## PROGRAMAÇÃO (hidden)
EDT | ATIVIDADES
1.3.1.4.3 | LOCAÇÃO TANQUE POLIDOR | 1.3.1.4.3 - Locação Tanque Polidor
1.3.1.4.3 | DEMOLIÇÃO PISO DO TANQUE POLIDOR | 1.3.1.4.3 - Demolição Piso Do Tanque Polidor
1.3.1.4.7 | ARMAÇÃO TANQUE POLIDOR | 1.3.1.4.7 - Armação Tanque Polidor
1.3.1.4.4 | ESCAVAÇÃO TANQUE POLIDOR | 1.3.1.4.4 - Escavação Tanque Polidor
1.3.1.4.6 | CONFECÇÃO DE FORMA | 1.3.1.4.6 - Confecção De Forma
1.3.1.4.9 | CONCRETAGEM TANQUE POLIDOR | 1.3.1.4.9 - Concretagem Tanque Polidor
1.3.1.4.10 | PERIODO DE CURA TANQUE POLIDOR | 1.3.1.4.10 - Periodo De Cura Tanque Polidor
1.3.2.2.1 | LOCAÇÃO BASE DO TRASNFORMADO ÁREA 56 | 1.3.2.2.1 - Locação Base Do Trasnformado Área 56
1.3.2.2.2 | ESCAVAÇÃO TANQUE DO TRSNDFORMADOR | 1.3.2.2.2 - Escavação Tanque Do Trsndformador
1.3.2.2.7 | CORTE E DOBRA ARMAÇÃO FERRAGE, BASE DO TRANSFORMADOR | 1.3.2.2.7 - Corte E Dobra Armação Ferrage, Base Do Transformador
1.3.2.2.6 | CONFECÇÃO DE FORMA | 1.3.2.2.6 - Confecção De Forma
1.3.2.2.9 | CONCRETAGEM DO TRNSFORMADOR | 1.3.2.2.9 - Concretagem Do Trnsformador
1.3.2.2.11 | PERIODO DE CURA BASE DO TRANSFORMADOR | 1.3.2.2.11 - Periodo De Cura Base Do Transformador
1.3.1.1.3.2.1 | TRNSPORTE PEÇAS PRÉ MOLDADAS PILAR 02 | 1.3.1.1.3.2.1 - Trnsporte Peças Pré Moldadas Pilar 02
1.3.1.1.3.3.2 | TRNSPORTE PEÇAS PRÉ MOLDADAS PILAR 01 | 1.3.1.1.3.3.2 - Trnsporte Peças Pré Moldadas Pilar 01
1.3.1.1.3.4.2 | TRNSPORTE PEÇAS PRÉ MOLDADAS PILAR 04 | 1.3.1.1.3.4.2 - Trnsporte Peças Pré Moldadas Pilar 04
1.3.1.1.3.5.2 | TRNSPORTE PEÇAS PRÉ MOLDADAS PILAR 03 | 1.3.1.1.3.5.2 - Trnsporte Peças Pré Moldadas Pilar 03
1.3.1.1.3.6.2 | TRNSPORTE PEÇAS PRÉ MOLDADAS PILAR 05 | 1.3.1.1.3.6.2 - Trnsporte Peças Pré Moldadas Pilar 05
1.3.1.1.3.7.2 | TRNSPORTE PEÇAS PRÉ MOLDADAS PILAR 07 | 1.3.1.1.3.7.2 - Trnsporte Peças Pré Moldadas Pilar 07
1.3.1.1.3.8.2 | TRNSPORTE PEÇAS PRÉ MOLDADAS PILAR 06 | 1.3.1.1.3.8.2 - Trnsporte Peças Pré Moldadas Pilar 06
1.3.1.1.3.9.2 | TRNSPORTE PEÇAS PRÉ MOLDADAS PILAR 08 | 1.3.1.1.3.9.2 - Trnsporte Peças Pré Moldadas Pilar 08
1.3.1.1.4.1 | TRANSPORTE DAS VIGAS NIVEL 5.00H - 9.78H | 1.3.1.1.4.1 - Transporte Das Vigas Nivel 5.00H - 9.78H
1.3.1.1.4.3.1 | IÇAMENTO VIGAS NIVEL 5.00h | 1.3.1.1.4.3.1 - Içamento Vigas Nivel 5.00H
1.3.1.1.4.3.2 | IÇAMENTO VIGAS NIVEL 9.78h | 1.3.1.1.4.3.2 - Içamento Vigas Nivel 9.78H
1.3.1.2.2 | CONCRETAGEM VIGAS NIVEL 5:00h -9.78h - 15.00H PRÉDIO E | 1.3.1.2.2 - Concretagem Vigas Nivel 5:00H -9.78H - 15.00H Prédio E
1.3.1.2.2.1 | CONCRETAGEM PILAR 01 - 03 PRÉDIO E | 1.3.1.2.2.1 - Concretagem Pilar 01 - 03 Prédio E

## Programação Semanal - SEM04 (hidden)
[17 empty] | 1 | PROGRAMADO |  |  | 2 | CONCLUÍDO |  |  | 0 | REPROGRAMADO
[17 empty] | SEM02 | [6 empty] | SEM03 | [6 empty] | SEM04 | [6 empty] | SEM05
[17 empty] | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB
EDT | SISTEMA | DISCIPLINA | Local da tarefa | ÁREA | EIXO | Atividade | Desenho | FRENTE SERVIÇO | RECURSO NECESSÁRIO | QTD. | UNID. | % CONCLUIDO ACUM. | % AVANÇO PROGR. | OBS.: |  |  | 2024-01-07 | 2024-01-08 | 2024-01-09 | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 | 2024-01-18 | 2024-01-19 | 2024-01-20 | 2024-01-21 | 2024-01-22 | 2024-01-23 | 2024-01-24 | 2024-01-25 | 2024-01-26 | 2024-01-27 | 2024-01-28 | 2024-01-29 | 2024-01-30 | 2024-01-31 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 2024-02-03
1.4.2 | (PO) Sistema de Polimento e tanque de condensado | MECANICA | Tubulações | 14 | Eixo B e C | Ajuste e Soldagem da linha 6"-S3-14E-5322-H | D3-2900-14-T-1187 | FRANCIVALDO/ THIAGO |  |  |  | 50% | 50% | Relocação de mão de obra para montagem da linha 5328 |  | SEM02 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.4.2 | (PO) Sistema de Polimento e tanque de condensado | MECANICA | Tubulações | 14 | LADO NORTE | Montagem da linha 6"-S3-14E-5328-H | D3-2900-14-T-1189 | FRANCIVALDO/ THIAGO |  | 31 | m | 0% | 100% | Equipe relocada para Montagem e soldagem do teto do tanque |  | SEM02 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.4.2 | (PO) Sistema de Polimento e tanque de condensado | MECANICA | Tubulações | 14 | LADO OESTE | Montagem da linha 6"-S3-14E-5328-H | D3-2900-14-T-1189 | FRANCIVALDO/THIAGO | GUINDASTE 55 ton | 30 | m | 70% | 30% |  |  | SEM02 | 2024-01-08: 0; 2024-01-09: 0; 2024-01-10: 0; 2024-01-11: 2; 2024-01-12: 2; 2024-01-15: 2; 2024-01-16: 2; 2024-01-17: 2; 2024-01-18: 2; 2024-01-19: 2; 2024-01-22: 1; 2024-01-23: 1; 2024-01-24: 1
1.4.2 | (PO) Sistema de Polimento e tanque de condensado | MECANICA | Tubulações | 14 | LADO NORTE | Alinhamento e montagem de suportes linha 3"-S3-14E-5324-H | D3-2900-14-T-1188 | BOLA DE FOGO/THIAGO |  | 31 | m | 0% | 100% |  |  | SEM02 | bar: 2024-01-22 to 2024-01-26; 2024-01-29 to 2024-02-02
1.4.2 | (PO) Sistema de Polimento e tanque de condensado | MECANICA | Tubulações | 14 | LADO OESTE | Montagem da linha 3"-S3-14E-5324-H | D3-2900-14-T-1188 | BOLA DE FOGO/THIAGO | GUINDASTE 55 ton | 30 | m | 0% | 100% |  |  | SEM02 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.4.2 | (PO) Sistema de Polimento e tanque de condensado | MECANICA | Tubulações | 14 | LADO NORTE | Montagem da linha 3"-S3-14E-5330-H | D3-2900-14-T-1190 | BOLA DE FOGO/THIAGO |  | 31 | m | 0% | 100% |  |  | SEM02 | 2024-01-08: 2; 2024-01-09: 2; 2024-01-10: 2; 2024-01-11: 2; 2024-01-12: 2; 2024-01-15: 1; 2024-01-16: 1; 2024-01-17: 1; 2024-01-18: 1; 2024-01-19: 1; 2024-01-22: 1; 2024-01-23: 1; 2024-01-24: 1; 2024-01-25: 1; 2024-01-26: 1
1.4.2 | (PO) Sistema de Polimento e tanque de condensado | MECANICA | Tubulações | 14 | LADO OESTE | Montagem da linha 3"-S3-14E-5330-H | D3-2900-14-T-1190 | BOLA DE FOGO/THIAGO | GUINDASTE 55 ton | 30 | m | 0% | 100% |  |  | SEM02 | 2024-01-08: 2; 2024-01-09: 2; 2024-01-10: 2; 2024-01-11: 2; 2024-01-12: 2; 2024-01-15: 1; 2024-01-16: 1; 2024-01-17: 1; 2024-01-18: 1; 2024-01-19: 1; 2024-01-22: 1; 2024-01-23: 1; 2024-01-24: 1; 2024-01-25: 1; 2024-01-26: 1
1.4.2 | (PO) Sistema de Polimento e tanque de condensado | MECANICA | Tubulações | 14 | LADO OESTE | Montagem da linha 8"-S3-14E-5333-H | D3-2900-14-T-1192 | BOLA DE FOGO/THIAGO | GUINDASTE 55 ton | 20 | m | 0% | 100% |  |  | SEM02 | 2024-01-08: 2; 2024-01-09: 2; 2024-01-10: 2; 2024-01-11: 2; 2024-01-12: 2; 2024-01-15: 1; 2024-01-16: 1; 2024-01-17: 1; 2024-01-18: 1; 2024-01-19: 1; 2024-01-22: 1; 2024-01-23: 1; 2024-01-24: 1; 2024-01-25: 1; 2024-01-26: 1
1.4.2 | (PO) Sistema de Polimento e tanque de condensado | MECANICA | Tanque Polidor | 14 | N/A | Montagem da Linha 6" - S1 -14E-5345-H | D3-2900-14-T-1177 | BOLA DE FOGO/THIAGO | GUINDASTE 55 ton |  |  | 25% | 40% | Equipe relocada para realização do Tie In 143 & 145 |  |  | 2024-01-15: 2; 2024-01-16: 0; 2024-01-17: 0; 2024-01-18: 2; 2024-01-19: 2; 2024-01-22: 1; 2024-01-23: 1; 2024-01-24: 1; 2024-01-25: 1; 2024-01-26: 1; 2024-01-29: 1; 2024-01-30: 1; 2024-01-31: 1; 2024-02-01: 1; 2024-02-02: 1
1.4.2 | (PO) Sistema de Polimento e tanque de condensado | MECANICA | Tanque Polidor | 14 | N/A | Montagem da Linha 3" - S1 -14E-5347-H | D3-2900-14-T-1179 | BOLA DE FOGO/THIAGO | GUINDASTE 55 ton |  |  | 25% | 40% | Equipe relocada para realização do Tie In 143 & 145 |  |  | 2024-01-15: 2; 2024-01-16: 0; 2024-01-17: 0; 2024-01-18: 2; 2024-01-19: 2; 2024-01-22: 1; 2024-01-23: 1; 2024-01-24: 1; 2024-01-25: 1; 2024-01-26: 1; 2024-01-29: 1; 2024-01-30: 1; 2024-01-31: 1; 2024-02-01: 1; 2024-02-02: 1
1.4.2 | (PO) Sistema de Polimento e tanque de condensado | MECANICA | Tanque Polidor | 14 | N/A | Montagem da Linha 3" - W2 -14E-5353 | D3-2900-14-T-1185 | BOLA DE FOGO/THIAGO | GUINDASTE 55 ton |  |  | 0% | 100% | bar: 2024-01-22 to 2024-01-26; 2024-01-29 to 2024-02-02
1.4.2 | (PO) Sistema de Polimento e tanque de condensado | MECANICA | Tanque Polidor | 14 | N/A | Montagem da Linha 3"-S1-14E-5346-H | D3-2900-14-T-1178 | BOLA DE FOGO/THIAGO | GUINDASTE 55 ton |  |  | 0% | 100% | bar: 2024-01-22 to 2024-01-26; 2024-01-29 to 2024-02-02
1.4.3 | (VP) Sistema de vapor | MECANICA | Reforço do pipe rack | 14 | 46 AO 64 | Montagem e Soldagem dos Suportes |  | BOLA DE FOGO/THIAGO | GUINDASTE 55 ton | 19 | pç | 50% | 50% |  |  | SEM02 | 2024-01-09: 2; 2024-01-10: 2; 2024-01-11: 2; 2024-01-12: 2; 2024-01-13: 2; 2024-01-15: 2; 2024-01-16: 2; 2024-01-17: 2; 2024-01-18: 2; 2024-01-19: 2; 2024-01-22: 1; 2024-01-23: 1; 2024-01-24: 1; 2024-01-25: 1; 2024-01-26: 1
1.4.3 | (VP) Sistema de vapor | MECANICA | Tubulações | 14 | 64 AO 58 | Montagem da linha 20"-S3-14E-5313-H | D3-2900-14-T-1217 | BOLA DE FOGO/THIAGO | GUINDASTE 55 ton | 30 | m | 0% | 100% |  |  | SEM02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
1.4.3 | (VP) Sistema de vapor | ANDAIME | Reforço do pipe rack | 14 | 46 AO 64 | Montagem de andaime para lançamento de tubulação e soldagem |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | 50% | 50% |  |  | SEM02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.4.3 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | ANDAIME | Tubulações | 14 | LADO LESTE/OESTE | Montagem de Andaime para linha 8"-S3-14E-5336-H / 3"-S3-14E-5310-H | D3-2900-14-T-1195/D3-2900-14-T-3078 | ROGERIO |  | N/A | N/A | 100% | 0% |  | SEM01 |  | 2024-01-08: 2; 2024-01-09: 2; 2024-01-10: 2; 2024-01-11: 2; 2024-01-12: 2; 2024-01-15: 2; 2024-01-16: 2; 2024-01-17: 2; 2024-01-18: 2; 2024-01-19: 2
1.4.4 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MECANICA | Tubulações | 14 | LADO LESTE/SUL | Montagem da linha 8"-S3-14E-5336-H | D3-2900-14-T-1195 | BOLA DE FOGO/THIAGO |  | 50 | m | 20% | 80% |  |  | SEM02 | 2024-01-08: 2; 2024-01-09: 2; 2024-01-10: 2; 2024-01-11: 2; 2024-01-12: 2; 2024-01-15: 2; 2024-01-16: 2; 2024-01-17: 2; 2024-01-18: 2; 2024-01-19: 2; 2024-01-22: 1; 2024-01-23: 1; 2024-01-24: 1; 2024-01-25: 1; 2024-01-26: 1
1.4.4 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MECANICA | Tubulações | 14 | LADO LESTE/SUL | Montagem da linha 3"-S3-14E-5310-H | D3-2900-14-T-3078 | BOLA DE FOGO/THIAGO |  | 50 | m | 20% | 80% |  |  | SEM02 | 2024-01-08: 2; 2024-01-09: 2; 2024-01-10: 2; 2024-01-11: 2; 2024-01-12: 2; 2024-01-15: 2; 2024-01-16: 2; 2024-01-17: 2; 2024-01-18: 2; 2024-01-19: 2; 2024-01-22: 1; 2024-01-23: 1; 2024-01-24: 1; 2024-01-25: 1; 2024-01-26: 1
1.4.3 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | ANDAIME | Tubulações | 14 | LADO LESTE/OESTE | Montagem de Andaime para ajuste e soldagem da linha 8"-S3-14E-5336-H / 3"-S3-14E-5310-H | D3-2900-14-T-1195/D3-2900-14-T-3078 | ROGERIO |  | N/A | N/A | 0% | 100% |  |  | SEM02 | 2024-01-08: 2; 2024-01-09: 2; 2024-01-10: 2; 2024-01-11: 2; 2024-01-12: 2; 2024-01-22: 1; 2024-01-23: 1; 2024-01-24: 1; 2024-01-25: 1; 2024-01-26: 1; 2024-01-29: 1; 2024-01-30: 1; 2024-01-31: 1; 2024-02-01: 1; 2024-02-02: 1
1.4.4 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MECANICA | Tubulações | 14 | LADO LESTE | Montagem da linha 10"- S1-14E-5385-H | D3-2900-57-T-0001 | BOLA DE FOGO/THIAGO | GUINDASTE 55 ton | 40 | m | 50% | 50% |  |  | SEM02 | 2024-01-08: 2; 2024-01-09: 2; 2024-01-10: 2; 2024-01-11: 2; 2024-01-12: 2; 2024-01-15: 2; 2024-01-16: 2; 2024-01-17: 2; 2024-01-18: 2; 2024-01-19: 2; 2024-01-22: 1; 2024-01-23: 1; 2024-01-24: 1; 2024-01-25: 1; 2024-01-26: 1
1.4.4 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | ANDAIME | Tubulações | 14 | Eixo 5 ao 20A | Montagem de andaime dos Suportes da linha 10"- S1-14E-5385-H | D3-2900-57-T-0001 | OSVALDO |  |  |  | 35% | 65% |  | X | SEM02 | 2024-01-08: 2; 2024-01-09: 2; 2024-01-10: 2; 2024-01-11: 2; 2024-01-12: 2; 2024-01-17: 2; 2024-01-18: 2; 2024-01-19: 2; 2024-01-22: 1; 2024-01-23: 1; 2024-01-24: 1; 2024-01-25: 1; 2024-01-26: 1
1.4.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Pipe rack_Rua N18 | 58 | P53 A P60 | Montagem de andaime |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | 100% | 0% |  | SEM01 |  | 2024-01-08: 2; 2024-01-09: 2; 2024-01-10: 2; 2024-01-11: 2; 2024-01-12: 2
1.4.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Pipe rack_Rua N18 | 58 | P58 A P55 | Montagem de andaime |  | OSVALDO |  |  |  | 30% | 70% |  |  | SEM02 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.4.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Pipe rack_Rua N18 | 58 | P47 A P52 | Montagem de andaime para linhas 6"-W6-14E-5362 / 6"-W6-14E-5363 | D3-2900-58-T-1001/D3-2900-58-T-1002 | OSVALDO |  | N/A | N/A | 30% | 70% |  |  | SEM02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.4.5 | (RA) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 | 58 | P53 A P60 | Montar e soldar das linhas 6"-W6-14E-5362 / 6"-W6-14E-5363 | D3-2900-58-T-1001/D3-2900-58-T-1002 | BOLA DE FOGO/THIAGO |  | 90 | m | 20% | 80% |  |  | SEM02 | 2024-01-09: 0; 2024-01-10: 0; 2024-01-11: 0; 2024-01-12: 0; 2024-01-22: 1; 2024-01-23: 1; 2024-01-24: 1; 2024-01-25: 1; 2024-01-26: 1; 2024-01-29: 1; 2024-01-30: 1; 2024-01-31: 1; 2024-02-01: 1; 2024-02-02: 1
1.4.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Pipe rack | 58 | Eixo 44 ao 35 | Montagem de andaime para linhas 6"-W6-14E-5362 / 6"-W6-14E-5363 | D3-2900-58-T-1001/D3-2900-58-T-1002 | OSVALDO |  | N/A | N/A | 100% | 0% |  |  | SEM02 | 2024-01-08: 2; 2024-01-09: 2; 2024-01-10: 2; 2024-01-11: 2; 2024-01-12: 2; 2024-01-15: 2; 2024-01-16: 2; 2024-01-17: 2; 2024-01-18: 2; 2024-01-19: 2
1.4.2 | (PO) Sistema de Polimento e tanque de condensado | ANDAIME | Tanque Polidor | 14 | E14E-2A | Montagem de Andaime no Tanque Polidor |  | ROGERIO |  |  |  | 100% | 0% |  |  | SEM02 | 2024-01-08: 2; 2024-01-09: 2; 2024-01-10: 2; 2024-01-11: 2; 2024-01-12: 2; 2024-01-15: 2; 2024-01-16: 2; 2024-01-17: 2; 2024-01-18: 2; 2024-01-19: 2
1.4.2 | (PO) Sistema de Polimento e tanque de condensado | MECANICA | Tanque de Condensado | 14 | T14E-13A | Montagem e Soldagem Das BV's E bocais do Tanque |  | FRANCIVALDO/THIAGO |  | 17 | pç | 60% | 40% |  |  | SEM02 | 2024-01-08: 0; 2024-01-09: 0; 2024-01-10: 0; 2024-01-11: 0; 2024-01-12: 1; 2024-01-15: 2; 2024-01-16: 2; 2024-01-17: 2; 2024-01-18: 2; 2024-01-19: 2; 2024-01-22: 1; 2024-01-23: 1; 2024-01-24: 1; 2024-01-25: 1
1.4.2 | (PO) Sistema de Polimento e tanque de condensado | MECANICA | Tanque de Condensado | 14 | T14E-13A | Pré-montagem e Montagem da Plataforma de acesso ao Tanque |  | FRANCIVALDO/THIAGO | GUINDASTE 55 ton | 1 | pç | 0% | 100% |  |  | SEM02 | 2024-01-08: 2; 2024-01-09: 2; 2024-01-10: 2; 2024-01-11: 2; 2024-01-12: 2; 2024-01-13: 2; 2024-01-29: 1; 2024-01-30: 1; 2024-01-31: 1; 2024-02-01: 1; 2024-02-02: 1
1.4.2 | (PO) Sistema de Polimento e tanque de condensado | MECANICA | Tanque de Condensado | 14 | T14E-13A | Ajuste e acabamento das Soldas do tanque |  | FRANCIVALDO/THIAGO |  | 1 | pç | 0% | 100% |  |  | SEM03 | 2024-01-11: 2; 2024-01-12: 2; 2024-01-13: 2; 2024-01-15: 1; 2024-01-16: 1; 2024-01-17: 1; 2024-01-18: 1; 2024-01-19: 1; 2024-01-22: 1; 2024-01-23: 1; 2024-01-24: 1; 2024-01-25: 1; 2024-01-26: 1

## BD POWER BI HYDRO (hidden)
EDT | Contrato | Descrição da tarefa | Reprogramado | Início | Término | Duração
1.4.2 | 4600011662 | Fabricação dos Suportes | Não | 2024-01-08 | 2024-01-12 | 5
1.4.2 | 4600011662 | Jatemento e pintura | Não | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2
1.4.2 | 4600011662 | Ajuste e Soldagem da linha 6"-S3-14E-5322-H | Sim | 2024-01-08 | 2024-01-19 | 12
1.4.2 | 4600011662 | Montagem da linha 6"-S3-14E-5328-H | Sim | 2024-01-08 | 2024-01-17 | 10
1.4.2 | 4600011662 | Montagem da linha 6"-S3-14E-5328-H | Sim | 2024-01-08 | 2024-01-17 | 10
1.4.2 | 4600011662 | Montagem da linha 3"-S3-14E-5324-H | Não | 2024-01-08 | 2024-01-12 | 5
1.4.2 | 4600011662 | Montagem da linha 3"-S3-14E-5324-H | Sim | 2024-01-08 | 2024-01-26 | 19
1.4.2 | 4600011662 | Montagem da linha 3"-S3-14E-5330-H | Sim | 2024-01-08 | 2024-01-26 | 19
1.4.2 | 4600011662 | Montagem da linha 3"-S3-14E-5330-H | Sim | 2024-01-08 | 2024-01-26 | 19
1.4.2 | 4600011662 | Montagem da linha 8"-S3-14E-5333-H | Sim | 2024-01-08 | 2024-01-26 | 19
1.4.2 | 4600011662 | Montagem e Soldagem de cantoneira do 4º Anel | Não | 2024-01-09 | 2024-01-10 | 2
1.4.2 | 4600011662 | Montagem e Soldagem do Teto do Tanque | Sim | 2024-01-08 | 2024-01-19 | 12
1.4.2 | 4600011662 | Montagem do Tanque Polidor na base | Não | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2
1.4.2 | 4600011662 | Montagem da Linha 6" - S1 -14E-5345-H | Sim | 2024-01-15 | 2024-01-26 | 12
1.4.2 | 4600011662 | Montagem da Linha 3" - S1 -14E-5347-H | Sim | 2024-01-15 | 2024-01-26 | 12
1.4.2 | 4600011662 | Montagem da Linha 3" - W2 -14E-5353 | Sim | 2024-01-15 | 2024-01-26 | 12
1.4.2 | 4600011662 | Montagem da Linha 3" - S1 -14E-5343-H | Sim | 2024-01-15 | 2024-01-26 | 12
1.4.3 | 4600011662 | Fabricação dos Suportes | Não | 2024-01-08 | 2024-01-09 | 2
1.4.3 | 4600011662 | Jateamento e pintura | Não | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2
1.4.3 | 4600011662 | Montagem de andaime | Não | 2024-01-08 | 2024-01-12 | 5
1.4.3 | 4600011662 | Montagem e Soldagem dos Suportes | Sim | 2024-01-09 | 2024-01-24 | 16
1.4.3 | 4600011662 | Montagem da linha 20"-S3-14E-5313-H | Sim | 2024-01-09 | 2024-02-01 | 24
1.4.3 | 4600011662 | Montagem de andaime para lançamento de tubulação e soldagem | Sim | 2024-01-08 | 2024-02-02 | 26
1.4.3 | 4600011662 | Montagem de Andaime para linha 8"-S3-14E-5336-H / 3"-S3-14E-5310-H | Sim | 2024-01-08 | 2024-01-19 | 12
1.4.4 | 4600011662 | Montagem da linha 8"-S3-14E-5336-H | Sim | 2024-01-08 | 2024-01-26 | 19
1.4.4 | 4600011662 | Montagem da linha 3"-S3-14E-5310-H | Sim | 2024-01-08 | 2024-01-26 | 19
1.4.4 | 4600011662 | Jateamento e Pintura dos Suportes da linha 10"- S1-14E-5385-H | Não | 2024-01-08 | 2024-01-09 | 2
1.4.3 | 4600011662 | Montagem de Andaime para ajuste e soldagem da linha 8"-S3-14E-5336-H / 3"-S3-14E-5310-H | Não | 2024-01-08 | 2024-01-12 | 5
1.4.4 | 4600011662 | Montagem de andaime dos Suportes da linha 10"- S1-14E-5385-H | Não | 2024-01-08 | 2024-01-12 | 5
1.4.4 | 4600011662 | Montagem da linha 10"- S1-14E-5385-H | Sim | 2024-01-08 | 2024-01-26 | 19
1.4.4 | 4600011662 | Montagem de andaime dos Suportes da linha 10"- S1-14E-5385-H | Sim | 2024-01-08 | 2024-01-19 | 12
1.4.5 | 4600011662 | Montagem de andaime | Não | 2024-01-08 | 2024-01-12 | 5
1.4.5 | 4600011662 | Montagem de andaime | Sim | 2024-01-08 | 2024-01-19 | 12
1.4.5 | 4600011662 | Montagem de andaime para linhas 6"-W6-14E-5362 / 6"-W6-14E-5363 | Sim | 2024-01-08 | 2024-01-26 | 19
1.4.5 | 4600011662 | Montar e soldar das linhas 6"-W6-14E-5362 / 6"-W6-14E-5363 | Sim | 2024-01-09 | 2024-01-19 | 11
1.4.5 | 4600011662 | Montagem de andaime para linhas 6"-W6-14E-5362 / 6"-W6-14E-5363 | Sim | 2024-01-08 | 2024-01-19 | 12
1.4.2 | 4600011662 | Montagem de Andaime no Tanque Polidor | Sim | 2024-01-08 | 2024-01-19 | 12
1.4.2 | 4600011662 | Montagem e Soldagem Das BV's E bocais do Tanque | Sim | 2024-01-08 | 2024-01-25 | 18
1.4.2 | 4600011662 | Pré-montagem e Montagem da Plataforma de acesso ao Tanque | Não | 2024-01-08 | 2024-01-20 | 13
1.4.2 | 4600011662 | Ajuste e acabamento das Soldas do tanque | Sim | 2024-01-11 | 2024-01-20 | 10

## Programação Semanal - SEM06 (hidden)
[43 empty] | 1 | PROGRAMADO |  |  | 2 | CONCLUÍDO |  |  | 0 | REPROGRAMADO
[15 empty] | SEM04 | [6 empty] | SEM05 | [6 empty] | SEM06 | [6 empty] | SEM07 | [6 empty] | SEM08 | [6 empty] | SEM08
[15 empty] | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB
EDT | SISTEMA | DISCIPLINA | Local da tarefa | ÁREA | EIXO | Atividade | Desenho | FRENTE SERVIÇO | RECURSO NECESSÁRIO | QTD. | UNID. | % CONCLUIDO ACUM. | % AVANÇO PROGR. | OBS.: | time axis 2024-01-21 to 2024-03-02
1.6.1.1.1.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 58 |  | Montagem de andaime linhas (6''W6-14E-5386/5387) dos tie ins 154/167/168 para o pipe rack | N/A | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-01-25: 2; 2024-01-26: 2; 2024-01-29: 2; 2024-01-30: 2; 2024-01-31: 2; 2024-02-01: 2
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | Montagem de andaime para Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | D3-2900-58-T-1001-R3 | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-01-29: 2; 2024-01-30: 2; 2024-01-31: 2
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | Solda de suportes Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | 370 | m | 92% | 0% |  | 2024-01-30: 2; 2024-01-31: 2; 2024-02-01: 2; 2024-02-02: 2; 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2; 2024-02-19: 1; 2024-02-20: 1; 2024-02-21: 1; 2024-02-26: 1; 2024-02-27: 1; 2024-02-28: 1
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | 370 | m | 92% | 0% |  | 2024-01-30: 2; 2024-01-31: 2; 2024-02-01: 2; 2024-02-02: 2; 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-22: 1; 2024-02-23: 1; 2024-02-29: 1; 2024-03-01: 1
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | desmontagem de andaime para Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | D3-2900-58-T-1001-R3 | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-09: 2
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 58 |  | Montagem de andaime para Montar e soldar linhas (6''W6-14E-5386/5387) dos tie ins 154/167/168 para o pipe rack | D3-2900-58-T-1001-R3 | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2; 2024-02-07: 2
1.6.1.1.1.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 58 |  | Montar e soldar linhas (6''W6-14E-5386/5387) dos tie ins 154/167/168 para o pipe rack | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | 178 | m | 53% | 0% | Reprogramada, atividade não pêde ocorrer, atividade não liberada pela operação | 2024-01-22: 2; 2024-01-25: 2; 2024-01-26: 2; 2024-01-29: 0; 2024-01-30: 0; 2024-01-31: 0; 2024-02-01: 0; 2024-02-05: 0; 2024-02-06: 0; 2024-02-07: 0; 2024-02-08: 0; 2024-02-09: 0; 2024-02-19: 1; 2024-02-20: 1; 2024-02-26: 1; 2024-02-27: 1
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 58 |  | Desmontar andaime usado para Montar e soldar linhas (6''W6-14E-5386/5387) dos tie ins 154/167/168 para o pipe rack | D3-2900-58-T-1001-R3 | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Montagem de andaime para Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | D3-2900-58-T-1001-R3 | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  |  | m | 92% | 0% |  | 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2; 2024-02-21: 1; 2024-02-22: 1; 2024-02-23: 1; 2024-02-28: 1; 2024-02-29: 1; 2024-03-01: 1
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Pipe rack_Rua E | 53 |  | desmontagem de andaime para Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | D3-2900-58-T-1001-R3 | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A
1.5.2.5.3 1.5.2.5.4 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14 |  | Montagem de andaime e realização de TIE IN | N/A | GILVANDERSON |  | 2 | N/A | 0% | 100% | Atividade Reprogramada, operação não liberou o bloqueio. | 2024-01-30: 1; 2024-01-31: 1; 2024-02-01: 1; 2024-02-02: 1; 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 0; 2024-02-09: 0
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Pipe rack_Área 14C | 53 |  | Montagem de andaime para montagem soldagem linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | N/A | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-01-24: 2; 2024-01-25: 2; 2024-01-26: 2; 2024-01-30: 2; 2024-01-31: 2; 2024-02-01: 2; 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2; 2024-02-19: 1; 2024-02-20: 1; 2024-02-21: 1; 2024-02-26: 1; 2024-02-27: 1; 2024-02-28: 1
1.6.3.2.1.1.1.2 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | SISTEMA DE VAPOR | 14A |  | Montar e soldar trecho de linha 20"-S3-14E-5313-H | S3-14E-5313-H | MARCOS DOS ANJOS |  | 84 | m | 47% | 40% |  | 2024-01-24: 2; 2024-01-25: 2; 2024-01-26: 2; 2024-01-29: 2; 2024-01-30: 2; 2024-01-31: 2; 2024-02-01: 2; 2024-02-02: 2; 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2
1.6.3.2.1.1.1.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | SISTEMA DE VAPOR | 14A |  | Montar e soldar complemento estrutural do Pipe Rack | S3-14E-5313-H | MARCOS DOS ANJOS |  | 19 | und | 70% | 30% |  | 2024-01-22: 2; 2024-01-23: 2; 2024-02-01: 2; 2024-02-02: 2; 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2
1.6.3.2.1.4.1.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | SISTEMA DE VAPOR | 14A |  | Montar e soldar trecho de linha 14"-S3-14E-5314-H | S3-14E-5314-H | MARCOS DOS ANJOS |  | 112 | m | 25% | 60% |  | 2024-01-22: 2; 2024-01-23: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2; 2024-02-20: 1; 2024-02-21: 1; 2024-02-27: 1; 2024-02-28: 1
1.6.3.2.1.1.1.2 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | ANDAIME | SISTEMA DE VAPOR |  |  | Montagem de andaime para trecho do dilator montagem dilador | S3-14E-5313-H | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2
1.6.3.2.1.1.1.2 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | ANDAIME | SISTEMA DE VAPOR |  |  | Montagem de andaime ultimo trecho 28m do dilatador | S3-14E-5313-H | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2
1.6.3.2.1.4.1.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | ANDAIME | SISTEMA DE VAPOR | 14A |  | montagem de andaime para montar e soldar trecho de linha 14"-S3-14E-5314-H | N/A | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-01-22: 2; 2024-01-23: 2; 2024-01-24: 2; 2024-01-29: 2; 2024-01-30: 2; 2024-01-31: 2; 2024-02-01: 2; 2024-02-05: 2
1.6.4.1.2 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Solda de suporte Linha 3-S3-14E-5330-H - Fabricação para soldar linha & suportes | 3-S3-14E-5330-H | GILVANDERSON |  | 62 | N/A | 80% | 10% |  | 2024-01-26: 0; 2024-01-29: 2; 2024-01-30: 2; 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2
1.6.4.1.3 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Solda de suporte Linha 3-S3-14E-5324-H - Fabricação para soldar linha & suportes | 3-S3-14E-5324-H | GILVANDERSON |  | 62 | N/A | 80% | 10% |  | 2024-01-26: 0; 2024-01-31: 2; 2024-02-01: 2; 2024-02-02: 2; 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2
1.6.4.1.4 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Linha 3-S3-14E-5322-H - Fabricação para soldar linha & suportes | 3-S3-14E-5322-H | GILVANDERSON |  | 62 | N/A | 80% | 10% |  | 2024-01-22: 2; 2024-01-23: 2; 2024-01-24: 2; 2024-01-25: 2; 2024-01-26: 2; 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2
1.6.4.1.5 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Linha 3-S3-14E-5328-H - Fabricação para soldar linha & suportes | 3-S3-14E-5328-H | GILVANDERSON |  | 62 | N/A | 80% | 10% |  | 2024-01-22: 2; 2024-01-23: 2; 2024-01-24: 2; 2024-01-25: 2; 2024-01-26: 2; 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2
1.6.4.1.2 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado | 14A |  | Montagem e adequação de andaime Linha 3-S3-14E-5330/24/22/28-H - para montar Suportes | 3-S3-14E-5330-H | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-01-22: 2; 2024-01-23: 2; 2024-01-29: 2; 2024-01-30: 2; 2024-01-31: 2; 2024-02-01: 2; 2024-02-02: 2; 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2
1.6.2.4.1 | (PO) Sistema de Polimento | ANDAIME | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Montar andaime para Fabricar Montar e soldar linha 5346 | 3"-S1-14E-5346-H | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-01: 2; 2024-02-02: 2
1.6.2.4.1 | (PO) Sistema de Polimento | MECANICA | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Fabricar Montar e soldar linha | 3"-S1-14E-5346-H | GILVANDERSON |  | 20 | N/A | 0% | 100% | bar: 2024-02-19 to 2024-02-20; 2024-02-26 to 2024-02-27
1.6.2.4.2 | (PO) Sistema de Polimento | ANDAIME | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Montar andaime para Fabricar Montar e soldar linha | 3"-S1-14E-5347-H | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-01-22: 2; 2024-01-23: 2; 2024-01-24: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2
1.6.2.4.2 | (PO) Sistema de Polimento | MECANICA | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Fabricar Montar e soldar linha | 3"-S1-14E-5347-H | GILVANDERSON |  | 20 | N/A | 0% | 100%
1.6.2.4.3 | (PO) Sistema de Polimento | ANDAIME | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Montar andaime Fabricar Montar e soldar linha | 1.1/2"-C1-14E-5344 | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-01-23: 2; 2024-01-24: 2; 2024-01-25: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2
1.6.2.4.3 | (PO) Sistema de Polimento | MECANICA | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Fabricar Montar e soldar linha | 1.1/2"-C1-14E-5344 | GILVANDERSON |  | 20 | N/A | 0% | 0% | bar: 2024-02-19 to 2024-02-20; 2024-02-26 to 2024-02-27
1.6.2.4.4 | (PO) Sistema de Polimento | ANDAIME | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Montar andaime Fabricar Montar e soldar linha | Linha 2"-A1-14E-5352 | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-01-24: 2; 2024-01-25: 2; 2024-01-26: 2; 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2
1.6.2.4.4 | (PO) Sistema de Polimento | MECANICA | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Fabricar Montar e soldar linha | Linha 2"-A1-14E-5352 | GILVANDERSON |  | 20 | N/A | 0% | 0% | bar: 2024-02-21 to 2024-02-23; 2024-02-28 to 2024-03-01

## Programação Semanal - SEM05 (2) (hidden)
1
[15 empty] | 1 | PROGRAMADO |  |  | 2 | CONCLUÍDO |  |  | 0 | REPROGRAMADO
[15 empty] | SEM04 | [6 empty] | SEM05 | [6 empty] | SEM06 | [6 empty] | SEM06
[15 empty] | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB
EDT | SISTEMA | DISCIPLINA | Local da tarefa | ÁREA | EIXO | Atividade | Desenho | FRENTE SERVIÇO | RECURSO NECESSÁRIO | QTD. | UNID. | % CONCLUIDO ACUM. | % AVANÇO PROGR. | OBS.: | 2024-01-21 | 2024-01-22 | 2024-01-23 | 2024-01-24 | 2024-01-25 | 2024-01-26 | 2024-01-27 | 2024-01-28 | 2024-01-29 | 2024-01-30 | 2024-01-31 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 2024-02-03 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 2024-02-07 | 2024-02-08 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | 2024-02-11 | 2024-02-12 | 2024-02-13 | 2024-02-14 | 2024-02-15 | 2024-02-16 | 2024-02-17
1.6.1.1.1.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 58 |  | Montar e soldar linhas (6''W6-14E-5386/5387) dos tie ins 154/167/168 para o pipe rack | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | 178 | m | 53% | 0% |  | 2024-01-22: 2; 2024-01-25: 2; 2024-01-26: 2; 2024-01-29: 1; 2024-01-30: 1; 2024-01-31: 1; 2024-02-01: 1; 2024-02-05: 1; 2024-02-06: 1
1.6.1.1.1.2 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 58 |  | Montar e soldar linhas (4''W6-14E-5364/5365/5366) dos tie ins 147/152/153 para o pipe rack | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | 10 | m | 0% | 0% | bar: 2024-02-02; 2024-02-05 to 2024-02-09
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | N/A | GENILSON | [6 empty] | 2024-01-23: 2; 2024-01-24: 2; 2024-02-07: 1; 2024-02-08: 1; 2024-02-09: 1
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | 84 | m | 0% | 0% | bar: 2024-01-30 to 2024-02-02; 2024-02-15 to 2024-02-16
1.6.3.2.1.1.1.2 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | SISTEMA DE VAPOR | 14A |  | Montar e soldar trecho de linha 20"-S3-14E-5313-H | S3-14E-5313-H | MARCOS DOS ANJOS |  | 84 | m | 47% | 40% |  | 2024-01-24: 2; 2024-01-25: 2; 2024-01-26: 2; 2024-01-29: 1; 2024-01-30: 1; 2024-01-31: 1; 2024-02-01: 1; 2024-02-02: 1; 2024-02-05: 1; 2024-02-06: 1; 2024-02-07: 1; 2024-02-08: 1; 2024-02-09: 1; 2024-02-15: 1; 2024-02-16: 1
1.6.3.2.1.1.1.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | SISTEMA DE VAPOR | 14A |  | Montar e soldar complemento estrutural do Pipe Rack | S3-14E-5313-H | MARCOS DOS ANJOS |  | 19 | und | 70% | 30% |  | 2024-01-22: 2; 2024-01-23: 2; 2024-02-01: 1; 2024-02-02: 1; 2024-02-05: 1; 2024-02-06: 1; 2024-02-07: 1; 2024-02-08: 1; 2024-02-09: 1; 2024-02-15: 1
1.6.3.2.1.4.1.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | SISTEMA DE VAPOR | 14A |  | Montar e soldar trecho de linha 14"-S3-14E-5314-H | S3-14E-5314-H | GILVANDERSON |  | 112 | m | 25% | 60% |  | 2024-01-22: 2; 2024-01-23: 2; 2024-01-29: 1; 2024-01-30: 1; 2024-01-31: 1; 2024-02-01: 1; 2024-02-02: 1; 2024-02-05: 1; 2024-02-06: 1; 2024-02-07: 1; 2024-02-08: 1; 2024-02-09: 1; 2024-02-15: 1
1.6.4.1.2 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Linha 3-S3-14E-5330-H - Montar e soldar linha | 3-S3-14E-5330-H | GILVANDERSON |  | 62 | N/A | 80% | 20% | Reprogramado para realização do Tie in | 2024-01-26: 0; 2024-01-29: 1; 2024-01-30: 1
1.6.4.1.3 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Linha 3-S3-14E-5324-H - Montar e soldar Linha | 3-S3-14E-5324-H | GILVANDERSON |  | 62 | N/A | 80% | 20% | Reprogramado para realização do Tie in | 2024-01-26: 0; 2024-01-31: 1; 2024-02-01: 1; 2024-02-02: 1
1.6.4.1.4 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Linha 3-S3-14E-5322-H - Montar e soldar linha | 3-S3-14E-5322-H | GILVANDERSON |  | 62 | N/A | 80% | 20% |  | 2024-01-22: 2; 2024-01-23: 2; 2024-01-24: 2; 2024-01-25: 2; 2024-01-26: 2; 2024-02-05: 1; 2024-02-06: 1; 2024-02-07: 1
1.6.4.1.5 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Linha 3-S3-14E-5328-H - Montar Soldar linha | 3-S3-14E-5328-H | GILVANDERSON |  | 62 | N/A | 80% | 20% |  | 2024-01-22: 2; 2024-01-23: 2; 2024-01-24: 2; 2024-01-25: 2; 2024-01-26: 2; 2024-02-08: 1; 2024-02-09: 1; 2024-02-15: 1
1.6.2.4.2 | (PO) Sistema de Polimento | MECANICA | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Fabricar Montar e soldar linha | 3"-S1-14E-5347-H | GILVANDERSON |  | 20 | N/A | 0% | 100% | bar: 2024-02-07 to 2024-02-09
1.6.2.4.3 | (PO) Sistema de Polimento | MECANICA | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Fabricar Montar e soldar linha | 1.1/2"-C1-14E-5344 | GILVANDERSON |  |  | N/A | 0% | 0% | bar: 2024-02-09; 2024-02-15 to 2024-02-16
1.6.2.4.4 | (PO) Sistema de Polimento | MECANICA | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Fabricar Montar e soldar linha | Linha 2"-A1-14E-5352 | GILVANDERSON |  |  | N/A | 0% | 0% | bar: 2024-02-15 to 2024-02-16

## impre (hidden)
[29 empty] | 1 | PROGRAMADO |  |  | 2 | CONCLUÍDO |  |  | 0 | REPROGRAMADO
[15 empty] | SEM04 | [6 empty] | SEM05 | [6 empty] | SEM06 | [6 empty] | SEM07 | [6 empty] | SEM08
[15 empty] | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB
EDT | SISTEMA | DISCIPLINA | Local da tarefa | ÁREA | EIXO | Atividade | Desenho | FRENTE SERVIÇO | RECURSO NECESSÁRIO | QTD. | UNID. | % CONCLUIDO ACUM. | % AVANÇO PROGR. | OBS.: | 2024-01-21 | 2024-01-22 | 2024-01-23 | 2024-01-24 | 2024-01-25 | 2024-01-26 | 2024-01-27 | 2024-01-28 | 2024-01-29 | 2024-01-30 | 2024-01-31 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 2024-02-03 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 2024-02-07 | 2024-02-08 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | 2024-02-11 | 2024-02-12 | 2024-02-13 | 2024-02-14 | 2024-02-15 | 2024-02-16 | 2024-02-17 | 2024-02-18 | 2024-02-19 | 2024-02-20 | 2024-02-21 | 2024-02-22 | 2024-02-23 | 2024-02-24
1.6.1.1.1.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 58 |  | Montagem de andaime linhas (6''W6-14E-5386/5387) dos tie ins 154/167/168 para o pipe rack | N/A | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-01-25: 2; 2024-01-26: 2; 2024-01-29: 2; 2024-01-30: 2; 2024-01-31: 2; 2024-02-01: 2
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | Montagem de andaime para Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | D3-2900-58-T-1001-R3 | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-01-29: 2; 2024-01-30: 2; 2024-01-31: 2; 2024-02-15: 1; 2024-02-16: 1
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | Solda de suportes Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON/DAVYDSON |  | 370 | m | 92% | 0% |  | 2024-01-30: 2; 2024-01-31: 2; 2024-02-01: 2; 2024-02-02: 2; 2024-02-05: 1; 2024-02-06: 1; 2024-02-07: 1; 2024-02-08: 1; 2024-02-09: 1; 2024-02-19: 1; 2024-02-20: 1; 2024-02-21: 1
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON/DAVYDSON |  | 370 | m | 92% | 0% |  | 2024-01-30: 2; 2024-01-31: 2; 2024-02-01: 2; 2024-02-02: 2; 2024-02-05: 1; 2024-02-06: 1; 2024-02-07: 1; 2024-02-15: 1; 2024-02-16: 1; 2024-02-22: 1; 2024-02-23: 1
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | desmontagem de andaime para Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | D3-2900-58-T-1001-R3 | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-02-09; 2024-02-15 to 2024-02-16
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 58 |  | Montagem de andaime para Montar e soldar linhas (6''W6-14E-5386/5387) dos tie ins 154/167/168 para o pipe rack | D3-2900-58-T-1001-R3 | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-02-05 to 2024-02-07
1.6.1.1.1.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 58 |  | Montar e soldar linhas (6''W6-14E-5386/5387) dos tie ins 154/167/168 para o pipe rack | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON/DAVYDSON |  | 178 | m | 53% | 0% | Equipe relocada para rua N18, devido a liberação de andaime pra sonda de tubulaçao & liberação para solda de suportes. | 2024-01-22: 2; 2024-01-25: 2; 2024-01-26: 2; 2024-01-29: 0; 2024-01-30: 0; 2024-01-31: 0; 2024-02-01: 0; 2024-02-05: 1; 2024-02-06: 1; 2024-02-07: 1; 2024-02-08: 1; 2024-02-19: 1; 2024-02-20: 1
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 58 |  | Desmontar andaime usado para Montar e soldar linhas (6''W6-14E-5386/5387) dos tie ins 154/167/168 para o pipe rack | D3-2900-58-T-1001-R3 | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-02-08 to 2024-02-09
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Montagem de andaime para Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | D3-2900-58-T-1001-R3 | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON/DAVYDSON |  |  | m | 92% | 0% | bar: 2024-02-06 to 2024-02-09; 2024-02-21 to 2024-02-23
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Pipe rack_Rua E | 53 |  | desmontagem de andaime para Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | D3-2900-58-T-1001-R3 | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A
1.5.2.5.3 1.5.2.5.4 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14 |  | Montagem de andaime e realização de TIE IN | N/A | GILVANDERSON |  | 2 | N/A | 0% | 100% | bar: 2024-01-30 to 2024-02-02
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Pipe rack_Área 14C | 53 |  | Montagem de andaime para montagem soldagem linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | N/A | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-01-24: 2; 2024-01-25: 2; 2024-01-26: 2; 2024-01-30: 2; 2024-01-31: 2; 2024-02-01: 2; 2024-02-06: 1; 2024-02-07: 1; 2024-02-08: 1; 2024-02-09: 1; 2024-02-19: 1; 2024-02-20: 1; 2024-02-21: 1
1.6.3.2.1.1.1.2 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | SISTEMA DE VAPOR | 14A |  | Montar e soldar trecho de linha 20"-S3-14E-5313-H | S3-14E-5313-H | MARCOS DOS ANJOS |  | 84 | m | 47% | 40% |  | 2024-01-24: 2; 2024-01-25: 2; 2024-01-26: 2; 2024-01-29: 2; 2024-01-30: 2; 2024-01-31: 2; 2024-02-01: 2; 2024-02-02: 2; 2024-02-05: 1; 2024-02-06: 1; 2024-02-07: 1; 2024-02-08: 1; 2024-02-09: 1; 2024-02-15: 1; 2024-02-16: 1
1.6.3.2.1.1.1.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | SISTEMA DE VAPOR | 14A |  | Montar e soldar complemento estrutural do Pipe Rack | S3-14E-5313-H | MARCOS DOS ANJOS |  | 19 | und | 70% | 30% |  | 2024-01-22: 2; 2024-01-23: 2; 2024-02-01: 2; 2024-02-02: 2; 2024-02-05: 1; 2024-02-06: 1; 2024-02-07: 1; 2024-02-08: 1; 2024-02-09: 1; 2024-02-15: 1
1.6.3.2.1.4.1.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | SISTEMA DE VAPOR | 14A |  | Montar e soldar trecho de linha 14"-S3-14E-5314-H | S3-14E-5314-H | MARCOS DOS ANJOS |  | 112 | m | 25% | 60% |  | 2024-01-22: 2; 2024-01-23: 2; 2024-02-06: 1; 2024-02-07: 1; 2024-02-08: 1; 2024-02-09: 1; 2024-02-15: 1; 2024-02-20: 1; 2024-02-21: 1
1.6.3.2.1.1.1.2 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | ANDAIME | SISTEMA DE VAPOR |  |  | Montagem de andaime para trecho do dilator montagem dilador | S3-14E-5313-H | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-02-05 to 2024-02-06
1.6.3.2.1.1.1.2 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | ANDAIME | SISTEMA DE VAPOR |  |  | Montagem de andaime ultimo trecho 28m do dilatador | S3-14E-5313-H | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-02-07 to 2024-02-09
1.6.3.2.1.4.1.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | ANDAIME | SISTEMA DE VAPOR | 14A |  | montagem de andaime para montar e soldar trecho de linha 14"-S3-14E-5314-H | N/A | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-01-22: 2; 2024-01-23: 2; 2024-01-24: 2; 2024-01-29: 2; 2024-01-30: 2; 2024-01-31: 2; 2024-02-01: 2; 2024-02-05: 1; 2024-02-15: 1; 2024-02-16: 1
1.6.4.1.2 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Solda de suporte Linha 3-S3-14E-5330-H - Fabricação para soldar linha & suportes | 3-S3-14E-5330-H | GILVANDERSON |  | 62 | N/A | 80% | 10% |  | 2024-01-26: 0; 2024-01-29: 2; 2024-01-30: 2; 2024-02-05: 1; 2024-02-06: 1; 2024-02-07: 1; 2024-02-08: 1; 2024-02-09: 1
1.6.4.1.3 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Solda de suporte Linha 3-S3-14E-5324-H - Fabricação para soldar linha & suportes | 3-S3-14E-5324-H | GILVANDERSON |  | 62 | N/A | 80% | 10% |  | 2024-01-26: 0; 2024-01-31: 2; 2024-02-01: 2; 2024-02-02: 2; 2024-02-05: 1; 2024-02-06: 1; 2024-02-07: 1; 2024-02-08: 1; 2024-02-09: 1
1.6.4.1.4 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Linha 3-S3-14E-5322-H - Fabricação para soldar linha & suportes | 3-S3-14E-5322-H | GILVANDERSON |  | 62 | N/A | 80% | 10% |  | 2024-01-22: 2; 2024-01-23: 2; 2024-01-24: 2; 2024-01-25: 2; 2024-01-26: 2; 2024-02-05: 1; 2024-02-06: 1; 2024-02-07: 1; 2024-02-08: 1; 2024-02-09: 1
1.6.4.1.5 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Linha 3-S3-14E-5328-H - Fabricação para soldar linha & suportes | 3-S3-14E-5328-H | GILVANDERSON |  | 62 | N/A | 80% | 10% |  | 2024-01-22: 2; 2024-01-23: 2; 2024-01-24: 2; 2024-01-25: 2; 2024-01-26: 2; 2024-02-05: 1; 2024-02-06: 1; 2024-02-07: 1; 2024-02-08: 1; 2024-02-09: 1; 2024-02-15: 1
1.6.4.1.2 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado | 14A |  | Montagem e adequação de andaime Linha 3-S3-14E-5330/24/22/28-H - para montar Suportes | 3-S3-14E-5330-H | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-01-22: 2; 2024-01-23: 2; 2024-01-29: 2; 2024-01-30: 2; 2024-01-31: 2; 2024-02-01: 2; 2024-02-02: 2; 2024-02-05: 1; 2024-02-06: 1; 2024-02-07: 1; 2024-02-08: 1; 2024-02-09: 1
1.6.2.4.1 | (PO) Sistema de Polimento | ANDAIME | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Montar andaime para Fabricar Montar e soldar linha 5346 | 3"-S1-14E-5346-H | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-01: 2; 2024-02-02: 2
1.6.2.4.1 | (PO) Sistema de Polimento | MECANICA | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Fabricar Montar e soldar linha | 3"-S1-14E-5346-H | GILVANDERSON |  | 20 | N/A | 0% | 100% | bar: 2024-02-15 to 2024-02-16; 2024-02-19 to 2024-02-20
1.6.2.4.2 | (PO) Sistema de Polimento | ANDAIME | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Montar andaime para Fabricar Montar e soldar linha | 3"-S1-14E-5347-H | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-01-22: 2; 2024-01-23: 2; 2024-01-24: 2; 2024-02-07: 1; 2024-02-08: 1; 2024-02-09: 1
1.6.2.4.2 | (PO) Sistema de Polimento | MECANICA | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Fabricar Montar e soldar linha | 3"-S1-14E-5347-H | GILVANDERSON |  | 20 | N/A | 0% | 100%
1.6.2.4.3 | (PO) Sistema de Polimento | ANDAIME | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Montar andaime Fabricar Montar e soldar linha | 1.1/2"-C1-14E-5344 | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-01-23: 2; 2024-01-24: 2; 2024-01-25: 2; 2024-02-07: 1; 2024-02-08: 1; 2024-02-09: 1
1.6.2.4.3 | (PO) Sistema de Polimento | MECANICA | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Fabricar Montar e soldar linha | 1.1/2"-C1-14E-5344 | GILVANDERSON |  | 20 | N/A | 0% | 0% | bar: 2024-02-15 to 2024-02-16; 2024-02-19 to 2024-02-20
1.6.2.4.4 | (PO) Sistema de Polimento | ANDAIME | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Montar andaime Fabricar Montar e soldar linha | Linha 2"-A1-14E-5352 | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-01-24: 2; 2024-01-25: 2; 2024-01-26: 2; 2024-02-05: 1; 2024-02-06: 1
1.6.2.4.4 | (PO) Sistema de Polimento | MECANICA | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Fabricar Montar e soldar linha | Linha 2"-A1-14E-5352 | GILVANDERSON |  | 20 | N/A | 0% | 0% | bar: 2024-02-15 to 2024-02-16; 2024-02-21 to 2024-02-23

## Programação Semanal - SEM07 CLI (hidden)
[43 empty] | 1 | PROGRAMADO |  |  | 2 | CONCLUÍDO |  |  | 0 | REPROGRAMADO
[15 empty] | SEM04 | [6 empty] | SEM05 | [6 empty] | SEM06 | [6 empty] | SEM07 | [6 empty] | SEM08 | [6 empty] | SEM08
[15 empty] | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB
EDT | SISTEMA | DISCIPLINA | Local da tarefa | ÁREA | EIXO | Atividade | Desenho | FRENTE SERVIÇO | RECURSO NECESSÁRIO | QTD. | UNID. | % CONCLUIDO ACUM. | % AVANÇO PROGR. | OBS.: | time axis 2024-01-21 to 2024-03-02
1.6.1.1.1.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 58 |  | Montagem de andaime linhas (6''W6-14E-5386/5387) dos tie ins 154/167/168 para o pipe rack | N/A | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-01-25: 2; 2024-01-26: 2; 2024-01-29: 2; 2024-01-30: 2; 2024-01-31: 2; 2024-02-01: 2
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | Montagem de andaime para Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | D3-2900-58-T-1001-R3 | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-01-29: 2; 2024-01-30: 2; 2024-01-31: 2
1.6.1.1.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 2º trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | 92 | m | 50% | 50% | bar: 2024-02-15 to 2024-02-16
1.6.1.1.1.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | Montar e soldar suportes - 2º trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-02-16; 2024-02-19
1.6.1.1.1.6 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | Inspeção ENDs das soldas - 2º trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | INSPEÇÃO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-02-19 to 2024-02-20
1.6.1.1.2.3 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 53 |  | Montar e soldar linhas (6''W6-14E-5386/5387) dos tie ins 154/167/168 para o pipe rack - 1º Trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | 16 | m | N/A | N/A | bar: 2024-02-15 to 2024-02-16
1.6.1.1.2.4 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 53 |  | Montar e soldar linhas (4''W6-14E-5364/5365/5366) dos tie ins 147/152/153 para o pipe rack - 2º Trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | 13 | m | 0% | 100% | bar: 2024-02-16; 2024-02-19
1.6.1.1.2.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 53 |  | Montar e soldar suportes | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-02-15
1.6.1.1.2.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 53 |  | Inspeção ENDs das soldas | D3-2900-58-T-1001-R3 | INSPEÇÃO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-02-15 to 2024-02-16; 2024-02-19 to 2024-02-20
1.6.1.1.3.4 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 2º trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON | bar: 2024-02-20 to 2024-02-22
1.6.1.1.3.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Montar e soldar suportes - 2º Trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON | bar: 2024-02-22 to 2024-02-23; 2024-02-26 to 2024-02-29
1.6.1.1.4.4 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua E 19 | 53 |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 2º trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON | bar: 2024-02-23; 2024-02-26 to 2024-03-01
1.6.1.3 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | CIVIL | Civil torre de resfriamento | 53 |  | Base civil suporte PS1-2900-58-0707 | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON | bar: 2024-02-22 to 2024-02-23; 2024-02-26
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | Solda de suportes Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | 370 | m | 92% | 0% |  | 2024-01-30: 2; 2024-01-31: 2; 2024-02-01: 2; 2024-02-02: 2; 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | 370 | m | 92% | 0% |  | 2024-01-30: 2; 2024-01-31: 2; 2024-02-01: 2; 2024-02-02: 2; 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2; 2024-02-07: 2
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | desmontagem de andaime para Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | D3-2900-58-T-1001-R3 | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-09: 2
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 58 |  | Montagem de andaime para Montar e soldar linhas (6''W6-14E-5386/5387) dos tie ins 154/167/168 para o pipe rack | D3-2900-58-T-1001-R3 | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2; 2024-02-07: 2
1.6.1.1.1.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 58 |  | Montar e soldar linhas (6''W6-14E-5386/5387) dos tie ins 154/167/168 para o pipe rack | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | 178 | m | 53% | 0% | Reprogramada, atividade não pêde ocorrer, atividade não liberada pela operação | 2024-01-22: 2; 2024-01-25: 2; 2024-01-26: 2; 2024-01-29: 0; 2024-01-30: 0; 2024-01-31: 0; 2024-02-01: 0; 2024-02-08: 0; 2024-02-09: 0
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 58 |  | Desmontar andaime usado para Montar e soldar linhas (6''W6-14E-5386/5387) dos tie ins 154/167/168 para o pipe rack | D3-2900-58-T-1001-R3 | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2
1.6.4.2.1.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | ANDAIME | Pipe rack_Rua E |  |  | Montagem de andaime Linha 20"-S3-14E-5313-H |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-02-15 to 2024-02-16; 2024-02-19 to 2024-02-23
1.6.4.2.1.4.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | ANDAIME | Pipe rack_Rua N18 entre as áreas 4A e 4B |  |  | Montagem de andaime Linha 14"-S3-14E-5314-H |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-02-15 to 2024-02-16; 2024-02-19 to 2024-02-23
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Montagem de andaime para Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | D3-2900-58-T-1001-R3 | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  |  | m | 92% | 0% |  | 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Pipe rack_Rua E | 53 |  | desmontagem de andaime para Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | D3-2900-58-T-1001-R3 | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A
1.5.2.5.3 1.5.2.5.4 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14 |  | Montagem de andaime e realização de TIE IN | N/A | GILVANDERSON |  | 2 | N/A | 0% | 100% | Atividade Reprogramada, operação não liberou o bloqueio. | 2024-01-30: 1; 2024-01-31: 1; 2024-02-01: 1; 2024-02-02: 1; 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 0; 2024-02-09: 0
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Pipe rack_Área 14C | 53 |  | Montagem de andaime para montagem soldagem linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | N/A | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-01-24: 2; 2024-01-25: 2; 2024-01-26: 2; 2024-01-30: 2; 2024-01-31: 2; 2024-02-01: 2; 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2
1.6.3.2.1.1.1.2 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | SISTEMA DE VAPOR | 14A |  | Montar e soldar trecho de linha 20"-S3-14E-5313-H | S3-14E-5313-H | MARCOS DOS ANJOS |  | 84 | m | 47% | 40% |  | 2024-01-24: 2; 2024-01-25: 2; 2024-01-26: 2; 2024-01-29: 2; 2024-01-30: 2; 2024-01-31: 2; 2024-02-01: 2; 2024-02-02: 2; 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2
1.6.4.2.1.1.1.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Montar e soldar complemento estrutural do Pipe Rack Linha 20"-S3-14E-5313-H |  | MARCOS DOS ANJOS | bar: 2024-02-15 to 2024-02-16; 2024-02-19
1.6.4.2.1.1.1.2 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Montar e soldar trecho de linha 20"-S3-14E-5313-H |  | MARCOS DOS ANJOS | bar: 2024-02-15 to 2024-02-16; 2024-02-19
1.6.4.2.1.4.1.4 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 entre as áreas 4A e 4B |  |  | Montar e soldar trecho de linha 14"-S3-14E-5314-H 2º trecho |  | MARCOS DOS ANJOS | bar: 2024-02-20 to 2024-02-23; 2024-02-26 to 2024-03-01
1.6.3.2.1.1.1.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | SISTEMA DE VAPOR | 14A |  | Montar e soldar complemento estrutural do Pipe Rack | S3-14E-5313-H | MARCOS DOS ANJOS |  | 19 | und | 70% | 30% |  | 2024-01-22: 2; 2024-01-23: 2; 2024-02-01: 2; 2024-02-02: 2; 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2
1.6.3.2.1.4.1.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | SISTEMA DE VAPOR | 14A |  | Montar e soldar trecho de linha 14"-S3-14E-5314-H | S3-14E-5314-H | MARCOS DOS ANJOS |  | 112 | m | 25% | 60% |  | 2024-01-22: 2; 2024-01-23: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2
1.6.3.2.1.1.1.2 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | ANDAIME | SISTEMA DE VAPOR |  |  | Montagem de andaime para trecho do dilator montagem dilador | S3-14E-5313-H | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2
1.6.3.2.1.1.1.2 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | ANDAIME | SISTEMA DE VAPOR |  |  | Montagem de andaime ultimo trecho 28m do dilatador | S3-14E-5313-H | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2
1.6.3.2.1.4.1.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | ANDAIME | SISTEMA DE VAPOR | 14A |  | montagem de andaime para montar e soldar trecho de linha 14"-S3-14E-5314-H | N/A | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-01-22: 2; 2024-01-23: 2; 2024-01-24: 2; 2024-01-29: 2; 2024-01-30: 2; 2024-01-31: 2; 2024-02-01: 2; 2024-02-05: 2
1.6.4.1.2 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Solda de suporte Linha 3-S3-14E-5330-H - Fabricação para soldar linha & suportes | 3-S3-14E-5330-H | GILVANDERSON |  | 62 | N/A | 80% | 10% |  | 2024-01-26: 0; 2024-01-29: 2; 2024-01-30: 2; 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2
1.6.4.1.3 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Solda de suporte Linha 3-S3-14E-5324-H - Fabricação para soldar linha & suportes | 3-S3-14E-5324-H | GILVANDERSON |  | 62 | N/A | 80% | 10% |  | 2024-01-26: 0; 2024-01-31: 2; 2024-02-01: 2; 2024-02-02: 2; 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2
1.6.4.1.4 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Linha 3-S3-14E-5322-H - Fabricação para soldar linha & suportes | 3-S3-14E-5322-H | GILVANDERSON |  | 62 | N/A | 80% | 10% |  | 2024-01-22: 2; 2024-01-23: 2; 2024-01-24: 2; 2024-01-25: 2; 2024-01-26: 2; 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2
1.6.4.1.5 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Linha 3-S3-14E-5328-H - Fabricação para soldar linha & suportes | 3-S3-14E-5328-H | GILVANDERSON |  | 62 | N/A | 80% | 10% |  | 2024-01-22: 2; 2024-01-23: 2; 2024-01-24: 2; 2024-01-25: 2; 2024-01-26: 2; 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2
1.6.4.1.2 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado | 14A |  | Montagem e adequação de andaime Linha 3-S3-14E-5330/24/22/28-H - para montar Suportes | 3-S3-14E-5330-H | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-01-22: 2; 2024-01-23: 2; 2024-01-29: 2; 2024-01-30: 2; 2024-01-31: 2; 2024-02-01: 2; 2024-02-02: 2; 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2
1.6.2.4.1 | (PO) Sistema de Polimento | ANDAIME | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Montar andaime para Fabricar Montar e soldar linha 5346 | 3"-S1-14E-5346-H | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-01: 2; 2024-02-02: 2
1.6.3.1.1.4 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar e soldar linha 2º trecho (Linha 3-S3-14E-5330-H) |  | GILVANDERSON | bar: 2024-02-15 to 2024-02-16
1.6.3.1.1.5 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar suportes 2º trecho ((Linha 3-S3-14E-5330-H)) |  | GILVANDERSON | bar: 2024-02-16; 2024-02-19 to 2024-02-21
1.6.3.1.1.6 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Inspeção ENDs das soldas 2º trecho (Linha 3-S3-14E-5330-H) |  | GILVANDERSON | bar: 2024-02-21 to 2024-02-22
1.6.3.1.1.7 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Teste hidrostático (Linha 3-S3-14E-5330-H) |  | GILVANDERSON | bar: 2024-02-22 to 2024-02-23; 2024-02-26
1.6.3.1.2.3 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar e soldar linha 2º trecho Linha 3"-S3-14E-5324-H |  | GILVANDERSON | bar: 2024-02-21 to 2024-02-23; 2024-02-26 to 2024-02-27
1.6.3.1.2.4 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar suportes 2º trecho Linha 3"-S3-14E-5324-H |  | GILVANDERSON | bar: 2024-02-27 to 2024-02-29
1.6.3.1.2.5 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Inspeção ENDs das soldas Linha 3"-S3-14E-5324-H |  | GILVANDERSON | bar: 2024-02-29 to 2024-03-01
1.6.2.4.1 | (PO) Sistema de Polimento | MECANICA | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Fabricar Montar e soldar linha | 3"-S1-14E-5346-H | GILVANDERSON |  | 20 | N/A | 0% | 100%
1.6.3.1.1 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado |  |  | Montagem de andaime Linha 3-S3-14E-5330-H |  | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-02-15 to 2024-02-16; 2024-02-19
1.6.3.1.2 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado |  |  | Montagem de andaime Linha 3"-S3-14E-5324-H |  | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-02-20 to 2024-02-22
1.6.3.1.3 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado |  |  | Montagem de andaime Linha 6"-S3-14E-5322-H |  | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-02-23; 2024-02-26 to 2024-02-27
1.6.3.1.4 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado |  |  | Montagem de andaime Linha 6"-S3-14E-5328-H |  | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-02-28 to 2024-03-01
1.6.2.4.2 | (PO) Sistema de Polimento | ANDAIME | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Montar andaime para Fabricar Montar e soldar linha | 3"-S1-14E-5347-H | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-01-22: 2; 2024-01-23: 2; 2024-01-24: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2
1.6.2.4.2 | (PO) Sistema de Polimento | MECANICA | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Fabricar Montar e soldar linha | 3"-S1-14E-5347-H | GILVANDERSON |  | 20 | N/A | 0% | 100%
1.6.2.4.3 | (PO) Sistema de Polimento | ANDAIME | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Montar andaime Fabricar Montar e soldar linha | 1.1/2"-C1-14E-5344 | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-01-23: 2; 2024-01-24: 2; 2024-01-25: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2
1.6.2.4.3 | (PO) Sistema de Polimento | MECANICA | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Fabricar Montar e soldar linha | 1.1/2"-C1-14E-5344 | GILVANDERSON |  | 20 | N/A | 0% | 0%
1.6.2.4.4 | (PO) Sistema de Polimento | ANDAIME | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Montar andaime Fabricar Montar e soldar linha | Linha 2"-A1-14E-5352 | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-01-24: 2; 2024-01-25: 2; 2024-01-26: 2; 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2
1.6.2.4.4 | (PO) Sistema de Polimento | MECANICA | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Fabricar Montar e soldar linha | Linha 2"-A1-14E-5352 | GILVANDERSON |  | 20 | N/A | 0% | 0%

## Programação Semanal - SEM09 ENC (hidden)
[58 empty] | 1 | PROGRAMADO |  |  | 2 | CONCLUÍDO |  |  | 0 | REPROGRAMADO
[15 empty] | SEM04 | [6 empty] | SEM05 | [6 empty] | SEM06 | [6 empty] | SEM07 | [6 empty] | SEM08 | [6 empty] | SEM09 | [6 empty] | SEM10 | [6 empty] | SEM11 | [6 empty] | SEM12
[15 empty] | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB
EDT | SISTEMA | DISCIPLINA | Local da tarefa | ÁREA | EIXO | Atividade | Desenho | FRENTE SERVIÇO | RECURSO NECESSÁRIO | QTD. | UNID. | % CONCLUIDO ACUM. | % AVANÇO PROGR. | OBS.: | time axis 2024-01-21 to 2024-03-23
1.6.1.1.2.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Rua E19 |  |  | Montagem de andaime Rua E19 (Dilatador) - Tubulação de 6''' |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-19: 2; 2024-02-20: 2; 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 2
1.6.1.1.2.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Rua E & Torre de resfriamento |  |  | Desmontagem de andaime |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-04 to 2024-03-08
1.6.1.1.2.4 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Rua E19 |  |  | Montagem de andaime Rua E19 (Dilatador/14C) - Tubulação de 6'' |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-19: 2; 2024-02-20: 2; 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 2
1.6.1.1.2.3 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | 14C |  |  | Montagem de andaime 14C - Tubulação de 6'' |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A
1.6.4.2.1.4.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | ANDAIME | Pipe rack_Rua N18 entre as áreas 4A e 4B | 53 |  | Montagem de andaime Linha 14"-S3-14E-5314-H Linha 20'' |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-19: 2; 2024-02-20: 2; 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 2; 2024-02-26: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 1; 2024-02-29: 1; 2024-03-01: 1
1.6.1.1.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 2º trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | 92 | m | 80% | 20% |  | 2024-02-15: 2; 2024-02-16: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 1; 2024-02-29: 1
1.6.1.1.1.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | Montar e soldar suportes - 2º trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-16: 2; 2024-02-19: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 1
1.6.1.1.1.6 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | Inspeção ENDs das soldas - 2º trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | INSPEÇÃO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-19: 2; 2024-02-20: 2; 2024-02-29: 1; 2024-03-01: 1
1.6.1.3 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | CIVIL | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 53 |  | Base civil suporte PS1-2900-58-0707 |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A
1.6.1.1.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | Montagem de andaime para e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 2º trecho |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-15: 2; 2024-02-16: 2
1.6.1.1.2.3 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 53 |  | Montar e soldar linhas (6''W6-14E-5386/5387) dos tie ins 154/167/168 para o pipe rack - 1º Trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | 16 | m | N/A | N/A | Equipe de andaime relocada para montagem do andaime do Dilatador tubulação de 20'', atraso de 1 dia no início da atividade; Pausa na atividade 23/02, devido a montagem de andaime para realização de tie in | 2024-02-15: 0; 2024-02-16: 0; 2024-02-20: 0; 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 0; 2024-02-27: 2
1.6.1.1.2.4 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 53 |  | Montar e soldar linhas (4''W6-14E-5364/5365/5366) dos tie ins 147/152/153 para o pipe rack - 2º Trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | 13 | m | 10% | 100% |  | 2024-02-16: 2; 2024-02-19: 2; 2024-02-20: 2; 2024-02-21: 2
1.6.1.1.2.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 53 |  | Montar e soldar suportes | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Atividade não iniciou 22/02/2024 devido à não conclusão do pois equipe foi relocada para o dilatador 1 dia | 2024-02-22: 0; 2024-02-23: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 1; 2024-02-29: 1
1.6.1.1.2.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 53 |  | Inspeção ENDs das soldas | D3-2900-58-T-1001-R3 | INSPEÇÃO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-15: 2; 2024-02-16: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 1; 2024-02-29: 1
1.6.1.1.3.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Montar e soldar suportes - 2º Trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | 13 | m | 100% | 100% |  | 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 2
1.6.1.1.3.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Inspeção ENDs das soldas - 2º Trecho |  | INSPEÇÃO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-02-29 to 2024-03-01; 2024-03-04; 2024-03-11; 2024-03-18
1.6.1.1.4.4 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua E 19 | 53 |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 2º trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-01; 2024-03-04 to 2024-03-08
1.6.1.2.1.4.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Tie Ins (154, 167.168) | 53 |  | Montagem de Tie Ins (154, 167,168) |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Relização de tie In 168; equipe relocada para solda de dilatador; e Solda das curvas da Rua E com a rua N18 | 2024-02-26: 0
1.6.1.1.5.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_14C |  |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-13 to 2024-03-15; 2024-03-20 to 2024-03-22
1.6.1.1.4.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua E 19 | 53 |  | Montar e soldar suportes - 2º trecho |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-04 to 2024-03-08
1.6.1.1.4.6 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua E 19 | 53 |  | Inspeção ENDs das soldas - 2º trecho |  | INSPEÇÃO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-04 to 2024-03-08
1.6.1.1.5.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Área 14C | 14C |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-04 to 2024-03-08; 2024-03-11 to 2024-03-15; 2024-03-18 to 2024-03-21
1.6.1.1.5.2 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Área 14C | 14C |  | Montar e soldar suportes |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-04 to 2024-03-08; 2024-03-11 to 2024-03-15; 2024-03-18 to 2024-03-22
1.6.1.1.5.3 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Área 14C | 14C |  | Inspeção ENDs das soldas |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A
1.6.4.2.1.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | ANDAIME | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Montagem de andaime Linha 20"-S3-14E-5313-H |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-15: 2; 2024-02-16: 2
1.6.4.2.1.1.1.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Montar e soldar complemento estrutural do Pipe Rack Linha 20"-S3-14E-5313-H |  | MARCOS DOS ANJOS | Necessidade do bloqueio da Rua para realização de atividade. | 16 | m | N/A | N/A | atividade não realizada por falta de bloqueio da via/guindaste | 2024-02-15: 2; 2024-02-16: 2; 2024-02-19: 0; 2024-02-20: 0; 2024-02-21: 0; 2024-02-22: 0; 2024-02-23: 0; 2024-02-26: 0; 2024-02-27: 0; 2024-02-28: 1; 2024-02-29: 1; 2024-03-01: 1
1.6.4.2.1.1.1.2 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Montar e soldar trecho de linha 20"-S3-14E-5313-H |  | MARCOS DOS ANJOS | Necessidade de guindaste | 13 | m | 0% | 100% | atividade não realizada por falta de guindaste | 2024-02-16: 2; 2024-02-19: 0; 2024-02-20: 0; 2024-02-21: 0; 2024-02-22: 0; 2024-02-26: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 1; 2024-02-29: 1; 2024-03-01: 1
1.6.4.2.1.4.1.4 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 entre as áreas 4A e 4B | 53 |  | Montar e soldar trecho de linha 14"-S3-14E-5314-H 2º trecho |  | MARCOS DOS ANJOS |  | N/A | N/A | N/A | N/A | BACKLOG DE OPORTUNIDADE | 2024-02-19: 2; 2024-02-20: 2; 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 2; 2024-02-26: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 1; 2024-02-29: 1; 2024-03-01: 1
1.6.3.1.1.4 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar e soldar linha 2º trecho (Linha 3-S3-14E-5330-H) |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-15: 2; 2024-02-16: 2
1.6.3.1.1.5 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar suportes 2º trecho ((Linha 3-S3-14E-5330-H)) |  | GILVANDERSON |  | 16 | m | N/A | N/A | , | 2024-02-16: 2; 2024-02-19: 2; 2024-02-20: 2; 2024-02-21: 2
1.6.3.1.1.6 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Inspeção ENDs das soldas 2º trecho (Linha 3-S3-14E-5330-H) |  | GILVANDERSON |  | 13 | m | 0% | 100% |  | 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2
1.6.3.1.1.7 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Teste hidrostático (Linha 3-S3-14E-5330-H) |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Aguardando material Socolete | 2024-02-22: 0; 2024-02-23: 0
1.6.3.1.1.8 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Isolamento térmico |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A
1.6.3.1.2.3 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar e soldar linha 2º trecho Linha 3"-S3-14E-5324-H |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Atividade não inicio devido a realização do Tie In 124 | 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 2; 2024-02-26: 0; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 1; 2024-02-29: 1; 2024-03-01: 1
1.6.3.1.2.4 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar suportes 2º trecho Linha 3"-S3-14E-5324-H |  | GILVANDERSON |  | 16 | m | N/A | N/A |  | 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 1; 2024-02-29: 2
1.6.3.1.2.5 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Inspeção ENDs das soldas Linha 3"-S3-14E-5324-H |  | INSPEÇÃO |  | 13 | m | 0% | 100% | bar: 2024-02-29 to 2024-03-01
1.6.2.5.2 | (CD) Sistema de Polimento | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Solda de reforço estruturarl ( 05 peças ) |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Por motivo de absenteísmo de andaime atividade reprogramada - Equipe relocada para atividade do linha 5335 | 2024-02-28: 0; 2024-02-29: 0; 2024-03-01: 0; 2024-03-06: 1; 2024-03-07: 1; 2024-03-08: 1; 2024-03-11: 1; 2024-03-12: 1; 2024-03-13: 1; 2024-03-18: 1; 2024-03-19: 1; 2024-03-20: 1
1.6.3.1.2.6 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Teste hidrostático |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A
1.6.3.1.3.2 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar e soldar linha 2º trecho Linha 6"-S3-14E-5322-H |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-02-29 to 2024-03-01; 2024-03-04 to 2024-03-05
1.6.3.1.3.3 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar suportes Linha 6"-S3-14E-5322-H |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-05 to 2024-03-08
1.6.3.1.3.4 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Inspeção ENDs das soldas Linha 6"-S3-14E-5322-H |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-08; 2024-03-11; 2024-03-18
1.6.3.1.4.2 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar e soldar linha 2º trecho Linha 6"-S3-14E-5328-H |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-14 to 2024-03-15; 2024-03-21 to 2024-03-22
1.6.3.1.7 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Linha 3"-S3-14E-5310/5327 -H Trecho área 14A Montar suportes |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-02-29 to 2024-03-01; 2024-03-04 to 2024-03-05; 2024-03-11 to 2024-03-12; 2024-03-18 to 2024-03-19
1.6.3.1.7.1.3 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado |  |  | Linha 3"-S3-14E-5310/5327 -H Trecho área 14A Inspeção ENDs das soldas |  | INSPEÇÃO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-05 to 2024-03-07
1.6.3.1.7.2.1 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado |  |  | Montar e soldar linha Linha 3"-S3-14E-5310/5327 -H - Trecho das caldeiras |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-07 to 2024-03-08; 2024-03-11 to 2024-03-15; 2024-03-18 to 2024-03-22
1.6.3.1.7.2.5 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado |  |  | Fabricação de linha 8'' 5333 |  | GILVANDERSON | Backlog de Oportunidade | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-26: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 1; 2024-02-29: 1; 2024-03-01: 1; 2024-03-04: 1; 2024-03-05: 1; 2024-03-06: 1; 2024-03-07: 1; 2024-03-08: 1
1.6.3.1.13.1 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado |  |  | Montar e soldar linha Linha 8'' -S3-14E-5355/5356/5357-H |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-06 to 2024-03-08; 2024-03-11 to 2024-03-15; 2024-03-18 to 2024-03-22
1.6.3.1.1 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado |  |  | Montagem de andaime Linha 3-S3-14E-5330-H |  | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-15: 2; 2024-02-16: 2; 2024-02-19: 2; 2024-02-26: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 1; 2024-02-29: 1; 2024-03-01: 1
1.6.3.1.2 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado |  |  | Montagem de andaime Linha 3"-S3-14E-5324-H |  | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Equipe relocada para montagem de andaime para Tie In 159 | 2024-02-20: 2; 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-26: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 1; 2024-02-29: 1; 2024-03-01: 1
1.6.3.1.2 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado |  |  | Montagem de andaime para solda de PIPE rack |  | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | ABSENTEÍSMO | 2024-02-26: 0; 2024-02-27: 0; 2024-02-28: 1
1.6.3.1.3 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado |  |  | Montagem de andaime Linha 6"-S3-14E-5322-H |  | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-23: 2
1.6.3.1.4 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado |  |  | Montagem de andaime Linha 6"-S3-14E-5328-H |  | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A

## Programação Semanal - SEM10.1 (hidden)
[65 empty] | 1 | PROGRAMADO |  |  | 2 | CONCLUÍDO |  |  | 0 | REPROGRAMADO
[15 empty] | SEM04 | [6 empty] | SEM05 | [6 empty] | SEM06 | [6 empty] | SEM07 | [6 empty] | SEM08 | [6 empty] | SEM09 | [6 empty] | SEM10 | [6 empty] | SEM11 | [6 empty] | SEM12
[15 empty] | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB
EDT | SISTEMA | DISCIPLINA | Local da tarefa | ÁREA | EIXO | Atividade | Desenho | FRENTE SERVIÇO | RECURSO NECESSÁRIO | QTD. | UNID. | % CONCLUIDO ACUM. | % AVANÇO PROGR. | OBS.: | time axis 2024-01-21 to 2024-03-23
1.6.1.1.2.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Rua E19 |  |  | Montagem de andaime Rua E19 (Dilatador) - Tubulação de 6''' |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-19: 2; 2024-02-20: 2; 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 2
1.6.1.1.2.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Rua E & Torre de resfriamento |  |  | Desmontagem de andaime |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A
1.6.1.1.2.4 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Rua E19 |  |  | Montagem de andaime Rua E19 (Dilatador/14C) - Tubulação de 6'' |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-19: 2; 2024-02-20: 2; 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 2
1.6.1.1.2.3 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | 14C |  |  | Montagem de andaime 14C - Tubulação de 6'' |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A
1.6.4.2.1.4.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | ANDAIME | Pipe rack_Rua N18 entre as áreas 4A e 4B | 53 |  | Montagem de andaime Linha 14"-S3-14E-5314-H Linha 20'' |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Equipe Relocada para montagem do andaime do Tie In 115, e 114 | 2024-02-19: 2; 2024-02-20: 2; 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 2; 2024-02-26: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 0; 2024-02-29: 1; 2024-03-01: 1; 2024-03-04: 1; 2024-03-05: 1
1.6.1.1.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 2º trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | 92 | m | 80% | 20% |  | 2024-02-15: 2; 2024-02-16: 2; 2024-02-26: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 2; 2024-02-29: 1
1.6.1.1.1.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | Montar e soldar suportes - 2º trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Devido a PTA Cedido para ASA atividade não deu andamento | 2024-02-16: 2; 2024-02-19: 2; 2024-02-26: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 2; 2024-02-29: 0; 2024-03-01: 1
1.6.1.1.1.6 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | Inspeção ENDs das soldas - 2º trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | INSPEÇÃO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-19: 2; 2024-02-20: 2; 2024-02-29: 1; 2024-03-01: 1
1.6.1.3 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | CIVIL | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 53 |  | Base civil suporte PS1-2900-58-0707 |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A
1.6.1.1.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | Montagem de andaime para e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 2º trecho |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-15: 2; 2024-02-16: 2
1.6.1.1.2.3 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 53 |  | Montar e soldar linhas (6''W6-14E-5386/5387) dos tie ins 154/167/168 para o pipe rack - 1º Trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | 16 | m | N/A | N/A |  | 2024-02-15: 0; 2024-02-16: 0; 2024-02-20: 0; 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 0; 2024-02-27: 2
1.6.1.1.2.4 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 53 |  | Montar e soldar linhas (4''W6-14E-5364/5365/5366) dos tie ins 147/152/153 para o pipe rack - 2º Trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | 13 | m | 10% | 100% |  | 2024-02-16: 2; 2024-02-19: 2; 2024-02-20: 2; 2024-02-21: 2
1.6.1.1.2.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 53 |  | Montar e soldar suportes | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Reprogramada devido equipe relocada para Tie in 114 & 115 | 2024-02-22: 0; 2024-02-23: 2; 2024-02-26: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 0; 2024-02-29: 0; 2024-03-01: 0; 2024-03-04: 1; 2024-03-05: 1; 2024-03-06: 1
1.6.1.1.2.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 53 |  | Inspeção ENDs das soldas | D3-2900-58-T-1001-R3 | INSPEÇÃO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-15: 2; 2024-02-16: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 2; 2024-02-29: 1
1.6.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Torre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 53 |  | Tie in 154;Tie in 167 |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-08
1.6.1.1.3.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Montar e soldar suportes - 2º Trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | 13 | m | 100% | 100% |  | 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 2
1.6.1.1.3.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Inspeção ENDs das soldas - 2º Trecho |  | INSPEÇÃO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-02-29 to 2024-03-01; 2024-03-04; 2024-03-11; 2024-03-18
1.6.1.1.4.4 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua E 19 | 53 |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 2º trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-01; 2024-03-04
1.6.1.2.1.4.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Tie Ins (154, 167.168) | 53 |  | Montagem de Tie Ins (154, 167,168) |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Relização de tie In 168; e equipe relocada para solda de dilatador; e Solda das curvas da Rua E com a rua N18, os Tie ins 154 e 167 | 2024-02-26: 0
1.6.1.1.5.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_14C |  |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A
1.6.4.2.1.1.2 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | ANDAIME | Pipe rack_Rua N18 até a área 4A |  |  | Montagem de andaime para montar e soldar trecho de linha 20"-S3-14E-5313-H |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-06 to 2024-03-08
1.6.1.1.4.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Área 14C | 53 |  | Montagem de andaime para para linhas 6'' W6-14E-5362/5363) |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-04 to 2024-03-08
1.6.1.1.4.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua E 19 | 53 |  | Montar e soldar suportes - 2º trecho |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-04 to 2024-03-07
1.6.1.1.4.6 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua E 19 | 53 |  | Inspeção ENDs das soldas - 2º trecho |  | INSPEÇÃO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-07 to 2024-03-08
1.6.1.1.5.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Área 14C | 14C |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-07 to 2024-03-08; 2024-03-11 to 2024-03-15; 2024-03-18 to 2024-03-21
1.6.1.1.5.2 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Área 14C | 14C |  | Montar e soldar suportes |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-21 to 2024-03-22
1.6.1.1.5.3 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Área 14C | 14C |  | Inspeção ENDs das soldas |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A
1.6.4.2.1.1.2.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 até a área 4A | 14A |  | "Montar e soldar trecho de linha 20""-S3-14E-5313-H" |  | MARCOS DOS ANJOS |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-28: 2; 2024-02-29: 1; 2024-03-01: 1; 2024-03-04: 1; 2024-03-05: 1; 2024-03-06: 1; 2024-03-07: 1; 2024-03-08: 1; 2024-03-11: 1; 2024-03-12: 1; 2024-03-13: 1; 2024-03-14: 1; 2024-03-15: 1
1.6.4.2.1.1.3.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | Pipe rack_Rua N33 |  |  | Montar e soldar suportes sob pipe rack |  | MARCOS DOS ANJOS |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-15; 2024-03-18 to 2024-03-21
1.6.4.2.1.1.3.2 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | Pipe rack_Rua N33 |  |  | "Montar e soldar trecho de linha 20""-S3-14E-5313-H" |  | MARCOS DOS ANJOS |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-22
1.6.4.2.1.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | ANDAIME | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Montagem de andaime Linha 20"-S3-14E-5313-H |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-15: 2; 2024-02-16: 2
1.6.4.2.1.1.1.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Montar e soldar complemento estrutural do Pipe Rack Linha 20"-S3-14E-5313-H |  | MARCOS DOS ANJOS | Necessidade do bloqueio da Rua para realização de atividade. | 16 | m | N/A | N/A | atividade não realizada por falta de bloqueio da via | 2024-02-15: 2; 2024-02-16: 2; 2024-02-19: 0; 2024-02-20: 0; 2024-02-21: 0; 2024-02-22: 0; 2024-02-23: 0; 2024-02-26: 0; 2024-02-27: 0; 2024-02-28: 0; 2024-02-29: 0; 2024-03-01: 0; 2024-03-06: 1; 2024-03-07: 1; 2024-03-08: 1; 2024-03-11: 1; 2024-03-12: 1
1.6.4.2.1.1.1.2 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Montar e soldar trecho de linha 20"-S3-14E-5313-H |  | MARCOS DOS ANJOS | Necessidade de guindaste | 13 | m | 0% | 100% |  | 2024-02-16: 2; 2024-02-19: 0; 2024-02-20: 0; 2024-02-21: 0; 2024-02-22: 0; 2024-02-26: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 2; 2024-02-29: 1; 2024-03-01: 1
1.6.4.2.1.4.1.4 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 entre as áreas 4A e 4B | 53 |  | Montar e soldar trecho de linha 14"-S3-14E-5314-H 2º trecho |  | MARCOS DOS ANJOS |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Equipe relocada para atividade com guindaste na tubulação de 20', Rua N18 | 2024-02-19: 2; 2024-02-20: 2; 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 2; 2024-02-26: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 0; 2024-02-29: 1; 2024-03-01: 1; 2024-03-04: 1; 2024-03-05: 1; 2024-03-06: 1; 2024-03-07: 1; 2024-03-08: 1; 2024-03-11: 1; 2024-03-12: 1; 2024-03-13: 1; 2024-03-14: 1; 2024-03-15: 1; 2024-03-18: 1; 2024-03-19: 1; 2024-03-20: 1; 2024-03-21: 1
1.6.3.1.1.4 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar e soldar linha 2º trecho (Linha 3-S3-14E-5330-H) |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-15: 2; 2024-02-16: 2
1.6.3.1.1.5 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar suportes 2º trecho ((Linha 3-S3-14E-5330-H)) |  | GILVANDERSON |  | 16 | m | N/A | N/A | , | 2024-02-16: 2; 2024-02-19: 2; 2024-02-20: 2; 2024-02-21: 2
1.6.3.1.1.6 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Inspeção ENDs das soldas 2º trecho (Linha 3-S3-14E-5330-H) |  | GILVANDERSON |  | 13 | m | 0% | 100% |  | 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2
1.6.3.1.1.7 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Teste hidrostático (Linha 3-S3-14E-5330-H) |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Aguardando material Socolete | 2024-02-22: 0; 2024-02-23: 0
1.6.3.1.1.8 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Isolamento térmico |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A
1.6.3.1.2.3 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar e soldar linha 2º trecho Linha 3"-S3-14E-5324-H |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Atividade não inicio devido a realização do Tie In 124 | 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 2; 2024-02-26: 0; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 2; 2024-02-29: 2; 2024-03-01: 1; 2024-03-04: 1; 2024-03-05: 1; 2024-03-06: 1; 2024-03-07: 1; 2024-03-08: 1
1.6.3.1.2.4 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar suportes 2º trecho Linha 3"-S3-14E-5324-H |  | GILVANDERSON |  | 16 | m | N/A | N/A |  | 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 2; 2024-02-29: 1
1.6.3.1.2.5 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Inspeção ENDs das soldas Linha 3"-S3-14E-5324-H |  | INSPEÇÃO |  | 13 | m | 0% | 100% | bar: 2024-02-29 to 2024-03-01
1.6.2.5.2 | (CD) Sistema de Polimento | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Solda de reforço estruturarl ( 05 peças ) |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Por motivo de absenteísmo de andaime atividade reprogramada - Equipe relocada para atividade do linha 5335 | 2024-02-28: 0; 2024-02-29: 0; 2024-03-01: 0; 2024-03-06: 1; 2024-03-07: 1; 2024-03-08: 1; 2024-03-11: 1; 2024-03-12: 1; 2024-03-13: 1; 2024-03-14: 1
1.6.3.1.2.6 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Teste hidrostático |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A
1.6.3.1.3.2 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar e soldar linha 2º trecho Linha 6"-S3-14E-5322-H |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | ATIVIDADE COM interferência, fazer adequação na linha | bar: 2024-02-29 to 2024-03-01; 2024-03-07 to 2024-03-08; 2024-03-11
1.6.3.1.3.3 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar suportes Linha 6"-S3-14E-5322-H |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-06 to 2024-03-08; 2024-03-11 to 2024-03-12
1.6.3.1.3.4 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Inspeção ENDs das soldas Linha 6"-S3-14E-5322-H |  | INSPEÇÃO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-08; 2024-03-11; 2024-03-18
1.6.3.1.4.2 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar e soldar linha 2º trecho Linha 6"-S3-14E-5328-H |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-14 to 2024-03-15; 2024-03-21 to 2024-03-22
1.6.3.1.7 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Linha 3"-S3-14E-5310/5327 -H Trecho área 14A Montar suportes |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-11 to 2024-03-12; 2024-03-18 to 2024-03-19
1.6.3.1.7.1.3 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado |  |  | Linha 3"-S3-14E-5310/5327 -H Trecho área 14A Inspeção ENDs das soldas |  | INSPEÇÃO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-05 to 2024-03-07
1.6.3.1.7.2.1 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado |  |  | Montar e soldar linha Linha 3"-S3-14E-5310/5327 -H - Trecho das caldeiras |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-11 to 2024-03-15; 2024-03-18 to 2024-03-22
1.6.3.1.7.2.5 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado |  |  | Fabricação de linha 8'' 5333 |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | BACK LOG OPORTUNIDADE | 2024-02-26: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 2; 2024-02-29: 1; 2024-03-01: 1; 2024-03-04: 1; 2024-03-05: 1; 2024-03-06: 1; 2024-03-07: 1; 2024-03-08: 1
1.6.3.1.13.1 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado |  |  | Montar e soldar linha Linha 6'' -S3-14E-5350 |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | BACK LOG OPORTUNIDADE | bar: 2024-03-11 to 2024-03-15; 2024-03-18 to 2024-03-22
1.6.3.1.1 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado |  |  | Montagem de andaime Linha 3-S3-14E-5330-H |  | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-15: 2; 2024-02-16: 2; 2024-02-19: 2; 2024-02-26: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 2; 2024-02-29: 2; 2024-03-01: 2
1.6.3.1.2 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado |  |  | Montagem de andaime Linha 3"-S3-14E-5324-H |  | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Equipe relocada para montagem de andaime para Tie In 159 | 2024-02-20: 2; 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-26: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 2; 2024-02-29: 1; 2024-03-01: 1
1.6.3.1.2 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado |  |  | Montagem de andaime para solda de PIPE rack |  | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Devido a Absenteísmo atividade não realizada | 2024-02-26: 0; 2024-02-27: 0; 2024-02-28: 0
1.6.3.1.3 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado |  |  | Montagem de andaime Linha 6"-S3-14E-5322-H |  | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-23: 2; 2024-03-06: 1; 2024-03-07: 1; 2024-03-08: 1
1.6.3.1.3 | (CD) Sistema de Polimento | ANDAIME | Sistema de condensado |  |  | Montagem de andaime para solda de reforço estruturarl ( 05 peças ) |  | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-04 to 2024-03-06
1.6.3.1.4 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado |  |  | Montagem de andaime Linha 6"-S3-14E-5328-H |  | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A

## Programação Semanal - SEM15 (hidden)
[101 empty] | 1 | PROGRAMADO |  |  | 2 | CONCLUÍDO |  |  | 0 | REPROGRAMADO
[16 empty] | SEM04 | [6 empty] | SEM05 | [6 empty] | SEM06 | [6 empty] | SEM07 | [6 empty] | SEM08 | [6 empty] | SEM09 | [6 empty] | SEM10 | [6 empty] | SEM11 | [6 empty] | SEM12 | [6 empty] | SEM13 | [6 empty] | SEM14 | [6 empty] | SEM15 | [6 empty] | SEM16 | [6 empty] | SEM17 | [6 empty] | SEM18
[16 empty] | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB
| EDT | SISTEMA | DISCIPLINA | Local da tarefa | ÁREA | EIXO | Atividade | Desenho | FRENTE SERVIÇO | RECURSO NECESSÁRIO | QTD. | UNID. | % CONCLUIDO ACUM. | % AVANÇO PROGR. | OBS.: | time axis 2024-01-21 to 2024-05-04
| 1.6.4.2.1.4.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | ANDAIME | Pipe rack_Rua N18 entre as áreas 4A e 4B | 53 |  | Montagem de andaime Linha 14"-S3-14E-5314-H Linha 20'' |  | ROGERIO (VP) |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Atividade não concluida devido cabo rompido no bandejamento existente | 2024-02-19: 2; 2024-02-20: 2; 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 2; 2024-02-26: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 0; 2024-02-29: 2; 2024-03-01: 2; 2024-03-04: 2; 2024-03-05: 2; 2024-03-11: 2; 2024-03-12: 2; 2024-03-13: 2; 2024-03-14: 2; 2024-03-15: 2; 2024-03-18: 2; 2024-03-19: 2; 2024-03-20: 2; 2024-03-21: 0; 2024-03-22: 0; 2024-03-25: 2; 2024-03-26: 2; 2024-03-27: 2; 2024-03-28: 0
| 1.6.1.1.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 2º trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | 92 | m | 80% | 20% |  | 2024-02-15: 2; 2024-02-16: 2; 2024-02-26: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 2; 2024-02-29: 2
| 1.6.1.1.1.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | Montar e soldar suportes - 2º trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Devido a PTA Cedido para ASA atividade não deu andamento | 2024-02-16: 2; 2024-02-19: 2; 2024-02-26: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 2; 2024-02-29: 0; 2024-03-01: 0
| 1.6.1.1.1.6 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | Inspeção ENDs das soldas - 2º trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | INSPEÇÃO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-19: 2; 2024-02-20: 2; 2024-02-29: 2; 2024-03-01: 2
| 1.6.2.2 | (PO) Sistema de Polimento | ANDAIME | Tanque de condensado T-14E-3A | 14E |  | Montagem de andaime para Isolamento térmico | D3-2900-58-T-1001-R3 | ROGERIO ISOLAMENTO | [5 empty] | EQUIPE DE ANDAIME RELOCADA "ASA" | 2024-04-01: 0; 2024-04-02: 0; 2024-04-03: 0; 2024-04-04: 0; 2024-04-05: 0
| 1.6.2.6.2 | (PO) Sistema de Polimento | MECANICA | Tanque de condensado T-14E-3A | 14E |  | P-14E-3A |  | GILVANDERSON
| 1.6.2.6.3 | (PO) Sistema de Polimento | MECANICA | Tanque de condensado T-14E-3A | 14E |  | P-14E-3B |  | GILVANDERSON
x | 1.6.2.7.2 | (PO) Sistema de Polimento | MECANICA | Tanque de condensado T-14E-3A |  |  | Montagem das bases civil: (PS1-2900-14E-0409; 0410;0418;0431;0421;0416;0420;0414;0412;0419;0417) |  | PEDRO | [5 empty] | Atividade não realizada devido divergência entre locação das bases e da tubulação | 2024-04-01: 0; 2024-04-02: 0; 2024-04-03: 0; 2024-04-04: 0; 2024-04-05: 0; 2024-04-08: 0; 2024-04-09: 0; 2024-04-10: 0; 2024-04-11: 0; 2024-04-12: 1; 2024-04-17: 0; 2024-04-18: 0; 2024-04-19: 0; 2024-04-22: 1; 2024-04-23: 1
| 1.6.1.1.2.3 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 53 |  | Montar e soldar linhas (6''W6-14E-5386/5387) dos tie ins 154/167/168 para o pipe rack - 1º Trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | 16 | m | N/A | N/A |  | 2024-02-15: 0; 2024-02-16: 0; 2024-02-20: 0; 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 0; 2024-02-27: 2
| 1.6.1.1.2.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 53 |  | Montar e soldar suportes | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Reprogramada devido equipe relocada para Tie in 114 & 115 | 2024-02-22: 0; 2024-02-23: 2; 2024-02-26: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 0; 2024-02-29: 0; 2024-03-01: 0; 2024-03-04: 2; 2024-03-05: 2; 2024-03-06: 2
| 1.6.1.1.2.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 53 |  | Inspeção ENDs das soldas | D3-2900-58-T-1001-R3 | INSPEÇÃO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-15: 2; 2024-02-16: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 2; 2024-02-29: 2
| 1.6.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Torre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 53 |  | Tie in 154;Tie in 167 |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Entrega parcial, somente tie in 167 | 2024-03-08: 0
| 1.6.1.1.3.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Inspeção ENDs das soldas - 2º Trecho |  | INSPEÇÃO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-29: 2; 2024-03-01: 2; 2024-03-04: 2; 2024-03-11: 2; 2024-03-18: 2
| 1.6.1.1.4.4 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua E 19 | 53 |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 2º trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-03-01: 2; 2024-03-04: 2
| 1.6.1.2.1.4.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Tie Ins (154, 167.168) | 53 |  | Montagem de Tie Ins (154, 167,168) |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Relização de tie In 168; e equipe relocada para solda de dilatador; e Solda das curvas da Rua E com a rua N18, os Tie ins 154 e 167 | 2024-02-26: 0
| 1.6.4.2.1.1.2 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | ANDAIME | Pipe rack_Rua N18 até a área 4A |  |  | Montagem de andaime para montar e soldar trecho de linha 20"-S3-14E-5313-H |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-03-06: 2; 2024-03-07: 2; 2024-03-08: 2; 2024-03-11: 2; 2024-03-12: 2; 2024-03-13: 2; 2024-03-14: 2; 2024-03-15: 2; 2024-03-18: 2; 2024-03-19: 2; 2024-03-20: 2; 2024-03-21: 2; 2024-03-22: 2
| 1.6.1.1.4.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Área 14C | 53 |  | Montagem de andaime para para linhas 6'' W6-14E-5362/5363) |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-03-04: 2; 2024-03-05: 2; 2024-03-06: 2; 2024-03-07: 2; 2024-03-08: 2; 2024-03-11: 2; 2024-03-12: 2; 2024-03-13: 2; 2024-03-14: 2; 2024-03-15: 2
| 1.6.1.1.4.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua E 19 | 53 |  | Montar e soldar suportes - 2º trecho |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-03-04: 2; 2024-03-05: 2; 2024-03-06: 2; 2024-03-07: 2
| 1.6.1.1.4.6 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua E 19 | 53 |  | Inspeção ENDs das soldas - 2º trecho |  | INSPEÇÃO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-03-07: 2; 2024-03-08: 2
| 1.6.1.1.5.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack/Rua N18/Rua E | 14C |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - Montagem de vent´s e drenos |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | PTA Relocada para solda de pipe rack existente retirado para passagem do transformador | 2024-03-07: 2; 2024-03-08: 2; 2024-03-11: 2; 2024-03-12: 2; 2024-03-13: 2; 2024-03-14: 2; 2024-03-15: 2; 2024-03-19: 2; 2024-03-20: 2; 2024-03-21: 0; 2024-03-22: 0; 2024-03-25: 2; 2024-03-26: 2; 2024-03-27: 2; 2024-03-28: 2; 2024-04-01: 2; 2024-04-02: 2; 2024-04-03: 2; 2024-04-04: 2; 2024-04-05: 0; 2024-04-08: 0; 2024-04-09: 0; 2024-04-10: 2; 2024-04-11: 1; 2024-04-12: 1; 2024-04-15: 2; 2024-04-16: 2; 2024-04-17: 2; 2024-04-18: 2; 2024-04-19: 1
| 1.6.1.1.5.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Torre de resfriamento E-58B-3A/B/C |  |  | Reaização do Tie in 154 de 6'' |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-03-18: 2
| 1.6.1.1.6.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Tesge Geral |  |  | Teste hidrostatico |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A
| 1.6.5.1 | (DE) Sistema de Desaeração | MECANICA | Sistema de desaeração | 14A |  | Montagem de andaime para montagem de plataforma do desaerador |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-03-18: 2; 2024-03-19: 2; 2024-03-20: 2; 2024-03-21: 2; 2024-03-22: 2
| 1.6.1.1.5.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Área 14C | 14C |  | Tie ins 147; 152; 153 & 154 |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Aguardando valvulas de retenção para realização de tie in 147;152;153; e aguardando liberação da área para tie in 154 | 2024-03-11: 0; 2024-03-12: 0; 2024-03-13: 0; 2024-03-14: 0; 2024-03-15: 0
| 1.6.1.1.5.2 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Área 14C | 14C |  | Montar e soldar suportes |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Atividade não concluida devido chuva | 2024-03-11: 2; 2024-03-21: 0; 2024-03-22: 0; 2024-03-25: 2; 2024-03-26: 2
| 1.6.4.2.1.1.2.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 até a área 4A | 14A |  | "Montar e soldar trecho de linha 20""-S3-14E-5313-H" |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-28: 2; 2024-02-29: 2; 2024-03-01: 2; 2024-03-04: 2; 2024-03-05: 2; 2024-03-06: 2; 2024-03-07: 2; 2024-03-08: 2; 2024-03-11: 2; 2024-03-12: 2; 2024-03-13: 2; 2024-03-14: 2; 2024-03-15: 2; 2024-03-18: 2; 2024-03-19: 2; 2024-03-20: 2; 2024-03-21: 2; 2024-03-22: 2; 2024-03-25: 2; 2024-03-26: 2; 2024-03-27: 2; 2024-03-28: 0; 2024-04-01: 0; 2024-04-02: 0; 2024-04-03: 0; 2024-04-04: 2; 2024-04-05: 2; 2024-04-08: 2; 2024-04-09: 2; 2024-04-10: 2; 2024-04-11: 1; 2024-04-12: 1
| 1.6.4.2.1.1.3.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | Pipe rack_Rua N33 | 14C |  | Montagem de andaime para montagem da tubulação 5313 20''' |  | ROGERIO (VP) |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Cabo rompido | 2024-03-25: 2; 2024-03-26: 2; 2024-03-27: 2; 2024-03-28: 0
| 1.6.4.2.1.1.3.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | ANDAIME | Pipe rack_Rua N33 | 14C |  | Montar andaime para montar e soldar suportes sob pipe rack | 0 | [7 empty] | 2024-04-08: 2; 2024-04-09: 1; 2024-04-10: 1; 2024-04-11: 1; 2024-04-12: 1
| 1.6.4.2.1.1.3.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | Pipe rack_Rua N33 | 14C |  | Montar e soldar suportes sob pipe rack |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-04-01 to 2024-04-05; 2024-04-08 to 2024-04-12; 2024-04-15 to 2024-04-19; 2024-04-22 to 2024-04-26; 2024-04-29 to 2024-05-03
| 1.6.4.2.1.1.1.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Montar e soldar complemento estrutural do Pipe Rack Linha 20"-S3-14E-5313-H |  | GENILSON | Necessidade do bloqueio da Rua para realização de atividade. | 16 | m | N/A | N/A | Cabo rompido/Será reprogramado | 2024-02-15: 2; 2024-02-16: 2; 2024-02-19: 0; 2024-02-20: 0; 2024-02-21: 0; 2024-02-22: 0; 2024-02-23: 0; 2024-02-26: 0; 2024-02-27: 0; 2024-02-28: 0; 2024-02-29: 0; 2024-03-01: 0; 2024-03-06: 0; 2024-03-07: 0; 2024-03-08: 0; 2024-03-11: 0; 2024-03-12: 0; 2024-03-13: 0; 2024-03-14: 0; 2024-03-15: 0; 2024-03-19: 2; 2024-03-20: 2; 2024-03-21: 2; 2024-03-22: 2; 2024-03-25: 2; 2024-03-26: 2; 2024-03-27: 2; 2024-03-28: 0; 2024-04-01: 0; 2024-04-02: 0; 2024-04-03: 0; 2024-04-04: 2; 2024-04-05: 2; 2024-04-24: 1; 2024-04-25: 1; 2024-04-26: 1
| 1.6.4.2.1.4.1.4 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 entre as áreas 4A e 4B | 53 |  | Montar e soldar trecho de linha 14"-S3-14E-5314-H 2º trecho |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Cabo rompido | 2024-02-19: 2; 2024-02-20: 2; 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 2; 2024-02-26: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 0; 2024-02-29: 2; 2024-03-01: 2; 2024-03-04: 2; 2024-03-05: 2; 2024-03-06: 2; 2024-03-07: 2; 2024-03-08: 2; 2024-03-11: 2; 2024-03-12: 2; 2024-03-13: 2; 2024-03-14: 2; 2024-03-15: 2; 2024-03-18: 2; 2024-03-19: 2; 2024-03-20: 2; 2024-03-21: 2; 2024-03-22: 2; 2024-03-25: 2; 2024-03-26: 2; 2024-03-27: 2; 2024-03-28: 0; 2024-04-01: 0; 2024-04-02: 0; 2024-04-03: 0; 2024-04-04: 2; 2024-04-05: 2; 2024-04-08: 2; 2024-04-09: 2; 2024-04-10: 2; 2024-04-11: 1; 2024-04-12: 1
| 1.6.3.1.2.3 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar e soldar linha 2º trecho Linha 3"-S3-14E-5324-H |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Solda de vents/drenos | 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 2; 2024-02-26: 0; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 2; 2024-02-29: 2; 2024-03-01: 2; 2024-03-04: 2; 2024-03-05: 2; 2024-03-06: 2; 2024-03-07: 2; 2024-03-08: 2
| 1.6.3.1.2.4 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar suportes 2º trecho Linha 3"-S3-14E-5324-H |  | GILVANDERSON |  | 16 | m | N/A | N/A |  | 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 2; 2024-02-29: 2; 2024-03-11: 2
| 1.6.3.1.2.5 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Inspeção ENDs das soldas Linha 3"-S3-14E-5324-H |  | INSPEÇÃO |  | 13 | m | 0% | 100% |  | 2024-02-29: 2; 2024-03-01: 2; 2024-03-12: 2; 2024-03-13: 2; 2024-03-14: 2; 2024-03-15: 2
| 1.6.2.5.2 | (PO) Sistema de Polimento | MECANICA | Sistema de Polimento | 14A |  | Solda de reforço estruturarl ( 05 peças ) |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-28: 0; 2024-02-29: 0; 2024-03-01: 0; 2024-03-06: 2; 2024-03-07: 2; 2024-03-08: 2; 2024-03-20: 2; 2024-03-21: 2; 2024-03-22: 2
| 1.6.2.6 | (PO) Sistema de Polimento | MECANICA | Sistema de Polimento | 14E |  | Montagem das Bombas do tanque de condensado (P-14E-3A; P-14E-3B) |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Atividade não liberada pela ASA para instalação das bombas | 2024-03-11: 0; 2024-03-12: 0; 2024-03-13: 0; 2024-03-14: 0; 2024-03-15: 2
| 1.6.5.1.7 | (DE) Sistema de Desaeração | MECANICA | Pre montagem canteiro | 97 |  | Pré montagem de plataformas, escadas e guarda corpo em volta do desaerador |  | DAVYDSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-03-11: 2; 2024-03-12: 2; 2024-03-13: 2; 2024-03-14: 2; 2024-03-15: 2; 2024-03-18: 2; 2024-03-19: 2; 2024-03-20: 2; 2024-03-21: 2; 2024-03-22: 2
| 1.6.3.1.3.2 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar e soldar linha 2º trecho Linha 6"-S3-14E-5322-H |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-29: 0; 2024-03-01: 0; 2024-03-07: 2; 2024-03-08: 2; 2024-03-11: 2; 2024-03-12: 2; 2024-03-13: 2; 2024-03-14: 2; 2024-03-15: 2; 2024-03-18: 2; 2024-03-19: 2; 2024-03-20: 2; 2024-03-21: 2; 2024-03-22: 2
| 1.6.3.1.3.3 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar suportes Linha 6"-S3-14E-5322-H |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-03-06: 2; 2024-03-07: 2; 2024-03-08: 2; 2024-03-11: 2; 2024-03-12: 2; 2024-03-13: 2; 2024-03-14: 2; 2024-03-15: 2
| 1.6.3.1.5.2 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar e soldar linha 2º Trecho - Linha 8"-S3-14E-5333-H |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Atividade não iniciada, aguardando materiais de motnagem, falta de materiais,ainda esta montando andaime | 2024-03-25: 0; 2024-03-26: 0; 2024-03-27: 0; 2024-03-28: 0; 2024-04-01: 2; 2024-04-02: 2; 2024-04-03: 2; 2024-04-04: 2; 2024-04-05: 2; 2024-04-08: 2; 2024-04-09: 2; 2024-04-10: 2; 2024-04-11: 2; 2024-04-12: 1; 2024-04-15: 1; 2024-04-16: 1; 2024-04-17: 1; 2024-04-18: 1; 2024-04-19: 1; 2024-04-22: 1; 2024-04-23: 1; 2024-04-24: 1; 2024-04-25: 1; 2024-04-26: 1; 2024-04-29: 1; 2024-04-30: 1; 2024-05-01: 1; 2024-05-02: 1; 2024-05-03: 1
| 1.6.3.1.10 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar e soldar Linha 10"-S3-14E-5332-H |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A
| 1.6.3.1.11 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar e soldar linha Linha 10"-S3-14E-5334-H |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A
| 1.6.3.1.12 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar e soldar Linha 8"-S3-14E-5335-H |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-01-21 to 2024-04-06; 2024-04-08 to 2024-04-12; 2024-04-15 to 2024-04-19; 2024-04-22 to 2024-04-26; 2024-04-29 to 2024-05-03
| 1.6.3.1.6 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar e soldar linha 2º Trecho - Linha 8"-S3-14E-5336-H |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-03-18: 2; 2024-03-19: 2; 2024-03-20: 2; 2024-03-21: 2; 2024-03-22: 2
| 1.6.3.1.7.1 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Trecho área 14A. Montar suportes |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A
| 1.6.3.1.5.2 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado |  |  | Montagem de Tie in 159 |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-03-11: 2
| 1.6.3.1.7.2.1 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado |  |  | Montar e soldar linha ( Trecho no prédio das caldeiras) |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A
| 1.6.3.1.13 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado |  |  | Linha 8'' -S3-14E-5355/5356/5357-H |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A
| 1.6.3.1.3.4 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Inspeção ENDs das soldas Linha 6"-S3-14E-5322-H |  | INSPEÇÃO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-03-11: 2; 2024-03-12: 2; 2024-03-13: 2; 2024-03-14: 2
| 1.6.3.1.4.2 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar e soldar linha 2º trecho Linha 6"-S3-14E-5328-H |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Aguardando modificaçãom do andaime | 2024-03-13: 2; 2024-03-14: 2; 2024-03-15: 2; 2024-03-18: 2; 2024-03-20: 2; 2024-03-21: 2; 2024-03-22: 2; 2024-03-25: 2; 2024-03-26: 2; 2024-03-27: 2; 2024-03-28: 2; 2024-04-01: 0; 2024-04-02: 2; 2024-04-03: 2; 2024-04-04: 2; 2024-04-05: 2; 2024-04-08: 0; 2024-04-09: 2; 2024-04-10: 2; 2024-04-11: 2; 2024-04-12: 1; 2024-04-15: 1; 2024-04-16: 1; 2024-04-17: 1; 2024-04-18: 1; 2024-04-19: 1; 2024-04-22: 1; 2024-04-23: 1; 2024-04-24: 1; 2024-04-25: 1; 2024-04-26: 1; 2024-04-29: 1; 2024-04-30: 1; 2024-05-01: 1; 2024-05-02: 1; 2024-05-03: 1
| 1.6.3.1.7 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Linha 3"-S3-14E-5310/5327 -H Trecho área 14A Montar suportes |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A
| 1.6.3.1.5 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | CIVIL | Sistema de condensado | 14A |  | Montagem de bases civil para suportes de tubulações |  | PEDRO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-03-25: 2; 2024-03-26: 2
| 1.6.3.1.7.1.3 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado |  |  | Linha 3"-S3-14E-5310/5327 -H Trecho área 14A Inspeção ENDs das soldas |  | INSPEÇÃO |  | N/A | N/A | N/A | N/A
| 1.6.3.1.7.2.1 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado |  |  | Montar e soldar linha Linha 3"-S3-14E-5310/5327 -H - Trecho das caldeiras |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A
| 1.6.3.1.5.2 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado | 14A |  | Montagem de andaime linha 2º Trecho - Linha 8"-S3-14E-5333-H |  | OSVALDO | [6 empty] | 2024-04-01: 2; 2024-04-02: 2; 2024-04-03: 2; 2024-04-04: 2; 2024-04-05: 2; 2024-04-08: 2; 2024-04-09: 2; 2024-04-10: 2; 2024-04-11: 2; 2024-04-12: 1; 2024-04-15: 1; 2024-04-16: 1; 2024-04-17: 1; 2024-04-18: 1; 2024-04-19: 1; 2024-04-22: 1; 2024-04-23: 1; 2024-04-24: 1; 2024-04-25: 1; 2024-04-26: 1; 2024-04-29: 1; 2024-04-30: 1; 2024-05-01: 1; 2024-05-02: 1; 2024-05-03: 1
| 1.6.3.1.4 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montagem de andaime linha 2º Trecho - Linha 6"-S3-14E-5328-H |  | OSVALDO | [6 empty] | 2024-04-01: 2; 2024-04-02: 2; 2024-04-03: 2; 2024-04-04: 2; 2024-04-05: 2; 2024-04-08: 2; 2024-04-09: 2; 2024-04-10: 2; 2024-04-11: 2; 2024-04-12: 1; 2024-04-15: 1; 2024-04-16: 1; 2024-04-17: 1; 2024-04-18: 1; 2024-04-19: 1; 2024-04-22: 1; 2024-04-23: 1; 2024-04-24: 1; 2024-04-25: 1; 2024-04-26: 1; 2024-04-29: 1; 2024-04-30: 1; 2024-05-01: 1; 2024-05-02: 1; 2024-05-03: 1
| 1.6.3.1.10 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montagem de linha "Linha 10""-S3-14E-5332-H" |  | GILVANDERSON
| 1.6.3.1.11 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montagem de linha "Linha 10""-S3-14E-5334-H" |  | GILVANDERSON
| 1.6.3.1.12 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montagem de linha "Linha 8""-S3-14E-5335-H" |  | GILVANDERSON
| 1.6.3.1.7.2.5 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado |  |  | Fabricação de linha 8'' 5333 |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-26: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 2; 2024-02-29: 2; 2024-03-01: 2; 2024-03-04: 2; 2024-03-05: 2; 2024-03-06: 2; 2024-03-07: 2; 2024-03-08: 2
| 1.6.3.1.7.2.5 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado e caldeiras |  |  | Montagem de Tie In 177 e 178 sistema de condensado e caldeira |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Falta de materiao 177 (Valvula esfera 1.1/2'') e Não liberado bloqueio . Necessita de bloqueio para Tie in 178 | 2024-03-18: 0; 2024-03-19: 0; 2024-03-20: 0; 2024-03-21: 0; 2024-03-22: 0
| 1.6.3.1.13.1 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado |  |  | Montar e soldar linha Linha 6'' -S3-14E-5350 |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A
| 1.6.3.1.1 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado |  |  | Montagem de andaime Linha 3-S3-14E-5330-H |  | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-15: 2; 2024-02-16: 2; 2024-02-19: 2; 2024-02-26: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 2; 2024-02-29: 2; 2024-03-01: 2
| 1.6.3.1.2 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado |  |  | Montagem de andaime Linha 3"-S3-14E-5324-H |  | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-20: 2; 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-26: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 2; 2024-02-29: 2
| 1.6.3.1.2 | (PO) Sistema de Polimento | ANDAIME | Sistema de Polimento | 14 |  | Montagem de andaime para solda de reforço estruturarl ( 05 peças ) |  | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Aguardando liberação do crachá dos colaboradores; Relocamento de todos os colaboradores para andaime de tubulação 5322 | 2024-02-26: 0; 2024-02-27: 0; 2024-02-28: 0; 2024-03-11: 0; 2024-03-12: 0; 2024-03-13: 0; 2024-03-18: 2; 2024-03-19: 2; 2024-03-20: 2; 2024-03-21: 2; 2024-03-22: 2
| 1.6.3.1.2 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado | 14 |  | Adequação e montagem de andaime para Linha 5328 e fechamento de suportes da linha 5310 |  | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-03-18: 2; 2024-03-19: 2; 2024-03-20: 2; 2024-03-21: 2; 2024-03-22: 2; 2024-03-25: 2; 2024-03-26: 2; 2024-03-27: 2; 2024-03-28: 2
| 1.6.3.1.3 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado |  |  | Montagem de andaime Linha 6"-S3-14E-5328-H |  | ROGERIO
| 1.6.3.1.3 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado |  |  | Montagem de andaime Linha 6"-S3-14E-5322-H |  | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-23: 2; 2024-03-06: 2; 2024-03-07: 2; 2024-03-08: 2; 2024-03-13: 2; 2024-03-14: 2; 2024-03-15: 2
| 1.5.4.1.8 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado |  |  | Montagem de andaime para montagem da linha de 12'' 5321 |  | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-03-14: 0; 2024-03-15: 0
| 1.6.3.1.4 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado |  |  | Montagem de andaime linha 8'' 5333 |  | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-03-14: 2; 2024-03-15: 2
| 1.6.3.1.4 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado |  |  | Montar e soldar linha 2º trecho linha 6" 5330 |  | GILVANDERSON | [6 empty] | 2024-03-11: 88%; 2024-03-12: 83%; 2024-03-13: 86%; 2024-03-14: 88%; 2024-03-15: 82%; 2024-03-16: 85.4%; 2024-03-18: 92.86%; 2024-03-19: 92.31%; 2024-03-20: 93.33%; 2024-03-21: 75%; 2024-03-22: 75%; 2024-04-22: 1; 2024-04-23: 1; 2024-04-24: 1; 2024-04-25: 1; 2024-04-26: 1; 2024-04-29: 1; 2024-04-30: 1; 2024-05-01: 1; 2024-05-02: 1; 2024-05-03: 1
| 1.6.3.1.14 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado | 14A |  | Montagem de andaime Linha 12"-S3-14E-5321 |  | ROGERIO | Atividade concluída 01.04 | [5 empty] | 2024-01-22: 2; 2024-01-23: 1; 2024-01-24: 1; 2024-01-25: 1; 2024-01-26: 1; 2024-04-08: 0; 2024-04-09: 2; 2024-04-10: 2; 2024-04-11: 2; 2024-04-12: 1
| 1.6.3.1.14.1 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montagem de suportes Linha 12"-S3-14E-5321 |  | GILVANDERSON | bar: 2024-01-21 to 2024-04-06; 2024-04-08 to 2024-04-12; 2024-04-15 to 2024-04-19; 2024-04-22 to 2024-04-26; 2024-04-29 to 2024-05-03
| 1.6.3.1.9.1 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar e soldar linha 5371 |  | GILVANDERSON | [6 empty] | 2024-01-29: 1; 2024-01-30: 1; 2024-01-31: 1; 2024-02-01: 1; 2024-02-02: 1; 2024-04-10: 2; 2024-04-11: 2; 2024-04-22: 1; 2024-04-23: 1; 2024-04-24: 1; 2024-04-25: 1; 2024-04-26: 1; 2024-04-29: 1; 2024-04-30: 1; 2024-05-01: 1; 2024-05-02: 1; 2024-05-03: 1
| 1.6.5.1.3 | Sistema de desaeração e água de alimentação das Caldeiras | MECANICA | Sistema de desaeração |  |  | Movimentação e posicionamento do Tanque pulmão do desaerador sobre a base na EL 15,00 |  | GENILSON | bar: 2024-01-21 to 2024-04-06; 2024-04-08 to 2024-04-12; 2024-04-15 to 2024-04-19; 2024-04-22 to 2024-04-26; 2024-04-29 to 2024-05-03
| 1.6.5.1.5 | Sistema de desaeração e água de alimentação das Caldeiras | MECANICA | Sistema de desaeração |  |  | Montagem de andaime de acesso para montagem do pré-desaerador |  | GENILSON | bar: 2024-01-21 to 2024-04-06; 2024-04-08 to 2024-04-12; 2024-04-15 to 2024-04-19; 2024-04-22 to 2024-04-26; 2024-04-29 to 2024-05-03
| 1.6.5.1.6 | Sistema de desaeração e água de alimentação das Caldeiras | MECANICA | Sistema de desaeração |  |  | Montagem do pré-desaerador |  | GENILSON | bar: 2024-01-21 to 2024-04-06; 2024-04-08 to 2024-04-12; 2024-04-15 to 2024-04-19
| 1.6.5.1.7 | Sistema de desaeração e água de alimentação das Caldeiras | MECANICA | Sistema de desaeração |  |  | Montagem de plataformas, escadas e guarda corpo em volta do desaerador |  | GENILSON | bar: 2024-01-21 to 2024-04-06; 2024-04-08 to 2024-04-12; 2024-04-15 to 2024-04-19

## Programação Semanal - SEM18.1 (hidden)
[109 empty] | 1 | PROGRAMADO |  |  | 2 | CONCLUÍDO |  |  | 0 | REPROGRAMADO
[16 empty] | SEM04 | [6 empty] | SEM05 | [6 empty] | SEM06 | [6 empty] | SEM07 | [6 empty] | SEM08 | [6 empty] | SEM09 | [6 empty] | SEM10 | [6 empty] | SEM11 | [6 empty] | SEM12 | [6 empty] | SEM13 | [6 empty] | SEM14 | [6 empty] | SEM15 | [6 empty] | SEM16 | [6 empty] | SEM17 | [6 empty] | SEM18
[16 empty] | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB
| EDT | SISTEMA | DISCIPLINA | Local da tarefa | ÁREA | EIXO | Atividade | Desenho | FRENTE SERVIÇO | RECURSO NECESSÁRIO | QTD. | UNID. | % CONCLUIDO ACUM. | % AVANÇO PROGR. | OBS.: | time axis 2024-01-21 to 2024-05-04
X | 1.6.4.2.1.1.3.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | Pipe rack_Rua N33 |  |  | Montar e soldar suportes sob pipe rack linha 20"-S3-14E-5313-H |  | GENILSON | Guindaste 80t | 92 | m | 80% | 20% |  | 2024-02-15: 2; 2024-02-16: 2; 2024-02-26: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 2; 2024-02-29: 2; 2024-04-22: 2; 2024-04-23: 2; 2024-04-24: 2; 2024-04-25: 1; 2024-04-26: 1
X | 1.6.4.2.1.1.3.2 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | Pipe rack_Rua N33 |  |  | Montar e soldar trecho de linha 20"-S3-14E-5313-H |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-16: 2; 2024-02-19: 2; 2024-02-26: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 2; 2024-02-29: 0; 2024-03-01: 0; 2024-04-22: 2; 2024-04-23: 0; 2024-04-24: 0; 2024-04-25: 1; 2024-04-26: 1
X | 1.6.4.2.1.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | ANDAIME | Pipe rack_Rua N33 |  |  | Montagem de andaime para atividades na linha 20"-S3-14E-5313-H |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-19: 2; 2024-02-20: 2; 2024-02-29: 2; 2024-03-01: 2; 2024-04-22: 2; 2024-04-23: 2
X | 1.6.4.2.2.1.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA |  |  |  | "Montar e soldar de 14""-S3-14E-5403-H" |  | GENILSON | [6 empty] | 2024-04-01: 0; 2024-04-02: 0; 2024-04-03: 0; 2024-04-04: 0; 2024-04-05: 0; 2024-04-23: 0; 2024-04-24: 0; 2024-04-25: 1; 2024-04-26: 1
X | 1.6.3.1.10.1 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA |  |  |  | Montar e soldar Linha 10"-S3-14E-5332-H |  | GILVANDERSON | [6 empty] | 2024-04-22: 0; 2024-04-23: 1; 2024-04-24: 1; 2024-04-25: 1; 2024-04-26: 1
X | 1.6.3.1.11.1 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA |  |  |  | Montar e soldar Linha 10"-S3-14E-5334-H |  | GILVANDERSON | [6 empty] | 2024-04-22: 2; 2024-04-23: 1; 2024-04-24: 1; 2024-04-25: 1; 2024-04-26: 1
X | 1.6.2.7.2 | (PO) Sistema de Polimento | MECANICA | Tanque de condensado T-14E-3A |  |  | Montagem das bases civil: (PS1-2900-14E-0409; 0410;0418;0431;0421;0416;0420;0414;0412;0419;0417) |  | PEDRO | [6 empty] | 2024-04-01: 0; 2024-04-02: 0; 2024-04-03: 0; 2024-04-04: 0; 2024-04-05: 0; 2024-04-08: 0; 2024-04-09: 0; 2024-04-10: 0; 2024-04-11: 0; 2024-04-12: 1; 2024-04-17: 0; 2024-04-18: 0; 2024-04-19: 0; 2024-04-22: 0; 2024-04-23: 0; 2024-04-24: 0; 2024-04-25: 0; 2024-04-26: 1
X | 1.6.3.1.12.1 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA |  |  |  | Montar e soldar linha Linha 8"-S3-14E-5335-H |  | GILVANDERSON |  | 16 | m | N/A | N/A |  | 2024-02-15: 0; 2024-02-16: 0; 2024-02-20: 0; 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 0; 2024-02-27: 2; 2024-04-22: 0; 2024-04-23: 1; 2024-04-24: 1; 2024-04-25: 1; 2024-04-26: 1
X | 1.6.4.2.2.2.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA |  |  |  | "Montar e soldar de 14""-S3-14E-5404-H" |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-22: 0; 2024-02-23: 2; 2024-02-26: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 0; 2024-02-29: 0; 2024-03-01: 0; 2024-03-04: 2; 2024-03-05: 2; 2024-03-06: 2; 2024-04-23: 0; 2024-04-24: 0; 2024-04-25: 1; 2024-04-26: 1
X | 1.6.3.1.9.1 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA |  |  |  | Montar e soldar linha Linha 3"-S3-14E-5371-H |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-15: 2; 2024-02-16: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 2; 2024-02-29: 2; 2024-04-22: 0; 2024-04-23: 1; 2024-04-24: 1; 2024-04-25: 1; 2024-04-26: 1
X | 1.6.4.2.2.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | ANDAIME |  |  |  | Montagem de andaime para atividades na linha 20"-S3-14E-5403-H |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-03-08: 0; 2024-04-22: 2
X | 1.6.1.2.1.2 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Torre de resfriamento |  |  | Tie in 152 |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-03-01: 2; 2024-03-04: 2; 2024-04-24: 2
X | 1.6.4.2.2.2 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | ANDAIME |  |  |  | Montagem de andaime para atividades na linha 20"-S3-14E-5404-H |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-26: 0; 2024-04-22: 0
| 1.6.4.2.1.1.2 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | ANDAIME | Pipe rack_Rua N18 até a área 4A |  |  | Montagem de andaime para montar e soldar trecho de linha 20"-S3-14E-5313-H |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-03-06: 2; 2024-03-07: 2; 2024-03-08: 2; 2024-03-11: 2; 2024-03-12: 2; 2024-03-13: 2; 2024-03-14: 2; 2024-03-15: 2; 2024-03-18: 2; 2024-03-19: 2; 2024-03-20: 2; 2024-03-21: 2; 2024-03-22: 2
X | 1.6.1.2.1.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA |  |  |  | Tie in 147 |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-03-04: 2; 2024-03-05: 2; 2024-03-06: 2; 2024-03-07: 2; 2024-03-08: 2; 2024-03-11: 2; 2024-03-12: 2; 2024-03-13: 2; 2024-03-14: 2; 2024-03-15: 2; 2024-04-23: 0; 2024-04-24: 0; 2024-04-25: 1; 2024-04-26: 1
X | 1.6.1.2.1.3 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA |  |  |  | Tie in 153 |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-03-04: 2; 2024-03-05: 2; 2024-03-06: 2; 2024-03-07: 2; 2024-04-23: 0; 2024-04-24: 0; 2024-04-25: 1; 2024-04-26: 1
| 1.6.1.1.4.6 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua E 19 | 53 |  | Inspeção ENDs das soldas - 2º trecho |  | INSPEÇÃO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-03-07: 2; 2024-03-08: 2
X | 1.6.1.1.5.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack/Rua N18/Rua E | 14C |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - Montagem de vent´s e drenos |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | PTA Relocada para solda de pipe rack existente retirado para passagem do transformador | 2024-03-07: 2; 2024-03-08: 2; 2024-03-11: 2; 2024-03-12: 2; 2024-03-13: 2; 2024-03-14: 2; 2024-03-15: 2; 2024-03-19: 2; 2024-03-20: 2; 2024-03-21: 0; 2024-03-22: 0; 2024-03-25: 2; 2024-03-26: 2; 2024-03-27: 2; 2024-03-28: 2; 2024-04-01: 2; 2024-04-02: 2; 2024-04-03: 2; 2024-04-04: 2; 2024-04-05: 0; 2024-04-08: 0; 2024-04-09: 0; 2024-04-10: 2; 2024-04-11: 1; 2024-04-12: 1; 2024-04-15: 2; 2024-04-16: 2; 2024-04-17: 2; 2024-04-18: 2; 2024-04-19: 2
X | 1.6.3.1.7.1.1 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA |  |  |  | Montar e soldar linha 3"-S3-14E-5310 |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-03-18: 2; 2024-04-29: 1; 2024-04-30: 1; 2024-05-01: 1; 2024-05-02: 1; 2024-05-03: 1
| 1.6.1.1.6.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Tesge Geral |  |  | Teste hidrostatico |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A
X | 1.6.2.4.10 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA |  |  |  | Tie in 127 |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-03-18: 2; 2024-03-19: 2; 2024-03-20: 2; 2024-03-21: 2; 2024-03-22: 2; 2024-04-22: 2
X | 1.6.4.2.1.4.1.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA |  |  |  | "Montar e soldar trecho de linha 14""-S3-14E-5314-H 2º trecho" (Montagem de suportes) |  | GENILSON | Guindaste 80t | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-03-11: 0; 2024-03-12: 0; 2024-03-13: 0; 2024-03-14: 0; 2024-03-15: 0; 2024-04-22: 2; 2024-04-23: 2; 2024-04-24: 2; 2024-04-25: 1; 2024-04-26: 1
X | 1.6.3.1.8.4 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME |  |  |  | Montagem de andaimes para atividadades na linha 10"-S1-14E-5385-H |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-03-11: 2; 2024-03-21: 0; 2024-03-22: 0; 2024-03-25: 2; 2024-03-26: 2; 2024-04-23: 0; 2024-04-24: 0; 2024-04-25: 1
| 1.6.4.2.1.1.2.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 até a área 4A | 14A |  | "Montar e soldar trecho de linha 20""-S3-14E-5313-H" |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-28: 2; 2024-02-29: 2; 2024-03-01: 2; 2024-03-04: 2; 2024-03-05: 2; 2024-03-06: 2; 2024-03-07: 2; 2024-03-08: 2; 2024-03-11: 2; 2024-03-12: 2; 2024-03-13: 2; 2024-03-14: 2; 2024-03-15: 2; 2024-03-18: 2; 2024-03-19: 2; 2024-03-20: 2; 2024-03-21: 2; 2024-03-22: 2; 2024-03-25: 2; 2024-03-26: 2; 2024-03-27: 2; 2024-03-28: 0; 2024-04-01: 0; 2024-04-02: 0; 2024-04-03: 0; 2024-04-04: 2; 2024-04-05: 2; 2024-04-08: 2; 2024-04-09: 2; 2024-04-10: 2; 2024-04-11: 1; 2024-04-12: 1
X | 1.6.2.4.1 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA |  |  |  | Tie in 126 |  | GILVANDERSON | [6 empty] | 2024-04-22: 0; 2024-04-23: 0; 2024-04-24: 0; 2024-04-25: 1; 2024-04-26: 1
| 1.6.4.2.1.1.3.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | ANDAIME | Pipe rack_Rua N33 | 14C |  | Montar andaime para montar e soldar suportes sob pipe rack | 0 | [7 empty] | 2024-04-08: 2; 2024-04-09: 1; 2024-04-10: 1; 2024-04-11: 1; 2024-04-12: 1
X | 1.6.4.2.1.1.3.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | Pipe rack_Rua N33 | 14C |  | Montar e soldar suportes sob pipe rack |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Housekeeping | 2024-04-15: 2; 2024-04-16: 2; 2024-04-17: 0; 2024-04-18: 0; 2024-04-19: 0
| 1.6.4.2.1.1.1.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Montar e soldar complemento estrutural do Pipe Rack Linha 20"-S3-14E-5313-H |  | GENILSON | Necessidade do bloqueio da Rua para realização de atividade. | 16 | m | N/A | N/A | Cabo rompido/Será reprogramado | 2024-02-15: 2; 2024-02-16: 2; 2024-02-19: 0; 2024-02-20: 0; 2024-02-21: 0; 2024-02-22: 0; 2024-02-23: 0; 2024-02-26: 0; 2024-02-27: 0; 2024-02-28: 0; 2024-02-29: 0; 2024-03-01: 0; 2024-03-06: 0; 2024-03-07: 0; 2024-03-08: 0; 2024-03-11: 0; 2024-03-12: 0; 2024-03-13: 0; 2024-03-14: 0; 2024-03-15: 0; 2024-03-19: 2; 2024-03-20: 2; 2024-03-21: 2; 2024-03-22: 2; 2024-03-25: 2; 2024-03-26: 2; 2024-03-27: 2; 2024-03-28: 0; 2024-04-01: 0; 2024-04-02: 0; 2024-04-03: 0; 2024-04-04: 2; 2024-04-05: 2
| 1.6.4.2.1.4.1.4 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 entre as áreas 4A e 4B | 53 |  | Montar e soldar trecho de linha 14"-S3-14E-5314-H 2º trecho |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Cabo rompido | 2024-02-19: 2; 2024-02-20: 2; 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 2; 2024-02-26: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 0; 2024-02-29: 2; 2024-03-01: 2; 2024-03-04: 2; 2024-03-05: 2; 2024-03-06: 2; 2024-03-07: 2; 2024-03-08: 2; 2024-03-11: 2; 2024-03-12: 2; 2024-03-13: 2; 2024-03-14: 2; 2024-03-15: 2; 2024-03-18: 2; 2024-03-19: 2; 2024-03-20: 2; 2024-03-21: 2; 2024-03-22: 2; 2024-03-25: 2; 2024-03-26: 2; 2024-03-27: 2; 2024-03-28: 0; 2024-04-01: 0; 2024-04-02: 0; 2024-04-03: 0; 2024-04-04: 2; 2024-04-05: 2; 2024-04-08: 2; 2024-04-09: 2; 2024-04-10: 2; 2024-04-11: 1; 2024-04-12: 1
| 1.6.3.1.2.3 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar e soldar linha 2º trecho Linha 3"-S3-14E-5324-H |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Solda de vents/drenos | 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 2; 2024-02-26: 0; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 2; 2024-02-29: 2; 2024-03-01: 2; 2024-03-04: 2; 2024-03-05: 2; 2024-03-06: 2; 2024-03-07: 2; 2024-03-08: 2
| 1.6.3.1.2.4 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar suportes 2º trecho Linha 3"-S3-14E-5324-H |  | GILVANDERSON |  | 16 | m | N/A | N/A |  | 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 2; 2024-02-29: 2; 2024-03-11: 2
| 1.6.3.1.2.5 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Inspeção ENDs das soldas Linha 3"-S3-14E-5324-H |  | INSPEÇÃO |  | 13 | m | 0% | 100% |  | 2024-02-29: 2; 2024-03-01: 2; 2024-03-12: 2; 2024-03-13: 2; 2024-03-14: 2; 2024-03-15: 2
| 1.6.2.5.2 | (PO) Sistema de Polimento | MECANICA | Sistema de Polimento | 14A |  | Solda de reforço estruturarl ( 05 peças ) |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-28: 0; 2024-02-29: 0; 2024-03-01: 0; 2024-03-06: 2; 2024-03-07: 2; 2024-03-08: 2; 2024-03-20: 2; 2024-03-21: 2; 2024-03-22: 2
| 1.6.2.6 | (PO) Sistema de Polimento | MECANICA | Sistema de Polimento | 14E |  | Montagem das Bombas do tanque de condensado (P-14E-3A; P-14E-3B) |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Atividade não liberada pela ASA para instalação das bombas | 2024-03-11: 0; 2024-03-12: 0; 2024-03-13: 0; 2024-03-14: 0; 2024-03-15: 2
| 1.6.5.1.7 | (DE) Sistema de Desaeração | MECANICA | Pre montagem canteiro | 97 |  | Pré montagem de plataformas, escadas e guarda corpo em volta do desaerador |  | DAVYDSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-03-11: 2; 2024-03-12: 2; 2024-03-13: 2; 2024-03-14: 2; 2024-03-15: 2; 2024-03-18: 2; 2024-03-19: 2; 2024-03-20: 2; 2024-03-21: 2; 2024-03-22: 2
| 1.6.3.1.3.2 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar e soldar linha 2º trecho Linha 6"-S3-14E-5322-H |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-29: 0; 2024-03-01: 0; 2024-03-07: 2; 2024-03-08: 2; 2024-03-11: 2; 2024-03-12: 2; 2024-03-13: 2; 2024-03-14: 2; 2024-03-15: 2; 2024-03-18: 2; 2024-03-19: 2; 2024-03-20: 2; 2024-03-21: 2; 2024-03-22: 2
| 1.6.3.1.3.3 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar suportes Linha 6"-S3-14E-5322-H |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-03-06: 2; 2024-03-07: 2; 2024-03-08: 2; 2024-03-11: 2; 2024-03-12: 2; 2024-03-13: 2; 2024-03-14: 2; 2024-03-15: 2
X | 1.6.3.1.5.2 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar e soldar linha 2º Trecho - Linha 8"-S3-14E-5333-H |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Housekeeping | 2024-03-25: 0; 2024-03-26: 0; 2024-03-27: 0; 2024-03-28: 0; 2024-04-01: 2; 2024-04-02: 2; 2024-04-03: 2; 2024-04-04: 2; 2024-04-05: 2; 2024-04-08: 2; 2024-04-09: 2; 2024-04-10: 2; 2024-04-11: 2; 2024-04-12: 1; 2024-04-15: 2; 2024-04-16: 2; 2024-04-17: 0; 2024-04-18: 0; 2024-04-19: 0
| 1.6.3.1.10 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar e soldar Linha 10"-S3-14E-5332-H |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A
| 1.6.3.1.11 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar e soldar linha Linha 10"-S3-14E-5334-H |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A
| 1.6.3.1.12 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar e soldar Linha 8"-S3-14E-5335-H |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-04-15: 1; 2024-04-16: 1; 2024-04-17: 1; 2024-04-18: 1; 2024-04-19: 1; 2024-04-22: 0; 2024-04-23: 1; 2024-04-24: 1; 2024-04-25: 1; 2024-04-26: 1
| 1.6.3.1.6 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar e soldar linha 2º Trecho - Linha 8"-S3-14E-5336-H |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-03-18: 2; 2024-03-19: 2; 2024-03-20: 2; 2024-03-21: 2; 2024-03-22: 2
| 1.6.3.1.7.1 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Trecho área 14A. Montar suportes |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A
| 1.6.3.1.5.2 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado |  |  | Montagem de Tie in 159 |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-03-11: 2
| 1.6.3.1.7.2.1 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado |  |  | Montar e soldar linha ( Trecho no prédio das caldeiras) |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A
| 1.6.3.1.13 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado |  |  | Linha 8'' -S3-14E-5355/5356/5357-H |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A
| 1.6.3.1.3.4 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Inspeção ENDs das soldas Linha 6"-S3-14E-5322-H |  | INSPEÇÃO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-03-11: 2; 2024-03-12: 2; 2024-03-13: 2; 2024-03-14: 2
| 1.6.3.1.4.2 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar e soldar linha 2º trecho Linha 6"-S3-14E-5328-H |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Aguardando modificaçãom do andaime | 2024-03-13: 2; 2024-03-14: 2; 2024-03-15: 2; 2024-03-18: 2; 2024-03-20: 2; 2024-03-21: 2; 2024-03-22: 2; 2024-03-25: 2; 2024-03-26: 2; 2024-03-27: 2; 2024-03-28: 2; 2024-04-01: 0; 2024-04-02: 2; 2024-04-03: 2; 2024-04-04: 2; 2024-04-05: 2; 2024-04-08: 0; 2024-04-09: 2; 2024-04-10: 2; 2024-04-11: 2; 2024-04-12: 1; 2024-04-15: 1; 2024-04-16: 1; 2024-04-17: 1; 2024-04-18: 1; 2024-04-19: 1; 2024-04-22: 1; 2024-04-23: 1; 2024-04-24: 1; 2024-04-25: 1; 2024-04-26: 1; 2024-04-29: 1; 2024-04-30: 1; 2024-05-01: 1; 2024-05-02: 1; 2024-05-03: 1
| 1.6.3.1.7 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Linha 3"-S3-14E-5310/5327 -H Trecho área 14A Montar suportes |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A
| 1.6.3.1.5 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | CIVIL | Sistema de condensado | 14A |  | Montagem de bases civil para suportes de tubulações |  | PEDRO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-03-25: 2; 2024-03-26: 2
| 1.6.3.1.7.1.3 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado |  |  | Linha 3"-S3-14E-5310/5327 -H Trecho área 14A Inspeção ENDs das soldas |  | INSPEÇÃO |  | N/A | N/A | N/A | N/A
| 1.6.3.1.7.2.1 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado |  |  | Montar e soldar linha Linha 3"-S3-14E-5310/5327 -H - Trecho das caldeiras |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A
| 1.6.3.1.5.2 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado | 14A |  | Montagem de andaime linha 2º Trecho - Linha 8"-S3-14E-5333-H |  | OSVALDO | [6 empty] | 2024-04-01: 2; 2024-04-02: 2; 2024-04-03: 2; 2024-04-04: 2; 2024-04-05: 2; 2024-04-08: 2; 2024-04-09: 2; 2024-04-10: 2; 2024-04-11: 2; 2024-04-12: 1; 2024-04-15: 1; 2024-04-16: 1; 2024-04-17: 1; 2024-04-18: 1; 2024-04-19: 1; 2024-04-22: 1; 2024-04-23: 1; 2024-04-24: 1; 2024-04-25: 1; 2024-04-26: 1; 2024-04-29: 1; 2024-04-30: 1; 2024-05-01: 1; 2024-05-02: 1; 2024-05-03: 1
| 1.6.3.1.4 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montagem de andaime linha 2º Trecho - Linha 6"-S3-14E-5328-H |  | OSVALDO | [6 empty] | 2024-04-01: 2; 2024-04-02: 2; 2024-04-03: 2; 2024-04-04: 2; 2024-04-05: 2; 2024-04-08: 2; 2024-04-09: 2; 2024-04-10: 2; 2024-04-11: 2; 2024-04-12: 1; 2024-04-15: 1; 2024-04-16: 1; 2024-04-17: 1; 2024-04-18: 1; 2024-04-19: 1; 2024-04-22: 1; 2024-04-23: 1; 2024-04-24: 1; 2024-04-25: 1; 2024-04-26: 1; 2024-04-29: 1; 2024-04-30: 1; 2024-05-01: 1; 2024-05-02: 1; 2024-05-03: 1
| 1.6.3.1.10 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montagem de linha "Linha 10""-S3-14E-5332-H" |  | GILVANDERSON
| 1.6.3.1.11 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montagem de linha "Linha 10""-S3-14E-5334-H" |  | GILVANDERSON
| 1.6.3.1.12 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montagem de linha "Linha 8""-S3-14E-5335-H" |  | GILVANDERSON
| 1.6.3.1.7.2.5 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado |  |  | Fabricação de linha 8'' 5333 |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-26: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 2; 2024-02-29: 2; 2024-03-01: 2; 2024-03-04: 2; 2024-03-05: 2; 2024-03-06: 2; 2024-03-07: 2; 2024-03-08: 2
| 1.6.3.1.7.2.5 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado e caldeiras |  |  | Montagem de Tie In 177 e 178 sistema de condensado e caldeira |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Falta de materiao 177 (Valvula esfera 1.1/2'') e Não liberado bloqueio . Necessita de bloqueio para Tie in 178 | 2024-03-18: 0; 2024-03-19: 0; 2024-03-20: 0; 2024-03-21: 0; 2024-03-22: 0
| 1.6.3.1.13.1 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado |  |  | Montar e soldar linha Linha 6'' -S3-14E-5350 |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A
| 1.6.3.1.1 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado |  |  | Montagem de andaime Linha 3-S3-14E-5330-H |  | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-15: 2; 2024-02-16: 2; 2024-02-19: 2; 2024-02-26: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 2; 2024-02-29: 2; 2024-03-01: 2
| 1.6.3.1.2 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado |  |  | Montagem de andaime Linha 3"-S3-14E-5324-H |  | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-20: 2; 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-26: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 2; 2024-02-29: 2
| 1.6.3.1.2 | (PO) Sistema de Polimento | ANDAIME | Sistema de Polimento | 14 |  | Montagem de andaime para solda de reforço estruturarl ( 05 peças ) |  | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Aguardando liberação do crachá dos colaboradores; Relocamento de todos os colaboradores para andaime de tubulação 5322 | 2024-02-26: 0; 2024-02-27: 0; 2024-02-28: 0; 2024-03-11: 0; 2024-03-12: 0; 2024-03-13: 0; 2024-03-18: 2; 2024-03-19: 2; 2024-03-20: 2; 2024-03-21: 2; 2024-03-22: 2
| 1.6.3.1.2 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado | 14 |  | Adequação e montagem de andaime para Linha 5328 e fechamento de suportes da linha 5310 |  | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-03-18: 2; 2024-03-19: 2; 2024-03-20: 2; 2024-03-21: 2; 2024-03-22: 2; 2024-03-25: 2; 2024-03-26: 2; 2024-03-27: 2; 2024-03-28: 2
| 1.6.3.1.3 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado |  |  | Montagem de andaime Linha 6"-S3-14E-5328-H |  | ROGERIO
| 1.6.3.1.3 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado |  |  | Montagem de andaime Linha 6"-S3-14E-5322-H |  | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-23: 2; 2024-03-06: 2; 2024-03-07: 2; 2024-03-08: 2; 2024-03-13: 2; 2024-03-14: 2; 2024-03-15: 2
| 1.5.4.1.8 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado |  |  | Montagem de andaime para montagem da linha de 12'' 5321 |  | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-03-14: 0; 2024-03-15: 0
X | 1.6.3.1.14.2 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado |  |  | Montar e soldar tubulação Linha 12"-S3-14E-5321-H |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-03-14: 2; 2024-03-15: 2; 2024-04-22: 0; 2024-04-23: 0; 2024-04-24: 0; 2024-04-25: 1; 2024-04-26: 1
| 1.6.3.1.4 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado |  |  | Montar e soldar linha 2º trecho linha 6" 5330 |  | GILVANDERSON | [6 empty] | 2024-03-11: 88%; 2024-03-12: 83%; 2024-03-13: 86%; 2024-03-14: 88%; 2024-03-15: 82%; 2024-03-16: 85.4%; 2024-03-18: 92.86%; 2024-03-19: 92.31%; 2024-03-20: 93.33%; 2024-03-21: 75%; 2024-03-22: 75%; 2024-04-22: 1; 2024-04-23: 1; 2024-04-24: 1; 2024-04-25: 1; 2024-04-26: 1; 2024-04-29: 1; 2024-04-30: 1; 2024-05-01: 1; 2024-05-02: 1; 2024-05-03: 1
| 1.6.3.1.14 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado | 14A |  | Montagem de andaime Linha 12"-S3-14E-5321 |  | ROGERIO | Atividade concluída 01.04 | [5 empty] | 2024-01-22: 2; 2024-01-23: 1; 2024-01-24: 1; 2024-01-25: 1; 2024-01-26: 1; 2024-04-08: 0; 2024-04-09: 2; 2024-04-10: 2; 2024-04-11: 2; 2024-04-12: 1
X | 1.6.3.1.14.1 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montagem de suportes Linha 12"-S3-14E-5321 |  | GILVANDERSON | [6 empty] | 2024-01-29: 1; 2024-01-30: 1; 2024-01-31: 1; 2024-02-01: 1; 2024-02-02: 1; 2024-04-15: 0; 2024-04-16: 0; 2024-04-17: 0; 2024-04-18: 0; 2024-04-19: 0; 2024-04-22: 0; 2024-04-23: 0; 2024-04-24: 0; 2024-04-25: 1; 2024-04-26: 1; 2024-04-29: 1; 2024-04-30: 1; 2024-05-01: 1; 2024-05-02: 1; 2024-05-03: 1
| 1.6.3.1.9.1 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar e soldar linha 5371 |  | GILVANDERSON | [6 empty] | 2024-01-29: 1; 2024-01-30: 1; 2024-01-31: 1; 2024-02-01: 1; 2024-02-02: 1; 2024-04-10: 2; 2024-04-11: 2; 2024-04-22: 0; 2024-04-23: 1; 2024-04-24: 1; 2024-04-25: 1; 2024-04-26: 1; 2024-04-29: 1; 2024-04-30: 1; 2024-05-01: 1; 2024-05-02: 1; 2024-05-03: 1
X | 1.6.5.1.3 | Sistema de desaeração e água de alimentação das Caldeiras | MECANICA | Sistema de desaeração |  |  | Movimentação e posicionamento do Tanque pulmão do desaerador sobre a base na EL 15,00 |  | GENILSON | [6 empty] | 2024-04-15: 2
X | 1.6.5.1.5 | Sistema de desaeração e água de alimentação das Caldeiras | MECANICA | Sistema de desaeração |  |  | Montagem de andaime de acesso para montagem do pré-desaerador |  | OSVALDO | [6 empty] | 2024-04-15: 2
X | 1.6.5.1.6 | Sistema de desaeração e água de alimentação das Caldeiras | MECANICA | Sistema de desaeração |  |  | Montagem do pré-desaerador |  | GENILSON | [6 empty] | 2024-04-15: 2
X | 1.6.5.1.7 | Sistema de desaeração e água de alimentação das Caldeiras | MECANICA | Sistema de desaeração |  |  | Montagem de plataformas, escadas e guarda corpo em volta do desaerador |  | GENILSON | [6 empty] | 2024-04-16: 2; 2024-04-17: 0; 2024-04-18: 0; 2024-04-19: 0; 2024-04-22: 2; 2024-04-23: 2; 2024-04-24: 2; 2024-04-25: 1; 2024-04-26: 1; 2024-04-29: 1; 2024-04-30: 1; 2024-05-01: 1; 2024-05-02: 1; 2024-05-03: 1

## Tabela_Tarefas1
[11 empty] | SEM 24 | [6 empty] | SEM 25 | [6 empty] | SEM 26
[11 empty] | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB
Seleção | EDT | Sistema | Disciplina | Local da tarefa | Tag | Atividade | Descrição da atividade | Frente de serviço | Recurso necessário | Observação | 09/06 | 2024-06-10 | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 2024-06-15 | 2024-06-16 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 2024-06-22 | 2024-06-23 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 2024-06-29
| 1 |  |  |  |  | PROJETO UTILIDADES - MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE UTILIDADES DAS CALDEIRAS D & E | PROJETO UTILIDADES - MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE UTILIDADES DAS CALDEIRAS D & E - linha/estrutura:
| 1.1 |  |  |  |  | ABERTURA | ABERTURA - linha/estrutura:
| 1.1.1 |  |  |  |  | Reunião de kick off | Reunião de kick off - linha/estrutura:
| 1.2 |  |  |  |  | PLANEJAMENTO | PLANEJAMENTO - linha/estrutura:
| 1.2.1 |  |  |  |  | Recebimento de projetos atualizados | Recebimento de projetos atualizados - linha/estrutura:
| 1.2.2 |  |  |  |  | Elaboração de cronograma detalhado | Elaboração de cronograma detalhado - linha/estrutura:
| 1.2.3 |  |  |  |  | Elaboração de APR e procedimentos de segurança | Elaboração de APR e procedimentos de segurança - linha/estrutura:
| 1.2.4 |  |  |  |  | Aquisição de materiais - suportes de tubulação | Aquisição de materiais - suportes de tubulação - linha/estrutura:
| 1.2.5 |  |  |  |  | Aquisição de materiais/estruturas metálicas | Aquisição de materiais/estruturas metálicas - linha/estrutura:
| 1.2.6 |  |  |  |  | Aquisição de materiais - Hydro | Aquisição de materiais - Hydro - linha/estrutura:
| 1.2.7 |  |  |  |  | Recebimento de proJetos atualizados (2) | Recebimento de proJetos atualizados (2) - linha/estrutura:
| 1.2.8 |  |  |  |  | Aquisição de materiais - suportes de tubulação (2) | Aquisição de materiais - suportes de tubulação (2) - linha/estrutura:
| 1.2.9 |  |  |  |  | Aquisição de materiais/estruturas metálicas | Aquisição de materiais/estruturas metálicas - linha/estrutura:
| 1.2.10 |  |  |  |  | Aquisição de materiais - Hydro (2) | Aquisição de materiais - Hydro (2) - linha/estrutura:
| 1.3 |  |  |  |  | MOBILIZAÇÃO | MOBILIZAÇÃO - linha/estrutura:
| 1.3.1 |  |  |  |  | Contratação de mão de obra, treinamentos, crachás, etc. | Contratação de mão de obra, treinamentos, crachás, etc. - linha/estrutura:
| 1.3.2 |  |  |  |  | Aprovação da documentação de segurança | Aprovação da documentação de segurança - linha/estrutura:
| 1.3.3 |  |  |  |  | Adequação de canteiro avançado | Adequação de canteiro avançado - linha/estrutura:
| 1.3.4 |  |  |  |  | Mobilização de materiais e equipamentos | Mobilização de materiais e equipamentos - linha/estrutura:
| 1.4 |  |  |  |  | LOGISTICA DE MATERIAIS HYDRO/CANTEIRO EXTERNO | LOGISTICA DE MATERIAIS HYDRO/CANTEIRO EXTERNO - linha/estrutura:
| 1.4.1 |  |  |  |  | Emissão de requisições de material | Emissão de requisições de material - linha/estrutura:
| 1.4.2 |  |  |  |  | Emissão de notas fiscais de saída de material | Emissão de notas fiscais de saída de material - linha/estrutura:
| 1.4.3 |  |  |  |  | Mobilização de materiais da Hydro para o canteiro externo da Montisol | Mobilização de materiais da Hydro para o canteiro externo da Montisol - linha/estrutura:
| 1.4.4 |  |  |  |  | Emissão de requisições de material (2) | Emissão de requisições de material (2) - linha/estrutura:
| 1.4.5 |  |  |  |  | Emissão de notas fiscais de saída de material | Emissão de notas fiscais de saída de material - linha/estrutura:
| 1.4.6 |  |  |  |  | Mobilização de materiais da Hydro para o canteiro externo da Montisol | Mobilização de materiais da Hydro para o canteiro externo da Montisol - linha/estrutura:
| 1.5 |  |  |  |  | SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO EXTERNA | SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO EXTERNA - linha/estrutura:
| 1.5.1 |  |  |  |  | Sistema de água de resfriamento | Sistema de água de resfriamento - linha/estrutura:
| 1.5.1.1 |  |  |  |  | Fabricação de suportes de tubulação | Fabricação de suportes de tubulação - linha/estrutura:
| 1.5.1.2 |  |  |  |  | Fabricação de suportes de tubulação Fechamento Rua E e Torre | Fabricação de suportes de tubulação Fechamento Rua E e Torre - linha/estrutura:
| 1.5.1.3 |  |  |  |  | Fabricação de Tie in´s | Fabricação de Tie in´s - linha/estrutura:
| 1.5.1.3.4 |  |  |  |  | Tie in 154 | Tie in 154 - linha/estrutura:
| 1.5.1.3.4.1 |  |  |  |  | Fornecimento de materiais (Hydro) | Fornecimento de materiais (Hydro) - linha/estrutura:
| 1.5.1.3.4.2 |  |  |  |  | Pré montagem de Spool | Pré montagem de Spool - linha/estrutura:
| 1.5.1.3.4.3 |  |  |  |  | Soldagem de Spool | Soldagem de Spool - linha/estrutura:
| 1.5.1.3.4.4 |  |  |  |  | Inspeção ENDs na solda | Inspeção ENDs na solda - linha/estrutura:
| 1.5.1.3.5 |  |  |  |  | Tie in 167 | Tie in 167 - linha/estrutura:
| 1.5.1.3.5.1 |  |  |  |  | Fornecimento de materiais (Hydro) | Fornecimento de materiais (Hydro) - linha/estrutura:
| 1.5.1.3.5.2 |  |  |  |  | Pré montagem de Spool | Pré montagem de Spool - linha/estrutura:
| 1.5.1.3.5.3 |  |  |  |  | Soldagem de Spool | Soldagem de Spool - linha/estrutura:
| 1.5.1.3.5.4 |  |  |  |  | Inspeção ENDs na solda | Inspeção ENDs na solda - linha/estrutura:
| 1.5.1.3.6 |  |  |  |  | Tie in 168 | Tie in 168 - linha/estrutura:
| 1.5.1.3.6.1 |  |  |  |  | Fornecimento de materiais (Hydro) | Fornecimento de materiais (Hydro) - linha/estrutura:
| 1.5.1.3.6.2 |  |  |  |  | Pré montagem de Spool | Pré montagem de Spool - linha/estrutura:
| 1.5.1.3.6.3 |  |  |  |  | Soldagem de Spool | Soldagem de Spool - linha/estrutura:
| 1.5.1.3.6.4 |  |  |  |  | Inspeção ENDs na solda | Inspeção ENDs na solda - linha/estrutura:
| 1.5.1.3.1 |  |  |  |  | Tie in 147 | Tie in 147 - linha/estrutura:
| 1.5.1.3.1.1 |  |  |  |  | Fornecimento de materiais (Hydro) | Fornecimento de materiais (Hydro) - linha/estrutura:
| 1.5.1.3.1.2 |  |  |  |  | Pré montagem de Spool | Pré montagem de Spool - linha/estrutura:
| 1.5.1.3.1.3 |  |  |  |  | Soldagem de Spool | Soldagem de Spool - linha/estrutura:
| 1.5.1.3.1.4 |  |  |  |  | Inspeção ENDs na solda | Inspeção ENDs na solda - linha/estrutura:
| 1.5.1.3.2 |  |  |  |  | Tie in 152 | Tie in 152 - linha/estrutura:
| 1.5.1.3.2.1 |  |  |  |  | Fornecimento de materiais (Hydro) | Fornecimento de materiais (Hydro) - linha/estrutura:
| 1.5.1.3.2.2 |  |  |  |  | Pré montagem de Spool | Pré montagem de Spool - linha/estrutura:
| 1.5.1.3.2.3 |  |  |  |  | Soldagem de Spool | Soldagem de Spool - linha/estrutura:
| 1.5.1.3.2.4 |  |  |  |  | Inspeção ENDs na solda | Inspeção ENDs na solda - linha/estrutura:
| 1.5.1.3.3 |  |  |  |  | Tie in 153 | Tie in 153 - linha/estrutura:
| 1.5.1.3.3.1 |  |  |  |  | Fornecimento de materiais (Hydro) | Fornecimento de materiais (Hydro) - linha/estrutura:
| 1.5.1.3.3.2 |  |  |  |  | Pré montagem de Spool | Pré montagem de Spool - linha/estrutura:
| 1.5.1.3.3.3 |  |  |  |  | Soldagem de Spool | Soldagem de Spool - linha/estrutura:
| 1.5.1.3.3.4 |  |  |  |  | Inspeção ENDs na solda | Inspeção ENDs na solda - linha/estrutura:
| 1.5.1.3.7 |  |  |  |  | Tie in 149 | Tie in 149 - linha/estrutura:
| 1.5.1.3.7.1 |  |  |  |  | Fornecimento de materiais (Hydro) | Fornecimento de materiais (Hydro) - linha/estrutura:
| 1.5.1.3.7.2 |  |  |  |  | Pré montagem de Spool | Pré montagem de Spool - linha/estrutura:
| 1.5.1.3.7.3 |  |  |  |  | Soldagem de Spool | Soldagem de Spool - linha/estrutura:
| 1.5.1.3.7.4 |  |  |  |  | Inspeção ENDs na solda | Inspeção ENDs na solda - linha/estrutura:
| 1.5.1.3.8 |  |  |  |  | Tie in 150 | Tie in 150 - linha/estrutura:
| 1.5.1.3.8.1 |  |  |  |  | Fornecimento de materiais (Hydro) | Fornecimento de materiais (Hydro) - linha/estrutura:
| 1.5.1.3.8.2 |  |  |  |  | Pré montagem de Spool | Pré montagem de Spool - linha/estrutura:
| 1.5.1.3.8.3 |  |  |  |  | Soldagem de Spool | Soldagem de Spool - linha/estrutura:
| 1.5.1.3.8.4 |  |  |  |  | Inspeção ENDs na solda | Inspeção ENDs na solda - linha/estrutura:
| 1.5.2 |  |  |  |  | Sistema de polimento e tanque de condensado | Sistema de polimento e tanque de condensado - linha/estrutura:
| 1.5.2.1 |  |  |  |  | Complemento estrutural de Pipe Rack | Complemento estrutural de Pipe Rack - linha/estrutura:
| 1.5.2.1.1 |  |  |  |  | Traçagem e corte de peças | Traçagem e corte de peças - linha/estrutura:
| 1.5.2.1.2 |  |  |  |  | Pré montagem | Pré montagem - linha/estrutura:
| 1.5.2.1.3 |  |  |  |  | Soldagem | Soldagem - linha/estrutura:
| 1.5.2.1.4 |  |  |  |  | Acabamento/Inspeção visual | Acabamento/Inspeção visual - linha/estrutura:
| 1.5.2.1.5 |  |  |  |  | Jateamento e pintura | Jateamento e pintura - linha/estrutura:
| 1.5.2.1.6 |  |  |  |  | Fabricação de suportes de tubulação | Fabricação de suportes de tubulação - linha/estrutura:
| 1.5.2.3 |  |  |  |  | Fabricação de estrutura metálica ( Pataforma/Escada/Guarda corpo ) | Fabricação de estrutura metálica ( Pataforma/Escada/Guarda corpo ) - linha/estrutura:
| 1.5.2.3.1 |  |  |  |  | Traçagem e corte de peças | Traçagem e corte de peças - linha/estrutura:
| 1.5.2.3.2 |  |  |  |  | Pré montagem | Pré montagem - linha/estrutura:
| 1.5.2.3.3 |  |  |  |  | Soldagem | Soldagem - linha/estrutura:
| 1.5.2.3.4 |  |  |  |  | Acabamento/Inspeção visual | Acabamento/Inspeção visual - linha/estrutura:
| 1.5.2.3.5 |  |  |  |  | Jateamento e pintura | Jateamento e pintura - linha/estrutura:
| 1.5.2.4 |  |  |  |  | Fabricação de tubulações | Fabricação de tubulações - linha/estrutura:
| 1.5.2.4.1 |  |  |  |  | Linha 6"-S2-14E-5350-H | Linha 6"-S2-14E-5350-H - linha/estrutura:
| 1.5.2.4.2 |  |  |  |  | Linha 4"-S2-14E-5342-H | Linha 4"-S2-14E-5342-H - linha/estrutura:
| 1.5.2.4.3 |  |  |  |  | Linha 3''-S2-14E-5354-H | Linha 3''-S2-14E-5354-H - linha/estrutura:
| 1.5.2.4.4 |  |  |  |  | Linha 2"-S2-14E-5348-H | Linha 2"-S2-14E-5348-H - linha/estrutura:
| 1.5.2.4.5 |  |  |  |  | Linha 2"-S2-14E-5343-H | Linha 2"-S2-14E-5343-H - linha/estrutura:
| 1.5.2.4.6 |  |  |  |  | Linha 2"-S2-14E-5349-H | Linha 2"-S2-14E-5349-H - linha/estrutura:
| 1.5.2.5 |  |  |  |  | TIE INS | TIE INS - linha/estrutura:
| 1.5.2.5.3 |  |  |  |  | TIE-IN_124 | TIE-IN_124 - linha/estrutura:
| 1.5.2.5.4 |  |  |  |  | TIE-IN_125 | TIE-IN_125 - linha/estrutura:
| 1.5.2.5.8 |  |  |  |  | TIE-IN_159 | TIE-IN_159 - linha/estrutura:
| 1.5.2.5.1 |  |  |  |  | TIE-IN_126 | TIE-IN_126 - linha/estrutura:
| 1.5.2.5.5 |  |  |  |  | TIE-IN_127 | TIE-IN_127 - linha/estrutura:
| 1.5.2.5.2 |  |  |  |  | TIE-IN_136 | TIE-IN_136 - linha/estrutura:
| 1.5.2.5.6 |  |  |  |  | TIE-IN_131 | TIE-IN_131 - linha/estrutura:
| 1.5.2.5.7 |  |  |  |  | TIE-IN_137 | TIE-IN_137 - linha/estrutura:
| 1.5.3 |  |  |  |  | Sistema de vapor de média pressão | Sistema de vapor de média pressão - linha/estrutura:
| 1.5.3.1 |  |  |  |  | Reforço estrutural - pipe rack | Reforço estrutural - pipe rack - linha/estrutura:
| 1.5.3.1.1 |  |  |  |  | Aquisição de materiais de fabricação | Aquisição de materiais de fabricação - linha/estrutura:
| 1.5.3.1.2 |  |  |  |  | Traçagem e corte | Traçagem e corte - linha/estrutura:
| 1.5.3.1.3 |  |  |  |  | Pré montagem | Pré montagem - linha/estrutura:
| 1.5.3.1.4 |  |  |  |  | Soldagem | Soldagem - linha/estrutura:
| 1.5.3.1.5 |  |  |  |  | Acabamento | Acabamento - linha/estrutura:
| 1.5.3.1.6 |  |  |  |  | Jateamento e pintura | Jateamento e pintura - linha/estrutura:
| 1.5.3.5 |  |  |  |  | Plataforma do Mezanino | Plataforma do Mezanino - linha/estrutura:
| 1.5.3.5.13 |  |  |  |  | Estrutura de apoio do Reader | Estrutura de apoio do Reader - linha/estrutura:
| 1.5.3.5.13.1 |  |  |  |  | Aquisição de materiais de fabricação | Aquisição de materiais de fabricação - linha/estrutura:
| 1.5.3.5.13.2 |  |  |  |  | Traçagem e corte | Traçagem e corte - linha/estrutura:
| 1.5.3.5.13.3 |  |  |  |  | Pré montagem | Pré montagem - linha/estrutura:
| 1.5.3.5.13.4 |  |  |  |  | Soldagem | Soldagem - linha/estrutura:
| 1.5.3.5.13.5 |  |  |  |  | Acabamento | Acabamento - linha/estrutura:
| 1.5.3.5.13.6 |  |  |  |  | Jateamento e pintura | Jateamento e pintura - linha/estrutura:
| 1.5.3.5.14 |  |  |  |  | Estrutura do mezanino | Estrutura do mezanino - linha/estrutura:
| 1.5.3.5.14.7 |  |  |  |  | Aquisição de materiais de fabricação | Aquisição de materiais de fabricação - linha/estrutura:
| 1.5.3.5.14.8 |  |  |  |  | Traçagem e corte | Traçagem e corte - linha/estrutura:
| 1.5.3.5.14.9 |  |  |  |  | Pré montagem | Pré montagem - linha/estrutura:
| 1.5.3.5.14.10 |  |  |  |  | Soldagem | Soldagem - linha/estrutura:
| 1.5.3.5.14.11 |  |  |  |  | Acabamento | Acabamento - linha/estrutura:
| 1.5.3.5.14.12 |  |  |  |  | Jateamento e pintura | Jateamento e pintura - linha/estrutura:
| 1.5.3.2 |  |  |  |  | Tubulações e suportes | Tubulações e suportes - linha/estrutura:
| 1.5.3.2.1 |  |  |  |  | Linha 8"-S3-5389-H - Tie in 171 | Linha 8"-S3-5389-H - Tie in 171 - linha/estrutura:
| 1.5.3.2.5 |  |  |  |  | Linha 20"-S3-14E-5313-H 1º trecho | Linha 20"-S3-14E-5313-H 1º trecho - linha/estrutura:
| 1.5.3.2.6 |  |  |  |  | Linha 20"-S3-14E-5313-H - 2º trecho | Linha 20"-S3-14E-5313-H - 2º trecho - linha/estrutura:
| 1.5.3.2.7 |  |  |  |  | Linha 20"-S3-14E-5313-H - 3º trecho | Linha 20"-S3-14E-5313-H - 3º trecho - linha/estrutura:
| 1.5.3.2.8 |  |  |  |  | Linha 24"-S3-14E-5312-H | Linha 24"-S3-14E-5312-H - linha/estrutura:
| 1.5.3.2.2 |  |  |  |  | Linha 14"-S3-5367-H | Linha 14"-S3-5367-H - linha/estrutura:
| 1.5.3.2.3 |  |  |  |  | Linha 14"-S3-14E-5403-H | Linha 14"-S3-14E-5403-H - linha/estrutura:
| 1.5.3.2.4 |  |  |  |  | Linha 14"-S3-14E-5404-H | Linha 14"-S3-14E-5404-H - linha/estrutura:
| 1.5.3.3 |  |  |  |  | TIE INS | TIE INS - linha/estrutura:
| 1.5.3.3.4 |  |  |  |  | Tie in 108 | Tie in 108 - linha/estrutura:
| 1.5.3.3.1 |  |  |  |  | Tie in 142 | Tie in 142 - linha/estrutura:
| 1.5.3.3.2 |  |  |  |  | Tie in 144 | Tie in 144 - linha/estrutura:
| 1.5.3.3.8 |  |  |  |  | Tie in 139 | Tie in 139 - linha/estrutura:
| 1.5.3.3.3 |  |  |  |  | Tie in 109 | Tie in 109 - linha/estrutura:
| 1.5.3.3.5 |  |  |  |  | Tie in 171 | Tie in 171 - linha/estrutura:
| 1.5.3.3.6 |  |  |  |  | Tie in 140 | Tie in 140 - linha/estrutura:
| 1.5.3.3.7 |  |  |  |  | Tie in 138 | Tie in 138 - linha/estrutura:
| 1.5.3.3.9 |  |  |  |  | Tie in 132 | Tie in 132 - linha/estrutura:
| 1.5.4 |  |  |  |  | Sistema de controle, retorno e transferencia de condensado | Sistema de controle, retorno e transferencia de condensado - linha/estrutura:
| 1.5.4.1 |  |  |  |  | Tubulações | Tubulações - linha/estrutura:
| 1.5.4.1.1 |  |  |  |  | Linha 8"-S3-14E-5333-H | Linha 8"-S3-14E-5333-H - linha/estrutura:
| 1.5.4.1.2 |  |  |  |  | Linha 8"-S3-14E-5336-H | Linha 8"-S3-14E-5336-H - linha/estrutura:
| 1.5.4.1.3 |  |  |  |  | Linha 3"-S3-14E-5371-H | Linha 3"-S3-14E-5371-H - linha/estrutura:
| 1.5.4.1.4 |  |  |  |  | Linha 10"-S3-14E-5332-H | Linha 10"-S3-14E-5332-H - linha/estrutura:
| 1.5.4.1.6 |  |  |  |  | Linha 8"-S3-14E-5335-H | Linha 8"-S3-14E-5335-H - linha/estrutura:
| 1.5.4.1.7 |  |  |  |  | Linha 8"-S3-14E-5355-H | Linha 8"-S3-14E-5355-H - linha/estrutura:
| 1.5.4.1.8 |  |  |  |  | Linha 12"-S3-14E-5321-H | Linha 12"-S3-14E-5321-H - linha/estrutura:
| 1.5.4.1.5 |  |  |  |  | Linha 10"-S3-14E-5334-H | Linha 10"-S3-14E-5334-H - linha/estrutura:
| 1.5.4.1.5.1 |  |  |  |  | Trecho 1 - Linha 10"-S3-14E-5334-H | Trecho 1 - Linha 10"-S3-14E-5334-H - linha/estrutura:
| 1.5.4.1.5.2 |  |  |  |  | Trecho 2 - Linha 10"-S3-14E-5334-H | Trecho 2 - Linha 10"-S3-14E-5334-H - linha/estrutura:
| 1.5.4.1.9 |  |  |  |  | Linha 6"-S3-14E-5374-H | Linha 6"-S3-14E-5374-H - linha/estrutura:
| 1.5.4.1.9.1 |  |  |  |  | Trecho 1 - Linha 6"-S3-14E-5374-H | Trecho 1 - Linha 6"-S3-14E-5374-H - linha/estrutura:
| 1.5.4.1.9.2 |  |  |  |  | Trecho 2 - Linha 6"-S3-14E-5374-H | Trecho 2 - Linha 6"-S3-14E-5374-H - linha/estrutura:
| 1.5.4.1.10 |  |  |  |  | Linha 6"-S3-14E-5375-H | Linha 6"-S3-14E-5375-H - linha/estrutura:
| 1.5.4.1.10.1 |  |  |  |  | Trecho 1 - Linha 6"-S3-14E-5375-H | Trecho 1 - Linha 6"-S3-14E-5375-H - linha/estrutura:
| 1.5.4.1.10.2 |  |  |  |  | Trecho 2 - Linha 6"-S3-14E-5375-H | Trecho 2 - Linha 6"-S3-14E-5375-H - linha/estrutura:
| 1.5.4.1.11 |  |  |  |  | Linha 6"-S3-14E-5376-H | Linha 6"-S3-14E-5376-H - linha/estrutura:
| 1.5.4.1.11.1 |  |  |  |  | Trecho 1 - Linha 6"-S3-14E-5376-H | Trecho 1 - Linha 6"-S3-14E-5376-H - linha/estrutura:
| 1.5.4.1.11.2 |  |  |  |  | Trecho 2 - Linha 6"-S3-14E-5376-H | Trecho 2 - Linha 6"-S3-14E-5376-H - linha/estrutura:
| 1.5.4.1.12 |  |  |  |  | Linha 6"-S3-14E-5377-H | Linha 6"-S3-14E-5377-H - linha/estrutura:
| 1.5.4.1.12.1 |  |  |  |  | Trecho 1 - Linha 6"-S3-14E-5377-H | Trecho 1 - Linha 6"-S3-14E-5377-H - linha/estrutura:
| 1.5.4.1.12.2 |  |  |  |  | Trecho 2 - Linha 6"-S3-14E-5377-H | Trecho 2 - Linha 6"-S3-14E-5377-H - linha/estrutura:
| 1.5.4.1.13 |  |  |  |  | Linha 6"-S3-14E-5378-H | Linha 6"-S3-14E-5378-H - linha/estrutura:
| 1.5.4.1.13.1 |  |  |  |  | Trecho 1 - Linha 6"-S3-14E-5378-H | Trecho 1 - Linha 6"-S3-14E-5378-H - linha/estrutura:
| 1.5.4.1.13.2 |  |  |  |  | Trecho 2 - Linha 6"-S3-14E-5378-H | Trecho 2 - Linha 6"-S3-14E-5378-H - linha/estrutura:
| 1.5.4.1.14 |  |  |  |  | Linha 6"-S3-14E-5379-H | Linha 6"-S3-14E-5379-H - linha/estrutura:
| 1.5.4.1.14.1 |  |  |  |  | Trecho 1 - Linha 6"-S3-14E-5378-H | Trecho 1 - Linha 6"-S3-14E-5378-H - linha/estrutura:
| 1.5.4.1.14.2 |  |  |  |  | Trecho 2 - Linha 6"-S3-14E-5378-H | Trecho 2 - Linha 6"-S3-14E-5378-H - linha/estrutura:
| 1.5.4.2 |  |  |  |  | TIE-IN | TIE-IN - linha/estrutura:
| 1.5.4.2.5 |  |  |  |  | TIE-IN_172 | TIE-IN_172 - linha/estrutura:
| 1.5.4.2.6 |  |  |  |  | TIE-IN_174 | TIE-IN_174 - linha/estrutura:
| 1.5.4.2.7 |  |  |  |  | TIE-IN_175 | TIE-IN_175 - linha/estrutura:
| 1.5.4.2.1 |  |  |  |  | TIE-IN_141-BOCAL_8"-T-14A-3A | TIE-IN_141-BOCAL_8"-T-14A-3A - linha/estrutura:
| 1.5.4.2.2 |  |  |  |  | TIE-IN_143-BOCAL_8"-T-14A-3B | TIE-IN_143-BOCAL_8"-T-14A-3B - linha/estrutura:
| 1.5.4.2.3 |  |  |  |  | TIE-IN_145-BOCAL_8"-T-14A-3C | TIE-IN_145-BOCAL_8"-T-14A-3C - linha/estrutura:
| 1.5.4.2.8 |  |  |  |  | TIE-IN_116 | TIE-IN_116 - linha/estrutura:
| 1.5.4.2.8.1 |  |  |  |  | Trecho 1 - TIE-IN_116 | Trecho 1 - TIE-IN_116 - linha/estrutura:
| 1.5.4.2.8.2 |  |  |  |  | Trecho 2 - TIE-IN_116 | Trecho 2 - TIE-IN_116 - linha/estrutura:
| 1.5.4.2.9 |  |  |  |  | TIE-IN_117 | TIE-IN_117 - linha/estrutura:
| 1.5.4.2.9.1 |  |  |  |  | Trecho 1 - TIE-IN_117 | Trecho 1 - TIE-IN_117 - linha/estrutura:
| 1.5.4.2.9.2 |  |  |  |  | Trecho 2 - TIE-IN_117 | Trecho 2 - TIE-IN_117 - linha/estrutura:
| 1.5.4.2.10 |  |  |  |  | TIE-IN_118 | TIE-IN_118 - linha/estrutura:
| 1.5.4.2.10.1 |  |  |  |  | Trecho 1 - TIE-IN_118 | Trecho 1 - TIE-IN_118 - linha/estrutura:
| 1.5.4.2.10.2 |  |  |  |  | Trecho 2 - TIE-IN_118 | Trecho 2 - TIE-IN_118 - linha/estrutura:
| 1.5.4.2.11 |  |  |  |  | TIE-IN_119 | TIE-IN_119 - linha/estrutura:
| 1.5.4.2.11.1 |  |  |  |  | Trecho 1 - TIE-IN_119 | Trecho 1 - TIE-IN_119 - linha/estrutura:
| 1.5.4.2.11.2 |  |  |  |  | Trecho 2 - TIE-IN_119 | Trecho 2 - TIE-IN_119 - linha/estrutura:
| 1.5.4.2.30 |  |  |  |  | TIE-IN_121 | TIE-IN_121 - linha/estrutura:
| 1.5.4.2.30.7 |  |  |  |  | Trecho 1 - TIE-IN_121 | Trecho 1 - TIE-IN_121 - linha/estrutura:
| 1.5.4.2.30.8 |  |  |  |  | Trecho 2 - TIE-IN_121 | Trecho 2 - TIE-IN_121 - linha/estrutura:
| 1.5.4.2.13 |  |  |  |  | TIE-IN_122 | TIE-IN_122 - linha/estrutura:
| 1.5.4.2.13.1 |  |  |  |  | Trecho 1 - TIE-IN_122 | Trecho 1 - TIE-IN_122 - linha/estrutura:
| 1.5.4.2.13.2 |  |  |  |  | Trecho 2 - TIE-IN_122 | Trecho 2 - TIE-IN_122 - linha/estrutura:
| 1.5.4.2.4 |  |  |  |  | TIE-IN_164 | TIE-IN_164 - linha/estrutura:
| 1.5.4.2.14 |  |  |  |  | TIE-IN_176 | TIE-IN_176 - linha/estrutura:
| 1.5.4.2.15 |  |  |  |  | TIE-IN_177 | TIE-IN_177 - linha/estrutura:
| 1.5.5 |  |  |  |  | Sistema de desaeração | Sistema de desaeração - linha/estrutura:
| 1.5.5.1 |  |  |  |  | Tubulações e suportes | Tubulações e suportes - linha/estrutura:
| 1.5.5.1.1 |  |  |  |  | Linha 6"-S3-14E-5300-H | Linha 6"-S3-14E-5300-H - linha/estrutura:
| 1.5.5.1.1.1 |  |  |  |  | Trecho 1 - Linha 6"-S3-14E-5300-H | Trecho 1 - Linha 6"-S3-14E-5300-H - linha/estrutura:
| 1.5.5.1.1.2 |  |  |  |  | Trecho 2 - Linha 6"-S3-14E-5300-H | Trecho 2 - Linha 6"-S3-14E-5300-H - linha/estrutura:
| 1.5.5.1.2 |  |  |  |  | Linha 8"-S3-14A-5301-H | Linha 8"-S3-14A-5301-H - linha/estrutura:
| 1.5.5.1.2.1 |  |  |  |  | Trecho 1 - Linha 8"-S3-14A-5301-H | Trecho 1 - Linha 8"-S3-14A-5301-H - linha/estrutura:
| 1.5.5.1.2.2 |  |  |  |  | Trecho 2 - Linha 8"-S3-14A-5301-H | Trecho 2 - Linha 8"-S3-14A-5301-H - linha/estrutura:
| 1.5.5.1.18 |  |  |  |  | Linha 3"-S3-14E-5316-H | Linha 3"-S3-14E-5316-H - linha/estrutura:
| 1.5.5.1.21 |  |  |  |  | Linha 3"-S3-14E-5319-H | Linha 3"-S3-14E-5319-H - linha/estrutura:
| 1.5.5.1.3 |  |  |  |  | Vent de 6"-S3-TL-VENT-0001-H do desaerador | Vent de 6"-S3-TL-VENT-0001-H do desaerador - linha/estrutura:
| 1.5.5.1.4 |  |  |  |  | Linha 6"-S3-14E-5302-H | Linha 6"-S3-14E-5302-H - linha/estrutura:
| 1.5.5.1.5 |  |  |  |  | Linha 6"-S3-14E-5305-H | Linha 6"-S3-14E-5305-H - linha/estrutura:
| 1.5.5.1.6 |  |  |  |  | Linha 12"-S3-14E-5306-H | Linha 12"-S3-14E-5306-H - linha/estrutura:
| 1.5.5.1.7 |  |  |  |  | Linha 8"-S3-14E-5307-H | Linha 8"-S3-14E-5307-H - linha/estrutura:
| 1.5.5.1.8 |  |  |  |  | Linha 6"-S3-14E-5401-H | Linha 6"-S3-14E-5401-H - linha/estrutura:
| 1.5.5.1.9 |  |  |  |  | Linha 6"-S3-14E-5402-H | Linha 6"-S3-14E-5402-H - linha/estrutura:
| 1.5.5.1.10 |  |  |  |  | Linha 6"-S3-14E-5399-H | Linha 6"-S3-14E-5399-H - linha/estrutura:
| 1.5.5.1.11 |  |  |  |  | Linha 6"-S3-14E-5400-H | Linha 6"-S3-14E-5400-H - linha/estrutura:
| 1.5.5.1.12 |  |  |  |  | Linha 6"-S3-14E-5397-H | Linha 6"-S3-14E-5397-H - linha/estrutura:
| 1.5.5.1.13 |  |  |  |  | Linha 6"-S3-14E-5398-H | Linha 6"-S3-14E-5398-H - linha/estrutura:
| 1.5.5.1.14 |  |  |  |  | Linha 16-S3-14E-5393-H | Linha 16-S3-14E-5393-H - linha/estrutura:
| 1.5.5.1.14.1 |  |  |  |  | Trecho 1 - Linha 16-S3-14E-5393-H | Trecho 1 - Linha 16-S3-14E-5393-H - linha/estrutura:
| 1.5.5.1.14.2 |  |  |  |  | Trecho 2 - Linha 16-S3-14E-5393-H | Trecho 2 - Linha 16-S3-14E-5393-H - linha/estrutura:
| 1.5.5.1.15 |  |  |  |  | Linha 6"-S3-14E-5392-H | Linha 6"-S3-14E-5392-H - linha/estrutura:
| 1.5.5.1.16 |  |  |  |  | Linha 8"-S3-14E-5315-H | Linha 8"-S3-14E-5315-H - linha/estrutura:
| 1.5.5.1.17 |  |  |  |  | Linha 6"-S3-14E-5317-H | Linha 6"-S3-14E-5317-H - linha/estrutura:
| 1.5.5.1.19 |  |  |  |  | Linha 8"-S3-14E-5318-H | Linha 8"-S3-14E-5318-H - linha/estrutura:
| 1.5.5.1.20 |  |  |  |  | Linha 6"-S3-14E-5320-H | Linha 6"-S3-14E-5320-H - linha/estrutura:
| 1.5.5.1.22 |  |  |  |  | Linha 10"-S3-14E-5396-H (trecho dentro do prédio da área 14A) | Linha 10"-S3-14E-5396-H (trecho dentro do prédio da área 14A) - linha/estrutura:
| 1.5.5.2 |  |  |  |  | TIE INS | TIE INS - linha/estrutura:
| 1.5.5.2.1 |  |  |  |  | TIE-IN_113 | TIE-IN_113 - linha/estrutura:
| 1.5.5.2.2 |  |  |  |  | TIE-IN_114 | TIE-IN_114 - linha/estrutura:
| 1.5.5.2.3 |  |  |  |  | TIE-IN_110 | TIE-IN_110 - linha/estrutura:
| 1.5.5.2.4 |  |  |  |  | TIE-IN_111 | TIE-IN_111 - linha/estrutura:
| 1.5.5.2.6 |  |  |  |  | TIE-IN_120 | TIE-IN_120 - linha/estrutura:
| 1.5.5.2.5 |  |  |  |  | TIE-IN_112 | TIE-IN_112 - linha/estrutura:
| 1.5.5.2.7 |  |  |  |  | TIE-IN_123 | TIE-IN_123 - linha/estrutura:
| 1.5.5.2.8 |  |  |  |  | TIE-IN_128 | TIE-IN_128 - linha/estrutura:
| 1.5.5.2.10 |  |  |  |  | TIE-IN_155 | TIE-IN_155 - linha/estrutura:
| 1.5.5.2.11 |  |  |  |  | TIE-IN_158 | TIE-IN_158 - linha/estrutura:
| 1.5.5.2.12 |  |  |  |  | TIE-IN_169 | TIE-IN_169 - linha/estrutura:
| 1.5.5.2.13 |  |  |  |  | TIE-IN_173 | TIE-IN_173 - linha/estrutura:
| 1.5.5.2.16 |  |  |  |  | TIE-IN_178 | TIE-IN_178 - linha/estrutura:
| 1.6 |  |  |  |  | EXECUÇÃO DA OBRA ELETROMECÂNICA | EXECUÇÃO DA OBRA ELETROMECÂNICA - linha/estrutura:
| 1.6.1 |  |  |  |  | Sistema de água de resfriamento | Sistema de água de resfriamento - linha/estrutura:
| 1.6.1.1 |  |  |  |  | Montagem de tubulações e suportes | Montagem de tubulações e suportes - linha/estrutura:
| 1.6.1.1.1 |  |  |  |  | Pipe rack_Rua N18 | Pipe rack_Rua N18 - linha/estrutura:
| 1.6.1.1.1.1 |  |  |  |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 1º trecho | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 1º trecho - linha/estrutura:
| 1.6.1.1.1.2 |  |  |  |  | Montar e soldar suportes - 1º trecho | Montar e soldar suportes - 1º trecho - linha/estrutura:
| 1.6.1.1.1.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas - 1º trecho | Inspeção ENDs das soldas - 1º trecho - linha/estrutura:
| 1.6.1.1.1.4 |  |  |  |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 2º trecho | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 2º trecho - linha/estrutura:
| 1.6.1.1.1.5 |  |  |  |  | Montar e soldar suportes - 2º trecho | Montar e soldar suportes - 2º trecho - linha/estrutura:
| 1.6.1.1.1.6 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas - 2º trecho | Inspeção ENDs das soldas - 2º trecho - linha/estrutura:
| 1.6.1.1.2 |  |  |  |  | Tubulação Torre de resfriamento E-58B-3A/B/C | Tubulação Torre de resfriamento E-58B-3A/B/C - linha/estrutura:
| 1.6.1.1.2.1 |  |  |  |  | Montar e soldar linhas (6''W6-14E-5386/5387) dos tie ins 154/167/168 para o pipe rack - 1º Trecho | Montar e soldar linhas (6''W6-14E-5386/5387) dos tie ins 154/167/168 para o pipe rack - 1º Trecho - linha/estrutura:
| 1.6.1.1.2.2 |  |  |  |  | Montar e soldar linhas (4''W6-14E-5364/5365/5366) dos tie ins 147/152/153 para o pipe rack - 1º Trecho | Montar e soldar linhas (4''W6-14E-5364/5365/5366) dos tie ins 147/152/153 para o pipe rack - 1º Trecho - linha/estrutura:
| 1.6.1.1.2.3 |  |  |  |  | Montar e soldar linhas (6''W6-14E-5386/5387) dos tie ins 154/167/168 para o pipe rack - 1º Trecho | Montar e soldar linhas (6''W6-14E-5386/5387) dos tie ins 154/167/168 para o pipe rack - 1º Trecho - linha/estrutura:
| 1.6.1.1.2.4 |  |  |  |  | Montar e soldar linhas (4''W6-14E-5364/5365/5366) dos tie ins 147/152/153 para o pipe rack - 2º Trecho | Montar e soldar linhas (4''W6-14E-5364/5365/5366) dos tie ins 147/152/153 para o pipe rack - 2º Trecho - linha/estrutura:
| 1.6.1.1.2.5 |  |  |  |  | Montar e soldar suportes | Montar e soldar suportes - linha/estrutura:
| 1.6.1.1.2.6 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.1.1.3 |  |  |  |  | Pipe rack_Rua E | Pipe rack_Rua E - linha/estrutura:
| 1.6.1.1.3.1 |  |  |  |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 1º trecho | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 1º trecho - linha/estrutura:
| 1.6.1.1.3.2 |  |  |  |  | Montar e soldar suportes - 1º Trecho | Montar e soldar suportes - 1º Trecho - linha/estrutura:
| 1.6.1.1.3.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas - 1º Trecho | Inspeção ENDs das soldas - 1º Trecho - linha/estrutura:
| 1.6.1.1.3.4 |  |  |  |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 2º trecho | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 2º trecho - linha/estrutura:
| 1.6.1.1.3.7 |  |  |  |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 3º trecho | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 3º trecho - linha/estrutura:
| 1.6.1.1.3.5 |  |  |  |  | Montar e soldar suportes - 2º Trecho | Montar e soldar suportes - 2º Trecho - linha/estrutura:
| 1.6.1.1.3.6 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas - 2º Trecho | Inspeção ENDs das soldas - 2º Trecho - linha/estrutura:
| 1.6.1.1.4 |  |  |  |  | Pipe rack_Rua E 19 | Pipe rack_Rua E 19 - linha/estrutura:
| 1.6.1.1.4.1 |  |  |  |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 1º trecho | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 1º trecho - linha/estrutura:
| 1.6.1.1.4.2 |  |  |  |  | Montar e soldar suportes - 1º trecho | Montar e soldar suportes - 1º trecho - linha/estrutura:
| 1.6.1.1.4.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas - 1º trecho | Inspeção ENDs das soldas - 1º trecho - linha/estrutura:
| 1.6.1.1.4.4 |  |  |  |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 2º trecho | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 2º trecho - linha/estrutura:
| 1.6.1.1.4.5 |  |  |  |  | Montar e soldar suportes - 2º trecho | Montar e soldar suportes - 2º trecho - linha/estrutura:
| 1.6.1.1.4.6 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas - 2º trecho | Inspeção ENDs das soldas - 2º trecho - linha/estrutura:
| 1.6.1.1.5 |  |  |  |  | Pipe rack_Área 14C | Pipe rack_Área 14C - linha/estrutura:
| 1.6.1.1.5.1 |  |  |  |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - linha/estrutura:
| 1.6.1.1.5.2 |  |  |  |  | Montar e soldar suportes | Montar e soldar suportes - linha/estrutura:
| 1.6.1.1.5.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.1.1.6 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.1.1.6.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MEC | 14A | 6"-W6-14E-5363 | Teste hidrostático Linha de agua de resfriamento | Teste hidrostático Linha de agua de resfriamento - linha/estrutura: 6"-W6-14E-5363 | Flávio
| 1.6.1.2 |  |  |  |  | TIE INS | TIE INS - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.1 |  |  |  |  | Torre de resfriamento E-58B-3A/B/C | Torre de resfriamento E-58B-3A/B/C - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.1.1 |  |  |  |  | Tie in 147 | Tie in 147 - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.1.1.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da bomba P-58A-4C | Fazer Ebtv da bomba P-58A-4C - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.1.1.2 |  |  |  |  | Montar e soldar de bocal de 4"na linha existente | Montar e soldar de bocal de 4"na linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.1.1.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs na solda bocal | Inspeção ENDs na solda bocal - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.1.1.4 |  |  |  |  | Montar de válvula gaveta de 4" | Montar de válvula gaveta de 4" - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.1.1.5 |  |  |  |  | Remover Ebtv da bomba P-58A-4C | Remover Ebtv da bomba P-58A-4C - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.1.2 |  |  |  |  | Tie in 152 | Tie in 152 - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.1.2.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da bomba P-58A-4B | Fazer Ebtv da bomba P-58A-4B - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.1.2.2 |  |  |  |  | Montar e soldar de bocal de 4"na linha existente | Montar e soldar de bocal de 4"na linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.1.2.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs na solda bocal | Inspeção ENDs na solda bocal - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.1.2.4 |  |  |  |  | Montar de válvula gaveta de 4" | Montar de válvula gaveta de 4" - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.1.2.5 |  |  |  |  | Remover Ebtv da bomba P-58A-4B | Remover Ebtv da bomba P-58A-4B - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.1.3 |  |  |  |  | Tie in 153 | Tie in 153 - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.1.3.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da bomba P-58A-4B | Fazer Ebtv da bomba P-58A-4B - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.1.3.2 |  |  |  |  | Montar e soldar de bocal de 4"na linha existente | Montar e soldar de bocal de 4"na linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.1.3.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs na solda bocal | Inspeção ENDs na solda bocal - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.1.3.4 |  |  |  |  | Montar de válvula gaveta de 4" | Montar de válvula gaveta de 4" - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.1.3.5 |  |  |  |  | Remover Ebtv da bomba P-58A-4B | Remover Ebtv da bomba P-58A-4B - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.1.4 |  |  |  |  | Tie in 154 | Tie in 154 - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.1.4.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha de alimentação da torre E-58B-3C | Fazer Ebtv da linha de alimentação da torre E-58B-3C - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.1.4.2 |  |  |  |  | Montar e soldar de bocal de 6"na linha existente | Montar e soldar de bocal de 6"na linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.1.4.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs na solda bocal | Inspeção ENDs na solda bocal - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.1.4.4 |  |  |  |  | Montar de válvula gaveta de 6" | Montar de válvula gaveta de 6" - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.1.4.5 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha de alimentação da torre E-58B-3C | Remover Ebtv da linha de alimentação da torre E-58B-3C - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.1.5 |  |  |  |  | Tie in 167 | Tie in 167 - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.1.5.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha de alimentação da torre E-58B-3B | Fazer Ebtv da linha de alimentação da torre E-58B-3B - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.1.5.2 |  |  |  |  | Montar e soldar de bocal de 6"na linha existente | Montar e soldar de bocal de 6"na linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.1.5.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs na solda bocal | Inspeção ENDs na solda bocal - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.1.5.4 |  |  |  |  | Montar de válvula gaveta de 6" | Montar de válvula gaveta de 6" - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.1.5.5 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha de alimentação da torre E-58B-3B | Remover Ebtv da linha de alimentação da torre E-58B-3B - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.1.6 |  |  |  |  | Tie in 168 | Tie in 168 - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.1.6.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha de alimentação da torre E-58B-3A | Fazer Ebtv da linha de alimentação da torre E-58B-3A - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.1.6.2 |  |  |  |  | Montar e soldar de bocal de 6"na linha existente | Montar e soldar de bocal de 6"na linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.1.6.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs na solda bocal | Inspeção ENDs na solda bocal - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.1.6.4 |  |  |  |  | Montar de válvula gaveta de 6" | Montar de válvula gaveta de 6" - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.1.6.5 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha de alimentação da torre E-58B-3A | Remover Ebtv da linha de alimentação da torre E-58B-3A - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.2 |  |  |  |  | Area 14C | Area 14C - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.2.1 |  |  |  |  | Tie in 149 | Tie in 149 - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.2.1.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente 6"-W2-53C-8000 | Fazer Ebtv da linha existente 6"-W2-53C-8000 - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.2.1.2 |  |  |  |  | Cortar trecho de 6"da linha existente | Cortar trecho de 6"da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.2.1.3 |  |  |  |  | Montar e soldar spool de 6" | Montar e soldar spool de 6" - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.2.1.4 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.2.1.5 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha existente 6"-W2-53C-8000 | Remover Ebtv da linha existente 6"-W2-53C-8000 - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.2.2 |  |  |  |  | Tie in 150 | Tie in 150 - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.2.2.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente 6"-W2-53C-8002 | Fazer Ebtv da linha existente 6"-W2-53C-8002 - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.2.2.2 |  |  |  |  | Cortar trecho de 6"da linha existente | Cortar trecho de 6"da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.2.2.3 |  |  |  |  | Montar e soldar spool de 6" | Montar e soldar spool de 6" - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.2.2.4 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.2.2.5 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha existente 6"-W2-53C-8002 | Remover Ebtv da linha existente 6"-W2-53C-8002 - linha/estrutura:
| 1.6.1.3 |  |  |  |  | Base civil suporte PS1-2900-58-0707 | Base civil suporte PS1-2900-58-0707 - linha/estrutura:
| 1.6.1.3.1 |  |  |  |  | Locação topográfica | Locação topográfica - linha/estrutura:
| 1.6.1.3.2 |  |  |  |  | Execução de furos | Execução de furos - linha/estrutura:
| 1.6.1.3.3 |  |  |  |  | Apicoamento de piso | Apicoamento de piso - linha/estrutura:
| 1.6.1.3.4 |  |  |  |  | Montagem de armação e chumbadores | Montagem de armação e chumbadores - linha/estrutura:
| 1.6.1.3.5 |  |  |  |  | Montagem de forma | Montagem de forma - linha/estrutura:
| 1.6.1.3.6 |  |  |  |  | Concretagem | Concretagem - linha/estrutura:
| 1.6.1.3.7 |  |  |  |  | Desforma | Desforma - linha/estrutura:
| 1.6.1.4 |  |  |  |  | Pre-Comissionamento | Pre-Comissionamento - linha/estrutura:
| 1.6.1.4.1 |  |  |  |  | Complementação mecânica | Complementação mecânica - linha/estrutura:
| 1.6.1.4.2 |  |  |  |  | Pré Comissionamento | Pré Comissionamento - linha/estrutura:
| 1.6.2 |  |  |  |  | Sistema de Polimento e tanque de Condensado | Sistema de Polimento e tanque de Condensado - linha/estrutura:
| 1.6.2.9 |  |  |  |  | Isolamento térmico | Isolamento térmico - linha/estrutura:
| 1.6.2.9.1 |  |  |  |  | Montagem de isolamento térmico Tanque de condensado | Montagem de isolamento térmico Tanque de condensado - linha/estrutura:
x | 1.6.2.9.1.7 | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado | MEC | Tanque de condensado | Tanque de condensado | Montagem de andaimes | Montagem de andaimes - linha/estrutura: Tanque de condensado | Osvaldo
x | 1.6.2.9.1.8 | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado |  | Tanque de condensado | Tanque de condensado | Montagem de estrutura e isolamento | Montagem de estrutura e isolamento - linha/estrutura: Tanque de condensado | Flávio |  |  | SEM 24 SEG 2024-06-10: 2; SEM 24 TER 2024-06-11: 2; SEM 24 QUA 2024-06-12: 2; SEM 24 QUI 2024-06-13: 2
| 1.6.2.9.2 |  |  |  |  | Isolamento térmico - "Linha 3""-S1-14E-5346-H" | Isolamento térmico - "Linha 3""-S1-14E-5346-H" - linha/estrutura:
| 1.6.2.9.3 |  |  |  |  | Isolamento térmico - "Linha 3""-S1-14E-5347-H" | Isolamento térmico - "Linha 3""-S1-14E-5347-H" - linha/estrutura:
| 1.6.2.9.4 |  |  |  |  | Isolamento térmico - "Linha 1.1/2""-C1-14E-5344" | Isolamento térmico - "Linha 1.1/2""-C1-14E-5344" - linha/estrutura:
| 1.6.2.9.5 | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado | MEC | Tanque polidor | Tanque polidor | Isolamento térmico - "Linha 2""-A1-14E-5352" | Isolamento térmico - "Linha 2""-A1-14E-5352" - linha/estrutura: Tanque polidor | Osvaldo |  |  | SEM 26 SEG 2024-06-24: 2; SEM 26 TER 2024-06-25: 2
| 1.6.2.9.6 |  |  |  |  | Isolamento térmico - "Linha 6""-S1-14E-5345-H" | Isolamento térmico - "Linha 6""-S1-14E-5345-H" - linha/estrutura:
| 1.6.2.9.7 |  |  |  |  | Isolamento térmico - Linha 6"-S2-14E-5350-H | Isolamento térmico - Linha 6"-S2-14E-5350-H - linha/estrutura:
| 1.6.2.9.8 |  |  |  |  | Isolamento térmico - Linha 3''-S2-14E-5354-H | Isolamento térmico - Linha 3''-S2-14E-5354-H - linha/estrutura:
| 1.6.2.9.9 |  |  |  |  | Isolamento térmico - "Linha 4""-S2-14E-5342-H | Isolamento térmico - "Linha 4""-S2-14E-5342-H - linha/estrutura:
| 1.6.2.9.10 |  |  |  |  | Isolamento térmico - Linha 2"-S2-14E-5349-H | Isolamento térmico - Linha 2"-S2-14E-5349-H - linha/estrutura:
| 1.6.2.9.11 |  |  |  |  | Isolamento térmico - "Linha 2""-S2-14E-5343-H" | Isolamento térmico - "Linha 2""-S2-14E-5343-H" - linha/estrutura:
| 1.6.2.9.12 |  |  |  |  | Isolamento térmico - "Linha 3""-W2-14E-5353 | Isolamento térmico - "Linha 3""-W2-14E-5353 - linha/estrutura:
| 1.6.2.9.13 |  |  |  |  | Isolamento térmico - "Linha 2""-S2-14E-5348-H | Isolamento térmico - "Linha 2""-S2-14E-5348-H - linha/estrutura:
| 1.6.2.9.14 |  |  |  |  | Teste hidrostático - Linha 1.1/2-C4-14E-5351 | Teste hidrostático - Linha 1.1/2-C4-14E-5351 - linha/estrutura:
| 1.6.2.1 |  |  |  |  | Tanque polidor E-14E-2A | Tanque polidor E-14E-2A - linha/estrutura:
| 1.6.2.1.1 |  |  |  |  | Construção da base civil do tanque - HYDRO | Construção da base civil do tanque - HYDRO - linha/estrutura:
| 1.6.2.1.2 |  |  |  |  | Fornecimento de tanque polidor (Hydro) | Fornecimento de tanque polidor (Hydro) - linha/estrutura:
| 1.6.2.1.3 |  |  |  |  | Nivelamento de base civil com shims | Nivelamento de base civil com shims - linha/estrutura:
| 1.6.2.1.4 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Tanque de condensado | Tanque de condensado | Posicionamento do tanque sobre a base | Posicionamento do tanque sobre a base - linha/estrutura: Tanque de condensado | Flávio |  |  | SEM 26 DOM 2024-06-23: 2
| 1.6.2.1.5 |  |  |  |  | Verificação de alinhamento topogáfico | Verificação de alinhamento topogáfico - linha/estrutura:
x | 1.6.2.1.6 | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado | MEC | Tanque polidor | Tanque polidor | Montagem da plataforma, escada e guarda corpo do tanque | Montagem da plataforma, escada e guarda corpo do tanque - linha/estrutura: Tanque polidor | Flávio |  |  | SEM 24 SEG 2024-06-10: 2; SEM 24 TER 2024-06-11: 2; SEM 24 QUA 2024-06-12: 2; SEM 24 QUI 2024-06-13: 2; SEM 24 SEX 2024-06-14: 1
x | 1.6.2.1.8 | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado | MEC | Tanque polidor | Tanque polidor | Montagem de andaimes de acessos | Montagem de andaimes de acessos - linha/estrutura: Tanque polidor | Osvaldo |  |  | SEM 24 SEG 2024-06-10: 0
| 1.6.2.1.7 |  |  |  |  | Grauteamento das bases civil | Grauteamento das bases civil - linha/estrutura:
| 1.6.2.2 |  |  |  |  | Tanque de condensado T-14E-3A | Tanque de condensado T-14E-3A - linha/estrutura:
| 1.6.2.2.1 |  |  |  |  | Construção da base do tanque e das bombas - HYDRO | Construção da base do tanque e das bombas - HYDRO - linha/estrutura:
| 1.6.2.2.2 |  |  |  |  | Fornecimento de materiais do tanque (Hydro) | Fornecimento de materiais do tanque (Hydro) - linha/estrutura:
| 1.6.2.2.3 |  |  |  |  | Montagem e soldagem do fundo do tanque | Montagem e soldagem do fundo do tanque - linha/estrutura:
| 1.6.2.2.4 |  |  |  |  | Montagem e soldagem do costado | Montagem e soldagem do costado - linha/estrutura:
| 1.6.2.2.5 |  |  |  |  | Montagem e soldagem do teto | Montagem e soldagem do teto - linha/estrutura:
| 1.6.2.2.6 |  |  |  |  | Montagem passarela entre os tanques | Montagem passarela entre os tanques - linha/estrutura:
| 1.6.2.2.7 |  |  |  |  | Montagem de guarda corpo | Montagem de guarda corpo - linha/estrutura:
| 1.6.2.2.8 |  |  |  |  | Montagem de bocais laterais | Montagem de bocais laterais - linha/estrutura:
| 1.6.2.2.9 |  |  |  |  | Montagem e soldagem de bocais do teto | Montagem e soldagem de bocais do teto - linha/estrutura:
| 1.6.2.2.10 |  |  |  |  | Teste de estanqueidade (65%) | Teste de estanqueidade (65%) - linha/estrutura:
| 1.6.2.2.11 |  |  |  |  | Teste de estanqueidade (100%) | Teste de estanqueidade (100%) - linha/estrutura:
| 1.6.2.3 |  |  |  |  | Tubulações e suportes | Tubulações e suportes - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.1 |  |  |  |  | Linha 3"-S1-14E-5346-H | Linha 3"-S1-14E-5346-H - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.1.1 |  |  |  |  | Fabricar Montar e soldar linha 1º Trecho | Fabricar Montar e soldar linha 1º Trecho - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.1.2 |  |  |  |  | Fabricar Montar e soldar linha 2º trecho | Fabricar Montar e soldar linha 2º trecho - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.1.3 |  |  |  |  | Montar suportes | Montar suportes - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.1.4 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.1.5 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.2 |  |  |  |  | Linha 3"-S1-14E-5347-H | Linha 3"-S1-14E-5347-H - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.2.1 |  |  |  |  | Fabricar Montar e soldar linha | Fabricar Montar e soldar linha - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.2.2 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.2.3 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.3 |  |  |  |  | Linha 1.1/2"-C1-14E-5344 | Linha 1.1/2"-C1-14E-5344 - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.3.1 |  |  |  |  | Fabricar e Montar e soldar linha | Fabricar e Montar e soldar linha - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.3.2 |  |  |  |  | Montar suportes | Montar suportes - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.3.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.3.4 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.4 |  |  |  |  | Linha 2"-A1-14E-5352 | Linha 2"-A1-14E-5352 - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.4.1 |  |  |  |  | Fabricar e Montar e soldar linha | Fabricar e Montar e soldar linha - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.4.2 |  |  |  |  | Montar suportes | Montar suportes - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.4.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.4.4 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.5 |  |  |  |  | Linha 12'' -S3-14E-5405-H | Linha 12'' -S3-14E-5405-H - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.5.1 |  |  |  |  | Fabricação | Fabricação - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.5.2 |  |  |  |  | Montagem e soldagem de linha | Montagem e soldagem de linha - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.6 |  |  |  |  | Linha 4'' -S3-14E-5406-H | Linha 4'' -S3-14E-5406-H - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.6.1 |  |  |  |  | Montar e soldar linha | Montar e soldar linha - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.7 |  |  |  |  | Linha 6"-S1-14E-5345-H | Linha 6"-S1-14E-5345-H - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.7.1 |  |  |  |  | Montar e soldar linha 1º trecho | Montar e soldar linha 1º trecho - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.7.2 |  |  |  |  | Montar e soldar linha 2º trecho | Montar e soldar linha 2º trecho - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.7.3 |  |  |  |  | Montar suportes | Montar suportes - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.7.4 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.7.5 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.8 |  |  |  |  | Linha 6"-S2-14E-5350-H - Inox | Linha 6"-S2-14E-5350-H - Inox - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.8.1 |  |  |  |  | Montar suportes | Montar suportes - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.8.2 |  |  |  |  | Montar e soldar linha | Montar e soldar linha - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.8.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.8.4 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.9 |  |  |  |  | Linha 3''-S2-14E-5354-H | Linha 3''-S2-14E-5354-H - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.9.1 |  |  |  |  | Montar e soldar linha | Montar e soldar linha - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.9.2 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.9.3 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.10 |  |  |  |  | Linha 4"-S2-14E-5342-H - inox | Linha 4"-S2-14E-5342-H - inox - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.10.1 |  |  |  |  | Montar suportes | Montar suportes - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.10.2 |  |  |  |  | Montar e soldar linha | Montar e soldar linha - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.10.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.10.4 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.11 |  |  |  |  | Linha 2"-S2-14E-5349-H - inox | Linha 2"-S2-14E-5349-H - inox - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.11.1 |  |  |  |  | Montar e soldar linha | Montar e soldar linha - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.11.2 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.11.3 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.12 |  |  |  |  | Linha 2"-S2-14E-5343-H | Linha 2"-S2-14E-5343-H - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.12.1 |  |  |  |  | Montar e soldar linha | Montar e soldar linha - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.12.2 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.12.3 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.13 |  |  |  |  | Linha 3"-W2-14E-5353 - Inox | Linha 3"-W2-14E-5353 - Inox - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.13.1 |  |  |  |  | Montar e soldar linha | Montar e soldar linha - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.13.2 |  |  |  |  | Montar suportes | Montar suportes - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.13.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.13.4 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.14 |  |  |  |  | Linha 2"-S2-14E-5348-H - Inox | Linha 2"-S2-14E-5348-H - Inox - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.14.1 |  |  |  |  | Montar suportes | Montar suportes - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.14.2 |  |  |  |  | Montar e soldar linha | Montar e soldar linha - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.14.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.14.4 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.15 |  |  |  |  | Linha 1.1/2-C4-14E-5351 | Linha 1.1/2-C4-14E-5351 - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.15.1 |  |  |  |  | Fornecimento de carretéis (Hydro) | Fornecimento de carretéis (Hydro) - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.15.2 |  |  |  |  | Montar linha | Montar linha - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.15.3 |  |  |  |  | Montar suportes | Montar suportes - linha/estrutura:
| 1.6.2.4 |  |  |  |  | TIE IN´S | TIE IN´S - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.1 |  |  |  |  | TIE-IN_126 | TIE-IN_126 - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.1.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente 6"-W2-14A-1187 | Fazer Ebtv da linha existente 6"-W2-14A-1187 - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.1.2 |  |  |  |  | Corte da linha existente e pré-montagem de spool | Corte da linha existente e pré-montagem de spool - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.1.3 |  |  |  |  | Solda do spool | Solda do spool - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.1.4 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.1.5 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha | Remover Ebtv da linha - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.2 |  |  |  |  | TIE-IN_129 | TIE-IN_129 - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.2.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente 1.1/2"-C1-14B-2126 | Fazer Ebtv da linha existente 1.1/2"-C1-14B-2126 - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.2.2 |  |  |  |  | Corte da linha existente e pré-montagem de spool | Corte da linha existente e pré-montagem de spool - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.2.3 |  |  |  |  | Solda do spool | Solda do spool - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.2.4 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.2.5 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha | Remover Ebtv da linha - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.3 |  |  |  |  | TIE-IN_130 | TIE-IN_130 - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.3.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente 8"-S1-14B-2207 | Fazer Ebtv da linha existente 8"-S1-14B-2207 - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.3.2 |  |  |  |  | Montar weldolet da linha existente | Montar weldolet da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.3.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.3.4 |  |  |  |  | Montar válvula gaveta de 8" | Montar válvula gaveta de 8" - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.3.5 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha | Remover Ebtv da linha - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.4 |  |  |  |  | TIE-IN_133 | TIE-IN_133 - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.4.1 |  |  |  |  | Fornecimento de material com revestimento - PTFE - ( Hydro) | Fornecimento de material com revestimento - PTFE - ( Hydro) - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.4.2 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente 1.1/2-C4-14B-2127 | Fazer Ebtv da linha existente 1.1/2-C4-14B-2127 - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.4.3 |  |  |  |  | Corte da linha existente e pré-montagem de spool | Corte da linha existente e pré-montagem de spool - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.4.4 |  |  |  |  | Solda do spool | Solda do spool - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.4.5 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.4.6 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha | Remover Ebtv da linha - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.5 |  |  |  |  | TIE-IN_134 | TIE-IN_134 - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.5.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente 2"-A1-14B-2257 | Fazer Ebtv da linha existente 2"-A1-14B-2257 - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.5.2 |  |  |  |  | Corte da linha existente e pré-montagem de spool | Corte da linha existente e pré-montagem de spool - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.5.3 |  |  |  |  | Solda do spool | Solda do spool - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.5.4 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.5.5 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha | Remover Ebtv da linha - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.6 |  |  |  |  | TIE-IN_135 | TIE-IN_135 - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.6.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente 3"-W2-14B-1068 | Fazer Ebtv da linha existente 3"-W2-14B-1068 - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.6.2 |  |  |  |  | Corte da linha existente e pré-montagem de spool | Corte da linha existente e pré-montagem de spool - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.6.3 |  |  |  |  | Solda do spool | Solda do spool - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.6.4 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.6.5 |  |  |  |  | Montar válvula gaveta de 3" | Montar válvula gaveta de 3" - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.6.6 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha | Remover Ebtv da linha - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.7 |  |  |  |  | TIE-IN-136 | TIE-IN-136 - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.7.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente 8"-S2-14B-2243 | Fazer Ebtv da linha existente 8"-S2-14B-2243 - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.7.2 |  |  |  |  | Montar e soldar spool na linha existente | Montar e soldar spool na linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.7.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.7.4 |  |  |  |  | Montar de válvula gaveta de 6" | Montar de válvula gaveta de 6" - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.7.5 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha | Remover Ebtv da linha - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.8 |  |  |  |  | TIE-IN_124 | TIE-IN_124 - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.8.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente 6"-S1-14B-1101H | Fazer Ebtv da linha existente 6"-S1-14B-1101H - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.8.2 |  |  |  |  | Corte da linha existente e pré-montagem de spool | Corte da linha existente e pré-montagem de spool - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.8.3 |  |  |  |  | Solda do spool | Solda do spool - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.8.4 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.8.5 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha | Remover Ebtv da linha - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.9 |  |  |  |  | TIE-IN_125 | TIE-IN_125 - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.9.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente 3"-S1-14B-1104H | Fazer Ebtv da linha existente 3"-S1-14B-1104H - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.9.2 |  |  |  |  | Corte da linha existente e pré-montagem de spool | Corte da linha existente e pré-montagem de spool - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.9.3 |  |  |  |  | Solda do spool | Solda do spool - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.9.4 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.9.5 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha | Remover Ebtv da linha - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.10 |  |  |  |  | TIE-IN_127 | TIE-IN_127 - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.10.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente 3"-S1-53A-1091 | Fazer Ebtv da linha existente 3"-S1-53A-1091 - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.10.2 |  |  |  |  | Corte da linha existente e pré-montagem de spool | Corte da linha existente e pré-montagem de spool - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.10.3 |  |  |  |  | Solda do spool | Solda do spool - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.10.4 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.10.5 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha | Remover Ebtv da linha - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.11 |  |  |  |  | TIE-IN_131 | TIE-IN_131 - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.11.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente 8"-S1-14B-2200-H | Fazer Ebtv da linha existente 8"-S1-14B-2200-H - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.11.2 |  |  |  |  | Corte da linha existente e pré-montagem de spool | Corte da linha existente e pré-montagem de spool - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.11.3 |  |  |  |  | Solda do spool | Solda do spool - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.11.4 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.11.5 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha | Remover Ebtv da linha - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.12 |  |  |  |  | TIE-IN_137 | TIE-IN_137 - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.12.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente 10"-S2-14B-1254-H | Fazer Ebtv da linha existente 10"-S2-14B-1254-H - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.12.2 |  |  |  |  | Corte da linha existente e pré-montagem de spool | Corte da linha existente e pré-montagem de spool - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.12.3 |  |  |  |  | Solda do spool | Solda do spool - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.12.4 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.12.5 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha | Remover Ebtv da linha - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.13 |  |  |  |  | TIE-IN_159 | TIE-IN_159 - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.13.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente 8"-S1-14A-5111-H | Fazer Ebtv da linha existente 8"-S1-14A-5111-H - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.13.2 |  |  |  |  | Corte da linha existente e pré-montagem de spool | Corte da linha existente e pré-montagem de spool - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.13.3 |  |  |  |  | Solda do spool | Solda do spool - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.13.4 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.13.5 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha | Remover Ebtv da linha - linha/estrutura:
| 1.6.2.5 |  |  |  |  | Reforço Estrutural no Pipe Rack | Reforço Estrutural no Pipe Rack - linha/estrutura:
| 1.6.2.5.1 |  |  |  |  | Montar e soldar reforço estrutural (5 peças) | Montar e soldar reforço estrutural (5 peças) - linha/estrutura:
| 1.6.2.5.2 |  |  |  |  | Solda de reforço estruturarl ( 05 peças ) | Solda de reforço estruturarl ( 05 peças ) - linha/estrutura:
| 1.6.2.6 |  |  |  |  | Bombas do tanque de condensado | Bombas do tanque de condensado - linha/estrutura:
| 1.6.2.6.1 |  |  |  |  | Construção das bases civis das bombas | Construção das bases civis das bombas - linha/estrutura:
| 1.6.2.6.2 |  |  |  |  | P-14E-3A | P-14E-3A - linha/estrutura:
| 1.6.2.6.2.1 |  |  |  |  | Nivelamento de base civil com shims | Nivelamento de base civil com shims - linha/estrutura:
| 1.6.2.6.2.2 |  |  |  |  | Posicionamento da bomba sobre a base | Posicionamento da bomba sobre a base - linha/estrutura:
| 1.6.2.6.2.3 |  |  |  |  | Verificação de alinhamento topogáfico | Verificação de alinhamento topogáfico - linha/estrutura:
| 1.6.2.6.2.4 |  |  |  |  | Grauteamento da base | Grauteamento da base - linha/estrutura:
| 1.6.2.6.2.5 |  |  |  |  | Alinhamento a laser do conjunto motor bomba | Alinhamento a laser do conjunto motor bomba - linha/estrutura:
| 1.6.2.6.3 |  |  |  |  | P-14E-3B | P-14E-3B - linha/estrutura:
| 1.6.2.6.3.1 |  |  |  |  | Nivelamento de base civil com shims | Nivelamento de base civil com shims - linha/estrutura:
| 1.6.2.6.3.2 |  |  |  |  | Posicionamento da bomba sobre a base | Posicionamento da bomba sobre a base - linha/estrutura:
| 1.6.2.6.3.3 |  |  |  |  | Verificação de alinhamento topogáfico | Verificação de alinhamento topogáfico - linha/estrutura:
| 1.6.2.6.3.4 |  |  |  |  | Grauteamento da base | Grauteamento da base - linha/estrutura:
| 1.6.2.6.3.5 |  |  |  |  | Alinhamento a laser do conjunto motor bomba | Alinhamento a laser do conjunto motor bomba - linha/estrutura:
| 1.6.2.7 |  |  |  |  | Bases civil para suporte de tubulação | Bases civil para suporte de tubulação - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.1 |  |  |  |  | Locação de bases | Locação de bases - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.1.1 |  |  |  |  | Locação de bases civil com apoio da topografia | Locação de bases civil com apoio da topografia - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.2 |  |  |  |  | PS1-2900-14E-0409 | PS1-2900-14E-0409 - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.2.1 |  |  |  |  | Execução de furos | Execução de furos - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.2.2 |  |  |  |  | Apicoamento de piso | Apicoamento de piso - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.2.3 |  |  |  |  | Montagem de armação e chumbadores | Montagem de armação e chumbadores - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.2.4 |  |  |  |  | Montagem de forma | Montagem de forma - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.2.5 |  |  |  |  | Concretagem | Concretagem - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.2.6 |  |  |  |  | Desforma | Desforma - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.3 |  |  |  |  | PS1-2900-14E-0410 | PS1-2900-14E-0410 - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.3.1 |  |  |  |  | Execução de furos | Execução de furos - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.3.2 |  |  |  |  | Apicoamento de piso | Apicoamento de piso - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.3.3 |  |  |  |  | Montagem de armação e chumbadores | Montagem de armação e chumbadores - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.3.4 |  |  |  |  | Montagem de forma | Montagem de forma - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.3.5 |  |  |  |  | Concretagem | Concretagem - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.3.6 |  |  |  |  | Desforma | Desforma - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.4 |  |  |  |  | PS1-2900-14E-0418 | PS1-2900-14E-0418 - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.4.1 |  |  |  |  | Execução de furos | Execução de furos - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.4.2 |  |  |  |  | Apicoamento de piso | Apicoamento de piso - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.4.3 |  |  |  |  | Montagem de armação e chumbadores | Montagem de armação e chumbadores - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.4.4 |  |  |  |  | Montagem de forma | Montagem de forma - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.4.5 |  |  |  |  | Concretagem | Concretagem - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.4.6 |  |  |  |  | Desforma | Desforma - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.5 |  |  |  |  | PS1-2900-14E-0431 | PS1-2900-14E-0431 - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.5.1 |  |  |  |  | Execução de furos | Execução de furos - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.5.2 |  |  |  |  | Apicoamento de piso | Apicoamento de piso - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.5.3 |  |  |  |  | Montagem de armação e chumbadores | Montagem de armação e chumbadores - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.5.4 |  |  |  |  | Montagem de forma | Montagem de forma - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.5.5 |  |  |  |  | Concretagem | Concretagem - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.5.6 |  |  |  |  | Desforma | Desforma - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.6 |  |  |  |  | PS1-2900-14E-0421 | PS1-2900-14E-0421 - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.6.1 |  |  |  |  | Execução de furos | Execução de furos - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.6.2 |  |  |  |  | Apicoamento de piso | Apicoamento de piso - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.6.3 |  |  |  |  | Montagem de armação e chumbadores | Montagem de armação e chumbadores - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.6.4 |  |  |  |  | Montagem de forma | Montagem de forma - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.6.5 |  |  |  |  | Concretagem | Concretagem - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.6.6 |  |  |  |  | Desforma | Desforma - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.7 |  |  |  |  | PS1-2900-14E-0416 | PS1-2900-14E-0416 - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.7.1 |  |  |  |  | Execução de furos | Execução de furos - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.7.2 |  |  |  |  | Apicoamento de piso | Apicoamento de piso - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.7.3 |  |  |  |  | Montagem de armação e chumbadores | Montagem de armação e chumbadores - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.7.4 |  |  |  |  | Montagem de forma | Montagem de forma - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.7.5 |  |  |  |  | Concretagem | Concretagem - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.7.6 |  |  |  |  | Desforma | Desforma - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.8 |  |  |  |  | PS1-2900-14E-0420 | PS1-2900-14E-0420 - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.8.1 |  |  |  |  | Execução de furos | Execução de furos - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.8.2 |  |  |  |  | Apicoamento de piso | Apicoamento de piso - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.8.3 |  |  |  |  | Montagem de armação e chumbadores | Montagem de armação e chumbadores - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.8.4 |  |  |  |  | Montagem de forma | Montagem de forma - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.8.5 |  |  |  |  | Concretagem | Concretagem - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.8.6 |  |  |  |  | Desforma | Desforma - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.9 |  |  |  |  | PS1-2900-14E-0414 | PS1-2900-14E-0414 - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.9.1 |  |  |  |  | Execução de furos | Execução de furos - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.9.2 |  |  |  |  | Apicoamento de piso | Apicoamento de piso - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.9.3 |  |  |  |  | Montagem de armação e chumbadores | Montagem de armação e chumbadores - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.9.4 |  |  |  |  | Montagem de forma | Montagem de forma - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.9.5 |  |  |  |  | Concretagem | Concretagem - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.9.6 |  |  |  |  | Desforma | Desforma - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.10 |  |  |  |  | PS1-2900-14E-0412 | PS1-2900-14E-0412 - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.10.1 |  |  |  |  | Execução de furos | Execução de furos - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.10.2 |  |  |  |  | Apicoamento de piso | Apicoamento de piso - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.10.3 |  |  |  |  | Montagem de armação e chumbadores | Montagem de armação e chumbadores - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.10.4 |  |  |  |  | Montagem de forma | Montagem de forma - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.10.5 |  |  |  |  | Concretagem | Concretagem - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.10.6 |  |  |  |  | Desforma | Desforma - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.11 |  |  |  |  | PS1-2900-14E-0419 | PS1-2900-14E-0419 - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.11.1 |  |  |  |  | Execução de furos | Execução de furos - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.11.2 |  |  |  |  | Apicoamento de piso | Apicoamento de piso - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.11.3 |  |  |  |  | Montagem de armação e chumbadores | Montagem de armação e chumbadores - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.11.4 |  |  |  |  | Montagem de forma | Montagem de forma - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.11.5 |  |  |  |  | Concretagem | Concretagem - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.11.6 |  |  |  |  | Desforma | Desforma - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.12 |  |  |  |  | PS1-2900-14E-0417 | PS1-2900-14E-0417 - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.12.1 |  |  |  |  | Execução de furos | Execução de furos - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.12.2 |  |  |  |  | Apicoamento de piso | Apicoamento de piso - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.12.3 |  |  |  |  | Montagem de armação e chumbadores | Montagem de armação e chumbadores - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.12.4 |  |  |  |  | Montagem de forma | Montagem de forma - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.12.5 |  |  |  |  | Concretagem | Concretagem - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.12.6 |  |  |  |  | Desforma | Desforma - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.13 |  |  |  |  | BASE 1 - Header | BASE 1 - Header - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.13.1 |  |  |  |  | Execução de furos | Execução de furos - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.13.2 |  |  |  |  | Apicoamento de piso | Apicoamento de piso - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.13.3 |  |  |  |  | Montagem de armação e chumbadores | Montagem de armação e chumbadores - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.13.4 |  |  |  |  | Montagem de forma | Montagem de forma - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.13.5 |  |  |  |  | Concretagem | Concretagem - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.13.6 |  |  |  |  | Desforma | Desforma - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.14 |  |  |  |  | BASE 2 - Header | BASE 2 - Header - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.14.1 |  |  |  |  | Execução de furos | Execução de furos - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.14.2 |  |  |  |  | Apicoamento de piso | Apicoamento de piso - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.14.3 |  |  |  |  | Montagem de armação e chumbadores | Montagem de armação e chumbadores - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.14.4 |  |  |  |  | Montagem de forma | Montagem de forma - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.14.5 |  |  |  |  | Concretagem | Concretagem - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.14.6 |  |  |  |  | Desforma | Desforma - linha/estrutura:
| 1.6.2.8 |  |  |  |  | Pre-Comissionamento | Pre-Comissionamento - linha/estrutura:
| 1.6.2.8.1 |  |  |  |  | Complementação mecânica | Complementação mecânica - linha/estrutura:
| 1.6.2.8.2 |  |  |  |  | Pré Comissionamento | Pré Comissionamento - linha/estrutura:
| 1.6.3 |  |  |  |  | Sistema de controle, retorno e transferencia de condensado | Sistema de controle, retorno e transferencia de condensado - linha/estrutura:
| 1.6.3.3 |  |  |  |  | Isolamento Térmico | Isolamento Térmico - linha/estrutura:
| 1.6.3.3.1 |  |  |  |  | Isolamento térmico - Linha 3-S3-14E-5330-H | Isolamento térmico - Linha 3-S3-14E-5330-H - linha/estrutura:
| 1.6.3.3.2 |  |  |  |  | Isolamento térmico - "Linha 3""-S3-14E-5324-H" | Isolamento térmico - "Linha 3""-S3-14E-5324-H" - linha/estrutura:
| 1.6.3.3.3 |  |  |  |  | Isolamento térmico - "Linha 6""-S3-14E-5322-H" | Isolamento térmico - "Linha 6""-S3-14E-5322-H" - linha/estrutura:
| 1.6.3.3.4 |  |  |  |  | Isolamento térmico "Linha 6""-S3-14E-5328-H" | Isolamento térmico "Linha 6""-S3-14E-5328-H" - linha/estrutura:
xx | 1.6.3.3.5 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Tanque de condensado | 8"-S3-14E-5333-H | Isolamento térmico - "Linha 8""-S3-14E-5333-H" | Isolamento térmico - "Linha 8""-S3-14E-5333-H" - linha/estrutura: 8"-S3-14E-5333-H | Flávio
| 1.6.3.3.6 |  |  |  |  | Isolamento térmico - "Linha 8""-S3-14E-5336-H" | Isolamento térmico - "Linha 8""-S3-14E-5336-H" - linha/estrutura:
| 1.6.3.3.7 |  |  |  |  | Isolamento térmico - "Linha 3""-S3-14E-5310/5327 -H" | Isolamento térmico - "Linha 3""-S3-14E-5310/5327 -H" - linha/estrutura:
| 1.6.3.3.8 |  |  |  |  | Isolamento térmico - "Linha 10""-S1-14E-5385-H" | Isolamento térmico - "Linha 10""-S1-14E-5385-H" - linha/estrutura:
| 1.6.3.3.9 |  |  |  |  | Isolamento térmico - "Linha 3""-S3-14E-5371-H" | Isolamento térmico - "Linha 3""-S3-14E-5371-H" - linha/estrutura:
xx | 1.6.3.3.10 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Tanque de condensado | 10"-S3-14E-5332-H | Isolamento térmico - Linha 10"-S3-14E-5332-H | Isolamento térmico - Linha 10"-S3-14E-5332-H - linha/estrutura: 10"-S3-14E-5332-H | Flávio
xx | 1.6.3.3.11 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Tanque de condensado | 10"-S3-14E-5334-H | Isolamento térmico - "Linha 10""-S3-14E-5334-H" | Isolamento térmico - "Linha 10""-S3-14E-5334-H" - linha/estrutura: 10"-S3-14E-5334-H | Flávio
xx | 1.6.3.3.12 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Tanque de condensado | 8"-S3-14E-5335-H | Isolamento térmico - "Linha 8""-S3-14E-5335-H" | Isolamento térmico - "Linha 8""-S3-14E-5335-H" - linha/estrutura: 8"-S3-14E-5335-H | Flávio | bar: SEM 25 TER 2024-06-18 to SEM 25 QUA 2024-06-19; SEM 26 DOM 2024-06-23 to SEM 26 SEG 2024-06-24
x | 1.6.3.3.13 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Tanque de condensado | 8"-S3-14E-5355-H | Isolamento térmico - Linha 8'' -S3-14E-5355/5356/5357-H | Isolamento térmico - Linha 8'' -S3-14E-5355/5356/5357-H - linha/estrutura: 8"-S3-14E-5355-H | Flávio |  |  | SEM 24 QUI 2024-06-13: 0; SEM 24 SEX 2024-06-14: 1
| 1.6.3.3.14 |  |  |  |  | Isolamento térmico - "Linha 12""-S3-14E-5321-H" | Isolamento térmico - "Linha 12""-S3-14E-5321-H" - linha/estrutura:
| 1.6.3.3.15 |  |  |  |  | Isolamento térmico - "Linha 6""-S3-14E-5374-H" | Isolamento térmico - "Linha 6""-S3-14E-5374-H" - linha/estrutura:
| 1.6.3.3.16 |  |  |  |  | Isolamento térmico - "Linha 6""-S3-14E-5375-H" | Isolamento térmico - "Linha 6""-S3-14E-5375-H" - linha/estrutura:
| 1.6.3.3.17 |  |  |  |  | Isolamento térmico - "Linha 6""-S3-14E-5376-H" | Isolamento térmico - "Linha 6""-S3-14E-5376-H" - linha/estrutura:
| 1.6.3.3.18 |  |  |  |  | Isolamento térmico - "Linha 6""-S3-14E-5377-H" | Isolamento térmico - "Linha 6""-S3-14E-5377-H" - linha/estrutura:
| 1.6.3.3.19 |  |  |  |  | Isolamento térmico - "Linha 6""-S3-14E-5378-H" | Isolamento térmico - "Linha 6""-S3-14E-5378-H" - linha/estrutura:
| 1.6.3.3.20 |  |  |  |  | Isolamento térmico - "Linha 6""-S3-14E-5379-H" | Isolamento térmico - "Linha 6""-S3-14E-5379-H" - linha/estrutura:
| 1.6.3.3.21 | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado | MEC | Tanque de condensado | 6"-S3-14E-5322-H | Isolamento térmico - "Linha 8""-S3-14E-5395-H" | Isolamento térmico - "Linha 8""-S3-14E-5395-H" - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5322-H | Flávio
| 1.6.3.3.22 | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado | MEC | Tanque de condensado | 6"-S3-14E-5322-H | Isolamento térmico - "Linha 10""-S3-14E-5396-H" | Isolamento térmico - "Linha 10""-S3-14E-5396-H" - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5322-H | Flávio
| 1.6.3.3.23 |  |  |  |  | Isolamento térmico - "Linha 12""-S3-14E-5381-H" | Isolamento térmico - "Linha 12""-S3-14E-5381-H" - linha/estrutura:
| 1.6.3.1 |  |  |  |  | Tubulações e suportes | Tubulações e suportes - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.1 |  |  |  |  | Linha 3-S3-14E-5330-H | Linha 3-S3-14E-5330-H - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.1.1 |  |  |  |  | Montar e soldar linha 1º trecho | Montar e soldar linha 1º trecho - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.1.2 |  |  |  |  | Montar suportes 1º trecho | Montar suportes 1º trecho - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.1.3 | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado | MEC | Tanque de condensado | 6"-S3-14E-5328-H | Inspeção ENDs das soldas 1º trecho | Inspeção ENDs das soldas 1º trecho - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5328-H | Flávio
| 1.6.3.1.1.4 | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado | MEC | Tanque de condensado | 6"-S3-14E-5328-H | Montar e soldar linha 2º trecho | Montar e soldar linha 2º trecho - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5328-H | Flávio
| 1.6.3.1.1.5 |  |  |  |  | Montar suportes 2º trecho | Montar suportes 2º trecho - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.1.6 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas 2º trecho | Inspeção ENDs das soldas 2º trecho - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.1.7 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.2 |  |  |  |  | Linha 3"-S3-14E-5324-H | Linha 3"-S3-14E-5324-H - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.2.1 |  |  |  |  | Montar e soldar linha 1º trecho | Montar e soldar linha 1º trecho - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.2.2 |  |  |  |  | Montar suportes 1º trecho | Montar suportes 1º trecho - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.2.3 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Tanque de condensado | 8"-S3-14E-5333-H | Montar e soldar linha 2º trecho | Montar e soldar linha 2º trecho - linha/estrutura: 8"-S3-14E-5333-H | Genilson |  |  | SEM 26 DOM 2024-06-23: 2; SEM 26 SEG 2024-06-24: 1; SEM 26 TER 2024-06-25: 1
| 1.6.3.1.2.4 |  |  |  |  | Montar suportes 2º trecho | Montar suportes 2º trecho - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.2.5 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.2.6 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.3 |  |  |  |  | Linha 6"-S3-14E-5322-H | Linha 6"-S3-14E-5322-H - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.3.1 |  |  |  |  | Montar e soldar linha 1º trecho | Montar e soldar linha 1º trecho - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.3.2 |  |  |  |  | Montar e soldar linha 2º trecho | Montar e soldar linha 2º trecho - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.3.3 |  |  |  |  | Montar suportes | Montar suportes - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.3.4 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.3.5 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Tanque de condensado | 8"-S3-14E-5336-H | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura: 8"-S3-14E-5336-H | Flávio | bar: SEM 26 SEG 2024-06-24
| 1.6.3.1.4 |  |  |  |  | Linha 6"-S3-14E-5328-H | Linha 6"-S3-14E-5328-H - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.4.1 |  |  |  |  | Montar e soldar linha 1º trecho | Montar e soldar linha 1º trecho - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.4.2 | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado | MEC | Rua N33 | 3"-S3-14E-5310-H | Montar e soldar linha 2º trecho | Montar e soldar linha 2º trecho - linha/estrutura: 3"-S3-14E-5310-H | Gilvanderson
| 1.6.3.1.4.3 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Rua N33 | 3"-S3-14E-5310-H | Montar suportes | Montar suportes - linha/estrutura: 3"-S3-14E-5310-H | Gilvanderson
| 1.6.3.1.4.4 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.4.5 |  |  |  | 6"-S3-14E-5328-H | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5328-H
| 1.6.3.1.5 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras | 3"-S3-14E-5310-H | Linha 8"-S3-14E-5333-H | Linha 8"-S3-14E-5333-H - linha/estrutura: 3"-S3-14E-5310-H
| 1.6.3.1.5.1 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras | 3"-S3-14E-5310-H | Montar e soldar linha 1º Trecho | Montar e soldar linha 1º Trecho - linha/estrutura: 3"-S3-14E-5310-H | Osvaldo
| 1.6.3.1.5.2 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras | 3"-S3-14E-5310-H | Montar e soldar linha 2º Trecho | Montar e soldar linha 2º Trecho - linha/estrutura: 3"-S3-14E-5310-H | Gilvanderson
| 1.6.3.1.5.3 |  |  |  |  | Montar suportes | Montar suportes - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.5.4 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
x | 1.6.3.1.5.5 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Tanque de condensado | 8"-S3-14E-5333-H | Montagem de Vent´s, Drenos e instrumentos | Montagem de Vent´s, Drenos e instrumentos - linha/estrutura: 8"-S3-14E-5333-H | Gilvanderson
| 1.6.3.1.5.7 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.6 |  |  |  |  | Linha 8"-S3-14E-5336-H | Linha 8"-S3-14E-5336-H - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.6.1 |  |  |  |  | Montar e soldar linha 1º trecho | Montar e soldar linha 1º trecho - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.6.2 |  |  |  |  | Montar e soldar linha 2º trecho | Montar e soldar linha 2º trecho - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.6.3 |  |  |  |  | Montar suportes | Montar suportes - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.6.4 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.6.5 |  |  |  |  | Montagem de Vent´s, Drenos e instrumentos | Montagem de Vent´s, Drenos e instrumentos - linha/estrutura:
x | 1.6.3.1.6.7 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Tanque de condensado | 8"-S3-14E-5336-H | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura: 8"-S3-14E-5336-H | Genilson
| 1.6.3.1.7 |  |  |  |  | Linha 3"-S3-14E-5310/5327 -H | Linha 3"-S3-14E-5310/5327 -H - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.7.1 |  |  |  |  | Trecho área 14A | Trecho área 14A - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.7.1.1 |  |  |  | 3"-S3-14E-5310-H | Montar e soldar linha | Montar e soldar linha - linha/estrutura: 3"-S3-14E-5310-H
| 1.6.3.1.7.1.4 |  |  |  | 3"-S3-14E-5310-H | Içamento de tubulação | Içamento de tubulação - linha/estrutura: 3"-S3-14E-5310-H
| 1.6.3.1.7.1.2 |  |  |  |  | Montar trecho de tubulação e suportes | Montar trecho de tubulação e suportes - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.7.1.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.7.2 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Tanque de condensado | 3"-S3-14E-5371-H | Trecho no prédio das caldeiras | Trecho no prédio das caldeiras - linha/estrutura: 3"-S3-14E-5371-H | Flávio |  |  | SEM 26 DOM 2024-06-23: 2; SEM 26 TER 2024-06-25: 0
| 1.6.3.1.7.2.6 |  |  |  | 3"-S3-14E-5310-H | Montagem de andaime | Montagem de andaime - linha/estrutura: 3"-S3-14E-5310-H
| 1.6.3.1.7.2.1 |  |  |  | 3"-S3-14E-5310-H | Montar e soldar linha | Montar e soldar linha - linha/estrutura: 3"-S3-14E-5310-H
| 1.6.3.1.7.2.2 |  |  |  |  | Montar suportes | Montar suportes - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.7.2.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.7.2.4 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.8 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Tanque de condensado | 10"-S3-14E-5332-H | Linha 10"-S1-14E-5385-H | Linha 10"-S1-14E-5385-H - linha/estrutura: 10"-S3-14E-5332-H | Flávio | bar: SEM 26 TER 2024-06-25
| 1.6.3.1.8.1 |  |  |  |  | Montar e soldar linha 1º trecho | Montar e soldar linha 1º trecho - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.8.2 |  |  |  |  | Montar suportes 1º trecho | Montar suportes 1º trecho - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.8.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas 1º trecho | Inspeção ENDs das soldas 1º trecho - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.8.4 |  |  |  |  | Montar e soldar linha 2º trecho | Montar e soldar linha 2º trecho - linha/estrutura:
xx | 1.6.3.1.8.9 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC |  | 10"-S1-14E-5385-H | Montagem de andaime | Montagem de andaime - linha/estrutura: 10"-S1-14E-5385-H | Osvaldo | bar: SEM 25 QUA 2024-06-19 to SEM 25 SEX 2024-06-21; SEM 26 QUA 2024-06-26 to SEM 26 SEX 2024-06-28
| 1.6.3.1.8.5 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Tanque de condensado | 10"-S3-14E-5334-H | Montar suportes 2º trecho | Montar suportes 2º trecho - linha/estrutura: 10"-S3-14E-5334-H | Flávio | bar: SEM 26 QUA 2024-06-26
| 1.6.3.1.8.6 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas 2º trecho | Inspeção ENDs das soldas 2º trecho - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.8.7 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.9 | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado | MEC | Tanque de condensado | 8"-S3-14E-5335-H | Linha 3"-S3-14E-5371-H | Linha 3"-S3-14E-5371-H - linha/estrutura: 8"-S3-14E-5335-H | bar: SEM 26 TER 2024-06-25 to SEM 26 QUA 2024-06-26
| 1.6.3.1.9.1 |  |  |  |  | Montar e soldar linha | Montar e soldar linha - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.9.2 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Tanque de condensado | 3"-S3-14E-5371-H | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura: 3"-S3-14E-5371-H | Genilson
x | 1.6.3.1.9.3 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Tanque de condensado | 3"-S3-14E-5371-H | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura: 3"-S3-14E-5371-H | Flávio
| 1.6.3.1.10 |  |  |  |  | Linha 10"-S3-14E-5332-H | Linha 10"-S3-14E-5332-H - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.10.1 |  |  |  |  | Montar e soldar linha | Montar e soldar linha - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.10.2 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | 14 | 8"-S3-14E-5355-H | Montar suportes | Montar suportes - linha/estrutura: 8"-S3-14E-5355-H | bar: SEM 26 SEG 2024-06-24
| 1.6.3.1.10.3 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Tanque de condensado | 10"-S3-14E-5332-H | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura: 10"-S3-14E-5332-H | Genilson
x | 1.6.3.1.10.4 | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado | MEC | Tanque de condensado | 10"-S3-14E-5332-H | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura: 10"-S3-14E-5332-H | Flávio
| 1.6.3.1.11 |  |  |  |  | Linha 10"-S3-14E-5334-H | Linha 10"-S3-14E-5334-H - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.11.1 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | 14 | 8"-S3-14E-5355-H | Montar e soldar linha | Montar e soldar linha - linha/estrutura: 8"-S3-14E-5355-H | Flávio |  |  | SEM 26 DOM 2024-06-23: 2; SEM 26 QUI 2024-06-27: 1; SEM 26 SEX 2024-06-28: 1
| 1.6.3.1.11.2 |  |  |  |  | Montar suportes | Montar suportes - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.11.3 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Tanque de condensado | 10"-S3-14E-5334-H | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura: 10"-S3-14E-5334-H | Genilson
x | 1.6.3.1.11.4 | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado |  | Tanque de condensado | 10"-S3-14E-5334-H | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura: 10"-S3-14E-5334-H | Flávio
| 1.6.3.1.12 |  |  |  | 8"-S3-14E-5335-H | Linha 8"-S3-14E-5335-H | Linha 8"-S3-14E-5335-H - linha/estrutura: 8"-S3-14E-5335-H
| 1.6.3.1.12.1 |  |  |  |  | Montar e soldar linha | Montar e soldar linha - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.12.2 |  |  |  |  | Montar suportes | Montar suportes - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.12.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.12.4 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.13 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | CIV | Prédio das caldeiras | 8"-S3-14E-5355-H | Linha 8'' -S3-14E-5355/5356/5357-H | Linha 8'' -S3-14E-5355/5356/5357-H - linha/estrutura: 8"-S3-14E-5355-H | Gilvanderson
| 1.6.3.1.13.1 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras | 6"-S3-14E-5374-H | Montar e soldar linha | Montar e soldar linha - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5374-H
| 1.6.3.1.13.6 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras | 6"-S3-14E-5374-H | Montar e soldar linha 2º trecho | Montar e soldar linha 2º trecho - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5374-H | Pedro
| 1.6.3.1.13.2 |  |  |  |  | Montar suportes | Montar suportes - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.13.3 |  |  |  | 8"-S3-14E-5355-H | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura: 8"-S3-14E-5355-H
| 1.6.3.1.13.4 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.14 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | CIV | Prédio das caldeiras | 6"-S3-14E-5375-H | Linha 12"-S3-14E-5321-H | Linha 12"-S3-14E-5321-H - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5375-H | Gilvanderson
| 1.6.3.1.14.1 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras | 12"-S3-14E-5321-H | Montar suportes | Montar suportes - linha/estrutura: 12"-S3-14E-5321-H
| 1.6.3.1.14.2 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras | 6"-S3-14E-5375-H | Montar e soldar tubulação | Montar e soldar tubulação - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5375-H | Pedro
| 1.6.3.1.14.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.14.4 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.15 |  |  |  |  | Linha 6"-S3-14E-5374-H | Linha 6"-S3-14E-5374-H - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.15.1 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | CIV | Prédio das caldeiras | 6"-S3-14E-5376-H | Montar e soldar tubulação | Montar e soldar tubulação - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5376-H | Gilvanderson
| 1.6.3.1.15.2 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras | 6"-S3-14E-5376-H | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5376-H
| 1.6.3.1.15.3 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras | 6"-S3-14E-5374-H | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5374-H | Pedro
| 1.6.3.1.15.5 |  |  |  |  | Execução da base civil | Execução da base civil - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.16 |  |  |  |  | Linha 6"-S3-14E-5375-H | Linha 6"-S3-14E-5375-H - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.16.1 |  |  |  |  | Montar e soldar tubulação | Montar e soldar tubulação - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.16.2 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | CIV | Prédio das caldeiras | 6"-S3-14E-5377-H | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5377-H | Gilvanderson
| 1.6.3.1.16.3 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras | 6"-S3-14E-5375-H | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5375-H
| 1.6.3.1.16.5 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras | 6"-S3-14E-5377-H | Execução da base civil | Execução da base civil - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5377-H | Pedro
| 1.6.3.1.17 |  |  |  |  | Linha 6"-S3-14E-5376-H | Linha 6"-S3-14E-5376-H - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.17.1 |  |  |  |  | Montar e soldar tubulação | Montar e soldar tubulação - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.17.2 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.17.3 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | CIV | Prédio das caldeiras | 6"-S3-14E-5376-H | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5376-H | Gilvanderson
| 1.6.3.1.17.5 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras | 6"-S3-14E-5378-H | Execução da base civil | Execução da base civil - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5378-H
| 1.6.3.1.18 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras | 6"-S3-14E-5378-H | Linha 6"-S3-14E-5377-H | Linha 6"-S3-14E-5377-H - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5378-H | Pedro
| 1.6.3.1.18.1 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Prédio das caldeiras | 6"-S3-14E-5379-H | Montar e soldar tubulação | Montar e soldar tubulação - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5379-H | Gilvanderson
| 1.6.3.1.18.2 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras | 6"-S3-14E-5379-H | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5379-H
| 1.6.3.1.18.3 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras | 6"-S3-14E-5377-H | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5377-H | Gilvanderson
| 1.6.3.1.18.5 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Prédio das caldeiras | 6"-S3-14E-5379-H | Execução da base civil | Execução da base civil - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5379-H | Gilvanderson
| 1.6.3.1.19 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras | 6"-S3-14E-5379-H | Linha 6"-S3-14E-5378-H | Linha 6"-S3-14E-5378-H - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5379-H
| 1.6.3.1.19.1 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras | 6"-S3-14E-5379-H | Montar e soldar tubulação | Montar e soldar tubulação - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5379-H | Pedro
| 1.6.3.1.19.2 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras | 6"-S3-14E-5379-H | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5379-H
| 1.6.3.1.19.3 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras | 6"-S3-14E-5378-H | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5378-H
| 1.6.3.1.19.5 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras | 10"-S3-14E-5395-H | Execução da base civil | Execução da base civil - linha/estrutura: 10"-S3-14E-5395-H | Genilson
| 1.6.3.1.20 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras | 6"-S3-14E-5379-H | Linha 6"-S3-14E-5379-H | Linha 6"-S3-14E-5379-H - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5379-H | Gilvanderson
| 1.6.3.1.20.1 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras | 10"-S3-14E-5395-H | Montar e soldar tubulação | Montar e soldar tubulação - linha/estrutura: 10"-S3-14E-5395-H | Gilvanderson
| 1.6.3.1.20.2 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.20.3 |  |  |  | 6"-S3-14E-5379-H | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5379-H
| 1.6.3.1.20.5 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras | 10"-S3-14E-5396-H | Execução da base civil | Execução da base civil - linha/estrutura: 10"-S3-14E-5396-H
| 1.6.3.1.21 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras | 10"-S3-14E-5395-H | Linha 8"-S3-14E-5395-H | Linha 8"-S3-14E-5395-H - linha/estrutura: 10"-S3-14E-5395-H | Genilson
| 1.6.3.1.21.1 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras | 10"-S3-14E-5395-H | Pré montar e soldar spool | Pré montar e soldar spool - linha/estrutura: 10"-S3-14E-5395-H | Genilson | bar: SEM 26 TER 2024-06-25 to SEM 26 QUA 2024-06-26
| 1.6.3.1.21.5 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras | 10"-S3-14E-5396-H | Içamento do spool | Içamento do spool - linha/estrutura: 10"-S3-14E-5396-H | Genilson | bar: SEM 26 SEG 2024-06-24
| 1.6.3.1.21.2 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.21.3 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.22 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras | 10"-S3-14E-5396-H | Linha 10"-S3-14E-5396-H | Linha 10"-S3-14E-5396-H - linha/estrutura: 10"-S3-14E-5396-H | Genilson |  |  | SEM 24 SEG 2024-06-10: 2
x | 1.6.3.1.22.1 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras | 10"-S3-14E-5396-H | Pré montar e soldar spool | Pré montar e soldar spool - linha/estrutura: 10"-S3-14E-5396-H | Genilson |  |  | SEM 24 SEG 2024-06-10: 2; SEM 24 QUA 2024-06-12: 2; SEM 24 QUI 2024-06-13: 2
x | 1.6.3.1.22.5 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras | 10"-S3-14E-5396-H | Içamento do spool | Içamento do spool - linha/estrutura: 10"-S3-14E-5396-H | Genilson
| 1.6.3.1.22.2 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.22.3 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.23 |  |  |  |  | Linha 12"-S3-14E-5381-H | Linha 12"-S3-14E-5381-H - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.23.1 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras | 12"-S3-14E-5381-H | Montar suportes | Montar suportes - linha/estrutura: 12"-S3-14E-5381-H | Genilson | bar: SEM 24 QUA 2024-06-12 to SEM 24 SEX 2024-06-14
xx | 1.6.3.1.23.2 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras | 12"-S3-14E-5381-H | Montar e soldar tubulação | Montar e soldar tubulação - linha/estrutura: 12"-S3-14E-5381-H | Genilson |  |  | SEM 24 SEG 2024-06-10: 2; SEM 24 TER 2024-06-11: 2; SEM 24 QUA 2024-06-12: 2; SEM 24 QUI 2024-06-13: 2; SEM 25 SEG 2024-06-17: 1; SEM 25 TER 2024-06-18: 1; SEM 26 DOM 2024-06-23: 1; SEM 26 SEG 2024-06-24: 1
| 1.6.3.1.23.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.23.4 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.3.2 |  |  |  |  | TIE IN | TIE IN - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.1 |  |  |  |  | TIE-IN_141-BOCAL_8"-T-14A-3A | TIE-IN_141-BOCAL_8"-T-14A-3A - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.1.1 |  |  |  |  | Locar ponto do bocal | Locar ponto do bocal - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.1.2 |  |  |  |  | Fazer furo no teto do tanque | Fazer furo no teto do tanque - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.1.3 |  |  |  |  | Montar bocal | Montar bocal - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.1.4 |  |  |  |  | Soldar bocal e reforço | Soldar bocal e reforço - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.1.5 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.2 |  |  |  |  | TIE-IN_143-BOCAL_8"-T-14A-3B | TIE-IN_143-BOCAL_8"-T-14A-3B - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.2.1 |  |  |  |  | Locar ponto do bocal | Locar ponto do bocal - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.2.2 |  |  |  |  | Fazer furo no teto do tanque | Fazer furo no teto do tanque - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.2.3 |  |  |  |  | Montar bocal | Montar bocal - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.2.4 |  |  |  |  | Soldar bocal e reforço | Soldar bocal e reforço - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.2.5 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.3 |  |  |  |  | TIE-IN_145-BOCAL_8"-T-14A-3C | TIE-IN_145-BOCAL_8"-T-14A-3C - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.3.1 |  |  |  |  | Locar ponto do bocal | Locar ponto do bocal - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.3.2 |  |  |  |  | Fazer furo no teto do tanque | Fazer furo no teto do tanque - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.3.3 |  |  |  |  | Montar bocal | Montar bocal - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.3.4 |  |  |  |  | Soldar bocal e reforço | Soldar bocal e reforço - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.3.5 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.4 |  |  |  |  | TIE-IN_164 - Parada | TIE-IN_164 - Parada - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.4.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente | Fazer Ebtv da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.4.2 |  |  |  |  | Desmontar trecho da linha existente | Desmontar trecho da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.4.3 |  |  |  |  | Pré-montar e soldar Tê | Pré-montar e soldar Tê - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.4.4 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.4.5 |  |  |  |  | Montar válvula de 10" | Montar válvula de 10" - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.4.6 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha | Remover Ebtv da linha - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.5 |  |  |  |  | TIE-IN_172 | TIE-IN_172 - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.5.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente | Fazer Ebtv da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.5.2 |  |  |  |  | Desmontar trecho da linha existente | Desmontar trecho da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.5.3 |  |  |  |  | Pré-montar e soldar Tê | Pré-montar e soldar Tê - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.5.4 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.5.5 |  |  |  |  | Montar válvula de 10" | Montar válvula de 10" - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.5.6 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha | Remover Ebtv da linha - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.6 |  |  |  |  | TIE-IN_174 | TIE-IN_174 - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.6.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente | Fazer Ebtv da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.6.2 |  |  |  |  | Desmontar trecho da linha existente | Desmontar trecho da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.6.3 |  |  |  |  | Pré-montar e soldar Tê | Pré-montar e soldar Tê - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.6.4 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.6.5 |  |  |  |  | Montar válvula de 10" | Montar válvula de 10" - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.6.6 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha | Remover Ebtv da linha - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.7 |  |  |  |  | TIE-IN_175 | TIE-IN_175 - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.7.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente | Fazer Ebtv da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.7.2 |  |  |  |  | Desmontar trecho da linha existente | Desmontar trecho da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.7.3 |  |  |  |  | Pré-montar e soldar Tê | Pré-montar e soldar Tê - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.7.4 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.7.5 |  |  |  |  | Montar válvula de 10" | Montar válvula de 10" - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.7.6 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha | Remover Ebtv da linha - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.14 |  |  |  |  | TIE-IN_176 | TIE-IN_176 - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.14.7 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente | Fazer Ebtv da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.14.8 |  |  |  |  | Desmontar trecho da linha existente | Desmontar trecho da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.14.9 |  |  |  |  | Pré-montar e soldar Tê | Pré-montar e soldar Tê - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.14.10 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.14.11 |  |  |  |  | Montar válvula de 10" | Montar válvula de 10" - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.14.12 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha | Remover Ebtv da linha - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.15 |  |  |  |  | TIE-IN_177 | TIE-IN_177 - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.15.7 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente | Fazer Ebtv da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.15.8 |  |  |  |  | Desmontar trecho da linha existente | Desmontar trecho da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.15.9 |  |  |  |  | Pré-montar e soldar Tê | Pré-montar e soldar Tê - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.15.10 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.15.11 |  |  |  |  | Montar válvula de 10" | Montar válvula de 10" - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.15.12 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha | Remover Ebtv da linha - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.8 |  |  |  |  | TIE-IN_116 | TIE-IN_116 - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.8.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da bomba P-14C-43 | Fazer Ebtv da bomba P-14C-43 - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.8.2 |  |  |  |  | Desmontar trecho de linha existente | Desmontar trecho de linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.8.3 |  |  |  |  | Montar de válvula gaveta de 6" | Montar de válvula gaveta de 6" - linha/estrutura:
x | 1.6.3.2.8.4 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras | TIE-IN_116_6"-S3-14E-5379-H | Montar e soldar spool interligando na linha 12"-S3-14E-5321-H | Montar e soldar spool interligando na linha 12"-S3-14E-5321-H - linha/estrutura: TIE-IN_116_6"-S3-14E-5379-H | Gilvanderson |  |  | SEM 24 QUA 2024-06-12: 2
| 1.6.3.2.8.5 |  |  |  |  | Inspeção ENDs na solda bocal | Inspeção ENDs na solda bocal - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.8.6 |  |  |  |  | Remover Ebtv da bomba P-14C-43 | Remover Ebtv da bomba P-14C-43 - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.9 |  |  |  |  | TIE-IN_117 | TIE-IN_117 - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.9.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da bomba P-14A-4E | Fazer Ebtv da bomba P-14A-4E - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.9.2 |  |  |  |  | Desmontar trecho de linha existente | Desmontar trecho de linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.9.3 |  |  |  |  | Montar de válvula gaveta de 6" | Montar de válvula gaveta de 6" - linha/estrutura:
xx | 1.6.3.2.9.4 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras | TIE-IN_117_6"-S3-14E-5378-H | Montar e soldar spool interligando na linha 12"-S3-14E-5321-H | Montar e soldar spool interligando na linha 12"-S3-14E-5321-H - linha/estrutura: TIE-IN_117_6"-S3-14E-5378-H | Gilvanderson |  |  | SEM 24 SEG 2024-06-10: 2; SEM 25 SEG 2024-06-17: 1; SEM 26 DOM 2024-06-23: 1
| 1.6.3.2.9.5 |  |  |  |  | Inspeção ENDs na solda bocal | Inspeção ENDs na solda bocal - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.9.6 |  |  |  |  | Remover Ebtv da bomba P-14A-4E | Remover Ebtv da bomba P-14A-4E - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.10 |  |  |  |  | TIE-IN_118 | TIE-IN_118 - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.10.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da bomba P-14A-4D | Fazer Ebtv da bomba P-14A-4D - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.10.2 |  |  |  |  | Desmontar trecho de linha existente | Desmontar trecho de linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.10.3 |  |  |  |  | Montar de válvula gaveta de 6" | Montar de válvula gaveta de 6" - linha/estrutura:
xx | 1.6.3.2.10.4 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras | TIE-IN_118_6"-S3-14E-5377-H | Montar e soldar spool interligando na linha 12"-S3-14E-5321-H | Montar e soldar spool interligando na linha 12"-S3-14E-5321-H - linha/estrutura: TIE-IN_118_6"-S3-14E-5377-H | Gilvanderson | bar: SEM 25 TER 2024-06-18; SEM 26 SEG 2024-06-24
| 1.6.3.2.10.5 |  |  |  |  | Inspeção ENDs na solda bocal | Inspeção ENDs na solda bocal - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.10.6 |  |  |  |  | Remover Ebtv da bomba P-14A-4D | Remover Ebtv da bomba P-14A-4D - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.11 |  |  |  |  | TIE-IN_119 | TIE-IN_119 - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.11.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da bomba P-14A-4C | Fazer Ebtv da bomba P-14A-4C - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.11.2 |  |  |  |  | Desmontar trecho de linha existente | Desmontar trecho de linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.11.3 |  |  |  |  | Montar de válvula gaveta de 6" | Montar de válvula gaveta de 6" - linha/estrutura:
x | 1.6.3.2.11.4 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras | TIE-IN_119_6"-S3-14E-5376-H | Montar e soldar spool interligando na linha 12"-S3-14E-5321-H | Montar e soldar spool interligando na linha 12"-S3-14E-5321-H - linha/estrutura: TIE-IN_119_6"-S3-14E-5376-H | Gilvanderson |  |  | SEM 24 TER 2024-06-11: 2
| 1.6.3.2.11.5 |  |  |  |  | Inspeção ENDs na solda bocal | Inspeção ENDs na solda bocal - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.11.6 |  |  |  |  | Remover Ebtv da bomba P-14A-4C | Remover Ebtv da bomba P-14A-4C - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.12 |  |  |  |  | TIE-IN_121 | TIE-IN_121 - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.12.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da bomba P-14A-4B | Fazer Ebtv da bomba P-14A-4B - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.12.2 |  |  |  |  | Desmontar trecho de linha existente | Desmontar trecho de linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.12.3 |  |  |  |  | Montar de válvula gaveta de 6" | Montar de válvula gaveta de 6" - linha/estrutura:
x | 1.6.3.2.12.4 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras | TIE-IN_121_6"-S3-14E-5375-H | Montar e soldar spool interligando na linha 12"-S3-14E-5321-H | Montar e soldar spool interligando na linha 12"-S3-14E-5321-H - linha/estrutura: TIE-IN_121_6"-S3-14E-5375-H | Gilvanderson |  |  | SEM 24 TER 2024-06-11: 2
| 1.6.3.2.12.5 |  |  |  |  | Inspeção ENDs na solda bocal | Inspeção ENDs na solda bocal - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.12.6 |  |  |  |  | Remover Ebtv da bomba P-14A-4B | Remover Ebtv da bomba P-14A-4B - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.13 |  |  |  |  | TIE-IN_122 | TIE-IN_122 - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.13.1 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Prédio das caldeiras | Mezanino | Fazer Ebtv da bomba P-14A-4A | Fazer Ebtv da bomba P-14A-4A - linha/estrutura: Mezanino | Flávio
| 1.6.3.2.13.2 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Prédio das caldeiras | Mezanino | Desmontar trecho de linha existente | Desmontar trecho de linha existente - linha/estrutura: Mezanino | Flávio
| 1.6.3.2.13.3 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Prédio das caldeiras | Mezanino | Montar de válvula gaveta de 6" | Montar de válvula gaveta de 6" - linha/estrutura: Mezanino | Osvaldo
x | 1.6.3.2.13.4 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras | TIE-IN_122_6"-S3-14E-5374-H | Montar e soldar spool interligando na linha 12"-S3-14E-5321-H | Montar e soldar spool interligando na linha 12"-S3-14E-5321-H - linha/estrutura: TIE-IN_122_6"-S3-14E-5374-H | Gilvanderson |  |  | SEM 24 QUA 2024-06-12: 2
| 1.6.3.2.13.5 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Prédio das caldeiras | Mezanino | Inspeção ENDs na solda bocal | Inspeção ENDs na solda bocal - linha/estrutura: Mezanino | Flávio
| 1.6.3.2.13.6 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Prédio das caldeiras | Mezanino | Remover Ebtv da bomba P-14A-4A | Remover Ebtv da bomba P-14A-4A - linha/estrutura: Mezanino | Flávio
| 1.6.4 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Prédio das caldeiras | Mezanino | Sistema de vapor de média pressão | Sistema de vapor de média pressão - linha/estrutura: Mezanino | Osvaldo
| 1.6.4.5 |  |  |  |  | Isolamento Térmico | Isolamento Térmico - linha/estrutura:
| 1.6.4.5.1 |  |  |  |  | Isolamento térmico - "Linha 20""-S3-14E-5313-H" | Isolamento térmico - "Linha 20""-S3-14E-5313-H" - linha/estrutura:
| 1.6.4.5.2 |  |  |  |  | Isolamento térmico - "Linha 14""-S3-14E-5314-H" | Isolamento térmico - "Linha 14""-S3-14E-5314-H" - linha/estrutura:
| 1.6.4.5.3 |  |  |  |  | Isolamento térmico - "Linha 14""-S3-14E-5403-H" | Isolamento térmico - "Linha 14""-S3-14E-5403-H" - linha/estrutura:
| 1.6.4.5.4 |  |  |  |  | Isolamento térmico - "Linha 14""-S3-14E-5404-H" | Isolamento térmico - "Linha 14""-S3-14E-5404-H" - linha/estrutura:
| 1.6.4.5.5 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Rua N18 | 20"-S3-14E-5313-H | Isolamento térmico - "Linha 24""-S3-14E-5312-H" | Isolamento térmico - "Linha 24""-S3-14E-5312-H" - linha/estrutura: 20"-S3-14E-5313-H
| 1.6.4.5.6 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Rua N18 | 20"-S3-14E-5313-H | Isolamento térmico - "Linha 8""-S3-5389-H" | Isolamento térmico - "Linha 8""-S3-5389-H" - linha/estrutura: 20"-S3-14E-5313-H | Genilson
| 1.6.4.1 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Rua N18 | Mezanino | Estrutura Metálica | Estrutura Metálica - linha/estrutura: Mezanino | Genilson | bar: SEM 26 QUA 2024-06-26
x | 1.6.4.1.1 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Prédio das caldeiras | Mezanino | Plataforma do header de válvulas sob a EL 5.00 no prédio da área 14A | Plataforma do header de válvulas sob a EL 5.00 no prédio da área 14A - linha/estrutura: Mezanino | Flávio |  |  | SEM 24 SEG 2024-06-10: 0; SEM 24 TER 2024-06-11: 0; SEM 24 QUA 2024-06-12: 0; SEM 24 QUI 2024-06-13: 0; SEM 24 SEX 2024-06-14: 1
| 1.6.4.1.2 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Prédio das caldeiras | Mezanino | Içamento de estruturas | Içamento de estruturas - linha/estrutura: Mezanino | Flávio
x | 1.6.4.1.3 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Prédio das caldeiras | Mezanino | Montagem de andaime para travamento de estruturas | Montagem de andaime para travamento de estruturas - linha/estrutura: Mezanino | Flávio |  |  | SEM 24 SEG 2024-06-10: 2; SEM 24 TER 2024-06-11: 2; SEM 24 QUA 2024-06-12: 2; SEM 24 QUI 2024-06-13: 2; SEM 24 SEX 2024-06-14: 1
| 1.6.4.2 |  |  |  |  | Tubulações e suportes | Tubulações e suportes - linha/estrutura:
| 1.6.4.2.1 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Rua N18 | 20"-S3-14E-5313-H | No Pipe Rack | No Pipe Rack - linha/estrutura: 20"-S3-14E-5313-H
| 1.6.4.2.1.1 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Rua N18 | 20"-S3-14E-5313-H | Linha 20"-S3-14E-5313-H | Linha 20"-S3-14E-5313-H - linha/estrutura: 20"-S3-14E-5313-H
| 1.6.4.2.1.1.1 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Rua N33 | 20"-S3-14E-5313-H | Pipe rack_Rua E | Pipe rack_Rua E - linha/estrutura: 20"-S3-14E-5313-H | Genilson | bar: SEM 26 SEG 2024-06-24
| 1.6.4.2.1.1.1.1 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Rua N33 | 20"-S3-14E-5313-H | Montar e soldar complemento estrutural do Pipe Rack | Montar e soldar complemento estrutural do Pipe Rack - linha/estrutura: 20"-S3-14E-5313-H | Genilson | bar: SEM 26 SEG 2024-06-24 to SEM 26 QUA 2024-06-26
| 1.6.4.2.1.1.1.2 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Rua N33 | 20"-S3-14E-5313-H | Montar e soldar trecho de linha 20"-S3-14E-5313-H | Montar e soldar trecho de linha 20"-S3-14E-5313-H - linha/estrutura: 20"-S3-14E-5313-H | Osvaldo |  |  | SEM 26 DOM 2024-06-23: 2; SEM 26 SEG 2024-06-24: 1; SEM 26 TER 2024-06-25: 1
x | 1.6.4.2.1.1.1.4 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Rua E | 20"-S3-14E-5313-H | Montagem de suportes | Montagem de suportes - linha/estrutura: 20"-S3-14E-5313-H | Genilson |  |  | SEM 24 QUA 2024-06-12: 2
| 1.6.4.2.1.1.1.3 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Rua N18 | 14"-S3-14E-5314-H | solda de vent´s e drenos trecho de linha 20"-S3-14E-5313-H | solda de vent´s e drenos trecho de linha 20"-S3-14E-5313-H - linha/estrutura: 14"-S3-14E-5314-H
| 1.6.4.2.1.1.2 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Rua N18 | 14"-S3-14E-5314-H | Pipe rack_Rua N18 até a área 4A | Pipe rack_Rua N18 até a área 4A - linha/estrutura: 14"-S3-14E-5314-H | Genilson
| 1.6.4.2.1.1.2.1 |  |  |  | 20"-S3-14E-5313-H | Montar e soldar trecho de linha 20"-S3-14E-5313-H | Montar e soldar trecho de linha 20"-S3-14E-5313-H - linha/estrutura: 20"-S3-14E-5313-H
| 1.6.4.2.1.1.2.2 |  | MEC |  | 20"-S3-14E-5313-H | solda de vent´s e drenos trecho de linha 20"-S3-14E-5313-H | solda de vent´s e drenos trecho de linha 20"-S3-14E-5313-H - linha/estrutura: 20"-S3-14E-5313-H | Genilson | Necessário fechamento de rua no dia 07/06
| 1.6.4.2.1.1.3 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Rua N18 | 14"-S3-14E-5314-H | Pipe rack_Rua N33 | Pipe rack_Rua N33 - linha/estrutura: 14"-S3-14E-5314-H | Gilvanderson
| 1.6.4.2.1.1.3.1 |  |  |  | 20"-S3-14E-5313-H | Montar e soldar suportes sob pipe rack | Montar e soldar suportes sob pipe rack - linha/estrutura: 20"-S3-14E-5313-H
x | 1.6.4.2.1.1.3.3 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Prédio das caldeiras | 20"-S3-14E-5313-H | Içamento de tubulação | Içamento de tubulação - linha/estrutura: 20"-S3-14E-5313-H | Genilson |  |  | SEM 24 QUA 2024-06-12: 2
xx | 1.6.4.2.1.1.3.2 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Rua N33 | 20"-S3-14E-5313-H | Montar e soldar trecho de linha 20"-S3-14E-5313-H | Montar e soldar trecho de linha 20"-S3-14E-5313-H - linha/estrutura: 20"-S3-14E-5313-H | Genilson |  |  | SEM 24 QUA 2024-06-12: 2; SEM 24 SEX 2024-06-14: 1; SEM 25 SEG 2024-06-17: 1; SEM 25 TER 2024-06-18: 1; SEM 26 DOM 2024-06-23: 1; SEM 26 SEG 2024-06-24: 1
xx | 1.6.4.2.1.1.3.4 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Prédio das caldeiras | 20"-S3-14E-5313-H | Montagem de andaime | Montagem de andaime - linha/estrutura: 20"-S3-14E-5313-H | Genilson | bar: SEM 25 SEG 2024-06-17; SEM 26 DOM 2024-06-23
| 1.6.4.2.1.2 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.4.2.1.4 |  |  |  |  | Linha 14"-S3-14E-5314-H | Linha 14"-S3-14E-5314-H - linha/estrutura:
| 1.6.4.2.1.4.1 |  |  |  |  | Pipe rack_Rua N18 entre as áreas 4A e 4B | Pipe rack_Rua N18 entre as áreas 4A e 4B - linha/estrutura:
| 1.6.4.2.1.4.1.4 |  |  |  | 14"-S3-14E-5314-H | Subida de trecho de tubulação 1º trecho | Subida de trecho de tubulação 1º trecho - linha/estrutura: 14"-S3-14E-5314-H
| 1.6.4.2.1.4.1.1 |  |  |  | 14"-S3-14E-5314-H | Montar e soldar trecho de linha 14"-S3-14E-5314-H 2º trecho | Montar e soldar trecho de linha 14"-S3-14E-5314-H 2º trecho - linha/estrutura: 14"-S3-14E-5314-H
| 1.6.4.2.1.4.1.2 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.4.2.2 |  |  |  |  | Na área 4A | Na área 4A - linha/estrutura:
| 1.6.4.2.2.1 |  |  |  |  | Linha 14"-S3-14E-5403-H | Linha 14"-S3-14E-5403-H - linha/estrutura:
| 1.6.4.2.2.1.1 |  |  |  |  | Montar e soldar de 14"-S3-14E-5403-H | Montar e soldar de 14"-S3-14E-5403-H - linha/estrutura:
| 1.6.4.2.2.1.2 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.4.2.2.2 |  |  |  |  | Linha 14"-S3-14E-5404-H | Linha 14"-S3-14E-5404-H - linha/estrutura:
| 1.6.4.2.2.2.1 |  |  |  |  | Montar e soldar de 14"-S3-14E-5404-H | Montar e soldar de 14"-S3-14E-5404-H - linha/estrutura:
| 1.6.4.2.2.2.2 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.4.2.3 |  |  |  |  | No prédio da área 14A | No prédio da área 14A - linha/estrutura:
| 1.6.4.2.3.1 |  |  |  |  | Linha 24"-S3-14E-5312-H | Linha 24"-S3-14E-5312-H - linha/estrutura:
| 1.6.4.2.3.1.1 |  |  |  |  | Montar e soldar linha 24"-S3-14E-5312-H | Montar e soldar linha 24"-S3-14E-5312-H - linha/estrutura:
| 1.6.4.2.3.1.2 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.4.2.3.2 |  |  |  |  | Linha 8"-S3-5389-H | Linha 8"-S3-5389-H - linha/estrutura:
| 1.6.4.2.3.2.1 |  |  |  |  | Montar e soldar linha 8"-S3-14E-5389-H | Montar e soldar linha 8"-S3-14E-5389-H - linha/estrutura:
| 1.6.4.2.3.2.2 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.4.3 |  |  |  |  | TIE IN | TIE IN - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.1 |  |  |  |  | Tie in 109 - Parada | Tie in 109 - Parada - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.1.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente | Fazer Ebtv da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.1.2 |  |  |  |  | Cortar trecho de 20"na linha existente | Cortar trecho de 20"na linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.1.3 |  |  |  |  | Montar e soldar spool de 20" | Montar e soldar spool de 20" - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.1.4 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.1.5 |  |  |  |  | Montar de válvula gaveta de 20" | Montar de válvula gaveta de 20" - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.1.6 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha existente | Remover Ebtv da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.2 |  |  |  |  | Tie in 108 | Tie in 108 - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.2.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente | Fazer Ebtv da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.2.2 |  |  |  |  | Cortar trecho de 14"na linha existente | Cortar trecho de 14"na linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.2.3 |  |  |  |  | Montar e soldar spool de 14" | Montar e soldar spool de 14" - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.2.4 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.2.5 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha existente | Remover Ebtv da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.3 |  |  |  |  | TIE in 161 | TIE in 161 - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.3.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente 8"-S3-14E-5003-H/B1 | Fazer Ebtv da linha existente 8"-S3-14E-5003-H/B1 - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.3.2 |  |  |  |  | Montar spool e valvula gaveta | Montar spool e valvula gaveta - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.3.3 |  |  |  |  | Montar silenciador | Montar silenciador - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.3.4 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha | Remover Ebtv da linha - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.4 |  |  |  |  | Tie in 171 - Parada | Tie in 171 - Parada - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.4.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente | Fazer Ebtv da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.4.2 |  |  |  |  | Cortar trecho de 8"na linha existente | Cortar trecho de 8"na linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.4.3 |  |  |  |  | Montar e soldar spool de 8" | Montar e soldar spool de 8" - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.4.4 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.4.5 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | 14A | TIE-IN_141_8"-S3-14E-5356-H | Montar de válvula gaveta de 8" | Montar de válvula gaveta de 8" - linha/estrutura: TIE-IN_141_8"-S3-14E-5356-H | Genilson
| 1.6.4.3.4.6 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha existente | Remover Ebtv da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.5 |  |  |  |  | Tie in 140 - Parada | Tie in 140 - Parada - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.5.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente | Fazer Ebtv da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.5.2 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Rua N18 | TIE-IN_142_14"-S3-14E-5403-H | Montar e soldar de bocal de 14"na linha existente | Montar e soldar de bocal de 14"na linha existente - linha/estrutura: TIE-IN_142_14"-S3-14E-5403-H
| 1.6.4.3.5.3 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Rua N18 | TIE-IN_142_14"-S3-14E-5403-H | Inspeção ENDs na solda bocal | Inspeção ENDs na solda bocal - linha/estrutura: TIE-IN_142_14"-S3-14E-5403-H | Genilson
| 1.6.4.3.5.4 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | 14A | TIE-IN_142_14"-S3-14E-5403-H | Montar de válvula gaveta de 14" | Montar de válvula gaveta de 14" - linha/estrutura: TIE-IN_142_14"-S3-14E-5403-H | Genilson
| 1.6.4.3.5.5 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha existente | Remover Ebtv da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.6 |  |  |  |  | Tie in 142 - Parada | Tie in 142 - Parada - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.6.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente | Fazer Ebtv da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.6.2 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Rua N18 | TIE-IN_144_14"-S3-14E-5404-H | Montar e soldar de bocal de 14"na linha existente | Montar e soldar de bocal de 14"na linha existente - linha/estrutura: TIE-IN_144_14"-S3-14E-5404-H
| 1.6.4.3.6.3 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Rua N18 | TIE-IN_144_14"-S3-14E-5404-H | Inspeção ENDs na solda bocal | Inspeção ENDs na solda bocal - linha/estrutura: TIE-IN_144_14"-S3-14E-5404-H | Genilson
| 1.6.4.3.6.4 |  |  |  |  | Montar de válvula gaveta de 14" | Montar de válvula gaveta de 14" - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.6.5 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha existente | Remover Ebtv da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.7 |  |  |  |  | Tie in 144 - Parada | Tie in 144 - Parada - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.7.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente | Fazer Ebtv da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.7.2 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Prédio das caldeiras |  | Montar e soldar de bocal de 14"na linha existente | Montar e soldar de bocal de 14"na linha existente - linha/estrutura: | Genilson | bar: SEM 26 SEG 2024-06-24 to SEM 26 QUA 2024-06-26
| 1.6.4.3.7.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs na solda bocal | Inspeção ENDs na solda bocal - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.7.4 |  |  |  |  | Montar de válvula gaveta de 14" | Montar de válvula gaveta de 14" - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.7.5 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Prédio das caldeiras |  | Remover Ebtv da linha existente | Remover Ebtv da linha existente - linha/estrutura: | Genilson
x | 1.6.4.3.8 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras | TIE-IN_138_10"-S3-14E-5396-H | TIE-IN_138 | TIE-IN_138 - linha/estrutura: TIE-IN_138_10"-S3-14E-5396-H | Genilson |  |  | SEM 24 SEG 2024-06-10: 2; SEM 24 TER 2024-06-11: 2
| 1.6.4.3.8.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente | Fazer Ebtv da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.8.2 |  |  |  |  | Montar e soldar de bocal de 10"na linha existente | Montar e soldar de bocal de 10"na linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.8.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs na solda bocal | Inspeção ENDs na solda bocal - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.8.4 |  |  |  |  | Montar de válvula gaveta de 10" | Montar de válvula gaveta de 10" - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.8.5 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha | Remover Ebtv da linha - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.9 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Prédio das caldeiras |  | TIE-IN_139 - Parada | TIE-IN_139 - Parada - linha/estrutura: | Genilson
| 1.6.4.3.9.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente 6"-S3-14A-5383-H | Fazer Ebtv da linha existente 6"-S3-14A-5383-H - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.9.2 |  |  |  |  | Desmontar trecho da linha existente | Desmontar trecho da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.9.3 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Prédio das caldeiras |  | Pré-montar spool e válvula gaveta de 6" | Pré-montar spool e válvula gaveta de 6" - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.9.4 |  |  |  |  | Soldar spool | Soldar spool - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.9.5 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.9.6 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha | Remover Ebtv da linha - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.10 |  |  |  |  | Tie in 132 - Parada | Tie in 132 - Parada - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.10.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente 10"-S3-14A-1404-H | Fazer Ebtv da linha existente 10"-S3-14A-1404-H - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.10.2 |  |  |  |  | Desmontar trecho da linha existente | Desmontar trecho da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.10.3 |  |  |  |  | Pré-montar spool entre a linha existente e válvula gaveta de 10" | Pré-montar spool entre a linha existente e válvula gaveta de 10" - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.10.4 |  |  |  |  | Soldar spool | Soldar spool - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.10.5 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras | Desareador | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura: Desareador | Flávio
| 1.6.4.3.10.6 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras | Desareador | Remover Ebtv da linha | Remover Ebtv da linha - linha/estrutura: Desareador | Flávio
| 1.6.4.4 |  |  |  |  | Pre-Comissionamento | Pre-Comissionamento - linha/estrutura:
| 1.6.4.4.1 |  |  |  |  | Complementação mecânica | Complementação mecânica - linha/estrutura:
| 1.6.4.4.2 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras | Desareador | Pré Comissionamento | Pré Comissionamento - linha/estrutura: Desareador
| 1.6.5 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras | Desareador | Sistema de desaeração e água de alimentação das Caldeiras | Sistema de desaeração e água de alimentação das Caldeiras - linha/estrutura: Desareador | Flávio |  |  | SEM 26 DOM 2024-06-23: 2
| 1.6.5.6 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras | Desareador | Isolamento térmico | Isolamento térmico - linha/estrutura: Desareador | Flávio
| 1.6.5.6.1 |  |  |  |  | Isolamento Térmico - "Linha 6""-S3-14E-5300-H" | Isolamento Térmico - "Linha 6""-S3-14E-5300-H" - linha/estrutura:
| 1.6.5.6.2 |  |  |  |  | Isolamento Térmico - "Linha 8""-S3-14A-5301-H" | Isolamento Térmico - "Linha 8""-S3-14A-5301-H" - linha/estrutura:
| 1.6.5.6.3 |  |  |  |  | Isolamento Térmico - "Linha 6""-S3-14E-5302-H" | Isolamento Térmico - "Linha 6""-S3-14E-5302-H" - linha/estrutura:
| 1.6.5.6.4 |  |  |  |  | Isolamento Térmico - "Linha 6""-S3-14E-5304-H" | Isolamento Térmico - "Linha 6""-S3-14E-5304-H" - linha/estrutura:
| 1.6.5.6.5 |  |  |  |  | Isolamento Térmico - "Linha 6""-S3-14E-5305-H" | Isolamento Térmico - "Linha 6""-S3-14E-5305-H" - linha/estrutura:
| 1.6.5.6.6 |  |  |  |  | Isolamento Térmico - "Linha 12""-S3-14E-5306-H" | Isolamento Térmico - "Linha 12""-S3-14E-5306-H" - linha/estrutura:
| 1.6.5.6.7 |  |  |  |  | Isolamento Térmico - "Linha 8""-S3-14E-5307-H" | Isolamento Térmico - "Linha 8""-S3-14E-5307-H" - linha/estrutura:
| 1.6.5.6.8 |  |  |  |  | Isolamento Térmico - "Linha 6""-S3-14E-5341-H" | Isolamento Térmico - "Linha 6""-S3-14E-5341-H" - linha/estrutura:
| 1.6.5.6.9 |  |  |  |  | Isolamento Térmico - "Linha 6""-S3-14E-5388-H" | Isolamento Térmico - "Linha 6""-S3-14E-5388-H" - linha/estrutura:
| 1.6.5.6.10 |  |  |  |  | Isolamento Térmico - Linha 16''-S3-14E-5393-H | Isolamento Térmico - Linha 16''-S3-14E-5393-H - linha/estrutura:
| 1.6.5.6.11 |  |  |  |  | Isolamento Térmico - "Linha 6""-S3-14E-5392-H" | Isolamento Térmico - "Linha 6""-S3-14E-5392-H" - linha/estrutura:
| 1.6.5.6.12 |  |  |  |  | Isolamento térmico - Linha 4'' - S3-14E-5309/5326-H | Isolamento térmico - Linha 4'' - S3-14E-5309/5326-H - linha/estrutura:
| 1.6.5.6.13 |  |  |  |  | Isolamento térmico - Linha 3'' - S3-14E-5308-H | Isolamento térmico - Linha 3'' - S3-14E-5308-H - linha/estrutura:
| 1.6.5.6.14 |  |  |  |  | Isolamento térmico - "Linha 4""-S3-14E-5311-H" | Isolamento térmico - "Linha 4""-S3-14E-5311-H" - linha/estrutura:
| 1.6.5.1 |  |  |  |  | Desaerador | Desaerador - linha/estrutura:
| 1.6.5.1.1 |  |  |  |  | Liberação da construção civil do prédio (base do desaerador) - HYDRO | Liberação da construção civil do prédio (base do desaerador) - HYDRO - linha/estrutura:
| 1.6.5.1.2 |  |  |  |  | Mobilização e patolamento de guindaste de 300ton | Mobilização e patolamento de guindaste de 300ton - linha/estrutura:
x | 1.6.5.1.3 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras | Desareador | Movimentação e posicionamento do Tanque pulmão do desaerador sobre a base na EL 15,00 | Movimentação e posicionamento do Tanque pulmão do desaerador sobre a base na EL 15,00 - linha/estrutura: Desareador | Flávio
| 1.6.5.1.4 |  |  |  |  | Desmobilização de guindastes de 300ton | Desmobilização de guindastes de 300ton - linha/estrutura:
| 1.6.5.1.5 |  |  |  |  | Montagem de andaime de acesso para montagem do pré-desaerador | Montagem de andaime de acesso para montagem do pré-desaerador - linha/estrutura:
| 1.6.5.1.6 |  |  |  | Desareador | Montagem do pré-desaerador | Montagem do pré-desaerador - linha/estrutura: Desareador
| 1.6.5.1.7 |  |  |  | Desareador | Montagem de plataformas, escadas e guarda corpo em volta do desaerador | Montagem de plataformas, escadas e guarda corpo em volta do desaerador - linha/estrutura: Desareador
x | 1.6.5.2 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras | Desareador | Bombas do sistema de desaeração | Bombas do sistema de desaeração - linha/estrutura: Desareador | Gilvanderson |  | Interferência com empresa ASA | SEM 24 SEG 2024-06-10: 0; SEM 24 TER 2024-06-11: 0; SEM 24 QUA 2024-06-12: 0; SEM 24 QUI 2024-06-13: 0; SEM 24 SEX 2024-06-14: 1
| 1.6.5.2.1 |  |  |  |  | Construção das bases civis (Hydro) | Construção das bases civis (Hydro) - linha/estrutura:
| 1.6.5.2.2 |  |  |  |  | P-14E-4A | P-14E-4A - linha/estrutura:
| 1.6.5.2.2.1 |  |  |  |  | Nivelamento de base civil com shims | Nivelamento de base civil com shims - linha/estrutura:
| 1.6.5.2.2.2 |  |  |  |  | Posicionamento da bomba sobre a base | Posicionamento da bomba sobre a base - linha/estrutura:
| 1.6.5.2.2.3 |  |  |  |  | Verificação de alinhamento topogáfico | Verificação de alinhamento topogáfico - linha/estrutura:
| 1.6.5.2.2.4 |  |  |  |  | Grauteamento da base | Grauteamento da base - linha/estrutura:
| 1.6.5.2.2.5 |  |  |  |  | Alinhamento a laser do conjunto motor bomba | Alinhamento a laser do conjunto motor bomba - linha/estrutura:
| 1.6.5.2.2.6 |  |  |  |  | Tubulações | Tubulações - linha/estrutura:
| 1.6.5.2.2.6.1 |  |  |  |  | Linha 8"-S3-14E-5315-H | Linha 8"-S3-14E-5315-H - linha/estrutura:
| 1.6.5.2.2.6.1.1 |  |  |  |  | Pré-montar spool e válvulas | Pré-montar spool e válvulas - linha/estrutura:
| 1.6.5.2.2.6.1.2 |  |  |  |  | Soldar spool | Soldar spool - linha/estrutura:
| 1.6.5.2.2.6.1.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.5.2.2.6.2 |  |  |  |  | Linha 6"-S3-14E-5317-H | Linha 6"-S3-14E-5317-H - linha/estrutura:
| 1.6.5.2.2.6.2.1 |  |  |  |  | Pré-montar spool e válvulas | Pré-montar spool e válvulas - linha/estrutura:
| 1.6.5.2.2.6.2.2 |  |  |  |  | Soldar spool | Soldar spool - linha/estrutura:
| 1.6.5.2.2.6.2.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.5.2.2.6.3 |  |  |  |  | Linha 3"-S3-14E-5316-H | Linha 3"-S3-14E-5316-H - linha/estrutura:
| 1.6.5.2.2.6.3.1 |  |  |  |  | Pré-montar spool e válvulas | Pré-montar spool e válvulas - linha/estrutura:
| 1.6.5.2.2.6.3.2 |  |  |  |  | Soldar spool | Soldar spool - linha/estrutura:
| 1.6.5.2.2.6.3.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.5.2.3 |  |  |  |  | P-14E-4B | P-14E-4B - linha/estrutura:
| 1.6.5.2.3.1 |  |  |  |  | Nivelamento de base civil com shims | Nivelamento de base civil com shims - linha/estrutura:
| 1.6.5.2.3.2 |  |  |  |  | Posicionamento da bomba sobre a base | Posicionamento da bomba sobre a base - linha/estrutura:
| 1.6.5.2.3.3 |  |  |  |  | Verificação de alinhamento topogáfico | Verificação de alinhamento topogáfico - linha/estrutura:
| 1.6.5.2.3.4 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras | 6"-S3-14E-5300-H | Grauteamento da base | Grauteamento da base - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5300-H | Gilvanderson | bar: SEM 26 SEG 2024-06-24
| 1.6.5.2.3.5 |  |  |  |  | Alinhamento a laser do conjunto motor bomba | Alinhamento a laser do conjunto motor bomba - linha/estrutura:
| 1.6.5.2.3.6 |  |  |  |  | Tubulações | Tubulações - linha/estrutura:
| 1.6.5.2.3.6.1 |  |  |  |  | Linha 8"-S3-14E-5318-H | Linha 8"-S3-14E-5318-H - linha/estrutura:
| 1.6.5.2.3.6.1.1 |  |  |  |  | Pré-montar spool e válvulas | Pré-montar spool e válvulas - linha/estrutura:
| 1.6.5.2.3.6.1.2 |  |  |  |  | Soldar spool | Soldar spool - linha/estrutura:
| 1.6.5.2.3.6.1.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.5.2.3.6.2 |  |  |  |  | Linha 6"-S3-14E-5320-H | Linha 6"-S3-14E-5320-H - linha/estrutura:
| 1.6.5.2.3.6.2.1 |  |  |  |  | Pré-montar spool e válvulas | Pré-montar spool e válvulas - linha/estrutura:
| 1.6.5.2.3.6.2.2 |  |  |  |  | Soldar spool | Soldar spool - linha/estrutura:
| 1.6.5.2.3.6.2.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.5.2.3.6.3 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras | 6"-S3-14E-5304-H | Linha 3"-S3-14E-5319-H | Linha 3"-S3-14E-5319-H - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5304-H | Gilvanderson
| 1.6.5.2.3.6.3.1 |  |  |  |  | Pré-montar spool e válvulas | Pré-montar spool e válvulas - linha/estrutura:
| 1.6.5.2.3.6.3.2 |  |  |  |  | Soldar spool | Soldar spool - linha/estrutura:
| 1.6.5.2.3.6.3.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.5.3 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras | 6"-S3-14E-5304-H | Tubulações,suportes e tie ins | Tubulações,suportes e tie ins - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5304-H
| 1.6.5.3.1 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras | 6"-S3-14E-5304-H | Linha 6"-S3-14E-5300-H | Linha 6"-S3-14E-5300-H - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5304-H | Gilvanderson
| 1.6.5.3.1.1 |  |  |  |  | Montar e soldar suportes | Montar e soldar suportes - linha/estrutura:
x | 1.6.5.3.1.2 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras |  | Montar e soldar tubulação | Montar e soldar tubulação - linha/estrutura: | Gilvanderson |  |  | SEM 24 QUA 2024-06-12: 2
x | 1.6.5.3.1.6 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras | 6"-S3-14E-5300-H | Içamento de materiais | Içamento de materiais - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5300-H | Gilvanderson
| 1.6.5.3.1.3 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras | 6"-S3-14E-5305-H | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5305-H | Pedro | bar: SEM 26 TER 2024-06-25
| 1.6.5.3.1.4 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras | 6"-S3-14E-5305-H | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5305-H | Gilvanderson
| 1.6.5.3.2 |  |  |  |  | Linha 8"-S3-14A-5301-H | Linha 8"-S3-14A-5301-H - linha/estrutura:
| 1.6.5.3.2.1 |  |  |  |  | Montar suportes | Montar suportes - linha/estrutura:
| 1.6.5.3.2.2 |  |  |  |  | Montar e soldar tubulação | Montar e soldar tubulação - linha/estrutura:
| 1.6.5.3.2.3 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras | 8"-S3-14E-5301-H | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura: 8"-S3-14E-5301-H | Osvaldo | bar: SEM 24 QUA 2024-06-12
| 1.6.5.3.2.4 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.5.3.3 |  |  |  |  | Vent de 6"-S3-TL-VENT-0001-H do desaerador | Vent de 6"-S3-TL-VENT-0001-H do desaerador - linha/estrutura:
| 1.6.5.3.3.1 |  |  |  |  | Montar vent | Montar vent - linha/estrutura:
| 1.6.5.3.4 |  |  |  |  | Linha 6"-S3-14E-5302-H | Linha 6"-S3-14E-5302-H - linha/estrutura:
| 1.6.5.3.4.1 |  |  |  |  | Montar e soldar suportes | Montar e soldar suportes - linha/estrutura:
x | 1.6.5.3.4.2 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras | 6"-S3-14E-5302-H | Montar e soldar tubulação | Montar e soldar tubulação - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5302-H | Gilvanderson |  |  | SEM 24 QUI 2024-06-13: 2
| 1.6.5.3.4.3 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras | 6"-S3-14E-5302-H | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5302-H | Gilvanderson
| 1.6.5.3.4.4 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras |  | Prédio das caldeiras | 12"-S3-14E-5306-H | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura: 12"-S3-14E-5306-H | Gilvanderson |  |  | SEM 26 DOM 2024-06-23: 2; SEM 26 SEG 2024-06-24: 0
| 1.6.5.3.5 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras | 6"-S3-14E-5341-H | Linha 6"-S3-14E-5304-H | Linha 6"-S3-14E-5304-H - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5341-H | Gilvanderson
| 1.6.5.3.5.1 |  |  |  |  | Montar e soldar suportes | Montar e soldar suportes - linha/estrutura:
x | 1.6.5.3.5.6 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | CIV | Prédio das caldeiras | 6"-S3-14E-5304-H | Concretagem de bases | Concretagem de bases - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5304-H | Pedro
x | 1.6.5.3.5.2 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | CIV | Prédio das caldeiras | 6"-S3-14E-5304-H | Montar e soldar tubulação | Montar e soldar tubulação - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5304-H | Gilvanderson |  |  | SEM 24 QUI 2024-06-13: 2
| 1.6.5.3.5.3 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras | 6"-S3-14E-5341-H | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5341-H
| 1.6.5.3.5.4 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras | 6"-S3-14E-5341-H | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5341-H | Gilvanderson
| 1.6.5.3.6 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras | 6"-S3-14E-5341-H | Linha 6"-S3-14E-5305-H | Linha 6"-S3-14E-5305-H - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5341-H | Gilvanderson
| 1.6.5.3.6.1 |  |  |  |  | Montar e soldar tubulação | Montar e soldar tubulação - linha/estrutura:
| 1.6.5.3.6.2 |  |  |  | 6"-S3-14E-5305-H | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5305-H
| 1.6.5.3.6.3 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.5.3.7 |  |  |  |  | Linha 12"-S3-14E-5306-H | Linha 12"-S3-14E-5306-H - linha/estrutura:
| 1.6.5.3.7.1 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras | 6"-S3-14E-5341-H | Montar suportes | Montar suportes - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5341-H | Gilvanderson |  |  | SEM 26 DOM 2024-06-23: 2; SEM 26 SEG 2024-06-24: 0
x | 1.6.5.3.7.2 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras | 6"-S3-14E-5341-H | Montar e soldar tubulação | Montar e soldar tubulação - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5341-H | Gilvanderson
x | 1.6.5.3.7.6 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras | 12"-S3-14E-5306-H | Içamento de materiais | Içamento de materiais - linha/estrutura: 12"-S3-14E-5306-H | Genilson |  |  | SEM 24 SEG 2024-06-10: 2; SEM 24 TER 2024-06-11: 2
| 1.6.5.3.7.3 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras | 12"-S3-14E-5306-H | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura: 12"-S3-14E-5306-H | Gilvanderson
| 1.6.5.3.7.4 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.5.3.8 |  |  |  |  | Linha 8"-S3-14E-5307-H | Linha 8"-S3-14E-5307-H - linha/estrutura:
| 1.6.5.3.8.1 |  |  |  |  | Montar suportes | Montar suportes - linha/estrutura:
| 1.6.5.3.8.2 |  |  |  |  | Montar e soldar tubulação | Montar e soldar tubulação - linha/estrutura:
| 1.6.5.3.8.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.5.3.8.4 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.5.3.9 |  |  |  |  | Linha 6"-S3-14E-5341-H | Linha 6"-S3-14E-5341-H - linha/estrutura:
| 1.6.5.3.9.1 |  |  |  |  | Montar suportes | Montar suportes - linha/estrutura:
x | 1.6.5.3.9.6 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras | 6"-S3-14E-5304-H | Içamento e posicionamento da tubulação | Içamento e posicionamento da tubulação - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5304-H | Gilvanderson
x | 1.6.5.3.9.2 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras | 6"-S3-14E-5341-H | Montar e soldar tubulação | Montar e soldar tubulação - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5341-H | Gilvanderson
| 1.6.5.3.9.3 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras | 6"-S3-14E-5341-H | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5341-H | Gilvanderson
| 1.6.5.3.9.4 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.5.3.10 |  |  |  |  | Linha 6"-S3-14E-5388-H | Linha 6"-S3-14E-5388-H - linha/estrutura:
| 1.6.5.3.10.1 |  |  |  |  | Montar suportes | Montar suportes - linha/estrutura:
| 1.6.5.3.10.2 |  |  |  |  | Montar e soldar tubulação | Montar e soldar tubulação - linha/estrutura:
| 1.6.5.3.10.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.5.3.10.4 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.5.3.11 |  |  |  |  | Linha 16''-S3-14E-5393-H | Linha 16''-S3-14E-5393-H - linha/estrutura:
| 1.6.5.3.11.1 |  |  |  |  | Montar e soldar tubulação | Montar e soldar tubulação - linha/estrutura:
| 1.6.5.3.11.2 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.5.3.11.3 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.5.3.12 |  |  |  |  | Linha 6"-S3-14E-5392-H | Linha 6"-S3-14E-5392-H - linha/estrutura:
| 1.6.5.3.12.1 |  |  |  |  | Montar suportes | Montar suportes - linha/estrutura:
| 1.6.5.3.12.2 |  |  |  |  | Montar e soldar tubulação | Montar e soldar tubulação - linha/estrutura:
| 1.6.5.3.12.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.5.3.12.4 |  |  |  |  | Montar de válvula gaveta de 6" | Montar de válvula gaveta de 6" - linha/estrutura:
| 1.6.5.3.12.5 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.5.4 |  |  |  |  | Montagem dos Flash Tanques | Montagem dos Flash Tanques - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.1 |  |  |  |  | Construção de base civil ( Hydro) | Construção de base civil ( Hydro) - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.2 |  |  |  |  | FT-14E-01A | FT-14E-01A - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.2.1 |  |  |  |  | Fornecimento de FT (Hydro) | Fornecimento de FT (Hydro) - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.2.2 |  |  |  |  | Nivelamento de base civil com shims | Nivelamento de base civil com shims - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.2.3 |  |  |  |  | Posicionamento do tanque sobre a base | Posicionamento do tanque sobre a base - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.2.4 |  |  |  |  | Verificação de alinhamento topogáfico | Verificação de alinhamento topogáfico - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.2.5 |  |  |  |  | Grauteamento das bases civil | Grauteamento das bases civil - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.3 |  |  |  |  | FT-14E-01B | FT-14E-01B - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.3.1 |  |  |  |  | Fornecimento de FT (Hydro) | Fornecimento de FT (Hydro) - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.3.2 |  |  |  |  | Nivelamento de base civil com shims | Nivelamento de base civil com shims - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.3.3 |  |  |  |  | Posicionamento do tanque sobre a base | Posicionamento do tanque sobre a base - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.3.4 |  |  |  |  | Verificação de alinhamento topogáfico | Verificação de alinhamento topogáfico - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.3.5 |  |  |  |  | Grauteamento das bases civil | Grauteamento das bases civil - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.4 |  |  |  |  | Montagem da palataforma, escada e guarda corpo do tanque | Montagem da palataforma, escada e guarda corpo do tanque - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.5 |  |  |  |  | P-14E-07A | P-14E-07A - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.5.1 |  |  |  |  | Nivelamento de base civil com shims | Nivelamento de base civil com shims - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.5.2 |  |  |  |  | Posicionamento da bomba sobre a base | Posicionamento da bomba sobre a base - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.5.3 |  |  |  |  | Verificação de alinhamento topogáfico | Verificação de alinhamento topogáfico - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.5.4 |  |  |  |  | Grauteamento da base | Grauteamento da base - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.5.5 |  |  |  |  | Alinhamento a laser do conjunto motor bomba | Alinhamento a laser do conjunto motor bomba - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.6 |  |  |  |  | P-14E-07A | P-14E-07A - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.6.1 |  |  |  |  | Nivelamento de base civil com shims | Nivelamento de base civil com shims - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.6.2 |  |  |  |  | Posicionamento da bomba sobre a base | Posicionamento da bomba sobre a base - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.6.3 |  |  |  |  | Verificação de alinhamento topogáfico | Verificação de alinhamento topogáfico - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.6.4 |  |  |  |  | Grauteamento da base | Grauteamento da base - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.6.5 |  |  |  |  | Alinhamento a laser do conjunto motor bomba | Alinhamento a laser do conjunto motor bomba - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.7 |  |  |  |  | Montagem de tubulações e suportes | Montagem de tubulações e suportes - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.7.1 |  |  |  |  | Linha 4'' - S3-14E-5309/5326-H | Linha 4'' - S3-14E-5309/5326-H - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.7.1.1 |  |  |  |  | Montar suportes | Montar suportes - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.7.1.2 |  |  |  |  | Montar e soldar tubulação | Montar e soldar tubulação - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.7.1.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.7.1.4 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.7.2 |  |  |  |  | Linha 3'' - S3-14E-5308-H | Linha 3'' - S3-14E-5308-H - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.7.2.1 |  |  |  |  | Montar suportes | Montar suportes - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.7.2.2 |  |  |  |  | Montar e soldar tubulação | Montar e soldar tubulação - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.7.2.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.7.2.4 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.7.3 |  |  |  |  | Linha 4"-S3-14E-5311-H | Linha 4"-S3-14E-5311-H - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.7.3.1 |  |  |  |  | Montar suportes | Montar suportes - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.7.3.2 |  |  |  |  | Montar e soldar tubulação | Montar e soldar tubulação - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.7.3.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.7.3.4 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.7.4 |  |  |  |  | Linha 4"-S3-14E-FT-018_Dreno | Linha 4"-S3-14E-FT-018_Dreno - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.7.4.1 |  |  |  |  | Montar suportes | Montar suportes - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.7.4.2 |  |  |  |  | Montar e soldar tubulação | Montar e soldar tubulação - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.7.4.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.7.5 |  |  |  |  | Linha 3"-S3-14E-FT-01B_ATM | Linha 3"-S3-14E-FT-01B_ATM - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.7.5.1 |  |  |  |  | Montar suportes | Montar suportes - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.7.5.2 |  |  |  |  | Montar e soldar tubulação | Montar e soldar tubulação - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.7.5.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.7.6 |  |  |  |  | Linha 3'' - PSV-FT-14E-01A | Linha 3'' - PSV-FT-14E-01A - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.7.6.1 |  |  |  |  | Montar suportes | Montar suportes - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.7.6.2 |  |  |  |  | Montar e soldar tubulação | Montar e soldar tubulação - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.7.6.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8 |  |  |  |  | Tie Ins | Tie Ins - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.1 |  |  |  |  | TIE IN_123/128 Desaerador_E-14A-02C | TIE IN_123/128 Desaerador_E-14A-02C - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.1.1 |  |  |  |  | Fazer EBTV do desaerador | Fazer EBTV do desaerador - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.1.2 |  |  |  |  | Desmontagem de linhas de drenagem | Desmontagem de linhas de drenagem - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.1.3 |  |  |  |  | Montar linha 6"-S3-14E-5397-H | Montar linha 6"-S3-14E-5397-H - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.1.4 |  |  |  |  | Montar linha 6"-S3-14E-5398-H | Montar linha 6"-S3-14E-5398-H - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.1.5 |  |  |  |  | Retirar EBTV do desaerador | Retirar EBTV do desaerador - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.2 |  |  |  |  | TIE IN_110/111 Desaerador_E-14A-02B | TIE IN_110/111 Desaerador_E-14A-02B - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.2.1 |  |  |  |  | Fazer EBTV do desaerador | Fazer EBTV do desaerador - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.2.2 |  |  |  |  | Desmontagem de linhas de drenagem | Desmontagem de linhas de drenagem - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.2.3 |  |  |  |  | Montar linha 6"-S3-14E-5399-H | Montar linha 6"-S3-14E-5399-H - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.2.4 |  |  |  |  | Montar linha 6"-S3-14E-5400-H | Montar linha 6"-S3-14E-5400-H - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.2.5 |  |  |  |  | Retirar EBTV do desaerador | Retirar EBTV do desaerador - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.3 |  |  |  |  | TIE IN_112/114 Desaerador_E-14A-02A | TIE IN_112/114 Desaerador_E-14A-02A - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.3.1 |  |  |  |  | Fazer EBTV do desaerador | Fazer EBTV do desaerador - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.3.2 |  |  |  |  | Desmontagem de linhas de drenagem | Desmontagem de linhas de drenagem - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.3.3 |  |  |  |  | Montar linha 6"-S3-14E-5401-H | Montar linha 6"-S3-14E-5401-H - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.3.4 |  |  |  |  | Montar linha 6"-S3-14E-5402-H | Montar linha 6"-S3-14E-5402-H - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.3.5 |  |  |  |  | Retirar EBTV do desaerador | Retirar EBTV do desaerador - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.4 |  |  |  |  | TIE-IN_114 - Parada | TIE-IN_114 - Parada - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.4.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente 6"-S3-14A-1328-(H50) | Fazer Ebtv da linha existente 6"-S3-14A-1328-(H50) - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.4.2 |  |  |  |  | Desmontar trecho da linha existente | Desmontar trecho da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.4.3 |  |  |  |  | Montar e soldar spool | Montar e soldar spool - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.4.4 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.4.5 |  |  |  |  | Montar de válvula gaveta de 6" | Montar de válvula gaveta de 6" - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.4.6 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha | Remover Ebtv da linha - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.5 |  |  |  |  | TIE-IN_115 - Parada | TIE-IN_115 - Parada - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.5.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente 16"-S3-14A-1323 | Fazer Ebtv da linha existente 16"-S3-14A-1323 - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.5.2 |  |  |  |  | Desmontar flange cego da linha existente | Desmontar flange cego da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.5.3 |  |  |  |  | Montar de válvula gaveta de 16" | Montar de válvula gaveta de 16" - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.5.4 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha | Remover Ebtv da linha - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.11 |  |  |  |  | Tie in 113 - Parada | Tie in 113 - Parada - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.11.7 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente | Fazer Ebtv da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.11.8 |  |  |  |  | Cortar trecho de 2"na linha existente | Cortar trecho de 2"na linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.11.9 |  |  |  |  | Montar e soldar spool de 2" | Montar e soldar spool de 2" - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.11.10 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.11.11 |  |  |  |  | Montar de válvula gaveta de 2" | Montar de válvula gaveta de 2" - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.11.12 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha existente | Remover Ebtv da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.12 |  |  |  |  | Tie in 120 - Parada | Tie in 120 - Parada - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.12.7 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente | Fazer Ebtv da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.12.8 |  |  |  |  | Cortar trecho de 2"na linha existente | Cortar trecho de 2"na linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.12.9 |  |  |  |  | Montar e soldar spool de 2" | Montar e soldar spool de 2" - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.12.10 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.12.11 |  |  |  |  | Montar de válvula gaveta de 2" | Montar de válvula gaveta de 2" - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.12.12 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha existente | Remover Ebtv da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.6 |  |  |  |  | Tie in 155 | Tie in 155 - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.6.7 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente | Fazer Ebtv da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.6.8 |  |  |  |  | Cortar trecho de 2"na linha existente | Cortar trecho de 2"na linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.6.9 |  |  |  |  | Montar e soldar spool de 2" | Montar e soldar spool de 2" - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.6.10 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.6.11 |  |  |  |  | Montar de válvula gaveta de 2" | Montar de válvula gaveta de 2" - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.6.12 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha existente | Remover Ebtv da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.7 |  |  |  |  | Tie in 158 | Tie in 158 - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.7.7 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente | Fazer Ebtv da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.7.8 |  |  |  |  | Cortar trecho de 4"na linha existente | Cortar trecho de 4"na linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.7.9 |  |  |  |  | Montar e soldar spool de 4" | Montar e soldar spool de 4" - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.7.10 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.7.11 |  |  |  |  | Montar de válvula gaveta de 4" | Montar de válvula gaveta de 4" - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.7.12 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha existente | Remover Ebtv da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.8 |  |  |  |  | Tie in 169 | Tie in 169 - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.8.7 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente | Fazer Ebtv da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.8.8 |  |  |  |  | Cortar trecho de 2"na linha existente | Cortar trecho de 2"na linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.8.9 |  |  |  |  | Montar e soldar spool de 2" | Montar e soldar spool de 2" - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.8.10 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.8.11 |  |  |  |  | Montar de válvula gaveta de 2" | Montar de válvula gaveta de 2" - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.8.12 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha existente | Remover Ebtv da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.9 |  |  |  |  | Tie in 173 | Tie in 173 - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.9.7 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente | Fazer Ebtv da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.9.8 |  |  |  |  | Cortar trecho de 6"na linha existente | Cortar trecho de 6"na linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.9.9 |  |  |  |  | Montar e soldar spool de 6" | Montar e soldar spool de 6" - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.9.10 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.9.11 |  |  |  |  | Montar de válvula gaveta de 6" | Montar de válvula gaveta de 6" - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.9.12 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha existente | Remover Ebtv da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.10 |  |  |  |  | Tie in 178 | Tie in 178 - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.10.7 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente | Fazer Ebtv da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.10.8 |  |  |  |  | Cortar trecho de 1"na linha existente | Cortar trecho de 1"na linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.10.9 |  |  |  |  | Montar e soldar spool de 1" | Montar e soldar spool de 1" - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.10.10 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.10.11 |  |  |  |  | Montar de válvula gaveta de 1" | Montar de válvula gaveta de 1" - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.10.12 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha existente | Remover Ebtv da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.5.5 |  |  |  |  | Pre-Comissionamento | Pre-Comissionamento - linha/estrutura:
| 1.6.5.5.1 |  |  |  |  | Complementação mecânica | Complementação mecânica - linha/estrutura:
| 1.6.5.5.2 |  |  |  |  | Pré Comissionamento | Pré Comissionamento - linha/estrutura:
| 1.7 |  |  |  |  | TESTES E COMISSIONAMENTO | TESTES E COMISSIONAMENTO - linha/estrutura:
| 1.7.1 |  |  |  |  | Atividades de Comissionamento | Atividades de Comissionamento - linha/estrutura:
| 1.7.2 |  |  |  |  | Operação assistida | Operação assistida - linha/estrutura:
| 1.10 |  |  |  |  | DESMOBILIZAÇÃO | DESMOBILIZAÇÃO - linha/estrutura:
| 1.10.1 |  |  |  |  | Desmobilização de materiais, equipamentos e canteiro | Desmobilização de materiais, equipamentos e canteiro - linha/estrutura:
| 1.10.2 |  |  |  |  | Entrega do data book | Entrega do data book - linha/estrutura:
Note on B3: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Preenchimento automático
Note on H3: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Preenchimento automático

## FAD2
Seleção | EDT | Sistema | Disciplina | Local da tarefa | Tag | Atividade | Descrição da atividade | Frente de serviço | Recurso necessário | Observação | SEG3 | TER4 | QUA5 | QUI6 | SEX7 | SÁB8 | DOM9
| 1 |  |  |  |  | PROJETO UTILIDADES - MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE UTILIDADES DAS CALDEIRAS D & E | PROJETO UTILIDADES - MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE UTILIDADES DAS CALDEIRAS D & E - linha/estrutura:
| 1.1 |  |  |  |  | ABERTURA | ABERTURA - linha/estrutura:
| 1.1.1 |  |  |  |  | Reunião de kick off | Reunião de kick off - linha/estrutura:
| 1.2 |  |  |  |  | PLANEJAMENTO | PLANEJAMENTO - linha/estrutura:
| 1.2.1 |  |  |  |  | Recebimento de projetos atualizados | Recebimento de projetos atualizados - linha/estrutura:
| 1.2.2 |  |  |  |  | Elaboração de cronograma detalhado | Elaboração de cronograma detalhado - linha/estrutura:
| 1.2.3 |  |  |  |  | Elaboração de APR e procedimentos de segurança | Elaboração de APR e procedimentos de segurança - linha/estrutura:
| 1.2.4 |  |  |  |  | Aquisição de materiais - suportes de tubulação | Aquisição de materiais - suportes de tubulação - linha/estrutura:
| 1.2.5 |  |  |  |  | Aquisição de materiais/estruturas metálicas | Aquisição de materiais/estruturas metálicas - linha/estrutura:
| 1.2.6 |  |  |  |  | Aquisição de materiais - Hydro | Aquisição de materiais - Hydro - linha/estrutura:
| 1.2.7 |  |  |  |  | Recebimento de proJetos atualizados (2) | Recebimento de proJetos atualizados (2) - linha/estrutura:
| 1.2.8 |  |  |  |  | Aquisição de materiais - suportes de tubulação (2) | Aquisição de materiais - suportes de tubulação (2) - linha/estrutura:
| 1.2.9 |  |  |  |  | Aquisição de materiais/estruturas metálicas | Aquisição de materiais/estruturas metálicas - linha/estrutura:
| 1.2.10 |  |  |  |  | Aquisição de materiais - Hydro (2) | Aquisição de materiais - Hydro (2) - linha/estrutura:
| 1.3 |  |  |  |  | MOBILIZAÇÃO | MOBILIZAÇÃO - linha/estrutura:
| 1.3.1 |  |  |  |  | Contratação de mão de obra, treinamentos, crachás, etc. | Contratação de mão de obra, treinamentos, crachás, etc. - linha/estrutura:
| 1.3.2 |  |  |  |  | Aprovação da documentação de segurança | Aprovação da documentação de segurança - linha/estrutura:
| 1.3.3 |  |  |  |  | Adequação de canteiro avançado | Adequação de canteiro avançado - linha/estrutura:
| 1.3.4 |  |  |  |  | Mobilização de materiais e equipamentos | Mobilização de materiais e equipamentos - linha/estrutura:
| 1.4 |  |  |  |  | LOGISTICA DE MATERIAIS HYDRO/CANTEIRO EXTERNO | LOGISTICA DE MATERIAIS HYDRO/CANTEIRO EXTERNO - linha/estrutura:
| 1.4.1 |  |  |  |  | Emissão de requisições de material | Emissão de requisições de material - linha/estrutura:
| 1.4.2 |  |  |  |  | Emissão de notas fiscais de saída de material | Emissão de notas fiscais de saída de material - linha/estrutura:
| 1.4.3 |  |  |  |  | Mobilização de materiais da Hydro para o canteiro externo da Montisol | Mobilização de materiais da Hydro para o canteiro externo da Montisol - linha/estrutura:
| 1.4.4 |  |  |  |  | Emissão de requisições de material (2) | Emissão de requisições de material (2) - linha/estrutura:
| 1.4.5 |  |  |  |  | Emissão de notas fiscais de saída de material | Emissão de notas fiscais de saída de material - linha/estrutura:
| 1.4.6 |  |  |  |  | Mobilização de materiais da Hydro para o canteiro externo da Montisol | Mobilização de materiais da Hydro para o canteiro externo da Montisol - linha/estrutura:
| 1.5 |  |  |  |  | SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO EXTERNA | SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO EXTERNA - linha/estrutura:
| 1.5.1 |  |  |  |  | Sistema de água de resfriamento | Sistema de água de resfriamento - linha/estrutura:
| 1.5.1.1 |  |  |  |  | Fabricação de suportes de tubulação | Fabricação de suportes de tubulação - linha/estrutura:
| 1.5.1.2 |  |  |  |  | Fabricação de suportes de tubulação Fechamento Rua E e Torre | Fabricação de suportes de tubulação Fechamento Rua E e Torre - linha/estrutura:
| 1.5.1.3 |  |  |  |  | Fabricação de Tie in´s | Fabricação de Tie in´s - linha/estrutura:
| 1.5.1.3.4 |  |  |  |  | Tie in 154 | Tie in 154 - linha/estrutura:
| 1.5.1.3.4.1 |  |  |  |  | Fornecimento de materiais (Hydro) | Fornecimento de materiais (Hydro) - linha/estrutura:
| 1.5.1.3.4.2 |  |  |  |  | Pré montagem de Spool | Pré montagem de Spool - linha/estrutura:
| 1.5.1.3.4.3 |  |  |  |  | Soldagem de Spool | Soldagem de Spool - linha/estrutura:
| 1.5.1.3.4.4 |  |  |  |  | Inspeção ENDs na solda | Inspeção ENDs na solda - linha/estrutura:
| 1.5.1.3.5 |  |  |  |  | Tie in 167 | Tie in 167 - linha/estrutura:
| 1.5.1.3.5.1 |  |  |  |  | Fornecimento de materiais (Hydro) | Fornecimento de materiais (Hydro) - linha/estrutura:
| 1.5.1.3.5.2 |  |  |  |  | Pré montagem de Spool | Pré montagem de Spool - linha/estrutura:
| 1.5.1.3.5.3 |  |  |  |  | Soldagem de Spool | Soldagem de Spool - linha/estrutura:
| 1.5.1.3.5.4 |  |  |  |  | Inspeção ENDs na solda | Inspeção ENDs na solda - linha/estrutura:
| 1.5.1.3.6 |  |  |  |  | Tie in 168 | Tie in 168 - linha/estrutura:
| 1.5.1.3.6.1 |  |  |  |  | Fornecimento de materiais (Hydro) | Fornecimento de materiais (Hydro) - linha/estrutura:
| 1.5.1.3.6.2 |  |  |  |  | Pré montagem de Spool | Pré montagem de Spool - linha/estrutura:
| 1.5.1.3.6.3 |  |  |  |  | Soldagem de Spool | Soldagem de Spool - linha/estrutura:
| 1.5.1.3.6.4 |  |  |  |  | Inspeção ENDs na solda | Inspeção ENDs na solda - linha/estrutura:
| 1.5.1.3.1 |  |  |  |  | Tie in 147 | Tie in 147 - linha/estrutura:
| 1.5.1.3.1.1 |  |  |  |  | Fornecimento de materiais (Hydro) | Fornecimento de materiais (Hydro) - linha/estrutura:
| 1.5.1.3.1.2 |  |  |  |  | Pré montagem de Spool | Pré montagem de Spool - linha/estrutura:
| 1.5.1.3.1.3 |  |  |  |  | Soldagem de Spool | Soldagem de Spool - linha/estrutura:
| 1.5.1.3.1.4 |  |  |  |  | Inspeção ENDs na solda | Inspeção ENDs na solda - linha/estrutura:
| 1.5.1.3.2 |  |  |  |  | Tie in 152 | Tie in 152 - linha/estrutura:
| 1.5.1.3.2.1 |  |  |  |  | Fornecimento de materiais (Hydro) | Fornecimento de materiais (Hydro) - linha/estrutura:
| 1.5.1.3.2.2 |  |  |  |  | Pré montagem de Spool | Pré montagem de Spool - linha/estrutura:
| 1.5.1.3.2.3 |  |  |  |  | Soldagem de Spool | Soldagem de Spool - linha/estrutura:
| 1.5.1.3.2.4 |  |  |  |  | Inspeção ENDs na solda | Inspeção ENDs na solda - linha/estrutura:
| 1.5.1.3.3 |  |  |  |  | Tie in 153 | Tie in 153 - linha/estrutura:
| 1.5.1.3.3.1 |  |  |  |  | Fornecimento de materiais (Hydro) | Fornecimento de materiais (Hydro) - linha/estrutura:
| 1.5.1.3.3.2 |  |  |  |  | Pré montagem de Spool | Pré montagem de Spool - linha/estrutura:
| 1.5.1.3.3.3 |  |  |  |  | Soldagem de Spool | Soldagem de Spool - linha/estrutura:
| 1.5.1.3.3.4 |  |  |  |  | Inspeção ENDs na solda | Inspeção ENDs na solda - linha/estrutura:
| 1.5.1.3.7 |  |  |  |  | Tie in 149 | Tie in 149 - linha/estrutura:
| 1.5.1.3.7.1 |  |  |  |  | Fornecimento de materiais (Hydro) | Fornecimento de materiais (Hydro) - linha/estrutura:
| 1.5.1.3.7.2 |  |  |  |  | Pré montagem de Spool | Pré montagem de Spool - linha/estrutura:
| 1.5.1.3.7.3 |  |  |  |  | Soldagem de Spool | Soldagem de Spool - linha/estrutura:
| 1.5.1.3.7.4 |  |  |  |  | Inspeção ENDs na solda | Inspeção ENDs na solda - linha/estrutura:
| 1.5.1.3.8 |  |  |  |  | Tie in 150 | Tie in 150 - linha/estrutura:
| 1.5.1.3.8.1 |  |  |  |  | Fornecimento de materiais (Hydro) | Fornecimento de materiais (Hydro) - linha/estrutura:
| 1.5.1.3.8.2 |  |  |  |  | Pré montagem de Spool | Pré montagem de Spool - linha/estrutura:
| 1.5.1.3.8.3 |  |  |  |  | Soldagem de Spool | Soldagem de Spool - linha/estrutura:
| 1.5.1.3.8.4 |  |  |  |  | Inspeção ENDs na solda | Inspeção ENDs na solda - linha/estrutura:
| 1.5.2 |  |  |  |  | Sistema de polimento e tanque de condensado | Sistema de polimento e tanque de condensado - linha/estrutura:
| 1.5.2.1 |  |  |  |  | Complemento estrutural de Pipe Rack | Complemento estrutural de Pipe Rack - linha/estrutura:
| 1.5.2.1.1 |  |  |  |  | Traçagem e corte de peças | Traçagem e corte de peças - linha/estrutura:
| 1.5.2.1.2 |  |  |  |  | Pré montagem | Pré montagem - linha/estrutura:
| 1.5.2.1.3 |  |  |  |  | Soldagem | Soldagem - linha/estrutura:
| 1.5.2.1.4 |  |  |  |  | Acabamento/Inspeção visual | Acabamento/Inspeção visual - linha/estrutura:
| 1.5.2.1.5 |  |  |  |  | Jateamento e pintura | Jateamento e pintura - linha/estrutura:
| 1.5.2.1.6 |  |  |  |  | Fabricação de suportes de tubulação | Fabricação de suportes de tubulação - linha/estrutura:
| 1.5.2.3 |  |  |  |  | Fabricação de estrutura metálica ( Pataforma/Escada/Guarda corpo ) | Fabricação de estrutura metálica ( Pataforma/Escada/Guarda corpo ) - linha/estrutura:
| 1.5.2.3.1 |  |  |  |  | Traçagem e corte de peças | Traçagem e corte de peças - linha/estrutura:
| 1.5.2.3.2 |  |  |  |  | Pré montagem | Pré montagem - linha/estrutura:
| 1.5.2.3.3 |  |  |  |  | Soldagem | Soldagem - linha/estrutura:
| 1.5.2.3.4 |  |  |  |  | Acabamento/Inspeção visual | Acabamento/Inspeção visual - linha/estrutura:
| 1.5.2.3.5 |  |  |  |  | Jateamento e pintura | Jateamento e pintura - linha/estrutura:
| 1.5.2.4 |  |  |  |  | Fabricação de tubulações | Fabricação de tubulações - linha/estrutura:
| 1.5.2.4.1 |  |  |  |  | Linha 6"-S2-14E-5350-H | Linha 6"-S2-14E-5350-H - linha/estrutura:
| 1.5.2.4.2 |  |  |  |  | Linha 4"-S2-14E-5342-H | Linha 4"-S2-14E-5342-H - linha/estrutura:
| 1.5.2.4.3 |  |  |  |  | Linha 3''-S2-14E-5354-H | Linha 3''-S2-14E-5354-H - linha/estrutura:
| 1.5.2.4.4 |  |  |  |  | Linha 2"-S2-14E-5348-H | Linha 2"-S2-14E-5348-H - linha/estrutura:
| 1.5.2.4.5 |  |  |  |  | Linha 2"-S2-14E-5343-H | Linha 2"-S2-14E-5343-H - linha/estrutura:
| 1.5.2.4.6 |  |  |  |  | Linha 2"-S2-14E-5349-H | Linha 2"-S2-14E-5349-H - linha/estrutura:
| 1.5.2.5 |  |  |  |  | TIE INS | TIE INS - linha/estrutura:
| 1.5.2.5.3 |  |  |  |  | TIE-IN_124 | TIE-IN_124 - linha/estrutura:
| 1.5.2.5.4 |  |  |  |  | TIE-IN_125 | TIE-IN_125 - linha/estrutura:
| 1.5.2.5.8 |  |  |  |  | TIE-IN_159 | TIE-IN_159 - linha/estrutura:
| 1.5.2.5.1 |  |  |  |  | TIE-IN_126 | TIE-IN_126 - linha/estrutura:
| 1.5.2.5.5 |  |  |  |  | TIE-IN_127 | TIE-IN_127 - linha/estrutura:
| 1.5.2.5.2 |  |  |  |  | TIE-IN_136 | TIE-IN_136 - linha/estrutura:
| 1.5.2.5.6 |  |  |  |  | TIE-IN_131 | TIE-IN_131 - linha/estrutura:
| 1.5.2.5.7 |  |  |  |  | TIE-IN_137 | TIE-IN_137 - linha/estrutura:
| 1.5.3 |  |  |  |  | Sistema de vapor de média pressão | Sistema de vapor de média pressão - linha/estrutura:
| 1.5.3.1 |  |  |  |  | Reforço estrutural - pipe rack | Reforço estrutural - pipe rack - linha/estrutura:
| 1.5.3.1.1 |  |  |  |  | Aquisição de materiais de fabricação | Aquisição de materiais de fabricação - linha/estrutura:
| 1.5.3.1.2 |  |  |  |  | Traçagem e corte | Traçagem e corte - linha/estrutura:
| 1.5.3.1.3 |  |  |  |  | Pré montagem | Pré montagem - linha/estrutura:
| 1.5.3.1.4 |  |  |  |  | Soldagem | Soldagem - linha/estrutura:
| 1.5.3.1.5 |  |  |  |  | Acabamento | Acabamento - linha/estrutura:
| 1.5.3.1.6 |  |  |  |  | Jateamento e pintura | Jateamento e pintura - linha/estrutura:
| 1.5.3.5 |  |  |  |  | Plataforma do Mezanino | Plataforma do Mezanino - linha/estrutura:
| 1.5.3.5.13 |  |  |  |  | Estrutura de apoio do Reader | Estrutura de apoio do Reader - linha/estrutura:
| 1.5.3.5.13.1 |  |  |  |  | Aquisição de materiais de fabricação | Aquisição de materiais de fabricação - linha/estrutura:
| 1.5.3.5.13.2 |  |  |  |  | Traçagem e corte | Traçagem e corte - linha/estrutura:
| 1.5.3.5.13.3 |  |  |  |  | Pré montagem | Pré montagem - linha/estrutura:
| 1.5.3.5.13.4 |  |  |  |  | Soldagem | Soldagem - linha/estrutura:
| 1.5.3.5.13.5 |  |  |  |  | Acabamento | Acabamento - linha/estrutura:
| 1.5.3.5.13.6 |  |  |  |  | Jateamento e pintura | Jateamento e pintura - linha/estrutura:
| 1.5.3.5.14 |  |  |  |  | Estrutura do mezanino | Estrutura do mezanino - linha/estrutura:
| 1.5.3.5.14.7 |  |  |  |  | Aquisição de materiais de fabricação | Aquisição de materiais de fabricação - linha/estrutura:
| 1.5.3.5.14.8 |  |  |  |  | Traçagem e corte | Traçagem e corte - linha/estrutura:
| 1.5.3.5.14.9 |  |  |  |  | Pré montagem | Pré montagem - linha/estrutura:
| 1.5.3.5.14.10 |  |  |  |  | Soldagem | Soldagem - linha/estrutura:
| 1.5.3.5.14.11 |  |  |  |  | Acabamento | Acabamento - linha/estrutura:
| 1.5.3.5.14.12 |  |  |  |  | Jateamento e pintura | Jateamento e pintura - linha/estrutura:
| 1.5.3.2 |  |  |  |  | Tubulações e suportes | Tubulações e suportes - linha/estrutura:
| 1.5.3.2.1 |  |  |  |  | Linha 8"-S3-5389-H - Tie in 171 | Linha 8"-S3-5389-H - Tie in 171 - linha/estrutura:
| 1.5.3.2.5 |  |  |  |  | Linha 20"-S3-14E-5313-H 1º trecho | Linha 20"-S3-14E-5313-H 1º trecho - linha/estrutura:
| 1.5.3.2.6 |  |  |  |  | Linha 20"-S3-14E-5313-H - 2º trecho | Linha 20"-S3-14E-5313-H - 2º trecho - linha/estrutura:
| 1.5.3.2.7 |  |  |  |  | Linha 20"-S3-14E-5313-H - 3º trecho | Linha 20"-S3-14E-5313-H - 3º trecho - linha/estrutura:
| 1.5.3.2.8 |  |  |  |  | Linha 24"-S3-14E-5312-H | Linha 24"-S3-14E-5312-H - linha/estrutura:
| 1.5.3.2.2 |  |  |  |  | Linha 14"-S3-5367-H | Linha 14"-S3-5367-H - linha/estrutura:
| 1.5.3.2.3 |  |  |  |  | Linha 14"-S3-14E-5403-H | Linha 14"-S3-14E-5403-H - linha/estrutura:
| 1.5.3.2.4 |  |  |  |  | Linha 14"-S3-14E-5404-H | Linha 14"-S3-14E-5404-H - linha/estrutura:
| 1.5.3.3 |  |  |  |  | TIE INS | TIE INS - linha/estrutura:
| 1.5.3.3.4 |  |  |  |  | Tie in 108 | Tie in 108 - linha/estrutura:
| 1.5.3.3.1 |  |  |  |  | Tie in 142 | Tie in 142 - linha/estrutura:
| 1.5.3.3.2 |  |  |  |  | Tie in 144 | Tie in 144 - linha/estrutura:
| 1.5.3.3.8 |  |  |  |  | Tie in 139 | Tie in 139 - linha/estrutura:
| 1.5.3.3.3 |  |  |  |  | Tie in 109 | Tie in 109 - linha/estrutura:
| 1.5.3.3.5 |  |  |  |  | Tie in 171 | Tie in 171 - linha/estrutura:
| 1.5.3.3.6 |  |  |  |  | Tie in 140 | Tie in 140 - linha/estrutura:
| 1.5.3.3.7 |  |  |  |  | Tie in 138 | Tie in 138 - linha/estrutura:
| 1.5.3.3.9 |  |  |  |  | Tie in 132 | Tie in 132 - linha/estrutura:
| 1.5.4 |  |  |  |  | Sistema de controle, retorno e transferencia de condensado | Sistema de controle, retorno e transferencia de condensado - linha/estrutura:
| 1.5.4.1 |  |  |  |  | Tubulações | Tubulações - linha/estrutura:
| 1.5.4.1.1 |  |  |  |  | Linha 8"-S3-14E-5333-H | Linha 8"-S3-14E-5333-H - linha/estrutura:
| 1.5.4.1.2 |  |  |  |  | Linha 8"-S3-14E-5336-H | Linha 8"-S3-14E-5336-H - linha/estrutura:
| 1.5.4.1.3 |  |  |  |  | Linha 3"-S3-14E-5371-H | Linha 3"-S3-14E-5371-H - linha/estrutura:
| 1.5.4.1.4 |  |  |  |  | Linha 10"-S3-14E-5332-H | Linha 10"-S3-14E-5332-H - linha/estrutura:
| 1.5.4.1.6 |  |  |  |  | Linha 8"-S3-14E-5335-H | Linha 8"-S3-14E-5335-H - linha/estrutura:
| 1.5.4.1.7 |  |  |  |  | Linha 8"-S3-14E-5355-H | Linha 8"-S3-14E-5355-H - linha/estrutura:
| 1.5.4.1.8 |  |  |  |  | Linha 12"-S3-14E-5321-H | Linha 12"-S3-14E-5321-H - linha/estrutura:
| 1.5.4.1.5 |  |  |  |  | Linha 10"-S3-14E-5334-H | Linha 10"-S3-14E-5334-H - linha/estrutura:
| 1.5.4.1.5.1 |  |  |  |  | Trecho 1 - Linha 10"-S3-14E-5334-H | Trecho 1 - Linha 10"-S3-14E-5334-H - linha/estrutura:
| 1.5.4.1.5.2 |  |  |  |  | Trecho 2 - Linha 10"-S3-14E-5334-H | Trecho 2 - Linha 10"-S3-14E-5334-H - linha/estrutura:
| 1.5.4.1.9 |  |  |  |  | Linha 6"-S3-14E-5374-H | Linha 6"-S3-14E-5374-H - linha/estrutura:
| 1.5.4.1.9.1 |  |  |  |  | Trecho 1 - Linha 6"-S3-14E-5374-H | Trecho 1 - Linha 6"-S3-14E-5374-H - linha/estrutura:
| 1.5.4.1.9.2 |  |  |  |  | Trecho 2 - Linha 6"-S3-14E-5374-H | Trecho 2 - Linha 6"-S3-14E-5374-H - linha/estrutura:
| 1.5.4.1.10 |  |  |  |  | Linha 6"-S3-14E-5375-H | Linha 6"-S3-14E-5375-H - linha/estrutura:
| 1.5.4.1.10.1 |  |  |  |  | Trecho 1 - Linha 6"-S3-14E-5375-H | Trecho 1 - Linha 6"-S3-14E-5375-H - linha/estrutura:
| 1.5.4.1.10.2 |  |  |  |  | Trecho 2 - Linha 6"-S3-14E-5375-H | Trecho 2 - Linha 6"-S3-14E-5375-H - linha/estrutura:
| 1.5.4.1.11 |  |  |  |  | Linha 6"-S3-14E-5376-H | Linha 6"-S3-14E-5376-H - linha/estrutura:
| 1.5.4.1.11.1 |  |  |  |  | Trecho 1 - Linha 6"-S3-14E-5376-H | Trecho 1 - Linha 6"-S3-14E-5376-H - linha/estrutura:
| 1.5.4.1.11.2 |  |  |  |  | Trecho 2 - Linha 6"-S3-14E-5376-H | Trecho 2 - Linha 6"-S3-14E-5376-H - linha/estrutura:
| 1.5.4.1.12 |  |  |  |  | Linha 6"-S3-14E-5377-H | Linha 6"-S3-14E-5377-H - linha/estrutura:
| 1.5.4.1.12.1 |  |  |  |  | Trecho 1 - Linha 6"-S3-14E-5377-H | Trecho 1 - Linha 6"-S3-14E-5377-H - linha/estrutura:
| 1.5.4.1.12.2 |  |  |  |  | Trecho 2 - Linha 6"-S3-14E-5377-H | Trecho 2 - Linha 6"-S3-14E-5377-H - linha/estrutura:
| 1.5.4.1.13 |  |  |  |  | Linha 6"-S3-14E-5378-H | Linha 6"-S3-14E-5378-H - linha/estrutura:
| 1.5.4.1.13.1 |  |  |  |  | Trecho 1 - Linha 6"-S3-14E-5378-H | Trecho 1 - Linha 6"-S3-14E-5378-H - linha/estrutura:
| 1.5.4.1.13.2 |  |  |  |  | Trecho 2 - Linha 6"-S3-14E-5378-H | Trecho 2 - Linha 6"-S3-14E-5378-H - linha/estrutura:
| 1.5.4.1.14 |  |  |  |  | Linha 6"-S3-14E-5379-H | Linha 6"-S3-14E-5379-H - linha/estrutura:
| 1.5.4.1.14.1 |  |  |  |  | Trecho 1 - Linha 6"-S3-14E-5378-H | Trecho 1 - Linha 6"-S3-14E-5378-H - linha/estrutura:
| 1.5.4.1.14.2 |  |  |  |  | Trecho 2 - Linha 6"-S3-14E-5378-H | Trecho 2 - Linha 6"-S3-14E-5378-H - linha/estrutura:
| 1.5.4.2 |  |  |  |  | TIE-IN | TIE-IN - linha/estrutura:
| 1.5.4.2.5 |  |  |  |  | TIE-IN_172 | TIE-IN_172 - linha/estrutura:
| 1.5.4.2.6 |  |  |  |  | TIE-IN_174 | TIE-IN_174 - linha/estrutura:
| 1.5.4.2.7 |  |  |  |  | TIE-IN_175 | TIE-IN_175 - linha/estrutura:
| 1.5.4.2.1 |  |  |  |  | TIE-IN_141-BOCAL_8"-T-14A-3A | TIE-IN_141-BOCAL_8"-T-14A-3A - linha/estrutura:
| 1.5.4.2.2 |  |  |  |  | TIE-IN_143-BOCAL_8"-T-14A-3B | TIE-IN_143-BOCAL_8"-T-14A-3B - linha/estrutura:
| 1.5.4.2.3 |  |  |  |  | TIE-IN_145-BOCAL_8"-T-14A-3C | TIE-IN_145-BOCAL_8"-T-14A-3C - linha/estrutura:
| 1.5.4.2.8 |  |  |  |  | TIE-IN_116 | TIE-IN_116 - linha/estrutura:
| 1.5.4.2.8.1 |  |  |  |  | Trecho 1 - TIE-IN_116 | Trecho 1 - TIE-IN_116 - linha/estrutura:
| 1.5.4.2.8.2 |  |  |  |  | Trecho 2 - TIE-IN_116 | Trecho 2 - TIE-IN_116 - linha/estrutura:
| 1.5.4.2.9 |  |  |  |  | TIE-IN_117 | TIE-IN_117 - linha/estrutura:
| 1.5.4.2.9.1 |  |  |  |  | Trecho 1 - TIE-IN_117 | Trecho 1 - TIE-IN_117 - linha/estrutura:
| 1.5.4.2.9.2 |  |  |  |  | Trecho 2 - TIE-IN_117 | Trecho 2 - TIE-IN_117 - linha/estrutura:
| 1.5.4.2.10 |  |  |  |  | TIE-IN_118 | TIE-IN_118 - linha/estrutura:
| 1.5.4.2.10.1 |  |  |  |  | Trecho 1 - TIE-IN_118 | Trecho 1 - TIE-IN_118 - linha/estrutura:
| 1.5.4.2.10.2 |  |  |  |  | Trecho 2 - TIE-IN_118 | Trecho 2 - TIE-IN_118 - linha/estrutura:
| 1.5.4.2.11 |  |  |  |  | TIE-IN_119 | TIE-IN_119 - linha/estrutura:
| 1.5.4.2.11.1 |  |  |  |  | Trecho 1 - TIE-IN_119 | Trecho 1 - TIE-IN_119 - linha/estrutura:
| 1.5.4.2.11.2 |  |  |  |  | Trecho 2 - TIE-IN_119 | Trecho 2 - TIE-IN_119 - linha/estrutura:
| 1.5.4.2.30 |  |  |  |  | TIE-IN_121 | TIE-IN_121 - linha/estrutura:
| 1.5.4.2.30.7 |  |  |  |  | Trecho 1 - TIE-IN_121 | Trecho 1 - TIE-IN_121 - linha/estrutura:
| 1.5.4.2.30.8 |  |  |  |  | Trecho 2 - TIE-IN_121 | Trecho 2 - TIE-IN_121 - linha/estrutura:
| 1.5.4.2.13 |  |  |  |  | TIE-IN_122 | TIE-IN_122 - linha/estrutura:
| 1.5.4.2.13.1 |  |  |  |  | Trecho 1 - TIE-IN_122 | Trecho 1 - TIE-IN_122 - linha/estrutura:
| 1.5.4.2.13.2 |  |  |  |  | Trecho 2 - TIE-IN_122 | Trecho 2 - TIE-IN_122 - linha/estrutura:
| 1.5.4.2.4 |  |  |  |  | TIE-IN_164 | TIE-IN_164 - linha/estrutura:
| 1.5.4.2.14 |  |  |  |  | TIE-IN_176 | TIE-IN_176 - linha/estrutura:
| 1.5.4.2.15 |  |  |  |  | TIE-IN_177 | TIE-IN_177 - linha/estrutura:
| 1.5.5 |  |  |  |  | Sistema de desaeração | Sistema de desaeração - linha/estrutura:
| 1.5.5.1 |  |  |  |  | Tubulações e suportes | Tubulações e suportes - linha/estrutura:
| 1.5.5.1.1 |  |  |  |  | Linha 6"-S3-14E-5300-H | Linha 6"-S3-14E-5300-H - linha/estrutura:
| 1.5.5.1.1.1 |  |  |  |  | Trecho 1 - Linha 6"-S3-14E-5300-H | Trecho 1 - Linha 6"-S3-14E-5300-H - linha/estrutura:
| 1.5.5.1.1.2 |  |  |  |  | Trecho 2 - Linha 6"-S3-14E-5300-H | Trecho 2 - Linha 6"-S3-14E-5300-H - linha/estrutura:
| 1.5.5.1.2 |  |  |  |  | Linha 8"-S3-14A-5301-H | Linha 8"-S3-14A-5301-H - linha/estrutura:
| 1.5.5.1.2.1 |  |  |  |  | Trecho 1 - Linha 8"-S3-14A-5301-H | Trecho 1 - Linha 8"-S3-14A-5301-H - linha/estrutura:
| 1.5.5.1.2.2 |  |  |  |  | Trecho 2 - Linha 8"-S3-14A-5301-H | Trecho 2 - Linha 8"-S3-14A-5301-H - linha/estrutura:
| 1.5.5.1.18 |  |  |  |  | Linha 3"-S3-14E-5316-H | Linha 3"-S3-14E-5316-H - linha/estrutura:
| 1.5.5.1.21 |  |  |  |  | Linha 3"-S3-14E-5319-H | Linha 3"-S3-14E-5319-H - linha/estrutura:
| 1.5.5.1.3 |  |  |  |  | Vent de 6"-S3-TL-VENT-0001-H do desaerador | Vent de 6"-S3-TL-VENT-0001-H do desaerador - linha/estrutura:
| 1.5.5.1.4 |  |  |  |  | Linha 6"-S3-14E-5302-H | Linha 6"-S3-14E-5302-H - linha/estrutura:
| 1.5.5.1.5 |  |  |  |  | Linha 6"-S3-14E-5305-H | Linha 6"-S3-14E-5305-H - linha/estrutura:
| 1.5.5.1.6 |  |  |  |  | Linha 12"-S3-14E-5306-H | Linha 12"-S3-14E-5306-H - linha/estrutura:
| 1.5.5.1.7 |  |  |  |  | Linha 8"-S3-14E-5307-H | Linha 8"-S3-14E-5307-H - linha/estrutura:
| 1.5.5.1.8 |  |  |  |  | Linha 6"-S3-14E-5401-H | Linha 6"-S3-14E-5401-H - linha/estrutura:
| 1.5.5.1.9 |  |  |  |  | Linha 6"-S3-14E-5402-H | Linha 6"-S3-14E-5402-H - linha/estrutura:
| 1.5.5.1.10 |  |  |  |  | Linha 6"-S3-14E-5399-H | Linha 6"-S3-14E-5399-H - linha/estrutura:
| 1.5.5.1.11 |  |  |  |  | Linha 6"-S3-14E-5400-H | Linha 6"-S3-14E-5400-H - linha/estrutura:
| 1.5.5.1.12 |  |  |  |  | Linha 6"-S3-14E-5397-H | Linha 6"-S3-14E-5397-H - linha/estrutura:
| 1.5.5.1.13 |  |  |  |  | Linha 6"-S3-14E-5398-H | Linha 6"-S3-14E-5398-H - linha/estrutura:
| 1.5.5.1.14 |  |  |  |  | Linha 16-S3-14E-5393-H | Linha 16-S3-14E-5393-H - linha/estrutura:
| 1.5.5.1.14.1 |  |  |  |  | Trecho 1 - Linha 16-S3-14E-5393-H | Trecho 1 - Linha 16-S3-14E-5393-H - linha/estrutura:
| 1.5.5.1.14.2 |  |  |  |  | Trecho 2 - Linha 16-S3-14E-5393-H | Trecho 2 - Linha 16-S3-14E-5393-H - linha/estrutura:
| 1.5.5.1.15 |  |  |  |  | Linha 6"-S3-14E-5392-H | Linha 6"-S3-14E-5392-H - linha/estrutura:
| 1.5.5.1.16 |  |  |  |  | Linha 8"-S3-14E-5315-H | Linha 8"-S3-14E-5315-H - linha/estrutura:
| 1.5.5.1.17 |  |  |  |  | Linha 6"-S3-14E-5317-H | Linha 6"-S3-14E-5317-H - linha/estrutura:
| 1.5.5.1.19 |  |  |  |  | Linha 8"-S3-14E-5318-H | Linha 8"-S3-14E-5318-H - linha/estrutura:
| 1.5.5.1.20 |  |  |  |  | Linha 6"-S3-14E-5320-H | Linha 6"-S3-14E-5320-H - linha/estrutura:
| 1.5.5.1.22 |  |  |  |  | Linha 10"-S3-14E-5396-H (trecho dentro do prédio da área 14A) | Linha 10"-S3-14E-5396-H (trecho dentro do prédio da área 14A) - linha/estrutura:
| 1.5.5.2 |  |  |  |  | TIE INS | TIE INS - linha/estrutura:
| 1.5.5.2.1 |  |  |  |  | TIE-IN_113 | TIE-IN_113 - linha/estrutura:
| 1.5.5.2.2 |  |  |  |  | TIE-IN_114 | TIE-IN_114 - linha/estrutura:
| 1.5.5.2.3 |  |  |  |  | TIE-IN_110 | TIE-IN_110 - linha/estrutura:
| 1.5.5.2.4 |  |  |  |  | TIE-IN_111 | TIE-IN_111 - linha/estrutura:
| 1.5.5.2.6 |  |  |  |  | TIE-IN_120 | TIE-IN_120 - linha/estrutura:
| 1.5.5.2.5 |  |  |  |  | TIE-IN_112 | TIE-IN_112 - linha/estrutura:
| 1.5.5.2.7 |  |  |  |  | TIE-IN_123 | TIE-IN_123 - linha/estrutura:
| 1.5.5.2.8 |  |  |  |  | TIE-IN_128 | TIE-IN_128 - linha/estrutura:
| 1.5.5.2.10 |  |  |  |  | TIE-IN_155 | TIE-IN_155 - linha/estrutura:
| 1.5.5.2.11 |  |  |  |  | TIE-IN_158 | TIE-IN_158 - linha/estrutura:
| 1.5.5.2.12 |  |  |  |  | TIE-IN_169 | TIE-IN_169 - linha/estrutura:
| 1.5.5.2.13 |  |  |  |  | TIE-IN_173 | TIE-IN_173 - linha/estrutura:
| 1.5.5.2.16 |  |  |  |  | TIE-IN_178 | TIE-IN_178 - linha/estrutura:
| 1.6 |  |  |  |  | EXECUÇÃO DA OBRA ELETROMECÂNICA | EXECUÇÃO DA OBRA ELETROMECÂNICA - linha/estrutura:
| 1.6.1 |  |  |  |  | Sistema de água de resfriamento | Sistema de água de resfriamento - linha/estrutura:
| 1.6.1.1 |  |  |  |  | Montagem de tubulações e suportes | Montagem de tubulações e suportes - linha/estrutura:
| 1.6.1.1.1 |  |  |  |  | Pipe rack_Rua N18 | Pipe rack_Rua N18 - linha/estrutura:
| 1.6.1.1.1.1 |  |  |  |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 1º trecho | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 1º trecho - linha/estrutura:
| 1.6.1.1.1.2 |  |  |  |  | Montar e soldar suportes - 1º trecho | Montar e soldar suportes - 1º trecho - linha/estrutura:
| 1.6.1.1.1.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas - 1º trecho | Inspeção ENDs das soldas - 1º trecho - linha/estrutura:
| 1.6.1.1.1.4 |  |  |  |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 2º trecho | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 2º trecho - linha/estrutura:
| 1.6.1.1.1.5 |  |  |  |  | Montar e soldar suportes - 2º trecho | Montar e soldar suportes - 2º trecho - linha/estrutura:
| 1.6.1.1.1.6 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas - 2º trecho | Inspeção ENDs das soldas - 2º trecho - linha/estrutura:
| 1.6.1.1.2 |  |  |  |  | Tubulação Torre de resfriamento E-58B-3A/B/C | Tubulação Torre de resfriamento E-58B-3A/B/C - linha/estrutura:
| 1.6.1.1.2.1 |  |  |  |  | Montar e soldar linhas (6''W6-14E-5386/5387) dos tie ins 154/167/168 para o pipe rack - 1º Trecho | Montar e soldar linhas (6''W6-14E-5386/5387) dos tie ins 154/167/168 para o pipe rack - 1º Trecho - linha/estrutura:
| 1.6.1.1.2.2 |  |  |  |  | Montar e soldar linhas (4''W6-14E-5364/5365/5366) dos tie ins 147/152/153 para o pipe rack - 1º Trecho | Montar e soldar linhas (4''W6-14E-5364/5365/5366) dos tie ins 147/152/153 para o pipe rack - 1º Trecho - linha/estrutura:
| 1.6.1.1.2.3 |  |  |  |  | Montar e soldar linhas (6''W6-14E-5386/5387) dos tie ins 154/167/168 para o pipe rack - 1º Trecho | Montar e soldar linhas (6''W6-14E-5386/5387) dos tie ins 154/167/168 para o pipe rack - 1º Trecho - linha/estrutura:
| 1.6.1.1.2.4 |  |  |  |  | Montar e soldar linhas (4''W6-14E-5364/5365/5366) dos tie ins 147/152/153 para o pipe rack - 2º Trecho | Montar e soldar linhas (4''W6-14E-5364/5365/5366) dos tie ins 147/152/153 para o pipe rack - 2º Trecho - linha/estrutura:
| 1.6.1.1.2.5 |  |  |  |  | Montar e soldar suportes | Montar e soldar suportes - linha/estrutura:
| 1.6.1.1.2.6 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.1.1.3 |  |  |  |  | Pipe rack_Rua E | Pipe rack_Rua E - linha/estrutura:
| 1.6.1.1.3.1 |  |  |  |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 1º trecho | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 1º trecho - linha/estrutura:
| 1.6.1.1.3.2 |  |  |  |  | Montar e soldar suportes - 1º Trecho | Montar e soldar suportes - 1º Trecho - linha/estrutura:
| 1.6.1.1.3.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas - 1º Trecho | Inspeção ENDs das soldas - 1º Trecho - linha/estrutura:
| 1.6.1.1.3.4 |  |  |  |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 2º trecho | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 2º trecho - linha/estrutura:
| 1.6.1.1.3.7 |  |  |  |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 3º trecho | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 3º trecho - linha/estrutura:
| 1.6.1.1.3.5 |  |  |  |  | Montar e soldar suportes - 2º Trecho | Montar e soldar suportes - 2º Trecho - linha/estrutura:
| 1.6.1.1.3.6 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas - 2º Trecho | Inspeção ENDs das soldas - 2º Trecho - linha/estrutura:
| 1.6.1.1.4 |  |  |  |  | Pipe rack_Rua E 19 | Pipe rack_Rua E 19 - linha/estrutura:
| 1.6.1.1.4.1 |  |  |  |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 1º trecho | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 1º trecho - linha/estrutura:
| 1.6.1.1.4.2 |  |  |  |  | Montar e soldar suportes - 1º trecho | Montar e soldar suportes - 1º trecho - linha/estrutura:
| 1.6.1.1.4.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas - 1º trecho | Inspeção ENDs das soldas - 1º trecho - linha/estrutura:
| 1.6.1.1.4.4 |  |  |  |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 2º trecho | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 2º trecho - linha/estrutura:
| 1.6.1.1.4.5 |  |  |  |  | Montar e soldar suportes - 2º trecho | Montar e soldar suportes - 2º trecho - linha/estrutura:
| 1.6.1.1.4.6 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas - 2º trecho | Inspeção ENDs das soldas - 2º trecho - linha/estrutura:
| 1.6.1.1.5 |  |  |  |  | Pipe rack_Área 14C | Pipe rack_Área 14C - linha/estrutura:
| 1.6.1.1.5.1 |  |  |  |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - linha/estrutura:
| 1.6.1.1.5.2 |  |  |  |  | Montar e soldar suportes | Montar e soldar suportes - linha/estrutura:
| 1.6.1.1.5.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.1.1.6 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.1.1.6.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MEC | 14A | 6"-W6-14E-5363 | Teste hidrostático Linha de agua de resfriamento | Teste hidrostático Linha de agua de resfriamento - linha/estrutura: 6"-W6-14E-5363 | Flávio
| 1.6.1.2 |  |  |  |  | TIE INS | TIE INS - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.1 |  |  |  |  | Torre de resfriamento E-58B-3A/B/C | Torre de resfriamento E-58B-3A/B/C - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.1.1 |  |  |  |  | Tie in 147 | Tie in 147 - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.1.1.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da bomba P-58A-4C | Fazer Ebtv da bomba P-58A-4C - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.1.1.2 |  |  |  |  | Montar e soldar de bocal de 4"na linha existente | Montar e soldar de bocal de 4"na linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.1.1.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs na solda bocal | Inspeção ENDs na solda bocal - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.1.1.4 |  |  |  |  | Montar de válvula gaveta de 4" | Montar de válvula gaveta de 4" - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.1.1.5 |  |  |  |  | Remover Ebtv da bomba P-58A-4C | Remover Ebtv da bomba P-58A-4C - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.1.2 |  |  |  |  | Tie in 152 | Tie in 152 - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.1.2.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da bomba P-58A-4B | Fazer Ebtv da bomba P-58A-4B - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.1.2.2 |  |  |  |  | Montar e soldar de bocal de 4"na linha existente | Montar e soldar de bocal de 4"na linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.1.2.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs na solda bocal | Inspeção ENDs na solda bocal - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.1.2.4 |  |  |  |  | Montar de válvula gaveta de 4" | Montar de válvula gaveta de 4" - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.1.2.5 |  |  |  |  | Remover Ebtv da bomba P-58A-4B | Remover Ebtv da bomba P-58A-4B - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.1.3 |  |  |  |  | Tie in 153 | Tie in 153 - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.1.3.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da bomba P-58A-4B | Fazer Ebtv da bomba P-58A-4B - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.1.3.2 |  |  |  |  | Montar e soldar de bocal de 4"na linha existente | Montar e soldar de bocal de 4"na linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.1.3.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs na solda bocal | Inspeção ENDs na solda bocal - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.1.3.4 |  |  |  |  | Montar de válvula gaveta de 4" | Montar de válvula gaveta de 4" - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.1.3.5 |  |  |  |  | Remover Ebtv da bomba P-58A-4B | Remover Ebtv da bomba P-58A-4B - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.1.4 |  |  |  |  | Tie in 154 | Tie in 154 - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.1.4.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha de alimentação da torre E-58B-3C | Fazer Ebtv da linha de alimentação da torre E-58B-3C - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.1.4.2 |  |  |  |  | Montar e soldar de bocal de 6"na linha existente | Montar e soldar de bocal de 6"na linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.1.4.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs na solda bocal | Inspeção ENDs na solda bocal - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.1.4.4 |  |  |  |  | Montar de válvula gaveta de 6" | Montar de válvula gaveta de 6" - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.1.4.5 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha de alimentação da torre E-58B-3C | Remover Ebtv da linha de alimentação da torre E-58B-3C - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.1.5 |  |  |  |  | Tie in 167 | Tie in 167 - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.1.5.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha de alimentação da torre E-58B-3B | Fazer Ebtv da linha de alimentação da torre E-58B-3B - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.1.5.2 |  |  |  |  | Montar e soldar de bocal de 6"na linha existente | Montar e soldar de bocal de 6"na linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.1.5.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs na solda bocal | Inspeção ENDs na solda bocal - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.1.5.4 |  |  |  |  | Montar de válvula gaveta de 6" | Montar de válvula gaveta de 6" - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.1.5.5 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha de alimentação da torre E-58B-3B | Remover Ebtv da linha de alimentação da torre E-58B-3B - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.1.6 |  |  |  |  | Tie in 168 | Tie in 168 - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.1.6.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha de alimentação da torre E-58B-3A | Fazer Ebtv da linha de alimentação da torre E-58B-3A - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.1.6.2 |  |  |  |  | Montar e soldar de bocal de 6"na linha existente | Montar e soldar de bocal de 6"na linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.1.6.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs na solda bocal | Inspeção ENDs na solda bocal - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.1.6.4 |  |  |  |  | Montar de válvula gaveta de 6" | Montar de válvula gaveta de 6" - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.1.6.5 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha de alimentação da torre E-58B-3A | Remover Ebtv da linha de alimentação da torre E-58B-3A - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.2 |  |  |  |  | Area 14C | Area 14C - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.2.1 |  |  |  |  | Tie in 149 | Tie in 149 - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.2.1.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente 6"-W2-53C-8000 | Fazer Ebtv da linha existente 6"-W2-53C-8000 - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.2.1.2 |  |  |  |  | Cortar trecho de 6"da linha existente | Cortar trecho de 6"da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.2.1.3 |  |  |  |  | Montar e soldar spool de 6" | Montar e soldar spool de 6" - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.2.1.4 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.2.1.5 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha existente 6"-W2-53C-8000 | Remover Ebtv da linha existente 6"-W2-53C-8000 - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.2.2 |  |  |  |  | Tie in 150 | Tie in 150 - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.2.2.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente 6"-W2-53C-8002 | Fazer Ebtv da linha existente 6"-W2-53C-8002 - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.2.2.2 |  |  |  |  | Cortar trecho de 6"da linha existente | Cortar trecho de 6"da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.2.2.3 |  |  |  |  | Montar e soldar spool de 6" | Montar e soldar spool de 6" - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.2.2.4 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.2.2.5 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha existente 6"-W2-53C-8002 | Remover Ebtv da linha existente 6"-W2-53C-8002 - linha/estrutura:
| 1.6.1.3 |  |  |  |  | Base civil suporte PS1-2900-58-0707 | Base civil suporte PS1-2900-58-0707 - linha/estrutura:
| 1.6.1.3.1 |  |  |  |  | Locação topográfica | Locação topográfica - linha/estrutura:
| 1.6.1.3.2 |  |  |  |  | Execução de furos | Execução de furos - linha/estrutura:
| 1.6.1.3.3 |  |  |  |  | Apicoamento de piso | Apicoamento de piso - linha/estrutura:
| 1.6.1.3.4 |  |  |  |  | Montagem de armação e chumbadores | Montagem de armação e chumbadores - linha/estrutura:
| 1.6.1.3.5 |  |  |  |  | Montagem de forma | Montagem de forma - linha/estrutura:
| 1.6.1.3.6 |  |  |  |  | Concretagem | Concretagem - linha/estrutura:
| 1.6.1.3.7 |  |  |  |  | Desforma | Desforma - linha/estrutura:
| 1.6.1.4 |  |  |  |  | Pre-Comissionamento | Pre-Comissionamento - linha/estrutura:
| 1.6.1.4.1 |  |  |  |  | Complementação mecânica | Complementação mecânica - linha/estrutura:
| 1.6.1.4.2 |  |  |  |  | Pré Comissionamento | Pré Comissionamento - linha/estrutura:
| 1.6.2 |  |  |  |  | Sistema de Polimento e tanque de Condensado | Sistema de Polimento e tanque de Condensado - linha/estrutura:
| 1.6.2.9 |  |  |  |  | Isolamento térmico | Isolamento térmico - linha/estrutura:
| 1.6.2.9.1 |  |  |  |  | Montagem de isolamento térmico Tanque de condensado | Montagem de isolamento térmico Tanque de condensado - linha/estrutura:
x | 1.6.2.9.1.7 | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado | MEC | Tanque de condensado | Tanque de condensado | Montagem de andaimes | Montagem de andaimes - linha/estrutura: Tanque de condensado | Osvaldo
x | 1.6.2.9.1.8 | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado |  | Tanque de condensado | Tanque de condensado | Montagem de estrutura e isolamento | Montagem de estrutura e isolamento - linha/estrutura: Tanque de condensado | Flávio
| 1.6.2.9.2 |  |  |  |  | Isolamento térmico - "Linha 3""-S1-14E-5346-H" | Isolamento térmico - "Linha 3""-S1-14E-5346-H" - linha/estrutura:
| 1.6.2.9.3 |  |  |  |  | Isolamento térmico - "Linha 3""-S1-14E-5347-H" | Isolamento térmico - "Linha 3""-S1-14E-5347-H" - linha/estrutura:
| 1.6.2.9.4 |  |  |  |  | Isolamento térmico - "Linha 1.1/2""-C1-14E-5344" | Isolamento térmico - "Linha 1.1/2""-C1-14E-5344" - linha/estrutura:
| 1.6.2.9.5 | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado | MEC | Tanque polidor | Tanque polidor | Isolamento térmico - "Linha 2""-A1-14E-5352" | Isolamento térmico - "Linha 2""-A1-14E-5352" - linha/estrutura: Tanque polidor | Osvaldo
| 1.6.2.9.6 |  |  |  |  | Isolamento térmico - "Linha 6""-S1-14E-5345-H" | Isolamento térmico - "Linha 6""-S1-14E-5345-H" - linha/estrutura:
| 1.6.2.9.7 |  |  |  |  | Isolamento térmico - Linha 6"-S2-14E-5350-H | Isolamento térmico - Linha 6"-S2-14E-5350-H - linha/estrutura:
| 1.6.2.9.8 |  |  |  |  | Isolamento térmico - Linha 3''-S2-14E-5354-H | Isolamento térmico - Linha 3''-S2-14E-5354-H - linha/estrutura:
| 1.6.2.9.9 |  |  |  |  | Isolamento térmico - "Linha 4""-S2-14E-5342-H | Isolamento térmico - "Linha 4""-S2-14E-5342-H - linha/estrutura:
| 1.6.2.9.10 |  |  |  |  | Isolamento térmico - Linha 2"-S2-14E-5349-H | Isolamento térmico - Linha 2"-S2-14E-5349-H - linha/estrutura:
| 1.6.2.9.11 |  |  |  |  | Isolamento térmico - "Linha 2""-S2-14E-5343-H" | Isolamento térmico - "Linha 2""-S2-14E-5343-H" - linha/estrutura:
| 1.6.2.9.12 |  |  |  |  | Isolamento térmico - "Linha 3""-W2-14E-5353 | Isolamento térmico - "Linha 3""-W2-14E-5353 - linha/estrutura:
| 1.6.2.9.13 |  |  |  |  | Isolamento térmico - "Linha 2""-S2-14E-5348-H | Isolamento térmico - "Linha 2""-S2-14E-5348-H - linha/estrutura:
| 1.6.2.9.14 |  |  |  |  | Teste hidrostático - Linha 1.1/2-C4-14E-5351 | Teste hidrostático - Linha 1.1/2-C4-14E-5351 - linha/estrutura:
| 1.6.2.1 |  |  |  |  | Tanque polidor E-14E-2A | Tanque polidor E-14E-2A - linha/estrutura:
| 1.6.2.1.1 |  |  |  |  | Construção da base civil do tanque - HYDRO | Construção da base civil do tanque - HYDRO - linha/estrutura:
| 1.6.2.1.2 |  |  |  |  | Fornecimento de tanque polidor (Hydro) | Fornecimento de tanque polidor (Hydro) - linha/estrutura:
| 1.6.2.1.3 |  |  |  |  | Nivelamento de base civil com shims | Nivelamento de base civil com shims - linha/estrutura:
| 1.6.2.1.4 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Tanque de condensado | Tanque de condensado | Posicionamento do tanque sobre a base | Posicionamento do tanque sobre a base - linha/estrutura: Tanque de condensado | Flávio | [8 empty] | 2
| 1.6.2.1.5 |  |  |  |  | Verificação de alinhamento topogáfico | Verificação de alinhamento topogáfico - linha/estrutura:
x | 1.6.2.1.6 | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado | MEC | Tanque polidor | Tanque polidor | Montagem da plataforma, escada e guarda corpo do tanque | Montagem da plataforma, escada e guarda corpo do tanque - linha/estrutura: Tanque polidor | Flávio
x | 1.6.2.1.8 | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado | MEC | Tanque polidor | Tanque polidor | Montagem de andaimes de acessos | Montagem de andaimes de acessos - linha/estrutura: Tanque polidor | Osvaldo
| 1.6.2.1.7 |  |  |  |  | Grauteamento das bases civil | Grauteamento das bases civil - linha/estrutura:
| 1.6.2.2 |  |  |  |  | Tanque de condensado T-14E-3A | Tanque de condensado T-14E-3A - linha/estrutura:
| 1.6.2.2.1 |  |  |  |  | Construção da base do tanque e das bombas - HYDRO | Construção da base do tanque e das bombas - HYDRO - linha/estrutura:
| 1.6.2.2.2 |  |  |  |  | Fornecimento de materiais do tanque (Hydro) | Fornecimento de materiais do tanque (Hydro) - linha/estrutura:
| 1.6.2.2.3 |  |  |  |  | Montagem e soldagem do fundo do tanque | Montagem e soldagem do fundo do tanque - linha/estrutura:
| 1.6.2.2.4 |  |  |  |  | Montagem e soldagem do costado | Montagem e soldagem do costado - linha/estrutura:
| 1.6.2.2.5 |  |  |  |  | Montagem e soldagem do teto | Montagem e soldagem do teto - linha/estrutura:
| 1.6.2.2.6 |  |  |  |  | Montagem passarela entre os tanques | Montagem passarela entre os tanques - linha/estrutura:
| 1.6.2.2.7 |  |  |  |  | Montagem de guarda corpo | Montagem de guarda corpo - linha/estrutura:
| 1.6.2.2.8 |  |  |  |  | Montagem de bocais laterais | Montagem de bocais laterais - linha/estrutura:
| 1.6.2.2.9 |  |  |  |  | Montagem e soldagem de bocais do teto | Montagem e soldagem de bocais do teto - linha/estrutura:
| 1.6.2.2.10 |  |  |  |  | Teste de estanqueidade (65%) | Teste de estanqueidade (65%) - linha/estrutura:
| 1.6.2.2.11 |  |  |  |  | Teste de estanqueidade (100%) | Teste de estanqueidade (100%) - linha/estrutura:
| 1.6.2.3 |  |  |  |  | Tubulações e suportes | Tubulações e suportes - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.1 |  |  |  |  | Linha 3"-S1-14E-5346-H | Linha 3"-S1-14E-5346-H - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.1.1 |  |  |  |  | Fabricar Montar e soldar linha 1º Trecho | Fabricar Montar e soldar linha 1º Trecho - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.1.2 |  |  |  |  | Fabricar Montar e soldar linha 2º trecho | Fabricar Montar e soldar linha 2º trecho - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.1.3 |  |  |  |  | Montar suportes | Montar suportes - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.1.4 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.1.5 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.2 |  |  |  |  | Linha 3"-S1-14E-5347-H | Linha 3"-S1-14E-5347-H - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.2.1 |  |  |  |  | Fabricar Montar e soldar linha | Fabricar Montar e soldar linha - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.2.2 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.2.3 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.3 |  |  |  |  | Linha 1.1/2"-C1-14E-5344 | Linha 1.1/2"-C1-14E-5344 - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.3.1 |  |  |  |  | Fabricar e Montar e soldar linha | Fabricar e Montar e soldar linha - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.3.2 |  |  |  |  | Montar suportes | Montar suportes - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.3.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.3.4 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.4 |  |  |  |  | Linha 2"-A1-14E-5352 | Linha 2"-A1-14E-5352 - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.4.1 |  |  |  |  | Fabricar e Montar e soldar linha | Fabricar e Montar e soldar linha - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.4.2 |  |  |  |  | Montar suportes | Montar suportes - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.4.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.4.4 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.5 |  |  |  |  | Linha 12'' -S3-14E-5405-H | Linha 12'' -S3-14E-5405-H - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.5.1 |  |  |  |  | Fabricação | Fabricação - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.5.2 |  |  |  |  | Montagem e soldagem de linha | Montagem e soldagem de linha - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.6 |  |  |  |  | Linha 4'' -S3-14E-5406-H | Linha 4'' -S3-14E-5406-H - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.6.1 |  |  |  |  | Montar e soldar linha | Montar e soldar linha - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.7 |  |  |  |  | Linha 6"-S1-14E-5345-H | Linha 6"-S1-14E-5345-H - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.7.1 |  |  |  |  | Montar e soldar linha 1º trecho | Montar e soldar linha 1º trecho - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.7.2 |  |  |  |  | Montar e soldar linha 2º trecho | Montar e soldar linha 2º trecho - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.7.3 |  |  |  |  | Montar suportes | Montar suportes - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.7.4 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.7.5 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.8 |  |  |  |  | Linha 6"-S2-14E-5350-H - Inox | Linha 6"-S2-14E-5350-H - Inox - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.8.1 |  |  |  |  | Montar suportes | Montar suportes - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.8.2 |  |  |  |  | Montar e soldar linha | Montar e soldar linha - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.8.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.8.4 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.9 |  |  |  |  | Linha 3''-S2-14E-5354-H | Linha 3''-S2-14E-5354-H - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.9.1 |  |  |  |  | Montar e soldar linha | Montar e soldar linha - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.9.2 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.9.3 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.10 |  |  |  |  | Linha 4"-S2-14E-5342-H - inox | Linha 4"-S2-14E-5342-H - inox - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.10.1 |  |  |  |  | Montar suportes | Montar suportes - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.10.2 |  |  |  |  | Montar e soldar linha | Montar e soldar linha - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.10.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.10.4 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.11 |  |  |  |  | Linha 2"-S2-14E-5349-H - inox | Linha 2"-S2-14E-5349-H - inox - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.11.1 |  |  |  |  | Montar e soldar linha | Montar e soldar linha - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.11.2 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.11.3 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.12 |  |  |  |  | Linha 2"-S2-14E-5343-H | Linha 2"-S2-14E-5343-H - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.12.1 |  |  |  |  | Montar e soldar linha | Montar e soldar linha - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.12.2 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.12.3 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.13 |  |  |  |  | Linha 3"-W2-14E-5353 - Inox | Linha 3"-W2-14E-5353 - Inox - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.13.1 |  |  |  |  | Montar e soldar linha | Montar e soldar linha - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.13.2 |  |  |  |  | Montar suportes | Montar suportes - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.13.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.13.4 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.14 |  |  |  |  | Linha 2"-S2-14E-5348-H - Inox | Linha 2"-S2-14E-5348-H - Inox - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.14.1 |  |  |  |  | Montar suportes | Montar suportes - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.14.2 |  |  |  |  | Montar e soldar linha | Montar e soldar linha - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.14.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.14.4 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.15 |  |  |  |  | Linha 1.1/2-C4-14E-5351 | Linha 1.1/2-C4-14E-5351 - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.15.1 |  |  |  |  | Fornecimento de carretéis (Hydro) | Fornecimento de carretéis (Hydro) - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.15.2 |  |  |  |  | Montar linha | Montar linha - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.15.3 |  |  |  |  | Montar suportes | Montar suportes - linha/estrutura:
| 1.6.2.4 |  |  |  |  | TIE IN´S | TIE IN´S - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.1 |  |  |  |  | TIE-IN_126 | TIE-IN_126 - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.1.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente 6"-W2-14A-1187 | Fazer Ebtv da linha existente 6"-W2-14A-1187 - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.1.2 |  |  |  |  | Corte da linha existente e pré-montagem de spool | Corte da linha existente e pré-montagem de spool - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.1.3 |  |  |  |  | Solda do spool | Solda do spool - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.1.4 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.1.5 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha | Remover Ebtv da linha - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.2 |  |  |  |  | TIE-IN_129 | TIE-IN_129 - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.2.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente 1.1/2"-C1-14B-2126 | Fazer Ebtv da linha existente 1.1/2"-C1-14B-2126 - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.2.2 |  |  |  |  | Corte da linha existente e pré-montagem de spool | Corte da linha existente e pré-montagem de spool - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.2.3 |  |  |  |  | Solda do spool | Solda do spool - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.2.4 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.2.5 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha | Remover Ebtv da linha - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.3 |  |  |  |  | TIE-IN_130 | TIE-IN_130 - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.3.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente 8"-S1-14B-2207 | Fazer Ebtv da linha existente 8"-S1-14B-2207 - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.3.2 |  |  |  |  | Montar weldolet da linha existente | Montar weldolet da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.3.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.3.4 |  |  |  |  | Montar válvula gaveta de 8" | Montar válvula gaveta de 8" - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.3.5 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha | Remover Ebtv da linha - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.4 |  |  |  |  | TIE-IN_133 | TIE-IN_133 - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.4.1 |  |  |  |  | Fornecimento de material com revestimento - PTFE - ( Hydro) | Fornecimento de material com revestimento - PTFE - ( Hydro) - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.4.2 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente 1.1/2-C4-14B-2127 | Fazer Ebtv da linha existente 1.1/2-C4-14B-2127 - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.4.3 |  |  |  |  | Corte da linha existente e pré-montagem de spool | Corte da linha existente e pré-montagem de spool - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.4.4 |  |  |  |  | Solda do spool | Solda do spool - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.4.5 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.4.6 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha | Remover Ebtv da linha - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.5 |  |  |  |  | TIE-IN_134 | TIE-IN_134 - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.5.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente 2"-A1-14B-2257 | Fazer Ebtv da linha existente 2"-A1-14B-2257 - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.5.2 |  |  |  |  | Corte da linha existente e pré-montagem de spool | Corte da linha existente e pré-montagem de spool - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.5.3 |  |  |  |  | Solda do spool | Solda do spool - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.5.4 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.5.5 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha | Remover Ebtv da linha - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.6 |  |  |  |  | TIE-IN_135 | TIE-IN_135 - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.6.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente 3"-W2-14B-1068 | Fazer Ebtv da linha existente 3"-W2-14B-1068 - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.6.2 |  |  |  |  | Corte da linha existente e pré-montagem de spool | Corte da linha existente e pré-montagem de spool - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.6.3 |  |  |  |  | Solda do spool | Solda do spool - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.6.4 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.6.5 |  |  |  |  | Montar válvula gaveta de 3" | Montar válvula gaveta de 3" - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.6.6 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha | Remover Ebtv da linha - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.7 |  |  |  |  | TIE-IN-136 | TIE-IN-136 - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.7.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente 8"-S2-14B-2243 | Fazer Ebtv da linha existente 8"-S2-14B-2243 - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.7.2 |  |  |  |  | Montar e soldar spool na linha existente | Montar e soldar spool na linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.7.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.7.4 |  |  |  |  | Montar de válvula gaveta de 6" | Montar de válvula gaveta de 6" - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.7.5 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha | Remover Ebtv da linha - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.8 |  |  |  |  | TIE-IN_124 | TIE-IN_124 - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.8.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente 6"-S1-14B-1101H | Fazer Ebtv da linha existente 6"-S1-14B-1101H - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.8.2 |  |  |  |  | Corte da linha existente e pré-montagem de spool | Corte da linha existente e pré-montagem de spool - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.8.3 |  |  |  |  | Solda do spool | Solda do spool - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.8.4 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.8.5 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha | Remover Ebtv da linha - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.9 |  |  |  |  | TIE-IN_125 | TIE-IN_125 - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.9.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente 3"-S1-14B-1104H | Fazer Ebtv da linha existente 3"-S1-14B-1104H - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.9.2 |  |  |  |  | Corte da linha existente e pré-montagem de spool | Corte da linha existente e pré-montagem de spool - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.9.3 |  |  |  |  | Solda do spool | Solda do spool - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.9.4 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.9.5 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha | Remover Ebtv da linha - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.10 |  |  |  |  | TIE-IN_127 | TIE-IN_127 - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.10.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente 3"-S1-53A-1091 | Fazer Ebtv da linha existente 3"-S1-53A-1091 - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.10.2 |  |  |  |  | Corte da linha existente e pré-montagem de spool | Corte da linha existente e pré-montagem de spool - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.10.3 |  |  |  |  | Solda do spool | Solda do spool - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.10.4 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.10.5 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha | Remover Ebtv da linha - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.11 |  |  |  |  | TIE-IN_131 | TIE-IN_131 - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.11.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente 8"-S1-14B-2200-H | Fazer Ebtv da linha existente 8"-S1-14B-2200-H - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.11.2 |  |  |  |  | Corte da linha existente e pré-montagem de spool | Corte da linha existente e pré-montagem de spool - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.11.3 |  |  |  |  | Solda do spool | Solda do spool - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.11.4 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.11.5 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha | Remover Ebtv da linha - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.12 |  |  |  |  | TIE-IN_137 | TIE-IN_137 - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.12.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente 10"-S2-14B-1254-H | Fazer Ebtv da linha existente 10"-S2-14B-1254-H - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.12.2 |  |  |  |  | Corte da linha existente e pré-montagem de spool | Corte da linha existente e pré-montagem de spool - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.12.3 |  |  |  |  | Solda do spool | Solda do spool - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.12.4 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.12.5 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha | Remover Ebtv da linha - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.13 |  |  |  |  | TIE-IN_159 | TIE-IN_159 - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.13.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente 8"-S1-14A-5111-H | Fazer Ebtv da linha existente 8"-S1-14A-5111-H - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.13.2 |  |  |  |  | Corte da linha existente e pré-montagem de spool | Corte da linha existente e pré-montagem de spool - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.13.3 |  |  |  |  | Solda do spool | Solda do spool - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.13.4 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.13.5 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha | Remover Ebtv da linha - linha/estrutura:
| 1.6.2.5 |  |  |  |  | Reforço Estrutural no Pipe Rack | Reforço Estrutural no Pipe Rack - linha/estrutura:
| 1.6.2.5.1 |  |  |  |  | Montar e soldar reforço estrutural (5 peças) | Montar e soldar reforço estrutural (5 peças) - linha/estrutura:
| 1.6.2.5.2 |  |  |  |  | Solda de reforço estruturarl ( 05 peças ) | Solda de reforço estruturarl ( 05 peças ) - linha/estrutura:
| 1.6.2.6 |  |  |  |  | Bombas do tanque de condensado | Bombas do tanque de condensado - linha/estrutura:
| 1.6.2.6.1 |  |  |  |  | Construção das bases civis das bombas | Construção das bases civis das bombas - linha/estrutura:
| 1.6.2.6.2 |  |  |  |  | P-14E-3A | P-14E-3A - linha/estrutura:
| 1.6.2.6.2.1 |  |  |  |  | Nivelamento de base civil com shims | Nivelamento de base civil com shims - linha/estrutura:
| 1.6.2.6.2.2 |  |  |  |  | Posicionamento da bomba sobre a base | Posicionamento da bomba sobre a base - linha/estrutura:
| 1.6.2.6.2.3 |  |  |  |  | Verificação de alinhamento topogáfico | Verificação de alinhamento topogáfico - linha/estrutura:
| 1.6.2.6.2.4 |  |  |  |  | Grauteamento da base | Grauteamento da base - linha/estrutura:
| 1.6.2.6.2.5 |  |  |  |  | Alinhamento a laser do conjunto motor bomba | Alinhamento a laser do conjunto motor bomba - linha/estrutura:
| 1.6.2.6.3 |  |  |  |  | P-14E-3B | P-14E-3B - linha/estrutura:
| 1.6.2.6.3.1 |  |  |  |  | Nivelamento de base civil com shims | Nivelamento de base civil com shims - linha/estrutura:
| 1.6.2.6.3.2 |  |  |  |  | Posicionamento da bomba sobre a base | Posicionamento da bomba sobre a base - linha/estrutura:
| 1.6.2.6.3.3 |  |  |  |  | Verificação de alinhamento topogáfico | Verificação de alinhamento topogáfico - linha/estrutura:
| 1.6.2.6.3.4 |  |  |  |  | Grauteamento da base | Grauteamento da base - linha/estrutura:
| 1.6.2.6.3.5 |  |  |  |  | Alinhamento a laser do conjunto motor bomba | Alinhamento a laser do conjunto motor bomba - linha/estrutura:
| 1.6.2.7 |  |  |  |  | Bases civil para suporte de tubulação | Bases civil para suporte de tubulação - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.1 |  |  |  |  | Locação de bases | Locação de bases - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.1.1 |  |  |  |  | Locação de bases civil com apoio da topografia | Locação de bases civil com apoio da topografia - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.2 |  |  |  |  | PS1-2900-14E-0409 | PS1-2900-14E-0409 - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.2.1 |  |  |  |  | Execução de furos | Execução de furos - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.2.2 |  |  |  |  | Apicoamento de piso | Apicoamento de piso - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.2.3 |  |  |  |  | Montagem de armação e chumbadores | Montagem de armação e chumbadores - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.2.4 |  |  |  |  | Montagem de forma | Montagem de forma - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.2.5 |  |  |  |  | Concretagem | Concretagem - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.2.6 |  |  |  |  | Desforma | Desforma - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.3 |  |  |  |  | PS1-2900-14E-0410 | PS1-2900-14E-0410 - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.3.1 |  |  |  |  | Execução de furos | Execução de furos - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.3.2 |  |  |  |  | Apicoamento de piso | Apicoamento de piso - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.3.3 |  |  |  |  | Montagem de armação e chumbadores | Montagem de armação e chumbadores - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.3.4 |  |  |  |  | Montagem de forma | Montagem de forma - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.3.5 |  |  |  |  | Concretagem | Concretagem - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.3.6 |  |  |  |  | Desforma | Desforma - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.4 |  |  |  |  | PS1-2900-14E-0418 | PS1-2900-14E-0418 - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.4.1 |  |  |  |  | Execução de furos | Execução de furos - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.4.2 |  |  |  |  | Apicoamento de piso | Apicoamento de piso - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.4.3 |  |  |  |  | Montagem de armação e chumbadores | Montagem de armação e chumbadores - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.4.4 |  |  |  |  | Montagem de forma | Montagem de forma - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.4.5 |  |  |  |  | Concretagem | Concretagem - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.4.6 |  |  |  |  | Desforma | Desforma - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.5 |  |  |  |  | PS1-2900-14E-0431 | PS1-2900-14E-0431 - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.5.1 |  |  |  |  | Execução de furos | Execução de furos - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.5.2 |  |  |  |  | Apicoamento de piso | Apicoamento de piso - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.5.3 |  |  |  |  | Montagem de armação e chumbadores | Montagem de armação e chumbadores - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.5.4 |  |  |  |  | Montagem de forma | Montagem de forma - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.5.5 |  |  |  |  | Concretagem | Concretagem - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.5.6 |  |  |  |  | Desforma | Desforma - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.6 |  |  |  |  | PS1-2900-14E-0421 | PS1-2900-14E-0421 - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.6.1 |  |  |  |  | Execução de furos | Execução de furos - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.6.2 |  |  |  |  | Apicoamento de piso | Apicoamento de piso - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.6.3 |  |  |  |  | Montagem de armação e chumbadores | Montagem de armação e chumbadores - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.6.4 |  |  |  |  | Montagem de forma | Montagem de forma - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.6.5 |  |  |  |  | Concretagem | Concretagem - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.6.6 |  |  |  |  | Desforma | Desforma - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.7 |  |  |  |  | PS1-2900-14E-0416 | PS1-2900-14E-0416 - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.7.1 |  |  |  |  | Execução de furos | Execução de furos - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.7.2 |  |  |  |  | Apicoamento de piso | Apicoamento de piso - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.7.3 |  |  |  |  | Montagem de armação e chumbadores | Montagem de armação e chumbadores - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.7.4 |  |  |  |  | Montagem de forma | Montagem de forma - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.7.5 |  |  |  |  | Concretagem | Concretagem - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.7.6 |  |  |  |  | Desforma | Desforma - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.8 |  |  |  |  | PS1-2900-14E-0420 | PS1-2900-14E-0420 - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.8.1 |  |  |  |  | Execução de furos | Execução de furos - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.8.2 |  |  |  |  | Apicoamento de piso | Apicoamento de piso - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.8.3 |  |  |  |  | Montagem de armação e chumbadores | Montagem de armação e chumbadores - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.8.4 |  |  |  |  | Montagem de forma | Montagem de forma - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.8.5 |  |  |  |  | Concretagem | Concretagem - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.8.6 |  |  |  |  | Desforma | Desforma - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.9 |  |  |  |  | PS1-2900-14E-0414 | PS1-2900-14E-0414 - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.9.1 |  |  |  |  | Execução de furos | Execução de furos - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.9.2 |  |  |  |  | Apicoamento de piso | Apicoamento de piso - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.9.3 |  |  |  |  | Montagem de armação e chumbadores | Montagem de armação e chumbadores - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.9.4 |  |  |  |  | Montagem de forma | Montagem de forma - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.9.5 |  |  |  |  | Concretagem | Concretagem - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.9.6 |  |  |  |  | Desforma | Desforma - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.10 |  |  |  |  | PS1-2900-14E-0412 | PS1-2900-14E-0412 - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.10.1 |  |  |  |  | Execução de furos | Execução de furos - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.10.2 |  |  |  |  | Apicoamento de piso | Apicoamento de piso - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.10.3 |  |  |  |  | Montagem de armação e chumbadores | Montagem de armação e chumbadores - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.10.4 |  |  |  |  | Montagem de forma | Montagem de forma - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.10.5 |  |  |  |  | Concretagem | Concretagem - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.10.6 |  |  |  |  | Desforma | Desforma - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.11 |  |  |  |  | PS1-2900-14E-0419 | PS1-2900-14E-0419 - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.11.1 |  |  |  |  | Execução de furos | Execução de furos - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.11.2 |  |  |  |  | Apicoamento de piso | Apicoamento de piso - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.11.3 |  |  |  |  | Montagem de armação e chumbadores | Montagem de armação e chumbadores - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.11.4 |  |  |  |  | Montagem de forma | Montagem de forma - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.11.5 |  |  |  |  | Concretagem | Concretagem - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.11.6 |  |  |  |  | Desforma | Desforma - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.12 |  |  |  |  | PS1-2900-14E-0417 | PS1-2900-14E-0417 - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.12.1 |  |  |  |  | Execução de furos | Execução de furos - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.12.2 |  |  |  |  | Apicoamento de piso | Apicoamento de piso - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.12.3 |  |  |  |  | Montagem de armação e chumbadores | Montagem de armação e chumbadores - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.12.4 |  |  |  |  | Montagem de forma | Montagem de forma - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.12.5 |  |  |  |  | Concretagem | Concretagem - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.12.6 |  |  |  |  | Desforma | Desforma - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.13 |  |  |  |  | BASE 1 - Header | BASE 1 - Header - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.13.1 |  |  |  |  | Execução de furos | Execução de furos - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.13.2 |  |  |  |  | Apicoamento de piso | Apicoamento de piso - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.13.3 |  |  |  |  | Montagem de armação e chumbadores | Montagem de armação e chumbadores - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.13.4 |  |  |  |  | Montagem de forma | Montagem de forma - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.13.5 |  |  |  |  | Concretagem | Concretagem - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.13.6 |  |  |  |  | Desforma | Desforma - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.14 |  |  |  |  | BASE 2 - Header | BASE 2 - Header - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.14.1 |  |  |  |  | Execução de furos | Execução de furos - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.14.2 |  |  |  |  | Apicoamento de piso | Apicoamento de piso - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.14.3 |  |  |  |  | Montagem de armação e chumbadores | Montagem de armação e chumbadores - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.14.4 |  |  |  |  | Montagem de forma | Montagem de forma - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.14.5 |  |  |  |  | Concretagem | Concretagem - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.14.6 |  |  |  |  | Desforma | Desforma - linha/estrutura:
| 1.6.2.8 |  |  |  |  | Pre-Comissionamento | Pre-Comissionamento - linha/estrutura:
| 1.6.2.8.1 |  |  |  |  | Complementação mecânica | Complementação mecânica - linha/estrutura:
| 1.6.2.8.2 |  |  |  |  | Pré Comissionamento | Pré Comissionamento - linha/estrutura:
| 1.6.3 |  |  |  |  | Sistema de controle, retorno e transferencia de condensado | Sistema de controle, retorno e transferencia de condensado - linha/estrutura:
| 1.6.3.3 |  |  |  |  | Isolamento Térmico | Isolamento Térmico - linha/estrutura:
| 1.6.3.3.1 |  |  |  |  | Isolamento térmico - Linha 3-S3-14E-5330-H | Isolamento térmico - Linha 3-S3-14E-5330-H - linha/estrutura:
| 1.6.3.3.2 |  |  |  |  | Isolamento térmico - "Linha 3""-S3-14E-5324-H" | Isolamento térmico - "Linha 3""-S3-14E-5324-H" - linha/estrutura:
| 1.6.3.3.3 |  |  |  |  | Isolamento térmico - "Linha 6""-S3-14E-5322-H" | Isolamento térmico - "Linha 6""-S3-14E-5322-H" - linha/estrutura:
| 1.6.3.3.4 |  |  |  |  | Isolamento térmico "Linha 6""-S3-14E-5328-H" | Isolamento térmico "Linha 6""-S3-14E-5328-H" - linha/estrutura:
xx | 1.6.3.3.5 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Tanque de condensado | 8"-S3-14E-5333-H | Isolamento térmico - "Linha 8""-S3-14E-5333-H" | Isolamento térmico - "Linha 8""-S3-14E-5333-H" - linha/estrutura: 8"-S3-14E-5333-H | Flávio
| 1.6.3.3.6 |  |  |  |  | Isolamento térmico - "Linha 8""-S3-14E-5336-H" | Isolamento térmico - "Linha 8""-S3-14E-5336-H" - linha/estrutura:
| 1.6.3.3.7 |  |  |  |  | Isolamento térmico - "Linha 3""-S3-14E-5310/5327 -H" | Isolamento térmico - "Linha 3""-S3-14E-5310/5327 -H" - linha/estrutura:
| 1.6.3.3.8 |  |  |  |  | Isolamento térmico - "Linha 10""-S1-14E-5385-H" | Isolamento térmico - "Linha 10""-S1-14E-5385-H" - linha/estrutura:
| 1.6.3.3.9 |  |  |  |  | Isolamento térmico - "Linha 3""-S3-14E-5371-H" | Isolamento térmico - "Linha 3""-S3-14E-5371-H" - linha/estrutura:
xx | 1.6.3.3.10 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Tanque de condensado | 10"-S3-14E-5332-H | Isolamento térmico - Linha 10"-S3-14E-5332-H | Isolamento térmico - Linha 10"-S3-14E-5332-H - linha/estrutura: 10"-S3-14E-5332-H | Flávio
xx | 1.6.3.3.11 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Tanque de condensado | 10"-S3-14E-5334-H | Isolamento térmico - "Linha 10""-S3-14E-5334-H" | Isolamento térmico - "Linha 10""-S3-14E-5334-H" - linha/estrutura: 10"-S3-14E-5334-H | Flávio
xx | 1.6.3.3.12 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Tanque de condensado | 8"-S3-14E-5335-H | Isolamento térmico - "Linha 8""-S3-14E-5335-H" | Isolamento térmico - "Linha 8""-S3-14E-5335-H" - linha/estrutura: 8"-S3-14E-5335-H | Flávio |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
x | 1.6.3.3.13 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Tanque de condensado | 8"-S3-14E-5355-H | Isolamento térmico - Linha 8'' -S3-14E-5355/5356/5357-H | Isolamento térmico - Linha 8'' -S3-14E-5355/5356/5357-H - linha/estrutura: 8"-S3-14E-5355-H | Flávio
| 1.6.3.3.14 |  |  |  |  | Isolamento térmico - "Linha 12""-S3-14E-5321-H" | Isolamento térmico - "Linha 12""-S3-14E-5321-H" - linha/estrutura:
| 1.6.3.3.15 |  |  |  |  | Isolamento térmico - "Linha 6""-S3-14E-5374-H" | Isolamento térmico - "Linha 6""-S3-14E-5374-H" - linha/estrutura:
| 1.6.3.3.16 |  |  |  |  | Isolamento térmico - "Linha 6""-S3-14E-5375-H" | Isolamento térmico - "Linha 6""-S3-14E-5375-H" - linha/estrutura:
| 1.6.3.3.17 |  |  |  |  | Isolamento térmico - "Linha 6""-S3-14E-5376-H" | Isolamento térmico - "Linha 6""-S3-14E-5376-H" - linha/estrutura:
| 1.6.3.3.18 |  |  |  |  | Isolamento térmico - "Linha 6""-S3-14E-5377-H" | Isolamento térmico - "Linha 6""-S3-14E-5377-H" - linha/estrutura:
| 1.6.3.3.19 |  |  |  |  | Isolamento térmico - "Linha 6""-S3-14E-5378-H" | Isolamento térmico - "Linha 6""-S3-14E-5378-H" - linha/estrutura:
| 1.6.3.3.20 |  |  |  |  | Isolamento térmico - "Linha 6""-S3-14E-5379-H" | Isolamento térmico - "Linha 6""-S3-14E-5379-H" - linha/estrutura:
| 1.6.3.3.21 | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado | MEC | Tanque de condensado | 6"-S3-14E-5322-H | Isolamento térmico - "Linha 8""-S3-14E-5395-H" | Isolamento térmico - "Linha 8""-S3-14E-5395-H" - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5322-H | Flávio
| 1.6.3.3.22 | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado | MEC | Tanque de condensado | 6"-S3-14E-5322-H | Isolamento térmico - "Linha 10""-S3-14E-5396-H" | Isolamento térmico - "Linha 10""-S3-14E-5396-H" - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5322-H | Flávio
| 1.6.3.3.23 |  |  |  |  | Isolamento térmico - "Linha 12""-S3-14E-5381-H" | Isolamento térmico - "Linha 12""-S3-14E-5381-H" - linha/estrutura:
| 1.6.3.1 |  |  |  |  | Tubulações e suportes | Tubulações e suportes - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.1 |  |  |  |  | Linha 3-S3-14E-5330-H | Linha 3-S3-14E-5330-H - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.1.1 |  |  |  |  | Montar e soldar linha 1º trecho | Montar e soldar linha 1º trecho - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.1.2 |  |  |  |  | Montar suportes 1º trecho | Montar suportes 1º trecho - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.1.3 | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado | MEC | Tanque de condensado | 6"-S3-14E-5328-H | Inspeção ENDs das soldas 1º trecho | Inspeção ENDs das soldas 1º trecho - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5328-H | Flávio
| 1.6.3.1.1.4 | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado | MEC | Tanque de condensado | 6"-S3-14E-5328-H | Montar e soldar linha 2º trecho | Montar e soldar linha 2º trecho - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5328-H | Flávio
| 1.6.3.1.1.5 |  |  |  |  | Montar suportes 2º trecho | Montar suportes 2º trecho - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.1.6 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas 2º trecho | Inspeção ENDs das soldas 2º trecho - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.1.7 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.2 |  |  |  |  | Linha 3"-S3-14E-5324-H | Linha 3"-S3-14E-5324-H - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.2.1 |  |  |  |  | Montar e soldar linha 1º trecho | Montar e soldar linha 1º trecho - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.2.2 |  |  |  |  | Montar suportes 1º trecho | Montar suportes 1º trecho - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.2.3 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Tanque de condensado | 8"-S3-14E-5333-H | Montar e soldar linha 2º trecho | Montar e soldar linha 2º trecho - linha/estrutura: 8"-S3-14E-5333-H | Genilson | [8 empty] | 2
| 1.6.3.1.2.4 |  |  |  |  | Montar suportes 2º trecho | Montar suportes 2º trecho - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.2.5 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.2.6 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.3 |  |  |  |  | Linha 6"-S3-14E-5322-H | Linha 6"-S3-14E-5322-H - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.3.1 |  |  |  |  | Montar e soldar linha 1º trecho | Montar e soldar linha 1º trecho - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.3.2 |  |  |  |  | Montar e soldar linha 2º trecho | Montar e soldar linha 2º trecho - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.3.3 |  |  |  |  | Montar suportes | Montar suportes - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.3.4 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.3.5 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Tanque de condensado | 8"-S3-14E-5336-H | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura: 8"-S3-14E-5336-H | Flávio
| 1.6.3.1.4 |  |  |  |  | Linha 6"-S3-14E-5328-H | Linha 6"-S3-14E-5328-H - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.4.1 |  |  |  |  | Montar e soldar linha 1º trecho | Montar e soldar linha 1º trecho - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.4.2 | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado | MEC | Rua N33 | 3"-S3-14E-5310-H | Montar e soldar linha 2º trecho | Montar e soldar linha 2º trecho - linha/estrutura: 3"-S3-14E-5310-H | Gilvanderson
| 1.6.3.1.4.3 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Rua N33 | 3"-S3-14E-5310-H | Montar suportes | Montar suportes - linha/estrutura: 3"-S3-14E-5310-H | Gilvanderson
| 1.6.3.1.4.4 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.4.5 |  |  |  | 6"-S3-14E-5328-H | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5328-H
| 1.6.3.1.5 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras | 3"-S3-14E-5310-H | Linha 8"-S3-14E-5333-H | Linha 8"-S3-14E-5333-H - linha/estrutura: 3"-S3-14E-5310-H
| 1.6.3.1.5.1 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras | 3"-S3-14E-5310-H | Montar e soldar linha 1º Trecho | Montar e soldar linha 1º Trecho - linha/estrutura: 3"-S3-14E-5310-H | Osvaldo
| 1.6.3.1.5.2 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras | 3"-S3-14E-5310-H | Montar e soldar linha 2º Trecho | Montar e soldar linha 2º Trecho - linha/estrutura: 3"-S3-14E-5310-H | Gilvanderson
| 1.6.3.1.5.3 |  |  |  |  | Montar suportes | Montar suportes - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.5.4 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
x | 1.6.3.1.5.5 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Tanque de condensado | 8"-S3-14E-5333-H | Montagem de Vent´s, Drenos e instrumentos | Montagem de Vent´s, Drenos e instrumentos - linha/estrutura: 8"-S3-14E-5333-H | Gilvanderson
| 1.6.3.1.5.7 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.6 |  |  |  |  | Linha 8"-S3-14E-5336-H | Linha 8"-S3-14E-5336-H - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.6.1 |  |  |  |  | Montar e soldar linha 1º trecho | Montar e soldar linha 1º trecho - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.6.2 |  |  |  |  | Montar e soldar linha 2º trecho | Montar e soldar linha 2º trecho - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.6.3 |  |  |  |  | Montar suportes | Montar suportes - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.6.4 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.6.5 |  |  |  |  | Montagem de Vent´s, Drenos e instrumentos | Montagem de Vent´s, Drenos e instrumentos - linha/estrutura:
x | 1.6.3.1.6.7 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Tanque de condensado | 8"-S3-14E-5336-H | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura: 8"-S3-14E-5336-H | Genilson
| 1.6.3.1.7 |  |  |  |  | Linha 3"-S3-14E-5310/5327 -H | Linha 3"-S3-14E-5310/5327 -H - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.7.1 |  |  |  |  | Trecho área 14A | Trecho área 14A - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.7.1.1 |  |  |  | 3"-S3-14E-5310-H | Montar e soldar linha | Montar e soldar linha - linha/estrutura: 3"-S3-14E-5310-H
| 1.6.3.1.7.1.4 |  |  |  | 3"-S3-14E-5310-H | Içamento de tubulação | Içamento de tubulação - linha/estrutura: 3"-S3-14E-5310-H
| 1.6.3.1.7.1.2 |  |  |  |  | Montar trecho de tubulação e suportes | Montar trecho de tubulação e suportes - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.7.1.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.7.2 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Tanque de condensado | 3"-S3-14E-5371-H | Trecho no prédio das caldeiras | Trecho no prédio das caldeiras - linha/estrutura: 3"-S3-14E-5371-H | Flávio | [8 empty] | 2
| 1.6.3.1.7.2.6 |  |  |  | 3"-S3-14E-5310-H | Montagem de andaime | Montagem de andaime - linha/estrutura: 3"-S3-14E-5310-H
| 1.6.3.1.7.2.1 |  |  |  | 3"-S3-14E-5310-H | Montar e soldar linha | Montar e soldar linha - linha/estrutura: 3"-S3-14E-5310-H
| 1.6.3.1.7.2.2 |  |  |  |  | Montar suportes | Montar suportes - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.7.2.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.7.2.4 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.8 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Tanque de condensado | 10"-S3-14E-5332-H | Linha 10"-S1-14E-5385-H | Linha 10"-S1-14E-5385-H - linha/estrutura: 10"-S3-14E-5332-H | Flávio
| 1.6.3.1.8.1 |  |  |  |  | Montar e soldar linha 1º trecho | Montar e soldar linha 1º trecho - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.8.2 |  |  |  |  | Montar suportes 1º trecho | Montar suportes 1º trecho - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.8.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas 1º trecho | Inspeção ENDs das soldas 1º trecho - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.8.4 |  |  |  |  | Montar e soldar linha 2º trecho | Montar e soldar linha 2º trecho - linha/estrutura:
xx | 1.6.3.1.8.9 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC |  | 10"-S1-14E-5385-H | Montagem de andaime | Montagem de andaime - linha/estrutura: 10"-S1-14E-5385-H | Osvaldo |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
| 1.6.3.1.8.5 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Tanque de condensado | 10"-S3-14E-5334-H | Montar suportes 2º trecho | Montar suportes 2º trecho - linha/estrutura: 10"-S3-14E-5334-H | Flávio
| 1.6.3.1.8.6 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas 2º trecho | Inspeção ENDs das soldas 2º trecho - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.8.7 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.9 | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado | MEC | Tanque de condensado | 8"-S3-14E-5335-H | Linha 3"-S3-14E-5371-H | Linha 3"-S3-14E-5371-H - linha/estrutura: 8"-S3-14E-5335-H
| 1.6.3.1.9.1 |  |  |  |  | Montar e soldar linha | Montar e soldar linha - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.9.2 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Tanque de condensado | 3"-S3-14E-5371-H | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura: 3"-S3-14E-5371-H | Genilson
x | 1.6.3.1.9.3 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Tanque de condensado | 3"-S3-14E-5371-H | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura: 3"-S3-14E-5371-H | Flávio
| 1.6.3.1.10 |  |  |  |  | Linha 10"-S3-14E-5332-H | Linha 10"-S3-14E-5332-H - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.10.1 |  |  |  |  | Montar e soldar linha | Montar e soldar linha - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.10.2 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | 14 | 8"-S3-14E-5355-H | Montar suportes | Montar suportes - linha/estrutura: 8"-S3-14E-5355-H
| 1.6.3.1.10.3 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Tanque de condensado | 10"-S3-14E-5332-H | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura: 10"-S3-14E-5332-H | Genilson
x | 1.6.3.1.10.4 | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado | MEC | Tanque de condensado | 10"-S3-14E-5332-H | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura: 10"-S3-14E-5332-H | Flávio
| 1.6.3.1.11 |  |  |  |  | Linha 10"-S3-14E-5334-H | Linha 10"-S3-14E-5334-H - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.11.1 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | 14 | 8"-S3-14E-5355-H | Montar e soldar linha | Montar e soldar linha - linha/estrutura: 8"-S3-14E-5355-H | Flávio | [8 empty] | 2
| 1.6.3.1.11.2 |  |  |  |  | Montar suportes | Montar suportes - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.11.3 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Tanque de condensado | 10"-S3-14E-5334-H | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura: 10"-S3-14E-5334-H | Genilson
x | 1.6.3.1.11.4 | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado |  | Tanque de condensado | 10"-S3-14E-5334-H | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura: 10"-S3-14E-5334-H | Flávio
| 1.6.3.1.12 |  |  |  | 8"-S3-14E-5335-H | Linha 8"-S3-14E-5335-H | Linha 8"-S3-14E-5335-H - linha/estrutura: 8"-S3-14E-5335-H
| 1.6.3.1.12.1 |  |  |  |  | Montar e soldar linha | Montar e soldar linha - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.12.2 |  |  |  |  | Montar suportes | Montar suportes - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.12.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.12.4 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.13 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | CIV | Prédio das caldeiras | 8"-S3-14E-5355-H | Linha 8'' -S3-14E-5355/5356/5357-H | Linha 8'' -S3-14E-5355/5356/5357-H - linha/estrutura: 8"-S3-14E-5355-H | Gilvanderson
| 1.6.3.1.13.1 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras | 6"-S3-14E-5374-H | Montar e soldar linha | Montar e soldar linha - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5374-H
| 1.6.3.1.13.6 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras | 6"-S3-14E-5374-H | Montar e soldar linha 2º trecho | Montar e soldar linha 2º trecho - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5374-H | Pedro
| 1.6.3.1.13.2 |  |  |  |  | Montar suportes | Montar suportes - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.13.3 |  |  |  | 8"-S3-14E-5355-H | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura: 8"-S3-14E-5355-H
| 1.6.3.1.13.4 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.14 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | CIV | Prédio das caldeiras | 6"-S3-14E-5375-H | Linha 12"-S3-14E-5321-H | Linha 12"-S3-14E-5321-H - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5375-H | Gilvanderson
| 1.6.3.1.14.1 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras | 12"-S3-14E-5321-H | Montar suportes | Montar suportes - linha/estrutura: 12"-S3-14E-5321-H
| 1.6.3.1.14.2 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras | 6"-S3-14E-5375-H | Montar e soldar tubulação | Montar e soldar tubulação - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5375-H | Pedro
| 1.6.3.1.14.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.14.4 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.15 |  |  |  |  | Linha 6"-S3-14E-5374-H | Linha 6"-S3-14E-5374-H - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.15.1 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | CIV | Prédio das caldeiras | 6"-S3-14E-5376-H | Montar e soldar tubulação | Montar e soldar tubulação - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5376-H | Gilvanderson
| 1.6.3.1.15.2 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras | 6"-S3-14E-5376-H | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5376-H
| 1.6.3.1.15.3 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras | 6"-S3-14E-5374-H | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5374-H | Pedro
| 1.6.3.1.15.5 |  |  |  |  | Execução da base civil | Execução da base civil - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.16 |  |  |  |  | Linha 6"-S3-14E-5375-H | Linha 6"-S3-14E-5375-H - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.16.1 |  |  |  |  | Montar e soldar tubulação | Montar e soldar tubulação - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.16.2 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | CIV | Prédio das caldeiras | 6"-S3-14E-5377-H | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5377-H | Gilvanderson
| 1.6.3.1.16.3 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras | 6"-S3-14E-5375-H | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5375-H
| 1.6.3.1.16.5 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras | 6"-S3-14E-5377-H | Execução da base civil | Execução da base civil - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5377-H | Pedro
| 1.6.3.1.17 |  |  |  |  | Linha 6"-S3-14E-5376-H | Linha 6"-S3-14E-5376-H - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.17.1 |  |  |  |  | Montar e soldar tubulação | Montar e soldar tubulação - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.17.2 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.17.3 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | CIV | Prédio das caldeiras | 6"-S3-14E-5376-H | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5376-H | Gilvanderson
| 1.6.3.1.17.5 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras | 6"-S3-14E-5378-H | Execução da base civil | Execução da base civil - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5378-H
| 1.6.3.1.18 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras | 6"-S3-14E-5378-H | Linha 6"-S3-14E-5377-H | Linha 6"-S3-14E-5377-H - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5378-H | Pedro
| 1.6.3.1.18.1 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Prédio das caldeiras | 6"-S3-14E-5379-H | Montar e soldar tubulação | Montar e soldar tubulação - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5379-H | Gilvanderson
| 1.6.3.1.18.2 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras | 6"-S3-14E-5379-H | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5379-H
| 1.6.3.1.18.3 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras | 6"-S3-14E-5377-H | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5377-H | Gilvanderson
| 1.6.3.1.18.5 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Prédio das caldeiras | 6"-S3-14E-5379-H | Execução da base civil | Execução da base civil - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5379-H | Gilvanderson
| 1.6.3.1.19 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras | 6"-S3-14E-5379-H | Linha 6"-S3-14E-5378-H | Linha 6"-S3-14E-5378-H - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5379-H
| 1.6.3.1.19.1 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras | 6"-S3-14E-5379-H | Montar e soldar tubulação | Montar e soldar tubulação - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5379-H | Pedro
| 1.6.3.1.19.2 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras | 6"-S3-14E-5379-H | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5379-H
| 1.6.3.1.19.3 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras | 6"-S3-14E-5378-H | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5378-H
| 1.6.3.1.19.5 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras | 10"-S3-14E-5395-H | Execução da base civil | Execução da base civil - linha/estrutura: 10"-S3-14E-5395-H | Genilson
| 1.6.3.1.20 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras | 6"-S3-14E-5379-H | Linha 6"-S3-14E-5379-H | Linha 6"-S3-14E-5379-H - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5379-H | Gilvanderson
| 1.6.3.1.20.1 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras | 10"-S3-14E-5395-H | Montar e soldar tubulação | Montar e soldar tubulação - linha/estrutura: 10"-S3-14E-5395-H | Gilvanderson
| 1.6.3.1.20.2 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.20.3 |  |  |  | 6"-S3-14E-5379-H | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5379-H
| 1.6.3.1.20.5 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras | 10"-S3-14E-5396-H | Execução da base civil | Execução da base civil - linha/estrutura: 10"-S3-14E-5396-H
| 1.6.3.1.21 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras | 10"-S3-14E-5395-H | Linha 8"-S3-14E-5395-H | Linha 8"-S3-14E-5395-H - linha/estrutura: 10"-S3-14E-5395-H | Genilson
| 1.6.3.1.21.1 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras | 10"-S3-14E-5395-H | Pré montar e soldar spool | Pré montar e soldar spool - linha/estrutura: 10"-S3-14E-5395-H | Genilson
| 1.6.3.1.21.5 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras | 10"-S3-14E-5396-H | Içamento do spool | Içamento do spool - linha/estrutura: 10"-S3-14E-5396-H | Genilson
| 1.6.3.1.21.2 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.21.3 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.22 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras | 10"-S3-14E-5396-H | Linha 10"-S3-14E-5396-H | Linha 10"-S3-14E-5396-H - linha/estrutura: 10"-S3-14E-5396-H | Genilson
x | 1.6.3.1.22.1 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras | 10"-S3-14E-5396-H | Pré montar e soldar spool | Pré montar e soldar spool - linha/estrutura: 10"-S3-14E-5396-H | Genilson
x | 1.6.3.1.22.5 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras | 10"-S3-14E-5396-H | Içamento do spool | Içamento do spool - linha/estrutura: 10"-S3-14E-5396-H | Genilson
| 1.6.3.1.22.2 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.22.3 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.23 |  |  |  |  | Linha 12"-S3-14E-5381-H | Linha 12"-S3-14E-5381-H - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.23.1 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras | 12"-S3-14E-5381-H | Montar suportes | Montar suportes - linha/estrutura: 12"-S3-14E-5381-H | Genilson
xx | 1.6.3.1.23.2 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras | 12"-S3-14E-5381-H | Montar e soldar tubulação | Montar e soldar tubulação - linha/estrutura: 12"-S3-14E-5381-H | Genilson |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
| 1.6.3.1.23.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.23.4 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.3.2 |  |  |  |  | TIE IN | TIE IN - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.1 |  |  |  |  | TIE-IN_141-BOCAL_8"-T-14A-3A | TIE-IN_141-BOCAL_8"-T-14A-3A - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.1.1 |  |  |  |  | Locar ponto do bocal | Locar ponto do bocal - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.1.2 |  |  |  |  | Fazer furo no teto do tanque | Fazer furo no teto do tanque - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.1.3 |  |  |  |  | Montar bocal | Montar bocal - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.1.4 |  |  |  |  | Soldar bocal e reforço | Soldar bocal e reforço - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.1.5 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.2 |  |  |  |  | TIE-IN_143-BOCAL_8"-T-14A-3B | TIE-IN_143-BOCAL_8"-T-14A-3B - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.2.1 |  |  |  |  | Locar ponto do bocal | Locar ponto do bocal - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.2.2 |  |  |  |  | Fazer furo no teto do tanque | Fazer furo no teto do tanque - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.2.3 |  |  |  |  | Montar bocal | Montar bocal - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.2.4 |  |  |  |  | Soldar bocal e reforço | Soldar bocal e reforço - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.2.5 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.3 |  |  |  |  | TIE-IN_145-BOCAL_8"-T-14A-3C | TIE-IN_145-BOCAL_8"-T-14A-3C - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.3.1 |  |  |  |  | Locar ponto do bocal | Locar ponto do bocal - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.3.2 |  |  |  |  | Fazer furo no teto do tanque | Fazer furo no teto do tanque - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.3.3 |  |  |  |  | Montar bocal | Montar bocal - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.3.4 |  |  |  |  | Soldar bocal e reforço | Soldar bocal e reforço - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.3.5 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.4 |  |  |  |  | TIE-IN_164 - Parada | TIE-IN_164 - Parada - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.4.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente | Fazer Ebtv da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.4.2 |  |  |  |  | Desmontar trecho da linha existente | Desmontar trecho da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.4.3 |  |  |  |  | Pré-montar e soldar Tê | Pré-montar e soldar Tê - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.4.4 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.4.5 |  |  |  |  | Montar válvula de 10" | Montar válvula de 10" - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.4.6 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha | Remover Ebtv da linha - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.5 |  |  |  |  | TIE-IN_172 | TIE-IN_172 - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.5.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente | Fazer Ebtv da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.5.2 |  |  |  |  | Desmontar trecho da linha existente | Desmontar trecho da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.5.3 |  |  |  |  | Pré-montar e soldar Tê | Pré-montar e soldar Tê - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.5.4 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.5.5 |  |  |  |  | Montar válvula de 10" | Montar válvula de 10" - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.5.6 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha | Remover Ebtv da linha - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.6 |  |  |  |  | TIE-IN_174 | TIE-IN_174 - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.6.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente | Fazer Ebtv da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.6.2 |  |  |  |  | Desmontar trecho da linha existente | Desmontar trecho da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.6.3 |  |  |  |  | Pré-montar e soldar Tê | Pré-montar e soldar Tê - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.6.4 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.6.5 |  |  |  |  | Montar válvula de 10" | Montar válvula de 10" - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.6.6 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha | Remover Ebtv da linha - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.7 |  |  |  |  | TIE-IN_175 | TIE-IN_175 - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.7.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente | Fazer Ebtv da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.7.2 |  |  |  |  | Desmontar trecho da linha existente | Desmontar trecho da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.7.3 |  |  |  |  | Pré-montar e soldar Tê | Pré-montar e soldar Tê - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.7.4 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.7.5 |  |  |  |  | Montar válvula de 10" | Montar válvula de 10" - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.7.6 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha | Remover Ebtv da linha - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.14 |  |  |  |  | TIE-IN_176 | TIE-IN_176 - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.14.7 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente | Fazer Ebtv da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.14.8 |  |  |  |  | Desmontar trecho da linha existente | Desmontar trecho da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.14.9 |  |  |  |  | Pré-montar e soldar Tê | Pré-montar e soldar Tê - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.14.10 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.14.11 |  |  |  |  | Montar válvula de 10" | Montar válvula de 10" - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.14.12 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha | Remover Ebtv da linha - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.15 |  |  |  |  | TIE-IN_177 | TIE-IN_177 - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.15.7 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente | Fazer Ebtv da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.15.8 |  |  |  |  | Desmontar trecho da linha existente | Desmontar trecho da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.15.9 |  |  |  |  | Pré-montar e soldar Tê | Pré-montar e soldar Tê - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.15.10 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.15.11 |  |  |  |  | Montar válvula de 10" | Montar válvula de 10" - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.15.12 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha | Remover Ebtv da linha - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.8 |  |  |  |  | TIE-IN_116 | TIE-IN_116 - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.8.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da bomba P-14C-43 | Fazer Ebtv da bomba P-14C-43 - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.8.2 |  |  |  |  | Desmontar trecho de linha existente | Desmontar trecho de linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.8.3 |  |  |  |  | Montar de válvula gaveta de 6" | Montar de válvula gaveta de 6" - linha/estrutura:
x | 1.6.3.2.8.4 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras | TIE-IN_116_6"-S3-14E-5379-H | Montar e soldar spool interligando na linha 12"-S3-14E-5321-H | Montar e soldar spool interligando na linha 12"-S3-14E-5321-H - linha/estrutura: TIE-IN_116_6"-S3-14E-5379-H | Gilvanderson
| 1.6.3.2.8.5 |  |  |  |  | Inspeção ENDs na solda bocal | Inspeção ENDs na solda bocal - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.8.6 |  |  |  |  | Remover Ebtv da bomba P-14C-43 | Remover Ebtv da bomba P-14C-43 - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.9 |  |  |  |  | TIE-IN_117 | TIE-IN_117 - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.9.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da bomba P-14A-4E | Fazer Ebtv da bomba P-14A-4E - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.9.2 |  |  |  |  | Desmontar trecho de linha existente | Desmontar trecho de linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.9.3 |  |  |  |  | Montar de válvula gaveta de 6" | Montar de válvula gaveta de 6" - linha/estrutura:
xx | 1.6.3.2.9.4 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras | TIE-IN_117_6"-S3-14E-5378-H | Montar e soldar spool interligando na linha 12"-S3-14E-5321-H | Montar e soldar spool interligando na linha 12"-S3-14E-5321-H - linha/estrutura: TIE-IN_117_6"-S3-14E-5378-H | Gilvanderson |  |  | 1 | [5 empty] | 1
| 1.6.3.2.9.5 |  |  |  |  | Inspeção ENDs na solda bocal | Inspeção ENDs na solda bocal - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.9.6 |  |  |  |  | Remover Ebtv da bomba P-14A-4E | Remover Ebtv da bomba P-14A-4E - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.10 |  |  |  |  | TIE-IN_118 | TIE-IN_118 - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.10.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da bomba P-14A-4D | Fazer Ebtv da bomba P-14A-4D - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.10.2 |  |  |  |  | Desmontar trecho de linha existente | Desmontar trecho de linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.10.3 |  |  |  |  | Montar de válvula gaveta de 6" | Montar de válvula gaveta de 6" - linha/estrutura:
xx | 1.6.3.2.10.4 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras |  | Montar e soldar spool interligando na linha 12"-S3-14E-5321-H | Montar e soldar spool interligando na linha 12"-S3-14E-5321-H - linha/estrutura: | Gilvanderson |  |  |  | 1
| 1.6.3.2.10.5 |  |  |  |  | Inspeção ENDs na solda bocal | Inspeção ENDs na solda bocal - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.10.6 |  |  |  |  | Remover Ebtv da bomba P-14A-4D | Remover Ebtv da bomba P-14A-4D - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.11 |  |  |  |  | TIE-IN_119 | TIE-IN_119 - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.11.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da bomba P-14A-4C | Fazer Ebtv da bomba P-14A-4C - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.11.2 |  |  |  |  | Desmontar trecho de linha existente | Desmontar trecho de linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.11.3 |  |  |  |  | Montar de válvula gaveta de 6" | Montar de válvula gaveta de 6" - linha/estrutura:
x | 1.6.3.2.11.4 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras | TIE-IN_119_6"-S3-14E-5376-H | Montar e soldar spool interligando na linha 12"-S3-14E-5321-H | Montar e soldar spool interligando na linha 12"-S3-14E-5321-H - linha/estrutura: TIE-IN_119_6"-S3-14E-5376-H | Gilvanderson
| 1.6.3.2.11.5 |  |  |  |  | Inspeção ENDs na solda bocal | Inspeção ENDs na solda bocal - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.11.6 |  |  |  |  | Remover Ebtv da bomba P-14A-4C | Remover Ebtv da bomba P-14A-4C - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.12 |  |  |  |  | TIE-IN_121 | TIE-IN_121 - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.12.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da bomba P-14A-4B | Fazer Ebtv da bomba P-14A-4B - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.12.2 |  |  |  |  | Desmontar trecho de linha existente | Desmontar trecho de linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.12.3 |  |  |  |  | Montar de válvula gaveta de 6" | Montar de válvula gaveta de 6" - linha/estrutura:
x | 1.6.3.2.12.4 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras | TIE-IN_121_6"-S3-14E-5375-H | Montar e soldar spool interligando na linha 12"-S3-14E-5321-H | Montar e soldar spool interligando na linha 12"-S3-14E-5321-H - linha/estrutura: TIE-IN_121_6"-S3-14E-5375-H | Gilvanderson
| 1.6.3.2.12.5 |  |  |  |  | Inspeção ENDs na solda bocal | Inspeção ENDs na solda bocal - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.12.6 |  |  |  |  | Remover Ebtv da bomba P-14A-4B | Remover Ebtv da bomba P-14A-4B - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.13 |  |  |  |  | TIE-IN_122 | TIE-IN_122 - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.13.1 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Prédio das caldeiras | Mezanino | Fazer Ebtv da bomba P-14A-4A | Fazer Ebtv da bomba P-14A-4A - linha/estrutura: Mezanino | Flávio
| 1.6.3.2.13.2 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Prédio das caldeiras | Mezanino | Desmontar trecho de linha existente | Desmontar trecho de linha existente - linha/estrutura: Mezanino | Flávio
| 1.6.3.2.13.3 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Prédio das caldeiras | Mezanino | Montar de válvula gaveta de 6" | Montar de válvula gaveta de 6" - linha/estrutura: Mezanino | Osvaldo
x | 1.6.3.2.13.4 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras | TIE-IN_122_6"-S3-14E-5374-H | Montar e soldar spool interligando na linha 12"-S3-14E-5321-H | Montar e soldar spool interligando na linha 12"-S3-14E-5321-H - linha/estrutura: TIE-IN_122_6"-S3-14E-5374-H | Gilvanderson
| 1.6.3.2.13.5 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Prédio das caldeiras | Mezanino | Inspeção ENDs na solda bocal | Inspeção ENDs na solda bocal - linha/estrutura: Mezanino | Flávio
| 1.6.3.2.13.6 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Prédio das caldeiras | Mezanino | Remover Ebtv da bomba P-14A-4A | Remover Ebtv da bomba P-14A-4A - linha/estrutura: Mezanino | Flávio
| 1.6.4 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Prédio das caldeiras | Mezanino | Sistema de vapor de média pressão | Sistema de vapor de média pressão - linha/estrutura: Mezanino | Osvaldo
| 1.6.4.5 |  |  |  |  | Isolamento Térmico | Isolamento Térmico - linha/estrutura:
| 1.6.4.5.1 |  |  |  |  | Isolamento térmico - "Linha 20""-S3-14E-5313-H" | Isolamento térmico - "Linha 20""-S3-14E-5313-H" - linha/estrutura:
| 1.6.4.5.2 |  |  |  |  | Isolamento térmico - "Linha 14""-S3-14E-5314-H" | Isolamento térmico - "Linha 14""-S3-14E-5314-H" - linha/estrutura:
| 1.6.4.5.3 |  |  |  |  | Isolamento térmico - "Linha 14""-S3-14E-5403-H" | Isolamento térmico - "Linha 14""-S3-14E-5403-H" - linha/estrutura:
| 1.6.4.5.4 |  |  |  |  | Isolamento térmico - "Linha 14""-S3-14E-5404-H" | Isolamento térmico - "Linha 14""-S3-14E-5404-H" - linha/estrutura:
| 1.6.4.5.5 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Rua N18 | 20"-S3-14E-5313-H | Isolamento térmico - "Linha 24""-S3-14E-5312-H" | Isolamento térmico - "Linha 24""-S3-14E-5312-H" - linha/estrutura: 20"-S3-14E-5313-H
| 1.6.4.5.6 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Rua N18 | 20"-S3-14E-5313-H | Isolamento térmico - "Linha 8""-S3-5389-H" | Isolamento térmico - "Linha 8""-S3-5389-H" - linha/estrutura: 20"-S3-14E-5313-H | Genilson
| 1.6.4.1 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Rua N18 | Mezanino | Estrutura Metálica | Estrutura Metálica - linha/estrutura: Mezanino | Genilson
x | 1.6.4.1.1 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Prédio das caldeiras | Mezanino | Plataforma do header de válvulas sob a EL 5.00 no prédio da área 14A | Plataforma do header de válvulas sob a EL 5.00 no prédio da área 14A - linha/estrutura: Mezanino | Flávio
| 1.6.4.1.2 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Prédio das caldeiras | Mezanino | Içamento de estruturas | Içamento de estruturas - linha/estrutura: Mezanino | Flávio
x | 1.6.4.1.3 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Prédio das caldeiras | Mezanino | Montagem de andaime para travamento de estruturas | Montagem de andaime para travamento de estruturas - linha/estrutura: Mezanino | Flávio
| 1.6.4.2 |  |  |  |  | Tubulações e suportes | Tubulações e suportes - linha/estrutura:
| 1.6.4.2.1 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Rua N18 | 20"-S3-14E-5313-H | No Pipe Rack | No Pipe Rack - linha/estrutura: 20"-S3-14E-5313-H
| 1.6.4.2.1.1 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Rua N18 | 20"-S3-14E-5313-H | Linha 20"-S3-14E-5313-H | Linha 20"-S3-14E-5313-H - linha/estrutura: 20"-S3-14E-5313-H
| 1.6.4.2.1.1.1 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Rua N33 | 20"-S3-14E-5313-H | Pipe rack_Rua E | Pipe rack_Rua E - linha/estrutura: 20"-S3-14E-5313-H | Genilson
| 1.6.4.2.1.1.1.1 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Rua N33 | 20"-S3-14E-5313-H | Montar e soldar complemento estrutural do Pipe Rack | Montar e soldar complemento estrutural do Pipe Rack - linha/estrutura: 20"-S3-14E-5313-H | Genilson
| 1.6.4.2.1.1.1.2 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Rua N33 | 20"-S3-14E-5313-H | Montar e soldar trecho de linha 20"-S3-14E-5313-H | Montar e soldar trecho de linha 20"-S3-14E-5313-H - linha/estrutura: 20"-S3-14E-5313-H | Osvaldo | [8 empty] | 2
x | 1.6.4.2.1.1.1.4 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Rua E | 20"-S3-14E-5313-H | Montagem de suportes | Montagem de suportes - linha/estrutura: 20"-S3-14E-5313-H | Genilson
| 1.6.4.2.1.1.1.3 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Rua N18 | 14"-S3-14E-5314-H | solda de vent´s e drenos trecho de linha 20"-S3-14E-5313-H | solda de vent´s e drenos trecho de linha 20"-S3-14E-5313-H - linha/estrutura: 14"-S3-14E-5314-H
| 1.6.4.2.1.1.2 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Rua N18 | 14"-S3-14E-5314-H | Pipe rack_Rua N18 até a área 4A | Pipe rack_Rua N18 até a área 4A - linha/estrutura: 14"-S3-14E-5314-H | Genilson
| 1.6.4.2.1.1.2.1 |  |  |  | 20"-S3-14E-5313-H | Montar e soldar trecho de linha 20"-S3-14E-5313-H | Montar e soldar trecho de linha 20"-S3-14E-5313-H - linha/estrutura: 20"-S3-14E-5313-H
| 1.6.4.2.1.1.2.2 |  | MEC |  | 20"-S3-14E-5313-H | solda de vent´s e drenos trecho de linha 20"-S3-14E-5313-H | solda de vent´s e drenos trecho de linha 20"-S3-14E-5313-H - linha/estrutura: 20"-S3-14E-5313-H | Genilson | Necessário fechamento de rua no dia 07/06
| 1.6.4.2.1.1.3 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Rua N18 | 14"-S3-14E-5314-H | Pipe rack_Rua N33 | Pipe rack_Rua N33 - linha/estrutura: 14"-S3-14E-5314-H | Gilvanderson
| 1.6.4.2.1.1.3.1 |  |  |  | 20"-S3-14E-5313-H | Montar e soldar suportes sob pipe rack | Montar e soldar suportes sob pipe rack - linha/estrutura: 20"-S3-14E-5313-H
x | 1.6.4.2.1.1.3.3 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Prédio das caldeiras | 20"-S3-14E-5313-H | Içamento de tubulação | Içamento de tubulação - linha/estrutura: 20"-S3-14E-5313-H | Genilson
xx | 1.6.4.2.1.1.3.2 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Rua N33 | 20"-S3-14E-5313-H | Montar e soldar trecho de linha 20"-S3-14E-5313-H | Montar e soldar trecho de linha 20"-S3-14E-5313-H - linha/estrutura: 20"-S3-14E-5313-H | Genilson |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
xx | 1.6.4.2.1.1.3.4 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Prédio das caldeiras | 20"-S3-14E-5313-H | Montagem de andaime | Montagem de andaime - linha/estrutura: 20"-S3-14E-5313-H | Genilson |  |  | 1 | [5 empty] | 1
| 1.6.4.2.1.2 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.4.2.1.4 |  |  |  |  | Linha 14"-S3-14E-5314-H | Linha 14"-S3-14E-5314-H - linha/estrutura:
| 1.6.4.2.1.4.1 |  |  |  |  | Pipe rack_Rua N18 entre as áreas 4A e 4B | Pipe rack_Rua N18 entre as áreas 4A e 4B - linha/estrutura:
| 1.6.4.2.1.4.1.4 |  |  |  | 14"-S3-14E-5314-H | Subida de trecho de tubulação 1º trecho | Subida de trecho de tubulação 1º trecho - linha/estrutura: 14"-S3-14E-5314-H
| 1.6.4.2.1.4.1.1 |  |  |  | 14"-S3-14E-5314-H | Montar e soldar trecho de linha 14"-S3-14E-5314-H 2º trecho | Montar e soldar trecho de linha 14"-S3-14E-5314-H 2º trecho - linha/estrutura: 14"-S3-14E-5314-H
| 1.6.4.2.1.4.1.2 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.4.2.2 |  |  |  |  | Na área 4A | Na área 4A - linha/estrutura:
| 1.6.4.2.2.1 |  |  |  |  | Linha 14"-S3-14E-5403-H | Linha 14"-S3-14E-5403-H - linha/estrutura:
| 1.6.4.2.2.1.1 |  |  |  |  | Montar e soldar de 14"-S3-14E-5403-H | Montar e soldar de 14"-S3-14E-5403-H - linha/estrutura:
| 1.6.4.2.2.1.2 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.4.2.2.2 |  |  |  |  | Linha 14"-S3-14E-5404-H | Linha 14"-S3-14E-5404-H - linha/estrutura:
| 1.6.4.2.2.2.1 |  |  |  |  | Montar e soldar de 14"-S3-14E-5404-H | Montar e soldar de 14"-S3-14E-5404-H - linha/estrutura:
| 1.6.4.2.2.2.2 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.4.2.3 |  |  |  |  | No prédio da área 14A | No prédio da área 14A - linha/estrutura:
| 1.6.4.2.3.1 |  |  |  |  | Linha 24"-S3-14E-5312-H | Linha 24"-S3-14E-5312-H - linha/estrutura:
| 1.6.4.2.3.1.1 |  |  |  |  | Montar e soldar linha 24"-S3-14E-5312-H | Montar e soldar linha 24"-S3-14E-5312-H - linha/estrutura:
| 1.6.4.2.3.1.2 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.4.2.3.2 |  |  |  |  | Linha 8"-S3-5389-H | Linha 8"-S3-5389-H - linha/estrutura:
| 1.6.4.2.3.2.1 |  |  |  |  | Montar e soldar linha 8"-S3-14E-5389-H | Montar e soldar linha 8"-S3-14E-5389-H - linha/estrutura:
| 1.6.4.2.3.2.2 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.4.3 |  |  |  |  | TIE IN | TIE IN - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.1 |  |  |  |  | Tie in 109 - Parada | Tie in 109 - Parada - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.1.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente | Fazer Ebtv da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.1.2 |  |  |  |  | Cortar trecho de 20"na linha existente | Cortar trecho de 20"na linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.1.3 |  |  |  |  | Montar e soldar spool de 20" | Montar e soldar spool de 20" - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.1.4 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.1.5 |  |  |  |  | Montar de válvula gaveta de 20" | Montar de válvula gaveta de 20" - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.1.6 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha existente | Remover Ebtv da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.2 |  |  |  |  | Tie in 108 | Tie in 108 - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.2.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente | Fazer Ebtv da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.2.2 |  |  |  |  | Cortar trecho de 14"na linha existente | Cortar trecho de 14"na linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.2.3 |  |  |  |  | Montar e soldar spool de 14" | Montar e soldar spool de 14" - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.2.4 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.2.5 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha existente | Remover Ebtv da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.3 |  |  |  |  | TIE in 161 | TIE in 161 - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.3.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente 8"-S3-14E-5003-H/B1 | Fazer Ebtv da linha existente 8"-S3-14E-5003-H/B1 - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.3.2 |  |  |  |  | Montar spool e valvula gaveta | Montar spool e valvula gaveta - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.3.3 |  |  |  |  | Montar silenciador | Montar silenciador - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.3.4 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha | Remover Ebtv da linha - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.4 |  |  |  |  | Tie in 171 - Parada | Tie in 171 - Parada - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.4.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente | Fazer Ebtv da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.4.2 |  |  |  |  | Cortar trecho de 8"na linha existente | Cortar trecho de 8"na linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.4.3 |  |  |  |  | Montar e soldar spool de 8" | Montar e soldar spool de 8" - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.4.4 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.4.5 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | 14A | TIE-IN_141_8"-S3-14E-5356-H | Montar de válvula gaveta de 8" | Montar de válvula gaveta de 8" - linha/estrutura: TIE-IN_141_8"-S3-14E-5356-H | Genilson
| 1.6.4.3.4.6 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha existente | Remover Ebtv da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.5 |  |  |  |  | Tie in 140 - Parada | Tie in 140 - Parada - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.5.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente | Fazer Ebtv da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.5.2 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Rua N18 | TIE-IN_142_14"-S3-14E-5403-H | Montar e soldar de bocal de 14"na linha existente | Montar e soldar de bocal de 14"na linha existente - linha/estrutura: TIE-IN_142_14"-S3-14E-5403-H
| 1.6.4.3.5.3 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Rua N18 | TIE-IN_142_14"-S3-14E-5403-H | Inspeção ENDs na solda bocal | Inspeção ENDs na solda bocal - linha/estrutura: TIE-IN_142_14"-S3-14E-5403-H | Genilson
| 1.6.4.3.5.4 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | 14A | TIE-IN_142_14"-S3-14E-5403-H | Montar de válvula gaveta de 14" | Montar de válvula gaveta de 14" - linha/estrutura: TIE-IN_142_14"-S3-14E-5403-H | Genilson
| 1.6.4.3.5.5 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha existente | Remover Ebtv da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.6 |  |  |  |  | Tie in 142 - Parada | Tie in 142 - Parada - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.6.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente | Fazer Ebtv da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.6.2 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Rua N18 | TIE-IN_144_14"-S3-14E-5404-H | Montar e soldar de bocal de 14"na linha existente | Montar e soldar de bocal de 14"na linha existente - linha/estrutura: TIE-IN_144_14"-S3-14E-5404-H
| 1.6.4.3.6.3 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Rua N18 | TIE-IN_144_14"-S3-14E-5404-H | Inspeção ENDs na solda bocal | Inspeção ENDs na solda bocal - linha/estrutura: TIE-IN_144_14"-S3-14E-5404-H | Genilson
| 1.6.4.3.6.4 |  |  |  |  | Montar de válvula gaveta de 14" | Montar de válvula gaveta de 14" - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.6.5 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha existente | Remover Ebtv da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.7 |  |  |  |  | Tie in 144 - Parada | Tie in 144 - Parada - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.7.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente | Fazer Ebtv da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.7.2 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Prédio das caldeiras |  | Montar e soldar de bocal de 14"na linha existente | Montar e soldar de bocal de 14"na linha existente - linha/estrutura: | Genilson
| 1.6.4.3.7.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs na solda bocal | Inspeção ENDs na solda bocal - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.7.4 |  |  |  |  | Montar de válvula gaveta de 14" | Montar de válvula gaveta de 14" - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.7.5 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Prédio das caldeiras |  | Remover Ebtv da linha existente | Remover Ebtv da linha existente - linha/estrutura: | Genilson
x | 1.6.4.3.8 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras | TIE-IN_138_10"-S3-14E-5396-H | TIE-IN_138 | TIE-IN_138 - linha/estrutura: TIE-IN_138_10"-S3-14E-5396-H | Genilson
| 1.6.4.3.8.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente | Fazer Ebtv da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.8.2 |  |  |  |  | Montar e soldar de bocal de 10"na linha existente | Montar e soldar de bocal de 10"na linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.8.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs na solda bocal | Inspeção ENDs na solda bocal - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.8.4 |  |  |  |  | Montar de válvula gaveta de 10" | Montar de válvula gaveta de 10" - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.8.5 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha | Remover Ebtv da linha - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.9 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Prédio das caldeiras |  | TIE-IN_139 - Parada | TIE-IN_139 - Parada - linha/estrutura: | Genilson
| 1.6.4.3.9.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente 6"-S3-14A-5383-H | Fazer Ebtv da linha existente 6"-S3-14A-5383-H - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.9.2 |  |  |  |  | Desmontar trecho da linha existente | Desmontar trecho da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.9.3 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Prédio das caldeiras |  | Pré-montar spool e válvula gaveta de 6" | Pré-montar spool e válvula gaveta de 6" - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.9.4 |  |  |  |  | Soldar spool | Soldar spool - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.9.5 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.9.6 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha | Remover Ebtv da linha - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.10 |  |  |  |  | Tie in 132 - Parada | Tie in 132 - Parada - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.10.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente 10"-S3-14A-1404-H | Fazer Ebtv da linha existente 10"-S3-14A-1404-H - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.10.2 |  |  |  |  | Desmontar trecho da linha existente | Desmontar trecho da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.10.3 |  |  |  |  | Pré-montar spool entre a linha existente e válvula gaveta de 10" | Pré-montar spool entre a linha existente e válvula gaveta de 10" - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.10.4 |  |  |  |  | Soldar spool | Soldar spool - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.10.5 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras | Desareador | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura: Desareador | Flávio
| 1.6.4.3.10.6 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras | Desareador | Remover Ebtv da linha | Remover Ebtv da linha - linha/estrutura: Desareador | Flávio
| 1.6.4.4 |  |  |  |  | Pre-Comissionamento | Pre-Comissionamento - linha/estrutura:
| 1.6.4.4.1 |  |  |  |  | Complementação mecânica | Complementação mecânica - linha/estrutura:
| 1.6.4.4.2 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras | Desareador | Pré Comissionamento | Pré Comissionamento - linha/estrutura: Desareador
| 1.6.5 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras | Desareador | Sistema de desaeração e água de alimentação das Caldeiras | Sistema de desaeração e água de alimentação das Caldeiras - linha/estrutura: Desareador | Flávio | [8 empty] | 2
| 1.6.5.6 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras | Desareador | Isolamento térmico | Isolamento térmico - linha/estrutura: Desareador | Flávio
| 1.6.5.6.1 |  |  |  |  | Isolamento Térmico - "Linha 6""-S3-14E-5300-H" | Isolamento Térmico - "Linha 6""-S3-14E-5300-H" - linha/estrutura:
| 1.6.5.6.2 |  |  |  |  | Isolamento Térmico - "Linha 8""-S3-14A-5301-H" | Isolamento Térmico - "Linha 8""-S3-14A-5301-H" - linha/estrutura:
| 1.6.5.6.3 |  |  |  |  | Isolamento Térmico - "Linha 6""-S3-14E-5302-H" | Isolamento Térmico - "Linha 6""-S3-14E-5302-H" - linha/estrutura:
| 1.6.5.6.4 |  |  |  |  | Isolamento Térmico - "Linha 6""-S3-14E-5304-H" | Isolamento Térmico - "Linha 6""-S3-14E-5304-H" - linha/estrutura:
| 1.6.5.6.5 |  |  |  |  | Isolamento Térmico - "Linha 6""-S3-14E-5305-H" | Isolamento Térmico - "Linha 6""-S3-14E-5305-H" - linha/estrutura:
| 1.6.5.6.6 |  |  |  |  | Isolamento Térmico - "Linha 12""-S3-14E-5306-H" | Isolamento Térmico - "Linha 12""-S3-14E-5306-H" - linha/estrutura:
| 1.6.5.6.7 |  |  |  |  | Isolamento Térmico - "Linha 8""-S3-14E-5307-H" | Isolamento Térmico - "Linha 8""-S3-14E-5307-H" - linha/estrutura:
| 1.6.5.6.8 |  |  |  |  | Isolamento Térmico - "Linha 6""-S3-14E-5341-H" | Isolamento Térmico - "Linha 6""-S3-14E-5341-H" - linha/estrutura:
| 1.6.5.6.9 |  |  |  |  | Isolamento Térmico - "Linha 6""-S3-14E-5388-H" | Isolamento Térmico - "Linha 6""-S3-14E-5388-H" - linha/estrutura:
| 1.6.5.6.10 |  |  |  |  | Isolamento Térmico - Linha 16''-S3-14E-5393-H | Isolamento Térmico - Linha 16''-S3-14E-5393-H - linha/estrutura:
| 1.6.5.6.11 |  |  |  |  | Isolamento Térmico - "Linha 6""-S3-14E-5392-H" | Isolamento Térmico - "Linha 6""-S3-14E-5392-H" - linha/estrutura:
| 1.6.5.6.12 |  |  |  |  | Isolamento térmico - Linha 4'' - S3-14E-5309/5326-H | Isolamento térmico - Linha 4'' - S3-14E-5309/5326-H - linha/estrutura:
| 1.6.5.6.13 |  |  |  |  | Isolamento térmico - Linha 3'' - S3-14E-5308-H | Isolamento térmico - Linha 3'' - S3-14E-5308-H - linha/estrutura:
| 1.6.5.6.14 |  |  |  |  | Isolamento térmico - "Linha 4""-S3-14E-5311-H" | Isolamento térmico - "Linha 4""-S3-14E-5311-H" - linha/estrutura:
| 1.6.5.1 |  |  |  |  | Desaerador | Desaerador - linha/estrutura:
| 1.6.5.1.1 |  |  |  |  | Liberação da construção civil do prédio (base do desaerador) - HYDRO | Liberação da construção civil do prédio (base do desaerador) - HYDRO - linha/estrutura:
| 1.6.5.1.2 |  |  |  |  | Mobilização e patolamento de guindaste de 300ton | Mobilização e patolamento de guindaste de 300ton - linha/estrutura:
x | 1.6.5.1.3 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras | Desareador | Movimentação e posicionamento do Tanque pulmão do desaerador sobre a base na EL 15,00 | Movimentação e posicionamento do Tanque pulmão do desaerador sobre a base na EL 15,00 - linha/estrutura: Desareador | Flávio
| 1.6.5.1.4 |  |  |  |  | Desmobilização de guindastes de 300ton | Desmobilização de guindastes de 300ton - linha/estrutura:
| 1.6.5.1.5 |  |  |  |  | Montagem de andaime de acesso para montagem do pré-desaerador | Montagem de andaime de acesso para montagem do pré-desaerador - linha/estrutura:
| 1.6.5.1.6 |  |  |  | Desareador | Montagem do pré-desaerador | Montagem do pré-desaerador - linha/estrutura: Desareador
| 1.6.5.1.7 |  |  |  | Desareador | Montagem de plataformas, escadas e guarda corpo em volta do desaerador | Montagem de plataformas, escadas e guarda corpo em volta do desaerador - linha/estrutura: Desareador
x | 1.6.5.2 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras | Desareador | Bombas do sistema de desaeração | Bombas do sistema de desaeração - linha/estrutura: Desareador | Gilvanderson |  | Interferência com empresa ASA
| 1.6.5.2.1 |  |  |  |  | Construção das bases civis (Hydro) | Construção das bases civis (Hydro) - linha/estrutura:
| 1.6.5.2.2 |  |  |  |  | P-14E-4A | P-14E-4A - linha/estrutura:
| 1.6.5.2.2.1 |  |  |  |  | Nivelamento de base civil com shims | Nivelamento de base civil com shims - linha/estrutura:
| 1.6.5.2.2.2 |  |  |  |  | Posicionamento da bomba sobre a base | Posicionamento da bomba sobre a base - linha/estrutura:
| 1.6.5.2.2.3 |  |  |  |  | Verificação de alinhamento topogáfico | Verificação de alinhamento topogáfico - linha/estrutura:
| 1.6.5.2.2.4 |  |  |  |  | Grauteamento da base | Grauteamento da base - linha/estrutura:
| 1.6.5.2.2.5 |  |  |  |  | Alinhamento a laser do conjunto motor bomba | Alinhamento a laser do conjunto motor bomba - linha/estrutura:
| 1.6.5.2.2.6 |  |  |  |  | Tubulações | Tubulações - linha/estrutura:
| 1.6.5.2.2.6.1 |  |  |  |  | Linha 8"-S3-14E-5315-H | Linha 8"-S3-14E-5315-H - linha/estrutura:
| 1.6.5.2.2.6.1.1 |  |  |  |  | Pré-montar spool e válvulas | Pré-montar spool e válvulas - linha/estrutura:
| 1.6.5.2.2.6.1.2 |  |  |  |  | Soldar spool | Soldar spool - linha/estrutura:
| 1.6.5.2.2.6.1.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.5.2.2.6.2 |  |  |  |  | Linha 6"-S3-14E-5317-H | Linha 6"-S3-14E-5317-H - linha/estrutura:
| 1.6.5.2.2.6.2.1 |  |  |  |  | Pré-montar spool e válvulas | Pré-montar spool e válvulas - linha/estrutura:
| 1.6.5.2.2.6.2.2 |  |  |  |  | Soldar spool | Soldar spool - linha/estrutura:
| 1.6.5.2.2.6.2.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.5.2.2.6.3 |  |  |  |  | Linha 3"-S3-14E-5316-H | Linha 3"-S3-14E-5316-H - linha/estrutura:
| 1.6.5.2.2.6.3.1 |  |  |  |  | Pré-montar spool e válvulas | Pré-montar spool e válvulas - linha/estrutura:
| 1.6.5.2.2.6.3.2 |  |  |  |  | Soldar spool | Soldar spool - linha/estrutura:
| 1.6.5.2.2.6.3.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.5.2.3 |  |  |  |  | P-14E-4B | P-14E-4B - linha/estrutura:
| 1.6.5.2.3.1 |  |  |  |  | Nivelamento de base civil com shims | Nivelamento de base civil com shims - linha/estrutura:
| 1.6.5.2.3.2 |  |  |  |  | Posicionamento da bomba sobre a base | Posicionamento da bomba sobre a base - linha/estrutura:
| 1.6.5.2.3.3 |  |  |  |  | Verificação de alinhamento topogáfico | Verificação de alinhamento topogáfico - linha/estrutura:
| 1.6.5.2.3.4 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras | 6"-S3-14E-5300-H | Grauteamento da base | Grauteamento da base - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5300-H | Gilvanderson
| 1.6.5.2.3.5 |  |  |  |  | Alinhamento a laser do conjunto motor bomba | Alinhamento a laser do conjunto motor bomba - linha/estrutura:
| 1.6.5.2.3.6 |  |  |  |  | Tubulações | Tubulações - linha/estrutura:
| 1.6.5.2.3.6.1 |  |  |  |  | Linha 8"-S3-14E-5318-H | Linha 8"-S3-14E-5318-H - linha/estrutura:
| 1.6.5.2.3.6.1.1 |  |  |  |  | Pré-montar spool e válvulas | Pré-montar spool e válvulas - linha/estrutura:
| 1.6.5.2.3.6.1.2 |  |  |  |  | Soldar spool | Soldar spool - linha/estrutura:
| 1.6.5.2.3.6.1.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.5.2.3.6.2 |  |  |  |  | Linha 6"-S3-14E-5320-H | Linha 6"-S3-14E-5320-H - linha/estrutura:
| 1.6.5.2.3.6.2.1 |  |  |  |  | Pré-montar spool e válvulas | Pré-montar spool e válvulas - linha/estrutura:
| 1.6.5.2.3.6.2.2 |  |  |  |  | Soldar spool | Soldar spool - linha/estrutura:
| 1.6.5.2.3.6.2.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.5.2.3.6.3 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras | 6"-S3-14E-5304-H | Linha 3"-S3-14E-5319-H | Linha 3"-S3-14E-5319-H - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5304-H | Gilvanderson
| 1.6.5.2.3.6.3.1 |  |  |  |  | Pré-montar spool e válvulas | Pré-montar spool e válvulas - linha/estrutura:
| 1.6.5.2.3.6.3.2 |  |  |  |  | Soldar spool | Soldar spool - linha/estrutura:
| 1.6.5.2.3.6.3.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.5.3 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras | 6"-S3-14E-5304-H | Tubulações,suportes e tie ins | Tubulações,suportes e tie ins - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5304-H
| 1.6.5.3.1 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras | 6"-S3-14E-5304-H | Linha 6"-S3-14E-5300-H | Linha 6"-S3-14E-5300-H - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5304-H | Gilvanderson
| 1.6.5.3.1.1 |  |  |  |  | Montar e soldar suportes | Montar e soldar suportes - linha/estrutura:
x | 1.6.5.3.1.2 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras |  | Montar e soldar tubulação | Montar e soldar tubulação - linha/estrutura: | Gilvanderson
x | 1.6.5.3.1.6 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras | 6"-S3-14E-5300-H | Içamento de materiais | Içamento de materiais - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5300-H | Gilvanderson
| 1.6.5.3.1.3 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras | 6"-S3-14E-5305-H | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5305-H | Pedro
| 1.6.5.3.1.4 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras | 6"-S3-14E-5305-H | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5305-H | Gilvanderson
| 1.6.5.3.2 |  |  |  |  | Linha 8"-S3-14A-5301-H | Linha 8"-S3-14A-5301-H - linha/estrutura:
| 1.6.5.3.2.1 |  |  |  |  | Montar suportes | Montar suportes - linha/estrutura:
| 1.6.5.3.2.2 |  |  |  |  | Montar e soldar tubulação | Montar e soldar tubulação - linha/estrutura:
| 1.6.5.3.2.3 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras | 8"-S3-14E-5301-H | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura: 8"-S3-14E-5301-H | Osvaldo
| 1.6.5.3.2.4 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.5.3.3 |  |  |  |  | Vent de 6"-S3-TL-VENT-0001-H do desaerador | Vent de 6"-S3-TL-VENT-0001-H do desaerador - linha/estrutura:
| 1.6.5.3.3.1 |  |  |  |  | Montar vent | Montar vent - linha/estrutura:
| 1.6.5.3.4 |  |  |  |  | Linha 6"-S3-14E-5302-H | Linha 6"-S3-14E-5302-H - linha/estrutura:
| 1.6.5.3.4.1 |  |  |  |  | Montar e soldar suportes | Montar e soldar suportes - linha/estrutura:
x | 1.6.5.3.4.2 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras | 6"-S3-14E-5302-H | Montar e soldar tubulação | Montar e soldar tubulação - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5302-H | Gilvanderson
| 1.6.5.3.4.3 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras | 6"-S3-14E-5302-H | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5302-H | Gilvanderson
| 1.6.5.3.4.4 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras |  | Prédio das caldeiras | 12"-S3-14E-5306-H | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura: 12"-S3-14E-5306-H | Gilvanderson | [8 empty] | 2
| 1.6.5.3.5 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras | 6"-S3-14E-5341-H | Linha 6"-S3-14E-5304-H | Linha 6"-S3-14E-5304-H - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5341-H | Gilvanderson
| 1.6.5.3.5.1 |  |  |  |  | Montar e soldar suportes | Montar e soldar suportes - linha/estrutura:
x | 1.6.5.3.5.6 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | CIV | Prédio das caldeiras | 6"-S3-14E-5304-H | Concretagem de bases | Concretagem de bases - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5304-H | Pedro
x | 1.6.5.3.5.2 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | CIV | Prédio das caldeiras | 6"-S3-14E-5304-H | Montar e soldar tubulação | Montar e soldar tubulação - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5304-H | Gilvanderson
| 1.6.5.3.5.3 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras | 6"-S3-14E-5341-H | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5341-H
| 1.6.5.3.5.4 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras | 6"-S3-14E-5341-H | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5341-H | Gilvanderson
| 1.6.5.3.6 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras | 6"-S3-14E-5341-H | Linha 6"-S3-14E-5305-H | Linha 6"-S3-14E-5305-H - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5341-H | Gilvanderson
| 1.6.5.3.6.1 |  |  |  |  | Montar e soldar tubulação | Montar e soldar tubulação - linha/estrutura:
| 1.6.5.3.6.2 |  |  |  | 6"-S3-14E-5305-H | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5305-H
| 1.6.5.3.6.3 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.5.3.7 |  |  |  |  | Linha 12"-S3-14E-5306-H | Linha 12"-S3-14E-5306-H - linha/estrutura:
| 1.6.5.3.7.1 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras | 6"-S3-14E-5341-H | Montar suportes | Montar suportes - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5341-H | Gilvanderson | [8 empty] | 2
x | 1.6.5.3.7.2 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras | 6"-S3-14E-5341-H | Montar e soldar tubulação | Montar e soldar tubulação - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5341-H | Gilvanderson
x | 1.6.5.3.7.6 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras | 12"-S3-14E-5306-H | Içamento de materiais | Içamento de materiais - linha/estrutura: 12"-S3-14E-5306-H | Genilson
| 1.6.5.3.7.3 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras | 12"-S3-14E-5306-H | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura: 12"-S3-14E-5306-H | Gilvanderson
| 1.6.5.3.7.4 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.5.3.8 |  |  |  |  | Linha 8"-S3-14E-5307-H | Linha 8"-S3-14E-5307-H - linha/estrutura:
| 1.6.5.3.8.1 |  |  |  |  | Montar suportes | Montar suportes - linha/estrutura:
| 1.6.5.3.8.2 |  |  |  |  | Montar e soldar tubulação | Montar e soldar tubulação - linha/estrutura:
| 1.6.5.3.8.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.5.3.8.4 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.5.3.9 |  |  |  |  | Linha 6"-S3-14E-5341-H | Linha 6"-S3-14E-5341-H - linha/estrutura:
| 1.6.5.3.9.1 |  |  |  |  | Montar suportes | Montar suportes - linha/estrutura:
x | 1.6.5.3.9.6 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras | 6"-S3-14E-5304-H | Içamento e posicionamento da tubulação | Içamento e posicionamento da tubulação - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5304-H | Gilvanderson
x | 1.6.5.3.9.2 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras | 6"-S3-14E-5341-H | Montar e soldar tubulação | Montar e soldar tubulação - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5341-H | Gilvanderson
| 1.6.5.3.9.3 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras | 6"-S3-14E-5341-H | Inspeção ENDs das soldas | #VALUE! | Gilvanderson
| 1.6.5.3.9.4 |  |  |  |  | Teste hidrostático | #VALUE!
| 1.6.5.3.10 |  |  |  |  | Linha 6"-S3-14E-5388-H | #VALUE!
| 1.6.5.3.10.1 |  |  |  |  | Montar suportes | #VALUE!
| 1.6.5.3.10.2 |  |  |  |  | Montar e soldar tubulação | #VALUE!
| 1.6.5.3.10.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | #VALUE!
| 1.6.5.3.10.4 |  |  |  |  | Teste hidrostático | #VALUE!
| 1.6.5.3.11 |  |  |  |  | Linha 16''-S3-14E-5393-H | #VALUE!
| 1.6.5.3.11.1 |  |  |  |  | Montar e soldar tubulação | #VALUE!
| 1.6.5.3.11.2 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | #VALUE!
| 1.6.5.3.11.3 |  |  |  |  | Teste hidrostático | #VALUE!
| 1.6.5.3.12 |  |  |  |  | Linha 6"-S3-14E-5392-H | #VALUE!
| 1.6.5.3.12.1 |  |  |  |  | Montar suportes | #VALUE!
| 1.6.5.3.12.2 |  |  |  |  | Montar e soldar tubulação | #VALUE!
| 1.6.5.3.12.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | #VALUE!
| 1.6.5.3.12.4 |  |  |  |  | Montar de válvula gaveta de 6" | #VALUE!
| 1.6.5.3.12.5 |  |  |  |  | Teste hidrostático | #VALUE!
| 1.6.5.4 |  |  |  |  | Montagem dos Flash Tanques | #VALUE!
| 1.6.5.4.1 |  |  |  |  | Construção de base civil ( Hydro) | #VALUE!
| 1.6.5.4.2 |  |  |  |  | FT-14E-01A | #VALUE!
| 1.6.5.4.2.1 |  |  |  |  | Fornecimento de FT (Hydro) | #VALUE!
| 1.6.5.4.2.2 |  |  |  |  | Nivelamento de base civil com shims | #VALUE!
| 1.6.5.4.2.3 |  |  |  |  | Posicionamento do tanque sobre a base | #VALUE!
| 1.6.5.4.2.4 |  |  |  |  | Verificação de alinhamento topogáfico | #VALUE!
| 1.6.5.4.2.5 |  |  |  |  | Grauteamento das bases civil | #VALUE!
| 1.6.5.4.3 |  |  |  |  | FT-14E-01B | #VALUE!
| 1.6.5.4.3.1 |  |  |  |  | Fornecimento de FT (Hydro) | #VALUE!
| 1.6.5.4.3.2 |  |  |  |  | Nivelamento de base civil com shims | #VALUE!
| 1.6.5.4.3.3 |  |  |  |  | Posicionamento do tanque sobre a base | #VALUE!
| 1.6.5.4.3.4 |  |  |  |  | Verificação de alinhamento topogáfico | #VALUE!
| 1.6.5.4.3.5 |  |  |  |  | Grauteamento das bases civil | #VALUE!
| 1.6.5.4.4 |  |  |  |  | Montagem da palataforma, escada e guarda corpo do tanque | #VALUE!
| 1.6.5.4.5 |  |  |  |  | P-14E-07A | #VALUE!
| 1.6.5.4.5.1 |  |  |  |  | Nivelamento de base civil com shims | #VALUE!
| 1.6.5.4.5.2 |  |  |  |  | Posicionamento da bomba sobre a base | #VALUE!
| 1.6.5.4.5.3 |  |  |  |  | Verificação de alinhamento topogáfico | #VALUE!
| 1.6.5.4.5.4 |  |  |  |  | Grauteamento da base | #VALUE!
| 1.6.5.4.5.5 |  |  |  |  | Alinhamento a laser do conjunto motor bomba | #VALUE!
| 1.6.5.4.6 |  |  |  |  | P-14E-07A | #VALUE!
| 1.6.5.4.6.1 |  |  |  |  | Nivelamento de base civil com shims | #VALUE!
| 1.6.5.4.6.2 |  |  |  |  | Posicionamento da bomba sobre a base | #VALUE!
| 1.6.5.4.6.3 |  |  |  |  | Verificação de alinhamento topogáfico | #VALUE!
| 1.6.5.4.6.4 |  |  |  |  | Grauteamento da base | #VALUE!
| 1.6.5.4.6.5 |  |  |  |  | Alinhamento a laser do conjunto motor bomba | #VALUE!
| 1.6.5.4.7 |  |  |  |  | Montagem de tubulações e suportes | #VALUE!
| 1.6.5.4.7.1 |  |  |  |  | Linha 4'' - S3-14E-5309/5326-H | #VALUE!
| 1.6.5.4.7.1.1 |  |  |  |  | Montar suportes | #VALUE!
| 1.6.5.4.7.1.2 |  |  |  |  | Montar e soldar tubulação | #VALUE!
| 1.6.5.4.7.1.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | #VALUE!
| 1.6.5.4.7.1.4 |  |  |  |  | Teste hidrostático | #VALUE!
| 1.6.5.4.7.2 |  |  |  |  | Linha 3'' - S3-14E-5308-H | #VALUE!
| 1.6.5.4.7.2.1 |  |  |  |  | Montar suportes | #VALUE!
| 1.6.5.4.7.2.2 |  |  |  |  | Montar e soldar tubulação | #VALUE!
| 1.6.5.4.7.2.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | #VALUE!
| 1.6.5.4.7.2.4 |  |  |  |  | Teste hidrostático | #VALUE!
| 1.6.5.4.7.3 |  |  |  |  | Linha 4"-S3-14E-5311-H | #VALUE!
| 1.6.5.4.7.3.1 |  |  |  |  | Montar suportes | #VALUE!
| 1.6.5.4.7.3.2 |  |  |  |  | Montar e soldar tubulação | #VALUE!
| 1.6.5.4.7.3.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | #VALUE!
| 1.6.5.4.7.3.4 |  |  |  |  | Teste hidrostático | #VALUE!
| 1.6.5.4.7.4 |  |  |  |  | Linha 4"-S3-14E-FT-018_Dreno | #VALUE!
| 1.6.5.4.7.4.1 |  |  |  |  | Montar suportes | #VALUE!
| 1.6.5.4.7.4.2 |  |  |  |  | Montar e soldar tubulação | #VALUE!
| 1.6.5.4.7.4.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | #VALUE!
| 1.6.5.4.7.5 |  |  |  |  | Linha 3"-S3-14E-FT-01B_ATM | #VALUE!
| 1.6.5.4.7.5.1 |  |  |  |  | Montar suportes | #VALUE!
| 1.6.5.4.7.5.2 |  |  |  |  | Montar e soldar tubulação | #VALUE!
| 1.6.5.4.7.5.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | #VALUE!
| 1.6.5.4.7.6 |  |  |  |  | Linha 3'' - PSV-FT-14E-01A | #VALUE!
| 1.6.5.4.7.6.1 |  |  |  |  | Montar suportes | #VALUE!
| 1.6.5.4.7.6.2 |  |  |  |  | Montar e soldar tubulação | #VALUE!
| 1.6.5.4.7.6.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | #VALUE!
| 1.6.5.4.8 |  |  |  |  | Tie Ins | #VALUE!
| 1.6.5.4.8.1 |  |  |  |  | TIE IN_123/128 Desaerador_E-14A-02C | #VALUE!
| 1.6.5.4.8.1.1 |  |  |  |  | Fazer EBTV do desaerador | #VALUE!
| 1.6.5.4.8.1.2 |  |  |  |  | Desmontagem de linhas de drenagem | #VALUE!
| 1.6.5.4.8.1.3 |  |  |  |  | Montar linha 6"-S3-14E-5397-H | #VALUE!
| 1.6.5.4.8.1.4 |  |  |  |  | Montar linha 6"-S3-14E-5398-H | #VALUE!
| 1.6.5.4.8.1.5 |  |  |  |  | Retirar EBTV do desaerador | #VALUE!
| 1.6.5.4.8.2 |  |  |  |  | TIE IN_110/111 Desaerador_E-14A-02B | #VALUE!
| 1.6.5.4.8.2.1 |  |  |  |  | Fazer EBTV do desaerador | #VALUE!
| 1.6.5.4.8.2.2 |  |  |  |  | Desmontagem de linhas de drenagem | #VALUE!
| 1.6.5.4.8.2.3 |  |  |  |  | Montar linha 6"-S3-14E-5399-H | #VALUE!
| 1.6.5.4.8.2.4 |  |  |  |  | Montar linha 6"-S3-14E-5400-H | #VALUE!
| 1.6.5.4.8.2.5 |  |  |  |  | Retirar EBTV do desaerador | #VALUE!
| 1.6.5.4.8.3 |  |  |  |  | TIE IN_112/114 Desaerador_E-14A-02A | #VALUE!
| 1.6.5.4.8.3.1 |  |  |  |  | Fazer EBTV do desaerador | #VALUE!
| 1.6.5.4.8.3.2 |  |  |  |  | Desmontagem de linhas de drenagem | #VALUE!
| 1.6.5.4.8.3.3 |  |  |  |  | Montar linha 6"-S3-14E-5401-H | #VALUE!
| 1.6.5.4.8.3.4 |  |  |  |  | Montar linha 6"-S3-14E-5402-H | #VALUE!
| 1.6.5.4.8.3.5 |  |  |  |  | Retirar EBTV do desaerador | #VALUE!
| 1.6.5.4.8.4 |  |  |  |  | TIE-IN_114 - Parada | #VALUE!
| 1.6.5.4.8.4.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente 6"-S3-14A-1328-(H50) | #VALUE!
| 1.6.5.4.8.4.2 |  |  |  |  | Desmontar trecho da linha existente | #VALUE!
| 1.6.5.4.8.4.3 |  |  |  |  | Montar e soldar spool | #VALUE!
| 1.6.5.4.8.4.4 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | #VALUE!
| 1.6.5.4.8.4.5 |  |  |  |  | Montar de válvula gaveta de 6" | #VALUE!
| 1.6.5.4.8.4.6 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha | #VALUE!
| 1.6.5.4.8.5 |  |  |  |  | TIE-IN_115 - Parada | #VALUE!
| 1.6.5.4.8.5.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente 16"-S3-14A-1323 | #VALUE!
| 1.6.5.4.8.5.2 |  |  |  |  | Desmontar flange cego da linha existente | #VALUE!
| 1.6.5.4.8.5.3 |  |  |  |  | Montar de válvula gaveta de 16" | #VALUE!
| 1.6.5.4.8.5.4 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha | #VALUE!
| 1.6.5.4.8.11 |  |  |  |  | Tie in 113 - Parada | #VALUE!
| 1.6.5.4.8.11.7 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente | #VALUE!
| 1.6.5.4.8.11.8 |  |  |  |  | Cortar trecho de 2"na linha existente | #VALUE!
| 1.6.5.4.8.11.9 |  |  |  |  | Montar e soldar spool de 2" | #VALUE!
| 1.6.5.4.8.11.10 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | #VALUE!
| 1.6.5.4.8.11.11 |  |  |  |  | Montar de válvula gaveta de 2" | #VALUE!
| 1.6.5.4.8.11.12 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha existente | #VALUE!
| 1.6.5.4.8.12 |  |  |  |  | Tie in 120 - Parada | #VALUE!
| 1.6.5.4.8.12.7 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente | #VALUE!
| 1.6.5.4.8.12.8 |  |  |  |  | Cortar trecho de 2"na linha existente | #VALUE!
| 1.6.5.4.8.12.9 |  |  |  |  | Montar e soldar spool de 2" | #VALUE!
| 1.6.5.4.8.12.10 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | #VALUE!
| 1.6.5.4.8.12.11 |  |  |  |  | Montar de válvula gaveta de 2" | #VALUE!
| 1.6.5.4.8.12.12 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha existente | #VALUE!
| 1.6.5.4.8.6 |  |  |  |  | Tie in 155 | #VALUE!
| 1.6.5.4.8.6.7 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente | #VALUE!
| 1.6.5.4.8.6.8 |  |  |  |  | Cortar trecho de 2"na linha existente | #VALUE!
| 1.6.5.4.8.6.9 |  |  |  |  | Montar e soldar spool de 2" | #VALUE!
| 1.6.5.4.8.6.10 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | #VALUE!
| 1.6.5.4.8.6.11 |  |  |  |  | Montar de válvula gaveta de 2" | #VALUE!
| 1.6.5.4.8.6.12 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha existente | #VALUE!
| 1.6.5.4.8.7 |  |  |  |  | Tie in 158 | #VALUE!
| 1.6.5.4.8.7.7 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente | #VALUE!
| 1.6.5.4.8.7.8 |  |  |  |  | Cortar trecho de 4"na linha existente | #VALUE!
| 1.6.5.4.8.7.9 |  |  |  |  | Montar e soldar spool de 4" | #VALUE!
| 1.6.5.4.8.7.10 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | #VALUE!
| 1.6.5.4.8.7.11 |  |  |  |  | Montar de válvula gaveta de 4" | #VALUE!
| 1.6.5.4.8.7.12 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha existente | #VALUE!
| 1.6.5.4.8.8 |  |  |  |  | Tie in 169 | #VALUE!
| 1.6.5.4.8.8.7 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente | #VALUE!
| 1.6.5.4.8.8.8 |  |  |  |  | Cortar trecho de 2"na linha existente | #VALUE!
| 1.6.5.4.8.8.9 |  |  |  |  | Montar e soldar spool de 2" | #VALUE!
| 1.6.5.4.8.8.10 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | #VALUE!
| 1.6.5.4.8.8.11 |  |  |  |  | Montar de válvula gaveta de 2" | #VALUE!
| 1.6.5.4.8.8.12 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha existente | #VALUE!
| 1.6.5.4.8.9 |  |  |  |  | Tie in 173 | #VALUE!
| 1.6.5.4.8.9.7 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente | #VALUE!
| 1.6.5.4.8.9.8 |  |  |  |  | Cortar trecho de 6"na linha existente | #VALUE!
| 1.6.5.4.8.9.9 |  |  |  |  | Montar e soldar spool de 6" | #VALUE!
| 1.6.5.4.8.9.10 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | #VALUE!
| 1.6.5.4.8.9.11 |  |  |  |  | Montar de válvula gaveta de 6" | #VALUE!
| 1.6.5.4.8.9.12 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha existente | #VALUE!
| 1.6.5.4.8.10 |  |  |  |  | Tie in 178 | #VALUE!
| 1.6.5.4.8.10.7 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente | #VALUE!
| 1.6.5.4.8.10.8 |  |  |  |  | Cortar trecho de 1"na linha existente | #VALUE!
| 1.6.5.4.8.10.9 |  |  |  |  | Montar e soldar spool de 1" | #VALUE!
| 1.6.5.4.8.10.10 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | #VALUE!
| 1.6.5.4.8.10.11 |  |  |  |  | Montar de válvula gaveta de 1" | #VALUE!
| 1.6.5.4.8.10.12 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha existente | #VALUE!
| 1.6.5.5 |  |  |  |  | Pre-Comissionamento | #VALUE!
| 1.6.5.5.1 |  |  |  |  | Complementação mecânica | #VALUE!
| 1.6.5.5.2 |  |  |  |  | Pré Comissionamento | #VALUE!
| 1.7 |  |  |  |  | TESTES E COMISSIONAMENTO | #VALUE!
| 1.7.1 |  |  |  |  | Atividades de Comissionamento | #VALUE!
| 1.7.2 |  |  |  |  | Operação assistida | #VALUE!
| 1.10 |  |  |  |  | DESMOBILIZAÇÃO | #VALUE!
| 1.10.1 |  |  |  |  | Desmobilização de materiais, equipamentos e canteiro | #VALUE!
| 1.10.2 |  |  |  |  | Entrega do data book | #VALUE!
Note on B1: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Preenchimento automático
Note on H1: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Preenchimento automático

## FAD (hidden)
Seleção | EDT | Sistema | Disciplina | Local da tarefa | Tag | Atividade | Descrição da atividade | Frente de serviço | Recurso necessário | Observação | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM2 | SEG3 | TER4 | QUA5 | QUI6 | SEX7 | SÁB8 | DOM9 | SEG10 | TER11 | QUA12 | QUI13 | SEX14 | SÁB15
| 1 |  |  |  |  | PROJETO UTILIDADES - MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE UTILIDADES DAS CALDEIRAS D & E | PROJETO UTILIDADES - MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE UTILIDADES DAS CALDEIRAS D & E - linha/estrutura:
| 1.1 |  |  |  |  | ABERTURA | ABERTURA - linha/estrutura:
| 1.1.1 |  |  |  |  | Reunião de kick off | Reunião de kick off - linha/estrutura:
| 1.2 |  |  |  |  | PLANEJAMENTO | PLANEJAMENTO - linha/estrutura:
| 1.2.1 |  |  |  |  | Recebimento de projetos atualizados | Recebimento de projetos atualizados - linha/estrutura:
| 1.2.2 |  |  |  |  | Elaboração de cronograma detalhado | Elaboração de cronograma detalhado - linha/estrutura:
| 1.2.3 |  |  |  |  | Elaboração de APR e procedimentos de segurança | Elaboração de APR e procedimentos de segurança - linha/estrutura:
| 1.2.4 |  |  |  |  | Aquisição de materiais - suportes de tubulação | Aquisição de materiais - suportes de tubulação - linha/estrutura:
| 1.2.5 |  |  |  |  | Aquisição de materiais/estruturas metálicas | Aquisição de materiais/estruturas metálicas - linha/estrutura:
| 1.2.6 |  |  |  |  | Aquisição de materiais - Hydro | Aquisição de materiais - Hydro - linha/estrutura:
| 1.2.7 |  |  |  |  | Recebimento de proJetos atualizados (2) | Recebimento de proJetos atualizados (2) - linha/estrutura:
| 1.2.8 |  |  |  |  | Aquisição de materiais - suportes de tubulação (2) | Aquisição de materiais - suportes de tubulação (2) - linha/estrutura:
| 1.2.9 |  |  |  |  | Aquisição de materiais/estruturas metálicas | Aquisição de materiais/estruturas metálicas - linha/estrutura:
| 1.2.10 |  |  |  |  | Aquisição de materiais - Hydro (2) | Aquisição de materiais - Hydro (2) - linha/estrutura:
| 1.3 |  |  |  |  | MOBILIZAÇÃO | MOBILIZAÇÃO - linha/estrutura:
| 1.3.1 |  |  |  |  | Contratação de mão de obra, treinamentos, crachás, etc. | Contratação de mão de obra, treinamentos, crachás, etc. - linha/estrutura:
| 1.3.2 |  |  |  |  | Aprovação da documentação de segurança | Aprovação da documentação de segurança - linha/estrutura:
| 1.3.3 |  |  |  |  | Adequação de canteiro avançado | Adequação de canteiro avançado - linha/estrutura:
| 1.3.4 |  |  |  |  | Mobilização de materiais e equipamentos | Mobilização de materiais e equipamentos - linha/estrutura:
| 1.4 |  |  |  |  | LOGISTICA DE MATERIAIS HYDRO/CANTEIRO EXTERNO | LOGISTICA DE MATERIAIS HYDRO/CANTEIRO EXTERNO - linha/estrutura:
| 1.4.1 |  |  |  |  | Emissão de requisições de material | Emissão de requisições de material - linha/estrutura:
| 1.4.2 |  |  |  |  | Emissão de notas fiscais de saída de material | Emissão de notas fiscais de saída de material - linha/estrutura:
| 1.4.3 |  |  |  |  | Mobilização de materiais da Hydro para o canteiro externo da Montisol | Mobilização de materiais da Hydro para o canteiro externo da Montisol - linha/estrutura:
| 1.4.4 |  |  |  |  | Emissão de requisições de material (2) | Emissão de requisições de material (2) - linha/estrutura:
| 1.4.5 |  |  |  |  | Emissão de notas fiscais de saída de material | Emissão de notas fiscais de saída de material - linha/estrutura:
| 1.4.6 |  |  |  |  | Mobilização de materiais da Hydro para o canteiro externo da Montisol | Mobilização de materiais da Hydro para o canteiro externo da Montisol - linha/estrutura:
| 1.5 |  |  |  |  | SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO EXTERNA | SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO EXTERNA - linha/estrutura:
| 1.5.1 |  |  |  |  | Sistema de água de resfriamento | Sistema de água de resfriamento - linha/estrutura:
| 1.5.1.1 |  |  |  |  | Fabricação de suportes de tubulação | Fabricação de suportes de tubulação - linha/estrutura:
| 1.5.1.2 |  |  |  |  | Fabricação de suportes de tubulação Fechamento Rua E e Torre | Fabricação de suportes de tubulação Fechamento Rua E e Torre - linha/estrutura:
| 1.5.1.3 |  |  |  |  | Fabricação de Tie in´s | Fabricação de Tie in´s - linha/estrutura:
| 1.5.1.3.4 |  |  |  |  | Tie in 154 | Tie in 154 - linha/estrutura: |  |  | Aguardando fornecimento de materiais
| 1.5.1.3.4.1 |  |  |  |  | Fornecimento de materiais (Hydro) | Fornecimento de materiais (Hydro) - linha/estrutura:
| 1.5.1.3.4.2 |  |  |  |  | Pré montagem de Spool | Pré montagem de Spool - linha/estrutura:
| 1.5.1.3.4.3 |  |  |  |  | Soldagem de Spool | Soldagem de Spool - linha/estrutura:
| 1.5.1.3.4.4 |  |  |  |  | Inspeção ENDs na solda | Inspeção ENDs na solda - linha/estrutura:
| 1.5.1.3.5 |  |  |  |  | Tie in 167 | Tie in 167 - linha/estrutura: |  |  | Aguardando fornecimento de materiais
| 1.5.1.3.5.1 |  |  |  |  | Fornecimento de materiais (Hydro) | Fornecimento de materiais (Hydro) - linha/estrutura:
| 1.5.1.3.5.2 |  |  |  |  | Pré montagem de Spool | Pré montagem de Spool - linha/estrutura:
| 1.5.1.3.5.3 |  |  |  |  | Soldagem de Spool | Soldagem de Spool - linha/estrutura:
| 1.5.1.3.5.4 |  |  |  |  | Inspeção ENDs na solda | Inspeção ENDs na solda - linha/estrutura:
| 1.5.1.3.6 |  |  |  |  | Tie in 168 | Tie in 168 - linha/estrutura: |  |  | Aguardando fornecimento de materiais
| 1.5.1.3.6.1 |  |  |  |  | Fornecimento de materiais (Hydro) | Fornecimento de materiais (Hydro) - linha/estrutura:
| 1.5.1.3.6.2 |  |  |  |  | Pré montagem de Spool | Pré montagem de Spool - linha/estrutura:
| 1.5.1.3.6.3 |  |  |  |  | Soldagem de Spool | Soldagem de Spool - linha/estrutura:
| 1.5.1.3.6.4 |  |  |  |  | Inspeção ENDs na solda | Inspeção ENDs na solda - linha/estrutura:
| 1.5.1.3.1 |  |  |  |  | Tie in 147 | Tie in 147 - linha/estrutura: |  |  | Aguardando fornecimento de materiais
| 1.5.1.3.1.1 |  |  |  |  | Fornecimento de materiais (Hydro) | Fornecimento de materiais (Hydro) - linha/estrutura:
| 1.5.1.3.1.2 |  |  |  |  | Pré montagem de Spool | Pré montagem de Spool - linha/estrutura:
| 1.5.1.3.1.3 |  |  |  |  | Soldagem de Spool | Soldagem de Spool - linha/estrutura:
| 1.5.1.3.1.4 |  |  |  |  | Inspeção ENDs na solda | Inspeção ENDs na solda - linha/estrutura:
| 1.5.1.3.2 |  |  |  |  | Tie in 152 | Tie in 152 - linha/estrutura: |  |  | Aguardando fornecimento de materiais
| 1.5.1.3.2.1 |  |  |  |  | Fornecimento de materiais (Hydro) | Fornecimento de materiais (Hydro) - linha/estrutura:
| 1.5.1.3.2.2 |  |  |  |  | Pré montagem de Spool | Pré montagem de Spool - linha/estrutura:
| 1.5.1.3.2.3 |  |  |  |  | Soldagem de Spool | Soldagem de Spool - linha/estrutura:
| 1.5.1.3.2.4 |  |  |  |  | Inspeção ENDs na solda | Inspeção ENDs na solda - linha/estrutura:
| 1.5.1.3.3 |  |  |  |  | Tie in 153 | Tie in 153 - linha/estrutura: |  |  | Aguardando fornecimento de materiais
| 1.5.1.3.3.1 |  |  |  |  | Fornecimento de materiais (Hydro) | Fornecimento de materiais (Hydro) - linha/estrutura:
| 1.5.1.3.3.2 |  |  |  |  | Pré montagem de Spool | Pré montagem de Spool - linha/estrutura:
| 1.5.1.3.3.3 |  |  |  |  | Soldagem de Spool | Soldagem de Spool - linha/estrutura:
| 1.5.1.3.3.4 |  |  |  |  | Inspeção ENDs na solda | Inspeção ENDs na solda - linha/estrutura:
| 1.5.1.3.7 |  |  |  |  | Tie in 149 | Tie in 149 - linha/estrutura:
| 1.5.1.3.7.1 |  |  |  |  | Fornecimento de materiais (Hydro) | Fornecimento de materiais (Hydro) - linha/estrutura:
| 1.5.1.3.7.2 |  |  |  |  | Pré montagem de Spool | Pré montagem de Spool - linha/estrutura:
| 1.5.1.3.7.3 |  |  |  |  | Soldagem de Spool | Soldagem de Spool - linha/estrutura:
| 1.5.1.3.7.4 |  |  |  |  | Inspeção ENDs na solda | Inspeção ENDs na solda - linha/estrutura:
| 1.5.1.3.8 |  |  |  |  | Tie in 150 | Tie in 150 - linha/estrutura:
| 1.5.1.3.8.1 |  |  |  |  | Fornecimento de materiais (Hydro) | Fornecimento de materiais (Hydro) - linha/estrutura:
| 1.5.1.3.8.2 |  |  |  |  | Pré montagem de Spool | Pré montagem de Spool - linha/estrutura:
| 1.5.1.3.8.3 |  |  |  |  | Soldagem de Spool | Soldagem de Spool - linha/estrutura:
| 1.5.1.3.8.4 |  |  |  |  | Inspeção ENDs na solda | Inspeção ENDs na solda - linha/estrutura:
| 1.5.2 |  |  |  |  | Sistema de polimento e tanque de condensado | Sistema de polimento e tanque de condensado - linha/estrutura: |  |  | Atraso: Pendente material de fabricação linhas de inox
| 1.5.2.1 |  |  |  |  | Complemento estrutural de Pipe Rack | Complemento estrutural de Pipe Rack - linha/estrutura:
| 1.5.2.1.1 |  |  |  |  | Traçagem e corte de peças | Traçagem e corte de peças - linha/estrutura:
| 1.5.2.1.2 |  |  |  |  | Pré montagem | Pré montagem - linha/estrutura:
| 1.5.2.1.3 |  |  |  |  | Soldagem | Soldagem - linha/estrutura:
| 1.5.2.1.4 |  |  |  |  | Acabamento/Inspeção visual | Acabamento/Inspeção visual - linha/estrutura:
| 1.5.2.1.5 |  |  |  |  | Jateamento e pintura | Jateamento e pintura - linha/estrutura:
| 1.5.2.2 |  |  |  |  | Fabricação de suportes de tubulação | Fabricação de suportes de tubulação - linha/estrutura:
| 1.5.2.3 |  |  |  |  | Fabricação de estrutura metálica ( Pataforma/Escada/Guarda corpo ) | Fabricação de estrutura metálica ( Pataforma/Escada/Guarda corpo ) - linha/estrutura:
| 1.5.2.3.1 |  |  |  |  | Traçagem e corte de peças | Traçagem e corte de peças - linha/estrutura:
| 1.5.2.3.2 |  |  |  |  | Pré montagem | Pré montagem - linha/estrutura:
| 1.5.2.3.3 |  |  |  |  | Soldagem | Soldagem - linha/estrutura:
| 1.5.2.3.4 |  |  |  |  | Acabamento/Inspeção visual | Acabamento/Inspeção visual - linha/estrutura:
| 1.5.2.3.5 |  |  |  |  | Jateamento e pintura | Jateamento e pintura - linha/estrutura:
| 1.5.2.4 |  |  |  |  | Fabricação de tubulações | Fabricação de tubulações - linha/estrutura:
| 1.5.2.4.1 |  |  |  |  | Linha 6"-S2-14E-5350-H | Linha 6"-S2-14E-5350-H - linha/estrutura: |  |  | Pendente lista de material de inox
| 1.5.2.4.2 |  |  |  |  | Linha 4"-S2-14E-5342-H | Linha 4"-S2-14E-5342-H - linha/estrutura: |  |  | Pendente lista de material de inox
| 1.5.2.4.3 |  |  |  |  | Linha 3''-S2-14E-5354-H | Linha 3''-S2-14E-5354-H - linha/estrutura: |  |  | Pendente lista de material de inox
| 1.5.2.4.4 |  |  |  |  | Linha 2"-S2-14E-5348-H | Linha 2"-S2-14E-5348-H - linha/estrutura: |  |  | Materiais completos para início
| 1.5.2.4.5 |  |  |  |  | Linha 2"-S2-14E-5343-H | Linha 2"-S2-14E-5343-H - linha/estrutura:
| 1.5.2.4.6 |  |  |  |  | Linha 2"-S2-14E-5349-H | Linha 2"-S2-14E-5349-H - linha/estrutura:
| 1.5.2.5 |  |  |  |  | TIE INS | TIE INS - linha/estrutura:
| 1.5.2.5.3 |  |  |  |  | TIE-IN_124 | TIE-IN_124 - linha/estrutura:
| 1.5.2.5.4 |  |  |  |  | TIE-IN_125 | TIE-IN_125 - linha/estrutura:
| 1.5.2.5.8 |  |  |  |  | TIE-IN_159 | TIE-IN_159 - linha/estrutura:
| 1.5.2.5.1 |  |  |  |  | TIE-IN_126 | TIE-IN_126 - linha/estrutura:
| 1.5.2.5.5 |  |  |  |  | TIE-IN_127 | TIE-IN_127 - linha/estrutura:
| 1.5.2.5.2 |  |  |  |  | TIE-IN_136 | TIE-IN_136 - linha/estrutura:
| 1.5.2.5.6 |  |  |  |  | TIE-IN_131 | TIE-IN_131 - linha/estrutura:
| 1.5.2.5.7 |  |  |  |  | TIE-IN_137 | TIE-IN_137 - linha/estrutura:
| 1.5.3 |  |  |  |  | Sistema de vapor de média pressão | Sistema de vapor de média pressão - linha/estrutura: |  |  | Atraso: Pendente Concluir linha 24'' 5312 e Tie in 108 atrasado
| 1.5.3.1 |  |  |  |  | Reforço estrutural - pipe rack | Reforço estrutural - pipe rack - linha/estrutura:
| 1.5.3.1.1 |  |  |  |  | Aquisição de materiais de fabricação | Aquisição de materiais de fabricação - linha/estrutura:
| 1.5.3.1.2 |  |  |  |  | Traçagem e corte | Traçagem e corte - linha/estrutura:
| 1.5.3.1.3 |  |  |  |  | Pré montagem | Pré montagem - linha/estrutura:
| 1.5.3.1.4 |  |  |  |  | Soldagem | Soldagem - linha/estrutura:
| 1.5.3.1.5 |  |  |  |  | Acabamento | Acabamento - linha/estrutura:
| 1.5.3.1.6 |  |  |  |  | Jateamento e pintura | Jateamento e pintura - linha/estrutura:
| 1.5.3.5 |  |  |  |  | Plataforma do Mezanino | Plataforma do Mezanino - linha/estrutura:
| 1.5.3.5.13 |  |  |  |  | Estrutura de apoio do Reader | Estrutura de apoio do Reader - linha/estrutura:
| 1.5.3.5.13.1 |  |  |  |  | Aquisição de materiais de fabricação | Aquisição de materiais de fabricação - linha/estrutura:
| 1.5.3.5.13.2 |  |  |  |  | Traçagem e corte | Traçagem e corte - linha/estrutura:
| 1.5.3.5.13.3 |  |  |  |  | Pré montagem | Pré montagem - linha/estrutura:
| 1.5.3.5.13.4 |  |  |  |  | Soldagem | Soldagem - linha/estrutura:
| 1.5.3.5.13.5 |  |  |  |  | Acabamento | Acabamento - linha/estrutura:
| 1.5.3.5.13.6 |  |  |  |  | Jateamento e pintura | Jateamento e pintura - linha/estrutura:
| 1.5.3.5.14 |  |  |  |  | Estrutura do mezanino | Estrutura do mezanino - linha/estrutura:
| 1.5.3.5.14.7 |  |  |  |  | Aquisição de materiais de fabricação | Aquisição de materiais de fabricação - linha/estrutura:
| 1.5.3.5.14.8 |  |  |  |  | Traçagem e corte | Traçagem e corte - linha/estrutura:
| 1.5.3.5.14.9 |  |  |  |  | Pré montagem | Pré montagem - linha/estrutura:
| 1.5.3.5.14.10 |  |  |  |  | Soldagem | Soldagem - linha/estrutura:
| 1.5.3.5.14.11 |  |  |  |  | Acabamento | Acabamento - linha/estrutura:
| 1.5.3.5.14.12 |  |  |  |  | Jateamento e pintura | Jateamento e pintura - linha/estrutura:
| 1.5.3.2 |  |  |  |  | Tubulações e suportes | Tubulações e suportes - linha/estrutura:
| 1.5.3.2.1 |  |  |  |  | Linha 8"-S3-5389-H - Tie in 171 | Linha 8"-S3-5389-H - Tie in 171 - linha/estrutura:
| 1.5.3.2.5 |  |  |  |  | Linha 20"-S3-14E-5313-H 1º trecho | Linha 20"-S3-14E-5313-H 1º trecho - linha/estrutura:
| 1.5.3.2.6 |  |  |  |  | Linha 20"-S3-14E-5313-H - 2º trecho | Linha 20"-S3-14E-5313-H - 2º trecho - linha/estrutura:
| 1.5.3.2.7 |  |  |  |  | Linha 20"-S3-14E-5313-H - 3º trecho | Linha 20"-S3-14E-5313-H - 3º trecho - linha/estrutura:
| 1.5.3.2.8 |  |  |  |  | Linha 24"-S3-14E-5312-H | Linha 24"-S3-14E-5312-H - linha/estrutura:
| 1.5.3.2.2 |  |  |  |  | Linha 14"-S3-5367-H | Linha 14"-S3-5367-H - linha/estrutura:
| 1.5.3.2.3 |  |  |  |  | Linha 14"-S3-14E-5403-H | Linha 14"-S3-14E-5403-H - linha/estrutura:
| 1.5.3.2.4 |  |  |  |  | Linha 14"-S3-14E-5404-H | Linha 14"-S3-14E-5404-H - linha/estrutura:
| 1.5.3.3 |  |  |  |  | TIE INS | TIE INS - linha/estrutura:
| 1.5.3.3.1 |  |  |  |  | Tie in 142 | Tie in 142 - linha/estrutura:
| 1.5.3.3.2 |  |  |  |  | Tie in 144 | Tie in 144 - linha/estrutura:
| 1.5.3.3.8 |  |  |  |  | Tie in 139 | Tie in 139 - linha/estrutura:
| 1.5.3.3.3 |  |  |  |  | Tie in 109 | Tie in 109 - linha/estrutura:
| 1.5.3.3.5 |  |  |  |  | Tie in 171 | Tie in 171 - linha/estrutura:
| 1.5.3.3.4 |  |  |  |  | Tie in 108 | Tie in 108 - linha/estrutura: |  |  | Pendente Redução 14''x12 & curva de 14'' 90º
| 1.5.3.3.6 |  |  |  |  | Tie in 140 | Tie in 140 - linha/estrutura: |  |  | Pendente tê 14''
| 1.5.3.3.7 |  |  |  |  | Tie in 138 | Tie in 138 - linha/estrutura: |  |  | Pendente Flange 8'' 300#
| 1.5.3.3.9 |  |  |  |  | Tie in 132 | Tie in 132 - linha/estrutura: |  |  | Solicitar revisão do tie in - que saí do header de 12''
| 1.5.4 |  |  |  |  | Sistema de controle, retorno e transferencia de condensado | Sistema de controle, retorno e transferencia de condensado - linha/estrutura:
| 1.5.4.1 |  |  |  |  | Tubulações | Tubulações - linha/estrutura:
| 1.5.4.1.1 |  |  |  |  | Linha 8"-S3-14E-5333-H | Linha 8"-S3-14E-5333-H - linha/estrutura:
| 1.5.4.1.2 |  |  |  |  | Linha 8"-S3-14E-5336-H | Linha 8"-S3-14E-5336-H - linha/estrutura:
| 1.5.4.1.3 |  |  |  |  | Linha 3"-S3-14E-5371-H | Linha 3"-S3-14E-5371-H - linha/estrutura:
| 1.5.4.1.4 |  |  |  |  | Linha 10"-S3-14E-5332-H | Linha 10"-S3-14E-5332-H - linha/estrutura:
| 1.5.4.1.6 |  |  |  |  | Linha 8"-S3-14E-5335-H | Linha 8"-S3-14E-5335-H - linha/estrutura:
| 1.5.4.1.7 |  |  |  |  | Linha 8"-S3-14E-5355-H | Linha 8"-S3-14E-5355-H - linha/estrutura:
| 1.5.4.1.8 |  |  |  |  | Linha 12"-S3-14E-5321-H | Linha 12"-S3-14E-5321-H - linha/estrutura:
| 1.5.4.1.5 |  |  |  |  | Linha 10"-S3-14E-5334-H | Linha 10"-S3-14E-5334-H - linha/estrutura:
| 1.5.4.1.5.1 |  |  |  |  | Trecho 1 - Linha 10"-S3-14E-5334-H | Trecho 1 - Linha 10"-S3-14E-5334-H - linha/estrutura:
| 1.5.4.1.5.2 |  |  |  |  | Trecho 2 - Linha 10"-S3-14E-5334-H | Trecho 2 - Linha 10"-S3-14E-5334-H - linha/estrutura:
| 1.5.4.1.9 |  |  |  |  | Linha 6"-S3-14E-5374-H | Linha 6"-S3-14E-5374-H - linha/estrutura:
| 1.5.4.1.9.1 |  |  |  |  | Trecho 1 - Linha 6"-S3-14E-5374-H | Trecho 1 - Linha 6"-S3-14E-5374-H - linha/estrutura:
| 1.5.4.1.9.2 |  |  |  |  | Trecho 2 - Linha 6"-S3-14E-5374-H | Trecho 2 - Linha 6"-S3-14E-5374-H - linha/estrutura:
| 1.5.4.1.10 |  |  |  |  | Linha 6"-S3-14E-5375-H | Linha 6"-S3-14E-5375-H - linha/estrutura:
| 1.5.4.1.10.1 |  |  |  |  | Trecho 1 - Linha 6"-S3-14E-5375-H | Trecho 1 - Linha 6"-S3-14E-5375-H - linha/estrutura:
| 1.5.4.1.10.2 |  |  |  |  | Trecho 2 - Linha 6"-S3-14E-5375-H | Trecho 2 - Linha 6"-S3-14E-5375-H - linha/estrutura:
| 1.5.4.1.11 |  |  |  |  | Linha 6"-S3-14E-5376-H | Linha 6"-S3-14E-5376-H - linha/estrutura:
| 1.5.4.1.11.1 |  |  |  |  | Trecho 1 - Linha 6"-S3-14E-5376-H | Trecho 1 - Linha 6"-S3-14E-5376-H - linha/estrutura:
| 1.5.4.1.11.2 |  |  |  |  | Trecho 2 - Linha 6"-S3-14E-5376-H | Trecho 2 - Linha 6"-S3-14E-5376-H - linha/estrutura:
| 1.5.4.1.12 |  |  |  |  | Linha 6"-S3-14E-5377-H | Linha 6"-S3-14E-5377-H - linha/estrutura:
| 1.5.4.1.12.1 |  |  |  |  | Trecho 1 - Linha 6"-S3-14E-5377-H | Trecho 1 - Linha 6"-S3-14E-5377-H - linha/estrutura:
| 1.5.4.1.12.2 |  |  |  |  | Trecho 2 - Linha 6"-S3-14E-5377-H | Trecho 2 - Linha 6"-S3-14E-5377-H - linha/estrutura:
| 1.5.4.1.13 |  |  |  |  | Linha 6"-S3-14E-5378-H | Linha 6"-S3-14E-5378-H - linha/estrutura:
| 1.5.4.1.13.1 |  |  |  |  | Trecho 1 - Linha 6"-S3-14E-5378-H | Trecho 1 - Linha 6"-S3-14E-5378-H - linha/estrutura:
| 1.5.4.1.13.2 |  |  |  |  | Trecho 2 - Linha 6"-S3-14E-5378-H | Trecho 2 - Linha 6"-S3-14E-5378-H - linha/estrutura:
| 1.5.4.1.14 |  |  |  |  | Linha 6"-S3-14E-5379-H | Linha 6"-S3-14E-5379-H - linha/estrutura:
| 1.5.4.1.14.1 |  |  |  |  | Trecho 1 - Linha 6"-S3-14E-5378-H | Trecho 1 - Linha 6"-S3-14E-5378-H - linha/estrutura:
| 1.5.4.1.14.2 |  |  |  |  | Trecho 2 - Linha 6"-S3-14E-5378-H | Trecho 2 - Linha 6"-S3-14E-5378-H - linha/estrutura:
| 1.5.4.2 |  |  |  |  | TIE-IN | TIE-IN - linha/estrutura:
| 1.5.4.2.1 |  |  |  |  | TIE-IN_141-BOCAL_8"-T-14A-3A | TIE-IN_141-BOCAL_8"-T-14A-3A - linha/estrutura:
| 1.5.4.2.2 |  |  |  |  | TIE-IN_143-BOCAL_8"-T-14A-3B | TIE-IN_143-BOCAL_8"-T-14A-3B - linha/estrutura:
| 1.5.4.2.3 |  |  |  |  | TIE-IN_145-BOCAL_8"-T-14A-3C | TIE-IN_145-BOCAL_8"-T-14A-3C - linha/estrutura:
| 1.5.4.2.8 |  |  |  |  | TIE-IN_116 | TIE-IN_116 - linha/estrutura:
| 1.5.4.2.8.1 |  |  |  |  | Trecho 1 - TIE-IN_116 | Trecho 1 - TIE-IN_116 - linha/estrutura:
| 1.5.4.2.8.2 |  |  |  |  | Trecho 2 - TIE-IN_116 | Trecho 2 - TIE-IN_116 - linha/estrutura:
| 1.5.4.2.9 |  |  |  |  | TIE-IN_117 | TIE-IN_117 - linha/estrutura:
| 1.5.4.2.9.1 |  |  |  |  | Trecho 1 - TIE-IN_117 | Trecho 1 - TIE-IN_117 - linha/estrutura:
| 1.5.4.2.9.2 |  |  |  |  | Trecho 2 - TIE-IN_117 | Trecho 2 - TIE-IN_117 - linha/estrutura:
| 1.5.4.2.10 |  |  |  |  | TIE-IN_118 | TIE-IN_118 - linha/estrutura:
| 1.5.4.2.10.1 |  |  |  |  | Trecho 1 - TIE-IN_118 | Trecho 1 - TIE-IN_118 - linha/estrutura:
| 1.5.4.2.10.2 |  |  |  |  | Trecho 2 - TIE-IN_118 | Trecho 2 - TIE-IN_118 - linha/estrutura:
| 1.5.4.2.11 |  |  |  |  | TIE-IN_119 | TIE-IN_119 - linha/estrutura:
| 1.5.4.2.11.1 |  |  |  |  | Trecho 1 - TIE-IN_119 | Trecho 1 - TIE-IN_119 - linha/estrutura:
| 1.5.4.2.11.2 |  |  |  |  | Trecho 2 - TIE-IN_119 | Trecho 2 - TIE-IN_119 - linha/estrutura:
| 1.5.4.2.30 |  |  |  |  | TIE-IN_121 | TIE-IN_121 - linha/estrutura:
| 1.5.4.2.30.7 |  |  |  |  | Trecho 1 - TIE-IN_121 | Trecho 1 - TIE-IN_121 - linha/estrutura:
| 1.5.4.2.30.8 |  |  |  |  | Trecho 2 - TIE-IN_121 | Trecho 2 - TIE-IN_121 - linha/estrutura:
| 1.5.4.2.13 |  |  |  |  | TIE-IN_122 | TIE-IN_122 - linha/estrutura:
| 1.5.4.2.13.1 |  |  |  |  | Trecho 1 - TIE-IN_122 | Trecho 1 - TIE-IN_122 - linha/estrutura:
| 1.5.4.2.13.2 |  |  |  |  | Trecho 2 - TIE-IN_122 | Trecho 2 - TIE-IN_122 - linha/estrutura:
| 1.5.4.2.4 |  |  |  |  | TIE-IN_164 | TIE-IN_164 - linha/estrutura:
| 1.5.4.2.5 |  |  |  |  | TIE-IN_172 | TIE-IN_172 - linha/estrutura: |  |  | Pendente tê inox 8''
| 1.5.4.2.6 |  |  |  |  | TIE-IN_174 | TIE-IN_174 - linha/estrutura: |  |  | Pendente tê inox 8''
| 1.5.4.2.7 |  |  |  |  | TIE-IN_175 | TIE-IN_175 - linha/estrutura: |  |  | Pendente tê inox 8'' & pendente pestana inox
| 1.5.4.2.14 |  |  |  |  | TIE-IN_176 | TIE-IN_176 - linha/estrutura:
| 1.5.4.2.15 |  |  |  |  | TIE-IN_177 | TIE-IN_177 - linha/estrutura: |  |  | Aguardando NF para saída de material
| 1.5.5 |  |  |  |  | Sistema de desaeração | Sistema de desaeração - linha/estrutura:
| 1.5.5.1 |  |  |  |  | Tubulações e suportes | Tubulações e suportes - linha/estrutura:
| 1.5.5.1.1 |  |  |  |  | Linha 6"-S3-14E-5300-H | Linha 6"-S3-14E-5300-H - linha/estrutura:
| 1.5.5.1.1.1 |  |  |  |  | Trecho 1 - Linha 6"-S3-14E-5300-H | Trecho 1 - Linha 6"-S3-14E-5300-H - linha/estrutura:
| 1.5.5.1.1.2 |  |  |  |  | Trecho 2 - Linha 6"-S3-14E-5300-H | Trecho 2 - Linha 6"-S3-14E-5300-H - linha/estrutura: |  |  | Pendente Lista de materiais
| 1.5.5.1.2 |  |  |  |  | Linha 8"-S3-14A-5301-H | Linha 8"-S3-14A-5301-H - linha/estrutura:
| 1.5.5.1.2.1 |  |  |  |  | Trecho 1 - Linha 8"-S3-14A-5301-H | Trecho 1 - Linha 8"-S3-14A-5301-H - linha/estrutura:
| 1.5.5.1.2.2 |  |  |  |  | Trecho 2 - Linha 8"-S3-14A-5301-H | Trecho 2 - Linha 8"-S3-14A-5301-H - linha/estrutura:
| 1.5.5.1.3 |  |  |  |  | Vent de 6"-S3-TL-VENT-0001-H do desaerador | Vent de 6"-S3-TL-VENT-0001-H do desaerador - linha/estrutura:
| 1.5.5.1.4 |  |  |  |  | Linha 6"-S3-14E-5302-H | Linha 6"-S3-14E-5302-H - linha/estrutura:
| 1.5.5.1.5 |  |  |  |  | Linha 6"-S3-14E-5305-H | Linha 6"-S3-14E-5305-H - linha/estrutura:
| 1.5.5.1.6 |  |  |  |  | Linha 12"-S3-14E-5306-H | Linha 12"-S3-14E-5306-H - linha/estrutura:
| 1.5.5.1.7 |  |  |  |  | Linha 8"-S3-14E-5307-H | Linha 8"-S3-14E-5307-H - linha/estrutura:
| 1.5.5.1.8 |  |  |  |  | Linha 6"-S3-14E-5401-H | Linha 6"-S3-14E-5401-H - linha/estrutura:
| 1.5.5.1.9 |  |  |  |  | Linha 6"-S3-14E-5402-H | Linha 6"-S3-14E-5402-H - linha/estrutura:
| 1.5.5.1.10 |  |  |  |  | Linha 6"-S3-14E-5399-H | Linha 6"-S3-14E-5399-H - linha/estrutura:
| 1.5.5.1.11 |  |  |  |  | Linha 6"-S3-14E-5400-H | Linha 6"-S3-14E-5400-H - linha/estrutura:
| 1.5.5.1.12 |  |  |  |  | Linha 6"-S3-14E-5397-H | Linha 6"-S3-14E-5397-H - linha/estrutura:
| 1.5.5.1.13 |  |  |  |  | Linha 6"-S3-14E-5398-H | Linha 6"-S3-14E-5398-H - linha/estrutura:
| 1.5.5.1.14 |  |  |  |  | Linha 16-S3-14E-5393-H | Linha 16-S3-14E-5393-H - linha/estrutura:
| 1.5.5.1.14.1 |  |  |  |  | Trecho 1 - Linha 16-S3-14E-5393-H | Trecho 1 - Linha 16-S3-14E-5393-H - linha/estrutura:
| 1.5.5.1.14.2 |  |  |  |  | Trecho 2 - Linha 16-S3-14E-5393-H | Trecho 2 - Linha 16-S3-14E-5393-H - linha/estrutura:
| 1.5.5.1.15 |  |  |  |  | Linha 6"-S3-14E-5392-H | Linha 6"-S3-14E-5392-H - linha/estrutura:
| 1.5.5.1.16 |  |  |  |  | Linha 8"-S3-14E-5315-H | Linha 8"-S3-14E-5315-H - linha/estrutura:
| 1.5.5.1.17 |  |  |  |  | Linha 6"-S3-14E-5317-H | Linha 6"-S3-14E-5317-H - linha/estrutura:
| 1.5.5.1.18 |  |  |  |  | Linha 3"-S3-14E-5316-H | Linha 3"-S3-14E-5316-H - linha/estrutura:
| 1.5.5.1.19 |  |  |  |  | Linha 8"-S3-14E-5318-H | Linha 8"-S3-14E-5318-H - linha/estrutura:
| 1.5.5.1.20 |  |  |  |  | Linha 6"-S3-14E-5320-H | Linha 6"-S3-14E-5320-H - linha/estrutura:
| 1.5.5.1.21 |  |  |  |  | Linha 3"-S3-14E-5319-H | Linha 3"-S3-14E-5319-H - linha/estrutura:
| 1.5.5.1.22 |  |  |  |  | Linha 10"-S3-14E-5396-H (trecho dentro do prédio da área 14A) | Linha 10"-S3-14E-5396-H (trecho dentro do prédio da área 14A) - linha/estrutura:
| 1.5.5.2 |  |  |  |  | TIE INS | TIE INS - linha/estrutura:
| 1.5.5.2.1 |  |  |  |  | TIE-IN_113 | TIE-IN_113 - linha/estrutura:
| 1.5.5.2.2 |  |  |  |  | TIE-IN_114 | TIE-IN_114 - linha/estrutura:
| 1.5.5.2.3 |  |  |  |  | TIE-IN_110 | TIE-IN_110 - linha/estrutura:
| 1.5.5.2.4 |  |  |  |  | TIE-IN_111 | TIE-IN_111 - linha/estrutura:
| 1.5.5.2.6 |  |  |  |  | TIE-IN_120 | TIE-IN_120 - linha/estrutura:
| 1.5.5.2.5 |  |  |  |  | TIE-IN_112 | TIE-IN_112 - linha/estrutura:
| 1.5.5.2.7 |  |  |  |  | TIE-IN_123 | TIE-IN_123 - linha/estrutura: |  |  | Pendente curva de 6''
| 1.5.5.2.8 |  |  |  |  | TIE-IN_128 | TIE-IN_128 - linha/estrutura:
| 1.5.5.2.10 |  |  |  |  | TIE-IN_155 | TIE-IN_155 - linha/estrutura:
| 1.5.5.2.11 |  |  |  |  | TIE-IN_158 | TIE-IN_158 - linha/estrutura:
| 1.5.5.2.12 |  |  |  |  | TIE-IN_169 | TIE-IN_169 - linha/estrutura:
| 1.5.5.2.13 |  |  |  |  | TIE-IN_173 | TIE-IN_173 - linha/estrutura: |  |  | Pendente flange pescoço 300# 6'' & tÊ 6''
| 1.5.5.2.16 |  |  |  |  | TIE-IN_178 | TIE-IN_178 - linha/estrutura: |  |  | Pendente TE DE REDUÇÃO, EXTREMIDADE ROSCADA, CLASSE 3000, ASTM A105, ASME B16.11 - DN 1,5" x 1" (POL) ROSCA NPT
| 1.6 |  |  |  |  | EXECUÇÃO DA OBRA ELETROMECÂNICA | EXECUÇÃO DA OBRA ELETROMECÂNICA - linha/estrutura:
| 1.6.1 |  |  |  |  | Sistema de água de resfriamento | Sistema de água de resfriamento - linha/estrutura:
| 1.6.1.1 |  |  |  |  | Montagem de tubulações e suportes | Montagem de tubulações e suportes - linha/estrutura:
| 1.6.1.1.1 |  |  |  |  | Pipe rack_Rua N18 | Pipe rack_Rua N18 - linha/estrutura:
| 1.6.1.1.1.1 |  |  |  |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 1º trecho | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 1º trecho - linha/estrutura:
| 1.6.1.1.1.2 |  |  |  |  | Montar e soldar suportes - 1º trecho | Montar e soldar suportes - 1º trecho - linha/estrutura:
| 1.6.1.1.1.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas - 1º trecho | Inspeção ENDs das soldas - 1º trecho - linha/estrutura:
| 1.6.1.1.1.4 |  |  |  |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 2º trecho | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 2º trecho - linha/estrutura:
| 1.6.1.1.1.5 |  |  |  |  | Montar e soldar suportes - 2º trecho | Montar e soldar suportes - 2º trecho - linha/estrutura:
| 1.6.1.1.1.6 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas - 2º trecho | Inspeção ENDs das soldas - 2º trecho - linha/estrutura:
| 1.6.1.1.2 |  |  |  |  | Tubulação Torre de resfriamento E-58B-3A/B/C | Tubulação Torre de resfriamento E-58B-3A/B/C - linha/estrutura:
| 1.6.1.1.2.1 |  |  |  |  | Montar e soldar linhas (6''W6-14E-5386/5387) dos tie ins 154/167/168 para o pipe rack - 1º Trecho | Montar e soldar linhas (6''W6-14E-5386/5387) dos tie ins 154/167/168 para o pipe rack - 1º Trecho - linha/estrutura:
| 1.6.1.1.2.2 |  |  |  |  | Montar e soldar linhas (4''W6-14E-5364/5365/5366) dos tie ins 147/152/153 para o pipe rack - 1º Trecho | Montar e soldar linhas (4''W6-14E-5364/5365/5366) dos tie ins 147/152/153 para o pipe rack - 1º Trecho - linha/estrutura:
| 1.6.1.1.2.3 |  |  |  |  | Montar e soldar linhas (6''W6-14E-5386/5387) dos tie ins 154/167/168 para o pipe rack - 1º Trecho | Montar e soldar linhas (6''W6-14E-5386/5387) dos tie ins 154/167/168 para o pipe rack - 1º Trecho - linha/estrutura:
| 1.6.1.1.2.4 |  |  |  |  | Montar e soldar linhas (4''W6-14E-5364/5365/5366) dos tie ins 147/152/153 para o pipe rack - 2º Trecho | Montar e soldar linhas (4''W6-14E-5364/5365/5366) dos tie ins 147/152/153 para o pipe rack - 2º Trecho - linha/estrutura:
| 1.6.1.1.2.5 |  |  |  |  | Montar e soldar suportes | Montar e soldar suportes - linha/estrutura:
| 1.6.1.1.2.6 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.1.1.3 |  |  |  |  | Pipe rack_Rua E | Pipe rack_Rua E - linha/estrutura:
| 1.6.1.1.3.1 |  |  |  |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 1º trecho | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 1º trecho - linha/estrutura:
| 1.6.1.1.3.2 |  |  |  |  | Montar e soldar suportes - 1º Trecho | Montar e soldar suportes - 1º Trecho - linha/estrutura:
| 1.6.1.1.3.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas - 1º Trecho | Inspeção ENDs das soldas - 1º Trecho - linha/estrutura:
| 1.6.1.1.3.4 |  |  |  |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 2º trecho | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 2º trecho - linha/estrutura:
| 1.6.1.1.3.7 |  |  |  |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 3º trecho | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 3º trecho - linha/estrutura:
| 1.6.1.1.3.5 |  |  |  |  | Montar e soldar suportes - 2º Trecho | Montar e soldar suportes - 2º Trecho - linha/estrutura:
| 1.6.1.1.3.6 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas - 2º Trecho | Inspeção ENDs das soldas - 2º Trecho - linha/estrutura:
| 1.6.1.1.4 |  |  |  |  | Pipe rack_Rua E 19 | Pipe rack_Rua E 19 - linha/estrutura:
| 1.6.1.1.4.1 |  |  |  |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 1º trecho | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 1º trecho - linha/estrutura:
| 1.6.1.1.4.2 |  |  |  |  | Montar e soldar suportes - 1º trecho | Montar e soldar suportes - 1º trecho - linha/estrutura:
| 1.6.1.1.4.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas - 1º trecho | Inspeção ENDs das soldas - 1º trecho - linha/estrutura:
| 1.6.1.1.4.4 |  |  |  |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 2º trecho | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 2º trecho - linha/estrutura:
| 1.6.1.1.4.5 |  |  |  |  | Montar e soldar suportes - 2º trecho | Montar e soldar suportes - 2º trecho - linha/estrutura:
| 1.6.1.1.4.6 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas - 2º trecho | Inspeção ENDs das soldas - 2º trecho - linha/estrutura:
| 1.6.1.1.5 |  |  |  |  | Pipe rack_Área 14C | Pipe rack_Área 14C - linha/estrutura:
| 1.6.1.1.5.1 |  |  |  |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - linha/estrutura:
| 1.6.1.1.5.2 |  |  |  |  | Montar e soldar suportes | Montar e soldar suportes - linha/estrutura:
| 1.6.1.1.5.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.1.1.6 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.1.1.6.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MEC | 14A | 6"-W6-14E-5363 | Teste hidrostático Linha de agua de resfriamento | Teste hidrostático Linha de agua de resfriamento - linha/estrutura: 6"-W6-14E-5363 | Flávio
| 1.6.1.2 |  |  |  |  | TIE INS | TIE INS - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.1 |  |  |  |  | Torre de resfriamento E-58B-3A/B/C | Torre de resfriamento E-58B-3A/B/C - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.1.1 |  |  |  |  | Tie in 147 | Tie in 147 - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.1.1.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da bomba P-58A-4C | Fazer Ebtv da bomba P-58A-4C - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.1.1.2 |  |  |  |  | Montar e soldar de bocal de 4"na linha existente | Montar e soldar de bocal de 4"na linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.1.1.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs na solda bocal | Inspeção ENDs na solda bocal - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.1.1.4 |  |  |  |  | Montar de válvula gaveta de 4" | Montar de válvula gaveta de 4" - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.1.1.5 |  |  |  |  | Remover Ebtv da bomba P-58A-4C | Remover Ebtv da bomba P-58A-4C - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.1.2 |  |  |  |  | Tie in 152 | Tie in 152 - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.1.2.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da bomba P-58A-4B | Fazer Ebtv da bomba P-58A-4B - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.1.2.2 |  |  |  |  | Montar e soldar de bocal de 4"na linha existente | Montar e soldar de bocal de 4"na linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.1.2.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs na solda bocal | Inspeção ENDs na solda bocal - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.1.2.4 |  |  |  |  | Montar de válvula gaveta de 4" | Montar de válvula gaveta de 4" - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.1.2.5 |  |  |  |  | Remover Ebtv da bomba P-58A-4B | Remover Ebtv da bomba P-58A-4B - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.1.3 |  |  |  |  | Tie in 153 | Tie in 153 - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.1.3.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da bomba P-58A-4B | Fazer Ebtv da bomba P-58A-4B - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.1.3.2 |  |  |  |  | Montar e soldar de bocal de 4"na linha existente | Montar e soldar de bocal de 4"na linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.1.3.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs na solda bocal | Inspeção ENDs na solda bocal - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.1.3.4 |  |  |  |  | Montar de válvula gaveta de 4" | Montar de válvula gaveta de 4" - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.1.3.5 |  |  |  |  | Remover Ebtv da bomba P-58A-4B | Remover Ebtv da bomba P-58A-4B - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.1.4 |  |  |  |  | Tie in 154 | Tie in 154 - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.1.4.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha de alimentação da torre E-58B-3C | Fazer Ebtv da linha de alimentação da torre E-58B-3C - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.1.4.2 |  |  |  |  | Montar e soldar de bocal de 6"na linha existente | Montar e soldar de bocal de 6"na linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.1.4.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs na solda bocal | Inspeção ENDs na solda bocal - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.1.4.4 |  |  |  |  | Montar de válvula gaveta de 6" | Montar de válvula gaveta de 6" - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.1.4.5 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha de alimentação da torre E-58B-3C | Remover Ebtv da linha de alimentação da torre E-58B-3C - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.1.5 |  |  |  |  | Tie in 167 | Tie in 167 - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.1.5.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha de alimentação da torre E-58B-3B | Fazer Ebtv da linha de alimentação da torre E-58B-3B - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.1.5.2 |  |  |  |  | Montar e soldar de bocal de 6"na linha existente | Montar e soldar de bocal de 6"na linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.1.5.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs na solda bocal | Inspeção ENDs na solda bocal - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.1.5.4 |  |  |  |  | Montar de válvula gaveta de 6" | Montar de válvula gaveta de 6" - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.1.5.5 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha de alimentação da torre E-58B-3B | Remover Ebtv da linha de alimentação da torre E-58B-3B - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.1.6 |  |  |  |  | Tie in 168 | Tie in 168 - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.1.6.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha de alimentação da torre E-58B-3A | Fazer Ebtv da linha de alimentação da torre E-58B-3A - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.1.6.2 |  |  |  |  | Montar e soldar de bocal de 6"na linha existente | Montar e soldar de bocal de 6"na linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.1.6.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs na solda bocal | Inspeção ENDs na solda bocal - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.1.6.4 |  |  |  |  | Montar de válvula gaveta de 6" | Montar de válvula gaveta de 6" - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.1.6.5 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha de alimentação da torre E-58B-3A | Remover Ebtv da linha de alimentação da torre E-58B-3A - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.2 |  |  |  |  | Area 14C | Area 14C - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.2.1 |  |  |  |  | Tie in 149 | Tie in 149 - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.2.1.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente 6"-W2-53C-8000 | Fazer Ebtv da linha existente 6"-W2-53C-8000 - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.2.1.2 |  |  |  |  | Cortar trecho de 6"da linha existente | Cortar trecho de 6"da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.2.1.3 |  |  |  |  | Montar e soldar spool de 6" | Montar e soldar spool de 6" - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.2.1.4 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.2.1.5 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha existente 6"-W2-53C-8000 | Remover Ebtv da linha existente 6"-W2-53C-8000 - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.2.2 |  |  |  |  | Tie in 150 | Tie in 150 - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.2.2.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente 6"-W2-53C-8002 | Fazer Ebtv da linha existente 6"-W2-53C-8002 - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.2.2.2 |  |  |  |  | Cortar trecho de 6"da linha existente | Cortar trecho de 6"da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.2.2.3 |  |  |  |  | Montar e soldar spool de 6" | Montar e soldar spool de 6" - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.2.2.4 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.2.2.5 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha existente 6"-W2-53C-8002 | Remover Ebtv da linha existente 6"-W2-53C-8002 - linha/estrutura:
| 1.6.1.3 |  |  |  |  | Base civil suporte PS1-2900-58-0707 | Base civil suporte PS1-2900-58-0707 - linha/estrutura:
| 1.6.1.3.1 |  |  |  |  | Locação topográfica | Locação topográfica - linha/estrutura:
| 1.6.1.3.2 |  |  |  |  | Execução de furos | Execução de furos - linha/estrutura:
| 1.6.1.3.3 |  |  |  |  | Apicoamento de piso | Apicoamento de piso - linha/estrutura:
| 1.6.1.3.4 |  |  |  |  | Montagem de armação e chumbadores | Montagem de armação e chumbadores - linha/estrutura:
| 1.6.1.3.5 |  |  |  |  | Montagem de forma | Montagem de forma - linha/estrutura:
| 1.6.1.3.6 |  |  |  |  | Concretagem | Concretagem - linha/estrutura:
| 1.6.1.3.7 |  |  |  |  | Desforma | Desforma - linha/estrutura:
| 1.6.1.4 |  |  |  |  | Pre-Comissionamento | Pre-Comissionamento - linha/estrutura:
| 1.6.1.4.1 |  |  |  |  | Complementação mecânica | Complementação mecânica - linha/estrutura:
| 1.6.1.4.2 |  |  |  |  | Pré Comissionamento | Pré Comissionamento - linha/estrutura:
| 1.6.2 |  |  |  |  | Sistema de Polimento e tanque de Condensado | Sistema de Polimento e tanque de Condensado - linha/estrutura:
| 1.6.2.9 |  |  |  |  | Isolamento térmico | Isolamento térmico - linha/estrutura:
| 1.6.2.9.1 |  |  |  |  | Montagem de isolamento térmico Tanque de condensado | Montagem de isolamento térmico Tanque de condensado - linha/estrutura:
x | 1.6.2.9.1.7 | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado | MEC | Tanque de condensado | Tanque de condensado | Montagem de andaimes | Montagem de andaimes - linha/estrutura: Tanque de condensado | Osvaldo
x | 1.6.2.9.1.8 |  |  | Tanque de condensado | Tanque de condensado | Montagem de estrutura e isolamento | Montagem de estrutura e isolamento - linha/estrutura: Tanque de condensado |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
| 1.6.2.9.2 |  |  |  |  | Isolamento térmico - "Linha 3""-S1-14E-5346-H" | Isolamento térmico - "Linha 3""-S1-14E-5346-H" - linha/estrutura:
| 1.6.2.9.3 |  |  |  |  | Isolamento térmico - "Linha 3""-S1-14E-5347-H" | Isolamento térmico - "Linha 3""-S1-14E-5347-H" - linha/estrutura:
| 1.6.2.9.4 |  |  |  |  | Isolamento térmico - "Linha 1.1/2""-C1-14E-5344" | Isolamento térmico - "Linha 1.1/2""-C1-14E-5344" - linha/estrutura:
| 1.6.2.9.5 | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado | MEC | Tanque polidor | Tanque polidor | Isolamento térmico - "Linha 2""-A1-14E-5352" | Isolamento térmico - "Linha 2""-A1-14E-5352" - linha/estrutura: Tanque polidor | Osvaldo
| 1.6.2.9.6 |  |  |  |  | Isolamento térmico - "Linha 6""-S1-14E-5345-H" | Isolamento térmico - "Linha 6""-S1-14E-5345-H" - linha/estrutura:
| 1.6.2.9.7 |  |  |  |  | Isolamento térmico - Linha 6"-S2-14E-5350-H | Isolamento térmico - Linha 6"-S2-14E-5350-H - linha/estrutura:
| 1.6.2.9.8 |  |  |  |  | Isolamento térmico - Linha 3''-S2-14E-5354-H | Isolamento térmico - Linha 3''-S2-14E-5354-H - linha/estrutura:
| 1.6.2.9.9 |  |  |  |  | Isolamento térmico - "Linha 4""-S2-14E-5342-H | Isolamento térmico - "Linha 4""-S2-14E-5342-H - linha/estrutura:
| 1.6.2.9.10 |  |  |  |  | Isolamento térmico - Linha 2"-S2-14E-5349-H | Isolamento térmico - Linha 2"-S2-14E-5349-H - linha/estrutura:
| 1.6.2.9.11 |  |  |  |  | Isolamento térmico - "Linha 2""-S2-14E-5343-H" | Isolamento térmico - "Linha 2""-S2-14E-5343-H" - linha/estrutura:
| 1.6.2.9.12 |  |  |  |  | Isolamento térmico - "Linha 3""-W2-14E-5353 | Isolamento térmico - "Linha 3""-W2-14E-5353 - linha/estrutura:
| 1.6.2.9.13 |  |  |  |  | Isolamento térmico - "Linha 2""-S2-14E-5348-H | Isolamento térmico - "Linha 2""-S2-14E-5348-H - linha/estrutura:
| 1.6.2.9.14 |  |  |  |  | Teste hidrostático - Linha 1.1/2-C4-14E-5351 | Teste hidrostático - Linha 1.1/2-C4-14E-5351 - linha/estrutura:
| 1.6.2.1 |  |  |  |  | Tanque polidor E-14E-2A | Tanque polidor E-14E-2A - linha/estrutura:
| 1.6.2.1.1 |  |  |  |  | Construção da base civil do tanque - HYDRO | Construção da base civil do tanque - HYDRO - linha/estrutura:
| 1.6.2.1.2 |  |  |  |  | Fornecimento de tanque polidor (Hydro) | Fornecimento de tanque polidor (Hydro) - linha/estrutura:
| 1.6.2.1.3 |  |  |  |  | Nivelamento de base civil com shims | Nivelamento de base civil com shims - linha/estrutura:
| 1.6.2.1.4 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Tanque de condensado | Tanque de condensado | Posicionamento do tanque sobre a base | Posicionamento do tanque sobre a base - linha/estrutura: Tanque de condensado | Flávio
| 1.6.2.1.5 |  |  |  |  | Verificação de alinhamento topogáfico | Verificação de alinhamento topogáfico - linha/estrutura:
x | 1.6.2.1.6 | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado | MEC | Tanque polidor | Tanque polidor | Montagem da plataforma, escada e guarda corpo do tanque | Montagem da plataforma, escada e guarda corpo do tanque - linha/estrutura: Tanque polidor | Flávio | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
x | 1.6.2.1.8 | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado | MEC | Tanque polidor | Tanque polidor | Montagem de andaimes de acessos | Montagem de andaimes de acessos - linha/estrutura: Tanque polidor | Osvaldo |  |  |  |  | 2 | 2
| 1.6.2.1.7 |  |  |  |  | Grauteamento das bases civil | Grauteamento das bases civil - linha/estrutura:
| 1.6.2.2 |  |  |  |  | Tanque de condensado T-14E-3A | Tanque de condensado T-14E-3A - linha/estrutura:
| 1.6.2.2.1 |  |  |  |  | Construção da base do tanque e das bombas - HYDRO | Construção da base do tanque e das bombas - HYDRO - linha/estrutura:
| 1.6.2.2.2 |  |  |  |  | Fornecimento de materiais do tanque (Hydro) | Fornecimento de materiais do tanque (Hydro) - linha/estrutura:
| 1.6.2.2.3 |  |  |  |  | Montagem e soldagem do fundo do tanque | Montagem e soldagem do fundo do tanque - linha/estrutura:
| 1.6.2.2.4 |  |  |  |  | Montagem e soldagem do costado | Montagem e soldagem do costado - linha/estrutura:
| 1.6.2.2.5 |  |  |  |  | Montagem e soldagem do teto | Montagem e soldagem do teto - linha/estrutura:
| 1.6.2.2.6 |  |  |  |  | Montagem passarela entre os tanques | Montagem passarela entre os tanques - linha/estrutura:
| 1.6.2.2.7 |  |  |  |  | Montagem de guarda corpo | Montagem de guarda corpo - linha/estrutura:
| 1.6.2.2.8 |  |  |  |  | Montagem de bocais laterais | Montagem de bocais laterais - linha/estrutura:
| 1.6.2.2.9 |  |  |  |  | Montagem e soldagem de bocais do teto | Montagem e soldagem de bocais do teto - linha/estrutura:
| 1.6.2.2.10 |  |  |  |  | Teste de estanqueidade (65%) | Teste de estanqueidade (65%) - linha/estrutura:
| 1.6.2.2.11 |  |  |  |  | Teste de estanqueidade (100%) | Teste de estanqueidade (100%) - linha/estrutura:
| 1.6.2.3 |  |  |  |  | Tubulações e suportes | Tubulações e suportes - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.1 |  |  |  |  | Linha 3"-S1-14E-5346-H | Linha 3"-S1-14E-5346-H - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.1.1 |  |  |  |  | Fabricar Montar e soldar linha 1º Trecho | Fabricar Montar e soldar linha 1º Trecho - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.1.2 |  |  |  |  | Fabricar Montar e soldar linha 2º trecho | Fabricar Montar e soldar linha 2º trecho - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.1.3 |  |  |  |  | Montar suportes | Montar suportes - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.1.4 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.1.5 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.2 |  |  |  |  | Linha 3"-S1-14E-5347-H | Linha 3"-S1-14E-5347-H - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.2.1 |  |  |  |  | Fabricar Montar e soldar linha | Fabricar Montar e soldar linha - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.2.2 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.2.3 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.3 |  |  |  |  | Linha 1.1/2"-C1-14E-5344 | Linha 1.1/2"-C1-14E-5344 - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.3.1 |  |  |  |  | Fabricar e Montar e soldar linha | Fabricar e Montar e soldar linha - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.3.2 |  |  |  |  | Montar suportes | Montar suportes - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.3.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.3.4 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.4 |  |  |  |  | Linha 2"-A1-14E-5352 | Linha 2"-A1-14E-5352 - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.4.1 |  |  |  |  | Fabricar e Montar e soldar linha | Fabricar e Montar e soldar linha - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.4.2 |  |  |  |  | Montar suportes | Montar suportes - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.4.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.4.4 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.5 |  |  |  |  | Linha 12'' -S3-14E-5405-H | Linha 12'' -S3-14E-5405-H - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.5.1 |  |  |  |  | Fabricação | Fabricação - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.5.2 |  |  |  |  | Montagem e soldagem de linha | Montagem e soldagem de linha - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.6 |  |  |  |  | Linha 4'' -S3-14E-5406-H | Linha 4'' -S3-14E-5406-H - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.6.1 |  |  |  |  | Montar e soldar linha | Montar e soldar linha - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.7 |  |  |  |  | Linha 6"-S1-14E-5345-H | Linha 6"-S1-14E-5345-H - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.7.1 |  |  |  |  | Montar e soldar linha 1º trecho | Montar e soldar linha 1º trecho - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.7.2 |  |  |  |  | Montar e soldar linha 2º trecho | Montar e soldar linha 2º trecho - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.7.3 |  |  |  |  | Montar suportes | Montar suportes - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.7.4 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.7.5 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.8 |  |  |  |  | Linha 6"-S2-14E-5350-H - Inox | Linha 6"-S2-14E-5350-H - Inox - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.8.1 |  |  |  |  | Montar suportes | Montar suportes - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.8.2 |  |  |  |  | Montar e soldar linha | Montar e soldar linha - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.8.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.8.4 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.9 |  |  |  |  | Linha 3''-S2-14E-5354-H | Linha 3''-S2-14E-5354-H - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.9.1 |  |  |  |  | Montar e soldar linha | Montar e soldar linha - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.9.2 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.9.3 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.10 |  |  |  |  | Linha 4"-S2-14E-5342-H - inox | Linha 4"-S2-14E-5342-H - inox - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.10.1 |  |  |  |  | Montar suportes | Montar suportes - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.10.2 |  |  |  |  | Montar e soldar linha | Montar e soldar linha - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.10.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.10.4 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.11 |  |  |  |  | Linha 2"-S2-14E-5349-H - inox | Linha 2"-S2-14E-5349-H - inox - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.11.1 |  |  |  |  | Montar e soldar linha | Montar e soldar linha - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.11.2 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.11.3 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.12 |  |  |  |  | Linha 2"-S2-14E-5343-H | Linha 2"-S2-14E-5343-H - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.12.1 |  |  |  |  | Montar e soldar linha | Montar e soldar linha - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.12.2 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.12.3 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.13 |  |  |  |  | Linha 3"-W2-14E-5353 - Inox | Linha 3"-W2-14E-5353 - Inox - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.13.1 |  |  |  |  | Montar e soldar linha | Montar e soldar linha - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.13.2 |  |  |  |  | Montar suportes | Montar suportes - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.13.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.13.4 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.14 |  |  |  |  | Linha 2"-S2-14E-5348-H - Inox | Linha 2"-S2-14E-5348-H - Inox - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.14.1 |  |  |  |  | Montar suportes | Montar suportes - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.14.2 |  |  |  |  | Montar e soldar linha | Montar e soldar linha - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.14.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.14.4 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.15 |  |  |  |  | Linha 1.1/2-C4-14E-5351 | Linha 1.1/2-C4-14E-5351 - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.15.1 |  |  |  |  | Fornecimento de carretéis (Hydro) | Fornecimento de carretéis (Hydro) - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.15.2 |  |  |  |  | Montar linha | Montar linha - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.15.3 |  |  |  |  | Montar suportes | Montar suportes - linha/estrutura:
| 1.6.2.4 |  |  |  |  | TIE IN´S | TIE IN´S - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.1 |  |  |  |  | TIE-IN_126 | TIE-IN_126 - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.1.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente 6"-W2-14A-1187 | Fazer Ebtv da linha existente 6"-W2-14A-1187 - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.1.2 |  |  |  |  | Corte da linha existente e pré-montagem de spool | Corte da linha existente e pré-montagem de spool - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.1.3 |  |  |  |  | Solda do spool | Solda do spool - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.1.4 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.1.5 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha | Remover Ebtv da linha - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.2 |  |  |  |  | TIE-IN_129 | TIE-IN_129 - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.2.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente 1.1/2"-C1-14B-2126 | Fazer Ebtv da linha existente 1.1/2"-C1-14B-2126 - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.2.2 |  |  |  |  | Corte da linha existente e pré-montagem de spool | Corte da linha existente e pré-montagem de spool - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.2.3 |  |  |  |  | Solda do spool | Solda do spool - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.2.4 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.2.5 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha | Remover Ebtv da linha - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.3 |  |  |  |  | TIE-IN_130 | TIE-IN_130 - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.3.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente 8"-S1-14B-2207 | Fazer Ebtv da linha existente 8"-S1-14B-2207 - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.3.2 |  |  |  |  | Montar weldolet da linha existente | Montar weldolet da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.3.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.3.4 |  |  |  |  | Montar válvula gaveta de 8" | Montar válvula gaveta de 8" - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.3.5 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha | Remover Ebtv da linha - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.4 |  |  |  |  | TIE-IN_133 | TIE-IN_133 - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.4.1 |  |  |  |  | Fornecimento de material com revestimento - PTFE - ( Hydro) | Fornecimento de material com revestimento - PTFE - ( Hydro) - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.4.2 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente 1.1/2-C4-14B-2127 | Fazer Ebtv da linha existente 1.1/2-C4-14B-2127 - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.4.3 |  |  |  |  | Corte da linha existente e pré-montagem de spool | Corte da linha existente e pré-montagem de spool - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.4.4 |  |  |  |  | Solda do spool | Solda do spool - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.4.5 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.4.6 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha | Remover Ebtv da linha - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.5 |  |  |  |  | TIE-IN_134 | TIE-IN_134 - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.5.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente 2"-A1-14B-2257 | Fazer Ebtv da linha existente 2"-A1-14B-2257 - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.5.2 |  |  |  |  | Corte da linha existente e pré-montagem de spool | Corte da linha existente e pré-montagem de spool - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.5.3 |  |  |  |  | Solda do spool | Solda do spool - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.5.4 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.5.5 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha | Remover Ebtv da linha - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.6 |  |  |  |  | TIE-IN_135 | TIE-IN_135 - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.6.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente 3"-W2-14B-1068 | Fazer Ebtv da linha existente 3"-W2-14B-1068 - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.6.2 |  |  |  |  | Corte da linha existente e pré-montagem de spool | Corte da linha existente e pré-montagem de spool - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.6.3 |  |  |  |  | Solda do spool | Solda do spool - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.6.4 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.6.5 |  |  |  |  | Montar válvula gaveta de 3" | Montar válvula gaveta de 3" - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.6.6 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha | Remover Ebtv da linha - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.7 |  |  |  |  | TIE-IN-136 | TIE-IN-136 - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.7.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente 8"-S2-14B-2243 | Fazer Ebtv da linha existente 8"-S2-14B-2243 - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.7.2 |  |  |  |  | Montar e soldar spool na linha existente | Montar e soldar spool na linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.7.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.7.4 |  |  |  |  | Montar de válvula gaveta de 6" | Montar de válvula gaveta de 6" - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.7.5 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha | Remover Ebtv da linha - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.8 |  |  |  |  | TIE-IN_124 | TIE-IN_124 - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.8.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente 6"-S1-14B-1101H | Fazer Ebtv da linha existente 6"-S1-14B-1101H - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.8.2 |  |  |  |  | Corte da linha existente e pré-montagem de spool | Corte da linha existente e pré-montagem de spool - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.8.3 |  |  |  |  | Solda do spool | Solda do spool - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.8.4 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.8.5 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha | Remover Ebtv da linha - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.9 |  |  |  |  | TIE-IN_125 | TIE-IN_125 - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.9.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente 3"-S1-14B-1104H | Fazer Ebtv da linha existente 3"-S1-14B-1104H - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.9.2 |  |  |  |  | Corte da linha existente e pré-montagem de spool | Corte da linha existente e pré-montagem de spool - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.9.3 |  |  |  |  | Solda do spool | Solda do spool - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.9.4 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.9.5 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha | Remover Ebtv da linha - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.10 |  |  |  |  | TIE-IN_127 | TIE-IN_127 - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.10.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente 3"-S1-53A-1091 | Fazer Ebtv da linha existente 3"-S1-53A-1091 - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.10.2 |  |  |  |  | Corte da linha existente e pré-montagem de spool | Corte da linha existente e pré-montagem de spool - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.10.3 |  |  |  |  | Solda do spool | Solda do spool - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.10.4 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.10.5 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha | Remover Ebtv da linha - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.11 |  |  |  |  | TIE-IN_131 | TIE-IN_131 - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.11.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente 8"-S1-14B-2200-H | Fazer Ebtv da linha existente 8"-S1-14B-2200-H - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.11.2 |  |  |  |  | Corte da linha existente e pré-montagem de spool | Corte da linha existente e pré-montagem de spool - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.11.3 |  |  |  |  | Solda do spool | Solda do spool - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.11.4 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.11.5 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha | Remover Ebtv da linha - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.12 |  |  |  |  | TIE-IN_137 | TIE-IN_137 - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.12.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente 10"-S2-14B-1254-H | Fazer Ebtv da linha existente 10"-S2-14B-1254-H - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.12.2 |  |  |  |  | Corte da linha existente e pré-montagem de spool | Corte da linha existente e pré-montagem de spool - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.12.3 |  |  |  |  | Solda do spool | Solda do spool - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.12.4 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.12.5 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha | Remover Ebtv da linha - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.13 |  |  |  |  | TIE-IN_159 | TIE-IN_159 - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.13.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente 8"-S1-14A-5111-H | Fazer Ebtv da linha existente 8"-S1-14A-5111-H - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.13.2 |  |  |  |  | Corte da linha existente e pré-montagem de spool | Corte da linha existente e pré-montagem de spool - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.13.3 |  |  |  |  | Solda do spool | Solda do spool - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.13.4 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.13.5 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha | Remover Ebtv da linha - linha/estrutura:
| 1.6.2.5 |  |  |  |  | Reforço Estrutural no Pipe Rack | Reforço Estrutural no Pipe Rack - linha/estrutura:
| 1.6.2.5.1 |  |  |  |  | Montar e soldar reforço estrutural (5 peças) | Montar e soldar reforço estrutural (5 peças) - linha/estrutura:
| 1.6.2.5.2 |  |  |  |  | Solda de reforço estruturarl ( 05 peças ) | Solda de reforço estruturarl ( 05 peças ) - linha/estrutura:
| 1.6.2.6 |  |  |  |  | Bombas do tanque de condensado | Bombas do tanque de condensado - linha/estrutura:
| 1.6.2.6.1 |  |  |  |  | Construção das bases civis das bombas | Construção das bases civis das bombas - linha/estrutura:
| 1.6.2.6.2 |  |  |  |  | P-14E-3A | P-14E-3A - linha/estrutura:
| 1.6.2.6.2.1 |  |  |  |  | Nivelamento de base civil com shims | Nivelamento de base civil com shims - linha/estrutura:
| 1.6.2.6.2.2 |  |  |  |  | Posicionamento da bomba sobre a base | Posicionamento da bomba sobre a base - linha/estrutura:
| 1.6.2.6.2.3 |  |  |  |  | Verificação de alinhamento topogáfico | Verificação de alinhamento topogáfico - linha/estrutura:
| 1.6.2.6.2.4 |  |  |  |  | Grauteamento da base | Grauteamento da base - linha/estrutura:
| 1.6.2.6.2.5 |  |  |  |  | Alinhamento a laser do conjunto motor bomba | Alinhamento a laser do conjunto motor bomba - linha/estrutura:
| 1.6.2.6.3 |  |  |  |  | P-14E-3B | P-14E-3B - linha/estrutura:
| 1.6.2.6.3.1 |  |  |  |  | Nivelamento de base civil com shims | Nivelamento de base civil com shims - linha/estrutura:
| 1.6.2.6.3.2 |  |  |  |  | Posicionamento da bomba sobre a base | Posicionamento da bomba sobre a base - linha/estrutura:
| 1.6.2.6.3.3 |  |  |  |  | Verificação de alinhamento topogáfico | Verificação de alinhamento topogáfico - linha/estrutura:
| 1.6.2.6.3.4 |  |  |  |  | Grauteamento da base | Grauteamento da base - linha/estrutura:
| 1.6.2.6.3.5 |  |  |  |  | Alinhamento a laser do conjunto motor bomba | Alinhamento a laser do conjunto motor bomba - linha/estrutura:
| 1.6.2.7 |  |  |  |  | Bases civil para suporte de tubulação | Bases civil para suporte de tubulação - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.1 |  |  |  |  | Locação de bases | Locação de bases - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.1.1 |  |  |  |  | Locação de bases civil com apoio da topografia | Locação de bases civil com apoio da topografia - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.2 |  |  |  |  | PS1-2900-14E-0409 | PS1-2900-14E-0409 - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.2.1 |  |  |  |  | Execução de furos | Execução de furos - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.2.2 |  |  |  |  | Apicoamento de piso | Apicoamento de piso - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.2.3 |  |  |  |  | Montagem de armação e chumbadores | Montagem de armação e chumbadores - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.2.4 |  |  |  |  | Montagem de forma | Montagem de forma - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.2.5 |  |  |  |  | Concretagem | Concretagem - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.2.6 |  |  |  |  | Desforma | Desforma - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.3 |  |  |  |  | PS1-2900-14E-0410 | PS1-2900-14E-0410 - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.3.1 |  |  |  |  | Execução de furos | Execução de furos - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.3.2 |  |  |  |  | Apicoamento de piso | Apicoamento de piso - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.3.3 |  |  |  |  | Montagem de armação e chumbadores | Montagem de armação e chumbadores - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.3.4 |  |  |  |  | Montagem de forma | Montagem de forma - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.3.5 |  |  |  |  | Concretagem | Concretagem - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.3.6 |  |  |  |  | Desforma | Desforma - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.4 |  |  |  |  | PS1-2900-14E-0418 | PS1-2900-14E-0418 - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.4.1 |  |  |  |  | Execução de furos | Execução de furos - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.4.2 |  |  |  |  | Apicoamento de piso | Apicoamento de piso - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.4.3 |  |  |  |  | Montagem de armação e chumbadores | Montagem de armação e chumbadores - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.4.4 |  |  |  |  | Montagem de forma | Montagem de forma - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.4.5 |  |  |  |  | Concretagem | Concretagem - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.4.6 |  |  |  |  | Desforma | Desforma - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.5 |  |  |  |  | PS1-2900-14E-0431 | PS1-2900-14E-0431 - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.5.1 |  |  |  |  | Execução de furos | Execução de furos - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.5.2 |  |  |  |  | Apicoamento de piso | Apicoamento de piso - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.5.3 |  |  |  |  | Montagem de armação e chumbadores | Montagem de armação e chumbadores - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.5.4 |  |  |  |  | Montagem de forma | Montagem de forma - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.5.5 |  |  |  |  | Concretagem | Concretagem - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.5.6 |  |  |  |  | Desforma | Desforma - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.6 |  |  |  |  | PS1-2900-14E-0421 | PS1-2900-14E-0421 - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.6.1 |  |  |  |  | Execução de furos | Execução de furos - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.6.2 |  |  |  |  | Apicoamento de piso | Apicoamento de piso - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.6.3 |  |  |  |  | Montagem de armação e chumbadores | Montagem de armação e chumbadores - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.6.4 |  |  |  |  | Montagem de forma | Montagem de forma - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.6.5 |  |  |  |  | Concretagem | Concretagem - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.6.6 |  |  |  |  | Desforma | Desforma - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.7 |  |  |  |  | PS1-2900-14E-0416 | PS1-2900-14E-0416 - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.7.1 |  |  |  |  | Execução de furos | Execução de furos - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.7.2 |  |  |  |  | Apicoamento de piso | Apicoamento de piso - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.7.3 |  |  |  |  | Montagem de armação e chumbadores | Montagem de armação e chumbadores - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.7.4 |  |  |  |  | Montagem de forma | Montagem de forma - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.7.5 |  |  |  |  | Concretagem | Concretagem - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.7.6 |  |  |  |  | Desforma | Desforma - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.8 |  |  |  |  | PS1-2900-14E-0420 | PS1-2900-14E-0420 - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.8.1 |  |  |  |  | Execução de furos | Execução de furos - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.8.2 |  |  |  |  | Apicoamento de piso | Apicoamento de piso - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.8.3 |  |  |  |  | Montagem de armação e chumbadores | Montagem de armação e chumbadores - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.8.4 |  |  |  |  | Montagem de forma | Montagem de forma - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.8.5 |  |  |  |  | Concretagem | Concretagem - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.8.6 |  |  |  |  | Desforma | Desforma - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.9 |  |  |  |  | PS1-2900-14E-0414 | PS1-2900-14E-0414 - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.9.1 |  |  |  |  | Execução de furos | Execução de furos - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.9.2 |  |  |  |  | Apicoamento de piso | Apicoamento de piso - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.9.3 |  |  |  |  | Montagem de armação e chumbadores | Montagem de armação e chumbadores - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.9.4 |  |  |  |  | Montagem de forma | Montagem de forma - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.9.5 |  |  |  |  | Concretagem | Concretagem - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.9.6 |  |  |  |  | Desforma | Desforma - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.10 |  |  |  |  | PS1-2900-14E-0412 | PS1-2900-14E-0412 - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.10.1 |  |  |  |  | Execução de furos | Execução de furos - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.10.2 |  |  |  |  | Apicoamento de piso | Apicoamento de piso - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.10.3 |  |  |  |  | Montagem de armação e chumbadores | Montagem de armação e chumbadores - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.10.4 |  |  |  |  | Montagem de forma | Montagem de forma - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.10.5 |  |  |  |  | Concretagem | Concretagem - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.10.6 |  |  |  |  | Desforma | Desforma - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.11 |  |  |  |  | PS1-2900-14E-0419 | PS1-2900-14E-0419 - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.11.1 |  |  |  |  | Execução de furos | Execução de furos - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.11.2 |  |  |  |  | Apicoamento de piso | Apicoamento de piso - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.11.3 |  |  |  |  | Montagem de armação e chumbadores | Montagem de armação e chumbadores - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.11.4 |  |  |  |  | Montagem de forma | Montagem de forma - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.11.5 |  |  |  |  | Concretagem | Concretagem - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.11.6 |  |  |  |  | Desforma | Desforma - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.12 |  |  |  |  | PS1-2900-14E-0417 | PS1-2900-14E-0417 - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.12.1 |  |  |  |  | Execução de furos | Execução de furos - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.12.2 |  |  |  |  | Apicoamento de piso | Apicoamento de piso - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.12.3 |  |  |  |  | Montagem de armação e chumbadores | Montagem de armação e chumbadores - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.12.4 |  |  |  |  | Montagem de forma | Montagem de forma - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.12.5 |  |  |  |  | Concretagem | Concretagem - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.12.6 |  |  |  |  | Desforma | Desforma - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.13 |  |  |  |  | BASE 1 - Header | BASE 1 - Header - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.13.1 |  |  |  |  | Execução de furos | Execução de furos - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.13.2 |  |  |  |  | Apicoamento de piso | Apicoamento de piso - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.13.3 |  |  |  |  | Montagem de armação e chumbadores | Montagem de armação e chumbadores - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.13.4 |  |  |  |  | Montagem de forma | Montagem de forma - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.13.5 |  |  |  |  | Concretagem | Concretagem - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.13.6 |  |  |  |  | Desforma | Desforma - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.14 |  |  |  |  | BASE 2 - Header | BASE 2 - Header - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.14.1 |  |  |  |  | Execução de furos | Execução de furos - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.14.2 |  |  |  |  | Apicoamento de piso | Apicoamento de piso - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.14.3 |  |  |  |  | Montagem de armação e chumbadores | Montagem de armação e chumbadores - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.14.4 |  |  |  |  | Montagem de forma | Montagem de forma - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.14.5 |  |  |  |  | Concretagem | Concretagem - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.14.6 |  |  |  |  | Desforma | Desforma - linha/estrutura:
| 1.6.2.8 |  |  |  |  | Pre-Comissionamento | Pre-Comissionamento - linha/estrutura:
| 1.6.2.8.1 |  |  |  |  | Complementação mecânica | Complementação mecânica - linha/estrutura:
| 1.6.2.8.2 |  |  |  |  | Pré Comissionamento | Pré Comissionamento - linha/estrutura:
| 1.6.3 |  |  |  |  | Sistema de controle, retorno e transferencia de condensado | Sistema de controle, retorno e transferencia de condensado - linha/estrutura:
| 1.6.3.3 |  |  |  |  | Isolamento Térmico | Isolamento Térmico - linha/estrutura:
| 1.6.3.3.1 |  |  |  |  | Isolamento térmico - Linha 3-S3-14E-5330-H | Isolamento térmico - Linha 3-S3-14E-5330-H - linha/estrutura:
| 1.6.3.3.2 |  |  |  |  | Isolamento térmico - "Linha 3""-S3-14E-5324-H" | Isolamento térmico - "Linha 3""-S3-14E-5324-H" - linha/estrutura:
| 1.6.3.3.3 |  |  |  |  | Isolamento térmico - "Linha 6""-S3-14E-5322-H" | Isolamento térmico - "Linha 6""-S3-14E-5322-H" - linha/estrutura:
| 1.6.3.3.4 |  |  |  |  | Isolamento térmico "Linha 6""-S3-14E-5328-H" | Isolamento térmico "Linha 6""-S3-14E-5328-H" - linha/estrutura:
| 1.6.3.3.5 |  |  |  |  | Isolamento térmico - "Linha 8""-S3-14E-5333-H" | Isolamento térmico - "Linha 8""-S3-14E-5333-H" - linha/estrutura:
| 1.6.3.3.6 |  |  |  |  | Isolamento térmico - "Linha 8""-S3-14E-5336-H" | Isolamento térmico - "Linha 8""-S3-14E-5336-H" - linha/estrutura:
| 1.6.3.3.7 |  |  |  |  | Isolamento térmico - "Linha 3""-S3-14E-5310/5327 -H" | Isolamento térmico - "Linha 3""-S3-14E-5310/5327 -H" - linha/estrutura:
| 1.6.3.3.8 |  |  |  |  | Isolamento térmico - "Linha 10""-S1-14E-5385-H" | Isolamento térmico - "Linha 10""-S1-14E-5385-H" - linha/estrutura:
| 1.6.3.3.9 |  |  |  |  | Isolamento térmico - "Linha 3""-S3-14E-5371-H" | Isolamento térmico - "Linha 3""-S3-14E-5371-H" - linha/estrutura:
| 1.6.3.3.10 |  |  |  |  | Isolamento térmico - Linha 10"-S3-14E-5332-H | Isolamento térmico - Linha 10"-S3-14E-5332-H - linha/estrutura:
| 1.6.3.3.11 |  |  |  |  | Isolamento térmico - "Linha 10""-S3-14E-5334-H" | Isolamento térmico - "Linha 10""-S3-14E-5334-H" - linha/estrutura:
| 1.6.3.3.12 |  |  |  |  | Isolamento térmico - "Linha 8""-S3-14E-5335-H" | Isolamento térmico - "Linha 8""-S3-14E-5335-H" - linha/estrutura:
x | 1.6.3.3.13 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Tanque de condensado | 8"-S3-14E-5355-H | Isolamento térmico - Linha 8'' -S3-14E-5355/5356/5357-H | Isolamento térmico - Linha 8'' -S3-14E-5355/5356/5357-H - linha/estrutura: 8"-S3-14E-5355-H | Flávio | [13 empty] | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
| 1.6.3.3.14 |  |  |  |  | Isolamento térmico - "Linha 12""-S3-14E-5321-H" | Isolamento térmico - "Linha 12""-S3-14E-5321-H" - linha/estrutura:
| 1.6.3.3.15 |  |  |  |  | Isolamento térmico - "Linha 6""-S3-14E-5374-H" | Isolamento térmico - "Linha 6""-S3-14E-5374-H" - linha/estrutura:
| 1.6.3.3.16 |  |  |  |  | Isolamento térmico - "Linha 6""-S3-14E-5375-H" | Isolamento térmico - "Linha 6""-S3-14E-5375-H" - linha/estrutura:
| 1.6.3.3.17 |  |  |  |  | Isolamento térmico - "Linha 6""-S3-14E-5376-H" | Isolamento térmico - "Linha 6""-S3-14E-5376-H" - linha/estrutura:
| 1.6.3.3.18 |  |  |  |  | Isolamento térmico - "Linha 6""-S3-14E-5377-H" | Isolamento térmico - "Linha 6""-S3-14E-5377-H" - linha/estrutura:
| 1.6.3.3.19 |  |  |  |  | Isolamento térmico - "Linha 6""-S3-14E-5378-H" | Isolamento térmico - "Linha 6""-S3-14E-5378-H" - linha/estrutura:
| 1.6.3.3.20 |  |  |  |  | Isolamento térmico - "Linha 6""-S3-14E-5379-H" | Isolamento térmico - "Linha 6""-S3-14E-5379-H" - linha/estrutura:
| 1.6.3.3.21 | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado | MEC | Tanque de condensado | 6"-S3-14E-5322-H | Isolamento térmico - "Linha 8""-S3-14E-5395-H" | Isolamento térmico - "Linha 8""-S3-14E-5395-H" - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5322-H | Flávio
| 1.6.3.3.22 | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado | MEC | Tanque de condensado | 6"-S3-14E-5322-H | Isolamento térmico - "Linha 10""-S3-14E-5396-H" | Isolamento térmico - "Linha 10""-S3-14E-5396-H" - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5322-H | Flávio
| 1.6.3.3.23 |  |  |  |  | Isolamento térmico - "Linha 12""-S3-14E-5381-H" | Isolamento térmico - "Linha 12""-S3-14E-5381-H" - linha/estrutura:
| 1.6.3.1 |  |  |  |  | Tubulações e suportes | Tubulações e suportes - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.1 |  |  |  |  | Linha 3-S3-14E-5330-H | Linha 3-S3-14E-5330-H - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.1.1 |  |  |  |  | Montar e soldar linha 1º trecho | Montar e soldar linha 1º trecho - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.1.2 |  |  |  |  | Montar suportes 1º trecho | Montar suportes 1º trecho - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.1.3 | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado | MEC | Tanque de condensado | 6"-S3-14E-5328-H | Inspeção ENDs das soldas 1º trecho | Inspeção ENDs das soldas 1º trecho - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5328-H | Flávio
| 1.6.3.1.1.4 | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado | MEC | Tanque de condensado | 6"-S3-14E-5328-H | Montar e soldar linha 2º trecho | Montar e soldar linha 2º trecho - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5328-H | Flávio
| 1.6.3.1.1.5 |  |  |  |  | Montar suportes 2º trecho | Montar suportes 2º trecho - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.1.6 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas 2º trecho | Inspeção ENDs das soldas 2º trecho - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.1.7 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.2 |  |  |  |  | Linha 3"-S3-14E-5324-H | Linha 3"-S3-14E-5324-H - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.2.1 |  |  |  |  | Montar e soldar linha 1º trecho | Montar e soldar linha 1º trecho - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.2.2 |  |  |  |  | Montar suportes 1º trecho | Montar suportes 1º trecho - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.2.3 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Tanque de condensado | 8"-S3-14E-5333-H | Montar e soldar linha 2º trecho | Montar e soldar linha 2º trecho - linha/estrutura: 8"-S3-14E-5333-H | Genilson
| 1.6.3.1.2.4 |  |  |  |  | Montar suportes 2º trecho | Montar suportes 2º trecho - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.2.5 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.2.6 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.3 |  |  |  |  | Linha 6"-S3-14E-5322-H | Linha 6"-S3-14E-5322-H - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.3.1 |  |  |  |  | Montar e soldar linha 1º trecho | Montar e soldar linha 1º trecho - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.3.2 |  |  |  |  | Montar e soldar linha 2º trecho | Montar e soldar linha 2º trecho - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.3.3 |  |  |  |  | Montar suportes | Montar suportes - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.3.4 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.3.5 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Tanque de condensado | 8"-S3-14E-5336-H | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura: 8"-S3-14E-5336-H | Flávio
| 1.6.3.1.4 |  |  |  |  | Linha 6"-S3-14E-5328-H | Linha 6"-S3-14E-5328-H - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.4.1 |  |  |  |  | Montar e soldar linha 1º trecho | Montar e soldar linha 1º trecho - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.4.2 | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado | MEC | Rua N33 | 3"-S3-14E-5310-H | Montar e soldar linha 2º trecho | Montar e soldar linha 2º trecho - linha/estrutura: 3"-S3-14E-5310-H | Gilvanderson
| 1.6.3.1.4.3 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Rua N33 | 3"-S3-14E-5310-H | Montar suportes | Montar suportes - linha/estrutura: 3"-S3-14E-5310-H | Gilvanderson
| 1.6.3.1.4.4 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.4.5 |  |  |  | 6"-S3-14E-5328-H | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5328-H
| 1.6.3.1.5 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras | 3"-S3-14E-5310-H | Linha 8"-S3-14E-5333-H | Linha 8"-S3-14E-5333-H - linha/estrutura: 3"-S3-14E-5310-H
| 1.6.3.1.5.1 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras | 3"-S3-14E-5310-H | Montar e soldar linha 1º Trecho | Montar e soldar linha 1º Trecho - linha/estrutura: 3"-S3-14E-5310-H | Osvaldo
| 1.6.3.1.5.2 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras | 3"-S3-14E-5310-H | Montar e soldar linha 2º Trecho | Montar e soldar linha 2º Trecho - linha/estrutura: 3"-S3-14E-5310-H | Gilvanderson
| 1.6.3.1.5.3 |  |  |  |  | Montar suportes | Montar suportes - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.5.4 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
x | 1.6.3.1.5.5 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Tanque de condensado | 8"-S3-14E-5333-H | Montagem de Vent´s, Drenos e instrumentos | Montagem de Vent´s, Drenos e instrumentos - linha/estrutura: 8"-S3-14E-5333-H | Gilvanderson |  | Atividade remarcada para segunda |  | 2 | 2 | 0 | 0
| 1.6.3.1.5.7 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.6 |  |  |  |  | Linha 8"-S3-14E-5336-H | Linha 8"-S3-14E-5336-H - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.6.1 |  |  |  |  | Montar e soldar linha 1º trecho | Montar e soldar linha 1º trecho - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.6.2 |  |  |  |  | Montar e soldar linha 2º trecho | Montar e soldar linha 2º trecho - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.6.3 |  |  |  |  | Montar suportes | Montar suportes - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.6.4 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.6.5 |  |  |  |  | Montagem de Vent´s, Drenos e instrumentos | Montagem de Vent´s, Drenos e instrumentos - linha/estrutura:
x | 1.6.3.1.6.7 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Tanque de condensado | 8"-S3-14E-5336-H | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura: 8"-S3-14E-5336-H | Genilson | [5 empty] | 0
| 1.6.3.1.7 |  |  |  |  | Linha 3"-S3-14E-5310/5327 -H | Linha 3"-S3-14E-5310/5327 -H - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.7.1 |  |  |  |  | Trecho área 14A | Trecho área 14A - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.7.1.1 |  |  |  | 3"-S3-14E-5310-H | Montar e soldar linha | Montar e soldar linha - linha/estrutura: 3"-S3-14E-5310-H
| 1.6.3.1.7.1.4 |  |  |  | 3"-S3-14E-5310-H | Içamento de tubulação | Içamento de tubulação - linha/estrutura: 3"-S3-14E-5310-H
| 1.6.3.1.7.1.2 |  |  |  |  | Montar trecho de tubulação e suportes | Montar trecho de tubulação e suportes - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.7.1.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.7.2 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Tanque de condensado | 3"-S3-14E-5371-H | Trecho no prédio das caldeiras | Trecho no prédio das caldeiras - linha/estrutura: 3"-S3-14E-5371-H | Flávio
| 1.6.3.1.7.2.6 |  |  |  | 3"-S3-14E-5310-H | Montagem de andaime | Montagem de andaime - linha/estrutura: 3"-S3-14E-5310-H
| 1.6.3.1.7.2.1 |  |  |  | 3"-S3-14E-5310-H | Montar e soldar linha | Montar e soldar linha - linha/estrutura: 3"-S3-14E-5310-H
| 1.6.3.1.7.2.2 |  |  |  |  | Montar suportes | Montar suportes - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.7.2.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.7.2.4 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.8 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Tanque de condensado | 10"-S3-14E-5332-H | Linha 10"-S1-14E-5385-H | Linha 10"-S1-14E-5385-H - linha/estrutura: 10"-S3-14E-5332-H | Flávio
| 1.6.3.1.8.1 |  |  |  |  | Montar e soldar linha 1º trecho | Montar e soldar linha 1º trecho - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.8.2 |  |  |  |  | Montar suportes 1º trecho | Montar suportes 1º trecho - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.8.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas 1º trecho | Inspeção ENDs das soldas 1º trecho - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.8.4 |  |  |  |  | Montar e soldar linha 2º trecho | Montar e soldar linha 2º trecho - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.8.5 |  |  |  |  | Montar suportes 2º trecho | Montar suportes 2º trecho - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.8.6 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Tanque de condensado | 10"-S3-14E-5334-H | Inspeção ENDs das soldas 2º trecho | Inspeção ENDs das soldas 2º trecho - linha/estrutura: 10"-S3-14E-5334-H | Flávio
| 1.6.3.1.8.7 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.9 |  |  |  |  | Linha 3"-S3-14E-5371-H | Linha 3"-S3-14E-5371-H - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.9.1 | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado | MEC | Tanque de condensado | 8"-S3-14E-5335-H | Montar e soldar linha | Montar e soldar linha - linha/estrutura: 8"-S3-14E-5335-H
| 1.6.3.1.9.2 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
x | 1.6.3.1.9.3 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Tanque de condensado | 3"-S3-14E-5371-H | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura: 3"-S3-14E-5371-H | Genilson |  | Atividade remarcada para segunda |  | 2 | 2 | 0
| 1.6.3.1.10 |  |  |  |  | Linha 10"-S3-14E-5332-H | Linha 10"-S3-14E-5332-H - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.10.1 |  |  |  |  | Montar e soldar linha | Montar e soldar linha - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.10.2 |  |  |  |  | Montar suportes | Montar suportes - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.10.3 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | 14 | 8"-S3-14E-5355-H | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura: 8"-S3-14E-5355-H
x | 1.6.3.1.10.4 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Tanque de condensado | 10"-S3-14E-5332-H | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura: 10"-S3-14E-5332-H | Genilson | [6 empty] | 0
| 1.6.3.1.11 |  |  |  |  | Linha 10"-S3-14E-5334-H | Linha 10"-S3-14E-5334-H - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.11.1 |  |  |  |  | Montar e soldar linha | Montar e soldar linha - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.11.2 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | 14 | 8"-S3-14E-5355-H | Montar suportes | Montar suportes - linha/estrutura: 8"-S3-14E-5355-H | Flávio
| 1.6.3.1.11.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
x | 1.6.3.1.11.4 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Tanque de condensado | 10"-S3-14E-5334-H | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura: 10"-S3-14E-5334-H | Genilson | [7 empty] | 1
| 1.6.3.1.12 |  |  |  |  | Linha 8"-S3-14E-5335-H | Linha 8"-S3-14E-5335-H - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.12.1 |  |  |  | 8"-S3-14E-5335-H | Montar e soldar linha | Montar e soldar linha - linha/estrutura: 8"-S3-14E-5335-H
| 1.6.3.1.12.2 |  |  |  |  | Montar suportes | Montar suportes - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.12.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.12.4 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.13 |  |  |  |  | Linha 8'' -S3-14E-5355/5356/5357-H | Linha 8'' -S3-14E-5355/5356/5357-H - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.13.1 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | CIV | Prédio das caldeiras | 8"-S3-14E-5355-H | Montar e soldar linha | Montar e soldar linha - linha/estrutura: 8"-S3-14E-5355-H | Gilvanderson
| 1.6.3.1.13.6 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras | 6"-S3-14E-5374-H | Montar e soldar linha 2º trecho | Montar e soldar linha 2º trecho - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5374-H
| 1.6.3.1.13.2 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras | 6"-S3-14E-5374-H | Montar suportes | Montar suportes - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5374-H | Pedro
| 1.6.3.1.13.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.13.4 |  |  |  | 8"-S3-14E-5355-H | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura: 8"-S3-14E-5355-H | [5 empty] | 2
| 1.6.3.1.14 |  |  |  |  | Linha 12"-S3-14E-5321-H | Linha 12"-S3-14E-5321-H - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.14.1 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | CIV | Prédio das caldeiras | 6"-S3-14E-5375-H | Montar suportes | Montar suportes - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5375-H | Gilvanderson
| 1.6.3.1.14.2 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras | 12"-S3-14E-5321-H | Montar e soldar tubulação | Montar e soldar tubulação - linha/estrutura: 12"-S3-14E-5321-H
| 1.6.3.1.14.3 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras | 6"-S3-14E-5375-H | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5375-H | Pedro
| 1.6.3.1.14.4 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.15 |  |  |  |  | Linha 6"-S3-14E-5374-H | Linha 6"-S3-14E-5374-H - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.15.1 |  |  |  |  | Montar e soldar tubulação | Montar e soldar tubulação - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.15.2 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | CIV | Prédio das caldeiras | 6"-S3-14E-5376-H | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5376-H | Gilvanderson
| 1.6.3.1.15.3 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras | 6"-S3-14E-5376-H | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5376-H
| 1.6.3.1.15.5 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras | 6"-S3-14E-5374-H | Execução da base civil | Execução da base civil - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5374-H | Pedro
| 1.6.3.1.16 |  |  |  |  | Linha 6"-S3-14E-5375-H | Linha 6"-S3-14E-5375-H - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.16.1 |  |  |  |  | Montar e soldar tubulação | Montar e soldar tubulação - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.16.2 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.16.3 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | CIV | Prédio das caldeiras | 6"-S3-14E-5377-H | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5377-H | Gilvanderson
| 1.6.3.1.16.5 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras | 6"-S3-14E-5375-H | Execução da base civil | Execução da base civil - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5375-H
| 1.6.3.1.17 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras | 6"-S3-14E-5377-H | Linha 6"-S3-14E-5376-H | Linha 6"-S3-14E-5376-H - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5377-H | Pedro
| 1.6.3.1.17.1 |  |  |  |  | Montar e soldar tubulação | Montar e soldar tubulação - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.17.2 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.17.3 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.17.5 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | CIV | Prédio das caldeiras | 6"-S3-14E-5376-H | Execução da base civil | Execução da base civil - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5376-H | Gilvanderson
| 1.6.3.1.18 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras | 6"-S3-14E-5378-H | Linha 6"-S3-14E-5377-H | Linha 6"-S3-14E-5377-H - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5378-H
| 1.6.3.1.18.1 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras | 6"-S3-14E-5378-H | Montar e soldar tubulação | Montar e soldar tubulação - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5378-H | Pedro
| 1.6.3.1.18.2 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Prédio das caldeiras | 6"-S3-14E-5379-H | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5379-H | Gilvanderson
| 1.6.3.1.18.3 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras | 6"-S3-14E-5379-H | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5379-H
| 1.6.3.1.18.5 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras | 6"-S3-14E-5377-H | Execução da base civil | Execução da base civil - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5377-H | Gilvanderson
| 1.6.3.1.19 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Prédio das caldeiras | 6"-S3-14E-5379-H | Linha 6"-S3-14E-5378-H | Linha 6"-S3-14E-5378-H - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5379-H | Gilvanderson
| 1.6.3.1.19.1 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras | 6"-S3-14E-5379-H | Montar e soldar tubulação | Montar e soldar tubulação - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5379-H
| 1.6.3.1.19.2 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras | 6"-S3-14E-5379-H | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5379-H | Pedro
| 1.6.3.1.19.3 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras | 6"-S3-14E-5379-H | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5379-H
| 1.6.3.1.19.5 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras | 6"-S3-14E-5378-H | Execução da base civil | Execução da base civil - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5378-H
| 1.6.3.1.20 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras | 10"-S3-14E-5395-H | Linha 6"-S3-14E-5379-H | Linha 6"-S3-14E-5379-H - linha/estrutura: 10"-S3-14E-5395-H | Genilson
| 1.6.3.1.20.1 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras | 6"-S3-14E-5379-H | Montar e soldar tubulação | Montar e soldar tubulação - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5379-H | Gilvanderson
| 1.6.3.1.20.2 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras | 10"-S3-14E-5395-H | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura: 10"-S3-14E-5395-H | Gilvanderson
| 1.6.3.1.20.3 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.20.5 |  |  |  | 6"-S3-14E-5379-H | Execução da base civil | Execução da base civil - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5379-H
| 1.6.3.1.21 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras | 10"-S3-14E-5396-H | Linha 8"-S3-14E-5395-H | Linha 8"-S3-14E-5395-H - linha/estrutura: 10"-S3-14E-5396-H
| 1.6.3.1.21.1 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras | 10"-S3-14E-5395-H | Pré montar e soldar spool | Pré montar e soldar spool - linha/estrutura: 10"-S3-14E-5395-H | Genilson
| 1.6.3.1.21.5 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras | 10"-S3-14E-5395-H | Içamento do spool | Içamento do spool - linha/estrutura: 10"-S3-14E-5395-H | Genilson
| 1.6.3.1.21.2 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras | 10"-S3-14E-5396-H | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura: 10"-S3-14E-5396-H | Genilson
| 1.6.3.1.21.3 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.22 |  |  |  |  | Linha 10"-S3-14E-5396-H | Linha 10"-S3-14E-5396-H - linha/estrutura:
x | 1.6.3.1.22.1 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras | 10"-S3-14E-5396-H | Pré montar e soldar spool | Pré montar e soldar spool - linha/estrutura: 10"-S3-14E-5396-H | Genilson |  | Rea gendamento do içamento do spool |  |  |  |  | 0 | 1
x | 1.6.3.1.22.5 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras | 10"-S3-14E-5396-H | Içamento do spool | Içamento do spool - linha/estrutura: 10"-S3-14E-5396-H | Genilson | [6 empty] | 2
| 1.6.3.1.22.2 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.22.3 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.23 |  |  |  |  | Linha 12"-S3-14E-5381-H | Linha 12"-S3-14E-5381-H - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.23.1 |  |  |  |  | Montar suportes | Montar suportes - linha/estrutura:
x | 1.6.3.1.23.2 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras | 12"-S3-14E-5381-H | Montar e soldar tubulação | Montar e soldar tubulação - linha/estrutura: 12"-S3-14E-5381-H | Genilson | [12 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
x | 1.6.3.1.23.6 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras | 12"-S3-14E-5381-H | Montagem de andaime | Montagem de andaime - linha/estrutura: 12"-S3-14E-5381-H | Genilson | [10 empty] | 1 | 1
| 1.6.3.1.23.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.23.4 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.3.2 |  |  |  |  | TIE IN | TIE IN - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.1 |  |  |  |  | TIE-IN_141-BOCAL_8"-T-14A-3A | TIE-IN_141-BOCAL_8"-T-14A-3A - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.1.1 |  |  |  |  | Locar ponto do bocal | Locar ponto do bocal - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.1.2 |  |  |  |  | Fazer furo no teto do tanque | Fazer furo no teto do tanque - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.1.3 |  |  |  |  | Montar bocal | Montar bocal - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.1.4 |  |  |  |  | Soldar bocal e reforço | Soldar bocal e reforço - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.1.5 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.2 |  |  |  |  | TIE-IN_143-BOCAL_8"-T-14A-3B | TIE-IN_143-BOCAL_8"-T-14A-3B - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.2.1 |  |  |  |  | Locar ponto do bocal | Locar ponto do bocal - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.2.2 |  |  |  |  | Fazer furo no teto do tanque | Fazer furo no teto do tanque - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.2.3 |  |  |  |  | Montar bocal | Montar bocal - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.2.4 |  |  |  |  | Soldar bocal e reforço | Soldar bocal e reforço - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.2.5 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.3 |  |  |  |  | TIE-IN_145-BOCAL_8"-T-14A-3C | TIE-IN_145-BOCAL_8"-T-14A-3C - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.3.1 |  |  |  |  | Locar ponto do bocal | Locar ponto do bocal - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.3.2 |  |  |  |  | Fazer furo no teto do tanque | Fazer furo no teto do tanque - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.3.3 |  |  |  |  | Montar bocal | Montar bocal - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.3.4 |  |  |  |  | Soldar bocal e reforço | Soldar bocal e reforço - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.3.5 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.4 |  |  |  |  | TIE-IN_164 - Parada | TIE-IN_164 - Parada - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.4.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente | Fazer Ebtv da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.4.2 |  |  |  |  | Desmontar trecho da linha existente | Desmontar trecho da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.4.3 |  |  |  |  | Pré-montar e soldar Tê | Pré-montar e soldar Tê - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.4.4 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.4.5 |  |  |  |  | Montar válvula de 10" | Montar válvula de 10" - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.4.6 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha | Remover Ebtv da linha - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.5 |  |  |  |  | TIE-IN_172 | TIE-IN_172 - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.5.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente | Fazer Ebtv da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.5.2 |  |  |  |  | Desmontar trecho da linha existente | Desmontar trecho da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.5.3 |  |  |  |  | Pré-montar e soldar Tê | Pré-montar e soldar Tê - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.5.4 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.5.5 |  |  |  |  | Montar válvula de 10" | Montar válvula de 10" - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.5.6 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha | Remover Ebtv da linha - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.6 |  |  |  |  | TIE-IN_174 | TIE-IN_174 - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.6.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente | Fazer Ebtv da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.6.2 |  |  |  |  | Desmontar trecho da linha existente | Desmontar trecho da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.6.3 |  |  |  |  | Pré-montar e soldar Tê | Pré-montar e soldar Tê - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.6.4 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.6.5 |  |  |  |  | Montar válvula de 10" | Montar válvula de 10" - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.6.6 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha | Remover Ebtv da linha - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.7 |  |  |  |  | TIE-IN_175 | TIE-IN_175 - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.7.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente | Fazer Ebtv da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.7.2 |  |  |  |  | Desmontar trecho da linha existente | Desmontar trecho da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.7.3 |  |  |  |  | Pré-montar e soldar Tê | Pré-montar e soldar Tê - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.7.4 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.7.5 |  |  |  |  | Montar válvula de 10" | Montar válvula de 10" - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.7.6 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha | Remover Ebtv da linha - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.14 |  |  |  |  | TIE-IN_176 | TIE-IN_176 - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.14.7 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente | Fazer Ebtv da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.14.8 |  |  |  |  | Desmontar trecho da linha existente | Desmontar trecho da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.14.9 |  |  |  |  | Pré-montar e soldar Tê | Pré-montar e soldar Tê - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.14.10 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.14.11 |  |  |  |  | Montar válvula de 10" | Montar válvula de 10" - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.14.12 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha | Remover Ebtv da linha - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.15 |  |  |  |  | TIE-IN_177 | TIE-IN_177 - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.15.7 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente | Fazer Ebtv da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.15.8 |  |  |  |  | Desmontar trecho da linha existente | Desmontar trecho da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.15.9 |  |  |  |  | Pré-montar e soldar Tê | Pré-montar e soldar Tê - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.15.10 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.15.11 |  |  |  |  | Montar válvula de 10" | Montar válvula de 10" - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.15.12 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha | Remover Ebtv da linha - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.8 |  |  |  |  | TIE-IN_116 | TIE-IN_116 - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.8.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da bomba P-14C-43 | Fazer Ebtv da bomba P-14C-43 - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.8.2 |  |  |  |  | Desmontar trecho de linha existente | Desmontar trecho de linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.8.3 |  |  |  |  | Montar de válvula gaveta de 6" | Montar de válvula gaveta de 6" - linha/estrutura:
x | 1.6.3.2.8.4 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras | TIE-IN_116_6"-S3-14E-5379-H | Montar e soldar spool interligando na linha 12"-S3-14E-5321-H | Montar e soldar spool interligando na linha 12"-S3-14E-5321-H - linha/estrutura: TIE-IN_116_6"-S3-14E-5379-H | Gilvanderson | [10 empty] | 1
| 1.6.3.2.8.5 |  |  |  |  | Inspeção ENDs na solda bocal | Inspeção ENDs na solda bocal - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.8.6 |  |  |  |  | Remover Ebtv da bomba P-14C-43 | Remover Ebtv da bomba P-14C-43 - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.9 |  |  |  |  | TIE-IN_117 | TIE-IN_117 - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.9.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da bomba P-14A-4E | Fazer Ebtv da bomba P-14A-4E - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.9.2 |  |  |  |  | Desmontar trecho de linha existente | Desmontar trecho de linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.9.3 |  |  |  |  | Montar de válvula gaveta de 6" | Montar de válvula gaveta de 6" - linha/estrutura:
x | 1.6.3.2.9.4 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras | TIE-IN_117_6"-S3-14E-5378-H | Montar e soldar spool interligando na linha 12"-S3-14E-5321-H | Montar e soldar spool interligando na linha 12"-S3-14E-5321-H - linha/estrutura: TIE-IN_117_6"-S3-14E-5378-H | Gilvanderson | [11 empty] | 1
| 1.6.3.2.9.5 |  |  |  |  | Inspeção ENDs na solda bocal | Inspeção ENDs na solda bocal - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.9.6 |  |  |  |  | Remover Ebtv da bomba P-14A-4E | Remover Ebtv da bomba P-14A-4E - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.10 |  |  |  |  | TIE-IN_118 | TIE-IN_118 - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.10.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da bomba P-14A-4D | Fazer Ebtv da bomba P-14A-4D - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.10.2 |  |  |  |  | Desmontar trecho de linha existente | Desmontar trecho de linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.10.3 |  |  |  |  | Montar de válvula gaveta de 6" | Montar de válvula gaveta de 6" - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.10.4 |  |  |  |  | Montar e soldar spool interligando na linha 12"-S3-14E-5321-H | Montar e soldar spool interligando na linha 12"-S3-14E-5321-H - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.10.5 |  |  |  |  | Inspeção ENDs na solda bocal | Inspeção ENDs na solda bocal - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.10.6 |  |  |  |  | Remover Ebtv da bomba P-14A-4D | Remover Ebtv da bomba P-14A-4D - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.11 |  |  |  |  | TIE-IN_119 | TIE-IN_119 - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.11.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da bomba P-14A-4C | Fazer Ebtv da bomba P-14A-4C - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.11.2 |  |  |  |  | Desmontar trecho de linha existente | Desmontar trecho de linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.11.3 |  |  |  |  | Montar de válvula gaveta de 6" | Montar de válvula gaveta de 6" - linha/estrutura:
x | 1.6.3.2.11.4 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras | TIE-IN_119_6"-S3-14E-5376-H | Montar e soldar spool interligando na linha 12"-S3-14E-5321-H | Montar e soldar spool interligando na linha 12"-S3-14E-5321-H - linha/estrutura: TIE-IN_119_6"-S3-14E-5376-H | Gilvanderson | [12 empty] | 1
| 1.6.3.2.11.5 |  |  |  |  | Inspeção ENDs na solda bocal | Inspeção ENDs na solda bocal - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.11.6 |  |  |  |  | Remover Ebtv da bomba P-14A-4C | Remover Ebtv da bomba P-14A-4C - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.12 |  |  |  |  | TIE-IN_121 | TIE-IN_121 - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.12.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da bomba P-14A-4B | Fazer Ebtv da bomba P-14A-4B - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.12.2 |  |  |  |  | Desmontar trecho de linha existente | Desmontar trecho de linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.12.3 |  |  |  |  | Montar de válvula gaveta de 6" | Montar de válvula gaveta de 6" - linha/estrutura:
x | 1.6.3.2.12.4 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras | TIE-IN_121_6"-S3-14E-5375-H | Montar e soldar spool interligando na linha 12"-S3-14E-5321-H | Montar e soldar spool interligando na linha 12"-S3-14E-5321-H - linha/estrutura: TIE-IN_121_6"-S3-14E-5375-H | Gilvanderson | [13 empty] | 1
| 1.6.3.2.12.5 |  |  |  |  | Inspeção ENDs na solda bocal | Inspeção ENDs na solda bocal - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.12.6 |  |  |  |  | Remover Ebtv da bomba P-14A-4B | Remover Ebtv da bomba P-14A-4B - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.13 |  |  |  |  | TIE-IN_122 | TIE-IN_122 - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.13.1 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Prédio das caldeiras | Mezanino | Fazer Ebtv da bomba P-14A-4A | Fazer Ebtv da bomba P-14A-4A - linha/estrutura: Mezanino | Flávio
| 1.6.3.2.13.2 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Prédio das caldeiras | Mezanino | Desmontar trecho de linha existente | Desmontar trecho de linha existente - linha/estrutura: Mezanino | Flávio
| 1.6.3.2.13.3 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Prédio das caldeiras | Mezanino | Montar de válvula gaveta de 6" | Montar de válvula gaveta de 6" - linha/estrutura: Mezanino | Osvaldo
x | 1.6.3.2.13.4 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras | TIE-IN_122_6"-S3-14E-5374-H | Montar e soldar spool interligando na linha 12"-S3-14E-5321-H | Montar e soldar spool interligando na linha 12"-S3-14E-5321-H - linha/estrutura: TIE-IN_122_6"-S3-14E-5374-H | Gilvanderson | [13 empty] | 1
| 1.6.3.2.13.5 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Prédio das caldeiras | Mezanino | Inspeção ENDs na solda bocal | Inspeção ENDs na solda bocal - linha/estrutura: Mezanino | Flávio
| 1.6.3.2.13.6 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Prédio das caldeiras | Mezanino | Remover Ebtv da bomba P-14A-4A | Remover Ebtv da bomba P-14A-4A - linha/estrutura: Mezanino | Flávio
| 1.6.4 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Prédio das caldeiras | Mezanino | Sistema de vapor de média pressão | Sistema de vapor de média pressão - linha/estrutura: Mezanino | Osvaldo
| 1.6.4.5 |  |  |  |  | Isolamento Térmico | Isolamento Térmico - linha/estrutura:
| 1.6.4.5.1 |  |  |  |  | Isolamento térmico - "Linha 20""-S3-14E-5313-H" | Isolamento térmico - "Linha 20""-S3-14E-5313-H" - linha/estrutura:
| 1.6.4.5.2 |  |  |  |  | Isolamento térmico - "Linha 14""-S3-14E-5314-H" | Isolamento térmico - "Linha 14""-S3-14E-5314-H" - linha/estrutura:
| 1.6.4.5.3 |  |  |  |  | Isolamento térmico - "Linha 14""-S3-14E-5403-H" | Isolamento térmico - "Linha 14""-S3-14E-5403-H" - linha/estrutura:
| 1.6.4.5.4 |  |  |  |  | Isolamento térmico - "Linha 14""-S3-14E-5404-H" | Isolamento térmico - "Linha 14""-S3-14E-5404-H" - linha/estrutura:
| 1.6.4.5.5 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Rua N18 | 20"-S3-14E-5313-H | Isolamento térmico - "Linha 24""-S3-14E-5312-H" | Isolamento térmico - "Linha 24""-S3-14E-5312-H" - linha/estrutura: 20"-S3-14E-5313-H
| 1.6.4.5.6 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Rua N18 | 20"-S3-14E-5313-H | Isolamento térmico - "Linha 8""-S3-5389-H" | Isolamento térmico - "Linha 8""-S3-5389-H" - linha/estrutura: 20"-S3-14E-5313-H | Genilson
| 1.6.4.1 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Rua N18 | Mezanino | Estrutura Metálica | Estrutura Metálica - linha/estrutura: Mezanino | Genilson
x | 1.6.4.1.1 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Prédio das caldeiras | Mezanino | Plataforma do header de válvulas sob a EL 5.00 no prédio da área 14A | Plataforma do header de válvulas sob a EL 5.00 no prédio da área 14A - linha/estrutura: Mezanino | Flávio | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
x | 1.6.4.1.2 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Prédio das caldeiras | Mezanino | Içamento de estruturas | Içamento de estruturas - linha/estrutura: Mezanino | Flávio
x | 1.6.4.1.3 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Prédio das caldeiras | Mezanino | Montagem de andaime para travamento de estruturas | Montagem de andaime para travamento de estruturas - linha/estrutura: Mezanino | Flávio | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 1.6.4.2 |  |  |  |  | Tubulações e suportes | Tubulações e suportes - linha/estrutura:
| 1.6.4.2.1 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Rua N18 | 20"-S3-14E-5313-H | No Pipe Rack | No Pipe Rack - linha/estrutura: 20"-S3-14E-5313-H
| 1.6.4.2.1.1 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Rua N18 | 20"-S3-14E-5313-H | Linha 20"-S3-14E-5313-H | Linha 20"-S3-14E-5313-H - linha/estrutura: 20"-S3-14E-5313-H
| 1.6.4.2.1.1.1 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Rua N33 | 20"-S3-14E-5313-H | Pipe rack_Rua E | Pipe rack_Rua E - linha/estrutura: 20"-S3-14E-5313-H | Genilson
| 1.6.4.2.1.1.1.1 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Rua N33 | 20"-S3-14E-5313-H | Montar e soldar complemento estrutural do Pipe Rack | Montar e soldar complemento estrutural do Pipe Rack - linha/estrutura: 20"-S3-14E-5313-H | Genilson
| 1.6.4.2.1.1.1.2 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Rua N33 | 20"-S3-14E-5313-H | Montar e soldar trecho de linha 20"-S3-14E-5313-H | Montar e soldar trecho de linha 20"-S3-14E-5313-H - linha/estrutura: 20"-S3-14E-5313-H | Osvaldo
x | 1.6.4.2.1.1.1.4 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Rua E | 20"-S3-14E-5313-H | Montagem de suportes | Montagem de suportes - linha/estrutura: 20"-S3-14E-5313-H | Genilson | Necessário fechamento de rua no dia 11/06 | [10 empty] | 1 | [6 empty] | 1
| 1.6.4.2.1.1.1.3 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Rua N18 | 14"-S3-14E-5314-H | solda de vent´s e drenos trecho de linha 20"-S3-14E-5313-H | solda de vent´s e drenos trecho de linha 20"-S3-14E-5313-H - linha/estrutura: 14"-S3-14E-5314-H
| 1.6.4.2.1.1.2 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Rua N18 | 14"-S3-14E-5314-H | Pipe rack_Rua N18 até a área 4A | Pipe rack_Rua N18 até a área 4A - linha/estrutura: 14"-S3-14E-5314-H | Genilson
| 1.6.4.2.1.1.2.1 |  |  |  | 20"-S3-14E-5313-H | Montar e soldar trecho de linha 20"-S3-14E-5313-H | Montar e soldar trecho de linha 20"-S3-14E-5313-H - linha/estrutura: 20"-S3-14E-5313-H
| 1.6.4.2.1.1.2.2 |  | MEC |  | 20"-S3-14E-5313-H | solda de vent´s e drenos trecho de linha 20"-S3-14E-5313-H | solda de vent´s e drenos trecho de linha 20"-S3-14E-5313-H - linha/estrutura: 20"-S3-14E-5313-H | Genilson
| 1.6.4.2.1.1.3 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Rua N18 | 14"-S3-14E-5314-H | Pipe rack_Rua N33 | Pipe rack_Rua N33 - linha/estrutura: 14"-S3-14E-5314-H | Gilvanderson
| 1.6.4.2.1.1.3.1 |  |  |  | 20"-S3-14E-5313-H | Montar e soldar suportes sob pipe rack | Montar e soldar suportes sob pipe rack - linha/estrutura: 20"-S3-14E-5313-H
x | 1.6.4.2.1.1.3.3 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Prédio das caldeiras | 20"-S3-14E-5313-H | Içamento de tubulação | Içamento de tubulação - linha/estrutura: 20"-S3-14E-5313-H | Genilson | Necessário guindaste no dia 11/06 | [5 empty] | 2 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
x | 1.6.4.2.1.1.3.2 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Prédio das caldeiras | 20"-S3-14E-5313-H | Montar e soldar trecho de linha 20"-S3-14E-5313-H | Montar e soldar trecho de linha 20"-S3-14E-5313-H - linha/estrutura: 20"-S3-14E-5313-H | Genilson |  |  |  | 2 |  |  | 2 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
x | 1.6.4.2.1.1.3.4 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Prédio das caldeiras | 20"-S3-14E-5313-H | Montagem de andaime | Montagem de andaime - linha/estrutura: 20"-S3-14E-5313-H | Genilson |  |  |  | 2 | 2
| 1.6.4.2.1.2 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.4.2.1.4 |  |  |  |  | Linha 14"-S3-14E-5314-H | Linha 14"-S3-14E-5314-H - linha/estrutura:
| 1.6.4.2.1.4.1 |  |  |  |  | Pipe rack_Rua N18 entre as áreas 4A e 4B | Pipe rack_Rua N18 entre as áreas 4A e 4B - linha/estrutura:
| 1.6.4.2.1.4.1.4 |  |  |  | 14"-S3-14E-5314-H | Subida de trecho de tubulação 1º trecho | Subida de trecho de tubulação 1º trecho - linha/estrutura: 14"-S3-14E-5314-H
| 1.6.4.2.1.4.1.1 |  |  |  | 14"-S3-14E-5314-H | Montar e soldar trecho de linha 14"-S3-14E-5314-H 2º trecho | Montar e soldar trecho de linha 14"-S3-14E-5314-H 2º trecho - linha/estrutura: 14"-S3-14E-5314-H
| 1.6.4.2.1.4.1.2 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.4.2.2 |  |  |  |  | Na área 4A | Na área 4A - linha/estrutura:
| 1.6.4.2.2.1 |  |  |  |  | Linha 14"-S3-14E-5403-H | Linha 14"-S3-14E-5403-H - linha/estrutura:
| 1.6.4.2.2.1.1 |  |  |  |  | Montar e soldar de 14"-S3-14E-5403-H | Montar e soldar de 14"-S3-14E-5403-H - linha/estrutura:
| 1.6.4.2.2.1.2 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.4.2.2.2 |  |  |  |  | Linha 14"-S3-14E-5404-H | Linha 14"-S3-14E-5404-H - linha/estrutura:
| 1.6.4.2.2.2.1 |  |  |  |  | Montar e soldar de 14"-S3-14E-5404-H | Montar e soldar de 14"-S3-14E-5404-H - linha/estrutura:
| 1.6.4.2.2.2.2 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.4.2.3 |  |  |  |  | No prédio da área 14A | No prédio da área 14A - linha/estrutura:
| 1.6.4.2.3.1 |  |  |  |  | Linha 24"-S3-14E-5312-H | Linha 24"-S3-14E-5312-H - linha/estrutura:
| 1.6.4.2.3.1.1 |  |  |  |  | Montar e soldar linha 24"-S3-14E-5312-H | Montar e soldar linha 24"-S3-14E-5312-H - linha/estrutura:
| 1.6.4.2.3.1.2 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.4.2.3.2 |  |  |  |  | Linha 8"-S3-5389-H | Linha 8"-S3-5389-H - linha/estrutura:
| 1.6.4.2.3.2.1 |  |  |  |  | Montar e soldar linha 8"-S3-14E-5389-H | Montar e soldar linha 8"-S3-14E-5389-H - linha/estrutura:
| 1.6.4.2.3.2.2 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.4.3 |  |  |  |  | TIE IN | TIE IN - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.1 |  |  |  |  | Tie in 109 - Parada | Tie in 109 - Parada - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.1.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente | Fazer Ebtv da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.1.2 |  |  |  |  | Cortar trecho de 20"na linha existente | Cortar trecho de 20"na linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.1.3 |  |  |  |  | Montar e soldar spool de 20" | Montar e soldar spool de 20" - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.1.4 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.1.5 |  |  |  |  | Montar de válvula gaveta de 20" | Montar de válvula gaveta de 20" - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.1.6 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha existente | Remover Ebtv da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.2 |  |  |  |  | Tie in 108 | Tie in 108 - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.2.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente | Fazer Ebtv da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.2.2 |  |  |  |  | Cortar trecho de 14"na linha existente | Cortar trecho de 14"na linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.2.3 |  |  |  |  | Montar e soldar spool de 14" | Montar e soldar spool de 14" - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.2.4 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.2.5 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha existente | Remover Ebtv da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.3 |  |  |  |  | TIE in 161 | TIE in 161 - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.3.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente 8"-S3-14E-5003-H/B1 | Fazer Ebtv da linha existente 8"-S3-14E-5003-H/B1 - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.3.2 |  |  |  |  | Montar spool e valvula gaveta | Montar spool e valvula gaveta - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.3.3 |  |  |  |  | Montar silenciador | Montar silenciador - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.3.4 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha | Remover Ebtv da linha - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.4 |  |  |  |  | Tie in 171 - Parada | Tie in 171 - Parada - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.4.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente | Fazer Ebtv da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.4.2 |  |  |  |  | Cortar trecho de 8"na linha existente | Cortar trecho de 8"na linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.4.3 |  |  |  |  | Montar e soldar spool de 8" | Montar e soldar spool de 8" - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.4.4 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.4.5 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | 14A | TIE-IN_141_8"-S3-14E-5356-H | Montar de válvula gaveta de 8" | Montar de válvula gaveta de 8" - linha/estrutura: TIE-IN_141_8"-S3-14E-5356-H | Genilson
| 1.6.4.3.4.6 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha existente | Remover Ebtv da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.5 |  |  |  |  | Tie in 140 - Parada | Tie in 140 - Parada - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.5.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente | Fazer Ebtv da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.5.2 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Rua N18 | TIE-IN_142_14"-S3-14E-5403-H | Montar e soldar de bocal de 14"na linha existente | Montar e soldar de bocal de 14"na linha existente - linha/estrutura: TIE-IN_142_14"-S3-14E-5403-H
| 1.6.4.3.5.3 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Rua N18 | TIE-IN_142_14"-S3-14E-5403-H | Inspeção ENDs na solda bocal | Inspeção ENDs na solda bocal - linha/estrutura: TIE-IN_142_14"-S3-14E-5403-H | Genilson
| 1.6.4.3.5.4 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | 14A | TIE-IN_142_14"-S3-14E-5403-H | Montar de válvula gaveta de 14" | Montar de válvula gaveta de 14" - linha/estrutura: TIE-IN_142_14"-S3-14E-5403-H | Genilson
| 1.6.4.3.5.5 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha existente | Remover Ebtv da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.6 |  |  |  |  | Tie in 142 - Parada | Tie in 142 - Parada - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.6.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente | Fazer Ebtv da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.6.2 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Rua N18 | TIE-IN_144_14"-S3-14E-5404-H | Montar e soldar de bocal de 14"na linha existente | Montar e soldar de bocal de 14"na linha existente - linha/estrutura: TIE-IN_144_14"-S3-14E-5404-H
| 1.6.4.3.6.3 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Rua N18 | TIE-IN_144_14"-S3-14E-5404-H | Inspeção ENDs na solda bocal | Inspeção ENDs na solda bocal - linha/estrutura: TIE-IN_144_14"-S3-14E-5404-H | Genilson
| 1.6.4.3.6.4 |  |  |  |  | Montar de válvula gaveta de 14" | Montar de válvula gaveta de 14" - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.6.5 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha existente | Remover Ebtv da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.7 |  |  |  |  | Tie in 144 - Parada | Tie in 144 - Parada - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.7.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente | Fazer Ebtv da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.7.2 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Prédio das caldeiras |  | Montar e soldar de bocal de 14"na linha existente | Montar e soldar de bocal de 14"na linha existente - linha/estrutura: | Genilson
| 1.6.4.3.7.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs na solda bocal | Inspeção ENDs na solda bocal - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.7.4 |  |  |  |  | Montar de válvula gaveta de 14" | Montar de válvula gaveta de 14" - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.7.5 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Prédio das caldeiras |  | Remover Ebtv da linha existente | Remover Ebtv da linha existente - linha/estrutura: | Genilson
x | 1.6.4.3.8 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras | TIE-IN_138_10"-S3-14E-5396-H | TIE-IN_138 | TIE-IN_138 - linha/estrutura: TIE-IN_138_10"-S3-14E-5396-H | Genilson | Realizando readequação conforme projeto |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1
| 1.6.4.3.8.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente | Fazer Ebtv da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.8.2 |  |  |  |  | Montar e soldar de bocal de 10"na linha existente | Montar e soldar de bocal de 10"na linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.8.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs na solda bocal | Inspeção ENDs na solda bocal - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.8.4 |  |  |  |  | Montar de válvula gaveta de 10" | Montar de válvula gaveta de 10" - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.8.5 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha | Remover Ebtv da linha - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.9 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Prédio das caldeiras |  | TIE-IN_139 - Parada | TIE-IN_139 - Parada - linha/estrutura: | Genilson
| 1.6.4.3.9.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente 6"-S3-14A-5383-H | Fazer Ebtv da linha existente 6"-S3-14A-5383-H - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.9.2 |  |  |  |  | Desmontar trecho da linha existente | Desmontar trecho da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.9.3 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Prédio das caldeiras |  | Pré-montar spool e válvula gaveta de 6" | Pré-montar spool e válvula gaveta de 6" - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.9.4 |  |  |  |  | Soldar spool | Soldar spool - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.9.5 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.9.6 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha | Remover Ebtv da linha - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.10 |  |  |  |  | Tie in 132 - Parada | Tie in 132 - Parada - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.10.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente 10"-S3-14A-1404-H | Fazer Ebtv da linha existente 10"-S3-14A-1404-H - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.10.2 |  |  |  |  | Desmontar trecho da linha existente | Desmontar trecho da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.10.3 |  |  |  |  | Pré-montar spool entre a linha existente e válvula gaveta de 10" | Pré-montar spool entre a linha existente e válvula gaveta de 10" - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.10.4 |  |  |  |  | Soldar spool | Soldar spool - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.10.5 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras | Desareador | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura: Desareador | Flávio
| 1.6.4.3.10.6 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras | Desareador | Remover Ebtv da linha | Remover Ebtv da linha - linha/estrutura: Desareador | Flávio
| 1.6.4.4 |  |  |  |  | Pre-Comissionamento | Pre-Comissionamento - linha/estrutura:
| 1.6.4.4.1 |  |  |  |  | Complementação mecânica | Complementação mecânica - linha/estrutura:
| 1.6.4.4.2 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras | Desareador | Pré Comissionamento | Pré Comissionamento - linha/estrutura: Desareador
| 1.6.5 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras | Desareador | Sistema de desaeração e água de alimentação das Caldeiras | Sistema de desaeração e água de alimentação das Caldeiras - linha/estrutura: Desareador | Flávio
| 1.6.5.6 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras | Desareador | Isolamento térmico | Isolamento térmico - linha/estrutura: Desareador | Flávio
| 1.6.5.6.1 |  |  |  |  | Isolamento Térmico - "Linha 6""-S3-14E-5300-H" | Isolamento Térmico - "Linha 6""-S3-14E-5300-H" - linha/estrutura:
| 1.6.5.6.2 |  |  |  |  | Isolamento Térmico - "Linha 8""-S3-14A-5301-H" | Isolamento Térmico - "Linha 8""-S3-14A-5301-H" - linha/estrutura:
| 1.6.5.6.3 |  |  |  |  | Isolamento Térmico - "Linha 6""-S3-14E-5302-H" | Isolamento Térmico - "Linha 6""-S3-14E-5302-H" - linha/estrutura:
| 1.6.5.6.4 |  |  |  |  | Isolamento Térmico - "Linha 6""-S3-14E-5304-H" | Isolamento Térmico - "Linha 6""-S3-14E-5304-H" - linha/estrutura:
| 1.6.5.6.5 |  |  |  |  | Isolamento Térmico - "Linha 6""-S3-14E-5305-H" | Isolamento Térmico - "Linha 6""-S3-14E-5305-H" - linha/estrutura:
| 1.6.5.6.6 |  |  |  |  | Isolamento Térmico - "Linha 12""-S3-14E-5306-H" | Isolamento Térmico - "Linha 12""-S3-14E-5306-H" - linha/estrutura:
| 1.6.5.6.7 |  |  |  |  | Isolamento Térmico - "Linha 8""-S3-14E-5307-H" | Isolamento Térmico - "Linha 8""-S3-14E-5307-H" - linha/estrutura:
| 1.6.5.6.8 |  |  |  |  | Isolamento Térmico - "Linha 6""-S3-14E-5341-H" | Isolamento Térmico - "Linha 6""-S3-14E-5341-H" - linha/estrutura:
| 1.6.5.6.9 |  |  |  |  | Isolamento Térmico - "Linha 6""-S3-14E-5388-H" | Isolamento Térmico - "Linha 6""-S3-14E-5388-H" - linha/estrutura:
| 1.6.5.6.10 |  |  |  |  | Isolamento Térmico - Linha 16''-S3-14E-5393-H | Isolamento Térmico - Linha 16''-S3-14E-5393-H - linha/estrutura:
| 1.6.5.6.11 |  |  |  |  | Isolamento Térmico - "Linha 6""-S3-14E-5392-H" | Isolamento Térmico - "Linha 6""-S3-14E-5392-H" - linha/estrutura:
| 1.6.5.6.12 |  |  |  |  | Isolamento térmico - Linha 4'' - S3-14E-5309/5326-H | Isolamento térmico - Linha 4'' - S3-14E-5309/5326-H - linha/estrutura:
| 1.6.5.6.13 |  |  |  |  | Isolamento térmico - Linha 3'' - S3-14E-5308-H | Isolamento térmico - Linha 3'' - S3-14E-5308-H - linha/estrutura:
| 1.6.5.6.14 |  |  |  |  | Isolamento térmico - "Linha 4""-S3-14E-5311-H" | Isolamento térmico - "Linha 4""-S3-14E-5311-H" - linha/estrutura:
| 1.6.5.1 |  |  |  |  | Desaerador | Desaerador - linha/estrutura:
| 1.6.5.1.1 |  |  |  |  | Liberação da construção civil do prédio (base do desaerador) - HYDRO | Liberação da construção civil do prédio (base do desaerador) - HYDRO - linha/estrutura:
| 1.6.5.1.2 |  |  |  |  | Mobilização e patolamento de guindaste de 300ton | Mobilização e patolamento de guindaste de 300ton - linha/estrutura:
x | 1.6.5.1.3 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras | Desareador | Movimentação e posicionamento do Tanque pulmão do desaerador sobre a base na EL 15,00 | Movimentação e posicionamento do Tanque pulmão do desaerador sobre a base na EL 15,00 - linha/estrutura: Desareador | Flávio |  |  |  | 2 | 2
| 1.6.5.1.4 |  |  |  |  | Desmobilização de guindastes de 300ton | Desmobilização de guindastes de 300ton - linha/estrutura:
| 1.6.5.1.5 |  |  |  |  | Montagem de andaime de acesso para montagem do pré-desaerador | Montagem de andaime de acesso para montagem do pré-desaerador - linha/estrutura:
| 1.6.5.1.6 |  |  |  | Desareador | Montagem do pré-desaerador | Montagem do pré-desaerador - linha/estrutura: Desareador
| 1.6.5.1.7 |  |  |  | Desareador | Montagem de plataformas, escadas e guarda corpo em volta do desaerador | Montagem de plataformas, escadas e guarda corpo em volta do desaerador - linha/estrutura: Desareador
x | 1.6.5.2 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras | Desareador | Bombas do sistema de desaeração | Bombas do sistema de desaeração - linha/estrutura: Desareador | Gilvanderson | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 1.6.5.2.1 |  |  |  |  | Construção das bases civis (Hydro) | Construção das bases civis (Hydro) - linha/estrutura:
| 1.6.5.2.2 |  |  |  |  | P-14E-4A | P-14E-4A - linha/estrutura:
| 1.6.5.2.2.1 |  |  |  |  | Nivelamento de base civil com shims | Nivelamento de base civil com shims - linha/estrutura:
| 1.6.5.2.2.2 |  |  |  |  | Posicionamento da bomba sobre a base | Posicionamento da bomba sobre a base - linha/estrutura:
| 1.6.5.2.2.3 |  |  |  |  | Verificação de alinhamento topogáfico | Verificação de alinhamento topogáfico - linha/estrutura:
| 1.6.5.2.2.4 |  |  |  |  | Grauteamento da base | Grauteamento da base - linha/estrutura:
| 1.6.5.2.2.5 |  |  |  |  | Alinhamento a laser do conjunto motor bomba | Alinhamento a laser do conjunto motor bomba - linha/estrutura:
| 1.6.5.2.2.6 |  |  |  |  | Tubulações | Tubulações - linha/estrutura:
| 1.6.5.2.2.6.1 |  |  |  |  | Linha 8"-S3-14E-5315-H | Linha 8"-S3-14E-5315-H - linha/estrutura:
| 1.6.5.2.2.6.1.1 |  |  |  |  | Pré-montar spool e válvulas | Pré-montar spool e válvulas - linha/estrutura:
| 1.6.5.2.2.6.1.2 |  |  |  |  | Soldar spool | Soldar spool - linha/estrutura:
| 1.6.5.2.2.6.1.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.5.2.2.6.2 |  |  |  |  | Linha 6"-S3-14E-5317-H | Linha 6"-S3-14E-5317-H - linha/estrutura:
| 1.6.5.2.2.6.2.1 |  |  |  |  | Pré-montar spool e válvulas | Pré-montar spool e válvulas - linha/estrutura:
| 1.6.5.2.2.6.2.2 |  |  |  |  | Soldar spool | Soldar spool - linha/estrutura:
| 1.6.5.2.2.6.2.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.5.2.2.6.3 |  |  |  |  | Linha 3"-S3-14E-5316-H | Linha 3"-S3-14E-5316-H - linha/estrutura:
| 1.6.5.2.2.6.3.1 |  |  |  |  | Pré-montar spool e válvulas | Pré-montar spool e válvulas - linha/estrutura:
| 1.6.5.2.2.6.3.2 |  |  |  |  | Soldar spool | Soldar spool - linha/estrutura:
| 1.6.5.2.2.6.3.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.5.2.3 |  |  |  |  | P-14E-4B | P-14E-4B - linha/estrutura:
| 1.6.5.2.3.1 |  |  |  |  | Nivelamento de base civil com shims | Nivelamento de base civil com shims - linha/estrutura:
| 1.6.5.2.3.2 |  |  |  |  | Posicionamento da bomba sobre a base | Posicionamento da bomba sobre a base - linha/estrutura:
| 1.6.5.2.3.3 |  |  |  |  | Verificação de alinhamento topogáfico | Verificação de alinhamento topogáfico - linha/estrutura:
| 1.6.5.2.3.4 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras | 6"-S3-14E-5300-H | Grauteamento da base | Grauteamento da base - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5300-H | Gilvanderson
| 1.6.5.2.3.5 |  |  |  |  | Alinhamento a laser do conjunto motor bomba | Alinhamento a laser do conjunto motor bomba - linha/estrutura:
| 1.6.5.2.3.6 |  |  |  |  | Tubulações | Tubulações - linha/estrutura:
| 1.6.5.2.3.6.1 |  |  |  |  | Linha 8"-S3-14E-5318-H | Linha 8"-S3-14E-5318-H - linha/estrutura:
| 1.6.5.2.3.6.1.1 |  |  |  |  | Pré-montar spool e válvulas | Pré-montar spool e válvulas - linha/estrutura:
| 1.6.5.2.3.6.1.2 |  |  |  |  | Soldar spool | Soldar spool - linha/estrutura:
| 1.6.5.2.3.6.1.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.5.2.3.6.2 |  |  |  |  | Linha 6"-S3-14E-5320-H | Linha 6"-S3-14E-5320-H - linha/estrutura:
| 1.6.5.2.3.6.2.1 |  |  |  |  | Pré-montar spool e válvulas | Pré-montar spool e válvulas - linha/estrutura:
| 1.6.5.2.3.6.2.2 |  |  |  |  | Soldar spool | Soldar spool - linha/estrutura:
| 1.6.5.2.3.6.2.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.5.2.3.6.3 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras | 6"-S3-14E-5304-H | Linha 3"-S3-14E-5319-H | Linha 3"-S3-14E-5319-H - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5304-H | Gilvanderson
| 1.6.5.2.3.6.3.1 |  |  |  |  | Pré-montar spool e válvulas | Pré-montar spool e válvulas - linha/estrutura:
| 1.6.5.2.3.6.3.2 |  |  |  |  | Soldar spool | Soldar spool - linha/estrutura:
| 1.6.5.2.3.6.3.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.5.3 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras | 6"-S3-14E-5304-H | Tubulações,suportes e tie ins | Tubulações,suportes e tie ins - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5304-H
| 1.6.5.3.1 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras | 6"-S3-14E-5304-H | Linha 6"-S3-14E-5300-H | Linha 6"-S3-14E-5300-H - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5304-H | Gilvanderson
| 1.6.5.3.1.1 |  |  |  |  | Montar e soldar suportes | Montar e soldar suportes - linha/estrutura:
| 1.6.5.3.1.2 |  |  |  |  | Montar e soldar tubulação | Montar e soldar tubulação - linha/estrutura:
x | 1.6.5.3.1.6 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras | 6"-S3-14E-5300-H | Içamento de materiais | Içamento de materiais - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5300-H | Gilvanderson | [5 empty] | 2
| 1.6.5.3.1.3 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras | 6"-S3-14E-5305-H | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5305-H | Pedro
| 1.6.5.3.1.4 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras | 6"-S3-14E-5305-H | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5305-H | Gilvanderson
| 1.6.5.3.2 |  |  |  |  | Linha 8"-S3-14A-5301-H | Linha 8"-S3-14A-5301-H - linha/estrutura:
| 1.6.5.3.2.1 |  |  |  |  | Montar suportes | Montar suportes - linha/estrutura:
| 1.6.5.3.2.2 |  |  |  |  | Montar e soldar tubulação | Montar e soldar tubulação - linha/estrutura:
x | 1.6.5.3.2.6 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras | 8"-S3-14E-5301-H | Montagem de andaime | Montagem de andaime - linha/estrutura: 8"-S3-14E-5301-H | Gilvanderson | [12 empty] | 1 | [6 empty] | 1
| 1.6.5.3.2.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.5.3.2.4 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.5.3.3 |  |  |  |  | Vent de 6"-S3-TL-VENT-0001-H do desaerador | Vent de 6"-S3-TL-VENT-0001-H do desaerador - linha/estrutura:
| 1.6.5.3.3.1 |  |  |  |  | Montar vent | Montar vent - linha/estrutura:
| 1.6.5.3.4 |  |  |  |  | Linha 6"-S3-14E-5302-H | Linha 6"-S3-14E-5302-H - linha/estrutura:
| 1.6.5.3.4.1 |  |  |  |  | Montar e soldar suportes | Montar e soldar suportes - linha/estrutura:
x | 1.6.5.3.4.2 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras | 6"-S3-14E-5302-H | Montar e soldar tubulação | Montar e soldar tubulação - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5302-H | Gilvanderson | [5 empty] | 2 | 2
| 1.6.5.3.4.3 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras |  | Prédio das caldeiras | 12"-S3-14E-5306-H | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura: 12"-S3-14E-5306-H | Gilvanderson
| 1.6.5.3.4.4 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras | 6"-S3-14E-5341-H | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5341-H | Gilvanderson
| 1.6.5.3.5 |  |  |  |  | Linha 6"-S3-14E-5304-H | Linha 6"-S3-14E-5304-H - linha/estrutura:
| 1.6.5.3.5.1 |  |  |  |  | Montar e soldar suportes | Montar e soldar suportes - linha/estrutura:
x | 1.6.5.3.5.6 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | CIV | Prédio das caldeiras | 6"-S3-14E-5305-H | Concretagem de bases | Concretagem de bases - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5305-H | Pedro | [6 empty] | 2
| 1.6.5.3.5.2 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras | 6"-S3-14E-5341-H | Montar e soldar tubulação | Montar e soldar tubulação - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5341-H
| 1.6.5.3.5.3 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras | 6"-S3-14E-5341-H | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5341-H | Gilvanderson
| 1.6.5.3.5.4 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras | 6"-S3-14E-5341-H | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5341-H | Gilvanderson
| 1.6.5.3.6 |  |  |  |  | Linha 6"-S3-14E-5305-H | Linha 6"-S3-14E-5305-H - linha/estrutura:
| 1.6.5.3.6.1 |  |  |  | 6"-S3-14E-5305-H | Montar e soldar tubulação | Montar e soldar tubulação - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5305-H
| 1.6.5.3.6.2 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.5.3.6.3 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.5.3.7 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras | 6"-S3-14E-5341-H | Linha 12"-S3-14E-5306-H | Linha 12"-S3-14E-5306-H - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5341-H | Gilvanderson
| 1.6.5.3.7.1 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras | 6"-S3-14E-5341-H | Montar suportes | Montar suportes - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5341-H | Gilvanderson
x | 1.6.5.3.7.2 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras |  | Prédio das caldeiras | 12"-S3-14E-5306-H | Montar e soldar tubulação | Montar e soldar tubulação - linha/estrutura: 12"-S3-14E-5306-H | [6 empty] | 2 | 2
x | 1.6.5.3.7.6 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras | 12"-S3-14E-5306-H | Içamento de materiais | Içamento de materiais - linha/estrutura: 12"-S3-14E-5306-H | Gilvanderson |  | Atividade reprogramada e realizada na terça |  |  | 2 | 0
| 1.6.5.3.7.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.5.3.7.4 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.5.3.8 |  |  |  |  | Linha 8"-S3-14E-5307-H | Linha 8"-S3-14E-5307-H - linha/estrutura:
| 1.6.5.3.8.1 |  |  |  |  | Montar suportes | Montar suportes - linha/estrutura:
| 1.6.5.3.8.2 |  |  |  |  | Montar e soldar tubulação | Montar e soldar tubulação - linha/estrutura:
| 1.6.5.3.8.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.5.3.8.4 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.5.3.9 |  |  |  |  | Linha 6"-S3-14E-5341-H | Linha 6"-S3-14E-5341-H - linha/estrutura:
| 1.6.5.3.9.1 |  |  |  |  | Montar suportes | Montar suportes - linha/estrutura:
x | 1.6.5.3.9.6 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras | 6"-S3-14E-5341-H | Içamento e posicionamento da tubulação | Içamento e posicionamento da tubulação - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5341-H | Gilvanderson |  | Atividade reprogramada e realizada na terça |  |  | 2 | 0
x | 1.6.5.3.9.2 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras | 6"-S3-14E-5341-H | Montar e soldar tubulação | Montar e soldar tubulação - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5341-H | Gilvanderson | [5 empty] | 2 | 2
| 1.6.5.3.9.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.5.3.9.4 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.5.3.10 |  |  |  |  | Linha 6"-S3-14E-5388-H | Linha 6"-S3-14E-5388-H - linha/estrutura:
| 1.6.5.3.10.1 |  |  |  |  | Montar suportes | Montar suportes - linha/estrutura:
| 1.6.5.3.10.2 |  |  |  |  | Montar e soldar tubulação | Montar e soldar tubulação - linha/estrutura:
| 1.6.5.3.10.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.5.3.10.4 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.5.3.11 |  |  |  |  | Linha 16''-S3-14E-5393-H | Linha 16''-S3-14E-5393-H - linha/estrutura:
| 1.6.5.3.11.1 |  |  |  |  | Montar e soldar tubulação | Montar e soldar tubulação - linha/estrutura:
| 1.6.5.3.11.2 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.5.3.11.3 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.5.3.12 |  |  |  |  | Linha 6"-S3-14E-5392-H | Linha 6"-S3-14E-5392-H - linha/estrutura:
| 1.6.5.3.12.1 |  |  |  |  | Montar suportes | Montar suportes - linha/estrutura:
| 1.6.5.3.12.2 |  |  |  |  | Montar e soldar tubulação | Montar e soldar tubulação - linha/estrutura:
| 1.6.5.3.12.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.5.3.12.4 |  |  |  |  | Montar de válvula gaveta de 6" | Montar de válvula gaveta de 6" - linha/estrutura:
| 1.6.5.3.12.5 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.5.4 |  |  |  |  | Montagem dos Flash Tanques | Montagem dos Flash Tanques - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.1 |  |  |  |  | Construção de base civil ( Hydro) | Construção de base civil ( Hydro) - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.2 |  |  |  |  | FT-14E-01A | FT-14E-01A - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.2.1 |  |  |  |  | Fornecimento de FT (Hydro) | Fornecimento de FT (Hydro) - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.2.2 |  |  |  |  | Nivelamento de base civil com shims | Nivelamento de base civil com shims - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.2.3 |  |  |  |  | Posicionamento do tanque sobre a base | Posicionamento do tanque sobre a base - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.2.4 |  |  |  |  | Verificação de alinhamento topogáfico | Verificação de alinhamento topogáfico - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.2.5 |  |  |  |  | Grauteamento das bases civil | Grauteamento das bases civil - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.3 |  |  |  |  | FT-14E-01B | FT-14E-01B - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.3.1 |  |  |  |  | Fornecimento de FT (Hydro) | Fornecimento de FT (Hydro) - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.3.2 |  |  |  |  | Nivelamento de base civil com shims | Nivelamento de base civil com shims - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.3.3 |  |  |  |  | Posicionamento do tanque sobre a base | Posicionamento do tanque sobre a base - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.3.4 |  |  |  |  | Verificação de alinhamento topogáfico | Verificação de alinhamento topogáfico - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.3.5 |  |  |  |  | Grauteamento das bases civil | Grauteamento das bases civil - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.4 |  |  |  |  | Montagem da palataforma, escada e guarda corpo do tanque | Montagem da palataforma, escada e guarda corpo do tanque - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.5 |  |  |  |  | P-14E-07A | P-14E-07A - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.5.1 |  |  |  |  | Nivelamento de base civil com shims | Nivelamento de base civil com shims - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.5.2 |  |  |  |  | Posicionamento da bomba sobre a base | Posicionamento da bomba sobre a base - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.5.3 |  |  |  |  | Verificação de alinhamento topogáfico | Verificação de alinhamento topogáfico - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.5.4 |  |  |  |  | Grauteamento da base | Grauteamento da base - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.5.5 |  |  |  |  | Alinhamento a laser do conjunto motor bomba | Alinhamento a laser do conjunto motor bomba - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.6 |  |  |  |  | P-14E-07A | P-14E-07A - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.6.1 |  |  |  |  | Nivelamento de base civil com shims | Nivelamento de base civil com shims - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.6.2 |  |  |  |  | Posicionamento da bomba sobre a base | Posicionamento da bomba sobre a base - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.6.3 |  |  |  |  | Verificação de alinhamento topogáfico | Verificação de alinhamento topogáfico - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.6.4 |  |  |  |  | Grauteamento da base | Grauteamento da base - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.6.5 |  |  |  |  | Alinhamento a laser do conjunto motor bomba | Alinhamento a laser do conjunto motor bomba - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.7 |  |  |  |  | Montagem de tubulações e suportes | Montagem de tubulações e suportes - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.7.1 |  |  |  |  | Linha 4'' - S3-14E-5309/5326-H | Linha 4'' - S3-14E-5309/5326-H - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.7.1.1 |  |  |  |  | Montar suportes | Montar suportes - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.7.1.2 |  |  |  |  | Montar e soldar tubulação | Montar e soldar tubulação - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.7.1.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.7.1.4 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.7.2 |  |  |  |  | Linha 3'' - S3-14E-5308-H | Linha 3'' - S3-14E-5308-H - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.7.2.1 |  |  |  |  | Montar suportes | Montar suportes - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.7.2.2 |  |  |  |  | Montar e soldar tubulação | Montar e soldar tubulação - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.7.2.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.7.2.4 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.7.3 |  |  |  |  | Linha 4"-S3-14E-5311-H | Linha 4"-S3-14E-5311-H - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.7.3.1 |  |  |  |  | Montar suportes | Montar suportes - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.7.3.2 |  |  |  |  | Montar e soldar tubulação | Montar e soldar tubulação - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.7.3.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.7.3.4 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.7.4 |  |  |  |  | Linha 4"-S3-14E-FT-018_Dreno | Linha 4"-S3-14E-FT-018_Dreno - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.7.4.1 |  |  |  |  | Montar suportes | Montar suportes - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.7.4.2 |  |  |  |  | Montar e soldar tubulação | Montar e soldar tubulação - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.7.4.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.7.5 |  |  |  |  | Linha 3"-S3-14E-FT-01B_ATM | Linha 3"-S3-14E-FT-01B_ATM - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.7.5.1 |  |  |  |  | Montar suportes | Montar suportes - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.7.5.2 |  |  |  |  | Montar e soldar tubulação | Montar e soldar tubulação - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.7.5.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.7.6 |  |  |  |  | Linha 3'' - PSV-FT-14E-01A | Linha 3'' - PSV-FT-14E-01A - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.7.6.1 |  |  |  |  | Montar suportes | Montar suportes - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.7.6.2 |  |  |  |  | Montar e soldar tubulação | Montar e soldar tubulação - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.7.6.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8 |  |  |  |  | Tie Ins | Tie Ins - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.1 |  |  |  |  | TIE IN_123/128 Desaerador_E-14A-02C | TIE IN_123/128 Desaerador_E-14A-02C - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.1.1 |  |  |  |  | Fazer EBTV do desaerador | Fazer EBTV do desaerador - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.1.2 |  |  |  |  | Desmontagem de linhas de drenagem | Desmontagem de linhas de drenagem - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.1.3 |  |  |  |  | Montar linha 6"-S3-14E-5397-H | Montar linha 6"-S3-14E-5397-H - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.1.4 |  |  |  |  | Montar linha 6"-S3-14E-5398-H | Montar linha 6"-S3-14E-5398-H - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.1.5 |  |  |  |  | Retirar EBTV do desaerador | Retirar EBTV do desaerador - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.2 |  |  |  |  | TIE IN_110/111 Desaerador_E-14A-02B | TIE IN_110/111 Desaerador_E-14A-02B - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.2.1 |  |  |  |  | Fazer EBTV do desaerador | Fazer EBTV do desaerador - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.2.2 |  |  |  |  | Desmontagem de linhas de drenagem | Desmontagem de linhas de drenagem - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.2.3 |  |  |  |  | Montar linha 6"-S3-14E-5399-H | Montar linha 6"-S3-14E-5399-H - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.2.4 |  |  |  |  | Montar linha 6"-S3-14E-5400-H | Montar linha 6"-S3-14E-5400-H - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.2.5 |  |  |  |  | Retirar EBTV do desaerador | Retirar EBTV do desaerador - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.3 |  |  |  |  | TIE IN_112/114 Desaerador_E-14A-02A | TIE IN_112/114 Desaerador_E-14A-02A - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.3.1 |  |  |  |  | Fazer EBTV do desaerador | Fazer EBTV do desaerador - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.3.2 |  |  |  |  | Desmontagem de linhas de drenagem | Desmontagem de linhas de drenagem - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.3.3 |  |  |  |  | Montar linha 6"-S3-14E-5401-H | Montar linha 6"-S3-14E-5401-H - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.3.4 |  |  |  |  | Montar linha 6"-S3-14E-5402-H | Montar linha 6"-S3-14E-5402-H - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.3.5 |  |  |  |  | Retirar EBTV do desaerador | Retirar EBTV do desaerador - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.4 |  |  |  |  | TIE-IN_114 - Parada | TIE-IN_114 - Parada - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.4.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente 6"-S3-14A-1328-(H50) | Fazer Ebtv da linha existente 6"-S3-14A-1328-(H50) - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.4.2 |  |  |  |  | Desmontar trecho da linha existente | Desmontar trecho da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.4.3 |  |  |  |  | Montar e soldar spool | Montar e soldar spool - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.4.4 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.4.5 |  |  |  |  | Montar de válvula gaveta de 6" | Montar de válvula gaveta de 6" - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.4.6 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha | Remover Ebtv da linha - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.5 |  |  |  |  | TIE-IN_115 - Parada | TIE-IN_115 - Parada - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.5.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente 16"-S3-14A-1323 | Fazer Ebtv da linha existente 16"-S3-14A-1323 - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.5.2 |  |  |  |  | Desmontar flange cego da linha existente | Desmontar flange cego da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.5.3 |  |  |  |  | Montar de válvula gaveta de 16" | Montar de válvula gaveta de 16" - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.5.4 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha | Remover Ebtv da linha - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.11 |  |  |  |  | Tie in 113 - Parada | Tie in 113 - Parada - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.11.7 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente | Fazer Ebtv da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.11.8 |  |  |  |  | Cortar trecho de 2"na linha existente | Cortar trecho de 2"na linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.11.9 |  |  |  |  | Montar e soldar spool de 2" | Montar e soldar spool de 2" - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.11.10 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.11.11 |  |  |  |  | Montar de válvula gaveta de 2" | Montar de válvula gaveta de 2" - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.11.12 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha existente | Remover Ebtv da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.12 |  |  |  |  | Tie in 120 - Parada | Tie in 120 - Parada - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.12.7 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente | Fazer Ebtv da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.12.8 |  |  |  |  | Cortar trecho de 2"na linha existente | Cortar trecho de 2"na linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.12.9 |  |  |  |  | Montar e soldar spool de 2" | Montar e soldar spool de 2" - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.12.10 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.12.11 |  |  |  |  | Montar de válvula gaveta de 2" | Montar de válvula gaveta de 2" - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.12.12 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha existente | Remover Ebtv da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.6 |  |  |  |  | Tie in 155 | Tie in 155 - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.6.7 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente | Fazer Ebtv da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.6.8 |  |  |  |  | Cortar trecho de 2"na linha existente | Cortar trecho de 2"na linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.6.9 |  |  |  |  | Montar e soldar spool de 2" | Montar e soldar spool de 2" - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.6.10 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.6.11 |  |  |  |  | Montar de válvula gaveta de 2" | Montar de válvula gaveta de 2" - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.6.12 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha existente | Remover Ebtv da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.7 |  |  |  |  | Tie in 158 | Tie in 158 - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.7.7 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente | Fazer Ebtv da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.7.8 |  |  |  |  | Cortar trecho de 4"na linha existente | Cortar trecho de 4"na linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.7.9 |  |  |  |  | Montar e soldar spool de 4" | Montar e soldar spool de 4" - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.7.10 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.7.11 |  |  |  |  | Montar de válvula gaveta de 4" | Montar de válvula gaveta de 4" - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.7.12 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha existente | Remover Ebtv da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.8 |  |  |  |  | Tie in 169 | Tie in 169 - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.8.7 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente | Fazer Ebtv da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.8.8 |  |  |  |  | Cortar trecho de 2"na linha existente | Cortar trecho de 2"na linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.8.9 |  |  |  |  | Montar e soldar spool de 2" | Montar e soldar spool de 2" - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.8.10 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.8.11 |  |  |  |  | Montar de válvula gaveta de 2" | Montar de válvula gaveta de 2" - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.8.12 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha existente | Remover Ebtv da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.9 |  |  |  |  | Tie in 173 | Tie in 173 - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.9.7 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente | Fazer Ebtv da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.9.8 |  |  |  |  | Cortar trecho de 6"na linha existente | Cortar trecho de 6"na linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.9.9 |  |  |  |  | Montar e soldar spool de 6" | Montar e soldar spool de 6" - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.9.10 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.9.11 |  |  |  |  | Montar de válvula gaveta de 6" | Montar de válvula gaveta de 6" - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.9.12 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha existente | Remover Ebtv da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.10 |  |  |  |  | Tie in 178 | Tie in 178 - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.10.7 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente | Fazer Ebtv da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.10.8 |  |  |  |  | Cortar trecho de 1"na linha existente | Cortar trecho de 1"na linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.10.9 |  |  |  |  | Montar e soldar spool de 1" | Montar e soldar spool de 1" - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.10.10 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.10.11 |  |  |  |  | Montar de válvula gaveta de 1" | Montar de válvula gaveta de 1" - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.10.12 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha existente | Remover Ebtv da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.5.5 |  |  |  |  | Pre-Comissionamento | Pre-Comissionamento - linha/estrutura:
| 1.6.5.5.1 |  |  |  |  | Complementação mecânica | Complementação mecânica - linha/estrutura:
| 1.6.5.5.2 |  |  |  |  | Pré Comissionamento | Pré Comissionamento - linha/estrutura:
| 1.7 |  |  |  |  | TESTES E COMISSIONAMENTO | TESTES E COMISSIONAMENTO - linha/estrutura:
| 1.7.1 |  |  |  |  | Atividades de Comissionamento | Atividades de Comissionamento - linha/estrutura:
| 1.7.2 |  |  |  |  | Operação assistida | Operação assistida - linha/estrutura:
| 1.10 |  |  |  |  | DESMOBILIZAÇÃO | DESMOBILIZAÇÃO - linha/estrutura:
| 1.10.1 |  |  |  |  | Desmobilização de materiais, equipamentos e canteiro | Desmobilização de materiais, equipamentos e canteiro - linha/estrutura:
| 1.10.2 |  |  |  |  | Entrega do data book | Entrega do data book - linha/estrutura:
- linha/estrutura:
Note on B1: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Preenchimento automático
Note on H1: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Preenchimento automático

## Tabela_Tarefas1 (2) (hidden)
[11 empty] | SEM 20 | [6 empty] | SEM 21 | [6 empty] | SEM 22 | [6 empty] | SEM 23
[11 empty] | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB
Seleção | EDT | Sistema | Disciplina | Local da tarefa | Tag | Atividade | Descrição da atividade | Frente de serviço | Recurso necessário | Obs | 2024-05-12 | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 2024-05-16 | 2024-05-17 | 2024-05-18 | 2024-05-19 | 2024-05-20 | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 2024-05-25 | 2024-05-26 | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 2024-05-29 | 2024-05-30 | 2024-05-31 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 2024-06-03 | 2024-06-04 | 2024-06-05 | 2024-06-06 | 2024-06-07 | 2024-06-08
| 1 |  |  |  |  | PROJETO UTILIDADES - MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE UTILIDADES DAS CALDEIRAS D & E | PROJETO UTILIDADES - MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE UTILIDADES DAS CALDEIRAS D & E - linha/estrutura:
| 1.1 |  |  |  |  | ABERTURA | ABERTURA - linha/estrutura:
| 1.1.1 |  |  |  |  | Reunião de kick off | Reunião de kick off - linha/estrutura:
| 1.2 |  |  |  |  | PLANEJAMENTO | PLANEJAMENTO - linha/estrutura:
| 1.2.1 |  |  |  |  | Recebimento de projetos atualizados | Recebimento de projetos atualizados - linha/estrutura:
| 1.2.2 |  |  |  |  | Elaboração de cronograma detalhado | Elaboração de cronograma detalhado - linha/estrutura:
| 1.2.3 |  |  |  |  | Elaboração de APR e procedimentos de segurança | Elaboração de APR e procedimentos de segurança - linha/estrutura:
| 1.2.4 |  |  |  |  | Aquisição de materiais - suportes de tubulação | Aquisição de materiais - suportes de tubulação - linha/estrutura:
| 1.2.5 |  |  |  |  | Aquisição de materiais/estruturas metálicas | Aquisição de materiais/estruturas metálicas - linha/estrutura:
| 1.2.6 |  |  |  |  | Aquisição de materiais - Hydro | Aquisição de materiais - Hydro - linha/estrutura:
| 1.2.7 |  |  |  |  | Recebimento de proJetos atualizados (2) | Recebimento de proJetos atualizados (2) - linha/estrutura:
| 1.2.8 |  |  |  |  | Aquisição de materiais - suportes de tubulação (2) | Aquisição de materiais - suportes de tubulação (2) - linha/estrutura:
| 1.2.9 |  |  |  |  | Aquisição de materiais/estruturas metálicas | Aquisição de materiais/estruturas metálicas - linha/estrutura:
| 1.2.10 |  |  |  |  | Aquisição de materiais - Hydro (2) | Aquisição de materiais - Hydro (2) - linha/estrutura:
| 1.3 |  |  |  |  | MOBILIZAÇÃO | MOBILIZAÇÃO - linha/estrutura:
| 1.3.1 |  |  |  |  | Contratação de mão de obra, treinamentos, crachás, etc. | Contratação de mão de obra, treinamentos, crachás, etc. - linha/estrutura:
| 1.3.2 |  |  |  |  | Aprovação da documentação de segurança | Aprovação da documentação de segurança - linha/estrutura:
| 1.3.3 |  |  |  |  | Adequação de canteiro avançado | Adequação de canteiro avançado - linha/estrutura:
| 1.3.4 |  |  |  |  | Mobilização de materiais e equipamentos | Mobilização de materiais e equipamentos - linha/estrutura:
| 1.4 |  |  |  |  | LOGISTICA DE MATERIAIS HYDRO/CANTEIRO EXTERNO | LOGISTICA DE MATERIAIS HYDRO/CANTEIRO EXTERNO - linha/estrutura:
| 1.4.1 |  |  |  |  | Emissão de requisições de material | Emissão de requisições de material - linha/estrutura:
| 1.4.2 |  |  |  |  | Emissão de notas fiscais de saída de material | Emissão de notas fiscais de saída de material - linha/estrutura:
| 1.4.3 |  |  |  |  | Mobilização de materiais da Hydro para o canteiro externo da Montisol | Mobilização de materiais da Hydro para o canteiro externo da Montisol - linha/estrutura:
| 1.4.4 |  |  |  |  | Emissão de requisições de material (2) | Emissão de requisições de material (2) - linha/estrutura:
| 1.4.5 |  |  |  |  | Emissão de notas fiscais de saída de material | Emissão de notas fiscais de saída de material - linha/estrutura:
| 1.4.6 |  |  |  |  | Mobilização de materiais da Hydro para o canteiro externo da Montisol | Mobilização de materiais da Hydro para o canteiro externo da Montisol - linha/estrutura:
| 1.5 |  |  |  |  | SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO EXTERNA | SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO EXTERNA - linha/estrutura:
| 1.5.1 |  |  |  |  | Sistema de água de resfriamento | Sistema de água de resfriamento - linha/estrutura:
| 1.5.1.1 |  |  |  |  | Fabricação de suportes de tubulação | Fabricação de suportes de tubulação - linha/estrutura:
| 1.5.1.2 |  |  |  |  | Fabricação de suportes de tubulação Fechamento Rua E e Torre | Fabricação de suportes de tubulação Fechamento Rua E e Torre - linha/estrutura:
| 1.5.1.3 |  |  |  |  | Fabricação de Tie in´s | Fabricação de Tie in´s - linha/estrutura:
| 1.5.1.3.4 |  |  |  |  | Tie in 154 | Tie in 154 - linha/estrutura:
| 1.5.1.3.4.1 |  |  |  |  | Fornecimento de materiais (Hydro) | Fornecimento de materiais (Hydro) - linha/estrutura:
| 1.5.1.3.4.2 |  |  |  |  | Pré montagem de Spool | Pré montagem de Spool - linha/estrutura:
| 1.5.1.3.4.3 |  |  |  |  | Soldagem de Spool | Soldagem de Spool - linha/estrutura:
| 1.5.1.3.4.4 |  |  |  |  | Inspeção ENDs na solda | Inspeção ENDs na solda - linha/estrutura:
| 1.5.1.3.5 |  |  |  |  | Tie in 167 | Tie in 167 - linha/estrutura:
| 1.5.1.3.5.1 |  |  |  |  | Fornecimento de materiais (Hydro) | Fornecimento de materiais (Hydro) - linha/estrutura:
| 1.5.1.3.5.2 |  |  |  |  | Pré montagem de Spool | Pré montagem de Spool - linha/estrutura:
| 1.5.1.3.5.3 |  |  |  |  | Soldagem de Spool | Soldagem de Spool - linha/estrutura:
| 1.5.1.3.5.4 |  |  |  |  | Inspeção ENDs na solda | Inspeção ENDs na solda - linha/estrutura:
| 1.5.1.3.6 |  |  |  |  | Tie in 168 | Tie in 168 - linha/estrutura:
| 1.5.1.3.6.1 |  |  |  |  | Fornecimento de materiais (Hydro) | Fornecimento de materiais (Hydro) - linha/estrutura:
| 1.5.1.3.6.2 |  |  |  |  | Pré montagem de Spool | Pré montagem de Spool - linha/estrutura:
| 1.5.1.3.6.3 |  |  |  |  | Soldagem de Spool | Soldagem de Spool - linha/estrutura:
| 1.5.1.3.6.4 |  |  |  |  | Inspeção ENDs na solda | Inspeção ENDs na solda - linha/estrutura:
| 1.5.1.3.1 |  |  |  |  | Tie in 147 | Tie in 147 - linha/estrutura:
| 1.5.1.3.1.1 |  |  |  |  | Fornecimento de materiais (Hydro) | Fornecimento de materiais (Hydro) - linha/estrutura:
| 1.5.1.3.1.2 |  |  |  |  | Pré montagem de Spool | Pré montagem de Spool - linha/estrutura:
| 1.5.1.3.1.3 |  |  |  |  | Soldagem de Spool | Soldagem de Spool - linha/estrutura:
| 1.5.1.3.1.4 |  |  |  |  | Inspeção ENDs na solda | Inspeção ENDs na solda - linha/estrutura:
| 1.5.1.3.2 |  |  |  |  | Tie in 152 | Tie in 152 - linha/estrutura:
| 1.5.1.3.2.1 |  |  |  |  | Fornecimento de materiais (Hydro) | Fornecimento de materiais (Hydro) - linha/estrutura:
| 1.5.1.3.2.2 |  |  |  |  | Pré montagem de Spool | Pré montagem de Spool - linha/estrutura:
| 1.5.1.3.2.3 |  |  |  |  | Soldagem de Spool | Soldagem de Spool - linha/estrutura:
| 1.5.1.3.2.4 |  |  |  |  | Inspeção ENDs na solda | Inspeção ENDs na solda - linha/estrutura:
| 1.5.1.3.3 |  |  |  |  | Tie in 153 | Tie in 153 - linha/estrutura:
| 1.5.1.3.3.1 |  |  |  |  | Fornecimento de materiais (Hydro) | Fornecimento de materiais (Hydro) - linha/estrutura:
| 1.5.1.3.3.2 |  |  |  |  | Pré montagem de Spool | Pré montagem de Spool - linha/estrutura:
| 1.5.1.3.3.3 |  |  |  |  | Soldagem de Spool | Soldagem de Spool - linha/estrutura:
| 1.5.1.3.3.4 |  |  |  |  | Inspeção ENDs na solda | Inspeção ENDs na solda - linha/estrutura:
| 1.5.1.3.7 |  |  |  |  | Tie in 149 | Tie in 149 - linha/estrutura:
| 1.5.1.3.7.1 |  |  |  |  | Fornecimento de materiais (Hydro) | Fornecimento de materiais (Hydro) - linha/estrutura:
| 1.5.1.3.7.2 |  |  |  |  | Pré montagem de Spool | Pré montagem de Spool - linha/estrutura:
| 1.5.1.3.7.3 |  |  |  |  | Soldagem de Spool | Soldagem de Spool - linha/estrutura:
| 1.5.1.3.7.4 |  |  |  |  | Inspeção ENDs na solda | Inspeção ENDs na solda - linha/estrutura:
| 1.5.1.3.8 |  |  |  |  | Tie in 150 | Tie in 150 - linha/estrutura:
| 1.5.1.3.8.1 |  |  |  |  | Fornecimento de materiais (Hydro) | Fornecimento de materiais (Hydro) - linha/estrutura:
| 1.5.1.3.8.2 |  |  |  |  | Pré montagem de Spool | Pré montagem de Spool - linha/estrutura:
| 1.5.1.3.8.3 |  |  |  |  | Soldagem de Spool | Soldagem de Spool - linha/estrutura:
| 1.5.1.3.8.4 |  |  |  |  | Inspeção ENDs na solda | Inspeção ENDs na solda - linha/estrutura:
| 1.5.2 |  |  |  |  | Sistema de polimento e tanque de condensado | Sistema de polimento e tanque de condensado - linha/estrutura:
| 1.5.2.1 |  |  |  |  | Complemento estrutural de Pipe Rack | Complemento estrutural de Pipe Rack - linha/estrutura:
| 1.5.2.1.1 |  |  |  |  | Traçagem e corte de peças | Traçagem e corte de peças - linha/estrutura:
| 1.5.2.1.2 |  |  |  |  | Pré montagem | Pré montagem - linha/estrutura:
| 1.5.2.1.3 |  |  |  |  | Soldagem | Soldagem - linha/estrutura:
| 1.5.2.1.4 |  |  |  |  | Acabamento/Inspeção visual | Acabamento/Inspeção visual - linha/estrutura:
| 1.5.2.1.5 |  |  |  |  | Jateamento e pintura | Jateamento e pintura - linha/estrutura:
| 1.5.2.2 |  |  |  |  | Fabricação de suportes de tubulação | Fabricação de suportes de tubulação - linha/estrutura:
| 1.5.2.3 |  |  |  |  | Fabricação de estrutura metálica ( Pataforma/Escada/Guarda corpo ) | Fabricação de estrutura metálica ( Pataforma/Escada/Guarda corpo ) - linha/estrutura:
| 1.5.2.3.1 |  |  |  |  | Traçagem e corte de peças | Traçagem e corte de peças - linha/estrutura:
| 1.5.2.3.2 |  |  |  |  | Pré montagem | Pré montagem - linha/estrutura:
| 1.5.2.3.3 |  |  |  |  | Soldagem | Soldagem - linha/estrutura:
| 1.5.2.3.4 |  |  |  |  | Acabamento/Inspeção visual | Acabamento/Inspeção visual - linha/estrutura:
| 1.5.2.3.5 |  |  |  |  | Jateamento e pintura | Jateamento e pintura - linha/estrutura:
| 1.5.2.4 |  |  |  |  | Fabricação de tubulações | Fabricação de tubulações - linha/estrutura:
| 1.5.2.4.1 |  |  |  |  | Linha 6"-S2-14E-5350-H | Linha 6"-S2-14E-5350-H - linha/estrutura:
| 1.5.2.4.2 |  |  |  |  | Linha 4"-S2-14E-5342-H | Linha 4"-S2-14E-5342-H - linha/estrutura:
| 1.5.2.4.3 |  |  |  |  | Linha 3''-S2-14E-5354-H | Linha 3''-S2-14E-5354-H - linha/estrutura:
| 1.5.2.4.4 |  |  |  |  | Linha 2"-S2-14E-5348-H | Linha 2"-S2-14E-5348-H - linha/estrutura:
| 1.5.2.4.5 |  |  |  |  | Linha 2"-S2-14E-5343-H | Linha 2"-S2-14E-5343-H - linha/estrutura:
| 1.5.2.4.6 |  |  |  |  | Linha 2"-S2-14E-5349-H | Linha 2"-S2-14E-5349-H - linha/estrutura:
| 1.5.2.5 |  |  |  |  | TIE INS | TIE INS - linha/estrutura:
| 1.5.2.5.3 |  |  |  |  | TIE-IN_124 | TIE-IN_124 - linha/estrutura:
| 1.5.2.5.4 |  |  |  |  | TIE-IN_125 | TIE-IN_125 - linha/estrutura:
| 1.5.2.5.8 |  |  |  |  | TIE-IN_159 | TIE-IN_159 - linha/estrutura:
| 1.5.2.5.1 |  |  |  |  | TIE-IN_126 | TIE-IN_126 - linha/estrutura:
| 1.5.2.5.5 |  |  |  |  | TIE-IN_127 | TIE-IN_127 - linha/estrutura:
| 1.5.2.5.2 |  |  |  |  | TIE-IN_136 | TIE-IN_136 - linha/estrutura:
| 1.5.2.5.6 |  |  |  |  | TIE-IN_131 | TIE-IN_131 - linha/estrutura:
| 1.5.2.5.7 |  |  |  |  | TIE-IN_137 | TIE-IN_137 - linha/estrutura:
| 1.5.3 |  |  |  |  | Sistema de vapor de média pressão | Sistema de vapor de média pressão - linha/estrutura:
| 1.5.3.1 |  |  |  |  | Reforço estrutural - pipe rack | Reforço estrutural - pipe rack - linha/estrutura:
| 1.5.3.1.1 |  |  |  |  | Aquisição de materiais de fabricação | Aquisição de materiais de fabricação - linha/estrutura:
| 1.5.3.1.2 |  |  |  |  | Traçagem e corte | Traçagem e corte - linha/estrutura:
| 1.5.3.1.3 |  |  |  |  | Pré montagem | Pré montagem - linha/estrutura:
| 1.5.3.1.4 |  |  |  |  | Soldagem | Soldagem - linha/estrutura:
| 1.5.3.1.5 |  |  |  |  | Acabamento | Acabamento - linha/estrutura:
| 1.5.3.1.6 |  |  |  |  | Jateamento e pintura | Jateamento e pintura - linha/estrutura:
| 1.5.3.5 |  |  |  |  | Plataforma do Mezanino | Plataforma do Mezanino - linha/estrutura:
| 1.5.3.5.13 |  |  |  |  | Estrutura de apoio do Reader | Estrutura de apoio do Reader - linha/estrutura:
| 1.5.3.5.13.1 |  |  |  |  | Aquisição de materiais de fabricação | Aquisição de materiais de fabricação - linha/estrutura:
| 1.5.3.5.13.2 |  |  |  |  | Traçagem e corte | Traçagem e corte - linha/estrutura:
| 1.5.3.5.13.3 |  |  |  |  | Pré montagem | Pré montagem - linha/estrutura:
| 1.5.3.5.13.4 |  |  |  |  | Soldagem | Soldagem - linha/estrutura:
| 1.5.3.5.13.5 |  |  |  |  | Acabamento | Acabamento - linha/estrutura:
| 1.5.3.5.13.6 |  |  |  |  | Jateamento e pintura | Jateamento e pintura - linha/estrutura:
| 1.5.3.5.14 |  |  |  |  | Estrutura do mezanino | Estrutura do mezanino - linha/estrutura:
| 1.5.3.5.14.7 |  |  |  |  | Aquisição de materiais de fabricação | Aquisição de materiais de fabricação - linha/estrutura:
| 1.5.3.5.14.8 |  |  |  |  | Traçagem e corte | Traçagem e corte - linha/estrutura:
| 1.5.3.5.14.9 |  |  |  |  | Pré montagem | Pré montagem - linha/estrutura:
| 1.5.3.5.14.10 |  |  |  |  | Soldagem | Soldagem - linha/estrutura:
| 1.5.3.5.14.11 |  |  |  |  | Acabamento | Acabamento - linha/estrutura:
| 1.5.3.5.14.12 |  |  |  |  | Jateamento e pintura | Jateamento e pintura - linha/estrutura:
| 1.5.3.2 |  |  |  |  | Tubulações e suportes | Tubulações e suportes - linha/estrutura:
| 1.5.3.2.1 |  |  |  |  | Linha 8"-S3-5389-H - Tie in 171 | Linha 8"-S3-5389-H - Tie in 171 - linha/estrutura:
| 1.5.3.2.5 |  |  |  |  | Linha 20"-S3-14E-5313-H 1º trecho | Linha 20"-S3-14E-5313-H 1º trecho - linha/estrutura:
| 1.5.3.2.6 |  |  |  |  | Linha 20"-S3-14E-5313-H - 2º trecho | Linha 20"-S3-14E-5313-H - 2º trecho - linha/estrutura:
| 1.5.3.2.7 |  |  |  |  | Linha 20"-S3-14E-5313-H - 3º trecho | Linha 20"-S3-14E-5313-H - 3º trecho - linha/estrutura:
| 1.5.3.2.8 |  |  |  |  | Linha 24"-S3-14E-5312-H | Linha 24"-S3-14E-5312-H - linha/estrutura:
| 1.5.3.2.2 |  |  |  |  | Linha 14"-S3-5367-H | Linha 14"-S3-5367-H - linha/estrutura:
| 1.5.3.2.3 |  |  |  |  | Linha 14"-S3-14E-5403-H | Linha 14"-S3-14E-5403-H - linha/estrutura:
| 1.5.3.2.4 |  |  |  |  | Linha 14"-S3-14E-5404-H | Linha 14"-S3-14E-5404-H - linha/estrutura:
| 1.5.3.3 |  |  |  |  | TIE INS | TIE INS - linha/estrutura:
| 1.5.3.3.1 |  |  |  |  | Tie in 142 | Tie in 142 - linha/estrutura:
| 1.5.3.3.2 |  |  |  |  | Tie in 144 | Tie in 144 - linha/estrutura:
| 1.5.3.3.8 |  |  |  |  | Tie in 139 | Tie in 139 - linha/estrutura:
| 1.5.3.3.3 |  |  |  |  | Tie in 109 | Tie in 109 - linha/estrutura:
| 1.5.3.3.5 |  |  |  |  | Tie in 171 | Tie in 171 - linha/estrutura:
| 1.5.3.3.4 |  |  |  |  | Tie in 108 | Tie in 108 - linha/estrutura:
| 1.5.3.3.6 |  |  |  |  | Tie in 140 | Tie in 140 - linha/estrutura:
| 1.5.3.3.7 |  |  |  |  | Tie in 138 | Tie in 138 - linha/estrutura:
| 1.5.3.3.9 |  |  |  |  | Tie in 132 | Tie in 132 - linha/estrutura:
| 1.5.4 |  |  |  |  | Sistema de controle, retorno e transferencia de condensado | Sistema de controle, retorno e transferencia de condensado - linha/estrutura:
| 1.5.4.1 |  |  |  |  | Tubulações | Tubulações - linha/estrutura:
| 1.5.4.1.1 |  |  |  |  | Linha 8"-S3-14E-5333-H | Linha 8"-S3-14E-5333-H - linha/estrutura:
| 1.5.4.1.2 |  |  |  |  | Linha 8"-S3-14E-5336-H | Linha 8"-S3-14E-5336-H - linha/estrutura:
| 1.5.4.1.3 |  |  |  |  | Linha 3"-S3-14E-5371-H | Linha 3"-S3-14E-5371-H - linha/estrutura:
| 1.5.4.1.4 |  |  |  |  | Linha 10"-S3-14E-5332-H | Linha 10"-S3-14E-5332-H - linha/estrutura:
| 1.5.4.1.6 |  |  |  |  | Linha 8"-S3-14E-5335-H | Linha 8"-S3-14E-5335-H - linha/estrutura:
| 1.5.4.1.7 |  |  |  |  | Linha 8"-S3-14E-5355-H | Linha 8"-S3-14E-5355-H - linha/estrutura:
| 1.5.4.1.8 |  |  |  |  | Linha 12"-S3-14E-5321-H | Linha 12"-S3-14E-5321-H - linha/estrutura:
| 1.5.4.1.5 |  |  |  |  | Linha 10"-S3-14E-5334-H | Linha 10"-S3-14E-5334-H - linha/estrutura:
| 1.5.4.1.5.1 |  |  |  |  | Trecho 1 - Linha 10"-S3-14E-5334-H | Trecho 1 - Linha 10"-S3-14E-5334-H - linha/estrutura:
| 1.5.4.1.5.2 |  |  |  |  | Trecho 2 - Linha 10"-S3-14E-5334-H | Trecho 2 - Linha 10"-S3-14E-5334-H - linha/estrutura:
| 1.5.4.1.9 |  |  |  |  | Linha 6"-S3-14E-5374-H | Linha 6"-S3-14E-5374-H - linha/estrutura:
| 1.5.4.1.9.1 |  |  |  |  | Trecho 1 - Linha 6"-S3-14E-5374-H | Trecho 1 - Linha 6"-S3-14E-5374-H - linha/estrutura:
| 1.5.4.1.9.2 |  |  |  |  | Trecho 2 - Linha 6"-S3-14E-5374-H | Trecho 2 - Linha 6"-S3-14E-5374-H - linha/estrutura:
| 1.5.4.1.10 |  |  |  |  | Linha 6"-S3-14E-5375-H | Linha 6"-S3-14E-5375-H - linha/estrutura:
| 1.5.4.1.10.1 |  |  |  |  | Trecho 1 - Linha 6"-S3-14E-5375-H | Trecho 1 - Linha 6"-S3-14E-5375-H - linha/estrutura:
| 1.5.4.1.10.2 |  |  |  |  | Trecho 2 - Linha 6"-S3-14E-5375-H | Trecho 2 - Linha 6"-S3-14E-5375-H - linha/estrutura:
| 1.5.4.1.11 |  |  |  |  | Linha 6"-S3-14E-5376-H | Linha 6"-S3-14E-5376-H - linha/estrutura:
| 1.5.4.1.11.1 |  |  |  |  | Trecho 1 - Linha 6"-S3-14E-5376-H | Trecho 1 - Linha 6"-S3-14E-5376-H - linha/estrutura:
| 1.5.4.1.11.2 |  |  |  |  | Trecho 2 - Linha 6"-S3-14E-5376-H | Trecho 2 - Linha 6"-S3-14E-5376-H - linha/estrutura:
| 1.5.4.1.12 |  |  |  |  | Linha 6"-S3-14E-5377-H | Linha 6"-S3-14E-5377-H - linha/estrutura:
| 1.5.4.1.12.1 |  |  |  |  | Trecho 1 - Linha 6"-S3-14E-5377-H | Trecho 1 - Linha 6"-S3-14E-5377-H - linha/estrutura:
| 1.5.4.1.12.2 |  |  |  |  | Trecho 2 - Linha 6"-S3-14E-5377-H | Trecho 2 - Linha 6"-S3-14E-5377-H - linha/estrutura:
| 1.5.4.1.13 |  |  |  |  | Linha 6"-S3-14E-5378-H | Linha 6"-S3-14E-5378-H - linha/estrutura:
| 1.5.4.1.13.1 |  |  |  |  | Trecho 1 - Linha 6"-S3-14E-5378-H | Trecho 1 - Linha 6"-S3-14E-5378-H - linha/estrutura:
| 1.5.4.1.13.2 |  |  |  |  | Trecho 2 - Linha 6"-S3-14E-5378-H | Trecho 2 - Linha 6"-S3-14E-5378-H - linha/estrutura:
| 1.5.4.1.14 |  |  |  |  | Linha 6"-S3-14E-5379-H | Linha 6"-S3-14E-5379-H - linha/estrutura:
| 1.5.4.1.14.1 |  |  |  |  | Trecho 1 - Linha 6"-S3-14E-5378-H | Trecho 1 - Linha 6"-S3-14E-5378-H - linha/estrutura:
| 1.5.4.1.14.2 |  |  |  |  | Trecho 2 - Linha 6"-S3-14E-5378-H | Trecho 2 - Linha 6"-S3-14E-5378-H - linha/estrutura:
| 1.5.4.2 |  |  |  |  | TIE-IN | TIE-IN - linha/estrutura:
| 1.5.4.2.1 |  |  |  |  | TIE-IN_141-BOCAL_8"-T-14A-3A | TIE-IN_141-BOCAL_8"-T-14A-3A - linha/estrutura:
| 1.5.4.2.2 |  |  |  |  | TIE-IN_143-BOCAL_8"-T-14A-3B | TIE-IN_143-BOCAL_8"-T-14A-3B - linha/estrutura:
| 1.5.4.2.3 |  |  |  |  | TIE-IN_145-BOCAL_8"-T-14A-3C | TIE-IN_145-BOCAL_8"-T-14A-3C - linha/estrutura:
| 1.5.4.2.8 |  |  |  |  | TIE-IN_116 | TIE-IN_116 - linha/estrutura:
| 1.5.4.2.8.1 |  |  |  |  | Trecho 1 - TIE-IN_116 | Trecho 1 - TIE-IN_116 - linha/estrutura:
| 1.5.4.2.8.2 |  |  |  |  | Trecho 2 - TIE-IN_116 | Trecho 2 - TIE-IN_116 - linha/estrutura:
| 1.5.4.2.9 |  |  |  |  | TIE-IN_117 | TIE-IN_117 - linha/estrutura:
| 1.5.4.2.9.1 |  |  |  |  | Trecho 1 - TIE-IN_117 | Trecho 1 - TIE-IN_117 - linha/estrutura:
| 1.5.4.2.9.2 |  |  |  |  | Trecho 2 - TIE-IN_117 | Trecho 2 - TIE-IN_117 - linha/estrutura:
| 1.5.4.2.10 |  |  |  |  | TIE-IN_118 | TIE-IN_118 - linha/estrutura:
| 1.5.4.2.10.1 |  |  |  |  | Trecho 1 - TIE-IN_118 | Trecho 1 - TIE-IN_118 - linha/estrutura:
| 1.5.4.2.10.2 |  |  |  |  | Trecho 2 - TIE-IN_118 | Trecho 2 - TIE-IN_118 - linha/estrutura:
| 1.5.4.2.11 |  |  |  |  | TIE-IN_119 | TIE-IN_119 - linha/estrutura:
| 1.5.4.2.11.1 |  |  |  |  | Trecho 1 - TIE-IN_119 | Trecho 1 - TIE-IN_119 - linha/estrutura:
| 1.5.4.2.11.2 |  |  |  |  | Trecho 2 - TIE-IN_119 | Trecho 2 - TIE-IN_119 - linha/estrutura:
| 1.5.4.2.30 |  |  |  |  | TIE-IN_121 | TIE-IN_121 - linha/estrutura:
| 1.5.4.2.30.7 |  |  |  |  | Trecho 1 - TIE-IN_121 | Trecho 1 - TIE-IN_121 - linha/estrutura:
| 1.5.4.2.30.8 |  |  |  |  | Trecho 2 - TIE-IN_121 | Trecho 2 - TIE-IN_121 - linha/estrutura:
| 1.5.4.2.13 |  |  |  |  | TIE-IN_122 | TIE-IN_122 - linha/estrutura:
| 1.5.4.2.13.1 |  |  |  |  | Trecho 1 - TIE-IN_122 | Trecho 1 - TIE-IN_122 - linha/estrutura:
| 1.5.4.2.13.2 |  |  |  |  | Trecho 2 - TIE-IN_122 | Trecho 2 - TIE-IN_122 - linha/estrutura:
| 1.5.4.2.4 |  |  |  |  | TIE-IN_164 | TIE-IN_164 - linha/estrutura:
| 1.5.4.2.5 |  |  |  |  | TIE-IN_172 | TIE-IN_172 - linha/estrutura:
| 1.5.4.2.6 |  |  |  |  | TIE-IN_174 | TIE-IN_174 - linha/estrutura:
| 1.5.4.2.7 |  |  |  |  | TIE-IN_175 | TIE-IN_175 - linha/estrutura:
| 1.5.4.2.14 |  |  |  |  | TIE-IN_176 | TIE-IN_176 - linha/estrutura:
| 1.5.4.2.15 |  |  |  |  | TIE-IN_177 | TIE-IN_177 - linha/estrutura:
| 1.5.5 |  |  |  |  | Sistema de desaeração | Sistema de desaeração - linha/estrutura:
| 1.5.5.1 |  |  |  |  | Tubulações e suportes | Tubulações e suportes - linha/estrutura:
| 1.5.5.1.1 |  |  |  |  | Linha 6"-S3-14E-5300-H | Linha 6"-S3-14E-5300-H - linha/estrutura:
| 1.5.5.1.1.1 |  |  |  |  | Trecho 1 - Linha 6"-S3-14E-5300-H | Trecho 1 - Linha 6"-S3-14E-5300-H - linha/estrutura:
| 1.5.5.1.1.2 |  |  |  |  | Trecho 2 - Linha 6"-S3-14E-5300-H | Trecho 2 - Linha 6"-S3-14E-5300-H - linha/estrutura:
| 1.5.5.1.2 |  |  |  |  | Linha 8"-S3-14A-5301-H | Linha 8"-S3-14A-5301-H - linha/estrutura:
| 1.5.5.1.2.1 |  |  |  |  | Trecho 1 - Linha 8"-S3-14A-5301-H | Trecho 1 - Linha 8"-S3-14A-5301-H - linha/estrutura:
| 1.5.5.1.2.2 |  |  |  |  | Trecho 2 - Linha 8"-S3-14A-5301-H | Trecho 2 - Linha 8"-S3-14A-5301-H - linha/estrutura:
| 1.5.5.1.3 |  |  |  |  | Vent de 6"-S3-TL-VENT-0001-H do desaerador | Vent de 6"-S3-TL-VENT-0001-H do desaerador - linha/estrutura:
| 1.5.5.1.4 |  |  |  |  | Linha 6"-S3-14E-5302-H | Linha 6"-S3-14E-5302-H - linha/estrutura:
| 1.5.5.1.5 |  |  |  |  | Linha 6"-S3-14E-5305-H | Linha 6"-S3-14E-5305-H - linha/estrutura:
| 1.5.5.1.6 |  |  |  |  | Linha 12"-S3-14E-5306-H | Linha 12"-S3-14E-5306-H - linha/estrutura:
| 1.5.5.1.7 |  |  |  |  | Linha 8"-S3-14E-5307-H | Linha 8"-S3-14E-5307-H - linha/estrutura:
| 1.5.5.1.8 |  |  |  |  | Linha 6"-S3-14E-5401-H | Linha 6"-S3-14E-5401-H - linha/estrutura:
| 1.5.5.1.9 |  |  |  |  | Linha 6"-S3-14E-5402-H | Linha 6"-S3-14E-5402-H - linha/estrutura:
| 1.5.5.1.10 |  |  |  |  | Linha 6"-S3-14E-5399-H | Linha 6"-S3-14E-5399-H - linha/estrutura:
| 1.5.5.1.11 |  |  |  |  | Linha 6"-S3-14E-5400-H | Linha 6"-S3-14E-5400-H - linha/estrutura:
| 1.5.5.1.12 |  |  |  |  | Linha 6"-S3-14E-5397-H | Linha 6"-S3-14E-5397-H - linha/estrutura:
| 1.5.5.1.13 |  |  |  |  | Linha 6"-S3-14E-5398-H | Linha 6"-S3-14E-5398-H - linha/estrutura:
| 1.5.5.1.14 |  |  |  |  | Linha 16-S3-14E-5393-H | Linha 16-S3-14E-5393-H - linha/estrutura:
| 1.5.5.1.14.1 |  |  |  |  | Trecho 1 - Linha 16-S3-14E-5393-H | Trecho 1 - Linha 16-S3-14E-5393-H - linha/estrutura:
| 1.5.5.1.14.2 |  |  |  |  | Trecho 2 - Linha 16-S3-14E-5393-H | Trecho 2 - Linha 16-S3-14E-5393-H - linha/estrutura:
| 1.5.5.1.15 |  |  |  |  | Linha 6"-S3-14E-5392-H | Linha 6"-S3-14E-5392-H - linha/estrutura:
| 1.5.5.1.16 |  |  |  |  | Linha 8"-S3-14E-5315-H | Linha 8"-S3-14E-5315-H - linha/estrutura:
| 1.5.5.1.17 |  |  |  |  | Linha 6"-S3-14E-5317-H | Linha 6"-S3-14E-5317-H - linha/estrutura:
| 1.5.5.1.18 |  |  |  |  | Linha 3"-S3-14E-5316-H | Linha 3"-S3-14E-5316-H - linha/estrutura:
| 1.5.5.1.19 |  |  |  |  | Linha 8"-S3-14E-5318-H | Linha 8"-S3-14E-5318-H - linha/estrutura:
| 1.5.5.1.20 |  |  |  |  | Linha 6"-S3-14E-5320-H | Linha 6"-S3-14E-5320-H - linha/estrutura:
| 1.5.5.1.21 |  |  |  |  | Linha 3"-S3-14E-5319-H | Linha 3"-S3-14E-5319-H - linha/estrutura:
| 1.5.5.1.22 |  |  |  |  | Linha 10"-S3-14E-5396-H (trecho dentro do prédio da área 14A) | Linha 10"-S3-14E-5396-H (trecho dentro do prédio da área 14A) - linha/estrutura:
| 1.5.5.2 |  |  |  |  | TIE INS | TIE INS - linha/estrutura:
| 1.5.5.2.1 |  |  |  |  | TIE-IN_113 | TIE-IN_113 - linha/estrutura:
| 1.5.5.2.2 |  |  |  |  | TIE-IN_114 | TIE-IN_114 - linha/estrutura:
| 1.5.5.2.3 |  |  |  |  | TIE-IN_110 | TIE-IN_110 - linha/estrutura:
| 1.5.5.2.4 |  |  |  |  | TIE-IN_111 | TIE-IN_111 - linha/estrutura:
| 1.5.5.2.6 |  |  |  |  | TIE-IN_120 | TIE-IN_120 - linha/estrutura:
| 1.5.5.2.5 |  |  |  |  | TIE-IN_112 | TIE-IN_112 - linha/estrutura:
| 1.5.5.2.7 |  |  |  |  | TIE-IN_123 | TIE-IN_123 - linha/estrutura:
| 1.5.5.2.8 |  |  |  |  | TIE-IN_128 | TIE-IN_128 - linha/estrutura:
| 1.5.5.2.10 |  |  |  |  | TIE-IN_155 | TIE-IN_155 - linha/estrutura:
| 1.5.5.2.11 |  |  |  |  | TIE-IN_158 | TIE-IN_158 - linha/estrutura:
| 1.5.5.2.12 |  |  |  |  | TIE-IN_169 | TIE-IN_169 - linha/estrutura:
| 1.5.5.2.13 |  |  |  |  | TIE-IN_173 | TIE-IN_173 - linha/estrutura:
| 1.5.5.2.16 |  |  |  |  | TIE-IN_178 | TIE-IN_178 - linha/estrutura:
| 1.6 |  |  |  |  | EXECUÇÃO DA OBRA ELETROMECÂNICA | EXECUÇÃO DA OBRA ELETROMECÂNICA - linha/estrutura:
| 1.6.1 |  |  |  |  | Sistema de água de resfriamento | Sistema de água de resfriamento - linha/estrutura:
| 1.6.1.1 |  |  |  |  | Montagem de tubulações e suportes | Montagem de tubulações e suportes - linha/estrutura:
| 1.6.1.1.1 |  |  |  |  | Pipe rack_Rua N18 | Pipe rack_Rua N18 - linha/estrutura:
| 1.6.1.1.1.1 |  |  |  |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 1º trecho | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 1º trecho - linha/estrutura:
| 1.6.1.1.1.2 |  |  |  |  | Montar e soldar suportes - 1º trecho | Montar e soldar suportes - 1º trecho - linha/estrutura:
| 1.6.1.1.1.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas - 1º trecho | Inspeção ENDs das soldas - 1º trecho - linha/estrutura:
| 1.6.1.1.1.4 |  |  |  |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 2º trecho | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 2º trecho - linha/estrutura:
| 1.6.1.1.1.5 |  |  |  |  | Montar e soldar suportes - 2º trecho | Montar e soldar suportes - 2º trecho - linha/estrutura:
| 1.6.1.1.1.6 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas - 2º trecho | Inspeção ENDs das soldas - 2º trecho - linha/estrutura:
| 1.6.1.1.2 |  |  |  |  | Tubulação Torre de resfriamento E-58B-3A/B/C | Tubulação Torre de resfriamento E-58B-3A/B/C - linha/estrutura:
| 1.6.1.1.2.1 |  |  |  |  | Montar e soldar linhas (6''W6-14E-5386/5387) dos tie ins 154/167/168 para o pipe rack - 1º Trecho | Montar e soldar linhas (6''W6-14E-5386/5387) dos tie ins 154/167/168 para o pipe rack - 1º Trecho - linha/estrutura:
| 1.6.1.1.2.2 |  |  |  |  | Montar e soldar linhas (4''W6-14E-5364/5365/5366) dos tie ins 147/152/153 para o pipe rack - 1º Trecho | Montar e soldar linhas (4''W6-14E-5364/5365/5366) dos tie ins 147/152/153 para o pipe rack - 1º Trecho - linha/estrutura:
| 1.6.1.1.2.3 |  |  |  |  | Montar e soldar linhas (6''W6-14E-5386/5387) dos tie ins 154/167/168 para o pipe rack - 1º Trecho | Montar e soldar linhas (6''W6-14E-5386/5387) dos tie ins 154/167/168 para o pipe rack - 1º Trecho - linha/estrutura:
| 1.6.1.1.2.4 |  |  |  |  | Montar e soldar linhas (4''W6-14E-5364/5365/5366) dos tie ins 147/152/153 para o pipe rack - 2º Trecho | Montar e soldar linhas (4''W6-14E-5364/5365/5366) dos tie ins 147/152/153 para o pipe rack - 2º Trecho - linha/estrutura:
| 1.6.1.1.2.5 |  |  |  |  | Montar e soldar suportes | Montar e soldar suportes - linha/estrutura:
| 1.6.1.1.2.6 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.1.1.3 |  |  |  |  | Pipe rack_Rua E | Pipe rack_Rua E - linha/estrutura:
| 1.6.1.1.3.1 |  |  |  |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 1º trecho | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 1º trecho - linha/estrutura:
| 1.6.1.1.3.2 |  |  |  |  | Montar e soldar suportes - 1º Trecho | Montar e soldar suportes - 1º Trecho - linha/estrutura:
| 1.6.1.1.3.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas - 1º Trecho | Inspeção ENDs das soldas - 1º Trecho - linha/estrutura:
| 1.6.1.1.3.4 |  |  |  |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 2º trecho | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 2º trecho - linha/estrutura:
| 1.6.1.1.3.7 |  |  |  |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 3º trecho | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 3º trecho - linha/estrutura:
| 1.6.1.1.3.5 |  |  |  |  | Montar e soldar suportes - 2º Trecho | Montar e soldar suportes - 2º Trecho - linha/estrutura:
| 1.6.1.1.3.6 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas - 2º Trecho | Inspeção ENDs das soldas - 2º Trecho - linha/estrutura:
| 1.6.1.1.4 |  |  |  |  | Pipe rack_Rua E 19 | Pipe rack_Rua E 19 - linha/estrutura:
| 1.6.1.1.4.1 |  |  |  |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 1º trecho | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 1º trecho - linha/estrutura:
| 1.6.1.1.4.2 |  |  |  |  | Montar e soldar suportes - 1º trecho | Montar e soldar suportes - 1º trecho - linha/estrutura:
| 1.6.1.1.4.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas - 1º trecho | Inspeção ENDs das soldas - 1º trecho - linha/estrutura:
| 1.6.1.1.4.4 |  |  |  |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 2º trecho | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 2º trecho - linha/estrutura:
| 1.6.1.1.4.5 |  |  |  |  | Montar e soldar suportes - 2º trecho | Montar e soldar suportes - 2º trecho - linha/estrutura:
| 1.6.1.1.4.6 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas - 2º trecho | Inspeção ENDs das soldas - 2º trecho - linha/estrutura:
| 1.6.1.1.5 |  |  |  |  | Pipe rack_Área 14C | Pipe rack_Área 14C - linha/estrutura:
| 1.6.1.1.5.1 |  |  |  |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - linha/estrutura:
| 1.6.1.1.5.2 |  |  |  |  | Montar e soldar suportes | Montar e soldar suportes - linha/estrutura:
| 1.6.1.1.5.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.1.1.6 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
x | 1.6.1.1.6.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MEC | 14A | 6"-W6-14E-5362 | Teste hidrostático Linha de agua de resfriamento | Teste hidrostático Linha de agua de resfriamento - linha/estrutura: 6"-W6-14E-5362 | Flávio |  |  | SEM 21 QUA: 2; SEM 21 QUI: 2; SEM 21 SEX: 2
| 1.6.1.2 |  |  |  |  | TIE INS | TIE INS - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.1 |  |  |  |  | Torre de resfriamento E-58B-3A/B/C | Torre de resfriamento E-58B-3A/B/C - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.1.1 |  |  |  |  | Tie in 147 | Tie in 147 - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.1.1.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da bomba P-58A-4C | Fazer Ebtv da bomba P-58A-4C - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.1.1.2 |  |  |  |  | Montar e soldar de bocal de 4"na linha existente | Montar e soldar de bocal de 4"na linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.1.1.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs na solda bocal | Inspeção ENDs na solda bocal - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.1.1.4 |  |  |  |  | Montar de válvula gaveta de 4" | Montar de válvula gaveta de 4" - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.1.1.5 |  |  |  |  | Remover Ebtv da bomba P-58A-4C | Remover Ebtv da bomba P-58A-4C - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.1.2 |  |  |  |  | Tie in 152 | Tie in 152 - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.1.2.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da bomba P-58A-4B | Fazer Ebtv da bomba P-58A-4B - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.1.2.2 |  |  |  |  | Montar e soldar de bocal de 4"na linha existente | Montar e soldar de bocal de 4"na linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.1.2.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs na solda bocal | Inspeção ENDs na solda bocal - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.1.2.4 |  |  |  |  | Montar de válvula gaveta de 4" | Montar de válvula gaveta de 4" - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.1.2.5 |  |  |  |  | Remover Ebtv da bomba P-58A-4B | Remover Ebtv da bomba P-58A-4B - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.1.3 |  |  |  |  | Tie in 153 | Tie in 153 - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.1.3.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da bomba P-58A-4B | Fazer Ebtv da bomba P-58A-4B - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.1.3.2 |  |  |  |  | Montar e soldar de bocal de 4"na linha existente | Montar e soldar de bocal de 4"na linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.1.3.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs na solda bocal | Inspeção ENDs na solda bocal - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.1.3.4 |  |  |  |  | Montar de válvula gaveta de 4" | Montar de válvula gaveta de 4" - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.1.3.5 |  |  |  |  | Remover Ebtv da bomba P-58A-4B | Remover Ebtv da bomba P-58A-4B - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.1.4 |  |  |  |  | Tie in 154 | Tie in 154 - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.1.4.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha de alimentação da torre E-58B-3C | Fazer Ebtv da linha de alimentação da torre E-58B-3C - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.1.4.2 |  |  |  |  | Montar e soldar de bocal de 6"na linha existente | Montar e soldar de bocal de 6"na linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.1.4.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs na solda bocal | Inspeção ENDs na solda bocal - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.1.4.4 |  |  |  |  | Montar de válvula gaveta de 6" | Montar de válvula gaveta de 6" - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.1.4.5 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha de alimentação da torre E-58B-3C | Remover Ebtv da linha de alimentação da torre E-58B-3C - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.1.5 |  |  |  |  | Tie in 167 | Tie in 167 - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.1.5.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha de alimentação da torre E-58B-3B | Fazer Ebtv da linha de alimentação da torre E-58B-3B - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.1.5.2 |  |  |  |  | Montar e soldar de bocal de 6"na linha existente | Montar e soldar de bocal de 6"na linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.1.5.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs na solda bocal | Inspeção ENDs na solda bocal - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.1.5.4 |  |  |  |  | Montar de válvula gaveta de 6" | Montar de válvula gaveta de 6" - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.1.5.5 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha de alimentação da torre E-58B-3B | Remover Ebtv da linha de alimentação da torre E-58B-3B - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.1.6 |  |  |  |  | Tie in 168 | Tie in 168 - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.1.6.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha de alimentação da torre E-58B-3A | Fazer Ebtv da linha de alimentação da torre E-58B-3A - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.1.6.2 |  |  |  |  | Montar e soldar de bocal de 6"na linha existente | Montar e soldar de bocal de 6"na linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.1.6.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs na solda bocal | Inspeção ENDs na solda bocal - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.1.6.4 |  |  |  |  | Montar de válvula gaveta de 6" | Montar de válvula gaveta de 6" - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.1.6.5 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha de alimentação da torre E-58B-3A | Remover Ebtv da linha de alimentação da torre E-58B-3A - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.2 |  |  |  |  | Area 14C | Area 14C - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.2.1 |  |  |  |  | Tie in 149 | Tie in 149 - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.2.1.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente 6"-W2-53C-8000 | Fazer Ebtv da linha existente 6"-W2-53C-8000 - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.2.1.2 |  |  |  |  | Cortar trecho de 6"da linha existente | Cortar trecho de 6"da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.2.1.3 |  |  |  |  | Montar e soldar spool de 6" | Montar e soldar spool de 6" - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.2.1.4 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.2.1.5 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha existente 6"-W2-53C-8000 | Remover Ebtv da linha existente 6"-W2-53C-8000 - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.2.2 |  |  |  |  | Tie in 150 | Tie in 150 - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.2.2.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente 6"-W2-53C-8002 | Fazer Ebtv da linha existente 6"-W2-53C-8002 - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.2.2.2 |  |  |  |  | Cortar trecho de 6"da linha existente | Cortar trecho de 6"da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.2.2.3 |  |  |  |  | Montar e soldar spool de 6" | Montar e soldar spool de 6" - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.2.2.4 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.1.2.2.2.5 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha existente 6"-W2-53C-8002 | Remover Ebtv da linha existente 6"-W2-53C-8002 - linha/estrutura:
| 1.6.1.3 |  |  |  |  | Base civil suporte PS1-2900-58-0707 | Base civil suporte PS1-2900-58-0707 - linha/estrutura:
| 1.6.1.3.1 |  |  |  |  | Locação topográfica | Locação topográfica - linha/estrutura:
| 1.6.1.3.2 |  |  |  |  | Execução de furos | Execução de furos - linha/estrutura:
| 1.6.1.3.3 |  |  |  |  | Apicoamento de piso | Apicoamento de piso - linha/estrutura:
| 1.6.1.3.4 |  |  |  |  | Montagem de armação e chumbadores | Montagem de armação e chumbadores - linha/estrutura:
| 1.6.1.3.5 |  |  |  |  | Montagem de forma | Montagem de forma - linha/estrutura:
| 1.6.1.3.6 |  |  |  |  | Concretagem | Concretagem - linha/estrutura:
| 1.6.1.3.7 |  |  |  |  | Desforma | Desforma - linha/estrutura:
| 1.6.1.4 |  |  |  |  | Pre-Comissionamento | Pre-Comissionamento - linha/estrutura:
| 1.6.1.4.1 |  |  |  |  | Complementação mecânica | Complementação mecânica - linha/estrutura:
| 1.6.1.4.2 |  |  |  |  | Pré Comissionamento | Pré Comissionamento - linha/estrutura:
| 1.6.2 |  |  |  |  | Sistema de Polimento e tanque de Condensado | Sistema de Polimento e tanque de Condensado - linha/estrutura:
| 1.6.2.9 |  |  |  |  | Isolamento térmico | Isolamento térmico - linha/estrutura:
| 1.6.2.9.1 |  |  |  |  | Montagem de isolamento térmico Tanque de condensado | Montagem de isolamento térmico Tanque de condensado - linha/estrutura:
x | 1.6.2.9.1.7 |  |  |  |  | Montagem de andaimes | Montagem de andaimes - linha/estrutura:
| 1.6.2.9.1.8 |  |  |  |  | Montagem de estrutura e isolamento | Montagem de estrutura e isolamento - linha/estrutura:
| 1.6.2.9.2 |  |  |  |  | Isolamento térmico - "Linha 3""-S1-14E-5346-H" | Isolamento térmico - "Linha 3""-S1-14E-5346-H" - linha/estrutura:
| 1.6.2.9.3 |  |  |  |  | Isolamento térmico - "Linha 3""-S1-14E-5347-H" | Isolamento térmico - "Linha 3""-S1-14E-5347-H" - linha/estrutura:
| 1.6.2.9.4 |  |  |  |  | Isolamento térmico - "Linha 1.1/2""-C1-14E-5344" | Isolamento térmico - "Linha 1.1/2""-C1-14E-5344" - linha/estrutura:
| 1.6.2.9.5 |  |  |  |  | Isolamento térmico - "Linha 2""-A1-14E-5352" | Isolamento térmico - "Linha 2""-A1-14E-5352" - linha/estrutura:
| 1.6.2.9.6 |  |  |  |  | Isolamento térmico - "Linha 6""-S1-14E-5345-H" | Isolamento térmico - "Linha 6""-S1-14E-5345-H" - linha/estrutura:
| 1.6.2.9.7 |  |  |  |  | Isolamento térmico - Linha 6"-S2-14E-5350-H | Isolamento térmico - Linha 6"-S2-14E-5350-H - linha/estrutura:
| 1.6.2.9.8 |  |  |  |  | Isolamento térmico - Linha 3''-S2-14E-5354-H | Isolamento térmico - Linha 3''-S2-14E-5354-H - linha/estrutura:
| 1.6.2.9.9 |  |  |  |  | Isolamento térmico - "Linha 4""-S2-14E-5342-H | Isolamento térmico - "Linha 4""-S2-14E-5342-H - linha/estrutura:
| 1.6.2.9.10 |  |  |  |  | Isolamento térmico - Linha 2"-S2-14E-5349-H | Isolamento térmico - Linha 2"-S2-14E-5349-H - linha/estrutura:
| 1.6.2.9.11 |  |  |  |  | Isolamento térmico - "Linha 2""-S2-14E-5343-H" | Isolamento térmico - "Linha 2""-S2-14E-5343-H" - linha/estrutura:
| 1.6.2.9.12 |  |  |  |  | Isolamento térmico - "Linha 3""-W2-14E-5353 | Isolamento térmico - "Linha 3""-W2-14E-5353 - linha/estrutura:
| 1.6.2.9.13 |  |  |  |  | Isolamento térmico - "Linha 2""-S2-14E-5348-H | Isolamento térmico - "Linha 2""-S2-14E-5348-H - linha/estrutura:
| 1.6.2.9.14 |  |  |  |  | Teste hidrostático - Linha 1.1/2-C4-14E-5351 | Teste hidrostático - Linha 1.1/2-C4-14E-5351 - linha/estrutura:
| 1.6.2.1 |  |  |  |  | Tanque polidor E-14E-2A | Tanque polidor E-14E-2A - linha/estrutura:
| 1.6.2.1.1 |  |  |  |  | Construção da base civil do tanque - HYDRO | Construção da base civil do tanque - HYDRO - linha/estrutura:
| 1.6.2.1.2 |  |  |  |  | Fornecimento de tanque polidor (Hydro) | Fornecimento de tanque polidor (Hydro) - linha/estrutura:
| 1.6.2.1.3 |  |  |  |  | Nivelamento de base civil com shims | Nivelamento de base civil com shims - linha/estrutura:
| 1.6.2.1.4 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Tanque de condensado | Tanque de condensado | Posicionamento do tanque sobre a base | Posicionamento do tanque sobre a base - linha/estrutura: Tanque de condensado | Osvaldo |  |  | SEM 21 SEG: 2; SEM 21 TER: 2; SEM 21 QUA: 2; SEM 21 QUI: 2; SEM 21 SEX: 2
| 1.6.2.1.5 |  |  |  |  | Verificação de alinhamento topogáfico | Verificação de alinhamento topogáfico - linha/estrutura:
| 1.6.2.1.6 |  |  |  |  | Montagem da plataforma, escada e guarda corpo do tanque | Montagem da plataforma, escada e guarda corpo do tanque - linha/estrutura:
x | 1.6.2.1.8 |  |  |  |  | Montagem de andaimes de acessos | Montagem de andaimes de acessos - linha/estrutura:
| 1.6.2.1.7 |  |  |  |  | Grauteamento das bases civil | Grauteamento das bases civil - linha/estrutura:
| 1.6.2.2 |  |  |  |  | Tanque de condensado T-14E-3A | Tanque de condensado T-14E-3A - linha/estrutura:
| 1.6.2.2.1 |  |  |  |  | Construção da base do tanque e das bombas - HYDRO | Construção da base do tanque e das bombas - HYDRO - linha/estrutura:
| 1.6.2.2.2 |  |  |  |  | Fornecimento de materiais do tanque (Hydro) | Fornecimento de materiais do tanque (Hydro) - linha/estrutura:
| 1.6.2.2.3 |  |  |  |  | Montagem e soldagem do fundo do tanque | Montagem e soldagem do fundo do tanque - linha/estrutura:
| 1.6.2.2.4 |  |  |  |  | Montagem e soldagem do costado | Montagem e soldagem do costado - linha/estrutura:
| 1.6.2.2.5 |  |  |  |  | Montagem e soldagem do teto | Montagem e soldagem do teto - linha/estrutura:
| 1.6.2.2.6 |  |  |  |  | Montagem passarela entre os tanques | Montagem passarela entre os tanques - linha/estrutura:
| 1.6.2.2.7 |  |  |  |  | Montagem de guarda corpo | Montagem de guarda corpo - linha/estrutura:
| 1.6.2.2.8 |  |  |  |  | Montagem de bocais laterais | Montagem de bocais laterais - linha/estrutura:
| 1.6.2.2.9 |  |  |  |  | Montagem e soldagem de bocais do teto | Montagem e soldagem de bocais do teto - linha/estrutura:
| 1.6.2.2.10 |  |  |  |  | Teste de estanqueidade (65%) | Teste de estanqueidade (65%) - linha/estrutura:
| 1.6.2.2.11 |  |  |  |  | Teste de estanqueidade (100%) | Teste de estanqueidade (100%) - linha/estrutura:
| 1.6.2.3 |  |  |  |  | Tubulações e suportes | Tubulações e suportes - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.1 |  |  |  |  | Linha 3"-S1-14E-5346-H | Linha 3"-S1-14E-5346-H - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.1.1 |  |  |  |  | Fabricar Montar e soldar linha 1º Trecho | Fabricar Montar e soldar linha 1º Trecho - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.1.2 |  |  |  |  | Fabricar Montar e soldar linha 2º trecho | Fabricar Montar e soldar linha 2º trecho - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.1.3 |  |  |  |  | Montar suportes | Montar suportes - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.1.4 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.1.5 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.2 |  |  |  |  | Linha 3"-S1-14E-5347-H | Linha 3"-S1-14E-5347-H - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.2.1 |  |  |  |  | Fabricar Montar e soldar linha | Fabricar Montar e soldar linha - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.2.2 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.2.3 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.3 |  |  |  |  | Linha 1.1/2"-C1-14E-5344 | Linha 1.1/2"-C1-14E-5344 - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.3.1 |  |  |  |  | Fabricar e Montar e soldar linha | Fabricar e Montar e soldar linha - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.3.2 |  |  |  |  | Montar suportes | Montar suportes - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.3.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.3.4 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.4 |  |  |  |  | Linha 2"-A1-14E-5352 | Linha 2"-A1-14E-5352 - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.4.1 |  |  |  |  | Fabricar e Montar e soldar linha | Fabricar e Montar e soldar linha - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.4.2 |  |  |  |  | Montar suportes | Montar suportes - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.4.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.4.4 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.5 |  |  |  |  | Linha 12'' -S3-14E-5405-H | Linha 12'' -S3-14E-5405-H - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.5.1 |  |  |  |  | Fabricação | Fabricação - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.5.2 |  |  |  |  | Montagem e soldagem de linha | Montagem e soldagem de linha - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.6 |  |  |  |  | Linha 4'' -S3-14E-5406-H | Linha 4'' -S3-14E-5406-H - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.6.1 |  |  |  |  | Montar e soldar linha | Montar e soldar linha - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.7 |  |  |  |  | Linha 6"-S1-14E-5345-H | Linha 6"-S1-14E-5345-H - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.7.1 |  |  |  |  | Montar e soldar linha 1º trecho | Montar e soldar linha 1º trecho - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.7.2 |  |  |  |  | Montar e soldar linha 2º trecho | Montar e soldar linha 2º trecho - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.7.3 |  |  |  |  | Montar suportes | Montar suportes - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.7.4 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.7.5 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.8 |  |  |  |  | Linha 6"-S2-14E-5350-H - Inox | Linha 6"-S2-14E-5350-H - Inox - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.8.1 |  |  |  |  | Montar suportes | Montar suportes - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.8.2 |  |  |  |  | Montar e soldar linha | Montar e soldar linha - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.8.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.8.4 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.9 |  |  |  |  | Linha 3''-S2-14E-5354-H | Linha 3''-S2-14E-5354-H - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.9.1 |  |  |  |  | Montar e soldar linha | Montar e soldar linha - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.9.2 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.9.3 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.10 |  |  |  |  | Linha 4"-S2-14E-5342-H - inox | Linha 4"-S2-14E-5342-H - inox - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.10.1 |  |  |  |  | Montar suportes | Montar suportes - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.10.2 |  |  |  |  | Montar e soldar linha | Montar e soldar linha - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.10.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.10.4 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.11 |  |  |  |  | Linha 2"-S2-14E-5349-H - inox | Linha 2"-S2-14E-5349-H - inox - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.11.1 |  |  |  |  | Montar e soldar linha | Montar e soldar linha - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.11.2 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.11.3 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.12 |  |  |  |  | Linha 2"-S2-14E-5343-H | Linha 2"-S2-14E-5343-H - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.12.1 |  |  |  |  | Montar e soldar linha | Montar e soldar linha - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.12.2 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.12.3 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.13 |  |  |  |  | Linha 3"-W2-14E-5353 - Inox | Linha 3"-W2-14E-5353 - Inox - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.13.1 |  |  |  |  | Montar e soldar linha | Montar e soldar linha - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.13.2 |  |  |  |  | Montar suportes | Montar suportes - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.13.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.13.4 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.14 |  |  |  |  | Linha 2"-S2-14E-5348-H - Inox | Linha 2"-S2-14E-5348-H - Inox - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.14.1 |  |  |  |  | Montar suportes | Montar suportes - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.14.2 |  |  |  |  | Montar e soldar linha | Montar e soldar linha - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.14.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.14.4 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.15 |  |  |  |  | Linha 1.1/2-C4-14E-5351 | Linha 1.1/2-C4-14E-5351 - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.15.1 |  |  |  |  | Fornecimento de carretéis (Hydro) | Fornecimento de carretéis (Hydro) - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.15.2 |  |  |  |  | Montar linha | Montar linha - linha/estrutura:
| 1.6.2.3.15.3 |  |  |  |  | Montar suportes | Montar suportes - linha/estrutura:
| 1.6.2.4 |  |  |  |  | TIE IN´S | TIE IN´S - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.1 |  |  |  |  | TIE-IN_126 | TIE-IN_126 - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.1.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente 6"-W2-14A-1187 | Fazer Ebtv da linha existente 6"-W2-14A-1187 - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.1.2 |  |  |  |  | Corte da linha existente e pré-montagem de spool | Corte da linha existente e pré-montagem de spool - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.1.3 |  |  |  |  | Solda do spool | Solda do spool - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.1.4 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.1.5 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha | Remover Ebtv da linha - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.2 |  |  |  |  | TIE-IN_129 | TIE-IN_129 - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.2.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente 1.1/2"-C1-14B-2126 | Fazer Ebtv da linha existente 1.1/2"-C1-14B-2126 - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.2.2 |  |  |  |  | Corte da linha existente e pré-montagem de spool | Corte da linha existente e pré-montagem de spool - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.2.3 |  |  |  |  | Solda do spool | Solda do spool - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.2.4 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.2.5 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha | Remover Ebtv da linha - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.3 |  |  |  |  | TIE-IN_130 | TIE-IN_130 - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.3.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente 8"-S1-14B-2207 | Fazer Ebtv da linha existente 8"-S1-14B-2207 - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.3.2 |  |  |  |  | Montar weldolet da linha existente | Montar weldolet da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.3.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.3.4 |  |  |  |  | Montar válvula gaveta de 8" | Montar válvula gaveta de 8" - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.3.5 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha | Remover Ebtv da linha - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.4 |  |  |  |  | TIE-IN_133 | TIE-IN_133 - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.4.1 |  |  |  |  | Fornecimento de material com revestimento - PTFE - ( Hydro) | Fornecimento de material com revestimento - PTFE - ( Hydro) - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.4.2 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente 1.1/2-C4-14B-2127 | Fazer Ebtv da linha existente 1.1/2-C4-14B-2127 - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.4.3 |  |  |  |  | Corte da linha existente e pré-montagem de spool | Corte da linha existente e pré-montagem de spool - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.4.4 |  |  |  |  | Solda do spool | Solda do spool - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.4.5 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.4.6 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha | Remover Ebtv da linha - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.5 |  |  |  |  | TIE-IN_134 | TIE-IN_134 - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.5.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente 2"-A1-14B-2257 | Fazer Ebtv da linha existente 2"-A1-14B-2257 - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.5.2 |  |  |  |  | Corte da linha existente e pré-montagem de spool | Corte da linha existente e pré-montagem de spool - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.5.3 |  |  |  |  | Solda do spool | Solda do spool - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.5.4 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.5.5 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha | Remover Ebtv da linha - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.6 |  |  |  |  | TIE-IN_135 | TIE-IN_135 - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.6.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente 3"-W2-14B-1068 | Fazer Ebtv da linha existente 3"-W2-14B-1068 - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.6.2 |  |  |  |  | Corte da linha existente e pré-montagem de spool | Corte da linha existente e pré-montagem de spool - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.6.3 |  |  |  |  | Solda do spool | Solda do spool - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.6.4 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.6.5 |  |  |  |  | Montar válvula gaveta de 3" | Montar válvula gaveta de 3" - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.6.6 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha | Remover Ebtv da linha - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.7 |  |  |  |  | TIE-IN-136 | TIE-IN-136 - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.7.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente 8"-S2-14B-2243 | Fazer Ebtv da linha existente 8"-S2-14B-2243 - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.7.2 |  |  |  |  | Montar e soldar spool na linha existente | Montar e soldar spool na linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.7.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.7.4 |  |  |  |  | Montar de válvula gaveta de 6" | Montar de válvula gaveta de 6" - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.7.5 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha | Remover Ebtv da linha - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.8 |  |  |  |  | TIE-IN_124 | TIE-IN_124 - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.8.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente 6"-S1-14B-1101H | Fazer Ebtv da linha existente 6"-S1-14B-1101H - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.8.2 |  |  |  |  | Corte da linha existente e pré-montagem de spool | Corte da linha existente e pré-montagem de spool - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.8.3 |  |  |  |  | Solda do spool | Solda do spool - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.8.4 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.8.5 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha | Remover Ebtv da linha - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.9 |  |  |  |  | TIE-IN_125 | TIE-IN_125 - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.9.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente 3"-S1-14B-1104H | Fazer Ebtv da linha existente 3"-S1-14B-1104H - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.9.2 |  |  |  |  | Corte da linha existente e pré-montagem de spool | Corte da linha existente e pré-montagem de spool - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.9.3 |  |  |  |  | Solda do spool | Solda do spool - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.9.4 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.9.5 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha | Remover Ebtv da linha - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.10 |  |  |  |  | TIE-IN_127 | TIE-IN_127 - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.10.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente 3"-S1-53A-1091 | Fazer Ebtv da linha existente 3"-S1-53A-1091 - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.10.2 |  |  |  |  | Corte da linha existente e pré-montagem de spool | Corte da linha existente e pré-montagem de spool - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.10.3 |  |  |  |  | Solda do spool | Solda do spool - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.10.4 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.10.5 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha | Remover Ebtv da linha - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.11 |  |  |  |  | TIE-IN_131 | TIE-IN_131 - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.11.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente 8"-S1-14B-2200-H | Fazer Ebtv da linha existente 8"-S1-14B-2200-H - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.11.2 |  |  |  |  | Corte da linha existente e pré-montagem de spool | Corte da linha existente e pré-montagem de spool - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.11.3 |  |  |  |  | Solda do spool | Solda do spool - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.11.4 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.11.5 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha | Remover Ebtv da linha - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.12 |  |  |  |  | TIE-IN_137 | TIE-IN_137 - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.12.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente 10"-S2-14B-1254-H | Fazer Ebtv da linha existente 10"-S2-14B-1254-H - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.12.2 |  |  |  |  | Corte da linha existente e pré-montagem de spool | Corte da linha existente e pré-montagem de spool - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.12.3 |  |  |  |  | Solda do spool | Solda do spool - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.12.4 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.12.5 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha | Remover Ebtv da linha - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.13 |  |  |  |  | TIE-IN_159 | TIE-IN_159 - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.13.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente 8"-S1-14A-5111-H | Fazer Ebtv da linha existente 8"-S1-14A-5111-H - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.13.2 |  |  |  |  | Corte da linha existente e pré-montagem de spool | Corte da linha existente e pré-montagem de spool - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.13.3 |  |  |  |  | Solda do spool | Solda do spool - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.13.4 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.2.4.13.5 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha | Remover Ebtv da linha - linha/estrutura:
| 1.6.2.5 |  |  |  |  | Reforço Estrutural no Pipe Rack | Reforço Estrutural no Pipe Rack - linha/estrutura:
| 1.6.2.5.1 |  |  |  |  | Montar e soldar reforço estrutural (5 peças) | Montar e soldar reforço estrutural (5 peças) - linha/estrutura:
| 1.6.2.5.2 |  |  |  |  | Solda de reforço estruturarl ( 05 peças ) | Solda de reforço estruturarl ( 05 peças ) - linha/estrutura:
| 1.6.2.6 |  |  |  |  | Bombas do tanque de condensado | Bombas do tanque de condensado - linha/estrutura:
| 1.6.2.6.1 |  |  |  |  | Construção das bases civis das bombas | Construção das bases civis das bombas - linha/estrutura:
| 1.6.2.6.2 |  |  |  |  | P-14E-3A | P-14E-3A - linha/estrutura:
| 1.6.2.6.2.1 |  |  |  |  | Nivelamento de base civil com shims | Nivelamento de base civil com shims - linha/estrutura:
| 1.6.2.6.2.2 |  |  |  |  | Posicionamento da bomba sobre a base | Posicionamento da bomba sobre a base - linha/estrutura:
| 1.6.2.6.2.3 |  |  |  |  | Verificação de alinhamento topogáfico | Verificação de alinhamento topogáfico - linha/estrutura:
| 1.6.2.6.2.4 |  |  |  |  | Grauteamento da base | Grauteamento da base - linha/estrutura:
| 1.6.2.6.2.5 |  |  |  |  | Alinhamento a laser do conjunto motor bomba | Alinhamento a laser do conjunto motor bomba - linha/estrutura:
| 1.6.2.6.3 |  |  |  |  | P-14E-3B | P-14E-3B - linha/estrutura:
| 1.6.2.6.3.1 |  |  |  |  | Nivelamento de base civil com shims | Nivelamento de base civil com shims - linha/estrutura:
| 1.6.2.6.3.2 |  |  |  |  | Posicionamento da bomba sobre a base | Posicionamento da bomba sobre a base - linha/estrutura:
| 1.6.2.6.3.3 |  |  |  |  | Verificação de alinhamento topogáfico | Verificação de alinhamento topogáfico - linha/estrutura:
| 1.6.2.6.3.4 |  |  |  |  | Grauteamento da base | Grauteamento da base - linha/estrutura:
| 1.6.2.6.3.5 |  |  |  |  | Alinhamento a laser do conjunto motor bomba | Alinhamento a laser do conjunto motor bomba - linha/estrutura:
| 1.6.2.7 |  |  |  |  | Bases civil para suporte de tubulação | Bases civil para suporte de tubulação - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.1 |  |  |  |  | Locação de bases | Locação de bases - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.1.1 |  |  |  |  | Locação de bases civil com apoio da topografia | Locação de bases civil com apoio da topografia - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.2 |  |  |  |  | PS1-2900-14E-0409 | PS1-2900-14E-0409 - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.2.1 |  |  |  |  | Execução de furos | Execução de furos - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.2.2 |  |  |  |  | Apicoamento de piso | Apicoamento de piso - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.2.3 |  |  |  |  | Montagem de armação e chumbadores | Montagem de armação e chumbadores - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.2.4 |  |  |  |  | Montagem de forma | Montagem de forma - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.2.5 |  |  |  |  | Concretagem | Concretagem - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.2.6 |  |  |  |  | Desforma | Desforma - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.3 |  |  |  |  | PS1-2900-14E-0410 | PS1-2900-14E-0410 - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.3.1 |  |  |  |  | Execução de furos | Execução de furos - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.3.2 |  |  |  |  | Apicoamento de piso | Apicoamento de piso - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.3.3 |  |  |  |  | Montagem de armação e chumbadores | Montagem de armação e chumbadores - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.3.4 |  |  |  |  | Montagem de forma | Montagem de forma - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.3.5 |  |  |  |  | Concretagem | Concretagem - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.3.6 |  |  |  |  | Desforma | Desforma - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.4 |  |  |  |  | PS1-2900-14E-0418 | PS1-2900-14E-0418 - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.4.1 |  |  |  |  | Execução de furos | Execução de furos - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.4.2 |  |  |  |  | Apicoamento de piso | Apicoamento de piso - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.4.3 |  |  |  |  | Montagem de armação e chumbadores | Montagem de armação e chumbadores - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.4.4 |  |  |  |  | Montagem de forma | Montagem de forma - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.4.5 |  |  |  |  | Concretagem | Concretagem - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.4.6 |  |  |  |  | Desforma | Desforma - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.5 |  |  |  |  | PS1-2900-14E-0431 | PS1-2900-14E-0431 - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.5.1 |  |  |  |  | Execução de furos | Execução de furos - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.5.2 |  |  |  |  | Apicoamento de piso | Apicoamento de piso - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.5.3 |  |  |  |  | Montagem de armação e chumbadores | Montagem de armação e chumbadores - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.5.4 |  |  |  |  | Montagem de forma | Montagem de forma - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.5.5 |  |  |  |  | Concretagem | Concretagem - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.5.6 |  |  |  |  | Desforma | Desforma - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.6 |  |  |  |  | PS1-2900-14E-0421 | PS1-2900-14E-0421 - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.6.1 |  |  |  |  | Execução de furos | Execução de furos - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.6.2 |  |  |  |  | Apicoamento de piso | Apicoamento de piso - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.6.3 |  |  |  |  | Montagem de armação e chumbadores | Montagem de armação e chumbadores - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.6.4 |  |  |  |  | Montagem de forma | Montagem de forma - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.6.5 |  |  |  |  | Concretagem | Concretagem - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.6.6 |  |  |  |  | Desforma | Desforma - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.7 |  |  |  |  | PS1-2900-14E-0416 | PS1-2900-14E-0416 - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.7.1 |  |  |  |  | Execução de furos | Execução de furos - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.7.2 |  |  |  |  | Apicoamento de piso | Apicoamento de piso - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.7.3 |  |  |  |  | Montagem de armação e chumbadores | Montagem de armação e chumbadores - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.7.4 |  |  |  |  | Montagem de forma | Montagem de forma - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.7.5 |  |  |  |  | Concretagem | Concretagem - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.7.6 |  |  |  |  | Desforma | Desforma - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.8 |  |  |  |  | PS1-2900-14E-0420 | PS1-2900-14E-0420 - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.8.1 |  |  |  |  | Execução de furos | Execução de furos - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.8.2 |  |  |  |  | Apicoamento de piso | Apicoamento de piso - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.8.3 |  |  |  |  | Montagem de armação e chumbadores | Montagem de armação e chumbadores - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.8.4 |  |  |  |  | Montagem de forma | Montagem de forma - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.8.5 |  |  |  |  | Concretagem | Concretagem - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.8.6 |  |  |  |  | Desforma | Desforma - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.9 |  |  |  |  | PS1-2900-14E-0414 | PS1-2900-14E-0414 - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.9.1 |  |  |  |  | Execução de furos | Execução de furos - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.9.2 |  |  |  |  | Apicoamento de piso | Apicoamento de piso - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.9.3 |  |  |  |  | Montagem de armação e chumbadores | Montagem de armação e chumbadores - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.9.4 |  |  |  |  | Montagem de forma | Montagem de forma - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.9.5 |  |  |  |  | Concretagem | Concretagem - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.9.6 |  |  |  |  | Desforma | Desforma - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.10 |  |  |  |  | PS1-2900-14E-0412 | PS1-2900-14E-0412 - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.10.1 |  |  |  |  | Execução de furos | Execução de furos - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.10.2 |  |  |  |  | Apicoamento de piso | Apicoamento de piso - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.10.3 |  |  |  |  | Montagem de armação e chumbadores | Montagem de armação e chumbadores - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.10.4 |  |  |  |  | Montagem de forma | Montagem de forma - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.10.5 |  |  |  |  | Concretagem | Concretagem - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.10.6 |  |  |  |  | Desforma | Desforma - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.11 |  |  |  |  | PS1-2900-14E-0419 | PS1-2900-14E-0419 - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.11.1 |  |  |  |  | Execução de furos | Execução de furos - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.11.2 |  |  |  |  | Apicoamento de piso | Apicoamento de piso - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.11.3 |  |  |  |  | Montagem de armação e chumbadores | Montagem de armação e chumbadores - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.11.4 |  |  |  |  | Montagem de forma | Montagem de forma - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.11.5 |  |  |  |  | Concretagem | Concretagem - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.11.6 |  |  |  |  | Desforma | Desforma - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.12 |  |  |  |  | PS1-2900-14E-0417 | PS1-2900-14E-0417 - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.12.1 |  |  |  |  | Execução de furos | Execução de furos - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.12.2 |  |  |  |  | Apicoamento de piso | Apicoamento de piso - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.12.3 |  |  |  |  | Montagem de armação e chumbadores | Montagem de armação e chumbadores - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.12.4 |  |  |  |  | Montagem de forma | Montagem de forma - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.12.5 |  |  |  |  | Concretagem | Concretagem - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.12.6 |  |  |  |  | Desforma | Desforma - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.13 |  |  |  |  | BASE 1 - Header | BASE 1 - Header - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.13.1 |  |  |  |  | Execução de furos | Execução de furos - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.13.2 |  |  |  |  | Apicoamento de piso | Apicoamento de piso - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.13.3 |  |  |  |  | Montagem de armação e chumbadores | Montagem de armação e chumbadores - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.13.4 |  |  |  |  | Montagem de forma | Montagem de forma - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.13.5 |  |  |  |  | Concretagem | Concretagem - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.13.6 |  |  |  |  | Desforma | Desforma - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.14 |  |  |  |  | BASE 2 - Header | BASE 2 - Header - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.14.1 |  |  |  |  | Execução de furos | Execução de furos - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.14.2 |  |  |  |  | Apicoamento de piso | Apicoamento de piso - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.14.3 |  |  |  |  | Montagem de armação e chumbadores | Montagem de armação e chumbadores - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.14.4 |  |  |  |  | Montagem de forma | Montagem de forma - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.14.5 |  |  |  |  | Concretagem | Concretagem - linha/estrutura:
| 1.6.2.7.14.6 |  |  |  |  | Desforma | Desforma - linha/estrutura:
| 1.6.2.8 |  |  |  |  | Pre-Comissionamento | Pre-Comissionamento - linha/estrutura:
| 1.6.2.8.1 |  |  |  |  | Complementação mecânica | Complementação mecânica - linha/estrutura:
| 1.6.2.8.2 |  |  |  |  | Pré Comissionamento | Pré Comissionamento - linha/estrutura:
| 1.6.3 |  |  |  |  | Sistema de controle, retorno e transferencia de condensado | Sistema de controle, retorno e transferencia de condensado - linha/estrutura:
| 1.6.3.3 |  |  |  |  | Isolamento Térmico | Isolamento Térmico - linha/estrutura:
| 1.6.3.3.1 |  |  |  |  | Isolamento térmico - Linha 3-S3-14E-5330-H | Isolamento térmico - Linha 3-S3-14E-5330-H - linha/estrutura:
| 1.6.3.3.2 |  |  |  |  | Isolamento térmico - "Linha 3""-S3-14E-5324-H" | Isolamento térmico - "Linha 3""-S3-14E-5324-H" - linha/estrutura:
| 1.6.3.3.3 |  |  |  |  | Isolamento térmico - "Linha 6""-S3-14E-5322-H" | Isolamento térmico - "Linha 6""-S3-14E-5322-H" - linha/estrutura:
| 1.6.3.3.4 |  |  |  |  | Isolamento térmico "Linha 6""-S3-14E-5328-H" | Isolamento térmico "Linha 6""-S3-14E-5328-H" - linha/estrutura:
| 1.6.3.3.5 |  |  |  |  | Isolamento térmico - "Linha 8""-S3-14E-5333-H" | Isolamento térmico - "Linha 8""-S3-14E-5333-H" - linha/estrutura:
| 1.6.3.3.6 |  |  |  |  | Isolamento térmico - "Linha 8""-S3-14E-5336-H" | Isolamento térmico - "Linha 8""-S3-14E-5336-H" - linha/estrutura:
| 1.6.3.3.7 |  |  |  |  | Isolamento térmico - "Linha 3""-S3-14E-5310/5327 -H" | Isolamento térmico - "Linha 3""-S3-14E-5310/5327 -H" - linha/estrutura:
| 1.6.3.3.8 |  |  |  |  | Isolamento térmico - "Linha 10""-S1-14E-5385-H" | Isolamento térmico - "Linha 10""-S1-14E-5385-H" - linha/estrutura:
| 1.6.3.3.9 |  |  |  |  | Isolamento térmico - "Linha 3""-S3-14E-5371-H" | Isolamento térmico - "Linha 3""-S3-14E-5371-H" - linha/estrutura:
| 1.6.3.3.10 |  |  |  |  | Isolamento térmico - Linha 10"-S3-14E-5332-H | Isolamento térmico - Linha 10"-S3-14E-5332-H - linha/estrutura:
| 1.6.3.3.11 |  |  |  |  | Isolamento térmico - "Linha 10""-S3-14E-5334-H" | Isolamento térmico - "Linha 10""-S3-14E-5334-H" - linha/estrutura:
| 1.6.3.3.12 |  |  |  |  | Isolamento térmico - "Linha 8""-S3-14E-5335-H" | Isolamento térmico - "Linha 8""-S3-14E-5335-H" - linha/estrutura:
| 1.6.3.3.13 |  |  |  |  | Isolamento térmico - Linha 8'' -S3-14E-5355/5356/5357-H | Isolamento térmico - Linha 8'' -S3-14E-5355/5356/5357-H - linha/estrutura:
| 1.6.3.3.14 |  |  |  |  | Isolamento térmico - "Linha 12""-S3-14E-5321-H" | Isolamento térmico - "Linha 12""-S3-14E-5321-H" - linha/estrutura:
| 1.6.3.3.15 |  |  |  |  | Isolamento térmico - "Linha 6""-S3-14E-5374-H" | Isolamento térmico - "Linha 6""-S3-14E-5374-H" - linha/estrutura:
| 1.6.3.3.16 |  |  |  |  | Isolamento térmico - "Linha 6""-S3-14E-5375-H" | Isolamento térmico - "Linha 6""-S3-14E-5375-H" - linha/estrutura:
| 1.6.3.3.17 |  |  |  |  | Isolamento térmico - "Linha 6""-S3-14E-5376-H" | Isolamento térmico - "Linha 6""-S3-14E-5376-H" - linha/estrutura:
| 1.6.3.3.18 |  |  |  |  | Isolamento térmico - "Linha 6""-S3-14E-5377-H" | Isolamento térmico - "Linha 6""-S3-14E-5377-H" - linha/estrutura:
| 1.6.3.3.19 |  |  |  |  | Isolamento térmico - "Linha 6""-S3-14E-5378-H" | Isolamento térmico - "Linha 6""-S3-14E-5378-H" - linha/estrutura:
| 1.6.3.3.20 |  |  |  |  | Isolamento térmico - "Linha 6""-S3-14E-5379-H" | Isolamento térmico - "Linha 6""-S3-14E-5379-H" - linha/estrutura:
| 1.6.3.3.21 | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado | MEC | Tanque de condensado | 6"-S3-14E-5322-H | Isolamento térmico - "Linha 8""-S3-14E-5395-H" | Isolamento térmico - "Linha 8""-S3-14E-5395-H" - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5322-H | Flávio |  | Remanejamento para TH da linha 5363 | SEM 22 SEG: 0; SEM 22 TER: 0
| 1.6.3.3.22 |  |  |  |  | Isolamento térmico - "Linha 10""-S3-14E-5396-H" | Isolamento térmico - "Linha 10""-S3-14E-5396-H" - linha/estrutura:
| 1.6.3.3.23 |  |  |  |  | Isolamento térmico - "Linha 12""-S3-14E-5381-H" | Isolamento térmico - "Linha 12""-S3-14E-5381-H" - linha/estrutura:
| 1.6.3.1 |  |  |  |  | Tubulações e suportes | Tubulações e suportes - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.1 |  |  |  |  | Linha 3-S3-14E-5330-H | Linha 3-S3-14E-5330-H - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.1.1 |  |  |  |  | Montar e soldar linha 1º trecho | Montar e soldar linha 1º trecho - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.1.2 |  |  |  |  | Montar suportes 1º trecho | Montar suportes 1º trecho - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.1.3 | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado | MEC | Tanque de condensado | 6"-S3-14E-5328-H | Inspeção ENDs das soldas 1º trecho | Inspeção ENDs das soldas 1º trecho - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5328-H | Flávio | bar: SEM 22 QUA; SEM 22 SEX
| 1.6.3.1.1.4 |  |  |  |  | Montar e soldar linha 2º trecho | Montar e soldar linha 2º trecho - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.1.5 |  |  |  |  | Montar suportes 2º trecho | Montar suportes 2º trecho - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.1.6 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas 2º trecho | Inspeção ENDs das soldas 2º trecho - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.1.7 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.2 |  |  |  |  | Linha 3"-S3-14E-5324-H | Linha 3"-S3-14E-5324-H - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.2.1 |  |  |  |  | Montar e soldar linha 1º trecho | Montar e soldar linha 1º trecho - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.2.2 |  |  |  |  | Montar suportes 1º trecho | Montar suportes 1º trecho - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.2.3 |  |  |  |  | Montar e soldar linha 2º trecho | Montar e soldar linha 2º trecho - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.2.4 |  |  |  |  | Montar suportes 2º trecho | Montar suportes 2º trecho - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.2.5 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.2.6 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.3 |  |  |  |  | Linha 6"-S3-14E-5322-H | Linha 6"-S3-14E-5322-H - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.3.1 |  |  |  |  | Montar e soldar linha 1º trecho | Montar e soldar linha 1º trecho - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.3.2 |  |  |  |  | Montar e soldar linha 2º trecho | Montar e soldar linha 2º trecho - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.3.3 |  |  |  |  | Montar suportes | Montar suportes - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.3.4 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
x | 1.6.3.1.3.5 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.4 |  |  |  |  | Linha 6"-S3-14E-5328-H | Linha 6"-S3-14E-5328-H - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.4.1 |  |  |  |  | Montar e soldar linha 1º trecho | Montar e soldar linha 1º trecho - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.4.2 | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado | MEC | Rua N33 | 3"-S3-14E-5310-H | Montar e soldar linha 2º trecho | Montar e soldar linha 2º trecho - linha/estrutura: 3"-S3-14E-5310-H | Gilvanderson |  |  | SEM 21 SEG: 2; SEM 21 TER: 2
| 1.6.3.1.4.3 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Rua N33 | 3"-S3-14E-5310-H | Montar suportes | Montar suportes - linha/estrutura: 3"-S3-14E-5310-H | Gilvanderson |  |  | SEM 21 QUA: 2; SEM 21 QUI: 2
| 1.6.3.1.4.4 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
x | 1.6.3.1.4.5 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.5 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras | 3"-S3-14E-5310-H | Linha 8"-S3-14E-5333-H | Linha 8"-S3-14E-5333-H - linha/estrutura: 3"-S3-14E-5310-H
| 1.6.3.1.5.1 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras | 3"-S3-14E-5310-H | Montar e soldar linha 1º Trecho | Montar e soldar linha 1º Trecho - linha/estrutura: 3"-S3-14E-5310-H | Osvaldo |  |  | SEM 21 SEG: 2
| 1.6.3.1.5.2 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras | 3"-S3-14E-5310-H | Montar e soldar linha 2º Trecho | Montar e soldar linha 2º Trecho - linha/estrutura: 3"-S3-14E-5310-H | Gilvanderson |  |  | SEM 21 SEG: 2; SEM 21 QUI: 1; SEM 21 SEX: 1
| 1.6.3.1.5.3 |  |  |  |  | Montar suportes | Montar suportes - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.5.4 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
x | 1.6.3.1.5.5 |  |  |  |  | Montagem de Vent´s, Drenos e instrumentos | Montagem de Vent´s, Drenos e instrumentos - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.5.7 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.6 |  |  |  |  | Linha 8"-S3-14E-5336-H | Linha 8"-S3-14E-5336-H - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.6.1 |  |  |  |  | Montar e soldar linha 1º trecho | Montar e soldar linha 1º trecho - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.6.2 |  |  |  |  | Montar e soldar linha 2º trecho | Montar e soldar linha 2º trecho - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.6.3 |  |  |  |  | Montar suportes | Montar suportes - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.6.4 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.6.5 |  |  |  |  | Montagem de Vent´s, Drenos e instrumentos | Montagem de Vent´s, Drenos e instrumentos - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.6.7 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.7 |  |  |  |  | Linha 3"-S3-14E-5310/5327 -H | Linha 3"-S3-14E-5310/5327 -H - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.7.1 |  |  |  |  | Trecho área 14A | Trecho área 14A - linha/estrutura:
x | 1.6.3.1.7.1.1 |  |  |  |  | Montar e soldar linha | Montar e soldar linha - linha/estrutura:
x | 1.6.3.1.7.1.4 |  |  |  |  | Içamento de tubulação | Içamento de tubulação - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.7.1.2 |  |  |  |  | Montar trecho de tubulação e suportes | Montar trecho de tubulação e suportes - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.7.1.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.7.2 |  |  |  |  | Trecho no prédio das caldeiras | Trecho no prédio das caldeiras - linha/estrutura:
x | 1.6.3.1.7.2.6 |  |  |  |  | Montagem de andaime | Montagem de andaime - linha/estrutura:
x | 1.6.3.1.7.2.1 |  |  |  |  | Montar e soldar linha | Montar e soldar linha - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.7.2.2 |  |  |  |  | Montar suportes | Montar suportes - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.7.2.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.7.2.4 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.8 |  |  |  |  | Linha 10"-S1-14E-5385-H | Linha 10"-S1-14E-5385-H - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.8.1 |  |  |  |  | Montar e soldar linha 1º trecho | Montar e soldar linha 1º trecho - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.8.2 |  |  |  |  | Montar suportes 1º trecho | Montar suportes 1º trecho - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.8.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas 1º trecho | Inspeção ENDs das soldas 1º trecho - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.8.4 |  |  |  |  | Montar e soldar linha 2º trecho | Montar e soldar linha 2º trecho - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.8.5 |  |  |  |  | Montar suportes 2º trecho | Montar suportes 2º trecho - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.8.6 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas 2º trecho | Inspeção ENDs das soldas 2º trecho - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.8.7 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.9 |  |  |  |  | Linha 3"-S3-14E-5371-H | Linha 3"-S3-14E-5371-H - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.9.1 |  |  |  |  | Montar e soldar linha | Montar e soldar linha - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.9.2 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.9.3 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.10 |  |  |  |  | Linha 10"-S3-14E-5332-H | Linha 10"-S3-14E-5332-H - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.10.1 |  |  |  |  | Montar e soldar linha | Montar e soldar linha - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.10.2 |  |  |  |  | Montar suportes | Montar suportes - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.10.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.10.4 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.11 |  |  |  |  | Linha 10"-S3-14E-5334-H | Linha 10"-S3-14E-5334-H - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.11.1 |  |  |  |  | Montar e soldar linha | Montar e soldar linha - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.11.2 |  |  |  |  | Montar suportes | Montar suportes - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.11.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.11.4 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.12 |  |  |  |  | Linha 8"-S3-14E-5335-H | Linha 8"-S3-14E-5335-H - linha/estrutura:
x | 1.6.3.1.12.1 |  |  |  |  | Montar e soldar linha | Montar e soldar linha - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.12.2 |  |  |  |  | Montar suportes | Montar suportes - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.12.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.12.4 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.13 |  |  |  |  | Linha 8'' -S3-14E-5355/5356/5357-H | Linha 8'' -S3-14E-5355/5356/5357-H - linha/estrutura:
x | 1.6.3.1.13.1 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | CIV | Prédio das caldeiras | 6"-S3-14E-5374-H | Montar e soldar linha | Montar e soldar linha - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5374-H | Gilvanderson
| 1.6.3.1.13.6 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras | 6"-S3-14E-5374-H | Montar e soldar linha 2º trecho | Montar e soldar linha 2º trecho - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5374-H
| 1.6.3.1.13.2 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras | 6"-S3-14E-5374-H | Montar suportes | Montar suportes - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5374-H | Pedro |  |  | SEM 21 SEG: 2; SEM 21 TER: 2; SEM 21 QUA: 2; SEM 21 QUI: 2; SEM 21 SEX: 2
| 1.6.3.1.13.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.13.4 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.14 |  |  |  |  | Linha 12"-S3-14E-5321-H | Linha 12"-S3-14E-5321-H - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.14.1 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | CIV | Prédio das caldeiras | 6"-S3-14E-5375-H | Montar suportes | Montar suportes - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5375-H | Gilvanderson
x | 1.6.3.1.14.2 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras | 6"-S3-14E-5375-H | Montar e soldar tubulação | Montar e soldar tubulação - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5375-H
| 1.6.3.1.14.3 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras | 6"-S3-14E-5375-H | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5375-H | Pedro |  |  | SEM 21 SEG: 2; SEM 21 TER: 2; SEM 21 QUA: 2; SEM 21 QUI: 2; SEM 21 SEX: 2
| 1.6.3.1.14.4 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.15 |  |  |  |  | Linha 6"-S3-14E-5374-H | Linha 6"-S3-14E-5374-H - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.15.1 |  |  |  |  | Montar e soldar tubulação | Montar e soldar tubulação - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.15.2 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | CIV | Prédio das caldeiras | 6"-S3-14E-5376-H | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5376-H | Gilvanderson
| 1.6.3.1.15.3 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras | 6"-S3-14E-5376-H | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5376-H
x | 1.6.3.1.15.5 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras | 6"-S3-14E-5376-H | Execução da base civil | Execução da base civil - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5376-H | Pedro |  |  | SEM 21 SEG: 2; SEM 21 TER: 2; SEM 21 QUA: 2; SEM 21 QUI: 2; SEM 21 SEX: 2
| 1.6.3.1.16 |  |  |  |  | Linha 6"-S3-14E-5375-H | Linha 6"-S3-14E-5375-H - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.16.1 |  |  |  |  | Montar e soldar tubulação | Montar e soldar tubulação - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.16.2 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.16.3 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | CIV | Prédio das caldeiras | 6"-S3-14E-5377-H | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5377-H | Gilvanderson
x | 1.6.3.1.16.5 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras | 6"-S3-14E-5377-H | Execução da base civil | Execução da base civil - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5377-H
| 1.6.3.1.17 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras | 6"-S3-14E-5377-H | Linha 6"-S3-14E-5376-H | Linha 6"-S3-14E-5376-H - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5377-H | Pedro |  |  | SEM 21 SEG: 2; SEM 21 TER: 2; SEM 21 QUA: 2; SEM 21 QUI: 2; SEM 21 SEX: 2
| 1.6.3.1.17.1 |  |  |  |  | Montar e soldar tubulação | Montar e soldar tubulação - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.17.2 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.17.3 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
x | 1.6.3.1.17.5 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | CIV | Prédio das caldeiras | 6"-S3-14E-5378-H | Execução da base civil | Execução da base civil - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5378-H | Gilvanderson
| 1.6.3.1.18 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras | 6"-S3-14E-5378-H | Linha 6"-S3-14E-5377-H | Linha 6"-S3-14E-5377-H - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5378-H
| 1.6.3.1.18.1 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras | 6"-S3-14E-5378-H | Montar e soldar tubulação | Montar e soldar tubulação - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5378-H | Pedro |  |  | SEM 21 SEG: 2; SEM 21 TER: 2; SEM 21 QUA: 2; SEM 21 QUI: 2; SEM 21 SEX: 2
| 1.6.3.1.18.2 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Prédio das caldeiras | 6"-S3-14E-5379-H | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5379-H | Gilvanderson
| 1.6.3.1.18.3 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras | 6"-S3-14E-5379-H | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5379-H
x | 1.6.3.1.18.5 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras | 6"-S3-14E-5379-H | Execução da base civil | Execução da base civil - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5379-H | Gilvanderson |  | Atividade não realizada na quarta feira devido à movimentação do guindaste pela Asa na parte da tarde | SEM 21 SEG: 2; SEM 21 TER: 2; SEM 21 QUA: 0; SEM 21 QUI: 2; SEM 21 SEX: 1
| 1.6.3.1.19 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Prédio das caldeiras | 6"-S3-14E-5379-H | Linha 6"-S3-14E-5378-H | Linha 6"-S3-14E-5378-H - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5379-H | Gilvanderson
| 1.6.3.1.19.1 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras | 6"-S3-14E-5379-H | Montar e soldar tubulação | Montar e soldar tubulação - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5379-H
| 1.6.3.1.19.2 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras | 6"-S3-14E-5379-H | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5379-H | Pedro |  |  | SEM 21 SEG: 2; SEM 21 TER: 2; SEM 21 QUA: 2; SEM 21 QUI: 2; SEM 21 SEX: 1
| 1.6.3.1.19.3 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
x | 1.6.3.1.19.5 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras | 10"-S3-14E-5395-H | Execução da base civil | Execução da base civil - linha/estrutura: 10"-S3-14E-5395-H
| 1.6.3.1.20 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras | 10"-S3-14E-5395-H | Linha 6"-S3-14E-5379-H | Linha 6"-S3-14E-5379-H - linha/estrutura: 10"-S3-14E-5395-H | Genilson | bar: SEM 22 QUA
x | 1.6.3.1.20.1 |  | MEC | Prédio das caldeiras | 10"-S3-14E-5395-H | Montar e soldar tubulação | Montar e soldar tubulação - linha/estrutura: 10"-S3-14E-5395-H | Genilson | Necessário guindaste no dia 29/05 e fechamento da rua N33 no dia 29/05 | bar: SEM 22 QUA
| 1.6.3.1.20.2 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.20.3 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
x | 1.6.3.1.20.5 |  |  |  |  | Execução da base civil | Execução da base civil - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.21 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras | 10"-S3-14E-5396-H | Linha 8"-S3-14E-5395-H | Linha 8"-S3-14E-5395-H - linha/estrutura: 10"-S3-14E-5396-H
x | 1.6.3.1.21.1 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras | 10"-S3-14E-5396-H | Pré montar e soldar spool | Pré montar e soldar spool - linha/estrutura: 10"-S3-14E-5396-H | Genilson | bar: SEM 22 QUA
x | 1.6.3.1.21.5 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras | 10"-S3-14E-5396-H | Içamento do spool | Içamento do spool - linha/estrutura: 10"-S3-14E-5396-H | Genilson | Necessário guindaste no dia 29/05 e fechamento da rua N33 no dia 29/05 | bar: SEM 22 QUA
| 1.6.3.1.21.2 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.21.3 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.22 |  |  |  |  | Linha 10"-S3-14E-5396-H | Linha 10"-S3-14E-5396-H - linha/estrutura:
x | 1.6.3.1.22.1 |  |  |  |  | Pré montar e soldar spool | Pré montar e soldar spool - linha/estrutura:
x | 1.6.3.1.22.5 |  |  |  |  | Içamento do spool | Içamento do spool - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.22.2 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.22.3 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.23 |  |  |  |  | Linha 12"-S3-14E-5381-H | Linha 12"-S3-14E-5381-H - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.23.1 |  |  |  |  | Montar suportes | Montar suportes - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.23.2 |  |  |  |  | Montar e soldar tubulação | Montar e soldar tubulação - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.23.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.3.1.23.4 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.3.2 |  |  |  |  | TIE IN | TIE IN - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.1 |  |  |  |  | TIE-IN_141-BOCAL_8"-T-14A-3A | TIE-IN_141-BOCAL_8"-T-14A-3A - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.1.1 |  |  |  |  | Locar ponto do bocal | Locar ponto do bocal - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.1.2 |  |  |  |  | Fazer furo no teto do tanque | Fazer furo no teto do tanque - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.1.3 |  |  |  |  | Montar bocal | Montar bocal - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.1.4 |  |  |  |  | Soldar bocal e reforço | Soldar bocal e reforço - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.1.5 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.2 |  |  |  |  | TIE-IN_143-BOCAL_8"-T-14A-3B | TIE-IN_143-BOCAL_8"-T-14A-3B - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.2.1 |  |  |  |  | Locar ponto do bocal | Locar ponto do bocal - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.2.2 |  |  |  |  | Fazer furo no teto do tanque | Fazer furo no teto do tanque - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.2.3 |  |  |  |  | Montar bocal | Montar bocal - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.2.4 |  |  |  |  | Soldar bocal e reforço | Soldar bocal e reforço - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.2.5 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.3 |  |  |  |  | TIE-IN_145-BOCAL_8"-T-14A-3C | TIE-IN_145-BOCAL_8"-T-14A-3C - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.3.1 |  |  |  |  | Locar ponto do bocal | Locar ponto do bocal - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.3.2 |  |  |  |  | Fazer furo no teto do tanque | Fazer furo no teto do tanque - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.3.3 |  |  |  |  | Montar bocal | Montar bocal - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.3.4 |  |  |  |  | Soldar bocal e reforço | Soldar bocal e reforço - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.3.5 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.4 |  |  |  |  | TIE-IN_164 - Parada | TIE-IN_164 - Parada - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.4.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente | Fazer Ebtv da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.4.2 |  |  |  |  | Desmontar trecho da linha existente | Desmontar trecho da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.4.3 |  |  |  |  | Pré-montar e soldar Tê | Pré-montar e soldar Tê - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.4.4 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.4.5 |  |  |  |  | Montar válvula de 10" | Montar válvula de 10" - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.4.6 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha | Remover Ebtv da linha - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.5 |  |  |  |  | TIE-IN_172 | TIE-IN_172 - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.5.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente | Fazer Ebtv da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.5.2 |  |  |  |  | Desmontar trecho da linha existente | Desmontar trecho da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.5.3 |  |  |  |  | Pré-montar e soldar Tê | Pré-montar e soldar Tê - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.5.4 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.5.5 |  |  |  |  | Montar válvula de 10" | Montar válvula de 10" - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.5.6 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha | Remover Ebtv da linha - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.6 |  |  |  |  | TIE-IN_174 | TIE-IN_174 - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.6.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente | Fazer Ebtv da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.6.2 |  |  |  |  | Desmontar trecho da linha existente | Desmontar trecho da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.6.3 |  |  |  |  | Pré-montar e soldar Tê | Pré-montar e soldar Tê - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.6.4 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.6.5 |  |  |  |  | Montar válvula de 10" | Montar válvula de 10" - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.6.6 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha | Remover Ebtv da linha - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.7 |  |  |  |  | TIE-IN_175 | TIE-IN_175 - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.7.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente | Fazer Ebtv da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.7.2 |  |  |  |  | Desmontar trecho da linha existente | Desmontar trecho da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.7.3 |  |  |  |  | Pré-montar e soldar Tê | Pré-montar e soldar Tê - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.7.4 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.7.5 |  |  |  |  | Montar válvula de 10" | Montar válvula de 10" - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.7.6 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha | Remover Ebtv da linha - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.14 |  |  |  |  | TIE-IN_176 | TIE-IN_176 - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.14.7 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente | Fazer Ebtv da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.14.8 |  |  |  |  | Desmontar trecho da linha existente | Desmontar trecho da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.14.9 |  |  |  |  | Pré-montar e soldar Tê | Pré-montar e soldar Tê - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.14.10 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.14.11 |  |  |  |  | Montar válvula de 10" | Montar válvula de 10" - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.14.12 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha | Remover Ebtv da linha - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.15 |  |  |  |  | TIE-IN_177 | TIE-IN_177 - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.15.7 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente | Fazer Ebtv da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.15.8 |  |  |  |  | Desmontar trecho da linha existente | Desmontar trecho da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.15.9 |  |  |  |  | Pré-montar e soldar Tê | Pré-montar e soldar Tê - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.15.10 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.15.11 |  |  |  |  | Montar válvula de 10" | Montar válvula de 10" - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.15.12 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha | Remover Ebtv da linha - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.8 |  |  |  |  | TIE-IN_116 | TIE-IN_116 - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.8.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da bomba P-14C-43 | Fazer Ebtv da bomba P-14C-43 - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.8.2 |  |  |  |  | Desmontar trecho de linha existente | Desmontar trecho de linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.8.3 |  |  |  |  | Montar de válvula gaveta de 6" | Montar de válvula gaveta de 6" - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.8.4 |  |  |  |  | Montar e soldar spool interligando na linha 12"-S3-14E-5321-H | Montar e soldar spool interligando na linha 12"-S3-14E-5321-H - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.8.5 |  |  |  |  | Inspeção ENDs na solda bocal | Inspeção ENDs na solda bocal - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.8.6 |  |  |  |  | Remover Ebtv da bomba P-14C-43 | Remover Ebtv da bomba P-14C-43 - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.9 |  |  |  |  | TIE-IN_117 | TIE-IN_117 - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.9.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da bomba P-14A-4E | Fazer Ebtv da bomba P-14A-4E - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.9.2 |  |  |  |  | Desmontar trecho de linha existente | Desmontar trecho de linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.9.3 |  |  |  |  | Montar de válvula gaveta de 6" | Montar de válvula gaveta de 6" - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.9.4 |  |  |  |  | Montar e soldar spool interligando na linha 12"-S3-14E-5321-H | Montar e soldar spool interligando na linha 12"-S3-14E-5321-H - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.9.5 |  |  |  |  | Inspeção ENDs na solda bocal | Inspeção ENDs na solda bocal - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.9.6 |  |  |  |  | Remover Ebtv da bomba P-14A-4E | Remover Ebtv da bomba P-14A-4E - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.10 |  |  |  |  | TIE-IN_118 | TIE-IN_118 - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.10.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da bomba P-14A-4D | Fazer Ebtv da bomba P-14A-4D - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.10.2 |  |  |  |  | Desmontar trecho de linha existente | Desmontar trecho de linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.10.3 |  |  |  |  | Montar de válvula gaveta de 6" | Montar de válvula gaveta de 6" - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.10.4 |  |  |  |  | Montar e soldar spool interligando na linha 12"-S3-14E-5321-H | Montar e soldar spool interligando na linha 12"-S3-14E-5321-H - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.10.5 |  |  |  |  | Inspeção ENDs na solda bocal | Inspeção ENDs na solda bocal - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.10.6 |  |  |  |  | Remover Ebtv da bomba P-14A-4D | Remover Ebtv da bomba P-14A-4D - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.11 |  |  |  |  | TIE-IN_119 | TIE-IN_119 - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.11.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da bomba P-14A-4C | Fazer Ebtv da bomba P-14A-4C - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.11.2 |  |  |  |  | Desmontar trecho de linha existente | Desmontar trecho de linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.11.3 |  |  |  |  | Montar de válvula gaveta de 6" | Montar de válvula gaveta de 6" - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.11.4 |  |  |  |  | Montar e soldar spool interligando na linha 12"-S3-14E-5321-H | Montar e soldar spool interligando na linha 12"-S3-14E-5321-H - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.11.5 |  |  |  |  | Inspeção ENDs na solda bocal | Inspeção ENDs na solda bocal - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.11.6 |  |  |  |  | Remover Ebtv da bomba P-14A-4C | Remover Ebtv da bomba P-14A-4C - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.12 |  |  |  |  | TIE-IN_121 | TIE-IN_121 - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.12.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da bomba P-14A-4B | Fazer Ebtv da bomba P-14A-4B - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.12.2 |  |  |  |  | Desmontar trecho de linha existente | Desmontar trecho de linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.12.3 |  |  |  |  | Montar de válvula gaveta de 6" | Montar de válvula gaveta de 6" - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.12.4 |  |  |  |  | Montar e soldar spool interligando na linha 12"-S3-14E-5321-H | Montar e soldar spool interligando na linha 12"-S3-14E-5321-H - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.12.5 |  |  |  |  | Inspeção ENDs na solda bocal | Inspeção ENDs na solda bocal - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.12.6 |  |  |  |  | Remover Ebtv da bomba P-14A-4B | Remover Ebtv da bomba P-14A-4B - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.13 |  |  |  |  | TIE-IN_122 | TIE-IN_122 - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.13.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da bomba P-14A-4A | Fazer Ebtv da bomba P-14A-4A - linha/estrutura:
| 1.6.3.2.13.2 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Prédio das caldeiras | Mezanino | Desmontar trecho de linha existente | Desmontar trecho de linha existente - linha/estrutura: Mezanino | Flávio
| 1.6.3.2.13.3 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Prédio das caldeiras | Mezanino | Montar de válvula gaveta de 6" | Montar de válvula gaveta de 6" - linha/estrutura: Mezanino | Flávio | Necessário guindaste nos dias 22 e 23/05
| 1.6.3.2.13.4 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Prédio das caldeiras | Mezanino | Montar e soldar spool interligando na linha 12"-S3-14E-5321-H | Montar e soldar spool interligando na linha 12"-S3-14E-5321-H - linha/estrutura: Mezanino | Osvaldo
| 1.6.3.2.13.5 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Prédio das caldeiras | Mezanino | Inspeção ENDs na solda bocal | Inspeção ENDs na solda bocal - linha/estrutura: Mezanino
| 1.6.3.2.13.6 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Prédio das caldeiras | Mezanino | Remover Ebtv da bomba P-14A-4A | Remover Ebtv da bomba P-14A-4A - linha/estrutura: Mezanino | Flávio |  |  | SEM 21 SEG: 2; SEM 21 TER: 2; SEM 21 QUA: 2; SEM 21 QUI: 2; SEM 21 SEX: 2
| 1.6.4 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Prédio das caldeiras | Mezanino | Sistema de vapor de média pressão | Sistema de vapor de média pressão - linha/estrutura: Mezanino | Flávio |  |  | SEM 21 QUA: 2; SEM 21 QUI: 2
| 1.6.4.5 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Prédio das caldeiras | Mezanino | Isolamento Térmico | Isolamento Térmico - linha/estrutura: Mezanino | Osvaldo |  |  | SEM 21 SEG: 2; SEM 21 TER: 2; SEM 21 QUA: 2; SEM 21 QUI: 2; SEM 21 SEX: 2
| 1.6.4.5.1 |  |  |  |  | Isolamento térmico - "Linha 20""-S3-14E-5313-H" | Isolamento térmico - "Linha 20""-S3-14E-5313-H" - linha/estrutura:
| 1.6.4.5.2 |  |  |  |  | Isolamento térmico - "Linha 14""-S3-14E-5314-H" | Isolamento térmico - "Linha 14""-S3-14E-5314-H" - linha/estrutura:
| 1.6.4.5.3 |  |  |  |  | Isolamento térmico - "Linha 14""-S3-14E-5403-H" | Isolamento térmico - "Linha 14""-S3-14E-5403-H" - linha/estrutura:
| 1.6.4.5.4 |  |  |  |  | Isolamento térmico - "Linha 14""-S3-14E-5404-H" | Isolamento térmico - "Linha 14""-S3-14E-5404-H" - linha/estrutura:
| 1.6.4.5.5 |  |  |  |  | Isolamento térmico - "Linha 24""-S3-14E-5312-H" | Isolamento térmico - "Linha 24""-S3-14E-5312-H" - linha/estrutura:
| 1.6.4.5.6 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Rua N18 | 20"-S3-14E-5313-H | Isolamento térmico - "Linha 8""-S3-5389-H" | Isolamento térmico - "Linha 8""-S3-5389-H" - linha/estrutura: 20"-S3-14E-5313-H
| 1.6.4.1 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Rua N18 | 20"-S3-14E-5313-H | Estrutura Metálica | Estrutura Metálica - linha/estrutura: 20"-S3-14E-5313-H | Genilson | Necessário fechamento de rua 28/05 |  | SEM 22 TER: 0; SEM 22 QUA: 1; SEM 22 SEX: 1
x | 1.6.4.1.1 |  |  |  |  | Plataforma do header de válvulas sob a EL 5.00 no prédio da área 14A | Plataforma do header de válvulas sob a EL 5.00 no prédio da área 14A - linha/estrutura:
x | 1.6.4.1.2 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Rua N33 | 20"-S3-14E-5313-H | Içamento de estruturas | Içamento de estruturas - linha/estrutura: 20"-S3-14E-5313-H | Genilson
x | 1.6.4.1.3 |  |  |  |  | Montagem de andaime para travamento de estruturas | Montagem de andaime para travamento de estruturas - linha/estrutura:
| 1.6.4.2 |  |  |  |  | Tubulações e suportes | Tubulações e suportes - linha/estrutura:
| 1.6.4.2.1 |  |  |  |  | No Pipe Rack | No Pipe Rack - linha/estrutura:
| 1.6.4.2.1.1 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Rua N18 | 20"-S3-14E-5313-H | Linha 20"-S3-14E-5313-H | Linha 20"-S3-14E-5313-H - linha/estrutura: 20"-S3-14E-5313-H
| 1.6.4.2.1.1.1 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Rua N18 | 20"-S3-14E-5313-H | Pipe rack_Rua E | Pipe rack_Rua E - linha/estrutura: 20"-S3-14E-5313-H
| 1.6.4.2.1.1.1.1 |  |  |  |  | Montar e soldar complemento estrutural do Pipe Rack | Montar e soldar complemento estrutural do Pipe Rack - linha/estrutura:
| 1.6.4.2.1.1.1.2 |  |  |  |  | Montar e soldar trecho de linha 20"-S3-14E-5313-H | Montar e soldar trecho de linha 20"-S3-14E-5313-H - linha/estrutura:
x | 1.6.4.2.1.1.1.4 |  |  |  |  | Montagem de suportes | Montagem de suportes - linha/estrutura:
| 1.6.4.2.1.1.1.3 |  |  |  |  | solda de vent´s e drenos trecho de linha 20"-S3-14E-5313-H | solda de vent´s e drenos trecho de linha 20"-S3-14E-5313-H - linha/estrutura:
| 1.6.4.2.1.1.2 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Rua N18 | 14"-S3-14E-5314-H | Pipe rack_Rua N18 até a área 4A | Pipe rack_Rua N18 até a área 4A - linha/estrutura: 14"-S3-14E-5314-H
| 1.6.4.2.1.1.2.1 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Rua N18 | 14"-S3-14E-5314-H | Montar e soldar trecho de linha 20"-S3-14E-5313-H | Montar e soldar trecho de linha 20"-S3-14E-5313-H - linha/estrutura: 14"-S3-14E-5314-H | Genilson |  | Atividade remarcada para terça | SEM 22 SEG: 0; SEM 22 TER: 2
x | 1.6.4.2.1.1.2.2 |  |  |  |  | solda de vent´s e drenos trecho de linha 20"-S3-14E-5313-H | solda de vent´s e drenos trecho de linha 20"-S3-14E-5313-H - linha/estrutura:
| 1.6.4.2.1.1.3 |  |  |  |  | Pipe rack_Rua N33 | Pipe rack_Rua N33 - linha/estrutura:
| 1.6.4.2.1.1.3.1 |  |  |  |  | Montar e soldar suportes sob pipe rack | Montar e soldar suportes sob pipe rack - linha/estrutura:
x | 1.6.4.2.1.1.3.3 |  |  |  |  | Içamento de tubulação | Içamento de tubulação - linha/estrutura:
x | 1.6.4.2.1.1.3.2 |  |  |  |  | Montar e soldar trecho de linha 20"-S3-14E-5313-H | Montar e soldar trecho de linha 20"-S3-14E-5313-H - linha/estrutura:
x | 1.6.4.2.1.1.3.4 |  |  |  |  | Montagem de andaime | Montagem de andaime - linha/estrutura:
| 1.6.4.2.1.2 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.4.2.1.4 |  |  |  |  | Linha 14"-S3-14E-5314-H | Linha 14"-S3-14E-5314-H - linha/estrutura:
| 1.6.4.2.1.4.1 |  |  |  |  | Pipe rack_Rua N18 entre as áreas 4A e 4B | Pipe rack_Rua N18 entre as áreas 4A e 4B - linha/estrutura:
| 1.6.4.2.1.4.1.4 |  |  |  |  | Subida de trecho de tubulação 1º trecho | Subida de trecho de tubulação 1º trecho - linha/estrutura:
x | 1.6.4.2.1.4.1.1 |  |  |  |  | Montar e soldar trecho de linha 14"-S3-14E-5314-H 2º trecho | Montar e soldar trecho de linha 14"-S3-14E-5314-H 2º trecho - linha/estrutura:
| 1.6.4.2.1.4.1.2 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.4.2.2 |  |  |  |  | Na área 4A | Na área 4A - linha/estrutura:
| 1.6.4.2.2.1 |  |  |  |  | Linha 14"-S3-14E-5403-H | Linha 14"-S3-14E-5403-H - linha/estrutura:
| 1.6.4.2.2.1.1 |  |  |  |  | Montar e soldar de 14"-S3-14E-5403-H | Montar e soldar de 14"-S3-14E-5403-H - linha/estrutura:
| 1.6.4.2.2.1.2 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.4.2.2.2 |  |  |  |  | Linha 14"-S3-14E-5404-H | Linha 14"-S3-14E-5404-H - linha/estrutura:
| 1.6.4.2.2.2.1 |  |  |  |  | Montar e soldar de 14"-S3-14E-5404-H | Montar e soldar de 14"-S3-14E-5404-H - linha/estrutura:
| 1.6.4.2.2.2.2 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.4.2.3 |  |  |  |  | No prédio da área 14A | No prédio da área 14A - linha/estrutura:
| 1.6.4.2.3.1 |  |  |  |  | Linha 24"-S3-14E-5312-H | Linha 24"-S3-14E-5312-H - linha/estrutura:
| 1.6.4.2.3.1.1 |  |  |  |  | Montar e soldar linha 24"-S3-14E-5312-H | Montar e soldar linha 24"-S3-14E-5312-H - linha/estrutura:
| 1.6.4.2.3.1.2 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.4.2.3.2 |  |  |  |  | Linha 8"-S3-5389-H | Linha 8"-S3-5389-H - linha/estrutura:
| 1.6.4.2.3.2.1 |  |  |  |  | Montar e soldar linha 8"-S3-14E-5389-H | Montar e soldar linha 8"-S3-14E-5389-H - linha/estrutura:
| 1.6.4.2.3.2.2 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.4.3 |  |  |  |  | TIE IN | TIE IN - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.1 |  |  |  |  | Tie in 109 - Parada | Tie in 109 - Parada - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.1.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente | Fazer Ebtv da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.1.2 |  |  |  |  | Cortar trecho de 20"na linha existente | Cortar trecho de 20"na linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.1.3 |  |  |  |  | Montar e soldar spool de 20" | Montar e soldar spool de 20" - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.1.4 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.1.5 |  |  |  |  | Montar de válvula gaveta de 20" | Montar de válvula gaveta de 20" - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.1.6 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha existente | Remover Ebtv da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.2 |  |  |  |  | Tie in 108 | Tie in 108 - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.2.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente | Fazer Ebtv da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.2.2 |  |  |  |  | Cortar trecho de 14"na linha existente | Cortar trecho de 14"na linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.2.3 |  |  |  |  | Montar e soldar spool de 14" | Montar e soldar spool de 14" - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.2.4 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.2.5 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha existente | Remover Ebtv da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.3 |  |  |  |  | TIE in 161 | TIE in 161 - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.3.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente 8"-S3-14E-5003-H/B1 | Fazer Ebtv da linha existente 8"-S3-14E-5003-H/B1 - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.3.2 |  |  |  |  | Montar spool e valvula gaveta | Montar spool e valvula gaveta - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.3.3 |  |  |  |  | Montar silenciador | Montar silenciador - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.3.4 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha | Remover Ebtv da linha - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.4 |  |  |  |  | Tie in 171 - Parada | Tie in 171 - Parada - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.4.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente | Fazer Ebtv da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.4.2 |  |  |  |  | Cortar trecho de 8"na linha existente | Cortar trecho de 8"na linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.4.3 |  |  |  |  | Montar e soldar spool de 8" | Montar e soldar spool de 8" - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.4.4 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.4.5 |  |  |  |  | Montar de válvula gaveta de 8" | Montar de válvula gaveta de 8" - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.4.6 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | 14A | TIE-IN_141_8"-S3-14E-5356-H | Remover Ebtv da linha existente | Remover Ebtv da linha existente - linha/estrutura: TIE-IN_141_8"-S3-14E-5356-H | Genilson | Guindaste cancelado
| 1.6.4.3.5 |  |  |  |  | Tie in 140 - Parada | Tie in 140 - Parada - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.5.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente | Fazer Ebtv da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.5.2 |  |  |  |  | Montar e soldar de bocal de 14"na linha existente | Montar e soldar de bocal de 14"na linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.5.3 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Rua N18 | TIE-IN_142_14"-S3-14E-5403-H | Inspeção ENDs na solda bocal | Inspeção ENDs na solda bocal - linha/estrutura: TIE-IN_142_14"-S3-14E-5403-H
| 1.6.4.3.5.4 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Rua N18 | TIE-IN_142_14"-S3-14E-5403-H | Montar de válvula gaveta de 14" | Montar de válvula gaveta de 14" - linha/estrutura: TIE-IN_142_14"-S3-14E-5403-H | Genilson |  |  | SEM 21 TER: 2
| 1.6.4.3.5.5 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | 14A | TIE-IN_142_14"-S3-14E-5403-H | Remover Ebtv da linha existente | Remover Ebtv da linha existente - linha/estrutura: TIE-IN_142_14"-S3-14E-5403-H | Genilson | Guindaste cancelado
| 1.6.4.3.6 |  |  |  |  | Tie in 142 - Parada | Tie in 142 - Parada - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.6.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente | Fazer Ebtv da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.6.2 |  |  |  |  | Montar e soldar de bocal de 14"na linha existente | Montar e soldar de bocal de 14"na linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.6.3 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Rua N18 | TIE-IN_144_14"-S3-14E-5404-H | Inspeção ENDs na solda bocal | Inspeção ENDs na solda bocal - linha/estrutura: TIE-IN_144_14"-S3-14E-5404-H
x | 1.6.4.3.6.4 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Rua N18 | TIE-IN_144_14"-S3-14E-5404-H | Montar de válvula gaveta de 14" | Montar de válvula gaveta de 14" - linha/estrutura: TIE-IN_144_14"-S3-14E-5404-H | Genilson |  |  | SEM 21 TER: 2
| 1.6.4.3.6.5 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha existente | Remover Ebtv da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.7 |  |  |  |  | Tie in 144 - Parada | Tie in 144 - Parada - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.7.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente | Fazer Ebtv da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.7.2 |  |  |  |  | Montar e soldar de bocal de 14"na linha existente | Montar e soldar de bocal de 14"na linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.7.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs na solda bocal | Inspeção ENDs na solda bocal - linha/estrutura:
x | 1.6.4.3.7.4 |  |  |  |  | Montar de válvula gaveta de 14" | Montar de válvula gaveta de 14" - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.7.5 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha existente | Remover Ebtv da linha existente - linha/estrutura:
x | 1.6.4.3.8 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Prédio das caldeiras |  | TIE-IN_138 | TIE-IN_138 - linha/estrutura: | Genilson
| 1.6.4.3.8.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente | Fazer Ebtv da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.8.2 |  |  |  |  | Montar e soldar de bocal de 10"na linha existente | Montar e soldar de bocal de 10"na linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.8.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs na solda bocal | Inspeção ENDs na solda bocal - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.8.4 |  |  |  |  | Montar de válvula gaveta de 10" | Montar de válvula gaveta de 10" - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.8.5 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha | Remover Ebtv da linha - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.9 |  |  |  |  | TIE-IN_139 - Parada | TIE-IN_139 - Parada - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.9.1 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Prédio das caldeiras |  | Fazer Ebtv da linha existente 6"-S3-14A-5383-H | Fazer Ebtv da linha existente 6"-S3-14A-5383-H - linha/estrutura: | Genilson |  | Remarcado | SEM 22 TER: 0; SEM 22 QUA: 1
| 1.6.4.3.9.2 |  |  |  |  | Desmontar trecho da linha existente | Desmontar trecho da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.9.3 |  |  |  |  | Pré-montar spool e válvula gaveta de 6" | Pré-montar spool e válvula gaveta de 6" - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.9.4 |  |  |  |  | Soldar spool | Soldar spool - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.9.5 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.9.6 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha | Remover Ebtv da linha - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.10 |  |  |  |  | Tie in 132 - Parada | Tie in 132 - Parada - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.10.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente 10"-S3-14A-1404-H | Fazer Ebtv da linha existente 10"-S3-14A-1404-H - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.10.2 |  |  |  |  | Desmontar trecho da linha existente | Desmontar trecho da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.10.3 |  |  |  |  | Pré-montar spool entre a linha existente e válvula gaveta de 10" | Pré-montar spool entre a linha existente e válvula gaveta de 10" - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.10.4 |  |  |  |  | Soldar spool | Soldar spool - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.10.5 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.4.3.10.6 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras | Desareador | Remover Ebtv da linha | Remover Ebtv da linha - linha/estrutura: Desareador | Flávio
| 1.6.4.4 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras | Desareador | Pre-Comissionamento | Pre-Comissionamento - linha/estrutura: Desareador | Flávio
| 1.6.4.4.1 |  |  |  |  | Complementação mecânica | Complementação mecânica - linha/estrutura:
| 1.6.4.4.2 |  |  |  |  | Pré Comissionamento | Pré Comissionamento - linha/estrutura:
| 1.6.5 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras | Desareador | Sistema de desaeração e água de alimentação das Caldeiras | Sistema de desaeração e água de alimentação das Caldeiras - linha/estrutura: Desareador
| 1.6.5.6 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras | Desareador | Isolamento térmico | Isolamento térmico - linha/estrutura: Desareador | Flávio | Não liberação da área |  | SEM 21 SEG: 0; SEM 21 TER: 0; SEM 21 QUA: 0; SEM 21 QUI: 0; SEM 21 SEX: 0
| 1.6.5.6.1 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras | Desareador | Isolamento Térmico - "Linha 6""-S3-14E-5300-H" | Isolamento Térmico - "Linha 6""-S3-14E-5300-H" - linha/estrutura: Desareador | Flávio | Não liberação da área |  | SEM 21 SEG: 0; SEM 21 TER: 0; SEM 21 QUA: 0; SEM 21 QUI: 0; SEM 21 SEX: 0
| 1.6.5.6.2 |  |  |  |  | Isolamento Térmico - "Linha 8""-S3-14A-5301-H" | Isolamento Térmico - "Linha 8""-S3-14A-5301-H" - linha/estrutura: | bar: SEM 21 SEG to SEM 21 SEX
| 1.6.5.6.3 |  |  |  |  | Isolamento Térmico - "Linha 6""-S3-14E-5302-H" | Isolamento Térmico - "Linha 6""-S3-14E-5302-H" - linha/estrutura: | bar: SEM 21 SEG to SEM 21 SEX
| 1.6.5.6.4 |  |  |  |  | Isolamento Térmico - "Linha 6""-S3-14E-5304-H" | Isolamento Térmico - "Linha 6""-S3-14E-5304-H" - linha/estrutura: | bar: SEM 21 SEG to SEM 21 SEX
| 1.6.5.6.5 |  |  |  |  | Isolamento Térmico - "Linha 6""-S3-14E-5305-H" | Isolamento Térmico - "Linha 6""-S3-14E-5305-H" - linha/estrutura: | bar: SEM 21 SEG to SEM 21 SEX
| 1.6.5.6.6 |  |  |  |  | Isolamento Térmico - "Linha 12""-S3-14E-5306-H" | Isolamento Térmico - "Linha 12""-S3-14E-5306-H" - linha/estrutura: | bar: SEM 21 SEG to SEM 21 SEX
| 1.6.5.6.7 |  |  |  |  | Isolamento Térmico - "Linha 8""-S3-14E-5307-H" | Isolamento Térmico - "Linha 8""-S3-14E-5307-H" - linha/estrutura: | bar: SEM 21 SEG to SEM 21 SEX
| 1.6.5.6.8 |  |  |  |  | Isolamento Térmico - "Linha 6""-S3-14E-5341-H" | Isolamento Térmico - "Linha 6""-S3-14E-5341-H" - linha/estrutura: | bar: SEM 21 SEG to SEM 21 SEX
| 1.6.5.6.9 |  |  |  |  | Isolamento Térmico - "Linha 6""-S3-14E-5388-H" | Isolamento Térmico - "Linha 6""-S3-14E-5388-H" - linha/estrutura: | bar: SEM 21 SEG to SEM 21 SEX
| 1.6.5.6.10 |  |  |  |  | Isolamento Térmico - Linha 16''-S3-14E-5393-H | Isolamento Térmico - Linha 16''-S3-14E-5393-H - linha/estrutura: | bar: SEM 21 SEG to SEM 21 SEX
| 1.6.5.6.11 |  |  |  |  | Isolamento Térmico - "Linha 6""-S3-14E-5392-H" | Isolamento Térmico - "Linha 6""-S3-14E-5392-H" - linha/estrutura: | bar: SEM 21 SEG to SEM 21 SEX
| 1.6.5.6.12 |  |  |  |  | Isolamento térmico - Linha 4'' - S3-14E-5309/5326-H | Isolamento térmico - Linha 4'' - S3-14E-5309/5326-H - linha/estrutura: | bar: SEM 21 SEG to SEM 21 SEX
| 1.6.5.6.13 |  |  |  |  | Isolamento térmico - Linha 3'' - S3-14E-5308-H | Isolamento térmico - Linha 3'' - S3-14E-5308-H - linha/estrutura: | bar: SEM 21 SEG to SEM 21 SEX
| 1.6.5.6.14 |  |  |  |  | Isolamento térmico - "Linha 4""-S3-14E-5311-H" | Isolamento térmico - "Linha 4""-S3-14E-5311-H" - linha/estrutura: | bar: SEM 21 SEG to SEM 21 SEX
| 1.6.5.1 |  |  |  |  | Desaerador | Desaerador - linha/estrutura: | bar: SEM 21 SEG to SEM 21 SEX
| 1.6.5.1.1 |  |  |  |  | Liberação da construção civil do prédio (base do desaerador) - HYDRO | Liberação da construção civil do prédio (base do desaerador) - HYDRO - linha/estrutura: | bar: SEM 21 SEG to SEM 21 SEX
| 1.6.5.1.2 |  |  |  |  | Mobilização e patolamento de guindaste de 300ton | Mobilização e patolamento de guindaste de 300ton - linha/estrutura: | bar: SEM 21 SEG to SEM 21 SEX
| 1.6.5.1.3 |  |  |  |  | Movimentação e posicionamento do Tanque pulmão do desaerador sobre a base na EL 15,00 | Movimentação e posicionamento do Tanque pulmão do desaerador sobre a base na EL 15,00 - linha/estrutura: | bar: SEM 21 SEG to SEM 21 SEX
| 1.6.5.1.4 |  |  |  |  | Desmobilização de guindastes de 300ton | Desmobilização de guindastes de 300ton - linha/estrutura: | bar: SEM 21 SEG to SEM 21 SEX
| 1.6.5.1.5 |  |  |  |  | Montagem de andaime de acesso para montagem do pré-desaerador | Montagem de andaime de acesso para montagem do pré-desaerador - linha/estrutura: | bar: SEM 21 SEG to SEM 21 SEX
x | 1.6.5.1.6 |  |  |  |  | Montagem do pré-desaerador | Montagem do pré-desaerador - linha/estrutura: | bar: SEM 21 SEG to SEM 21 SEX
x | 1.6.5.1.7 |  |  |  |  | Montagem de plataformas, escadas e guarda corpo em volta do desaerador | Montagem de plataformas, escadas e guarda corpo em volta do desaerador - linha/estrutura: | bar: SEM 21 SEG to SEM 21 SEX
| 1.6.5.2 |  |  |  |  | Bombas do sistema de desaeração | Bombas do sistema de desaeração - linha/estrutura: | bar: SEM 21 SEG to SEM 21 SEX
| 1.6.5.2.1 |  |  |  |  | Construção das bases civis (Hydro) | Construção das bases civis (Hydro) - linha/estrutura: | bar: SEM 21 SEG to SEM 21 SEX
| 1.6.5.2.2 |  |  |  |  | P-14E-4A | P-14E-4A - linha/estrutura: | bar: SEM 21 SEG to SEM 21 SEX
| 1.6.5.2.2.1 |  |  |  |  | Nivelamento de base civil com shims | Nivelamento de base civil com shims - linha/estrutura: | bar: SEM 21 SEG to SEM 21 SEX
| 1.6.5.2.2.2 |  |  |  |  | Posicionamento da bomba sobre a base | Posicionamento da bomba sobre a base - linha/estrutura: | bar: SEM 21 SEG to SEM 21 SEX
| 1.6.5.2.2.3 |  |  |  |  | Verificação de alinhamento topogáfico | Verificação de alinhamento topogáfico - linha/estrutura: | bar: SEM 21 SEG to SEM 21 SEX
| 1.6.5.2.2.4 |  |  |  |  | Grauteamento da base | Grauteamento da base - linha/estrutura: | bar: SEM 21 SEG to SEM 21 SEX
| 1.6.5.2.2.5 |  |  |  |  | Alinhamento a laser do conjunto motor bomba | Alinhamento a laser do conjunto motor bomba - linha/estrutura: | bar: SEM 21 SEG to SEM 21 SEX
| 1.6.5.2.2.6 |  |  |  |  | Tubulações | Tubulações - linha/estrutura: | bar: SEM 21 SEG to SEM 21 SEX
| 1.6.5.2.2.6.1 |  |  |  |  | Linha 8"-S3-14E-5315-H | Linha 8"-S3-14E-5315-H - linha/estrutura: | bar: SEM 21 SEG to SEM 21 SEX
| 1.6.5.2.2.6.1.1 |  |  |  |  | Pré-montar spool e válvulas | Pré-montar spool e válvulas - linha/estrutura: | bar: SEM 21 SEG to SEM 21 SEX
| 1.6.5.2.2.6.1.2 |  |  |  |  | Soldar spool | Soldar spool - linha/estrutura: | bar: SEM 21 SEG to SEM 21 SEX
| 1.6.5.2.2.6.1.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura: | bar: SEM 21 SEG to SEM 21 SEX
| 1.6.5.2.2.6.2 |  |  |  |  | Linha 6"-S3-14E-5317-H | Linha 6"-S3-14E-5317-H - linha/estrutura: | bar: SEM 21 SEG to SEM 21 SEX
| 1.6.5.2.2.6.2.1 |  |  |  |  | Pré-montar spool e válvulas | Pré-montar spool e válvulas - linha/estrutura: | bar: SEM 21 SEG to SEM 21 SEX
| 1.6.5.2.2.6.2.2 |  |  |  |  | Soldar spool | Soldar spool - linha/estrutura: | bar: SEM 21 SEG to SEM 21 SEX
| 1.6.5.2.2.6.2.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura: | bar: SEM 21 SEG to SEM 21 SEX
| 1.6.5.2.2.6.3 |  |  |  |  | Linha 3"-S3-14E-5316-H | Linha 3"-S3-14E-5316-H - linha/estrutura: | bar: SEM 21 SEG to SEM 21 SEX
| 1.6.5.2.2.6.3.1 |  |  |  |  | Pré-montar spool e válvulas | Pré-montar spool e válvulas - linha/estrutura: | bar: SEM 21 SEG to SEM 21 SEX
| 1.6.5.2.2.6.3.2 |  |  |  |  | Soldar spool | Soldar spool - linha/estrutura: | bar: SEM 21 SEG to SEM 21 SEX
| 1.6.5.2.2.6.3.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura: | bar: SEM 21 SEG to SEM 21 SEX
| 1.6.5.2.3 |  |  |  |  | P-14E-4B | P-14E-4B - linha/estrutura: | bar: SEM 21 SEG to SEM 21 SEX
| 1.6.5.2.3.1 |  |  |  |  | Nivelamento de base civil com shims | Nivelamento de base civil com shims - linha/estrutura: | bar: SEM 21 SEG to SEM 21 SEX
| 1.6.5.2.3.2 |  |  |  |  | Posicionamento da bomba sobre a base | Posicionamento da bomba sobre a base - linha/estrutura: | bar: SEM 21 SEG to SEM 21 SEX
| 1.6.5.2.3.3 |  |  |  |  | Verificação de alinhamento topogáfico | Verificação de alinhamento topogáfico - linha/estrutura: | bar: SEM 21 SEG to SEM 21 SEX
| 1.6.5.2.3.4 |  |  |  |  | Grauteamento da base | Grauteamento da base - linha/estrutura: | bar: SEM 21 SEG to SEM 21 SEX
| 1.6.5.2.3.5 |  |  |  |  | Alinhamento a laser do conjunto motor bomba | Alinhamento a laser do conjunto motor bomba - linha/estrutura: | bar: SEM 21 SEG to SEM 21 SEX
| 1.6.5.2.3.6 |  |  |  |  | Tubulações | Tubulações - linha/estrutura: | bar: SEM 21 SEG to SEM 21 SEX
| 1.6.5.2.3.6.1 |  |  |  |  | Linha 8"-S3-14E-5318-H | Linha 8"-S3-14E-5318-H - linha/estrutura: | bar: SEM 21 SEG to SEM 21 SEX
| 1.6.5.2.3.6.1.1 |  |  |  |  | Pré-montar spool e válvulas | Pré-montar spool e válvulas - linha/estrutura: | bar: SEM 21 SEG to SEM 21 SEX
| 1.6.5.2.3.6.1.2 |  |  |  |  | Soldar spool | Soldar spool - linha/estrutura: | bar: SEM 21 SEG to SEM 21 SEX
| 1.6.5.2.3.6.1.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura: | bar: SEM 21 SEG to SEM 21 SEX
| 1.6.5.2.3.6.2 |  |  |  |  | Linha 6"-S3-14E-5320-H | Linha 6"-S3-14E-5320-H - linha/estrutura: | bar: SEM 21 SEG to SEM 21 SEX
| 1.6.5.2.3.6.2.1 |  |  |  |  | Pré-montar spool e válvulas | Pré-montar spool e válvulas - linha/estrutura: | bar: SEM 21 SEG to SEM 21 SEX
| 1.6.5.2.3.6.2.2 |  |  |  |  | Soldar spool | Soldar spool - linha/estrutura: | bar: SEM 21 SEG to SEM 21 SEX
| 1.6.5.2.3.6.2.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura: | bar: SEM 21 SEG to SEM 21 SEX
| 1.6.5.2.3.6.3 |  |  |  |  | Linha 3"-S3-14E-5319-H | Linha 3"-S3-14E-5319-H - linha/estrutura: | bar: SEM 21 SEG to SEM 21 SEX
| 1.6.5.2.3.6.3.1 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras | 6"-S3-14E-5304-H | Pré-montar spool e válvulas | Pré-montar spool e válvulas - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5304-H | Gilvanderson | bar: SEM 21 SEG to SEM 21 SEX
| 1.6.5.2.3.6.3.2 |  |  |  |  | Soldar spool | Soldar spool - linha/estrutura: | bar: SEM 21 SEG to SEM 21 SEX
| 1.6.5.2.3.6.3.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura: | bar: SEM 21 SEG to SEM 21 SEX
| 1.6.5.3 |  |  |  |  | Tubulações,suportes e tie ins | Tubulações,suportes e tie ins - linha/estrutura: | bar: SEM 21 SEG to SEM 21 SEX
| 1.6.5.3.1 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras | 6"-S3-14E-5304-H | Linha 6"-S3-14E-5300-H | Linha 6"-S3-14E-5300-H - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5304-H | bar: SEM 21 SEG to SEM 21 SEX
| 1.6.5.3.1.1 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras | 6"-S3-14E-5304-H | Montar e soldar suportes | Montar e soldar suportes - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5304-H | Gilvanderson | Não liberação da área |  | SEM 21 SEG: 2; SEM 21 TER: 2; SEM 21 QUA: 2
| 1.6.5.3.1.2 |  |  |  |  | Montar e soldar tubulação | Montar e soldar tubulação - linha/estrutura:
x | 1.6.5.3.1.6 |  |  |  |  | Içamento de materiais | Içamento de materiais - linha/estrutura:
| 1.6.5.3.1.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.5.3.1.4 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras | 6"-S3-14E-5305-H | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5305-H
| 1.6.5.3.2 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras | 6"-S3-14E-5305-H | Linha 8"-S3-14A-5301-H | Linha 8"-S3-14A-5301-H - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5305-H | Gilvanderson |  |  | SEM 21 QUI: 2; SEM 21 SEX: 2
| 1.6.5.3.2.1 |  |  |  |  | Montar suportes | Montar suportes - linha/estrutura:
| 1.6.5.3.2.2 |  |  |  |  | Montar e soldar tubulação | Montar e soldar tubulação - linha/estrutura:
| 1.6.5.3.2.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.5.3.2.4 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.5.3.3 |  |  |  |  | Vent de 6"-S3-TL-VENT-0001-H do desaerador | Vent de 6"-S3-TL-VENT-0001-H do desaerador - linha/estrutura:
| 1.6.5.3.3.1 |  |  |  |  | Montar vent | Montar vent - linha/estrutura:
| 1.6.5.3.4 |  |  |  |  | Linha 6"-S3-14E-5302-H | Linha 6"-S3-14E-5302-H - linha/estrutura:
| 1.6.5.3.4.1 |  |  |  |  | Montar e soldar suportes | Montar e soldar suportes - linha/estrutura:
x | 1.6.5.3.4.2 |  |  |  |  | Montar e soldar tubulação | Montar e soldar tubulação - linha/estrutura:
| 1.6.5.3.4.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.5.3.4.4 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.5.3.5 |  |  |  |  | Linha 6"-S3-14E-5304-H | Linha 6"-S3-14E-5304-H - linha/estrutura:
| 1.6.5.3.5.1 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras | 6"-S3-14E-5341-H | Montar e soldar suportes | Montar e soldar suportes - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5341-H | Gilvanderson | Guindaste cancelado devido execução antecipada da tarefa
x | 1.6.5.3.5.6 |  |  |  |  | Concretagem de bases | Concretagem de bases - linha/estrutura:
x | 1.6.5.3.5.2 |  |  |  |  | Montar e soldar tubulação | Montar e soldar tubulação - linha/estrutura:
| 1.6.5.3.5.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.5.3.5.4 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras | 6"-S3-14E-5341-H | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5341-H
| 1.6.5.3.6 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras | 6"-S3-14E-5341-H | Linha 6"-S3-14E-5305-H | Linha 6"-S3-14E-5305-H - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5341-H | Gilvanderson | Necessário guindaste no dia 29/05 e fechamento da rua N33 no dia 29/05 |  | SEM 21 QUI: 2; SEM 22 QUA: 1
x | 1.6.5.3.6.1 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras | 6"-S3-14E-5341-H | Montar e soldar tubulação | Montar e soldar tubulação - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5341-H | Gilvanderson |  |  | SEM 22 SEG: 2; SEM 22 TER: 2; SEM 22 QUA: 1
| 1.6.5.3.6.2 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.5.3.6.3 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.5.3.7 |  |  |  |  | Linha 12"-S3-14E-5306-H | Linha 12"-S3-14E-5306-H - linha/estrutura:
| 1.6.5.3.7.1 |  |  |  |  | Montar suportes | Montar suportes - linha/estrutura:
| 1.6.5.3.7.2 |  |  |  |  | Montar e soldar tubulação | Montar e soldar tubulação - linha/estrutura:
x | 1.6.5.3.7.6 |  |  |  |  | Içamento de materiais | Içamento de materiais - linha/estrutura:
| 1.6.5.3.7.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.5.3.7.4 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.5.3.8 |  |  |  |  | Linha 8"-S3-14E-5307-H | Linha 8"-S3-14E-5307-H - linha/estrutura:
| 1.6.5.3.8.1 |  |  |  |  | Montar suportes | Montar suportes - linha/estrutura:
| 1.6.5.3.8.2 |  |  |  |  | Montar e soldar tubulação | Montar e soldar tubulação - linha/estrutura:
| 1.6.5.3.8.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.5.3.8.4 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.5.3.9 |  |  |  |  | Linha 6"-S3-14E-5341-H | Linha 6"-S3-14E-5341-H - linha/estrutura:
| 1.6.5.3.9.1 |  |  |  |  | Montar suportes | Montar suportes - linha/estrutura:
x | 1.6.5.3.9.6 |  |  |  |  | Içamento e posicionamento da tubulação | Içamento e posicionamento da tubulação - linha/estrutura:
x | 1.6.5.3.9.2 |  |  |  |  | Montar e soldar tubulação | Montar e soldar tubulação - linha/estrutura:
| 1.6.5.3.9.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.5.3.9.4 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.5.3.10 |  |  |  |  | Linha 6"-S3-14E-5388-H | Linha 6"-S3-14E-5388-H - linha/estrutura:
| 1.6.5.3.10.1 |  |  |  |  | Montar suportes | Montar suportes - linha/estrutura:
| 1.6.5.3.10.2 |  |  |  |  | Montar e soldar tubulação | Montar e soldar tubulação - linha/estrutura:
| 1.6.5.3.10.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.5.3.10.4 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.5.3.11 |  |  |  |  | Linha 16''-S3-14E-5393-H | Linha 16''-S3-14E-5393-H - linha/estrutura:
| 1.6.5.3.11.1 |  |  |  |  | Montar e soldar tubulação | Montar e soldar tubulação - linha/estrutura:
| 1.6.5.3.11.2 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.5.3.11.3 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.5.3.12 |  |  |  |  | Linha 6"-S3-14E-5392-H | Linha 6"-S3-14E-5392-H - linha/estrutura:
| 1.6.5.3.12.1 |  |  |  |  | Montar suportes | Montar suportes - linha/estrutura:
| 1.6.5.3.12.2 |  |  |  |  | Montar e soldar tubulação | Montar e soldar tubulação - linha/estrutura:
| 1.6.5.3.12.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.5.3.12.4 |  |  |  |  | Montar de válvula gaveta de 6" | Montar de válvula gaveta de 6" - linha/estrutura:
| 1.6.5.3.12.5 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.5.4 |  |  |  |  | Montagem dos Flash Tanques | Montagem dos Flash Tanques - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.1 |  |  |  |  | Construção de base civil ( Hydro) | Construção de base civil ( Hydro) - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.2 |  |  |  |  | FT-14E-01A | FT-14E-01A - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.2.1 |  |  |  |  | Fornecimento de FT (Hydro) | Fornecimento de FT (Hydro) - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.2.2 |  |  |  |  | Nivelamento de base civil com shims | Nivelamento de base civil com shims - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.2.3 |  |  |  |  | Posicionamento do tanque sobre a base | Posicionamento do tanque sobre a base - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.2.4 |  |  |  |  | Verificação de alinhamento topogáfico | Verificação de alinhamento topogáfico - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.2.5 |  |  |  |  | Grauteamento das bases civil | Grauteamento das bases civil - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.3 |  |  |  |  | FT-14E-01B | FT-14E-01B - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.3.1 |  |  |  |  | Fornecimento de FT (Hydro) | Fornecimento de FT (Hydro) - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.3.2 |  |  |  |  | Nivelamento de base civil com shims | Nivelamento de base civil com shims - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.3.3 |  |  |  |  | Posicionamento do tanque sobre a base | Posicionamento do tanque sobre a base - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.3.4 |  |  |  |  | Verificação de alinhamento topogáfico | Verificação de alinhamento topogáfico - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.3.5 |  |  |  |  | Grauteamento das bases civil | Grauteamento das bases civil - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.4 |  |  |  |  | Montagem da palataforma, escada e guarda corpo do tanque | Montagem da palataforma, escada e guarda corpo do tanque - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.5 |  |  |  |  | P-14E-07A | P-14E-07A - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.5.1 |  |  |  |  | Nivelamento de base civil com shims | Nivelamento de base civil com shims - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.5.2 |  |  |  |  | Posicionamento da bomba sobre a base | Posicionamento da bomba sobre a base - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.5.3 |  |  |  |  | Verificação de alinhamento topogáfico | Verificação de alinhamento topogáfico - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.5.4 |  |  |  |  | Grauteamento da base | Grauteamento da base - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.5.5 |  |  |  |  | Alinhamento a laser do conjunto motor bomba | Alinhamento a laser do conjunto motor bomba - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.6 |  |  |  |  | P-14E-07A | P-14E-07A - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.6.1 |  |  |  |  | Nivelamento de base civil com shims | Nivelamento de base civil com shims - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.6.2 |  |  |  |  | Posicionamento da bomba sobre a base | Posicionamento da bomba sobre a base - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.6.3 |  |  |  |  | Verificação de alinhamento topogáfico | Verificação de alinhamento topogáfico - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.6.4 |  |  |  |  | Grauteamento da base | Grauteamento da base - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.6.5 |  |  |  |  | Alinhamento a laser do conjunto motor bomba | Alinhamento a laser do conjunto motor bomba - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.7 |  |  |  |  | Montagem de tubulações e suportes | Montagem de tubulações e suportes - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.7.1 |  |  |  |  | Linha 4'' - S3-14E-5309/5326-H | Linha 4'' - S3-14E-5309/5326-H - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.7.1.1 |  |  |  |  | Montar suportes | Montar suportes - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.7.1.2 |  |  |  |  | Montar e soldar tubulação | Montar e soldar tubulação - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.7.1.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.7.1.4 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.7.2 |  |  |  |  | Linha 3'' - S3-14E-5308-H | Linha 3'' - S3-14E-5308-H - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.7.2.1 |  |  |  |  | Montar suportes | Montar suportes - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.7.2.2 |  |  |  |  | Montar e soldar tubulação | Montar e soldar tubulação - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.7.2.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.7.2.4 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.7.3 |  |  |  |  | Linha 4"-S3-14E-5311-H | Linha 4"-S3-14E-5311-H - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.7.3.1 |  |  |  |  | Montar suportes | Montar suportes - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.7.3.2 |  |  |  |  | Montar e soldar tubulação | Montar e soldar tubulação - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.7.3.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.7.3.4 |  |  |  |  | Teste hidrostático | Teste hidrostático - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.7.4 |  |  |  |  | Linha 4"-S3-14E-FT-018_Dreno | Linha 4"-S3-14E-FT-018_Dreno - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.7.4.1 |  |  |  |  | Montar suportes | Montar suportes - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.7.4.2 |  |  |  |  | Montar e soldar tubulação | Montar e soldar tubulação - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.7.4.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.7.5 |  |  |  |  | Linha 3"-S3-14E-FT-01B_ATM | Linha 3"-S3-14E-FT-01B_ATM - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.7.5.1 |  |  |  |  | Montar suportes | Montar suportes - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.7.5.2 |  |  |  |  | Montar e soldar tubulação | Montar e soldar tubulação - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.7.5.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.7.6 |  |  |  |  | Linha 3'' - PSV-FT-14E-01A | Linha 3'' - PSV-FT-14E-01A - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.7.6.1 |  |  |  |  | Montar suportes | Montar suportes - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.7.6.2 |  |  |  |  | Montar e soldar tubulação | Montar e soldar tubulação - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.7.6.3 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8 |  |  |  |  | Tie Ins | Tie Ins - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.1 |  |  |  |  | TIE IN_123/128 Desaerador_E-14A-02C | TIE IN_123/128 Desaerador_E-14A-02C - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.1.1 |  |  |  |  | Fazer EBTV do desaerador | Fazer EBTV do desaerador - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.1.2 |  |  |  |  | Desmontagem de linhas de drenagem | Desmontagem de linhas de drenagem - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.1.3 |  |  |  |  | Montar linha 6"-S3-14E-5397-H | Montar linha 6"-S3-14E-5397-H - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.1.4 |  |  |  |  | Montar linha 6"-S3-14E-5398-H | Montar linha 6"-S3-14E-5398-H - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.1.5 |  |  |  |  | Retirar EBTV do desaerador | Retirar EBTV do desaerador - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.2 |  |  |  |  | TIE IN_110/111 Desaerador_E-14A-02B | TIE IN_110/111 Desaerador_E-14A-02B - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.2.1 |  |  |  |  | Fazer EBTV do desaerador | Fazer EBTV do desaerador - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.2.2 |  |  |  |  | Desmontagem de linhas de drenagem | Desmontagem de linhas de drenagem - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.2.3 |  |  |  |  | Montar linha 6"-S3-14E-5399-H | Montar linha 6"-S3-14E-5399-H - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.2.4 |  |  |  |  | Montar linha 6"-S3-14E-5400-H | Montar linha 6"-S3-14E-5400-H - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.2.5 |  |  |  |  | Retirar EBTV do desaerador | Retirar EBTV do desaerador - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.3 |  |  |  |  | TIE IN_112/114 Desaerador_E-14A-02A | TIE IN_112/114 Desaerador_E-14A-02A - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.3.1 |  |  |  |  | Fazer EBTV do desaerador | Fazer EBTV do desaerador - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.3.2 |  |  |  |  | Desmontagem de linhas de drenagem | Desmontagem de linhas de drenagem - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.3.3 |  |  |  |  | Montar linha 6"-S3-14E-5401-H | Montar linha 6"-S3-14E-5401-H - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.3.4 |  |  |  |  | Montar linha 6"-S3-14E-5402-H | Montar linha 6"-S3-14E-5402-H - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.3.5 |  |  |  |  | Retirar EBTV do desaerador | Retirar EBTV do desaerador - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.4 |  |  |  |  | TIE-IN_114 - Parada | TIE-IN_114 - Parada - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.4.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente 6"-S3-14A-1328-(H50) | Fazer Ebtv da linha existente 6"-S3-14A-1328-(H50) - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.4.2 |  |  |  |  | Desmontar trecho da linha existente | Desmontar trecho da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.4.3 |  |  |  |  | Montar e soldar spool | Montar e soldar spool - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.4.4 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.4.5 |  |  |  |  | Montar de válvula gaveta de 6" | Montar de válvula gaveta de 6" - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.4.6 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha | Remover Ebtv da linha - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.5 |  |  |  |  | TIE-IN_115 - Parada | TIE-IN_115 - Parada - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.5.1 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente 16"-S3-14A-1323 | Fazer Ebtv da linha existente 16"-S3-14A-1323 - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.5.2 |  |  |  |  | Desmontar flange cego da linha existente | Desmontar flange cego da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.5.3 |  |  |  |  | Montar de válvula gaveta de 16" | Montar de válvula gaveta de 16" - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.5.4 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha | Remover Ebtv da linha - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.11 |  |  |  |  | Tie in 113 - Parada | Tie in 113 - Parada - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.11.7 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente | Fazer Ebtv da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.11.8 |  |  |  |  | Cortar trecho de 2"na linha existente | Cortar trecho de 2"na linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.11.9 |  |  |  |  | Montar e soldar spool de 2" | Montar e soldar spool de 2" - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.11.10 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.11.11 |  |  |  |  | Montar de válvula gaveta de 2" | Montar de válvula gaveta de 2" - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.11.12 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha existente | Remover Ebtv da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.12 |  |  |  |  | Tie in 120 - Parada | Tie in 120 - Parada - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.12.7 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente | Fazer Ebtv da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.12.8 |  |  |  |  | Cortar trecho de 2"na linha existente | Cortar trecho de 2"na linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.12.9 |  |  |  |  | Montar e soldar spool de 2" | Montar e soldar spool de 2" - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.12.10 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.12.11 |  |  |  |  | Montar de válvula gaveta de 2" | Montar de válvula gaveta de 2" - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.12.12 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha existente | Remover Ebtv da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.6 |  |  |  |  | Tie in 155 | Tie in 155 - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.6.7 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente | Fazer Ebtv da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.6.8 |  |  |  |  | Cortar trecho de 2"na linha existente | Cortar trecho de 2"na linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.6.9 |  |  |  |  | Montar e soldar spool de 2" | Montar e soldar spool de 2" - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.6.10 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.6.11 |  |  |  |  | Montar de válvula gaveta de 2" | Montar de válvula gaveta de 2" - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.6.12 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha existente | Remover Ebtv da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.7 |  |  |  |  | Tie in 158 | Tie in 158 - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.7.7 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente | Fazer Ebtv da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.7.8 |  |  |  |  | Cortar trecho de 4"na linha existente | Cortar trecho de 4"na linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.7.9 |  |  |  |  | Montar e soldar spool de 4" | Montar e soldar spool de 4" - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.7.10 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.7.11 |  |  |  |  | Montar de válvula gaveta de 4" | Montar de válvula gaveta de 4" - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.7.12 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha existente | Remover Ebtv da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.8 |  |  |  |  | Tie in 169 | Tie in 169 - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.8.7 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente | Fazer Ebtv da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.8.8 |  |  |  |  | Cortar trecho de 2"na linha existente | Cortar trecho de 2"na linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.8.9 |  |  |  |  | Montar e soldar spool de 2" | Montar e soldar spool de 2" - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.8.10 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.8.11 |  |  |  |  | Montar de válvula gaveta de 2" | Montar de válvula gaveta de 2" - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.8.12 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha existente | Remover Ebtv da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.9 |  |  |  |  | Tie in 173 | Tie in 173 - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.9.7 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente | Fazer Ebtv da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.9.8 |  |  |  |  | Cortar trecho de 6"na linha existente | Cortar trecho de 6"na linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.9.9 |  |  |  |  | Montar e soldar spool de 6" | Montar e soldar spool de 6" - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.9.10 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.9.11 |  |  |  |  | Montar de válvula gaveta de 6" | Montar de válvula gaveta de 6" - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.9.12 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha existente | Remover Ebtv da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.10 |  |  |  |  | Tie in 178 | Tie in 178 - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.10.7 |  |  |  |  | Fazer Ebtv da linha existente | Fazer Ebtv da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.10.8 |  |  |  |  | Cortar trecho de 1"na linha existente | Cortar trecho de 1"na linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.10.9 |  |  |  |  | Montar e soldar spool de 1" | Montar e soldar spool de 1" - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.10.10 |  |  |  |  | Inspeção ENDs das soldas | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.10.11 |  |  |  |  | Montar de válvula gaveta de 1" | Montar de válvula gaveta de 1" - linha/estrutura:
| 1.6.5.4.8.10.12 |  |  |  |  | Remover Ebtv da linha existente | Remover Ebtv da linha existente - linha/estrutura:
| 1.6.5.5 |  |  |  |  | Pre-Comissionamento | Pre-Comissionamento - linha/estrutura:
| 1.6.5.5.1 |  |  |  |  | Complementação mecânica | Complementação mecânica - linha/estrutura:
| 1.6.5.5.2 |  |  |  |  | Pré Comissionamento | Pré Comissionamento - linha/estrutura:
| 1.7 |  |  |  |  | TESTES E COMISSIONAMENTO | TESTES E COMISSIONAMENTO - linha/estrutura:
| 1.7.1 |  |  |  |  | Atividades de Comissionamento | Atividades de Comissionamento - linha/estrutura:
| 1.7.2 |  |  |  |  | Operação assistida | Operação assistida - linha/estrutura:
| 1.10 |  |  |  |  | DESMOBILIZAÇÃO | DESMOBILIZAÇÃO - linha/estrutura:
| 1.10.1 |  |  |  |  | Desmobilização de materiais, equipamentos e canteiro | Desmobilização de materiais, equipamentos e canteiro - linha/estrutura:
| 1.10.2 |  |  |  |  | Entrega do data book | Entrega do data book - linha/estrutura:
Note on B3: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Preenchimento automático
Note on H3: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Preenchimento automático

## dados de apoio (hidden)
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(VP) Sistema de Vapor de média pressão
(VP) Sistema de Vapor de média pressão
(VP) Sistema de Vapor de média pressão
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(VP) Sistema de Vapor de média pressão
(VP) Sistema de Vapor de média pressão
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(AR) Sistema de Água de Resfriamento
(AR) Sistema de Água de Resfriamento
(AR) Sistema de Água de Resfriamento
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(AR) Sistema de Água de Resfriamento
(AR) Sistema de Água de Resfriamento
(AR) Sistema de Água de Resfriamento
(AR) Sistema de Água de Resfriamento
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(VP) Sistema de Vapor de média pressão
(VP) Sistema de Vapor de média pressão
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(VP) Sistema de Vapor de média pressão
(VP) Sistema de Vapor de média pressão
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(VP) Sistema de Vapor de média pressão
(VP) Sistema de Vapor de média pressão
(VP) Sistema de Vapor de média pressão
(AR) Sistema de Água de Resfriamento
(AR) Sistema de Água de Resfriamento
(AR) Sistema de Água de Resfriamento
(AR) Sistema de Água de Resfriamento
(AR) Sistema de Água de Resfriamento
(AR) Sistema de Água de Resfriamento
(CA) Sistema Caldeiras B e C | CIV | Genilson | 1.1/2"-C4-14E-5351
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Gilvanderson | 1.1/2"-S1-14E-5344
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado |  | Pedro | 10"-S1-14E-5385-H
(VP) Sistema de Vapor de média pressão |  | Cézar | 10"-S3-14E-5332-H
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado |  | Osvaldo | 10"-S3-14E-5334-H
(AR) Sistema de Água de Resfriamento |  | Flávio | 10"-S3-14E-5395-H
(AR) Sistema de Água de Resfriamento |  |  | 10"-S3-14E-5396-H
(CA) Sistema Caldeiras B e C |  |  | 12"-S3-14E-5306-H
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado |  |  | 12"-S3-14E-5321-H
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado |  |  | 12"-S3-14E-5381-H
(CA) Sistema Caldeiras B e C |  |  | 12"-S3-14E-5405-H
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado |  |  | 14"-S3-14E-5314-H
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado |  |  | 14"-S3-14E-5403-H
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado |  |  | 14"-S3-14E-5404-H
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado |  |  | 16"-S3-14E-5393-H
(CA) Sistema Caldeiras B e C |  |  | 2"-A1-14E-5352
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras |  |  | 2"-S2-14E-5343-H
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado |  |  | 2"-S2-14E-5348-H
(VP) Sistema de Vapor de média pressão |  |  | 2"-S2-14E-5349-H
(VP) Sistema de Vapor de média pressão |  |  | 20"-S3-14E-5313-H
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado |  |  | 24"-S3-14E-5312-H
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado |  |  | 3"-S1-14E-5346-H
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado |  |  | 3"-S1-14E-5347-H
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras |  |  | 3"-S2-14E-5354-H
3"-S3-14E-5308-H
3"-S3-14E-5310-H
3"-S3-14E-5316-H
3"-S3-14E-5319-H
3"-S3-14E-5324-H
3"-S3-14E-5327-H
3"-S3-14E-5330-H
3"-S3-14E-5371-H
3"-W2-14E-5353
4"-S2-14E-5342-H
4"-S3-14E-5309-H
4"-S3-14E-5311-H
4"-S3-14E-5326-H
4"-S3-14E-5406-H
4"-W6-14E-5364
4"-W6-14E-5365
4"-W6-14E-5366
6"-S1-14E-5345-H
6"-S2-14E-5350-H
6"-S3-14E-5300-H
6"-S3-14E-5302-H
6"-S3-14E-5304-H
6"-S3-14E-5305-H
6"-S3-14E-5317-H
6"-S3-14E-5320-H
6"-S3-14E-5322-H
6"-S3-14E-5328-H
6"-S3-14E-5341-H
6"-S3-14E-5374-H
6"-S3-14E-5375-H
6"-S3-14E-5376-H
6"-S3-14E-5377-H
6"-S3-14E-5378-H
6"-S3-14E-5379-H
6"-S3-14E-5388-H
6"-S3-14E-5392-H
6"-S3-14E-5397-H
6"-S3-14E-5398-H
6"-S3-14E-5399-H
6"-S3-14E-5400-H
6"-S3-14E-5401-H
6"-S3-14E-5402-H
6"-W6-14E-5362
6"-W6-14E-5363
6"-W6-14E-5386
6"-W6-14E-5387
8"-S1-14E-5410-H
8"-S1-14E-5411-H
8"-S3-14E-5301-H
8"-S3-14E-5307-H
8"-S3-14E-5315-H
8"-S3-14E-5318-H
8"-S3-14E-5333-H
8"-S3-14E-5335-H
8"-S3-14E-5336-H
8"-S3-14E-5355-H
8"-S3-14E-5356-H
8"-S3-14E-5357-H
8"-S3-14E-5384-H
8"-S3-14E-5389-H
TIE-IN_141_8"-S3-14E-5356-H
TIE-IN_143_8"-S3-14E-5357-H
TIE-IN_145_8"-S3-14E-5355-H
TIE-IN_108_14"-S3-14E-5367-H
TIE-IN_109_24"-S3-14E-5312-H
TIE-IN_110_6"-S3-14E-5399-H
TIE-IN_111_6"-S3-14E-5400-H
TIE-IN_112_6"-S3-14E-5401-H
TIE-IN_113_8"-S3-14A-5301-H
TIE-IN_114_6"-S3-14E-5392-H
TIE-IN_115_16"-S3-14E-5393-H
TIE-IN_116_6"-S3-14E-5379-H
TIE-IN_117_6"-S3-14E-5378-H
TIE-IN_118_6"-S3-14E-5377-H
TIE-IN_119_6"-S3-14E-5376-H
TIE-IN_120_6"-S3-14E-5402-H
TIE-IN_121_6"-S3-14E-5375-H
TIE-IN_122_6"-S3-14E-5374-H
TIE-IN_123_6"-S3-14E-5397-H
TIE-IN_124_6"-S3-14E-5322-H
TIE-IN_125_3"-S3-14E-5324-H
TIE-IN_126_6"-S3-14E-5328-H
TIE-IN_127_3"-S3-14E-5330-H
TIE-IN_128_6"-S3-14E-5398-H
TIE-IN_129_1.1/2"-S1-14E-5344
TIE-IN_130_6"-S1-14E-5345-H
TIE-IN_131_8"-S3-14E-5333-H
TIE-IN_132_10"-S3-14E-5395-H
TIE-IN_133_1.1/2"-C4-14E-5351
TIE-IN_134_2"-A1-14E-5352
TIE-IN_135_3"-W2-14E-5353
TIE-IN_136_6"-S2-14E-5350-H
TIE-IN_137_8"-S2-14E-5412-H
TIE-IN_138_10"-S3-14E-5396-H
TIE-IN_139_6"-S3-14E-5383-H
TIE-IN_140_14"-S3-14E-5314-H
TIE-IN_142_14"-S3-14E-5403-H
TIE-IN_144_14"-S3-14E-5404-H
TIE-IN_147_4"-W6-14E-5364-H
TIE-IN_149_6"-W6-14E-5362
TIE-IN_150_6"-W6-14E-5363
TIE-IN_152_4"-W6-14E-5365
TIE-IN_153_4"-W6-14E-5366
TIE-IN_154_6"-W6-14E-5363
TIE-IN_155_2"-S3-14E-5368-H
TIE-IN_158_4"-W6-14E-5391
TIE-IN_159_8"-S3-14E-5336-H
TIE-IN_161_8"-S3-14E-5384
TIE-IN_164_10"-S1-14E-5385-H
TIE-IN_167_6"-W6-14E-5386
TIE-IN_168_6"-W6-14E-5387
TIE-IN_169_2"-W2-14-P-1284
TIE-IN_171_8"-S3-14E-5389-H
TIE-IN_172_8"-S2-14E-5409-H
TIE-IN_173_6"-S3-14E-5394-H
TIE-IN_174_8"-S2-14E-5390-H
TIE-IN_175_8"-S2-14E-5408-H
TIE-IN_176_3"-W6-14E-5407
TIE-IN_177_1.1/2"-A2-14E-5413
TIE-IN_178_3/4"-W2-14E-5521
6"-S3-TL-VENT-0001-H
DRENAGEM DO PISO DA BASE DO NOVO POLIDOR
TIE IN CALDEIRA B 12"-S3-14A-1432-H
TIE IN CALDEIRA C 12"-S3-14A-1433-H
1/2"-PI-TRIM-LINE-FT-14E-01A
3"-PSV-TRIM-LINE-FT-14E-01A vent
4"-S3-14E-FT-14E-01B_DRENO
6"-S3-14E-5394-H
Tanque de condensado
Mezanino
Desareador
Tanque polidor

## BACKLOG OORTUNIDADE (hidden)
[58 empty] | 1 | PROGRAMADO |  |  | 2 | CONCLUÍDO |  |  | 0 | REPROGRAMADO
[15 empty] | SEM04 | [6 empty] | SEM05 | [6 empty] | SEM06 | [6 empty] | SEM07 | [6 empty] | SEM08 | [6 empty] | SEM09 | [6 empty] | SEM10 | [6 empty] | SEM10
[15 empty] | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB
EDT | SISTEMA | DISCIPLINA | Local da tarefa | ÁREA | EIXO | Atividade | Desenho | FRENTE SERVIÇO | RECURSO NECESSÁRIO | QTD. | UNID. | % CONCLUIDO ACUM. | % AVANÇO PROGR. | OBS.: | time axis 2024-01-21 to 2024-03-16
1.6.1.1.2.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Rua E19 |  |  | Montagem de andaime Rua E19 (Dilatador) - Tubulação de 6''' |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-19: 2; 2024-02-20: 2; 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 2
1.6.1.1.2.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Rua E & Torre de resfriamento |  |  | Desmontagem de andaime |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-04 to 2024-03-08
1.6.1.1.2.4 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Rua E19 |  |  | Montagem de andaime Rua E19 (Dilatador/14C) - Tubulação de 6'' |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-19: 2; 2024-02-20: 2; 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 2
1.6.1.1.2.3 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | 14C |  |  | Montagem de andaime 14C - Tubulação de 6'' |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A
1.6.4.2.1.4.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | ANDAIME | Pipe rack_Rua N18 entre as áreas 4A e 4B | 53 |  | Montagem de andaime Linha 14"-S3-14E-5314-H Linha 20'' |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-19: 2; 2024-02-20: 2; 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 2; 2024-02-26: 1; 2024-02-27: 1; 2024-02-28: 1; 2024-02-29: 1; 2024-03-01: 1
1.6.1.1.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 2º trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | 92 | m | 80% | 20% |  | 2024-02-15: 2; 2024-02-16: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 1; 2024-02-29: 1
1.6.1.1.1.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | Montar e soldar suportes - 2º trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-16: 2; 2024-02-19: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 1
1.6.1.1.1.6 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | Inspeção ENDs das soldas - 2º trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | INSPEÇÃO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-19: 2; 2024-02-20: 2
1.6.1.3 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | CIVIL | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 53 |  | Base civil suporte PS1-2900-58-0707 |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A
1.6.1.1.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | Montagem de andaime para e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 2º trecho |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-15: 2; 2024-02-16: 2
1.6.1.1.2.3 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 53 |  | Montar e soldar linhas (6''W6-14E-5386/5387) dos tie ins 154/167/168 para o pipe rack - 1º Trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | 16 | m | N/A | N/A | Equipe de andaime relocada para montagem do andaime do Dilatador tubulação de 20'', atraso de 1 dia no início da atividade; Pausa na atividade 23/02, devido a montagem de andaime para realização de tie in | 2024-02-15: 0; 2024-02-16: 0; 2024-02-20: 0; 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 0; 2024-02-27: 2
1.6.1.1.2.4 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 53 |  | Montar e soldar linhas (4''W6-14E-5364/5365/5366) dos tie ins 147/152/153 para o pipe rack - 2º Trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | 13 | m | 10% | 100% |  | 2024-02-16: 2; 2024-02-19: 2; 2024-02-20: 2; 2024-02-21: 2
1.6.1.1.2.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 53 |  | Montar e soldar suportes | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Atividade não iniciou 22/02/2024 devido à não conclusão do pois equipe foi relocada para o dilatador 1 dia | 2024-02-22: 0; 2024-02-23: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 1; 2024-02-29: 1
1.6.1.1.2.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 53 |  | Inspeção ENDs das soldas | D3-2900-58-T-1001-R3 | INSPEÇÃO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-15: 2; 2024-02-16: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 2; 2024-02-27: 1; 2024-02-28: 1
1.6.1.1.3.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Montar e soldar suportes - 2º Trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | 13 | m | 100% | 100% |  | 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 2
1.6.1.1.3.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Inspeção ENDs das soldas - 2º Trecho |  | INSPEÇÃO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-02-29 to 2024-03-01; 2024-03-04; 2024-03-11
1.6.1.1.4.4 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua E 19 | 53 |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 2º trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-01; 2024-03-04 to 2024-03-08; 2024-03-11
1.6.1.2.1.4.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Tie Ins (154, 167.168) | 53 |  | Montagem de Tie Ins (154, 167,168) |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Relização de tie In 168; equipe relocada para solda de dilatador; e Solda das curvas da Rua E com a rua N18 | 2024-02-26: 0
1.6.1.1.5.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_14C |  |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-13 to 2024-03-15
1.6.1.1.4.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua E 19 | 53 |  | Montar e soldar suportes - 2º trecho |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-08; 2024-03-11 to 2024-03-12
1.6.1.1.4.6 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua E 19 | 53 |  | Inspeção ENDs das soldas - 2º trecho |  | INSPEÇÃO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-13
1.6.4.2.1.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | ANDAIME | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Montagem de andaime Linha 20"-S3-14E-5313-H |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-15: 2; 2024-02-16: 2
1.6.4.2.1.1.1.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Montar e soldar complemento estrutural do Pipe Rack Linha 20"-S3-14E-5313-H |  | MARCOS DOS ANJOS | Necessidade do bloqueio da Rua para realização de atividade. | 16 | m | N/A | N/A | atividade não realizada por falta de bloqueio da via/guindaste | 2024-02-15: 2; 2024-02-16: 2; 2024-02-19: 0; 2024-02-20: 0; 2024-02-21: 0; 2024-02-22: 0; 2024-02-23: 0; 2024-02-26: 1; 2024-02-27: 1; 2024-02-28: 1; 2024-02-29: 1; 2024-03-01: 1
1.6.4.2.1.1.1.2 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Montar e soldar trecho de linha 20"-S3-14E-5313-H |  | MARCOS DOS ANJOS | Necessidade de guindaste | 13 | m | 0% | 100% | atividade não realizada por falta de guindaste | 2024-02-16: 2; 2024-02-19: 0; 2024-02-20: 0; 2024-02-21: 0; 2024-02-22: 0; 2024-02-26: 1; 2024-02-27: 1; 2024-02-28: 1; 2024-02-29: 1; 2024-03-01: 1
1.6.4.2.1.4.1.4 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 entre as áreas 4A e 4B | 53 |  | Montar e soldar trecho de linha 14"-S3-14E-5314-H 2º trecho |  | MARCOS DOS ANJOS |  | N/A | N/A | N/A | N/A | BACKLOG DE OPORTUNIDADE | 2024-02-19: 2; 2024-02-20: 2; 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 2; 2024-02-26: 1; 2024-02-27: 1; 2024-02-28: 1; 2024-02-29: 1; 2024-03-01: 1
1.6.3.1.1.4 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar e soldar linha 2º trecho (Linha 3-S3-14E-5330-H) |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-15: 2; 2024-02-16: 2
1.6.3.1.1.5 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar suportes 2º trecho ((Linha 3-S3-14E-5330-H)) |  | GILVANDERSON |  | 16 | m | N/A | N/A | , | 2024-02-16: 2; 2024-02-19: 2; 2024-02-20: 2; 2024-02-21: 2
1.6.3.1.1.6 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Inspeção ENDs das soldas 2º trecho (Linha 3-S3-14E-5330-H) |  | GILVANDERSON |  | 13 | m | 0% | 100% |  | 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2
1.6.3.1.1.7 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Teste hidrostático (Linha 3-S3-14E-5330-H) |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Aguardando material Socolete | 2024-02-22: 0; 2024-02-23: 0
1.6.3.1.1.8 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Isolamento térmico |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A
1.6.3.1.2.3 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar e soldar linha 2º trecho Linha 3"-S3-14E-5324-H |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Atividade não inicio devido a realização do Tie In 124 | 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 2; 2024-02-26: 0; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 1; 2024-02-29: 1; 2024-03-01: 1
1.6.3.1.2.4 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar suportes 2º trecho Linha 3"-S3-14E-5324-H |  | GILVANDERSON |  | 16 | m | N/A | N/A | Equipe relocada para atividade do linha 5335 | 2024-02-27: 0; 2024-02-28: 1; 2024-02-29: 2
1.6.3.1.2.5 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Inspeção ENDs das soldas Linha 3"-S3-14E-5324-H |  | INSPEÇÃO |  | 13 | m | 0% | 100% | bar: 2024-02-29 to 2024-03-01
1.6.2.5.2 | (CD) Sistema de Polimento | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Solda de reforço estruturarl ( 05 peças ) |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-02-28 to 2024-03-01; 2024-03-04 to 2024-03-07
1.6.3.1.2.6 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Teste hidrostático |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A
1.6.3.1.3.2 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar e soldar linha 2º trecho Linha 6"-S3-14E-5322-H |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-02-29 to 2024-03-01; 2024-03-04 to 2024-03-05
1.6.3.1.3.3 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar suportes Linha 6"-S3-14E-5322-H |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-05 to 2024-03-08
1.6.3.1.3.4 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Inspeção ENDs das soldas Linha 6"-S3-14E-5322-H |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-08; 2024-03-11
1.6.3.1.4.2 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar e soldar linha 2º trecho Linha 6"-S3-14E-5328-H |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-14 to 2024-03-15
1.6.3.1.7 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Linha 3"-S3-14E-5310/5327 -H Trecho área 14A Montar suportes |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-02-29 to 2024-03-01; 2024-03-04 to 2024-03-05; 2024-03-11 to 2024-03-12
1.6.3.1.7.1.3 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado |  |  | Linha 3"-S3-14E-5310/5327 -H Trecho área 14A Inspeção ENDs das soldas |  | INSPEÇÃO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-05 to 2024-03-07
1.6.3.1.7.2.1 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado |  |  | Montar e soldar linha Linha 3"-S3-14E-5310/5327 -H - Trecho das caldeiras |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-07 to 2024-03-08; 2024-03-11 to 2024-03-15
1.6.3.1.7.2.5 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado |  |  | Fabricação de linha 8'' 5333 |  | GILVANDERSON | Backlog de Oportunidade | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-26: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 1; 2024-02-29: 1; 2024-03-01: 1; 2024-03-04: 1; 2024-03-05: 1; 2024-03-06: 1; 2024-03-07: 1; 2024-03-08: 1
1.6.3.1.13.1 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado |  |  | Montar e soldar linha Linha 8'' -S3-14E-5355/5356/5357-H |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-06 to 2024-03-08; 2024-03-11 to 2024-03-15
1.6.3.1.1 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado |  |  | Montagem de andaime Linha 3-S3-14E-5330-H |  | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-15: 2; 2024-02-16: 2; 2024-02-19: 2; 2024-02-26: 2; 2024-02-27: 1; 2024-02-28: 1; 2024-02-29: 1; 2024-03-01: 1
1.6.3.1.2 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado |  |  | Montagem de andaime Linha 3"-S3-14E-5324-H |  | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-20: 2; 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-26: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 1; 2024-02-29: 1; 2024-03-01: 1
1.6.3.1.2 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado |  |  | Montagem de andaime para solda de PIPE rack |  | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-26: 2; 2024-02-27: 1; 2024-02-28: 1
1.6.3.1.3 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado |  |  | Montagem de andaime Linha 6"-S3-14E-5322-H |  | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-23: 2
1.6.3.1.4 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado |  |  | Montagem de andaime Linha 6"-S3-14E-5328-H |  | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A

## Resumo (hidden)
STATUS DAS ATIVIDADES DA SEMANA
0 | Reprogramado | #REF!
1 | Programado | #REF!
2 | Concluído | #REF!