## Prontidão Médio Prazo
ITEM | LOCAL | WBS DA ATIVIDADE IMPACTADA | ATIVIDADE IMPACTADA (DESCRIÇÃO) | GRUPO | RESTRIÇÃO DETECTADA | AÇÃO A SER TOMADA | DATA DE MAPEAMENTO | DATA DE IMPACTO | TÉRMINO PREV. (BASELINE) | SEMANA | RESPONSÁVEL | DISCIPLINA | EMPRESA | TÉRMINO PREVISTO | TÉRMINO REAL | STATUS | OBSERVAÇÕES
2 | Caldeiras D&E | 1.2.3.2 | Estrutura Provisória para movimentação das caldeiras | Material | Em definição de TAC |  | 2024-04-08 | Seg 25/03/24 | Sex 26/04/24 | 13 |  | Mec | Hydro |  |  | Concluída
4 | Caldeiras D&E | 1.2.3.3.1 | Vigas de rolamento | Material | Em definição de TAC |  | 2024-04-08 | Ter 19/03/24 | Qua 10/04/24 | 15 |  | Mec | Hydro | 2024-05-15 | 2024-05-15 | Concluída
5 | Caldeiras D&E | 1.2.3.3.3 | Carrinho de translado | Material | Em definição de TAC |  | 2024-04-15 | Qui 18/04/24 | Qua 08/05/24 | 16 |  | Mec | Hydro |  |  | Atrasada
6 | Caldeiras D&E | 1.2.3.3.4 | Plataforma EL. 3,309m | Material | Em definição de TAC |  |  | Ter 30/04/24 | Ter 04/06/24 | 18 |  | Mec | Hydro |  |  | Atrasada
7 | Caldeiras D&E | 1.2.3.4.1.2 | 14"-S3-14E-5501-H - VAPOR | Material | Pendência de fornecimento de materiais de fabricação pela Hydro | Fornecimento de materiais | 2024-04-15 | Sex 03/05/24 | Seg 13/05/24 | 18 | Cristiana | Mec | Hydro |  |  | Atrasada
8 | Caldeiras D&E | 1.2.3.3.5 | PlataformaEL. 5,030m | Material | Em definição de TAC |  | 2024-04-22 | Sex 10/05/24 | Seg 15/07/24 | 19 |  | Mec | Hydro |  |  | Atrasada
9 | Caldeiras D&E | 1.2.3.3.6 | PlataformaEL. 7,420m&7,350m | Material | Em definição de TAC |  | 2024-05-13 | Qua 29/05/24 | Qua 03/07/24 | 22 |  | Mec | Hydro |  |  | Atrasada
9 | Caldeiras D&E | 1.3.1 | Liberação do prédio D&E pela Hydro | Predecessora | Atraso na liberação do prédio | Alinhamento da nova data de liberação | 2024-06-10 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 22 | Cláudio | Mec | Hydro |  |  | Atrasada
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
Formulas:
DATA DE IMPACTO = IFERROR(VLOOKUP(Prontidao_MedioPrazo[[#This Row],[WBS DA ATIVIDADE IMPACTADA]],Cronograma!A:D,3,FALSE),"NÃO LOCALIZADO")
TÉRMINO PREV. (BASELINE) = IFERROR(VLOOKUP(Prontidao_MedioPrazo[[#This Row],[WBS DA ATIVIDADE IMPACTADA]],Cronograma!A:D,4,FALSE),"NÃO LOCALIZADO")
PRONTIDÃO MÉDIO PRAZO - CONTROLE DE AÇÕES E RESTRIÇÕES
Note on B6: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Inserir o Local - Frente de trabalho
Note on C6: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Inserir WBS do cronograma da atividade - "não mudar a WBS jamais"
Note on D6: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Descrição da atividade impactada. Esta coluna é uma fórmula que puxa o código da coluna "Atividade Impactada (ID)", não há necessidade de preenchimento, apenas garantir que a fórmula está na célula
Note on E6: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Categoria da restrição identificada
Note on F6: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Restrição identificada
Note on G6: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Plano de ação para eliminar a restrição identificada
Note on H6: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Data em que a restrição foi identificada
Note on I6: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Data de início da atividade impactada (fórmula está puxando a data de início do cronograma, não há necessidade de preenchimento desta coluna, apenas garantir que a fórmula está na célula e que o código da atividade foi inserido na coluna "ID")
Note on J6: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Primeira data prevista para eliminar a restrição. Esta data uma vez que é comprometida, não muda, caso há alterações na data prevista para eliminar a restrição, deverá ser alterada na coluna "Término Previsto"
Note on O6: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Término previsto para eliminar a restrição. Esta data será igual ao "Término Prev. (Baseline)", exceto quando houver reprogramação.
Note on P6: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Data real em que a restrição foi eliminada

## Cronograma
EDT | Nome | Início da Linha de Base | Término da linha de base
1 | MONTAGEM DAS CALDEIRAS D & E | Qui 24/08/23 | Qui 05/12/24
1.1 | Geral - Mobilização | Qui 24/08/23 | Qua 06/03/24
1.1.1 | Mobilização | Qui 24/08/23 | Qua 06/03/24
1.1.1.1 | Reunião de Kick off | Qui 24/08/23 | Qui 24/08/23
1.1.1.2 | Elaboração e aprovação do cronograma detalhado da obra | Sex 09/02/24 | Qua 21/02/24
1.1.1.3 | Elaboração e aprovação dos principais planos e procedimentos de construção | Qua 21/02/24 | Qua 06/03/24
1.1.1.4 | Instalação de Canteiro | Ter 06/02/24 | Sex 23/02/24
1.2 | Pipe Shop (Fabricação externa) | Qui 24/08/23 | Sex 27/09/24
1.2.1 | Recebimento dos projetos de detalhamento civis | Qui 24/08/23 | Qui 24/08/23
1.2.2 | Pré moldagem de bases | Seg 08/04/24 | Qua 17/04/24
1.2.2.1 | Pré moldagem de bases | Seg 08/04/24 | Qua 17/04/24
1.2.2.1.1 | Armação Base 01 | Seg 08/04/24 | Ter 09/04/24
1.2.2.1.2 | Armação Base 02 | Ter 09/04/24 | Qui 11/04/24
1.2.2.1.3 | Armação Base 03 | Qui 11/04/24 | Sex 12/04/24
1.2.2.1.4 | Forma Base 01 | Sex 12/04/24 | Seg 15/04/24
1.2.2.1.5 | Forma Base 02 | Sex 12/04/24 | Seg 15/04/24
1.2.2.1.6 | Forma Base 03 | Sex 12/04/24 | Seg 15/04/24
1.2.2.1.7 | Chumbadores Base 01 | Seg 15/04/24 | Seg 15/04/24
1.2.2.1.8 | Chumbadores Base 02 | Seg 15/04/24 | Seg 15/04/24
1.2.2.1.9 | Chumbadores Base 03 | Seg 15/04/24 | Seg 15/04/24
1.2.2.1.10 | Concretagem Base 01 | Seg 15/04/24 | Ter 16/04/24
1.2.2.1.11 | Concretagem Base 02 | Ter 16/04/24 | Ter 16/04/24
1.2.2.1.12 | Concretagem Base 03 | Ter 16/04/24 | Ter 16/04/24
1.2.2.1.13 | Desforma Base 01 | Ter 16/04/24 | Qua 17/04/24
1.2.2.1.14 | Desforma Base 02 | Qua 17/04/24 | Qua 17/04/24
1.2.2.1.15 | Desforma Base 03 | Qua 17/04/24 | Qua 17/04/24
1.2.3 | Fabricação de componentes | Ter 05/03/24 | Sex 27/09/24
1.2.3.1 | Aquisição de materiais para fabricação | Ter 05/03/24 | Ter 19/03/24
1.2.3.2 | Estrutura Provisória para movimentação das caldeiras | Seg 25/03/24 | Sex 26/04/24
1.2.3.2.1 | Traçagem e corte | Seg 25/03/24 | Ter 02/04/24
1.2.3.2.2 | Furação | Ter 02/04/24 | Sex 05/04/24
1.2.3.2.3 | Pré-montagem | Sex 05/04/24 | Qui 11/04/24
1.2.3.2.4 | Soldagem | Qui 11/04/24 | Ter 23/04/24
1.2.3.2.5 | Acabamento | Ter 23/04/24 | Sex 26/04/24
1.2.3.3 | Estrutura metálica | Ter 19/03/24 | Qua 31/07/24
1.2.3.3.1 | Vigas de rolamento | Ter 19/03/24 | Qua 10/04/24
1.2.3.3.1.1 | Traçagem e corte | Ter 19/03/24 | Qua 20/03/24
1.2.3.3.1.2 | Furação | Qua 20/03/24 | Qui 21/03/24
1.2.3.3.1.3 | Pré-montagem | Qui 21/03/24 | Seg 25/03/24
1.2.3.3.1.4 | Soldagem | Seg 25/03/24 | Seg 01/04/24
1.2.3.3.1.5 | Acabamento | Seg 01/04/24 | Qua 03/04/24
1.2.3.3.1.6 | Jateamento e pintura | Qua 03/04/24 | Qua 10/04/24
1.2.3.3.2 | Suportes das caldeiras | Qui 11/04/24 | Seg 06/05/24
1.2.3.3.2.1 | Traçagem e corte | Qui 11/04/24 | Seg 15/04/24
1.2.3.3.2.2 | Furação | Seg 15/04/24 | Ter 16/04/24
1.2.3.3.2.3 | Pré-montagem | Ter 16/04/24 | Qui 18/04/24
1.2.3.3.2.4 | Soldagem | Qui 18/04/24 | Ter 23/04/24
1.2.3.3.2.5 | Acabamento | Ter 23/04/24 | Sex 26/04/24
1.2.3.3.2.6 | Realizar ensaios nas soldas (LP e Ultrasson) | Sex 26/04/24 | Seg 29/04/24
1.2.3.3.2.7 | Jateamento e pintura | Seg 29/04/24 | Seg 06/05/24
1.2.3.3.3 | Carrinho de translado | Qui 18/04/24 | Qua 08/05/24
1.2.3.3.3.1 | Traçagem e corte | Qui 18/04/24 | Ter 23/04/24
1.2.3.3.3.2 | Furação | Ter 23/04/24 | Qui 25/04/24
1.2.3.3.3.3 | Pré-montagem | Qui 25/04/24 | Ter 30/04/24
1.2.3.3.3.4 | Soldagem | Ter 30/04/24 | Seg 06/05/24
1.2.3.3.3.5 | Acabamento | Seg 06/05/24 | Qua 08/05/24
1.2.3.3.4 | Plataforma EL. 3,309m | Ter 30/04/24 | Ter 04/06/24
1.2.3.3.4.1 | Traçagem e corte | Ter 30/04/24 | Qua 08/05/24
1.2.3.3.4.2 | Furação | Qui 02/05/24 | Qui 09/05/24
1.2.3.3.4.3 | Pré-montagem | Qui 02/05/24 | Sex 10/05/24
1.2.3.3.4.4 | Soldagem | Sex 10/05/24 | Seg 20/05/24
1.2.3.3.4.5 | Acabamento | Seg 20/05/24 | Qui 23/05/24
1.2.3.3.4.6 | Jateamento e pintura | Qui 23/05/24 | Ter 04/06/24
1.2.3.3.5 | PlataformaEL. 5,030m | Sex 10/05/24 | Seg 15/07/24
1.2.3.3.5.1 | Traçagem e corte | Sex 10/05/24 | Sex 24/05/24
1.2.3.3.5.2 | Furação | Seg 13/05/24 | Seg 27/05/24
1.2.3.3.5.3 | Pré-montagem | Seg 13/05/24 | Qua 29/05/24
1.2.3.3.5.4 | Soldagem | Qua 29/05/24 | Seg 17/06/24
1.2.3.3.5.5 | Acabamento | Seg 17/06/24 | Ter 25/06/24
1.2.3.3.5.6 | Jateamento e pintura | Ter 25/06/24 | Seg 15/07/24
1.2.3.3.6 | PlataformaEL. 7,420m&7,350m | Qua 29/05/24 | Qua 03/07/24
1.2.3.3.6.1 | Traçagem e corte | Qua 29/05/24 | Qua 05/06/24
1.2.3.3.6.2 | Furação | Sex 31/05/24 | Qui 06/06/24
1.2.3.3.6.3 | Pré-montagem | Qui 06/06/24 | Qua 12/06/24
1.2.3.3.6.4 | Soldagem | Qua 12/06/24 | Qua 19/06/24
1.2.3.3.6.5 | Acabamento | Qua 19/06/24 | Seg 24/06/24
1.2.3.3.6.6 | Jateamento e pintura | Seg 24/06/24 | Qua 03/07/24
1.2.3.3.7 | PlataformaEL. 9,810m, 8,850m&8,040m | Qua 12/06/24 | Seg 29/07/24
1.2.3.3.7.1 | Traçagem e corte | Qua 12/06/24 | Qui 20/06/24
1.2.3.3.7.2 | Furação | Qui 13/06/24 | Sex 21/06/24
1.2.3.3.7.3 | Pré-montagem | Sex 21/06/24 | Ter 02/07/24
1.2.3.3.7.4 | Soldagem | Ter 02/07/24 | Qui 11/07/24
1.2.3.3.7.5 | Acabamento | Qui 11/07/24 | Qua 17/07/24
1.2.3.3.7.6 | Jateamento e pintura | Qua 17/07/24 | Seg 29/07/24
1.2.3.3.8 | Monovia | Ter 02/07/24 | Qui 18/07/24
1.2.3.3.8.1 | Traçagem e corte | Ter 02/07/24 | Qui 04/07/24
1.2.3.3.8.2 | Furação | Qui 04/07/24 | Sex 05/07/24
1.2.3.3.8.3 | Pré-montagem | Sex 05/07/24 | Ter 09/07/24
1.2.3.3.8.4 | Soldagem | Ter 09/07/24 | Qui 11/07/24
1.2.3.3.8.5 | Acabamento | Qui 11/07/24 | Sex 12/07/24
1.2.3.3.8.6 | Jateamento e pintura | Sex 12/07/24 | Qui 18/07/24
1.2.3.3.9 | Suportes da tubulação | Ter 09/07/24 | Qua 31/07/24
1.2.3.3.9.1 | Traçagem | Ter 09/07/24 | Qui 11/07/24
1.2.3.3.9.2 | Corte | Qui 11/07/24 | Ter 16/07/24
1.2.3.3.9.3 | Pré montagem | Ter 16/07/24 | Qui 18/07/24
1.2.3.3.9.4 | Soldagem | Qui 18/07/24 | Ter 23/07/24
1.2.3.3.9.5 | Jateamento | Ter 23/07/24 | Sex 26/07/24
1.2.3.3.9.6 | Pintura | Sex 26/07/24 | Qua 31/07/24
1.2.3.4 | Tubulação | Sex 03/05/24 | Sex 27/09/24
1.2.3.4.1 | Linhas da Caldeira D | Sex 03/05/24 | Qui 18/07/24
1.2.3.4.1.1 | Fornecimento das tubulações pela Hydro | Sex 03/05/24 | Sex 03/05/24
1.2.3.4.1.2 | 14"-S3-14E-5501-H - VAPOR | Sex 03/05/24 | Seg 13/05/24
1.2.3.4.1.3 | 10"-S3-14E-5524 - VAPOR | Seg 13/05/24 | Qui 16/05/24
1.2.3.4.1.4 | 10"-S3-14E-5525 - VAPOR | Qui 16/05/24 | Ter 21/05/24
1.2.3.4.1.5 | 2"-S3-14E-5505-P - BLOWDOWN | Ter 21/05/24 | Qui 23/05/24
1.2.3.4.1.6 | 2"-S3-14E-5506-P - BLOWDOWN | Qui 23/05/24 | Seg 27/05/24
1.2.3.4.1.7 | 2"-S3-14E-5500-H - BLOWDOWN | Seg 27/05/24 | Qua 29/05/24
1.2.3.4.1.8 | 1/2"-S3-14E-5503-P - BOWDOWN | Qua 29/05/24 | Seg 03/06/24
1.2.3.4.1.9 | 1/2"-S3-14E-5504-P - BLOWDOWN | Seg 03/06/24 | Qua 05/06/24
1.2.3.4.1.10 | 8"-S1-14E-5520 VENT - CONDENSADO | Qua 29/05/24 | Ter 04/06/24
1.2.3.4.1.11 | 4"-S1-14E-5519 - CONDENSADO | Ter 04/06/24 | Qua 05/06/24
1.2.3.4.1.12 | 1"-S3-14E-5537 - CONDENSADO | Qua 05/06/24 | Qui 06/06/24
1.2.3.4.1.13 | 1"-S3-14E-5536 - CONDENSADO | Qui 06/06/24 | Sex 07/06/24
1.2.3.4.1.14 | 1"-S3-14E-5535 - CONDENSADO | Sex 07/06/24 | Seg 10/06/24
1.2.3.4.1.15 | 1"-S1-14E-5526 - CONDENSADO | Seg 10/06/24 | Ter 11/06/24
1.2.3.4.1.16 | 3"-W6-14E-5518 - RESFRIAMENTO | Qua 05/06/24 | Sex 07/06/24
1.2.3.4.1.17 | 3/4"-W6-14E-5517 - RESFRIAMENTO | Sex 07/06/24 | Ter 11/06/24
1.2.3.4.1.18 | 3/4"-W6-14E-5516 - RESFRIAMENTO | Ter 11/06/24 | Qui 13/06/24
1.2.3.4.1.19 | 6"-S3-14E-5502-H - AGUA DA CALDEIRA | Sex 07/06/24 | Qua 12/06/24
1.2.3.4.1.20 | 14"-S3-14E-5507 - AGUA DA CALDEIRA | Qua 12/06/24 | Seg 17/06/24
1.2.3.4.1.21 | 10"-S3-14E-5508 - AGUA DA CALDEIRA | Seg 17/06/24 | Qua 19/06/24
1.2.3.4.1.22 | 10"-S3-14E-5509 - AGUA DA CALDEIRA | Qua 19/06/24 | Sex 21/06/24
1.2.3.4.1.23 | 10"-S3-14E-5510 - AGUA DA CALDEIRA | Sex 21/06/24 | Ter 25/06/24
1.2.3.4.1.24 | 12"-S3-14E-5511 - AGUA DA CALDEIRA | Ter 25/06/24 | Qui 27/06/24
1.2.3.4.1.25 | 3/4"-S3-14E-5515 - AGUA DA CALDEIRA | Qui 27/06/24 | Seg 01/07/24
1.2.3.4.1.26 | 3/4"-S3-14E-5530 - AGUA DA CALDEIRA | Seg 01/07/24 | Qui 04/07/24
1.2.3.4.1.27 | 12"-S3-14E-5514 - AGUA DA CALDEIRA | Qui 04/07/24 | Qua 10/07/24
1.2.3.4.1.28 | 4"-W6-14E-5391 - AGUA DESMI | Qua 10/07/24 | Seg 15/07/24
1.2.3.4.1.29 | 3/4"-W2-14E-5521 - AGUA DESMI | Seg 15/07/24 | Qua 17/07/24
1.2.3.4.1.30 | 1/2"-S3-14E-5532 - AGUA DESMI | Qua 17/07/24 | Qui 18/07/24
1.2.3.4.2 | Linhas da Caldeira E | Qua 10/07/24 | Sex 27/09/24
1.2.3.4.2.1 | 14"-S3-14E-5601-H- VAPOR | Qua 10/07/24 | Qui 18/07/24
1.2.3.4.2.2 | 10"-S3-14E-5624 - VAPOR | Qui 18/07/24 | Ter 23/07/24
1.2.3.4.2.3 | 10"-S3-14E-5625 - VAPOR | Ter 23/07/24 | Sex 26/07/24
1.2.3.4.2.4 | 2"-S3-14E-5605-P - BLOWDOWN | Sex 26/07/24 | Ter 30/07/24
1.2.3.4.2.5 | 2"-S3-14E-5606-P - BLOWDOWN | Ter 30/07/24 | Qui 01/08/24
1.2.3.4.2.6 | 1/2"-S3-14E-5604-P - BLOWDOWN | Qui 01/08/24 | Seg 05/08/24
1.2.3.4.2.7 | 1/2"-S3-14E-5603-P - BLOWDOWN | Seg 05/08/24 | Qua 07/08/24
1.2.3.4.2.8 | 8"-S1-14E-5620 VENT - CONDENSADO | Seg 05/08/24 | Qui 08/08/24
1.2.3.4.2.9 | 4"-S1-14E-5619 - CONDENSADO | Qui 08/08/24 | Sex 09/08/24
1.2.3.4.2.10 | 1"-S1-14E-5626-P - CONDENSADO | Sex 09/08/24 | Seg 12/08/24
1.2.3.4.2.11 | 1"-S3-14E-5637-P - CONDENSADO | Seg 12/08/24 | Ter 13/08/24
1.2.3.4.2.12 | 1"-S3-14E-5635 - CONDENSADO | Ter 13/08/24 | Qua 14/08/24
1.2.3.4.2.13 | 1"-S3-14E-5636 - CONDENSADO | Qua 14/08/24 | Qui 15/08/24
1.2.3.4.2.14 | 3"-W6-14E-5618 - RESFRIAMENTO | Sex 09/08/24 | Ter 13/08/24
1.2.3.4.2.15 | 3/4"-W6-14E-5616 - RESFRIAMENTO | Ter 13/08/24 | Qui 15/08/24
1.2.3.4.2.16 | 3/4"-W6-14E-5617 - RESFRIAMENTO | Qui 15/08/24 | Seg 19/08/24
1.2.3.4.2.17 | 6"-S3-14E-5602-H - ÁGUA DA CALDEIRA | Ter 13/08/24 | Sex 16/08/24
1.2.3.4.2.18 | 14"-S3-14E-5607 - ÁGUA DA CALDEIRA | Sex 16/08/24 | Qua 21/08/24
1.2.3.4.2.19 | 10"-S3-14E-5608 - ÁGUA DA CALDEIRA | Qua 21/08/24 | Sex 23/08/24
1.2.3.4.2.20 | 10"-S3-14E-5609 - ÁGUA DA CALDEIRA | Sex 23/08/24 | Ter 27/08/24
1.2.3.4.2.21 | 10"-S3-14E-5610 - ÁGUA DA CALDEIRA | Ter 27/08/24 | Qui 29/08/24
1.2.3.4.2.22 | 12"-S3-14E-5611 - ÁGUA DA CALDEIRA | Qui 29/08/24 | Seg 02/09/24
1.2.3.4.2.23 | 12"-S3-14E-5612 - ÁGUA DA CALDEIRA | Seg 02/09/24 | Qua 04/09/24
1.2.3.4.2.24 | 12"-S3-14E-5613 - ÁGUA DA CALDEIRA | Qua 04/09/24 | Seg 09/09/24
1.2.3.4.2.25 | 12"-S3-14E-5614 - ÁGUA DA CALDEIRA | Seg 09/09/24 | Sex 13/09/24
1.2.3.4.2.26 | 3/4"-S3-14E-5615-P - ÁGUA DA CALDEIRA | Sex 13/09/24 | Ter 17/09/24
1.2.3.4.2.27 | 3/4"-S3-14E-5630 - ÁGUA DA CALDEIRA | Ter 17/09/24 | Qui 19/09/24
1.2.3.4.2.28 | 1/2"-S3-14E-5632 - ÁGUA DESMI | Ter 17/09/24 | Qui 19/09/24
1.2.3.4.2.29 | 3/4"-W2-14E-5621 - ÁGUA DESMI | Ter 17/09/24 | Qui 19/09/24
1.2.3.4.2.30 | 3/4"-A2-14E-5628 - AR INSTRUMENTO | Qui 19/09/24 | Seg 23/09/24
1.2.3.4.2.31 | 3/4"-A2-14E-5629 - AR INSTRUMENTO | Seg 23/09/24 | Qua 25/09/24
1.2.3.4.2.32 | 3/4"-A2-14E-5627 - AR INSTRUMENTO | Qua 25/09/24 | Sex 27/09/24
1.3 | Site | Qua 15/05/24 | Qui 21/11/24
1.3.1 | Liberação do prédio D&E pela Hydro | 2024-05-15 | 2024-05-15
1.3.2 | Instalação das vigas de rolamento (in hold) | 2024-05-15 | 2024-05-21
1.3.2.1 | Montagem e alinhamento das vigas na EL. 12,70 | 2024-05-15 | 2024-05-17
1.3.2.2 | Alinhamento e fixação das vigas | 2024-05-20 | 2024-05-21
1.3.3 | Bases estrutura provisória | 2024-05-22 | 2024-06-26
1.3.3.1 | Bases civis | 2024-05-22 | 2024-06-10
1.3.3.1.1 | Bases do carro de translado da Caldeira D | 2024-05-22 | 2024-05-24
1.3.3.1.1.1 | Base 01 - Forma - Caldeira D | 2024-05-22 | 2024-05-22
1.3.3.1.1.2 | Base 02 - Forma - Caldeira D | 2024-05-22 | 2024-05-22
1.3.3.1.1.3 | Base 03 - Forma - Caldeira D | 2024-05-22 | 2024-05-22
1.3.3.1.1.4 | Base 04 - Forma - Caldeira D | 2024-05-22 | 2024-05-22
1.3.3.1.1.5 | Base 01 - Posicionamento de chumbadores - Caldeira D | 2024-05-22 | 2024-05-22
1.3.3.1.1.6 | Base 02 - Posicionamento de chumbadores - Caldeira D | 2024-05-22 | 2024-05-23
1.3.3.1.1.7 | Base 03 - Posicionamento de chumbadores - Caldeira D | 2024-05-23 | 2024-05-23
1.3.3.1.1.8 | Base 04 - Posicionamento de chumbadores - Caldeira D | 2024-05-23 | 2024-05-23
1.3.3.1.1.9 | Base 01 - Concretagem - Caldeira D | 2024-05-23 | 2024-05-23
1.3.3.1.1.10 | Base 02 - Concretagem - Caldeira D | 2024-05-24 | 2024-05-24
1.3.3.1.1.11 | Base 03 - Concretagem - Caldeira D | 2024-05-24 | 2024-05-24
1.3.3.1.1.12 | Base 04 - Concretagem - Caldeira D | 2024-05-24 | 2024-05-24
1.3.3.1.1.13 | Base 01 - Desforma - Caldeira D | 2024-05-24 | 2024-05-24
1.3.3.1.1.14 | Base 02 - Desforma - Caldeira D | 2024-05-24 | 2024-05-24
1.3.3.1.1.15 | Base 03 - Desforma - Caldeira D | 2024-05-24 | 2024-05-24
1.3.3.1.1.16 | Base 04 - Desforma - Caldeira D | 2024-05-24 | 2024-05-24
1.3.3.1.2 | Bases do carro de translado da Caldeira E | 2024-05-27 | 2024-05-29
1.3.3.1.2.1 | Base 01 - Forma - Caldeira E | 2024-05-27 | 2024-05-27
1.3.3.1.2.2 | Base 02 - Forma - Caldeira E | 2024-05-27 | 2024-05-27
1.3.3.1.2.3 | Base 03 - Forma - Caldeira E | 2024-05-27 | 2024-05-27
1.3.3.1.2.4 | Base 04 - Forma - Caldeira E | 2024-05-27 | 2024-05-27
1.3.3.1.2.5 | Base 01 - Posicionamento de chumbadores - Caldeira E | 2024-05-27 | 2024-05-27
1.3.3.1.2.6 | Base 02 - Posicionamento de chumbadores - Caldeira E | 2024-05-27 | 2024-05-28
1.3.3.1.2.7 | Base 03 - Posicionamento de chumbadores - Caldeira E | 2024-05-28 | 2024-05-28
1.3.3.1.2.8 | Base 04 - Posicionamento de chumbadores - Caldeira E | 2024-05-28 | 2024-05-28
1.3.3.1.2.9 | Base 01 - Concretagem - Caldeira E | 2024-05-28 | 2024-05-28
1.3.3.1.2.10 | Base 02 - Concretagem - Caldeira E | 2024-05-29 | 2024-05-29
1.3.3.1.2.11 | Base 03 - Concretagem - Caldeira E | 2024-05-29 | 2024-05-29
1.3.3.1.2.12 | Base 04 - Concretagem - Caldeira E | 2024-05-29 | 2024-05-29
1.3.3.1.2.13 | Base 01 - Desforma - Caldeira E | 2024-05-29 | 2024-05-29
1.3.3.1.2.14 | Base 02 - Desforma - Caldeira E | 2024-05-29 | 2024-05-29
1.3.3.1.2.15 | Base 03 - Desforma - Caldeira E | 2024-05-29 | 2024-05-29
1.3.3.1.2.16 | Base 04 - Desforma - Caldeira E | 2024-05-29 | 2024-05-29
1.3.3.1.3 | Bases do carro de translado externas | 2024-05-29 | 2024-06-07
1.3.3.1.3.1 | Base 01 - Escavação - Externa | 2024-05-29 | 2024-05-31
1.3.3.1.3.2 | Base 02 - Escavação - Externa | 2024-05-31 | 2024-06-03
1.3.3.1.3.3 | Base 03 - Escavação - Externa | 2024-06-03 | 2024-06-04
1.3.3.1.3.4 | Base 01 - Nivelamento com areia - Externa | 2024-06-04 | 2024-06-05
1.3.3.1.3.5 | Base 02 - Nivelamento com areia - Externa | 2024-06-05 | 2024-06-05
1.3.3.1.3.6 | Base 03 - Nivelamento com areia - Externa | 2024-06-05 | 2024-06-05
1.3.3.1.3.7 | Base 01 - Posicionamento de pré moldado - Externa | 2024-06-05 | 2024-06-06
1.3.3.1.3.8 | Base 02 - Posicionamento de pré moldado - Externa | 2024-06-06 | 2024-06-06
1.3.3.1.3.9 | Base 03 - Posicionamento de pré moldado - Externa | 2024-06-06 | 2024-06-06
1.3.3.1.3.10 | Base 01 - Reaterro - Externa | 2024-06-06 | 2024-06-07
1.3.3.1.3.11 | Base 02 - Reaterro - Externa | 2024-06-07 | 2024-06-07
1.3.3.1.3.12 | Base 03 - Reaterro - Externa | 2024-06-07 | 2024-06-07
1.3.3.1.4 | Nivelamento das bases com shimms | 2024-06-07 | 2024-06-10
1.3.3.2 | Suportes das Caldeiras | 2024-06-10 | 2024-06-19
1.3.3.2.1 | Montagem da estrutura provisória | 2024-06-10 | 2024-06-19
1.3.3.2.1.1 | Montagem de andaime da estrutura provisória | 2024-06-10 | 2024-06-12
1.3.3.2.1.2 | Montagem da estrutura de translado | 2024-06-11 | 2024-06-19
1.3.3.2.2 | Instalação dos suportes das caldeiras | 2024-06-14 | 2024-06-19
1.3.3.2.2.1 | Pré-montagem da estrutura de apoio (Colunas) da Caldeira D | 2024-06-14 | 2024-06-17
1.3.3.2.2.2 | Alinhamento topográfico das colunas da Caldeira D | 2024-06-17 | 2024-06-18
1.3.3.2.2.3 | Travamento provisório das colunas da Caldeira D | 2024-06-18 | 2024-06-18
1.3.3.2.2.4 | Pré-montagem da estrutura de apoio (Colunas) da Caldeira E | 2024-06-17 | 2024-06-18
1.3.3.2.2.5 | Alinhamento topográfico das colunas da Caldeira E | 2024-06-18 | 2024-06-19
1.3.3.2.2.6 | Travamento provisório das colunas da Caldeira E | 2024-06-19 | 2024-06-19
1.3.3.3 | Carro de translado | 2024-06-19 | 2024-06-26
1.3.3.3.1 | Adequação de andaime na parte externa do prédio | 2024-06-19 | 2024-06-21
1.3.3.3.2 | Montagem do carro de translação com o anel de suporte da caldeira | 2024-06-21 | 2024-06-25
1.3.3.3.3 | Posicionamento de carro com as tartarugas sobre a estrutura provisória | 2024-06-25 | 2024-06-25
1.3.3.3.4 | Alinhamento do carro de translado com as tartarugas de movimentação | 2024-06-25 | 2024-06-26
1.3.4 | Instalação das Caldeiras | 2024-06-26 | 2024-07-17
1.3.4.1 | Recebimento das caldeiras e bombas pela Hydro | 2024-06-26 | 2024-06-26
1.3.4.2 | Mobilização, patolamento e montagem de contra-pesos do guindaste pela Hydro | 2024-06-26 | 2024-06-26
1.3.4.3 | Instalação da Caldeira D | 2024-06-26 | 2024-07-03
1.3.4.3.1 | Verticalização da caldeira | 2024-06-26 | 2024-06-26
1.3.4.3.2 | Posicionamento da caldeira no carro de translado | 2024-06-26 | 2024-06-26
1.3.4.3.3 | Translado da caldeira até o prédio D | 2024-06-26 | 2024-06-27
1.3.4.3.4 | Elevação da caldeira com cilindros hidráulicos | 2024-06-27 | 2024-06-27
1.3.4.3.5 | Desmontagem parcial do carro de translado | 2024-06-27 | 2024-06-28
1.3.4.3.6 | Posicionamento da caldeira sob as colunas de sustentação | 2024-06-28 | 2024-07-01
1.3.4.3.7 | Alinhamento topográfico do suporte | 2024-07-01 | 2024-07-02
1.3.4.3.8 | Soldagem | 2024-07-02 | 2024-07-03
1.3.4.3.9 | Inspeção visual / LP das soldas | 2024-07-03 | 2024-07-03
1.3.4.4 | Instalação da Caldeira E | 2024-07-01 | 2024-07-10
1.3.4.4.1 | Montagem do carro de translação com o anel de suporte da caldeira | 2024-07-01 | 2024-07-02
1.3.4.4.2 | Posicionamento de carro com as tartarugas sobre a estrutura provisória | 2024-07-02 | 2024-07-02
1.3.4.4.3 | Alinhamento do carro de translado com as tartarugas de movimentação | 2024-07-02 | 2024-07-03
1.3.4.4.4 | Verticalização da caldeira | 2024-07-03 | 2024-07-03
1.3.4.4.5 | Posicionamento da caldeira no carro de translado | 2024-07-03 | 2024-07-03
1.3.4.4.6 | Translado da caldeira até o prédio E | 2024-07-03 | 2024-07-04
1.3.4.4.7 | Elevação da caldeira com cilindros hidráulicos | 2024-07-04 | 2024-07-04
1.3.4.4.8 | Desmontagem parcial do carro de translado | 2024-07-04 | 2024-07-05
1.3.4.4.9 | Posicionamento da caldeira sob as colunas de sustentação | 2024-07-05 | 2024-07-05
1.3.4.4.10 | Alinhamento topográfico do suporte | 2024-07-05 | 2024-07-08
1.3.4.4.11 | Soldagem | 2024-07-08 | 2024-07-09
1.3.4.4.12 | Inspeção visual / LP das soldas | 2024-07-09 | 2024-07-10
1.3.4.5 | Desmontagem da estrutura provisória | 2024-07-10 | 2024-07-17
1.3.4.5.1 | Desmontagem | 2024-07-10 | 2024-07-15
1.3.4.5.2 | Demolição base de translado 01 | 2024-07-15 | 2024-07-15
1.3.4.5.3 | Demolição base de translado 02 | 2024-07-15 | 2024-07-15
1.3.4.5.4 | Demolição base de translado 03 | 2024-07-15 | 2024-07-15
1.3.4.5.5 | Demolição base de translado 04 | 2024-07-15 | 2024-07-16
1.3.4.5.6 | Demolição base de translado 05 | 2024-07-16 | 2024-07-16
1.3.4.5.7 | Demolição base de translado 06 | 2024-07-16 | 2024-07-16
1.3.4.5.8 | Demolição base de translado 07 | 2024-07-16 | 2024-07-16
1.3.4.5.9 | Demolição base de translado 08 | 2024-07-16 | 2024-07-16
1.3.4.5.10 | Demolição base de translado 09 | 2024-07-16 | 2024-07-16
1.3.4.5.11 | Demolição base de translado 10 | 2024-07-16 | 2024-07-16
1.3.4.5.12 | Demolição base de translado 11 | 2024-07-16 | 2024-07-17
1.3.4.5.13 | Demolição base de translado 12 | 2024-07-17 | 2024-07-17
1.3.4.5.14 | Demolição base de translado 13 | 2024-07-17 | 2024-07-17
1.3.4.5.15 | Demolição base de translado 14 | 2024-07-17 | 2024-07-17
1.3.5 | Instalação das plataformas e escadas | 2024-07-15 | 2024-09-24
1.3.5.1 | Plataforma EL. 3,309m | 2024-07-15 | 2024-07-31
1.3.5.1.1 | Montagem de andaime | 2024-07-15 | 2024-07-18
1.3.5.1.2 | Montagem de colunas | 2024-07-19 | 2024-07-23
1.3.5.1.3 | Instalação do chumbador 01 na coluna do prédio | 2024-07-18 | 2024-07-18
1.3.5.1.4 | Instalação do chumbador 02 na coluna do prédio | 2024-07-18 | 2024-07-18
1.3.5.1.5 | Instalação do chumbador 03 na coluna do prédio | 2024-07-18 | 2024-07-18
1.3.5.1.6 | Instalação do chumbador 04 na coluna do prédio | 2024-07-18 | 2024-07-18
1.3.5.1.7 | Instalação do chumbador 05 na coluna do prédio | 2024-07-18 | 2024-07-18
1.3.5.1.8 | Instalação do chumbador 06 na coluna do prédio | 2024-07-18 | 2024-07-18
1.3.5.1.9 | Instalação do chumbador 07 na coluna do prédio | 2024-07-18 | 2024-07-18
1.3.5.1.10 | Instalação do chumbador 08 na coluna do prédio | 2024-07-18 | 2024-07-18
1.3.5.1.11 | Instalação do chumbador 09 na coluna do prédio | 2024-07-18 | 2024-07-18
1.3.5.1.12 | Instalação do chumbador 10 na coluna do prédio | 2024-07-18 | 2024-07-19
1.3.5.1.13 | Instalação do chumbador 11 na coluna do prédio | 2024-07-19 | 2024-07-19
1.3.5.1.14 | Instalação do chumbador 12 na coluna do prédio | 2024-07-19 | 2024-07-19
1.3.5.1.15 | Instalação do chumbador 13 na coluna do prédio | 2024-07-19 | 2024-07-19
1.3.5.1.16 | Instalação do chumbador 14 na coluna do prédio | 2024-07-19 | 2024-07-19
1.3.5.1.17 | Instalação do chumbador 15 na coluna do prédio | 2024-07-19 | 2024-07-19
1.3.5.1.18 | Instalação do chumbador 16 na coluna do prédio | 2024-07-19 | 2024-07-19
1.3.5.1.19 | Montagem das estruturas horizontais da elevação | 2024-07-19 | 2024-07-24
1.3.5.1.20 | Montagem de guarda corpo | 2024-07-24 | 2024-07-26
1.3.5.1.21 | Montagem e soldagem de chapas de piso | 2024-07-26 | 2024-07-30
1.3.5.1.22 | Desmontagem de andaime | 2024-07-30 | 2024-07-31
1.3.5.2 | PlataformaEL. 5,030m | 2024-07-30 | 2024-08-21
1.3.5.2.1 | Montagem de andaime | 2024-07-30 | 2024-08-02
1.3.5.2.2 | Instalação do chumbador 01 | 2024-07-31 | 2024-07-31
1.3.5.2.3 | Instalação do chumbador 02 | 2024-07-31 | 2024-08-01
1.3.5.2.4 | Instalação do chumbador 03 | 2024-08-01 | 2024-08-01
1.3.5.2.5 | Instalação do chumbador 04 | 2024-08-01 | 2024-08-01
1.3.5.2.6 | Instalação do chumbador 05 | 2024-08-01 | 2024-08-01
1.3.5.2.7 | Instalação do chumbador 06 | 2024-08-01 | 2024-08-01
1.3.5.2.8 | Instalação do chumbador 07 | 2024-08-01 | 2024-08-01
1.3.5.2.9 | Instalação do chumbador 08 | 2024-08-01 | 2024-08-01
1.3.5.2.10 | Instalação do chumbador 09 | 2024-08-01 | 2024-08-01
1.3.5.2.11 | Instalação do chumbador 10 | 2024-08-01 | 2024-08-02
1.3.5.2.12 | Instalação do chumbador 11 | 2024-08-02 | 2024-08-02
1.3.5.2.13 | Instalação do chumbador 12 | 2024-08-02 | 2024-08-02
1.3.5.2.14 | Instalação do chumbador 13 | 2024-08-02 | 2024-08-02
1.3.5.2.15 | Instalação do chumbador 14 | 2024-08-02 | 2024-08-02
1.3.5.2.16 | Instalação do chumbador 15 | 2024-08-02 | 2024-08-02
1.3.5.2.17 | Instalação do chumbador 16 | 2024-08-02 | 2024-08-02
1.3.5.2.18 | Instalação do chumbador 17 | 2024-08-02 | 2024-08-02
1.3.5.2.19 | Instalação do chumbador 18 | 2024-08-05 | 2024-08-05
1.3.5.2.20 | Instalação do chumbador 19 | 2024-08-05 | 2024-08-05
1.3.5.2.21 | Instalação do chumbador 20 | 2024-08-05 | 2024-08-05
1.3.5.2.22 | Instalação do chumbador 21 | 2024-08-05 | 2024-08-05
1.3.5.2.23 | Instalação do chumbador 22 | 2024-08-05 | 2024-08-05
1.3.5.2.24 | Instalação do chumbador 23 | 2024-08-05 | 2024-08-05
1.3.5.2.25 | Instalação do chumbador 24 | 2024-08-05 | 2024-08-05
1.3.5.2.26 | Instalação do chumbador 25 | 2024-08-05 | 2024-08-06
1.3.5.2.27 | Instalação do chumbador 26 | 2024-08-06 | 2024-08-06
1.3.5.2.28 | Instalação do chumbador 27 | 2024-08-06 | 2024-08-06
1.3.5.2.29 | Instalação do chumbador 28 | 2024-08-06 | 2024-08-06
1.3.5.2.30 | Instalação do chumbador 29 | 2024-08-06 | 2024-08-06
1.3.5.2.31 | Instalação do chumbador 30 | 2024-08-06 | 2024-08-06
1.3.5.2.32 | Instalação do chumbador 31 | 2024-08-06 | 2024-08-06
1.3.5.2.33 | Instalação do chumbador 32 | 2024-08-06 | 2024-08-06
1.3.5.2.34 | Instalação do chumbador 33 | 2024-08-06 | 2024-08-07
1.3.5.2.35 | Instalação do chumbador 34 | 2024-08-07 | 2024-08-07
1.3.5.2.36 | Instalação do chumbador 35 | 2024-08-07 | 2024-08-07
1.3.5.2.37 | Instalação do chumbador 36 | 2024-08-07 | 2024-08-07
1.3.5.2.38 | Instalação do chumbador 37 | 2024-08-07 | 2024-08-07
1.3.5.2.39 | Instalação do chumbador 38 | 2024-08-07 | 2024-08-07
1.3.5.2.40 | Instalação do chumbador 39 | 2024-08-07 | 2024-08-07
1.3.5.2.41 | Instalação do chumbador 40 | 2024-08-07 | 2024-08-07
1.3.5.2.42 | Instalação do chumbador 41 | 2024-08-07 | 2024-08-08
1.3.5.2.43 | Instalação do chumbador 42 | 2024-08-08 | 2024-08-08
1.3.5.2.44 | Instalação do chumbador 43 | 2024-08-08 | 2024-08-08
1.3.5.2.45 | Instalação do chumbador 44 | 2024-08-08 | 2024-08-08
1.3.5.2.46 | Montagem das estruturas horizontais da elevação | 2024-08-01 | 2024-08-09
1.3.5.2.47 | Montagem de guarda corpo | 2024-08-09 | 2024-08-14
1.3.5.2.48 | Montagem e soldagem de chapas de piso | 2024-08-14 | 2024-08-20
1.3.5.2.49 | Desmontagem de andaime | 2024-08-20 | 2024-08-21
1.3.5.3 | PlataformaEL. 7,420m& 7,350m | 2024-08-20 | 2024-09-09
1.3.5.3.1 | Montagem de andaime | 2024-08-20 | 2024-08-22
1.3.5.3.2 | Instalação do chumbador 01 | 2024-08-23 | 2024-08-26
1.3.5.3.3 | Instalação do chumbador 02 | 2024-08-26 | 2024-08-26
1.3.5.3.4 | Instalação do chumbador 03 | 2024-08-26 | 2024-08-26
1.3.5.3.5 | Instalação do chumbador 04 | 2024-08-26 | 2024-08-26
1.3.5.3.6 | Instalação do chumbador 05 | 2024-08-26 | 2024-08-26
1.3.5.3.7 | Instalação do chumbador 06 | 2024-08-26 | 2024-08-26
1.3.5.3.8 | Instalação do chumbador 07 | 2024-08-26 | 2024-08-26
1.3.5.3.9 | Instalação do chumbador 08 | 2024-08-26 | 2024-08-26
1.3.5.3.10 | Instalação do chumbador 09 | 2024-08-26 | 2024-08-26
1.3.5.3.11 | Instalação do chumbador 10 | 2024-08-26 | 2024-08-27
1.3.5.3.12 | Instalação do chumbador 11 | 2024-08-27 | 2024-08-27
1.3.5.3.13 | Instalação do chumbador 12 | 2024-08-27 | 2024-08-27
1.3.5.3.14 | Instalação do chumbador 13 | 2024-08-27 | 2024-08-27
1.3.5.3.15 | Instalação do chumbador 14 | 2024-08-27 | 2024-08-27
1.3.5.3.16 | Instalação do chumbador 15 | 2024-08-27 | 2024-08-27
1.3.5.3.17 | Instalação do chumbador 16 | 2024-08-27 | 2024-08-27
1.3.5.3.18 | Instalação do chumbador 17 | 2024-08-27 | 2024-08-27
1.3.5.3.19 | Instalação do chumbador 18 | 2024-08-27 | 2024-08-27
1.3.5.3.20 | Instalação do chumbador 19 | 2024-08-27 | 2024-08-27
1.3.5.3.21 | Instalação do chumbador 20 | 2024-08-27 | 2024-08-28
1.3.5.3.22 | Instalação do chumbador 21 | 2024-08-28 | 2024-08-28
1.3.5.3.23 | Instalação do chumbador 22 | 2024-08-28 | 2024-08-28
1.3.5.3.24 | Instalação do chumbador 23 | 2024-08-28 | 2024-08-28
1.3.5.3.25 | Instalação do chumbador 24 | 2024-08-28 | 2024-08-28
1.3.5.3.26 | Instalação do chumbador 25 | 2024-08-28 | 2024-08-28
1.3.5.3.27 | Instalação do chumbador 26 | 2024-08-28 | 2024-08-28
1.3.5.3.28 | Instalação do chumbador 27 | 2024-08-28 | 2024-08-28
1.3.5.3.29 | Instalação do chumbador 28 | 2024-08-28 | 2024-08-28
1.3.5.3.30 | Montagem das estruturas horizontais da elevação | 2024-08-26 | 2024-08-30
1.3.5.3.31 | Montagem de guarda corpo | 2024-08-30 | 2024-09-03
1.3.5.3.32 | Montagem e soldagem de chapas de piso | 2024-09-03 | 2024-09-06
1.3.5.3.33 | Desmontagem de andaime | 2024-09-06 | 2024-09-09
1.3.5.4 | PlataformaEL. 9,810m, 8,850m& 8,040m | 2024-09-06 | 2024-09-24
1.3.5.4.1 | Montagem de andaime | 2024-09-06 | 2024-09-12
1.3.5.4.2 | Instalação do chumbador 01 | 2024-09-09 | 2024-09-09
1.3.5.4.3 | Instalação do chumbador 02 | 2024-09-09 | 2024-09-09
1.3.5.4.4 | Instalação do chumbador 03 | 2024-09-09 | 2024-09-09
1.3.5.4.5 | Instalação do chumbador 04 | 2024-09-09 | 2024-09-09
1.3.5.4.6 | Instalação do chumbador 05 | 2024-09-09 | 2024-09-09
1.3.5.4.7 | Instalação do chumbador 06 | 2024-09-09 | 2024-09-09
1.3.5.4.8 | Instalação do chumbador 07 | 2024-09-09 | 2024-09-10
1.3.5.4.9 | Instalação do chumbador 08 | 2024-09-10 | 2024-09-10
1.3.5.4.10 | Instalação do chumbador 09 | 2024-09-10 | 2024-09-10
1.3.5.4.11 | Instalação do chumbador 10 | 2024-09-10 | 2024-09-10
1.3.5.4.12 | Instalação do chumbador 11 | 2024-09-10 | 2024-09-10
1.3.5.4.13 | Instalação do chumbador 12 | 2024-09-10 | 2024-09-10
1.3.5.4.14 | Instalação do chumbador 13 | 2024-09-10 | 2024-09-10
1.3.5.4.15 | Instalação do chumbador 14 | 2024-09-10 | 2024-09-10
1.3.5.4.16 | Instalação do chumbador 15 | 2024-09-10 | 2024-09-10
1.3.5.4.17 | Instalação do chumbador 16 | 2024-09-10 | 2024-09-10
1.3.5.4.18 | Instalação do chumbador 17 | 2024-09-10 | 2024-09-10
1.3.5.4.19 | Instalação do chumbador 18 | 2024-09-10 | 2024-09-10
1.3.5.4.20 | Instalação do chumbador 19 | 2024-09-10 | 2024-09-10
1.3.5.4.21 | Instalação do chumbador 20 | 2024-09-10 | 2024-09-10
1.3.5.4.22 | Instalação do chumbador 21 | 2024-09-10 | 2024-09-11
1.3.5.4.23 | Instalação do chumbador 22 | 2024-09-11 | 2024-09-11
1.3.5.4.24 | Instalação do chumbador 23 | 2024-09-11 | 2024-09-11
1.3.5.4.25 | Instalação do chumbador 24 | 2024-09-11 | 2024-09-11
1.3.5.4.26 | Instalação do chumbador 25 | 2024-09-11 | 2024-09-11
1.3.5.4.27 | Instalação do chumbador 26 | 2024-09-11 | 2024-09-11
1.3.5.4.28 | Instalação do chumbador 27 | 2024-09-11 | 2024-09-11
1.3.5.4.29 | Instalação do chumbador 28 | 2024-09-11 | 2024-09-11
1.3.5.4.30 | Montagem das estruturas horizontais da elevação | 2024-09-10 | 2024-09-16
1.3.5.4.31 | Montagem de guarda corpo | 2024-09-16 | 2024-09-18
1.3.5.4.32 | Montagem e soldagem de chapas de piso | 2024-09-18 | 2024-09-23
1.3.5.4.33 | Desmontagem de andaime | 2024-09-23 | 2024-09-24
1.3.5.5 | Monovia das Bombas | 2024-07-18 | 2024-08-01
1.3.5.5.1 | Montagem de andaime | 2024-07-18 | 2024-07-23
1.3.5.5.2 | Instalação de chumbadores nas vigas do prédio (16x) | 2024-07-22 | 2024-07-24
1.3.5.5.3 | Montagem de colunas | 2024-07-24 | 2024-07-24
1.3.5.5.4 | Montagem de suportação e da monovia do prédio D | 2024-07-24 | 2024-07-26
1.3.5.5.5 | Montagem de suportação e das monovias do prédio E | 2024-07-26 | 2024-07-31
1.3.5.5.6 | Desmontagem de andaime | 2024-07-31 | 2024-08-01
1.3.5.6 | Cobertura das bombas de recirculação - Prédio E | 2024-08-01 | 2024-08-09
1.3.5.6.1 | Montagem de andaime | 2024-08-01 | 2024-08-02
1.3.5.6.2 | Chumbador 01 | 2024-08-02 | 2024-08-02
1.3.5.6.3 | Chumbador 02 | 2024-08-02 | 2024-08-05
1.3.5.6.4 | Chumbador 03 | 2024-08-05 | 2024-08-05
1.3.5.6.5 | Chumbador 04 | 2024-08-05 | 2024-08-05
1.3.5.6.6 | Chumbador 05 | 2024-08-05 | 2024-08-05
1.3.5.6.7 | Chumbador 06 | 2024-08-05 | 2024-08-05
1.3.5.6.8 | Chumbador 07 | 2024-08-05 | 2024-08-05
1.3.5.6.9 | Chumbador 08 | 2024-08-05 | 2024-08-05
1.3.5.6.10 | Chumbador 09 | 2024-08-05 | 2024-08-05
1.3.5.6.11 | Chumbador 10 | 2024-08-05 | 2024-08-06
1.3.5.6.12 | Chumbador 11 | 2024-08-06 | 2024-08-06
1.3.5.6.13 | Chumbador 12 | 2024-08-06 | 2024-08-06
1.3.5.6.14 | Chumbador 13 | 2024-08-06 | 2024-08-06
1.3.5.6.15 | Chumbador 14 | 2024-08-06 | 2024-08-06
1.3.5.6.16 | Chumbador 15 | 2024-08-06 | 2024-08-06
1.3.5.6.17 | Chumbador 16 | 2024-08-06 | 2024-08-06
1.3.5.6.18 | Montagem de mão-francesas e terças de cobertura | 2024-08-06 | 2024-08-07
1.3.5.6.19 | Montagem de tirantes e telhas | 2024-08-07 | 2024-08-08
1.3.5.6.20 | Desmontagem de andaime | 2024-08-08 | 2024-08-09
1.3.6 | Instalação dos Sistemas das Caldeiras | 2024-07-17 | 2024-10-31
1.3.6.1 | Caldeira D | 2024-07-31 | 2024-10-31
1.3.6.1.1 | Sistema de água da caldeira D | 2024-07-31 | 2024-09-10
1.3.6.1.1.1 | Instalação da bomba P-14E-06J - Sistema de água da Caldeira D | 2024-08-07 | 2024-08-12
1.3.6.1.1.1.1 | Posicionamento da bomba sobre a base | 2024-08-07 | 2024-08-07
1.3.6.1.1.1.2 | Alinhamento e nivelamento da bomba sobre a base | 2024-08-07 | 2024-08-08
1.3.6.1.1.1.3 | Instalação do chumbador 01 na base | 2024-08-08 | 2024-08-08
1.3.6.1.1.1.4 | Instalação do chumbador 02 na base | 2024-08-08 | 2024-08-08
1.3.6.1.1.1.5 | Instalação do chumbador 03 na base | 2024-08-08 | 2024-08-08
1.3.6.1.1.1.6 | Instalação do chumbador 04 na base | 2024-08-08 | 2024-08-09
1.3.6.1.1.1.7 | Instalação do chumbador 05 na base | 2024-08-09 | 2024-08-09
1.3.6.1.1.1.8 | Instalação do chumbador 06 na base | 2024-08-09 | 2024-08-09
1.3.6.1.1.1.9 | Fixação da bomba sobre a base | 2024-08-09 | 2024-08-09
1.3.6.1.1.1.10 | Alinhamento do conjunto motor bomba | 2024-08-09 | 2024-08-12
1.3.6.1.1.2 | Instalação da bomba P-14E-06K - Sistema de água da Caldeira D | 2024-08-12 | 2024-08-15
1.3.6.1.1.2.1 | Posicionamento da bomba sobre a base | 2024-08-12 | 2024-08-12
1.3.6.1.1.2.2 | Alinhamento e nivelamento da bomba sobre a base | 2024-08-12 | 2024-08-13
1.3.6.1.1.2.3 | Instalação do chumbador 01 na base | 2024-08-13 | 2024-08-13
1.3.6.1.1.2.4 | Instalação do chumbador 02 na base | 2024-08-13 | 2024-08-13
1.3.6.1.1.2.5 | Instalação do chumbador 03 na base | 2024-08-13 | 2024-08-13
1.3.6.1.1.2.6 | Instalação do chumbador 04 na base | 2024-08-13 | 2024-08-14
1.3.6.1.1.2.7 | Instalação do chumbador 05 na base | 2024-08-14 | 2024-08-14
1.3.6.1.1.2.8 | Instalação do chumbador 06 na base | 2024-08-14 | 2024-08-14
1.3.6.1.1.2.9 | Fixação da bomba sobre a base | 2024-08-14 | 2024-08-14
1.3.6.1.1.2.10 | Alinhamento do conjunto motor bomba | 2024-08-14 | 2024-08-15
1.3.6.1.1.3 | Instalação da bomba P-14E-06L - Sistema de água da Caldeira D | 2024-08-15 | 2024-08-20
1.3.6.1.1.3.1 | Posicionamento da bomba sobre a base | 2024-08-15 | 2024-08-15
1.3.6.1.1.3.2 | Alinhamento e nivelamento da bomba sobre a base | 2024-08-15 | 2024-08-16
1.3.6.1.1.3.3 | Instalação do chumbador 01 na base | 2024-08-16 | 2024-08-16
1.3.6.1.1.3.4 | Instalação do chumbador 02 na base | 2024-08-16 | 2024-08-16
1.3.6.1.1.3.5 | Instalação do chumbador 03 na base | 2024-08-16 | 2024-08-16
1.3.6.1.1.3.6 | Instalação do chumbador 04 na base | 2024-08-16 | 2024-08-19
1.3.6.1.1.3.7 | Instalação do chumbador 05 na base | 2024-08-19 | 2024-08-19
1.3.6.1.1.3.8 | Instalação do chumbador 06 na base | 2024-08-19 | 2024-08-19
1.3.6.1.1.3.9 | Fixação da bomba sobre a base | 2024-08-19 | 2024-08-19
1.3.6.1.1.3.10 | Alinhamento do conjunto motor bomba | 2024-08-19 | 2024-08-20
1.3.6.1.1.4 | Tubulações do sistema de água da Caldeira D | 2024-07-31 | 2024-09-03
1.3.6.1.1.4.1 | Montagem de andaime | 2024-07-31 | 2024-08-01
1.3.6.1.1.4.2 | Montagem e soldagem das linhas de sucção, incluíndo válvulas e suportes | 2024-08-01 | 2024-08-08
1.3.6.1.1.4.3 | Inspeção ENDs das soldas | 2024-08-08 | 2024-08-15
1.3.6.1.1.4.4 | Linha de descaga, incluíndo válvulas e suportes | 2024-08-15 | 2024-08-23
1.3.6.1.1.4.5 | Isolamento térmico das linhas | 2024-08-27 | 2024-09-03
1.3.6.1.1.5 | Teste hidrostático do sistema de água da Caldeira D | 2024-08-23 | 2024-08-27
1.3.6.1.1.6 | Água de Alimentação do sistema da Caldeira D | 2024-08-20 | 2024-09-06
1.3.6.1.1.6.1 | Montagem de andaime | 2024-08-20 | 2024-08-22
1.3.6.1.1.6.2 | Montagem de suportes e da linha 6"-S3-14E-5502-H e válvulas | 2024-08-22 | 2024-08-29
1.3.6.1.1.6.3 | Inspeção ENDs das soldas | 2024-08-29 | 2024-08-30
1.3.6.1.1.6.4 | Isolamento térmico da linha | 2024-09-03 | 2024-09-06
1.3.6.1.1.7 | Complementação mecânica | 2024-09-03 | 2024-09-06
1.3.6.1.1.8 | Pré Comissionamento | 2024-09-06 | 2024-09-10
1.3.6.1.1.9 | Teste hidrostático do sistema de água de alimentação da Caldeira D | 2024-08-30 | 2024-09-03
1.3.6.1.2 | Sistema Blowdown da caldeira D | 2024-08-20 | 2024-09-26
1.3.6.1.2.1 | Instalação do Sistema Blowdown da Caldeira D | 2024-08-20 | 2024-09-19
1.3.6.1.2.1.1 | Posicionamento do tanque sobre a base | 2024-08-20 | 2024-08-21
1.3.6.1.2.1.2 | Alinhamento e nivelamento do tanque sobre a base | 2024-08-21 | 2024-08-21
1.3.6.1.2.1.3 | Instalação do chumbador 01 na base | 2024-08-21 | 2024-08-21
1.3.6.1.2.1.4 | Instalação do chumbador 02 na base | 2024-08-21 | 2024-08-21
1.3.6.1.2.1.5 | Instalação do chumbador 03 na base | 2024-08-21 | 2024-08-21
1.3.6.1.2.1.6 | Fixação do tanque sobre a base | 2024-08-21 | 2024-08-22
1.3.6.1.2.1.7 | Linha 1/2"-S3-14E-5503-P | 2024-08-22 | 2024-08-26
1.3.6.1.2.1.8 | Linha 1/2"-S3-14E-5504-P | 2024-08-26 | 2024-08-28
1.3.6.1.2.1.9 | Linha 2"-S3-14E-5505-P | 2024-08-28 | 2024-08-30
1.3.6.1.2.1.10 | Linha 2"-S3-14E-5506-P | 2024-08-30 | 2024-09-02
1.3.6.1.2.1.11 | Linha 2"-S3-14E-5500-H | 2024-09-02 | 2024-09-04
1.3.6.1.2.1.12 | Linha 1"-S3-14E-5534-P | 2024-09-04 | 2024-09-06
1.3.6.1.2.1.13 | Inspeção ENDs das soldas | 2024-09-06 | 2024-09-09
1.3.6.1.2.1.14 | Isolamento térmico da linha | 2024-09-12 | 2024-09-19
1.3.6.1.2.2 | Complementação mecânica | 2024-09-19 | 2024-09-24
1.3.6.1.2.3 | Pré comissionamento | 2024-09-24 | 2024-09-26
1.3.6.1.2.4 | Teste hidrostático do sistema Blowdown da Caldeira D | 2024-09-09 | 2024-09-12
1.3.6.1.3 | Instalação do Sistema de Vapor da Caldeira D | 2024-09-23 | 2024-10-31
1.3.6.1.3.1 | Montagem de andaime | 2024-09-23 | 2024-09-26
1.3.6.1.3.2 | Montagem de suportes e da linha 14"-S3-14E-5501-H e válvulas saíndo da caldeira até o novo header de vapor | 2024-09-26 | 2024-10-08
1.3.6.1.3.3 | Montagem da linha de alívio 10"-S3-14E-5524 na PSV-14E-701 | 2024-10-08 | 2024-10-10
1.3.6.1.3.4 | Montagem da linha de alívio 10"-S3-14E-5525 na PSV-14E-702 | 2024-10-10 | 2024-10-14
1.3.6.1.3.5 | Inspeção ENDs das soldas | 2024-10-14 | 2024-10-15
1.3.6.1.3.6 | Isolamento térmico da linha | 2024-10-17 | 2024-10-24
1.3.6.1.3.7 | Teste hidrostático do sistema de Vapor da Caldeira D | 2024-10-15 | 2024-10-17
1.3.6.1.3.8 | Complementação mecânica | 2024-10-24 | 2024-10-29
1.3.6.1.3.9 | Pré Comissionamento | 2024-10-29 | 2024-10-31
1.3.6.1.4 | Instalação do Sistema de Resfriamento da Caldeira D | 2024-09-06 | 2024-09-26
1.3.6.1.4.1 | Montagem do resfriador de amostragem HE-14E-01D | 2024-09-06 | 2024-09-06
1.3.6.1.4.2 | Montagem das tubulações e válvulas | 2024-09-06 | 2024-09-10
1.3.6.1.4.3 | Inspeção ENDs das soldas | 2024-09-10 | 2024-09-12
1.3.6.1.4.4 | Isolamento térmico da linha | 2024-09-16 | 2024-09-19
1.3.6.1.4.5 | Teste hidrostático do sistema de resfriamento da Caldeira D | 2024-09-12 | 2024-09-16
1.3.6.1.4.6 | Complementação mecânica | 2024-09-19 | 2024-09-24
1.3.6.1.4.7 | Pré Comissionamento | 2024-09-24 | 2024-09-26
1.3.6.1.5 | Instalação do Sistema de Condensado da Caldeira D | 2024-09-12 | 2024-10-16
1.3.6.1.5.1 | Montagem de andaime linha de 8"-S1-14E-5520 VENT | 2024-09-12 | 2024-09-16
1.3.6.1.5.2 | Instalação de chumbador 01 na coluna do prédio linha de 8"-S1-14E-5520 VENT | 2024-09-16 | 2024-09-16
1.3.6.1.5.3 | Instalação de chumbador 02 na coluna do prédio linha de 8"-S1-14E-5520 VENT | 2024-09-16 | 2024-09-16
1.3.6.1.5.4 | Instalação de chumbador 03 na coluna do prédio linha de 8"-S1-14E-5520 VENT | 2024-09-16 | 2024-09-16
1.3.6.1.5.5 | Instalação de chumbador 04 na coluna do prédio linha de 8"-S1-14E-5520 VENT | 2024-09-16 | 2024-09-17
1.3.6.1.5.6 | Instalação de chumbador 05 na coluna do prédio linha de 8"-S1-14E-5520 VENT | 2024-09-17 | 2024-09-17
1.3.6.1.5.7 | Instalação de chumbador 06 na coluna do prédio linha de 8"-S1-14E-5520 VENT | 2024-09-17 | 2024-09-17
1.3.6.1.5.8 | Instalação de chumbador 07 na coluna do prédio linha de 8"-S1-14E-5520 VENT | 2024-09-17 | 2024-09-17
1.3.6.1.5.9 | Instalação de chumbador 08 na coluna do prédio linha de 8"-S1-14E-5520 VENT | 2024-09-17 | 2024-09-17
1.3.6.1.5.10 | Instalação de chumbador 09 na coluna do prédio linha de 8"-S1-14E-5520 VENT | 2024-09-17 | 2024-09-17
1.3.6.1.5.11 | Instalação de chumbador 10 na coluna do prédio linha de 8"-S1-14E-5520 VENT | 2024-09-17 | 2024-09-18
1.3.6.1.5.12 | Instalação de chumbador 11 na coluna do prédio linha de 8"-S1-14E-5520 VENT | 2024-09-18 | 2024-09-18
1.3.6.1.5.13 | Instalação de chumbador 12 na coluna do prédio linha de 8"-S1-14E-5520 VENT | 2024-09-18 | 2024-09-18
1.3.6.1.5.14 | Montagem e soldagem da linha de 8"-S1-14E-5520 VENT | 2024-09-18 | 2024-09-24
1.3.6.1.5.15 | Montagem da linha de 1"-S3-14E-5535 | 2024-10-10 | 2024-10-10
1.3.6.1.5.16 | Montagem da linha de 1"-S3-14E-5536 | 2024-10-14 | 2024-10-16
1.3.6.1.5.17 | Montagem da linha de 4"-S1-14E-5519 | 2024-09-24 | 2024-09-25
1.3.6.1.5.18 | Montagem da linha de 1"-S3-14E-5537 | 2024-09-25 | 2024-09-26
1.3.6.1.5.19 | Montagem da linha de 1"-S1-14E-5526 | 2024-09-25 | 2024-09-26
1.3.6.1.5.20 | Inspeção ENDs das soldas | 2024-09-26 | 2024-09-27
1.3.6.1.5.21 | Complementação mecânica | 2024-09-27 | 2024-10-02
1.3.6.1.5.22 | Pré Comissionamento | 2024-10-02 | 2024-10-04
1.3.6.1.6 | Instalação do Sistema de dosagem química da Caldeira D | 2024-09-03 | 2024-09-13
1.3.6.1.6.1 | Montagem do T-14E-02D | 2024-09-03 | 2024-09-04
1.3.6.1.6.2 | Montagem das tubulações e válvulas | 2024-09-04 | 2024-09-05
1.3.6.1.6.3 | Inspeção ENDs das soldas | 2024-09-05 | 2024-09-06
1.3.6.1.6.4 | Complementação mecânica | 2024-09-06 | 2024-09-11
1.3.6.1.6.5 | Pré Comissionamento | 2024-09-11 | 2024-09-13
1.3.6.1.7 | Instalação do sistema de Ar de Instrumento da Caldeira D | 2024-09-26 | 2024-10-10
1.3.6.1.7.1 | Montagem de suportes e linha de ar de instrumentos | 2024-09-26 | 2024-10-02
1.3.6.1.7.2 | Teste de estanqueidade | 2024-10-02 | 2024-10-03
1.3.6.1.7.3 | Complementação mecânica | 2024-10-03 | 2024-10-08
1.3.6.1.7.4 | Pré Comissionamento | 2024-10-08 | 2024-10-10
1.3.6.2 | Caldeira E | 2024-07-17 | 2024-10-28
1.3.6.2.1 | Sistema de água da caldeira E | 2024-07-17 | 2024-10-23
1.3.6.2.1.1 | Instalação da bomba P-14E-06M - Sistema de água da Caldeira E | 2024-08-15 | 2024-08-20
1.3.6.2.1.1.1 | Posicionamento da bomba sobre a base | 2024-08-15 | 2024-08-16
1.3.6.2.1.1.2 | Alinhamento e nivelamento da bomba sobre a base | 2024-08-16 | 2024-08-16
1.3.6.2.1.1.3 | Instalação do chumbador 01 na base | 2024-08-16 | 2024-08-19
1.3.6.2.1.1.4 | Instalação do chumbador 02 na base | 2024-08-19 | 2024-08-19
1.3.6.2.1.1.5 | Instalação do chumbador 03 na base | 2024-08-19 | 2024-08-19
1.3.6.2.1.1.6 | Instalação do chumbador 04 na base | 2024-08-19 | 2024-08-19
1.3.6.2.1.1.7 | Instalação do chumbador 05 na base | 2024-08-19 | 2024-08-19
1.3.6.2.1.1.8 | Instalação do chumbador 06 na base | 2024-08-19 | 2024-08-19
1.3.6.2.1.1.9 | Fixação da bomba sobre a base | 2024-08-19 | 2024-08-20
1.3.6.2.1.1.10 | Alinhamento do conjunto motor bomba | 2024-08-20 | 2024-08-20
1.3.6.2.1.2 | Instalação da bomba P-14E-06N -Sistema de água da caldeira E | 2024-08-20 | 2024-08-23
1.3.6.2.1.2.1 | Posicionamento da bomba sobre a base | 2024-08-20 | 2024-08-21
1.3.6.2.1.2.2 | Alinhamento e nivelamento da bomba sobre a base | 2024-08-21 | 2024-08-21
1.3.6.2.1.2.3 | Instalação do chumbador 01 na base | 2024-08-21 | 2024-08-22
1.3.6.2.1.2.4 | Instalação do chumbador 02 na base | 2024-08-22 | 2024-08-22
1.3.6.2.1.2.5 | Instalação do chumbador 03 na base | 2024-08-22 | 2024-08-22
1.3.6.2.1.2.6 | Instalação do chumbador 04 na base | 2024-08-22 | 2024-08-22
1.3.6.2.1.2.7 | Instalação do chumbador 05 na base | 2024-08-22 | 2024-08-22
1.3.6.2.1.2.8 | Instalação do chumbador 06 na base | 2024-08-22 | 2024-08-22
1.3.6.2.1.2.9 | Fixação da bomba sobre a base | 2024-08-22 | 2024-08-23
1.3.6.2.1.2.10 | Alinhamento do conjunto motor bomba | 2024-08-23 | 2024-08-23
1.3.6.2.1.3 | Instalação da bomba P-14E-06O - Sistema de água da caldeira E | 2024-08-23 | 2024-08-28
1.3.6.2.1.3.1 | Posicionamento da bomba sobre a base | 2024-08-23 | 2024-08-26
1.3.6.2.1.3.2 | Alinhamento e nivelamento da bomba sobre a base | 2024-08-26 | 2024-08-26
1.3.6.2.1.3.3 | Instalação do chumbador 01 na base | 2024-08-26 | 2024-08-27
1.3.6.2.1.3.4 | Instalação do chumbador 02 na base | 2024-08-27 | 2024-08-27
1.3.6.2.1.3.5 | Instalação do chumbador 03 na base | 2024-08-27 | 2024-08-27
1.3.6.2.1.3.6 | Instalação do chumbador 04 na base | 2024-08-27 | 2024-08-27
1.3.6.2.1.3.7 | Instalação do chumbador 05 na base | 2024-08-27 | 2024-08-27
1.3.6.2.1.3.8 | Instalação do chumbador 06 na base | 2024-08-27 | 2024-08-27
1.3.6.2.1.3.9 | Fixação da bomba sobre a base | 2024-08-27 | 2024-08-28
1.3.6.2.1.3.10 | Alinhamento do conjunto motor bomba | 2024-08-28 | 2024-08-28
1.3.6.2.1.4 | Tubulações do sistema de água da Caldeira E | 2024-07-17 | 2024-10-16
1.3.6.2.1.4.1 | Montagem de andaime | 2024-07-17 | 2024-07-18
1.3.6.2.1.4.2 | Montagem das linhas de sucção, incluíndo válvulas e suportes | 2024-09-13 | 2024-09-20
1.3.6.2.1.4.3 | Inspeção ENDs das soldas | 2024-09-20 | 2024-09-27
1.3.6.2.1.4.4 | Linha de descaga, incluíndo válvulas e suportes | 2024-09-27 | 2024-10-07
1.3.6.2.1.4.5 | Teste hidrostático das linhas | 2024-10-07 | 2024-10-09
1.3.6.2.1.4.6 | Isolamento térmico das linhas | 2024-10-09 | 2024-10-16
1.3.6.2.1.5 | Água de Alimentação do sistema da Caldeira E | 2024-08-20 | 2024-10-23
1.3.6.2.1.5.1 | Montagem de andaime | 2024-08-20 | 2024-08-22
1.3.6.2.1.5.2 | Montagem de suportes e da linha 6"-S3-14E-5602-H e válvulas | 2024-08-22 | 2024-08-29
1.3.6.2.1.5.3 | Inspeção ENDs das soldas | 2024-08-29 | 2024-08-30
1.3.6.2.1.5.4 | Isolamento térmico da linha | 2024-09-03 | 2024-09-06
1.3.6.2.1.5.5 | Teste hidrostático do sistema de água de alimentação da Caldeira E | 2024-08-30 | 2024-09-03
1.3.6.2.1.5.6 | Complementação mecânica | 2024-10-16 | 2024-10-21
1.3.6.2.1.5.7 | Pré Comissionamento | 2024-10-21 | 2024-10-23
1.3.6.2.2 | Instalação do Sistema Blowdown da Caldeira E | 2024-08-20 | 2024-09-26
1.3.6.2.2.1 | Posicionamento do tanque sobre a base | 2024-08-20 | 2024-08-21
1.3.6.2.2.2 | Alinhamento e nivelamento do tanque sobre a base | 2024-08-21 | 2024-08-21
1.3.6.2.2.3 | Instalação do chumbador 01 na base | 2024-08-21 | 2024-08-21
1.3.6.2.2.4 | Instalação do chumbador 02 na base | 2024-08-21 | 2024-08-21
1.3.6.2.2.5 | Instalação do chumbador 03 na base | 2024-08-21 | 2024-08-21
1.3.6.2.2.6 | Fixação do tanque sobre a base | 2024-08-21 | 2024-08-22
1.3.6.2.2.7 | Linha 1/2"-S3-14E-5603-P | 2024-08-22 | 2024-08-26
1.3.6.2.2.8 | Linha 1/2"-S3-14E-5604-P | 2024-08-26 | 2024-08-28
1.3.6.2.2.9 | Linha 2"-S3-14E-5605-P | 2024-08-28 | 2024-08-30
1.3.6.2.2.10 | Linha 2"-S3-14E-5606-P | 2024-08-30 | 2024-09-02
1.3.6.2.2.11 | Linha 2"-S3-14E-5600-H | 2024-09-02 | 2024-09-04
1.3.6.2.2.12 | Linha 1"-S3-14E-5634-P | 2024-09-04 | 2024-09-06
1.3.6.2.2.13 | Inspeção ENDs das soldas | 2024-09-06 | 2024-09-09
1.3.6.2.2.14 | Isolamento térmico da linha | 2024-09-12 | 2024-09-19
1.3.6.2.2.15 | Teste hidrostático do sistema Blowdown da Caldeira E | 2024-09-09 | 2024-09-12
1.3.6.2.2.16 | Complementação mecânica | 2024-09-19 | 2024-09-24
1.3.6.2.2.17 | Pré comissionamento | 2024-09-24 | 2024-09-26
1.3.6.2.3 | Instalação do Sistema de vapor da Caldeira E | 2024-07-23 | 2024-10-28
1.3.6.2.3.1 | Montagem de andaime | 2024-09-23 | 2024-09-26
1.3.6.2.3.2 | Montagem de suportes e da linha 14"-S3-14E-5601-H e válvulas saíndo da caldeira até o novo header de vapor | 2024-09-26 | 2024-10-10
1.3.6.2.3.3 | Montagem da linha de alívio 10"-S3-14E-5624 na PSV-14E-801 | 2024-07-23 | 2024-07-25
1.3.6.2.3.4 | Montagem da linha de alívio 10"-S3-14E-5625 na PSV-14E-802 | 2024-07-26 | 2024-07-30
1.3.6.2.3.5 | Inspeção ENDs das soldas | 2024-07-30 | 2024-08-01
1.3.6.2.3.6 | Isolamento térmico da linha | 2024-10-14 | 2024-10-21
1.3.6.2.3.7 | Teste hidrostático do sistema de vapor da Caldeira E | 2024-10-10 | 2024-10-14
1.3.6.2.3.8 | Complementação mecânica | 2024-10-21 | 2024-10-24
1.3.6.2.3.9 | Pré Comissionamento | 2024-10-24 | 2024-10-28
1.3.6.2.4 | Instalação de Água de resfriamento da Caldeira E | 2024-09-06 | 2024-09-25
1.3.6.2.4.1 | Montagem do resfriador de amostragem HE-14E-01E | 2024-09-06 | 2024-09-06
1.3.6.2.4.2 | Montagem das tubulações e válvulas | 2024-09-06 | 2024-09-10
1.3.6.2.4.3 | Inspeção ENDs das soldas | 2024-09-10 | 2024-09-11
1.3.6.2.4.4 | Teste hidrostático da linha | 2024-09-11 | 2024-09-13
1.3.6.2.4.5 | Isolamento térmico da linha | 2024-09-13 | 2024-09-18
1.3.6.2.4.6 | Complementação mecânica | 2024-09-18 | 2024-09-23
1.3.6.2.4.7 | Pré Comissionamento | 2024-09-23 | 2024-09-25
1.3.6.2.5 | Instalação do Sistema de condensado da Caldeira E | 2024-09-12 | 2024-10-09
1.3.6.2.5.1 | Montagem de andaime linha 8"-S1-14E-5620 VENT | 2024-09-12 | 2024-09-16
1.3.6.2.5.2 | Instalação do chumbador 01 na coluna do prédio linha 8"-S1-14E-5620 VENT | 2024-09-16 | 2024-09-16
1.3.6.2.5.3 | Instalação do chumbador 02 na coluna do prédio linha 8"-S1-14E-5620 VENT | 2024-09-16 | 2024-09-17
1.3.6.2.5.4 | Instalação do chumbador 03 na coluna do prédio linha 8"-S1-14E-5620 VENT | 2024-09-17 | 2024-09-17
1.3.6.2.5.5 | Instalação do chumbador 04 na coluna do prédio linha 8"-S1-14E-5620 VENT | 2024-09-17 | 2024-09-18
1.3.6.2.5.6 | Montagem e soldagem da linha 8"-S1-14E-5620 VENT | 2024-09-18 | 2024-09-24
1.3.6.2.5.7 | Montagem da linha de 1"-S3-14E-5635 | 2024-09-24 | 2024-09-24
1.3.6.2.5.8 | Montagem da linha de 1"-S3-14E-5636 | 2024-09-24 | 2024-09-26
1.3.6.2.5.9 | Montagem da linha de 4"-S1-14E-5619 | 2024-09-26 | 2024-09-27
1.3.6.2.5.10 | Montagem da linha de 1"-S3-14E-5637 | 2024-09-27 | 2024-09-30
1.3.6.2.5.11 | Montagem da linha de 1"-S1-14E-5626 | 2024-09-30 | 2024-10-01
1.3.6.2.5.12 | Inspeção ENDs das soldas | 2024-10-01 | 2024-10-02
1.3.6.2.5.13 | Complementação mecânica | 2024-10-02 | 2024-10-07
1.3.6.2.5.14 | Pré Comissionamento | 2024-10-07 | 2024-10-09
1.3.6.2.6 | Instalação do Sistema de dosagem química da Caldeira E | 2024-09-03 | 2024-09-12
1.3.6.2.6.1 | Montagem do T-14E-02E | 2024-09-03 | 2024-09-04
1.3.6.2.6.2 | Montagem das tubulações e válvulas | 2024-09-04 | 2024-09-05
1.3.6.2.6.3 | Inspeção ENDs das soldas | 2024-09-05 | 2024-09-06
1.3.6.2.6.4 | Complementação mecânica | 2024-09-05 | 2024-09-10
1.3.6.2.6.5 | Pré Comissionamento | 2024-09-10 | 2024-09-12
1.3.6.2.7 | Instalação do sistema de ar de instrumento da Caldeira E | 2024-10-01 | 2024-10-15
1.3.6.2.7.1 | Montagem de suportes e linha de ar de instrumentos | 2024-10-01 | 2024-10-07
1.3.6.2.7.2 | Teste de estanqueidade | 2024-10-07 | 2024-10-08
1.3.6.2.7.3 | Complementação mecânica | 2024-10-08 | 2024-10-11
1.3.6.2.7.4 | Pré Comissionamento | 2024-10-11 | 2024-10-15

## Planilha1 (hidden)
EDT | Nome | Tipo de restrição | Duração | Início | Término | Calendário da tarefa | Desvio LB
1.5 | SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO EXTERNA | O Mais Breve Possível | 230,29 dias | Qui 21/09/23 09:30 | Qua 08/05/24 16:30 | 24 Horas | 0,0h
1.5.1 | Sistema de água de resfriamento | O Mais Breve Possível | 180 dias | Qui 21/09/23 09:30 | Ter 19/03/24 09:30 | 24 Horas | 0,0h
1.5.1.3 | Fabricação de Tie in´s | O Mais Breve Possível | 18 dias | Sex 01/03/24 09:30 | Ter 19/03/24 09:30 | Nenhum | 0,0h
1.5.2 | Sistema de polimento e tanque de condensado | O Mais Breve Possível | 230,29 dias | Qui 21/09/23 09:30 | Qua 08/05/24 16:30 | 24 Horas | 0,0h
1.5.2.3 | Fabricação de estrutura metálica ( Pataforma/Escada/Guarda corpo ) | O Mais Breve Possível | 28,21 dias | Ter 20/02/24 09:30 | Ter 19/03/24 14:30 | 24 Horas | 0,0h
1.5.3 | Sistema de vapor de média pressão | O Mais Breve Possível | 190,08 dias | Qui 21/09/23 09:30 | Sex 29/03/24 11:30 | 24 Horas | 0,0h
1.5.3.2 | Tubulações e suportes | O Mais Breve Possível | 123,08 dias | Seg 27/11/23 09:30 | Sex 29/03/24 11:30 | 24 Horas | 0,0h
1.5.3.2.1 | Linha 8"-S3-5389-H | O Mais Breve Possível | 24 hrs | Seg 26/02/24 11:30 | Qui 29/02/24 15:30 | Adm Seg a Sex | 0,0h
1.5.4 | Sistema de controle, retorno e transferencia de condensado | O Mais Breve Possível | 92,08 dias | Seg 15/01/24 09:30 | Ter 16/04/24 11:30 | 24 Horas | 0,0h
1.5.4.1 | Tubulações | O Mais Breve Possível | 70,88 dias | Seg 05/02/24 14:30 | Ter 16/04/24 11:30 | 24 Horas | 0,0h
1.5.4.1.1 | Linha 8"-S3-14E-5333-H | O Mais Breve Possível | 40 hrs | Ter 20/02/24 11:30 | Qua 28/02/24 09:30 | Adm Seg a Sex | 0,0h
1.5.4.1.7 | Linha 8"-S3-14E-5355-H | O Mais Breve Possível | 40 hrs | Seg 05/02/24 14:30 | Sex 16/02/24 11:30 | Adm Seg a Sex | 0,0h
1.5.4.1.8 | Linha 12"-S3-14E-5321-H | O Mais Breve Possível | 48 hrs | Seg 05/02/24 14:30 | Seg 19/02/24 13:30 | Adm Seg a Sex | 0,0h
1.5.5 | Sistema de desaeração | O Mais Breve Possível | 76,83 dias | Seg 19/02/24 13:30 | Seg 06/05/24 09:30 | 24 Horas | 0,0h
1.5.5.1 | Tubulações e suportes | O Mais Breve Possível | 76,83 dias | Seg 19/02/24 13:30 | Seg 06/05/24 09:30 | 24 Horas | 0,0h
1.5.5.1.8 | Linha 6"-S3-14E-5401-H | O Mais Breve Possível | 16 hrs | Seg 19/02/24 13:30 | Qua 21/02/24 15:30 | Adm Seg a Sex | 0,0h
1.5.5.1.9 | Linha 6"-S3-14E-5402-H | O Mais Breve Possível | 16 hrs | Qua 21/02/24 15:30 | Seg 26/02/24 09:30 | Adm Seg a Sex | 0,0h
1.5.5.1.10 | Linha 6"-S3-14E-5399-H | O Mais Breve Possível | 16 hrs | Seg 26/02/24 09:30 | Qua 28/02/24 11:30 | Adm Seg a Sex | 0,0h
1.5.5.1.11 | Linha 6"-S3-14E-5400-H | O Mais Breve Possível | 16 hrs | Qua 28/02/24 11:30 | Sex 01/03/24 14:30 | Adm Seg a Sex | 0,0h