## Cronograma
Status | EDT | Nome | Duração | Início da Linha de Base | Término da linha de base | Restrição
| 1 | PROJETO UTILIDADES - MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE UTILIDADES DAS CALDEIRAS D & E | 397,13 dias | Qui 24/08/23 08:30 | Ter 24/09/24 11:30 | 0
| 1.1 | ABERTURA | 1,04 dias | Qui 24/08/23 08:30 | Sex 25/08/23 09:30 | 0
| 1.1.1 | Reunião de kick off | 8 hrs | Qui 24/08/23 08:30 | Sex 25/08/23 09:30 | 0
| 1.2 | PLANEJAMENTO | 63,04 dias | Sex 25/08/23 09:30 | Sex 27/10/23 10:30 | 0
| 1.2.1 | Recebimento de projetos atualizados | 70 hrs | Sex 25/08/23 09:30 | Seg 11/09/23 09:30 | 0
| 1.2.2 | Elaboração de cronograma detalhado | 120 hrs | Seg 11/09/23 09:30 | Qua 04/10/23 10:30 | 0
| 1.2.3 | Elaboração de APR e procedimentos de segurança | 40 hrs | Seg 11/09/23 09:30 | Seg 18/09/23 15:30 | 0
| 1.2.4 | Aquisição de materiais - suportes de tubulação | 56 hrs | Seg 11/09/23 09:30 | Qui 21/09/23 09:30 | 0
| 1.2.5 | Aquisição de materiais/estruturas metálicas | 8 hrs | Seg 11/09/23 09:30 | Ter 12/09/23 10:30 | 0
| 1.2.6 | Aquisição de materiais - Hydro | 4 hrs | Seg 11/09/23 09:30 | Seg 11/09/23 14:30 | 0
| 1.2.7 | Recebimento de proJetos atualizados (2) | 10 hrs | Seg 11/09/23 09:30 | Ter 12/09/23 13:30 | 0
| 1.2.8 | Aquisição de materiais - suportes de tubulação (2) | 24 hrs | Qui 21/09/23 09:30 | Ter 26/09/23 13:30 | 0
| 1.2.9 | Aquisição de materiais/estruturas metálicas | 152 hrs | Ter 26/09/23 13:30 | Sex 27/10/23 10:30 | 0
| 1.2.10 | Aquisição de materiais - Hydro (2) | 4 hrs | Ter 12/09/23 13:30 | Qua 13/09/23 09:30 | 0
| 1.3 | MOBILIZAÇÃO | 174,13 dias | Qua 30/08/23 13:30 | Ter 20/02/24 16:30 | 0
| 1.3.1 | Contratação de mão de obra, treinamentos, crachás, etc. | 80 hrs | Qua 30/08/23 13:30 | Sex 15/09/23 16:30 | 0
| 1.3.2 | Aprovação da documentação de segurança | 16 hrs | Seg 18/09/23 15:30 | Qui 21/09/23 09:30 | 0
| 1.3.3 | Adequação de canteiro avançado | 32 hrs | Qui 21/09/23 09:30 | Qua 27/09/23 14:30 | 0
| 1.3.4 | Mobilização de materiais e equipamentos | 30 dias | Qui 21/09/23 09:30 | Ter 20/02/24 16:30 | 0
| 1.4 | LOGISTICA DE MATERIAIS HYDRO/CANTEIRO EXTERNO | 43,08 dias | Seg 11/09/23 09:30 | Ter 24/10/23 11:30 | 0
| 1.4.1 | Emissão de requisições de material | 20 hrs | Seg 11/09/23 09:30 | Qua 13/09/23 16:30 | 0
| 1.4.2 | Emissão de notas fiscais de saída de material | 64 hrs | Qui 14/09/23 08:30 | Qua 27/09/23 09:30 | 0
| 1.4.3 | Mobilização de materiais da Hydro para o canteiro externo da Montisol | 128 hrs | Qua 27/09/23 09:30 | Ter 24/10/23 11:30 | 0
| 1.4.4 | Emissão de requisições de material (2) | 20 hrs | Ter 12/09/23 13:30 | Sex 15/09/23 11:30 | 0
| 1.4.5 | Emissão de notas fiscais de saída de material | 16 hrs | Sex 15/09/23 11:30 | Ter 19/09/23 14:30 | 0
| 1.4.6 | Mobilização de materiais da Hydro para o canteiro externo da Montisol | 32 hrs | Ter 19/09/23 14:30 | Ter 26/09/23 10:30 | 0
| 1.5 | SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO EXTERNA | 231,29 dias | Qui 21/09/23 09:30 | Qui 09/05/24 16:30 | 0
| 1.5.1 | Sistema de água de resfriamento | 173,06 dias | Qui 21/09/23 09:30 | Ter 19/03/24 09:30 | 0
| 1.5.1.1 | Fabricação de suportes de tubulação | 40 hrs | Qui 21/09/23 09:30 | Qui 28/09/23 15:30 | 0
| 1.5.1.2 | Fabricação de suportes de tubulação Fechamento Rua E e Torre | 8 hrs | Seg 05/02/24 14:30 | Ter 06/02/24 15:30 | 0
| 1.5.1.3 | Fabricação de Tie in´s | 21,89 dias | Sex 01/03/24 09:30 | Ter 19/03/24 09:30 | 0
| 1.5.1.3.4 | Tie in 154 | 4,78 dias | Sex 01/03/24 09:30 | Qui 14/03/24 14:42 | 1
| 1.5.1.3.4.1 | Fornecimento de materiais (Hydro) | 0 dias | Sex 01/03/24 09:30 | Sex 01/03/24 09:30 | 0
| 1.5.1.3.4.2 | Pré montagem de Spool | 8 hrs | Ter 12/03/24 10:54 | Qua 13/03/24 11:54 | 0
| 1.5.1.3.4.3 | Soldagem de Spool | 4,4 hrs | Qua 13/03/24 11:54 | Qui 14/03/24 09:18 | 0
| 1.5.1.3.4.4 | Inspeção ENDs na solda | 4,4 hrs | Qui 14/03/24 09:18 | Qui 14/03/24 14:42 | 0
| 1.5.1.3.5 | Tie in 167 | 4,78 dias | Sex 01/03/24 09:30 | Qui 07/03/24 16:06 | 1
| 1.5.1.3.5.1 | Fornecimento de materiais (Hydro) | 0 dias | Sex 01/03/24 09:30 | Sex 01/03/24 09:30 | 0
| 1.5.1.3.5.2 | Pré montagem de Spool | 8 hrs | Ter 05/03/24 13:18 | Qua 06/03/24 14:18 | 0
| 1.5.1.3.5.3 | Soldagem de Spool | 4,4 hrs | Qua 06/03/24 14:18 | Qui 07/03/24 10:42 | 0
| 1.5.1.3.5.4 | Inspeção ENDs na solda | 4,4 hrs | Qui 07/03/24 10:42 | Qui 07/03/24 16:06 | 0
| 1.5.1.3.6 | Tie in 168 | 4,78 dias | Sex 01/03/24 09:30 | Ter 12/03/24 10:54 | 1
| 1.5.1.3.6.1 | Fornecimento de materiais (Hydro) | 0 dias | Sex 01/03/24 09:30 | Sex 01/03/24 09:30 | 0
| 1.5.1.3.6.2 | Pré montagem de Spool | 8 hrs | Qui 07/03/24 16:06 | Seg 11/03/24 09:06 | 0
| 1.5.1.3.6.3 | Soldagem de Spool | 4,4 hrs | Seg 11/03/24 09:06 | Seg 11/03/24 14:30 | 0
| 1.5.1.3.6.4 | Inspeção ENDs na solda | 4,4 hrs | Seg 11/03/24 14:30 | Ter 12/03/24 10:54 | 0
| 1.5.1.3.1 | Tie in 147 | 4,16 dias | Sex 01/03/24 09:30 | Ter 05/03/24 13:18 | 1
| 1.5.1.3.1.1 | Fornecimento de materiais (Hydro) | 0 dias | Sex 01/03/24 09:30 | Sex 01/03/24 09:30 | 0
| 1.5.1.3.1.2 | Pré montagem de Spool | 8 hrs | Sex 01/03/24 09:30 | Seg 04/03/24 10:30 | 0
| 1.5.1.3.1.3 | Soldagem de Spool | 4,4 hrs | Seg 04/03/24 10:30 | Seg 04/03/24 15:54 | 0
| 1.5.1.3.1.4 | Inspeção ENDs na solda | 4,4 hrs | Seg 04/03/24 15:54 | Ter 05/03/24 13:18 | 0
| 1.5.1.3.2 | Tie in 152 | 6,28 dias | Sex 01/03/24 09:30 | Qui 07/03/24 16:06 | 1
| 1.5.1.3.2.1 | Fornecimento de materiais (Hydro) | 0 dias | Sex 01/03/24 09:30 | Sex 01/03/24 09:30 | 0
| 1.5.1.3.2.2 | Pré montagem de Spool | 8 hrs | Ter 05/03/24 13:18 | Qua 06/03/24 14:18 | 0
| 1.5.1.3.2.3 | Soldagem de Spool | 4,4 hrs | Qua 06/03/24 14:18 | Qui 07/03/24 10:42 | 0
| 1.5.1.3.2.4 | Inspeção ENDs na solda | 4,4 hrs | Qui 07/03/24 10:42 | Qui 07/03/24 16:06 | 0
| 1.5.1.3.3 | Tie in 153 | 11,06 dias | Sex 01/03/24 09:30 | Ter 12/03/24 10:54 | 1
| 1.5.1.3.3.1 | Fornecimento de materiais (Hydro) | 0 dias | Sex 01/03/24 09:30 | Sex 01/03/24 09:30 | 0
| 1.5.1.3.3.2 | Pré montagem de Spool | 8 hrs | Qui 07/03/24 16:06 | Seg 11/03/24 09:06 | 0
| 1.5.1.3.3.3 | Soldagem de Spool | 4,4 hrs | Seg 11/03/24 09:06 | Seg 11/03/24 14:30 | 0
| 1.5.1.3.3.4 | Inspeção ENDs na solda | 4,4 hrs | Seg 11/03/24 14:30 | Ter 12/03/24 10:54 | 0
| 1.5.1.3.7 | Tie in 149 | 9,07 dias | Sex 01/03/24 09:30 | Qui 14/03/24 14:42 | 0
| 1.5.1.3.7.1 | Fornecimento de materiais (Hydro) | 0 dias | Sex 01/03/24 09:30 | Sex 01/03/24 09:30 | 0
| 1.5.1.3.7.2 | Pré montagem de Spool | 8 hrs | Ter 12/03/24 10:54 | Qua 13/03/24 11:54 | 0
| 1.5.1.3.7.3 | Soldagem de Spool | 4,4 hrs | Qua 13/03/24 11:54 | Qui 14/03/24 09:18 | 0
| 1.5.1.3.7.4 | Inspeção ENDs na solda | 4,4 hrs | Qui 14/03/24 09:18 | Qui 14/03/24 14:42 | 0
| 1.5.1.3.8 | Tie in 150 | 13,85 dias | Sex 01/03/24 09:30 | Ter 19/03/24 09:30 | 1
| 1.5.1.3.8.1 | Fornecimento de materiais (Hydro) | 0 dias | Sex 01/03/24 09:30 | Sex 01/03/24 09:30 | 0
| 1.5.1.3.8.2 | Pré montagem de Spool | 8 hrs | Qui 14/03/24 14:42 | Sex 15/03/24 15:42 | 0
| 1.5.1.3.8.3 | Soldagem de Spool | 4,4 hrs | Sex 15/03/24 15:42 | Seg 18/03/24 13:06 | 0
| 1.5.1.3.8.4 | Inspeção ENDs na solda | 4,4 hrs | Seg 18/03/24 13:06 | Ter 19/03/24 09:30 | 0
| 1.5.2 | Sistema de polimento e tanque de condensado | 231,29 dias | Qui 21/09/23 09:30 | Qui 09/05/24 16:30 | 0
| 1.5.2.1 | Complemento estrutural de Pipe Rack | 8,18 dias | Qui 21/09/23 09:30 | Sex 29/09/23 13:42 | 0
| 1.5.2.1.1 | Traçagem e corte de peças | 4,4 hrs | Qui 21/09/23 09:30 | Qui 21/09/23 14:54 | 0
| 1.5.2.1.2 | Pré montagem | 4,4 hrs | Qui 21/09/23 14:54 | Sex 22/09/23 11:18 | 0
| 1.5.2.1.3 | Soldagem | 8 hrs | Sex 22/09/23 11:18 | Seg 25/09/23 13:18 | 0
| 1.5.2.1.4 | Acabamento/Inspeção visual | 4,4 hrs | Seg 25/09/23 13:18 | Ter 26/09/23 09:42 | 0
| 1.5.2.1.5 | Jateamento e pintura | 24 hrs | Ter 26/09/23 09:42 | Sex 29/09/23 13:42 | 0
| 1.5.2.2 | Fabricação de suportes de tubulação | 80 hrs | Qui 21/09/23 09:30 | Sex 06/10/23 13:30 | 0
| 1.5.2.3 | Fabricação de estrutura metálica ( Pataforma/Escada/Guarda corpo ) | 29,21 dias | Ter 20/02/24 09:30 | Ter 19/03/24 14:30 | 1
| 1.5.2.3.1 | Traçagem e corte de peças | 32 hrs | Ter 20/02/24 09:30 | Seg 26/02/24 14:30 | 0
| 1.5.2.3.2 | Pré montagem | 24 hrs | Seg 26/02/24 14:30 | Sex 01/03/24 09:30 | 0
| 1.5.2.3.3 | Soldagem | 32 hrs | Sex 01/03/24 09:30 | Qui 07/03/24 14:30 | 0
| 1.5.2.3.4 | Acabamento/Inspeção visual | 16 hrs | Qui 07/03/24 14:30 | Seg 11/03/24 16:30 | 0
| 1.5.2.3.5 | Jateamento e pintura | 40 hrs | Ter 12/03/24 08:30 | Ter 19/03/24 14:30 | 0
| 1.5.2.4 | Fabricação de tubulações | 24,04 dias | Seg 15/04/24 15:30 | Qui 09/05/24 16:30 | 0
| 1.5.2.4.1 | Linha 6"-S2-14E-5350-H | 24 hrs | Seg 15/04/24 15:30 | Sex 19/04/24 10:30 | 0
| 1.5.2.4.2 | Linha 4"-S2-14E-5342-H | 32 hrs | Sex 19/04/24 10:30 | Qui 25/04/24 15:30 | 0
| 1.5.2.4.3 | Linha 3''-S2-14E-5354-H | 16 hrs | Qui 25/04/24 15:30 | Ter 30/04/24 09:30 | 0
| 1.5.2.4.4 | Linha 2"-S2-14E-5348-H | 16 hrs | Ter 30/04/24 09:30 | Sex 03/05/24 11:30 | 0
| 1.5.2.4.5 | Linha 2"-S2-14E-5343-H | 16 hrs | Sex 03/05/24 11:30 | Ter 07/05/24 14:30 | 0
| 1.5.2.4.6 | Linha 2"-S2-14E-5349-H | 16 hrs | Ter 07/05/24 14:30 | Qui 09/05/24 16:30 | 0
| 1.5.2.5 | TIE INS | 79,21 dias | Qua 07/02/24 09:30 | Sex 26/04/24 14:30 | 0
| 1.5.2.5.1 | TIE-IN_126 | 8 hrs | Qui 18/04/24 09:30 | Sex 19/04/24 10:30 | 0
| 1.5.2.5.2 | TIE-IN_136 | 16 hrs | Sex 19/04/24 10:30 | Ter 23/04/24 13:30 | 0
| 1.5.2.5.3 | TIE-IN_124 | 24 hrs | Qua 07/02/24 09:30 | Qui 15/02/24 13:30 | 1
| 1.5.2.5.4 | TIE-IN_125 | 16 hrs | Qua 07/02/24 14:30 | Sex 09/02/24 16:30 | 1
| 1.5.2.5.5 | TIE-IN_127 | 16 hrs | Seg 15/04/24 15:30 | Qui 18/04/24 09:30 | 0
| 1.5.2.5.6 | TIE-IN_131 | 14 hrs | Qui 18/04/24 09:30 | Seg 22/04/24 09:30 | 0
| 1.5.2.5.7 | TIE-IN_137 | 32 hrs | Seg 22/04/24 09:30 | Sex 26/04/24 14:30 | 0
| 1.5.2.5.8 | TIE-IN_159 | 8 hrs | Qui 08/02/24 15:30 | Sex 09/02/24 16:30 | 0
| 1.5.3 | Sistema de vapor de média pressão | 221,04 dias | Qui 21/09/23 09:30 | Seg 29/04/24 10:30 | 0
| 1.5.3.1 | Reforço estrutural - pipe rack | 49,04 dias | Qui 21/09/23 09:30 | Qui 09/11/23 10:30 | 0
| 1.5.3.1.1 | Aquisição de materiais de fabricação | 120 hrs | Qui 21/09/23 09:30 | Ter 17/10/23 10:30 | 0
| 1.5.3.1.2 | Traçagem e corte | 16 hrs | Ter 17/10/23 10:30 | Qui 19/10/23 13:30 | 0
| 1.5.3.1.3 | Pré montagem | 24 hrs | Qui 19/10/23 13:30 | Ter 24/10/23 16:30 | 0
| 1.5.3.1.4 | Soldagem | 24 hrs | Qua 25/10/23 08:30 | Seg 30/10/23 11:30 | 0
| 1.5.3.1.5 | Acabamento | 8 hrs | Seg 30/10/23 11:30 | Ter 31/10/23 13:30 | 0
| 1.5.3.1.6 | Jateamento e pintura | 40 hrs | Ter 31/10/23 13:30 | Qui 09/11/23 10:30 | 0
| 1.5.3.5 | Plataforma do Mezanino | 27,79 dias | Seg 01/04/24 15:30 | Seg 29/04/24 10:30 | 0
| 1.5.3.5.7 | Aquisição de materiais de fabricação - Hydro | 0 hrs | Seg 01/04/24 15:30 | Seg 01/04/24 15:30 | 0
| 1.5.3.5.8 | Traçagem e corte | 35 hrs | Seg 01/04/24 15:30 | Seg 08/04/24 15:30 | 0
| 1.5.3.5.9 | Pré montagem | 49 hrs | Ter 02/04/24 15:30 | Qui 11/04/24 15:30 | 0
| 1.5.3.5.10 | Soldagem | 49 hrs | Qua 03/04/24 15:30 | Sex 12/04/24 15:30 | 0
| 1.5.3.5.11 | Acabamento | 21 hrs | Sex 12/04/24 15:30 | Qua 17/04/24 15:30 | 0
| 1.5.3.5.12 | Jateamento e pintura | 52 hrs | Qua 17/04/24 15:30 | Seg 29/04/24 10:30 | 0
| 1.5.3.2 | Tubulações e suportes | 126,08 dias | Seg 27/11/23 09:30 | Seg 01/04/24 11:30 | 0
| 1.5.3.2.1 | Linha 8"-S3-5389-H - Tie in 172 | 24 hrs | Seg 26/02/24 11:30 | Qui 29/02/24 15:30 | 1
| 1.5.3.2.2 | Linha 14"-S3-5367-H - tie in 108 | 32 hrs | Qui 29/02/24 15:30 | Qui 07/03/24 11:30 | 2
| 1.5.3.2.3 | Linha 14"-S3-14E-5403-H | 24 hrs | Qui 07/03/24 11:30 | Ter 12/03/24 15:30 | 1
| 1.5.3.2.4 | Linha 14"-S3-14E-5404-H | 24 hrs | Ter 12/03/24 15:30 | Seg 18/03/24 10:30 | 1
| 1.5.3.2.5 | Linha 20"-S3-14E-5313-H 1º trecho | 40 hrs | Seg 27/11/23 09:30 | Seg 04/12/23 15:30 | 1
| 1.5.3.2.6 | Linha 20"-S3-14E-5313-H - 2º trecho | 30 hrs | Seg 04/12/23 15:30 | Seg 11/12/23 09:30 | 0
| 1.5.3.2.7 | Linha 20"-S3-14E-5313-H - 3º trecho | 10 hrs | Seg 11/12/23 09:30 | Ter 12/12/23 13:30 | 0
| 1.5.3.2.8 | Linha 24"-S3-14E-5312-H | 64 hrs | Seg 18/03/24 10:30 | Seg 01/04/24 11:30 | 1
| 1.5.3.3 | TIE INS | 114,83 dias | Seg 04/12/23 15:30 | Qui 28/03/24 11:30 | 0
| 1.5.3.3.1 | Tie in 142 | 16 hrs | Seg 04/12/23 15:30 | Qui 07/12/23 09:30 | 0
| 1.5.3.3.2 | Tie in 144 | 16 hrs | Qui 07/12/23 09:30 | Seg 11/12/23 11:30 | 0
| 1.5.3.3.3 | Tie in 109 | 40 hrs | Ter 05/03/24 10:30 | Ter 12/03/24 16:30 | 1
| 1.5.3.3.4 | Tie in 108 | 24 hrs | Qua 13/03/24 08:30 | Seg 18/03/24 11:30 | 1
| 1.5.3.3.5 | Tie in 171 | 16 hrs | Seg 18/03/24 11:30 | Qua 20/03/24 14:30 | 1
| 1.5.3.3.6 | Tie in 140 | 16 hrs | Qua 20/03/24 14:30 | Sex 22/03/24 16:30 | 1
| 1.5.3.3.7 | Tie in 138 | 8 hrs | Seg 25/03/24 08:30 | Ter 26/03/24 09:30 | 1
| 1.5.3.3.8 | Tie in 139 | 8 hrs | Qua 06/12/23 08:30 | Qui 07/12/23 09:30 | 0
| 1.5.3.3.9 | Tie in 132 | 16 hrs | Ter 26/03/24 09:30 | Qui 28/03/24 11:30 | 1
| 1.5.4 | Sistema de controle, retorno e transferencia de condensado | 92,08 dias | Seg 15/01/24 09:30 | Ter 16/04/24 11:30 | 0
| 1.5.4.1 | Tubulações | 70,88 dias | Seg 05/02/24 14:30 | Ter 16/04/24 11:30 | 0
| 1.5.4.1.1 | Linha 8"-S3-14E-5333-H | 40 hrs | Seg 19/02/24 11:30 | Ter 27/02/24 09:30 | 1
| 1.5.4.1.2 | Linha 8"-S3-14E-5336-H | 48 hrs | Ter 27/02/24 09:30 | Qua 06/03/24 16:30 | 1
| 1.5.4.1.3 | Linha 3"-S3-14E-5371-H | 32 hrs | Qui 07/03/24 08:30 | Qua 13/03/24 13:30 | 1
| 1.5.4.1.4 | Linha 10"-S3-14E-5332-H | 32 hrs | Qua 13/03/24 13:30 | Qua 20/03/24 09:30 | 1
| 1.5.4.1.5 | Linha 10"-S3-14E-5334-H | 32 hrs | Qua 20/03/24 09:30 | Ter 26/03/24 14:30 | 1
| 1.5.4.1.6 | Linha 8"-S3-14E-5335-H | 48 hrs | Ter 26/03/24 14:30 | Sex 05/04/24 13:30 | 1
| 1.5.4.1.7 | Linha 8"-S3-14E-5355-H | 40 hrs | Seg 05/02/24 14:30 | Sex 16/02/24 11:30 | 0
| 1.5.4.1.8 | Linha 12"-S3-14E-5321-H | 48 hrs | Seg 05/02/24 14:30 | Seg 19/02/24 13:30 | 1
| 1.5.4.1.9 | Linha 6"-S3-14E-5374-H | 16 hrs | Ter 26/03/24 14:30 | Qui 28/03/24 16:30 | 1
| 1.5.4.1.10 | Linha 6"-S3-14E-5375-H | 16 hrs | Seg 01/04/24 08:30 | Qua 03/04/24 10:30 | 0
| 1.5.4.1.11 | Linha 6"-S3-14E-5376-H | 16 hrs | Qua 03/04/24 10:30 | Sex 05/04/24 13:30 | 0
| 1.5.4.1.12 | Linha 6"-S3-14E-5377-H | 16 hrs | Sex 05/04/24 13:30 | Ter 09/04/24 15:30 | 0
| 1.5.4.1.13 | Linha 6"-S3-14E-5378-H | 16 hrs | Ter 09/04/24 15:30 | Sex 12/04/24 09:30 | 0
| 1.5.4.1.14 | Linha 6"-S3-14E-5379-H | 16 hrs | Sex 12/04/24 09:30 | Ter 16/04/24 11:30 | 0
| 1.5.4.2 | TIE-IN | 81,21 dias | Seg 15/01/24 09:30 | Sex 05/04/24 14:30 | 0
| 1.5.4.2.1 | TIE-IN_141-BOCAL_8"-T-14A-3A | 8 hrs | Seg 15/01/24 09:30 | Ter 16/01/24 10:30 | 0
| 1.5.4.2.2 | TIE-IN_143-BOCAL_8"-T-14A-3B | 8 hrs | Ter 19/03/24 09:30 | Qua 20/03/24 10:30 | 0
| 1.5.4.2.3 | TIE-IN_145-BOCAL_8"-T-14A-3C | 8 hrs | Ter 19/03/24 09:30 | Qua 20/03/24 10:30 | 0
| 1.5.4.2.4 | TIE-IN_164 | 8 hrs | Qua 20/03/24 10:30 | Qui 21/03/24 11:30 | 1
| 1.5.4.2.5 | TIE-IN_172 | 8 hrs | Qui 21/03/24 11:30 | Sex 22/03/24 13:30 | 1
| 1.5.4.2.6 | TIE-IN_174 | 8 hrs | Sex 22/03/24 13:30 | Seg 25/03/24 14:30 | 1
| 1.5.4.2.7 | TIE-IN_175 | 8 hrs | Seg 25/03/24 14:30 | Ter 26/03/24 15:30 | 1
| 1.5.4.2.8 | TIE-IN_116 | 8 hrs | Ter 26/03/24 15:30 | Qua 27/03/24 16:30 | 1
| 1.5.4.2.9 | TIE-IN_117 | 8 hrs | Qui 28/03/24 08:30 | Seg 01/04/24 09:30 | 1
| 1.5.4.2.10 | TIE-IN_118 | 8 hrs | Seg 01/04/24 09:30 | Ter 02/04/24 10:30 | 0
| 1.5.4.2.11 | TIE-IN_119 | 8 hrs | Ter 02/04/24 10:30 | Qua 03/04/24 11:30 | 0
| 1.5.4.2.12 | TIE-IN_121 | 8 hrs | Qua 03/04/24 11:30 | Qui 04/04/24 13:30 | 0
| 1.5.4.2.13 | TIE-IN_122 | 8 hrs | Qui 04/04/24 13:30 | Sex 05/04/24 14:30 | 0
| 1.5.5 | Sistema de desaeração | 77,83 dias | Seg 19/02/24 13:30 | Ter 07/05/24 09:30 | 0
| 1.5.5.1 | Tubulações e suportes | 77,83 dias | Seg 19/02/24 13:30 | Ter 07/05/24 09:30 | 0
| 1.5.5.1.1 | Linha 6"-S3-14E-5300-H | 56 hrs | Ter 27/02/24 11:30 | Sex 08/03/24 11:30 | 1
| 1.5.5.1.2 | Linha 8"-S3-14A-5301-H | 32 hrs | Sex 08/03/24 11:30 | Qui 14/03/24 16:30 | 1
| 1.5.5.1.3 | Vent de 6"-S3-TL-VENT-0001-H do desaerador | 8 hrs | Sex 15/03/24 08:30 | Seg 18/03/24 09:30 | 1
| 1.5.5.1.4 | Linha 6"-S3-14E-5302-H | 16 hrs | Seg 18/03/24 09:30 | Qua 20/03/24 11:30 | 1
| 1.5.5.1.5 | Linha 6"-S3-14E-5305-H | 16 hrs | Qua 20/03/24 11:30 | Sex 22/03/24 14:30 | 1
| 1.5.5.1.6 | Linha 12"-S3-14E-5306-H | 32 hrs | Sex 22/03/24 14:30 | Seg 01/04/24 10:30 | 1
| 1.5.5.1.7 | Linha 8"-S3-14E-5307-H | 32 hrs | Seg 01/04/24 10:30 | Sex 05/04/24 15:30 | 1
| 1.5.5.1.8 | Linha 6"-S3-14E-5401-H | 16 hrs | Seg 19/02/24 13:30 | Qua 21/02/24 15:30 | 1
| 1.5.5.1.9 | Linha 6"-S3-14E-5402-H | 16 hrs | Qua 21/02/24 15:30 | Seg 26/02/24 09:30 | 1
| 1.5.5.1.10 | Linha 6"-S3-14E-5399-H | 16 hrs | Seg 26/02/24 09:30 | Qua 28/02/24 11:30 | 1
| 1.5.5.1.11 | Linha 6"-S3-14E-5400-H | 16 hrs | Qua 28/02/24 11:30 | Sex 01/03/24 14:30 | 1
| 1.5.5.1.12 | Linha 6"-S3-14E-5397-H | 16 hrs | Sex 01/03/24 14:30 | Ter 05/03/24 16:30 | 1
| 1.5.5.1.13 | Linha 6"-S3-14E-5398-H | 16 hrs | Qua 06/03/24 08:30 | Sex 08/03/24 10:30 | 1
| 1.5.5.1.14 | Linha 16-S3-14E-5393-H | 16 hrs | Ter 16/04/24 11:30 | Qui 18/04/24 14:30 | 0
| 1.5.5.1.15 | Linha 6"-S3-14E-5392-H | 8 hrs | Qui 18/04/24 14:30 | Sex 19/04/24 15:30 | 0
| 1.5.5.1.16 | Linha 8"-S3-14E-5315-H | 24 hrs | Sex 19/04/24 15:30 | Qui 25/04/24 10:30 | 0
| 1.5.5.1.17 | Linha 6"-S3-14E-5317-H | 24 hrs | Sex 19/04/24 15:30 | Qui 25/04/24 10:30 | 0
| 1.5.5.1.18 | Linha 3"-S3-14E-5316-H | 16 hrs | Qui 25/04/24 10:30 | Seg 29/04/24 13:30 | 0
| 1.5.5.1.19 | Linha 8"-S3-14E-5318-H | 24 hrs | Qui 25/04/24 10:30 | Ter 30/04/24 14:30 | 0
| 1.5.5.1.20 | Linha 6"-S3-14E-5320-H | 24 hrs | Ter 30/04/24 14:30 | Ter 07/05/24 09:30 | 0
| 1.5.5.1.21 | Linha 3"-S3-14E-5319-H | 16 hrs | Ter 30/04/24 14:30 | Sex 03/05/24 16:30 | 0
| 1.5.5.1.22 | Linha 10"-S3-14E-5396-H (trecho dentro do prédio da área 14A) | 24 hrs | Qui 25/04/24 10:30 | Ter 30/04/24 14:30 | 0
| 1.5.5.2 | TIE INS | 24,04 dias | Ter 26/03/24 09:30 | Sex 19/04/24 10:30 | 0
| 1.5.5.2.1 | TIE-IN_113 | 8 hrs | Ter 26/03/24 09:30 | Qua 27/03/24 10:30 | 1
| 1.5.5.2.2 | TIE-IN_114 | 16 hrs | Qua 27/03/24 10:30 | Seg 01/04/24 13:30 | 1
| 1.5.5.2.3 | TIE-IN_116 | 16 hrs | Seg 01/04/24 13:30 | Qua 03/04/24 15:30 | 0
| 1.5.5.2.4 | TIE-IN_117 | 16 hrs | Qua 03/04/24 15:30 | Seg 08/04/24 09:30 | 0
| 1.5.5.2.5 | TIE-IN_118 | 16 hrs | Seg 08/04/24 09:30 | Qua 10/04/24 11:30 | 0
| 1.5.5.2.6 | TIE-IN_119 | 16 hrs | Qua 10/04/24 11:30 | Sex 12/04/24 14:30 | 0
| 1.5.5.2.7 | TIE-IN_121 | 16 hrs | Sex 12/04/24 14:30 | Ter 16/04/24 16:30 | 0
| 1.5.5.2.8 | TIE-IN_122 | 16 hrs | Qua 17/04/24 08:30 | Sex 19/04/24 10:30 | 0
| 1.6 | EXECUÇÃO DA OBRA ELETROMECÂNICA | 353,09 dias | Seg 04/09/23 11:25 | Qui 22/08/24 13:30 | 0
| 1.6.1 | Sistema de água de resfriamento | 260,79 dias | Seg 11/09/23 14:30 | Ter 28/05/24 13:30 | 0
| 1.6.1.1 | Montagem de tubulações e suportes | 213,95 dias | Seg 11/09/23 14:30 | Sex 12/04/24 13:18 | 0
| 1.6.1.1.1 | Pipe rack_Rua N18 | 155,2 dias | Seg 18/09/23 08:30 | Ter 20/02/24 13:18 | 0
| 1.6.1.1.1.1 | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 1º trecho | 168,8 hrs | Seg 18/09/23 08:30 | Seg 23/10/23 09:18 | 0
| 1.6.1.1.1.2 | Montar e soldar suportes - 1º trecho | 40 hrs | Seg 16/10/23 13:18 | Ter 24/10/23 10:18 | 0
| 1.6.1.1.1.3 | Inspeção ENDs das soldas - 1º trecho | 16 hrs | Qua 25/10/23 11:18 | Sex 27/10/23 14:18 | 0
| 1.6.1.1.1.4 | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 2º trecho | 8 hrs | Qui 15/02/24 09:18 | Sex 16/02/24 10:18 | 1
| 1.6.1.1.1.5 | Montar e soldar suportes - 2º trecho | 8 hrs | Sex 16/02/24 10:18 | Seg 19/02/24 11:18 | 0
| 1.6.1.1.1.6 | Inspeção ENDs das soldas - 2º trecho | 8 hrs | Seg 19/02/24 11:18 | Ter 20/02/24 13:18 | 0
| 1.6.1.1.2 | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 156,24 dias | Seg 18/09/23 08:30 | Qua 21/02/24 14:18 | 0
| 1.6.1.1.2.1 | Montar e soldar linhas (6''W6-14E-5386/5387) dos tie ins 154/167/168 para o pipe rack - 1º Trecho | 28 hrs | Seg 18/09/23 08:30 | Qui 21/09/23 16:30 | 0
| 1.6.1.1.2.2 | Montar e soldar linhas (4''W6-14E-5364/5365/5366) dos tie ins 147/152/153 para o pipe rack - 1º Trecho | 50 hrs | Ter 24/10/23 15:18 | Sex 03/11/23 16:18 | 0
| 1.6.1.1.2.3 | Montar e soldar linhas (6''W6-14E-5386/5387) dos tie ins 154/167/168 para o pipe rack - 1º Trecho | 12 hrs | Seg 19/02/24 09:18 | Ter 20/02/24 15:18 | 0
| 1.6.1.1.2.4 | Montar e soldar linhas (4''W6-14E-5364/5365/5366) dos tie ins 147/152/153 para o pipe rack - 2º Trecho | 6 hrs | Ter 20/02/24 15:18 | Qua 21/02/24 14:18 | 0
| 1.6.1.1.2.5 | Montar e soldar suportes | 24 hrs | Sex 16/02/24 10:18 | Qua 21/02/24 14:18 | 0
| 1.6.1.1.2.6 | Inspeção ENDs das soldas | 16 hrs | Seg 19/02/24 11:18 | Qua 21/02/24 14:18 | 0
| 1.6.1.1.3 | Pipe rack_Rua E | 131,96 dias | Ter 24/10/23 15:18 | Seg 04/03/24 14:18 | 0
| 1.6.1.1.3.1 | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 1º trecho | 128 hrs | Ter 24/10/23 15:18 | Qua 22/11/23 09:18 | 0
| 1.6.1.1.3.2 | Montar e soldar suportes - 1º Trecho | 8 hrs | Qui 30/11/23 14:18 | Sex 01/12/23 15:18 | 0
| 1.6.1.1.3.3 | Inspeção ENDs das soldas - 1º Trecho | 4 hrs | Sex 01/12/23 15:18 | Seg 04/12/23 11:18 | 0
| 1.6.1.1.3.4 | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 2º trecho | 32 hrs | Sex 16/02/24 10:18 | Qui 22/02/24 15:18 | 1
| 1.6.1.1.3.5 | Montar e soldar suportes - 2º Trecho | 36 hrs | Qui 22/02/24 15:18 | Qui 29/02/24 16:18 | 0
| 1.6.1.1.3.6 | Inspeção ENDs das soldas - 2º Trecho | 12 hrs | Qui 29/02/24 16:18 | Seg 04/03/24 14:18 | 0
| 1.6.1.1.4 | Pipe rack_Rua E 19 | 178,95 dias | Seg 11/09/23 14:30 | Sex 08/03/24 13:18 | 0
| 1.6.1.1.4.1 | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 1º trecho | 144 hrs | Seg 11/09/23 14:30 | Ter 10/10/23 10:30 | 0
| 1.6.1.1.4.2 | Montar e soldar suportes - 1º trecho | 20 hrs | Seg 26/02/24 15:30 | Qui 29/02/24 14:30 | 0
| 1.6.1.1.4.3 | Inspeção ENDs das soldas - 1º trecho | 26 hrs | Qui 29/02/24 14:30 | Qua 06/03/24 11:30 | 0
| 1.6.1.1.4.4 | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 2º trecho | 36 hrs | Seg 26/02/24 14:18 | Seg 04/03/24 15:18 | 1
| 1.6.1.1.4.5 | Montar e soldar suportes - 2º trecho | 20 hrs | Seg 04/03/24 15:18 | Qui 07/03/24 14:18 | 0
| 1.6.1.1.4.6 | Inspeção ENDs das soldas - 2º trecho | 6 hrs | Qui 07/03/24 14:18 | Sex 08/03/24 13:18 | 0
| 1.6.1.1.5 | Pipe rack_Área 14C | 27,08 dias | Sex 08/03/24 13:18 | Qui 04/04/24 15:18 | 0
| 1.6.1.1.5.1 | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | 64 hrs | Sex 08/03/24 13:18 | Qui 21/03/24 14:18 | 0
| 1.6.1.1.5.2 | Montar e soldar suportes | 48 hrs | Qui 21/03/24 14:18 | Ter 02/04/24 13:18 | 0
| 1.6.1.1.5.3 | Inspeção ENDs das soldas | 16 hrs | Ter 02/04/24 13:18 | Qui 04/04/24 15:18 | 0
| 1.6.1.1.6 | Teste hidrostático | 7,92 dias | Qui 04/04/24 15:18 | Sex 12/04/24 13:18 | 0
| 1.6.1.1.6.1 | Teste hidrostático Linha de agua de resfriamento | 40 hrs | Qui 04/04/24 15:18 | Sex 12/04/24 13:18 | 0
| 1.6.1.2 | TIE INS | 95,74 dias | Qua 06/03/24 16:18 | Ter 28/05/24 13:30 | 0
| 1.6.1.2.1 | Torre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 95,74 dias | Qua 06/03/24 16:18 | Ter 28/05/24 13:30 | 0
| 1.6.1.2.1.1 | Tie in 147 | 0,92 dias | Qua 06/03/24 16:18 | Qui 07/03/24 14:18 | 1
| 1.6.1.2.1.1.1 | Fazer Ebtv da bomba P-58A-4C | 0 dias | Qua 06/03/24 16:18 | Qua 06/03/24 16:18 | 0
| 1.6.1.2.1.1.2 | Montar e soldar de bocal de 4"na linha existente | 3 hrs | Qua 06/03/24 16:18 | Qui 07/03/24 11:18 | 0
| 1.6.1.2.1.1.3 | Inspeção ENDs na solda bocal | 1 hr | Qui 07/03/24 11:18 | Qui 07/03/24 13:18 | 0
| 1.6.1.2.1.1.4 | Montar de válvula gaveta de 4" | 1 hr | Qui 07/03/24 13:18 | Qui 07/03/24 14:18 | 0
| 1.6.1.2.1.1.5 | Remover Ebtv da bomba P-58A-4C | 0 dias | Qui 07/03/24 14:18 | Qui 07/03/24 14:18 | 0
| 1.6.1.2.1.2 | Tie in 152 | 0,92 dias | Qui 07/03/24 16:06 | Sex 08/03/24 14:06 | 1
| 1.6.1.2.1.2.1 | Fazer Ebtv da bomba P-58A-4B | 0 dias | Qui 07/03/24 16:06 | Qui 07/03/24 16:06 | 0
| 1.6.1.2.1.2.2 | Montar e soldar de bocal de 4"na linha existente | 3 hrs | Qui 07/03/24 16:06 | Sex 08/03/24 11:06 | 0
| 1.6.1.2.1.2.3 | Inspeção ENDs na solda bocal | 1 hr | Sex 08/03/24 11:06 | Sex 08/03/24 13:06 | 0
| 1.6.1.2.1.2.4 | Montar de válvula gaveta de 4" | 1 hr | Sex 08/03/24 13:06 | Sex 08/03/24 14:06 | 0
| 1.6.1.2.1.2.5 | Remover Ebtv da bomba P-58A-4B | 0 dias | Sex 08/03/24 14:06 | Sex 08/03/24 14:06 | 0
| 1.6.1.2.1.3 | Tie in 153 | 77,94 dias | Ter 12/03/24 10:54 | Sex 24/05/24 11:30 | 1
| 1.6.1.2.1.3.1 | Fazer Ebtv da bomba P-58A-4B | 0 dias | Ter 12/03/24 10:54 | Ter 12/03/24 10:54 | 0
| 1.6.1.2.1.3.2 | Montar e soldar de bocal de 4"na linha existente | 3 hrs | Qui 23/05/24 14:30 | Sex 24/05/24 09:30 | 0
| 1.6.1.2.1.3.3 | Inspeção ENDs na solda bocal | 1 hr | Sex 24/05/24 09:30 | Sex 24/05/24 10:30 | 0
| 1.6.1.2.1.3.4 | Montar de válvula gaveta de 4" | 1 hr | Sex 24/05/24 10:30 | Sex 24/05/24 11:30 | 0
| 1.6.1.2.1.3.5 | Remover Ebtv da bomba P-58A-4B | 0 dias | Sex 24/05/24 11:30 | Sex 24/05/24 11:30 | 0
| 1.6.1.2.1.4 | Tie in 154 | 2,92 dias | Sex 24/05/24 11:30 | Seg 27/05/24 09:30 | 0
| 1.6.1.2.1.4.1 | Fazer Ebtv da linha de alimentação da torre E-58B-3C | 0 dias | Sex 24/05/24 11:30 | Sex 24/05/24 11:30 | 0
| 1.6.1.2.1.4.2 | Montar e soldar de bocal de 6"na linha existente | 3 hrs | Sex 24/05/24 11:30 | Sex 24/05/24 15:30 | 0
| 1.6.1.2.1.4.3 | Inspeção ENDs na solda bocal | 1 hr | Sex 24/05/24 15:30 | Sex 24/05/24 16:30 | 0
| 1.6.1.2.1.4.4 | Montar de válvula gaveta de 6" | 1 hr | Seg 27/05/24 08:30 | Seg 27/05/24 09:30 | 0
| 1.6.1.2.1.4.5 | Remover Ebtv da linha de alimentação da torre E-58B-3C | 0 dias | Seg 27/05/24 09:30 | Seg 27/05/24 09:30 | 0
| 1.6.1.2.1.5 | Tie in 167 | 2,92 dias | Seg 27/05/24 09:30 | Seg 27/05/24 15:30 | 0
| 1.6.1.2.1.5.1 | Fazer Ebtv da linha de alimentação da torre E-58B-3B | 0 dias | Seg 27/05/24 09:30 | Seg 27/05/24 09:30 | 0
| 1.6.1.2.1.5.2 | Montar e soldar de bocal de 6"na linha existente | 3 hrs | Seg 27/05/24 09:30 | Seg 27/05/24 13:30 | 0
| 1.6.1.2.1.5.3 | Inspeção ENDs na solda bocal | 1 hr | Seg 27/05/24 13:30 | Seg 27/05/24 14:30 | 0
| 1.6.1.2.1.5.4 | Montar de válvula gaveta de 6" | 1 hr | Seg 27/05/24 14:30 | Seg 27/05/24 15:30 | 0
| 1.6.1.2.1.5.5 | Remover Ebtv da linha de alimentação da torre E-58B-3B | 0 dias | Seg 27/05/24 15:30 | Seg 27/05/24 15:30 | 0
| 1.6.1.2.1.6 | Tie in 168 | 2,92 dias | Seg 27/05/24 15:30 | Ter 28/05/24 13:30 | 0
| 1.6.1.2.1.6.1 | Fazer Ebtv da linha de alimentação da torre E-58B-3A | 0 dias | Seg 27/05/24 15:30 | Seg 27/05/24 15:30 | 0
| 1.6.1.2.1.6.2 | Montar e soldar de bocal de 6"na linha existente | 3 hrs | Seg 27/05/24 15:30 | Ter 28/05/24 10:30 | 0
| 1.6.1.2.1.6.3 | Inspeção ENDs na solda bocal | 1 hr | Ter 28/05/24 10:30 | Ter 28/05/24 11:30 | 0
| 1.6.1.2.1.6.4 | Montar de válvula gaveta de 6" | 1 hr | Ter 28/05/24 11:30 | Ter 28/05/24 13:30 | 0
| 1.6.1.2.1.6.5 | Remover Ebtv da linha de alimentação da torre E-58B-3A | 0 dias | Ter 28/05/24 13:30 | Ter 28/05/24 13:30 | 0
| 1.6.1.2.2 | Area 14C | 5,87 dias | Qui 14/03/24 14:42 | Qua 20/03/24 10:30 | 0
| 1.6.1.2.2.1 | Tie in 149 | 5,71 dias | Qui 14/03/24 14:42 | Ter 19/03/24 15:42 | 1
| 1.6.1.2.2.1.1 | Fazer Ebtv da linha existente 6"-W2-53C-8000 | 0 dias | Qui 14/03/24 14:42 | Qui 14/03/24 14:42 | 0
| 1.6.1.2.2.1.2 | Cortar trecho de 6"da linha existente | 1 hr | Qui 14/03/24 14:42 | Qui 14/03/24 15:42 | 0
| 1.6.1.2.2.1.3 | Montar e soldar spool de 6" | 5 hrs | Qui 14/03/24 15:42 | Sex 15/03/24 13:42 | 0
| 1.6.1.2.2.1.4 | Inspeção ENDs das soldas | 16 hrs | Sex 15/03/24 13:42 | Ter 19/03/24 15:42 | 0
| 1.6.1.2.2.1.5 | Remover Ebtv da linha existente 6"-W2-53C-8000 | 0 dias | Ter 19/03/24 15:42 | Ter 19/03/24 15:42 | 0
| 1.6.1.2.2.2 | Tie in 150 | 1,08 dias | Ter 19/03/24 09:30 | Qua 20/03/24 10:30 | 0
| 1.6.1.2.2.2.1 | Fazer Ebtv da linha existente 6"-W2-53C-8002 | 0 dias | Ter 19/03/24 09:30 | Ter 19/03/24 09:30 | 0
| 1.6.1.2.2.2.2 | Cortar trecho de 6"da linha existente | 1 hr | Ter 19/03/24 09:30 | Ter 19/03/24 10:30 | 0
| 1.6.1.2.2.2.3 | Montar e soldar spool de 6" | 5 hrs | Ter 19/03/24 10:30 | Ter 19/03/24 16:30 | 0
| 1.6.1.2.2.2.4 | Inspeção ENDs das soldas | 2 hrs | Qua 20/03/24 08:30 | Qua 20/03/24 10:30 | 0
| 1.6.1.2.2.2.5 | Remover Ebtv da linha existente 6"-W2-53C-8002 | 0 dias | Qua 20/03/24 10:30 | Qua 20/03/24 10:30 | 0
| 1.6.1.3 | Base civil suporte PS1-2900-58-0707 | 2,14 dias | Seg 26/02/24 10:18 | Qua 28/02/24 13:42 | 1
| 1.6.1.3.1 | Locação topográfica | 2,2 hrs | Seg 26/02/24 10:18 | Seg 26/02/24 13:30 | 0
| 1.6.1.3.2 | Execução de furos | 2,2 hrs | Seg 26/02/24 13:30 | Seg 26/02/24 15:42 | 0
| 1.6.1.3.3 | Apicoamento de piso | 1 hr | Seg 26/02/24 15:42 | Ter 27/02/24 08:42 | 0
| 1.6.1.3.4 | Montagem de armação e chumbadores | 4 hrs | Ter 27/02/24 08:42 | Ter 27/02/24 13:42 | 0
| 1.6.1.3.5 | Montagem de forma | 4 hrs | Ter 27/02/24 13:42 | Qua 28/02/24 09:42 | 0
| 1.6.1.3.6 | Concretagem | 1 hr | Qua 28/02/24 09:42 | Qua 28/02/24 10:42 | 0
| 1.6.1.3.7 | Desforma | 2 hrs | Qua 28/02/24 10:42 | Qua 28/02/24 13:42 | 0
| 1.6.1.4 | Pre-Comissionamento | 17,13 dias | Sex 12/04/24 13:18 | Seg 29/04/24 16:18 | 0
| 1.6.1.4.1 | Complementação mecânica | 40 hrs | Sex 12/04/24 13:18 | Seg 22/04/24 10:18 | 0
| 1.6.1.4.2 | Pré Comissionamento | 40 hrs | Seg 22/04/24 10:18 | Seg 29/04/24 16:18 | 0
| 1.6.2 | Sistema de Polimento e tanque de Condensado | 319,09 dias | Seg 04/09/23 11:25 | Ter 16/07/24 15:30 | 0
| 1.6.2.1 | Tanque polidor E-14E-2A | 227,92 dias | Seg 04/09/23 11:25 | Seg 08/04/24 10:30 | 0
| 1.6.2.1.1 | Construção da base civil do tanque - HYDRO | 0 dias | Seg 04/09/23 11:25 | Seg 04/09/23 11:25 | 0
| 1.6.2.1.2 | Fornecimento de tanque polidor (Hydro) | 0 dias | Seg 04/09/23 11:25 | Seg 04/09/23 11:25 | 0
| 1.6.2.1.3 | Nivelamento de base civil com shims | 0 dias | Seg 04/09/23 11:25 | Seg 04/09/23 11:25 | 0
| 1.6.2.1.4 | Posicionamento do tanque sobre a base | 8 hrs | Seg 04/09/23 11:25 | Ter 05/09/23 13:25 | 0
| 1.6.2.1.5 | Verificação de alinhamento topogáfico | 8 hrs | Ter 05/09/23 13:25 | Qua 06/09/23 14:25 | 0
| 1.6.2.1.6 | Montagem da palataforma, escada e guarda corpo do tanque | 80 hrs | Ter 19/03/24 14:30 | Sex 05/04/24 09:30 | 0
| 1.6.2.1.7 | Grauteamento das bases civil | 8 hrs | Sex 05/04/24 09:30 | Seg 08/04/24 10:30 | 0
| 1.6.2.2 | Tanque de condensado T-14E-3A | 210,21 dias | Seg 04/09/23 11:25 | Seg 01/04/24 16:25 | 0
| 1.6.2.2.1 | Construção da base do tanque e das bombas - HYDRO | 0 dias | Seg 04/09/23 11:25 | Seg 04/09/23 11:25 | 0
| 1.6.2.2.2 | Fornecimento de materiais do tanque (Hydro) | 0 dias | Seg 04/09/23 11:25 | Seg 04/09/23 11:25 | 0
| 1.6.2.2.3 | Montagem e soldagem do fundo do tanque | 80 hrs | Seg 04/09/23 11:25 | Qua 20/09/23 15:25 | 0
| 1.6.2.2.4 | Montagem e soldagem do costado | 240 hrs | Qua 20/09/23 15:25 | Sex 10/11/23 09:25 | 0
| 1.6.2.2.5 | Montagem e soldagem do teto | 76 hrs | Sex 10/11/23 09:25 | Seg 27/11/23 16:25 | 0
| 1.6.2.2.6 | Montagem passarela entre os tanques | 80 hrs | Seg 27/11/23 16:25 | Qua 13/12/23 11:25 | 0
| 1.6.2.2.7 | Montagem de guarda corpo | 80 hrs | Seg 27/11/23 16:25 | Qua 13/12/23 11:25 | 0
| 1.6.2.2.8 | Montagem de bocais laterais | 238,4 hrs | Qua 13/12/23 11:25 | Ter 30/01/24 11:49 | 0
| 1.6.2.2.9 | Montagem e soldagem de bocais do teto | 24 hrs | Qua 13/12/23 11:25 | Seg 18/12/23 15:25 | 0
| 1.6.2.2.10 | Teste de estanqueidade (65%) | 8 hrs | Ter 06/02/24 13:25 | Qua 07/02/24 14:25 | 0
| 1.6.2.2.11 | Teste de estanqueidade (100%) | 8 hrs | Qua 07/02/24 14:25 | Qui 08/02/24 15:25 | 0
| 1.6.2.2.12 | Montagem de isolamento térmico | 120 hrs | Qua 06/03/24 15:25 | Seg 01/04/24 16:25 | 0
| 1.6.2.3 | Tubulações e suportes | 162,96 dias | Ter 23/01/24 10:30 | Seg 01/07/24 11:30 | 0
| 1.6.2.3.1 | Linha 3"-S1-14E-5346-H | 132 dias | Ter 23/01/24 10:30 | Seg 20/05/24 11:30 | 0
| 1.6.2.3.1.1 | Fabricar Montar e soldar linha 1º Trecho | 30 hrs | Ter 23/01/24 10:30 | Seg 29/01/24 13:30 | 0
| 1.6.2.3.1.2 | Fabricar Montar e soldar linha 2º trecho | 90 hrs | Seg 08/04/24 10:30 | Qui 25/04/24 09:30 | 0
| 1.6.2.3.1.3 | Montar suportes | 8 hrs | Qui 25/04/24 09:30 | Sex 26/04/24 10:30 | 0
| 1.6.2.3.1.4 | Inspeção ENDs das soldas | 2 hrs | Sex 26/04/24 10:30 | Sex 26/04/24 13:30 | 0
| 1.6.2.3.1.5 | Teste hidrostático | 8 hrs | Sex 26/04/24 13:30 | Seg 29/04/24 14:30 | 0
| 1.6.2.3.1.6 | Isolamento térmico | 24 hrs | Qua 15/05/24 08:30 | Seg 20/05/24 11:30 | 0
| 1.6.2.3.2 | Linha 3"-S1-14E-5347-H | 41,29 dias | Sex 26/04/24 10:30 | Seg 10/06/24 09:30 | 0
| 1.6.2.3.2.1 | Fabricar Montar e soldar linha | 16 hrs | Sex 26/04/24 10:30 | Ter 30/04/24 13:30 | 0
| 1.6.2.3.2.2 | Inspeção ENDs das soldas | 4 hrs | Ter 30/04/24 13:30 | Qui 02/05/24 09:30 | 0
| 1.6.2.3.2.3 | Teste hidrostático | 8 hrs | Qua 29/05/24 09:30 | Sex 31/05/24 10:30 | 0
| 1.6.2.3.2.4 | Isolamento térmico | 24 hrs | Ter 04/06/24 14:30 | Seg 10/06/24 09:30 | 0
| 1.6.2.3.3 | Linha 1.1/2"-C1-14E-5344 | 10 dias | Ter 28/05/24 13:30 | Seg 10/06/24 13:30 | 0
| 1.6.2.3.3.1 | Fabricar e Montar e soldar linha | 16 hrs | Ter 28/05/24 13:30 | Sex 31/05/24 15:30 | 0
| 1.6.2.3.3.2 | Montar suportes | 2 hrs | Sex 31/05/24 15:30 | Seg 03/06/24 09:30 | 0
| 1.6.2.3.3.3 | Inspeção ENDs das soldas | 4 hrs | Seg 03/06/24 09:30 | Seg 03/06/24 14:30 | 0
| 1.6.2.3.3.4 | Teste hidrostático | 4 hrs | Seg 03/06/24 14:30 | Ter 04/06/24 10:30 | 0
| 1.6.2.3.3.5 | Isolamento térmico | 24 hrs | Qua 05/06/24 09:30 | Seg 10/06/24 13:30 | 0
| 1.6.2.3.4 | Linha 2"-A1-14E-5352 | 27,96 dias | Sex 10/05/24 13:30 | Qua 29/05/24 10:30 | 0
| 1.6.2.3.4.1 | Fabricar e Montar e soldar linha | 20 hrs | Sex 10/05/24 13:30 | Qua 15/05/24 11:30 | 0
| 1.6.2.3.4.2 | Montar suportes | 4 hrs | Qua 15/05/24 11:30 | Qua 15/05/24 16:30 | 0
| 1.6.2.3.4.3 | Inspeção ENDs das soldas | 4 hrs | Qui 16/05/24 08:30 | Qui 16/05/24 13:30 | 0
| 1.6.2.3.4.4 | Teste hidrostático | 8 hrs | Qui 16/05/24 13:30 | Sex 17/05/24 14:30 | 0
| 1.6.2.3.4.5 | Isolamento térmico | 24 hrs | Qui 23/05/24 15:30 | Qua 29/05/24 10:30 | 0
| 1.6.2.3.5 | Linha 12'' -S3-14E-5405-H | 5,17 dias | Sex 10/05/24 13:30 | Qua 15/05/24 16:30 | 0
| 1.6.2.3.5.1 | Montar e soldar linha | 24 hrs | Sex 10/05/24 13:30 | Qua 15/05/24 16:30 | 0
| 1.6.2.3.6 | Linha 4'' -S3-14E-5406-H | 2,08 dias | Qui 16/05/24 08:30 | Seg 20/05/24 10:30 | 0
| 1.6.2.3.6.1 | Montar e soldar linha | 16 hrs | Qui 16/05/24 08:30 | Seg 20/05/24 10:30 | 0
| 1.6.2.3.7 | Linha 6"-S1-14E-5345-H | 99,25 dias | Qui 29/02/24 09:30 | Qua 05/06/24 09:30 | 0
| 1.6.2.3.7.1 | Montar e soldar linha 1º trecho | 8 hrs | Qui 29/02/24 09:30 | Sex 01/03/24 10:30 | 0
| 1.6.2.3.7.2 | Montar e soldar linha 2º trecho | 24 hrs | Seg 20/05/24 10:30 | Qui 23/05/24 14:30 | 0
| 1.6.2.3.7.3 | Montar suportes | 16 hrs | Qui 23/05/24 14:30 | Seg 27/05/24 16:30 | 0
| 1.6.2.3.7.4 | Inspeção ENDs das soldas | 4 hrs | Ter 28/05/24 08:30 | Ter 28/05/24 13:30 | 0
| 1.6.2.3.7.5 | Teste hidrostático | 8 hrs | Ter 28/05/24 13:30 | Qua 29/05/24 14:30 | 0
| 1.6.2.3.7.6 | Isolamento térmico | 24 hrs | Qua 29/05/24 14:30 | Qua 05/06/24 09:30 | 0
| 1.6.2.3.8 | Linha 6"-S2-14E-5350-H | 13,17 dias | Seg 03/06/24 14:30 | Seg 17/06/24 09:30 | 0
| 1.6.2.3.8.1 | Montar suportes | 8 hrs | Seg 03/06/24 14:30 | Ter 04/06/24 15:30 | 0
| 1.6.2.3.8.2 | Montar e soldar linha | 24 hrs | Ter 04/06/24 15:30 | Seg 10/06/24 10:30 | 0
| 1.6.2.3.8.3 | Inspeção ENDs das soldas | 2 hrs | Seg 10/06/24 10:30 | Seg 10/06/24 13:30 | 0
| 1.6.2.3.8.4 | Teste hidrostático | 8 hrs | Seg 10/06/24 13:30 | Ter 11/06/24 14:30 | 0
| 1.6.2.3.8.5 | Isolamento térmico | 24 hrs | Ter 11/06/24 14:30 | Seg 17/06/24 09:30 | 0
| 1.6.2.3.9 | Linha 3''-S2-14E-5354-H | 12 dias | Seg 10/06/24 13:30 | Qui 20/06/24 13:30 | 0
| 1.6.2.3.9.1 | Montar e soldar linha | 16 hrs | Seg 10/06/24 13:30 | Qua 12/06/24 15:30 | 0
| 1.6.2.3.9.2 | Inspeção ENDs das soldas | 4 hrs | Qua 12/06/24 15:30 | Qui 13/06/24 11:30 | 0
| 1.6.2.3.9.3 | Teste hidrostático | 8 hrs | Qui 13/06/24 11:30 | Sex 14/06/24 13:30 | 0
| 1.6.2.3.9.4 | Isolamento térmico | 24 hrs | Seg 17/06/24 09:30 | Qui 20/06/24 13:30 | 0
| 1.6.2.3.10 | Linha 4"-S2-14E-5342-H | 39,21 dias | Qua 15/05/24 11:30 | Ter 25/06/24 16:30 | 0
| 1.6.2.3.10.1 | Montar suportes | 16 hrs | Qua 15/05/24 11:30 | Sex 17/05/24 14:30 | 0
| 1.6.2.3.10.2 | Montar e soldar linha | 40 hrs | Sex 17/05/24 14:30 | Seg 27/05/24 11:30 | 0
| 1.6.2.3.10.3 | Inspeção ENDs das soldas | 4 hrs | Seg 27/05/24 11:30 | Seg 27/05/24 16:30 | 0
| 1.6.2.3.10.4 | Teste hidrostático | 8 hrs | Sex 14/06/24 13:30 | Seg 17/06/24 14:30 | 0
| 1.6.2.3.10.5 | Isolamento térmico | 24 hrs | Qui 20/06/24 13:30 | Ter 25/06/24 16:30 | 0
| 1.6.2.3.11 | Linha 2"-S2-14E-5349-H | 34 dias | Seg 27/05/24 11:30 | Seg 01/07/24 11:30 | 0
| 1.6.2.3.11.1 | Montar e soldar linha | 16 hrs | Seg 27/05/24 11:30 | Qua 29/05/24 14:30 | 0
| 1.6.2.3.11.2 | Inspeção ENDs das soldas | 4 hrs | Qua 29/05/24 14:30 | Sex 31/05/24 10:30 | 0
| 1.6.2.3.11.3 | Teste hidrostático | 8 hrs | Seg 17/06/24 14:30 | Ter 18/06/24 15:30 | 0
| 1.6.2.3.11.4 | Isolamento térmico | 24 hrs | Qua 26/06/24 08:30 | Seg 01/07/24 11:30 | 0
| 1.6.2.3.12 | Linha 2"-S2-14E-5343-H | 27,13 dias | Ter 07/05/24 14:30 | Qui 23/05/24 15:30 | 0
| 1.6.2.3.12.1 | Montar e soldar linha | 16 hrs | Ter 07/05/24 14:30 | Qui 09/05/24 16:30 | 0
| 1.6.2.3.12.2 | Inspeção ENDs das soldas | 4 hrs | Sex 10/05/24 08:30 | Sex 10/05/24 13:30 | 0
| 1.6.2.3.12.3 | Teste hidrostático | 8 hrs | Sex 10/05/24 13:30 | Seg 13/05/24 14:30 | 0
| 1.6.2.3.12.4 | Isolamento térmico | 24 hrs | Seg 20/05/24 11:30 | Qui 23/05/24 15:30 | 0
| 1.6.2.3.13 | Linha 3"-W2-14E-5353 | 27,13 dias | Qui 16/05/24 13:30 | Ter 04/06/24 14:30 | 0
| 1.6.2.3.13.1 | Montar e soldar linha | 40 hrs | Qui 16/05/24 13:30 | Sex 24/05/24 10:30 | 0
| 1.6.2.3.13.2 | Montar suportes | 8 hrs | Sex 24/05/24 10:30 | Seg 27/05/24 11:30 | 0
| 1.6.2.3.13.3 | Inspeção ENDs das soldas | 4 hrs | Seg 27/05/24 11:30 | Seg 27/05/24 16:30 | 0
| 1.6.2.3.13.4 | Teste hidrostático | 8 hrs | Ter 28/05/24 08:30 | Qua 29/05/24 09:30 | 0
| 1.6.2.3.13.5 | Isolamento térmico | 24 hrs | Qua 29/05/24 10:30 | Ter 04/06/24 14:30 | 0
| 1.6.2.3.14 | Linha 2"-S2-14E-5348-H | 47,29 dias | Sex 03/05/24 11:30 | Ter 18/06/24 16:30 | 0
| 1.6.2.3.14.1 | Montar suportes | 4 hrs | Sex 03/05/24 11:30 | Sex 03/05/24 16:30 | 0
| 1.6.2.3.14.2 | Montar e soldar linha | 8 hrs | Seg 06/05/24 08:30 | Ter 07/05/24 09:30 | 0
| 1.6.2.3.14.3 | Inspeção ENDs das soldas | 4 hrs | Ter 07/05/24 09:30 | Ter 07/05/24 14:30 | 0
| 1.6.2.3.14.4 | Teste hidrostático | 8 hrs | Sex 31/05/24 10:30 | Seg 03/06/24 11:30 | 0
| 1.6.2.3.14.5 | Isolamento térmico | 24 hrs | Qui 13/06/24 13:30 | Ter 18/06/24 16:30 | 0
| 1.6.2.3.15 | Linha 1.1/2-C4-14E-5351 | 45,75 dias | Seg 22/04/24 16:30 | Ter 04/06/24 13:30 | 0
| 1.6.2.3.15.1 | Fornecimento de carretéis (Hydro) | 0 dias | Seg 22/04/24 16:30 | Seg 22/04/24 16:30 | 0
| 1.6.2.3.15.2 | Montar linha | 16 hrs | Ter 07/05/24 14:30 | Qui 09/05/24 16:30 | 0
| 1.6.2.3.15.3 | Montar suportes | 4 hrs | Sex 10/05/24 08:30 | Sex 10/05/24 13:30 | 0
| 1.6.2.3.15.4 | Teste hidrostático | 8 hrs | Seg 03/06/24 11:30 | Ter 04/06/24 13:30 | 0
| 1.6.2.4 | TIE IN´S | 143,14 dias | Sex 26/01/24 13:07 | Sex 14/06/24 09:30 | 0
| 1.6.2.4.1 | TIE-IN_126 | 0,83 dias | Seg 10/06/24 13:30 | Ter 11/06/24 09:30 | 0
| 1.6.2.4.1.1 | Fazer Ebtv da linha existente 6"-W2-14A-1187 | 0 dias | Seg 10/06/24 13:30 | Seg 10/06/24 13:30 | 0
| 1.6.2.4.1.2 | Corte da linha existente e pré-montagem de spool | 1 hr | Seg 10/06/24 13:30 | Seg 10/06/24 14:30 | 0
| 1.6.2.4.1.3 | Solda do spool | 2 hrs | Seg 10/06/24 14:30 | Seg 10/06/24 16:30 | 0
| 1.6.2.4.1.4 | Inspeção ENDs das soldas | 1 hr | Ter 11/06/24 08:30 | Ter 11/06/24 09:30 | 0
| 1.6.2.4.1.5 | Remover Ebtv da linha | 0 dias | Ter 11/06/24 09:30 | Ter 11/06/24 09:30 | 0
| 1.6.2.4.2 | TIE-IN_129 | 0,13 dias | Sex 26/01/24 13:07 | Sex 26/01/24 16:07 | 0
| 1.6.2.4.2.1 | Fazer Ebtv da linha existente 1.1/2"-C1-14B-2126 | 0 dias | Sex 26/01/24 13:07 | Sex 26/01/24 13:07 | 0
| 1.6.2.4.2.2 | Corte da linha existente e pré-montagem de spool | 1 hr | Sex 26/01/24 13:07 | Sex 26/01/24 14:07 | 0
| 1.6.2.4.2.3 | Solda do spool | 1 hr | Sex 26/01/24 14:07 | Sex 26/01/24 15:07 | 0
| 1.6.2.4.2.4 | Inspeção ENDs das soldas | 1 hr | Sex 26/01/24 15:07 | Sex 26/01/24 16:07 | 0
| 1.6.2.4.2.5 | Remover Ebtv da linha | 0 dias | Sex 26/01/24 16:07 | Sex 26/01/24 16:07 | 0
| 1.6.2.4.3 | TIE-IN_130 | 1 dia | Seg 10/06/24 13:30 | Ter 11/06/24 13:30 | 0
| 1.6.2.4.3.1 | Fazer Ebtv da linha existente 8"-S1-14B-2207 | 0 dias | Seg 10/06/24 13:30 | Seg 10/06/24 13:30 | 0
| 1.6.2.4.3.2 | Montar weldolet da linha existente | 5 hrs | Seg 10/06/24 13:30 | Ter 11/06/24 10:30 | 0
| 1.6.2.4.3.3 | Inspeção ENDs das soldas | 1 hr | Ter 11/06/24 10:30 | Ter 11/06/24 11:30 | 0
| 1.6.2.4.3.4 | Montar válvula gaveta de 8" | 1 hr | Ter 11/06/24 11:30 | Ter 11/06/24 13:30 | 0
| 1.6.2.4.3.5 | Remover Ebtv da linha | 0 dias | Ter 11/06/24 13:30 | Ter 11/06/24 13:30 | 0
| 1.6.2.4.4 | TIE-IN_133 | 0,79 dias | Seg 22/04/24 16:30 | Ter 23/04/24 11:30 | 0
| 1.6.2.4.4.1 | Fornecimento de material com revestimento - PTFE - ( Hydro) | 0 dias | Seg 22/04/24 16:30 | Seg 22/04/24 16:30 | 0
| 1.6.2.4.4.2 | Fazer Ebtv da linha existente 1.1/2-C4-14B-2127 | 0 dias | Seg 22/04/24 16:30 | Seg 22/04/24 16:30 | 0
| 1.6.2.4.4.3 | Corte da linha existente e pré-montagem de spool | 1 hr | Ter 23/04/24 08:30 | Ter 23/04/24 09:30 | 0
| 1.6.2.4.4.4 | Solda do spool | 1 hr | Ter 23/04/24 09:30 | Ter 23/04/24 10:30 | 0
| 1.6.2.4.4.5 | Inspeção ENDs das soldas | 1 hr | Ter 23/04/24 10:30 | Ter 23/04/24 11:30 | 0
| 1.6.2.4.4.6 | Remover Ebtv da linha | 0 dias | Ter 23/04/24 11:30 | Ter 23/04/24 11:30 | 0
| 1.6.2.4.5 | TIE-IN_134 | 0,13 dias | Sex 26/01/24 13:07 | Sex 26/01/24 16:07 | 0
| 1.6.2.4.5.1 | Fazer Ebtv da linha existente 2"-A1-14B-2257 | 0 dias | Sex 26/01/24 13:07 | Sex 26/01/24 13:07 | 0
| 1.6.2.4.5.2 | Corte da linha existente e pré-montagem de spool | 1 hr | Sex 26/01/24 13:07 | Sex 26/01/24 14:07 | 0
| 1.6.2.4.5.3 | Solda do spool | 1 hr | Sex 26/01/24 14:07 | Sex 26/01/24 15:07 | 0
| 1.6.2.4.5.4 | Inspeção ENDs das soldas | 1 hr | Sex 26/01/24 15:07 | Sex 26/01/24 16:07 | 0
| 1.6.2.4.5.5 | Remover Ebtv da linha | 0 dias | Sex 26/01/24 16:07 | Sex 26/01/24 16:07 | 0
| 1.6.2.4.6 | TIE-IN_135 | 0,19 dias | Ter 11/06/24 13:30 | Qua 12/06/24 09:00 | 0
| 1.6.2.4.6.1 | Fazer Ebtv da linha existente 3"-W2-14B-1068 | 0 dias | Ter 11/06/24 13:30 | Ter 11/06/24 13:30 | 0
| 1.6.2.4.6.2 | Corte da linha existente e pré-montagem de spool | 1 hr | Ter 11/06/24 13:30 | Ter 11/06/24 14:30 | 0
| 1.6.2.4.6.3 | Solda do spool | 1 hr | Ter 11/06/24 14:30 | Ter 11/06/24 15:30 | 0
| 1.6.2.4.6.4 | Inspeção ENDs das soldas | 1 hr | Ter 11/06/24 15:30 | Ter 11/06/24 16:30 | 0
| 1.6.2.4.6.5 | Montar válvula gaveta de 3" | 0,5 hrs | Qua 12/06/24 08:30 | Qua 12/06/24 09:00 | 0
| 1.6.2.4.6.6 | Remover Ebtv da linha | 0 dias | Qua 12/06/24 09:00 | Qua 12/06/24 09:00 | 0
| 1.6.2.4.7 | TIE-IN-136 | 2,88 dias | Ter 04/06/24 15:30 | Qua 05/06/24 13:30 | 0
| 1.6.2.4.7.1 | Fazer Ebtv da linha existente 8"-S2-14B-2243 | 0 dias | Ter 04/06/24 15:30 | Ter 04/06/24 15:30 | 0
| 1.6.2.4.7.2 | Montar e soldar spool na linha existente | 3 hrs | Ter 04/06/24 15:30 | Qua 05/06/24 10:30 | 0
| 1.6.2.4.7.3 | Inspeção ENDs das soldas | 1 hr | Qua 05/06/24 10:30 | Qua 05/06/24 11:30 | 0
| 1.6.2.4.7.4 | Montar de válvula gaveta de 6" | 1 hr | Qua 05/06/24 11:30 | Qua 05/06/24 13:30 | 0
| 1.6.2.4.7.5 | Remover Ebtv da linha | 0 dias | Qua 05/06/24 13:30 | Qua 05/06/24 13:30 | 0
| 1.6.2.4.8 | TIE-IN_124 | 1 dia | Qua 05/06/24 13:30 | Qui 06/06/24 13:30 | 0
| 1.6.2.4.8.1 | Fazer Ebtv da linha existente 6"-S1-14B-1101H | 0 dias | Qua 05/06/24 13:30 | Qua 05/06/24 13:30 | 0
| 1.6.2.4.8.2 | Corte da linha existente e pré-montagem de spool | 1 hr | Qua 05/06/24 13:30 | Qua 05/06/24 14:30 | 0
| 1.6.2.4.8.3 | Solda do spool | 5 hrs | Qua 05/06/24 14:30 | Qui 06/06/24 11:30 | 0
| 1.6.2.4.8.4 | Inspeção ENDs das soldas | 1 hr | Qui 06/06/24 11:30 | Qui 06/06/24 13:30 | 0
| 1.6.2.4.8.5 | Remover Ebtv da linha | 0 dias | Qui 06/06/24 13:30 | Qui 06/06/24 13:30 | 0
| 1.6.2.4.9 | TIE-IN_125 | 5,96 dias | Qui 06/06/24 13:30 | Sex 07/06/24 11:30 | 0
| 1.6.2.4.9.1 | Fazer Ebtv da linha existente 3"-S1-14B-1104H | 0 dias | Qui 06/06/24 13:30 | Qui 06/06/24 13:30 | 0
| 1.6.2.4.9.2 | Corte da linha existente e pré-montagem de spool | 1 hr | Qui 06/06/24 13:30 | Qui 06/06/24 14:30 | 0
| 1.6.2.4.9.3 | Solda do spool | 4 hrs | Qui 06/06/24 14:30 | Sex 07/06/24 10:30 | 0
| 1.6.2.4.9.4 | Inspeção ENDs das soldas | 1 hr | Sex 07/06/24 10:30 | Sex 07/06/24 11:30 | 0
| 1.6.2.4.9.5 | Remover Ebtv da linha | 0 dias | Sex 07/06/24 11:30 | Sex 07/06/24 11:30 | 0
| 1.6.2.4.10 | TIE-IN_127 | 0,21 dias | Sex 07/06/24 11:30 | Sex 07/06/24 16:30 | 0
| 1.6.2.4.10.1 | Fazer Ebtv da linha existente 3"-S1-53A-1091 | 0 dias | Sex 07/06/24 11:30 | Sex 07/06/24 11:30 | 0
| 1.6.2.4.10.2 | Corte da linha existente e pré-montagem de spool | 1 hr | Sex 07/06/24 11:30 | Sex 07/06/24 13:30 | 0
| 1.6.2.4.10.3 | Solda do spool | 2 hrs | Sex 07/06/24 13:30 | Sex 07/06/24 15:30 | 0
| 1.6.2.4.10.4 | Inspeção ENDs das soldas | 1 hr | Sex 07/06/24 15:30 | Sex 07/06/24 16:30 | 0
| 1.6.2.4.10.5 | Remover Ebtv da linha | 0 dias | Sex 07/06/24 16:30 | Sex 07/06/24 16:30 | 0
| 1.6.2.4.11 | TIE-IN_131 | 1,75 dias | Sex 07/06/24 16:30 | Ter 11/06/24 10:30 | 0
| 1.6.2.4.11.1 | Fazer Ebtv da linha existente 8"-S1-14B-2200-H | 0 dias | Sex 07/06/24 16:30 | Sex 07/06/24 16:30 | 0
| 1.6.2.4.11.2 | Corte da linha existente e pré-montagem de spool | 3 hrs | Seg 10/06/24 08:30 | Seg 10/06/24 11:30 | 0
| 1.6.2.4.11.3 | Solda do spool | 5 hrs | Seg 10/06/24 11:30 | Ter 11/06/24 09:30 | 0
| 1.6.2.4.11.4 | Inspeção ENDs das soldas | 1 hr | Ter 11/06/24 09:30 | Ter 11/06/24 10:30 | 0
| 1.6.2.4.11.5 | Remover Ebtv da linha | 0 dias | Ter 11/06/24 10:30 | Ter 11/06/24 10:30 | 0
| 1.6.2.4.12 | TIE-IN_137 | 1,21 dias | Ter 11/06/24 10:30 | Qua 12/06/24 15:30 | 0
| 1.6.2.4.12.1 | Fazer Ebtv da linha existente 10"-S2-14B-1254-H | 0 dias | Ter 11/06/24 10:30 | Ter 11/06/24 10:30 | 0
| 1.6.2.4.12.2 | Corte da linha existente e pré-montagem de spool | 4 hrs | Ter 11/06/24 10:30 | Ter 11/06/24 15:30 | 0
| 1.6.2.4.12.3 | Solda do spool | 6 hrs | Ter 11/06/24 15:30 | Qua 12/06/24 14:30 | 0
| 1.6.2.4.12.4 | Inspeção ENDs das soldas | 1 hr | Qua 12/06/24 14:30 | Qua 12/06/24 15:30 | 0
| 1.6.2.4.12.5 | Remover Ebtv da linha | 0 dias | Qua 12/06/24 15:30 | Qua 12/06/24 15:30 | 0
| 1.6.2.4.13 | TIE-IN_159 | 3,08 dias | Qua 12/06/24 15:30 | Sex 14/06/24 09:30 | 0
| 1.6.2.4.13.1 | Fazer Ebtv da linha existente 8"-S1-14A-5111-H | 0 dias | Qua 12/06/24 15:30 | Qua 12/06/24 15:30 | 0
| 1.6.2.4.13.2 | Corte da linha existente e pré-montagem de spool | 3 hrs | Qua 12/06/24 15:30 | Qui 13/06/24 10:30 | 0
| 1.6.2.4.13.3 | Solda do spool | 5 hrs | Qui 13/06/24 10:30 | Qui 13/06/24 16:30 | 0
| 1.6.2.4.13.4 | Inspeção ENDs das soldas | 1 hr | Sex 14/06/24 08:30 | Sex 14/06/24 09:30 | 0
| 1.6.2.4.13.5 | Remover Ebtv da linha | 0 dias | Sex 14/06/24 09:30 | Sex 14/06/24 09:30 | 0
| 1.6.2.5 | Reforço Estrutural no Pipe Rack | 159,83 dias | Sex 29/09/23 13:42 | Qui 07/03/24 09:42 | 0
| 1.6.2.5.1 | Montar e soldar reforço estrutural (5 peças) | 120 hrs | Sex 29/09/23 13:42 | Qua 25/10/23 14:42 | 0
| 1.6.2.5.2 | Solda de reforço estruturarl ( 05 peças ) | 40 hrs | Qua 28/02/24 11:42 | Qui 07/03/24 09:42 | 0
| 1.6.2.6 | Bombas do tanque de condensado | 8,96 dias | Seg 01/04/24 16:25 | Qua 10/04/24 15:25 | 0
| 1.6.2.6.1 | Construção das bases civis das bombas | 0 dias | Seg 01/04/24 16:25 | Seg 01/04/24 16:25 | 0
| 1.6.2.6.2 | P-14E-3A | 7,92 dias | Seg 01/04/24 16:25 | Ter 09/04/24 14:25 | 0
| 1.6.2.6.2.1 | Nivelamento de base civil com shims | 4 hrs | Seg 01/04/24 16:25 | Ter 02/04/24 13:25 | 0
| 1.6.2.6.2.2 | Posicionamento da bomba sobre a base | 4 hrs | Qua 03/04/24 09:25 | Qua 03/04/24 14:25 | 0
| 1.6.2.6.2.3 | Verificação de alinhamento topogáfico | 4 hrs | Qui 04/04/24 10:25 | Qui 04/04/24 15:25 | 0
| 1.6.2.6.2.4 | Grauteamento da base | 4 hrs | Sex 05/04/24 11:25 | Sex 05/04/24 16:25 | 0
| 1.6.2.6.2.5 | Alinhamento a laser do conjunto motor bomba | 8 hrs | Seg 08/04/24 13:25 | Ter 09/04/24 14:25 | 0
| 1.6.2.6.3 | P-14E-3B | 8,08 dias | Ter 02/04/24 13:25 | Qua 10/04/24 15:25 | 0
| 1.6.2.6.3.1 | Nivelamento de base civil com shims | 4 hrs | Ter 02/04/24 13:25 | Qua 03/04/24 09:25 | 0
| 1.6.2.6.3.2 | Posicionamento da bomba sobre a base | 4 hrs | Qua 03/04/24 14:25 | Qui 04/04/24 10:25 | 0
| 1.6.2.6.3.3 | Verificação de alinhamento topogáfico | 4 hrs | Qui 04/04/24 15:25 | Sex 05/04/24 11:25 | 0
| 1.6.2.6.3.4 | Grauteamento da base | 4 hrs | Sex 05/04/24 16:25 | Seg 08/04/24 13:25 | 0
| 1.6.2.6.3.5 | Alinhamento a laser do conjunto motor bomba | 8 hrs | Ter 09/04/24 14:25 | Qua 10/04/24 15:25 | 0
| 1.6.2.7 | Bases civil para suporte de tubulação | 14,75 dias | Seg 01/04/24 16:25 | Ter 16/04/24 10:25 | 0
| 1.6.2.7.1 | Locação de bases | 1,71 dias | Seg 01/04/24 16:25 | Qua 03/04/24 09:25 | 0
| 1.6.2.7.1.1 | Locação de bases civil com apoio da topografia | 8 hrs | Seg 01/04/24 16:25 | Qua 03/04/24 09:25 | 0
| 1.6.2.7.2 | PS1-2900-14E-0409 | 2,08 dias | Qua 03/04/24 09:25 | Sex 05/04/24 11:25 | 0
| 1.6.2.7.2.1 | Execução de furos | 2 hrs | Qua 03/04/24 09:25 | Qua 03/04/24 11:25 | 0
| 1.6.2.7.2.2 | Apicoamento de piso | 1 hr | Qua 03/04/24 11:25 | Qua 03/04/24 13:25 | 0
| 1.6.2.7.2.3 | Montagem de armação e chumbadores | 4 hrs | Qua 03/04/24 13:25 | Qui 04/04/24 09:25 | 0
| 1.6.2.7.2.4 | Montagem de forma | 4 hrs | Qui 04/04/24 09:25 | Qui 04/04/24 14:25 | 0
| 1.6.2.7.2.5 | Concretagem | 4 hrs | Qui 04/04/24 14:25 | Sex 05/04/24 10:25 | 0
| 1.6.2.7.2.6 | Desforma | 1 hr | Sex 05/04/24 10:25 | Sex 05/04/24 11:25 | 0
| 1.6.2.7.3 | PS1-2900-14E-0410 | 2,08 dias | Qua 03/04/24 09:25 | Sex 05/04/24 11:25 | 0
| 1.6.2.7.3.1 | Execução de furos | 2 hrs | Qua 03/04/24 09:25 | Qua 03/04/24 11:25 | 0
| 1.6.2.7.3.2 | Apicoamento de piso | 1 hr | Qua 03/04/24 11:25 | Qua 03/04/24 13:25 | 0
| 1.6.2.7.3.3 | Montagem de armação e chumbadores | 4 hrs | Qua 03/04/24 13:25 | Qui 04/04/24 09:25 | 0
| 1.6.2.7.3.4 | Montagem de forma | 4 hrs | Qui 04/04/24 09:25 | Qui 04/04/24 14:25 | 0
| 1.6.2.7.3.5 | Concretagem | 4 hrs | Qui 04/04/24 14:25 | Sex 05/04/24 10:25 | 0
| 1.6.2.7.3.6 | Desforma | 1 hr | Sex 05/04/24 10:25 | Sex 05/04/24 11:25 | 0
| 1.6.2.7.4 | PS1-2900-14E-0418 | 2,08 dias | Qua 03/04/24 09:25 | Sex 05/04/24 11:25 | 0
| 1.6.2.7.4.1 | Execução de furos | 2 hrs | Qua 03/04/24 09:25 | Qua 03/04/24 11:25 | 0
| 1.6.2.7.4.2 | Apicoamento de piso | 1 hr | Qua 03/04/24 11:25 | Qua 03/04/24 13:25 | 0
| 1.6.2.7.4.3 | Montagem de armação e chumbadores | 4 hrs | Qua 03/04/24 13:25 | Qui 04/04/24 09:25 | 0
| 1.6.2.7.4.4 | Montagem de forma | 4 hrs | Qui 04/04/24 09:25 | Qui 04/04/24 14:25 | 0
| 1.6.2.7.4.5 | Concretagem | 4 hrs | Qui 04/04/24 14:25 | Sex 05/04/24 10:25 | 0
| 1.6.2.7.4.6 | Desforma | 1 hr | Sex 05/04/24 10:25 | Sex 05/04/24 11:25 | 0
| 1.6.2.7.5 | PS1-2900-14E-0431 | 2,08 dias | Qua 03/04/24 09:25 | Sex 05/04/24 11:25 | 0
| 1.6.2.7.5.1 | Execução de furos | 2 hrs | Qua 03/04/24 09:25 | Qua 03/04/24 11:25 | 0
| 1.6.2.7.5.2 | Apicoamento de piso | 1 hr | Qua 03/04/24 11:25 | Qua 03/04/24 13:25 | 0
| 1.6.2.7.5.3 | Montagem de armação e chumbadores | 4 hrs | Qua 03/04/24 13:25 | Qui 04/04/24 09:25 | 0
| 1.6.2.7.5.4 | Montagem de forma | 4 hrs | Qui 04/04/24 09:25 | Qui 04/04/24 14:25 | 0
| 1.6.2.7.5.5 | Concretagem | 4 hrs | Qui 04/04/24 14:25 | Sex 05/04/24 10:25 | 0
| 1.6.2.7.5.6 | Desforma | 1 hr | Sex 05/04/24 10:25 | Sex 05/04/24 11:25 | 0
| 1.6.2.7.6 | PS1-2900-14E-0421 | 4,13 dias | Sex 05/04/24 11:25 | Ter 09/04/24 14:25 | 0
| 1.6.2.7.6.1 | Execução de furos | 2 hrs | Sex 05/04/24 11:25 | Sex 05/04/24 14:25 | 0
| 1.6.2.7.6.2 | Apicoamento de piso | 1 hr | Sex 05/04/24 14:25 | Sex 05/04/24 15:25 | 0
| 1.6.2.7.6.3 | Montagem de armação e chumbadores | 4 hrs | Sex 05/04/24 15:25 | Seg 08/04/24 11:25 | 0
| 1.6.2.7.6.4 | Montagem de forma | 4 hrs | Seg 08/04/24 11:25 | Seg 08/04/24 16:25 | 0
| 1.6.2.7.6.5 | Concretagem | 4 hrs | Seg 08/04/24 16:25 | Ter 09/04/24 13:25 | 0
| 1.6.2.7.6.6 | Desforma | 1 hr | Ter 09/04/24 13:25 | Ter 09/04/24 14:25 | 0
| 1.6.2.7.7 | PS1-2900-14E-0416 | 2,08 dias | Ter 09/04/24 14:25 | Qui 11/04/24 16:25 | 0
| 1.6.2.7.7.1 | Execução de furos | 2 hrs | Ter 09/04/24 14:25 | Ter 09/04/24 16:25 | 0
| 1.6.2.7.7.2 | Apicoamento de piso | 1 hr | Ter 09/04/24 16:25 | Qua 10/04/24 09:25 | 0
| 1.6.2.7.7.3 | Montagem de armação e chumbadores | 4 hrs | Qua 10/04/24 09:25 | Qua 10/04/24 14:25 | 0
| 1.6.2.7.7.4 | Montagem de forma | 4 hrs | Qua 10/04/24 14:25 | Qui 11/04/24 10:25 | 0
| 1.6.2.7.7.5 | Concretagem | 4 hrs | Qui 11/04/24 10:25 | Qui 11/04/24 15:25 | 0
| 1.6.2.7.7.6 | Desforma | 1 hr | Qui 11/04/24 15:25 | Qui 11/04/24 16:25 | 0
| 1.6.2.7.8 | PS1-2900-14E-0420 | 2,08 dias | Ter 09/04/24 14:25 | Qui 11/04/24 16:25 | 0
| 1.6.2.7.8.1 | Execução de furos | 2 hrs | Ter 09/04/24 14:25 | Ter 09/04/24 16:25 | 0
| 1.6.2.7.8.2 | Apicoamento de piso | 1 hr | Ter 09/04/24 16:25 | Qua 10/04/24 09:25 | 0
| 1.6.2.7.8.3 | Montagem de armação e chumbadores | 4 hrs | Qua 10/04/24 09:25 | Qua 10/04/24 14:25 | 0
| 1.6.2.7.8.4 | Montagem de forma | 4 hrs | Qua 10/04/24 14:25 | Qui 11/04/24 10:25 | 0
| 1.6.2.7.8.5 | Concretagem | 4 hrs | Qui 11/04/24 10:25 | Qui 11/04/24 15:25 | 0
| 1.6.2.7.8.6 | Desforma | 1 hr | Qui 11/04/24 15:25 | Qui 11/04/24 16:25 | 0
| 1.6.2.7.9 | PS1-2900-14E-0414 | 2,08 dias | Ter 09/04/24 14:25 | Qui 11/04/24 16:25 | 0
| 1.6.2.7.9.1 | Execução de furos | 2 hrs | Ter 09/04/24 14:25 | Ter 09/04/24 16:25 | 0
| 1.6.2.7.9.2 | Apicoamento de piso | 1 hr | Ter 09/04/24 16:25 | Qua 10/04/24 09:25 | 0
| 1.6.2.7.9.3 | Montagem de armação e chumbadores | 4 hrs | Qua 10/04/24 09:25 | Qua 10/04/24 14:25 | 0
| 1.6.2.7.9.4 | Montagem de forma | 4 hrs | Qua 10/04/24 14:25 | Qui 11/04/24 10:25 | 0
| 1.6.2.7.9.5 | Concretagem | 4 hrs | Qui 11/04/24 10:25 | Qui 11/04/24 15:25 | 0
| 1.6.2.7.9.6 | Desforma | 1 hr | Qui 11/04/24 15:25 | Qui 11/04/24 16:25 | 0
| 1.6.2.7.10 | PS1-2900-14E-0412 | 4,75 dias | Qui 11/04/24 16:25 | Ter 16/04/24 10:25 | 0
| 1.6.2.7.10.1 | Execução de furos | 2 hrs | Qui 11/04/24 16:25 | Sex 12/04/24 10:25 | 0
| 1.6.2.7.10.2 | Apicoamento de piso | 1 hr | Sex 12/04/24 10:25 | Sex 12/04/24 11:25 | 0
| 1.6.2.7.10.3 | Montagem de armação e chumbadores | 4 hrs | Sex 12/04/24 11:25 | Sex 12/04/24 16:25 | 0
| 1.6.2.7.10.4 | Montagem de forma | 4 hrs | Sex 12/04/24 16:25 | Seg 15/04/24 13:25 | 0
| 1.6.2.7.10.5 | Concretagem | 4 hrs | Seg 15/04/24 13:25 | Ter 16/04/24 09:25 | 0
| 1.6.2.7.10.6 | Desforma | 1 hr | Ter 16/04/24 09:25 | Ter 16/04/24 10:25 | 0
| 1.6.2.7.11 | PS1-2900-14E-0419 | 4,75 dias | Qui 11/04/24 16:25 | Ter 16/04/24 10:25 | 0
| 1.6.2.7.11.1 | Execução de furos | 2 hrs | Qui 11/04/24 16:25 | Sex 12/04/24 10:25 | 0
| 1.6.2.7.11.2 | Apicoamento de piso | 1 hr | Sex 12/04/24 10:25 | Sex 12/04/24 11:25 | 0
| 1.6.2.7.11.3 | Montagem de armação e chumbadores | 4 hrs | Sex 12/04/24 11:25 | Sex 12/04/24 16:25 | 0
| 1.6.2.7.11.4 | Montagem de forma | 4 hrs | Sex 12/04/24 16:25 | Seg 15/04/24 13:25 | 0
| 1.6.2.7.11.5 | Concretagem | 4 hrs | Seg 15/04/24 13:25 | Ter 16/04/24 09:25 | 0
| 1.6.2.7.11.6 | Desforma | 1 hr | Ter 16/04/24 09:25 | Ter 16/04/24 10:25 | 0
| 1.6.2.7.12 | PS1-2900-14E-0417 | 4,75 dias | Qui 11/04/24 16:25 | Ter 16/04/24 10:25 | 0
| 1.6.2.7.12.1 | Execução de furos | 2 hrs | Qui 11/04/24 16:25 | Sex 12/04/24 10:25 | 0
| 1.6.2.7.12.2 | Apicoamento de piso | 1 hr | Sex 12/04/24 10:25 | Sex 12/04/24 11:25 | 0
| 1.6.2.7.12.3 | Montagem de armação e chumbadores | 4 hrs | Sex 12/04/24 11:25 | Sex 12/04/24 16:25 | 0
| 1.6.2.7.12.4 | Montagem de forma | 4 hrs | Sex 12/04/24 16:25 | Seg 15/04/24 13:25 | 0
| 1.6.2.7.12.5 | Concretagem | 4 hrs | Seg 15/04/24 13:25 | Ter 16/04/24 09:25 | 0
| 1.6.2.7.12.6 | Desforma | 1 hr | Ter 16/04/24 09:25 | Ter 16/04/24 10:25 | 0
| 1.6.2.7.13 | BASE 1 - Header | 4,75 dias | Qui 11/04/24 16:25 | Ter 16/04/24 10:25 | 0
| 1.6.2.7.13.1 | Execução de furos | 2 hrs | Qui 11/04/24 16:25 | Sex 12/04/24 10:25 | 0
| 1.6.2.7.13.2 | Apicoamento de piso | 1 hr | Sex 12/04/24 10:25 | Sex 12/04/24 11:25 | 0
| 1.6.2.7.13.3 | Montagem de armação e chumbadores | 4 hrs | Sex 12/04/24 11:25 | Sex 12/04/24 16:25 | 0
| 1.6.2.7.13.4 | Montagem de forma | 4 hrs | Sex 12/04/24 16:25 | Seg 15/04/24 13:25 | 0
| 1.6.2.7.13.5 | Concretagem | 4 hrs | Seg 15/04/24 13:25 | Ter 16/04/24 09:25 | 0
| 1.6.2.7.13.6 | Desforma | 1 hr | Ter 16/04/24 09:25 | Ter 16/04/24 10:25 | 0
| 1.6.2.7.14 | BASE 2 - Header | 4,75 dias | Qui 11/04/24 16:25 | Ter 16/04/24 10:25 | 0
| 1.6.2.7.14.1 | Execução de furos | 2 hrs | Qui 11/04/24 16:25 | Sex 12/04/24 10:25 | 0
| 1.6.2.7.14.2 | Apicoamento de piso | 1 hr | Sex 12/04/24 10:25 | Sex 12/04/24 11:25 | 0
| 1.6.2.7.14.3 | Montagem de armação e chumbadores | 4 hrs | Sex 12/04/24 11:25 | Sex 12/04/24 16:25 | 0
| 1.6.2.7.14.4 | Montagem de forma | 4 hrs | Sex 12/04/24 16:25 | Seg 15/04/24 13:25 | 0
| 1.6.2.7.14.5 | Concretagem | 4 hrs | Seg 15/04/24 13:25 | Ter 16/04/24 09:25 | 0
| 1.6.2.7.14.6 | Desforma | 1 hr | Ter 16/04/24 09:25 | Ter 16/04/24 10:25 | 0
| 1.6.2.8 | Pre-Comissionamento | 15,17 dias | Seg 01/07/24 11:30 | Ter 16/07/24 15:30 | 0
| 1.6.2.8.1 | Complementação mecânica | 40 hrs | Seg 01/07/24 11:30 | Ter 09/07/24 09:30 | 0
| 1.6.2.8.2 | Pré Comissionamento | 40 hrs | Ter 09/07/24 09:30 | Ter 16/07/24 15:30 | 0
| 1.6.3 | Sistema de controle, retorno e transferencia de condensado | 207,29 dias | Seg 13/11/23 08:30 | Sex 07/06/24 15:30 | 0
| 1.6.3.1 | Tubulações e suportes | 207,29 dias | Seg 13/11/23 08:30 | Sex 07/06/24 15:30 | 0
| 1.6.3.1.1 | Linha 3-S3-14E-5330-H | 55,08 dias | Qui 11/01/24 08:30 | Qua 06/03/24 10:30 | 1
| 1.6.3.1.1.1 | Montar e soldar linha 1º trecho | 90 hrs | Qui 11/01/24 08:30 | Seg 29/01/24 15:30 | 0
| 1.6.3.1.1.2 | Montar suportes 1º trecho | 4 hrs | Seg 29/01/24 15:30 | Ter 30/01/24 11:30 | 0
| 1.6.3.1.1.3 | Inspeção ENDs das soldas 1º trecho | 2 hrs | Ter 30/01/24 11:30 | Ter 30/01/24 14:30 | 0
| 1.6.3.1.1.4 | Montar e soldar linha 2º trecho | 10 hrs | Qui 15/02/24 08:30 | Sex 16/02/24 11:30 | 0
| 1.6.3.1.1.5 | Montar suportes 2º trecho | 20 hrs | Sex 16/02/24 11:30 | Qua 21/02/24 10:30 | 0
| 1.6.3.1.1.6 | Inspeção ENDs das soldas 2º trecho | 6 hrs | Qua 21/02/24 10:30 | Qui 22/02/24 09:30 | 0
| 1.6.3.1.1.7 | Teste hidrostático | 16 hrs | Qui 22/02/24 09:30 | Seg 26/02/24 11:30 | 0
| 1.6.3.1.1.8 | Isolamento térmico | 48 hrs | Seg 26/02/24 11:30 | Qua 06/03/24 10:30 | 0
| 1.6.3.1.2 | Linha 3"-S3-14E-5324-H | 123,04 dias | Seg 13/11/23 08:30 | Sex 15/03/24 09:30 | 1
| 1.6.3.1.2.1 | Montar e soldar linha 1º trecho | 84 hrs | Seg 13/11/23 08:30 | Qua 29/11/23 16:30 | 0
| 1.6.3.1.2.2 | Montar suportes 1º trecho | 8 hrs | Qui 30/11/23 08:30 | Sex 01/12/23 09:30 | 0
| 1.6.3.1.2.3 | Montar e soldar linha 2º trecho | 30 hrs | Qua 21/02/24 10:30 | Ter 27/02/24 13:30 | 0
| 1.6.3.1.2.4 | Montar suportes 2º trecho | 16 hrs | Ter 27/02/24 13:30 | Qui 29/02/24 15:30 | 0
| 1.6.3.1.2.5 | Inspeção ENDs das soldas | 8 hrs | Qui 29/02/24 15:30 | Sex 01/03/24 16:30 | 0
| 1.6.3.1.2.6 | Teste hidrostático | 16 hrs | Seg 04/03/24 08:30 | Qua 06/03/24 10:30 | 0
| 1.6.3.1.2.7 | Isolamento térmico | 48 hrs | Qua 06/03/24 10:30 | Sex 15/03/24 09:30 | 0
| 1.6.3.1.3 | Linha 6"-S3-14E-5322-H | 123,33 dias | Qui 23/11/23 08:30 | Seg 25/03/24 16:30 | 1
| 1.6.3.1.3.1 | Montar e soldar linha 1º trecho | 70 hrs | Qui 23/11/23 08:30 | Qua 06/12/23 16:30 | 0
| 1.6.3.1.3.2 | Montar e soldar linha 2º trecho | 16 hrs | Qui 29/02/24 15:30 | Ter 05/03/24 09:30 | 0
| 1.6.3.1.3.3 | Montar suportes | 24 hrs | Ter 05/03/24 09:30 | Sex 08/03/24 13:30 | 0
| 1.6.3.1.3.4 | Inspeção ENDs das soldas | 8 hrs | Sex 08/03/24 13:30 | Seg 11/03/24 14:30 | 0
| 1.6.3.1.3.5 | Teste hidrostático | 16 hrs | Seg 11/03/24 14:30 | Qua 13/03/24 16:30 | 0
| 1.6.3.1.3.6 | Isolamento térmico | 48 hrs | Sex 15/03/24 09:30 | Seg 25/03/24 16:30 | 0
| 1.6.3.1.4 | Linha 6"-S3-14E-5328-H | 115,13 dias | Ter 12/12/23 13:30 | Sex 05/04/24 16:30 | 0
| 1.6.3.1.4.1 | Montar e soldar linha 1º trecho | 96 hrs | Ter 12/12/23 13:30 | Seg 01/01/24 10:30 | 0
| 1.6.3.1.4.2 | Montar e soldar linha 2º trecho | 16 hrs | Qui 14/03/24 08:30 | Seg 18/03/24 10:30 | 0
| 1.6.3.1.4.3 | Montar suportes | 24 hrs | Seg 18/03/24 10:30 | Qui 21/03/24 14:30 | 0
| 1.6.3.1.4.4 | Inspeção ENDs das soldas | 8 hrs | Qui 21/03/24 14:30 | Sex 22/03/24 15:30 | 0
| 1.6.3.1.4.5 | Teste hidrostático | 16 hrs | Sex 22/03/24 15:30 | Qua 27/03/24 09:30 | 0
| 1.6.3.1.4.6 | Isolamento térmico | 48 hrs | Qua 27/03/24 09:30 | Sex 05/04/24 16:30 | 0
| 1.6.3.1.5 | Linha 8"-S3-14E-5333-H | 108,96 dias | Seg 01/01/24 10:30 | Sex 19/04/24 09:30 | 0
| 1.6.3.1.5.1 | Montar e soldar linha 1º Trecho | 24 hrs | Seg 01/01/24 10:30 | Qui 04/01/24 14:30 | 0
| 1.6.3.1.5.2 | Montar e soldar linha 2º Trecho | 56 hrs | Qui 21/03/24 14:30 | Qua 03/04/24 14:30 | 0
| 1.6.3.1.5.3 | Montar suportes | 8 hrs | Qua 03/04/24 14:30 | Qui 04/04/24 15:30 | 0
| 1.6.3.1.5.4 | Inspeção ENDs das soldas | 8 hrs | Qui 04/04/24 15:30 | Sex 05/04/24 16:30 | 0
| 1.6.3.1.5.5 | Teste hidrostático | 16 hrs | Seg 08/04/24 08:30 | Qua 10/04/24 10:30 | 0
| 1.6.3.1.5.6 | Isolamento térmico | 48 hrs | Qua 10/04/24 10:30 | Sex 19/04/24 09:30 | 0
| 1.6.3.1.6 | Linha 8"-S3-14E-5336-H | 130,79 dias | Qui 04/01/24 14:30 | Ter 14/05/24 09:30 | 0
| 1.6.3.1.6.1 | Montar e soldar linha 1º trecho | 24 hrs | Qui 04/01/24 14:30 | Qua 10/01/24 09:30 | 0
| 1.6.3.1.6.2 | Montar e soldar linha 2º trecho | 32 hrs | Sex 19/04/24 09:30 | Qui 25/04/24 14:30 | 0
| 1.6.3.1.6.3 | Montar suportes | 8 hrs | Qui 25/04/24 14:30 | Sex 26/04/24 15:30 | 0
| 1.6.3.1.6.4 | Inspeção ENDs das soldas | 8 hrs | Sex 26/04/24 15:30 | Seg 29/04/24 16:30 | 0
| 1.6.3.1.6.5 | Teste hidrostático | 16 hrs | Ter 30/04/24 08:30 | Sex 03/05/24 10:30 | 0
| 1.6.3.1.6.6 | Isolamento térmico | 48 hrs | Sex 03/05/24 10:30 | Ter 14/05/24 09:30 | 0
| 1.6.3.1.7 | Linha 3"-S3-14E-5310/5327 -H | 172,88 dias | Qui 07/12/23 14:30 | Ter 28/05/24 11:30 | 1
| 1.6.3.1.7.1 | Trecho área 14A | 90,88 dias | Qui 07/12/23 14:30 | Qui 07/03/24 11:30 | 0
| 1.6.3.1.7.1.1 | Montar e soldar linha | 160 hrs | Qui 07/12/23 14:30 | Ter 09/01/24 13:30 | 0
| 1.6.3.1.7.1.2 | Montar suportes | 16 hrs | Qui 29/02/24 15:30 | Ter 05/03/24 09:30 | 0
| 1.6.3.1.7.1.3 | Inspeção ENDs das soldas | 16 hrs | Ter 05/03/24 09:30 | Qui 07/03/24 11:30 | 0
| 1.6.3.1.7.2 | Trecho no prédio das caldeiras | 82 dias | Qui 07/03/24 11:30 | Ter 28/05/24 11:30 | 0
| 1.6.3.1.7.2.1 | Montar e soldar linha | 120 hrs | Qui 07/03/24 11:30 | Ter 02/04/24 13:30 | 0
| 1.6.3.1.7.2.2 | Montar suportes | 24 hrs | Ter 02/04/24 13:30 | Sex 05/04/24 16:30 | 0
| 1.6.3.1.7.2.3 | Inspeção ENDs das soldas | 16 hrs | Seg 08/04/24 08:30 | Qua 10/04/24 10:30 | 0
| 1.6.3.1.7.2.4 | Teste hidrostático | 16 hrs | Qua 10/04/24 10:30 | Sex 12/04/24 13:30 | 0
| 1.6.3.1.7.2.5 | Isolamento térmico | 72 hrs | Ter 14/05/24 09:30 | Ter 28/05/24 11:30 | 0
| 1.6.3.1.8 | Linha 10"-S1-14E-5385-H | 127,13 dias | Seg 08/01/24 11:30 | Ter 14/05/24 14:30 | 0
| 1.6.3.1.8.1 | Montar e soldar linha 1º trecho | 160 hrs | Seg 08/01/24 11:30 | Qui 08/02/24 10:30 | 0
| 1.6.3.1.8.2 | Montar suportes 1º trecho | 20 hrs | Qui 11/01/24 15:30 | Ter 16/01/24 14:30 | 0
| 1.6.3.1.8.3 | Inspeção ENDs das soldas 1º trecho | 40 hrs | Ter 09/01/24 08:30 | Ter 16/01/24 14:30 | 0
| 1.6.3.1.8.4 | Montar e soldar linha 2º trecho | 32 hrs | Seg 08/04/24 08:30 | Sex 12/04/24 13:30 | 0
| 1.6.3.1.8.5 | Montar suportes 2º trecho | 24 hrs | Sex 12/04/24 13:30 | Qua 17/04/24 16:30 | 0
| 1.6.3.1.8.6 | Inspeção ENDs das soldas 2º trecho | 28 hrs | Qui 18/04/24 08:30 | Ter 23/04/24 16:30 | 0
| 1.6.3.1.8.7 | Teste hidrostático | 16 hrs | Qua 24/04/24 08:30 | Sex 26/04/24 10:30 | 0
| 1.6.3.1.8.8 | Isolamento térmico | 80 hrs | Sex 26/04/24 10:30 | Ter 14/05/24 14:30 | 0
| 1.6.3.1.9 | Linha 3"-S3-14E-5371-H | 32,04 dias | Qui 18/04/24 08:30 | Seg 20/05/24 09:30 | 0
| 1.6.3.1.9.1 | Montar e soldar linha | 24 hrs | Qui 18/04/24 08:30 | Ter 23/04/24 11:30 | 0
| 1.6.3.1.9.2 | Inspeção ENDs das soldas | 4 hrs | Ter 23/04/24 11:30 | Ter 23/04/24 16:30 | 0
| 1.6.3.1.9.3 | Teste hidrostático | 16 hrs | Qua 24/04/24 08:30 | Sex 26/04/24 10:30 | 0
| 1.6.3.1.9.4 | Isolamento térmico | 24 hrs | Ter 14/05/24 14:30 | Seg 20/05/24 09:30 | 0
| 1.6.3.1.10 | Linha 10"-S3-14E-5332-H | 45,21 dias | Seg 08/04/24 08:30 | Qui 23/05/24 13:30 | 0
| 1.6.3.1.10.1 | Montar e soldar linha | 24 hrs | Seg 08/04/24 08:30 | Qui 11/04/24 11:30 | 0
| 1.6.3.1.10.2 | Montar suportes | 8 hrs | Qui 11/04/24 11:30 | Sex 12/04/24 13:30 | 0
| 1.6.3.1.10.3 | Inspeção ENDs das soldas | 8 hrs | Sex 12/04/24 13:30 | Seg 15/04/24 14:30 | 0
| 1.6.3.1.10.4 | Teste hidrostático | 8 hrs | Seg 20/05/24 09:30 | Ter 21/05/24 10:30 | 0
| 1.6.3.1.10.5 | Isolamento térmico | 16 hrs | Ter 21/05/24 10:30 | Qui 23/05/24 13:30 | 0
| 1.6.3.1.11 | Linha 10"-S3-14E-5334-H | 45,08 dias | Sex 12/04/24 13:30 | Seg 27/05/24 15:30 | 0
| 1.6.3.1.11.1 | Montar e soldar linha | 16 hrs | Sex 12/04/24 13:30 | Ter 16/04/24 15:30 | 0
| 1.6.3.1.11.2 | Montar suportes | 8 hrs | Ter 16/04/24 15:30 | Qua 17/04/24 16:30 | 0
| 1.6.3.1.11.3 | Inspeção ENDs das soldas | 8 hrs | Qui 18/04/24 08:30 | Sex 19/04/24 09:30 | 0
| 1.6.3.1.11.4 | Teste hidrostático | 8 hrs | Sex 19/04/24 09:30 | Seg 22/04/24 10:30 | 0
| 1.6.3.1.11.5 | Isolamento térmico | 16 hrs | Qui 23/05/24 13:30 | Seg 27/05/24 15:30 | 0
| 1.6.3.1.12 | Linha 8"-S3-14E-5335-H | 50,29 dias | Qui 18/04/24 08:30 | Sex 07/06/24 15:30 | 0
| 1.6.3.1.12.1 | Montar e soldar linha | 16 hrs | Qui 18/04/24 08:30 | Seg 22/04/24 10:30 | 0
| 1.6.3.1.12.2 | Montar suportes | 8 hrs | Seg 22/04/24 10:30 | Ter 23/04/24 11:30 | 0
| 1.6.3.1.12.3 | Inspeção ENDs das soldas | 8 hrs | Ter 23/04/24 11:30 | Qua 24/04/24 13:30 | 0
| 1.6.3.1.12.4 | Teste hidrostático | 8 hrs | Qua 24/04/24 13:30 | Qui 25/04/24 14:30 | 0
| 1.6.3.1.12.5 | Isolamento térmico | 72 hrs | Qui 23/05/24 13:30 | Sex 07/06/24 15:30 | 0
| 1.6.3.1.13 | Linha 8'' -S3-14E-5355/5356/5357-H | 29,21 dias | Ter 05/03/24 09:30 | Qua 03/04/24 14:30 | 0
| 1.6.3.1.13.1 | Montar e soldar linha | 64 hrs | Ter 05/03/24 09:30 | Seg 18/03/24 10:30 | 0
| 1.6.3.1.13.2 | Montar suportes | 8 hrs | Seg 18/03/24 10:30 | Ter 19/03/24 11:30 | 0
| 1.6.3.1.13.3 | Inspeção ENDs das soldas | 4 hrs | Ter 19/03/24 11:30 | Ter 19/03/24 16:30 | 0
| 1.6.3.1.13.4 | Teste hidrostático | 16 hrs | Qua 20/03/24 08:30 | Sex 22/03/24 10:30 | 0
| 1.6.3.1.13.5 | Isolamento térmico | 40 hrs | Ter 26/03/24 08:30 | Qua 03/04/24 14:30 | 0
| 1.6.3.1.14 | Linha 12"-S3-14E-5321-H | 36,08 dias | Ter 19/03/24 11:30 | Qua 24/04/24 13:30 | 0
| 1.6.3.1.14.1 | Montar suportes | 16 hrs | Ter 19/03/24 11:30 | Qui 21/03/24 14:30 | 0
| 1.6.3.1.14.2 | Montar e soldar tubulação | 80 hrs | Qui 21/03/24 14:30 | Ter 09/04/24 09:30 | 0
| 1.6.3.1.14.3 | Inspeção ENDs das soldas | 8 hrs | Ter 09/04/24 09:30 | Qua 10/04/24 10:30 | 0
| 1.6.3.1.14.4 | Teste hidrostático | 24 hrs | Qua 10/04/24 10:30 | Seg 15/04/24 14:30 | 0
| 1.6.3.1.14.5 | Isolamento térmico | 48 hrs | Seg 15/04/24 14:30 | Qua 24/04/24 13:30 | 0
| 1.6.3.1.15 | Linha 6"-S3-14E-5374-H | 17,04 dias | Ter 09/04/24 09:30 | Sex 26/04/24 10:30 | 0
| 1.6.3.1.15.1 | Montar e soldar tubulação | 8 hrs | Ter 09/04/24 09:30 | Qua 10/04/24 10:30 | 0
| 1.6.3.1.15.2 | Inspeção ENDs das soldas | 2 hrs | Qua 10/04/24 10:30 | Qua 10/04/24 13:30 | 0
| 1.6.3.1.15.3 | Teste hidrostático | 24 hrs | Qua 10/04/24 13:30 | Seg 15/04/24 16:30 | 0
| 1.6.3.1.15.4 | Isolamento térmico | 12 hrs | Qua 24/04/24 13:30 | Sex 26/04/24 10:30 | 0
| 1.6.3.1.16 | Linha 6"-S3-14E-5375-H | 19,13 dias | Qua 10/04/24 13:30 | Seg 29/04/24 16:30 | 0
| 1.6.3.1.16.1 | Montar e soldar tubulação | 8 hrs | Qua 10/04/24 13:30 | Qui 11/04/24 14:30 | 0
| 1.6.3.1.16.2 | Inspeção ENDs das soldas | 2 hrs | Qui 11/04/24 14:30 | Qui 11/04/24 16:30 | 0
| 1.6.3.1.16.3 | Teste hidrostático | 24 hrs | Sex 12/04/24 08:30 | Qua 17/04/24 11:30 | 0
| 1.6.3.1.16.4 | Isolamento térmico | 12 hrs | Sex 26/04/24 10:30 | Seg 29/04/24 16:30 | 0
| 1.6.3.1.17 | Linha 6"-S3-14E-5376-H | 21 dias | Qui 11/04/24 14:30 | Qui 02/05/24 14:30 | 0
| 1.6.3.1.17.1 | Montar e soldar tubulação | 8 hrs | Qui 11/04/24 14:30 | Sex 12/04/24 15:30 | 0
| 1.6.3.1.17.2 | Inspeção ENDs das soldas | 2 hrs | Sex 12/04/24 15:30 | Seg 15/04/24 09:30 | 0
| 1.6.3.1.17.3 | Teste hidrostático | 24 hrs | Seg 15/04/24 09:30 | Qui 18/04/24 13:30 | 0
| 1.6.3.1.17.4 | Isolamento térmico | 12 hrs | Ter 30/04/24 08:30 | Qui 02/05/24 14:30 | 0
| 1.6.3.1.18 | Linha 6"-S3-14E-5377-H | 21,08 dias | Seg 15/04/24 09:30 | Seg 06/05/24 11:30 | 0
| 1.6.3.1.18.1 | Montar e soldar tubulação | 8 hrs | Seg 15/04/24 09:30 | Ter 16/04/24 10:30 | 0
| 1.6.3.1.18.2 | Inspeção ENDs das soldas | 2 hrs | Ter 16/04/24 10:30 | Ter 16/04/24 13:30 | 0
| 1.6.3.1.18.3 | Teste hidrostático | 24 hrs | Ter 16/04/24 13:30 | Sex 19/04/24 16:30 | 0
| 1.6.3.1.18.4 | Isolamento térmico | 12 hrs | Qui 02/05/24 14:30 | Seg 06/05/24 11:30 | 0
| 1.6.3.1.19 | Linha 6"-S3-14E-5378-H | 21,96 dias | Ter 16/04/24 10:30 | Qua 08/05/24 09:30 | 0
| 1.6.3.1.19.1 | Montar e soldar tubulação | 8 hrs | Ter 16/04/24 10:30 | Qua 17/04/24 11:30 | 0
| 1.6.3.1.19.2 | Inspeção ENDs das soldas | 2 hrs | Qua 17/04/24 11:30 | Qua 17/04/24 14:30 | 0
| 1.6.3.1.19.3 | Teste hidrostático | 24 hrs | Qua 17/04/24 14:30 | Ter 23/04/24 09:30 | 0
| 1.6.3.1.19.4 | Isolamento térmico | 12 hrs | Seg 06/05/24 11:30 | Qua 08/05/24 09:30 | 0
| 1.6.3.1.20 | Linha 6"-S3-14E-5379-H | 22,04 dias | Qua 17/04/24 14:30 | Qui 09/05/24 15:30 | 0
| 1.6.3.1.20.1 | Montar e soldar tubulação | 8 hrs | Qua 17/04/24 14:30 | Qui 18/04/24 15:30 | 0
| 1.6.3.1.20.2 | Inspeção ENDs das soldas | 2 hrs | Qui 18/04/24 15:30 | Sex 19/04/24 09:30 | 0
| 1.6.3.1.20.3 | Teste hidrostático | 24 hrs | Sex 19/04/24 09:30 | Qua 24/04/24 13:30 | 0
| 1.6.3.1.20.4 | Isolamento térmico | 12 hrs | Qua 08/05/24 09:30 | Qui 09/05/24 15:30 | 0
| 1.6.3.1.21 | Linha 8"-S3-14E-5395-H | 24,17 dias | Sex 19/04/24 09:30 | Seg 13/05/24 13:30 | 0
| 1.6.3.1.21.1 | Pré montar e soldar spool | 8 hrs | Sex 19/04/24 09:30 | Seg 22/04/24 10:30 | 0
| 1.6.3.1.21.2 | Inspeção ENDs das soldas | 1 hr | Seg 22/04/24 10:30 | Seg 22/04/24 11:30 | 0
| 1.6.3.1.21.3 | Teste hidrostático | 24 hrs | Seg 22/04/24 11:30 | Qui 25/04/24 15:30 | 0
| 1.6.3.1.21.4 | Isolamento térmico | 12 hrs | Qui 09/05/24 15:30 | Seg 13/05/24 13:30 | 0
| 1.6.3.1.22 | Linha 10"-S3-14E-5396-H | 23,17 dias | Seg 22/04/24 11:30 | Qua 15/05/24 15:30 | 0
| 1.6.3.1.22.1 | Pré montar e soldar spool | 8 hrs | Seg 22/04/24 11:30 | Ter 23/04/24 13:30 | 0
| 1.6.3.1.22.2 | Inspeção ENDs das soldas | 1 hr | Ter 23/04/24 13:30 | Ter 23/04/24 14:30 | 0
| 1.6.3.1.22.3 | Teste hidrostático | 24 hrs | Ter 23/04/24 14:30 | Seg 29/04/24 09:30 | 0
| 1.6.3.1.22.4 | Isolamento térmico | 16 hrs | Seg 13/05/24 13:30 | Qua 15/05/24 15:30 | 0
| 1.6.3.1.23 | Linha 12"-S3-14E-5381-H | 41,79 dias | Ter 23/04/24 14:30 | Ter 04/06/24 09:30 | 0
| 1.6.3.1.23.1 | Montar suportes | 32 hrs | Ter 23/04/24 14:30 | Ter 30/04/24 10:30 | 0
| 1.6.3.1.23.2 | Montar e soldar tubulação | 80 hrs | Ter 30/04/24 10:30 | Qui 16/05/24 14:30 | 0
| 1.6.3.1.23.3 | Inspeção ENDs das soldas | 16 hrs | Qui 16/05/24 14:30 | Seg 20/05/24 16:30 | 0
| 1.6.3.1.23.4 | Teste hidrostático | 16 hrs | Ter 21/05/24 08:30 | Qui 23/05/24 10:30 | 0
| 1.6.3.1.23.5 | Isolamento térmico | 48 hrs | Qui 23/05/24 10:30 | Ter 04/06/24 09:30 | 0
| 1.6.3.2 | TIE IN | 140,33 dias | Sex 12/01/24 08:30 | Sex 31/05/24 16:30 | 0
| 1.6.3.2.1 | TIE-IN_141-BOCAL_8"-T-14A-3A | 0,33 dias | Sex 12/01/24 08:30 | Sex 12/01/24 16:30 | 0
| 1.6.3.2.1.1 | Locar ponto do bocal | 0 hrs | Sex 12/01/24 08:30 | Sex 12/01/24 08:30 | 0
| 1.6.3.2.1.2 | Fazer furo no teto do tanque | 0,5 hrs | Sex 12/01/24 08:30 | Sex 12/01/24 09:00 | 0
| 1.6.3.2.1.3 | Montar bocal | 0,5 hrs | Sex 12/01/24 09:00 | Sex 12/01/24 09:30 | 0
| 1.6.3.2.1.4 | Soldar bocal e reforço | 6 hrs | Sex 12/01/24 09:30 | Sex 12/01/24 16:30 | 0
| 1.6.3.2.1.5 | Inspeção ENDs das soldas | 0 hrs | Sex 12/01/24 16:30 | Sex 12/01/24 16:30 | 0
| 1.6.3.2.2 | TIE-IN_143-BOCAL_8"-T-14A-3B | 0,21 dias | Qua 17/01/24 09:30 | Qua 17/01/24 14:30 | 0
| 1.6.3.2.2.1 | Locar ponto do bocal | 0 hrs | Qua 17/01/24 09:30 | Qua 17/01/24 09:30 | 0
| 1.6.3.2.2.2 | Fazer furo no teto do tanque | 0,5 hrs | Qua 17/01/24 09:30 | Qua 17/01/24 10:00 | 0
| 1.6.3.2.2.3 | Montar bocal | 0,5 hrs | Qua 17/01/24 10:00 | Qua 17/01/24 10:30 | 0
| 1.6.3.2.2.4 | Soldar bocal e reforço | 2 hrs | Qua 17/01/24 10:30 | Qua 17/01/24 13:30 | 0
| 1.6.3.2.2.5 | Inspeção ENDs das soldas | 1 hr | Qua 17/01/24 13:30 | Qua 17/01/24 14:30 | 0
| 1.6.3.2.3 | TIE-IN_145-BOCAL_8"-T-14A-3C | 0,21 dias | Qui 18/01/24 09:30 | Qui 18/01/24 14:30 | 0
| 1.6.3.2.3.1 | Locar ponto do bocal | 0 hrs | Qui 18/01/24 09:30 | Qui 18/01/24 09:30 | 0
| 1.6.3.2.3.2 | Fazer furo no teto do tanque | 0,5 hrs | Qui 18/01/24 09:30 | Qui 18/01/24 10:00 | 0
| 1.6.3.2.3.3 | Montar bocal | 0,5 hrs | Qui 18/01/24 10:00 | Qui 18/01/24 10:30 | 0
| 1.6.3.2.3.4 | Soldar bocal e reforço | 2 hrs | Qui 18/01/24 10:30 | Qui 18/01/24 13:30 | 0
| 1.6.3.2.3.5 | Inspeção ENDs das soldas | 1 hr | Qui 18/01/24 13:30 | Qui 18/01/24 14:30 | 0
| 1.6.3.2.4 | TIE-IN_164 | 1,21 dias | Qui 21/03/24 11:30 | Sex 22/03/24 16:30 | 0
| 1.6.3.2.4.1 | Fazer Ebtv da linha existente | 0 dias | Qui 21/03/24 11:30 | Qui 21/03/24 11:30 | 0
| 1.6.3.2.4.2 | Desmontar trecho da linha existente | 2 hrs | Qui 21/03/24 11:30 | Qui 21/03/24 14:30 | 0
| 1.6.3.2.4.3 | Pré-montar e soldar Tê | 5 hrs | Qui 21/03/24 14:30 | Sex 22/03/24 11:30 | 0
| 1.6.3.2.4.4 | Inspeção ENDs das soldas | 2 hrs | Sex 22/03/24 11:30 | Sex 22/03/24 14:30 | 0
| 1.6.3.2.4.5 | Montar válvula de 10" | 2 hrs | Sex 22/03/24 14:30 | Sex 22/03/24 16:30 | 0
| 1.6.3.2.4.6 | Remover Ebtv da linha | 0 dias | Sex 22/03/24 16:30 | Sex 22/03/24 16:30 | 0
| 1.6.3.2.5 | TIE-IN_172 | 3,08 dias | Sex 22/03/24 13:30 | Seg 25/03/24 15:30 | 0
| 1.6.3.2.5.1 | Fazer Ebtv da linha existente | 0 dias | Sex 22/03/24 13:30 | Sex 22/03/24 13:30 | 0
| 1.6.3.2.5.2 | Desmontar trecho da linha existente | 1 hr | Sex 22/03/24 13:30 | Sex 22/03/24 14:30 | 0
| 1.6.3.2.5.3 | Pré-montar e soldar Tê | 4 hrs | Sex 22/03/24 14:30 | Seg 25/03/24 10:30 | 0
| 1.6.3.2.5.4 | Inspeção ENDs das soldas | 2 hrs | Seg 25/03/24 10:30 | Seg 25/03/24 13:30 | 0
| 1.6.3.2.5.5 | Montar válvula de 10" | 2 hrs | Seg 25/03/24 13:30 | Seg 25/03/24 15:30 | 0
| 1.6.3.2.5.6 | Remover Ebtv da linha | 0 dias | Seg 25/03/24 15:30 | Seg 25/03/24 15:30 | 0
| 1.6.3.2.6 | TIE-IN_174 | 1,75 dias | Seg 25/03/24 15:30 | Qua 27/03/24 09:30 | 0
| 1.6.3.2.6.1 | Fazer Ebtv da linha existente | 0 dias | Seg 25/03/24 15:30 | Seg 25/03/24 15:30 | 0
| 1.6.3.2.6.2 | Desmontar trecho da linha existente | 1 hr | Seg 25/03/24 15:30 | Seg 25/03/24 16:30 | 0
| 1.6.3.2.6.3 | Pré-montar e soldar Tê | 4 hrs | Ter 26/03/24 08:30 | Ter 26/03/24 13:30 | 0
| 1.6.3.2.6.4 | Inspeção ENDs das soldas | 2 hrs | Ter 26/03/24 13:30 | Ter 26/03/24 15:30 | 0
| 1.6.3.2.6.5 | Montar válvula de 10" | 2 hrs | Ter 26/03/24 15:30 | Qua 27/03/24 09:30 | 0
| 1.6.3.2.6.6 | Remover Ebtv da linha | 0 dias | Qua 27/03/24 09:30 | Qua 27/03/24 09:30 | 0
| 1.6.3.2.7 | TIE-IN_175 | 1,08 dias | Qua 27/03/24 09:30 | Qui 28/03/24 11:30 | 0
| 1.6.3.2.7.1 | Fazer Ebtv da linha existente | 0 dias | Qua 27/03/24 09:30 | Qua 27/03/24 09:30 | 0
| 1.6.3.2.7.2 | Desmontar trecho da linha existente | 1 hr | Qua 27/03/24 09:30 | Qua 27/03/24 10:30 | 0
| 1.6.3.2.7.3 | Pré-montar e soldar Tê | 4 hrs | Qua 27/03/24 10:30 | Qua 27/03/24 15:30 | 0
| 1.6.3.2.7.4 | Inspeção ENDs das soldas | 2 hrs | Qua 27/03/24 15:30 | Qui 28/03/24 09:30 | 0
| 1.6.3.2.7.5 | Montar válvula de 10" | 2 hrs | Qui 28/03/24 09:30 | Qui 28/03/24 11:30 | 0
| 1.6.3.2.7.6 | Remover Ebtv da linha | 0 dias | Qui 28/03/24 11:30 | Qui 28/03/24 11:30 | 0
| 1.6.3.2.8 | TIE-IN_116 | 2,88 dias | Sex 24/05/24 14:30 | Seg 27/05/24 11:30 | 0
| 1.6.3.2.8.1 | Fazer Ebtv da bomba P-14C-43 | 0 dias | Sex 24/05/24 14:30 | Sex 24/05/24 14:30 | 0
| 1.6.3.2.8.2 | Desmontar trecho de linha existente | 1 hr | Sex 24/05/24 14:30 | Sex 24/05/24 15:30 | 0
| 1.6.3.2.8.3 | Montar de válvula gaveta de 6" | 1 hr | Sex 24/05/24 15:30 | Sex 24/05/24 16:30 | 0
| 1.6.3.2.8.4 | Montar e soldar spool interligando na linha 12"-S3-14E-5321-H | 2 hrs | Seg 27/05/24 08:30 | Seg 27/05/24 10:30 | 0
| 1.6.3.2.8.5 | Inspeção ENDs na solda bocal | 1 hr | Seg 27/05/24 10:30 | Seg 27/05/24 11:30 | 0
| 1.6.3.2.8.6 | Remover Ebtv da bomba P-14C-43 | 0 dias | Seg 27/05/24 11:30 | Seg 27/05/24 11:30 | 0
| 1.6.3.2.9 | TIE-IN_117 | 0,92 dias | Seg 27/05/24 11:30 | Ter 28/05/24 09:30 | 0
| 1.6.3.2.9.1 | Fazer Ebtv da bomba P-14A-4E | 0 dias | Seg 27/05/24 11:30 | Seg 27/05/24 11:30 | 0
| 1.6.3.2.9.2 | Desmontar trecho de linha existente | 1 hr | Seg 27/05/24 11:30 | Seg 27/05/24 13:30 | 0
| 1.6.3.2.9.3 | Montar de válvula gaveta de 6" | 1 hr | Seg 27/05/24 13:30 | Seg 27/05/24 14:30 | 0
| 1.6.3.2.9.4 | Montar e soldar spool interligando na linha 12"-S3-14E-5321-H | 2 hrs | Seg 27/05/24 14:30 | Seg 27/05/24 16:30 | 0
| 1.6.3.2.9.5 | Inspeção ENDs na solda bocal | 1 hr | Ter 28/05/24 08:30 | Ter 28/05/24 09:30 | 0
| 1.6.3.2.9.6 | Remover Ebtv da bomba P-14A-4E | 0 dias | Ter 28/05/24 09:30 | Ter 28/05/24 09:30 | 0
| 1.6.3.2.10 | TIE-IN_118 | 0,25 dias | Ter 28/05/24 09:30 | Ter 28/05/24 15:30 | 0
| 1.6.3.2.10.1 | Fazer Ebtv da bomba P-14A-4D | 0 dias | Ter 28/05/24 09:30 | Ter 28/05/24 09:30 | 0
| 1.6.3.2.10.2 | Desmontar trecho de linha existente | 1 hr | Ter 28/05/24 09:30 | Ter 28/05/24 10:30 | 0
| 1.6.3.2.10.3 | Montar de válvula gaveta de 6" | 1 hr | Ter 28/05/24 10:30 | Ter 28/05/24 11:30 | 0
| 1.6.3.2.10.4 | Montar e soldar spool interligando na linha 12"-S3-14E-5321-H | 2 hrs | Ter 28/05/24 11:30 | Ter 28/05/24 14:30 | 0
| 1.6.3.2.10.5 | Inspeção ENDs na solda bocal | 1 hr | Ter 28/05/24 14:30 | Ter 28/05/24 15:30 | 0
| 1.6.3.2.10.6 | Remover Ebtv da bomba P-14A-4D | 0 dias | Ter 28/05/24 15:30 | Ter 28/05/24 15:30 | 0
| 1.6.3.2.11 | TIE-IN_119 | 0,92 dias | Ter 28/05/24 15:30 | Qua 29/05/24 13:30 | 0
| 1.6.3.2.11.1 | Fazer Ebtv da bomba P-14A-4C | 0 dias | Ter 28/05/24 15:30 | Ter 28/05/24 15:30 | 0
| 1.6.3.2.11.2 | Desmontar trecho de linha existente | 1 hr | Ter 28/05/24 15:30 | Ter 28/05/24 16:30 | 0
| 1.6.3.2.11.3 | Montar de válvula gaveta de 6" | 1 hr | Qua 29/05/24 08:30 | Qua 29/05/24 09:30 | 0
| 1.6.3.2.11.4 | Montar e soldar spool interligando na linha 12"-S3-14E-5321-H | 2 hrs | Qua 29/05/24 09:30 | Qua 29/05/24 11:30 | 0
| 1.6.3.2.11.5 | Inspeção ENDs na solda bocal | 1 hr | Qua 29/05/24 11:30 | Qua 29/05/24 13:30 | 0
| 1.6.3.2.11.6 | Remover Ebtv da bomba P-14A-4C | 0 dias | Qua 29/05/24 13:30 | Qua 29/05/24 13:30 | 0
| 1.6.3.2.12 | TIE-IN_121 | 1,88 dias | Qua 29/05/24 13:30 | Sex 31/05/24 10:30 | 0
| 1.6.3.2.12.1 | Fazer Ebtv da bomba P-14A-4B | 0 dias | Qua 29/05/24 13:30 | Qua 29/05/24 13:30 | 0
| 1.6.3.2.12.2 | Desmontar trecho de linha existente | 1 hr | Qua 29/05/24 13:30 | Qua 29/05/24 14:30 | 0
| 1.6.3.2.12.3 | Montar de válvula gaveta de 6" | 1 hr | Qua 29/05/24 14:30 | Qua 29/05/24 15:30 | 0
| 1.6.3.2.12.4 | Montar e soldar spool interligando na linha 12"-S3-14E-5321-H | 2 hrs | Qua 29/05/24 15:30 | Sex 31/05/24 09:30 | 0
| 1.6.3.2.12.5 | Inspeção ENDs na solda bocal | 1 hr | Sex 31/05/24 09:30 | Sex 31/05/24 10:30 | 0
| 1.6.3.2.12.6 | Remover Ebtv da bomba P-14A-4B | 0 dias | Sex 31/05/24 10:30 | Sex 31/05/24 10:30 | 0
| 1.6.3.2.13 | TIE-IN_122 | 0,25 dias | Sex 31/05/24 10:30 | Sex 31/05/24 16:30 | 0
| 1.6.3.2.13.1 | Fazer Ebtv da bomba P-14A-4A | 0 dias | Sex 31/05/24 10:30 | Sex 31/05/24 10:30 | 0
| 1.6.3.2.13.2 | Desmontar trecho de linha existente | 1 hr | Sex 31/05/24 10:30 | Sex 31/05/24 11:30 | 0
| 1.6.3.2.13.3 | Montar de válvula gaveta de 6" | 1 hr | Sex 31/05/24 11:30 | Sex 31/05/24 13:30 | 0
| 1.6.3.2.13.4 | Montar e soldar spool interligando na linha 12"-S3-14E-5321-H | 2 hrs | Sex 31/05/24 13:30 | Sex 31/05/24 15:30 | 0
| 1.6.3.2.13.5 | Inspeção ENDs na solda bocal | 1 hr | Sex 31/05/24 15:30 | Sex 31/05/24 16:30 | 0
| 1.6.3.2.13.6 | Remover Ebtv da bomba P-14A-4A | 0 dias | Sex 31/05/24 16:30 | Sex 31/05/24 16:30 | 0
| 1.6.4 | Sistema de vapor de média pressão | 284,04 dias | Dom 24/09/23 09:30 | Qui 04/07/24 10:30 | 0
| 1.6.4.1 | Estrutura Metálica | 39,21 dias | Seg 20/05/24 10:30 | Sex 28/06/24 15:30 | 0
| 1.6.4.1.1 | Plataforma do header de válvulas sob a EL 5.00 no prédio da área 14A | 200 hrs | Seg 20/05/24 10:30 | Sex 28/06/24 15:30 | 0
| 1.6.4.2 | Tubulações e suportes | 263,08 dias | Dom 24/09/23 09:30 | Qui 13/06/24 11:30 | 0
| 1.6.4.2.1 | No Pipe Rack | 235,99 dias | Dom 24/09/23 09:30 | Sex 17/05/24 09:18 | 0
| 1.6.4.2.1.1 | Linha 20"-S3-14E-5313-H | 121,92 dias | Ter 05/12/23 11:30 | Sex 05/04/24 09:30 | 1
| 1.6.4.2.1.1.1 | Pipe rack_Rua E | 80,21 dias | Ter 05/12/23 11:30 | Sex 23/02/24 16:30 | 0
| 1.6.4.2.1.1.1.1 | Montar e soldar complemento estrutural do Pipe Rack | 389 hrs | Ter 05/12/23 11:30 | Sex 23/02/24 16:30 | 0
| 1.6.4.2.1.1.1.2 | Montar e soldar trecho de linha 20"-S3-14E-5313-H | 355,6 hrs | Seg 11/12/23 09:54 | Qui 22/02/24 16:30 | 0
| 1.6.4.2.1.1.2 | Pipe rack_Rua N18 até a área 4A | 28,9 dias | Qui 15/02/24 13:54 | Sex 15/03/24 11:30 | 0
| 1.6.4.2.1.1.2.1 | Montar e soldar trecho de linha 20"-S3-14E-5313-H | 120 hrs | Qui 15/02/24 13:54 | Sex 15/03/24 11:30 | 0
| 1.6.4.2.1.1.3 | Pipe rack_Rua N33 | 20,92 dias | Sex 15/03/24 11:30 | Sex 05/04/24 09:30 | 0
| 1.6.4.2.1.1.3.1 | Montar e soldar suportes sob pipe rack | 32 hrs | Sex 15/03/24 11:30 | Qui 21/03/24 16:30 | 0
| 1.6.4.2.1.1.3.2 | Montar e soldar trecho de linha 20"-S3-14E-5313-H | 64 hrs | Sex 22/03/24 08:30 | Sex 05/04/24 09:30 | 0
| 1.6.4.2.1.2 | Teste hidrostático | 16 hrs | Sex 05/04/24 09:30 | Ter 09/04/24 11:30 | 0
| 1.6.4.2.1.3 | Isolamento térmico | 80 hrs | Ter 09/04/24 11:30 | Qua 24/04/24 15:30 | 0
| 1.6.4.2.1.4 | Linha 14"-S3-14E-5314-H | 235,99 dias | Dom 24/09/23 09:30 | Sex 17/05/24 09:18 | 0
| 1.6.4.2.1.4.1 | Pipe rack_Rua N18 entre as áreas 4A e 4B | 235,99 dias | Dom 24/09/23 09:30 | Sex 17/05/24 09:18 | 0
| 1.6.4.2.1.4.1.4 | Subida de trecho de tubulação 1º trecho | 35 hrs | Dom 24/09/23 09:30 | Seg 25/09/23 20:30 | 0
| 1.6.4.2.1.4.1.1 | Montar e soldar trecho de linha 14"-S3-14E-5314-H 2º trecho | 125 hrs | Qui 21/03/24 14:18 | Qua 17/04/24 13:18 | 0
| 1.6.4.2.1.4.1.2 | Teste hidrostático | 24 hrs | Qua 17/04/24 13:18 | Seg 22/04/24 16:18 | 0
| 1.6.4.2.1.4.1.3 | Isolamento térmico | 120 hrs | Seg 22/04/24 16:18 | Sex 17/05/24 09:18 | 0
| 1.6.4.2.2 | Na área 4A | 40,13 dias | Qua 17/04/24 13:18 | Seg 27/05/24 16:18 | 0
| 1.6.4.2.2.1 | Linha 14"-S3-14E-5403-H | 35 dias | Qua 17/04/24 13:18 | Qua 22/05/24 13:18 | 0
| 1.6.4.2.2.1.1 | Montar e soldar de 14"-S3-14E-5403-H | 40 hrs | Qua 17/04/24 13:18 | Qui 25/04/24 10:18 | 0
| 1.6.4.2.2.1.2 | Teste hidrostático | 16 hrs | Qui 25/04/24 10:18 | Seg 29/04/24 13:18 | 0
| 1.6.4.2.2.1.3 | Isolamento térmico | 24 hrs | Sex 17/05/24 09:18 | Qua 22/05/24 13:18 | 0
| 1.6.4.2.2.2 | Linha 14"-S3-14E-5404-H | 32,25 dias | Qui 25/04/24 10:18 | Seg 27/05/24 16:18 | 0
| 1.6.4.2.2.2.1 | Montar e soldar de 14"-S3-14E-5404-H | 40 hrs | Qui 25/04/24 10:18 | Sex 03/05/24 16:18 | 0
| 1.6.4.2.2.2.2 | Teste hidrostático | 16 hrs | Sex 03/05/24 16:18 | Qua 08/05/24 10:18 | 0
| 1.6.4.2.2.2.3 | Isolamento térmico | 24 hrs | Qua 22/05/24 13:18 | Seg 27/05/24 16:18 | 0
| 1.6.4.2.3 | No prédio da área 14A | 24,04 dias | Seg 20/05/24 10:30 | Qui 13/06/24 11:30 | 0
| 1.6.4.2.3.1 | Linha 24"-S3-14E-5312-H | 24,04 dias | Seg 20/05/24 10:30 | Qui 13/06/24 11:30 | 0
| 1.6.4.2.3.1.1 | Montar e soldar linha 24"-S3-14E-5312-H | 56 hrs | Seg 20/05/24 10:30 | Sex 31/05/24 10:30 | 0
| 1.6.4.2.3.1.2 | Teste hidrostático | 24 hrs | Sex 31/05/24 10:30 | Qua 05/06/24 14:30 | 0
| 1.6.4.2.3.1.3 | Isolamento térmico | 40 hrs | Qua 05/06/24 14:30 | Qui 13/06/24 11:30 | 0
| 1.6.4.2.3.2 | Linha 8"-S3-5389-H | 12 dias | Sex 31/05/24 10:30 | Qua 12/06/24 10:30 | 0
| 1.6.4.2.3.2.1 | Montar e soldar linha 8"-S3-14E-5389-H | 24 hrs | Sex 31/05/24 10:30 | Qua 05/06/24 14:30 | 0
| 1.6.4.2.3.2.2 | Teste hidrostático | 8 hrs | Qua 05/06/24 14:30 | Qui 06/06/24 15:30 | 0
| 1.6.4.2.3.2.3 | Isolamento térmico | 24 hrs | Qui 06/06/24 15:30 | Qua 12/06/24 10:30 | 0
| 1.6.4.3 | TIE IN | 67 dias | Qui 28/03/24 11:30 | Seg 03/06/24 11:30 | 0
| 1.6.4.3.1 | Tie in 109 | 1,75 dias | Seg 22/04/24 16:18 | Qua 24/04/24 10:18 | 0
| 1.6.4.3.1.1 | Fazer Ebtv da linha existente | 0 dias | Seg 22/04/24 16:18 | Seg 22/04/24 16:18 | 0
| 1.6.4.3.1.2 | Cortar trecho de 20"na linha existente | 2 hrs | Seg 22/04/24 16:18 | Ter 23/04/24 10:18 | 0
| 1.6.4.3.1.3 | Montar e soldar spool de 20" | 4 hrs | Ter 23/04/24 10:18 | Ter 23/04/24 15:18 | 0
| 1.6.4.3.1.4 | Inspeção ENDs das soldas | 1 hr | Ter 23/04/24 15:18 | Ter 23/04/24 16:18 | 0
| 1.6.4.3.1.5 | Montar de válvula gaveta de 20" | 2 hrs | Ter 23/04/24 16:18 | Qua 24/04/24 10:18 | 0
| 1.6.4.3.1.6 | Remover Ebtv da linha existente | 0 dias | Qua 24/04/24 10:18 | Qua 24/04/24 10:18 | 0
| 1.6.4.3.2 | Tie in 108 | 1 dia | Seg 22/04/24 16:18 | Ter 23/04/24 16:18 | 0
| 1.6.4.3.2.1 | Fazer Ebtv da linha existente | 0 dias | Seg 22/04/24 16:18 | Seg 22/04/24 16:18 | 0
| 1.6.4.3.2.2 | Cortar trecho de 14"na linha existente | 2 hrs | Seg 22/04/24 16:18 | Ter 23/04/24 10:18 | 0
| 1.6.4.3.2.3 | Montar e soldar spool de 14" | 4 hrs | Ter 23/04/24 10:18 | Ter 23/04/24 15:18 | 0
| 1.6.4.3.2.4 | Inspeção ENDs das soldas | 1 hr | Ter 23/04/24 15:18 | Ter 23/04/24 16:18 | 0
| 1.6.4.3.2.5 | Remover Ebtv da linha existente | 0 dias | Ter 23/04/24 16:18 | Ter 23/04/24 16:18 | 0
| 1.6.4.3.3 | TIE in 161 | 0,75 dias | Seg 22/04/24 16:18 | Ter 23/04/24 10:18 | 0
| 1.6.4.3.3.1 | Fazer Ebtv da linha existente 8"-S3-14E-5003-H/B1 | 0 dias | Seg 22/04/24 16:18 | Seg 22/04/24 16:18 | 0
| 1.6.4.3.3.2 | Montar spool e valvula gaveta | 1 hr | Seg 22/04/24 16:18 | Ter 23/04/24 09:18 | 0
| 1.6.4.3.3.3 | Montar silenciador | 1 hr | Ter 23/04/24 09:18 | Ter 23/04/24 10:18 | 0
| 1.6.4.3.3.4 | Remover Ebtv da linha | 0 dias | Ter 23/04/24 10:18 | Ter 23/04/24 10:18 | 0
| 1.6.4.3.4 | Tie in 171 | 0,25 dias | Qua 24/04/24 10:18 | Qua 24/04/24 16:18 | 0
| 1.6.4.3.4.1 | Fazer Ebtv da linha existente | 0 dias | Qua 24/04/24 10:18 | Qua 24/04/24 10:18 | 0
| 1.6.4.3.4.2 | Cortar trecho de 8"na linha existente | 1 hr | Qua 24/04/24 10:18 | Qua 24/04/24 11:18 | 0
| 1.6.4.3.4.3 | Montar e soldar spool de 8" | 2 hrs | Qua 24/04/24 11:18 | Qua 24/04/24 14:18 | 0
| 1.6.4.3.4.4 | Inspeção ENDs das soldas | 1 hr | Qua 24/04/24 14:18 | Qua 24/04/24 15:18 | 0
| 1.6.4.3.4.5 | Montar de válvula gaveta de 8" | 1 hr | Qua 24/04/24 15:18 | Qua 24/04/24 16:18 | 0
| 1.6.4.3.4.6 | Remover Ebtv da linha existente | 0 dias | Qua 24/04/24 16:18 | Qua 24/04/24 16:18 | 0
| 1.6.4.3.5 | Tie in 140 | 1,04 dias | Qua 17/04/24 13:18 | Qui 18/04/24 14:18 | 0
| 1.6.4.3.5.1 | Fazer Ebtv da linha existente | 0 dias | Qua 17/04/24 13:18 | Qua 17/04/24 13:18 | 0
| 1.6.4.3.5.2 | Montar e soldar de bocal de 14"na linha existente | 5 hrs | Qua 17/04/24 13:18 | Qui 18/04/24 10:18 | 0
| 1.6.4.3.5.3 | Inspeção ENDs na solda bocal | 1 hr | Qui 18/04/24 10:18 | Qui 18/04/24 11:18 | 0
| 1.6.4.3.5.4 | Montar de válvula gaveta de 14" | 2 hrs | Qui 18/04/24 11:18 | Qui 18/04/24 14:18 | 0
| 1.6.4.3.5.5 | Remover Ebtv da linha existente | 0 dias | Qui 18/04/24 14:18 | Qui 18/04/24 14:18 | 0
| 1.6.4.3.6 | Tie in 142 | 1,04 dias | Qui 18/04/24 14:18 | Sex 19/04/24 15:18 | 0
| 1.6.4.3.6.1 | Fazer Ebtv da linha existente | 0 dias | Qui 18/04/24 14:18 | Qui 18/04/24 14:18 | 0
| 1.6.4.3.6.2 | Montar e soldar de bocal de 14"na linha existente | 5 hrs | Qui 18/04/24 14:18 | Sex 19/04/24 11:18 | 0
| 1.6.4.3.6.3 | Inspeção ENDs na solda bocal | 1 hr | Sex 19/04/24 11:18 | Sex 19/04/24 13:18 | 0
| 1.6.4.3.6.4 | Montar de válvula gaveta de 14" | 2 hrs | Sex 19/04/24 13:18 | Sex 19/04/24 15:18 | 0
| 1.6.4.3.6.5 | Remover Ebtv da linha existente | 0 dias | Sex 19/04/24 15:18 | Sex 19/04/24 15:18 | 0
| 1.6.4.3.7 | Tie in 144 | 3,04 dias | Sex 19/04/24 15:18 | Seg 22/04/24 16:18 | 0
| 1.6.4.3.7.1 | Fazer Ebtv da linha existente | 0 dias | Sex 19/04/24 15:18 | Sex 19/04/24 15:18 | 0
| 1.6.4.3.7.2 | Montar e soldar de bocal de 14"na linha existente | 5 hrs | Sex 19/04/24 15:18 | Seg 22/04/24 13:18 | 0
| 1.6.4.3.7.3 | Inspeção ENDs na solda bocal | 1 hr | Seg 22/04/24 13:18 | Seg 22/04/24 14:18 | 0
| 1.6.4.3.7.4 | Montar de válvula gaveta de 14" | 2 hrs | Seg 22/04/24 14:18 | Seg 22/04/24 16:18 | 0
| 1.6.4.3.7.5 | Remover Ebtv da linha existente | 0 dias | Seg 22/04/24 16:18 | Seg 22/04/24 16:18 | 0
| 1.6.4.3.8 | TIE-IN_138 | 3,04 dias | Sex 31/05/24 10:30 | Seg 03/06/24 11:30 | 0
| 1.6.4.3.8.1 | Fazer Ebtv da linha existente | 0 dias | Sex 31/05/24 10:30 | Sex 31/05/24 10:30 | 0
| 1.6.4.3.8.2 | Montar e soldar de bocal de 10"na linha existente | 5 hrs | Sex 31/05/24 10:30 | Sex 31/05/24 16:30 | 0
| 1.6.4.3.8.3 | Inspeção ENDs na solda bocal | 1 hr | Seg 03/06/24 08:30 | Seg 03/06/24 09:30 | 0
| 1.6.4.3.8.4 | Montar de válvula gaveta de 10" | 2 hrs | Seg 03/06/24 09:30 | Seg 03/06/24 11:30 | 0
| 1.6.4.3.8.5 | Remover Ebtv da linha | 0 dias | Seg 03/06/24 11:30 | Seg 03/06/24 11:30 | 0
| 1.6.4.3.9 | TIE-IN_139 | 0,92 dias | Seg 01/04/24 13:30 | Ter 02/04/24 11:30 | 0
| 1.6.4.3.9.1 | Fazer Ebtv da linha existente 6"-S3-14A-5383-H | 0 dias | Seg 01/04/24 13:30 | Seg 01/04/24 13:30 | 0
| 1.6.4.3.9.2 | Desmontar trecho da linha existente | 1 hr | Seg 01/04/24 13:30 | Seg 01/04/24 14:30 | 0
| 1.6.4.3.9.3 | Pré-montar spool e válvula gaveta de 6" | 2 hrs | Seg 01/04/24 14:30 | Seg 01/04/24 16:30 | 0
| 1.6.4.3.9.4 | Soldar spool | 2 hrs | Ter 02/04/24 08:30 | Ter 02/04/24 10:30 | 0
| 1.6.4.3.9.5 | Inspeção ENDs das soldas | 1 hr | Ter 02/04/24 10:30 | Ter 02/04/24 11:30 | 0
| 1.6.4.3.9.6 | Remover Ebtv da linha | 0 dias | Ter 02/04/24 11:30 | Ter 02/04/24 11:30 | 0
| 1.6.4.3.10 | Tie in 132 | 4 dias | Qui 28/03/24 11:30 | Seg 01/04/24 11:30 | 0
| 1.6.4.3.10.1 | Fazer Ebtv da linha existente 10"-S3-14A-1404-H | 0 dias | Qui 28/03/24 11:30 | Qui 28/03/24 11:30 | 0
| 1.6.4.3.10.2 | Desmontar trecho da linha existente | 1 hr | Qui 28/03/24 11:30 | Qui 28/03/24 13:30 | 0
| 1.6.4.3.10.3 | Pré-montar spool entre a linha existente e válvula gaveta de 10" | 2 hrs | Qui 28/03/24 13:30 | Qui 28/03/24 15:30 | 0
| 1.6.4.3.10.4 | Soldar spool | 3 hrs | Qui 28/03/24 15:30 | Seg 01/04/24 10:30 | 0
| 1.6.4.3.10.5 | Inspeção ENDs das soldas | 1 hr | Seg 01/04/24 10:30 | Seg 01/04/24 11:30 | 0
| 1.6.4.3.10.6 | Remover Ebtv da linha | 0 dias | Seg 01/04/24 11:30 | Seg 01/04/24 11:30 | 0
| 1.6.4.4 | Pre-Comissionamento | 27,79 dias | Qui 06/06/24 15:30 | Qui 04/07/24 10:30 | 0
| 1.6.4.4.1 | Complementação mecânica | 96 hrs | Qui 06/06/24 15:30 | Qua 26/06/24 13:30 | 0
| 1.6.4.4.2 | Pré Comissionamento | 40 hrs | Qua 26/06/24 13:30 | Qui 04/07/24 10:30 | 0
| 1.6.5 | Sistema de desaeração e água de alimentação das Caldeiras | 173,92 dias | Sex 01/03/24 15:30 | Qui 22/08/24 13:30 | 0
| 1.6.5.1 | Desaerador | 31,83 dias | Sex 01/03/24 15:30 | Ter 02/04/24 11:30 | 0
| 1.6.5.1.1 | Construção civil do prédio (base do desaerador) - HYDRO | 0 dias | Sex 01/03/24 15:30 | Sex 01/03/24 15:30 | 1
| 1.6.5.1.2 | Mobilização e patolamento de guindaste de 300ton | 16 hrs | Sex 01/03/24 15:30 | Qua 06/03/24 09:30 | 1
| 1.6.5.1.3 | Movimentação e posicionamento do Tanque pulmão do desaerador sobre a base na EL 15,00 | 8 hrs | Qua 06/03/24 09:30 | Qui 07/03/24 10:30 | 0
| 1.6.5.1.4 | Desmobilização de guindastes de 300ton | 8 hrs | Qui 07/03/24 10:30 | Sex 08/03/24 11:30 | 0
| 1.6.5.1.5 | Montagem de andaime de acesso para montagem do pré-desaerador | 24 hrs | Sex 08/03/24 11:30 | Qua 13/03/24 15:30 | 0
| 1.6.5.1.6 | Montagem do pré-desaerador | 8 hrs | Qua 13/03/24 15:30 | Qui 14/03/24 16:30 | 0
| 1.6.5.1.7 | Montagem de plataformas, escadas e guarda corpo em volta do desaerador | 80 hrs | Sex 15/03/24 08:30 | Ter 02/04/24 11:30 | 0
| 1.6.5.2 | Bombas do sistema de desaeração | 74 dias | Sex 01/03/24 15:30 | Ter 14/05/24 15:30 | 1
| 1.6.5.2.1 | Construção das bases civis (Hydro) | 0 dias | Sex 01/03/24 15:30 | Sex 01/03/24 15:30 | 1
| 1.6.5.2.2 | P-14E-4A | 67,79 dias | Sex 01/03/24 15:30 | Qua 08/05/24 10:30 | 0
| 1.6.5.2.2.1 | Nivelamento de base civil com shims | 8 hrs | Sex 01/03/24 15:30 | Seg 04/03/24 16:30 | 0
| 1.6.5.2.2.2 | Posicionamento da bomba sobre a base | 4 hrs | Ter 05/03/24 08:30 | Ter 05/03/24 13:30 | 0
| 1.6.5.2.2.3 | Verificação de alinhamento topogáfico | 4 hrs | Qua 06/03/24 09:30 | Qua 06/03/24 14:30 | 0
| 1.6.5.2.2.4 | Grauteamento da base | 8 hrs | Qui 07/03/24 10:30 | Sex 08/03/24 11:30 | 0
| 1.6.5.2.2.5 | Alinhamento a laser do conjunto motor bomba | 4 hrs | Seg 11/03/24 13:30 | Ter 12/03/24 09:30 | 0
| 1.6.5.2.2.6 | Tubulações | 13 dias | Qui 25/04/24 10:30 | Qua 08/05/24 10:30 | 0
| 1.6.5.2.2.6.1 | Linha 8"-S3-14E-5315-H | 8,25 dias | Qui 25/04/24 10:30 | Sex 03/05/24 16:30 | 0
| 1.6.5.2.2.6.1.1 | Pré-montar spool e válvulas | 16 hrs | Qui 25/04/24 10:30 | Seg 29/04/24 13:30 | 0
| 1.6.5.2.2.6.1.2 | Soldar spool | 16 hrs | Seg 29/04/24 13:30 | Qui 02/05/24 15:30 | 0
| 1.6.5.2.2.6.1.3 | Inspeção ENDs das soldas | 8 hrs | Qui 02/05/24 15:30 | Sex 03/05/24 16:30 | 0
| 1.6.5.2.2.6.2 | Linha 6"-S3-14E-5317-H | 7,83 dias | Seg 29/04/24 13:30 | Ter 07/05/24 09:30 | 0
| 1.6.5.2.2.6.2.1 | Pré-montar spool e válvulas | 16 hrs | Seg 29/04/24 13:30 | Qui 02/05/24 15:30 | 0
| 1.6.5.2.2.6.2.2 | Soldar spool | 8 hrs | Qui 02/05/24 15:30 | Sex 03/05/24 16:30 | 0
| 1.6.5.2.2.6.2.3 | Inspeção ENDs das soldas | 8 hrs | Seg 06/05/24 08:30 | Ter 07/05/24 09:30 | 0
| 1.6.5.2.2.6.3 | Linha 3"-S3-14E-5316-H | 5,79 dias | Qui 02/05/24 15:30 | Qua 08/05/24 10:30 | 0
| 1.6.5.2.2.6.3.1 | Pré-montar spool e válvulas | 8 hrs | Qui 02/05/24 15:30 | Sex 03/05/24 16:30 | 0
| 1.6.5.2.2.6.3.2 | Soldar spool | 8 hrs | Seg 06/05/24 08:30 | Ter 07/05/24 09:30 | 0
| 1.6.5.2.2.6.3.3 | Inspeção ENDs das soldas | 8 hrs | Ter 07/05/24 09:30 | Qua 08/05/24 10:30 | 0
| 1.6.5.2.3 | P-14E-4B | 74 dias | Sex 01/03/24 15:30 | Ter 14/05/24 15:30 | 0
| 1.6.5.2.3.1 | Nivelamento de base civil com shims | 8 hrs | Sex 01/03/24 15:30 | Seg 04/03/24 16:30 | 0
| 1.6.5.2.3.2 | Posicionamento da bomba sobre a base | 4 hrs | Ter 05/03/24 13:30 | Qua 06/03/24 09:30 | 0
| 1.6.5.2.3.3 | Verificação de alinhamento topogáfico | 4 hrs | Qua 06/03/24 14:30 | Qui 07/03/24 10:30 | 0
| 1.6.5.2.3.4 | Grauteamento da base | 8 hrs | Sex 08/03/24 11:30 | Seg 11/03/24 13:30 | 0
| 1.6.5.2.3.5 | Alinhamento a laser do conjunto motor bomba | 4 hrs | Ter 12/03/24 09:30 | Ter 12/03/24 14:30 | 0
| 1.6.5.2.3.6 | Tubulações | 14,04 dias | Ter 30/04/24 14:30 | Ter 14/05/24 15:30 | 0
| 1.6.5.2.3.6.1 | Linha 8"-S3-14E-5318-H | 8,04 dias | Ter 30/04/24 14:30 | Qua 08/05/24 15:30 | 0
| 1.6.5.2.3.6.1.1 | Pré-montar spool e válvulas | 16 hrs | Ter 30/04/24 14:30 | Sex 03/05/24 16:30 | 0
| 1.6.5.2.3.6.1.2 | Soldar spool | 16 hrs | Seg 06/05/24 08:30 | Qua 08/05/24 10:30 | 0
| 1.6.5.2.3.6.1.3 | Inspeção ENDs das soldas | 4 hrs | Qua 08/05/24 10:30 | Qua 08/05/24 15:30 | 0
| 1.6.5.2.3.6.2 | Linha 6"-S3-14E-5320-H | 6,21 dias | Ter 07/05/24 09:30 | Seg 13/05/24 14:30 | 0
| 1.6.5.2.3.6.2.1 | Pré-montar spool e válvulas | 16 hrs | Ter 07/05/24 09:30 | Qui 09/05/24 11:30 | 0
| 1.6.5.2.3.6.2.2 | Soldar spool | 8 hrs | Qui 09/05/24 11:30 | Sex 10/05/24 13:30 | 0
| 1.6.5.2.3.6.2.3 | Inspeção ENDs das soldas | 8 hrs | Sex 10/05/24 13:30 | Seg 13/05/24 14:30 | 0
| 1.6.5.2.3.6.3 | Linha 3"-S3-14E-5319-H | 5,17 dias | Qui 09/05/24 11:30 | Ter 14/05/24 15:30 | 0
| 1.6.5.2.3.6.3.1 | Pré-montar spool e válvulas | 8 hrs | Qui 09/05/24 11:30 | Sex 10/05/24 13:30 | 0
| 1.6.5.2.3.6.3.2 | Soldar spool | 8 hrs | Sex 10/05/24 13:30 | Seg 13/05/24 14:30 | 0
| 1.6.5.2.3.6.3.3 | Inspeção ENDs das soldas | 8 hrs | Seg 13/05/24 14:30 | Ter 14/05/24 15:30 | 0
| 1.6.5.3 | Tubulações,suportes e tie ins | 115,96 dias | Sex 08/03/24 11:30 | Ter 02/07/24 10:30 | 0
| 1.6.5.3.1 | Linha 6"-S3-14E-5300-H | 68,96 dias | Sex 08/03/24 11:30 | Qui 16/05/24 10:30 | 1
| 1.6.5.3.1.1 | Montar e soldar suportes | 16 hrs | Sex 08/03/24 11:30 | Ter 12/03/24 14:30 | 0
| 1.6.5.3.1.2 | Montar e soldar tubulação | 64 hrs | Sex 08/03/24 11:30 | Qui 21/03/24 13:30 | 0
| 1.6.5.3.1.3 | Inspeção ENDs das soldas | 4 hrs | Qui 21/03/24 13:30 | Sex 22/03/24 09:30 | 0
| 1.6.5.3.1.4 | Teste hidrostático | 48 hrs | Qui 25/04/24 13:30 | Ter 07/05/24 11:30 | 0
| 1.6.5.3.1.5 | Isolamento Térmico | 48 hrs | Ter 07/05/24 11:30 | Qui 16/05/24 10:30 | 0
| 1.6.5.3.2 | Linha 8"-S3-14A-5301-H | 72,08 dias | Ter 12/03/24 14:30 | Qui 23/05/24 16:30 | 1
| 1.6.5.3.2.1 | Montar suportes | 16 hrs | Ter 12/03/24 14:30 | Qui 14/03/24 16:30 | 0
| 1.6.5.3.2.2 | Montar e soldar tubulação | 48 hrs | Qui 21/03/24 13:30 | Ter 02/04/24 11:30 | 0
| 1.6.5.3.2.3 | Inspeção ENDs das soldas | 8 hrs | Ter 02/04/24 11:30 | Qua 03/04/24 13:30 | 0
| 1.6.5.3.2.4 | Teste hidrostático | 16 hrs | Qua 03/04/24 13:30 | Sex 05/04/24 15:30 | 0
| 1.6.5.3.2.5 | Isolamento Térmico | 40 hrs | Qui 16/05/24 10:30 | Qui 23/05/24 16:30 | 0
| 1.6.5.3.3 | Vent de 6"-S3-TL-VENT-0001-H do desaerador | 1,08 dias | Ter 02/04/24 11:30 | Qua 03/04/24 13:30 | 0
| 1.6.5.3.3.1 | Montar vent | 8 hrs | Ter 02/04/24 11:30 | Qua 03/04/24 13:30 | 0
| 1.6.5.3.4 | Linha 6"-S3-14E-5302-H | 81,29 dias | Sex 15/03/24 08:30 | Ter 04/06/24 15:30 | 0
| 1.6.5.3.4.1 | Montar e soldar suportes | 8 hrs | Sex 15/03/24 08:30 | Seg 18/03/24 09:30 | 0
| 1.6.5.3.4.2 | Montar e soldar tubulação | 64 hrs | Ter 02/04/24 11:30 | Seg 15/04/24 13:30 | 0
| 1.6.5.3.4.3 | Inspeção ENDs das soldas | 8 hrs | Seg 15/04/24 13:30 | Ter 16/04/24 14:30 | 0
| 1.6.5.3.4.4 | Teste hidrostático | 16 hrs | Ter 16/04/24 14:30 | Qui 18/04/24 16:30 | 0
| 1.6.5.3.4.5 | Isolamento Térmico | 48 hrs | Sex 24/05/24 08:30 | Ter 04/06/24 15:30 | 0
| 1.6.5.3.5 | Linha 6"-S3-14E-5304-H | 55,88 dias | Seg 15/04/24 13:30 | Seg 10/06/24 10:30 | 0
| 1.6.5.3.5.1 | Montar e soldar suportes | 8 hrs | Seg 15/04/24 13:30 | Ter 16/04/24 14:30 | 0
| 1.6.5.3.5.2 | Montar e soldar tubulação | 24 hrs | Ter 16/04/24 14:30 | Seg 22/04/24 09:30 | 0
| 1.6.5.3.5.3 | Inspeção ENDs das soldas | 8 hrs | Seg 22/04/24 09:30 | Ter 23/04/24 10:30 | 0
| 1.6.5.3.5.4 | Teste hidrostático | 26 hrs | Ter 23/04/24 10:30 | Sex 26/04/24 16:30 | 0
| 1.6.5.3.5.5 | Isolamento Térmico | 24 hrs | Ter 04/06/24 15:30 | Seg 10/06/24 10:30 | 0
| 1.6.5.3.6 | Linha 6"-S3-14E-5305-H | 80,88 dias | Sex 22/03/24 14:30 | Ter 11/06/24 11:30 | 0
| 1.6.5.3.6.1 | Montar e soldar tubulação | 16 hrs | Sex 22/03/24 14:30 | Ter 26/03/24 16:30 | 0
| 1.6.5.3.6.2 | Inspeção ENDs das soldas | 4 hrs | Qua 27/03/24 08:30 | Qua 27/03/24 13:30 | 0
| 1.6.5.3.6.3 | Teste hidrostático | 8 hrs | Ter 23/04/24 10:30 | Qua 24/04/24 11:30 | 0
| 1.6.5.3.6.4 | Isolamento Térmico | 8 hrs | Seg 10/06/24 10:30 | Ter 11/06/24 11:30 | 0
| 1.6.5.3.7 | Linha 12"-S3-14E-5306-H | 84,04 dias | Qua 27/03/24 08:30 | Qua 19/06/24 09:30 | 0
| 1.6.5.3.7.1 | Montar suportes | 8 hrs | Qua 27/03/24 08:30 | Qui 28/03/24 09:30 | 0
| 1.6.5.3.7.2 | Montar e soldar tubulação | 80 hrs | Qui 28/03/24 09:30 | Seg 15/04/24 13:30 | 0
| 1.6.5.3.7.3 | Inspeção ENDs das soldas | 24 hrs | Seg 15/04/24 13:30 | Qui 18/04/24 16:30 | 0
| 1.6.5.3.7.4 | Teste hidrostático | 16 hrs | Sex 19/04/24 08:30 | Ter 23/04/24 10:30 | 0
| 1.6.5.3.7.5 | Isolamento Térmico | 40 hrs | Ter 11/06/24 11:30 | Qua 19/06/24 09:30 | 0
| 1.6.5.3.8 | Linha 8"-S3-14E-5307-H | 72,08 dias | Seg 15/04/24 13:30 | Qua 26/06/24 15:30 | 0
| 1.6.5.3.8.1 | Montar suportes | 8 hrs | Seg 15/04/24 13:30 | Ter 16/04/24 14:30 | 0
| 1.6.5.3.8.2 | Montar e soldar tubulação | 40 hrs | Ter 16/04/24 14:30 | Qua 24/04/24 11:30 | 0
| 1.6.5.3.8.3 | Inspeção ENDs das soldas | 8 hrs | Qua 24/04/24 11:30 | Qui 25/04/24 13:30 | 0
| 1.6.5.3.8.4 | Teste hidrostático | 16 hrs | Qui 25/04/24 13:30 | Seg 29/04/24 15:30 | 0
| 1.6.5.3.8.5 | Isolamento Térmico | 40 hrs | Qua 19/06/24 09:30 | Qua 26/06/24 15:30 | 0
| 1.6.5.3.9 | Linha 6"-S3-14E-5341-H | 68,96 dias | Qua 24/04/24 11:30 | Ter 02/07/24 10:30 | 0
| 1.6.5.3.9.1 | Montar suportes | 8 hrs | Qua 24/04/24 11:30 | Qui 25/04/24 13:30 | 0
| 1.6.5.3.9.2 | Montar e soldar tubulação | 16 hrs | Qui 25/04/24 13:30 | Seg 29/04/24 15:30 | 0
| 1.6.5.3.9.3 | Inspeção ENDs das soldas | 8 hrs | Seg 29/04/24 15:30 | Ter 30/04/24 16:30 | 0
| 1.6.5.3.9.4 | Teste hidrostático | 16 hrs | Qui 02/05/24 08:30 | Seg 06/05/24 10:30 | 0
| 1.6.5.3.9.5 | Isolamento Térmico | 24 hrs | Qua 26/06/24 15:30 | Ter 02/07/24 10:30 | 0
| 1.6.5.3.10 | Linha 6"-S3-14E-5388-H | 18,29 dias | Qui 02/05/24 08:30 | Seg 20/05/24 15:30 | 0
| 1.6.5.3.10.1 | Montar suportes | 8 hrs | Qui 02/05/24 08:30 | Sex 03/05/24 09:30 | 0
| 1.6.5.3.10.2 | Montar e soldar tubulação | 24 hrs | Sex 03/05/24 09:30 | Qua 08/05/24 13:30 | 0
| 1.6.5.3.10.3 | Inspeção ENDs das soldas | 8 hrs | Qua 08/05/24 13:30 | Qui 09/05/24 14:30 | 0
| 1.6.5.3.10.4 | Teste hidrostático | 26 hrs | Qui 09/05/24 14:30 | Qua 15/05/24 11:30 | 0
| 1.6.5.3.10.5 | Isolamento Térmico | 24 hrs | Qua 15/05/24 11:30 | Seg 20/05/24 15:30 | 0
| 1.6.5.3.11 | Linha 16''-S3-14E-5393-H | 38,88 dias | Qui 18/04/24 14:30 | Seg 27/05/24 11:30 | 0
| 1.6.5.3.11.1 | Montar e soldar tubulação | 4 hrs | Qui 18/04/24 14:30 | Sex 19/04/24 10:30 | 0
| 1.6.5.3.11.2 | Inspeção ENDs das soldas | 1 hr | Sex 19/04/24 10:30 | Sex 19/04/24 11:30 | 0
| 1.6.5.3.11.3 | Teste hidrostático | 16 hrs | Sex 19/04/24 11:30 | Ter 23/04/24 14:30 | 0
| 1.6.5.3.11.4 | Isolamento Térmico | 32 hrs | Seg 20/05/24 15:30 | Seg 27/05/24 11:30 | 0
| 1.6.5.3.12 | Linha 6"-S3-14E-5392-H | 42 dias | Sex 19/04/24 15:30 | Sex 31/05/24 15:30 | 0
| 1.6.5.3.12.1 | Montar suportes | 8 hrs | Sex 19/04/24 15:30 | Seg 22/04/24 16:30 | 0
| 1.6.5.3.12.2 | Montar e soldar tubulação | 24 hrs | Ter 23/04/24 08:30 | Sex 26/04/24 11:30 | 0
| 1.6.5.3.12.3 | Inspeção ENDs das soldas | 1 hr | Sex 26/04/24 11:30 | Sex 26/04/24 13:30 | 0
| 1.6.5.3.12.4 | Montar de válvula gaveta de 6" | 2 hrs | Sex 26/04/24 13:30 | Sex 26/04/24 15:30 | 0
| 1.6.5.3.12.5 | Teste hidrostático | 16 hrs | Sex 26/04/24 15:30 | Qui 02/05/24 09:30 | 0
| 1.6.5.3.12.6 | Isolamento Térmico | 24 hrs | Seg 27/05/24 11:30 | Sex 31/05/24 15:30 | 0
| 1.6.5.4 | Montagem dos Flash Tanques | 140,04 dias | Seg 04/03/24 13:30 | Seg 22/07/24 14:30 | 0
| 1.6.5.4.1 | Construção de base civil ( Hydro) | 0 dias | Seg 04/03/24 13:30 | Seg 04/03/24 13:30 | 1
| 1.6.5.4.2 | FT-14E-01A | 6,21 dias | Qui 04/04/24 10:30 | Qua 10/04/24 15:30 | 0
| 1.6.5.4.2.1 | Fornecimento de FT (Hydro) | 0 dias | Qui 04/04/24 10:30 | Qui 04/04/24 10:30 | 0
| 1.6.5.4.2.2 | Nivelamento de base civil com shims | 8 hrs | Qui 04/04/24 10:30 | Sex 05/04/24 11:30 | 0
| 1.6.5.4.2.3 | Posicionamento do tanque sobre a base | 8 hrs | Sex 05/04/24 11:30 | Seg 08/04/24 13:30 | 0
| 1.6.5.4.2.4 | Verificação de alinhamento topogáfico | 8 hrs | Seg 08/04/24 13:30 | Ter 09/04/24 14:30 | 0
| 1.6.5.4.2.5 | Grauteamento das bases civil | 8 hrs | Ter 09/04/24 14:30 | Qua 10/04/24 15:30 | 0
| 1.6.5.4.3 | FT-14E-01B | 6,83 dias | Qua 10/04/24 15:30 | Qua 17/04/24 11:30 | 0
| 1.6.5.4.3.1 | Fornecimento de FT (Hydro) | 0 dias | Qua 10/04/24 15:30 | Qua 10/04/24 15:30 | 0
| 1.6.5.4.3.2 | Nivelamento de base civil com shims | 8 hrs | Qua 10/04/24 15:30 | Qui 11/04/24 16:30 | 0
| 1.6.5.4.3.3 | Posicionamento do tanque sobre a base | 8 hrs | Sex 12/04/24 08:30 | Seg 15/04/24 09:30 | 0
| 1.6.5.4.3.4 | Verificação de alinhamento topogáfico | 8 hrs | Seg 15/04/24 09:30 | Ter 16/04/24 10:30 | 0
| 1.6.5.4.3.5 | Grauteamento das bases civil | 8 hrs | Ter 16/04/24 10:30 | Qua 17/04/24 11:30 | 0
| 1.6.5.4.4 | Montagem da palataforma, escada e guarda corpo do tanque | 40 hrs | Qua 17/04/24 11:30 | Qui 25/04/24 09:30 | 0
| 1.6.5.4.5 | P-14E-07A | 7 dias | Qui 25/04/24 09:30 | Qui 02/05/24 09:30 | 0
| 1.6.5.4.5.1 | Nivelamento de base civil com shims | 8 hrs | Qui 25/04/24 09:30 | Sex 26/04/24 10:30 | 0
| 1.6.5.4.5.2 | Posicionamento da bomba sobre a base | 4 hrs | Sex 26/04/24 10:30 | Sex 26/04/24 15:30 | 0
| 1.6.5.4.5.3 | Verificação de alinhamento topogáfico | 4 hrs | Sex 26/04/24 15:30 | Seg 29/04/24 11:30 | 0
| 1.6.5.4.5.4 | Grauteamento da base | 8 hrs | Seg 29/04/24 11:30 | Ter 30/04/24 13:30 | 0
| 1.6.5.4.5.5 | Alinhamento a laser do conjunto motor bomba | 4 hrs | Ter 30/04/24 13:30 | Qui 02/05/24 09:30 | 0
| 1.6.5.4.6 | P-14E-07A | 6 dias | Qui 02/05/24 09:30 | Qua 08/05/24 09:30 | 0
| 1.6.5.4.6.1 | Nivelamento de base civil com shims | 8 hrs | Qui 02/05/24 09:30 | Sex 03/05/24 10:30 | 0
| 1.6.5.4.6.2 | Posicionamento da bomba sobre a base | 4 hrs | Sex 03/05/24 10:30 | Sex 03/05/24 15:30 | 0
| 1.6.5.4.6.3 | Verificação de alinhamento topogáfico | 4 hrs | Sex 03/05/24 15:30 | Seg 06/05/24 11:30 | 0
| 1.6.5.4.6.4 | Grauteamento da base | 8 hrs | Seg 06/05/24 11:30 | Ter 07/05/24 13:30 | 0
| 1.6.5.4.6.5 | Alinhamento a laser do conjunto motor bomba | 4 hrs | Ter 07/05/24 13:30 | Qua 08/05/24 09:30 | 0
| 1.6.5.4.7 | Montagem de tubulações e suportes | 69,21 dias | Qua 08/05/24 09:30 | Ter 16/07/24 14:30 | 0
| 1.6.5.4.7.1 | Linha 4'' - S3-14E-5309/5326-H | 30,25 dias | Qua 08/05/24 09:30 | Sex 07/06/24 15:30 | 0
| 1.6.5.4.7.1.1 | Montar suportes | 20 hrs | Qua 08/05/24 09:30 | Sex 10/05/24 16:30 | 0
| 1.6.5.4.7.1.2 | Montar e soldar tubulação | 64 hrs | Seg 13/05/24 08:30 | Sex 24/05/24 09:30 | 0
| 1.6.5.4.7.1.3 | Inspeção ENDs das soldas | 16 hrs | Sex 24/05/24 09:30 | Ter 28/05/24 11:30 | 0
| 1.6.5.4.7.1.4 | Teste hidrostático | 16 hrs | Ter 28/05/24 11:30 | Sex 31/05/24 14:30 | 0
| 1.6.5.4.7.1.5 | Isolamento térmico | 36 hrs | Sex 31/05/24 14:30 | Sex 07/06/24 15:30 | 0
| 1.6.5.4.7.2 | Linha 3'' - S3-14E-5308-H | 20,08 dias | Ter 28/05/24 11:30 | Seg 17/06/24 13:30 | 0
| 1.6.5.4.7.2.1 | Montar suportes | 16 hrs | Ter 28/05/24 11:30 | Sex 31/05/24 14:30 | 0
| 1.6.5.4.7.2.2 | Montar e soldar tubulação | 40 hrs | Sex 31/05/24 14:30 | Seg 10/06/24 11:30 | 0
| 1.6.5.4.7.2.3 | Inspeção ENDs das soldas | 8 hrs | Seg 10/06/24 11:30 | Ter 11/06/24 13:30 | 0
| 1.6.5.4.7.2.4 | Teste hidrostático | 16 hrs | Sex 31/05/24 14:30 | Ter 04/06/24 16:30 | 0
| 1.6.5.4.7.2.5 | Isolamento térmico | 40 hrs | Sex 07/06/24 15:30 | Seg 17/06/24 13:30 | 0
| 1.6.5.4.7.3 | Linha 4"-S3-14E-5311-H | 27,13 dias | Qua 05/06/24 08:30 | Ter 02/07/24 11:30 | 0
| 1.6.5.4.7.3.1 | Montar suportes | 24 hrs | Ter 11/06/24 13:30 | Sex 14/06/24 16:30 | 0
| 1.6.5.4.7.3.2 | Montar e soldar tubulação | 64 hrs | Seg 17/06/24 08:30 | Sex 28/06/24 09:30 | 0
| 1.6.5.4.7.3.3 | Inspeção ENDs das soldas | 16 hrs | Sex 28/06/24 09:30 | Ter 02/07/24 11:30 | 0
| 1.6.5.4.7.3.4 | Teste hidrostático | 16 hrs | Qua 05/06/24 08:30 | Sex 07/06/24 10:30 | 0
| 1.6.5.4.7.3.5 | Isolamento térmico | 36 hrs | Seg 17/06/24 13:30 | Seg 24/06/24 14:30 | 0
| 1.6.5.4.7.4 | Linha 4"-S3-14E-FT-018_Dreno | 3,17 dias | Ter 02/07/24 11:30 | Sex 05/07/24 15:30 | 0
| 1.6.5.4.7.4.1 | Montar suportes | 8 hrs | Ter 02/07/24 11:30 | Qua 03/07/24 13:30 | 0
| 1.6.5.4.7.4.2 | Montar e soldar tubulação | 8 hrs | Qua 03/07/24 13:30 | Qui 04/07/24 14:30 | 0
| 1.6.5.4.7.4.3 | Inspeção ENDs das soldas | 8 hrs | Qui 04/07/24 14:30 | Sex 05/07/24 15:30 | 0
| 1.6.5.4.7.5 | Linha 3"-S3-14E-FT-01B_ATM | 5,79 dias | Sex 05/07/24 15:30 | Qui 11/07/24 10:30 | 0
| 1.6.5.4.7.5.1 | Montar suportes | 8 hrs | Sex 05/07/24 15:30 | Seg 08/07/24 16:30 | 0
| 1.6.5.4.7.5.2 | Montar e soldar tubulação | 8 hrs | Ter 09/07/24 08:30 | Qua 10/07/24 09:30 | 0
| 1.6.5.4.7.5.3 | Inspeção ENDs das soldas | 8 hrs | Qua 10/07/24 09:30 | Qui 11/07/24 10:30 | 0
| 1.6.5.4.7.6 | Linha 3'' - PSV-FT-14E-01A | 5,17 dias | Qui 11/07/24 10:30 | Ter 16/07/24 14:30 | 0
| 1.6.5.4.7.6.1 | Montar suportes | 8 hrs | Qui 11/07/24 10:30 | Sex 12/07/24 11:30 | 0
| 1.6.5.4.7.6.2 | Montar e soldar tubulação | 8 hrs | Sex 12/07/24 11:30 | Seg 15/07/24 13:30 | 0
| 1.6.5.4.7.6.3 | Inspeção ENDs das soldas | 8 hrs | Seg 15/07/24 13:30 | Ter 16/07/24 14:30 | 0
| 1.6.5.4.8 | Tie Ins | 112,04 dias | Seg 01/04/24 13:30 | Seg 22/07/24 14:30 | 0
| 1.6.5.4.8.1 | TIE IN_123/128 Desaerador_E-14A-02C | 6 dias | Ter 16/07/24 14:30 | Seg 22/07/24 14:30 | 0
| 1.6.5.4.8.1.1 | Fazer EBTV do desaerador | 0 dias | Ter 16/07/24 14:30 | Ter 16/07/24 14:30 | 0
| 1.6.5.4.8.1.2 | Desmontagem de linhas de drenagem | 8 hrs | Ter 16/07/24 14:30 | Qua 17/07/24 15:30 | 0
| 1.6.5.4.8.1.3 | Montar linha 6"-S3-14E-5397-H | 12 hrs | Qua 17/07/24 15:30 | Sex 19/07/24 13:30 | 0
| 1.6.5.4.8.1.4 | Montar linha 6"-S3-14E-5398-H | 8 hrs | Sex 19/07/24 13:30 | Seg 22/07/24 14:30 | 0
| 1.6.5.4.8.1.5 | Retirar EBTV do desaerador | 0 dias | Seg 22/07/24 14:30 | Seg 22/07/24 14:30 | 0
| 1.6.5.4.8.2 | TIE IN_110/111 Desaerador_E-14A-02B | 5,13 dias | Sex 12/04/24 13:30 | Qua 17/04/24 16:30 | 0
| 1.6.5.4.8.2.1 | Fazer EBTV do desaerador | 0 dias | Sex 12/04/24 13:30 | Sex 12/04/24 13:30 | 0
| 1.6.5.4.8.2.2 | Desmontagem de linhas de drenagem | 8 hrs | Sex 12/04/24 13:30 | Seg 15/04/24 14:30 | 0
| 1.6.5.4.8.2.3 | Montar linha 6"-S3-14E-5399-H | 8 hrs | Seg 15/04/24 14:30 | Ter 16/04/24 15:30 | 0
| 1.6.5.4.8.2.4 | Montar linha 6"-S3-14E-5400-H | 8 hrs | Ter 16/04/24 15:30 | Qua 17/04/24 16:30 | 0
| 1.6.5.4.8.2.5 | Retirar EBTV do desaerador | 0 dias | Qua 17/04/24 16:30 | Qua 17/04/24 16:30 | 0
| 1.6.5.4.8.3 | TIE IN_112/114 Desaerador_E-14A-02A | 4,96 dias | Qua 10/04/24 10:30 | Seg 15/04/24 09:30 | 0
| 1.6.5.4.8.3.1 | Fazer EBTV do desaerador | 0 dias | Qua 10/04/24 10:30 | Qua 10/04/24 10:30 | 0
| 1.6.5.4.8.3.2 | Desmontagem de linhas de drenagem | 8 hrs | Qua 10/04/24 10:30 | Qui 11/04/24 11:30 | 0
| 1.6.5.4.8.3.3 | Montar linha 6"-S3-14E-5401-H | 12 hrs | Qui 11/04/24 11:30 | Seg 15/04/24 09:30 | 0
| 1.6.5.4.8.3.4 | Montar linha 6"-S3-14E-5402-H | 8 hrs | Qui 11/04/24 11:30 | Sex 12/04/24 13:30 | 0
| 1.6.5.4.8.3.5 | Retirar EBTV do desaerador | 0 dias | Sex 12/04/24 13:30 | Sex 12/04/24 13:30 | 0
| 1.6.5.4.8.4 | TIE-IN_114 | 0,92 dias | Seg 01/04/24 13:30 | Ter 02/04/24 11:30 | 0
| 1.6.5.4.8.4.1 | Fazer Ebtv da linha existente 6"-S3-14A-1328-(H50) | 0 dias | Seg 01/04/24 13:30 | Seg 01/04/24 13:30 | 0
| 1.6.5.4.8.4.2 | Desmontar trecho da linha existente | 1 hr | Seg 01/04/24 13:30 | Seg 01/04/24 14:30 | 0
| 1.6.5.4.8.4.3 | Montar e soldar spool | 3 hrs | Seg 01/04/24 14:30 | Ter 02/04/24 09:30 | 0
| 1.6.5.4.8.4.4 | Inspeção ENDs das soldas | 1 hr | Ter 02/04/24 09:30 | Ter 02/04/24 10:30 | 0
| 1.6.5.4.8.4.5 | Montar de válvula gaveta de 6" | 1 hr | Ter 02/04/24 10:30 | Ter 02/04/24 11:30 | 0
| 1.6.5.4.8.4.6 | Remover Ebtv da linha | 0 dias | Ter 02/04/24 11:30 | Ter 02/04/24 11:30 | 0
| 1.6.5.4.8.5 | TIE-IN_115 | 0,92 dias | Seg 01/04/24 13:30 | Ter 02/04/24 11:30 | 0
| 1.6.5.4.8.5.1 | Fazer Ebtv da linha existente 16"-S3-14A-1323 | 0 dias | Seg 01/04/24 13:30 | Seg 01/04/24 13:30 | 0
| 1.6.5.4.8.5.2 | Desmontar flange cego da linha existente | 1 hr | Seg 01/04/24 13:30 | Seg 01/04/24 14:30 | 0
| 1.6.5.4.8.5.3 | Montar de válvula gaveta de 16" | 2 hrs | Seg 01/04/24 14:30 | Seg 01/04/24 16:30 | 0
| 1.6.5.4.8.5.4 | Remover Ebtv da linha | 0 dias | Ter 02/04/24 11:30 | Ter 02/04/24 11:30 | 0
| 1.6.5.5 | Pre-Comissionamento | 30,96 dias | Seg 22/07/24 14:30 | Qui 22/08/24 13:30 | 0
| 1.6.5.5.1 | Complementação mecânica | 80 hrs | Seg 22/07/24 14:30 | Qua 07/08/24 09:30 | 0
| 1.6.5.5.2 | Pré Comissionamento | 80 hrs | Qua 07/08/24 09:30 | Qui 22/08/24 13:30 | 0
| 1.7 | TESTES E COMISSIONAMENTO | 32,92 dias | Qui 22/08/24 13:30 | Ter 24/09/24 11:30 | 0
| 1.7.1 | Atividades de Comissionamento | 80 hrs | Qui 22/08/24 13:30 | Sex 06/09/24 16:30 | 0
| 1.7.2 | Operação assistida | 80 hrs | Seg 09/09/24 08:30 | Ter 24/09/24 11:30 | 0
| 1.10 | DESMOBILIZAÇÃO | 48,08 dias | Qua 07/08/24 09:30 | Ter 24/09/24 11:30 | 0
| 1.10.1 | Desmobilização de materiais, equipamentos e canteiro | 200 hrs | Qua 14/08/24 15:30 | Ter 24/09/24 11:30 | 0
| 1.10.2 | Entrega do data book | 240 hrs | Qua 07/08/24 09:30 | Ter 24/09/24 11:30 | 0

## Prontidão Médio Prazo
ITEM | LOCAL | WBS DA ATIVIDADE IMPACTADA | ATIVIDADE IMPACTADA (DESCRIÇÃO) | GRUPO | RESTRIÇÃO DETECTADA | AÇÃO A SER TOMADA | DATA DE MAPEAMENTO | DATA DE IMPACTO | TÉRMINO PREV. (BASELINE) | SEMANA | RESPONSÁVEL | DISCIPLINA | EMPRESA | TÉRMINO PREVISTO | TÉRMINO REAL | STATUS | OBSERVAÇÕES | Coluna1
1 | Sistema de polimento e tanque de condensado | 1.5.2.3 | Fabricação de estrutura metálica ( Pataforma/Escada/Guarda corpo ) | Material | Fabricação de estrutura metálica ( Pataforma/Escada/Guarda corpo ) | Fornecimento de material Para realização de atividades | 2024-02-14 | Ter 20/02/24 09:30 | 2024-02-16 | 8 | Cristiane | Mecânica | Hydro | 2024-02-19 |  | Atrasada | Reprogramada - plataforma em discussão de Tac | 2024-02-20
2 | Sistema de Resfriamento | 1.6.1.3 | Base civil suporte PS1-2900-58-0707 | Medida | Aguardando definição de CT Adequação de engenharia quanto a execução da atividade | Validação CT para execução d aBase | 2024-02-08 | Seg 26/02/24 10:18 | 2024-02-21 | 9 | Claudio | Civil | Hydro | 2024-02-25 |  | Atrasada |  | 2024-02-26
3 | Sistema de Resfriamento | 1.5.1.3.1 | Tie in 147 | Material | Falta de materiais para fabricação de Tie in, conforme planilha de controle de materiais. | Fornecimento de material para fabricaçãod e Tie In Sistema de Resfriamento | 2024-02-08 | Sex 01/03/24 09:30 | 2024-02-26 | 9 | Cristiane | Mecânica | Hydro | 2024-02-29 | 2024-02-20 | Concluída | Pendente valvulas, parafusos, retenção e gaveta - Solicitar nota de materiais para saída | 2024-03-01 | 45168.5417
4 | Sistema de Resfriamento | 1.5.1.3.2 | Tie in 152 | Material | Falta de materiais para fabricação de Tie in, conforme planilha de controle de materiais. | Fornecimento de material para fabricaçãod e Tie In Sistema de Resfriamento | 2024-02-08 | Sex 01/03/24 09:30 | 2024-02-26 | 9 | Cristiane | Mecânica | Hydro | 2024-02-29 | 2024-02-20 | Concluída | Pendentes valvulas, paarafusos, retenção e gaveta - Solicitar nota de materiais para saída | 2024-03-01
5 | Sistema de Resfriamento | 1.5.1.3.3 | Tie in 153 | Material | Falta de materiais para fabricação de Tie in, conforme planilha de controle de materiais. | Fornecimento de material para fabricaçãod e Tie In Sistema de Resfriamento | 2024-02-08 | Sex 01/03/24 09:30 | 2024-02-26 | 9 | Cristiane | Mecânica | Hydro | 2024-02-29 | 2024-02-20 | Concluída | Pendentes valvulas, paarafusos, retenção e gaveta - Solicitar nota de materiais para saída | 2024-03-01
6 | Sistema de Resfriamento | 1.5.1.3.4 | Tie in 154 | Material | Falta de materiais para fabricação de Tie in, conforme planilha de controle de materiais. | Fornecimento de material para fabricaçãod e Tie In Sistema de Resfriamento | 2024-02-08 | Sex 01/03/24 09:30 | 2024-02-26 | 9 | Cristiane | Mecânica | Hydro | 2024-02-29 | 2024-02-20 | Concluída | Pendente parafuso e valvula - Solicitar nota de materiais para saída | 2024-03-01
7 | Sistema de Resfriamento | 1.5.1.3.5 | Tie in 167 | Material | Falta de materiais para fabricação de Tie in, conforme planilha de controle de materiais. | Fornecimento de material para fabricaçãod e Tie In Sistema de Resfriamento | 2024-02-08 | Sex 01/03/24 09:30 | 2024-02-26 | 9 | Cristiane | Mecânica | Hydro | 2024-02-29 | 2024-02-20 | Concluída | Pendente parafuso e valvula - Solicitar nota de materiais para saída | 2024-03-01
8 | Sistema de Resfriamento | 1.5.1.3.6 | Tie in 168 | Material | Falta de materiais para fabricação de Tie in, conforme planilha de controle de materiais. | Fornecimento de material para fabricaçãod e Tie In Sistema de Resfriamento | 2024-02-08 | Sex 01/03/24 09:30 | 2024-02-26 | 9 | Cristiane | Mecânica | Hydro | 2024-02-29 | 2024-02-20 | Concluída | Pendente parafuso, valvula, flange - Solicitar nota de materiais para saída | 2024-03-01
9 | Sistema de Vapor | 1.5.3.2.1 | Linha 8"-S3-5389-H - Tie in 172 | Material | Disponibilidade de material | Verificar se foi realizado pedido de materiais para fabricação da Linha | 2024-02-08 | Seg 26/02/24 11:30 | 2024-02-26 | 9 | Flavio | Mecânica | Montisol | 2024-02-25 | 2024-02-20 | Concluída | Solicitar nota para saída ( Materias em mãos) - Solicitar nota de materiais para saída | 2024-02-26
10 | Sistema de desaeração | 1.5.5.1.8 | Linha 6"-S3-14E-5401-H | Material | falta de conexões | Fornecimento de material para fabricação de linha | 2024-02-08 | Seg 19/02/24 13:30 | 2024-02-19 | 8 | Cristiane | Mecânica | Hydro | 2024-02-18 | 2024-02-20 | Concluída | Solicitar nota para saída ( Materias em mãos) - Solicitar nota de materiais para saída | 2024-02-19
11 | Sistema de desaeração | 1.5.5.1.9 | Linha 6"-S3-14E-5402-H | Material | falta de conexões | Fornecimento de material para fabricação de linha | 2024-02-08 | Qua 21/02/24 15:30 | 2024-02-19 | 8 | Cristiane | Mecânica | Hydro | 2024-02-20 | 2024-02-20 | Concluída | Pendente valvula - Solicitar nota de materiais para saída | 2024-02-21
12 | Sistema de desaeração | 1.5.5.1.10 | Linha 6"-S3-14E-5399-H | Material | falta de conexões | Fornecimento de material para fabricação de linha | 2024-02-08 | Seg 26/02/24 09:30 | 2024-02-19 | 9 | Cristiane | Mecânica | Hydro | 2024-02-25 | 2024-02-20 | Concluída | Pendente valvulas e flange - Solicitar nota de materiais para saída | 2024-02-26
13 | Sistema de desaeração | 1.5.5.1.11 | Linha 6"-S3-14E-5400-H | Material | falta de conexões | Fornecimento de material para fabricação de linha | 2024-02-08 | Qua 28/02/24 11:30 | 2024-02-19 | 9 | Cristiane | Mecânica | Hydro | 2024-02-27 | 2024-02-20 | Concluída | Pendente valvula e flange de pescoço - Solicitar nota de materiais para saída | 2024-02-28
14 | Sistema de desaeração | 1.5.5.1.12 | Linha 6"-S3-14E-5397-H | Material | falta de conexões | Fornecimento de material para fabricação de linha | 2024-02-08 | Sex 01/03/24 14:30 | 2024-02-19 | 9 | Cristiane | Mecânica | Hydro | 2024-02-29 | 2024-02-20 | Concluída | Pendente valvula, parafusos e flanges - Solicitar nota de materiais para saída | 2024-03-01
15 | Sistema de desaeração | 1.5.5.1.13 | Linha 6"-S3-14E-5398-H | Material | falta de conexões | Fornecimento de material para fabricação de linha | 2024-02-08 | Qua 06/03/24 08:30 | 2024-02-19 | 10 | Cristiane | Mecânica | Hydro | 2024-03-05 | 2024-02-20 | Concluída | Pendente flanges, parafusos e valvula - Solicitar nota de materiais para saída | 2024-03-06
16 | Sistema de Resfriamento | 1.6.1.2.1.1 | Tie in 147 - Início Montagem | Predecessora | Tubulação não fabricada | Chegada de material para fabricação e posteriormente montagem | 2024-02-08 | Qua 06/03/24 16:18 | 2024-03-04 | 10 | Flavio | Mecânica | Hydro | 2024-03-05 |  | No Prazo | Pendente valvulas, parafusos, retenção e gaveta - Solicitar nota de materiais para saída | 2024-03-06
17 | Sistema de Resfriamento | 1.6.1.2.1.2 | Tie in 152 - Inicio Montagem | Predecessora | Tubulação não fabricada | Chegada de material para fabricação e posteriormente montagem | 2024-02-08 | Qui 07/03/24 16:06 | 2024-03-04 | 10 | Flavio | Mecânica | Hydro | 2024-03-06 |  | No Prazo | Pendentes valvulas, paarafusos, retenção e gaveta - Solicitar nota de materiais para saída | 2024-03-07
18 | Sistema de desaeração | 1.6.5.1.1 | Construção civil do prédio (base do desaerador) - HYDRO | Medida | Base do desaerador | Construção civil do prédio (base do desaerador) - HYDRO | 2024-02-08 | Sex 01/03/24 15:30 | 2024-03-01 | 9 | Claudio | Mecânica | Hydro | 2024-02-29 |  | Atrasada |  | 2024-03-01
19 | Sistema de desaeração | 1.6.5.1.2 | Mobilização e patolamento de guindaste de 300ton | Máquina | Guindaste 300 ton | Mobilização e patolamento de guindaste | 2024-02-08 | Sex 01/03/24 15:30 | 2024-03-01 | 9 | Claudio | Mecânica | Hydro | 2024-02-29 |  | Atrasada |  | 2024-03-01
20 | Sistema de desaeração | 1.6.5.2 | Bombas do sistema de desaeração | Medida | Bases civil | Liberação da (Construção das bases civis) | 2024-02-08 | Sex 01/03/24 15:30 | 2024-03-01 | 9 | Claudio | Mecânica | Hydro | 2024-02-29 |  | Atrasada |  | 2024-03-01
21 | Sistema de desaeração | 1.6.5.4.1 | Construção de base civil ( Hydro) | Medida | Bases civil | Liberação da (Construção das bases civil) | 2024-02-08 | Seg 04/03/24 13:30 | 2024-03-05 | 10 | Claudio | Mecânica | Hydro | 2024-03-03 |  | Atrasada |  | 2024-03-04
22 | Sistema de Vapor | 1.5.3.2.2 | Linha 14"-S3-5367-H - Tie in | Material | Falta de materiais para fabricação de Tie in, conforme planilha de controle de materiais. | Fornecimento de material para fabricaçãod e Tie In Sistema de Vapor | 2024-02-15 | Qui 29/02/24 15:30 | 2024-02-26 | 9 | Cristiane | Mecânica | Hydro | 2024-02-28 |  | Atrasada | Pendente materiais para fabricação | 2024-02-29
23 | Sistema de Resfriamento | 1.6.1.1.1.4 | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 2º trecho - Rua E | Material | Pendencia 15 curvas pendentes | Fornecimento de material para continuidade de atividade | 2024-02-15 | Qui 15/02/24 09:18 | 2024-02-15 | 7 | Cristiane | Mecânica | Hydro | 2024-02-14 | 2024-02-23 | Concluída | Pendente conexões | 2024-02-15
24 | Sistema de Resfriamento | 1.6.1.1.3.4 | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 2º trecho - Rua N18 | Material | Pendencia 15 curvas pendentes | Fornecimento de material para continuidade de atividade | 2024-02-15 | Sex 16/02/24 10:18 | 2024-02-15 | 7 | Cristiane | Mecânica | Hydro | 2024-02-15 | 2024-02-23 | Concluída | Pendente conexões | 2024-02-16
25 | Sistema de Vapor | 1.5.3.2.3 | Linha 14"-S3-14E-5403-H | Material | Solicitação de materiais | Verificar disponibilidade de materiais e realizar entrega | 2024-02-20 | Qui 07/03/24 11:30 | 2024-03-05 | 10 | Cristiane | Mecânica | Hydro | 2024-03-06 |  | No Prazo |  | 2024-03-07
26 | Sistema de Vapor | 1.5.3.3.3 | Tie in 109 | Material | Solicitação de materiais | Verificar disponibilidade de materiais e realizar entrega | 2024-02-20 | Ter 05/03/24 10:30 | 2024-03-05 | 10 | Cristiane | Mecânica | Hydro | 2024-03-04 |  | Atrasada |  | 2024-03-05
27 | Sistema de Condensado | 1.5.4.1.1 | Linha 8"-S3-14E-5333-H | Material | Solicitação de materiais | Verificar disponibilidade de materiais e realizar entrega | 2024-02-20 | Seg 19/02/24 11:30 | 2024-02-21 | 8 | Cristiane | Mecânica | Hydro | 2024-02-18 | 2024-02-21 | Concluída |  | 2024-02-19
28 | Sistema de Condensado | 1.5.4.1.2 | Linha 8"-S3-14E-5336-H | Material | Solicitação de materiais | Pendente materiais para fabricação | 2024-02-20 | Ter 27/02/24 09:30 | 2024-02-27 | 9 | Cristiane | Mecânica | Hydro | 2024-02-26 |  | Atrasada |  | 2024-02-27
29 | Sistema de Condensado | 1.5.4.1.3 | Linha 3"-S3-14E-5371-H | Material | Solicitação de materiais | Pendente curvas da requisição | 2024-02-20 | Qui 07/03/24 08:30 | 2024-03-05 | 10 | Cristiane | Mecânica | Hydro | 2024-03-06 |  | No Prazo |  | 2024-03-07
30 | Sistema de Condensado | 1.5.4.1.8 | Linha 12"-S3-14E-5321-H | Material | Solicitação de materiais | Verifica se temos materiais pendentes ( Linha 92% já fabricada) | 2024-02-20 | Seg 05/02/24 14:30 | 2024-02-05 | 6 | Cristiane | Mecânica | Hydro | 2024-02-04 | 2024-02-15 | Concluída |  | 2024-02-05
31 | Sistema de desaeração | 1.5.5.1.1 | Linha 6"-S3-14E-5300-H | Material | Solicitação de materiais | Pendente materiais para fabricação | 2024-02-20 | Ter 27/02/24 11:30 | 2024-02-27 | 9 | Cristiane | Mecânica | Hydro | 2024-02-26 |  | Atrasada |  | 2024-02-27
32 | Sistema de desaeração | 1.5.5.1.2 | Linha 8"-S3-14A-5301-H | Material | Solicitação de materiais | Verificar disponibilidade de materiais e realizar entrega | 2024-02-20 | Sex 08/03/24 11:30 | 2024-03-05 | 10 | Cristiane | Mecânica | Hydro | 2024-03-07 |  | No Prazo |  | 2024-03-08
33 | Sistema de Resfriamento | 1.6.1.2.1.3 | Tie in 153 - Montagem | Material | Pendente conexão | Chegada de material para fabricação e posteriormente montagem | 2024-02-20 | Ter 12/03/24 10:54 | 2024-03-06 | 11 | Cristiane | Mecânica | Hydro | 2024-03-11 |  | No Prazo | Pendentes valvulas, paarafusos, retenção e gaveta - Solicitar nota de materiais para saída | 2024-03-12
34 | Sistema de Resfriamento | 1.6.1.2.2.1 | Tie in 149 | Predecessora | Tubulação não fabricada | Pendente materiais | 2024-02-20 | Qui 14/03/24 14:42 | 2024-03-07 | 11 | Cristiane | Mecânica | Hydro | 2024-03-13 |  | No Prazo | Pendente conexões | 2024-03-14
35 | Sistema de Condensado | 1.6.3.1.1 | Linha 3-S3-14E-5330-H | Material | Solicitação de materiais | Providenciar a liberação de socoletes | 2024-02-20 | Qui 11/01/24 08:30 | 2024-02-12 | 2 | Cristiane | Mecânica | Hydro | 2024-01-10 |  | Atrasada |  | 2024-01-11
36 | Sistema de Condensado | 1.6.3.1.2 | Linha 3"-S3-14E-5324-H | Material | Solicitação de materiais | Verificar disponibilidade de materiais e realizar entrega | 2024-02-20 | Seg 13/11/23 08:30 | 2024-03-07 | 46 | Cristiane | Mecânica | Hydro | 2024-11-12 |  | No Prazo |  | 2024-11-13
37 | Sistema de Condensado | 1.6.3.1.3 | Linha 6"-S3-14E-5322-H | Material | Solicitação de materiais | Pendente materiais da requisição | 2024-02-20 | Qui 23/11/23 08:30 | 2024-03-07 | 47 | Cristiane | Mecânica | Hydro | 2024-11-22 |  | No Prazo |  | 2024-11-23
38 | Sistema de Condensado | 1.6.3.1.7 | Linha 3"-S3-14E-5310/5327 -H | Material | Solicitação de materiais | Pendente materiais da requisição | 2024-02-20 | Qui 07/12/23 14:30 | 2024-03-07 | 49 | Cristiane | Mecânica | Hydro | 2024-12-06 |  | No Prazo |  | 2024-12-07
39 | Sistema de Vapor | 1.6.4.2.1.1 | Linha 20"-S3-14E-5313-H | Material | Verificar materiais | Verificar disponibilidade de materiais e realizar entrega | 2024-02-20 | Ter 05/12/23 11:30 | 2024-12-05 | 49 | Cristiane | Mecânica | Hydro | 2024-12-04 | 2024-12-04 | Concluída |  | 2024-12-05
40 | Sistema de desaeração | 1.6.5.2.1 | Construção das bases civis (Hydro) | Predecessora | Construção de base civil | Liberação de base civil | 2024-02-20 | Sex 01/03/24 15:30 | 2024-02-27 | 9 | Claudio | Mecânica | Hydro | 2024-02-29 |  | Atrasada |  | 2024-03-01
41 | Sistema de desaeração | 1.6.5.3.1 | Linha 6"-S3-14E-5300-H - Montar e soldar suportes | Material | Verificar materiais | Verificar disponibilidade de materiais e realizar entrega | 2024-02-20 | Sex 08/03/24 11:30 | 2024-03-05 | 10 | Cristiane | Mecânica | Hydro | 2024-03-07 |  | No Prazo |  | 2024-03-08
42 | Sistema de desaeração | 1.6.5.3.2 | Linha 8"-S3-14A-5301-H - Montar e soldar suportes | Material | Verificar materiais | Verificar disponibilidade de materiais e realizar entrega | 2024-02-20 | Ter 12/03/24 14:30 | 2024-03-06 | 11 | Cristiane | Mecânica | Hydro | 2024-03-11 |  | No Prazo |  | 2024-03-12
43 | Sistema de Resfriamento | 1.6.1.1.4.4 | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 2º trecho | Material | Verificar materiais | Verificar disponibilidade de materiais e realizar a entrega | 2024-03-04 | Seg 26/02/24 14:18 |  | 9 | Cristiane | Mecânica | Hydro | 2024-02-05 |  | Atrasada |  | 2024-02-26
44 | Sistema de polimento e tanque de condensado | 1.5.1.3.8 | Tie in 150 | Material | Verificar materiais | Verificar disponibilidade de materiais e realizar a entrega | 2024-03-04 | Sex 01/03/24 09:30 |  | 9 | Cristiane | Mecânica | Hydro | 2024-02-09 |  | Atrasada |  | 2024-03-01
45 | Sistema de polimento e tanque de condensado | 1.5.2.5.3 | TIE-IN_124 | Material | Verificar materiais | Verificar disponibilidade de materiais e realizar a entrega | 2024-03-04 | Qua 07/02/24 09:30 |  | 6 | Cristiane | Mecânica | Hydro | 2024-01-17 |  | Atrasada |  | 2024-02-07
46 | Sistema de polimento e tanque de condensado | 1.5.2.5.4 | TIE-IN_125 | Material | Verificar materiais | Verificar disponibilidade de materiais e realizar a entrega | 2024-03-04 | Qua 07/02/24 14:30 |  | 6 | Cristiane | Mecânica | Hydro | 2024-01-17 |  | Atrasada |  | 2024-02-07
47 | Sistema de Vapor | 1.5.3.2.2 | Linha 14"-S3-5367-H - tie in 108 | Material | Verificar materiais | Verificar disponibilidade de materiais e realizar a entrega | 2024-03-04 | Qui 29/02/24 15:30 |  | 9 | Cristiane | Mecânica | Hydro | 2024-02-08 |  | Atrasada |  | 2024-02-29
48 | Sistema de Vapor | 1.5.3.2.4 | Linha 14"-S3-14E-5404-H | Material | Verificar materiais | Verificar disponibilidade de materiais e realizar a entrega | 2024-03-04 | Ter 12/03/24 15:30 |  | 11 | Cristiane | Mecânica | Hydro | 2024-02-20 |  | Atrasada |  | 2024-03-12
49 | Sistema de Vapor | 1.5.3.2.5 | Linha 20"-S3-14E-5313-H 1º trecho | Material | Verificar materiais | Verificar disponibilidade de materiais e realizar a entrega | 2024-03-04 | Seg 27/11/23 09:30 |  | 48 | Cristiane | Mecânica | Hydro | 2023-11-06 |  | Atrasada |  | 2023-11-27
50 | Sistema de Vapor | 1.5.3.2.8 | Linha 24"-S3-14E-5312-H | Material | Verificar materiais | Verificar disponibilidade de materiais e realizar a entrega | 2024-03-04 | Seg 18/03/24 10:30 |  | 12 | Cristiane | Mecânica | Hydro | 2024-02-26 |  | Atrasada |  | 2024-03-18
51 | Sistema de Vapor | 1.5.3.3.4 | Tie in 108 | Material | Verificar materiais | Verificar disponibilidade de materiais e realizar a entrega | 2024-03-04 | Qua 13/03/24 08:30 |  | 11 | Cristiane | Mecânica | Hydro | 2024-02-21 |  | Atrasada |  | 2024-03-13
52 | Sistema de Vapor | 1.5.3.3.5 | Tie in 171 | Material | Verificar materiais | Verificar disponibilidade de materiais e realizar a entrega | 2024-03-04 | Seg 18/03/24 11:30 |  | 12 | Cristiane | Mecânica | Hydro | 2024-02-26 |  | Atrasada |  | 2024-03-18
53 | Sistema de Vapor | 1.5.3.3.6 | Tie in 140 | Material | Verificar materiais | Verificar disponibilidade de materiais e realizar a entrega | 2024-03-04 | Qua 20/03/24 14:30 |  | 12 | Cristiane | Mecânica | Hydro | 2024-02-28 |  | Atrasada |  | 2024-03-20
54 | Sistema de Vapor | 1.5.3.3.7 | Tie in 138 | Material | Verificar materiais | Verificar disponibilidade de materiais e realizar a entrega | 2024-03-04 | Seg 25/03/24 08:30 |  | 13 | Cristiane | Mecânica | Hydro | 2024-03-04 |  | Atrasada |  | 2024-03-25
55 | Sistema de Vapor | 1.5.3.3.9 | Tie in 132 | Material | Verificar materiais | Verificar disponibilidade de materiais e realizar a entrega | 2024-03-04 | Ter 26/03/24 09:30 |  | 13 | Cristiane | Mecânica | Hydro | 2024-03-05 |  | No Prazo |  | 2024-03-26
56 | Sistema de Condensado | 1.5.4.1.4 | Linha 10"-S3-14E-5332-H | Material | Verificar materiais | Verificar disponibilidade de materiais e realizar a entrega | 2024-03-04 | Qua 13/03/24 13:30 |  | 11 | Cristiane | Mecânica | Hydro | 2024-02-21 |  | Atrasada |  | 2024-03-13
57 | Sistema de Condensado | 1.5.4.1.5 | Linha 10"-S3-14E-5334-H | Material | Verificar materiais | Verificar disponibilidade de materiais e realizar a entrega | 2024-03-04 | Qua 20/03/24 09:30 |  | 12 | Cristiane | Mecânica | Hydro | 2024-02-28 |  | Atrasada |  | 2024-03-20
58 | Sistema de Condensado | 1.5.4.1.6 | Linha 8"-S3-14E-5335-H | Material | Verificar materiais | Verificar disponibilidade de materiais e realizar a entrega | 2024-03-04 | Ter 26/03/24 14:30 |  | 13 | Cristiane | Mecânica | Hydro | 2024-03-05 |  | No Prazo |  | 2024-03-26
59 | Sistema de Condensado | 1.5.4.1.9 | Linha 6"-S3-14E-5374-H | Material | Verificar materiais | Verificar disponibilidade de materiais e realizar a entrega | 2024-03-04 | Ter 26/03/24 14:30 |  | 13 | Cristiane | Mecânica | Hydro | 2024-03-05 |  | No Prazo |  | 2024-03-26
60 | Sistema de Condensado | 1.5.4.2.4 | TIE-IN_164 | Material | Verificar materiais | Verificar disponibilidade de materiais e realizar a entrega | 2024-03-04 | Qua 20/03/24 10:30 |  | 12 | Cristiane | Mecânica | Hydro | 2024-02-28 |  | Atrasada |  | 2024-03-20
61 | Sistema de Condensado | 1.5.4.2.5 | TIE-IN_172 | Material | Verificar materiais | Verificar disponibilidade de materiais e realizar a entrega | 2024-03-04 | Qui 21/03/24 11:30 |  | 12 | Cristiane | Mecânica | Hydro | 2024-02-29 |  | Atrasada |  | 2024-03-21
62 | Sistema de Condensado | 1.5.4.2.6 | TIE-IN_174 | Material | Verificar materiais | Verificar disponibilidade de materiais e realizar a entrega | 2024-03-04 | Sex 22/03/24 13:30 |  | 12 | Cristiane | Mecânica | Hydro | 2024-03-01 |  | Atrasada |  | 2024-03-22
63 | Sistema de Condensado | 1.5.4.2.7 | TIE-IN_175 | Material | Verificar materiais | Verificar disponibilidade de materiais e realizar a entrega | 2024-03-04 | Seg 25/03/24 14:30 |  | 13 | Cristiane | Mecânica | Hydro | 2024-03-04 |  | Atrasada |  | 2024-03-25
64 | Sistema de Condensado | 1.5.4.2.8 | TIE-IN_116 | Material | Verificar materiais | Verificar disponibilidade de materiais e realizar a entrega | 2024-03-04 | Ter 26/03/24 15:30 |  | 13 | Cristiane | Mecânica | Hydro | 2024-03-05 |  | No Prazo |  | 2024-03-26
65 | Sistema de Condensado | 1.5.4.2.9 | TIE-IN_117 | Material | Verificar materiais | Verificar disponibilidade de materiais e realizar a entrega | 2024-03-04 | Qui 28/03/24 08:30 |  | 13 | Cristiane | Mecânica | Hydro | 2024-03-07 |  | No Prazo |  | 2024-03-28
66 | Sistema de desaeração | 1.5.5.1.3 | Vent de 6"-S3-TL-VENT-0001-H do desaerador | Material | Verificar materiais | Verificar disponibilidade de materiais e realizar a entrega | 2024-03-04 | Sex 15/03/24 08:30 |  | 11 | Cristiane | Mecânica | Hydro | 2024-02-23 |  | Atrasada |  | 2024-03-15
67 | Sistema de desaeração | 1.5.5.1.4 | Linha 6"-S3-14E-5302-H | Material | Verificar materiais | Verificar disponibilidade de materiais e realizar a entrega | 2024-03-04 | Seg 18/03/24 09:30 |  | 12 | Cristiane | Mecânica | Hydro | 2024-02-26 |  | Atrasada |  | 2024-03-18
68 | Sistema de desaeração | 1.5.5.1.5 | Linha 6"-S3-14E-5305-H | Material | Verificar materiais | Verificar disponibilidade de materiais e realizar a entrega | 2024-03-04 | Qua 20/03/24 11:30 |  | 12 | Cristiane | Mecânica | Hydro | 2024-02-28 |  | Atrasada |  | 2024-03-20
69 | Sistema de desaeração | 1.5.5.1.6 | Linha 12"-S3-14E-5306-H | Material | Verificar materiais | Verificar disponibilidade de materiais e realizar a entrega | 2024-03-04 | Sex 22/03/24 14:30 |  | 12 | Cristiane | Mecânica | Hydro | 2024-03-01 |  | Atrasada |  | 2024-03-22
70 | Sistema de desaeração | 1.5.5.1.7 | Linha 8"-S3-14E-5307-H | Material | Verificar materiais | Verificar disponibilidade de materiais e realizar a entrega | 2024-03-04 | Seg 01/04/24 10:30 |  | 14 | Cristiane | Mecânica | Hydro | 2024-03-11 |  | No Prazo |  | 2024-04-01
71 | Sistema de desaeração | 1.5.5.2.1 | TIE-IN_113 | Material | Verificar materiais | Verificar disponibilidade de materiais e realizar a entrega | 2024-03-04 | Ter 26/03/24 09:30 |  | 13 | Cristiane | Mecânica | Hydro | 2024-03-05 |  | No Prazo |  | 2024-03-26
72 | Sistema de desaeração | 1.5.5.2.2 | TIE-IN_114 | Material | Verificar materiais | Verificar disponibilidade de materiais e realizar a entrega | 2024-03-04 | Qua 27/03/24 10:30 |  | 13 | Cristiane | Mecânica | Hydro | 2024-03-06 |  | No Prazo |  | 2024-03-27
Formulas:
SEMANA = WEEKNUM(Prontidao_MedioPrazo[[#This Row],[Coluna1]])
TÉRMINO PREVISTO = Prontidao_MedioPrazo[[#This Row],[Coluna1]]-1
PRONTIDÃO MÉDIO PRAZO - CONTROLE DE AÇÕES E RESTRIÇÕES
Note on B6: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Inserir o Local - Frente de trabalho
Note on C6: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Inserir WBS do cronograma da atividade - "não mudar a WBS jamais"
Note on D6: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Descrição da atividade impactada. Esta coluna é uma fórmula que puxa o código da coluna "Atividade Impactada (ID)", não há necessidade de preenchimento, apenas garantir que a fórmula está na célula
Note on E6: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Categoria da restrição identificada
Note on F6: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Restrição identificada
Note on G6: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Plano de ação para eliminar a restrição identificada
Note on H6: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Data em que a restrição foi identificada
Note on I6: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Data de início da atividade impactada (fórmula está puxando a data de início do cronograma, não há necessidade de preenchimento desta coluna, apenas garantir que a fórmula está na célula e que o código da atividade foi inserido na coluna "ID")
Note on J6: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Primeira data prevista para eliminar a restrição. Esta data uma vez que é comprometida, não muda, caso há alterações na data prevista para eliminar a restrição, deverá ser alterada na coluna "Término Previsto"
Note on O6: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Término previsto para eliminar a restrição. Esta data será igual ao "Término Prev. (Baseline)", exceto quando houver reprogramação.
Note on P6: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Data real em que a restrição foi eliminada

## Planilha1 (hidden)
EDT | Nome | Tipo de restrição | Duração | Início | Término | Calendário da tarefa | Desvio LB
1.5 | SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO EXTERNA | O Mais Breve Possível | 230,29 dias | Qui 21/09/23 09:30 | Qua 08/05/24 16:30 | 24 Horas | 0,0h
1.5.1 | Sistema de água de resfriamento | O Mais Breve Possível | 180 dias | Qui 21/09/23 09:30 | Ter 19/03/24 09:30 | 24 Horas | 0,0h
1.5.1.3 | Fabricação de Tie in´s | O Mais Breve Possível | 18 dias | Sex 01/03/24 09:30 | Ter 19/03/24 09:30 | Nenhum | 0,0h
1.5.2 | Sistema de polimento e tanque de condensado | O Mais Breve Possível | 230,29 dias | Qui 21/09/23 09:30 | Qua 08/05/24 16:30 | 24 Horas | 0,0h
1.5.2.3 | Fabricação de estrutura metálica ( Pataforma/Escada/Guarda corpo ) | O Mais Breve Possível | 28,21 dias | Ter 20/02/24 09:30 | Ter 19/03/24 14:30 | 24 Horas | 0,0h
1.5.3 | Sistema de vapor de média pressão | O Mais Breve Possível | 190,08 dias | Qui 21/09/23 09:30 | Sex 29/03/24 11:30 | 24 Horas | 0,0h
1.5.3.2 | Tubulações e suportes | O Mais Breve Possível | 123,08 dias | Seg 27/11/23 09:30 | Sex 29/03/24 11:30 | 24 Horas | 0,0h
1.5.3.2.1 | Linha 8"-S3-5389-H | O Mais Breve Possível | 24 hrs | Seg 26/02/24 11:30 | Qui 29/02/24 15:30 | Adm Seg a Sex | 0,0h
1.5.4 | Sistema de controle, retorno e transferencia de condensado | O Mais Breve Possível | 92,08 dias | Seg 15/01/24 09:30 | Ter 16/04/24 11:30 | 24 Horas | 0,0h
1.5.4.1 | Tubulações | O Mais Breve Possível | 70,88 dias | Seg 05/02/24 14:30 | Ter 16/04/24 11:30 | 24 Horas | 0,0h
1.5.4.1.1 | Linha 8"-S3-14E-5333-H | O Mais Breve Possível | 40 hrs | Ter 20/02/24 11:30 | Qua 28/02/24 09:30 | Adm Seg a Sex | 0,0h
1.5.4.1.7 | Linha 8"-S3-14E-5355-H | O Mais Breve Possível | 40 hrs | Seg 05/02/24 14:30 | Sex 16/02/24 11:30 | Adm Seg a Sex | 0,0h
1.5.4.1.8 | Linha 12"-S3-14E-5321-H | O Mais Breve Possível | 48 hrs | Seg 05/02/24 14:30 | Seg 19/02/24 13:30 | Adm Seg a Sex | 0,0h
1.5.5 | Sistema de desaeração | O Mais Breve Possível | 76,83 dias | Seg 19/02/24 13:30 | Seg 06/05/24 09:30 | 24 Horas | 0,0h
1.5.5.1 | Tubulações e suportes | O Mais Breve Possível | 76,83 dias | Seg 19/02/24 13:30 | Seg 06/05/24 09:30 | 24 Horas | 0,0h
1.5.5.1.8 | Linha 6"-S3-14E-5401-H | O Mais Breve Possível | 16 hrs | Seg 19/02/24 13:30 | Qua 21/02/24 15:30 | Adm Seg a Sex | 0,0h
1.5.5.1.9 | Linha 6"-S3-14E-5402-H | O Mais Breve Possível | 16 hrs | Qua 21/02/24 15:30 | Seg 26/02/24 09:30 | Adm Seg a Sex | 0,0h
1.5.5.1.10 | Linha 6"-S3-14E-5399-H | O Mais Breve Possível | 16 hrs | Seg 26/02/24 09:30 | Qua 28/02/24 11:30 | Adm Seg a Sex | 0,0h
1.5.5.1.11 | Linha 6"-S3-14E-5400-H | O Mais Breve Possível | 16 hrs | Qua 28/02/24 11:30 | Sex 01/03/24 14:30 | Adm Seg a Sex | 0,0h