## Cronograma
Status | EDT | Nome | Duração | Início da Linha de Base | Término da linha de base | Restrição
| 1 | PROJETO UTILIDADES - MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE UTILIDADES DAS CALDEIRAS D & E | 477,08 dias | 2023-08-24 | 2024-12-13 | 0
| 1.1 | ABERTURA | 1,04 dias | 2023-08-24 | 2023-08-25 | 0
| 1.1.1 | Reunião de kick off | 8 hrs | 2023-08-24 | 2023-08-25 | 0
| 1.2 | PLANEJAMENTO | 55 dias | 2023-08-25 | 2023-10-19 | 0
| 1.2.1 | Recebimento de projetos atualizados | 77 hrs | 2023-08-25 | 2023-09-11 | 0
| 1.2.2 | Elaboração de cronograma detalhado | 120 hrs | 2023-09-11 | 2023-10-04 | 0
| 1.2.3 | Elaboração de APR e procedimentos de segurança | 40 hrs | 2023-09-11 | 2023-09-18 | 0
| 1.2.4 | Aquisição de materiais - suportes de tubulação | 56 hrs | 2023-09-11 | 2023-09-21 | 0
| 1.2.5 | Aquisição de materiais/estruturas metálicas | 8 hrs | 2023-09-11 | 2023-09-12 | 0
| 1.2.6 | Aquisição de materiais - Hydro | 4 hrs | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 0
| 1.2.7 | Recebimento de proJetos atualizados (2) | 13 hrs | 2023-09-11 | 2023-09-12 | 0
| 1.2.8 | Aquisição de materiais - suportes de tubulação (2) | 0 hrs | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 0
| 1.2.9 | Aquisição de materiais/estruturas metálicas | 133 hrs | 2023-09-21 | 2023-10-19 | 0
| 1.2.10 | Aquisição de materiais - Hydro (2) | 0 hrs | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 0
| 1.3 | MOBILIZAÇÃO | 174,13 dias | 2023-08-30 | 2024-02-20 | 0
| 1.3.1 | Contratação de mão de obra, treinamentos, crachás, etc. | 80 hrs | 2023-08-30 | 2023-09-15 | 0
| 1.3.2 | Aprovação da documentação de segurança | 16 hrs | 2023-09-18 | 2023-09-21 | 0
| 1.3.3 | Adequação de canteiro avançado | 32 hrs | 2023-09-21 | 2023-09-27 | 0
| 1.3.4 | Mobilização de materiais e equipamentos | 30 dias | 2023-09-21 | 2024-02-20 | 0
| 1.4 | LOGISTICA DE MATERIAIS HYDRO/CANTEIRO EXTERNO | 244,96 dias | 2023-09-11 | 2024-05-13 | 0
| 1.4.1 | Emissão de requisições de material | 20 hrs | 2023-09-11 | 2023-09-13 | 0
| 1.4.2 | Emissão de notas fiscais de saída de material | 64 hrs | 2023-09-14 | 2023-09-27 | 0
| 1.4.3 | Mobilização de materiais da Hydro para o canteiro externo da Montisol | 128 hrs | 2023-09-27 | 2023-10-24 | 0
| 1.4.4 | Emissão de requisições de material (2) | 20 hrs | 2023-09-12 | 2023-09-15 | 0
| 1.4.5 | Emissão de notas fiscais de saída de material | 0 hrs | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 0
| 1.4.6 | Mobilização de materiais da Hydro para o canteiro externo da Montisol | 0 hrs | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 0
| 1.5 | SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO EXTERNA | 302,25 dias | 2023-08-24 | 2024-06-20 | 0
| 1.5.1 | Sistema de água de resfriamento | 174,23 dias | 2023-09-21 | 2024-03-13 | 0
| 1.5.1.1 | Fabricação de suportes de tubulação | 40 hrs | 2023-09-21 | 2023-09-28 | 0
| 1.5.1.2 | Fabricação de suportes de tubulação Fechamento Rua E e Torre | 8 hrs | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 0
| 1.5.1.3 | Fabricação de Tie in´s | 23,06 dias | 2024-02-19 | 2024-03-13 | 0
| 1.5.1.3.4 | Tie in 154 | 4,78 dias | 2024-02-21 | 2024-02-26 | 0
| 1.5.1.3.4.1 | Fornecimento de materiais (Hydro) | 0 dias | 2024-02-21 | 2024-02-21 | 0
| 1.5.1.3.4.2 | Pré montagem de Spool | 8 hrs | 2024-02-22 | 2024-02-23 | 0
| 1.5.1.3.4.3 | Soldagem de Spool | 4,4 hrs | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 0
| 1.5.1.3.4.4 | Inspeção ENDs na solda | 4,4 hrs | 2024-02-23 | 2024-02-26 | 0
| 1.5.1.3.5 | Tie in 167 | 4,78 dias | 2024-02-21 | 2024-02-26 | 0
| 1.5.1.3.5.1 | Fornecimento de materiais (Hydro) | 0 dias | 2024-02-21 | 2024-02-21 | 0
| 1.5.1.3.5.2 | Pré montagem de Spool | 8 hrs | 2024-02-22 | 2024-02-23 | 0
| 1.5.1.3.5.3 | Soldagem de Spool | 4,4 hrs | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 0
| 1.5.1.3.5.4 | Inspeção ENDs na solda | 4,4 hrs | 2024-02-23 | 2024-02-26 | 0
| 1.5.1.3.6 | Tie in 168 | 4,78 dias | 2024-02-21 | 2024-02-26 | 0
| 1.5.1.3.6.1 | Fornecimento de materiais (Hydro) | 0 dias | 2024-02-21 | 2024-02-21 | 0
| 1.5.1.3.6.2 | Pré montagem de Spool | 8 hrs | 2024-02-22 | 2024-02-23 | 0
| 1.5.1.3.6.3 | Soldagem de Spool | 4,4 hrs | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 0
| 1.5.1.3.6.4 | Inspeção ENDs na solda | 4,4 hrs | 2024-02-23 | 2024-02-26 | 0
| 1.5.1.3.1 | Tie in 147 | 2,12 dias | 2024-03-04 | 2024-03-06 | 0
| 1.5.1.3.1.1 | Fornecimento de materiais (Hydro) | 0 dias | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 0
| 1.5.1.3.1.2 | Pré montagem de Spool | 8 hrs | 2024-03-04 | 2024-03-05 | 0
| 1.5.1.3.1.3 | Soldagem de Spool | 4,4 hrs | 2024-03-05 | 2024-03-06 | 0
| 1.5.1.3.1.4 | Inspeção ENDs na solda | 4,4 hrs | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 0
| 1.5.1.3.2 | Tie in 152 | 6,9 dias | 2024-03-04 | 2024-03-11 | 0
| 1.5.1.3.2.1 | Fornecimento de materiais (Hydro) | 0 dias | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 0
| 1.5.1.3.2.2 | Pré montagem de Spool | 8 hrs | 2024-03-06 | 2024-03-08 | 0
| 1.5.1.3.2.3 | Soldagem de Spool | 4,4 hrs | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 0
| 1.5.1.3.2.4 | Inspeção ENDs na solda | 4,4 hrs | 2024-03-08 | 2024-03-11 | 0
| 1.5.1.3.3 | Tie in 153 | 9,06 dias | 2024-03-04 | 2024-03-13 | 0
| 1.5.1.3.3.1 | Fornecimento de materiais (Hydro) | 0 dias | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 0
| 1.5.1.3.3.2 | Pré montagem de Spool | 8 hrs | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 0
| 1.5.1.3.3.3 | Soldagem de Spool | 4,4 hrs | 2024-03-12 | 2024-03-13 | 0
| 1.5.1.3.3.4 | Inspeção ENDs na solda | 4,4 hrs | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 0
| 1.5.1.3.7 | Tie in 149 | 9,07 dias | 2024-02-19 | 2024-02-28 | 0
| 1.5.1.3.7.1 | Fornecimento de materiais (Hydro) | 0 dias | 2024-02-19 | 2024-02-19 | 0
| 1.5.1.3.7.2 | Pré montagem de Spool | 8 hrs | 2024-02-26 | 2024-02-27 | 0
| 1.5.1.3.7.3 | Soldagem de Spool | 4,4 hrs | 2024-02-27 | 2024-02-28 | 0
| 1.5.1.3.7.4 | Inspeção ENDs na solda | 4,4 hrs | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 0
| 1.5.1.3.8 | Tie in 150 | 13,85 dias | 2024-02-19 | 2024-03-04 | 0
| 1.5.1.3.8.1 | Fornecimento de materiais (Hydro) | 0 dias | 2024-02-19 | 2024-02-19 | 0
| 1.5.1.3.8.2 | Pré montagem de Spool | 8 hrs | 2024-02-28 | 2024-02-29 | 0
| 1.5.1.3.8.3 | Soldagem de Spool | 4,4 hrs | 2024-02-29 | 2024-03-01 | 0
| 1.5.1.3.8.4 | Inspeção ENDs na solda | 4,4 hrs | 2024-03-01 | 2024-03-04 | 0
| 1.5.2 | Sistema de polimento e tanque de condensado | 274,21 dias | 2023-09-21 | 2024-06-20 | 0
| 1.5.2.1 | Complemento estrutural de Pipe Rack | 15,17 dias | 2023-09-21 | 2023-09-29 | 0
| 1.5.2.1.1 | Traçagem e corte de peças | 4,4 hrs | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 0
| 1.5.2.1.2 | Pré montagem | 4,4 hrs | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 0
| 1.5.2.1.3 | Soldagem | 8 hrs | 2023-09-22 | 2023-09-25 | 0
| 1.5.2.1.4 | Acabamento/Inspeção visual | 4,4 hrs | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 0
| 1.5.2.1.5 | Jateamento e pintura | 24 hrs | 2023-09-26 | 2023-09-29 | 0
| 1.5.2.1.6 | Fabricação de suportes de tubulação | 80 hrs | 2023-09-21 | 2023-10-06 | 0
| 1.5.2.3 | Fabricação de estrutura metálica ( Pataforma/Escada/Guarda corpo ) | 29,21 dias | 2024-05-02 | 2024-05-31 | 1
| 1.5.2.3.1 | Traçagem e corte de peças | 32 hrs | 2024-05-02 | 2024-05-08 | 0
| 1.5.2.3.2 | Pré montagem | 24 hrs | 2024-05-08 | 2024-05-14 | 0
| 1.5.2.3.3 | Soldagem | 32 hrs | 2024-05-14 | 2024-05-20 | 0
| 1.5.2.3.4 | Acabamento/Inspeção visual | 16 hrs | 2024-05-20 | 2024-05-23 | 0
| 1.5.2.3.5 | Jateamento e pintura | 40 hrs | 2024-05-23 | 2024-05-31 | 0
| 1.5.2.4 | Fabricação de tubulações | 26,04 dias | 2024-05-16 | 2024-06-11 | 0
| 1.5.2.4.1 | Linha 6"-S2-14E-5350-H | 24 hrs | 2024-05-16 | 2024-05-21 | 1
| 1.5.2.4.2 | Linha 4"-S2-14E-5342-H | 32 hrs | 2024-05-22 | 2024-05-28 | 1
| 1.5.2.4.3 | Linha 3''-S2-14E-5354-H | 16 hrs | 2024-05-28 | 2024-05-31 | 1
| 1.5.2.4.4 | Linha 2"-S2-14E-5348-H | 16 hrs | 2024-05-31 | 2024-06-05 | 1
| 1.5.2.4.5 | Linha 2"-S2-14E-5343-H | 16 hrs | 2024-06-05 | 2024-06-07 | 1
| 1.5.2.4.6 | Linha 2"-S2-14E-5349-H | 16 hrs | 2024-06-07 | 2024-06-11 | 1
| 1.5.2.5 | TIE INS | 135,21 dias | 2024-02-07 | 2024-06-20 | 0
| 1.5.2.5.3 | TIE-IN_124 | 24 hrs | 2024-02-07 | 2024-02-15 | 0
| 1.5.2.5.4 | TIE-IN_125 | 16 hrs | 2024-02-07 | 2024-02-09 | 0
| 1.5.2.5.8 | TIE-IN_159 | 8 hrs | 2024-02-08 | 2024-02-09 | 0
| 1.5.2.5.1 | TIE-IN_126 | 14 hrs | 2024-04-17 | 2024-04-18 | 0
| 1.5.2.5.5 | TIE-IN_127 | 21 hrs | 2024-04-17 | 2024-04-19 | 0
| 1.5.2.5.2 | TIE-IN_136 | 16 hrs | 2024-06-07 | 2024-06-11 | 1
| 1.5.2.5.6 | TIE-IN_131 | 14 hrs | 2024-06-11 | 2024-06-13 | 1
| 1.5.2.5.7 | TIE-IN_137 | 32 hrs | 2024-06-13 | 2024-06-20 | 1
| 1.5.3 | Sistema de vapor de média pressão | 256,08 dias | 2023-09-21 | 2024-05-31 | 0
| 1.5.3.1 | Reforço estrutural - pipe rack | 49,04 dias | 2023-09-21 | 2023-11-09 | 0
| 1.5.3.1.1 | Aquisição de materiais de fabricação | 120 hrs | 2023-09-21 | 2023-10-17 | 0
| 1.5.3.1.2 | Traçagem e corte | 16 hrs | 2023-10-17 | 2023-10-19 | 0
| 1.5.3.1.3 | Pré montagem | 24 hrs | 2023-10-19 | 2023-10-24 | 0
| 1.5.3.1.4 | Soldagem | 24 hrs | 2023-10-25 | 2023-10-30 | 0
| 1.5.3.1.5 | Acabamento | 8 hrs | 2023-10-30 | 2023-10-31 | 0
| 1.5.3.1.6 | Jateamento e pintura | 40 hrs | 2023-10-31 | 2023-11-09 | 0
| 1.5.3.5 | Plataforma do Mezanino | 84,08 dias | 2024-03-08 | 2024-05-31 | 0
| 1.5.3.5.13 | Estrutura de apoio do Reader | 67,92 dias | 2024-03-08 | 2024-05-31 | 0
| 1.5.3.5.13.1 | Aquisição de materiais de fabricação | 0 hrs | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 0
| 1.5.3.5.13.2 | Traçagem e corte | 21 hrs | 2024-03-08 | 2024-03-13 | 0
| 1.5.3.5.13.3 | Pré montagem | 28 hrs | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 0
| 1.5.3.5.13.4 | Soldagem | 28 hrs | 2024-03-12 | 2024-03-18 | 0
| 1.5.3.5.13.5 | Acabamento | 7 hrs | 2024-04-03 | 2024-04-04 | 0
| 1.5.3.5.13.6 | Jateamento e pintura | 14 hrs | 2024-05-13 | 2024-05-15 | 0
| 1.5.3.5.14 | Estrutura do mezanino | 25 dias | 2024-05-06 | 2024-05-31 | 0
| 1.5.3.5.14.7 | Aquisição de materiais de fabricação | 0 dias | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 0
| 1.5.3.5.14.8 | Traçagem e corte | 28 hrs | 2024-05-06 | 2024-05-10 | 0
| 1.5.3.5.14.9 | Pré montagem | 28 hrs | 2024-05-10 | 2024-05-16 | 0
| 1.5.3.5.14.10 | Soldagem | 28 hrs | 2024-05-16 | 2024-05-22 | 0
| 1.5.3.5.14.11 | Acabamento | 21 hrs | 2024-05-22 | 2024-05-27 | 0
| 1.5.3.5.14.12 | Jateamento e pintura | 21 hrs | 2024-05-27 | 2024-05-31 | 0
| 1.5.3.2 | Tubulações e suportes | 155,21 dias | 2023-11-27 | 2024-04-30 | 0
| 1.5.3.2.1 | Linha 8"-S3-5389-H - Tie in 171 | 24 hrs | 2024-03-27 | 2024-04-02 | 0
| 1.5.3.2.5 | Linha 20"-S3-14E-5313-H 1º trecho | 40 hrs | 2023-11-27 | 2023-12-04 | 0
| 1.5.3.2.6 | Linha 20"-S3-14E-5313-H - 2º trecho | 30 hrs | 2023-12-04 | 2023-12-11 | 0
| 1.5.3.2.7 | Linha 20"-S3-14E-5313-H - 3º trecho | 10 hrs | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 0
| 1.5.3.2.8 | Linha 24"-S3-14E-5312-H | 74 hrs | 2024-04-08 | 2024-04-24 | 0
| 1.5.3.2.2 | Linha 14"-S3-5367-H | 32 hrs | 2024-04-24 | 2024-04-30 | 0
| 1.5.3.2.3 | Linha 14"-S3-14E-5403-H | 27 hrs | 2024-04-05 | 2024-04-10 | 0
| 1.5.3.2.4 | Linha 14"-S3-14E-5404-H | 28 hrs | 2024-04-10 | 2024-04-16 | 0
| 1.5.3.3 | TIE INS | 181,83 dias | 2023-12-04 | 2024-05-29 | 0
| 1.5.3.3.4 | Tie in 108 | 24 hrs | 2024-05-13 | 2024-05-17 | 0
| 1.5.3.3.1 | Tie in 142 | 16 hrs | 2023-12-04 | 2023-12-07 | 0
| 1.5.3.3.2 | Tie in 144 | 16 hrs | 2023-12-07 | 2023-12-11 | 0
| 1.5.3.3.8 | Tie in 139 | 8 hrs | 2023-12-06 | 2023-12-07 | 0
| 1.5.3.3.3 | Tie in 109 | 40 hrs | 2024-05-06 | 2024-05-13 | 0
| 1.5.3.3.5 | Tie in 171 | 16 hrs | 2024-05-17 | 2024-05-21 | 0
| 1.5.3.3.6 | Tie in 140 | 16 hrs | 2024-05-21 | 2024-05-23 | 1
| 1.5.3.3.7 | Tie in 138 | 8 hrs | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 0
| 1.5.3.3.9 | Tie in 132 | 16 hrs | 2024-05-24 | 2024-05-29 | 0
| 1.5.4 | Sistema de controle, retorno e transferencia de condensado | 133,29 dias | 2024-01-15 | 2024-05-23 | 0
| 1.5.4.1 | Tubulações | 105,81 dias | 2024-02-05 | 2024-05-14 | 0
| 1.5.4.1.1 | Linha 8"-S3-14E-5333-H | 40 hrs | 2024-02-26 | 2024-03-04 | 0
| 1.5.4.1.2 | Linha 8"-S3-14E-5336-H | 48 hrs | 2024-03-08 | 2024-03-18 | 0
| 1.5.4.1.3 | Linha 3"-S3-14E-5371-H | 32 hrs | 2024-03-19 | 2024-03-25 | 0
| 1.5.4.1.4 | Linha 10"-S3-14E-5332-H | 32 hrs | 2024-03-25 | 2024-04-02 | 0
| 1.5.4.1.6 | Linha 8"-S3-14E-5335-H | 48 hrs | 2024-04-03 | 2024-04-11 | 0
| 1.5.4.1.7 | Linha 8"-S3-14E-5355-H | 40 hrs | 2024-02-05 | 2024-02-16 | 0
| 1.5.4.1.8 | Linha 12"-S3-14E-5321-H | 48 hrs | 2024-02-05 | 2024-02-19 | 0
| 1.5.4.1.5 | Linha 10"-S3-14E-5334-H | 28,19 dias | 2024-04-02 | 2024-04-30 | 0
| 1.5.4.1.5.1 | Trecho 1 - Linha 10"-S3-14E-5334-H | 27 hrs | 2024-04-02 | 2024-04-03 | 0
| 1.5.4.1.5.2 | Trecho 2 - Linha 10"-S3-14E-5334-H | 6 hrs | 2024-04-29 | 2024-04-30 | 0
| 1.5.4.1.9 | Linha 6"-S3-14E-5374-H | 24,77 dias | 2024-04-08 | 2024-05-03 | 0
| 1.5.4.1.9.1 | Trecho 1 - Linha 6"-S3-14E-5374-H | 4 hrs | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 0
| 1.5.4.1.9.2 | Trecho 2 - Linha 6"-S3-14E-5374-H | 10 hrs | 2024-04-30 | 2024-05-03 | 0
| 1.5.4.1.10 | Linha 6"-S3-14E-5375-H | 27,48 dias | 2024-04-09 | 2024-05-06 | 0
| 1.5.4.1.10.1 | Trecho 1 - Linha 6"-S3-14E-5375-H | 4 hrs | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 0
| 1.5.4.1.10.2 | Trecho 2 - Linha 6"-S3-14E-5375-H | 10 hrs | 2024-05-03 | 2024-05-06 | 0
| 1.5.4.1.11 | Linha 6"-S3-14E-5376-H | 28,23 dias | 2024-04-09 | 2024-05-07 | 0
| 1.5.4.1.11.1 | Trecho 1 - Linha 6"-S3-14E-5376-H | 4 hrs | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 0
| 1.5.4.1.11.2 | Trecho 2 - Linha 6"-S3-14E-5376-H | 10 hrs | 2024-05-06 | 2024-05-07 | 0
| 1.5.4.1.12 | Linha 6"-S3-14E-5377-H | 29,6 dias | 2024-04-09 | 2024-05-09 | 0
| 1.5.4.1.12.1 | Trecho 1 - Linha 6"-S3-14E-5377-H | 4 hrs | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 0
| 1.5.4.1.12.2 | Trecho 2 - Linha 6"-S3-14E-5377-H | 10 hrs | 2024-05-07 | 2024-05-09 | 0
| 1.5.4.1.13 | Linha 6"-S3-14E-5378-H | 30,35 dias | 2024-04-10 | 2024-05-10 | 0
| 1.5.4.1.13.1 | Trecho 1 - Linha 6"-S3-14E-5378-H | 4 hrs | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 0
| 1.5.4.1.13.2 | Trecho 2 - Linha 6"-S3-14E-5378-H | 10 hrs | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 0
| 1.5.4.1.14 | Linha 6"-S3-14E-5379-H | 40,73 dias | 2024-04-10 | 2024-05-14 | 0
| 1.5.4.1.14.1 | Trecho 1 - Linha 6"-S3-14E-5378-H | 4 hrs | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 0
| 1.5.4.1.14.2 | Trecho 2 - Linha 6"-S3-14E-5378-H | 10 hrs | 2024-05-10 | 2024-05-14 | 0
| 1.5.4.2 | TIE-IN | 133,29 dias | 2024-01-15 | 2024-05-23 | 0
| 1.5.4.2.5 | TIE-IN_172 | 8 hrs | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 1
| 1.5.4.2.6 | TIE-IN_174 | 8 hrs | 2024-05-16 | 2024-05-17 | 1
| 1.5.4.2.7 | TIE-IN_175 | 8 hrs | 2024-05-17 | 2024-05-20 | 1
| 1.5.4.2.1 | TIE-IN_141-BOCAL_8"-T-14A-3A | 8 hrs | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 0
| 1.5.4.2.2 | TIE-IN_143-BOCAL_8"-T-14A-3B | 8 hrs | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 0
| 1.5.4.2.3 | TIE-IN_145-BOCAL_8"-T-14A-3C | 8 hrs | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 0
| 1.5.4.2.8 | TIE-IN_116 | 13,96 dias | 2024-05-06 | 2024-05-20 | 0
| 1.5.4.2.8.1 | Trecho 1 - TIE-IN_116 | 4 hrs | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 0
| 1.5.4.2.8.2 | Trecho 2 - TIE-IN_116 | 4 hrs | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 0
| 1.5.4.2.9 | TIE-IN_117 | 14,63 dias | 2024-05-06 | 2024-05-21 | 0
| 1.5.4.2.9.1 | Trecho 1 - TIE-IN_117 | 4 hrs | 2024-05-06 | 2024-05-07 | 0
| 1.5.4.2.9.2 | Trecho 2 - TIE-IN_117 | 4 hrs | 2024-05-20 | 2024-05-21 | 0
| 1.5.4.2.10 | TIE-IN_118 | 14,67 dias | 2024-05-07 | 2024-05-21 | 0
| 1.5.4.2.10.1 | Trecho 1 - TIE-IN_118 | 4 hrs | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 0
| 1.5.4.2.10.2 | Trecho 2 - TIE-IN_118 | 4 hrs | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 0
| 1.5.4.2.11 | TIE-IN_119 | 15,38 dias | 2024-05-07 | 2024-05-22 | 0
| 1.5.4.2.11.1 | Trecho 1 - TIE-IN_119 | 4 hrs | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 0
| 1.5.4.2.11.2 | Trecho 2 - TIE-IN_119 | 4 hrs | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 0
| 1.5.4.2.30 | TIE-IN_121 | 15,96 dias | 2024-05-07 | 2024-05-23 | 0
| 1.5.4.2.30.7 | Trecho 1 - TIE-IN_121 | 4 hrs | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 0
| 1.5.4.2.30.8 | Trecho 2 - TIE-IN_121 | 4 hrs | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 0
| 1.5.4.2.13 | TIE-IN_122 | 16,04 dias | 2024-05-07 | 2024-05-23 | 0
| 1.5.4.2.13.1 | Trecho 1 - TIE-IN_122 | 4 hrs | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 0
| 1.5.4.2.13.2 | Trecho 2 - TIE-IN_122 | 4 hrs | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 0
| 1.5.4.2.4 | TIE-IN_164 | 8 hrs | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 0
| 1.5.4.2.14 | TIE-IN_176 | 8 hrs | 2024-05-20 | 2024-05-21 | 0
| 1.5.4.2.15 | TIE-IN_177 | 8 hrs | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 0
| 1.5.5 | Sistema de desaeração | 292,33 dias | 2023-08-24 | 2024-06-19 | 0
| 1.5.5.1 | Tubulações e suportes | 292,33 dias | 2023-08-24 | 2024-06-19 | 0
| 1.5.5.1.1 | Linha 6"-S3-14E-5300-H | 65,79 dias | 2024-03-18 | 2024-05-15 | 0
| 1.5.5.1.1.1 | Trecho 1 - Linha 6"-S3-14E-5300-H | 39 hrs | 2024-03-18 | 2024-03-20 | 0
| 1.5.5.1.1.2 | Trecho 2 - Linha 6"-S3-14E-5300-H | 17 hrs | 2024-05-13 | 2024-05-15 | 1
| 1.5.5.1.2 | Linha 8"-S3-14A-5301-H | 277,08 dias | 2023-08-24 | 2024-05-24 | 0
| 1.5.5.1.2.1 | Trecho 1 - Linha 8"-S3-14A-5301-H | 22 hrs | 2023-08-24 | 2023-08-25 | 0
| 1.5.5.1.2.2 | Trecho 2 - Linha 8"-S3-14A-5301-H | 55 hrs | 2024-05-14 | 2024-05-24 | 1
| 1.5.5.1.18 | Linha 3"-S3-14E-5316-H | 16 hrs | 2024-06-07 | 2024-06-11 | 0
| 1.5.5.1.21 | Linha 3"-S3-14E-5319-H | 16 hrs | 2024-06-12 | 2024-06-14 | 0
| 1.5.5.1.3 | Vent de 6"-S3-TL-VENT-0001-H do desaerador | 8 hrs | 2024-05-24 | 2024-05-27 | 0
| 1.5.5.1.4 | Linha 6"-S3-14E-5302-H | 16 hrs | 2024-04-08 | 2024-04-10 | 0
| 1.5.5.1.5 | Linha 6"-S3-14E-5305-H | 16 hrs | 2024-04-10 | 2024-04-12 | 0
| 1.5.5.1.6 | Linha 12"-S3-14E-5306-H | 32 hrs | 2024-05-27 | 2024-06-04 | 0
| 1.5.5.1.7 | Linha 8"-S3-14E-5307-H | 32 hrs | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 0
| 1.5.5.1.8 | Linha 6"-S3-14E-5401-H | 16 hrs | 2024-02-19 | 2024-02-21 | 0
| 1.5.5.1.9 | Linha 6"-S3-14E-5402-H | 16 hrs | 2024-02-21 | 2024-02-26 | 0
| 1.5.5.1.10 | Linha 6"-S3-14E-5399-H | 16 hrs | 2024-02-26 | 2024-02-28 | 0
| 1.5.5.1.11 | Linha 6"-S3-14E-5400-H | 16 hrs | 2024-02-28 | 2024-03-01 | 0
| 1.5.5.1.12 | Linha 6"-S3-14E-5397-H | 16 hrs | 2024-03-01 | 2024-03-05 | 0
| 1.5.5.1.13 | Linha 6"-S3-14E-5398-H | 16 hrs | 2024-03-06 | 2024-03-08 | 0
| 1.5.5.1.14 | Linha 16-S3-14E-5393-H | 62,08 dias | 2024-04-04 | 2024-06-05 | 0
| 1.5.5.1.14.1 | Trecho 1 - Linha 16-S3-14E-5393-H | 8 hrs | 2024-04-04 | 2024-04-04 | 0
| 1.5.5.1.14.2 | Trecho 2 - Linha 16-S3-14E-5393-H | 8 hrs | 2024-06-04 | 2024-06-05 | 0
| 1.5.5.1.15 | Linha 6"-S3-14E-5392-H | 8 hrs | 2024-05-29 | 2024-05-31 | 1
| 1.5.5.1.16 | Linha 8"-S3-14E-5315-H | 24 hrs | 2024-04-03 | 2024-04-08 | 0
| 1.5.5.1.17 | Linha 6"-S3-14E-5317-H | 24 hrs | 2024-06-04 | 2024-06-07 | 0
| 1.5.5.1.19 | Linha 8"-S3-14E-5318-H | 24 hrs | 2024-04-03 | 2024-04-08 | 0
| 1.5.5.1.20 | Linha 6"-S3-14E-5320-H | 24 hrs | 2024-06-12 | 2024-06-17 | 0
| 1.5.5.1.22 | Linha 10"-S3-14E-5396-H (trecho dentro do prédio da área 14A) | 24 hrs | 2024-06-14 | 2024-06-19 | 0
| 1.5.5.2 | TIE INS | 54,33 dias | 2024-04-03 | 2024-05-27 | 0
| 1.5.5.2.1 | TIE-IN_113 | 8 hrs | 2024-04-03 | 2024-04-04 | 0
| 1.5.5.2.2 | TIE-IN_114 | 16 hrs | 2024-04-04 | 2024-04-08 | 0
| 1.5.5.2.3 | TIE-IN_110 | 16 hrs | 2024-04-03 | 2024-04-10 | 0
| 1.5.5.2.4 | TIE-IN_111 | 16 hrs | 2024-04-03 | 2024-04-05 | 0
| 1.5.5.2.6 | TIE-IN_120 | 16 hrs | 2024-04-03 | 2024-04-05 | 0
| 1.5.5.2.5 | TIE-IN_112 | 16 hrs | 2024-05-13 | 2024-05-15 | 0
| 1.5.5.2.7 | TIE-IN_123 | 16 hrs | 2024-05-16 | 2024-05-20 | 0
| 1.5.5.2.8 | TIE-IN_128 | 16 hrs | 2024-05-16 | 2024-05-20 | 0
| 1.5.5.2.10 | TIE-IN_155 | 8 hrs | 2024-05-20 | 2024-05-21 | 0
| 1.5.5.2.11 | TIE-IN_158 | 8 hrs | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 0
| 1.5.5.2.12 | TIE-IN_169 | 8 hrs | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 0
| 1.5.5.2.13 | TIE-IN_173 | 8 hrs | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 0
| 1.5.5.2.16 | TIE-IN_178 | 8 hrs | 2024-05-24 | 2024-05-27 | 0
| 1.6 | EXECUÇÃO DA OBRA ELETROMECÂNICA | 427,04 dias | 2023-08-24 | 2024-10-25 | 0
| 1.6.1 | Sistema de água de resfriamento | 276,88 dias | 2023-09-11 | 2024-06-05 | 0
| 1.6.1.1 | Montagem de tubulações e suportes | 260,08 dias | 2023-09-11 | 2024-05-13 | 0
| 1.6.1.1.1 | Pipe rack_Rua N18 | 214,33 dias | 2023-09-18 | 2024-04-19 | 0
| 1.6.1.1.1.1 | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 1º trecho | 200 hrs | 2023-09-18 | 2023-10-27 | 0
| 1.6.1.1.1.2 | Montar e soldar suportes - 1º trecho | 80 hrs | 2024-03-25 | 2024-04-11 | 0
| 1.6.1.1.1.3 | Inspeção ENDs das soldas - 1º trecho | 80 hrs | 2024-03-25 | 2024-04-11 | 0
| 1.6.1.1.1.4 | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 2º trecho | 81,2 hrs | 2024-04-04 | 2024-04-19 | 0
| 1.6.1.1.1.5 | Montar e soldar suportes - 2º trecho | 8 hrs | 2024-02-28 | 2024-02-29 | 0
| 1.6.1.1.1.6 | Inspeção ENDs das soldas - 2º trecho | 16 hrs | 2024-02-28 | 2024-03-01 | 0
| 1.6.1.1.2 | Tubulação Torre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 171,25 dias | 2023-09-18 | 2024-03-07 | 0
| 1.6.1.1.2.1 | Montar e soldar linhas (6''W6-14E-5386/5387) dos tie ins 154/167/168 para o pipe rack - 1º Trecho | 28 hrs | 2023-09-18 | 2023-09-21 | 0
| 1.6.1.1.2.2 | Montar e soldar linhas (4''W6-14E-5364/5365/5366) dos tie ins 147/152/153 para o pipe rack - 1º Trecho | 50 hrs | 2023-10-24 | 2023-11-03 | 0
| 1.6.1.1.2.3 | Montar e soldar linhas (6''W6-14E-5386/5387) dos tie ins 154/167/168 para o pipe rack - 1º Trecho | 12 hrs | 2024-02-19 | 2024-02-28 | 0
| 1.6.1.1.2.4 | Montar e soldar linhas (4''W6-14E-5364/5365/5366) dos tie ins 147/152/153 para o pipe rack - 2º Trecho | 6 hrs | 2024-02-28 | 2024-02-29 | 0
| 1.6.1.1.2.5 | Montar e soldar suportes | 24 hrs | 2024-03-04 | 2024-03-07 | 0
| 1.6.1.1.2.6 | Inspeção ENDs das soldas | 16 hrs | 2024-02-27 | 2024-03-07 | 0
| 1.6.1.1.3 | Pipe rack_Rua E | 178,05 dias | 2023-10-24 | 2024-04-19 | 0
| 1.6.1.1.3.1 | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 1º trecho | 128 hrs | 2023-10-24 | 2023-11-22 | 0
| 1.6.1.1.3.2 | Montar e soldar suportes - 1º Trecho | 8 hrs | 2023-11-30 | 2023-12-01 | 0
| 1.6.1.1.3.3 | Inspeção ENDs das soldas - 1º Trecho | 4 hrs | 2023-12-01 | 2023-12-04 | 0
| 1.6.1.1.3.4 | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 2º trecho | 35 hrs | 2024-04-15 | 2024-04-19 | 0
| 1.6.1.1.3.7 | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 3º trecho | 37,36 hrs | 2024-04-12 | 2024-04-17 | 0
| 1.6.1.1.3.5 | Montar e soldar suportes - 2º Trecho | 36 hrs | 2024-02-15 | 2024-02-22 | 0
| 1.6.1.1.3.6 | Inspeção ENDs das soldas - 2º Trecho | 12 hrs | 2024-02-22 | 2024-02-26 | 0
| 1.6.1.1.4 | Pipe rack_Rua E 19 | 220,08 dias | 2023-09-11 | 2024-04-18 | 0
| 1.6.1.1.4.1 | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 1º trecho | 144 hrs | 2023-09-11 | 2023-10-10 | 0
| 1.6.1.1.4.2 | Montar e soldar suportes - 1º trecho | 20 hrs | 2024-02-26 | 2024-02-29 | 0
| 1.6.1.1.4.3 | Inspeção ENDs das soldas - 1º trecho | 26 hrs | 2024-02-29 | 2024-03-06 | 0
| 1.6.1.1.4.4 | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 2º trecho | 62 hrs | 2024-04-08 | 2024-04-18 | 0
| 1.6.1.1.4.5 | Montar e soldar suportes - 2º trecho | 20 hrs | 2024-03-04 | 2024-03-07 | 0
| 1.6.1.1.4.6 | Inspeção ENDs das soldas - 2º trecho | 6 hrs | 2024-03-07 | 2024-03-08 | 0
| 1.6.1.1.5 | Pipe rack_Área 14C | 29,13 dias | 2024-03-21 | 2024-04-19 | 0
| 1.6.1.1.5.1 | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | 105 hrs | 2024-04-01 | 2024-04-19 | 0
| 1.6.1.1.5.2 | Montar e soldar suportes | 24 hrs | 2024-03-21 | 2024-03-26 | 0
| 1.6.1.1.5.3 | Inspeção ENDs das soldas | 16 hrs | 2024-03-27 | 2024-04-01 | 0
| 1.6.1.1.6 | Teste hidrostático | 7,25 dias | 2024-05-06 | 2024-05-13 | 0
| 1.6.1.1.6.1 | Teste hidrostático Linha de agua de resfriamento | 40 hrs | 2024-05-06 | 2024-05-13 | 0
| 1.6.1.2 | TIE INS | 88,32 dias | 2024-02-26 | 2024-05-17 | 0
| 1.6.1.2.1 | Torre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 59,06 dias | 2024-02-26 | 2024-04-25 | 0
| 1.6.1.2.1.1 | Tie in 147 | 0,92 dias | 2024-04-23 | 2024-04-24 | 0
| 1.6.1.2.1.1.1 | Fazer Ebtv da bomba P-58A-4C | 0 dias | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 0
| 1.6.1.2.1.1.2 | Montar e soldar de bocal de 4"na linha existente | 3 hrs | 2024-04-23 | 2024-04-24 | 0
| 1.6.1.2.1.1.3 | Inspeção ENDs na solda bocal | 1 hr | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 0
| 1.6.1.2.1.1.4 | Montar de válvula gaveta de 4" | 1 hr | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 0
| 1.6.1.2.1.1.5 | Remover Ebtv da bomba P-58A-4C | 0 dias | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 0
| 1.6.1.2.1.2 | Tie in 152 | 0,88 dias | 2024-04-24 | 2024-04-25 | 0
| 1.6.1.2.1.2.1 | Fazer Ebtv da bomba P-58A-4B | 0 dias | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 0
| 1.6.1.2.1.2.2 | Montar e soldar de bocal de 4"na linha existente | 3 hrs | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 0
| 1.6.1.2.1.2.3 | Inspeção ENDs na solda bocal | 1 hr | 2024-04-24 | 2024-04-25 | 0
| 1.6.1.2.1.2.4 | Montar de válvula gaveta de 4" | 1 hr | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 0
| 1.6.1.2.1.2.5 | Remover Ebtv da bomba P-58A-4B | 0 dias | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 0
| 1.6.1.2.1.3 | Tie in 153 | 0,88 dias | 2024-04-24 | 2024-04-25 | 0
| 1.6.1.2.1.3.1 | Fazer Ebtv da bomba P-58A-4B | 0 dias | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 0
| 1.6.1.2.1.3.2 | Montar e soldar de bocal de 4"na linha existente | 3 hrs | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 0
| 1.6.1.2.1.3.3 | Inspeção ENDs na solda bocal | 1 hr | 2024-04-24 | 2024-04-25 | 0
| 1.6.1.2.1.3.4 | Montar de válvula gaveta de 4" | 1 hr | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 0
| 1.6.1.2.1.3.5 | Remover Ebtv da bomba P-58A-4B | 0 dias | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 0
| 1.6.1.2.1.4 | Tie in 154 | 0,25 dias | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 0
| 1.6.1.2.1.4.1 | Fazer Ebtv da linha de alimentação da torre E-58B-3C | 0 dias | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 0
| 1.6.1.2.1.4.2 | Montar e soldar de bocal de 6"na linha existente | 3 hrs | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 0
| 1.6.1.2.1.4.3 | Inspeção ENDs na solda bocal | 1 hr | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 0
| 1.6.1.2.1.4.4 | Montar de válvula gaveta de 6" | 1 hr | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 0
| 1.6.1.2.1.4.5 | Remover Ebtv da linha de alimentação da torre E-58B-3C | 0 dias | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 0
| 1.6.1.2.1.5 | Tie in 167 | 0,25 dias | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 0
| 1.6.1.2.1.5.1 | Fazer Ebtv da linha de alimentação da torre E-58B-3B | 0 dias | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 0
| 1.6.1.2.1.5.2 | Montar e soldar de bocal de 6"na linha existente | 3 hrs | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 0
| 1.6.1.2.1.5.3 | Inspeção ENDs na solda bocal | 1 hr | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 0
| 1.6.1.2.1.5.4 | Montar de válvula gaveta de 6" | 1 hr | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 0
| 1.6.1.2.1.5.5 | Remover Ebtv da linha de alimentação da torre E-58B-3B | 0 dias | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 0
| 1.6.1.2.1.6 | Tie in 168 | 0,25 dias | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 0
| 1.6.1.2.1.6.1 | Fazer Ebtv da linha de alimentação da torre E-58B-3A | 0 dias | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 0
| 1.6.1.2.1.6.2 | Montar e soldar de bocal de 6"na linha existente | 3 hrs | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 0
| 1.6.1.2.1.6.3 | Inspeção ENDs na solda bocal | 1 hr | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 0
| 1.6.1.2.1.6.4 | Montar de válvula gaveta de 6" | 1 hr | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 0
| 1.6.1.2.1.6.5 | Remover Ebtv da linha de alimentação da torre E-58B-3A | 0 dias | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 0
| 1.6.1.2.2 | Area 14C | 4,08 dias | 2024-05-13 | 2024-05-17 | 0
| 1.6.1.2.2.1 | Tie in 149 | 3,04 dias | 2024-05-13 | 2024-05-16 | 1
| 1.6.1.2.2.1.1 | Fazer Ebtv da linha existente 6"-W2-53C-8000 | 0 dias | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 0
| 1.6.1.2.2.1.2 | Cortar trecho de 6"da linha existente | 1 hr | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 0
| 1.6.1.2.2.1.3 | Montar e soldar spool de 6" | 5 hrs | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 0
| 1.6.1.2.2.1.4 | Inspeção ENDs das soldas | 16 hrs | 2024-05-14 | 2024-05-16 | 0
| 1.6.1.2.2.1.5 | Remover Ebtv da linha existente 6"-W2-53C-8000 | 0 dias | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 0
| 1.6.1.2.2.2 | Tie in 150 | 1,04 dias | 2024-05-16 | 2024-05-17 | 1
| 1.6.1.2.2.2.1 | Fazer Ebtv da linha existente 6"-W2-53C-8002 | 0 dias | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 0
| 1.6.1.2.2.2.2 | Cortar trecho de 6"da linha existente | 1 hr | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 0
| 1.6.1.2.2.2.3 | Montar e soldar spool de 6" | 5 hrs | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 0
| 1.6.1.2.2.2.4 | Inspeção ENDs das soldas | 2 hrs | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 0
| 1.6.1.2.2.2.5 | Remover Ebtv da linha existente 6"-W2-53C-8002 | 0 dias | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 0
| 1.6.1.3 | Base civil suporte PS1-2900-58-0707 | 2,14 dias | 2024-03-05 | 2024-03-07 | 0
| 1.6.1.3.1 | Locação topográfica | 2,2 hrs | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 0
| 1.6.1.3.2 | Execução de furos | 2,2 hrs | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 0
| 1.6.1.3.3 | Apicoamento de piso | 1 hr | 2024-03-05 | 2024-03-06 | 0
| 1.6.1.3.4 | Montagem de armação e chumbadores | 4 hrs | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 0
| 1.6.1.3.5 | Montagem de forma | 4 hrs | 2024-03-06 | 2024-03-07 | 0
| 1.6.1.3.6 | Concretagem | 1 hr | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 0
| 1.6.1.3.7 | Desforma | 2 hrs | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 0
| 1.6.1.4 | Pre-Comissionamento | 16,13 dias | 2024-05-20 | 2024-06-05 | 0
| 1.6.1.4.1 | Complementação mecânica | 40 hrs | 2024-05-20 | 2024-05-27 | 0
| 1.6.1.4.2 | Pré Comissionamento | 40 hrs | 2024-05-27 | 2024-06-05 | 0
| 1.6.2 | Sistema de Polimento e tanque de Condensado | 365 dias | 2023-09-04 | 2024-09-27 | 0
| 1.6.2.9 | Isolamento térmico | 76,09 dias | ND | ND | 0
| 1.6.2.9.1 | Montagem de isolamento térmico Tanque de condensado | 5,38 dias | 2024-05-16 | 2024-06-11 | 0
| 1.6.2.9.1.7 | Montagem de andaimes | 25 hrs | ND | ND | 0
| 1.6.2.9.1.8 | Montagem de estrutura e isolamento | 95 hrs | ND | ND | 0
| 1.6.2.9.2 | Isolamento térmico - "Linha 3""-S1-14E-5346-H" | 24 hrs | 2024-07-30 | 2024-08-02 | 0
| 1.6.2.9.3 | Isolamento térmico - "Linha 3""-S1-14E-5347-H" | 24 hrs | 2024-08-19 | 2024-08-22 | 0
| 1.6.2.9.4 | Isolamento térmico - "Linha 1.1/2""-C1-14E-5344" | 24 hrs | 2024-08-16 | 2024-08-22 | 0
| 1.6.2.9.5 | Isolamento térmico - "Linha 2""-A1-14E-5352" | 24 hrs | 2024-08-08 | 2024-08-13 | 0
| 1.6.2.9.6 | Isolamento térmico - "Linha 6""-S1-14E-5345-H" | 24 hrs | 2024-08-13 | 2024-08-16 | 0
| 1.6.2.9.7 | Isolamento térmico - Linha 6"-S2-14E-5350-H | 24 hrs | 2024-08-23 | 2024-08-28 | 0
| 1.6.2.9.8 | Isolamento térmico - Linha 3''-S2-14E-5354-H | 24 hrs | 2024-08-28 | 2024-09-03 | 0
| 1.6.2.9.9 | Isolamento térmico - "Linha 4""-S2-14E-5342-H | 24 hrs | 2024-09-03 | 2024-09-06 | 0
| 1.6.2.9.10 | Isolamento térmico - Linha 2"-S2-14E-5349-H | 24 hrs | 2024-09-06 | 2024-09-11 | 0
| 1.6.2.9.11 | Isolamento térmico - "Linha 2""-S2-14E-5343-H" | 24 hrs | 2024-08-05 | 2024-08-08 | 0
| 1.6.2.9.12 | Isolamento térmico - "Linha 3""-W2-14E-5353 | 24 hrs | 2024-08-13 | 2024-08-19 | 0
| 1.6.2.9.13 | Isolamento térmico - "Linha 2""-S2-14E-5348-H | 24 hrs | 2024-08-28 | 2024-09-02 | 0
| 1.6.2.9.14 | Teste hidrostático - Linha 1.1/2-C4-14E-5351 | 8 hrs | 2024-08-07 | 2024-08-08 | 0
| 1.6.2.1 | Tanque polidor E-14E-2A | 291,13 dias | 2023-09-04 | 2024-06-24 | 0
| 1.6.2.1.1 | Construção da base civil do tanque - HYDRO | 0 dias | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 0
| 1.6.2.1.2 | Fornecimento de tanque polidor (Hydro) | 0 dias | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 0
| 1.6.2.1.3 | Nivelamento de base civil com shims | 0 dias | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 0
| 1.6.2.1.4 | Posicionamento do tanque sobre a base | 8 hrs | 2023-09-04 | 2023-09-05 | 0
| 1.6.2.1.5 | Verificação de alinhamento topogáfico | 8 hrs | 2023-09-05 | 2023-09-06 | 0
| 1.6.2.1.6 | Montagem da plataforma, escada e guarda corpo do tanque | 80 hrs | 2024-06-06 | 2024-06-21 | 0
| 1.6.2.1.8 | Montagem de andaimes de acessos | 4 hrs | ND | ND | 0
| 1.6.2.1.7 | Grauteamento das bases civil | 8 hrs | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 0
| 1.6.2.2 | Tanque de condensado T-14E-3A | 157,17 dias | 2023-09-04 | 2024-06-11 | 0
| 1.6.2.2.1 | Construção da base do tanque e das bombas - HYDRO | 0 dias | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 0
| 1.6.2.2.2 | Fornecimento de materiais do tanque (Hydro) | 0 dias | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 0
| 1.6.2.2.3 | Montagem e soldagem do fundo do tanque | 80 hrs | 2023-09-04 | 2023-09-20 | 0
| 1.6.2.2.4 | Montagem e soldagem do costado | 240 hrs | 2023-09-20 | 2023-11-10 | 0
| 1.6.2.2.5 | Montagem e soldagem do teto | 76 hrs | 2023-11-10 | 2023-11-27 | 0
| 1.6.2.2.6 | Montagem passarela entre os tanques | 80 hrs | 2023-11-27 | 2023-12-13 | 0
| 1.6.2.2.7 | Montagem de guarda corpo | 80 hrs | 2023-11-27 | 2023-12-13 | 0
| 1.6.2.2.8 | Montagem de bocais laterais | 238,4 hrs | 2023-12-13 | 2024-01-30 | 0
| 1.6.2.2.9 | Montagem e soldagem de bocais do teto | 24 hrs | 2023-12-13 | 2023-12-18 | 0
| 1.6.2.2.10 | Teste de estanqueidade (65%) | 8 hrs | 2024-02-06 | 2024-02-07 | 0
| 1.6.2.2.11 | Teste de estanqueidade (100%) | 8 hrs | 2024-02-07 | 2024-02-08 | 0
| 1.6.2.3 | Tubulações e suportes | 208,25 dias | 2024-01-23 | 2024-09-11 | 0
| 1.6.2.3.1 | Linha 3"-S1-14E-5346-H | 149,96 dias | 2024-01-23 | 2024-08-02 | 0
| 1.6.2.3.1.1 | Fabricar Montar e soldar linha 1º Trecho | 30 hrs | 2024-01-23 | 2024-01-29 | 0
| 1.6.2.3.1.2 | Fabricar Montar e soldar linha 2º trecho | 90 hrs | 2024-06-24 | 2024-07-11 | 1
| 1.6.2.3.1.3 | Montar suportes | 8 hrs | 2024-07-11 | 2024-07-12 | 0
| 1.6.2.3.1.4 | Inspeção ENDs das soldas | 2 hrs | 2024-07-12 | 2024-07-15 | 0
| 1.6.2.3.1.5 | Teste hidrostático | 8 hrs | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 0
| 1.6.2.3.2 | Linha 3"-S1-14E-5347-H | 22,96 dias | 2024-07-12 | 2024-08-22 | 0
| 1.6.2.3.2.1 | Fabricar Montar e soldar linha | 16 hrs | 2024-07-12 | 2024-07-17 | 0
| 1.6.2.3.2.2 | Inspeção ENDs das soldas | 4 hrs | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 0
| 1.6.2.3.2.3 | Teste hidrostático | 8 hrs | 2024-08-05 | 2024-08-06 | 0
| 1.6.2.3.3 | Linha 1.1/2"-C1-14E-5344 | 3,25 dias | 2024-08-12 | 2024-08-22 | 0
| 1.6.2.3.3.1 | Fabricar e Montar e soldar linha | 16 hrs | 2024-08-12 | 2024-08-14 | 0
| 1.6.2.3.3.2 | Montar suportes | 2 hrs | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 0
| 1.6.2.3.3.3 | Inspeção ENDs das soldas | 4 hrs | 2024-08-14 | 2024-08-15 | 0
| 1.6.2.3.3.4 | Teste hidrostático | 4 hrs | 2024-08-15 | 2024-08-15 | 0
| 1.6.2.3.4 | Linha 2"-A1-14E-5352 | 7,04 dias | 2024-07-18 | 2024-08-13 | 0
| 1.6.2.3.4.1 | Fabricar e Montar e soldar linha | 20 hrs | 2024-07-18 | 2024-07-22 | 0
| 1.6.2.3.4.2 | Montar suportes | 4 hrs | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 0
| 1.6.2.3.4.3 | Inspeção ENDs das soldas | 4 hrs | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 0
| 1.6.2.3.4.4 | Teste hidrostático | 8 hrs | 2024-07-24 | 2024-07-25 | 0
| 1.6.2.3.5 | Linha 12'' -S3-14E-5405-H | 144,33 dias | 2024-03-27 | 2024-07-30 | 0
| 1.6.2.3.5.1 | Fabricação | 21 hrs | 2024-03-27 | 2024-04-01 | 0
| 1.6.2.3.5.2 | Montagem e soldagem de linha | 21 hrs | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 0
| 1.6.2.3.6 | Linha 4'' -S3-14E-5406-H | 4,08 dias | 2024-07-30 | 2024-08-01 | 0
| 1.6.2.3.6.1 | Montar e soldar linha | 16 hrs | 2024-07-30 | 2024-08-01 | 0
| 1.6.2.3.7 | Linha 6"-S1-14E-5345-H | 103 dias | 2024-02-29 | 2024-08-16 | 0
| 1.6.2.3.7.1 | Montar e soldar linha 1º trecho | 8 hrs | 2024-02-29 | 2024-03-01 | 0
| 1.6.2.3.7.2 | Montar e soldar linha 2º trecho | 24 hrs | 2024-08-01 | 2024-08-07 | 0
| 1.6.2.3.7.3 | Montar suportes | 16 hrs | 2024-08-07 | 2024-08-09 | 0
| 1.6.2.3.7.4 | Inspeção ENDs das soldas | 4 hrs | 2024-08-09 | 2024-08-12 | 0
| 1.6.2.3.7.5 | Teste hidrostático | 8 hrs | 2024-08-12 | 2024-08-13 | 0
| 1.6.2.3.8 | Linha 6"-S2-14E-5350-H - Inox | 8 dias | 2024-08-15 | 2024-08-28 | 0
| 1.6.2.3.8.1 | Montar suportes | 8 hrs | 2024-08-15 | 2024-08-16 | 0
| 1.6.2.3.8.2 | Montar e soldar linha | 24 hrs | 2024-08-16 | 2024-08-21 | 0
| 1.6.2.3.8.3 | Inspeção ENDs das soldas | 2 hrs | 2024-08-21 | 2024-08-22 | 0
| 1.6.2.3.8.4 | Teste hidrostático | 8 hrs | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 0
| 1.6.2.3.9 | Linha 3''-S2-14E-5354-H | 5,33 dias | 2024-08-22 | 2024-09-03 | 0
| 1.6.2.3.9.1 | Montar e soldar linha | 16 hrs | 2024-08-22 | 2024-08-26 | 0
| 1.6.2.3.9.2 | Inspeção ENDs das soldas | 4 hrs | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 0
| 1.6.2.3.9.3 | Teste hidrostático | 8 hrs | 2024-08-26 | 2024-08-28 | 0
| 1.6.2.3.10 | Linha 4"-S2-14E-5342-H - inox | 13,88 dias | 2024-07-22 | 2024-09-06 | 0
| 1.6.2.3.10.1 | Montar suportes | 16 hrs | 2024-07-22 | 2024-07-25 | 0
| 1.6.2.3.10.2 | Montar e soldar linha | 40 hrs | 2024-07-25 | 2024-08-01 | 0
| 1.6.2.3.10.3 | Inspeção ENDs das soldas | 4 hrs | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 0
| 1.6.2.3.10.4 | Teste hidrostático | 8 hrs | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 0
| 1.6.2.3.11 | Linha 2"-S2-14E-5349-H - inox | 6 dias | 2024-08-01 | 2024-09-11 | 0
| 1.6.2.3.11.1 | Montar e soldar linha | 16 hrs | 2024-08-01 | 2024-08-06 | 0
| 1.6.2.3.11.2 | Inspeção ENDs das soldas | 4 hrs | 2024-08-06 | 2024-08-06 | 0
| 1.6.2.3.11.3 | Teste hidrostático | 8 hrs | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 0
| 1.6.2.3.12 | Linha 2"-S2-14E-5343-H | 5,33 dias | 2024-07-15 | 2024-08-08 | 0
| 1.6.2.3.12.1 | Montar e soldar linha | 16 hrs | 2024-07-15 | 2024-07-17 | 0
| 1.6.2.3.12.2 | Inspeção ENDs das soldas | 4 hrs | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 0
| 1.6.2.3.12.3 | Teste hidrostático | 8 hrs | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 0
| 1.6.2.3.13 | Linha 3"-W2-14E-5353 - Inox | 12,83 dias | 2024-07-24 | 2024-08-19 | 0
| 1.6.2.3.13.1 | Montar e soldar linha | 40 hrs | 2024-07-24 | 2024-07-31 | 0
| 1.6.2.3.13.2 | Montar suportes | 8 hrs | 2024-07-31 | 2024-08-01 | 0
| 1.6.2.3.13.3 | Inspeção ENDs das soldas | 4 hrs | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 0
| 1.6.2.3.13.4 | Teste hidrostático | 8 hrs | 2024-08-02 | 2024-08-05 | 0
| 1.6.2.3.14 | Linha 2"-S2-14E-5348-H - Inox | 21,04 dias | 2024-07-17 | 2024-09-02 | 0
| 1.6.2.3.14.1 | Montar suportes | 4 hrs | 2024-07-17 | 2024-07-18 | 0
| 1.6.2.3.14.2 | Montar e soldar linha | 8 hrs | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 0
| 1.6.2.3.14.3 | Inspeção ENDs das soldas | 4 hrs | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 0
| 1.6.2.3.14.4 | Teste hidrostático | 8 hrs | 2024-08-06 | 2024-08-07 | 0
| 1.6.2.3.15 | Linha 1.1/2-C4-14E-5351 | 69,92 dias | 2024-04-22 | 2024-08-08 | 0
| 1.6.2.3.15.1 | Fornecimento de carretéis (Hydro) | 0 dias | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 1
| 1.6.2.3.15.2 | Montar linha | 16 hrs | 2024-07-22 | 2024-07-24 | 0
| 1.6.2.3.15.3 | Montar suportes | 4 hrs | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 0
| 1.6.2.4 | TIE IN´S | 150,89 dias | 2024-01-26 | 2024-08-23 | 0
| 1.6.2.4.1 | TIE-IN_126 | 0,21 dias | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 1
| 1.6.2.4.1.1 | Fazer Ebtv da linha existente 6"-W2-14A-1187 | 0 dias | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 0
| 1.6.2.4.1.2 | Corte da linha existente e pré-montagem de spool | 1 hr | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 0
| 1.6.2.4.1.3 | Solda do spool | 2 hrs | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 0
| 1.6.2.4.1.4 | Inspeção ENDs das soldas | 1 hr | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 0
| 1.6.2.4.1.5 | Remover Ebtv da linha | 0 dias | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 0
| 1.6.2.4.2 | TIE-IN_129 | 0,13 dias | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 0
| 1.6.2.4.2.1 | Fazer Ebtv da linha existente 1.1/2"-C1-14B-2126 | 0 dias | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 0
| 1.6.2.4.2.2 | Corte da linha existente e pré-montagem de spool | 1 hr | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 0
| 1.6.2.4.2.3 | Solda do spool | 1 hr | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 0
| 1.6.2.4.2.4 | Inspeção ENDs das soldas | 1 hr | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 0
| 1.6.2.4.2.5 | Remover Ebtv da linha | 0 dias | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 0
| 1.6.2.4.3 | TIE-IN_130 | 1 dia | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 0
| 1.6.2.4.3.1 | Fazer Ebtv da linha existente 8"-S1-14B-2207 | 0 dias | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 0
| 1.6.2.4.3.2 | Montar weldolet da linha existente | 5 hrs | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 0
| 1.6.2.4.3.3 | Inspeção ENDs das soldas | 1 hr | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 0
| 1.6.2.4.3.4 | Montar válvula gaveta de 8" | 1 hr | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 0
| 1.6.2.4.3.5 | Remover Ebtv da linha | 0 dias | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 0
| 1.6.2.4.4 | TIE-IN_133 | 0,17 dias | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 1
| 1.6.2.4.4.1 | Fornecimento de material com revestimento - PTFE - ( Hydro) | 0 dias | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 0
| 1.6.2.4.4.2 | Fazer Ebtv da linha existente 1.1/2-C4-14B-2127 | 0 dias | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 0
| 1.6.2.4.4.3 | Corte da linha existente e pré-montagem de spool | 1 hr | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 0
| 1.6.2.4.4.4 | Solda do spool | 1 hr | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 0
| 1.6.2.4.4.5 | Inspeção ENDs das soldas | 1 hr | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 0
| 1.6.2.4.4.6 | Remover Ebtv da linha | 0 dias | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 0
| 1.6.2.4.5 | TIE-IN_134 | 0,13 dias | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 0
| 1.6.2.4.5.1 | Fazer Ebtv da linha existente 2"-A1-14B-2257 | 0 dias | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 0
| 1.6.2.4.5.2 | Corte da linha existente e pré-montagem de spool | 1 hr | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 0
| 1.6.2.4.5.3 | Solda do spool | 1 hr | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 0
| 1.6.2.4.5.4 | Inspeção ENDs das soldas | 1 hr | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 0
| 1.6.2.4.5.5 | Remover Ebtv da linha | 0 dias | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 0
| 1.6.2.4.6 | TIE-IN_135 | 0,81 dias | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 0
| 1.6.2.4.6.1 | Fazer Ebtv da linha existente 3"-W2-14B-1068 | 0 dias | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 0
| 1.6.2.4.6.2 | Corte da linha existente e pré-montagem de spool | 1 hr | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 0
| 1.6.2.4.6.3 | Solda do spool | 1 hr | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 0
| 1.6.2.4.6.4 | Inspeção ENDs das soldas | 1 hr | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 0
| 1.6.2.4.6.5 | Montar válvula gaveta de 3" | 0,5 hrs | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 0
| 1.6.2.4.6.6 | Remover Ebtv da linha | 0 dias | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 0
| 1.6.2.4.7 | TIE-IN-136 | 0,25 dias | 2024-08-16 | 2024-08-19 | 0
| 1.6.2.4.7.1 | Fazer Ebtv da linha existente 8"-S2-14B-2243 | 0 dias | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 0
| 1.6.2.4.7.2 | Montar e soldar spool na linha existente | 3 hrs | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 0
| 1.6.2.4.7.3 | Inspeção ENDs das soldas | 1 hr | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 0
| 1.6.2.4.7.4 | Montar de válvula gaveta de 6" | 1 hr | 2024-08-16 | 2024-08-19 | 0
| 1.6.2.4.7.5 | Remover Ebtv da linha | 0 dias | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 0
| 1.6.2.4.8 | TIE-IN_124 | 1 dia | 2024-02-26 | 2024-02-27 | 0
| 1.6.2.4.8.1 | Fazer Ebtv da linha existente 6"-S1-14B-1101H | 0 dias | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 0
| 1.6.2.4.8.2 | Corte da linha existente e pré-montagem de spool | 1 hr | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 0
| 1.6.2.4.8.3 | Solda do spool | 5 hrs | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 0
| 1.6.2.4.8.4 | Inspeção ENDs das soldas | 1 hr | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 0
| 1.6.2.4.8.5 | Remover Ebtv da linha | 0 dias | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 0
| 1.6.2.4.9 | TIE-IN_125 | 5,96 dias | 2024-02-09 | 2024-02-15 | 0
| 1.6.2.4.9.1 | Fazer Ebtv da linha existente 3"-S1-14B-1104H | 0 dias | 2024-02-09 | 2024-02-09 | 0
| 1.6.2.4.9.2 | Corte da linha existente e pré-montagem de spool | 1 hr | 2024-02-15 | 2024-02-15 | 0
| 1.6.2.4.9.3 | Solda do spool | 4 hrs | 2024-02-15 | 2024-02-15 | 0
| 1.6.2.4.9.4 | Inspeção ENDs das soldas | 1 hr | 2024-02-15 | 2024-02-15 | 0
| 1.6.2.4.9.5 | Remover Ebtv da linha | 0 dias | 2024-02-15 | 2024-02-15 | 0
| 1.6.2.4.10 | TIE-IN_127 | 0,21 dias | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 0
| 1.6.2.4.10.1 | Fazer Ebtv da linha existente 3"-S1-53A-1091 | 0 dias | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 0
| 1.6.2.4.10.2 | Corte da linha existente e pré-montagem de spool | 1 hr | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 0
| 1.6.2.4.10.3 | Solda do spool | 2 hrs | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 0
| 1.6.2.4.10.4 | Inspeção ENDs das soldas | 1 hr | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 0
| 1.6.2.4.10.5 | Remover Ebtv da linha | 0 dias | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 0
| 1.6.2.4.11 | TIE-IN_131 | 1,08 dias | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 1
| 1.6.2.4.11.1 | Fazer Ebtv da linha existente 8"-S1-14B-2200-H | 0 dias | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 0
| 1.6.2.4.11.2 | Corte da linha existente e pré-montagem de spool | 3 hrs | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 0
| 1.6.2.4.11.3 | Solda do spool | 5 hrs | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 0
| 1.6.2.4.11.4 | Inspeção ENDs das soldas | 1 hr | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 0
| 1.6.2.4.11.5 | Remover Ebtv da linha | 0 dias | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 0
| 1.6.2.4.12 | TIE-IN_137 | 3,83 dias | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 1
| 1.6.2.4.12.1 | Fazer Ebtv da linha existente 10"-S2-14B-1254-H | 0 dias | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 0
| 1.6.2.4.12.2 | Corte da linha existente e pré-montagem de spool | 4 hrs | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 0
| 1.6.2.4.12.3 | Solda do spool | 6 hrs | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 0
| 1.6.2.4.12.4 | Inspeção ENDs das soldas | 1 hr | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 0
| 1.6.2.4.12.5 | Remover Ebtv da linha | 0 dias | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 0
| 1.6.2.4.13 | TIE-IN_159 | 3 dias | 2024-03-08 | 2024-03-11 | 0
| 1.6.2.4.13.1 | Fazer Ebtv da linha existente 8"-S1-14A-5111-H | 0 dias | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 0
| 1.6.2.4.13.2 | Corte da linha existente e pré-montagem de spool | 3 hrs | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 0
| 1.6.2.4.13.3 | Solda do spool | 3 hrs | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 0
| 1.6.2.4.13.4 | Inspeção ENDs das soldas | 1 hr | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 0
| 1.6.2.4.13.5 | Remover Ebtv da linha | 0 dias | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 0
| 1.6.2.5 | Reforço Estrutural no Pipe Rack | 178,12 dias | 2023-09-29 | 2024-03-25 | 0
| 1.6.2.5.1 | Montar e soldar reforço estrutural (5 peças) | 120 hrs | 2023-09-29 | 2023-10-25 | 0
| 1.6.2.5.2 | Solda de reforço estruturarl ( 05 peças ) | 95,8 hrs | 2024-03-06 | 2024-03-25 | 0
| 1.6.2.6 | Bombas do tanque de condensado | 20,13 dias | 2024-03-19 | 2024-04-08 | 0
| 1.6.2.6.1 | Construção das bases civis das bombas | 0 dias | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 0
| 1.6.2.6.2 | P-14E-3A | 17,08 dias | 2024-03-19 | 2024-04-05 | 0
| 1.6.2.6.2.1 | Nivelamento de base civil com shims | 4 hrs | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 0
| 1.6.2.6.2.2 | Posicionamento da bomba sobre a base | 4 hrs | 2024-03-20 | 2024-03-21 | 0
| 1.6.2.6.2.3 | Verificação de alinhamento topogáfico | 4 hrs | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 0
| 1.6.2.6.2.4 | Grauteamento da base | 4 hrs | 2024-03-22 | 2024-03-25 | 0
| 1.6.2.6.2.5 | Alinhamento a laser do conjunto motor bomba | 8 hrs | 2024-04-04 | 2024-04-05 | 0
| 1.6.2.6.3 | P-14E-3B | 20,13 dias | 2024-03-19 | 2024-04-08 | 0
| 1.6.2.6.3.1 | Nivelamento de base civil com shims | 4 hrs | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 0
| 1.6.2.6.3.2 | Posicionamento da bomba sobre a base | 4 hrs | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 0
| 1.6.2.6.3.3 | Verificação de alinhamento topogáfico | 4 hrs | 2024-03-20 | 2024-03-21 | 0
| 1.6.2.6.3.4 | Grauteamento da base | 4 hrs | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 0
| 1.6.2.6.3.5 | Alinhamento a laser do conjunto motor bomba | 8 hrs | 2024-04-05 | 2024-04-08 | 0
| 1.6.2.7 | Bases civil para suporte de tubulação | 99 dias | 2024-02-07 | 2024-05-16 | 0
| 1.6.2.7.1 | Locação de bases | 1,04 dias | 2024-02-07 | 2024-02-08 | 0
| 1.6.2.7.1.1 | Locação de bases civil com apoio da topografia | 8 hrs | 2024-02-07 | 2024-02-08 | 0
| 1.6.2.7.2 | PS1-2900-14E-0409 | 4,08 dias | 2024-05-03 | 2024-05-07 | 0
| 1.6.2.7.2.1 | Execução de furos | 2 hrs | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 0
| 1.6.2.7.2.2 | Apicoamento de piso | 1 hr | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 0
| 1.6.2.7.2.3 | Montagem de armação e chumbadores | 4 hrs | 2024-05-03 | 2024-05-06 | 0
| 1.6.2.7.2.4 | Montagem de forma | 4 hrs | 2024-05-06 | 2024-05-07 | 0
| 1.6.2.7.2.5 | Concretagem | 4 hrs | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 0
| 1.6.2.7.2.6 | Desforma | 1 hr | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 0
| 1.6.2.7.3 | PS1-2900-14E-0410 | 4,08 dias | 2024-05-03 | 2024-05-07 | 0
| 1.6.2.7.3.1 | Execução de furos | 2 hrs | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 0
| 1.6.2.7.3.2 | Apicoamento de piso | 1 hr | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 0
| 1.6.2.7.3.3 | Montagem de armação e chumbadores | 4 hrs | 2024-05-03 | 2024-05-06 | 0
| 1.6.2.7.3.4 | Montagem de forma | 4 hrs | 2024-05-06 | 2024-05-07 | 0
| 1.6.2.7.3.5 | Concretagem | 4 hrs | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 0
| 1.6.2.7.3.6 | Desforma | 1 hr | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 0
| 1.6.2.7.4 | PS1-2900-14E-0418 | 4,08 dias | 2024-05-03 | 2024-05-07 | 0
| 1.6.2.7.4.1 | Execução de furos | 2 hrs | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 0
| 1.6.2.7.4.2 | Apicoamento de piso | 1 hr | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 0
| 1.6.2.7.4.3 | Montagem de armação e chumbadores | 4 hrs | 2024-05-03 | 2024-05-06 | 0
| 1.6.2.7.4.4 | Montagem de forma | 4 hrs | 2024-05-06 | 2024-05-07 | 0
| 1.6.2.7.4.5 | Concretagem | 4 hrs | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 0
| 1.6.2.7.4.6 | Desforma | 1 hr | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 0
| 1.6.2.7.5 | PS1-2900-14E-0431 | 4,08 dias | 2024-05-03 | 2024-05-07 | 0
| 1.6.2.7.5.1 | Execução de furos | 2 hrs | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 0
| 1.6.2.7.5.2 | Apicoamento de piso | 1 hr | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 0
| 1.6.2.7.5.3 | Montagem de armação e chumbadores | 4 hrs | 2024-05-03 | 2024-05-06 | 0
| 1.6.2.7.5.4 | Montagem de forma | 4 hrs | 2024-05-06 | 2024-05-07 | 0
| 1.6.2.7.5.5 | Concretagem | 4 hrs | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 0
| 1.6.2.7.5.6 | Desforma | 1 hr | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 0
| 1.6.2.7.6 | PS1-2900-14E-0421 | 2,75 dias | 2024-05-07 | 2024-05-10 | 0
| 1.6.2.7.6.1 | Execução de furos | 2 hrs | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 0
| 1.6.2.7.6.2 | Apicoamento de piso | 1 hr | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 0
| 1.6.2.7.6.3 | Montagem de armação e chumbadores | 4 hrs | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 0
| 1.6.2.7.6.4 | Montagem de forma | 4 hrs | 2024-05-08 | 2024-05-09 | 0
| 1.6.2.7.6.5 | Concretagem | 4 hrs | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 0
| 1.6.2.7.6.6 | Desforma | 1 hr | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 0
| 1.6.2.7.7 | PS1-2900-14E-0416 | 4,08 dias | 2024-05-10 | 2024-05-14 | 0
| 1.6.2.7.7.1 | Execução de furos | 2 hrs | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 0
| 1.6.2.7.7.2 | Apicoamento de piso | 1 hr | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 0
| 1.6.2.7.7.3 | Montagem de armação e chumbadores | 4 hrs | 2024-05-10 | 2024-05-13 | 0
| 1.6.2.7.7.4 | Montagem de forma | 4 hrs | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 0
| 1.6.2.7.7.5 | Concretagem | 4 hrs | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 0
| 1.6.2.7.7.6 | Desforma | 1 hr | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 0
| 1.6.2.7.8 | PS1-2900-14E-0420 | 4,08 dias | 2024-05-10 | 2024-05-14 | 0
| 1.6.2.7.8.1 | Execução de furos | 2 hrs | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 0
| 1.6.2.7.8.2 | Apicoamento de piso | 1 hr | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 0
| 1.6.2.7.8.3 | Montagem de armação e chumbadores | 4 hrs | 2024-05-10 | 2024-05-13 | 0
| 1.6.2.7.8.4 | Montagem de forma | 4 hrs | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 0
| 1.6.2.7.8.5 | Concretagem | 4 hrs | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 0
| 1.6.2.7.8.6 | Desforma | 1 hr | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 0
| 1.6.2.7.9 | PS1-2900-14E-0414 | 4,08 dias | 2024-05-10 | 2024-05-14 | 0
| 1.6.2.7.9.1 | Execução de furos | 2 hrs | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 0
| 1.6.2.7.9.2 | Apicoamento de piso | 1 hr | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 0
| 1.6.2.7.9.3 | Montagem de armação e chumbadores | 4 hrs | 2024-05-10 | 2024-05-13 | 0
| 1.6.2.7.9.4 | Montagem de forma | 4 hrs | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 0
| 1.6.2.7.9.5 | Concretagem | 4 hrs | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 0
| 1.6.2.7.9.6 | Desforma | 1 hr | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 0
| 1.6.2.7.10 | PS1-2900-14E-0412 | 2,13 dias | 2024-05-14 | 2024-05-16 | 0
| 1.6.2.7.10.1 | Execução de furos | 2 hrs | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 0
| 1.6.2.7.10.2 | Apicoamento de piso | 1 hr | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 0
| 1.6.2.7.10.3 | Montagem de armação e chumbadores | 4 hrs | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 0
| 1.6.2.7.10.4 | Montagem de forma | 4 hrs | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 0
| 1.6.2.7.10.5 | Concretagem | 4 hrs | 2024-05-15 | 2024-05-16 | 0
| 1.6.2.7.10.6 | Desforma | 1 hr | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 0
| 1.6.2.7.11 | PS1-2900-14E-0419 | 2,13 dias | 2024-05-14 | 2024-05-16 | 0
| 1.6.2.7.11.1 | Execução de furos | 2 hrs | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 0
| 1.6.2.7.11.2 | Apicoamento de piso | 1 hr | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 0
| 1.6.2.7.11.3 | Montagem de armação e chumbadores | 4 hrs | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 0
| 1.6.2.7.11.4 | Montagem de forma | 4 hrs | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 0
| 1.6.2.7.11.5 | Concretagem | 4 hrs | 2024-05-15 | 2024-05-16 | 0
| 1.6.2.7.11.6 | Desforma | 1 hr | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 0
| 1.6.2.7.12 | PS1-2900-14E-0417 | 2,13 dias | 2024-05-14 | 2024-05-16 | 0
| 1.6.2.7.12.1 | Execução de furos | 2 hrs | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 0
| 1.6.2.7.12.2 | Apicoamento de piso | 1 hr | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 0
| 1.6.2.7.12.3 | Montagem de armação e chumbadores | 4 hrs | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 0
| 1.6.2.7.12.4 | Montagem de forma | 4 hrs | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 0
| 1.6.2.7.12.5 | Concretagem | 4 hrs | 2024-05-15 | 2024-05-16 | 0
| 1.6.2.7.12.6 | Desforma | 1 hr | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 0
| 1.6.2.7.13 | BASE 1 - Header | 2,13 dias | 2024-05-14 | 2024-05-16 | 0
| 1.6.2.7.13.1 | Execução de furos | 2 hrs | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 0
| 1.6.2.7.13.2 | Apicoamento de piso | 1 hr | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 0
| 1.6.2.7.13.3 | Montagem de armação e chumbadores | 4 hrs | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 0
| 1.6.2.7.13.4 | Montagem de forma | 4 hrs | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 0
| 1.6.2.7.13.5 | Concretagem | 4 hrs | 2024-05-15 | 2024-05-16 | 0
| 1.6.2.7.13.6 | Desforma | 1 hr | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 0
| 1.6.2.7.14 | BASE 2 - Header | 2,13 dias | 2024-05-14 | 2024-05-16 | 0
| 1.6.2.7.14.1 | Execução de furos | 2 hrs | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 0
| 1.6.2.7.14.2 | Apicoamento de piso | 1 hr | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 0
| 1.6.2.7.14.3 | Montagem de armação e chumbadores | 4 hrs | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 0
| 1.6.2.7.14.4 | Montagem de forma | 4 hrs | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 0
| 1.6.2.7.14.5 | Concretagem | 4 hrs | 2024-05-15 | 2024-05-16 | 0
| 1.6.2.7.14.6 | Desforma | 1 hr | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 0
| 1.6.2.8 | Pre-Comissionamento | 15,13 dias | 2024-09-11 | 2024-09-27 | 0
| 1.6.2.8.1 | Complementação mecânica | 40 hrs | 2024-09-11 | 2024-09-19 | 0
| 1.6.2.8.2 | Pré Comissionamento | 40 hrs | 2024-09-19 | 2024-09-27 | 0
| 1.6.3 | Sistema de controle, retorno e transferencia de condensado | 372,33 dias | 2023-08-24 | 2024-08-26 | 0
| 1.6.3.3 | Isolamento Térmico | 102,25 dias | ND | ND | 0
| 1.6.3.3.1 | Isolamento térmico - Linha 3-S3-14E-5330-H | 48 hrs | 2024-06-11 | 2024-06-20 | 0
| 1.6.3.3.2 | Isolamento térmico - "Linha 3""-S3-14E-5324-H" | 48 hrs | 2024-06-20 | 2024-07-01 | 0
| 1.6.3.3.3 | Isolamento térmico - "Linha 6""-S3-14E-5322-H" | 48 hrs | 2024-07-01 | 2024-07-10 | 0
| 1.6.3.3.4 | Isolamento térmico "Linha 6""-S3-14E-5328-H" | 48 hrs | 2024-07-10 | 2024-07-18 | 0
| 1.6.3.3.5 | Isolamento térmico - "Linha 8""-S3-14E-5333-H" | 48 hrs | 2024-07-18 | 2024-07-29 | 0
| 1.6.3.3.6 | Isolamento térmico - "Linha 8""-S3-14E-5336-H" | 48 hrs | 2024-07-29 | 2024-08-07 | 0
| 1.6.3.3.7 | Isolamento térmico - "Linha 3""-S3-14E-5310/5327 -H" | 72 hrs | 2024-08-07 | 2024-08-21 | 0
| 1.6.3.3.8 | Isolamento térmico - "Linha 10""-S1-14E-5385-H" | 80 hrs | 2024-06-10 | 2024-06-25 | 0
| 1.6.3.3.9 | Isolamento térmico - "Linha 3""-S3-14E-5371-H" | 24 hrs | 2024-06-25 | 2024-07-01 | 0
| 1.6.3.3.10 | Isolamento térmico - Linha 10"-S3-14E-5332-H | 16 hrs | 2024-07-02 | 2024-07-04 | 0
| 1.6.3.3.11 | Isolamento térmico - "Linha 10""-S3-14E-5334-H" | 16 hrs | 2024-07-04 | 2024-07-08 | 0
| 1.6.3.3.12 | Isolamento térmico - "Linha 8""-S3-14E-5335-H" | 72 hrs | 2024-07-04 | 2024-07-18 | 0
| 1.6.3.3.13 | Isolamento térmico - Linha 8'' -S3-14E-5355/5356/5357-H | 40 hrs | 2024-07-10 | 2024-07-17 | 0
| 1.6.3.3.14 | Isolamento térmico - "Linha 12""-S3-14E-5321-H" | 48 hrs | 2024-07-17 | 2024-07-26 | 0
| 1.6.3.3.15 | Isolamento térmico - "Linha 6""-S3-14E-5374-H" | 12 hrs | 2024-07-26 | 2024-07-30 | 0
| 1.6.3.3.16 | Isolamento térmico - "Linha 6""-S3-14E-5375-H" | 12 hrs | 2024-07-30 | 2024-08-01 | 0
| 1.6.3.3.17 | Isolamento térmico - "Linha 6""-S3-14E-5376-H" | 12 hrs | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 0
| 1.6.3.3.18 | Isolamento térmico - "Linha 6""-S3-14E-5377-H" | 12 hrs | 2024-08-02 | 2024-08-06 | 0
| 1.6.3.3.19 | Isolamento térmico - "Linha 6""-S3-14E-5378-H" | 12 hrs | 2024-08-06 | 2024-08-08 | 0
| 1.6.3.3.20 | Isolamento térmico - "Linha 6""-S3-14E-5379-H" | 12 hrs | 2024-08-08 | 2024-08-09 | 0
| 1.6.3.3.21 | Isolamento térmico - "Linha 8""-S3-14E-5395-H" | 12 hrs | 2024-08-09 | 2024-08-13 | 0
| 1.6.3.3.22 | Isolamento térmico - "Linha 10""-S3-14E-5396-H" | 16 hrs | 2024-08-13 | 2024-08-15 | 0
| 1.6.3.3.23 | Isolamento térmico - "Linha 12""-S3-14E-5381-H" | 48 hrs | 2024-08-15 | 2024-08-26 | 0
| 1.6.3.1 | Tubulações e suportes | 302,2 dias | 2023-08-24 | 2024-08-26 | 0
| 1.6.3.1.1 | Linha 3-S3-14E-5330-H | 144,08 dias | 2024-01-11 | 2024-06-20 | 0
| 1.6.3.1.1.1 | Montar e soldar linha 1º trecho | 200 hrs | 2024-01-11 | 2024-02-23 | 0
| 1.6.3.1.1.2 | Montar suportes 1º trecho | 4 hrs | 2024-01-29 | 2024-01-30 | 0
| 1.6.3.1.1.3 | Inspeção ENDs das soldas 1º trecho | 2 hrs | 2024-01-30 | 2024-01-30 | 0
| 1.6.3.1.1.4 | Montar e soldar linha 2º trecho | 26 hrs | 2024-04-12 | 2024-04-17 | 0
| 1.6.3.1.1.5 | Montar suportes 2º trecho | 20 hrs | 2024-02-16 | 2024-02-21 | 0
| 1.6.3.1.1.6 | Inspeção ENDs das soldas 2º trecho | 6 hrs | 2024-02-21 | 2024-02-22 | 0
| 1.6.3.1.1.7 | Teste hidrostático | 16 hrs | 2024-06-06 | 2024-06-10 | 0
| 1.6.3.1.2 | Linha 3"-S3-14E-5324-H | 184,08 dias | 2023-08-24 | 2024-07-01 | 1
| 1.6.3.1.2.1 | Montar e soldar linha 1º trecho | 84 hrs | 2023-11-13 | 2023-11-29 | 0
| 1.6.3.1.2.2 | Montar suportes 1º trecho | 8 hrs | 2023-11-30 | 2023-12-01 | 0
| 1.6.3.1.2.3 | Montar e soldar linha 2º trecho | 86 hrs | 2024-03-27 | 2024-04-17 | 0
| 1.6.3.1.2.4 | Montar suportes 2º trecho | 16 hrs | 2024-02-27 | 2024-03-11 | 0
| 1.6.3.1.2.5 | Inspeção ENDs das soldas | 8 hrs | 2024-02-29 | 2024-03-11 | 0
| 1.6.3.1.2.6 | Teste hidrostático | 16 hrs | 2023-08-24 | 2023-08-28 | 0
| 1.6.3.1.3 | Linha 6"-S3-14E-5322-H | 176,21 dias | 2023-08-28 | 2024-07-10 | 1
| 1.6.3.1.3.1 | Montar e soldar linha 1º trecho | 70 hrs | 2023-11-23 | 2023-12-06 | 0
| 1.6.3.1.3.2 | Montar e soldar linha 2º trecho | 70 hrs | 2024-03-11 | 2024-04-02 | 0
| 1.6.3.1.3.3 | Montar suportes | 24 hrs | 2024-04-10 | 2024-04-15 | 0
| 1.6.3.1.3.4 | Inspeção ENDs das soldas | 8 hrs | 2024-04-12 | 2024-04-15 | 0
| 1.6.3.1.3.5 | Teste hidrostático | 16 hrs | 2023-08-28 | 2023-08-30 | 0
| 1.6.3.1.4 | Linha 6"-S3-14E-5328-H | 161,08 dias | 2023-08-30 | 2024-07-18 | 1
| 1.6.3.1.4.1 | Montar e soldar linha 1º trecho | 96 hrs | 2023-12-12 | 2024-01-01 | 0
| 1.6.3.1.4.2 | Montar e soldar linha 2º trecho | 16 hrs | 2024-04-05 | 2024-04-09 | 0
| 1.6.3.1.4.3 | Montar suportes | 24 hrs | 2024-04-10 | 2024-04-15 | 0
| 1.6.3.1.4.4 | Inspeção ENDs das soldas | 8 hrs | 2024-04-15 | 2024-04-16 | 0
| 1.6.3.1.4.5 | Teste hidrostático | 16 hrs | 2023-08-30 | 2023-09-01 | 0
| 1.6.3.1.5 | Linha 8"-S3-14E-5333-H | 163,06 dias | 2024-01-01 | 2024-07-29 | 1
| 1.6.3.1.5.1 | Montar e soldar linha 1º Trecho | 24 hrs | 2024-01-01 | 2024-01-04 | 0
| 1.6.3.1.5.2 | Montar e soldar linha 2º Trecho | 152 hrs | 2024-03-27 | 2024-04-26 | 1
| 1.6.3.1.5.3 | Montar suportes | 8 hrs | 2024-04-09 | 2024-04-29 | 0
| 1.6.3.1.5.4 | Inspeção ENDs das soldas | 8 hrs | 2024-04-10 | 2024-04-29 | 0
| 1.6.3.1.5.5 | Montagem de Vent´s, Drenos e instrumentos | 16 hrs | 2024-04-29 | 2024-05-02 | 0
| 1.6.3.1.5.7 | Teste hidrostático | 28 hrs | 2024-06-06 | 2024-06-12 | 0
| 1.6.3.1.6 | Linha 8"-S3-14E-5336-H | 162,02 dias | 2024-01-04 | 2024-08-07 | 1
| 1.6.3.1.6.1 | Montar e soldar linha 1º trecho | 24 hrs | 2024-01-04 | 2024-01-10 | 0
| 1.6.3.1.6.2 | Montar e soldar linha 2º trecho | 103,8 hrs | 2024-04-04 | 2024-04-26 | 0
| 1.6.3.1.6.3 | Montar suportes | 8 hrs | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 0
| 1.6.3.1.6.4 | Inspeção ENDs das soldas | 8 hrs | 2024-04-11 | 2024-04-15 | 0
| 1.6.3.1.6.5 | Montagem de Vent´s, Drenos e instrumentos | 16 hrs | 2024-05-02 | 2024-05-06 | 0
| 1.6.3.1.6.7 | Teste hidrostático | 16 hrs | 2024-06-12 | 2024-06-14 | 0
| 1.6.3.1.7 | Linha 3"-S3-14E-5310/5327 -H | 298,33 dias | 2023-08-24 | 2024-08-21 | 0
| 1.6.3.1.7.1 | Trecho área 14A | 273,23 dias | 2023-08-24 | 2024-06-20 | 0
| 1.6.3.1.7.1.1 | Montar e soldar linha | 159 hrs | 2023-12-07 | 2024-01-09 | 0
| 1.6.3.1.7.1.4 | Içamento de tubulação | 1 hr | ND | ND | 0
| 1.6.3.1.7.1.2 | Montar trecho de tubulação e suportes | 24 hrs | 2024-06-14 | 2024-06-20 | 0
| 1.6.3.1.7.1.3 | Inspeção ENDs das soldas | 16 hrs | 2023-08-24 | 2023-08-28 | 0
| 1.6.3.1.7.2 | Trecho no prédio das caldeiras | 25,11 dias | 2024-06-20 | 2024-08-21 | 0
| 1.6.3.1.7.2.6 | Montagem de andaime | 8 hrs | ND | ND | 0
| 1.6.3.1.7.2.1 | Montar e soldar linha | 112 hrs | 2024-06-20 | 2024-07-15 | 0
| 1.6.3.1.7.2.2 | Montar suportes | 24 hrs | 2024-07-15 | 2024-07-18 | 0
| 1.6.3.1.7.2.3 | Inspeção ENDs das soldas | 16 hrs | 2024-07-18 | 2024-07-23 | 0
| 1.6.3.1.7.2.4 | Teste hidrostático | 16 hrs | 2024-07-23 | 2024-07-25 | 0
| 1.6.3.1.8 | Linha 10"-S1-14E-5385-H | 160,96 dias | 2024-01-08 | 2024-06-25 | 0
| 1.6.3.1.8.1 | Montar e soldar linha 1º trecho | 160 hrs | 2024-01-08 | 2024-02-08 | 0
| 1.6.3.1.8.2 | Montar suportes 1º trecho | 20 hrs | 2024-01-11 | 2024-01-16 | 0
| 1.6.3.1.8.3 | Inspeção ENDs das soldas 1º trecho | 40 hrs | 2024-01-09 | 2024-01-16 | 0
| 1.6.3.1.8.4 | Montar e soldar linha 2º trecho | 32 hrs | 2024-05-20 | 2024-05-24 | 1
| 1.6.3.1.8.5 | Montar suportes 2º trecho | 24 hrs | 2024-05-24 | 2024-05-29 | 0
| 1.6.3.1.8.6 | Inspeção ENDs das soldas 2º trecho | 28 hrs | 2024-05-31 | 2024-06-05 | 0
| 1.6.3.1.8.7 | Teste hidrostático | 16 hrs | 2024-06-06 | 2024-06-10 | 0
| 1.6.3.1.9 | Linha 3"-S3-14E-5371-H | 31,04 dias | 2024-04-23 | 2024-07-01 | 0
| 1.6.3.1.9.1 | Montar e soldar linha | 24 hrs | 2024-04-23 | 2024-04-26 | 0
| 1.6.3.1.9.2 | Inspeção ENDs das soldas | 4 hrs | 2024-04-26 | 2024-04-29 | 0
| 1.6.3.1.9.3 | Teste hidrostático | 16 hrs | 2024-06-10 | 2024-06-12 | 0
| 1.6.3.1.10 | Linha 10"-S3-14E-5332-H | 53,13 dias | 2024-04-11 | 2024-07-04 | 1
| 1.6.3.1.10.1 | Montar e soldar linha | 24 hrs | 2024-04-11 | 2024-04-16 | 0
| 1.6.3.1.10.2 | Montar suportes | 8 hrs | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 0
| 1.6.3.1.10.3 | Inspeção ENDs das soldas | 8 hrs | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 0
| 1.6.3.1.10.4 | Teste hidrostático | 8 hrs | 2024-07-01 | 2024-07-02 | 0
| 1.6.3.1.11 | Linha 10"-S3-14E-5334-H | 46,92 dias | 2024-04-17 | 2024-07-08 | 1
| 1.6.3.1.11.1 | Montar e soldar linha | 16 hrs | 2024-04-17 | 2024-04-22 | 0
| 1.6.3.1.11.2 | Montar suportes | 8 hrs | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 0
| 1.6.3.1.11.3 | Inspeção ENDs das soldas | 8 hrs | 2024-04-23 | 2024-04-24 | 0
| 1.6.3.1.11.4 | Teste hidrostático | 8 hrs | 2024-04-24 | 2024-04-25 | 0
| 1.6.3.1.12 | Linha 8"-S3-14E-5335-H | 44,17 dias | 2024-04-22 | 2024-07-18 | 0
| 1.6.3.1.12.1 | Montar e soldar linha | 16 hrs | 2024-04-22 | 2024-04-24 | 0
| 1.6.3.1.12.2 | Montar suportes | 8 hrs | 2024-06-28 | 2024-07-01 | 0
| 1.6.3.1.12.3 | Inspeção ENDs das soldas | 8 hrs | 2024-07-01 | 2024-07-03 | 0
| 1.6.3.1.12.4 | Teste hidrostático | 8 hrs | 2024-07-03 | 2024-07-04 | 0
| 1.6.3.1.13 | Linha 8'' -S3-14E-5355/5356/5357-H | 60,07 dias | 2024-04-08 | 2024-07-17 | 1
| 1.6.3.1.13.1 | Montar e soldar linha | 100,6 hrs | 2024-04-08 | 2024-04-26 | 0
| 1.6.3.1.13.6 | Montar e soldar linha 2º trecho | 16 hrs | 2024-04-26 | 2024-04-27 | 0
| 1.6.3.1.13.2 | Montar suportes | 8 hrs | 2024-04-09 | 2024-04-29 | 0
| 1.6.3.1.13.3 | Inspeção ENDs das soldas | 4 hrs | 2024-04-10 | 2024-04-29 | 0
| 1.6.3.1.13.4 | Teste hidrostático | 16 hrs | 2024-07-04 | 2024-07-08 | 0
| 1.6.3.1.14 | Linha 12"-S3-14E-5321-H | 62,96 dias | 2024-04-11 | 2024-07-26 | 0
| 1.6.3.1.14.1 | Montar suportes | 16 hrs | 2024-04-11 | 2024-04-22 | 0
| 1.6.3.1.14.2 | Montar e soldar tubulação | 80 hrs | 2024-04-22 | 2024-05-08 | 0
| 1.6.3.1.14.3 | Inspeção ENDs das soldas | 8 hrs | 2024-05-08 | 2024-05-09 | 0
| 1.6.3.1.14.4 | Teste hidrostático | 24 hrs | 2024-07-08 | 2024-07-11 | 0
| 1.6.3.1.15 | Linha 6"-S3-14E-5374-H | 6,89 dias | 2024-06-06 | 2024-07-30 | 0
| 1.6.3.1.15.1 | Montar e soldar tubulação | 8 hrs | 2024-06-06 | 2024-06-07 | 0
| 1.6.3.1.15.2 | Inspeção ENDs das soldas | 2 hrs | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 0
| 1.6.3.1.15.3 | Teste hidrostático | 20 hrs | 2024-07-08 | 2024-07-11 | 0
| 1.6.3.1.15.5 | Execução da base civil | 4 hrs | ND | ND | 0
| 1.6.3.1.16 | Linha 6"-S3-14E-5375-H | 35,89 dias | 2024-06-07 | 2024-08-01 | 0
| 1.6.3.1.16.1 | Montar e soldar tubulação | 8 hrs | 2024-06-07 | 2024-06-11 | 0
| 1.6.3.1.16.2 | Inspeção ENDs das soldas | 2 hrs | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 0
| 1.6.3.1.16.3 | Teste hidrostático | 20 hrs | 2024-07-08 | 2024-07-11 | 0
| 1.6.3.1.16.5 | Execução da base civil | 4 hrs | ND | ND | 0
| 1.6.3.1.17 | Linha 6"-S3-14E-5376-H | 34,84 dias | 2024-06-11 | 2024-08-02 | 0
| 1.6.3.1.17.1 | Montar e soldar tubulação | 8 hrs | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 0
| 1.6.3.1.17.2 | Inspeção ENDs das soldas | 2 hrs | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 0
| 1.6.3.1.17.3 | Teste hidrostático | 20 hrs | 2024-07-08 | 2024-07-11 | 0
| 1.6.3.1.17.5 | Execução da base civil | 4 hrs | ND | ND | 0
| 1.6.3.1.18 | Linha 6"-S3-14E-5377-H | 31,05 dias | 2024-06-12 | 2024-08-06 | 0
| 1.6.3.1.18.1 | Montar e soldar tubulação | 8 hrs | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 0
| 1.6.3.1.18.2 | Inspeção ENDs das soldas | 2 hrs | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 0
| 1.6.3.1.18.3 | Teste hidrostático | 20 hrs | 2024-07-08 | 2024-07-11 | 0
| 1.6.3.1.18.5 | Execução da base civil | 4 hrs | ND | ND | 0
| 1.6.3.1.19 | Linha 6"-S3-14E-5378-H | 30,01 dias | 2024-06-13 | 2024-08-08 | 0
| 1.6.3.1.19.1 | Montar e soldar tubulação | 8 hrs | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 0
| 1.6.3.1.19.2 | Inspeção ENDs das soldas | 2 hrs | 2024-06-14 | 2024-06-17 | 0
| 1.6.3.1.19.3 | Teste hidrostático | 20 hrs | 2024-07-08 | 2024-07-11 | 0
| 1.6.3.1.19.5 | Execução da base civil | 4 hrs | ND | ND | 0
| 1.6.3.1.20 | Linha 6"-S3-14E-5379-H | 28,84 dias | 2024-06-17 | 2024-08-09 | 0
| 1.6.3.1.20.1 | Montar e soldar tubulação | 8 hrs | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 0
| 1.6.3.1.20.2 | Inspeção ENDs das soldas | 2 hrs | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 0
| 1.6.3.1.20.3 | Teste hidrostático | 20 hrs | 2024-07-08 | 2024-07-11 | 0
| 1.6.3.1.20.5 | Execução da base civil | 4 hrs | ND | ND | 0
| 1.6.3.1.21 | Linha 8"-S3-14E-5395-H | 23,84 dias | 2024-07-10 | 2024-08-13 | 0
| 1.6.3.1.21.1 | Pré montar e soldar spool | 7 hrs | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 0
| 1.6.3.1.21.5 | Içamento do spool | 1 hr | ND | ND | 0
| 1.6.3.1.21.2 | Inspeção ENDs das soldas | 1 hr | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 0
| 1.6.3.1.21.3 | Teste hidrostático | 24 hrs | 2024-07-11 | 2024-07-16 | 0
| 1.6.3.1.22 | Linha 10"-S3-14E-5396-H | 22,8 dias | 2024-07-11 | 2024-08-15 | 0
| 1.6.3.1.22.1 | Pré montar e soldar spool | 7 hrs | 2024-07-11 | 2024-07-12 | 0
| 1.6.3.1.22.5 | Içamento do spool | 1 hr | ND | ND | 0
| 1.6.3.1.22.2 | Inspeção ENDs das soldas | 1 hr | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 0
| 1.6.3.1.22.3 | Teste hidrostático | 24 hrs | 2024-07-12 | 2024-07-18 | 0
| 1.6.3.1.23 | Linha 12"-S3-14E-5381-H | 29,88 dias | 2024-07-12 | 2024-08-26 | 0
| 1.6.3.1.23.1 | Montar suportes | 32 hrs | 2024-07-12 | 2024-07-19 | 0
| 1.6.3.1.23.2 | Montar e soldar tubulação | 80 hrs | 2024-07-19 | 2024-08-05 | 0
| 1.6.3.1.23.3 | Inspeção ENDs das soldas | 16 hrs | 2024-08-05 | 2024-08-08 | 0
| 1.6.3.1.23.4 | Teste hidrostático | 16 hrs | 2024-08-08 | 2024-08-12 | 0
| 1.6.3.2 | TIE IN | 192,25 dias | 2024-01-12 | 2024-08-26 | 0
| 1.6.3.2.1 | TIE-IN_141-BOCAL_8"-T-14A-3A | 0,33 dias | 2024-01-12 | 2024-01-12 | 0
| 1.6.3.2.1.1 | Locar ponto do bocal | 0 hrs | 2024-01-12 | 2024-01-12 | 0
| 1.6.3.2.1.2 | Fazer furo no teto do tanque | 0,5 hrs | 2024-01-12 | 2024-01-12 | 0
| 1.6.3.2.1.3 | Montar bocal | 0,5 hrs | 2024-01-12 | 2024-01-12 | 0
| 1.6.3.2.1.4 | Soldar bocal e reforço | 6 hrs | 2024-01-12 | 2024-01-12 | 0
| 1.6.3.2.1.5 | Inspeção ENDs das soldas | 0 hrs | 2024-01-12 | 2024-01-12 | 0
| 1.6.3.2.2 | TIE-IN_143-BOCAL_8"-T-14A-3B | 0,21 dias | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 0
| 1.6.3.2.2.1 | Locar ponto do bocal | 0 hrs | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 0
| 1.6.3.2.2.2 | Fazer furo no teto do tanque | 0,5 hrs | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 0
| 1.6.3.2.2.3 | Montar bocal | 0,5 hrs | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 0
| 1.6.3.2.2.4 | Soldar bocal e reforço | 2 hrs | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 0
| 1.6.3.2.2.5 | Inspeção ENDs das soldas | 1 hr | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 0
| 1.6.3.2.3 | TIE-IN_145-BOCAL_8"-T-14A-3C | 0,21 dias | 2024-01-18 | 2024-01-18 | 0
| 1.6.3.2.3.1 | Locar ponto do bocal | 0 hrs | 2024-01-18 | 2024-01-18 | 0
| 1.6.3.2.3.2 | Fazer furo no teto do tanque | 0,5 hrs | 2024-01-18 | 2024-01-18 | 0
| 1.6.3.2.3.3 | Montar bocal | 0,5 hrs | 2024-01-18 | 2024-01-18 | 0
| 1.6.3.2.3.4 | Soldar bocal e reforço | 2 hrs | 2024-01-18 | 2024-01-18 | 0
| 1.6.3.2.3.5 | Inspeção ENDs das soldas | 1 hr | 2024-01-18 | 2024-01-18 | 0
| 1.6.3.2.4 | TIE-IN_164 - Parada | 1,88 dias | 2024-07-01 | 2024-07-03 | 1
| 1.6.3.2.4.1 | Fazer Ebtv da linha existente | 0 dias | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 0
| 1.6.3.2.4.2 | Desmontar trecho da linha existente | 2 hrs | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 0
| 1.6.3.2.4.3 | Pré-montar e soldar Tê | 5 hrs | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 0
| 1.6.3.2.4.4 | Inspeção ENDs das soldas | 2 hrs | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 0
| 1.6.3.2.4.5 | Montar válvula de 10" | 2 hrs | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 0
| 1.6.3.2.4.6 | Remover Ebtv da linha | 0 dias | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 0
| 1.6.3.2.5 | TIE-IN_172 | 1,08 dias | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 1
| 1.6.3.2.5.1 | Fazer Ebtv da linha existente | 0 dias | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 0
| 1.6.3.2.5.2 | Desmontar trecho da linha existente | 1 hr | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 0
| 1.6.3.2.5.3 | Pré-montar e soldar Tê | 4 hrs | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 0
| 1.6.3.2.5.4 | Inspeção ENDs das soldas | 2 hrs | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 0
| 1.6.3.2.5.5 | Montar válvula de 10" | 2 hrs | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 0
| 1.6.3.2.5.6 | Remover Ebtv da linha | 0 dias | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 0
| 1.6.3.2.6 | TIE-IN_174 | 2,75 dias | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 1
| 1.6.3.2.6.1 | Fazer Ebtv da linha existente | 0 dias | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 0
| 1.6.3.2.6.2 | Desmontar trecho da linha existente | 1 hr | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 0
| 1.6.3.2.6.3 | Pré-montar e soldar Tê | 4 hrs | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 0
| 1.6.3.2.6.4 | Inspeção ENDs das soldas | 2 hrs | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 0
| 1.6.3.2.6.5 | Montar válvula de 10" | 2 hrs | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 0
| 1.6.3.2.6.6 | Remover Ebtv da linha | 0 dias | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 0
| 1.6.3.2.7 | TIE-IN_175 | 3,13 dias | 2024-05-24 | 2024-05-28 | 1
| 1.6.3.2.7.1 | Fazer Ebtv da linha existente | 0 dias | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 0
| 1.6.3.2.7.2 | Desmontar trecho da linha existente | 1 hr | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 0
| 1.6.3.2.7.3 | Pré-montar e soldar Tê | 4 hrs | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 0
| 1.6.3.2.7.4 | Inspeção ENDs das soldas | 2 hrs | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 0
| 1.6.3.2.7.5 | Montar válvula de 10" | 2 hrs | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 0
| 1.6.3.2.7.6 | Remover Ebtv da linha | 0 dias | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 0
| 1.6.3.2.14 | TIE-IN_176 | 0,42 dias | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 1
| 1.6.3.2.14.7 | Fazer Ebtv da linha existente | 0 hrs | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 0
| 1.6.3.2.14.8 | Desmontar trecho da linha existente | 2 hrs | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 0
| 1.6.3.2.14.9 | Pré-montar e soldar Tê | 2 hrs | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 0
| 1.6.3.2.14.10 | Inspeção ENDs das soldas | 2 hrs | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 0
| 1.6.3.2.14.11 | Montar válvula de 10" | 2 hrs | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 0
| 1.6.3.2.14.12 | Remover Ebtv da linha | 2 hrs | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 0
| 1.6.3.2.15 | TIE-IN_177 | 0,5 dias | 2024-05-28 | 2024-05-29 | 1
| 1.6.3.2.15.7 | Fazer Ebtv da linha existente | 2 hrs | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 0
| 1.6.3.2.15.8 | Desmontar trecho da linha existente | 2 hrs | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 0
| 1.6.3.2.15.9 | Pré-montar e soldar Tê | 2 hrs | 2024-05-28 | 2024-05-29 | 0
| 1.6.3.2.15.10 | Inspeção ENDs das soldas | 2 hrs | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 0
| 1.6.3.2.15.11 | Montar válvula de 10" | 2 hrs | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 0
| 1.6.3.2.15.12 | Remover Ebtv da linha | 2 hrs | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 0
| 1.6.3.2.8 | TIE-IN_116 | 0,92 dias | 2024-08-19 | 2024-08-20 | 0
| 1.6.3.2.8.1 | Fazer Ebtv da bomba P-14C-43 | 0 dias | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 0
| 1.6.3.2.8.2 | Desmontar trecho de linha existente | 1 hr | 2024-08-19 | 2024-08-20 | 0
| 1.6.3.2.8.3 | Montar de válvula gaveta de 6" | 1 hr | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 0
| 1.6.3.2.8.4 | Montar e soldar spool interligando na linha 12"-S3-14E-5321-H | 2 hrs | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 0
| 1.6.3.2.8.5 | Inspeção ENDs na solda bocal | 1 hr | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 0
| 1.6.3.2.8.6 | Remover Ebtv da bomba P-14C-43 | 0 dias | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 0
| 1.6.3.2.9 | TIE-IN_117 | 0,25 dias | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 0
| 1.6.3.2.9.1 | Fazer Ebtv da bomba P-14A-4E | 0 dias | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 0
| 1.6.3.2.9.2 | Desmontar trecho de linha existente | 1 hr | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 0
| 1.6.3.2.9.3 | Montar de válvula gaveta de 6" | 1 hr | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 0
| 1.6.3.2.9.4 | Montar e soldar spool interligando na linha 12"-S3-14E-5321-H | 2 hrs | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 0
| 1.6.3.2.9.5 | Inspeção ENDs na solda bocal | 1 hr | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 0
| 1.6.3.2.9.6 | Remover Ebtv da bomba P-14A-4E | 0 dias | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 0
| 1.6.3.2.10 | TIE-IN_118 | 0,92 dias | 2024-08-21 | 2024-08-22 | 0
| 1.6.3.2.10.1 | Fazer Ebtv da bomba P-14A-4D | 0 dias | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 0
| 1.6.3.2.10.2 | Desmontar trecho de linha existente | 1 hr | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 0
| 1.6.3.2.10.3 | Montar de válvula gaveta de 6" | 1 hr | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 0
| 1.6.3.2.10.4 | Montar e soldar spool interligando na linha 12"-S3-14E-5321-H | 2 hrs | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 0
| 1.6.3.2.10.5 | Inspeção ENDs na solda bocal | 1 hr | 2024-08-21 | 2024-08-22 | 0
| 1.6.3.2.10.6 | Remover Ebtv da bomba P-14A-4D | 0 dias | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 0
| 1.6.3.2.11 | TIE-IN_119 | 0,88 dias | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 0
| 1.6.3.2.11.1 | Fazer Ebtv da bomba P-14A-4C | 0 dias | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 0
| 1.6.3.2.11.2 | Desmontar trecho de linha existente | 1 hr | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 0
| 1.6.3.2.11.3 | Montar de válvula gaveta de 6" | 1 hr | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 0
| 1.6.3.2.11.4 | Montar e soldar spool interligando na linha 12"-S3-14E-5321-H | 2 hrs | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 0
| 1.6.3.2.11.5 | Inspeção ENDs na solda bocal | 1 hr | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 0
| 1.6.3.2.11.6 | Remover Ebtv da bomba P-14A-4C | 0 dias | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 0
| 1.6.3.2.12 | TIE-IN_121 | 0,25 dias | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 0
| 1.6.3.2.12.1 | Fazer Ebtv da bomba P-14A-4B | 0 dias | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 0
| 1.6.3.2.12.2 | Desmontar trecho de linha existente | 1 hr | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 0
| 1.6.3.2.12.3 | Montar de válvula gaveta de 6" | 1 hr | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 0
| 1.6.3.2.12.4 | Montar e soldar spool interligando na linha 12"-S3-14E-5321-H | 2 hrs | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 0
| 1.6.3.2.12.5 | Inspeção ENDs na solda bocal | 1 hr | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 0
| 1.6.3.2.12.6 | Remover Ebtv da bomba P-14A-4B | 0 dias | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 0
| 1.6.3.2.13 | TIE-IN_122 | 2,92 dias | 2024-08-23 | 2024-08-26 | 0
| 1.6.3.2.13.1 | Fazer Ebtv da bomba P-14A-4A | 0 dias | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 0
| 1.6.3.2.13.2 | Desmontar trecho de linha existente | 1 hr | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 0
| 1.6.3.2.13.3 | Montar de válvula gaveta de 6" | 1 hr | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 0
| 1.6.3.2.13.4 | Montar e soldar spool interligando na linha 12"-S3-14E-5321-H | 2 hrs | 2024-08-23 | 2024-08-26 | 0
| 1.6.3.2.13.5 | Inspeção ENDs na solda bocal | 1 hr | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 0
| 1.6.3.2.13.6 | Remover Ebtv da bomba P-14A-4A | 0 dias | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 0
| 1.6.4 | Sistema de vapor de média pressão | 372,33 dias | 2023-09-24 | 2024-09-18 | 0
| 1.6.4.5 | Isolamento Térmico | 60,21 dias | ND | ND | 0
| 1.6.4.5.1 | Isolamento térmico - "Linha 20""-S3-14E-5313-H" | 80 hrs | 2024-06-20 | 2024-07-05 | 0
| 1.6.4.5.2 | Isolamento térmico - "Linha 14""-S3-14E-5314-H" | 120 hrs | 2024-07-05 | 2024-07-30 | 0
| 1.6.4.5.3 | Isolamento térmico - "Linha 14""-S3-14E-5403-H" | 24 hrs | 2024-07-30 | 2024-08-05 | 0
| 1.6.4.5.4 | Isolamento térmico - "Linha 14""-S3-14E-5404-H" | 24 hrs | 2024-08-05 | 2024-08-08 | 0
| 1.6.4.5.5 | Isolamento térmico - "Linha 24""-S3-14E-5312-H" | 40 hrs | 2024-08-08 | 2024-08-16 | 0
| 1.6.4.5.6 | Isolamento térmico - "Linha 8""-S3-5389-H" | 24 hrs | 2024-08-16 | 2024-08-21 | 0
| 1.6.4.1 | Estrutura Metálica | 319,13 dias | 2024-06-14 | 2024-07-25 | 0
| 1.6.4.1.1 | Plataforma do header de válvulas sob a EL 5.00 no prédio da área 14A | 181 hrs | 2024-06-14 | 2024-07-25 | 0
| 1.6.4.1.2 | Içamento de estruturas | 3 hrs | ND | ND | 0
| 1.6.4.1.3 | Montagem de andaime para travamento de estruturas | 16 hrs | ND | ND | 0
| 1.6.4.2 | Tubulações e suportes | 252,98 dias | 2023-09-24 | 2024-08-21 | 0
| 1.6.4.2.1 | No Pipe Rack | 241,08 dias | 2023-09-24 | 2024-07-30 | 0
| 1.6.4.2.1.1 | Linha 20"-S3-14E-5313-H | 166,92 dias | 2023-12-05 | 2024-05-23 | 1
| 1.6.4.2.1.1.1 | Pipe rack_Rua E | 161,14 dias | 2023-12-05 | 2024-05-21 | 0
| 1.6.4.2.1.1.1.1 | Montar e soldar complemento estrutural do Pipe Rack | 424 hrs | 2023-12-05 | 2024-03-01 | 0
| 1.6.4.2.1.1.1.2 | Montar e soldar trecho de linha 20"-S3-14E-5313-H | 470 hrs | 2023-12-11 | 2024-03-22 | 0
| 1.6.4.2.1.1.1.4 | Montagem de suportes | 30 hrs | ND | ND | 0
| 1.6.4.2.1.1.1.3 | solda de vent´s e drenos trecho de linha 20"-S3-14E-5313-H | 16 hrs | 2024-05-16 | 2024-05-21 | 1
| 1.6.4.2.1.1.2 | Pipe rack_Rua N18 até a área 4A | 84,68 dias | 2024-02-22 | 2024-05-23 | 0
| 1.6.4.2.1.1.2.1 | Montar e soldar trecho de linha 20"-S3-14E-5313-H | 237 hrs | 2024-02-22 | 2024-03-03 | 0
| 1.6.4.2.1.1.2.2 | solda de vent´s e drenos trecho de linha 20"-S3-14E-5313-H | 16 hrs | 2024-05-21 | 2024-05-23 | 0
| 1.6.4.2.1.1.3 | Pipe rack_Rua N33 | 20,04 dias | 2024-04-30 | 2024-05-20 | 0
| 1.6.4.2.1.1.3.1 | Montar e soldar suportes sob pipe rack | 28 hrs | 2024-04-30 | 2024-05-07 | 0
| 1.6.4.2.1.1.3.3 | Içamento de tubulação | 4 hrs | ND | ND | 0
| 1.6.4.2.1.1.3.2 | Montar e soldar trecho de linha 20"-S3-14E-5313-H | 60 hrs | 2024-05-07 | 2024-05-20 | 0
| 1.6.4.2.1.1.3.4 | Montagem de andaime | 4 hrs | ND | ND | 0
| 1.6.4.2.1.2 | Teste hidrostático | 16 hrs | 2024-05-20 | 2024-05-22 | 0
| 1.6.4.2.1.4 | Linha 14"-S3-14E-5314-H | 214,23 dias | 2023-09-24 | 2024-07-30 | 1
| 1.6.4.2.1.4.1 | Pipe rack_Rua N18 entre as áreas 4A e 4B | 214,23 dias | 2023-09-24 | 2024-07-30 | 0
| 1.6.4.2.1.4.1.4 | Subida de trecho de tubulação 1º trecho | 35 hrs | 2023-09-24 | 2023-09-25 | 0
| 1.6.4.2.1.4.1.1 | Montar e soldar trecho de linha 14"-S3-14E-5314-H 2º trecho | 234,6 hrs | 2024-03-04 | 2024-04-22 | 1
| 1.6.4.2.1.4.1.2 | Teste hidrostático | 24 hrs | 2024-04-22 | 2024-04-25 | 0
| 1.6.4.2.2 | Na área 4A | 25,17 dias | 2024-05-02 | 2024-08-08 | 0
| 1.6.4.2.2.1 | Linha 14"-S3-14E-5403-H | 21,04 dias | 2024-05-02 | 2024-08-05 | 0
| 1.6.4.2.2.1.1 | Montar e soldar de 14"-S3-14E-5403-H | 40 hrs | 2024-05-02 | 2024-05-09 | 0
| 1.6.4.2.2.1.2 | Teste hidrostático | 16 hrs | 2024-05-09 | 2024-05-14 | 0
| 1.6.4.2.2.2 | Linha 14"-S3-14E-5404-H | 17,92 dias | 2024-05-09 | 2024-08-08 | 0
| 1.6.4.2.2.2.1 | Montar e soldar de 14"-S3-14E-5404-H | 40 hrs | 2024-05-09 | 2024-05-17 | 0
| 1.6.4.2.2.2.2 | Teste hidrostático | 16 hrs | 2024-05-17 | 2024-05-21 | 0
| 1.6.4.2.3 | No prédio da área 14A | 27,94 dias | 2024-06-14 | 2024-08-21 | 0
| 1.6.4.2.3.1 | Linha 24"-S3-14E-5312-H | 27,94 dias | 2024-06-14 | 2024-08-16 | 0
| 1.6.4.2.3.1.1 | Montar e soldar linha 24"-S3-14E-5312-H | 56 hrs | 2024-06-14 | 2024-06-26 | 0
| 1.6.4.2.3.1.2 | Teste hidrostático | 24 hrs | 2024-06-26 | 2024-07-02 | 0
| 1.6.4.2.3.2 | Linha 8"-S3-5389-H | 12,19 dias | 2024-06-26 | 2024-08-21 | 0
| 1.6.4.2.3.2.1 | Montar e soldar linha 8"-S3-14E-5389-H | 24 hrs | 2024-06-26 | 2024-07-02 | 0
| 1.6.4.2.3.2.2 | Teste hidrostático | 8 hrs | 2024-07-02 | 2024-07-03 | 0
| 1.6.4.3 | TIE IN | 49,83 dias | 2024-05-17 | 2024-07-04 | 0
| 1.6.4.3.1 | Tie in 109 - Parada | 1,75 dias | 2024-07-01 | 2024-07-03 | 1
| 1.6.4.3.1.1 | Fazer Ebtv da linha existente | 0 dias | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 0
| 1.6.4.3.1.2 | Cortar trecho de 20"na linha existente | 2 hrs | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 0
| 1.6.4.3.1.3 | Montar e soldar spool de 20" | 4 hrs | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 0
| 1.6.4.3.1.4 | Inspeção ENDs das soldas | 1 hr | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 0
| 1.6.4.3.1.5 | Montar de válvula gaveta de 20" | 2 hrs | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 0
| 1.6.4.3.1.6 | Remover Ebtv da linha existente | 0 dias | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 0
| 1.6.4.3.2 | Tie in 108 | 1 dia | 2024-05-17 | 2024-05-20 | 2
| 1.6.4.3.2.1 | Fazer Ebtv da linha existente | 0 dias | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 0
| 1.6.4.3.2.2 | Cortar trecho de 14"na linha existente | 2 hrs | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 0
| 1.6.4.3.2.3 | Montar e soldar spool de 14" | 4 hrs | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 0
| 1.6.4.3.2.4 | Inspeção ENDs das soldas | 1 hr | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 0
| 1.6.4.3.2.5 | Remover Ebtv da linha existente | 0 dias | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 0
| 1.6.4.3.3 | TIE in 161 | 0,08 dias | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 1
| 1.6.4.3.3.1 | Fazer Ebtv da linha existente 8"-S3-14E-5003-H/B1 | 0 dias | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 0
| 1.6.4.3.3.2 | Montar spool e valvula gaveta | 1 hr | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 0
| 1.6.4.3.3.3 | Montar silenciador | 1 hr | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 0
| 1.6.4.3.3.4 | Remover Ebtv da linha | 0 dias | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 0
| 1.6.4.3.4 | Tie in 171 - Parada | 0,92 dias | 2024-07-01 | 2024-07-02 | 0
| 1.6.4.3.4.1 | Fazer Ebtv da linha existente | 0 dias | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 0
| 1.6.4.3.4.2 | Cortar trecho de 8"na linha existente | 1 hr | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 0
| 1.6.4.3.4.3 | Montar e soldar spool de 8" | 2 hrs | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 0
| 1.6.4.3.4.4 | Inspeção ENDs das soldas | 1 hr | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 0
| 1.6.4.3.4.5 | Montar de válvula gaveta de 8" | 1 hr | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 0
| 1.6.4.3.4.6 | Remover Ebtv da linha existente | 0 dias | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 0
| 1.6.4.3.5 | Tie in 140 - Parada | 1,04 dias | 2024-07-03 | 2024-07-04 | 1
| 1.6.4.3.5.1 | Fazer Ebtv da linha existente | 0 dias | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 0
| 1.6.4.3.5.2 | Montar e soldar de bocal de 14"na linha existente | 5 hrs | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 0
| 1.6.4.3.5.3 | Inspeção ENDs na solda bocal | 1 hr | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 0
| 1.6.4.3.5.4 | Montar de válvula gaveta de 14" | 2 hrs | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 0
| 1.6.4.3.5.5 | Remover Ebtv da linha existente | 0 dias | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 0
| 1.6.4.3.6 | Tie in 142 - Parada | 46,17 dias | 2024-07-01 | 2024-07-03 | 1
| 1.6.4.3.6.1 | Fazer Ebtv da linha existente | 0 dias | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 0
| 1.6.4.3.6.2 | Montar e soldar de bocal de 14"na linha existente | 5 hrs | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 0
| 1.6.4.3.6.3 | Inspeção ENDs na solda bocal | 1 hr | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 0
| 1.6.4.3.6.4 | Montar de válvula gaveta de 14" | 2 hrs | 2024-07-02 | 2024-07-03 | 0
| 1.6.4.3.6.5 | Remover Ebtv da linha existente | 0 dias | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 0
| 1.6.4.3.7 | Tie in 144 - Parada | 46,04 dias | 2024-07-01 | 2024-07-03 | 0
| 1.6.4.3.7.1 | Fazer Ebtv da linha existente | 0 dias | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 0
| 1.6.4.3.7.2 | Montar e soldar de bocal de 14"na linha existente | 5 hrs | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 0
| 1.6.4.3.7.3 | Inspeção ENDs na solda bocal | 1 hr | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 0
| 1.6.4.3.7.4 | Montar de válvula gaveta de 14" | 2 hrs | 2024-07-02 | 2024-07-03 | 0
| 1.6.4.3.7.5 | Remover Ebtv da linha existente | 0 dias | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 0
| 1.6.4.3.8 | TIE-IN_138 | 1,04 dias | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 1
| 1.6.4.3.8.1 | Fazer Ebtv da linha existente | 0 dias | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 0
| 1.6.4.3.8.2 | Montar e soldar de bocal de 10"na linha existente | 5 hrs | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 0
| 1.6.4.3.8.3 | Inspeção ENDs na solda bocal | 1 hr | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 0
| 1.6.4.3.8.4 | Montar de válvula gaveta de 10" | 2 hrs | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 0
| 1.6.4.3.8.5 | Remover Ebtv da linha | 0 dias | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 0
| 1.6.4.3.9 | TIE-IN_139 - Parada | 42,33 dias | 2024-07-01 | 2024-07-02 | 1
| 1.6.4.3.9.1 | Fazer Ebtv da linha existente 6"-S3-14A-5383-H | 0 dias | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 0
| 1.6.4.3.9.2 | Desmontar trecho da linha existente | 1 hr | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 0
| 1.6.4.3.9.3 | Pré-montar spool e válvula gaveta de 6" | 2 hrs | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 0
| 1.6.4.3.9.4 | Soldar spool | 2 hrs | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 0
| 1.6.4.3.9.5 | Inspeção ENDs das soldas | 1 hr | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 0
| 1.6.4.3.9.6 | Remover Ebtv da linha | 0 dias | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 0
| 1.6.4.3.10 | Tie in 132 - Parada | 2 dias | 2024-07-01 | 2024-07-02 | 0
| 1.6.4.3.10.1 | Fazer Ebtv da linha existente 10"-S3-14A-1404-H | 0 dias | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 0
| 1.6.4.3.10.2 | Desmontar trecho da linha existente | 1 hr | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 0
| 1.6.4.3.10.3 | Pré-montar spool entre a linha existente e válvula gaveta de 10" | 2 hrs | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 0
| 1.6.4.3.10.4 | Soldar spool | 3 hrs | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 0
| 1.6.4.3.10.5 | Inspeção ENDs das soldas | 1 hr | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 0
| 1.6.4.3.10.6 | Remover Ebtv da linha | 0 dias | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 0
| 1.6.4.4 | Pre-Comissionamento | 27,79 dias | 2024-08-21 | 2024-09-18 | 0
| 1.6.4.4.1 | Complementação mecânica | 96 hrs | 2024-08-21 | 2024-09-10 | 0
| 1.6.4.4.2 | Pré Comissionamento | 40 hrs | 2024-09-10 | 2024-09-18 | 0
| 1.6.5 | Sistema de desaeração e água de alimentação das Caldeiras | 192,04 dias | 2024-04-15 | 2024-10-25 | 0
| 1.6.5.6 | Isolamento térmico | 99,08 dias | ND | ND | 0
| 1.6.5.6.1 | Isolamento Térmico - "Linha 6""-S3-14E-5300-H" | 48 hrs | 2024-08-15 | 2024-08-23 | 0
| 1.6.5.6.2 | Isolamento Térmico - "Linha 8""-S3-14A-5301-H" | 40 hrs | 2024-08-23 | 2024-09-02 | 0
| 1.6.5.6.3 | Isolamento Térmico - "Linha 6""-S3-14E-5302-H" | 48 hrs | 2024-09-02 | 2024-09-11 | 0
| 1.6.5.6.4 | Isolamento Térmico - "Linha 6""-S3-14E-5304-H" | 24 hrs | 2024-09-11 | 2024-09-16 | 0
| 1.6.5.6.5 | Isolamento Térmico - "Linha 6""-S3-14E-5305-H" | 8 hrs | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 0
| 1.6.5.6.6 | Isolamento Térmico - "Linha 12""-S3-14E-5306-H" | 40 hrs | 2024-09-18 | 2024-09-25 | 0
| 1.6.5.6.7 | Isolamento Térmico - "Linha 8""-S3-14E-5307-H" | 40 hrs | 2024-09-25 | 2024-10-03 | 0
| 1.6.5.6.8 | Isolamento Térmico - "Linha 6""-S3-14E-5341-H" | 24 hrs | 2024-09-06 | 2024-09-12 | 0
| 1.6.5.6.9 | Isolamento Térmico - "Linha 6""-S3-14E-5388-H" | 24 hrs | 2024-09-18 | 2024-09-23 | 0
| 1.6.5.6.10 | Isolamento Térmico - Linha 16''-S3-14E-5393-H | 32 hrs | 2024-09-23 | 2024-09-27 | 0
| 1.6.5.6.11 | Isolamento Térmico - "Linha 6""-S3-14E-5392-H" | 24 hrs | 2024-09-30 | 2024-10-03 | 0
| 1.6.5.6.12 | Isolamento térmico - Linha 4'' - S3-14E-5309/5326-H | 36 hrs | 2024-08-13 | 2024-08-20 | 0
| 1.6.5.6.13 | Isolamento térmico - Linha 3'' - S3-14E-5308-H | 40 hrs | 2024-08-20 | 2024-08-27 | 0
| 1.6.5.6.14 | Isolamento térmico - "Linha 4""-S3-14E-5311-H" | 36 hrs | 2024-08-28 | 2024-09-04 | 0
| 1.6.5.1 | Desaerador | 23,33 dias | 2024-04-15 | 2024-05-08 | 0
| 1.6.5.1.1 | Liberação da construção civil do prédio (base do desaerador) - HYDRO | 0,29 dias | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 0
| 1.6.5.1.2 | Mobilização e patolamento de guindaste de 300ton | 7 hrs | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 0
| 1.6.5.1.3 | Movimentação e posicionamento do Tanque pulmão do desaerador sobre a base na EL 15,00 | 7 hrs | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 0
| 1.6.5.1.4 | Desmobilização de guindastes de 300ton | 7 hrs | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 0
| 1.6.5.1.5 | Montagem de andaime de acesso para montagem do pré-desaerador | 28 hrs | 2024-04-16 | 2024-04-19 | 0
| 1.6.5.1.6 | Montagem do pré-desaerador | 7 hrs | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 0
| 1.6.5.1.7 | Montagem de plataformas, escadas e guarda corpo em volta do desaerador | 80 hrs | 2024-04-22 | 2024-05-08 | 0
| 1.6.5.2 | Bombas do sistema de desaeração | 20,96 dias | 2024-06-06 | 2024-06-27 | 1
| 1.6.5.2.1 | Construção das bases civis (Hydro) | 0 dias | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 0
| 1.6.5.2.2 | P-14E-4A | 20,08 dias | 2024-06-06 | 2024-06-26 | 0
| 1.6.5.2.2.1 | Nivelamento de base civil com shims | 8 hrs | 2024-06-06 | 2024-06-07 | 0
| 1.6.5.2.2.2 | Posicionamento da bomba sobre a base | 4 hrs | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 0
| 1.6.5.2.2.3 | Verificação de alinhamento topogáfico | 4 hrs | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 0
| 1.6.5.2.2.4 | Grauteamento da base | 8 hrs | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 0
| 1.6.5.2.2.5 | Alinhamento a laser do conjunto motor bomba | 4 hrs | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 0
| 1.6.5.2.2.6 | Tubulações | 9,33 dias | 2024-06-17 | 2024-06-26 | 0
| 1.6.5.2.2.6.1 | Linha 8"-S3-14E-5315-H | 7,25 dias | 2024-06-17 | 2024-06-24 | 0
| 1.6.5.2.2.6.1.1 | Pré-montar spool e válvulas | 16 hrs | 2024-06-17 | 2024-06-19 | 0
| 1.6.5.2.2.6.1.2 | Soldar spool | 16 hrs | 2024-06-19 | 2024-06-21 | 0
| 1.6.5.2.2.6.1.3 | Inspeção ENDs das soldas | 8 hrs | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 0
| 1.6.5.2.2.6.2 | Linha 6"-S3-14E-5317-H | 6,21 dias | 2024-06-19 | 2024-06-25 | 0
| 1.6.5.2.2.6.2.1 | Pré-montar spool e válvulas | 16 hrs | 2024-06-19 | 2024-06-21 | 0
| 1.6.5.2.2.6.2.2 | Soldar spool | 8 hrs | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 0
| 1.6.5.2.2.6.2.3 | Inspeção ENDs das soldas | 8 hrs | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 0
| 1.6.5.2.2.6.3 | Linha 3"-S3-14E-5316-H | 5,13 dias | 2024-06-21 | 2024-06-26 | 0
| 1.6.5.2.2.6.3.1 | Pré-montar spool e válvulas | 8 hrs | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 0
| 1.6.5.2.2.6.3.2 | Soldar spool | 8 hrs | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 0
| 1.6.5.2.2.6.3.3 | Inspeção ENDs das soldas | 8 hrs | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 0
| 1.6.5.2.3 | P-14E-4B | 20,96 dias | 2024-06-06 | 2024-06-27 | 0
| 1.6.5.2.3.1 | Nivelamento de base civil com shims | 8 hrs | 2024-06-06 | 2024-06-07 | 0
| 1.6.5.2.3.2 | Posicionamento da bomba sobre a base | 4 hrs | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 0
| 1.6.5.2.3.3 | Verificação de alinhamento topogáfico | 4 hrs | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 0
| 1.6.5.2.3.4 | Grauteamento da base | 8 hrs | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 0
| 1.6.5.2.3.5 | Alinhamento a laser do conjunto motor bomba | 4 hrs | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 0
| 1.6.5.2.3.6 | Tubulações | 10 dias | 2024-06-17 | 2024-06-27 | 0
| 1.6.5.2.3.6.1 | Linha 8"-S3-14E-5318-H | 7,04 dias | 2024-06-17 | 2024-06-24 | 0
| 1.6.5.2.3.6.1.1 | Pré-montar spool e válvulas | 16 hrs | 2024-06-17 | 2024-06-19 | 0
| 1.6.5.2.3.6.1.2 | Soldar spool | 16 hrs | 2024-06-19 | 2024-06-24 | 0
| 1.6.5.2.3.6.1.3 | Inspeção ENDs das soldas | 4 hrs | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 0
| 1.6.5.2.3.6.2 | Linha 6"-S3-14E-5320-H | 6,83 dias | 2024-06-19 | 2024-06-26 | 0
| 1.6.5.2.3.6.2.1 | Pré-montar spool e válvulas | 16 hrs | 2024-06-19 | 2024-06-24 | 0
| 1.6.5.2.3.6.2.2 | Soldar spool | 8 hrs | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 0
| 1.6.5.2.3.6.2.3 | Inspeção ENDs das soldas | 8 hrs | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 0
| 1.6.5.2.3.6.3 | Linha 3"-S3-14E-5319-H | 3,17 dias | 2024-06-24 | 2024-06-27 | 0
| 1.6.5.2.3.6.3.1 | Pré-montar spool e válvulas | 8 hrs | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 0
| 1.6.5.2.3.6.3.2 | Soldar spool | 8 hrs | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 0
| 1.6.5.2.3.6.3.3 | Inspeção ENDs das soldas | 8 hrs | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 0
| 1.6.5.3 | Tubulações,suportes e tie ins | 58,17 dias | 2024-05-15 | 2024-10-03 | 0
| 1.6.5.3.1 | Linha 6"-S3-14E-5300-H | 56,17 dias | 2024-05-15 | 2024-08-23 | 1
| 1.6.5.3.1.1 | Montar e soldar suportes | 16 hrs | 2024-05-15 | 2024-05-17 | 0
| 1.6.5.3.1.2 | Montar e soldar tubulação | 60 hrs | 2024-05-15 | 2024-05-28 | 0
| 1.6.5.3.1.6 | Içamento de materiais | 4 hrs | ND | ND | 0
| 1.6.5.3.1.3 | Inspeção ENDs das soldas | 4 hrs | 2024-05-28 | 2024-05-29 | 0
| 1.6.5.3.1.4 | Teste hidrostático | 48 hrs | 2024-08-06 | 2024-08-14 | 0
| 1.6.5.3.2 | Linha 8"-S3-14A-5301-H | 23,21 dias | 2024-05-17 | 2024-09-02 | 1
| 1.6.5.3.2.1 | Montar suportes | 16 hrs | 2024-05-17 | 2024-05-21 | 0
| 1.6.5.3.2.2 | Montar e soldar tubulação | 48 hrs | 2024-05-28 | 2024-06-07 | 0
| 1.6.5.3.2.3 | Inspeção ENDs das soldas | 8 hrs | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 0
| 1.6.5.3.2.4 | Teste hidrostático | 16 hrs | 2024-06-10 | 2024-06-12 | 0
| 1.6.5.3.3 | Vent de 6"-S3-TL-VENT-0001-H do desaerador | 1,04 dias | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 0
| 1.6.5.3.3.1 | Montar vent | 8 hrs | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 0
| 1.6.5.3.4 | Linha 6"-S3-14E-5302-H | 34,79 dias | 2024-05-22 | 2024-09-11 | 0
| 1.6.5.3.4.1 | Montar e soldar suportes | 8 hrs | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 0
| 1.6.5.3.4.2 | Montar e soldar tubulação | 64 hrs | 2024-06-07 | 2024-06-20 | 0
| 1.6.5.3.4.3 | Inspeção ENDs das soldas | 8 hrs | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 0
| 1.6.5.3.4.4 | Teste hidrostático | 16 hrs | 2024-06-21 | 2024-06-25 | 0
| 1.6.5.3.5 | Linha 6"-S3-14E-5304-H | 6,96 dias | 2024-06-21 | 2024-09-16 | 0
| 1.6.5.3.5.1 | Montar e soldar suportes | 6 hrs | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 0
| 1.6.5.3.5.6 | Concretagem de bases | 2 hrs | ND | ND | 0
| 1.6.5.3.5.2 | Montar e soldar tubulação | 24 hrs | 2024-06-24 | 2024-06-28 | 0
| 1.6.5.3.5.3 | Inspeção ENDs das soldas | 8 hrs | 2024-06-28 | 2024-07-01 | 0
| 1.6.5.3.5.4 | Teste hidrostático | 26 hrs | 2024-07-01 | 2024-07-05 | 0
| 1.6.5.3.6 | Linha 6"-S3-14E-5305-H | 6 dias | 2024-06-28 | 2024-09-17 | 0
| 1.6.5.3.6.1 | Montar e soldar tubulação | 16 hrs | 2024-06-28 | 2024-07-02 | 0
| 1.6.5.3.6.2 | Inspeção ENDs das soldas | 4 hrs | 2024-07-02 | 2024-07-03 | 0
| 1.6.5.3.6.3 | Teste hidrostático | 8 hrs | 2024-07-03 | 2024-07-04 | 0
| 1.6.5.3.7 | Linha 12"-S3-14E-5306-H | 26,08 dias | 2024-07-03 | 2024-09-25 | 0
| 1.6.5.3.7.1 | Montar suportes | 8 hrs | 2024-07-03 | 2024-07-04 | 0
| 1.6.5.3.7.2 | Montar e soldar tubulação | 80 hrs | 2024-07-04 | 2024-07-19 | 0
| 1.6.5.3.7.6 | Içamento de materiais | 3 hrs | ND | ND | 0
| 1.6.5.3.7.3 | Inspeção ENDs das soldas | 24 hrs | 2024-07-19 | 2024-07-25 | 0
| 1.6.5.3.7.4 | Teste hidrostático | 16 hrs | 2024-07-25 | 2024-07-29 | 0
| 1.6.5.3.8 | Linha 8"-S3-14E-5307-H | 14,08 dias | 2024-07-25 | 2024-10-03 | 0
| 1.6.5.3.8.1 | Montar suportes | 8 hrs | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 0
| 1.6.5.3.8.2 | Montar e soldar tubulação | 40 hrs | 2024-07-26 | 2024-08-02 | 0
| 1.6.5.3.8.3 | Inspeção ENDs das soldas | 8 hrs | 2024-08-05 | 2024-08-06 | 0
| 1.6.5.3.8.4 | Teste hidrostático | 16 hrs | 2024-08-06 | 2024-08-08 | 0
| 1.6.5.3.9 | Linha 6"-S3-14E-5341-H | 8,21 dias | 2024-08-29 | 2024-09-12 | 0
| 1.6.5.3.9.1 | Montar suportes | 8 hrs | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 0
| 1.6.5.3.9.6 | Içamento e posicionamento da tubulação | 2 hrs | ND | ND | 0
| 1.6.5.3.9.2 | Montar e soldar tubulação | 14 hrs | 2024-08-30 | 2024-09-03 | 0
| 1.6.5.3.9.3 | Inspeção ENDs das soldas | 8 hrs | 2024-09-03 | 2024-09-04 | 0
| 1.6.5.3.9.4 | Teste hidrostático | 16 hrs | 2024-09-04 | 2024-09-06 | 0
| 1.6.5.3.10 | Linha 6"-S3-14E-5388-H | 14,17 dias | 2024-09-04 | 2024-09-23 | 0
| 1.6.5.3.10.1 | Montar suportes | 8 hrs | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 0
| 1.6.5.3.10.2 | Montar e soldar tubulação | 24 hrs | 2024-09-05 | 2024-09-11 | 0
| 1.6.5.3.10.3 | Inspeção ENDs das soldas | 8 hrs | 2024-09-11 | 2024-09-12 | 0
| 1.6.5.3.10.4 | Teste hidrostático | 26 hrs | 2024-09-12 | 2024-09-17 | 0
| 1.6.5.3.11 | Linha 16''-S3-14E-5393-H | 5 dias | 2024-09-12 | 2024-09-27 | 0
| 1.6.5.3.11.1 | Montar e soldar tubulação | 4 hrs | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 0
| 1.6.5.3.11.2 | Inspeção ENDs das soldas | 1 hr | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 0
| 1.6.5.3.11.3 | Teste hidrostático | 16 hrs | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 0
| 1.6.5.3.12 | Linha 6"-S3-14E-5392-H | 11,08 dias | 2024-09-13 | 2024-10-03 | 0
| 1.6.5.3.12.1 | Montar suportes | 8 hrs | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 0
| 1.6.5.3.12.2 | Montar e soldar tubulação | 24 hrs | 2024-09-16 | 2024-09-19 | 0
| 1.6.5.3.12.3 | Inspeção ENDs das soldas | 1 hr | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 0
| 1.6.5.3.12.4 | Montar de válvula gaveta de 6" | 2 hrs | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 0
| 1.6.5.3.12.5 | Teste hidrostático | 16 hrs | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 0
| 1.6.5.4 | Montagem dos Flash Tanques | 145,8 dias | 2024-05-09 | 2024-10-02 | 0
| 1.6.5.4.1 | Construção de base civil ( Hydro) | 0 dias | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 0
| 1.6.5.4.2 | FT-14E-01A | 6,83 dias | 2024-06-28 | 2024-07-05 | 0
| 1.6.5.4.2.1 | Fornecimento de FT (Hydro) | 0 dias | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 0
| 1.6.5.4.2.2 | Nivelamento de base civil com shims | 8 hrs | 2024-06-28 | 2024-07-01 | 0
| 1.6.5.4.2.3 | Posicionamento do tanque sobre a base | 8 hrs | 2024-07-01 | 2024-07-02 | 0
| 1.6.5.4.2.4 | Verificação de alinhamento topogáfico | 8 hrs | 2024-07-03 | 2024-07-04 | 0
| 1.6.5.4.2.5 | Grauteamento das bases civil | 8 hrs | 2024-07-04 | 2024-07-05 | 0
| 1.6.5.4.3 | FT-14E-01B | 6,21 dias | 2024-07-05 | 2024-07-11 | 0
| 1.6.5.4.3.1 | Fornecimento de FT (Hydro) | 0 dias | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 0
| 1.6.5.4.3.2 | Nivelamento de base civil com shims | 8 hrs | 2024-07-05 | 2024-07-08 | 0
| 1.6.5.4.3.3 | Posicionamento do tanque sobre a base | 8 hrs | 2024-07-08 | 2024-07-09 | 0
| 1.6.5.4.3.4 | Verificação de alinhamento topogáfico | 8 hrs | 2024-07-09 | 2024-07-10 | 0
| 1.6.5.4.3.5 | Grauteamento das bases civil | 8 hrs | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 0
| 1.6.5.4.4 | Montagem da palataforma, escada e guarda corpo do tanque | 40 hrs | 2024-07-11 | 2024-07-19 | 0
| 1.6.5.4.5 | P-14E-07A | 6 dias | 2024-06-28 | 2024-07-04 | 0
| 1.6.5.4.5.1 | Nivelamento de base civil com shims | 8 hrs | 2024-06-28 | 2024-07-01 | 0
| 1.6.5.4.5.2 | Posicionamento da bomba sobre a base | 4 hrs | 2024-07-01 | 2024-07-02 | 0
| 1.6.5.4.5.3 | Verificação de alinhamento topogáfico | 4 hrs | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 0
| 1.6.5.4.5.4 | Grauteamento da base | 8 hrs | 2024-07-03 | 2024-07-04 | 0
| 1.6.5.4.5.5 | Alinhamento a laser do conjunto motor bomba | 4 hrs | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 0
| 1.6.5.4.6 | P-14E-07A | 6 dias | 2024-07-04 | 2024-07-10 | 0
| 1.6.5.4.6.1 | Nivelamento de base civil com shims | 8 hrs | 2024-07-04 | 2024-07-05 | 0
| 1.6.5.4.6.2 | Posicionamento da bomba sobre a base | 4 hrs | 2024-07-05 | 2024-07-08 | 0
| 1.6.5.4.6.3 | Verificação de alinhamento topogáfico | 4 hrs | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 0
| 1.6.5.4.6.4 | Grauteamento da base | 8 hrs | 2024-07-09 | 2024-07-10 | 0
| 1.6.5.4.6.5 | Alinhamento a laser do conjunto motor bomba | 4 hrs | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 0
| 1.6.5.4.7 | Montagem de tubulações e suportes | 68,83 dias | 2024-07-19 | 2024-09-26 | 0
| 1.6.5.4.7.1 | Linha 4'' - S3-14E-5309/5326-H | 24,83 dias | 2024-07-19 | 2024-08-20 | 0
| 1.6.5.4.7.1.1 | Montar suportes | 20 hrs | 2024-07-19 | 2024-07-24 | 0
| 1.6.5.4.7.1.2 | Montar e soldar tubulação | 64 hrs | 2024-07-24 | 2024-08-06 | 0
| 1.6.5.4.7.1.3 | Inspeção ENDs das soldas | 16 hrs | 2024-08-06 | 2024-08-08 | 0
| 1.6.5.4.7.1.4 | Teste hidrostático | 16 hrs | 2024-08-08 | 2024-08-13 | 0
| 1.6.5.4.7.2 | Linha 3'' - S3-14E-5308-H | 13,04 dias | 2024-08-08 | 2024-08-27 | 0
| 1.6.5.4.7.2.1 | Montar suportes | 16 hrs | 2024-08-08 | 2024-08-13 | 0
| 1.6.5.4.7.2.2 | Montar e soldar tubulação | 40 hrs | 2024-08-13 | 2024-08-20 | 0
| 1.6.5.4.7.2.3 | Inspeção ENDs das soldas | 8 hrs | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 0
| 1.6.5.4.7.2.4 | Teste hidrostático | 16 hrs | 2024-08-13 | 2024-08-15 | 0
| 1.6.5.4.7.3 | Linha 4"-S3-14E-5311-H | 27,17 dias | 2024-08-15 | 2024-09-11 | 0
| 1.6.5.4.7.3.1 | Montar suportes | 24 hrs | 2024-08-22 | 2024-08-27 | 0
| 1.6.5.4.7.3.2 | Montar e soldar tubulação | 64 hrs | 2024-08-27 | 2024-09-09 | 0
| 1.6.5.4.7.3.3 | Inspeção ENDs das soldas | 16 hrs | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 0
| 1.6.5.4.7.3.4 | Teste hidrostático | 16 hrs | 2024-08-15 | 2024-08-19 | 0
| 1.6.5.4.7.4 | Linha 4"-S3-14E-FT-018_Dreno | 5,79 dias | 2024-09-11 | 2024-09-17 | 0
| 1.6.5.4.7.4.1 | Montar suportes | 8 hrs | 2024-09-11 | 2024-09-12 | 0
| 1.6.5.4.7.4.2 | Montar e soldar tubulação | 8 hrs | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 0
| 1.6.5.4.7.4.3 | Inspeção ENDs das soldas | 8 hrs | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 0
| 1.6.5.4.7.5 | Linha 3"-S3-14E-FT-01B_ATM | 3,17 dias | 2024-09-17 | 2024-09-20 | 0
| 1.6.5.4.7.5.1 | Montar suportes | 8 hrs | 2024-09-17 | 2024-09-18 | 0
| 1.6.5.4.7.5.2 | Montar e soldar tubulação | 8 hrs | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 0
| 1.6.5.4.7.5.3 | Inspeção ENDs das soldas | 8 hrs | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 0
| 1.6.5.4.7.6 | Linha 3'' - PSV-FT-14E-01A | 5,79 dias | 2024-09-20 | 2024-09-26 | 0
| 1.6.5.4.7.6.1 | Montar suportes | 8 hrs | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 0
| 1.6.5.4.7.6.2 | Montar e soldar tubulação | 8 hrs | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 0
| 1.6.5.4.7.6.3 | Inspeção ENDs das soldas | 8 hrs | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 0
| 1.6.5.4.8 | Tie Ins | 145,8 dias | 2024-05-09 | 2024-10-02 | 0
| 1.6.5.4.8.1 | TIE IN_123/128 Desaerador_E-14A-02C | 6 dias | 2024-09-26 | 2024-10-02 | 0
| 1.6.5.4.8.1.1 | Fazer EBTV do desaerador | 0 dias | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 0
| 1.6.5.4.8.1.2 | Desmontagem de linhas de drenagem | 8 hrs | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 0
| 1.6.5.4.8.1.3 | Montar linha 6"-S3-14E-5397-H | 12 hrs | 2024-09-27 | 2024-09-30 | 0
| 1.6.5.4.8.1.4 | Montar linha 6"-S3-14E-5398-H | 8 hrs | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 0
| 1.6.5.4.8.1.5 | Retirar EBTV do desaerador | 0 dias | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 0
| 1.6.5.4.8.2 | TIE IN_110/111 Desaerador_E-14A-02B | 5,13 dias | 2024-05-13 | 2024-05-17 | 0
| 1.6.5.4.8.2.1 | Fazer EBTV do desaerador | 0 dias | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 0
| 1.6.5.4.8.2.2 | Desmontagem de linhas de drenagem | 8 hrs | 2024-05-13 | 2024-05-15 | 0
| 1.6.5.4.8.2.3 | Montar linha 6"-S3-14E-5399-H | 8 hrs | 2024-05-15 | 2024-05-16 | 0
| 1.6.5.4.8.2.4 | Montar linha 6"-S3-14E-5400-H | 8 hrs | 2024-05-16 | 2024-05-17 | 0
| 1.6.5.4.8.2.5 | Retirar EBTV do desaerador | 0 dias | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 0
| 1.6.5.4.8.3 | TIE IN_112/114 Desaerador_E-14A-02A | 17,79 dias | 2024-05-09 | 2024-05-14 | 0
| 1.6.5.4.8.3.1 | Fazer EBTV do desaerador | 0 dias | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 0
| 1.6.5.4.8.3.2 | Desmontagem de linhas de drenagem | 8 hrs | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 0
| 1.6.5.4.8.3.3 | Montar linha 6"-S3-14E-5401-H | 12 hrs | 2024-05-10 | 2024-05-14 | 0
| 1.6.5.4.8.3.4 | Montar linha 6"-S3-14E-5402-H | 8 hrs | 2024-05-10 | 2024-05-13 | 0
| 1.6.5.4.8.3.5 | Retirar EBTV do desaerador | 0 dias | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 0
| 1.6.5.4.8.4 | TIE-IN_114 - Parada | 0,29 dias | 2024-07-02 | 2024-07-03 | 0
| 1.6.5.4.8.4.1 | Fazer Ebtv da linha existente 6"-S3-14A-1328-(H50) | 0 dias | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 0
| 1.6.5.4.8.4.2 | Desmontar trecho da linha existente | 1 hr | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 0
| 1.6.5.4.8.4.3 | Montar e soldar spool | 3 hrs | 2024-07-02 | 2024-07-03 | 0
| 1.6.5.4.8.4.4 | Inspeção ENDs das soldas | 1 hr | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 0
| 1.6.5.4.8.4.5 | Montar de válvula gaveta de 6" | 1 hr | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 0
| 1.6.5.4.8.4.6 | Remover Ebtv da linha | 0 dias | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 0
| 1.6.5.4.8.5 | TIE-IN_115 - Parada | 0,17 dias | 2024-07-02 | 2024-07-03 | 0
| 1.6.5.4.8.5.1 | Fazer Ebtv da linha existente 16"-S3-14A-1323 | 0 dias | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 0
| 1.6.5.4.8.5.2 | Desmontar flange cego da linha existente | 1 hr | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 0
| 1.6.5.4.8.5.3 | Montar de válvula gaveta de 16" | 2 hrs | 2024-07-02 | 2024-07-03 | 0
| 1.6.5.4.8.5.4 | Remover Ebtv da linha | 0 dias | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 0
| 1.6.5.4.8.11 | Tie in 113 - Parada | 1,88 dias | 2024-07-02 | 2024-07-04 | 0
| 1.6.5.4.8.11.7 | Fazer Ebtv da linha existente | 2 hrs | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 0
| 1.6.5.4.8.11.8 | Cortar trecho de 2"na linha existente | 2 hrs | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 0
| 1.6.5.4.8.11.9 | Montar e soldar spool de 2" | 2 hrs | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 0
| 1.6.5.4.8.11.10 | Inspeção ENDs das soldas | 2 hrs | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 0
| 1.6.5.4.8.11.11 | Montar de válvula gaveta de 2" | 2 hrs | 2024-07-03 | 2024-07-04 | 0
| 1.6.5.4.8.11.12 | Remover Ebtv da linha existente | 2 hrs | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 0
| 1.6.5.4.8.12 | Tie in 120 - Parada | 1,88 dias | 2024-07-02 | 2024-07-04 | 0
| 1.6.5.4.8.12.7 | Fazer Ebtv da linha existente | 2 hrs | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 0
| 1.6.5.4.8.12.8 | Cortar trecho de 2"na linha existente | 2 hrs | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 0
| 1.6.5.4.8.12.9 | Montar e soldar spool de 2" | 2 hrs | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 0
| 1.6.5.4.8.12.10 | Inspeção ENDs das soldas | 2 hrs | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 0
| 1.6.5.4.8.12.11 | Montar de válvula gaveta de 2" | 2 hrs | 2024-07-03 | 2024-07-04 | 0
| 1.6.5.4.8.12.12 | Remover Ebtv da linha existente | 2 hrs | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 0
| 1.6.5.4.8.6 | Tie in 155 | 1,25 dias | 2024-07-03 | 2024-07-04 | 0
| 1.6.5.4.8.6.7 | Fazer Ebtv da linha existente | 2 hrs | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 0
| 1.6.5.4.8.6.8 | Cortar trecho de 2"na linha existente | 2 hrs | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 0
| 1.6.5.4.8.6.9 | Montar e soldar spool de 2" | 2 hrs | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 0
| 1.6.5.4.8.6.10 | Inspeção ENDs das soldas | 2 hrs | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 0
| 1.6.5.4.8.6.11 | Montar de válvula gaveta de 2" | 2 hrs | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 0
| 1.6.5.4.8.6.12 | Remover Ebtv da linha existente | 2 hrs | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 0
| 1.6.5.4.8.7 | Tie in 158 | 3,92 dias | 2024-07-04 | 2024-07-08 | 0
| 1.6.5.4.8.7.7 | Fazer Ebtv da linha existente | 2 hrs | 2024-07-04 | 2024-07-05 | 0
| 1.6.5.4.8.7.8 | Cortar trecho de 4"na linha existente | 2 hrs | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 0
| 1.6.5.4.8.7.9 | Montar e soldar spool de 4" | 2 hrs | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 0
| 1.6.5.4.8.7.10 | Inspeção ENDs das soldas | 2 hrs | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 0
| 1.6.5.4.8.7.11 | Montar de válvula gaveta de 4" | 2 hrs | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 0
| 1.6.5.4.8.7.12 | Remover Ebtv da linha existente | 2 hrs | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 0
| 1.6.5.4.8.8 | Tie in 169 | 1,88 dias | 2024-07-08 | 2024-07-10 | 0
| 1.6.5.4.8.8.7 | Fazer Ebtv da linha existente | 2 hrs | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 0
| 1.6.5.4.8.8.8 | Cortar trecho de 2"na linha existente | 2 hrs | 2024-07-08 | 2024-07-09 | 0
| 1.6.5.4.8.8.9 | Montar e soldar spool de 2" | 2 hrs | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 0
| 1.6.5.4.8.8.10 | Inspeção ENDs das soldas | 2 hrs | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 0
| 1.6.5.4.8.8.11 | Montar de válvula gaveta de 2" | 2 hrs | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 0
| 1.6.5.4.8.8.12 | Remover Ebtv da linha existente | 2 hrs | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 0
| 1.6.5.4.8.9 | Tie in 173 | 1,25 dias | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 0
| 1.6.5.4.8.9.7 | Fazer Ebtv da linha existente | 2 hrs | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 0
| 1.6.5.4.8.9.8 | Cortar trecho de 6"na linha existente | 2 hrs | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 0
| 1.6.5.4.8.9.9 | Montar e soldar spool de 6" | 2 hrs | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 0
| 1.6.5.4.8.9.10 | Inspeção ENDs das soldas | 2 hrs | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 0
| 1.6.5.4.8.9.11 | Montar de válvula gaveta de 6" | 2 hrs | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 0
| 1.6.5.4.8.9.12 | Remover Ebtv da linha existente | 2 hrs | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 0
| 1.6.5.4.8.10 | Tie in 178 | 3,25 dias | 2024-07-12 | 2024-07-15 | 0
| 1.6.5.4.8.10.7 | Fazer Ebtv da linha existente | 2 hrs | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 0
| 1.6.5.4.8.10.8 | Cortar trecho de 1"na linha existente | 2 hrs | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 0
| 1.6.5.4.8.10.9 | Montar e soldar spool de 1" | 2 hrs | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 0
| 1.6.5.4.8.10.10 | Inspeção ENDs das soldas | 2 hrs | 2024-07-12 | 2024-07-15 | 0
| 1.6.5.4.8.10.11 | Montar de válvula gaveta de 1" | 2 hrs | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 0
| 1.6.5.4.8.10.12 | Remover Ebtv da linha existente | 2 hrs | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 0
| 1.6.5.5 | Pre-Comissionamento | 22 dias | 2024-10-03 | 2024-10-25 | 0
| 1.6.5.5.1 | Complementação mecânica | 56 hrs | 2024-10-03 | 2024-10-15 | 0
| 1.6.5.5.2 | Pré Comissionamento | 56 hrs | 2024-10-15 | 2024-10-25 | 0
| 1.7 | TESTES E COMISSIONAMENTO | 33,29 dias | 2024-10-25 | 2024-11-28 | 0
| 1.7.1 | Atividades de Comissionamento | 80 hrs | 2024-10-25 | 2024-11-11 | 0
| 1.7.2 | Operação assistida | 80 hrs | 2024-11-11 | 2024-11-28 | 0
| 1.10 | DESMOBILIZAÇÃO | 49,08 dias | 2024-10-25 | 2024-12-13 | 0
| 1.10.1 | Desmobilização de materiais, equipamentos e canteiro | 200 hrs | 2024-11-04 | 2024-12-13 | 0
| 1.10.2 | Entrega do data book | 240 hrs | 2024-10-25 | 2024-12-13 | 0

## Prontidão Médio Prazo
ITEM | LOCAL | WBS DA ATIVIDADE IMPACTADA | ATIVIDADE IMPACTADA (DESCRIÇÃO) | GRUPO | RESTRIÇÃO DETECTADA | AÇÃO A SER TOMADA | DATA DE MAPEAMENTO | DATA DE IMPACTO | TÉRMINO PREV. (BASELINE) | SEMANA | RESPONSÁVEL | DISCIPLINA | EMPRESA | TÉRMINO PREVISTO | TÉRMINO REAL | STATUS | OBSERVAÇÕES | Coluna1
1 | Tanque de condensado | 1.6.3.1.2 | Linha 3"-S3-14E-5324-H | Método | Revisão do documento | Realizar revisão | 2024-05-06 | 2023-08-24 |  |  | Cézar | Mec | Montisol | 2024-05-13 | 2024-05-13 | Concluída |  | 2024-02-20
2 | Tanque de condensado | 1.6.3.1.3 | Linha 6"-S3-14E-5322-H | Método | Revisão do documento | Realizar revisão | 2024-05-06 | 2023-08-28 |  |  | Cézar | Mec | Montisol | 2024-05-13 | 2024-05-13 | Concluída |  | 2024-02-26
3 | Tanque de condensado | 1.6.3.1.4 | Linha 6"-S3-14E-5328-H | Método | Revisão do documento | Realizar revisão | 2024-05-06 | 2023-08-30 |  |  | Cézar | Mec | Montisol | 2024-05-13 | 2024-05-13 | Concluída |  | 2024-03-01 | 45168.5417
4 | Tanque de condensado | 1.6.3.1.5 | Linha 8"-S3-14E-5333-H | Material | Vent's e drenos | Fornecimento de materiais | 2024-05-06 | 2024-01-01 |  |  | Cristiana | Mec | Hydro | 2024-05-17 | 2024-05-17 | Concluída |  | 2024-03-01
5 | Tanque de condensado | 1.6.3.1.6 | Linha 8"-S3-14E-5336-H | Material | Vent's e drenos | Fornecimento de materiais | 2024-05-06 | 2024-01-04 |  |  | Cristiana | Mec | Hydro | 2024-05-17 | 2024-05-17 | Concluída |  | 2024-03-01
6 | Tanque de condensado | 1.6.3.1.13 | Linha 8'' -S3-14E-5355/5356/5357-H | Material | Instrumento linha 5355 | Fornecimento de materiais | 2024-05-06 | 2024-04-08 |  |  | Cristiana | Mec | Hydro |  |  | À definir |  | 2024-03-01
7 | Sistema de polimento | 1.6.2.4.4 | TIE-IN_133 | Material | Material de fabricação | Fornecimento de materiais | 2024-05-06 | 2024-05-14 |  |  | Cristiana | Mec | Hydro |  |  | À definir |  | 2024-03-01
8 | Sistema de polimento | 1.6.4.3.2 | Tie in 108 | Material | Material de fabricação | Fornecimento de materiais | 2024-05-06 | 2024-05-17 |  |  | Cristiana | Mec | Hydro |  |  | À definir |  | 2024-03-01
9 | Sistema de vapor | 1.6.4.2.1.4 | Linha 14"-S3-14E-5314-H | Material | Vent's e drenos | Fornecimento de materiais | 2024-05-13 | 2023-09-24 |  |  | Cristiana | Mec | Hydro |  |  | À definir |  | 2024-02-26
10 | Sistema de vapor | 1.6.4.2.1.1 | Linha 20"-S3-14E-5313-H | Material | Vent's e drenos | Fornecimento de materiais | 2024-05-13 | 2023-12-05 |  |  | Cristiana | Mec | Hydro |  |  | À definir |  | 2024-02-19
11 | Tanque de condensado | 1.6.3.1.11 | Linha 10"-S3-14E-5334-H | Material | Suporte mola e Junta de dilatação | Fornecimento de materiais | 2024-05-13 | 2024-04-17 |  |  | Cristiana | Mec | Hydro |  |  | À definir |  | 2024-02-21
12 | Tanque de condensado | 1.6.3.1.10 | Linha 10"-S3-14E-5332-H | Material | Suporte mola e Junta de dilatação | Fornecimento de materiais | 2024-05-13 | 2024-04-11 |  |  | Cristiana | Mec | Hydro |  |  | À definir
13 | Tanque de polimento | 1.5.2.3 | Fabricação de estrutura metálica ( Pataforma/Escada/Guarda corpo ) | Método | Fornecimento de projetos | Fornecimento de projeto atualizado de guarda coros | 2024-06-03 | 2024-05-02 | 2024-06-17 |  | Cézar | Mec | Hydro | 2024-06-17 |  | No Prazo
14 | Sistema de polimento | 1.5.2.4.1 | Linha 6"-S2-14E-5350-H | Material | Material de fabricação | Fornecimento de materiais | 2024-06-03 | 2024-05-16 |  |  | Cristiana | Mec | Hydro |  |  | À definir
15 | Sistema de polimento | 1.5.2.4.2 | Linha 4"-S2-14E-5342-H | Material | Material de fabricação | Fornecimento de materiais | 2024-06-03 | 2024-05-22 |  |  | Cristiana | Mec | Hydro |  |  | À definir
16 | Sistema de polimento | 1.5.2.4.3 | Linha 3''-S2-14E-5354-H | Material | Material de fabricação | Fornecimento de materiais | 2024-06-03 | 2024-05-28 |  |  | Cristiana | Mec | Hydro |  |  | À definir
17 | Sistema de polimento | 1.5.2.5.2 | TIE-IN_136 | Material | Material de fabricação | Fornecimento de materiais | 2024-06-03 | 2024-06-07 |  |  | Cristiana | Mec | Hydro |  |  | À definir
18 | Sistema de polimento | 1.5.2.5.6 | TIE-IN_131 | Material | Material de fabricação | Fornecimento de materiais | 2024-06-03 | 2024-06-11 |  |  | Cristiana | Mec | Hydro |  |  | À definir
19 | Sistema de polimento | 1.5.2.5.7 | TIE-IN_137 | Material | Material de fabricação | Fornecimento de materiais | 2024-06-03 | 2024-06-13 |  |  | Cristiana | Mec | Hydro |  |  | À definir
20 | Sistema de controle, retorno e transferencia de condensado | 1.5.4.2.5 | TIE-IN_172 | Material | Material de fabricação | Fornecimento de materiais | 2024-06-03 | 2024-05-14 |  |  | Cristiana | Mec | Hydro |  |  | À definir
21 | Sistema de controle, retorno e transferencia de condensado | 1.5.4.2.6 | TIE-IN_174 | Material | Material de fabricação | Fornecimento de materiais | 2024-06-03 | 2024-05-16 |  |  | Cristiana | Mec | Hydro |  |  | À definir
22 | Sistema de controle, retorno e transferencia de condensado | 1.5.4.2.7 | TIE-IN_175 | Material | Material de fabricação | Fornecimento de materiais | 2024-06-03 | 2024-05-17 |  |  | Cristiana | Mec | Hydro |  |  | À definir
23 | Sistema de controle, retorno e transferencia de condensado | 1.5.3.3.6 | Tie in 140 | Material | Material de fabricação | Fornecimento de materiais | 2024-06-03 | 2024-05-21 |  |  | Cristiana | Mec | Hydro |  |  | À definir
24 | Sistema de controle, retorno e transferencia de condensado | 1.5.5.1.1.2 | Trecho 2 - Linha 6"-S3-14E-5300-H | Material | Material de fabricação | Fornecimento de materiais | 2024-06-03 | 2024-05-13 |  |  | Cristiana | Mec | Hydro |  |  | À definir
25 | Sistema de desaeração | 1.5.5.1.2.2 | Trecho 2 - Linha 8"-S3-14A-5301-H | Material | Material de fabricação | Fornecimento de materiais | 2024-06-03 | 2024-05-14 |  |  | Cristiana | Mec | Hydro |  |  | À definir
26 | Sistema de desaeração | 1.5.5.1.15 | Linha 6"-S3-14E-5392-H | Material | Material de fabricação | Fornecimento de materiais | 2024-06-03 | 2024-05-29 |  |  | Cristiana | Mec | Hydro |  |  | À definir
27 | Sistema de polimento | 1.5.2.4.4 | Linha 2"-S2-14E-5348-H | Material | Material de fabricação | Fornecimento de materiais | 2024-06-03 | 2024-05-31 |  |  | Cristiana | Mec | Hydro |  |  | À definir
28 | Sistema de polimento | 1.5.2.4.5 | Linha 2"-S2-14E-5343-H | Material | Material de fabricação | Fornecimento de materiais | 2024-06-03 | 2024-06-05 |  |  | Cristiana | Mec | Hydro |  |  | À definir
29 | Sistema de polimento | 1.5.2.4.6 | Linha 2"-S2-14E-5349-H | Material | Material de fabricação | Fornecimento de materiais | 2024-06-03 | 2024-06-07 |  |  | Cristiana | Mec | Hydro
30 | Sistema de resfriamento | 1.6.1.2.2.1 | Tie in 149 | Interface Operação | Falta de liberação para realização de bloquei | Programar Realização Tie in | 2024-05-10 | 2024-05-13 |  |  | Brendo | Mec | Hydro |  |  | À definir
31 | Sistema de resfriamento | 1.6.1.2.2.2 | Tie in 150 | Interface Operação | Falta de liberação para realização de bloquei | Programar Realização Tie in | 2024-05-10 | 2024-05-16 |  |  | Brendo | Mec | Hydro |  |  | À definir
32 | Sistema de polimento | 1.6.2.3.1.2 | Fabricar Montar e soldar linha 2º trecho - 5346 | Predecessora | Montagem da plataforma | FTE será relocado para atividade com a conslusão da montagem da plataforma | 2024-06-10 | 2024-06-24 | 2024-06-24 |  | Magno | Mec | Montisol | 2024-06-24 |  | No Prazo
33 | Sistema de polimento | 1.6.2.3.15.1 | Fornecimento de carretéis (Hydro) | Material | Fornecimento de carretel | Fornecimento de materiais | 2024-06-10 | 2024-04-22 |  |  | Brendo | Mec | Hydro |  |  | À definir
34 | Sistema de polimento | 1.6.2.4.1 | TIE-IN_126 | Interface Operação | Falta de liberação para realização de bloquei | Programar Realização Tie in | 2024-06-10 | 2024-06-10 |  |  | Brendo | Mec | Hydro |  |  | À definir
35 | Sistema de polimento | 1.6.2.4.11 | TIE-IN_131 | Predecessora | Pendência de Fabricação ( Aguardando materiais para fabricação) | Aguardando fabricação para execução | 2024-06-10 | 2024-06-13 |  |  | Cristiana | Mec | Hydro |  |  | À definir
36 | Sistema de polimento | 1.6.2.4.12 | TIE-IN_137 | Predecessora | Pendência de Fabricação ( Aguardando materiais para fabricação) | Aguardando fabricação para execução | 2024-06-10 | 2024-06-20 |  |  | Cristiana | Mec | Hydro |  |  | À definir
37 | Sistema de controle, retorno e transferencia de condensado | 1.6.3.1.5.2 | Montar e soldar linha 2º Trecho - 8'' 5333 | Material | Pendente Flange de orifício | Aguardando chegada de material para realização de montagem | 2024-06-10 | 2024-03-27 |  |  | Cristiana | Mec | Hydro |  |  | À definir
38 | Sistema de controle, retorno e transferencia de condensado | 1.6.3.1.8.4 | Montar e soldar linha 2º trecho - 10'' 5385 | Mão de Obra | Relocar mão de obra para realização montagem da linha | Programar FTE para realização da ativdade | 2024-06-10 | 2024-05-20 | 2024-06-10 |  | Magno | Mec | Hydro | 2024-06-10 |  | No Prazo
39 | Sistema de controle, retorno e transferencia de condensado | 1.6.3.2.4 | TIE-IN_164 - Parada | Interface Operação | Falta de liberação para realização de bloquei | Programar Realização Tie in | 2024-05-10 | 2024-07-01 |  |  | Brendo | Mec | Hydro |  |  | À definir
40 | Sistema de controle, retorno e transferencia de condensado | 1.6.3.2.5 | TIE-IN_172 | Predecessora | Pendência de Fabricação ( Aguardando materiais para fabricação) | Aguardando fabricação para execução | 2024-06-10 | 2024-05-22 |  |  | Cristiana | Mec | Hydro |  |  | À definir
41 | Sistema de controle, retorno e transferencia de condensado | 1.6.3.2.6 | TIE-IN_174 | Predecessora | Pendência de Fabricação ( Aguardando materiais para fabricação) | Aguardando fabricação para execução | 2024-06-10 | 2024-05-23 |  |  | Cristiana | Mec | Hydro |  |  | À definir
42 | Sistema de controle, retorno e transferencia de condensado | 1.6.3.2.7 | TIE-IN_175 | Predecessora | Pendência de Fabricação ( Aguardando materiais para fabricação) | Aguardando fabricação para execução | 2024-06-10 | 2024-05-24 |  |  | Cristiana | Mec | Hydro |  |  | À definir
43 | Sistema de controle, retorno e transferencia de condensado | 1.6.3.2.14 | TIE-IN_176 | Interface Operação | Falta de liberação para realização de bloquei | Programar Realização Tie in | 2024-05-10 | 2024-05-28 |  |  | Brendo | Mec | Hydro |  |  | À definir
44 | Sistema de controle, retorno e transferencia de condensado | 1.6.3.2.15 | TIE-IN_177 | Interface Operação | Falta de liberação para realização de bloquei | Programar Realização Tie in | 2024-05-10 | 2024-05-28 |  |  | Brendo | Mec | Hydro |  |  | À definir
45 | Sistema de Vapor | 1.6.4.2.1.1.1.3 | solda de vent´s e drenos trecho de linha 20"-S3-14E-5313-H | Material | Pendente materiais de Vent´s e Drenos | Fornecimento de materiais | 2024-05-10 | 2024-05-16 |  |  | Cristiana | Mec | Hydro |  |  | À definir
46 | Sistema de Vapor | 1.6.4.2.1.4.1.1 | Montar e soldar trecho de linha 14"-S3-14E-5314-H 2º trecho | Material | Pendente materiais de Vent´s e Drenos | Fornecimento de materiais | 2024-05-10 | 2024-03-04 |  |  | Cristiana | Mec | Hydro |  |  | À definir
47 | Sistema de Vapor | 1.6.4.3.1 | Tie in 109 - Parada | Interface Operação | Falta de liberação para realização de bloquei | Programar Realização Tie in | 2024-05-10 | 2024-07-01 |  |  | Brendo | Mec | Hydro |  |  | À definir
48 | Sistema de Vapor | 1.6.4.3.2 | Tie in 108 | Predecessora | Pendência de Fabricação ( Aguardando materiais para fabricação) | Aguardando fabricação para execução | 2024-06-10 | 2024-05-17 |  |  | Cristiana | Mec | Hydro |  |  | À definir
49 | Sistema de Vapor | 1.6.4.3.3 | TIE in 161 | Interface Operação | Falta de liberação para realização de bloquei | Programar Realização Tie in | 2024-05-10 | 2024-05-20 |  |  | Brendo | Mec | Hydro |  |  | À definir
50 | Sistema de Vapor | 1.6.4.3.5 | Tie in 140 - Parada | Interface Operação | Falta de liberação para realização de bloquei | Programar Realização Tie in | 2024-05-10 | 2024-07-03 |  |  | Brendo | Mec | Hydro |  |  | À definir
51 | Sistema de Vapor | 1.6.4.3.6 | Tie in 142 - Parada | Interface Operação | Falta de liberação para realização de bloquei | Programar Realização Tie in | 2024-05-10 | 2024-07-01 |  |  | Brendo | Mec | Hydro |  |  | À definir
52 | Sistema de Vapor | 1.6.4.3.8 | TIE-IN_138 | Interface Operação | Falta de liberação para realização de bloquei | Programar Realização Tie in | 2024-05-10 | 2024-06-26 |  |  | Brendo | Mec | Hydro |  |  | À definir
53 | Sistema de Vapor | 1.6.4.3.9 | TIE-IN_139 - Parada | Interface Operação | Falta de liberação para realização de bloquei | Programar Realização Tie in | 2024-05-10 | 2024-07-01 |  |  | Brendo | Mec | Hydro |  |  | À definir
54 | Sistema de desaeração | 1.6.5.2 | Bombas do sistema de desaeração | Predecessora | Liberação do prédio para realização de atividades | Liberar prédio para realização de atividades | 2024-06-06 | 2024-06-06 |  |  | Brendo | Mec | Hydro |  |  | À definir
55 | Sistema de desaeração | 1.6.5.3.1 | Linha 6"-S3-14E-5300-H | Predecessora | Pendência de Fabricação ( Aguardando materiais para fabricação) | Aguardando fabricação para execução | 2024-06-10 | 2024-05-15 |  |  | Cristiana | Mec | Hydro |  |  | À definir
56 | Sistema de desaeração | 1.6.5.3.2 | Linha 8"-S3-14A-5301-H | Predecessora | Pendência de Fabricação ( Aguardando materiais para fabricação) | Aguardando fabricação para execução | 2024-06-10 | 2024-05-17 |  |  | Cristiana | Mec | Hydro |  |  | À definir
Formulas:
DATA DE IMPACTO = IF(ISBLANK(Prontidao_MedioPrazo[[#This Row],[WBS DA ATIVIDADE IMPACTADA]]),"",XLOOKUP(Prontidao_MedioPrazo[[#This Row],[WBS DA ATIVIDADE IMPACTADA]],'Cronograma'!B:B,'Cronograma'!E:E,""))
TÉRMINO PREVISTO = Prontidao_MedioPrazo[[#This Row],[TÉRMINO PREV. (BASELINE)]]
PRONTIDÃO MÉDIO PRAZO - CONTROLE DE AÇÕES E RESTRIÇÕES
Note on B6: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Inserir o Local - Frente de trabalho
Note on C6: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Inserir WBS do cronograma da atividade - "não mudar a WBS jamais"
Note on D6: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Descrição da atividade impactada. Esta coluna é uma fórmula que puxa o código da coluna "Atividade Impactada (ID)", não há necessidade de preenchimento, apenas garantir que a fórmula está na célula
Note on E6: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Categoria da restrição identificada
Note on F6: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Restrição identificada
Note on G6: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Plano de ação para eliminar a restrição identificada
Note on H6: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Data em que a restrição foi identificada
Note on I6: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Data de início da atividade impactada (fórmula está puxando a data de início do cronograma, não há necessidade de preenchimento desta coluna, apenas garantir que a fórmula está na célula e que o código da atividade foi inserido na coluna "ID")
Note on J6: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Primeira data prevista para eliminar a restrição. Esta data uma vez que é comprometida, não muda, caso há alterações na data prevista para eliminar a restrição, deverá ser alterada na coluna "Término Previsto"
Note on O6: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Término previsto para eliminar a restrição. Esta data será igual ao "Término Prev. (Baseline)", exceto quando houver reprogramação.
Note on P6: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Data real em que a restrição foi eliminada

## Planilha1 (hidden)
EDT | Nome | Tipo de restrição | Duração | Início | Término | Calendário da tarefa | Desvio LB
1.5 | SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO EXTERNA | O Mais Breve Possível | 230,29 dias | Qui 21/09/23 09:30 | Qua 08/05/24 16:30 | 24 Horas | 0,0h
1.5.1 | Sistema de água de resfriamento | O Mais Breve Possível | 180 dias | Qui 21/09/23 09:30 | Ter 19/03/24 09:30 | 24 Horas | 0,0h
1.5.1.3 | Fabricação de Tie in´s | O Mais Breve Possível | 18 dias | Sex 01/03/24 09:30 | Ter 19/03/24 09:30 | Nenhum | 0,0h
1.5.2 | Sistema de polimento e tanque de condensado | O Mais Breve Possível | 230,29 dias | Qui 21/09/23 09:30 | Qua 08/05/24 16:30 | 24 Horas | 0,0h
1.5.2.3 | Fabricação de estrutura metálica ( Pataforma/Escada/Guarda corpo ) | O Mais Breve Possível | 28,21 dias | Ter 20/02/24 09:30 | Ter 19/03/24 14:30 | 24 Horas | 0,0h
1.5.3 | Sistema de vapor de média pressão | O Mais Breve Possível | 190,08 dias | Qui 21/09/23 09:30 | Sex 29/03/24 11:30 | 24 Horas | 0,0h
1.5.3.2 | Tubulações e suportes | O Mais Breve Possível | 123,08 dias | Seg 27/11/23 09:30 | Sex 29/03/24 11:30 | 24 Horas | 0,0h
1.5.3.2.1 | Linha 8"-S3-5389-H | O Mais Breve Possível | 24 hrs | Seg 26/02/24 11:30 | Qui 29/02/24 15:30 | Adm Seg a Sex | 0,0h
1.5.4 | Sistema de controle, retorno e transferencia de condensado | O Mais Breve Possível | 92,08 dias | Seg 15/01/24 09:30 | Ter 16/04/24 11:30 | 24 Horas | 0,0h
1.5.4.1 | Tubulações | O Mais Breve Possível | 70,88 dias | Seg 05/02/24 14:30 | Ter 16/04/24 11:30 | 24 Horas | 0,0h
1.5.4.1.1 | Linha 8"-S3-14E-5333-H | O Mais Breve Possível | 40 hrs | Ter 20/02/24 11:30 | Qua 28/02/24 09:30 | Adm Seg a Sex | 0,0h
1.5.4.1.7 | Linha 8"-S3-14E-5355-H | O Mais Breve Possível | 40 hrs | Seg 05/02/24 14:30 | Sex 16/02/24 11:30 | Adm Seg a Sex | 0,0h
1.5.4.1.8 | Linha 12"-S3-14E-5321-H | O Mais Breve Possível | 48 hrs | Seg 05/02/24 14:30 | Seg 19/02/24 13:30 | Adm Seg a Sex | 0,0h
1.5.5 | Sistema de desaeração | O Mais Breve Possível | 76,83 dias | Seg 19/02/24 13:30 | Seg 06/05/24 09:30 | 24 Horas | 0,0h
1.5.5.1 | Tubulações e suportes | O Mais Breve Possível | 76,83 dias | Seg 19/02/24 13:30 | Seg 06/05/24 09:30 | 24 Horas | 0,0h
1.5.5.1.8 | Linha 6"-S3-14E-5401-H | O Mais Breve Possível | 16 hrs | Seg 19/02/24 13:30 | Qua 21/02/24 15:30 | Adm Seg a Sex | 0,0h
1.5.5.1.9 | Linha 6"-S3-14E-5402-H | O Mais Breve Possível | 16 hrs | Qua 21/02/24 15:30 | Seg 26/02/24 09:30 | Adm Seg a Sex | 0,0h
1.5.5.1.10 | Linha 6"-S3-14E-5399-H | O Mais Breve Possível | 16 hrs | Seg 26/02/24 09:30 | Qua 28/02/24 11:30 | Adm Seg a Sex | 0,0h
1.5.5.1.11 | Linha 6"-S3-14E-5400-H | O Mais Breve Possível | 16 hrs | Qua 28/02/24 11:30 | Sex 01/03/24 14:30 | Adm Seg a Sex | 0,0h