## PROGRAMAÇÃO (hidden)
EDT | ATIVIDADES
1.3.1.4.3 | LOCAÇÃO TANQUE POLIDOR | 1.3.1.4.3 - Locação Tanque Polidor
1.3.1.4.3 | DEMOLIÇÃO PISO DO TANQUE POLIDOR | 1.3.1.4.3 - Demolição Piso Do Tanque Polidor
1.3.1.4.7 | ARMAÇÃO TANQUE POLIDOR | 1.3.1.4.7 - Armação Tanque Polidor
1.3.1.4.4 | ESCAVAÇÃO TANQUE POLIDOR | 1.3.1.4.4 - Escavação Tanque Polidor
1.3.1.4.6 | CONFECÇÃO DE FORMA | 1.3.1.4.6 - Confecção De Forma
1.3.1.4.9 | CONCRETAGEM TANQUE POLIDOR | 1.3.1.4.9 - Concretagem Tanque Polidor
1.3.1.4.10 | PERIODO DE CURA TANQUE POLIDOR | 1.3.1.4.10 - Periodo De Cura Tanque Polidor
1.3.2.2.1 | LOCAÇÃO BASE DO TRASNFORMADO ÁREA 56 | 1.3.2.2.1 - Locação Base Do Trasnformado Área 56
1.3.2.2.2 | ESCAVAÇÃO TANQUE DO TRSNDFORMADOR | 1.3.2.2.2 - Escavação Tanque Do Trsndformador
1.3.2.2.7 | CORTE E DOBRA ARMAÇÃO FERRAGE, BASE DO TRANSFORMADOR | 1.3.2.2.7 - Corte E Dobra Armação Ferrage, Base Do Transformador
1.3.2.2.6 | CONFECÇÃO DE FORMA | 1.3.2.2.6 - Confecção De Forma
1.3.2.2.9 | CONCRETAGEM DO TRNSFORMADOR | 1.3.2.2.9 - Concretagem Do Trnsformador
1.3.2.2.11 | PERIODO DE CURA BASE DO TRANSFORMADOR | 1.3.2.2.11 - Periodo De Cura Base Do Transformador
1.3.1.1.3.2.1 | TRNSPORTE PEÇAS PRÉ MOLDADAS PILAR 02 | 1.3.1.1.3.2.1 - Trnsporte Peças Pré Moldadas Pilar 02
1.3.1.1.3.3.2 | TRNSPORTE PEÇAS PRÉ MOLDADAS PILAR 01 | 1.3.1.1.3.3.2 - Trnsporte Peças Pré Moldadas Pilar 01
1.3.1.1.3.4.2 | TRNSPORTE PEÇAS PRÉ MOLDADAS PILAR 04 | 1.3.1.1.3.4.2 - Trnsporte Peças Pré Moldadas Pilar 04
1.3.1.1.3.5.2 | TRNSPORTE PEÇAS PRÉ MOLDADAS PILAR 03 | 1.3.1.1.3.5.2 - Trnsporte Peças Pré Moldadas Pilar 03
1.3.1.1.3.6.2 | TRNSPORTE PEÇAS PRÉ MOLDADAS PILAR 05 | 1.3.1.1.3.6.2 - Trnsporte Peças Pré Moldadas Pilar 05
1.3.1.1.3.7.2 | TRNSPORTE PEÇAS PRÉ MOLDADAS PILAR 07 | 1.3.1.1.3.7.2 - Trnsporte Peças Pré Moldadas Pilar 07
1.3.1.1.3.8.2 | TRNSPORTE PEÇAS PRÉ MOLDADAS PILAR 06 | 1.3.1.1.3.8.2 - Trnsporte Peças Pré Moldadas Pilar 06
1.3.1.1.3.9.2 | TRNSPORTE PEÇAS PRÉ MOLDADAS PILAR 08 | 1.3.1.1.3.9.2 - Trnsporte Peças Pré Moldadas Pilar 08
1.3.1.1.4.1 | TRANSPORTE DAS VIGAS NIVEL 5.00H - 9.78H | 1.3.1.1.4.1 - Transporte Das Vigas Nivel 5.00H - 9.78H
1.3.1.1.4.3.1 | IÇAMENTO VIGAS NIVEL 5.00h | 1.3.1.1.4.3.1 - Içamento Vigas Nivel 5.00H
1.3.1.1.4.3.2 | IÇAMENTO VIGAS NIVEL 9.78h | 1.3.1.1.4.3.2 - Içamento Vigas Nivel 9.78H
1.3.1.2.2 | CONCRETAGEM VIGAS NIVEL 5:00h -9.78h - 15.00H PRÉDIO E | 1.3.1.2.2 - Concretagem Vigas Nivel 5:00H -9.78H - 15.00H Prédio E
1.3.1.2.2.1 | CONCRETAGEM PILAR 01 - 03 PRÉDIO E | 1.3.1.2.2.1 - Concretagem Pilar 01 - 03 Prédio E

## Programação Semanal - SEM04 (hidden)
[17 empty] | 1 | PROGRAMADO |  |  | 2 | CONCLUÍDO |  |  | 0 | REPROGRAMADO
[17 empty] | SEM02 | [6 empty] | SEM03 | [6 empty] | SEM04 | [6 empty] | SEM05
[17 empty] | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB
EDT | SISTEMA | DISCIPLINA | Local da tarefa | ÁREA | EIXO | Atividade | Desenho | FRENTE SERVIÇO | RECURSO NECESSÁRIO | QTD. | UNID. | % CONCLUIDO ACUM. | % AVANÇO PROGR. | OBS.: |  |  | 2024-01-07 | 2024-01-08 | 2024-01-09 | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 | 2024-01-18 | 2024-01-19 | 2024-01-20 | 2024-01-21 | 2024-01-22 | 2024-01-23 | 2024-01-24 | 2024-01-25 | 2024-01-26 | 2024-01-27 | 2024-01-28 | 2024-01-29 | 2024-01-30 | 2024-01-31 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 2024-02-03
1.4.2 | (PO) Sistema de Polimento e tanque de condensado | MECANICA | Tubulações | 14 | Eixo B e C | Ajuste e Soldagem da linha 6"-S3-14E-5322-H | D3-2900-14-T-1187 | FRANCIVALDO/ THIAGO |  |  |  | 50% | 50% | Relocação de mão de obra para montagem da linha 5328 |  | SEM02 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.4.2 | (PO) Sistema de Polimento e tanque de condensado | MECANICA | Tubulações | 14 | LADO NORTE | Montagem da linha 6"-S3-14E-5328-H | D3-2900-14-T-1189 | FRANCIVALDO/ THIAGO |  | 31 | m | 0% | 100% | Equipe relocada para Montagem e soldagem do teto do tanque |  | SEM02 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.4.2 | (PO) Sistema de Polimento e tanque de condensado | MECANICA | Tubulações | 14 | LADO OESTE | Montagem da linha 6"-S3-14E-5328-H | D3-2900-14-T-1189 | FRANCIVALDO/THIAGO | GUINDASTE 55 ton | 30 | m | 70% | 30% |  |  | SEM02 | 2024-01-08: 0; 2024-01-09: 0; 2024-01-10: 0; 2024-01-11: 2; 2024-01-12: 2; 2024-01-15: 2; 2024-01-16: 2; 2024-01-17: 2; 2024-01-18: 2; 2024-01-19: 2; 2024-01-22: 1; 2024-01-23: 1; 2024-01-24: 1
1.4.2 | (PO) Sistema de Polimento e tanque de condensado | MECANICA | Tubulações | 14 | LADO NORTE | Alinhamento e montagem de suportes linha 3"-S3-14E-5324-H | D3-2900-14-T-1188 | BOLA DE FOGO/THIAGO |  | 31 | m | 0% | 100% |  |  | SEM02 | bar: 2024-01-22 to 2024-01-26; 2024-01-29 to 2024-02-02
1.4.2 | (PO) Sistema de Polimento e tanque de condensado | MECANICA | Tubulações | 14 | LADO OESTE | Montagem da linha 3"-S3-14E-5324-H | D3-2900-14-T-1188 | BOLA DE FOGO/THIAGO | GUINDASTE 55 ton | 30 | m | 0% | 100% |  |  | SEM02 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.4.2 | (PO) Sistema de Polimento e tanque de condensado | MECANICA | Tubulações | 14 | LADO NORTE | Montagem da linha 3"-S3-14E-5330-H | D3-2900-14-T-1190 | BOLA DE FOGO/THIAGO |  | 31 | m | 0% | 100% |  |  | SEM02 | 2024-01-08: 2; 2024-01-09: 2; 2024-01-10: 2; 2024-01-11: 2; 2024-01-12: 2; 2024-01-15: 1; 2024-01-16: 1; 2024-01-17: 1; 2024-01-18: 1; 2024-01-19: 1; 2024-01-22: 1; 2024-01-23: 1; 2024-01-24: 1; 2024-01-25: 1; 2024-01-26: 1
1.4.2 | (PO) Sistema de Polimento e tanque de condensado | MECANICA | Tubulações | 14 | LADO OESTE | Montagem da linha 3"-S3-14E-5330-H | D3-2900-14-T-1190 | BOLA DE FOGO/THIAGO | GUINDASTE 55 ton | 30 | m | 0% | 100% |  |  | SEM02 | 2024-01-08: 2; 2024-01-09: 2; 2024-01-10: 2; 2024-01-11: 2; 2024-01-12: 2; 2024-01-15: 1; 2024-01-16: 1; 2024-01-17: 1; 2024-01-18: 1; 2024-01-19: 1; 2024-01-22: 1; 2024-01-23: 1; 2024-01-24: 1; 2024-01-25: 1; 2024-01-26: 1
1.4.2 | (PO) Sistema de Polimento e tanque de condensado | MECANICA | Tubulações | 14 | LADO OESTE | Montagem da linha 8"-S3-14E-5333-H | D3-2900-14-T-1192 | BOLA DE FOGO/THIAGO | GUINDASTE 55 ton | 20 | m | 0% | 100% |  |  | SEM02 | 2024-01-08: 2; 2024-01-09: 2; 2024-01-10: 2; 2024-01-11: 2; 2024-01-12: 2; 2024-01-15: 1; 2024-01-16: 1; 2024-01-17: 1; 2024-01-18: 1; 2024-01-19: 1; 2024-01-22: 1; 2024-01-23: 1; 2024-01-24: 1; 2024-01-25: 1; 2024-01-26: 1
1.4.2 | (PO) Sistema de Polimento e tanque de condensado | MECANICA | Tanque Polidor | 14 | N/A | Montagem da Linha 6" - S1 -14E-5345-H | D3-2900-14-T-1177 | BOLA DE FOGO/THIAGO | GUINDASTE 55 ton |  |  | 25% | 40% | Equipe relocada para realização do Tie In 143 & 145 |  |  | 2024-01-15: 2; 2024-01-16: 0; 2024-01-17: 0; 2024-01-18: 2; 2024-01-19: 2; 2024-01-22: 1; 2024-01-23: 1; 2024-01-24: 1; 2024-01-25: 1; 2024-01-26: 1; 2024-01-29: 1; 2024-01-30: 1; 2024-01-31: 1; 2024-02-01: 1; 2024-02-02: 1
1.4.2 | (PO) Sistema de Polimento e tanque de condensado | MECANICA | Tanque Polidor | 14 | N/A | Montagem da Linha 3" - S1 -14E-5347-H | D3-2900-14-T-1179 | BOLA DE FOGO/THIAGO | GUINDASTE 55 ton |  |  | 25% | 40% | Equipe relocada para realização do Tie In 143 & 145 |  |  | 2024-01-15: 2; 2024-01-16: 0; 2024-01-17: 0; 2024-01-18: 2; 2024-01-19: 2; 2024-01-22: 1; 2024-01-23: 1; 2024-01-24: 1; 2024-01-25: 1; 2024-01-26: 1; 2024-01-29: 1; 2024-01-30: 1; 2024-01-31: 1; 2024-02-01: 1; 2024-02-02: 1
1.4.2 | (PO) Sistema de Polimento e tanque de condensado | MECANICA | Tanque Polidor | 14 | N/A | Montagem da Linha 3" - W2 -14E-5353 | D3-2900-14-T-1185 | BOLA DE FOGO/THIAGO | GUINDASTE 55 ton |  |  | 0% | 100% | bar: 2024-01-22 to 2024-01-26; 2024-01-29 to 2024-02-02
1.4.2 | (PO) Sistema de Polimento e tanque de condensado | MECANICA | Tanque Polidor | 14 | N/A | Montagem da Linha 3"-S1-14E-5346-H | D3-2900-14-T-1178 | BOLA DE FOGO/THIAGO | GUINDASTE 55 ton |  |  | 0% | 100% | bar: 2024-01-22 to 2024-01-26; 2024-01-29 to 2024-02-02
1.4.3 | (VP) Sistema de vapor | MECANICA | Reforço do pipe rack | 14 | 46 AO 64 | Montagem e Soldagem dos Suportes |  | BOLA DE FOGO/THIAGO | GUINDASTE 55 ton | 19 | pç | 50% | 50% |  |  | SEM02 | 2024-01-09: 2; 2024-01-10: 2; 2024-01-11: 2; 2024-01-12: 2; 2024-01-13: 2; 2024-01-15: 2; 2024-01-16: 2; 2024-01-17: 2; 2024-01-18: 2; 2024-01-19: 2; 2024-01-22: 1; 2024-01-23: 1; 2024-01-24: 1; 2024-01-25: 1; 2024-01-26: 1
1.4.3 | (VP) Sistema de vapor | MECANICA | Tubulações | 14 | 64 AO 58 | Montagem da linha 20"-S3-14E-5313-H | D3-2900-14-T-1217 | BOLA DE FOGO/THIAGO | GUINDASTE 55 ton | 30 | m | 0% | 100% |  |  | SEM02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
1.4.3 | (VP) Sistema de vapor | ANDAIME | Reforço do pipe rack | 14 | 46 AO 64 | Montagem de andaime para lançamento de tubulação e soldagem |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | 50% | 50% |  |  | SEM02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.4.3 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | ANDAIME | Tubulações | 14 | LADO LESTE/OESTE | Montagem de Andaime para linha 8"-S3-14E-5336-H / 3"-S3-14E-5310-H | D3-2900-14-T-1195/D3-2900-14-T-3078 | ROGERIO |  | N/A | N/A | 100% | 0% |  | SEM01 |  | 2024-01-08: 2; 2024-01-09: 2; 2024-01-10: 2; 2024-01-11: 2; 2024-01-12: 2; 2024-01-15: 2; 2024-01-16: 2; 2024-01-17: 2; 2024-01-18: 2; 2024-01-19: 2
1.4.4 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MECANICA | Tubulações | 14 | LADO LESTE/SUL | Montagem da linha 8"-S3-14E-5336-H | D3-2900-14-T-1195 | BOLA DE FOGO/THIAGO |  | 50 | m | 20% | 80% |  |  | SEM02 | 2024-01-08: 2; 2024-01-09: 2; 2024-01-10: 2; 2024-01-11: 2; 2024-01-12: 2; 2024-01-15: 2; 2024-01-16: 2; 2024-01-17: 2; 2024-01-18: 2; 2024-01-19: 2; 2024-01-22: 1; 2024-01-23: 1; 2024-01-24: 1; 2024-01-25: 1; 2024-01-26: 1
1.4.4 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MECANICA | Tubulações | 14 | LADO LESTE/SUL | Montagem da linha 3"-S3-14E-5310-H | D3-2900-14-T-3078 | BOLA DE FOGO/THIAGO |  | 50 | m | 20% | 80% |  |  | SEM02 | 2024-01-08: 2; 2024-01-09: 2; 2024-01-10: 2; 2024-01-11: 2; 2024-01-12: 2; 2024-01-15: 2; 2024-01-16: 2; 2024-01-17: 2; 2024-01-18: 2; 2024-01-19: 2; 2024-01-22: 1; 2024-01-23: 1; 2024-01-24: 1; 2024-01-25: 1; 2024-01-26: 1
1.4.3 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | ANDAIME | Tubulações | 14 | LADO LESTE/OESTE | Montagem de Andaime para ajuste e soldagem da linha 8"-S3-14E-5336-H / 3"-S3-14E-5310-H | D3-2900-14-T-1195/D3-2900-14-T-3078 | ROGERIO |  | N/A | N/A | 0% | 100% |  |  | SEM02 | 2024-01-08: 2; 2024-01-09: 2; 2024-01-10: 2; 2024-01-11: 2; 2024-01-12: 2; 2024-01-22: 1; 2024-01-23: 1; 2024-01-24: 1; 2024-01-25: 1; 2024-01-26: 1; 2024-01-29: 1; 2024-01-30: 1; 2024-01-31: 1; 2024-02-01: 1; 2024-02-02: 1
1.4.4 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MECANICA | Tubulações | 14 | LADO LESTE | Montagem da linha 10"- S1-14E-5385-H | D3-2900-57-T-0001 | BOLA DE FOGO/THIAGO | GUINDASTE 55 ton | 40 | m | 50% | 50% |  |  | SEM02 | 2024-01-08: 2; 2024-01-09: 2; 2024-01-10: 2; 2024-01-11: 2; 2024-01-12: 2; 2024-01-15: 2; 2024-01-16: 2; 2024-01-17: 2; 2024-01-18: 2; 2024-01-19: 2; 2024-01-22: 1; 2024-01-23: 1; 2024-01-24: 1; 2024-01-25: 1; 2024-01-26: 1
1.4.4 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | ANDAIME | Tubulações | 14 | Eixo 5 ao 20A | Montagem de andaime dos Suportes da linha 10"- S1-14E-5385-H | D3-2900-57-T-0001 | OSVALDO |  |  |  | 35% | 65% |  | X | SEM02 | 2024-01-08: 2; 2024-01-09: 2; 2024-01-10: 2; 2024-01-11: 2; 2024-01-12: 2; 2024-01-17: 2; 2024-01-18: 2; 2024-01-19: 2; 2024-01-22: 1; 2024-01-23: 1; 2024-01-24: 1; 2024-01-25: 1; 2024-01-26: 1
1.4.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Pipe rack_Rua N18 | 58 | P53 A P60 | Montagem de andaime |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | 100% | 0% |  | SEM01 |  | 2024-01-08: 2; 2024-01-09: 2; 2024-01-10: 2; 2024-01-11: 2; 2024-01-12: 2
1.4.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Pipe rack_Rua N18 | 58 | P58 A P55 | Montagem de andaime |  | OSVALDO |  |  |  | 30% | 70% |  |  | SEM02 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.4.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Pipe rack_Rua N18 | 58 | P47 A P52 | Montagem de andaime para linhas 6"-W6-14E-5362 / 6"-W6-14E-5363 | D3-2900-58-T-1001/D3-2900-58-T-1002 | OSVALDO |  | N/A | N/A | 30% | 70% |  |  | SEM02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.4.5 | (RA) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 | 58 | P53 A P60 | Montar e soldar das linhas 6"-W6-14E-5362 / 6"-W6-14E-5363 | D3-2900-58-T-1001/D3-2900-58-T-1002 | BOLA DE FOGO/THIAGO |  | 90 | m | 20% | 80% |  |  | SEM02 | 2024-01-09: 0; 2024-01-10: 0; 2024-01-11: 0; 2024-01-12: 0; 2024-01-22: 1; 2024-01-23: 1; 2024-01-24: 1; 2024-01-25: 1; 2024-01-26: 1; 2024-01-29: 1; 2024-01-30: 1; 2024-01-31: 1; 2024-02-01: 1; 2024-02-02: 1
1.4.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Pipe rack | 58 | Eixo 44 ao 35 | Montagem de andaime para linhas 6"-W6-14E-5362 / 6"-W6-14E-5363 | D3-2900-58-T-1001/D3-2900-58-T-1002 | OSVALDO |  | N/A | N/A | 100% | 0% |  |  | SEM02 | 2024-01-08: 2; 2024-01-09: 2; 2024-01-10: 2; 2024-01-11: 2; 2024-01-12: 2; 2024-01-15: 2; 2024-01-16: 2; 2024-01-17: 2; 2024-01-18: 2; 2024-01-19: 2
1.4.2 | (PO) Sistema de Polimento e tanque de condensado | ANDAIME | Tanque Polidor | 14 | E14E-2A | Montagem de Andaime no Tanque Polidor |  | ROGERIO |  |  |  | 100% | 0% |  |  | SEM02 | 2024-01-08: 2; 2024-01-09: 2; 2024-01-10: 2; 2024-01-11: 2; 2024-01-12: 2; 2024-01-15: 2; 2024-01-16: 2; 2024-01-17: 2; 2024-01-18: 2; 2024-01-19: 2
1.4.2 | (PO) Sistema de Polimento e tanque de condensado | MECANICA | Tanque de Condensado | 14 | T14E-13A | Montagem e Soldagem Das BV's E bocais do Tanque |  | FRANCIVALDO/THIAGO |  | 17 | pç | 60% | 40% |  |  | SEM02 | 2024-01-08: 0; 2024-01-09: 0; 2024-01-10: 0; 2024-01-11: 0; 2024-01-12: 1; 2024-01-15: 2; 2024-01-16: 2; 2024-01-17: 2; 2024-01-18: 2; 2024-01-19: 2; 2024-01-22: 1; 2024-01-23: 1; 2024-01-24: 1; 2024-01-25: 1
1.4.2 | (PO) Sistema de Polimento e tanque de condensado | MECANICA | Tanque de Condensado | 14 | T14E-13A | Pré-montagem e Montagem da Plataforma de acesso ao Tanque |  | FRANCIVALDO/THIAGO | GUINDASTE 55 ton | 1 | pç | 0% | 100% |  |  | SEM02 | 2024-01-08: 2; 2024-01-09: 2; 2024-01-10: 2; 2024-01-11: 2; 2024-01-12: 2; 2024-01-13: 2; 2024-01-29: 1; 2024-01-30: 1; 2024-01-31: 1; 2024-02-01: 1; 2024-02-02: 1
1.4.2 | (PO) Sistema de Polimento e tanque de condensado | MECANICA | Tanque de Condensado | 14 | T14E-13A | Ajuste e acabamento das Soldas do tanque |  | FRANCIVALDO/THIAGO |  | 1 | pç | 0% | 100% |  |  | SEM03 | 2024-01-11: 2; 2024-01-12: 2; 2024-01-13: 2; 2024-01-15: 1; 2024-01-16: 1; 2024-01-17: 1; 2024-01-18: 1; 2024-01-19: 1; 2024-01-22: 1; 2024-01-23: 1; 2024-01-24: 1; 2024-01-25: 1; 2024-01-26: 1

## BD POWER BI HYDRO (hidden)
EDT | Contrato | Descrição da tarefa | Reprogramado | Início | Término | Duração
1.4.2 | 4600011662 | Fabricação dos Suportes | Não | 2024-01-08 | 2024-01-12 | 5
1.4.2 | 4600011662 | Jatemento e pintura | Não | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2
1.4.2 | 4600011662 | Ajuste e Soldagem da linha 6"-S3-14E-5322-H | Sim | 2024-01-08 | 2024-01-19 | 12
1.4.2 | 4600011662 | Montagem da linha 6"-S3-14E-5328-H | Sim | 2024-01-08 | 2024-01-17 | 10
1.4.2 | 4600011662 | Montagem da linha 6"-S3-14E-5328-H | Sim | 2024-01-08 | 2024-01-17 | 10
1.4.2 | 4600011662 | Montagem da linha 3"-S3-14E-5324-H | Não | 2024-01-08 | 2024-01-12 | 5
1.4.2 | 4600011662 | Montagem da linha 3"-S3-14E-5324-H | Sim | 2024-01-08 | 2024-01-26 | 19
1.4.2 | 4600011662 | Montagem da linha 3"-S3-14E-5330-H | Sim | 2024-01-08 | 2024-01-26 | 19
1.4.2 | 4600011662 | Montagem da linha 3"-S3-14E-5330-H | Sim | 2024-01-08 | 2024-01-26 | 19
1.4.2 | 4600011662 | Montagem da linha 8"-S3-14E-5333-H | Sim | 2024-01-08 | 2024-01-26 | 19
1.4.2 | 4600011662 | Montagem e Soldagem de cantoneira do 4º Anel | Não | 2024-01-09 | 2024-01-10 | 2
1.4.2 | 4600011662 | Montagem e Soldagem do Teto do Tanque | Sim | 2024-01-08 | 2024-01-19 | 12
1.4.2 | 4600011662 | Montagem do Tanque Polidor na base | Não | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2
1.4.2 | 4600011662 | Montagem da Linha 6" - S1 -14E-5345-H | Sim | 2024-01-15 | 2024-01-26 | 12
1.4.2 | 4600011662 | Montagem da Linha 3" - S1 -14E-5347-H | Sim | 2024-01-15 | 2024-01-26 | 12
1.4.2 | 4600011662 | Montagem da Linha 3" - W2 -14E-5353 | Sim | 2024-01-15 | 2024-01-26 | 12
1.4.2 | 4600011662 | Montagem da Linha 3" - S1 -14E-5343-H | Sim | 2024-01-15 | 2024-01-26 | 12
1.4.3 | 4600011662 | Fabricação dos Suportes | Não | 2024-01-08 | 2024-01-09 | 2
1.4.3 | 4600011662 | Jateamento e pintura | Não | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2
1.4.3 | 4600011662 | Montagem de andaime | Não | 2024-01-08 | 2024-01-12 | 5
1.4.3 | 4600011662 | Montagem e Soldagem dos Suportes | Sim | 2024-01-09 | 2024-01-24 | 16
1.4.3 | 4600011662 | Montagem da linha 20"-S3-14E-5313-H | Sim | 2024-01-09 | 2024-02-01 | 24
1.4.3 | 4600011662 | Montagem de andaime para lançamento de tubulação e soldagem | Sim | 2024-01-08 | 2024-02-02 | 26
1.4.3 | 4600011662 | Montagem de Andaime para linha 8"-S3-14E-5336-H / 3"-S3-14E-5310-H | Sim | 2024-01-08 | 2024-01-19 | 12
1.4.4 | 4600011662 | Montagem da linha 8"-S3-14E-5336-H | Sim | 2024-01-08 | 2024-01-26 | 19
1.4.4 | 4600011662 | Montagem da linha 3"-S3-14E-5310-H | Sim | 2024-01-08 | 2024-01-26 | 19
1.4.4 | 4600011662 | Jateamento e Pintura dos Suportes da linha 10"- S1-14E-5385-H | Não | 2024-01-08 | 2024-01-09 | 2
1.4.3 | 4600011662 | Montagem de Andaime para ajuste e soldagem da linha 8"-S3-14E-5336-H / 3"-S3-14E-5310-H | Não | 2024-01-08 | 2024-01-12 | 5
1.4.4 | 4600011662 | Montagem de andaime dos Suportes da linha 10"- S1-14E-5385-H | Não | 2024-01-08 | 2024-01-12 | 5
1.4.4 | 4600011662 | Montagem da linha 10"- S1-14E-5385-H | Sim | 2024-01-08 | 2024-01-26 | 19
1.4.4 | 4600011662 | Montagem de andaime dos Suportes da linha 10"- S1-14E-5385-H | Sim | 2024-01-08 | 2024-01-19 | 12
1.4.5 | 4600011662 | Montagem de andaime | Não | 2024-01-08 | 2024-01-12 | 5
1.4.5 | 4600011662 | Montagem de andaime | Sim | 2024-01-08 | 2024-01-19 | 12
1.4.5 | 4600011662 | Montagem de andaime para linhas 6"-W6-14E-5362 / 6"-W6-14E-5363 | Sim | 2024-01-08 | 2024-01-26 | 19
1.4.5 | 4600011662 | Montar e soldar das linhas 6"-W6-14E-5362 / 6"-W6-14E-5363 | Sim | 2024-01-09 | 2024-01-19 | 11
1.4.5 | 4600011662 | Montagem de andaime para linhas 6"-W6-14E-5362 / 6"-W6-14E-5363 | Sim | 2024-01-08 | 2024-01-19 | 12
1.4.2 | 4600011662 | Montagem de Andaime no Tanque Polidor | Sim | 2024-01-08 | 2024-01-19 | 12
1.4.2 | 4600011662 | Montagem e Soldagem Das BV's E bocais do Tanque | Sim | 2024-01-08 | 2024-01-25 | 18
1.4.2 | 4600011662 | Pré-montagem e Montagem da Plataforma de acesso ao Tanque | Não | 2024-01-08 | 2024-01-20 | 13
1.4.2 | 4600011662 | Ajuste e acabamento das Soldas do tanque | Sim | 2024-01-11 | 2024-01-20 | 10

## Programação Semanal - SEM06 (hidden)
[43 empty] | 1 | PROGRAMADO |  |  | 2 | CONCLUÍDO |  |  | 0 | REPROGRAMADO
[15 empty] | SEM04 | [6 empty] | SEM05 | [6 empty] | SEM06 | [6 empty] | SEM07 | [6 empty] | SEM08 | [6 empty] | SEM08
[15 empty] | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB
EDT | SISTEMA | DISCIPLINA | Local da tarefa | ÁREA | EIXO | Atividade | Desenho | FRENTE SERVIÇO | RECURSO NECESSÁRIO | QTD. | UNID. | % CONCLUIDO ACUM. | % AVANÇO PROGR. | OBS.: | time axis 2024-01-21 to 2024-03-02
1.6.1.1.1.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 58 |  | Montagem de andaime linhas (6''W6-14E-5386/5387) dos tie ins 154/167/168 para o pipe rack | N/A | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-01-25: 2; 2024-01-26: 2; 2024-01-29: 2; 2024-01-30: 2; 2024-01-31: 2; 2024-02-01: 2
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | Montagem de andaime para Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | D3-2900-58-T-1001-R3 | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-01-29: 2; 2024-01-30: 2; 2024-01-31: 2
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | Solda de suportes Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | 370 | m | 92% | 0% |  | 2024-01-30: 2; 2024-01-31: 2; 2024-02-01: 2; 2024-02-02: 2; 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2; 2024-02-19: 1; 2024-02-20: 1; 2024-02-21: 1; 2024-02-26: 1; 2024-02-27: 1; 2024-02-28: 1
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | 370 | m | 92% | 0% |  | 2024-01-30: 2; 2024-01-31: 2; 2024-02-01: 2; 2024-02-02: 2; 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-22: 1; 2024-02-23: 1; 2024-02-29: 1; 2024-03-01: 1
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | desmontagem de andaime para Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | D3-2900-58-T-1001-R3 | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-09: 2
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 58 |  | Montagem de andaime para Montar e soldar linhas (6''W6-14E-5386/5387) dos tie ins 154/167/168 para o pipe rack | D3-2900-58-T-1001-R3 | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2; 2024-02-07: 2
1.6.1.1.1.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 58 |  | Montar e soldar linhas (6''W6-14E-5386/5387) dos tie ins 154/167/168 para o pipe rack | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | 178 | m | 53% | 0% | Reprogramada, atividade não pêde ocorrer, atividade não liberada pela operação | 2024-01-22: 2; 2024-01-25: 2; 2024-01-26: 2; 2024-01-29: 0; 2024-01-30: 0; 2024-01-31: 0; 2024-02-01: 0; 2024-02-05: 0; 2024-02-06: 0; 2024-02-07: 0; 2024-02-08: 0; 2024-02-09: 0; 2024-02-19: 1; 2024-02-20: 1; 2024-02-26: 1; 2024-02-27: 1
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 58 |  | Desmontar andaime usado para Montar e soldar linhas (6''W6-14E-5386/5387) dos tie ins 154/167/168 para o pipe rack | D3-2900-58-T-1001-R3 | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Montagem de andaime para Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | D3-2900-58-T-1001-R3 | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  |  | m | 92% | 0% |  | 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2; 2024-02-21: 1; 2024-02-22: 1; 2024-02-23: 1; 2024-02-28: 1; 2024-02-29: 1; 2024-03-01: 1
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Pipe rack_Rua E | 53 |  | desmontagem de andaime para Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | D3-2900-58-T-1001-R3 | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A
1.5.2.5.3 1.5.2.5.4 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14 |  | Montagem de andaime e realização de TIE IN | N/A | GILVANDERSON |  | 2 | N/A | 0% | 100% | Atividade Reprogramada, operação não liberou o bloqueio. | 2024-01-30: 1; 2024-01-31: 1; 2024-02-01: 1; 2024-02-02: 1; 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 0; 2024-02-09: 0
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Pipe rack_Área 14C | 53 |  | Montagem de andaime para montagem soldagem linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | N/A | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-01-24: 2; 2024-01-25: 2; 2024-01-26: 2; 2024-01-30: 2; 2024-01-31: 2; 2024-02-01: 2; 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2; 2024-02-19: 1; 2024-02-20: 1; 2024-02-21: 1; 2024-02-26: 1; 2024-02-27: 1; 2024-02-28: 1
1.6.3.2.1.1.1.2 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | SISTEMA DE VAPOR | 14A |  | Montar e soldar trecho de linha 20"-S3-14E-5313-H | S3-14E-5313-H | MARCOS DOS ANJOS |  | 84 | m | 47% | 40% |  | 2024-01-24: 2; 2024-01-25: 2; 2024-01-26: 2; 2024-01-29: 2; 2024-01-30: 2; 2024-01-31: 2; 2024-02-01: 2; 2024-02-02: 2; 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2
1.6.3.2.1.1.1.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | SISTEMA DE VAPOR | 14A |  | Montar e soldar complemento estrutural do Pipe Rack | S3-14E-5313-H | MARCOS DOS ANJOS |  | 19 | und | 70% | 30% |  | 2024-01-22: 2; 2024-01-23: 2; 2024-02-01: 2; 2024-02-02: 2; 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2
1.6.3.2.1.4.1.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | SISTEMA DE VAPOR | 14A |  | Montar e soldar trecho de linha 14"-S3-14E-5314-H | S3-14E-5314-H | MARCOS DOS ANJOS |  | 112 | m | 25% | 60% |  | 2024-01-22: 2; 2024-01-23: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2; 2024-02-20: 1; 2024-02-21: 1; 2024-02-27: 1; 2024-02-28: 1
1.6.3.2.1.1.1.2 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | ANDAIME | SISTEMA DE VAPOR |  |  | Montagem de andaime para trecho do dilator montagem dilador | S3-14E-5313-H | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2
1.6.3.2.1.1.1.2 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | ANDAIME | SISTEMA DE VAPOR |  |  | Montagem de andaime ultimo trecho 28m do dilatador | S3-14E-5313-H | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2
1.6.3.2.1.4.1.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | ANDAIME | SISTEMA DE VAPOR | 14A |  | montagem de andaime para montar e soldar trecho de linha 14"-S3-14E-5314-H | N/A | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-01-22: 2; 2024-01-23: 2; 2024-01-24: 2; 2024-01-29: 2; 2024-01-30: 2; 2024-01-31: 2; 2024-02-01: 2; 2024-02-05: 2
1.6.4.1.2 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Solda de suporte Linha 3-S3-14E-5330-H - Fabricação para soldar linha & suportes | 3-S3-14E-5330-H | GILVANDERSON |  | 62 | N/A | 80% | 10% |  | 2024-01-26: 0; 2024-01-29: 2; 2024-01-30: 2; 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2
1.6.4.1.3 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Solda de suporte Linha 3-S3-14E-5324-H - Fabricação para soldar linha & suportes | 3-S3-14E-5324-H | GILVANDERSON |  | 62 | N/A | 80% | 10% |  | 2024-01-26: 0; 2024-01-31: 2; 2024-02-01: 2; 2024-02-02: 2; 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2
1.6.4.1.4 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Linha 3-S3-14E-5322-H - Fabricação para soldar linha & suportes | 3-S3-14E-5322-H | GILVANDERSON |  | 62 | N/A | 80% | 10% |  | 2024-01-22: 2; 2024-01-23: 2; 2024-01-24: 2; 2024-01-25: 2; 2024-01-26: 2; 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2
1.6.4.1.5 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Linha 3-S3-14E-5328-H - Fabricação para soldar linha & suportes | 3-S3-14E-5328-H | GILVANDERSON |  | 62 | N/A | 80% | 10% |  | 2024-01-22: 2; 2024-01-23: 2; 2024-01-24: 2; 2024-01-25: 2; 2024-01-26: 2; 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2
1.6.4.1.2 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado | 14A |  | Montagem e adequação de andaime Linha 3-S3-14E-5330/24/22/28-H - para montar Suportes | 3-S3-14E-5330-H | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-01-22: 2; 2024-01-23: 2; 2024-01-29: 2; 2024-01-30: 2; 2024-01-31: 2; 2024-02-01: 2; 2024-02-02: 2; 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2
1.6.2.4.1 | (PO) Sistema de Polimento | ANDAIME | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Montar andaime para Fabricar Montar e soldar linha 5346 | 3"-S1-14E-5346-H | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-01: 2; 2024-02-02: 2
1.6.2.4.1 | (PO) Sistema de Polimento | MECANICA | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Fabricar Montar e soldar linha | 3"-S1-14E-5346-H | GILVANDERSON |  | 20 | N/A | 0% | 100% | bar: 2024-02-19 to 2024-02-20; 2024-02-26 to 2024-02-27
1.6.2.4.2 | (PO) Sistema de Polimento | ANDAIME | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Montar andaime para Fabricar Montar e soldar linha | 3"-S1-14E-5347-H | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-01-22: 2; 2024-01-23: 2; 2024-01-24: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2
1.6.2.4.2 | (PO) Sistema de Polimento | MECANICA | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Fabricar Montar e soldar linha | 3"-S1-14E-5347-H | GILVANDERSON |  | 20 | N/A | 0% | 100%
1.6.2.4.3 | (PO) Sistema de Polimento | ANDAIME | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Montar andaime Fabricar Montar e soldar linha | 1.1/2"-C1-14E-5344 | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-01-23: 2; 2024-01-24: 2; 2024-01-25: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2
1.6.2.4.3 | (PO) Sistema de Polimento | MECANICA | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Fabricar Montar e soldar linha | 1.1/2"-C1-14E-5344 | GILVANDERSON |  | 20 | N/A | 0% | 0% | bar: 2024-02-19 to 2024-02-20; 2024-02-26 to 2024-02-27
1.6.2.4.4 | (PO) Sistema de Polimento | ANDAIME | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Montar andaime Fabricar Montar e soldar linha | Linha 2"-A1-14E-5352 | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-01-24: 2; 2024-01-25: 2; 2024-01-26: 2; 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2
1.6.2.4.4 | (PO) Sistema de Polimento | MECANICA | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Fabricar Montar e soldar linha | Linha 2"-A1-14E-5352 | GILVANDERSON |  | 20 | N/A | 0% | 0% | bar: 2024-02-21 to 2024-02-23; 2024-02-28 to 2024-03-01

## Programação Semanal - SEM05 (2) (hidden)
1
[15 empty] | 1 | PROGRAMADO |  |  | 2 | CONCLUÍDO |  |  | 0 | REPROGRAMADO
[15 empty] | SEM04 | [6 empty] | SEM05 | [6 empty] | SEM06 | [6 empty] | SEM06
[15 empty] | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB
EDT | SISTEMA | DISCIPLINA | Local da tarefa | ÁREA | EIXO | Atividade | Desenho | FRENTE SERVIÇO | RECURSO NECESSÁRIO | QTD. | UNID. | % CONCLUIDO ACUM. | % AVANÇO PROGR. | OBS.: | 2024-01-21 | 2024-01-22 | 2024-01-23 | 2024-01-24 | 2024-01-25 | 2024-01-26 | 2024-01-27 | 2024-01-28 | 2024-01-29 | 2024-01-30 | 2024-01-31 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 2024-02-03 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 2024-02-07 | 2024-02-08 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | 2024-02-11 | 2024-02-12 | 2024-02-13 | 2024-02-14 | 2024-02-15 | 2024-02-16 | 2024-02-17
1.6.1.1.1.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 58 |  | Montar e soldar linhas (6''W6-14E-5386/5387) dos tie ins 154/167/168 para o pipe rack | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | 178 | m | 53% | 0% |  | 2024-01-22: 2; 2024-01-25: 2; 2024-01-26: 2; 2024-01-29: 1; 2024-01-30: 1; 2024-01-31: 1; 2024-02-01: 1; 2024-02-05: 1; 2024-02-06: 1
1.6.1.1.1.2 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 58 |  | Montar e soldar linhas (4''W6-14E-5364/5365/5366) dos tie ins 147/152/153 para o pipe rack | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | 10 | m | 0% | 0% | bar: 2024-02-02; 2024-02-05 to 2024-02-09
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | N/A | GENILSON | [6 empty] | 2024-01-23: 2; 2024-01-24: 2; 2024-02-07: 1; 2024-02-08: 1; 2024-02-09: 1
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | 84 | m | 0% | 0% | bar: 2024-01-30 to 2024-02-02; 2024-02-15 to 2024-02-16
1.6.3.2.1.1.1.2 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | SISTEMA DE VAPOR | 14A |  | Montar e soldar trecho de linha 20"-S3-14E-5313-H | S3-14E-5313-H | MARCOS DOS ANJOS |  | 84 | m | 47% | 40% |  | 2024-01-24: 2; 2024-01-25: 2; 2024-01-26: 2; 2024-01-29: 1; 2024-01-30: 1; 2024-01-31: 1; 2024-02-01: 1; 2024-02-02: 1; 2024-02-05: 1; 2024-02-06: 1; 2024-02-07: 1; 2024-02-08: 1; 2024-02-09: 1; 2024-02-15: 1; 2024-02-16: 1
1.6.3.2.1.1.1.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | SISTEMA DE VAPOR | 14A |  | Montar e soldar complemento estrutural do Pipe Rack | S3-14E-5313-H | MARCOS DOS ANJOS |  | 19 | und | 70% | 30% |  | 2024-01-22: 2; 2024-01-23: 2; 2024-02-01: 1; 2024-02-02: 1; 2024-02-05: 1; 2024-02-06: 1; 2024-02-07: 1; 2024-02-08: 1; 2024-02-09: 1; 2024-02-15: 1
1.6.3.2.1.4.1.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | SISTEMA DE VAPOR | 14A |  | Montar e soldar trecho de linha 14"-S3-14E-5314-H | S3-14E-5314-H | GILVANDERSON |  | 112 | m | 25% | 60% |  | 2024-01-22: 2; 2024-01-23: 2; 2024-01-29: 1; 2024-01-30: 1; 2024-01-31: 1; 2024-02-01: 1; 2024-02-02: 1; 2024-02-05: 1; 2024-02-06: 1; 2024-02-07: 1; 2024-02-08: 1; 2024-02-09: 1; 2024-02-15: 1
1.6.4.1.2 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Linha 3-S3-14E-5330-H - Montar e soldar linha | 3-S3-14E-5330-H | GILVANDERSON |  | 62 | N/A | 80% | 20% | Reprogramado para realização do Tie in | 2024-01-26: 0; 2024-01-29: 1; 2024-01-30: 1
1.6.4.1.3 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Linha 3-S3-14E-5324-H - Montar e soldar Linha | 3-S3-14E-5324-H | GILVANDERSON |  | 62 | N/A | 80% | 20% | Reprogramado para realização do Tie in | 2024-01-26: 0; 2024-01-31: 1; 2024-02-01: 1; 2024-02-02: 1
1.6.4.1.4 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Linha 3-S3-14E-5322-H - Montar e soldar linha | 3-S3-14E-5322-H | GILVANDERSON |  | 62 | N/A | 80% | 20% |  | 2024-01-22: 2; 2024-01-23: 2; 2024-01-24: 2; 2024-01-25: 2; 2024-01-26: 2; 2024-02-05: 1; 2024-02-06: 1; 2024-02-07: 1
1.6.4.1.5 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Linha 3-S3-14E-5328-H - Montar Soldar linha | 3-S3-14E-5328-H | GILVANDERSON |  | 62 | N/A | 80% | 20% |  | 2024-01-22: 2; 2024-01-23: 2; 2024-01-24: 2; 2024-01-25: 2; 2024-01-26: 2; 2024-02-08: 1; 2024-02-09: 1; 2024-02-15: 1
1.6.2.4.2 | (PO) Sistema de Polimento | MECANICA | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Fabricar Montar e soldar linha | 3"-S1-14E-5347-H | GILVANDERSON |  | 20 | N/A | 0% | 100% | bar: 2024-02-07 to 2024-02-09
1.6.2.4.3 | (PO) Sistema de Polimento | MECANICA | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Fabricar Montar e soldar linha | 1.1/2"-C1-14E-5344 | GILVANDERSON |  |  | N/A | 0% | 0% | bar: 2024-02-09; 2024-02-15 to 2024-02-16
1.6.2.4.4 | (PO) Sistema de Polimento | MECANICA | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Fabricar Montar e soldar linha | Linha 2"-A1-14E-5352 | GILVANDERSON |  |  | N/A | 0% | 0% | bar: 2024-02-15 to 2024-02-16

## impre (hidden)
[29 empty] | 1 | PROGRAMADO |  |  | 2 | CONCLUÍDO |  |  | 0 | REPROGRAMADO
[15 empty] | SEM04 | [6 empty] | SEM05 | [6 empty] | SEM06 | [6 empty] | SEM07 | [6 empty] | SEM08
[15 empty] | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB
EDT | SISTEMA | DISCIPLINA | Local da tarefa | ÁREA | EIXO | Atividade | Desenho | FRENTE SERVIÇO | RECURSO NECESSÁRIO | QTD. | UNID. | % CONCLUIDO ACUM. | % AVANÇO PROGR. | OBS.: | 2024-01-21 | 2024-01-22 | 2024-01-23 | 2024-01-24 | 2024-01-25 | 2024-01-26 | 2024-01-27 | 2024-01-28 | 2024-01-29 | 2024-01-30 | 2024-01-31 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 2024-02-03 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 2024-02-07 | 2024-02-08 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | 2024-02-11 | 2024-02-12 | 2024-02-13 | 2024-02-14 | 2024-02-15 | 2024-02-16 | 2024-02-17 | 2024-02-18 | 2024-02-19 | 2024-02-20 | 2024-02-21 | 2024-02-22 | 2024-02-23 | 2024-02-24
1.6.1.1.1.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 58 |  | Montagem de andaime linhas (6''W6-14E-5386/5387) dos tie ins 154/167/168 para o pipe rack | N/A | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-01-25: 2; 2024-01-26: 2; 2024-01-29: 2; 2024-01-30: 2; 2024-01-31: 2; 2024-02-01: 2
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | Montagem de andaime para Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | D3-2900-58-T-1001-R3 | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-01-29: 2; 2024-01-30: 2; 2024-01-31: 2; 2024-02-15: 1; 2024-02-16: 1
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | Solda de suportes Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON/DAVYDSON |  | 370 | m | 92% | 0% |  | 2024-01-30: 2; 2024-01-31: 2; 2024-02-01: 2; 2024-02-02: 2; 2024-02-05: 1; 2024-02-06: 1; 2024-02-07: 1; 2024-02-08: 1; 2024-02-09: 1; 2024-02-19: 1; 2024-02-20: 1; 2024-02-21: 1
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON/DAVYDSON |  | 370 | m | 92% | 0% |  | 2024-01-30: 2; 2024-01-31: 2; 2024-02-01: 2; 2024-02-02: 2; 2024-02-05: 1; 2024-02-06: 1; 2024-02-07: 1; 2024-02-15: 1; 2024-02-16: 1; 2024-02-22: 1; 2024-02-23: 1
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | desmontagem de andaime para Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | D3-2900-58-T-1001-R3 | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-02-09; 2024-02-15 to 2024-02-16
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 58 |  | Montagem de andaime para Montar e soldar linhas (6''W6-14E-5386/5387) dos tie ins 154/167/168 para o pipe rack | D3-2900-58-T-1001-R3 | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-02-05 to 2024-02-07
1.6.1.1.1.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 58 |  | Montar e soldar linhas (6''W6-14E-5386/5387) dos tie ins 154/167/168 para o pipe rack | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON/DAVYDSON |  | 178 | m | 53% | 0% | Equipe relocada para rua N18, devido a liberação de andaime pra sonda de tubulaçao & liberação para solda de suportes. | 2024-01-22: 2; 2024-01-25: 2; 2024-01-26: 2; 2024-01-29: 0; 2024-01-30: 0; 2024-01-31: 0; 2024-02-01: 0; 2024-02-05: 1; 2024-02-06: 1; 2024-02-07: 1; 2024-02-08: 1; 2024-02-19: 1; 2024-02-20: 1
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 58 |  | Desmontar andaime usado para Montar e soldar linhas (6''W6-14E-5386/5387) dos tie ins 154/167/168 para o pipe rack | D3-2900-58-T-1001-R3 | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-02-08 to 2024-02-09
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Montagem de andaime para Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | D3-2900-58-T-1001-R3 | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON/DAVYDSON |  |  | m | 92% | 0% | bar: 2024-02-06 to 2024-02-09; 2024-02-21 to 2024-02-23
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Pipe rack_Rua E | 53 |  | desmontagem de andaime para Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | D3-2900-58-T-1001-R3 | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A
1.5.2.5.3 1.5.2.5.4 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14 |  | Montagem de andaime e realização de TIE IN | N/A | GILVANDERSON |  | 2 | N/A | 0% | 100% | bar: 2024-01-30 to 2024-02-02
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Pipe rack_Área 14C | 53 |  | Montagem de andaime para montagem soldagem linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | N/A | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-01-24: 2; 2024-01-25: 2; 2024-01-26: 2; 2024-01-30: 2; 2024-01-31: 2; 2024-02-01: 2; 2024-02-06: 1; 2024-02-07: 1; 2024-02-08: 1; 2024-02-09: 1; 2024-02-19: 1; 2024-02-20: 1; 2024-02-21: 1
1.6.3.2.1.1.1.2 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | SISTEMA DE VAPOR | 14A |  | Montar e soldar trecho de linha 20"-S3-14E-5313-H | S3-14E-5313-H | MARCOS DOS ANJOS |  | 84 | m | 47% | 40% |  | 2024-01-24: 2; 2024-01-25: 2; 2024-01-26: 2; 2024-01-29: 2; 2024-01-30: 2; 2024-01-31: 2; 2024-02-01: 2; 2024-02-02: 2; 2024-02-05: 1; 2024-02-06: 1; 2024-02-07: 1; 2024-02-08: 1; 2024-02-09: 1; 2024-02-15: 1; 2024-02-16: 1
1.6.3.2.1.1.1.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | SISTEMA DE VAPOR | 14A |  | Montar e soldar complemento estrutural do Pipe Rack | S3-14E-5313-H | MARCOS DOS ANJOS |  | 19 | und | 70% | 30% |  | 2024-01-22: 2; 2024-01-23: 2; 2024-02-01: 2; 2024-02-02: 2; 2024-02-05: 1; 2024-02-06: 1; 2024-02-07: 1; 2024-02-08: 1; 2024-02-09: 1; 2024-02-15: 1
1.6.3.2.1.4.1.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | SISTEMA DE VAPOR | 14A |  | Montar e soldar trecho de linha 14"-S3-14E-5314-H | S3-14E-5314-H | MARCOS DOS ANJOS |  | 112 | m | 25% | 60% |  | 2024-01-22: 2; 2024-01-23: 2; 2024-02-06: 1; 2024-02-07: 1; 2024-02-08: 1; 2024-02-09: 1; 2024-02-15: 1; 2024-02-20: 1; 2024-02-21: 1
1.6.3.2.1.1.1.2 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | ANDAIME | SISTEMA DE VAPOR |  |  | Montagem de andaime para trecho do dilator montagem dilador | S3-14E-5313-H | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-02-05 to 2024-02-06
1.6.3.2.1.1.1.2 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | ANDAIME | SISTEMA DE VAPOR |  |  | Montagem de andaime ultimo trecho 28m do dilatador | S3-14E-5313-H | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-02-07 to 2024-02-09
1.6.3.2.1.4.1.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | ANDAIME | SISTEMA DE VAPOR | 14A |  | montagem de andaime para montar e soldar trecho de linha 14"-S3-14E-5314-H | N/A | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-01-22: 2; 2024-01-23: 2; 2024-01-24: 2; 2024-01-29: 2; 2024-01-30: 2; 2024-01-31: 2; 2024-02-01: 2; 2024-02-05: 1; 2024-02-15: 1; 2024-02-16: 1
1.6.4.1.2 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Solda de suporte Linha 3-S3-14E-5330-H - Fabricação para soldar linha & suportes | 3-S3-14E-5330-H | GILVANDERSON |  | 62 | N/A | 80% | 10% |  | 2024-01-26: 0; 2024-01-29: 2; 2024-01-30: 2; 2024-02-05: 1; 2024-02-06: 1; 2024-02-07: 1; 2024-02-08: 1; 2024-02-09: 1
1.6.4.1.3 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Solda de suporte Linha 3-S3-14E-5324-H - Fabricação para soldar linha & suportes | 3-S3-14E-5324-H | GILVANDERSON |  | 62 | N/A | 80% | 10% |  | 2024-01-26: 0; 2024-01-31: 2; 2024-02-01: 2; 2024-02-02: 2; 2024-02-05: 1; 2024-02-06: 1; 2024-02-07: 1; 2024-02-08: 1; 2024-02-09: 1
1.6.4.1.4 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Linha 3-S3-14E-5322-H - Fabricação para soldar linha & suportes | 3-S3-14E-5322-H | GILVANDERSON |  | 62 | N/A | 80% | 10% |  | 2024-01-22: 2; 2024-01-23: 2; 2024-01-24: 2; 2024-01-25: 2; 2024-01-26: 2; 2024-02-05: 1; 2024-02-06: 1; 2024-02-07: 1; 2024-02-08: 1; 2024-02-09: 1
1.6.4.1.5 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Linha 3-S3-14E-5328-H - Fabricação para soldar linha & suportes | 3-S3-14E-5328-H | GILVANDERSON |  | 62 | N/A | 80% | 10% |  | 2024-01-22: 2; 2024-01-23: 2; 2024-01-24: 2; 2024-01-25: 2; 2024-01-26: 2; 2024-02-05: 1; 2024-02-06: 1; 2024-02-07: 1; 2024-02-08: 1; 2024-02-09: 1; 2024-02-15: 1
1.6.4.1.2 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado | 14A |  | Montagem e adequação de andaime Linha 3-S3-14E-5330/24/22/28-H - para montar Suportes | 3-S3-14E-5330-H | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-01-22: 2; 2024-01-23: 2; 2024-01-29: 2; 2024-01-30: 2; 2024-01-31: 2; 2024-02-01: 2; 2024-02-02: 2; 2024-02-05: 1; 2024-02-06: 1; 2024-02-07: 1; 2024-02-08: 1; 2024-02-09: 1
1.6.2.4.1 | (PO) Sistema de Polimento | ANDAIME | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Montar andaime para Fabricar Montar e soldar linha 5346 | 3"-S1-14E-5346-H | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-01: 2; 2024-02-02: 2
1.6.2.4.1 | (PO) Sistema de Polimento | MECANICA | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Fabricar Montar e soldar linha | 3"-S1-14E-5346-H | GILVANDERSON |  | 20 | N/A | 0% | 100% | bar: 2024-02-15 to 2024-02-16; 2024-02-19 to 2024-02-20
1.6.2.4.2 | (PO) Sistema de Polimento | ANDAIME | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Montar andaime para Fabricar Montar e soldar linha | 3"-S1-14E-5347-H | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-01-22: 2; 2024-01-23: 2; 2024-01-24: 2; 2024-02-07: 1; 2024-02-08: 1; 2024-02-09: 1
1.6.2.4.2 | (PO) Sistema de Polimento | MECANICA | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Fabricar Montar e soldar linha | 3"-S1-14E-5347-H | GILVANDERSON |  | 20 | N/A | 0% | 100%
1.6.2.4.3 | (PO) Sistema de Polimento | ANDAIME | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Montar andaime Fabricar Montar e soldar linha | 1.1/2"-C1-14E-5344 | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-01-23: 2; 2024-01-24: 2; 2024-01-25: 2; 2024-02-07: 1; 2024-02-08: 1; 2024-02-09: 1
1.6.2.4.3 | (PO) Sistema de Polimento | MECANICA | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Fabricar Montar e soldar linha | 1.1/2"-C1-14E-5344 | GILVANDERSON |  | 20 | N/A | 0% | 0% | bar: 2024-02-15 to 2024-02-16; 2024-02-19 to 2024-02-20
1.6.2.4.4 | (PO) Sistema de Polimento | ANDAIME | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Montar andaime Fabricar Montar e soldar linha | Linha 2"-A1-14E-5352 | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-01-24: 2; 2024-01-25: 2; 2024-01-26: 2; 2024-02-05: 1; 2024-02-06: 1
1.6.2.4.4 | (PO) Sistema de Polimento | MECANICA | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Fabricar Montar e soldar linha | Linha 2"-A1-14E-5352 | GILVANDERSON |  | 20 | N/A | 0% | 0% | bar: 2024-02-15 to 2024-02-16; 2024-02-21 to 2024-02-23

## Programação Semanal - SEM07 CLI (hidden)
[43 empty] | 1 | PROGRAMADO |  |  | 2 | CONCLUÍDO |  |  | 0 | REPROGRAMADO
[15 empty] | SEM04 | [6 empty] | SEM05 | [6 empty] | SEM06 | [6 empty] | SEM07 | [6 empty] | SEM08 | [6 empty] | SEM08
[15 empty] | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB
EDT | SISTEMA | DISCIPLINA | Local da tarefa | ÁREA | EIXO | Atividade | Desenho | FRENTE SERVIÇO | RECURSO NECESSÁRIO | QTD. | UNID. | % CONCLUIDO ACUM. | % AVANÇO PROGR. | OBS.: | time axis 2024-01-21 to 2024-03-02
1.6.1.1.1.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 58 |  | Montagem de andaime linhas (6''W6-14E-5386/5387) dos tie ins 154/167/168 para o pipe rack | N/A | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-01-25: 2; 2024-01-26: 2; 2024-01-29: 2; 2024-01-30: 2; 2024-01-31: 2; 2024-02-01: 2
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | Montagem de andaime para Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | D3-2900-58-T-1001-R3 | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-01-29: 2; 2024-01-30: 2; 2024-01-31: 2
1.6.1.1.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 2º trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | 92 | m | 50% | 50% | bar: 2024-02-15 to 2024-02-16
1.6.1.1.1.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | Montar e soldar suportes - 2º trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-02-16; 2024-02-19
1.6.1.1.1.6 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | Inspeção ENDs das soldas - 2º trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | INSPEÇÃO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-02-19 to 2024-02-20
1.6.1.1.2.3 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 53 |  | Montar e soldar linhas (6''W6-14E-5386/5387) dos tie ins 154/167/168 para o pipe rack - 1º Trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | 16 | m | N/A | N/A | bar: 2024-02-15 to 2024-02-16
1.6.1.1.2.4 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 53 |  | Montar e soldar linhas (4''W6-14E-5364/5365/5366) dos tie ins 147/152/153 para o pipe rack - 2º Trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | 13 | m | 0% | 100% | bar: 2024-02-16; 2024-02-19
1.6.1.1.2.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 53 |  | Montar e soldar suportes | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-02-15
1.6.1.1.2.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 53 |  | Inspeção ENDs das soldas | D3-2900-58-T-1001-R3 | INSPEÇÃO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-02-15 to 2024-02-16; 2024-02-19 to 2024-02-20
1.6.1.1.3.4 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 2º trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON | bar: 2024-02-20 to 2024-02-22
1.6.1.1.3.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Montar e soldar suportes - 2º Trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON | bar: 2024-02-22 to 2024-02-23; 2024-02-26 to 2024-02-29
1.6.1.1.4.4 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua E 19 | 53 |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 2º trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON | bar: 2024-02-23; 2024-02-26 to 2024-03-01
1.6.1.3 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | CIVIL | Civil torre de resfriamento | 53 |  | Base civil suporte PS1-2900-58-0707 | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON | bar: 2024-02-22 to 2024-02-23; 2024-02-26
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | Solda de suportes Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | 370 | m | 92% | 0% |  | 2024-01-30: 2; 2024-01-31: 2; 2024-02-01: 2; 2024-02-02: 2; 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | 370 | m | 92% | 0% |  | 2024-01-30: 2; 2024-01-31: 2; 2024-02-01: 2; 2024-02-02: 2; 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2; 2024-02-07: 2
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | desmontagem de andaime para Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | D3-2900-58-T-1001-R3 | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-09: 2
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 58 |  | Montagem de andaime para Montar e soldar linhas (6''W6-14E-5386/5387) dos tie ins 154/167/168 para o pipe rack | D3-2900-58-T-1001-R3 | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2; 2024-02-07: 2
1.6.1.1.1.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 58 |  | Montar e soldar linhas (6''W6-14E-5386/5387) dos tie ins 154/167/168 para o pipe rack | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | 178 | m | 53% | 0% | Reprogramada, atividade não pêde ocorrer, atividade não liberada pela operação | 2024-01-22: 2; 2024-01-25: 2; 2024-01-26: 2; 2024-01-29: 0; 2024-01-30: 0; 2024-01-31: 0; 2024-02-01: 0; 2024-02-08: 0; 2024-02-09: 0
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 58 |  | Desmontar andaime usado para Montar e soldar linhas (6''W6-14E-5386/5387) dos tie ins 154/167/168 para o pipe rack | D3-2900-58-T-1001-R3 | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2
1.6.4.2.1.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | ANDAIME | Pipe rack_Rua E |  |  | Montagem de andaime Linha 20"-S3-14E-5313-H |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-02-15 to 2024-02-16; 2024-02-19 to 2024-02-23
1.6.4.2.1.4.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | ANDAIME | Pipe rack_Rua N18 entre as áreas 4A e 4B |  |  | Montagem de andaime Linha 14"-S3-14E-5314-H |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-02-15 to 2024-02-16; 2024-02-19 to 2024-02-23
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Montagem de andaime para Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | D3-2900-58-T-1001-R3 | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  |  | m | 92% | 0% |  | 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Pipe rack_Rua E | 53 |  | desmontagem de andaime para Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | D3-2900-58-T-1001-R3 | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A
1.5.2.5.3 1.5.2.5.4 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14 |  | Montagem de andaime e realização de TIE IN | N/A | GILVANDERSON |  | 2 | N/A | 0% | 100% | Atividade Reprogramada, operação não liberou o bloqueio. | 2024-01-30: 1; 2024-01-31: 1; 2024-02-01: 1; 2024-02-02: 1; 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 0; 2024-02-09: 0
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Pipe rack_Área 14C | 53 |  | Montagem de andaime para montagem soldagem linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | N/A | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-01-24: 2; 2024-01-25: 2; 2024-01-26: 2; 2024-01-30: 2; 2024-01-31: 2; 2024-02-01: 2; 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2
1.6.3.2.1.1.1.2 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | SISTEMA DE VAPOR | 14A |  | Montar e soldar trecho de linha 20"-S3-14E-5313-H | S3-14E-5313-H | MARCOS DOS ANJOS |  | 84 | m | 47% | 40% |  | 2024-01-24: 2; 2024-01-25: 2; 2024-01-26: 2; 2024-01-29: 2; 2024-01-30: 2; 2024-01-31: 2; 2024-02-01: 2; 2024-02-02: 2; 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2
1.6.4.2.1.1.1.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Montar e soldar complemento estrutural do Pipe Rack Linha 20"-S3-14E-5313-H |  | MARCOS DOS ANJOS | bar: 2024-02-15 to 2024-02-16; 2024-02-19
1.6.4.2.1.1.1.2 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Montar e soldar trecho de linha 20"-S3-14E-5313-H |  | MARCOS DOS ANJOS | bar: 2024-02-15 to 2024-02-16; 2024-02-19
1.6.4.2.1.4.1.4 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 entre as áreas 4A e 4B |  |  | Montar e soldar trecho de linha 14"-S3-14E-5314-H 2º trecho |  | MARCOS DOS ANJOS | bar: 2024-02-20 to 2024-02-23; 2024-02-26 to 2024-03-01
1.6.3.2.1.1.1.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | SISTEMA DE VAPOR | 14A |  | Montar e soldar complemento estrutural do Pipe Rack | S3-14E-5313-H | MARCOS DOS ANJOS |  | 19 | und | 70% | 30% |  | 2024-01-22: 2; 2024-01-23: 2; 2024-02-01: 2; 2024-02-02: 2; 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2
1.6.3.2.1.4.1.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | SISTEMA DE VAPOR | 14A |  | Montar e soldar trecho de linha 14"-S3-14E-5314-H | S3-14E-5314-H | MARCOS DOS ANJOS |  | 112 | m | 25% | 60% |  | 2024-01-22: 2; 2024-01-23: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2
1.6.3.2.1.1.1.2 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | ANDAIME | SISTEMA DE VAPOR |  |  | Montagem de andaime para trecho do dilator montagem dilador | S3-14E-5313-H | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2
1.6.3.2.1.1.1.2 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | ANDAIME | SISTEMA DE VAPOR |  |  | Montagem de andaime ultimo trecho 28m do dilatador | S3-14E-5313-H | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2
1.6.3.2.1.4.1.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | ANDAIME | SISTEMA DE VAPOR | 14A |  | montagem de andaime para montar e soldar trecho de linha 14"-S3-14E-5314-H | N/A | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-01-22: 2; 2024-01-23: 2; 2024-01-24: 2; 2024-01-29: 2; 2024-01-30: 2; 2024-01-31: 2; 2024-02-01: 2; 2024-02-05: 2
1.6.4.1.2 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Solda de suporte Linha 3-S3-14E-5330-H - Fabricação para soldar linha & suportes | 3-S3-14E-5330-H | GILVANDERSON |  | 62 | N/A | 80% | 10% |  | 2024-01-26: 0; 2024-01-29: 2; 2024-01-30: 2; 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2
1.6.4.1.3 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Solda de suporte Linha 3-S3-14E-5324-H - Fabricação para soldar linha & suportes | 3-S3-14E-5324-H | GILVANDERSON |  | 62 | N/A | 80% | 10% |  | 2024-01-26: 0; 2024-01-31: 2; 2024-02-01: 2; 2024-02-02: 2; 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2
1.6.4.1.4 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Linha 3-S3-14E-5322-H - Fabricação para soldar linha & suportes | 3-S3-14E-5322-H | GILVANDERSON |  | 62 | N/A | 80% | 10% |  | 2024-01-22: 2; 2024-01-23: 2; 2024-01-24: 2; 2024-01-25: 2; 2024-01-26: 2; 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2
1.6.4.1.5 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Linha 3-S3-14E-5328-H - Fabricação para soldar linha & suportes | 3-S3-14E-5328-H | GILVANDERSON |  | 62 | N/A | 80% | 10% |  | 2024-01-22: 2; 2024-01-23: 2; 2024-01-24: 2; 2024-01-25: 2; 2024-01-26: 2; 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2
1.6.4.1.2 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado | 14A |  | Montagem e adequação de andaime Linha 3-S3-14E-5330/24/22/28-H - para montar Suportes | 3-S3-14E-5330-H | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-01-22: 2; 2024-01-23: 2; 2024-01-29: 2; 2024-01-30: 2; 2024-01-31: 2; 2024-02-01: 2; 2024-02-02: 2; 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2
1.6.2.4.1 | (PO) Sistema de Polimento | ANDAIME | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Montar andaime para Fabricar Montar e soldar linha 5346 | 3"-S1-14E-5346-H | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-01: 2; 2024-02-02: 2
1.6.3.1.1.4 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar e soldar linha 2º trecho (Linha 3-S3-14E-5330-H) |  | GILVANDERSON | bar: 2024-02-15 to 2024-02-16
1.6.3.1.1.5 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar suportes 2º trecho ((Linha 3-S3-14E-5330-H)) |  | GILVANDERSON | bar: 2024-02-16; 2024-02-19 to 2024-02-21
1.6.3.1.1.6 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Inspeção ENDs das soldas 2º trecho (Linha 3-S3-14E-5330-H) |  | GILVANDERSON | bar: 2024-02-21 to 2024-02-22
1.6.3.1.1.7 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Teste hidrostático (Linha 3-S3-14E-5330-H) |  | GILVANDERSON | bar: 2024-02-22 to 2024-02-23; 2024-02-26
1.6.3.1.2.3 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar e soldar linha 2º trecho Linha 3"-S3-14E-5324-H |  | GILVANDERSON | bar: 2024-02-21 to 2024-02-23; 2024-02-26 to 2024-02-27
1.6.3.1.2.4 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar suportes 2º trecho Linha 3"-S3-14E-5324-H |  | GILVANDERSON | bar: 2024-02-27 to 2024-02-29
1.6.3.1.2.5 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Inspeção ENDs das soldas Linha 3"-S3-14E-5324-H |  | GILVANDERSON | bar: 2024-02-29 to 2024-03-01
1.6.2.4.1 | (PO) Sistema de Polimento | MECANICA | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Fabricar Montar e soldar linha | 3"-S1-14E-5346-H | GILVANDERSON |  | 20 | N/A | 0% | 100%
1.6.3.1.1 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado |  |  | Montagem de andaime Linha 3-S3-14E-5330-H |  | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-02-15 to 2024-02-16; 2024-02-19
1.6.3.1.2 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado |  |  | Montagem de andaime Linha 3"-S3-14E-5324-H |  | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-02-20 to 2024-02-22
1.6.3.1.3 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado |  |  | Montagem de andaime Linha 6"-S3-14E-5322-H |  | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-02-23; 2024-02-26 to 2024-02-27
1.6.3.1.4 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado |  |  | Montagem de andaime Linha 6"-S3-14E-5328-H |  | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-02-28 to 2024-03-01
1.6.2.4.2 | (PO) Sistema de Polimento | ANDAIME | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Montar andaime para Fabricar Montar e soldar linha | 3"-S1-14E-5347-H | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-01-22: 2; 2024-01-23: 2; 2024-01-24: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2
1.6.2.4.2 | (PO) Sistema de Polimento | MECANICA | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Fabricar Montar e soldar linha | 3"-S1-14E-5347-H | GILVANDERSON |  | 20 | N/A | 0% | 100%
1.6.2.4.3 | (PO) Sistema de Polimento | ANDAIME | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Montar andaime Fabricar Montar e soldar linha | 1.1/2"-C1-14E-5344 | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-01-23: 2; 2024-01-24: 2; 2024-01-25: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2
1.6.2.4.3 | (PO) Sistema de Polimento | MECANICA | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Fabricar Montar e soldar linha | 1.1/2"-C1-14E-5344 | GILVANDERSON |  | 20 | N/A | 0% | 0%
1.6.2.4.4 | (PO) Sistema de Polimento | ANDAIME | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Montar andaime Fabricar Montar e soldar linha | Linha 2"-A1-14E-5352 | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-01-24: 2; 2024-01-25: 2; 2024-01-26: 2; 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2
1.6.2.4.4 | (PO) Sistema de Polimento | MECANICA | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Fabricar Montar e soldar linha | Linha 2"-A1-14E-5352 | GILVANDERSON |  | 20 | N/A | 0% | 0%

## Programação Semanal - SEM09 ENC (hidden)
[58 empty] | 1 | PROGRAMADO |  |  | 2 | CONCLUÍDO |  |  | 0 | REPROGRAMADO
[15 empty] | SEM04 | [6 empty] | SEM05 | [6 empty] | SEM06 | [6 empty] | SEM07 | [6 empty] | SEM08 | [6 empty] | SEM09 | [6 empty] | SEM10 | [6 empty] | SEM11 | [6 empty] | SEM12
[15 empty] | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB
EDT | SISTEMA | DISCIPLINA | Local da tarefa | ÁREA | EIXO | Atividade | Desenho | FRENTE SERVIÇO | RECURSO NECESSÁRIO | QTD. | UNID. | % CONCLUIDO ACUM. | % AVANÇO PROGR. | OBS.: | time axis 2024-01-21 to 2024-03-23
1.6.1.1.2.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Rua E19 |  |  | Montagem de andaime Rua E19 (Dilatador) - Tubulação de 6''' |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-19: 2; 2024-02-20: 2; 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 2
1.6.1.1.2.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Rua E & Torre de resfriamento |  |  | Desmontagem de andaime |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-04 to 2024-03-08
1.6.1.1.2.4 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Rua E19 |  |  | Montagem de andaime Rua E19 (Dilatador/14C) - Tubulação de 6'' |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-19: 2; 2024-02-20: 2; 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 2
1.6.1.1.2.3 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | 14C |  |  | Montagem de andaime 14C - Tubulação de 6'' |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A
1.6.4.2.1.4.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | ANDAIME | Pipe rack_Rua N18 entre as áreas 4A e 4B | 53 |  | Montagem de andaime Linha 14"-S3-14E-5314-H Linha 20'' |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-19: 2; 2024-02-20: 2; 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 2; 2024-02-26: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 1; 2024-02-29: 1; 2024-03-01: 1
1.6.1.1.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 2º trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | 92 | m | 80% | 20% |  | 2024-02-15: 2; 2024-02-16: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 1; 2024-02-29: 1
1.6.1.1.1.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | Montar e soldar suportes - 2º trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-16: 2; 2024-02-19: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 1
1.6.1.1.1.6 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | Inspeção ENDs das soldas - 2º trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | INSPEÇÃO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-19: 2; 2024-02-20: 2; 2024-02-29: 1; 2024-03-01: 1
1.6.1.3 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | CIVIL | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 53 |  | Base civil suporte PS1-2900-58-0707 |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A
1.6.1.1.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | Montagem de andaime para e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 2º trecho |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-15: 2; 2024-02-16: 2
1.6.1.1.2.3 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 53 |  | Montar e soldar linhas (6''W6-14E-5386/5387) dos tie ins 154/167/168 para o pipe rack - 1º Trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | 16 | m | N/A | N/A | Equipe de andaime relocada para montagem do andaime do Dilatador tubulação de 20'', atraso de 1 dia no início da atividade; Pausa na atividade 23/02, devido a montagem de andaime para realização de tie in | 2024-02-15: 0; 2024-02-16: 0; 2024-02-20: 0; 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 0; 2024-02-27: 2
1.6.1.1.2.4 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 53 |  | Montar e soldar linhas (4''W6-14E-5364/5365/5366) dos tie ins 147/152/153 para o pipe rack - 2º Trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | 13 | m | 10% | 100% |  | 2024-02-16: 2; 2024-02-19: 2; 2024-02-20: 2; 2024-02-21: 2
1.6.1.1.2.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 53 |  | Montar e soldar suportes | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Atividade não iniciou 22/02/2024 devido à não conclusão do pois equipe foi relocada para o dilatador 1 dia | 2024-02-22: 0; 2024-02-23: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 1; 2024-02-29: 1
1.6.1.1.2.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 53 |  | Inspeção ENDs das soldas | D3-2900-58-T-1001-R3 | INSPEÇÃO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-15: 2; 2024-02-16: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 1; 2024-02-29: 1
1.6.1.1.3.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Montar e soldar suportes - 2º Trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | 13 | m | 100% | 100% |  | 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 2
1.6.1.1.3.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Inspeção ENDs das soldas - 2º Trecho |  | INSPEÇÃO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-02-29 to 2024-03-01; 2024-03-04; 2024-03-11; 2024-03-18
1.6.1.1.4.4 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua E 19 | 53 |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 2º trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-01; 2024-03-04 to 2024-03-08
1.6.1.2.1.4.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Tie Ins (154, 167.168) | 53 |  | Montagem de Tie Ins (154, 167,168) |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Relização de tie In 168; equipe relocada para solda de dilatador; e Solda das curvas da Rua E com a rua N18 | 2024-02-26: 0
1.6.1.1.5.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_14C |  |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-13 to 2024-03-15; 2024-03-20 to 2024-03-22
1.6.1.1.4.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua E 19 | 53 |  | Montar e soldar suportes - 2º trecho |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-04 to 2024-03-08
1.6.1.1.4.6 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua E 19 | 53 |  | Inspeção ENDs das soldas - 2º trecho |  | INSPEÇÃO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-04 to 2024-03-08
1.6.1.1.5.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Área 14C | 14C |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-04 to 2024-03-08; 2024-03-11 to 2024-03-15; 2024-03-18 to 2024-03-21
1.6.1.1.5.2 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Área 14C | 14C |  | Montar e soldar suportes |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-04 to 2024-03-08; 2024-03-11 to 2024-03-15; 2024-03-18 to 2024-03-22
1.6.1.1.5.3 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Área 14C | 14C |  | Inspeção ENDs das soldas |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A
1.6.4.2.1.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | ANDAIME | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Montagem de andaime Linha 20"-S3-14E-5313-H |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-15: 2; 2024-02-16: 2
1.6.4.2.1.1.1.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Montar e soldar complemento estrutural do Pipe Rack Linha 20"-S3-14E-5313-H |  | MARCOS DOS ANJOS | Necessidade do bloqueio da Rua para realização de atividade. | 16 | m | N/A | N/A | atividade não realizada por falta de bloqueio da via/guindaste | 2024-02-15: 2; 2024-02-16: 2; 2024-02-19: 0; 2024-02-20: 0; 2024-02-21: 0; 2024-02-22: 0; 2024-02-23: 0; 2024-02-26: 0; 2024-02-27: 0; 2024-02-28: 1; 2024-02-29: 1; 2024-03-01: 1
1.6.4.2.1.1.1.2 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Montar e soldar trecho de linha 20"-S3-14E-5313-H |  | MARCOS DOS ANJOS | Necessidade de guindaste | 13 | m | 0% | 100% | atividade não realizada por falta de guindaste | 2024-02-16: 2; 2024-02-19: 0; 2024-02-20: 0; 2024-02-21: 0; 2024-02-22: 0; 2024-02-26: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 1; 2024-02-29: 1; 2024-03-01: 1
1.6.4.2.1.4.1.4 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 entre as áreas 4A e 4B | 53 |  | Montar e soldar trecho de linha 14"-S3-14E-5314-H 2º trecho |  | MARCOS DOS ANJOS |  | N/A | N/A | N/A | N/A | BACKLOG DE OPORTUNIDADE | 2024-02-19: 2; 2024-02-20: 2; 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 2; 2024-02-26: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 1; 2024-02-29: 1; 2024-03-01: 1
1.6.3.1.1.4 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar e soldar linha 2º trecho (Linha 3-S3-14E-5330-H) |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-15: 2; 2024-02-16: 2
1.6.3.1.1.5 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar suportes 2º trecho ((Linha 3-S3-14E-5330-H)) |  | GILVANDERSON |  | 16 | m | N/A | N/A | , | 2024-02-16: 2; 2024-02-19: 2; 2024-02-20: 2; 2024-02-21: 2
1.6.3.1.1.6 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Inspeção ENDs das soldas 2º trecho (Linha 3-S3-14E-5330-H) |  | GILVANDERSON |  | 13 | m | 0% | 100% |  | 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2
1.6.3.1.1.7 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Teste hidrostático (Linha 3-S3-14E-5330-H) |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Aguardando material Socolete | 2024-02-22: 0; 2024-02-23: 0
1.6.3.1.1.8 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Isolamento térmico |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A
1.6.3.1.2.3 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar e soldar linha 2º trecho Linha 3"-S3-14E-5324-H |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Atividade não inicio devido a realização do Tie In 124 | 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 2; 2024-02-26: 0; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 1; 2024-02-29: 1; 2024-03-01: 1
1.6.3.1.2.4 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar suportes 2º trecho Linha 3"-S3-14E-5324-H |  | GILVANDERSON |  | 16 | m | N/A | N/A |  | 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 1; 2024-02-29: 2
1.6.3.1.2.5 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Inspeção ENDs das soldas Linha 3"-S3-14E-5324-H |  | INSPEÇÃO |  | 13 | m | 0% | 100% | bar: 2024-02-29 to 2024-03-01
1.6.2.5.2 | (CD) Sistema de Polimento | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Solda de reforço estruturarl ( 05 peças ) |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Por motivo de absenteísmo de andaime atividade reprogramada - Equipe relocada para atividade do linha 5335 | 2024-02-28: 0; 2024-02-29: 0; 2024-03-01: 0; 2024-03-06: 1; 2024-03-07: 1; 2024-03-08: 1; 2024-03-11: 1; 2024-03-12: 1; 2024-03-13: 1; 2024-03-18: 1; 2024-03-19: 1; 2024-03-20: 1
1.6.3.1.2.6 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Teste hidrostático |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A
1.6.3.1.3.2 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar e soldar linha 2º trecho Linha 6"-S3-14E-5322-H |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-02-29 to 2024-03-01; 2024-03-04 to 2024-03-05
1.6.3.1.3.3 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar suportes Linha 6"-S3-14E-5322-H |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-05 to 2024-03-08
1.6.3.1.3.4 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Inspeção ENDs das soldas Linha 6"-S3-14E-5322-H |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-08; 2024-03-11; 2024-03-18
1.6.3.1.4.2 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar e soldar linha 2º trecho Linha 6"-S3-14E-5328-H |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-14 to 2024-03-15; 2024-03-21 to 2024-03-22
1.6.3.1.7 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Linha 3"-S3-14E-5310/5327 -H Trecho área 14A Montar suportes |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-02-29 to 2024-03-01; 2024-03-04 to 2024-03-05; 2024-03-11 to 2024-03-12; 2024-03-18 to 2024-03-19
1.6.3.1.7.1.3 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado |  |  | Linha 3"-S3-14E-5310/5327 -H Trecho área 14A Inspeção ENDs das soldas |  | INSPEÇÃO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-05 to 2024-03-07
1.6.3.1.7.2.1 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado |  |  | Montar e soldar linha Linha 3"-S3-14E-5310/5327 -H - Trecho das caldeiras |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-07 to 2024-03-08; 2024-03-11 to 2024-03-15; 2024-03-18 to 2024-03-22
1.6.3.1.7.2.5 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado |  |  | Fabricação de linha 8'' 5333 |  | GILVANDERSON | Backlog de Oportunidade | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-26: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 1; 2024-02-29: 1; 2024-03-01: 1; 2024-03-04: 1; 2024-03-05: 1; 2024-03-06: 1; 2024-03-07: 1; 2024-03-08: 1
1.6.3.1.13.1 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado |  |  | Montar e soldar linha Linha 8'' -S3-14E-5355/5356/5357-H |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-06 to 2024-03-08; 2024-03-11 to 2024-03-15; 2024-03-18 to 2024-03-22
1.6.3.1.1 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado |  |  | Montagem de andaime Linha 3-S3-14E-5330-H |  | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-15: 2; 2024-02-16: 2; 2024-02-19: 2; 2024-02-26: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 1; 2024-02-29: 1; 2024-03-01: 1
1.6.3.1.2 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado |  |  | Montagem de andaime Linha 3"-S3-14E-5324-H |  | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Equipe relocada para montagem de andaime para Tie In 159 | 2024-02-20: 2; 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-26: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 1; 2024-02-29: 1; 2024-03-01: 1
1.6.3.1.2 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado |  |  | Montagem de andaime para solda de PIPE rack |  | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | ABSENTEÍSMO | 2024-02-26: 0; 2024-02-27: 0; 2024-02-28: 1
1.6.3.1.3 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado |  |  | Montagem de andaime Linha 6"-S3-14E-5322-H |  | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-23: 2
1.6.3.1.4 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado |  |  | Montagem de andaime Linha 6"-S3-14E-5328-H |  | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A

## Programação Semanal - SEM10.1 (hidden)
[65 empty] | 1 | PROGRAMADO |  |  | 2 | CONCLUÍDO |  |  | 0 | REPROGRAMADO
[15 empty] | SEM04 | [6 empty] | SEM05 | [6 empty] | SEM06 | [6 empty] | SEM07 | [6 empty] | SEM08 | [6 empty] | SEM09 | [6 empty] | SEM10 | [6 empty] | SEM11 | [6 empty] | SEM12
[15 empty] | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB
EDT | SISTEMA | DISCIPLINA | Local da tarefa | ÁREA | EIXO | Atividade | Desenho | FRENTE SERVIÇO | RECURSO NECESSÁRIO | QTD. | UNID. | % CONCLUIDO ACUM. | % AVANÇO PROGR. | OBS.: | time axis 2024-01-21 to 2024-03-23
1.6.1.1.2.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Rua E19 |  |  | Montagem de andaime Rua E19 (Dilatador) - Tubulação de 6''' |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-19: 2; 2024-02-20: 2; 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 2
1.6.1.1.2.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Rua E & Torre de resfriamento |  |  | Desmontagem de andaime |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A
1.6.1.1.2.4 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Rua E19 |  |  | Montagem de andaime Rua E19 (Dilatador/14C) - Tubulação de 6'' |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-19: 2; 2024-02-20: 2; 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 2
1.6.1.1.2.3 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | 14C |  |  | Montagem de andaime 14C - Tubulação de 6'' |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A
1.6.4.2.1.4.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | ANDAIME | Pipe rack_Rua N18 entre as áreas 4A e 4B | 53 |  | Montagem de andaime Linha 14"-S3-14E-5314-H Linha 20'' |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Equipe Relocada para montagem do andaime do Tie In 115, e 114 | 2024-02-19: 2; 2024-02-20: 2; 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 2; 2024-02-26: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 0; 2024-02-29: 1; 2024-03-01: 1; 2024-03-04: 1; 2024-03-05: 1
1.6.1.1.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 2º trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | 92 | m | 80% | 20% |  | 2024-02-15: 2; 2024-02-16: 2; 2024-02-26: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 2; 2024-02-29: 1
1.6.1.1.1.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | Montar e soldar suportes - 2º trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Devido a PTA Cedido para ASA atividade não deu andamento | 2024-02-16: 2; 2024-02-19: 2; 2024-02-26: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 2; 2024-02-29: 0; 2024-03-01: 1
1.6.1.1.1.6 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | Inspeção ENDs das soldas - 2º trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | INSPEÇÃO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-19: 2; 2024-02-20: 2; 2024-02-29: 1; 2024-03-01: 1
1.6.1.3 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | CIVIL | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 53 |  | Base civil suporte PS1-2900-58-0707 |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A
1.6.1.1.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | Montagem de andaime para e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 2º trecho |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-15: 2; 2024-02-16: 2
1.6.1.1.2.3 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 53 |  | Montar e soldar linhas (6''W6-14E-5386/5387) dos tie ins 154/167/168 para o pipe rack - 1º Trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | 16 | m | N/A | N/A |  | 2024-02-15: 0; 2024-02-16: 0; 2024-02-20: 0; 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 0; 2024-02-27: 2
1.6.1.1.2.4 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 53 |  | Montar e soldar linhas (4''W6-14E-5364/5365/5366) dos tie ins 147/152/153 para o pipe rack - 2º Trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | 13 | m | 10% | 100% |  | 2024-02-16: 2; 2024-02-19: 2; 2024-02-20: 2; 2024-02-21: 2
1.6.1.1.2.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 53 |  | Montar e soldar suportes | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Reprogramada devido equipe relocada para Tie in 114 & 115 | 2024-02-22: 0; 2024-02-23: 2; 2024-02-26: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 0; 2024-02-29: 0; 2024-03-01: 0; 2024-03-04: 1; 2024-03-05: 1; 2024-03-06: 1
1.6.1.1.2.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 53 |  | Inspeção ENDs das soldas | D3-2900-58-T-1001-R3 | INSPEÇÃO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-15: 2; 2024-02-16: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 2; 2024-02-29: 1
1.6.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Torre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 53 |  | Tie in 154;Tie in 167 |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-08
1.6.1.1.3.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Montar e soldar suportes - 2º Trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | 13 | m | 100% | 100% |  | 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 2
1.6.1.1.3.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Inspeção ENDs das soldas - 2º Trecho |  | INSPEÇÃO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-02-29 to 2024-03-01; 2024-03-04; 2024-03-11; 2024-03-18
1.6.1.1.4.4 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua E 19 | 53 |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 2º trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-01; 2024-03-04
1.6.1.2.1.4.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Tie Ins (154, 167.168) | 53 |  | Montagem de Tie Ins (154, 167,168) |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Relização de tie In 168; e equipe relocada para solda de dilatador; e Solda das curvas da Rua E com a rua N18, os Tie ins 154 e 167 | 2024-02-26: 0
1.6.1.1.5.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_14C |  |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A
1.6.4.2.1.1.2 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | ANDAIME | Pipe rack_Rua N18 até a área 4A |  |  | Montagem de andaime para montar e soldar trecho de linha 20"-S3-14E-5313-H |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-06 to 2024-03-08
1.6.1.1.4.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Área 14C | 53 |  | Montagem de andaime para para linhas 6'' W6-14E-5362/5363) |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-04 to 2024-03-08
1.6.1.1.4.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua E 19 | 53 |  | Montar e soldar suportes - 2º trecho |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-04 to 2024-03-07
1.6.1.1.4.6 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua E 19 | 53 |  | Inspeção ENDs das soldas - 2º trecho |  | INSPEÇÃO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-07 to 2024-03-08
1.6.1.1.5.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Área 14C | 14C |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-07 to 2024-03-08; 2024-03-11 to 2024-03-15; 2024-03-18 to 2024-03-21
1.6.1.1.5.2 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Área 14C | 14C |  | Montar e soldar suportes |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-21 to 2024-03-22
1.6.1.1.5.3 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Área 14C | 14C |  | Inspeção ENDs das soldas |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A
1.6.4.2.1.1.2.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 até a área 4A | 14A |  | "Montar e soldar trecho de linha 20""-S3-14E-5313-H" |  | MARCOS DOS ANJOS |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-28: 2; 2024-02-29: 1; 2024-03-01: 1; 2024-03-04: 1; 2024-03-05: 1; 2024-03-06: 1; 2024-03-07: 1; 2024-03-08: 1; 2024-03-11: 1; 2024-03-12: 1; 2024-03-13: 1; 2024-03-14: 1; 2024-03-15: 1
1.6.4.2.1.1.3.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | Pipe rack_Rua N33 |  |  | Montar e soldar suportes sob pipe rack |  | MARCOS DOS ANJOS |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-15; 2024-03-18 to 2024-03-21
1.6.4.2.1.1.3.2 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | Pipe rack_Rua N33 |  |  | "Montar e soldar trecho de linha 20""-S3-14E-5313-H" |  | MARCOS DOS ANJOS |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-22
1.6.4.2.1.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | ANDAIME | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Montagem de andaime Linha 20"-S3-14E-5313-H |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-15: 2; 2024-02-16: 2
1.6.4.2.1.1.1.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Montar e soldar complemento estrutural do Pipe Rack Linha 20"-S3-14E-5313-H |  | MARCOS DOS ANJOS | Necessidade do bloqueio da Rua para realização de atividade. | 16 | m | N/A | N/A | atividade não realizada por falta de bloqueio da via | 2024-02-15: 2; 2024-02-16: 2; 2024-02-19: 0; 2024-02-20: 0; 2024-02-21: 0; 2024-02-22: 0; 2024-02-23: 0; 2024-02-26: 0; 2024-02-27: 0; 2024-02-28: 0; 2024-02-29: 0; 2024-03-01: 0; 2024-03-06: 1; 2024-03-07: 1; 2024-03-08: 1; 2024-03-11: 1; 2024-03-12: 1
1.6.4.2.1.1.1.2 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Montar e soldar trecho de linha 20"-S3-14E-5313-H |  | MARCOS DOS ANJOS | Necessidade de guindaste | 13 | m | 0% | 100% |  | 2024-02-16: 2; 2024-02-19: 0; 2024-02-20: 0; 2024-02-21: 0; 2024-02-22: 0; 2024-02-26: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 2; 2024-02-29: 1; 2024-03-01: 1
1.6.4.2.1.4.1.4 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 entre as áreas 4A e 4B | 53 |  | Montar e soldar trecho de linha 14"-S3-14E-5314-H 2º trecho |  | MARCOS DOS ANJOS |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Equipe relocada para atividade com guindaste na tubulação de 20', Rua N18 | 2024-02-19: 2; 2024-02-20: 2; 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 2; 2024-02-26: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 0; 2024-02-29: 1; 2024-03-01: 1; 2024-03-04: 1; 2024-03-05: 1; 2024-03-06: 1; 2024-03-07: 1; 2024-03-08: 1; 2024-03-11: 1; 2024-03-12: 1; 2024-03-13: 1; 2024-03-14: 1; 2024-03-15: 1; 2024-03-18: 1; 2024-03-19: 1; 2024-03-20: 1; 2024-03-21: 1
1.6.3.1.1.4 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar e soldar linha 2º trecho (Linha 3-S3-14E-5330-H) |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-15: 2; 2024-02-16: 2
1.6.3.1.1.5 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar suportes 2º trecho ((Linha 3-S3-14E-5330-H)) |  | GILVANDERSON |  | 16 | m | N/A | N/A | , | 2024-02-16: 2; 2024-02-19: 2; 2024-02-20: 2; 2024-02-21: 2
1.6.3.1.1.6 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Inspeção ENDs das soldas 2º trecho (Linha 3-S3-14E-5330-H) |  | GILVANDERSON |  | 13 | m | 0% | 100% |  | 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2
1.6.3.1.1.7 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Teste hidrostático (Linha 3-S3-14E-5330-H) |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Aguardando material Socolete | 2024-02-22: 0; 2024-02-23: 0
1.6.3.1.1.8 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Isolamento térmico |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A
1.6.3.1.2.3 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar e soldar linha 2º trecho Linha 3"-S3-14E-5324-H |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Atividade não inicio devido a realização do Tie In 124 | 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 2; 2024-02-26: 0; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 2; 2024-02-29: 2; 2024-03-01: 1; 2024-03-04: 1; 2024-03-05: 1; 2024-03-06: 1; 2024-03-07: 1; 2024-03-08: 1
1.6.3.1.2.4 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar suportes 2º trecho Linha 3"-S3-14E-5324-H |  | GILVANDERSON |  | 16 | m | N/A | N/A |  | 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 2; 2024-02-29: 1
1.6.3.1.2.5 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Inspeção ENDs das soldas Linha 3"-S3-14E-5324-H |  | INSPEÇÃO |  | 13 | m | 0% | 100% | bar: 2024-02-29 to 2024-03-01
1.6.2.5.2 | (CD) Sistema de Polimento | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Solda de reforço estruturarl ( 05 peças ) |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Por motivo de absenteísmo de andaime atividade reprogramada - Equipe relocada para atividade do linha 5335 | 2024-02-28: 0; 2024-02-29: 0; 2024-03-01: 0; 2024-03-06: 1; 2024-03-07: 1; 2024-03-08: 1; 2024-03-11: 1; 2024-03-12: 1; 2024-03-13: 1; 2024-03-14: 1
1.6.3.1.2.6 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Teste hidrostático |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A
1.6.3.1.3.2 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar e soldar linha 2º trecho Linha 6"-S3-14E-5322-H |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | ATIVIDADE COM interferência, fazer adequação na linha | bar: 2024-02-29 to 2024-03-01; 2024-03-07 to 2024-03-08; 2024-03-11
1.6.3.1.3.3 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar suportes Linha 6"-S3-14E-5322-H |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-06 to 2024-03-08; 2024-03-11 to 2024-03-12
1.6.3.1.3.4 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Inspeção ENDs das soldas Linha 6"-S3-14E-5322-H |  | INSPEÇÃO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-08; 2024-03-11; 2024-03-18
1.6.3.1.4.2 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar e soldar linha 2º trecho Linha 6"-S3-14E-5328-H |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-14 to 2024-03-15; 2024-03-21 to 2024-03-22
1.6.3.1.7 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Linha 3"-S3-14E-5310/5327 -H Trecho área 14A Montar suportes |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-11 to 2024-03-12; 2024-03-18 to 2024-03-19
1.6.3.1.7.1.3 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado |  |  | Linha 3"-S3-14E-5310/5327 -H Trecho área 14A Inspeção ENDs das soldas |  | INSPEÇÃO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-05 to 2024-03-07
1.6.3.1.7.2.1 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado |  |  | Montar e soldar linha Linha 3"-S3-14E-5310/5327 -H - Trecho das caldeiras |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-11 to 2024-03-15; 2024-03-18 to 2024-03-22
1.6.3.1.7.2.5 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado |  |  | Fabricação de linha 8'' 5333 |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | BACK LOG OPORTUNIDADE | 2024-02-26: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 2; 2024-02-29: 1; 2024-03-01: 1; 2024-03-04: 1; 2024-03-05: 1; 2024-03-06: 1; 2024-03-07: 1; 2024-03-08: 1
1.6.3.1.13.1 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado |  |  | Montar e soldar linha Linha 6'' -S3-14E-5350 |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | BACK LOG OPORTUNIDADE | bar: 2024-03-11 to 2024-03-15; 2024-03-18 to 2024-03-22
1.6.3.1.1 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado |  |  | Montagem de andaime Linha 3-S3-14E-5330-H |  | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-15: 2; 2024-02-16: 2; 2024-02-19: 2; 2024-02-26: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 2; 2024-02-29: 2; 2024-03-01: 2
1.6.3.1.2 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado |  |  | Montagem de andaime Linha 3"-S3-14E-5324-H |  | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Equipe relocada para montagem de andaime para Tie In 159 | 2024-02-20: 2; 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-26: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 2; 2024-02-29: 1; 2024-03-01: 1
1.6.3.1.2 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado |  |  | Montagem de andaime para solda de PIPE rack |  | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Devido a Absenteísmo atividade não realizada | 2024-02-26: 0; 2024-02-27: 0; 2024-02-28: 0
1.6.3.1.3 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado |  |  | Montagem de andaime Linha 6"-S3-14E-5322-H |  | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-23: 2; 2024-03-06: 1; 2024-03-07: 1; 2024-03-08: 1
1.6.3.1.3 | (CD) Sistema de Polimento | ANDAIME | Sistema de condensado |  |  | Montagem de andaime para solda de reforço estruturarl ( 05 peças ) |  | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-04 to 2024-03-06
1.6.3.1.4 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado |  |  | Montagem de andaime Linha 6"-S3-14E-5328-H |  | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A

## Programação Semanal - SEM15
Programação Semanal Montisol Caldeiras
[21 empty] | SEM 47 | [6 empty] | SEM 48 | [6 empty] | SEM28 | [6 empty] | SEM28
[21 empty] | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB
Seleção | Contrato | EDT | Descrição da atividade | Sistema | Disciplina | Local Da Tarefa | Área | Atividade | Desenho | Turno | Frente Serviço | Recurso Necessário | Observação | Qtd. Prev. | Quantidade Total Real | UND | % Concluido Prog | Quantidade programada | Quantidade realizada | Quantidade programada W+1 | 2024-11-17 | 2024-11-18 | 2024-11-19 | 2024-11-20 | 2024-11-21 | 2024-11-22 | 2024-11-23 | 2024-11-24 | 2024-11-25 | 2024-11-26 | 2024-11-27 | 2024-11-28 | 2024-11-29 | 2024-11-30 | 2024-10-13 | 2024-10-14 | 2024-10-15 | 2024-10-16 | 2024-10-17 | 2024-10-18 | 2024-10-19 | 2024-10-20 | 2024-10-21 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-10-24 | 2024-10-25 | 2024-10-26
0 | 4600011605 | 1.3.1 | [5 empty] | Liberação do prédio D&E pela Hydro | [5 empty] | 0 | 100 |  | #DIV/0! | 0 | 100 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.2 | [5 empty] | Instalação das vigas de rolamento (in hold) | [5 empty] | 0 | 100 |  | #DIV/0! | 0 | 100 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.2.1 | [5 empty] | Montagem e alinhamento das vigas na EL. 12,70 | [5 empty] | 0 | 100 |  | #DIV/0! | 0 | 100 | 0 | SEM 47 SEG: 100%; SEM 48 SEG: 4600011662; SEM 48 QUA: 100%
0 | 4600011605 | 1.3.2.2 | [5 empty] | Alinhamento e fixação das vigas | [5 empty] | 0 | 100 | vb | #DIV/0! | 0 | 100 | 0 | SEM 47 SEG: 100%; SEM 48 SEG: 4600011662; SEM 48 QUA: 100%
0 | 4600011605 | 1.3.3 | [5 empty] | Bases civis | [5 empty] | 0 | 100 | vb | #DIV/0! | 0 | 100 | 0 | SEM 47 SEG: 100%; SEM 48 SEG: 4600011662; SEM 48 QUA: 100%
0 | 4600011605 | 1.3.3.1 | [5 empty] | Bases do carro de translado da Caldeira D | [5 empty] | 0 | 100 | vb | #DIV/0! | 0 | 100 | 0 | SEM 47 SEG: 100%; SEM 48 SEG: 4600011662; SEM 48 QUA: 100%
0 | 4600011605 | 1.3.3.1.1 | [5 empty] | Base 01 - Forma - Caldeira D | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.3.1.2 | [5 empty] | Base 02 - Forma - Caldeira D | [5 empty] | 0 | 100 |  | #DIV/0! | 0 | 100 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.3.1.3 | [5 empty] | Base 03 - Forma - Caldeira D | [5 empty] | 0 | 100 |  | #DIV/0! | 0 | 100 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.3.1.4 | [5 empty] | Base 04 - Forma - Caldeira D | [5 empty] | 0 | 100 | und | #DIV/0! | 0 | 100 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.3.1.5 | Estrutura provisória - Base 01 - Posicionamento de chumbadores - Caldeira D | Estrutura provisória | Civil | Externo |  | Base 01 - Posicionamento de chumbadores - Caldeira D |  |  | Pedro |  |  | 0 | 100 | und | #DIV/0! | 0 | 100 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.3.1.6 | Estrutura provisória - Base 02 - Posicionamento de chumbadores - Caldeira D | Estrutura provisória | Civil | Externo |  | Base 02 - Posicionamento de chumbadores - Caldeira D |  |  | Pedro |  |  | 0 | 100 | und | #DIV/0! | 0 | 100 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.3.1.7 | Estrutura provisória - Base 03 - Posicionamento de chumbadores - Caldeira D | Estrutura provisória | Civil | Externo |  | Base 03 - Posicionamento de chumbadores - Caldeira D |  |  | Pedro |  |  | 0 | 100 | und | #DIV/0! | 0 | 100 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.3.1.8 | Estrutura provisória - Base 04 - Posicionamento de chumbadores - Caldeira D | Estrutura provisória | Civil | Externo |  | Base 04 - Posicionamento de chumbadores - Caldeira D |  |  | Pedro |  | Em redefinição | 0 | 100 | und | #DIV/0! | 0 | 100 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.3.1.9 | Estrutura provisória - Base 01 - Concretagem - Caldeira D | Estrutura provisória | Civil | Externo |  | Base 01 - Concretagem - Caldeira D |  |  | Pedro |  | Em redefinição | 0 | 100 | und | #DIV/0! | 0 | 100 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.3.1.10 | Estrutura provisória - Base 02 - Concretagem - Caldeira D | Estrutura provisória | Civil | Externo |  | Base 02 - Concretagem - Caldeira D |  |  | Pedro |  | Em redefinição | 0 | 100 | und | #DIV/0! | 0 | 100 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.3.1.11 | Estrutura provisória - Base 03 - Concretagem - Caldeira D | Estrutura provisória | Civil | Externo |  | Base 03 - Concretagem - Caldeira D |  |  | Pedro |  |  | 0 | 100 | und | #DIV/0! | 0 | 100 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.3.1.12 | Estrutura provisória - Base 04 - Concretagem - Caldeira D | Estrutura provisória | Civil | Externo |  | Base 04 - Concretagem - Caldeira D |  |  | Pedro |  | Em redefinição | 0 | 100 | und | #DIV/0! | 0 | 100 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.3.1.13 | Estrutura provisória - Base 01 - Desforma - Caldeira D | Estrutura provisória | Civil | Externo |  | Base 01 - Desforma - Caldeira D |  |  | Pedro |  | Em redefinição | 0 | 100 | und | #DIV/0! | 0 | 100 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.3.1.14 | Estrutura provisória - Base 02 - Desforma - Caldeira D | Estrutura provisória | Civil | Externo |  | Base 02 - Desforma - Caldeira D |  |  | Pedro |  |  | 0 | 100 | und | #DIV/0! | 0 | 100 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.3.1.15 | Estrutura provisória - Base 03 - Desforma - Caldeira D | Estrutura provisória | Civil | Externo |  | Base 03 - Desforma - Caldeira D |  |  | Pedro |  | Em redefinição | 0 | 100 | und | #DIV/0! | 0 | 100 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.3.1.16 | Estrutura provisória - Base 04 - Desforma - Caldeira D | Estrutura provisória | Civil | Externo |  | Base 04 - Desforma - Caldeira D |  |  | Pedro |  | Em redefinição | 0 | 100 | und | #DIV/0! | 0 | 100 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.3.2 | [5 empty] | Bases do carro de translado da Caldeira E | [5 empty] | 0 | 100 | und | #DIV/0! | 0 | 100 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.3.2.1 | [5 empty] | Base 01 - Forma - Caldeira E | [5 empty] | 0 | 100 | und | #DIV/0! | 0 | 100 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.3.2.2 | [5 empty] | Base 02 - Forma - Caldeira E | [5 empty] | 0 | 100 | und | #DIV/0! | 0 | 100 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.3.2.3 | [5 empty] | Base 03 - Forma - Caldeira E | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.3.2.4 | Estrutura provisória - Base 04 - Forma - Caldeira E | Estrutura provisória | Mec | Externo |  | Base 04 - Forma - Caldeira E | [5 empty] | 0 | 95 |  | #DIV/0! | 0 | 95 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.3.2.5 | (EP) Estrutura Provisória - Base 01 - Posicionamento de chumbadores - Caldeira E | (EP) Estrutura Provisória | Mec | Externo | Pipe Shop | Base 01 - Posicionamento de chumbadores - Caldeira E |  | Adm | Paulo |  |  | 0 | 100 | Kg | #DIV/0! | 0 | 100 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.3.2.6 | Estrutura provisória - Base 02 - Posicionamento de chumbadores - Caldeira E | Estrutura provisória | Mec | Externo |  | Base 02 - Posicionamento de chumbadores - Caldeira E |  |  | Paulo |  |  | 0 | 100 | Kg | #DIV/0! | 0 | 100 | 0 | SEM 47 SEG: 100%; SEM 48 SEG: 4600011662; SEM 48 QUA: 100%
0 | 4600011605 | 1.3.3.2.7 | Estrutura provisória - Base 03 - Posicionamento de chumbadores - Caldeira E | Estrutura provisória | Mec | Externo |  | Base 03 - Posicionamento de chumbadores - Caldeira E |  |  | Paulo |  |  | 0 | 100 | Kg | #DIV/0! | 0 | 100 | 0 | SEM 47 SEG: 100%; SEM 48 SEG: 4600011662; SEM 48 QUA: 100%
0 | 4600011605 | 1.3.3.2.8 | Estrutura provisória - Base 04 - Posicionamento de chumbadores - Caldeira E | Estrutura provisória | Mec | Externo |  | Base 04 - Posicionamento de chumbadores - Caldeira E |  |  | Paulo |  |  | 0 | 100 | Kg | #DIV/0! | 0 | 100 | 0 | SEM 47 SEG: 100%; SEM 48 SEG: 4600011662; SEM 48 QUA: 100%
0 | 4600011605 | 1.3.3.2.9 | Estrutura provisória - Base 01 - Concretagem - Caldeira E | Estrutura provisória | Mec | Externo |  | Base 01 - Concretagem - Caldeira E |  |  | Paulo |  |  | 0 | 100 | Kg | #DIV/0! | 0 | 100 | 0 | SEM 47 SEG: 100%; SEM 48 SEG: 4600011662; SEM 48 QUA: 100%
0 | 4600011605 | 1.3.3.2.10 | [5 empty] | Base 02 - Concretagem - Caldeira E | [5 empty] | 0 | 100 | Kg | #DIV/0! | 0 | 100 | 0 | SEM 47 SEG: 100%; SEM 48 SEG: 4600011662; SEM 48 QUA: 100%
0 | 4600011605 | 1.3.3.2.11 | [5 empty] | Base 03 - Concretagem - Caldeira E | [5 empty] | 0 | 100 | Kg | #DIV/0! | 0 | 100 | 0 | SEM 47 SEG: 100%; SEM 48 SEG: 4600011662; SEM 48 QUA: 100%
27 | 4600011605 | 1.3.3.2.12 | (EP) Estrutura Provisória - Base 04 - Concretagem - Caldeira E | (EP) Estrutura Provisória | MEC | Externo | 14 | Base 04 - Concretagem - Caldeira E |  | Adm | Flávio Rodrigues |  |  | 4284.71 | 4284 | Kg | 99.98% | 2654.11 | 2654.11 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.3.2.13 | [5 empty] | Base 01 - Desforma - Caldeira E | [5 empty] | 0 | 72 | Kg | #DIV/0! | 0 | 72 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.3.2.14 | [5 empty] | Base 02 - Desforma - Caldeira E | [5 empty] | 0 | 50 | Kg | #DIV/0! | 0 | 50 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.3.2.15 | [5 empty] | Base 03 - Desforma - Caldeira E | [5 empty] | 0 | 59 | Kg | #DIV/0! | 0 | 59 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.3.2.16 | [5 empty] | Base 04 - Desforma - Caldeira E | [5 empty] | 0 | 16 | Kg | #DIV/0! | 0 | 16 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.3.3 | [5 empty] | Bases do carro de translado externas | [5 empty] | 0 | 0 | Kg | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
28 | 4600011605 | 1.3.3.3.1 | (EP) Estrutura Provisória - Base 01 - Escavação - Externa | (EP) Estrutura Provisória | MEC | Externo | Pipe Shop | Base 01 - Escavação - Externa |  | Adm | Flávio Rodrigues |  |  | 1572.8 | 1572.8 | Kg | 100% | 566 | 566 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.3.3.2 | (SC) Suportes das Caldeiras - Base 02 - Escavação - Externa | (SC) Suportes das Caldeiras | Mec | Externo | Pipe Shop | Base 02 - Escavação - Externa |  | Adm | Paulo |  |  | 0 | 84 | Kg | #DIV/0! | 0 | 84 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.3.3.3 | Suportes - Base 03 - Escavação - Externa | Suportes | Mec | Externo |  | Base 03 - Escavação - Externa |  |  | Paulo |  | Concluído | 0 | 50 | Kg | #DIV/0! | 0 | 50 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.3.3.4 | Suportes - Base 01 - Nivelamento com areia - Externa | Suportes | Mec | Externo |  | Base 01 - Nivelamento com areia - Externa |  |  | Paulo |  |  | 0 | 45 | Kg | #DIV/0! | 0 | 45 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.3.3.5 | Suportes - Base 02 - Nivelamento com areia - Externa | Suportes | Mec | Externo |  | Base 02 - Nivelamento com areia - Externa |  |  | Paulo |  |  | 0 | 60 | Kg | #DIV/0! | 0 | 60 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.3.3.6 | Suportes - Base 03 - Nivelamento com areia - Externa | Suportes | Mec | Externo |  | Base 03 - Nivelamento com areia - Externa |  |  | Paulo |  |  | 0 | 70 | Kg | #DIV/0! | 0 | 70 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.3.3.7 | Suportes - Base 01 - Posicionamento de pré moldado - Externa | Suportes | Mec | Externo |  | Base 01 - Posicionamento de pré moldado - Externa |  |  | Paulo |  |  | 0 | 100 | Kg | #DIV/0! | 0 | 100 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.3.3.8 | Suportes - Base 02 - Posicionamento de pré moldado - Externa | Suportes | Mec | Externo |  | Base 02 - Posicionamento de pré moldado - Externa |  |  | Paulo |  |  | 0 | 100 | Kg | #DIV/0! | 0 | 100 | 0 | SEM 47 SEG: 100%; SEM 48 SEG: 4600011662; SEM 48 QUA: 100%
0 | 4600011605 | 1.3.3.3.9 | Suportes - Base 03 - Posicionamento de pré moldado - Externa | Suportes | Mec | Externo |  | Base 03 - Posicionamento de pré moldado - Externa |  |  | Paulo |  |  | 0 | 100 | Kg | #DIV/0! | 0 | 100 | 0 | SEM 47 SEG: 100%; SEM 48 SEG: 4600011662; SEM 48 QUA: 100%
0 | 4600011605 | 1.3.3.3.10 | (EP) Estrutura Provisória - Base 01 - Reaterro - Externa | (EP) Estrutura Provisória | Mec | Externo | Pipe Shop | Base 01 - Reaterro - Externa |  | Adm | Paulo |  |  | 0 | 100 | Kg | #DIV/0! | 0 | 100 | 0 | SEM 47 SEG: 100%; SEM 48 SEG: 4600011662; SEM 48 QUA: 100%
0 | 4600011605 | 1.3.3.3.11 | [5 empty] | Base 02 - Reaterro - Externa | [5 empty] | 0 | 100 | Kg | #DIV/0! | 0 | 100 | 0 | SEM 47 SEG: 100%; SEM 48 SEG: 4600011662; SEM 48 QUA: 100%
0 | 4600011605 | 1.3.3.3.12 | [5 empty] | Base 03 - Reaterro - Externa | [5 empty] | 0 | 100 | Kg | #DIV/0! | 0 | 100 | 0 | SEM 47 SEG: 100%; SEM 48 SEG: 4600011662; SEM 48 QUA: 100%
0 | 4600011605 | 1.3.3.4 | [5 empty] | Nivelamento das bases com shimms | [5 empty] | 0 | 100 | Kg | #DIV/0! | 0 | 100 | 0 | SEM 47 SEG: 100%; SEM 48 SEG: 4600011662; SEM 48 QUA: 100%
0 | 4600011605 | 1.3.4 | [5 empty] | Instalação dos suportes das caldeiras | [5 empty] | 0 | 100 | Kg | #DIV/0! | 0 | 100 | 0 | SEM 47 SEG: 100%; SEM 48 SEG: 4600011662; SEM 48 QUA: 100%
27 | 4600011605 | 1.3.4.1 | (PM) Plataformas Metálicas - Pré-montagem da estrutura de apoio (Colunas) da Caldeira D | (PM) Plataformas Metálicas | MEC | Externo | 14 | Pré-montagem da estrutura de apoio (Colunas) da Caldeira D |  | Adm | Flávio Rodrigues |  |  | 1298 | 1298 | Kg | 100% | 1115 | 1115 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.4.2 | (PM) Plataformas Metálicas - Alinhamento topográfico das colunas da Caldeira D | (PM) Plataformas Metálicas | Mec | Externo | Pipe Shop | Alinhamento topográfico das colunas da Caldeira D |  | Adm | Paulo |  |  | 0 | 60 | Kg | #DIV/0! | 0 | 60 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.4.3 | [5 empty] | Travamento provisório das colunas da Caldeira D | [5 empty] | 0 | 20 | Kg | #DIV/0! | 0 | 20 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.4.4 | [5 empty] | Pré-montagem da estrutura de apoio (Colunas) da Caldeira E | [5 empty] | 0 | 0 | Kg | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.4.5 | [5 empty] | Alinhamento topográfico das colunas da Caldeira E | [5 empty] | 0 | 5 | Kg | #DIV/0! | 0 | 5 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.4.6 | [5 empty] | Travamento provisório das colunas da Caldeira E | [5 empty] | 0 | 10 | Kg | #DIV/0! | 0 | 10 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.5 | [5 empty] | Montagem da estrutura provisória | [5 empty] | 0 | 0 | Kg | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
28 | 4600011605 | 1.3.5.1 | (PM) Plataformas Metálicas - Montagem de andaime da estrutura provisória | (PM) Plataformas Metálicas | MEC | Externo | Pipe Shop | Montagem de andaime da estrutura provisória |  | Adm | Flávio Rodrigues |  |  | 1152.5 | 1152.5 | Kg | 100% | 980 | 980 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.5.2 | [5 empty] | Montagem da estrutura de translado | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.6 | [5 empty] | Carro de translado | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.6.1 | [5 empty] | Adequação de andaime na parte externa do prédio | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.6.2 | [5 empty] | Montagem do carro de translação com o anel de suporte da caldeira | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.6.3 | [5 empty] | Posicionamento de carro com as tartarugas sobre a estrutura provisória | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.6.4 | [5 empty] | Alinhamento do carro de translado com as tartarugas de movimentação | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
29 | 4600011605 | 1.3.7 | (PM) Plataformas Metálicas - Instalação das Caldeiras | (PM) Plataformas Metálicas | MEC | Prédio das caldeiras | Pipe Shop | Instalação das Caldeiras |  | Adm | Paulo |  |  | 981 | 981 | Kg | 100% | 400 | 981 |  | SEM 47 SEG: 2; SEM 47 TER: 2; SEM 47 QUA: 2; SEM 47 QUI: 2; SEM 47 SEX: 23
0 | 4600011605 | 1.3.7.1 | [5 empty] | Recebimento das caldeiras e bombas pela Hydro | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | SEM 47 SEG: 0%; SEM 48 SEG: 4600011662; SEM 48 QUA: 100%
0 | 4600011605 | 1.3.7.2 | [5 empty] | Mobilização, patolamento e montagem de contra-pesos do guindaste pela Hydro | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | SEM 47 SEG: 0%; SEM 48 SEG: 4600011662; SEM 48 QUA: 100%
0 | 4600011605 | 1.3.7.3 | [5 empty] | Instalação da Caldeira D | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | SEM 47 SEG: 0%; SEM 48 SEG: 4600011662; SEM 48 QUA: 100%
0 | 4600011605 | 1.3.7.3.1 | [5 empty] | Verticalização da caldeira | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | SEM 47 SEG: 0%; SEM 48 SEG: 4600011662; SEM 48 QUA: 100%
0 | 4600011605 | 1.3.7.3.2 | [5 empty] | Posicionamento da caldeira no carro de translado | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | SEM 47 SEG: 0%; SEM 48 SEG: 4600011662; SEM 48 QUA: 100%
0 | 4600011605 | 1.3.7.3.3 | [5 empty] | Translado da caldeira até o prédio D | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | SEM 47 SEG: 0%; SEM 48 SEG: 4600011662; SEM 48 QUA: 100%
35 | 4600011605 | 1.3.7.3.4 | (PM) Plataformas Metálicas - Elevação da caldeira com cilindros hidráulicos | (PM) Plataformas Metálicas | MEC | Prédio das caldeiras | 14 | Elevação da caldeira com cilindros hidráulicos |  | Adm | Paulo |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | SEM 47 SEG: 2; SEM 47 TER: 2; SEM 47 QUA: 2; SEM 47 QUI: 2; SEM 47 SEX: 2
0 | 4600011605 | 1.3.7.3.5 | [5 empty] | Desmontagem parcial do carro de translado | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | SEM 47 SEG: 0%; SEM 48 SEG: 4600011662; SEM 48 QUA: 100%
0 | 4600011605 | 1.3.7.3.6 | [5 empty] | Posicionamento da caldeira sob as colunas de sustentação | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | SEM 47 SEG: 0%; SEM 48 SEG: 4600011662; SEM 48 QUA: 100%
0 | 4600011605 | 1.3.7.3.7 | [5 empty] | Alinhamento topográfico do suporte | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | SEM 47 SEG: 0%; SEM 48 SEG: 4600011662; SEM 48 QUA: 100%
0 | 4600011605 | 1.3.7.3.8 | [5 empty] | Soldagem | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | SEM 47 SEG: 0%; SEM 48 SEG: 4600011662; SEM 48 QUA: 100%
0 | 4600011605 | 1.3.7.3.9 | [5 empty] | Inspeção visual / LP das soldas | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | SEM 47 SEG: 0%; SEM 48 SEG: 4600011662; SEM 48 QUA: 100%
0 | 4600011605 | 1.3.7.4 | [5 empty] | Instalação da Caldeira E | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | SEM 47 SEG: 0%; SEM 48 SEG: 4600011662; SEM 48 QUA: 100%
29 | 4600011605 | 1.3.7.4.1 | (EM)Estruturas metálicas - Montagem do carro de translação com o anel de suporte da caldeira | (EM)Estruturas metálicas | MEC | Externo | Pipe Shop | Montagem do carro de translação com o anel de suporte da caldeira |  | Adm | Edson |  |  | 2580.2 | 1372.92 | Kg | 53.21% | 2259.96 | 1052.681 |  | SEM 47 SEG: 2; SEM 47 TER: 2; SEM 47 QUA: 2; SEM 47 QUI: 2; SEM 47 SEX: 2
0 | 4600011605 | 1.3.7.4.2 | [5 empty] | Posicionamento de carro com as tartarugas sobre a estrutura provisória | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | SEM 47 SEG: 0%; SEM 48 SEG: 4600011662; SEM 48 QUA: 100%
0 | 4600011605 | 1.3.7.4.3 | [5 empty] | Alinhamento do carro de translado com as tartarugas de movimentação | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | SEM 47 SEG: 0%; SEM 48 SEG: 4600011662; SEM 48 QUA: 100%
0 | 4600011605 | 1.3.7.4.4 | [5 empty] | Verticalização da caldeira | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | SEM 47 SEG: 0%; SEM 48 SEG: 4600011662; SEM 48 QUA: 100%
0 | 4600011605 | 1.3.7.4.5 | [5 empty] | Posicionamento da caldeira no carro de translado | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | SEM 47 SEG: 0%; SEM 48 SEG: 4600011662; SEM 48 QUA: 100%
0 | 4600011605 | 1.3.7.4.6 | [5 empty] | Translado da caldeira até o prédio E | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | SEM 47 SEG: 0%; SEM 48 SEG: 4600011662; SEM 48 QUA: 100%
0 | 4600011605 | 1.3.7.4.7 | [5 empty] | Elevação da caldeira com cilindros hidráulicos | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | SEM 47 DOM: 0%; SEM 47 SEG: 0%; SEM 48 SEG: 4600011662; SEM 48 QUA: 100%
0 | 4600011605 | 1.3.7.4.8 | [5 empty] | Desmontagem parcial do carro de translado | [5 empty] | 0 | 37 |  | #DIV/0! | 0 | 37 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.7.4.9 | [5 empty] | Posicionamento da caldeira sob as colunas de sustentação | [5 empty] | 0 | 50 |  | #DIV/0! | 0 | 50 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.7.4.10 | [5 empty] | Alinhamento topográfico do suporte | [5 empty] | 0 | 15 |  | #DIV/0! | 0 | 15 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.7.4.11 | [5 empty] | Soldagem | [5 empty] | 0 | 100 |  | #DIV/0! | 0 | 100 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.7.4.12 | [5 empty] | Inspeção visual / LP das soldas | [5 empty] | 0 | 100 |  | #DIV/0! | 0 | 100 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.7.5 | [5 empty] | Desmontagem da estrutura provisória | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.7.5.1 | [5 empty] | Desmontagem | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.7.5.2 | [5 empty] | Demolição base de translado 01 | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.7.5.3 | [5 empty] | Demolição base de translado 02 | [5 empty] | 0 | 100 |  | #DIV/0! | 0 | 100 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.7.5.4 | [5 empty] | Demolição base de translado 03 | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.7.5.5 | [5 empty] | Demolição base de translado 04 | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.7.5.6 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão - Demolição base de translado 05 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | Mec | Externo | Pipe Shop | Demolição base de translado 05 |  | Adm | Paulo |  |  | 0 | 78 |  | #DIV/0! | 0 | 78 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.7.5.7 | Vapor - Demolição base de translado 06 | Vapor | Mec | Externo |  | Demolição base de translado 06 |  |  | Paulo |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.7.5.8 | Vapor - Demolição base de translado 07 | Vapor | Mec | Externo |  | Demolição base de translado 07 |  |  | Paulo |  |  | 0 | 50 |  | #DIV/0! | 0 | 50 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.7.5.9 | [5 empty] | Demolição base de translado 08 | [5 empty] | 0 | 19 |  | #DIV/0! | 0 | 19 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.7.5.10 | [5 empty] | Demolição base de translado 09 | [5 empty] | 0 | 100 |  | #DIV/0! | 0 | 100 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.7.5.11 | [5 empty] | Demolição base de translado 10 | [5 empty] | 0 | 100 |  | #DIV/0! | 0 | 100 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.7.5.12 | [5 empty] | Demolição base de translado 11 | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.7.5.13 | [5 empty] | Demolição base de translado 12 | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.7.5.14 | [5 empty] | Demolição base de translado 13 | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.7.5.15 | [5 empty] | Demolição base de translado 14 | [5 empty] | 0 | 42 |  | #DIV/0! | 0 | 42 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.8 | [5 empty] | Instalação das plataformas e escadas | [5 empty] | 0 | 7 |  | #DIV/0! | 0 | 7 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.8.1 | [5 empty] | Plataforma EL. 3,309m | [5 empty] | 0 | 88 |  | #DIV/0! | 0 | 88 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.8.1.1 | [5 empty] | Montagem de andaime | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.8.1.2 | [5 empty] | Instalação do chumbador 01 na coluna do prédio | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.8.1.3 | [5 empty] | Instalação do chumbador 02 na coluna do prédio | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.8.1.4 | [5 empty] | Instalação do chumbador 03 na coluna do prédio | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.8.1.5 | [5 empty] | Instalação do chumbador 04 na coluna do prédio | [5 empty] | 0 | 100 |  | #DIV/0! | 0 | 100 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.8.1.6 | ÁGUA DA CALDEIRA - Instalação do chumbador 05 na coluna do prédio | ÁGUA DA CALDEIRA | Mec | Externo |  | Instalação do chumbador 05 na coluna do prédio |  |  | Paulo |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.8.1.7 | [5 empty] | Instalação do chumbador 06 na coluna do prédio | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.8.1.8 | ÁGUA DA CALDEIRA - Instalação do chumbador 07 na coluna do prédio | ÁGUA DA CALDEIRA | Mec | Externo |  | Instalação do chumbador 07 na coluna do prédio |  |  | Paulo |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.8.1.9 | ÁGUA DA CALDEIRA - Instalação do chumbador 08 na coluna do prédio | ÁGUA DA CALDEIRA | Mec | Externo |  | Instalação do chumbador 08 na coluna do prédio |  |  | Paulo |  |  | 0 | 87 |  | #DIV/0! | 0 | 87 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.8.1.10 | ÁGUA DA CALDEIRA - Instalação do chumbador 09 na coluna do prédio | ÁGUA DA CALDEIRA | Mec | Externo |  | Instalação do chumbador 09 na coluna do prédio |  |  | Paulo |  |  | 0 | 100 |  | #DIV/0! | 0 | 100 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.8.1.11 | ÁGUA DA CALDEIRA - Instalação do chumbador 10 na coluna do prédio | ÁGUA DA CALDEIRA | Mec | Externo |  | Instalação do chumbador 10 na coluna do prédio |  |  | Paulo |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.8.1.12 | [5 empty] | Instalação do chumbador 11 na coluna do prédio | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.8.1.13 | [5 empty] | Instalação do chumbador 12 na coluna do prédio | [5 empty] | 0 | 56 |  | #DIV/0! | 0 | 56 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.8.1.14 | ÁGUA DA CALDEIRA - Instalação do chumbador 13 na coluna do prédio | ÁGUA DA CALDEIRA | Mec | Externo |  | Instalação do chumbador 13 na coluna do prédio |  |  | Paulo |  |  | 0 | 100 |  | #DIV/0! | 0 | 100 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.8.1.15 | [5 empty] | Instalação do chumbador 14 na coluna do prédio | [5 empty] | 0 | 64 |  | #DIV/0! | 0 | 64 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.8.1.16 | [5 empty] | Instalação do chumbador 15 na coluna do prédio | [5 empty] | 0 | 99 |  | #DIV/0! | 0 | 99 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.8.1.17 | [5 empty] | Instalação do chumbador 16 na coluna do prédio | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.8.1.18 | [5 empty] | Montagem das estruturas horizontais da elevação | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | SEM 47 DOM: 0%; SEM 47 SEG: 0%; SEM 48 SEG: 4600011662; SEM 48 QUA: 100%
0 | 4600011605 | 1.3.8.1.19 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão - Montagem de colunas | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | Mec | Externo | Pipe Shop | Montagem de colunas |  | Adm | Paulo |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | SEM 47 DOM: 0%; SEM 47 SEG: 0%; SEM 48 SEG: 4600011662; SEM 48 QUA: 100%
39 | 4600011605 | 1.3.8.1.20 | (PM) Plataformas Metálicas - Montagem de guarda corpo - Plat. 3000 | (PM) Plataformas Metálicas | Mec | Externo | 14 | Montagem de guarda corpo - Plat. 3000 |  |  | Paulo |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | SEM 47 SEG: 2; SEM 47 TER: 2; SEM 47 QUA: 2
| 4600011605 | 1.3.8.1.21 | (PM) Plataformas Metálicas - Montagem e soldagem de chapas de piso | (PM) Plataformas Metálicas | MEC | Prédio das caldeiras | 14 | Montagem e soldagem de chapas de piso | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | SEM 47 DOM: 0%; SEM 47 SEG: 0%; SEM 48 SEG: 4600011662; SEM 48 QUA: 100%
0 | 4600011605 | 1.3.8.1.22 | [5 empty] | Desmontagem de andaime | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | SEM 47 DOM: 0%; SEM 47 SEG: 0%; SEM 48 SEG: 4600011662; SEM 48 QUA: 100%
0 | 4600011605 | 1.3.8.2 | BLOWDOWN - PlataformaEL. 5,030m | BLOWDOWN | Mec | Externo |  | PlataformaEL. 5,030m |  |  | Paulo |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | SEM 47 DOM: 0%; SEM 47 SEG: 0%; SEM 48 SEG: 4600011662; SEM 48 QUA: 100%
0 | 4600011605 | 1.3.8.2.1 | [5 empty] | Montagem de andaime | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.8.2.2 | [5 empty] | Instalação do chumbador 01 | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.8.2.3 | CONDENSADO - Instalação do chumbador 02 | CONDENSADO | Mec | Externo |  | Instalação do chumbador 02 |  |  | Paulo |  |  | 0 | 100 |  | #DIV/0! | 0 | 100 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.8.2.4 | CONDENSADO - Instalação do chumbador 03 | CONDENSADO | Mec | Externo |  | Instalação do chumbador 03 |  |  | Paulo |  | Falta de materiais | 0 | 100 |  | #DIV/0! | 0 | 100 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.8.2.5 | [5 empty] | Instalação do chumbador 04 | [5 empty] | 0 | 100 |  | #DIV/0! | 0 | 100 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.8.2.6 | [5 empty] | Instalação do chumbador 05 | [5 empty] | 0 | 77 |  | #DIV/0! | 0 | 77 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.8.2.7 | [5 empty] | Instalação do chumbador 06 | [5 empty] | 0 | 100 |  | #DIV/0! | 0 | 100 | 0 | SEM 47 DOM: 100%; SEM 47 SEG: 100%; SEM 48 SEG: 4600011662; SEM 48 QUA: 100%
0 | 4600011605 | 1.3.8.2.8 | [5 empty] | Instalação do chumbador 07 | [5 empty] | 0 | 100 |  | #DIV/0! | 0 | 100 | 0 | SEM 47 DOM: 100%; SEM 47 SEG: 100%; SEM 48 SEG: 4600011662; SEM 48 QUA: 100%
0 | 4600011605 | 1.3.8.2.9 | [5 empty] | Instalação do chumbador 08 | [5 empty] | 0 | 100 |  | #DIV/0! | 0 | 100 | 0 | SEM 47 DOM: 100%; SEM 47 SEG: 100%; SEM 48 SEG: 4600011662; SEM 48 QUA: 100%
0 | 4600011605 | 1.3.8.2.10 | [5 empty] | Instalação do chumbador 09 | [5 empty] | 0 | 100 |  | #DIV/0! | 0 | 100 | 0 | SEM 47 DOM: 100%; SEM 47 SEG: 100%; SEM 48 SEG: 4600011662; SEM 48 QUA: 100%
0 | 4600011605 | 1.3.8.2.11 | [5 empty] | Instalação do chumbador 10 | [5 empty] | 0 | 100 |  | #DIV/0! | 0 | 100 | 0 | SEM 47 DOM: 100%; SEM 47 SEG: 100%; SEM 48 SEG: 4600011662; SEM 48 QUA: 100%
0 | 4600011605 | 1.3.8.2.12 | ÁGUA DA CALDEIRA - Instalação do chumbador 11 | ÁGUA DA CALDEIRA | Mec | Externo |  | Instalação do chumbador 11 |  |  | Paulo |  |  | 0 | 100 |  | #DIV/0! | 0 | 100 | 0 | SEM 47 DOM: 100%; SEM 47 SEG: 100%; SEM 48 SEG: 4600011662; SEM 48 QUA: 100%
0 | 4600011605 | 1.3.8.2.13 | ÁGUA DA CALDEIRA - Instalação do chumbador 12 | ÁGUA DA CALDEIRA | Mec | Externo |  | Instalação do chumbador 12 |  |  | Paulo |  |  | 0 | 100 |  | #DIV/0! | 0 | 100 | 0 | SEM 47 DOM: 100%; SEM 47 SEG: 100%; SEM 48 SEG: 4600011662; SEM 48 QUA: 100%
0 | 4600011605 | 1.3.8.2.14 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras - Instalação do chumbador 13 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | Mec | Externo | Pipe Shop | Instalação do chumbador 13 |  | Adm | Paulo |  |  | 0 | 100 |  | #DIV/0! | 0 | 100 | 0 | SEM 47 DOM: 100%; SEM 47 SEG: 100%; SEM 48 SEG: 4600011662; SEM 48 QUA: 100%
0 | 4600011605 | 1.3.8.2.15 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras - Instalação do chumbador 14 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras |  | Externo | Pipe Shop | Instalação do chumbador 14 |  | Adm | Paulo |  |  | 0 | 100 |  | #DIV/0! | 0 | 100 | 0 | SEM 47 DOM: 100%; SEM 47 SEG: 100%; SEM 48 SEG: 4600011662; SEM 48 QUA: 100%
0 | 4600011605 | 1.3.8.2.16 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras - Instalação do chumbador 15 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | Mec | Externo | Pipe Shop | Instalação do chumbador 15 |  | Adm | Paulo |  |  | 0 | 100 |  | #DIV/0! | 0 | 100 | 0 | SEM 47 DOM: 100%; SEM 47 SEG: 100%; SEM 48 SEG: 4600011662; SEM 48 QUA: 100%
0 | 4600011605 | 1.3.8.2.17 | ÁGUA DA CALDEIRA - Instalação do chumbador 16 | ÁGUA DA CALDEIRA | Mec | Externo |  | Instalação do chumbador 16 |  |  | Paulo |  |  | 0 | 100 |  | #DIV/0! | 0 | 100 | 0 | SEM 47 DOM: 100%; SEM 47 SEG: 100%; SEM 48 SEG: 4600011662; SEM 48 QUA: 100%
0 | 4600011605 | 1.3.8.2.18 | ÁGUA DA CALDEIRA - Instalação do chumbador 17 | ÁGUA DA CALDEIRA | Mec | Externo |  | Instalação do chumbador 17 |  |  | Paulo |  |  | 0 | 100 |  | #DIV/0! | 0 | 100 | 0 | SEM 47 DOM: 100%; SEM 47 SEG: 100%; SEM 48 SEG: 4600011662; SEM 48 QUA: 100%
0 | 4600011605 | 1.3.8.2.19 | ÁGUA DA CALDEIRA - Instalação do chumbador 18 | ÁGUA DA CALDEIRA | Mec | Externo |  | Instalação do chumbador 18 |  |  | Paulo |  |  | 0 | 100 |  | #DIV/0! | 0 | 100 | 0 | SEM 47 DOM: 100%; SEM 47 SEG: 100%; SEM 48 SEG: 4600011662; SEM 48 QUA: 100%
0 | 4600011605 | 1.3.8.2.20 | ÁGUA DA CALDEIRA - Instalação do chumbador 19 | ÁGUA DA CALDEIRA | Mec | Externo |  | Instalação do chumbador 19 |  |  | Paulo |  |  | 0 | 100 |  | #DIV/0! | 0 | 100 | 0 | SEM 47 DOM: 100%; SEM 47 SEG: 100%; SEM 48 SEG: 4600011662; SEM 48 QUA: 100%
0 | 4600011605 | 1.3.8.2.21 | [5 empty] | Instalação do chumbador 20 | [5 empty] | 0 | 100 |  | #DIV/0! | 0 | 100 | 0 | SEM 47 DOM: 100%; SEM 47 SEG: 100%; SEM 48 SEG: 4600011662; SEM 48 QUA: 100%
0 | 4600011605 | 1.3.8.2.22 | [5 empty] | Instalação do chumbador 21 | [5 empty] | 0 | 100 |  | #DIV/0! | 0 | 100 | 0 | SEM 47 DOM: 100%; SEM 47 SEG: 100%; SEM 48 SEG: 4600011662; SEM 48 QUA: 100%
0 | 4600011605 | 1.3.8.2.23 | [5 empty] | Instalação do chumbador 22 | [5 empty] | 0 | 100 |  | #DIV/0! | 0 | 100 | 0 | SEM 47 DOM: 100%; SEM 47 SEG: 100%; SEM 48 SEG: 4600011662; SEM 48 QUA: 100%
0 | 4600011605 | 1.3.8.2.24 | [5 empty] | Instalação do chumbador 23 | [5 empty] | 0 | 100 |  | #DIV/0! | 0 | 100 | 0 | SEM 47 DOM: 100%; SEM 47 SEG: 100%; SEM 48 SEG: 4600011662; SEM 48 QUA: 100%
0 | 4600011605 | 1.3.8.2.25 | [5 empty] | Instalação do chumbador 24 | [5 empty] | 0 | 100 |  | #DIV/0! | 0 | 100 | 0 | SEM 47 DOM: 100%; SEM 47 SEG: 100%; SEM 48 SEG: 4600011662; SEM 48 QUA: 100%
0 | 4600011605 | 1.3.8.2.26 | [5 empty] | Instalação do chumbador 25 | [5 empty] | 0 | 100 |  | #DIV/0! | 0 | 100 | 0 | SEM 47 DOM: 100%; SEM 47 SEG: 100%; SEM 48 SEG: 4600011662; SEM 48 QUA: 100%
0 | 4600011605 | 1.3.8.2.27 | [5 empty] | Instalação do chumbador 26 | [5 empty] | 0 | 100 |  | #DIV/0! | 0 | 100 | 0 | SEM 47 DOM: 100%; SEM 47 SEG: 100%; SEM 48 SEG: 4600011662; SEM 48 QUA: 100%
0 | 4600011605 | 1.3.8.2.28 | [5 empty] | Instalação do chumbador 27 | [5 empty] | 0 | 100 |  | #DIV/0! | 0 | 100 | 0 | SEM 47 DOM: 100%; SEM 47 SEG: 100%; SEM 48 SEG: 4600011662; SEM 48 QUA: 100%
0 | 4600011605 | 1.3.8.2.29 | [5 empty] | Instalação do chumbador 28 | [5 empty] | 0 | 100 |  | #DIV/0! | 0 | 100 | 0 | SEM 47 DOM: 100%; SEM 47 SEG: 100%; SEM 48 SEG: 4600011662; SEM 48 QUA: 100%
0 | 4600011605 | 1.3.8.2.30 | [5 empty] | Instalação do chumbador 29 | [5 empty] | 0 | 100 |  | #DIV/0! | 0 | 100 | 0 | SEM 47 DOM: 100%; SEM 47 SEG: 100%; SEM 48 SEG: 4600011662; SEM 48 QUA: 100%
0 | 4600011605 | 1.3.8.2.31 | [5 empty] | Instalação do chumbador 30 | [5 empty] | 0 | 100 |  | #DIV/0! | 0 | 100 | 0 | SEM 47 DOM: 100%; SEM 47 SEG: 100%; SEM 48 SEG: 4600011662; SEM 48 QUA: 100%
0 | 4600011605 | 1.3.8.2.32 | [5 empty] | Instalação do chumbador 31 | [5 empty] | 0 | 100 |  | #DIV/0! | 0 | 100 | 0 | SEM 47 DOM: 100%; SEM 47 SEG: 100%; SEM 48 SEG: 4600011662; SEM 48 QUA: 100%
0 | 4600011605 | 1.3.8.2.33 | [5 empty] | Instalação do chumbador 32 | [5 empty] | 0 | 100 |  | #DIV/0! | 0 | 100 | 0 | SEM 47 DOM: 100%; SEM 47 SEG: 100%; SEM 48 SEG: 4600011662; SEM 48 QUA: 100%
0 | 4600011605 | 1.3.8.2.34 | [5 empty] | Instalação do chumbador 33 | [5 empty] | 0 | 100 |  | #DIV/0! | 0 | 100 | 0 | SEM 47 DOM: 100%; SEM 47 SEG: 100%; SEM 48 SEG: 4600011662; SEM 48 QUA: 100%
0 | 4600011605 | 1.3.8.2.35 | [5 empty] | Instalação do chumbador 34 | [5 empty] | 0 | 100 |  | #DIV/0! | 0 | 100 | 0 | SEM 47 DOM: 100%; SEM 47 SEG: 100%; SEM 48 SEG: 4600011662; SEM 48 QUA: 100%
0 | 4600011605 | 1.3.8.2.36 | [5 empty] | Instalação do chumbador 35 | [5 empty] | 0 | 100 |  | #DIV/0! | 0 | 100 | 0 | SEM 47 DOM: 100%; SEM 47 SEG: 100%; SEM 48 SEG: 4600011662; SEM 48 QUA: 100%
0 | 4600011605 | 1.3.8.2.37 | [5 empty] | Instalação do chumbador 36 | [5 empty] | 0 | 100 |  | #DIV/0! | 0 | 100 | 0 | SEM 47 DOM: 100%; SEM 47 SEG: 100%; SEM 48 SEG: 4600011662; SEM 48 QUA: 100%
0 | 4600011605 | 1.3.8.2.38 | [5 empty] | Instalação do chumbador 37 | [5 empty] | 0 | 100 |  | #DIV/0! | 0 | 100 | 0 | SEM 47 DOM: 100%; SEM 47 SEG: 100%; SEM 48 SEG: 4600011662; SEM 48 QUA: 100%
0 | 4600011605 | 1.3.8.2.39 | [5 empty] | Instalação do chumbador 38 | [5 empty] | 0 | 100 |  | #DIV/0! | 0 | 100 | 0 | SEM 47 DOM: 100%; SEM 47 SEG: 100%; SEM 48 SEG: 4600011662; SEM 48 QUA: 100%
0 | 4600011605 | 1.3.8.2.40 | [5 empty] | Instalação do chumbador 39 | [5 empty] | 0 | 100 |  | #DIV/0! | 0 | 100 | 0 | SEM 47 DOM: 100%; SEM 47 SEG: 100%; SEM 48 SEG: 4600011662; SEM 48 QUA: 100%
29 | 4600011605 | 1.3.8.2.41 | (EP) Estrutura Provisória - Instalação do chumbador 40 | (EP) Estrutura Provisória | CIV | Prédio das caldeiras | 14 | Instalação do chumbador 40 |  | Adm | Pedro |  |  | 2 | 0 | und | 0% | 2 | 2 |  | SEM 47 QUA: 2
0 | 4600011605 | 1.3.8.2.42 | [5 empty] | Instalação do chumbador 41 | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | SEM 47 DOM: 0%; SEM 47 SEG: 0%; SEM 48 SEG: 4600011662; SEM 48 QUA: 100%
0 | 4600011605 | 1.3.8.2.43 | [5 empty] | Instalação do chumbador 42 | [5 empty] | 0 | 100 |  | #DIV/0! | 0 | 100 | 0 | SEM 47 DOM: 100%; SEM 47 SEG: 100%; SEM 48 SEG: 4600011662; SEM 48 QUA: 100%
0 | 4600011605 | 1.3.8.2.44 | [5 empty] | Instalação do chumbador 43 | [5 empty] | 0 | 100 |  | #DIV/0! | 0 | 100 | 0 | SEM 47 DOM: 100%; SEM 47 SEG: 100%; SEM 48 SEG: 4600011662; SEM 48 QUA: 100%
0 | 4600011605 | 1.3.8.2.45 | [5 empty] | Instalação do chumbador 44 | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | SEM 47 DOM: 0%; SEM 47 SEG: 0%; SEM 48 SEG: 4600011662; SEM 48 QUA: 100%
0 | 4600011605 | 1.3.8.2.46 | [5 empty] | Montagem das estruturas horizontais da elevação | [5 empty] | 0 | 100 |  | #DIV/0! | 0 | 100 | 0 | SEM 47 DOM: 100%; SEM 47 SEG: 100%; SEM 48 SEG: 4600011662; SEM 48 QUA: 100%
43 | 4600011605 | 1.3.8.2.47 | (PM) Plataformas Metálicas - Montagem de guarda corpo | (PM) Plataformas Metálicas | MEC | Prédio das caldeiras | 14 | Montagem de guarda corpo | [5 empty] | 0 | 100 |  | #DIV/0! | 0 | 100 | 0
39 | 4600011605 | 1.3.8.2.48 | (PM) Plataformas Metálicas - Montagem e soldagem de chapas de piso - Plat. 5000 | (PM) Plataformas Metálicas | Mec | Prédio das caldeiras | 14 | Montagem e soldagem de chapas de piso - Plat. 5000 | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | SEM 47 SEG: 2; SEM 47 TER: 2
0 | 4600011605 | 1.3.8.2.49 | [5 empty] | Desmontagem de andaime | [5 empty] | 0 | 100 |  | #DIV/0! | 0 | 100 | 0 | SEM 47 DOM: 100%; SEM 47 SEG: 100%; SEM 48 SEG: 4600011662; SEM 48 QUA: 100%
45 | 4600011605 | 1.3.8.3 | [5 empty] | PlataformaEL. 7,420m& 7,350m | [5 empty] | 0 | 100 |  | #DIV/0! | 0 | 100 | 0
39 | 4600011605 | 1.3.8.3.1 | (PM) Plataformas Metálicas - Montagem de andaime - Plat. 7000 | (PM) Plataformas Metálicas | Mec | Prédio das caldeiras | 14 | Montagem de andaime - Plat. 7000 | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | SEM 47 SEG: 2
38 | 4600011605 | 1.3.8.3.2 | (PM) Plataformas Metálicas - Instalação do chumbador 01 | (PM) Plataformas Metálicas | Mec | Prédio das caldeiras | 14 | Instalação do chumbador 01 | [5 empty] | 0 | 100 |  | #DIV/0! | 0 | 100 | 0 | SEM 47 SEG: 2
38 | 4600011605 | 1.3.8.3.3 | (PM) Plataformas Metálicas - Instalação do chumbador 02 | (PM) Plataformas Metálicas | Mec | Prédio das caldeiras | 14 | Instalação do chumbador 02 | [5 empty] | 0 | 100 |  | #DIV/0! | 0 | 100 | 0 | SEM 47 SEG: 2
38 | 4600011605 | 1.3.8.3.4 | (PM) Plataformas Metálicas - Instalação do chumbador 03 | (PM) Plataformas Metálicas | Mec | Prédio das caldeiras | 14 | Instalação do chumbador 03 | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | SEM 47 TER: 2
38 | 4600011605 | 1.3.8.3.5 | (PM) Plataformas Metálicas - Instalação do chumbador 04 | (PM) Plataformas Metálicas | Mec | Prédio das caldeiras | 14 | Instalação do chumbador 04 | [5 empty] | 0 | 100 |  | #DIV/0! | 0 | 100 | 0 | SEM 47 TER: 2
38 | 4600011605 | 1.3.8.3.6 | (PM) Plataformas Metálicas - Instalação do chumbador 05 | (PM) Plataformas Metálicas | Mec | Prédio das caldeiras | 14 | Instalação do chumbador 05 | [5 empty] | 0 | 100 | und | #DIV/0! | 0 | 100 | 0 | SEM 47 QUA: 2
38 | 4600011605 | 1.3.8.3.7 | (PM) Plataformas Metálicas - Instalação do chumbador 06 | (PM) Plataformas Metálicas | Mec | Prédio das caldeiras | 14 | Instalação do chumbador 06 | [5 empty] | 0 | 100 | vb | #DIV/0! | 0 | 100 | 0 | SEM 47 QUA: 2
38 | 4600011605 | 1.3.8.3.8 | (PM) Plataformas Metálicas - Instalação do chumbador 07 | (PM) Plataformas Metálicas | Mec | Prédio das caldeiras | 14 | Instalação do chumbador 07 | [5 empty] | 0 | 100 | vb | #DIV/0! | 0 | 100 | 0 | SEM 47 QUI: 2
38 | 4600011605 | 1.3.8.3.9 | (PM) Plataformas Metálicas - Instalação do chumbador 08 | (PM) Plataformas Metálicas | Mec | Prédio das caldeiras | 14 | Instalação do chumbador 08 | [5 empty] | 0 | 100 | und | #DIV/0! | 0 | 100 | 0 | SEM 47 QUI: 2
40 | 4600011605 | 1.3.8.3.10 | (PM) Plataformas Metálicas - Instalação do chumbador 09 | (PM) Plataformas Metálicas | Mec | Prédio das caldeiras | 14 | Instalação do chumbador 09 | [5 empty] | 0 | 100 | vb | #DIV/0! | 0 | 100 | 0
40 | 4600011605 | 1.3.8.3.11 | (PM) Plataformas Metálicas - Instalação do chumbador 10 | (PM) Plataformas Metálicas | Mec | Prédio das caldeiras | 14 | Instalação do chumbador 10 | [5 empty] | 0 | 100 | vb | #DIV/0! | 0 | 100 | 0
40 | 4600011605 | 1.3.8.3.12 | (PM) Plataformas Metálicas - Instalação do chumbador 11 | (PM) Plataformas Metálicas | Mec | Prédio das caldeiras | 14 | Instalação do chumbador 11 | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
40 | 4600011605 | 1.3.8.3.13 | (PM) Plataformas Metálicas - Instalação do chumbador 12 | (PM) Plataformas Metálicas | Mec | Prédio das caldeiras | 14 | Instalação do chumbador 12 | [5 empty] | 1 | 0 |  | 0% | 0 | 0.5 | 0
40 | 4600011605 | 1.3.8.3.14 | (PM) Plataformas Metálicas - Instalação do chumbador 13 | (PM) Plataformas Metálicas | Mec | Prédio das caldeiras | 14 | Instalação do chumbador 13 |  | Adm | Edson |  |  | 4284.71 | 3967.1296 | Kg | 92.59% | 385.63 | 496.5196 | 317.5804
40 | 4600011605 | 1.3.8.3.15 | (PM) Plataformas Metálicas - Instalação do chumbador 14 | (PM) Plataformas Metálicas | Mec | Prédio das caldeiras | 14 | Instalação do chumbador 14 | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
40 | 4600011605 | 1.3.8.3.16 | (PM) Plataformas Metálicas - Instalação do chumbador 15 | (PM) Plataformas Metálicas | Mec | Prédio das caldeiras | 14 | Instalação do chumbador 15 | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
40 | 4600011605 | 1.3.8.3.17 | (PM) Plataformas Metálicas - Instalação do chumbador 16 | (PM) Plataformas Metálicas | Mec | Prédio das caldeiras | 14 | Instalação do chumbador 16 |  | Adm | Edson |  |  | 1786.404 | 0 | Kg | 0% | 0 | 1786.404 | 0
40 | 4600011605 | 1.3.8.3.18 | (PM) Plataformas Metálicas - Instalação do chumbador 17 | (PM) Plataformas Metálicas | Mec | Prédio das caldeiras | 14 | Instalação do chumbador 17 | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
40 | 4600011605 | 1.3.8.3.19 | (PM) Plataformas Metálicas - Instalação do chumbador 18 | (PM) Plataformas Metálicas | Mec | Prédio das caldeiras | 14 | Instalação do chumbador 18 | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
40 | 4600011605 | 1.3.8.3.20 | (PM) Plataformas Metálicas - Instalação do chumbador 19 | (PM) Plataformas Metálicas | Mec | Prédio das caldeiras | 14 | Instalação do chumbador 19 |  | Adm | Edson |  |  | 2 | 2 | und | 100% | 2 | 2 | 0
40 | 4600011605 | 1.3.8.3.21 | (PM) Plataformas Metálicas - Instalação do chumbador 20 | (PM) Plataformas Metálicas | Mec | Prédio das caldeiras | 14 | Instalação do chumbador 20 | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
40 | 4600011605 | 1.3.8.3.22 | (PM) Plataformas Metálicas - Instalação do chumbador 21 | (PM) Plataformas Metálicas | Mec | Prédio das caldeiras | 14 | Instalação do chumbador 21 | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
40 | 4600011605 | 1.3.8.3.23 | (PM) Plataformas Metálicas - Instalação do chumbador 22 | (PM) Plataformas Metálicas | Mec | Prédio das caldeiras | 14 | Instalação do chumbador 22 | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
40 | 4600011605 | 1.3.8.3.24 | (PM) Plataformas Metálicas - Instalação do chumbador 23 | (PM) Plataformas Metálicas | Mec | Prédio das caldeiras | 14 | Instalação do chumbador 23 | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
40 | 4600011605 | 1.3.8.3.25 | (PM) Plataformas Metálicas - Instalação do chumbador 24 | (PM) Plataformas Metálicas | Mec | Prédio das caldeiras | 14 | Instalação do chumbador 24 | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
40 | 4600011605 | 1.3.8.3.26 | (PM) Plataformas Metálicas - Instalação do chumbador 25 | (PM) Plataformas Metálicas | Mec | Prédio das caldeiras | 14 | Instalação do chumbador 25 | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
40 | 4600011605 | 1.3.8.3.27 | (PM) Plataformas Metálicas - Instalação do chumbador 26 | (PM) Plataformas Metálicas | Mec | Prédio das caldeiras | 14 | Instalação do chumbador 26 | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
40 | 4600011605 | 1.3.8.3.28 | (PM) Plataformas Metálicas - Instalação do chumbador 27 | (PM) Plataformas Metálicas | Mec | Prédio das caldeiras | 14 | Instalação do chumbador 27 | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
40 | 4600011605 | 1.3.8.3.29 | (PM) Plataformas Metálicas - Instalação do chumbador 28 | (PM) Plataformas Metálicas | Mec | Prédio das caldeiras | 14 | Instalação do chumbador 28 | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
41 | 4600011605 | 1.3.8.3.30 | (PM) Plataformas Metálicas - Montagem das estruturas horizontais da elevação - Platf. 7000 | (PM) Plataformas Metálicas | Mec | Prédio das caldeiras | 14 | Montagem das estruturas horizontais da elevação - Platf. 7000 | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.8.3.31 | [5 empty] | Montagem de guarda corpo | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
43 | 4600011605 | 1.3.8.3.32 | (PM) Plataformas Metálicas - Montagem e soldagem de chapas de piso | (PM) Plataformas Metálicas | MEC | Prédio das caldeiras | 14 | Montagem e soldagem de chapas de piso | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.8.3.33 | [5 empty] | Desmontagem de andaime | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
45 | 4600011605 | 1.3.8.4 | (EP) Estrutura Provisória - PlataformaEL. 9,810m, 8,850m& 8,040m | (EP) Estrutura Provisória | Mec | Prédio das caldeiras | 14 | PlataformaEL. 9,810m, 8,850m& 8,040m |  | Adm | Flávio |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | SEM 47 SEG: 2; SEM 47 TER: 2; SEM 47 QUI: 2; SEM 48 SEG: 1; SEM28 SEG: 1; SEM28 TER: 1; SEM28 QUA: 1; SEM28 QUI: 1; SEM28 SEX: 1
| 4600011605 | 1.3.8.4.1 | ESTRUTURA PROVISÓRIA - Montagem de andaime | ESTRUTURA PROVISÓRIA | Mec | Prédio das caldeiras |  | Montagem de andaime |  |  | Flávio |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | bar: SEM28 SEG to SEM28 TER; SEM28 SEG to SEM28 TER
| 4600011605 | 1.3.8.4.2 | ESTRUTURA PROVISÓRIA - Instalação do chumbador 01 | ESTRUTURA PROVISÓRIA | Mec | Prédio das caldeiras |  | Instalação do chumbador 01 |  |  | Flávio |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | bar: SEM28 QUA to SEM28 SEX; SEM28 QUA to SEM28 SEX
| 4600011605 | 1.3.8.4.3 | [5 empty] | Instalação do chumbador 02 | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
| 4600011605 | 1.3.8.4.4 | (SC) Suportes das Caldeiras - Instalação do chumbador 03 | (SC) Suportes das Caldeiras | Mec | Prédio das caldeiras | 14 | Instalação do chumbador 03 |  | Adm | Flávio Rodrigues |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
| 4600011605 | 1.3.8.4.5 | (SC) Suportes das Caldeiras - Instalação do chumbador 04 | (SC) Suportes das Caldeiras | Mec | Prédio das caldeiras | 14 | Instalação do chumbador 04 |  | Adm | Flávio Rodrigues |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
| 4600011605 | 1.3.8.4.6 | (SC) Suportes das Caldeiras - Instalação do chumbador 05 | (SC) Suportes das Caldeiras | Mec | Prédio das caldeiras |  | Instalação do chumbador 05 |  | Adm | Flávio Rodrigues |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
| 4600011605 | 1.3.8.4.7 | (SC) Suportes das Caldeiras - Instalação do chumbador 06 | (SC) Suportes das Caldeiras | Mec | Prédio das caldeiras | 14 | Instalação do chumbador 06 |  | Adm | Flávio Rodrigues |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
| 4600011605 | 1.3.8.4.8 | (SC) Suportes das Caldeiras - Instalação do chumbador 07 | (SC) Suportes das Caldeiras | Mec | Prédio das caldeiras | 14 | Instalação do chumbador 07 |  | Adm | Flávio Rodrigues |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
| 4600011605 | 1.3.8.4.9 | (SC) Suportes das Caldeiras - Instalação do chumbador 08 | (SC) Suportes das Caldeiras | Mec | Prédio das caldeiras | 14 | Instalação do chumbador 08 |  | Adm | Flávio Rodrigues |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
| 4600011605 | 1.3.8.4.10 | [5 empty] | Instalação do chumbador 09 | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
| 4600011605 | 1.3.8.4.11 | [5 empty] | Instalação do chumbador 10 | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
| 4600011605 | 1.3.8.4.12 | (EP) Estrutura Provisória - Instalação do chumbador 11 | (EP) Estrutura Provisória | MEC | Prédio das caldeiras | 14 | Instalação do chumbador 11 |  | Adm | Edson |  |  | 4284.71 | 0 | Kg | 0% | 0 | 0 | 4284.71
| 4600011605 | 1.3.8.4.13 | [5 empty] | Instalação do chumbador 12 | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
| 4600011605 | 1.3.8.4.14 | [5 empty] | Instalação do chumbador 13 | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
| 4600011605 | 1.3.8.4.15 | [5 empty] | Instalação do chumbador 14 | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
| 4600011605 | 1.3.8.4.16 | [5 empty] | Instalação do chumbador 15 | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
| 4600011605 | 1.3.8.4.17 | [5 empty] | Instalação do chumbador 16 | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
| 4600011605 | 1.3.8.4.18 | [5 empty] | Instalação do chumbador 17 | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
| 4600011605 | 1.3.8.4.19 | [5 empty] | Instalação do chumbador 18 | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
| 4600011605 | 1.3.8.4.20 | [5 empty] | Instalação do chumbador 19 | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
| 4600011605 | 1.3.8.4.21 | [5 empty] | Instalação do chumbador 20 | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
| 4600011605 | 1.3.8.4.22 | [5 empty] | Instalação do chumbador 21 | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
| 4600011605 | 1.3.8.4.23 | [5 empty] | Instalação do chumbador 22 | [5 empty] | 0 | 100 |  | #DIV/0! | 0 | 100 | 0
| 4600011605 | 1.3.8.4.24 | [5 empty] | Instalação do chumbador 23 | [5 empty] | 0 | 100 |  | #DIV/0! | 0 | 100 | 0
| 4600011605 | 1.3.8.4.25 | [5 empty] | Instalação do chumbador 24 | [5 empty] | 0 | 100 |  | #DIV/0! | 0 | 100 | 0
| 4600011605 | 1.3.8.4.26 | [5 empty] | Instalação do chumbador 25 | [5 empty] | 0 | 100 |  | #DIV/0! | 0 | 100 | 0
| 4600011605 | 1.3.8.4.27 | [5 empty] | Instalação do chumbador 26 | [5 empty] | 0 | 100 |  | #DIV/0! | 0 | 100 | 0
| 4600011605 | 1.3.8.4.28 | [5 empty] | Instalação do chumbador 27 | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
| 4600011605 | 1.3.8.4.29 | [5 empty] | Instalação do chumbador 28 | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
43 | 4600011605 | 1.3.8.4.30 | (PM) Plataformas Metálicas - Montagem das estruturas horizontais da elevação - Platf. 9000 | (PM) Plataformas Metálicas | Mec | Prédio das caldeiras | 14 | Montagem das estruturas horizontais da elevação - Platf. 9000 |  | Adm | Flávio Rodrigues |  |  | 1 | 0 | vb | 0% | 1 | 0 | 0
| 4600011605 | 1.3.8.4.31 | Plataforma El. 3000 - Montagem de guarda corpo | Plataforma El. 3000 | MEC | Prédio das caldeiras | 14 | Montagem de guarda corpo |  | Adm | Marcos |  |  | 1 | 0 | und | 0% | 1 | 0 | 1 | SEM 47 SEG: 2
| 4600011605 | 1.3.8.4.32 | (PM) Plataformas Metálicas - Montagem e soldagem de chapas de piso - Platf. 9000 | (PM) Plataformas Metálicas | Mec | Prédio das caldeiras | 14 | Montagem e soldagem de chapas de piso - Platf. 9000 |  | Adm | Marcos |  |  | 1 | 0 | und | 0% | 1 | 0 | 1
30 | 4600011605 | 1.3.8.4.33 | Plataforma El. 3000 - Desmontagem de andaime | Plataforma El. 3000 | MEC | Prédio das caldeiras | 14 | Desmontagem de andaime |  | Adm | Marcos |  |  | 1 | 0 | und | 0% | 1 | 0 | 1 | SEM 47 SEG: 2
30 | 4600011605 | 1.3.8.5 | Plataforma El. 3000 - Monovia das Bombas | Plataforma El. 3000 | MEC | Prédio das caldeiras | 14 | Monovia das Bombas |  | Adm | Marcos |  |  | 1 | 0 | und | 0% | 1 | 0 | 1 | SEM 47 TER: 2
30 | 4600011605 | 1.3.8.5.1 | Plataforma El. 3000 - Montagem de andaime | Plataforma El. 3000 | MEC | Prédio das caldeiras | 14 | Montagem de andaime |  | Adm | Marcos |  |  | 1 | 0 | und | 0% | 1 | 0 | 1 | SEM 47 TER: 2
30 | 4600011605 | 1.3.8.5.2 | Plataforma El. 3000 - Instalação de chumbadores nas vigas do prédio (16x) | Plataforma El. 3000 | MEC | Prédio das caldeiras | 14 | Instalação de chumbadores nas vigas do prédio (16x) |  | Adm | Marcos |  |  | 1 | 0 | und | 0% | 1 | 0 | 1 | SEM 47 TER: 2
30 | 4600011605 | 1.3.8.5.3 | Plataforma El. 3000 - Montagem de colunas | Plataforma El. 3000 | MEC | Prédio das caldeiras | 14 | Montagem de colunas |  | Adm | Marcos |  |  | 1 | 0 | und | 0% | 1 | 0 | 1 | SEM 47 TER: 2
30 | 4600011605 | 1.3.8.5.4 | Plataforma El. 3000 - Montagem de suportação e da monovia do prédio D | Plataforma El. 3000 | MEC | Prédio das caldeiras | 14 | Montagem de suportação e da monovia do prédio D |  | Adm | Marcos |  |  | 1 | 0 | und | 0% | 1 | 0 | 1 | SEM 47 QUA: 2
30 | 4600011605 | 1.3.8.5.5 | Plataforma El. 3000 - Montagem de suportação e das monovias do prédio E | Plataforma El. 3000 | MEC | Prédio das caldeiras | 14 | Montagem de suportação e das monovias do prédio E |  | Adm | Marcos |  |  | 1 | 0 | und | 0% | 1 | 0 | 1 | SEM 47 QUA: 2
30 | 4600011605 | 1.3.8.5.6 | Plataforma El. 3000 - Desmontagem de andaime | Plataforma El. 3000 | MEC | Prédio das caldeiras | 14 | Desmontagem de andaime |  | Adm | Marcos |  |  | 1 | 0 | und | 0% | 1 | 0 | 1 | SEM 47 QUA: 2
30 | 4600011605 | 1.3.8.6 | Plataforma El. 3000 - Cobertura das bombas de recirculação - Prédio E | Plataforma El. 3000 | MEC | Prédio das caldeiras | 14 | Cobertura das bombas de recirculação - Prédio E |  | Adm | Marcos |  |  | 1 | 0 | und | 0% | 1 | 0 | 1 | SEM 47 QUA: 2
30 | 4600011605 | 1.3.8.6.1 | Plataforma El. 3000 - Montagem de andaime | Plataforma El. 3000 | MEC | Prédio das caldeiras | 14 | Montagem de andaime |  | Adm | Marcos |  |  | 1 | 0 | und | 0% | 1 | 0 | 1 | SEM 47 QUA: 2
30 | 4600011605 | 1.3.8.6.2 | Plataforma El. 3000 - Chumbador 01 | Plataforma El. 3000 | MEC | Prédio das caldeiras | 14 | Chumbador 01 |  | Adm | Marcos |  |  | 1 | 0 | und | 0% | 1 | 0 | 1 | SEM 47 QUI: 2
30 | 4600011605 | 1.3.8.6.3 | Plataforma El. 3000 - Chumbador 02 | Plataforma El. 3000 | MEC | Prédio das caldeiras | 14 | Chumbador 02 |  | Adm | Marcos |  |  | 1 | 0 | und | 0% | 1 | 0 | 1 | SEM 47 QUI: 2
30 | 4600011605 | 1.3.8.6.4 | Plataforma El. 3000 - Chumbador 03 | Plataforma El. 3000 | MEC | Prédio das caldeiras | 14 | Chumbador 03 |  | Adm | Marcos |  |  | 1 | 0 | und | 0% | 1 | 0 | 1 | SEM 47 QUI: 2
30 | 4600011605 | 1.3.8.6.5 | Plataforma El. 3000 - Chumbador 04 | Plataforma El. 3000 | MEC | Prédio das caldeiras | 14 | Chumbador 04 |  | Adm | Marcos |  |  | 1 | 0 | und | 0% | 1 | 0 | 1 | SEM 47 QUI: 2
36 | 4600011605 | 1.3.8.6.6 | Plataforma El. 3000 - Chumbador 05 | Plataforma El. 3000 | MEC | Prédio das caldeiras | 15 | Chumbador 05 | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
35 | 4600011605 | 1.3.8.6.7 | Plataforma El. 3000 - Chumbador 06 | Plataforma El. 3000 | MEC | Prédio das caldeiras | 14 | Chumbador 06 |  | Adm | Edson |  |  | 10 | 6 | Und | 60% | 0 | 0 | 4 | SEM 47 TER: 2
0 | 4600011605 | 1.3.8.6.8 | [5 empty] | Chumbador 07 | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
37 | 4600011605 | 1.3.8.6.9 | Plataforma El. 3000 - Chumbador 08 | Plataforma El. 3000 | MEC | Prédio das caldeiras | 14 | Chumbador 08 | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | SEM 47 SEG: 2; SEM 47 TER: 2; SEM 47 QUA: 2; SEM 47 QUI: 2; SEM 47 SEX: 2
0 | 4600011605 | 1.3.8.6.10 | [5 empty] | Chumbador 09 | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
35 | 4600011605 | 1.3.8.6.11 | (PM) Plataformas Metálicas - Chumbador 10 | (PM) Plataformas Metálicas | MEC | Prédio das caldeiras | 14 | Chumbador 10 |  | Adm | Edson |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | SEM 47 SEG: 2; SEM 47 TER: 2; SEM 47 QUA: 2; SEM 47 QUI: 2; SEM 47 SEX: 2
0 | 4600011605 | 1.3.8.6.12 | Plataforma El. 5000 - Chumbador 11 | Plataforma El. 5000 |  |  |  | Chumbador 11 | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
33 | 4600011605 | 1.3.8.6.13 | Plataforma El. 5000 - Chumbador 12 | Plataforma El. 5000 | Mec | Prédio das caldeiras | 14 | Chumbador 12 | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 1 | SEM 47 SEG: 2
33 | 4600011605 | 1.3.8.6.14 | Plataforma El. 5000 - Chumbador 13 | Plataforma El. 5000 | Mec | Prédio das caldeiras | 14 | Chumbador 13 | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 1 | SEM 47 TER: 2
33 | 4600011605 | 1.3.8.6.15 | Plataforma El. 5000 - Chumbador 14 | Plataforma El. 5000 | Mec | Prédio das caldeiras | 14 | Chumbador 14 | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 1 | SEM 47 TER: 2
33 | 4600011605 | 1.3.8.6.16 | Plataforma El. 5000 - Chumbador 15 | Plataforma El. 5000 | Mec | Prédio das caldeiras | 14 | Chumbador 15 | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 1 | SEM 47 TER: 2
33 | 4600011605 | 1.3.8.6.17 | Plataforma El. 5000 - Chumbador 16 | Plataforma El. 5000 | Mec | Prédio das caldeiras | 14 | Chumbador 16 | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 1 | SEM 47 QUA: 2
33 | 4600011605 | 1.3.8.6.18 | Plataforma El. 5000 - Montagem de mão-francesas e terças de cobertura | Plataforma El. 5000 | Mec | Prédio das caldeiras | 14 | Montagem de mão-francesas e terças de cobertura |  | Adm | Osvaldo |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 1 | SEM 47 QUA: 2
33 | 4600011605 | 1.3.8.6.19 | Plataforma El. 5000 - Montagem de tirantes e telhas | Plataforma El. 5000 | Mec | Prédio das caldeiras | 14 | Montagem de tirantes e telhas | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 1 | SEM 47 QUA: 2
33 | 4600011605 | 1.3.8.6.20 | Plataforma El. 5000 - Desmontagem de andaime | Plataforma El. 5000 | Mec | Prédio das caldeiras | 14 | Desmontagem de andaime |  | Adm | Flávio Rodrigues |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 1 | SEM 47 QUI: 2
33 | 4600011605 | 1.3.9 | Plataforma El. 5000 - Instalação dos Sistemas das Caldeiras | Plataforma El. 5000 | Mec | Prédio das caldeiras | 14 | Instalação dos Sistemas das Caldeiras |  | Adm | Flávio Rodrigues |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 1 | SEM 47 QUI: 2
33 | 4600011605 | 1.3.9.1 | Plataforma El. 5000 - Instalação da bomba P-14E-06J - Sistema de água da Caldeira D | Plataforma El. 5000 | Mec | Prédio das caldeiras | 14 | Instalação da bomba P-14E-06J - Sistema de água da Caldeira D |  | Adm | Flávio Rodrigues |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 1 | SEM 47 QUI: 2
33 | 4600011605 | 1.3.9.1.1 | Plataforma El. 5000 - Posicionamento da bomba sobre a base | Plataforma El. 5000 | Mec | Prédio das caldeiras | 14 | Posicionamento da bomba sobre a base |  | Adm | Flávio Rodrigues |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 1 | SEM 47 SEX: 2
33 | 4600011605 | 1.3.9.1.2 | Plataforma El. 5000 - Alinhamento e nivelamento da bomba sobre a base | Plataforma El. 5000 | Mec | Prédio das caldeiras | 14 | Alinhamento e nivelamento da bomba sobre a base |  | Adm | Flávio Rodrigues |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 1 | SEM 47 TER: 2; SEM 47 QUA: 2; SEM 47 QUI: 2; SEM 47 SEX: 2
0 | 4600011605 | 1.3.9.1.3 | Plataforma El. 5000 - Instalação do chumbador 01 na base | Plataforma El. 5000 | Mec | Prédio das caldeiras | 14 | Instalação do chumbador 01 na base |  | Adm | Flávio Rodrigues |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.1.4 | Plataforma El. 5000 - Instalação do chumbador 02 na base | Plataforma El. 5000 | Mec | Prédio das caldeiras | 14 | Instalação do chumbador 02 na base |  | Adm | Flávio Rodrigues |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.1.5 | Plataforma El. 5000 - Instalação do chumbador 03 na base | Plataforma El. 5000 | Mec | Prédio das caldeiras | 14 | Instalação do chumbador 03 na base |  | Adm | Flávio Rodrigues |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.1.6 | Plataforma El. 5000 - Instalação do chumbador 04 na base | Plataforma El. 5000 | Mec | Prédio das caldeiras | 14 | Instalação do chumbador 04 na base |  | Adm | Flávio Rodrigues |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.1.7 | Plataforma El. 5000 - Instalação do chumbador 05 na base | Plataforma El. 5000 | Mec | Prédio das caldeiras | 14 | Instalação do chumbador 05 na base |  | Adm | Flávio Rodrigues |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.1.8 | Plataforma El. 5000 - Instalação do chumbador 06 na base | Plataforma El. 5000 | Mec | Prédio das caldeiras | 14 | Instalação do chumbador 06 na base |  | Adm | Flávio Rodrigues |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.1.9 | Plataforma El. 5000 - Fixação da bomba sobre a base | Plataforma El. 5000 | Mec | Prédio das caldeiras | 14 | Fixação da bomba sobre a base |  | Adm | Flávio Rodrigues |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.1.10 | Plataforma El. 5000 - Alinhamento do conjunto motor bomba | Plataforma El. 5000 | Mec | Prédio das caldeiras | 14 | Alinhamento do conjunto motor bomba |  | Adm | Flávio Rodrigues |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.2 | Plataforma El. 5000 - Instalação da bomba P-14E-06K - Sistema de água da Caldeira D | Plataforma El. 5000 | Mec | Prédio das caldeiras | 14 | Instalação da bomba P-14E-06K - Sistema de água da Caldeira D |  | Adm | Flávio Rodrigues |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.2.1 | Plataforma El. 5000 - Posicionamento da bomba sobre a base | Plataforma El. 5000 | Mec | Prédio das caldeiras | 14 | Posicionamento da bomba sobre a base |  | Adm | Flávio Rodrigues |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.2.2 | Plataforma El. 5000 - Alinhamento e nivelamento da bomba sobre a base | Plataforma El. 5000 | Mec | Prédio das caldeiras | 14 | Alinhamento e nivelamento da bomba sobre a base |  | Adm | Flávio Rodrigues |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
36 | 4600011605 | 1.3.9.2.3 | Plataforma El. 5000 - Instalação do chumbador 01 na base | Plataforma El. 5000 | MEC | Prédio das caldeiras | 14 | Instalação do chumbador 01 na base | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
36 | 4600011605 | 1.3.9.2.4 | Plataforma El. 5000 - Instalação do chumbador 02 na base | Plataforma El. 5000 | MEC | Prédio das caldeiras | 14 | Instalação do chumbador 02 na base | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
36 | 4600011605 | 1.3.9.2.5 | Plataforma El. 5000 - Instalação do chumbador 03 na base | Plataforma El. 5000 | MEC | Prédio das caldeiras | 14 | Instalação do chumbador 03 na base | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
36 | 4600011605 | 1.3.9.2.6 | Plataforma El. 5000 - Instalação do chumbador 04 na base | Plataforma El. 5000 | MEC | Prédio das caldeiras | 14 | Instalação do chumbador 04 na base | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
36 | 4600011605 | 1.3.9.2.7 | Plataforma El. 5000 - Instalação do chumbador 05 na base | Plataforma El. 5000 | MEC | Prédio das caldeiras | 14 | Instalação do chumbador 05 na base | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
36 | 4600011605 | 1.3.9.2.8 | Plataforma El. 5000 - Instalação do chumbador 06 na base | Plataforma El. 5000 | MEC | Prédio das caldeiras | 14 | Instalação do chumbador 06 na base | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
36 | 4600011605 | 1.3.9.2.9 | Plataforma El. 5000 - Fixação da bomba sobre a base | Plataforma El. 5000 | MEC | Prédio das caldeiras | 14 | Fixação da bomba sobre a base | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
36 | 4600011605 | 1.3.9.2.10 | Plataforma El. 5000 - Alinhamento do conjunto motor bomba | Plataforma El. 5000 | MEC | Prédio das caldeiras | 14 | Alinhamento do conjunto motor bomba | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
36 | 4600011605 | 1.3.9.3 | Plataforma El. 5000 - Instalação da bomba P-14E-06L - Sistema de água da Caldeira D | Plataforma El. 5000 | MEC | Prédio das caldeiras | 14 | Instalação da bomba P-14E-06L - Sistema de água da Caldeira D | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
36 | 4600011605 | 1.3.9.3.1 | Plataforma El. 5000 - Posicionamento da bomba sobre a base | Plataforma El. 5000 | MEC | Prédio das caldeiras | 14 | Posicionamento da bomba sobre a base | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
36 | 4600011605 | 1.3.9.3.2 | Plataforma El. 5000 - Alinhamento e nivelamento da bomba sobre a base | Plataforma El. 5000 | MEC | Prédio das caldeiras | 14 | Alinhamento e nivelamento da bomba sobre a base | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
36 | 4600011605 | 1.3.9.3.3 | Plataforma El. 5000 - Instalação do chumbador 01 na base | Plataforma El. 5000 | MEC | Prédio das caldeiras | 14 | Instalação do chumbador 01 na base | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
36 | 4600011605 | 1.3.9.3.4 | Plataforma El. 5000 - Instalação do chumbador 02 na base | Plataforma El. 5000 | MEC | Prédio das caldeiras | 14 | Instalação do chumbador 02 na base | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
36 | 4600011605 | 1.3.9.3.5 | Plataforma El. 5000 - Instalação do chumbador 03 na base | Plataforma El. 5000 | MEC | Prédio das caldeiras | 14 | Instalação do chumbador 03 na base | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
36 | 4600011605 | 1.3.9.3.6 | Plataforma El. 5000 - Instalação do chumbador 04 na base | Plataforma El. 5000 | MEC | Prédio das caldeiras | 14 | Instalação do chumbador 04 na base | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
36 | 4600011605 | 1.3.9.3.7 | Plataforma El. 5000 - Instalação do chumbador 05 na base | Plataforma El. 5000 | MEC | Prédio das caldeiras | 14 | Instalação do chumbador 05 na base | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
36 | 4600011605 | 1.3.9.3.8 | Plataforma El. 5000 - Instalação do chumbador 06 na base | Plataforma El. 5000 | MEC | Prédio das caldeiras | 14 | Instalação do chumbador 06 na base | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
36 | 4600011605 | 1.3.9.3.9 | Plataforma El. 5000 - Fixação da bomba sobre a base | Plataforma El. 5000 | MEC | Prédio das caldeiras | 14 | Fixação da bomba sobre a base | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
36 | 4600011605 | 1.3.9.3.10 | Plataforma El. 5000 - Alinhamento do conjunto motor bomba | Plataforma El. 5000 | MEC | Prédio das caldeiras | 14 | Alinhamento do conjunto motor bomba | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
36 | 4600011605 | 1.3.9.4 | Plataforma El. 5000 - Tubulações do sistema de água da Caldeira D | Plataforma El. 5000 | MEC | Prédio das caldeiras | 14 | Tubulações do sistema de água da Caldeira D | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
36 | 4600011605 | 1.3.9.4.1 | Plataforma El. 5000 - Montagem de andaime | Plataforma El. 5000 | MEC | Prédio das caldeiras | 14 | Montagem de andaime | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
36 | 4600011605 | 1.3.9.4.2 | Plataforma El. 5000 - Montagem e soldagem das linhas de sucção, incluíndo válvulas e suportes | Plataforma El. 5000 | MEC | Prédio das caldeiras | 14 | Montagem e soldagem das linhas de sucção, incluíndo válvulas e suportes |  | Adm | Edson |  |  | 0 | 0 | Kg | #DIV/0! | 371 | 0 | 371
0 | 4600011605 | 1.3.9.4.2.1 | [5 empty] | 12"-S3-14E-5514-H | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
37 | 4600011605 | 1.3.9.4.2.2 | Plataforma El. 5000 - 10"-S3-14E-5510-H | Plataforma El. 5000 | MEC | Prédio das caldeiras | 14 | 10"-S3-14E-5510-H | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | SEM 47 SEG: 2; SEM 47 TER: 2; SEM 47 QUA: 2; SEM 47 QUI: 2; SEM 47 SEX: 2
0 | 4600011605 | 1.3.9.4.2.3 | [5 empty] | 10"-S3-14E-5508-H | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
| 4600011605 | 1.3.9.4.2.4 | Plataforma El. 7000 - 10"-S3-14E-5509-H | Plataforma El. 7000 |  |  |  | 10"-S3-14E-5509-H | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
| 4600011605 | 1.3.9.4.2.5 | (PM) Plataformas Metálicas - 3/4"-S3-14E-5515-P | (PM) Plataformas Metálicas | MEC | Prédio das caldeiras | 14 | 3/4"-S3-14E-5515-P | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | SEM 47 SEG: 0; SEM 47 TER: 0; SEM 47 QUA: 0; SEM 47 QUI: 0; SEM 47 SEX: 0; SEM 48 SEG: 1; SEM 48 TER: 1
44 | 4600011605 | 1.3.9.4.2.6 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras - 3/4"-S3-14E-5530 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras | 14 | 3/4"-S3-14E-5530 | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
| 4600011605 | 1.3.9.4.3 | Plataforma El. 7000 - Inspeção ENDs das soldas | Plataforma El. 7000 | MEC | Prédio das caldeiras | 14 | Inspeção ENDs das soldas | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | SEM 47 TER: 2; SEM 48 SEG: 1
| 4600011605 | 1.3.9.4.4 | Plataforma El. 7000 - Linha de descaga, incluíndo válvulas e suportes | Plataforma El. 7000 | MEC | Prédio das caldeiras | 14 | Linha de descaga, incluíndo válvulas e suportes | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | SEM 47 TER: 2; SEM 48 SEG: 1
41 | 4600011605 | 1.3.9.4.4.1 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras - 14-S3-14E-5507-H | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | Mec | Prédio das caldeiras | 14 | 14-S3-14E-5507-H | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
41 | 4600011605 | 1.3.9.4.4.2 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras - 12-S3-14E-5511-H | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | Mec | Prédio das caldeiras | 14 | 12-S3-14E-5511-H | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
41 | 4600011605 | 1.3.9.4.4.3 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras - 12-S3-14E-5513-H | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | Mec | Prédio das caldeiras | 14 | 12-S3-14E-5513-H | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
41 | 4600011605 | 1.3.9.4.4.4 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras - 12-S3-14E-5512-H | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | Mec | Prédio das caldeiras | 14 | 12-S3-14E-5512-H | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
| 4600011605 | 1.3.9.4.5 | Plataforma El. 7000 - Isolamento térmico das linhas | Plataforma El. 7000 | MEC | Prédio das caldeiras | 14 | Isolamento térmico das linhas | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | SEM 47 QUA: 2; SEM 48 TER: 1
41 | 4600011605 | 1.3.9.5 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras - Teste hidrostático do sistema de água da Caldeira D | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras | 14 | Teste hidrostático do sistema de água da Caldeira D | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
| 4600011605 | 1.3.9.6 | Plataforma El. 7000 - Água de Alimentação do sistema da Caldeira D | Plataforma El. 7000 | MEC | Prédio das caldeiras | 14 | Água de Alimentação do sistema da Caldeira D | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | SEM 47 QUA: 2; SEM 48 TER: 1
| 4600011605 | 1.3.9.6.1 | Plataforma El. 7000 - Montagem de andaime | Plataforma El. 7000 | MEC | Prédio das caldeiras | 14 | Montagem de andaime | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | SEM 47 QUA: 2; SEM 48 TER: 1
| 4600011605 | 1.3.9.6.2 | Plataforma El. 7000 - Montagem de suportes e da linha 6"-S3-14E-5502-H e válvulas | Plataforma El. 7000 | MEC | Prédio das caldeiras | 14 | Montagem de suportes e da linha 6"-S3-14E-5502-H e válvulas | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | SEM 47 QUA: 2; SEM 48 QUA: 1
| 4600011605 | 1.3.9.6.3 | Plataforma El. 7000 - Inspeção ENDs das soldas | Plataforma El. 7000 | MEC | Prédio das caldeiras | 14 | Inspeção ENDs das soldas | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | SEM 47 QUA: 2; SEM 48 QUA: 1
| 4600011605 | 1.3.9.6.4 | Plataforma El. 7000 - Isolamento térmico da linha | Plataforma El. 7000 | MEC | Prédio das caldeiras | 14 | Isolamento térmico da linha | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | SEM 47 QUA: 2; SEM 48 QUA: 1
| 4600011605 | 1.3.9.7 | Plataforma El. 7000 - Complementação mecânica | Plataforma El. 7000 | MEC | Prédio das caldeiras | 14 | Complementação mecânica | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | SEM 47 QUI: 2; SEM 48 QUA: 1
| 4600011605 | 1.3.9.8 | Plataforma El. 7000 - Pré Comissionamento | Plataforma El. 7000 | MEC | Prédio das caldeiras | 14 | Pré Comissionamento | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | SEM 47 QUI: 2; SEM 48 QUA: 1
| 4600011605 | 1.3.9.9 | Plataforma El. 7000 - Teste hidrostático do sistema de água de alimentação da Caldeira D | Plataforma El. 7000 | MEC | Prédio das caldeiras | 14 | Teste hidrostático do sistema de água de alimentação da Caldeira D | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | SEM 47 QUI: 2; SEM 48 QUA: 1
| 4600011605 | 1.3.9.10 | Plataforma El. 7000 - Instalação do Sistema Blowdown da Caldeira D | Plataforma El. 7000 | MEC | Prédio das caldeiras | 14 | Instalação do Sistema Blowdown da Caldeira D | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | SEM 47 QUI: 2; SEM 48 QUI: 1
| 4600011605 | 1.3.9.10.1 | Plataforma El. 7000 - Posicionamento do tanque sobre a base | Plataforma El. 7000 | MEC | Prédio das caldeiras | 14 | Posicionamento do tanque sobre a base | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | SEM 47 QUI: 2; SEM 48 QUI: 1
| 4600011605 | 1.3.9.10.2 | Plataforma El. 7000 - Alinhamento e nivelamento do tanque sobre a base | Plataforma El. 7000 | MEC | Prédio das caldeiras | 14 | Alinhamento e nivelamento do tanque sobre a base | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | SEM 47 QUI: 2; SEM 48 QUI: 1
| 4600011605 | 1.3.9.10.3 | Plataforma El. 7000 - Instalação do chumbador 01 na base | Plataforma El. 7000 | MEC | Prédio das caldeiras | 14 | Instalação do chumbador 01 na base | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | SEM 47 QUI: 2; SEM 48 QUI: 1
| 4600011605 | 1.3.9.10.4 | Plataforma El. 7000 - Instalação do chumbador 02 na base | Plataforma El. 7000 | MEC | Prédio das caldeiras | 14 | Instalação do chumbador 02 na base | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | SEM 47 SEX: 2; SEM 48 QUI: 1
| 4600011605 | 1.3.9.10.5 | Plataforma El. 7000 - Instalação do chumbador 03 na base | Plataforma El. 7000 | MEC | Prédio das caldeiras | 14 | Instalação do chumbador 03 na base | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | SEM 47 SEX: 2; SEM 48 QUI: 1
| 4600011605 | 1.3.9.10.6 | Plataforma El. 7000 - Fixação do tanque sobre a base | Plataforma El. 7000 | MEC | Prédio das caldeiras | 14 | Fixação do tanque sobre a base | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | SEM 47 SEX: 2; SEM 48 SEX: 1
40 | 4600011605 | 1.3.9.10.7 | (SB) Sistema de blowdown - 2-S3-14E-5505-P | (SB) Sistema de blowdown | Mec | Prédio das caldeiras | 14 | 2-S3-14E-5505-P | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
40 | 4600011605 | 1.3.9.10.8 | (SB) Sistema de blowdown - 2-S3-14E-5368 | (SB) Sistema de blowdown | Mec | Prédio das caldeiras | 14 | 2-S3-14E-5368 | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
40 | 4600011605 | 1.3.9.10.9 | (SB) Sistema de blowdown - 2-S3-14E-5506-P | (SB) Sistema de blowdown | Mec | Prédio das caldeiras | 14 | 2-S3-14E-5506-P | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
45 | 4600011605 | 1.3.9.10.10 | (SB) Sistema de blowdown - 1/2-S3-14E-5503-P | (SB) Sistema de blowdown | Mec | Prédio das caldeiras | 14 | 1/2-S3-14E-5503-P | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
45 | 4600011605 | 1.3.9.10.11 | (SB) Sistema de blowdown - 1/2-S3-14E-5504-P | (SB) Sistema de blowdown | Mec | Prédio das caldeiras | 14 | 1/2-S3-14E-5504-P | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.10.12 | [5 empty] | Linha 1"-S3-14E-5534-P | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
44 | 4600011605 | 1.3.9.10.17 | (SB) Sistema de blowdown - 2-S3-14E-5522-P | (SB) Sistema de blowdown | Mec | Prédio das caldeiras | 14 | 2-S3-14E-5522-P | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.10.16 | [5 empty] | 2-A2-14E-5538-P | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.10.15 | Plataforma El. 9000 - 2-A2-14E-5038-P | Plataforma El. 9000 |  |  |  | 2-A2-14E-5038-P | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
42 | 4600011605 |  | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras - 3/4-S3-14E-5515-P | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | Mec | Prédio das caldeiras | 14 | 3/4-S3-14E-5515-P
42 | 4600011605 |  | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras - 3/4-S3-14E-5530-P | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | Mec | Prédio das caldeiras | 14 | 3/4-S3-14E-5530-P | [12 empty] | SEM 47 SEX: 0
| 4600011605 | 1.3.9.10.13 | Plataforma El. 9000 - Inspeção ENDs das soldas | Plataforma El. 9000 | Mec | Prédio das caldeiras | 14 | Inspeção ENDs das soldas | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
| 4600011605 | 1.3.9.10.14 | Plataforma El. 9000 - Isolamento térmico da linha | Plataforma El. 9000 | MEC | Prédio das caldeiras | 14 | Isolamento térmico da linha | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | bar: SEM 48 QUA
| 4600011605 | 1.3.9.11 | Plataforma El. 9000 - Complementação mecânica | Plataforma El. 9000 | MEC | Prédio das caldeiras | 14 | Complementação mecânica | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | bar: SEM 48 QUA
| 4600011605 | 1.3.9.12 | Plataforma El. 9000 - Pré comissionamento | Plataforma El. 9000 | MEC | Prédio das caldeiras | 14 | Pré comissionamento | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | bar: SEM 48 QUA
| 4600011605 | 1.3.9.13 | Plataforma El. 9000 - Teste hidrostático do sistema Blowdown da Caldeira D | Plataforma El. 9000 | MEC | Prédio das caldeiras | 14 | Teste hidrostático do sistema Blowdown da Caldeira D | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | bar: SEM 48 QUA
| 4600011605 | 1.3.9.14 | Plataforma El. 9000 - Instalação do Sistema de Vapor da Caldeira D | Plataforma El. 9000 | MEC | Prédio das caldeiras | 14 | Instalação do Sistema de Vapor da Caldeira D | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | bar: SEM 48 QUA
| 4600011605 | 1.3.9.14.1 | Plataforma El. 9000 - Montagem de andaime | Plataforma El. 9000 | MEC | Prédio das caldeiras | 14 | Montagem de andaime | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | bar: SEM 48 QUA
40 | 4600011605 | 1.3.9.14.2 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão - Montagem de suportes e da linha 14"-S3-14E-5501-H e válvulas saíndo da caldeira até o novo header de vapor | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | Mec | Prédio das caldeiras | 14 | Montagem de suportes e da linha 14"-S3-14E-5501-H e válvulas saíndo da caldeira até o novo header de vapor | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | SEM 47 SEG: 2; SEM 47 TER: 2
| 4600011605 | 1.3.9.14.3 | Plataforma El. 9000 - Montagem da linha de alívio 10"-S3-14E-5524 na PSV-14E-701 | Plataforma El. 9000 | MEC | Prédio das caldeiras | 14 | Montagem da linha de alívio 10"-S3-14E-5524 na PSV-14E-701 | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | SEM 47 SEG: 2; SEM 47 TER: 2; SEM 47 QUA: 2
43 | 4600011605 | 1.3.9.14.4 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão - Montagem da linha de alívio 10"-S3-14E-5525 na PSV-14E-702 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Prédio das caldeiras | 14 | Montagem da linha de alívio 10"-S3-14E-5525 na PSV-14E-702 | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
| 4600011605 | 1.3.9.14.5 | Plataforma El. 9000 - Inspeção ENDs das soldas | Plataforma El. 9000 | MEC | Prédio das caldeiras | 14 | Inspeção ENDs das soldas | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | bar: SEM 48 QUI
46 | 4600011605 | 1.3.9.14.6 | Plataforma El. 9000 - Isolamento térmico da linhas linhas de vapor D | Plataforma El. 9000 | MEC | Prédio das caldeiras | 14 | Isolamento térmico da linhas linhas de vapor D | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | SEM 47 SEG: 2; SEM 47 TER: 2
40 | 4600011605 | 1.3.9.15 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão - Teste hidrostático do sistema de Vapor da Caldeira D | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Prédio das caldeiras | 14 | Teste hidrostático do sistema de Vapor da Caldeira D | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | SEM 47 SEG: 2
| 4600011605 | 1.3.9.16 | Plataforma El. 9000 - Complementação mecânica | Plataforma El. 9000 | MEC | Prédio das caldeiras | 14 | Complementação mecânica | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | bar: SEM 48 QUI
| 4600011605 | 1.3.9.17 | Plataforma El. 9000 - Pré Comissionamento | Plataforma El. 9000 | MEC | Prédio das caldeiras | 14 | Pré Comissionamento | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | bar: SEM 48 QUI
| 4600011605 | 1.3.9.18 | Plataforma El. 9000 - Instalação do Sistema de Resfriamento da Caldeira D | Plataforma El. 9000 | MEC | Prédio das caldeiras | 14 | Instalação do Sistema de Resfriamento da Caldeira D | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | bar: SEM 48 QUI
| 4600011605 | 1.3.9.18.1 | Plataforma El. 9000 - Montagem do resfriador de amostragem HE-14E-01D | Plataforma El. 9000 | MEC | Prédio das caldeiras | 14 | Montagem do resfriador de amostragem HE-14E-01D | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | bar: SEM 48 QUI
| 4600011605 | 1.3.9.18.2 | Plataforma El. 9000 - Montagem das tubulações e válvulas | Plataforma El. 9000 | MEC | Prédio das caldeiras | 14 | Montagem das tubulações e válvulas | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | bar: SEM 48 SEX
41 | 4600011605 | 1.3.9.18.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento - 3/4-W6-14E-5516 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | Mec | Prédio das caldeiras | 14 | 3/4-W6-14E-5516 | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
42 | 4600011605 | 1.3.9.18.2.2 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento - 3/4-W6-14E-5517 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | Mec | Prédio das caldeiras | 14 | 3/4-W6-14E-5517 | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
41 | 4600011605 | 1.3.9.18.2.3 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento - 3-W6-14E-5518/5391 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | Mec | Prédio das caldeiras | 14 | 3-W6-14E-5518/5391 | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
| 4600011605 | 1.3.9.18.3 | Plataforma El. 9000 - Inspeção ENDs das soldas | Plataforma El. 9000 | MEC | Prédio das caldeiras | 14 | Inspeção ENDs das soldas | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | bar: SEM 48 SEX
| 4600011605 | 1.3.9.18.4 | Plataforma El. 9000 - Isolamento térmico da linha | Plataforma El. 9000 | MEC | Prédio das caldeiras | 14 | Isolamento térmico da linha | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | bar: SEM 48 SEX
| 4600011605 | 1.3.9.19 | Plataforma El. 9000 - Teste hidrostático do sistema de resfriamento da Caldeira D | Plataforma El. 9000 | MEC | Prédio das caldeiras | 14 | Teste hidrostático do sistema de resfriamento da Caldeira D | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | bar: SEM 48 SEX
| 4600011605 | 1.3.9.20 | Plataforma El. 9000 - Complementação mecânica | Plataforma El. 9000 | MEC | Prédio das caldeiras | 14 | Complementação mecânica | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | bar: SEM 48 SEX
| 4600011605 | 1.3.9.21 | Plataforma El. 9000 - Pré Comissionamento | Plataforma El. 9000 | MEC | Prédio das caldeiras | 14 | Pré Comissionamento | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | bar: SEM 48 SEX
| 4600011605 | 1.3.9.22 | Plataforma El. 9000 - Instalação do Sistema de Condensado da Caldeira D | Plataforma El. 9000 | MEC | Prédio das caldeiras | 14 | Instalação do Sistema de Condensado da Caldeira D | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | bar: SEM 48 SEX
| 4600011605 | 1.3.9.22.1 | Plataforma El. 9000 - Montagem de andaime linha de 8"-S1-14E-5520 VENT | Plataforma El. 9000 | MEC | Prédio das caldeiras | 14 | Montagem de andaime linha de 8"-S1-14E-5520 VENT | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | bar: SEM 48 SEX
| 4600011605 | 1.3.9.22.2 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado - Instalação de chumbador 01 na coluna do prédio linha de 8"-S1-14E-5520 VENT | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | Mec | Prédio das caldeiras | 14 | Instalação de chumbador 01 na coluna do prédio linha de 8"-S1-14E-5520 VENT | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
| 4600011605 | 1.3.9.22.3 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado - Instalação de chumbador 02 na coluna do prédio linha de 8"-S1-14E-5520 VENT | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | Mec | Prédio das caldeiras | 14 | Instalação de chumbador 02 na coluna do prédio linha de 8"-S1-14E-5520 VENT | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
| 4600011605 | 1.3.9.22.4 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado - Instalação de chumbador 03 na coluna do prédio linha de 8"-S1-14E-5520 VENT | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | Mec | Prédio das caldeiras | 14 | Instalação de chumbador 03 na coluna do prédio linha de 8"-S1-14E-5520 VENT | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
| 4600011605 | 1.3.9.22.5 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado - Instalação de chumbador 04 na coluna do prédio linha de 8"-S1-14E-5520 VENT | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | Mec | Prédio das caldeiras | 14 | Instalação de chumbador 04 na coluna do prédio linha de 8"-S1-14E-5520 VENT | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
| 4600011605 | 1.3.9.22.6 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado - Instalação de chumbador 05 na coluna do prédio linha de 8"-S1-14E-5520 VENT | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | Mec | Prédio das caldeiras | 14 | Instalação de chumbador 05 na coluna do prédio linha de 8"-S1-14E-5520 VENT | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
| 4600011605 | 1.3.9.22.7 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado - Instalação de chumbador 06 na coluna do prédio linha de 8"-S1-14E-5520 VENT | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | Mec | Prédio das caldeiras | 14 | Instalação de chumbador 06 na coluna do prédio linha de 8"-S1-14E-5520 VENT | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
| 4600011605 | 1.3.9.22.8 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado - Instalação de chumbador 07 na coluna do prédio linha de 8"-S1-14E-5520 VENT | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | Mec | Prédio das caldeiras | 14 | Instalação de chumbador 07 na coluna do prédio linha de 8"-S1-14E-5520 VENT |  | Adm | Osvaldo |  |  | 1 | 0 | vb | 0% | 0 | 0 | 1
| 4600011605 | 1.3.9.22.9 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado - Instalação de chumbador 08 na coluna do prédio linha de 8"-S1-14E-5520 VENT | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | Mec | Prédio das caldeiras | 14 | Instalação de chumbador 08 na coluna do prédio linha de 8"-S1-14E-5520 VENT |  | Adm | Marcos |  |  | 16 | 0 | und | 0% | 0 | 0 | 16
| 4600011605 | 1.3.9.22.10 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado - Instalação de chumbador 09 na coluna do prédio linha de 8"-S1-14E-5520 VENT | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | Mec | Prédio das caldeiras | 14 | Instalação de chumbador 09 na coluna do prédio linha de 8"-S1-14E-5520 VENT |  | Adm | Edson |  |  | 2 | 0 | und | 0% | 0 | 0 | 2
| 4600011605 | 1.3.9.22.11 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado - Instalação de chumbador 10 na coluna do prédio linha de 8"-S1-14E-5520 VENT | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | Mec | Prédio das caldeiras | 14 | Instalação de chumbador 10 na coluna do prédio linha de 8"-S1-14E-5520 VENT |  | Adm | Edson |  |  | 596.17 | 536.553 | Kg | 90% | 0 | 0 | 59.617
| 4600011605 | 1.3.9.22.12 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado - Instalação de chumbador 11 na coluna do prédio linha de 8"-S1-14E-5520 VENT | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | Mec | Prédio das caldeiras | 14 | Instalação de chumbador 11 na coluna do prédio linha de 8"-S1-14E-5520 VENT |  | Adm | Edson |  |  | 1473.465 | 1326.1185 | Kg | 90% | 0 | 0 | 147.3465
| 4600011605 | 1.3.9.22.13 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado - Instalação de chumbador 12 na coluna do prédio linha de 8"-S1-14E-5520 VENT | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | Mec | Prédio das caldeiras | 14 | Instalação de chumbador 12 na coluna do prédio linha de 8"-S1-14E-5520 VENT | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
| 4600011605 | 1.3.9.22.14 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado - Montagem e soldagem da linha de 8"-S1-14E-5520 VENT | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | Mec | Prédio das caldeiras | 14 | Montagem e soldagem da linha de 8"-S1-14E-5520 VENT | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.22.15 | [5 empty] | Montagem da linha de 1"-S3-14E-5535 | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.22.16 | [5 empty] | Montagem da linha de 1"-S3-14E-5536 | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.22.17 | [5 empty] | Montagem da linha de 4"-S1-14E-5519 | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.22.18 | [5 empty] | Montagem da linha de 1"-S3-14E-5537 | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
43 | 4600011605 | 1.3.9.22.19 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão - Montagem da linha de 1"-S1-14E-5526 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Prédio das caldeiras | 14 | Montagem da linha de 1"-S1-14E-5526 | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.22.20 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.23 | [5 empty] | Complementação mecânica | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.24 | [5 empty] | Pré Comissionamento | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.25 | [5 empty] | Instalação do Sistema de dosagem química da Caldeira D | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.25.1 | [5 empty] | Montagem do T-14E-02D | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.25.2 | [5 empty] | Montagem das tubulações e válvulas | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
45 | 4600011605 | 1.3.9.25.2.2 | (SB) Sistema de blowdown - 3/4-W2-14E-5521 | (SB) Sistema de blowdown | Mec | Prédio das caldeiras | 14 | 3/4-W2-14E-5521 | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
42 | 4600011605 | 1.3.9.25.2.3 | (SB) Sistema de blowdown - 1/2-S3-14E-5532 | (SB) Sistema de blowdown | Mec | Prédio das caldeiras | 14 | 1/2-S3-14E-5532 | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.25.2.4 | [5 empty] | .12-W2-14E-5440 | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.25.3 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.26 | [5 empty] | Complementação mecânica | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.27 | [5 empty] | Pré Comissionamento | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.28 | [5 empty] | Instalação do sistema de Ar de Instrumento da Caldeira D | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.28.1 | [5 empty] | Montagem de suportes e linha de ar de instrumentos | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.28.1.1 | [5 empty] | 3/4-A2-14E-5528/5413 | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.28.1.2 | [5 empty] | 3/4-A2-14E-5527 | [5 empty] | 0 | 1 |  | #DIV/0! | 0 | 1 | 0
35 | 4600011605 | 1.3.9.28.1.3 | (CAL) Caldeiras Elétricas - 3/4-A2-14E-5529 | (CAL) Caldeiras Elétricas | MEC | Prédio das caldeiras | 14 | 3/4-A2-14E-5529 |  | Adm | Flávio Rodrigues |  |  | 1 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 1
0 | 4600011605 | 1.3.9.28.2 | [5 empty] | Teste de estanqueidade | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.29 | [5 empty] | Complementação mecânica | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.30 | [5 empty] | Pré Comissionamento | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.31 | [5 empty] | Instalação da bomba P-14E-06M - Sistema de água da Caldeira E | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.31.1 | [5 empty] | Posicionamento da bomba sobre a base | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.31.2 | [5 empty] | Alinhamento e nivelamento da bomba sobre a base | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.31.3 | [5 empty] | Instalação do chumbador 01 na base | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.31.4 | [5 empty] | Instalação do chumbador 02 na base | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.31.5 | [5 empty] | Instalação do chumbador 03 na base | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.31.6 | [5 empty] | Instalação do chumbador 04 na base | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
35 | 4600011605 | 1.3.9.31.7 | (CAL) Caldeiras Elétricas - Instalação do chumbador 05 na base | (CAL) Caldeiras Elétricas | MEC | Prédio das caldeiras | 14 | Instalação do chumbador 05 na base |  | Adm | Flávio Rodrigues |  |  | 1 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 1
0 | 4600011605 | 1.3.9.31.8 | [5 empty] | Instalação do chumbador 06 na base | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.31.9 | [5 empty] | Fixação da bomba sobre a base | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.31.10 | [5 empty] | Alinhamento do conjunto motor bomba | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.32 | [5 empty] | Instalação da bomba P-14E-06N -Sistema de água da caldeira E | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.32.1 | [5 empty] | Posicionamento da bomba sobre a base | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.32.2 | [5 empty] | Alinhamento e nivelamento da bomba sobre a base | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.32.3 | [5 empty] | Instalação do chumbador 01 na base | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.32.4 | [5 empty] | Instalação do chumbador 02 na base | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.32.5 | [5 empty] | Instalação do chumbador 03 na base | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.32.6 | [5 empty] | Instalação do chumbador 04 na base | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
35 | 4600011605 | 1.3.9.32.7 | (CAL) Caldeiras Elétricas - Instalação do chumbador 05 na base | (CAL) Caldeiras Elétricas | MEC | Prédio das caldeiras | 14 | Instalação do chumbador 05 na base |  | Adm | Flávio Rodrigues |  |  | 1 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 1
0 | 4600011605 | 1.3.9.32.8 | [5 empty] | Instalação do chumbador 06 na base | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.32.9 | [5 empty] | Fixação da bomba sobre a base | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.32.10 | [5 empty] | Alinhamento do conjunto motor bomba | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.33 | [5 empty] | Instalação da bomba P-14E-06O - Sistema de água da caldeira E | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.33.1 | [5 empty] | Posicionamento da bomba sobre a base | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.33.2 | [5 empty] | Alinhamento e nivelamento da bomba sobre a base | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.33.3 | [5 empty] | Instalação do chumbador 01 na base | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.33.4 | [5 empty] | Instalação do chumbador 02 na base | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.33.5 | [5 empty] | Instalação do chumbador 03 na base | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.33.6 | [5 empty] | Instalação do chumbador 04 na base | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.33.7 | [5 empty] | Instalação do chumbador 05 na base | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
33 | 4600011605 | 1.3.9.33.8 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras - Instalação do chumbador 06 na base | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras | 14 | Instalação do chumbador 06 na base | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | SEM 47 SEG: 2; SEM 47 TER: 2
37 | 4600011605 | 1.3.9.33.9 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras - Fixação da bomba sobre a base | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras | 14 | Fixação da bomba sobre a base | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | SEM 47 SEG: 2; SEM 47 TER: 2
0 | 4600011605 | 1.3.9.33.10 | [5 empty] | Alinhamento do conjunto motor bomba | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
37 | 4600011605 | 1.3.9.34 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras - Tubulações do sistema de água da Caldeira E | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras | 14 | Tubulações do sistema de água da Caldeira E | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | SEM 47 SEG: 2; SEM 47 TER: 2; SEM 47 QUA: 2; SEM 47 QUI: 2; SEM 47 SEX: 2
0 | 4600011605 | 1.3.9.34.1 | [5 empty] | Montagem de andaime | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.34.2 | [5 empty] | Montagem das linhas de sucção, incluíndo válvulas e suportes | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
| 4600011605 | 1.3.9.34.2.1 | [5 empty] | 12-S3-14E-5614-H | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
28 | 4600011605 | 1.3.9.34.2.2 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras - 10-S3-14E-5610-H | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras | 14 | 10-S3-14E-5610-H |  | Adm | Flávio Rodrigues |  |  | 1 | 0 | vb | 0% | 0 | 0 | 1
37 | 4600011605 | 1.3.9.34.2.3 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras - 10-S3-14E-5609-H | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras | 14 | 10-S3-14E-5609-H |  | Adm | Marcos |  |  | 666 | 125 | Kg | 18.77% | 0 | 0 | 541 | SEM 47 QUA: 2; SEM 47 QUI: 2; SEM 47 SEX: 2
0 | 4600011605 | 1.3.9.34.2.4 | [5 empty] | 10-S3-14E-5608-H | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.34.2.5 | [5 empty] | 3/4-S3-14E-5615-P | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.34.3 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.34.4 | [5 empty] | Linha de descaga, incluíndo válvulas e suportes | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
| 4600011605 | 1.3.9.34.4.1 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras - 14-S3-14E-5607-H | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | Mec | Prédio das caldeiras | 14 | 14-S3-14E-5607-H |  | Adm | Genilson |  |  | 1 | 0.9 | und | 90% | 0 | 0 | 0
| 4600011605 | 1.3.9.34.4.2 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras - 12-S3-14E-5613-H | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | Mec | Prédio das caldeiras | 14 | 12-S3-14E-5613-H | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
| 4600011605 | 1.3.9.34.4.3 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras - 12-S3-14E-5612-H | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | Mec | Prédio das caldeiras | 14 | 12-S3-14E-5612-H | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
| 4600011605 | 1.3.9.34.4.4 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras - 12-S3-14E-5611-H | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | Mec | Prédio das caldeiras | 14 | 12-S3-14E-5611-H | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
44 | 4600011605 | 1.3.9.34.4.5 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras - 3/4-S3-14E-5630 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | Mec | Prédio das caldeiras | 14 | 3/4-S3-14E-5630 | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
42 | 4600011605 | 1.3.9.34.5 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras - Teste hidrostático das linhas E | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | Mec | Prédio das caldeiras | 14 | Teste hidrostático das linhas E | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
46 | 4600011605 | 1.3.9.34.6 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras - Isolamento térmico das linhas das bombas E | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | Mec | Prédio das caldeiras | 15 | Isolamento térmico das linhas das bombas E | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.35 | [5 empty] | Água de Alimentação do sistema da Caldeira E | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.35.1 | [5 empty] | Montagem de andaime | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
| 4600011605 | 1.3.9.35.2 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras - Montagem de suportes e da linha 6"-S3-14E-5602-H e válvulas | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | Mec | Prédio das caldeiras | 14 | Montagem de suportes e da linha 6"-S3-14E-5602-H e válvulas | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.35.3 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.35.4 | [5 empty] | Isolamento térmico da linha | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.36 | [5 empty] | Teste hidrostático do sistema de água de alimentação da Caldeira E | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.37 | [5 empty] | Complementação mecânica | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.38 | [5 empty] | Pré Comissionamento | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.39 | [5 empty] | Instalação do Sistema Blowdown da Caldeira E | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.39.1 | [5 empty] | Posicionamento do tanque sobre a base | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.39.2 | [5 empty] | Alinhamento e nivelamento do tanque sobre a base | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.39.3 | [5 empty] | Instalação do chumbador 01 na base | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.39.4 | [5 empty] | Instalação do chumbador 02 na base | [5 empty] | 0 | 5 |  | #DIV/0! | 0 | 5 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.39.5 | [5 empty] | Instalação do chumbador 03 na base | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
| 4600011605 | 1.3.9.39.6 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão - Fixação do tanque sobre a base | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Prédio das caldeiras | 14 | Fixação do tanque sobre a base |  | Adm | Gilvanderson |  |  | 10090.7942 | 1119.3 | Kg | 11.09% | 0 | 1119.3 | 0 | SEM 47 TER: 2; SEM 47 QUA: 2; SEM 48 SEG: 1; SEM 48 TER: 1; SEM 48 QUA: 1; SEM 48 QUI: 1; SEM 48 SEX: 1
| 4600011605 | 1.3.9.39.7 | (SB) Sistema de blowdown - Linha 1/2"-S3-14E-5603-P | (SB) Sistema de blowdown | Mec | Prédio das caldeiras | 14 | Linha 1/2"-S3-14E-5603-P |  |  |  | Necessário guindaste no dia 12/09 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | bar: SEM 48 QUA
| 4600011605 | 1.3.9.39.8 | (SB) Sistema de blowdown - Linha 1/2"-S3-14E-5604-P | (SB) Sistema de blowdown | Mec | Prédio das caldeiras | 14 | Linha 1/2"-S3-14E-5604-P |  |  |  | Necessário guindaste no dia 12/09 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | bar: SEM 48 QUI to SEM 48 SEX
39 | 4600011605 | 1.3.9.39.9 | (SB) Sistema de blowdown - Linha 2"-S3-14E-5605-P | (SB) Sistema de blowdown | Mec | Prédio das caldeiras | 14 | Linha 2"-S3-14E-5605-P | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | SEM 47 SEG: 2; SEM 47 TER: 2; SEM 47 QUA: 2
39 | 4600011605 | 1.3.9.39.10 | (SB) Sistema de blowdown - Linha 2"-S3-14E-5606-P | (SB) Sistema de blowdown | Mec | Prédio das caldeiras | 14 | Linha 2"-S3-14E-5606-P | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | SEM 47 QUA: 2; SEM 47 QUI: 2; SEM 47 SEX: 2
42 | 4600011605 | 1.3.9.39.11 | (SB) Sistema de blowdown - Linha 2"-S3-14E-5600-H | (SB) Sistema de blowdown | Mec | Prédio das caldeiras | 14 | Linha 2"-S3-14E-5600-H | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
42 | 4600011605 | 1.3.9.39.12 | (SB) Sistema de blowdown - Linha 1"-S3-14E-5634-P | (SB) Sistema de blowdown | Mec | Prédio das caldeiras | 14 | Linha 1"-S3-14E-5634-P | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.39.15 | [5 empty] | Linha 1"-S3-14E-5638-P | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.39.13 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
46 | 4600011605 | 1.3.9.39.14 | (SB) Sistema de blowdown - Isolamento térmico das linha de blowdown E | (SB) Sistema de blowdown | MEC | Prédio das caldeiras | 14 | Isolamento térmico das linha de blowdown E | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | SEM 47 SEG: 2; SEM 47 TER: 2; SEM 47 QUI: 2
| 4600011605 | 1.3.9.40 | [5 empty] | Teste hidrostático do sistema Blowdown da Caldeira E | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.41 | [5 empty] | Complementação mecânica | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.42 | [5 empty] | Pré comissionamento | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.43 | [5 empty] | Instalação do Sistema de vapor da Caldeira E | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.43.1 | [5 empty] | Montagem de andaime | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
38 | 4600011605 | 1.3.9.43.2 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão - Montagem de suportes e da linha 14"-S3-14E-5601-H e válvulas saíndo da caldeira até o novo header de vapor | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | Mec | Prédio das caldeiras | 14 | Montagem de suportes e da linha 14"-S3-14E-5601-H e válvulas saíndo da caldeira até o novo header de vapor | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | bar: SEM 48 SEG to SEM 48 SEX
46 | 4600011605 | 1.3.9.43.3 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão - Montagem da linha de alívio 10"-S3-14E-5624 na PSV-14E-801 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | Mec | Prédio das caldeiras | 14 | Montagem da linha de alívio 10"-S3-14E-5624 na PSV-14E-801 | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
46 | 4600011605 | 1.3.9.43.4 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão - Montagem da linha de alívio 10"-S3-14E-5625 na PSV-14E-802 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | Mec | Prédio das caldeiras | 14 | Montagem da linha de alívio 10"-S3-14E-5625 na PSV-14E-802 | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.43.5 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
46 | 4600011605 | 1.3.9.43.6 | [5 empty] | Isolamento térmico da linhas linhas de vapor E | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | SEM 47 QUI: 2; SEM 47 SEX: 1; SEM 48 SEG: 1; SEM 48 TER: 1
42 | 4600011605 | 1.3.9.44 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão - Teste hidrostático do sistema de vapor da Caldeira E | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | Mec | Prédio das caldeiras | 14 | Teste hidrostático do sistema de vapor da Caldeira E | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.45 | [5 empty] | Complementação mecânica | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.46 | [5 empty] | Pré Comissionamento | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.47 | [5 empty] | Instalação de Água de resfriamento da Caldeira E | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.47.1 | [5 empty] | Montagem do resfriador de amostragem HE-14E-01E | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.47.2 | [5 empty] | Montagem das tubulações e válvulas | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
41 | 4600011605 | 1.3.9.47.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento - 3-W6-14E-5618 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | Mec | Prédio das caldeiras | 14 | 3-W6-14E-5618 | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
41 | 4600011605 | 1.3.9.47.2.2 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento - 3/4-W6-14E-5616 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | Mec | Prédio das caldeiras | 14 | 3/4-W6-14E-5616 | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
41 | 4600011605 | 1.3.9.47.2.3 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento - 3/4-W6-14E-5617 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | Mec | Prédio das caldeiras | 14 | 3/4-W6-14E-5617 | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.47.3 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.47.4 | [5 empty] | Teste hidrostático da linha | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.47.5 | [5 empty] | Isolamento térmico da linha | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.48 | [5 empty] | Complementação mecânica | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.49 | [5 empty] | Pré Comissionamento | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.50 | [5 empty] | Instalação do Sistema de condensado da Caldeira E | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
| 4600011605 | 1.3.9.50.1 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado - Montagem de andaime linha 8"-S1-14E-5620 VENT | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | Mec | Prédio das caldeiras | 14 | Montagem de andaime linha 8"-S1-14E-5620 VENT | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
| 4600011605 | 1.3.9.50.2 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado - Instalação do chumbador 01 na coluna do prédio linha 8"-S1-14E-5620 VENT | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | Mec | Prédio das caldeiras | 14 | Instalação do chumbador 01 na coluna do prédio linha 8"-S1-14E-5620 VENT | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
| 4600011605 | 1.3.9.50.3 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado - Instalação do chumbador 02 na coluna do prédio linha 8"-S1-14E-5620 VENT | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | Mec | Prédio das caldeiras | 14 | Instalação do chumbador 02 na coluna do prédio linha 8"-S1-14E-5620 VENT | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
| 4600011605 | 1.3.9.50.4 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado - Instalação do chumbador 03 na coluna do prédio linha 8"-S1-14E-5620 VENT | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | Mec | Prédio das caldeiras | 14 | Instalação do chumbador 03 na coluna do prédio linha 8"-S1-14E-5620 VENT | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
| 4600011605 | 1.3.9.50.5 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado - Instalação do chumbador 04 na coluna do prédio linha 8"-S1-14E-5620 VENT | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | Mec | Prédio das caldeiras | 14 | Instalação do chumbador 04 na coluna do prédio linha 8"-S1-14E-5620 VENT | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
| 4600011605 | 1.3.9.50.6 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado - Montagem e soldagem da linha 8"-S1-14E-5620 VENT | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | Mec | Prédio das caldeiras | 14 | Montagem e soldagem da linha 8"-S1-14E-5620 VENT | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.50.7 | [5 empty] | Montagem da linha de 1"-S3-14E-5635 | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.50.8 | [5 empty] | Montagem da linha de 1"-S3-14E-5636 | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.50.9 | [5 empty] | Montagem da linha de 4"-S1-14E-5619 | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
43 | 4600011605 | 1.3.9.50.10 | (SB) Sistema de blowdown - Montagem da linha de 1"-S3-14E-5637 | (SB) Sistema de blowdown | Mec | Prédio das caldeiras | 14 | Montagem da linha de 1"-S3-14E-5637 | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.50.11 | [5 empty] | Montagem da linha de 1"-S1-14E-5626 | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.50.12 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.51 | [5 empty] | Complementação mecânica | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.52 | [5 empty] | Pré Comissionamento | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.53 | [5 empty] | Instalação do Sistema de dosagem química da Caldeira E | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
35 | 4600011605 | 1.3.9.53.1 | (CAL) Caldeiras Elétricas - Montagem do T-14E-02E | (CAL) Caldeiras Elétricas | MEC | Prédio das caldeiras | 14 | Montagem do T-14E-02E |  | Adm | Flávio Rodrigues |  |  | 1 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 1
0 | 4600011605 | 1.3.9.53.2 | [5 empty] | Montagem das tubulações e válvulas | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
45 | 4600011605 | 1.3.9.53.2.1 | (SB) Sistema de blowdown - 3/4-W2-14E-5621 | (SB) Sistema de blowdown | Mec | Prédio das caldeiras | 14 | 3/4-W2-14E-5621 | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
43 | 4600011605 | 1.3.9.53.2.2 | (DQ) Sistema de Dosagem Química - 1/2-S3-14E-5632 | (DQ) Sistema de Dosagem Química | Mec | Prédio das caldeiras | 14 | 1/2-S3-14E-5632 | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.53.3 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.54 | [5 empty] | Complementação mecânica | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.55 | [5 empty] | Pré Comissionamento | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.56 | [5 empty] | Instalação do sistema de ar de instrumento da Caldeira E | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.56.1 | [5 empty] | Montagem de suportes e linha de ar de instrumentos | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.56.1.1 | [5 empty] | 3/4-A2-14E-5628 | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.56.1.2 | [5 empty] | 3/4-A2-14E-5627 | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
35 | 4600011605 | 1.3.9.56.1.3 | (CAL) Caldeiras Elétricas - 3/4-A2-14E-5629 | (CAL) Caldeiras Elétricas | MEC | Prédio das caldeiras | 14 | 3/4-A2-14E-5629 |  | Adm | Flávio Rodrigues |  |  | 1 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 1
0 | 4600011605 | 1.3.9.56.2 | [5 empty] | Teste de estanqueidade | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.57 | [5 empty] | Complementação mecânica | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.58 | [5 empty] | Pré Comissionamento | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
46 | 4600011605 | 1.3.10 | [5 empty] | Comissionamento e testes | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | SEM 47 SEG: 2; SEM 47 TER: 2; SEM 47 QUI: 2; SEM 47 SEX: 1; SEM 48 SEG: 1; SEM 48 TER: 1; SEM 48 QUA: 1; SEM 48 QUI: 1; SEM 48 SEX: 1
0 | 4600011605 | 1.3.10.1 | [5 empty] | Atividades de Comissionamento | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.10.2 | [5 empty] | Operação assistida | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.4 | [5 empty] | Desmobilização | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.4.3 | [5 empty] | Desmobilização de materiais, equipamentos e canteiro | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.4.4 | [5 empty] | Entrega do Data Book | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.32.10 | [5 empty] | Alinhamento do conjunto motor bomba | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
35 | 4600011605 | 1.3.9.33 | (CAL) Caldeiras Elétricas - Instalação da bomba P-14E-06O - Sistema de água da caldeira E | (CAL) Caldeiras Elétricas | MEC | Prédio das caldeiras | 14 | Instalação da bomba P-14E-06O - Sistema de água da caldeira E |  | Adm | Flávio Rodrigues |  |  | 1 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 1
0 | 4600011605 | 1.3.9.33.1 | [5 empty] | Posicionamento da bomba sobre a base | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.33.2 | [5 empty] | Alinhamento e nivelamento da bomba sobre a base | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.33.3 | [5 empty] | Instalação do chumbador 01 na base | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.33.4 | [5 empty] | Instalação do chumbador 02 na base | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.33.5 | [5 empty] | Instalação do chumbador 03 na base | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.33.6 | [5 empty] | Instalação do chumbador 04 na base | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.33.7 | [5 empty] | Instalação do chumbador 05 na base | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.33.8 | [5 empty] | Instalação do chumbador 06 na base | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.33.9 | [5 empty] | Fixação da bomba sobre a base | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.33.10 | [5 empty] | Alinhamento do conjunto motor bomba | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.34 | [5 empty] | Tubulações do sistema de água da Caldeira E | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.34.1 | [5 empty] | Montagem de andaime | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
| 4600011605 | 1.3.9.34.2 |  |  | MEC | Prédio das caldeiras | 14 | Montagem das linhas de sucção, incluíndo válvulas e suportes | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | SEM 47 SEG: 2; SEM 47 TER: 2; SEM 47 QUA: 2; SEM 47 QUI: 2; SEM 47 SEX: 2; SEM 48 SEG: 1; SEM 48 TER: 1; SEM 48 QUA: 1; SEM 48 QUI: 1; SEM 48 SEX: 1
0 | 4600011605 | 1.3.9.34.3 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
| 4600011605 | 1.3.9.34.4 |  |  | MEC | Prédio das caldeiras | 14 | Linha de descaga, incluíndo válvulas e suportes | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | SEM 47 SEG: 2; SEM 47 TER: 2; SEM 47 QUA: 2; SEM 47 QUI: 2; SEM 47 SEX: 2; SEM 48 SEG: 1; SEM 48 TER: 1; SEM 48 QUA: 1; SEM 48 QUI: 1; SEM 48 SEX: 1
0 | 4600011605 | 1.3.9.34.5 | [5 empty] | Teste hidrostático das linhas | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.34.6 | [5 empty] | Isolamento térmico das linhas | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.35 | [5 empty] | Água de Alimentação do sistema da Caldeira E | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.35.1 | [5 empty] | Montagem de andaime | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.35.2 | [5 empty] | Montagem de suportes e da linha 6"-S3-14E-5602-H e válvulas | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.35.3 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.35.4 | [5 empty] | Isolamento térmico da linha | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
30 | 4600011605 | 1.3.9.36 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão - Teste hidrostático do sistema de água de alimentação da Caldeira E | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Prédio das caldeiras | 14 | Teste hidrostático do sistema de água de alimentação da Caldeira E |  | Adm | Genilson |  |  | 1 | 0.9 | und | 90% | 0 | 0 | 0 | SEM 47 QUI: 2
0 | 4600011605 | 1.3.9.37 | [5 empty] | Complementação mecânica | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.38 | [5 empty] | Pré Comissionamento | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.39 | [5 empty] | Instalação do Sistema Blowdown da Caldeira E | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.39.1 | [5 empty] | Posicionamento do tanque sobre a base | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.39.2 | [5 empty] | Alinhamento e nivelamento do tanque sobre a base | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.39.3 | [5 empty] | Instalação do chumbador 01 na base | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.39.4 | [5 empty] | Instalação do chumbador 02 na base | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.39.5 | [5 empty] | Instalação do chumbador 03 na base | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.39.6 | [5 empty] | Fixação do tanque sobre a base | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
45 | 4600011605 | 1.3.9.39.7 | (SB) Sistema de blowdown - Linha 1/2"-S3-14E-5603-P | (SB) Sistema de blowdown | Mec | Prédio das caldeiras | 14 | Linha 1/2"-S3-14E-5603-P | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
45 | 4600011605 | 1.3.9.39.8 | (SB) Sistema de blowdown - Linha 1/2"-S3-14E-5604-P | (SB) Sistema de blowdown | Mec | Prédio das caldeiras | 14 | Linha 1/2"-S3-14E-5604-P | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.39.9 | [5 empty] | Linha 2"-S3-14E-5605-P | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.39.10 | [5 empty] | Linha 2"-S3-14E-5606-P | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.39.11 | [5 empty] | Linha 2"-S3-14E-5600-H | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.39.12 | [5 empty] | Linha 1"-S3-14E-5634-P | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.39.13 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
| 4600011605 | 1.3.9.39.14 |  |  | Mec | Prédio das caldeiras | 14 | Isolamento térmico da linha | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | bar: SEM 48 SEG to SEM 48 SEX
0 | 4600011605 | 1.3.9.40 | [5 empty] | Teste hidrostático do sistema Blowdown da Caldeira E | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.41 | [5 empty] | Complementação mecânica | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.42 | [5 empty] | Pré comissionamento | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.43 | [5 empty] | Instalação do Sistema de vapor da Caldeira E | [5 empty] | 0 | 5 |  | #DIV/0! | 0 | 5 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.43.1 | [5 empty] | Montagem de andaime | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
41 | 4600011605 | 1.3.9.43.2 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão - Montagem de suportes e da linha 14"-S3-14E-5601-H e válvulas saíndo da caldeira até o novo header de vapor | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | Mec | Prédio das caldeiras | 14 | Montagem de suportes e da linha 14"-S3-14E-5601-H e válvulas saíndo da caldeira até o novo header de vapor |  | Adm | Gilvanderson |  |  | 10548.6176 | 1922.97 | Kg | 18.23% | 0 | 1922.97 | 0 | SEM 47 SEG: 2; SEM 47 TER: 2; SEM 47 QUA: 2; SEM 47 QUI: 2; SEM 47 SEX: 2
37 | 4600011605 | 1.3.9.43.3 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras - Montagem da linha de alívio 10"-S3-14E-5624 na PSV-14E-801 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras | 14 | Montagem da linha de alívio 10"-S3-14E-5624 na PSV-14E-801 |  |  |  | Necessário guindaste no dia 12/09 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | SEM 47 QUI: 0
37 | 4600011605 | 1.3.9.43.4 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras - Montagem da linha de alívio 10"-S3-14E-5625 na PSV-14E-802 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras | 14 | Montagem da linha de alívio 10"-S3-14E-5625 na PSV-14E-802 |  |  |  | Necessário guindaste no dia 12/09 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | SEM 47 QUI: 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.43.5 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.43.6 | [5 empty] | Isolamento térmico da linha | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.44 | [5 empty] | Teste hidrostático do sistema de vapor da Caldeira E | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.45 | [5 empty] | Complementação mecânica | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.46 | [5 empty] | Pré Comissionamento | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.47 | [5 empty] | Instalação de Água de resfriamento da Caldeira E | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
37 | 4600011605 | 1.3.9.47.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento - Montagem do resfriador de amostragem HE-14E-01E | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MEC | Prédio das caldeiras | 14 | Montagem do resfriador de amostragem HE-14E-01E | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | SEM 47 SEX: 2
0 | 4600011605 | 1.3.9.47.2 | [5 empty] | Montagem das tubulações e válvulas | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.47.3 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.47.4 | [5 empty] | Teste hidrostático da linha | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
| 4600011605 | 1.3.9.47.5 |  |  | Mec | Prédio das caldeiras | 14 | Isolamento térmico da linha | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | bar: SEM 48 SEG to SEM 48 SEX
0 | 4600011605 | 1.3.9.48 | [5 empty] | Complementação mecânica | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.49 | [5 empty] | Pré Comissionamento | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.50 | [5 empty] | Instalação do Sistema de condensado da Caldeira E | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.50.1 | [5 empty] | Montagem de andaime linha 8"-S1-14E-5620 VENT | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.50.2 | [5 empty] | Instalação do chumbador 01 na coluna do prédio linha 8"-S1-14E-5620 VENT | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.50.3 | [5 empty] | Instalação do chumbador 02 na coluna do prédio linha 8"-S1-14E-5620 VENT | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.50.4 | [5 empty] | Instalação do chumbador 03 na coluna do prédio linha 8"-S1-14E-5620 VENT | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.50.5 | [5 empty] | Instalação do chumbador 04 na coluna do prédio linha 8"-S1-14E-5620 VENT | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.50.6 | [5 empty] | Montagem e soldagem da linha 8"-S1-14E-5620 VENT | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.50.7 | [5 empty] | Montagem da linha de 1"-S3-14E-5635 | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.50.8 | [5 empty] | Montagem da linha de 1"-S3-14E-5636 | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.50.9 | [5 empty] | Montagem da linha de 4"-S1-14E-5619 | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.50.10 | [5 empty] | Montagem da linha de 1"-S3-14E-5637 | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.50.11 | [5 empty] | Montagem da linha de 1"-S1-14E-5626 | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.50.12 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.51 | [5 empty] | Complementação mecânica | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.52 | [5 empty] | Pré Comissionamento | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.53 | [5 empty] | Instalação do Sistema de dosagem química da Caldeira E | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
42 | 4600011605 | 1.3.9.53.1 | (DQ) Sistema de Dosagem Química - Montagem do T-14E-02E | (DQ) Sistema de Dosagem Química | MEC | Prédio das caldeiras | 14 | Montagem do T-14E-02E | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.53.2 | [5 empty] | Montagem das tubulações e válvulas | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.53.3 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.54 | [5 empty] | Complementação mecânica | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.55 | [5 empty] | Pré Comissionamento | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.56 | [5 empty] | Instalação do sistema de ar de instrumento da Caldeira E | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.56.1 | [5 empty] | Montagem de suportes e linha de ar de instrumentos | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.56.2 | [5 empty] | Teste de estanqueidade | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.57 | [5 empty] | Complementação mecânica | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.9.58 | [5 empty] | Pré Comissionamento | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.10 | [5 empty] | Comissionamento e testes | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.3.10.1 | [5 empty] | Atividades de Comissionamento | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | SEM 47 DOM: 0%; SEM 47 SEG: 0%; SEM 48 SEG: 4600011662; SEM 48 QUA: 100%
0 | 4600011605 | 1.3.10.2 | [5 empty] | Operação assistida | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | SEM 47 DOM: 0%; SEM 47 SEG: 0%; SEM 48 SEG: 4600011662; SEM 48 QUA: 100%
0 | 4600011605 | 1.4 | [5 empty] | Desmobilização | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600011605 | 1.4.3 | [5 empty] | Desmobilização de materiais, equipamentos e canteiro | [5 empty] | 0 | 0 | vb | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | SEM 47 DOM: 0%; SEM 47 SEG: 0%; SEM 48 SEG: 4600011662; SEM 48 QUA: 100%
0 | 4600011605 | 1.4.4 | [5 empty] | Entrega do Data Book | [5 empty] | 0 | 0 | vb | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | SEM 47 DOM: 0%; SEM 47 SEG: 0%; SEM 48 SEG: 4600011662; SEM 48 QUA: 100%
Note on S4: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Quantidade prevista a ser executada na semana corrente.
Note on T4: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Quantidade realizada na semana corrente.
Note on U4: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Quantidade prevista a ser realizada na semana seguinte.
Note on D5: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D6: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D7: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D8: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D9: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D10: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D11: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D12: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D13: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D14: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D15: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D16: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D17: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D18: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D19: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D20: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D21: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D22: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D23: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D24: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D25: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D26: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D27: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D28: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D29: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D30: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D31: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D32: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D33: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D34: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D35: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D36: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D37: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D38: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D39: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D40: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D41: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D42: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D43: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D44: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D45: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D46: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D47: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D48: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D49: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D50: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D51: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D52: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D53: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D54: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D55: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D56: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D57: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D58: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D59: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D60: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D61: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D62: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D63: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D64: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D65: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D66: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D67: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D68: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D69: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D70: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D71: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D72: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D73: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D74: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D75: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D76: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D77: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D78: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D79: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D80: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D81: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D82: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D83: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D84: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D85: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D86: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D87: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D88: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D89: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D90: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D91: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D92: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D93: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D94: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D95: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D96: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D97: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D98: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D99: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D100: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D101: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D102: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D103: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D104: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D105: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D106: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D107: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D108: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D109: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D110: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D111: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D112: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D113: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D114: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D115: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D116: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D117: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D118: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D119: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D120: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D121: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D122: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D123: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D124: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D125: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D126: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D127: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D128: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D129: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D130: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D131: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D132: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D133: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D134: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D135: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D136: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D137: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D138: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D139: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D140: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D141: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D142: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D143: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D144: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D145: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D146: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D147: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D148: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D149: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D150: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D151: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D152: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D153: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D154: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D155: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D156: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D157: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D158: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D159: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D160: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D161: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D162: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D163: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D164: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D165: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D166: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D167: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D168: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D169: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D170: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D171: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D172: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D173: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D174: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D175: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D176: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D177: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D178: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D179: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D180: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D181: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D182: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D183: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D184: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D185: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D186: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D187: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D188: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D189: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D190: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D191: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D192: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D193: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D194: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D195: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D196: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D197: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D198: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D199: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D200: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D201: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D202: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D203: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D204: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D205: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D206: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D207: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D208: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D209: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D210: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D211: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D212: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D213: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D214: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D215: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D216: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D217: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D218: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D219: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D220: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D221: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D222: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D223: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D224: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D225: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D226: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D227: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D228: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D229: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D230: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D231: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D232: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D233: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D234: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D235: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D236: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D237: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D238: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D239: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D240: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D241: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D242: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D243: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D244: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D245: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D246: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D247: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D248: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D249: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D250: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D251: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D252: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D253: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D254: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D255: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D256: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D257: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D258: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D259: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D260: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D261: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D262: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D263: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D264: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D265: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D266: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D267: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D268: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D269: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D270: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D271: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D272: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D273: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D274: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D275: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D276: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D277: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D278: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D279: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D280: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D281: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D282: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D283: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D284: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D285: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D286: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D287: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D288: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D289: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D290: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D291: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D292: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D293: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D294: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D295: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D296: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D297: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D298: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D299: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D300: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D301: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D302: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D303: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D304: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D305: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D306: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D307: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D308: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D309: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D310: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D311: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D312: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D313: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D314: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D315: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D316: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D317: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D318: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D319: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D320: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D321: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D322: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D323: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D324: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D325: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D326: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D327: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D328: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D329: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D330: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D331: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D332: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D333: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D334: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D335: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D336: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D337: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D338: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D339: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D340: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D341: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D342: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D343: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D344: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D345: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D346: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D347: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D348: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D349: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D350: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D351: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D352: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D353: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D354: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D355: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D356: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D357: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D358: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D359: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D362: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D363: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D364: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D365: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D366: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D367: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D368: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D369: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D370: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D371: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D372: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D373: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D374: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D375: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D376: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D377: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D378: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D379: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D380: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D381: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D382: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D383: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D384: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D385: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D386: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D387: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D388: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D389: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D390: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D391: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D392: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D393: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D394: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D395: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D396: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D397: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D398: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D399: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D400: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D401: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D402: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D403: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D404: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D405: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D406: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D407: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D408: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D409: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D410: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D411: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D412: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D413: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D414: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D415: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D416: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D417: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D418: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D419: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D420: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D421: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D422: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D423: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D424: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D425: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D426: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D427: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D428: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D429: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D430: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D431: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D432: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D433: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D434: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D435: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D436: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D437: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D438: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D439: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D440: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D441: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D442: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D443: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D444: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D445: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D446: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D447: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D448: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D449: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D450: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D451: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D452: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D453: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D454: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D455: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D456: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D457: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D458: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D459: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D460: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D461: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D462: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D463: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D464: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D465: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D466: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D467: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D468: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D469: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D470: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D471: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D472: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D473: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D474: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D475: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D476: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D477: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D478: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D479: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D480: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D481: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D482: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D483: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D484: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D485: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D486: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D487: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D488: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D489: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D490: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D491: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D492: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D493: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D494: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D495: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D496: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D497: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D498: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D499: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D500: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D501: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D502: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D503: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D504: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D505: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D506: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D507: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D508: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D509: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D510: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D511: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D512: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D513: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D514: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D515: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D516: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D517: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D518: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D519: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D520: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D521: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D522: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D523: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D524: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D525: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D526: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D527: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D528: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D529: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D530: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D531: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D532: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D533: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D534: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D535: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D536: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D537: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D538: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D539: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D540: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D541: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D542: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D543: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D544: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D545: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D546: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D547: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D548: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D549: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D550: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D551: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D552: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D553: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D554: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D555: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D556: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D557: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D558: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D559: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D560: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D561: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D562: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D563: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D564: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D565: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D566: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D567: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D568: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D569: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D570: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D571: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D572: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D573: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D574: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D575: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D576: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D577: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D578: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D579: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D580: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D581: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D582: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D583: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D584: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D585: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D586: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D587: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D588: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D589: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D590: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D591: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D592: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D593: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D594: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D595: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D596: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D597: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D598: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D599: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D600: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D601: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D602: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D603: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D604: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D605: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D606: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D607: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D608: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D609: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D610: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D611: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D612: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D613: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D614: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D615: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D616: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D617: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D618: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D619: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D620: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D621: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D622: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D623: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D624: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D625: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D626: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D627: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D628: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D629: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D630: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D631: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D632: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D633: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D634: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D635: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D636: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D637: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D638: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D639: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D640: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D641: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D642: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D643: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D644: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D645: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D646: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D647: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D648: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D649: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D650: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D651: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D652: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D653: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D654: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D655: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D656: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D657: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar

## Dados de apoio (hidden)
Local | Encarregado | Disciplina | Área | Sistema | Turno
Prédio das caldeiras | Genilson | MEC | Pipe Shop | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado | Adm
Externo | Gilvanderson | CIV | 14 | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado | Noturno
| Paulo |  |  | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
| Osvaldo |  |  | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
| Flávio Rodrigues |  |  | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
| Flávio |  |  | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
| Pedro |  |  | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
| Marcos |  |  | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
| Edson |  |  | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(VP) Sistema de Vapor de média pressão
(VP) Sistema de Vapor de média pressão
(VP) Sistema de Vapor de média pressão
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(VP) Sistema de Vapor de média pressão
(VP) Sistema de Vapor de média pressão
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(AR) Sistema de Água de Resfriamento
(AR) Sistema de Água de Resfriamento
(AR) Sistema de Água de Resfriamento
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(AR) Sistema de Água de Resfriamento
(AR) Sistema de Água de Resfriamento
(AR) Sistema de Água de Resfriamento
(AR) Sistema de Água de Resfriamento
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(VP) Sistema de Vapor de média pressão
(VP) Sistema de Vapor de média pressão
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(VP) Sistema de Vapor de média pressão
(VP) Sistema de Vapor de média pressão
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(VP) Sistema de Vapor de média pressão
(VP) Sistema de Vapor de média pressão
(VP) Sistema de Vapor de média pressão
(AR) Sistema de Água de Resfriamento
(AR) Sistema de Água de Resfriamento
(AR) Sistema de Água de Resfriamento
(AR) Sistema de Água de Resfriamento
(AR) Sistema de Água de Resfriamento
(AR) Sistema de Água de Resfriamento
(CA) Sistema Caldeiras B e C
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(VP) Sistema de Vapor de média pressão
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(AR) Sistema de Água de Resfriamento
(AR) Sistema de Água de Resfriamento
(CA) Sistema Caldeiras B e C
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(CA) Sistema Caldeiras B e C
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(CA) Sistema Caldeiras B e C
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(VP) Sistema de Vapor de média pressão
(VP) Sistema de Vapor de média pressão
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(EP) Estrutura Provisória
(SC) Suportes das Caldeiras
(PM) Plataformas Metálicas
(EM)Estruturas metálicas
(MN) Monovia
(CAL) Caldeiras Elétricas
(DQ) Sistema de Dosagem Química
(SB) Sistema de blowdown

## BACKLOG OORTUNIDADE (hidden)
[58 empty] | 1 | PROGRAMADO |  |  | 2 | CONCLUÍDO |  |  | 0 | REPROGRAMADO
[15 empty] | SEM04 | [6 empty] | SEM05 | [6 empty] | SEM06 | [6 empty] | SEM07 | [6 empty] | SEM08 | [6 empty] | SEM09 | [6 empty] | SEM10 | [6 empty] | SEM10
[15 empty] | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB
EDT | SISTEMA | DISCIPLINA | Local da tarefa | ÁREA | EIXO | Atividade | Desenho | FRENTE SERVIÇO | RECURSO NECESSÁRIO | QTD. | UNID. | % CONCLUIDO ACUM. | % AVANÇO PROGR. | OBS.: | time axis 2024-01-21 to 2024-03-16
1.6.1.1.2.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Rua E19 |  |  | Montagem de andaime Rua E19 (Dilatador) - Tubulação de 6''' |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-19: 2; 2024-02-20: 2; 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 2
1.6.1.1.2.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Rua E & Torre de resfriamento |  |  | Desmontagem de andaime |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-04 to 2024-03-08
1.6.1.1.2.4 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Rua E19 |  |  | Montagem de andaime Rua E19 (Dilatador/14C) - Tubulação de 6'' |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-19: 2; 2024-02-20: 2; 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 2
1.6.1.1.2.3 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | 14C |  |  | Montagem de andaime 14C - Tubulação de 6'' |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A
1.6.4.2.1.4.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | ANDAIME | Pipe rack_Rua N18 entre as áreas 4A e 4B | 53 |  | Montagem de andaime Linha 14"-S3-14E-5314-H Linha 20'' |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-19: 2; 2024-02-20: 2; 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 2; 2024-02-26: 1; 2024-02-27: 1; 2024-02-28: 1; 2024-02-29: 1; 2024-03-01: 1
1.6.1.1.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 2º trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | 92 | m | 80% | 20% |  | 2024-02-15: 2; 2024-02-16: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 1; 2024-02-29: 1
1.6.1.1.1.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | Montar e soldar suportes - 2º trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-16: 2; 2024-02-19: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 1
1.6.1.1.1.6 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | Inspeção ENDs das soldas - 2º trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | INSPEÇÃO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-19: 2; 2024-02-20: 2
1.6.1.3 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | CIVIL | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 53 |  | Base civil suporte PS1-2900-58-0707 |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A
1.6.1.1.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | Montagem de andaime para e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 2º trecho |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-15: 2; 2024-02-16: 2
1.6.1.1.2.3 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 53 |  | Montar e soldar linhas (6''W6-14E-5386/5387) dos tie ins 154/167/168 para o pipe rack - 1º Trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | 16 | m | N/A | N/A | Equipe de andaime relocada para montagem do andaime do Dilatador tubulação de 20'', atraso de 1 dia no início da atividade; Pausa na atividade 23/02, devido a montagem de andaime para realização de tie in | 2024-02-15: 0; 2024-02-16: 0; 2024-02-20: 0; 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 0; 2024-02-27: 2
1.6.1.1.2.4 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 53 |  | Montar e soldar linhas (4''W6-14E-5364/5365/5366) dos tie ins 147/152/153 para o pipe rack - 2º Trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | 13 | m | 10% | 100% |  | 2024-02-16: 2; 2024-02-19: 2; 2024-02-20: 2; 2024-02-21: 2
1.6.1.1.2.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 53 |  | Montar e soldar suportes | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Atividade não iniciou 22/02/2024 devido à não conclusão do pois equipe foi relocada para o dilatador 1 dia | 2024-02-22: 0; 2024-02-23: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 1; 2024-02-29: 1
1.6.1.1.2.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 53 |  | Inspeção ENDs das soldas | D3-2900-58-T-1001-R3 | INSPEÇÃO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-15: 2; 2024-02-16: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 2; 2024-02-27: 1; 2024-02-28: 1
1.6.1.1.3.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Montar e soldar suportes - 2º Trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | 13 | m | 100% | 100% |  | 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 2
1.6.1.1.3.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Inspeção ENDs das soldas - 2º Trecho |  | INSPEÇÃO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-02-29 to 2024-03-01; 2024-03-04; 2024-03-11
1.6.1.1.4.4 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua E 19 | 53 |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 2º trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-01; 2024-03-04 to 2024-03-08; 2024-03-11
1.6.1.2.1.4.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Tie Ins (154, 167.168) | 53 |  | Montagem de Tie Ins (154, 167,168) |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Relização de tie In 168; equipe relocada para solda de dilatador; e Solda das curvas da Rua E com a rua N18 | 2024-02-26: 0
1.6.1.1.5.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_14C |  |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-13 to 2024-03-15
1.6.1.1.4.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua E 19 | 53 |  | Montar e soldar suportes - 2º trecho |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-08; 2024-03-11 to 2024-03-12
1.6.1.1.4.6 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua E 19 | 53 |  | Inspeção ENDs das soldas - 2º trecho |  | INSPEÇÃO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-13
1.6.4.2.1.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | ANDAIME | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Montagem de andaime Linha 20"-S3-14E-5313-H |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-15: 2; 2024-02-16: 2
1.6.4.2.1.1.1.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Montar e soldar complemento estrutural do Pipe Rack Linha 20"-S3-14E-5313-H |  | MARCOS DOS ANJOS | Necessidade do bloqueio da Rua para realização de atividade. | 16 | m | N/A | N/A | atividade não realizada por falta de bloqueio da via/guindaste | 2024-02-15: 2; 2024-02-16: 2; 2024-02-19: 0; 2024-02-20: 0; 2024-02-21: 0; 2024-02-22: 0; 2024-02-23: 0; 2024-02-26: 1; 2024-02-27: 1; 2024-02-28: 1; 2024-02-29: 1; 2024-03-01: 1
1.6.4.2.1.1.1.2 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Montar e soldar trecho de linha 20"-S3-14E-5313-H |  | MARCOS DOS ANJOS | Necessidade de guindaste | 13 | m | 0% | 100% | atividade não realizada por falta de guindaste | 2024-02-16: 2; 2024-02-19: 0; 2024-02-20: 0; 2024-02-21: 0; 2024-02-22: 0; 2024-02-26: 1; 2024-02-27: 1; 2024-02-28: 1; 2024-02-29: 1; 2024-03-01: 1
1.6.4.2.1.4.1.4 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 entre as áreas 4A e 4B | 53 |  | Montar e soldar trecho de linha 14"-S3-14E-5314-H 2º trecho |  | MARCOS DOS ANJOS |  | N/A | N/A | N/A | N/A | BACKLOG DE OPORTUNIDADE | 2024-02-19: 2; 2024-02-20: 2; 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 2; 2024-02-26: 1; 2024-02-27: 1; 2024-02-28: 1; 2024-02-29: 1; 2024-03-01: 1
1.6.3.1.1.4 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar e soldar linha 2º trecho (Linha 3-S3-14E-5330-H) |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-15: 2; 2024-02-16: 2
1.6.3.1.1.5 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar suportes 2º trecho ((Linha 3-S3-14E-5330-H)) |  | GILVANDERSON |  | 16 | m | N/A | N/A | , | 2024-02-16: 2; 2024-02-19: 2; 2024-02-20: 2; 2024-02-21: 2
1.6.3.1.1.6 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Inspeção ENDs das soldas 2º trecho (Linha 3-S3-14E-5330-H) |  | GILVANDERSON |  | 13 | m | 0% | 100% |  | 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2
1.6.3.1.1.7 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Teste hidrostático (Linha 3-S3-14E-5330-H) |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Aguardando material Socolete | 2024-02-22: 0; 2024-02-23: 0
1.6.3.1.1.8 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Isolamento térmico |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A
1.6.3.1.2.3 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar e soldar linha 2º trecho Linha 3"-S3-14E-5324-H |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Atividade não inicio devido a realização do Tie In 124 | 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 2; 2024-02-26: 0; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 1; 2024-02-29: 1; 2024-03-01: 1
1.6.3.1.2.4 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar suportes 2º trecho Linha 3"-S3-14E-5324-H |  | GILVANDERSON |  | 16 | m | N/A | N/A | Equipe relocada para atividade do linha 5335 | 2024-02-27: 0; 2024-02-28: 1; 2024-02-29: 2
1.6.3.1.2.5 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Inspeção ENDs das soldas Linha 3"-S3-14E-5324-H |  | INSPEÇÃO |  | 13 | m | 0% | 100% | bar: 2024-02-29 to 2024-03-01
1.6.2.5.2 | (CD) Sistema de Polimento | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Solda de reforço estruturarl ( 05 peças ) |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-02-28 to 2024-03-01; 2024-03-04 to 2024-03-07
1.6.3.1.2.6 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Teste hidrostático |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A
1.6.3.1.3.2 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar e soldar linha 2º trecho Linha 6"-S3-14E-5322-H |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-02-29 to 2024-03-01; 2024-03-04 to 2024-03-05
1.6.3.1.3.3 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar suportes Linha 6"-S3-14E-5322-H |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-05 to 2024-03-08
1.6.3.1.3.4 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Inspeção ENDs das soldas Linha 6"-S3-14E-5322-H |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-08; 2024-03-11
1.6.3.1.4.2 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar e soldar linha 2º trecho Linha 6"-S3-14E-5328-H |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-14 to 2024-03-15
1.6.3.1.7 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Linha 3"-S3-14E-5310/5327 -H Trecho área 14A Montar suportes |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-02-29 to 2024-03-01; 2024-03-04 to 2024-03-05; 2024-03-11 to 2024-03-12
1.6.3.1.7.1.3 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado |  |  | Linha 3"-S3-14E-5310/5327 -H Trecho área 14A Inspeção ENDs das soldas |  | INSPEÇÃO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-05 to 2024-03-07
1.6.3.1.7.2.1 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado |  |  | Montar e soldar linha Linha 3"-S3-14E-5310/5327 -H - Trecho das caldeiras |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-07 to 2024-03-08; 2024-03-11 to 2024-03-15
1.6.3.1.7.2.5 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado |  |  | Fabricação de linha 8'' 5333 |  | GILVANDERSON | Backlog de Oportunidade | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-26: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 1; 2024-02-29: 1; 2024-03-01: 1; 2024-03-04: 1; 2024-03-05: 1; 2024-03-06: 1; 2024-03-07: 1; 2024-03-08: 1
1.6.3.1.13.1 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado |  |  | Montar e soldar linha Linha 8'' -S3-14E-5355/5356/5357-H |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-06 to 2024-03-08; 2024-03-11 to 2024-03-15
1.6.3.1.1 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado |  |  | Montagem de andaime Linha 3-S3-14E-5330-H |  | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-15: 2; 2024-02-16: 2; 2024-02-19: 2; 2024-02-26: 2; 2024-02-27: 1; 2024-02-28: 1; 2024-02-29: 1; 2024-03-01: 1
1.6.3.1.2 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado |  |  | Montagem de andaime Linha 3"-S3-14E-5324-H |  | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-20: 2; 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-26: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 1; 2024-02-29: 1; 2024-03-01: 1
1.6.3.1.2 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado |  |  | Montagem de andaime para solda de PIPE rack |  | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-26: 2; 2024-02-27: 1; 2024-02-28: 1
1.6.3.1.3 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado |  |  | Montagem de andaime Linha 6"-S3-14E-5322-H |  | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-23: 2
1.6.3.1.4 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado |  |  | Montagem de andaime Linha 6"-S3-14E-5328-H |  | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A

## Resumo (hidden)
STATUS DAS ATIVIDADES DA SEMANA
0 | Reprogramado | #REF!
1 | Programado | #REF!
2 | Concluído | #REF!