## PROGRAMAÇÃO (hidden)
EDT | ATIVIDADES
1.3.1.4.3 | LOCAÇÃO TANQUE POLIDOR | 1.3.1.4.3 - Locação Tanque Polidor
1.3.1.4.3 | DEMOLIÇÃO PISO DO TANQUE POLIDOR | 1.3.1.4.3 - Demolição Piso Do Tanque Polidor
1.3.1.4.7 | ARMAÇÃO TANQUE POLIDOR | 1.3.1.4.7 - Armação Tanque Polidor
1.3.1.4.4 | ESCAVAÇÃO TANQUE POLIDOR | 1.3.1.4.4 - Escavação Tanque Polidor
1.3.1.4.6 | CONFECÇÃO DE FORMA | 1.3.1.4.6 - Confecção De Forma
1.3.1.4.9 | CONCRETAGEM TANQUE POLIDOR | 1.3.1.4.9 - Concretagem Tanque Polidor
1.3.1.4.10 | PERIODO DE CURA TANQUE POLIDOR | 1.3.1.4.10 - Periodo De Cura Tanque Polidor
1.3.2.2.1 | LOCAÇÃO BASE DO TRASNFORMADO ÁREA 56 | 1.3.2.2.1 - Locação Base Do Trasnformado Área 56
1.3.2.2.2 | ESCAVAÇÃO TANQUE DO TRSNDFORMADOR | 1.3.2.2.2 - Escavação Tanque Do Trsndformador
1.3.2.2.7 | CORTE E DOBRA ARMAÇÃO FERRAGE, BASE DO TRANSFORMADOR | 1.3.2.2.7 - Corte E Dobra Armação Ferrage, Base Do Transformador
1.3.2.2.6 | CONFECÇÃO DE FORMA | 1.3.2.2.6 - Confecção De Forma
1.3.2.2.9 | CONCRETAGEM DO TRNSFORMADOR | 1.3.2.2.9 - Concretagem Do Trnsformador
1.3.2.2.11 | PERIODO DE CURA BASE DO TRANSFORMADOR | 1.3.2.2.11 - Periodo De Cura Base Do Transformador
1.3.1.1.3.2.1 | TRNSPORTE PEÇAS PRÉ MOLDADAS PILAR 02 | 1.3.1.1.3.2.1 - Trnsporte Peças Pré Moldadas Pilar 02
1.3.1.1.3.3.2 | TRNSPORTE PEÇAS PRÉ MOLDADAS PILAR 01 | 1.3.1.1.3.3.2 - Trnsporte Peças Pré Moldadas Pilar 01
1.3.1.1.3.4.2 | TRNSPORTE PEÇAS PRÉ MOLDADAS PILAR 04 | 1.3.1.1.3.4.2 - Trnsporte Peças Pré Moldadas Pilar 04
1.3.1.1.3.5.2 | TRNSPORTE PEÇAS PRÉ MOLDADAS PILAR 03 | 1.3.1.1.3.5.2 - Trnsporte Peças Pré Moldadas Pilar 03
1.3.1.1.3.6.2 | TRNSPORTE PEÇAS PRÉ MOLDADAS PILAR 05 | 1.3.1.1.3.6.2 - Trnsporte Peças Pré Moldadas Pilar 05
1.3.1.1.3.7.2 | TRNSPORTE PEÇAS PRÉ MOLDADAS PILAR 07 | 1.3.1.1.3.7.2 - Trnsporte Peças Pré Moldadas Pilar 07
1.3.1.1.3.8.2 | TRNSPORTE PEÇAS PRÉ MOLDADAS PILAR 06 | 1.3.1.1.3.8.2 - Trnsporte Peças Pré Moldadas Pilar 06
1.3.1.1.3.9.2 | TRNSPORTE PEÇAS PRÉ MOLDADAS PILAR 08 | 1.3.1.1.3.9.2 - Trnsporte Peças Pré Moldadas Pilar 08
1.3.1.1.4.1 | TRANSPORTE DAS VIGAS NIVEL 5.00H - 9.78H | 1.3.1.1.4.1 - Transporte Das Vigas Nivel 5.00H - 9.78H
1.3.1.1.4.3.1 | IÇAMENTO VIGAS NIVEL 5.00h | 1.3.1.1.4.3.1 - Içamento Vigas Nivel 5.00H
1.3.1.1.4.3.2 | IÇAMENTO VIGAS NIVEL 9.78h | 1.3.1.1.4.3.2 - Içamento Vigas Nivel 9.78H
1.3.1.2.2 | CONCRETAGEM VIGAS NIVEL 5:00h -9.78h - 15.00H PRÉDIO E | 1.3.1.2.2 - Concretagem Vigas Nivel 5:00H -9.78H - 15.00H Prédio E
1.3.1.2.2.1 | CONCRETAGEM PILAR 01 - 03 PRÉDIO E | 1.3.1.2.2.1 - Concretagem Pilar 01 - 03 Prédio E

## Programação Semanal - SEM04 (hidden)
[17 empty] | 1 | PROGRAMADO |  |  | 2 | CONCLUÍDO |  |  | 0 | REPROGRAMADO
[17 empty] | SEM02 | [6 empty] | SEM03 | [6 empty] | SEM04 | [6 empty] | SEM05
[17 empty] | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB
EDT | SISTEMA | DISCIPLINA | Local da tarefa | ÁREA | EIXO | Atividade | Desenho | FRENTE SERVIÇO | RECURSO NECESSÁRIO | QTD. | UNID. | % CONCLUIDO ACUM. | % AVANÇO PROGR. | OBS.: |  |  | 2024-01-07 | 2024-01-08 | 2024-01-09 | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 | 2024-01-18 | 2024-01-19 | 2024-01-20 | 2024-01-21 | 2024-01-22 | 2024-01-23 | 2024-01-24 | 2024-01-25 | 2024-01-26 | 2024-01-27 | 2024-01-28 | 2024-01-29 | 2024-01-30 | 2024-01-31 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 2024-02-03
1.4.2 | (PO) Sistema de Polimento e tanque de condensado | MECANICA | Tubulações | 14 | Eixo B e C | Ajuste e Soldagem da linha 6"-S3-14E-5322-H | D3-2900-14-T-1187 | FRANCIVALDO/ THIAGO |  |  |  | 50% | 50% | Relocação de mão de obra para montagem da linha 5328 |  | SEM02 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.4.2 | (PO) Sistema de Polimento e tanque de condensado | MECANICA | Tubulações | 14 | LADO NORTE | Montagem da linha 6"-S3-14E-5328-H | D3-2900-14-T-1189 | FRANCIVALDO/ THIAGO |  | 31 | m | 0% | 100% | Equipe relocada para Montagem e soldagem do teto do tanque |  | SEM02 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.4.2 | (PO) Sistema de Polimento e tanque de condensado | MECANICA | Tubulações | 14 | LADO OESTE | Montagem da linha 6"-S3-14E-5328-H | D3-2900-14-T-1189 | FRANCIVALDO/THIAGO | GUINDASTE 55 ton | 30 | m | 70% | 30% |  |  | SEM02 | 2024-01-08: 0; 2024-01-09: 0; 2024-01-10: 0; 2024-01-11: 2; 2024-01-12: 2; 2024-01-15: 2; 2024-01-16: 2; 2024-01-17: 2; 2024-01-18: 2; 2024-01-19: 2; 2024-01-22: 1; 2024-01-23: 1; 2024-01-24: 1
1.4.2 | (PO) Sistema de Polimento e tanque de condensado | MECANICA | Tubulações | 14 | LADO NORTE | Alinhamento e montagem de suportes linha 3"-S3-14E-5324-H | D3-2900-14-T-1188 | BOLA DE FOGO/THIAGO |  | 31 | m | 0% | 100% |  |  | SEM02 | bar: 2024-01-22 to 2024-01-26; 2024-01-29 to 2024-02-02
1.4.2 | (PO) Sistema de Polimento e tanque de condensado | MECANICA | Tubulações | 14 | LADO OESTE | Montagem da linha 3"-S3-14E-5324-H | D3-2900-14-T-1188 | BOLA DE FOGO/THIAGO | GUINDASTE 55 ton | 30 | m | 0% | 100% |  |  | SEM02 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.4.2 | (PO) Sistema de Polimento e tanque de condensado | MECANICA | Tubulações | 14 | LADO NORTE | Montagem da linha 3"-S3-14E-5330-H | D3-2900-14-T-1190 | BOLA DE FOGO/THIAGO |  | 31 | m | 0% | 100% |  |  | SEM02 | 2024-01-08: 2; 2024-01-09: 2; 2024-01-10: 2; 2024-01-11: 2; 2024-01-12: 2; 2024-01-15: 1; 2024-01-16: 1; 2024-01-17: 1; 2024-01-18: 1; 2024-01-19: 1; 2024-01-22: 1; 2024-01-23: 1; 2024-01-24: 1; 2024-01-25: 1; 2024-01-26: 1
1.4.2 | (PO) Sistema de Polimento e tanque de condensado | MECANICA | Tubulações | 14 | LADO OESTE | Montagem da linha 3"-S3-14E-5330-H | D3-2900-14-T-1190 | BOLA DE FOGO/THIAGO | GUINDASTE 55 ton | 30 | m | 0% | 100% |  |  | SEM02 | 2024-01-08: 2; 2024-01-09: 2; 2024-01-10: 2; 2024-01-11: 2; 2024-01-12: 2; 2024-01-15: 1; 2024-01-16: 1; 2024-01-17: 1; 2024-01-18: 1; 2024-01-19: 1; 2024-01-22: 1; 2024-01-23: 1; 2024-01-24: 1; 2024-01-25: 1; 2024-01-26: 1
1.4.2 | (PO) Sistema de Polimento e tanque de condensado | MECANICA | Tubulações | 14 | LADO OESTE | Montagem da linha 8"-S3-14E-5333-H | D3-2900-14-T-1192 | BOLA DE FOGO/THIAGO | GUINDASTE 55 ton | 20 | m | 0% | 100% |  |  | SEM02 | 2024-01-08: 2; 2024-01-09: 2; 2024-01-10: 2; 2024-01-11: 2; 2024-01-12: 2; 2024-01-15: 1; 2024-01-16: 1; 2024-01-17: 1; 2024-01-18: 1; 2024-01-19: 1; 2024-01-22: 1; 2024-01-23: 1; 2024-01-24: 1; 2024-01-25: 1; 2024-01-26: 1
1.4.2 | (PO) Sistema de Polimento e tanque de condensado | MECANICA | Tanque Polidor | 14 | N/A | Montagem da Linha 6" - S1 -14E-5345-H | D3-2900-14-T-1177 | BOLA DE FOGO/THIAGO | GUINDASTE 55 ton |  |  | 25% | 40% | Equipe relocada para realização do Tie In 143 & 145 |  |  | 2024-01-15: 2; 2024-01-16: 0; 2024-01-17: 0; 2024-01-18: 2; 2024-01-19: 2; 2024-01-22: 1; 2024-01-23: 1; 2024-01-24: 1; 2024-01-25: 1; 2024-01-26: 1; 2024-01-29: 1; 2024-01-30: 1; 2024-01-31: 1; 2024-02-01: 1; 2024-02-02: 1
1.4.2 | (PO) Sistema de Polimento e tanque de condensado | MECANICA | Tanque Polidor | 14 | N/A | Montagem da Linha 3" - S1 -14E-5347-H | D3-2900-14-T-1179 | BOLA DE FOGO/THIAGO | GUINDASTE 55 ton |  |  | 25% | 40% | Equipe relocada para realização do Tie In 143 & 145 |  |  | 2024-01-15: 2; 2024-01-16: 0; 2024-01-17: 0; 2024-01-18: 2; 2024-01-19: 2; 2024-01-22: 1; 2024-01-23: 1; 2024-01-24: 1; 2024-01-25: 1; 2024-01-26: 1; 2024-01-29: 1; 2024-01-30: 1; 2024-01-31: 1; 2024-02-01: 1; 2024-02-02: 1
1.4.2 | (PO) Sistema de Polimento e tanque de condensado | MECANICA | Tanque Polidor | 14 | N/A | Montagem da Linha 3" - W2 -14E-5353 | D3-2900-14-T-1185 | BOLA DE FOGO/THIAGO | GUINDASTE 55 ton |  |  | 0% | 100% | bar: 2024-01-22 to 2024-01-26; 2024-01-29 to 2024-02-02
1.4.2 | (PO) Sistema de Polimento e tanque de condensado | MECANICA | Tanque Polidor | 14 | N/A | Montagem da Linha 3"-S1-14E-5346-H | D3-2900-14-T-1178 | BOLA DE FOGO/THIAGO | GUINDASTE 55 ton |  |  | 0% | 100% | bar: 2024-01-22 to 2024-01-26; 2024-01-29 to 2024-02-02
1.4.3 | (VP) Sistema de vapor | MECANICA | Reforço do pipe rack | 14 | 46 AO 64 | Montagem e Soldagem dos Suportes |  | BOLA DE FOGO/THIAGO | GUINDASTE 55 ton | 19 | pç | 50% | 50% |  |  | SEM02 | 2024-01-09: 2; 2024-01-10: 2; 2024-01-11: 2; 2024-01-12: 2; 2024-01-13: 2; 2024-01-15: 2; 2024-01-16: 2; 2024-01-17: 2; 2024-01-18: 2; 2024-01-19: 2; 2024-01-22: 1; 2024-01-23: 1; 2024-01-24: 1; 2024-01-25: 1; 2024-01-26: 1
1.4.3 | (VP) Sistema de vapor | MECANICA | Tubulações | 14 | 64 AO 58 | Montagem da linha 20"-S3-14E-5313-H | D3-2900-14-T-1217 | BOLA DE FOGO/THIAGO | GUINDASTE 55 ton | 30 | m | 0% | 100% |  |  | SEM02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
1.4.3 | (VP) Sistema de vapor | ANDAIME | Reforço do pipe rack | 14 | 46 AO 64 | Montagem de andaime para lançamento de tubulação e soldagem |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | 50% | 50% |  |  | SEM02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.4.3 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | ANDAIME | Tubulações | 14 | LADO LESTE/OESTE | Montagem de Andaime para linha 8"-S3-14E-5336-H / 3"-S3-14E-5310-H | D3-2900-14-T-1195/D3-2900-14-T-3078 | ROGERIO |  | N/A | N/A | 100% | 0% |  | SEM01 |  | 2024-01-08: 2; 2024-01-09: 2; 2024-01-10: 2; 2024-01-11: 2; 2024-01-12: 2; 2024-01-15: 2; 2024-01-16: 2; 2024-01-17: 2; 2024-01-18: 2; 2024-01-19: 2
1.4.4 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MECANICA | Tubulações | 14 | LADO LESTE/SUL | Montagem da linha 8"-S3-14E-5336-H | D3-2900-14-T-1195 | BOLA DE FOGO/THIAGO |  | 50 | m | 20% | 80% |  |  | SEM02 | 2024-01-08: 2; 2024-01-09: 2; 2024-01-10: 2; 2024-01-11: 2; 2024-01-12: 2; 2024-01-15: 2; 2024-01-16: 2; 2024-01-17: 2; 2024-01-18: 2; 2024-01-19: 2; 2024-01-22: 1; 2024-01-23: 1; 2024-01-24: 1; 2024-01-25: 1; 2024-01-26: 1
1.4.4 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MECANICA | Tubulações | 14 | LADO LESTE/SUL | Montagem da linha 3"-S3-14E-5310-H | D3-2900-14-T-3078 | BOLA DE FOGO/THIAGO |  | 50 | m | 20% | 80% |  |  | SEM02 | 2024-01-08: 2; 2024-01-09: 2; 2024-01-10: 2; 2024-01-11: 2; 2024-01-12: 2; 2024-01-15: 2; 2024-01-16: 2; 2024-01-17: 2; 2024-01-18: 2; 2024-01-19: 2; 2024-01-22: 1; 2024-01-23: 1; 2024-01-24: 1; 2024-01-25: 1; 2024-01-26: 1
1.4.3 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | ANDAIME | Tubulações | 14 | LADO LESTE/OESTE | Montagem de Andaime para ajuste e soldagem da linha 8"-S3-14E-5336-H / 3"-S3-14E-5310-H | D3-2900-14-T-1195/D3-2900-14-T-3078 | ROGERIO |  | N/A | N/A | 0% | 100% |  |  | SEM02 | 2024-01-08: 2; 2024-01-09: 2; 2024-01-10: 2; 2024-01-11: 2; 2024-01-12: 2; 2024-01-22: 1; 2024-01-23: 1; 2024-01-24: 1; 2024-01-25: 1; 2024-01-26: 1; 2024-01-29: 1; 2024-01-30: 1; 2024-01-31: 1; 2024-02-01: 1; 2024-02-02: 1
1.4.4 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MECANICA | Tubulações | 14 | LADO LESTE | Montagem da linha 10"- S1-14E-5385-H | D3-2900-57-T-0001 | BOLA DE FOGO/THIAGO | GUINDASTE 55 ton | 40 | m | 50% | 50% |  |  | SEM02 | 2024-01-08: 2; 2024-01-09: 2; 2024-01-10: 2; 2024-01-11: 2; 2024-01-12: 2; 2024-01-15: 2; 2024-01-16: 2; 2024-01-17: 2; 2024-01-18: 2; 2024-01-19: 2; 2024-01-22: 1; 2024-01-23: 1; 2024-01-24: 1; 2024-01-25: 1; 2024-01-26: 1
1.4.4 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | ANDAIME | Tubulações | 14 | Eixo 5 ao 20A | Montagem de andaime dos Suportes da linha 10"- S1-14E-5385-H | D3-2900-57-T-0001 | OSVALDO |  |  |  | 35% | 65% |  | X | SEM02 | 2024-01-08: 2; 2024-01-09: 2; 2024-01-10: 2; 2024-01-11: 2; 2024-01-12: 2; 2024-01-17: 2; 2024-01-18: 2; 2024-01-19: 2; 2024-01-22: 1; 2024-01-23: 1; 2024-01-24: 1; 2024-01-25: 1; 2024-01-26: 1
1.4.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Pipe rack_Rua N18 | 58 | P53 A P60 | Montagem de andaime |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | 100% | 0% |  | SEM01 |  | 2024-01-08: 2; 2024-01-09: 2; 2024-01-10: 2; 2024-01-11: 2; 2024-01-12: 2
1.4.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Pipe rack_Rua N18 | 58 | P58 A P55 | Montagem de andaime |  | OSVALDO |  |  |  | 30% | 70% |  |  | SEM02 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.4.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Pipe rack_Rua N18 | 58 | P47 A P52 | Montagem de andaime para linhas 6"-W6-14E-5362 / 6"-W6-14E-5363 | D3-2900-58-T-1001/D3-2900-58-T-1002 | OSVALDO |  | N/A | N/A | 30% | 70% |  |  | SEM02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.4.5 | (RA) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 | 58 | P53 A P60 | Montar e soldar das linhas 6"-W6-14E-5362 / 6"-W6-14E-5363 | D3-2900-58-T-1001/D3-2900-58-T-1002 | BOLA DE FOGO/THIAGO |  | 90 | m | 20% | 80% |  |  | SEM02 | 2024-01-09: 0; 2024-01-10: 0; 2024-01-11: 0; 2024-01-12: 0; 2024-01-22: 1; 2024-01-23: 1; 2024-01-24: 1; 2024-01-25: 1; 2024-01-26: 1; 2024-01-29: 1; 2024-01-30: 1; 2024-01-31: 1; 2024-02-01: 1; 2024-02-02: 1
1.4.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Pipe rack | 58 | Eixo 44 ao 35 | Montagem de andaime para linhas 6"-W6-14E-5362 / 6"-W6-14E-5363 | D3-2900-58-T-1001/D3-2900-58-T-1002 | OSVALDO |  | N/A | N/A | 100% | 0% |  |  | SEM02 | 2024-01-08: 2; 2024-01-09: 2; 2024-01-10: 2; 2024-01-11: 2; 2024-01-12: 2; 2024-01-15: 2; 2024-01-16: 2; 2024-01-17: 2; 2024-01-18: 2; 2024-01-19: 2
1.4.2 | (PO) Sistema de Polimento e tanque de condensado | ANDAIME | Tanque Polidor | 14 | E14E-2A | Montagem de Andaime no Tanque Polidor |  | ROGERIO |  |  |  | 100% | 0% |  |  | SEM02 | 2024-01-08: 2; 2024-01-09: 2; 2024-01-10: 2; 2024-01-11: 2; 2024-01-12: 2; 2024-01-15: 2; 2024-01-16: 2; 2024-01-17: 2; 2024-01-18: 2; 2024-01-19: 2
1.4.2 | (PO) Sistema de Polimento e tanque de condensado | MECANICA | Tanque de Condensado | 14 | T14E-13A | Montagem e Soldagem Das BV's E bocais do Tanque |  | FRANCIVALDO/THIAGO |  | 17 | pç | 60% | 40% |  |  | SEM02 | 2024-01-08: 0; 2024-01-09: 0; 2024-01-10: 0; 2024-01-11: 0; 2024-01-12: 1; 2024-01-15: 2; 2024-01-16: 2; 2024-01-17: 2; 2024-01-18: 2; 2024-01-19: 2; 2024-01-22: 1; 2024-01-23: 1; 2024-01-24: 1; 2024-01-25: 1
1.4.2 | (PO) Sistema de Polimento e tanque de condensado | MECANICA | Tanque de Condensado | 14 | T14E-13A | Pré-montagem e Montagem da Plataforma de acesso ao Tanque |  | FRANCIVALDO/THIAGO | GUINDASTE 55 ton | 1 | pç | 0% | 100% |  |  | SEM02 | 2024-01-08: 2; 2024-01-09: 2; 2024-01-10: 2; 2024-01-11: 2; 2024-01-12: 2; 2024-01-13: 2; 2024-01-29: 1; 2024-01-30: 1; 2024-01-31: 1; 2024-02-01: 1; 2024-02-02: 1
1.4.2 | (PO) Sistema de Polimento e tanque de condensado | MECANICA | Tanque de Condensado | 14 | T14E-13A | Ajuste e acabamento das Soldas do tanque |  | FRANCIVALDO/THIAGO |  | 1 | pç | 0% | 100% |  |  | SEM03 | 2024-01-11: 2; 2024-01-12: 2; 2024-01-13: 2; 2024-01-15: 1; 2024-01-16: 1; 2024-01-17: 1; 2024-01-18: 1; 2024-01-19: 1; 2024-01-22: 1; 2024-01-23: 1; 2024-01-24: 1; 2024-01-25: 1; 2024-01-26: 1

## BD POWER BI HYDRO (hidden)
EDT | Contrato | Descrição da tarefa | Reprogramado | Início | Término | Duração
1.4.2 | 4600011662 | Fabricação dos Suportes | Não | 2024-01-08 | 2024-01-12 | 5
1.4.2 | 4600011662 | Jatemento e pintura | Não | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2
1.4.2 | 4600011662 | Ajuste e Soldagem da linha 6"-S3-14E-5322-H | Sim | 2024-01-08 | 2024-01-19 | 12
1.4.2 | 4600011662 | Montagem da linha 6"-S3-14E-5328-H | Sim | 2024-01-08 | 2024-01-17 | 10
1.4.2 | 4600011662 | Montagem da linha 6"-S3-14E-5328-H | Sim | 2024-01-08 | 2024-01-17 | 10
1.4.2 | 4600011662 | Montagem da linha 3"-S3-14E-5324-H | Não | 2024-01-08 | 2024-01-12 | 5
1.4.2 | 4600011662 | Montagem da linha 3"-S3-14E-5324-H | Sim | 2024-01-08 | 2024-01-26 | 19
1.4.2 | 4600011662 | Montagem da linha 3"-S3-14E-5330-H | Sim | 2024-01-08 | 2024-01-26 | 19
1.4.2 | 4600011662 | Montagem da linha 3"-S3-14E-5330-H | Sim | 2024-01-08 | 2024-01-26 | 19
1.4.2 | 4600011662 | Montagem da linha 8"-S3-14E-5333-H | Sim | 2024-01-08 | 2024-01-26 | 19
1.4.2 | 4600011662 | Montagem e Soldagem de cantoneira do 4º Anel | Não | 2024-01-09 | 2024-01-10 | 2
1.4.2 | 4600011662 | Montagem e Soldagem do Teto do Tanque | Sim | 2024-01-08 | 2024-01-19 | 12
1.4.2 | 4600011662 | Montagem do Tanque Polidor na base | Não | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2
1.4.2 | 4600011662 | Montagem da Linha 6" - S1 -14E-5345-H | Sim | 2024-01-15 | 2024-01-26 | 12
1.4.2 | 4600011662 | Montagem da Linha 3" - S1 -14E-5347-H | Sim | 2024-01-15 | 2024-01-26 | 12
1.4.2 | 4600011662 | Montagem da Linha 3" - W2 -14E-5353 | Sim | 2024-01-15 | 2024-01-26 | 12
1.4.2 | 4600011662 | Montagem da Linha 3" - S1 -14E-5343-H | Sim | 2024-01-15 | 2024-01-26 | 12
1.4.3 | 4600011662 | Fabricação dos Suportes | Não | 2024-01-08 | 2024-01-09 | 2
1.4.3 | 4600011662 | Jateamento e pintura | Não | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2
1.4.3 | 4600011662 | Montagem de andaime | Não | 2024-01-08 | 2024-01-12 | 5
1.4.3 | 4600011662 | Montagem e Soldagem dos Suportes | Sim | 2024-01-09 | 2024-01-24 | 16
1.4.3 | 4600011662 | Montagem da linha 20"-S3-14E-5313-H | Sim | 2024-01-09 | 2024-02-01 | 24
1.4.3 | 4600011662 | Montagem de andaime para lançamento de tubulação e soldagem | Sim | 2024-01-08 | 2024-02-02 | 26
1.4.3 | 4600011662 | Montagem de Andaime para linha 8"-S3-14E-5336-H / 3"-S3-14E-5310-H | Sim | 2024-01-08 | 2024-01-19 | 12
1.4.4 | 4600011662 | Montagem da linha 8"-S3-14E-5336-H | Sim | 2024-01-08 | 2024-01-26 | 19
1.4.4 | 4600011662 | Montagem da linha 3"-S3-14E-5310-H | Sim | 2024-01-08 | 2024-01-26 | 19
1.4.4 | 4600011662 | Jateamento e Pintura dos Suportes da linha 10"- S1-14E-5385-H | Não | 2024-01-08 | 2024-01-09 | 2
1.4.3 | 4600011662 | Montagem de Andaime para ajuste e soldagem da linha 8"-S3-14E-5336-H / 3"-S3-14E-5310-H | Não | 2024-01-08 | 2024-01-12 | 5
1.4.4 | 4600011662 | Montagem de andaime dos Suportes da linha 10"- S1-14E-5385-H | Não | 2024-01-08 | 2024-01-12 | 5
1.4.4 | 4600011662 | Montagem da linha 10"- S1-14E-5385-H | Sim | 2024-01-08 | 2024-01-26 | 19
1.4.4 | 4600011662 | Montagem de andaime dos Suportes da linha 10"- S1-14E-5385-H | Sim | 2024-01-08 | 2024-01-19 | 12
1.4.5 | 4600011662 | Montagem de andaime | Não | 2024-01-08 | 2024-01-12 | 5
1.4.5 | 4600011662 | Montagem de andaime | Sim | 2024-01-08 | 2024-01-19 | 12
1.4.5 | 4600011662 | Montagem de andaime para linhas 6"-W6-14E-5362 / 6"-W6-14E-5363 | Sim | 2024-01-08 | 2024-01-26 | 19
1.4.5 | 4600011662 | Montar e soldar das linhas 6"-W6-14E-5362 / 6"-W6-14E-5363 | Sim | 2024-01-09 | 2024-01-19 | 11
1.4.5 | 4600011662 | Montagem de andaime para linhas 6"-W6-14E-5362 / 6"-W6-14E-5363 | Sim | 2024-01-08 | 2024-01-19 | 12
1.4.2 | 4600011662 | Montagem de Andaime no Tanque Polidor | Sim | 2024-01-08 | 2024-01-19 | 12
1.4.2 | 4600011662 | Montagem e Soldagem Das BV's E bocais do Tanque | Sim | 2024-01-08 | 2024-01-25 | 18
1.4.2 | 4600011662 | Pré-montagem e Montagem da Plataforma de acesso ao Tanque | Não | 2024-01-08 | 2024-01-20 | 13
1.4.2 | 4600011662 | Ajuste e acabamento das Soldas do tanque | Sim | 2024-01-11 | 2024-01-20 | 10

## Programação Semanal - SEM06 (hidden)
[43 empty] | 1 | PROGRAMADO |  |  | 2 | CONCLUÍDO |  |  | 0 | REPROGRAMADO
[15 empty] | SEM04 | [6 empty] | SEM05 | [6 empty] | SEM06 | [6 empty] | SEM07 | [6 empty] | SEM08 | [6 empty] | SEM08
[15 empty] | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB
EDT | SISTEMA | DISCIPLINA | Local da tarefa | ÁREA | EIXO | Atividade | Desenho | FRENTE SERVIÇO | RECURSO NECESSÁRIO | QTD. | UNID. | % CONCLUIDO ACUM. | % AVANÇO PROGR. | OBS.: | time axis 2024-01-21 to 2024-03-02
1.6.1.1.1.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 58 |  | Montagem de andaime linhas (6''W6-14E-5386/5387) dos tie ins 154/167/168 para o pipe rack | N/A | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-01-25: 2; 2024-01-26: 2; 2024-01-29: 2; 2024-01-30: 2; 2024-01-31: 2; 2024-02-01: 2
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | Montagem de andaime para Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | D3-2900-58-T-1001-R3 | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-01-29: 2; 2024-01-30: 2; 2024-01-31: 2
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | Solda de suportes Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | 370 | m | 92% | 0% |  | 2024-01-30: 2; 2024-01-31: 2; 2024-02-01: 2; 2024-02-02: 2; 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2; 2024-02-19: 1; 2024-02-20: 1; 2024-02-21: 1; 2024-02-26: 1; 2024-02-27: 1; 2024-02-28: 1
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | 370 | m | 92% | 0% |  | 2024-01-30: 2; 2024-01-31: 2; 2024-02-01: 2; 2024-02-02: 2; 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-22: 1; 2024-02-23: 1; 2024-02-29: 1; 2024-03-01: 1
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | desmontagem de andaime para Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | D3-2900-58-T-1001-R3 | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-09: 2
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 58 |  | Montagem de andaime para Montar e soldar linhas (6''W6-14E-5386/5387) dos tie ins 154/167/168 para o pipe rack | D3-2900-58-T-1001-R3 | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2; 2024-02-07: 2
1.6.1.1.1.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 58 |  | Montar e soldar linhas (6''W6-14E-5386/5387) dos tie ins 154/167/168 para o pipe rack | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | 178 | m | 53% | 0% | Reprogramada, atividade não pêde ocorrer, atividade não liberada pela operação | 2024-01-22: 2; 2024-01-25: 2; 2024-01-26: 2; 2024-01-29: 0; 2024-01-30: 0; 2024-01-31: 0; 2024-02-01: 0; 2024-02-05: 0; 2024-02-06: 0; 2024-02-07: 0; 2024-02-08: 0; 2024-02-09: 0; 2024-02-19: 1; 2024-02-20: 1; 2024-02-26: 1; 2024-02-27: 1
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 58 |  | Desmontar andaime usado para Montar e soldar linhas (6''W6-14E-5386/5387) dos tie ins 154/167/168 para o pipe rack | D3-2900-58-T-1001-R3 | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Montagem de andaime para Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | D3-2900-58-T-1001-R3 | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  |  | m | 92% | 0% |  | 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2; 2024-02-21: 1; 2024-02-22: 1; 2024-02-23: 1; 2024-02-28: 1; 2024-02-29: 1; 2024-03-01: 1
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Pipe rack_Rua E | 53 |  | desmontagem de andaime para Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | D3-2900-58-T-1001-R3 | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A
1.5.2.5.3 1.5.2.5.4 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14 |  | Montagem de andaime e realização de TIE IN | N/A | GILVANDERSON |  | 2 | N/A | 0% | 100% | Atividade Reprogramada, operação não liberou o bloqueio. | 2024-01-30: 1; 2024-01-31: 1; 2024-02-01: 1; 2024-02-02: 1; 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 0; 2024-02-09: 0
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Pipe rack_Área 14C | 53 |  | Montagem de andaime para montagem soldagem linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | N/A | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-01-24: 2; 2024-01-25: 2; 2024-01-26: 2; 2024-01-30: 2; 2024-01-31: 2; 2024-02-01: 2; 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2; 2024-02-19: 1; 2024-02-20: 1; 2024-02-21: 1; 2024-02-26: 1; 2024-02-27: 1; 2024-02-28: 1
1.6.3.2.1.1.1.2 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | SISTEMA DE VAPOR | 14A |  | Montar e soldar trecho de linha 20"-S3-14E-5313-H | S3-14E-5313-H | MARCOS DOS ANJOS |  | 84 | m | 47% | 40% |  | 2024-01-24: 2; 2024-01-25: 2; 2024-01-26: 2; 2024-01-29: 2; 2024-01-30: 2; 2024-01-31: 2; 2024-02-01: 2; 2024-02-02: 2; 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2
1.6.3.2.1.1.1.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | SISTEMA DE VAPOR | 14A |  | Montar e soldar complemento estrutural do Pipe Rack | S3-14E-5313-H | MARCOS DOS ANJOS |  | 19 | und | 70% | 30% |  | 2024-01-22: 2; 2024-01-23: 2; 2024-02-01: 2; 2024-02-02: 2; 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2
1.6.3.2.1.4.1.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | SISTEMA DE VAPOR | 14A |  | Montar e soldar trecho de linha 14"-S3-14E-5314-H | S3-14E-5314-H | MARCOS DOS ANJOS |  | 112 | m | 25% | 60% |  | 2024-01-22: 2; 2024-01-23: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2; 2024-02-20: 1; 2024-02-21: 1; 2024-02-27: 1; 2024-02-28: 1
1.6.3.2.1.1.1.2 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | ANDAIME | SISTEMA DE VAPOR |  |  | Montagem de andaime para trecho do dilator montagem dilador | S3-14E-5313-H | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2
1.6.3.2.1.1.1.2 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | ANDAIME | SISTEMA DE VAPOR |  |  | Montagem de andaime ultimo trecho 28m do dilatador | S3-14E-5313-H | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2
1.6.3.2.1.4.1.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | ANDAIME | SISTEMA DE VAPOR | 14A |  | montagem de andaime para montar e soldar trecho de linha 14"-S3-14E-5314-H | N/A | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-01-22: 2; 2024-01-23: 2; 2024-01-24: 2; 2024-01-29: 2; 2024-01-30: 2; 2024-01-31: 2; 2024-02-01: 2; 2024-02-05: 2
1.6.4.1.2 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Solda de suporte Linha 3-S3-14E-5330-H - Fabricação para soldar linha & suportes | 3-S3-14E-5330-H | GILVANDERSON |  | 62 | N/A | 80% | 10% |  | 2024-01-26: 0; 2024-01-29: 2; 2024-01-30: 2; 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2
1.6.4.1.3 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Solda de suporte Linha 3-S3-14E-5324-H - Fabricação para soldar linha & suportes | 3-S3-14E-5324-H | GILVANDERSON |  | 62 | N/A | 80% | 10% |  | 2024-01-26: 0; 2024-01-31: 2; 2024-02-01: 2; 2024-02-02: 2; 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2
1.6.4.1.4 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Linha 3-S3-14E-5322-H - Fabricação para soldar linha & suportes | 3-S3-14E-5322-H | GILVANDERSON |  | 62 | N/A | 80% | 10% |  | 2024-01-22: 2; 2024-01-23: 2; 2024-01-24: 2; 2024-01-25: 2; 2024-01-26: 2; 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2
1.6.4.1.5 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Linha 3-S3-14E-5328-H - Fabricação para soldar linha & suportes | 3-S3-14E-5328-H | GILVANDERSON |  | 62 | N/A | 80% | 10% |  | 2024-01-22: 2; 2024-01-23: 2; 2024-01-24: 2; 2024-01-25: 2; 2024-01-26: 2; 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2
1.6.4.1.2 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado | 14A |  | Montagem e adequação de andaime Linha 3-S3-14E-5330/24/22/28-H - para montar Suportes | 3-S3-14E-5330-H | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-01-22: 2; 2024-01-23: 2; 2024-01-29: 2; 2024-01-30: 2; 2024-01-31: 2; 2024-02-01: 2; 2024-02-02: 2; 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2
1.6.2.4.1 | (PO) Sistema de Polimento | ANDAIME | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Montar andaime para Fabricar Montar e soldar linha 5346 | 3"-S1-14E-5346-H | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-01: 2; 2024-02-02: 2
1.6.2.4.1 | (PO) Sistema de Polimento | MECANICA | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Fabricar Montar e soldar linha | 3"-S1-14E-5346-H | GILVANDERSON |  | 20 | N/A | 0% | 100% | bar: 2024-02-19 to 2024-02-20; 2024-02-26 to 2024-02-27
1.6.2.4.2 | (PO) Sistema de Polimento | ANDAIME | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Montar andaime para Fabricar Montar e soldar linha | 3"-S1-14E-5347-H | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-01-22: 2; 2024-01-23: 2; 2024-01-24: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2
1.6.2.4.2 | (PO) Sistema de Polimento | MECANICA | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Fabricar Montar e soldar linha | 3"-S1-14E-5347-H | GILVANDERSON |  | 20 | N/A | 0% | 100%
1.6.2.4.3 | (PO) Sistema de Polimento | ANDAIME | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Montar andaime Fabricar Montar e soldar linha | 1.1/2"-C1-14E-5344 | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-01-23: 2; 2024-01-24: 2; 2024-01-25: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2
1.6.2.4.3 | (PO) Sistema de Polimento | MECANICA | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Fabricar Montar e soldar linha | 1.1/2"-C1-14E-5344 | GILVANDERSON |  | 20 | N/A | 0% | 0% | bar: 2024-02-19 to 2024-02-20; 2024-02-26 to 2024-02-27
1.6.2.4.4 | (PO) Sistema de Polimento | ANDAIME | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Montar andaime Fabricar Montar e soldar linha | Linha 2"-A1-14E-5352 | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-01-24: 2; 2024-01-25: 2; 2024-01-26: 2; 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2
1.6.2.4.4 | (PO) Sistema de Polimento | MECANICA | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Fabricar Montar e soldar linha | Linha 2"-A1-14E-5352 | GILVANDERSON |  | 20 | N/A | 0% | 0% | bar: 2024-02-21 to 2024-02-23; 2024-02-28 to 2024-03-01

## Programação Semanal - SEM05 (2) (hidden)
1
[15 empty] | 1 | PROGRAMADO |  |  | 2 | CONCLUÍDO |  |  | 0 | REPROGRAMADO
[15 empty] | SEM04 | [6 empty] | SEM05 | [6 empty] | SEM06 | [6 empty] | SEM06
[15 empty] | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB
EDT | SISTEMA | DISCIPLINA | Local da tarefa | ÁREA | EIXO | Atividade | Desenho | FRENTE SERVIÇO | RECURSO NECESSÁRIO | QTD. | UNID. | % CONCLUIDO ACUM. | % AVANÇO PROGR. | OBS.: | 2024-01-21 | 2024-01-22 | 2024-01-23 | 2024-01-24 | 2024-01-25 | 2024-01-26 | 2024-01-27 | 2024-01-28 | 2024-01-29 | 2024-01-30 | 2024-01-31 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 2024-02-03 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 2024-02-07 | 2024-02-08 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | 2024-02-11 | 2024-02-12 | 2024-02-13 | 2024-02-14 | 2024-02-15 | 2024-02-16 | 2024-02-17
1.6.1.1.1.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 58 |  | Montar e soldar linhas (6''W6-14E-5386/5387) dos tie ins 154/167/168 para o pipe rack | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | 178 | m | 53% | 0% |  | 2024-01-22: 2; 2024-01-25: 2; 2024-01-26: 2; 2024-01-29: 1; 2024-01-30: 1; 2024-01-31: 1; 2024-02-01: 1; 2024-02-05: 1; 2024-02-06: 1
1.6.1.1.1.2 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 58 |  | Montar e soldar linhas (4''W6-14E-5364/5365/5366) dos tie ins 147/152/153 para o pipe rack | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | 10 | m | 0% | 0% | bar: 2024-02-02; 2024-02-05 to 2024-02-09
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | N/A | GENILSON | [6 empty] | 2024-01-23: 2; 2024-01-24: 2; 2024-02-07: 1; 2024-02-08: 1; 2024-02-09: 1
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | 84 | m | 0% | 0% | bar: 2024-01-30 to 2024-02-02; 2024-02-15 to 2024-02-16
1.6.3.2.1.1.1.2 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | SISTEMA DE VAPOR | 14A |  | Montar e soldar trecho de linha 20"-S3-14E-5313-H | S3-14E-5313-H | MARCOS DOS ANJOS |  | 84 | m | 47% | 40% |  | 2024-01-24: 2; 2024-01-25: 2; 2024-01-26: 2; 2024-01-29: 1; 2024-01-30: 1; 2024-01-31: 1; 2024-02-01: 1; 2024-02-02: 1; 2024-02-05: 1; 2024-02-06: 1; 2024-02-07: 1; 2024-02-08: 1; 2024-02-09: 1; 2024-02-15: 1; 2024-02-16: 1
1.6.3.2.1.1.1.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | SISTEMA DE VAPOR | 14A |  | Montar e soldar complemento estrutural do Pipe Rack | S3-14E-5313-H | MARCOS DOS ANJOS |  | 19 | und | 70% | 30% |  | 2024-01-22: 2; 2024-01-23: 2; 2024-02-01: 1; 2024-02-02: 1; 2024-02-05: 1; 2024-02-06: 1; 2024-02-07: 1; 2024-02-08: 1; 2024-02-09: 1; 2024-02-15: 1
1.6.3.2.1.4.1.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | SISTEMA DE VAPOR | 14A |  | Montar e soldar trecho de linha 14"-S3-14E-5314-H | S3-14E-5314-H | GILVANDERSON |  | 112 | m | 25% | 60% |  | 2024-01-22: 2; 2024-01-23: 2; 2024-01-29: 1; 2024-01-30: 1; 2024-01-31: 1; 2024-02-01: 1; 2024-02-02: 1; 2024-02-05: 1; 2024-02-06: 1; 2024-02-07: 1; 2024-02-08: 1; 2024-02-09: 1; 2024-02-15: 1
1.6.4.1.2 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Linha 3-S3-14E-5330-H - Montar e soldar linha | 3-S3-14E-5330-H | GILVANDERSON |  | 62 | N/A | 80% | 20% | Reprogramado para realização do Tie in | 2024-01-26: 0; 2024-01-29: 1; 2024-01-30: 1
1.6.4.1.3 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Linha 3-S3-14E-5324-H - Montar e soldar Linha | 3-S3-14E-5324-H | GILVANDERSON |  | 62 | N/A | 80% | 20% | Reprogramado para realização do Tie in | 2024-01-26: 0; 2024-01-31: 1; 2024-02-01: 1; 2024-02-02: 1
1.6.4.1.4 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Linha 3-S3-14E-5322-H - Montar e soldar linha | 3-S3-14E-5322-H | GILVANDERSON |  | 62 | N/A | 80% | 20% |  | 2024-01-22: 2; 2024-01-23: 2; 2024-01-24: 2; 2024-01-25: 2; 2024-01-26: 2; 2024-02-05: 1; 2024-02-06: 1; 2024-02-07: 1
1.6.4.1.5 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Linha 3-S3-14E-5328-H - Montar Soldar linha | 3-S3-14E-5328-H | GILVANDERSON |  | 62 | N/A | 80% | 20% |  | 2024-01-22: 2; 2024-01-23: 2; 2024-01-24: 2; 2024-01-25: 2; 2024-01-26: 2; 2024-02-08: 1; 2024-02-09: 1; 2024-02-15: 1
1.6.2.4.2 | (PO) Sistema de Polimento | MECANICA | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Fabricar Montar e soldar linha | 3"-S1-14E-5347-H | GILVANDERSON |  | 20 | N/A | 0% | 100% | bar: 2024-02-07 to 2024-02-09
1.6.2.4.3 | (PO) Sistema de Polimento | MECANICA | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Fabricar Montar e soldar linha | 1.1/2"-C1-14E-5344 | GILVANDERSON |  |  | N/A | 0% | 0% | bar: 2024-02-09; 2024-02-15 to 2024-02-16
1.6.2.4.4 | (PO) Sistema de Polimento | MECANICA | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Fabricar Montar e soldar linha | Linha 2"-A1-14E-5352 | GILVANDERSON |  |  | N/A | 0% | 0% | bar: 2024-02-15 to 2024-02-16

## impre (hidden)
[29 empty] | 1 | PROGRAMADO |  |  | 2 | CONCLUÍDO |  |  | 0 | REPROGRAMADO
[15 empty] | SEM04 | [6 empty] | SEM05 | [6 empty] | SEM06 | [6 empty] | SEM07 | [6 empty] | SEM08
[15 empty] | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB
EDT | SISTEMA | DISCIPLINA | Local da tarefa | ÁREA | EIXO | Atividade | Desenho | FRENTE SERVIÇO | RECURSO NECESSÁRIO | QTD. | UNID. | % CONCLUIDO ACUM. | % AVANÇO PROGR. | OBS.: | 2024-01-21 | 2024-01-22 | 2024-01-23 | 2024-01-24 | 2024-01-25 | 2024-01-26 | 2024-01-27 | 2024-01-28 | 2024-01-29 | 2024-01-30 | 2024-01-31 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 2024-02-03 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 2024-02-07 | 2024-02-08 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | 2024-02-11 | 2024-02-12 | 2024-02-13 | 2024-02-14 | 2024-02-15 | 2024-02-16 | 2024-02-17 | 2024-02-18 | 2024-02-19 | 2024-02-20 | 2024-02-21 | 2024-02-22 | 2024-02-23 | 2024-02-24
1.6.1.1.1.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 58 |  | Montagem de andaime linhas (6''W6-14E-5386/5387) dos tie ins 154/167/168 para o pipe rack | N/A | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-01-25: 2; 2024-01-26: 2; 2024-01-29: 2; 2024-01-30: 2; 2024-01-31: 2; 2024-02-01: 2
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | Montagem de andaime para Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | D3-2900-58-T-1001-R3 | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-01-29: 2; 2024-01-30: 2; 2024-01-31: 2; 2024-02-15: 1; 2024-02-16: 1
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | Solda de suportes Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON/DAVYDSON |  | 370 | m | 92% | 0% |  | 2024-01-30: 2; 2024-01-31: 2; 2024-02-01: 2; 2024-02-02: 2; 2024-02-05: 1; 2024-02-06: 1; 2024-02-07: 1; 2024-02-08: 1; 2024-02-09: 1; 2024-02-19: 1; 2024-02-20: 1; 2024-02-21: 1
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON/DAVYDSON |  | 370 | m | 92% | 0% |  | 2024-01-30: 2; 2024-01-31: 2; 2024-02-01: 2; 2024-02-02: 2; 2024-02-05: 1; 2024-02-06: 1; 2024-02-07: 1; 2024-02-15: 1; 2024-02-16: 1; 2024-02-22: 1; 2024-02-23: 1
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | desmontagem de andaime para Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | D3-2900-58-T-1001-R3 | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-02-09; 2024-02-15 to 2024-02-16
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 58 |  | Montagem de andaime para Montar e soldar linhas (6''W6-14E-5386/5387) dos tie ins 154/167/168 para o pipe rack | D3-2900-58-T-1001-R3 | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-02-05 to 2024-02-07
1.6.1.1.1.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 58 |  | Montar e soldar linhas (6''W6-14E-5386/5387) dos tie ins 154/167/168 para o pipe rack | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON/DAVYDSON |  | 178 | m | 53% | 0% | Equipe relocada para rua N18, devido a liberação de andaime pra sonda de tubulaçao & liberação para solda de suportes. | 2024-01-22: 2; 2024-01-25: 2; 2024-01-26: 2; 2024-01-29: 0; 2024-01-30: 0; 2024-01-31: 0; 2024-02-01: 0; 2024-02-05: 1; 2024-02-06: 1; 2024-02-07: 1; 2024-02-08: 1; 2024-02-19: 1; 2024-02-20: 1
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 58 |  | Desmontar andaime usado para Montar e soldar linhas (6''W6-14E-5386/5387) dos tie ins 154/167/168 para o pipe rack | D3-2900-58-T-1001-R3 | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-02-08 to 2024-02-09
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Montagem de andaime para Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | D3-2900-58-T-1001-R3 | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON/DAVYDSON |  |  | m | 92% | 0% | bar: 2024-02-06 to 2024-02-09; 2024-02-21 to 2024-02-23
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Pipe rack_Rua E | 53 |  | desmontagem de andaime para Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | D3-2900-58-T-1001-R3 | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A
1.5.2.5.3 1.5.2.5.4 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14 |  | Montagem de andaime e realização de TIE IN | N/A | GILVANDERSON |  | 2 | N/A | 0% | 100% | bar: 2024-01-30 to 2024-02-02
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Pipe rack_Área 14C | 53 |  | Montagem de andaime para montagem soldagem linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | N/A | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-01-24: 2; 2024-01-25: 2; 2024-01-26: 2; 2024-01-30: 2; 2024-01-31: 2; 2024-02-01: 2; 2024-02-06: 1; 2024-02-07: 1; 2024-02-08: 1; 2024-02-09: 1; 2024-02-19: 1; 2024-02-20: 1; 2024-02-21: 1
1.6.3.2.1.1.1.2 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | SISTEMA DE VAPOR | 14A |  | Montar e soldar trecho de linha 20"-S3-14E-5313-H | S3-14E-5313-H | MARCOS DOS ANJOS |  | 84 | m | 47% | 40% |  | 2024-01-24: 2; 2024-01-25: 2; 2024-01-26: 2; 2024-01-29: 2; 2024-01-30: 2; 2024-01-31: 2; 2024-02-01: 2; 2024-02-02: 2; 2024-02-05: 1; 2024-02-06: 1; 2024-02-07: 1; 2024-02-08: 1; 2024-02-09: 1; 2024-02-15: 1; 2024-02-16: 1
1.6.3.2.1.1.1.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | SISTEMA DE VAPOR | 14A |  | Montar e soldar complemento estrutural do Pipe Rack | S3-14E-5313-H | MARCOS DOS ANJOS |  | 19 | und | 70% | 30% |  | 2024-01-22: 2; 2024-01-23: 2; 2024-02-01: 2; 2024-02-02: 2; 2024-02-05: 1; 2024-02-06: 1; 2024-02-07: 1; 2024-02-08: 1; 2024-02-09: 1; 2024-02-15: 1
1.6.3.2.1.4.1.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | SISTEMA DE VAPOR | 14A |  | Montar e soldar trecho de linha 14"-S3-14E-5314-H | S3-14E-5314-H | MARCOS DOS ANJOS |  | 112 | m | 25% | 60% |  | 2024-01-22: 2; 2024-01-23: 2; 2024-02-06: 1; 2024-02-07: 1; 2024-02-08: 1; 2024-02-09: 1; 2024-02-15: 1; 2024-02-20: 1; 2024-02-21: 1
1.6.3.2.1.1.1.2 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | ANDAIME | SISTEMA DE VAPOR |  |  | Montagem de andaime para trecho do dilator montagem dilador | S3-14E-5313-H | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-02-05 to 2024-02-06
1.6.3.2.1.1.1.2 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | ANDAIME | SISTEMA DE VAPOR |  |  | Montagem de andaime ultimo trecho 28m do dilatador | S3-14E-5313-H | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-02-07 to 2024-02-09
1.6.3.2.1.4.1.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | ANDAIME | SISTEMA DE VAPOR | 14A |  | montagem de andaime para montar e soldar trecho de linha 14"-S3-14E-5314-H | N/A | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-01-22: 2; 2024-01-23: 2; 2024-01-24: 2; 2024-01-29: 2; 2024-01-30: 2; 2024-01-31: 2; 2024-02-01: 2; 2024-02-05: 1; 2024-02-15: 1; 2024-02-16: 1
1.6.4.1.2 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Solda de suporte Linha 3-S3-14E-5330-H - Fabricação para soldar linha & suportes | 3-S3-14E-5330-H | GILVANDERSON |  | 62 | N/A | 80% | 10% |  | 2024-01-26: 0; 2024-01-29: 2; 2024-01-30: 2; 2024-02-05: 1; 2024-02-06: 1; 2024-02-07: 1; 2024-02-08: 1; 2024-02-09: 1
1.6.4.1.3 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Solda de suporte Linha 3-S3-14E-5324-H - Fabricação para soldar linha & suportes | 3-S3-14E-5324-H | GILVANDERSON |  | 62 | N/A | 80% | 10% |  | 2024-01-26: 0; 2024-01-31: 2; 2024-02-01: 2; 2024-02-02: 2; 2024-02-05: 1; 2024-02-06: 1; 2024-02-07: 1; 2024-02-08: 1; 2024-02-09: 1
1.6.4.1.4 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Linha 3-S3-14E-5322-H - Fabricação para soldar linha & suportes | 3-S3-14E-5322-H | GILVANDERSON |  | 62 | N/A | 80% | 10% |  | 2024-01-22: 2; 2024-01-23: 2; 2024-01-24: 2; 2024-01-25: 2; 2024-01-26: 2; 2024-02-05: 1; 2024-02-06: 1; 2024-02-07: 1; 2024-02-08: 1; 2024-02-09: 1
1.6.4.1.5 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Linha 3-S3-14E-5328-H - Fabricação para soldar linha & suportes | 3-S3-14E-5328-H | GILVANDERSON |  | 62 | N/A | 80% | 10% |  | 2024-01-22: 2; 2024-01-23: 2; 2024-01-24: 2; 2024-01-25: 2; 2024-01-26: 2; 2024-02-05: 1; 2024-02-06: 1; 2024-02-07: 1; 2024-02-08: 1; 2024-02-09: 1; 2024-02-15: 1
1.6.4.1.2 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado | 14A |  | Montagem e adequação de andaime Linha 3-S3-14E-5330/24/22/28-H - para montar Suportes | 3-S3-14E-5330-H | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-01-22: 2; 2024-01-23: 2; 2024-01-29: 2; 2024-01-30: 2; 2024-01-31: 2; 2024-02-01: 2; 2024-02-02: 2; 2024-02-05: 1; 2024-02-06: 1; 2024-02-07: 1; 2024-02-08: 1; 2024-02-09: 1
1.6.2.4.1 | (PO) Sistema de Polimento | ANDAIME | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Montar andaime para Fabricar Montar e soldar linha 5346 | 3"-S1-14E-5346-H | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-01: 2; 2024-02-02: 2
1.6.2.4.1 | (PO) Sistema de Polimento | MECANICA | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Fabricar Montar e soldar linha | 3"-S1-14E-5346-H | GILVANDERSON |  | 20 | N/A | 0% | 100% | bar: 2024-02-15 to 2024-02-16; 2024-02-19 to 2024-02-20
1.6.2.4.2 | (PO) Sistema de Polimento | ANDAIME | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Montar andaime para Fabricar Montar e soldar linha | 3"-S1-14E-5347-H | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-01-22: 2; 2024-01-23: 2; 2024-01-24: 2; 2024-02-07: 1; 2024-02-08: 1; 2024-02-09: 1
1.6.2.4.2 | (PO) Sistema de Polimento | MECANICA | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Fabricar Montar e soldar linha | 3"-S1-14E-5347-H | GILVANDERSON |  | 20 | N/A | 0% | 100%
1.6.2.4.3 | (PO) Sistema de Polimento | ANDAIME | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Montar andaime Fabricar Montar e soldar linha | 1.1/2"-C1-14E-5344 | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-01-23: 2; 2024-01-24: 2; 2024-01-25: 2; 2024-02-07: 1; 2024-02-08: 1; 2024-02-09: 1
1.6.2.4.3 | (PO) Sistema de Polimento | MECANICA | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Fabricar Montar e soldar linha | 1.1/2"-C1-14E-5344 | GILVANDERSON |  | 20 | N/A | 0% | 0% | bar: 2024-02-15 to 2024-02-16; 2024-02-19 to 2024-02-20
1.6.2.4.4 | (PO) Sistema de Polimento | ANDAIME | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Montar andaime Fabricar Montar e soldar linha | Linha 2"-A1-14E-5352 | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-01-24: 2; 2024-01-25: 2; 2024-01-26: 2; 2024-02-05: 1; 2024-02-06: 1
1.6.2.4.4 | (PO) Sistema de Polimento | MECANICA | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Fabricar Montar e soldar linha | Linha 2"-A1-14E-5352 | GILVANDERSON |  | 20 | N/A | 0% | 0% | bar: 2024-02-15 to 2024-02-16; 2024-02-21 to 2024-02-23

## Programação Semanal - SEM07 CLI (hidden)
[43 empty] | 1 | PROGRAMADO |  |  | 2 | CONCLUÍDO |  |  | 0 | REPROGRAMADO
[15 empty] | SEM04 | [6 empty] | SEM05 | [6 empty] | SEM06 | [6 empty] | SEM07 | [6 empty] | SEM08 | [6 empty] | SEM08
[15 empty] | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB
EDT | SISTEMA | DISCIPLINA | Local da tarefa | ÁREA | EIXO | Atividade | Desenho | FRENTE SERVIÇO | RECURSO NECESSÁRIO | QTD. | UNID. | % CONCLUIDO ACUM. | % AVANÇO PROGR. | OBS.: | time axis 2024-01-21 to 2024-03-02
1.6.1.1.1.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 58 |  | Montagem de andaime linhas (6''W6-14E-5386/5387) dos tie ins 154/167/168 para o pipe rack | N/A | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-01-25: 2; 2024-01-26: 2; 2024-01-29: 2; 2024-01-30: 2; 2024-01-31: 2; 2024-02-01: 2
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | Montagem de andaime para Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | D3-2900-58-T-1001-R3 | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-01-29: 2; 2024-01-30: 2; 2024-01-31: 2
1.6.1.1.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 2º trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | 92 | m | 50% | 50% | bar: 2024-02-15 to 2024-02-16
1.6.1.1.1.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | Montar e soldar suportes - 2º trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-02-16; 2024-02-19
1.6.1.1.1.6 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | Inspeção ENDs das soldas - 2º trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | INSPEÇÃO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-02-19 to 2024-02-20
1.6.1.1.2.3 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 53 |  | Montar e soldar linhas (6''W6-14E-5386/5387) dos tie ins 154/167/168 para o pipe rack - 1º Trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | 16 | m | N/A | N/A | bar: 2024-02-15 to 2024-02-16
1.6.1.1.2.4 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 53 |  | Montar e soldar linhas (4''W6-14E-5364/5365/5366) dos tie ins 147/152/153 para o pipe rack - 2º Trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | 13 | m | 0% | 100% | bar: 2024-02-16; 2024-02-19
1.6.1.1.2.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 53 |  | Montar e soldar suportes | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-02-15
1.6.1.1.2.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 53 |  | Inspeção ENDs das soldas | D3-2900-58-T-1001-R3 | INSPEÇÃO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-02-15 to 2024-02-16; 2024-02-19 to 2024-02-20
1.6.1.1.3.4 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 2º trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON | bar: 2024-02-20 to 2024-02-22
1.6.1.1.3.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Montar e soldar suportes - 2º Trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON | bar: 2024-02-22 to 2024-02-23; 2024-02-26 to 2024-02-29
1.6.1.1.4.4 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua E 19 | 53 |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 2º trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON | bar: 2024-02-23; 2024-02-26 to 2024-03-01
1.6.1.3 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | CIVIL | Civil torre de resfriamento | 53 |  | Base civil suporte PS1-2900-58-0707 | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON | bar: 2024-02-22 to 2024-02-23; 2024-02-26
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | Solda de suportes Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | 370 | m | 92% | 0% |  | 2024-01-30: 2; 2024-01-31: 2; 2024-02-01: 2; 2024-02-02: 2; 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | 370 | m | 92% | 0% |  | 2024-01-30: 2; 2024-01-31: 2; 2024-02-01: 2; 2024-02-02: 2; 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2; 2024-02-07: 2
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | desmontagem de andaime para Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | D3-2900-58-T-1001-R3 | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-09: 2
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 58 |  | Montagem de andaime para Montar e soldar linhas (6''W6-14E-5386/5387) dos tie ins 154/167/168 para o pipe rack | D3-2900-58-T-1001-R3 | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2; 2024-02-07: 2
1.6.1.1.1.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 58 |  | Montar e soldar linhas (6''W6-14E-5386/5387) dos tie ins 154/167/168 para o pipe rack | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | 178 | m | 53% | 0% | Reprogramada, atividade não pêde ocorrer, atividade não liberada pela operação | 2024-01-22: 2; 2024-01-25: 2; 2024-01-26: 2; 2024-01-29: 0; 2024-01-30: 0; 2024-01-31: 0; 2024-02-01: 0; 2024-02-08: 0; 2024-02-09: 0
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 58 |  | Desmontar andaime usado para Montar e soldar linhas (6''W6-14E-5386/5387) dos tie ins 154/167/168 para o pipe rack | D3-2900-58-T-1001-R3 | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2
1.6.4.2.1.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | ANDAIME | Pipe rack_Rua E |  |  | Montagem de andaime Linha 20"-S3-14E-5313-H |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-02-15 to 2024-02-16; 2024-02-19 to 2024-02-23
1.6.4.2.1.4.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | ANDAIME | Pipe rack_Rua N18 entre as áreas 4A e 4B |  |  | Montagem de andaime Linha 14"-S3-14E-5314-H |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-02-15 to 2024-02-16; 2024-02-19 to 2024-02-23
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Montagem de andaime para Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | D3-2900-58-T-1001-R3 | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  |  | m | 92% | 0% |  | 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Pipe rack_Rua E | 53 |  | desmontagem de andaime para Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | D3-2900-58-T-1001-R3 | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A
1.5.2.5.3 1.5.2.5.4 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14 |  | Montagem de andaime e realização de TIE IN | N/A | GILVANDERSON |  | 2 | N/A | 0% | 100% | Atividade Reprogramada, operação não liberou o bloqueio. | 2024-01-30: 1; 2024-01-31: 1; 2024-02-01: 1; 2024-02-02: 1; 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 0; 2024-02-09: 0
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Pipe rack_Área 14C | 53 |  | Montagem de andaime para montagem soldagem linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | N/A | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-01-24: 2; 2024-01-25: 2; 2024-01-26: 2; 2024-01-30: 2; 2024-01-31: 2; 2024-02-01: 2; 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2
1.6.3.2.1.1.1.2 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | SISTEMA DE VAPOR | 14A |  | Montar e soldar trecho de linha 20"-S3-14E-5313-H | S3-14E-5313-H | MARCOS DOS ANJOS |  | 84 | m | 47% | 40% |  | 2024-01-24: 2; 2024-01-25: 2; 2024-01-26: 2; 2024-01-29: 2; 2024-01-30: 2; 2024-01-31: 2; 2024-02-01: 2; 2024-02-02: 2; 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2
1.6.4.2.1.1.1.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Montar e soldar complemento estrutural do Pipe Rack Linha 20"-S3-14E-5313-H |  | MARCOS DOS ANJOS | bar: 2024-02-15 to 2024-02-16; 2024-02-19
1.6.4.2.1.1.1.2 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Montar e soldar trecho de linha 20"-S3-14E-5313-H |  | MARCOS DOS ANJOS | bar: 2024-02-15 to 2024-02-16; 2024-02-19
1.6.4.2.1.4.1.4 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 entre as áreas 4A e 4B |  |  | Montar e soldar trecho de linha 14"-S3-14E-5314-H 2º trecho |  | MARCOS DOS ANJOS | bar: 2024-02-20 to 2024-02-23; 2024-02-26 to 2024-03-01
1.6.3.2.1.1.1.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | SISTEMA DE VAPOR | 14A |  | Montar e soldar complemento estrutural do Pipe Rack | S3-14E-5313-H | MARCOS DOS ANJOS |  | 19 | und | 70% | 30% |  | 2024-01-22: 2; 2024-01-23: 2; 2024-02-01: 2; 2024-02-02: 2; 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2
1.6.3.2.1.4.1.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | SISTEMA DE VAPOR | 14A |  | Montar e soldar trecho de linha 14"-S3-14E-5314-H | S3-14E-5314-H | MARCOS DOS ANJOS |  | 112 | m | 25% | 60% |  | 2024-01-22: 2; 2024-01-23: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2
1.6.3.2.1.1.1.2 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | ANDAIME | SISTEMA DE VAPOR |  |  | Montagem de andaime para trecho do dilator montagem dilador | S3-14E-5313-H | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2
1.6.3.2.1.1.1.2 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | ANDAIME | SISTEMA DE VAPOR |  |  | Montagem de andaime ultimo trecho 28m do dilatador | S3-14E-5313-H | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2
1.6.3.2.1.4.1.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | ANDAIME | SISTEMA DE VAPOR | 14A |  | montagem de andaime para montar e soldar trecho de linha 14"-S3-14E-5314-H | N/A | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-01-22: 2; 2024-01-23: 2; 2024-01-24: 2; 2024-01-29: 2; 2024-01-30: 2; 2024-01-31: 2; 2024-02-01: 2; 2024-02-05: 2
1.6.4.1.2 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Solda de suporte Linha 3-S3-14E-5330-H - Fabricação para soldar linha & suportes | 3-S3-14E-5330-H | GILVANDERSON |  | 62 | N/A | 80% | 10% |  | 2024-01-26: 0; 2024-01-29: 2; 2024-01-30: 2; 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2
1.6.4.1.3 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Solda de suporte Linha 3-S3-14E-5324-H - Fabricação para soldar linha & suportes | 3-S3-14E-5324-H | GILVANDERSON |  | 62 | N/A | 80% | 10% |  | 2024-01-26: 0; 2024-01-31: 2; 2024-02-01: 2; 2024-02-02: 2; 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2
1.6.4.1.4 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Linha 3-S3-14E-5322-H - Fabricação para soldar linha & suportes | 3-S3-14E-5322-H | GILVANDERSON |  | 62 | N/A | 80% | 10% |  | 2024-01-22: 2; 2024-01-23: 2; 2024-01-24: 2; 2024-01-25: 2; 2024-01-26: 2; 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2
1.6.4.1.5 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Linha 3-S3-14E-5328-H - Fabricação para soldar linha & suportes | 3-S3-14E-5328-H | GILVANDERSON |  | 62 | N/A | 80% | 10% |  | 2024-01-22: 2; 2024-01-23: 2; 2024-01-24: 2; 2024-01-25: 2; 2024-01-26: 2; 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2
1.6.4.1.2 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado | 14A |  | Montagem e adequação de andaime Linha 3-S3-14E-5330/24/22/28-H - para montar Suportes | 3-S3-14E-5330-H | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-01-22: 2; 2024-01-23: 2; 2024-01-29: 2; 2024-01-30: 2; 2024-01-31: 2; 2024-02-01: 2; 2024-02-02: 2; 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2
1.6.2.4.1 | (PO) Sistema de Polimento | ANDAIME | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Montar andaime para Fabricar Montar e soldar linha 5346 | 3"-S1-14E-5346-H | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-01: 2; 2024-02-02: 2
1.6.3.1.1.4 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar e soldar linha 2º trecho (Linha 3-S3-14E-5330-H) |  | GILVANDERSON | bar: 2024-02-15 to 2024-02-16
1.6.3.1.1.5 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar suportes 2º trecho ((Linha 3-S3-14E-5330-H)) |  | GILVANDERSON | bar: 2024-02-16; 2024-02-19 to 2024-02-21
1.6.3.1.1.6 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Inspeção ENDs das soldas 2º trecho (Linha 3-S3-14E-5330-H) |  | GILVANDERSON | bar: 2024-02-21 to 2024-02-22
1.6.3.1.1.7 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Teste hidrostático (Linha 3-S3-14E-5330-H) |  | GILVANDERSON | bar: 2024-02-22 to 2024-02-23; 2024-02-26
1.6.3.1.2.3 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar e soldar linha 2º trecho Linha 3"-S3-14E-5324-H |  | GILVANDERSON | bar: 2024-02-21 to 2024-02-23; 2024-02-26 to 2024-02-27
1.6.3.1.2.4 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar suportes 2º trecho Linha 3"-S3-14E-5324-H |  | GILVANDERSON | bar: 2024-02-27 to 2024-02-29
1.6.3.1.2.5 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Inspeção ENDs das soldas Linha 3"-S3-14E-5324-H |  | GILVANDERSON | bar: 2024-02-29 to 2024-03-01
1.6.2.4.1 | (PO) Sistema de Polimento | MECANICA | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Fabricar Montar e soldar linha | 3"-S1-14E-5346-H | GILVANDERSON |  | 20 | N/A | 0% | 100%
1.6.3.1.1 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado |  |  | Montagem de andaime Linha 3-S3-14E-5330-H |  | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-02-15 to 2024-02-16; 2024-02-19
1.6.3.1.2 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado |  |  | Montagem de andaime Linha 3"-S3-14E-5324-H |  | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-02-20 to 2024-02-22
1.6.3.1.3 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado |  |  | Montagem de andaime Linha 6"-S3-14E-5322-H |  | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-02-23; 2024-02-26 to 2024-02-27
1.6.3.1.4 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado |  |  | Montagem de andaime Linha 6"-S3-14E-5328-H |  | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-02-28 to 2024-03-01
1.6.2.4.2 | (PO) Sistema de Polimento | ANDAIME | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Montar andaime para Fabricar Montar e soldar linha | 3"-S1-14E-5347-H | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-01-22: 2; 2024-01-23: 2; 2024-01-24: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2
1.6.2.4.2 | (PO) Sistema de Polimento | MECANICA | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Fabricar Montar e soldar linha | 3"-S1-14E-5347-H | GILVANDERSON |  | 20 | N/A | 0% | 100%
1.6.2.4.3 | (PO) Sistema de Polimento | ANDAIME | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Montar andaime Fabricar Montar e soldar linha | 1.1/2"-C1-14E-5344 | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-01-23: 2; 2024-01-24: 2; 2024-01-25: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2
1.6.2.4.3 | (PO) Sistema de Polimento | MECANICA | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Fabricar Montar e soldar linha | 1.1/2"-C1-14E-5344 | GILVANDERSON |  | 20 | N/A | 0% | 0%
1.6.2.4.4 | (PO) Sistema de Polimento | ANDAIME | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Montar andaime Fabricar Montar e soldar linha | Linha 2"-A1-14E-5352 | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-01-24: 2; 2024-01-25: 2; 2024-01-26: 2; 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2
1.6.2.4.4 | (PO) Sistema de Polimento | MECANICA | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Fabricar Montar e soldar linha | Linha 2"-A1-14E-5352 | GILVANDERSON |  | 20 | N/A | 0% | 0%

## Programação Semanal - SEM09 ENC (hidden)
[58 empty] | 1 | PROGRAMADO |  |  | 2 | CONCLUÍDO |  |  | 0 | REPROGRAMADO
[15 empty] | SEM04 | [6 empty] | SEM05 | [6 empty] | SEM06 | [6 empty] | SEM07 | [6 empty] | SEM08 | [6 empty] | SEM09 | [6 empty] | SEM10 | [6 empty] | SEM11 | [6 empty] | SEM12
[15 empty] | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB
EDT | SISTEMA | DISCIPLINA | Local da tarefa | ÁREA | EIXO | Atividade | Desenho | FRENTE SERVIÇO | RECURSO NECESSÁRIO | QTD. | UNID. | % CONCLUIDO ACUM. | % AVANÇO PROGR. | OBS.: | time axis 2024-01-21 to 2024-03-23
1.6.1.1.2.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Rua E19 |  |  | Montagem de andaime Rua E19 (Dilatador) - Tubulação de 6''' |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-19: 2; 2024-02-20: 2; 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 2
1.6.1.1.2.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Rua E & Torre de resfriamento |  |  | Desmontagem de andaime |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-04 to 2024-03-08
1.6.1.1.2.4 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Rua E19 |  |  | Montagem de andaime Rua E19 (Dilatador/14C) - Tubulação de 6'' |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-19: 2; 2024-02-20: 2; 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 2
1.6.1.1.2.3 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | 14C |  |  | Montagem de andaime 14C - Tubulação de 6'' |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A
1.6.4.2.1.4.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | ANDAIME | Pipe rack_Rua N18 entre as áreas 4A e 4B | 53 |  | Montagem de andaime Linha 14"-S3-14E-5314-H Linha 20'' |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-19: 2; 2024-02-20: 2; 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 2; 2024-02-26: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 1; 2024-02-29: 1; 2024-03-01: 1
1.6.1.1.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 2º trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | 92 | m | 80% | 20% |  | 2024-02-15: 2; 2024-02-16: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 1; 2024-02-29: 1
1.6.1.1.1.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | Montar e soldar suportes - 2º trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-16: 2; 2024-02-19: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 1
1.6.1.1.1.6 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | Inspeção ENDs das soldas - 2º trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | INSPEÇÃO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-19: 2; 2024-02-20: 2; 2024-02-29: 1; 2024-03-01: 1
1.6.1.3 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | CIVIL | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 53 |  | Base civil suporte PS1-2900-58-0707 |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A
1.6.1.1.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | Montagem de andaime para e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 2º trecho |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-15: 2; 2024-02-16: 2
1.6.1.1.2.3 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 53 |  | Montar e soldar linhas (6''W6-14E-5386/5387) dos tie ins 154/167/168 para o pipe rack - 1º Trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | 16 | m | N/A | N/A | Equipe de andaime relocada para montagem do andaime do Dilatador tubulação de 20'', atraso de 1 dia no início da atividade; Pausa na atividade 23/02, devido a montagem de andaime para realização de tie in | 2024-02-15: 0; 2024-02-16: 0; 2024-02-20: 0; 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 0; 2024-02-27: 2
1.6.1.1.2.4 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 53 |  | Montar e soldar linhas (4''W6-14E-5364/5365/5366) dos tie ins 147/152/153 para o pipe rack - 2º Trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | 13 | m | 10% | 100% |  | 2024-02-16: 2; 2024-02-19: 2; 2024-02-20: 2; 2024-02-21: 2
1.6.1.1.2.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 53 |  | Montar e soldar suportes | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Atividade não iniciou 22/02/2024 devido à não conclusão do pois equipe foi relocada para o dilatador 1 dia | 2024-02-22: 0; 2024-02-23: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 1; 2024-02-29: 1
1.6.1.1.2.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 53 |  | Inspeção ENDs das soldas | D3-2900-58-T-1001-R3 | INSPEÇÃO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-15: 2; 2024-02-16: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 1; 2024-02-29: 1
1.6.1.1.3.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Montar e soldar suportes - 2º Trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | 13 | m | 100% | 100% |  | 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 2
1.6.1.1.3.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Inspeção ENDs das soldas - 2º Trecho |  | INSPEÇÃO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-02-29 to 2024-03-01; 2024-03-04; 2024-03-11; 2024-03-18
1.6.1.1.4.4 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua E 19 | 53 |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 2º trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-01; 2024-03-04 to 2024-03-08
1.6.1.2.1.4.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Tie Ins (154, 167.168) | 53 |  | Montagem de Tie Ins (154, 167,168) |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Relização de tie In 168; equipe relocada para solda de dilatador; e Solda das curvas da Rua E com a rua N18 | 2024-02-26: 0
1.6.1.1.5.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_14C |  |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-13 to 2024-03-15; 2024-03-20 to 2024-03-22
1.6.1.1.4.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua E 19 | 53 |  | Montar e soldar suportes - 2º trecho |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-04 to 2024-03-08
1.6.1.1.4.6 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua E 19 | 53 |  | Inspeção ENDs das soldas - 2º trecho |  | INSPEÇÃO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-04 to 2024-03-08
1.6.1.1.5.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Área 14C | 14C |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-04 to 2024-03-08; 2024-03-11 to 2024-03-15; 2024-03-18 to 2024-03-21
1.6.1.1.5.2 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Área 14C | 14C |  | Montar e soldar suportes |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-04 to 2024-03-08; 2024-03-11 to 2024-03-15; 2024-03-18 to 2024-03-22
1.6.1.1.5.3 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Área 14C | 14C |  | Inspeção ENDs das soldas |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A
1.6.4.2.1.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | ANDAIME | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Montagem de andaime Linha 20"-S3-14E-5313-H |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-15: 2; 2024-02-16: 2
1.6.4.2.1.1.1.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Montar e soldar complemento estrutural do Pipe Rack Linha 20"-S3-14E-5313-H |  | MARCOS DOS ANJOS | Necessidade do bloqueio da Rua para realização de atividade. | 16 | m | N/A | N/A | atividade não realizada por falta de bloqueio da via/guindaste | 2024-02-15: 2; 2024-02-16: 2; 2024-02-19: 0; 2024-02-20: 0; 2024-02-21: 0; 2024-02-22: 0; 2024-02-23: 0; 2024-02-26: 0; 2024-02-27: 0; 2024-02-28: 1; 2024-02-29: 1; 2024-03-01: 1
1.6.4.2.1.1.1.2 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Montar e soldar trecho de linha 20"-S3-14E-5313-H |  | MARCOS DOS ANJOS | Necessidade de guindaste | 13 | m | 0% | 100% | atividade não realizada por falta de guindaste | 2024-02-16: 2; 2024-02-19: 0; 2024-02-20: 0; 2024-02-21: 0; 2024-02-22: 0; 2024-02-26: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 1; 2024-02-29: 1; 2024-03-01: 1
1.6.4.2.1.4.1.4 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 entre as áreas 4A e 4B | 53 |  | Montar e soldar trecho de linha 14"-S3-14E-5314-H 2º trecho |  | MARCOS DOS ANJOS |  | N/A | N/A | N/A | N/A | BACKLOG DE OPORTUNIDADE | 2024-02-19: 2; 2024-02-20: 2; 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 2; 2024-02-26: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 1; 2024-02-29: 1; 2024-03-01: 1
1.6.3.1.1.4 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar e soldar linha 2º trecho (Linha 3-S3-14E-5330-H) |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-15: 2; 2024-02-16: 2
1.6.3.1.1.5 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar suportes 2º trecho ((Linha 3-S3-14E-5330-H)) |  | GILVANDERSON |  | 16 | m | N/A | N/A | , | 2024-02-16: 2; 2024-02-19: 2; 2024-02-20: 2; 2024-02-21: 2
1.6.3.1.1.6 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Inspeção ENDs das soldas 2º trecho (Linha 3-S3-14E-5330-H) |  | GILVANDERSON |  | 13 | m | 0% | 100% |  | 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2
1.6.3.1.1.7 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Teste hidrostático (Linha 3-S3-14E-5330-H) |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Aguardando material Socolete | 2024-02-22: 0; 2024-02-23: 0
1.6.3.1.1.8 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Isolamento térmico |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A
1.6.3.1.2.3 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar e soldar linha 2º trecho Linha 3"-S3-14E-5324-H |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Atividade não inicio devido a realização do Tie In 124 | 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 2; 2024-02-26: 0; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 1; 2024-02-29: 1; 2024-03-01: 1
1.6.3.1.2.4 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar suportes 2º trecho Linha 3"-S3-14E-5324-H |  | GILVANDERSON |  | 16 | m | N/A | N/A |  | 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 1; 2024-02-29: 2
1.6.3.1.2.5 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Inspeção ENDs das soldas Linha 3"-S3-14E-5324-H |  | INSPEÇÃO |  | 13 | m | 0% | 100% | bar: 2024-02-29 to 2024-03-01
1.6.2.5.2 | (CD) Sistema de Polimento | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Solda de reforço estruturarl ( 05 peças ) |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Por motivo de absenteísmo de andaime atividade reprogramada - Equipe relocada para atividade do linha 5335 | 2024-02-28: 0; 2024-02-29: 0; 2024-03-01: 0; 2024-03-06: 1; 2024-03-07: 1; 2024-03-08: 1; 2024-03-11: 1; 2024-03-12: 1; 2024-03-13: 1; 2024-03-18: 1; 2024-03-19: 1; 2024-03-20: 1
1.6.3.1.2.6 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Teste hidrostático |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A
1.6.3.1.3.2 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar e soldar linha 2º trecho Linha 6"-S3-14E-5322-H |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-02-29 to 2024-03-01; 2024-03-04 to 2024-03-05
1.6.3.1.3.3 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar suportes Linha 6"-S3-14E-5322-H |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-05 to 2024-03-08
1.6.3.1.3.4 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Inspeção ENDs das soldas Linha 6"-S3-14E-5322-H |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-08; 2024-03-11; 2024-03-18
1.6.3.1.4.2 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar e soldar linha 2º trecho Linha 6"-S3-14E-5328-H |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-14 to 2024-03-15; 2024-03-21 to 2024-03-22
1.6.3.1.7 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Linha 3"-S3-14E-5310/5327 -H Trecho área 14A Montar suportes |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-02-29 to 2024-03-01; 2024-03-04 to 2024-03-05; 2024-03-11 to 2024-03-12; 2024-03-18 to 2024-03-19
1.6.3.1.7.1.3 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado |  |  | Linha 3"-S3-14E-5310/5327 -H Trecho área 14A Inspeção ENDs das soldas |  | INSPEÇÃO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-05 to 2024-03-07
1.6.3.1.7.2.1 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado |  |  | Montar e soldar linha Linha 3"-S3-14E-5310/5327 -H - Trecho das caldeiras |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-07 to 2024-03-08; 2024-03-11 to 2024-03-15; 2024-03-18 to 2024-03-22
1.6.3.1.7.2.5 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado |  |  | Fabricação de linha 8'' 5333 |  | GILVANDERSON | Backlog de Oportunidade | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-26: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 1; 2024-02-29: 1; 2024-03-01: 1; 2024-03-04: 1; 2024-03-05: 1; 2024-03-06: 1; 2024-03-07: 1; 2024-03-08: 1
1.6.3.1.13.1 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado |  |  | Montar e soldar linha Linha 8'' -S3-14E-5355/5356/5357-H |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-06 to 2024-03-08; 2024-03-11 to 2024-03-15; 2024-03-18 to 2024-03-22
1.6.3.1.1 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado |  |  | Montagem de andaime Linha 3-S3-14E-5330-H |  | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-15: 2; 2024-02-16: 2; 2024-02-19: 2; 2024-02-26: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 1; 2024-02-29: 1; 2024-03-01: 1
1.6.3.1.2 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado |  |  | Montagem de andaime Linha 3"-S3-14E-5324-H |  | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Equipe relocada para montagem de andaime para Tie In 159 | 2024-02-20: 2; 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-26: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 1; 2024-02-29: 1; 2024-03-01: 1
1.6.3.1.2 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado |  |  | Montagem de andaime para solda de PIPE rack |  | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | ABSENTEÍSMO | 2024-02-26: 0; 2024-02-27: 0; 2024-02-28: 1
1.6.3.1.3 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado |  |  | Montagem de andaime Linha 6"-S3-14E-5322-H |  | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-23: 2
1.6.3.1.4 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado |  |  | Montagem de andaime Linha 6"-S3-14E-5328-H |  | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A

## Programação Semanal - SEM10.1 (hidden)
[65 empty] | 1 | PROGRAMADO |  |  | 2 | CONCLUÍDO |  |  | 0 | REPROGRAMADO
[15 empty] | SEM04 | [6 empty] | SEM05 | [6 empty] | SEM06 | [6 empty] | SEM07 | [6 empty] | SEM08 | [6 empty] | SEM09 | [6 empty] | SEM10 | [6 empty] | SEM11 | [6 empty] | SEM12
[15 empty] | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB
EDT | SISTEMA | DISCIPLINA | Local da tarefa | ÁREA | EIXO | Atividade | Desenho | FRENTE SERVIÇO | RECURSO NECESSÁRIO | QTD. | UNID. | % CONCLUIDO ACUM. | % AVANÇO PROGR. | OBS.: | time axis 2024-01-21 to 2024-03-23
1.6.1.1.2.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Rua E19 |  |  | Montagem de andaime Rua E19 (Dilatador) - Tubulação de 6''' |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-19: 2; 2024-02-20: 2; 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 2
1.6.1.1.2.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Rua E & Torre de resfriamento |  |  | Desmontagem de andaime |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A
1.6.1.1.2.4 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Rua E19 |  |  | Montagem de andaime Rua E19 (Dilatador/14C) - Tubulação de 6'' |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-19: 2; 2024-02-20: 2; 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 2
1.6.1.1.2.3 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | 14C |  |  | Montagem de andaime 14C - Tubulação de 6'' |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A
1.6.4.2.1.4.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | ANDAIME | Pipe rack_Rua N18 entre as áreas 4A e 4B | 53 |  | Montagem de andaime Linha 14"-S3-14E-5314-H Linha 20'' |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Equipe Relocada para montagem do andaime do Tie In 115, e 114 | 2024-02-19: 2; 2024-02-20: 2; 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 2; 2024-02-26: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 0; 2024-02-29: 1; 2024-03-01: 1; 2024-03-04: 1; 2024-03-05: 1
1.6.1.1.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 2º trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | 92 | m | 80% | 20% |  | 2024-02-15: 2; 2024-02-16: 2; 2024-02-26: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 2; 2024-02-29: 1
1.6.1.1.1.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | Montar e soldar suportes - 2º trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Devido a PTA Cedido para ASA atividade não deu andamento | 2024-02-16: 2; 2024-02-19: 2; 2024-02-26: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 2; 2024-02-29: 0; 2024-03-01: 1
1.6.1.1.1.6 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | Inspeção ENDs das soldas - 2º trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | INSPEÇÃO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-19: 2; 2024-02-20: 2; 2024-02-29: 1; 2024-03-01: 1
1.6.1.3 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | CIVIL | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 53 |  | Base civil suporte PS1-2900-58-0707 |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A
1.6.1.1.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | Montagem de andaime para e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 2º trecho |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-15: 2; 2024-02-16: 2
1.6.1.1.2.3 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 53 |  | Montar e soldar linhas (6''W6-14E-5386/5387) dos tie ins 154/167/168 para o pipe rack - 1º Trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | 16 | m | N/A | N/A |  | 2024-02-15: 0; 2024-02-16: 0; 2024-02-20: 0; 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 0; 2024-02-27: 2
1.6.1.1.2.4 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 53 |  | Montar e soldar linhas (4''W6-14E-5364/5365/5366) dos tie ins 147/152/153 para o pipe rack - 2º Trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | 13 | m | 10% | 100% |  | 2024-02-16: 2; 2024-02-19: 2; 2024-02-20: 2; 2024-02-21: 2
1.6.1.1.2.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 53 |  | Montar e soldar suportes | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Reprogramada devido equipe relocada para Tie in 114 & 115 | 2024-02-22: 0; 2024-02-23: 2; 2024-02-26: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 0; 2024-02-29: 0; 2024-03-01: 0; 2024-03-04: 1; 2024-03-05: 1; 2024-03-06: 1
1.6.1.1.2.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 53 |  | Inspeção ENDs das soldas | D3-2900-58-T-1001-R3 | INSPEÇÃO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-15: 2; 2024-02-16: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 2; 2024-02-29: 1
1.6.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Torre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 53 |  | Tie in 154;Tie in 167 |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-08
1.6.1.1.3.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Montar e soldar suportes - 2º Trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | 13 | m | 100% | 100% |  | 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 2
1.6.1.1.3.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Inspeção ENDs das soldas - 2º Trecho |  | INSPEÇÃO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-02-29 to 2024-03-01; 2024-03-04; 2024-03-11; 2024-03-18
1.6.1.1.4.4 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua E 19 | 53 |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 2º trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-01; 2024-03-04
1.6.1.2.1.4.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Tie Ins (154, 167.168) | 53 |  | Montagem de Tie Ins (154, 167,168) |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Relização de tie In 168; e equipe relocada para solda de dilatador; e Solda das curvas da Rua E com a rua N18, os Tie ins 154 e 167 | 2024-02-26: 0
1.6.1.1.5.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_14C |  |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A
1.6.4.2.1.1.2 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | ANDAIME | Pipe rack_Rua N18 até a área 4A |  |  | Montagem de andaime para montar e soldar trecho de linha 20"-S3-14E-5313-H |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-06 to 2024-03-08
1.6.1.1.4.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Área 14C | 53 |  | Montagem de andaime para para linhas 6'' W6-14E-5362/5363) |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-04 to 2024-03-08
1.6.1.1.4.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua E 19 | 53 |  | Montar e soldar suportes - 2º trecho |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-04 to 2024-03-07
1.6.1.1.4.6 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua E 19 | 53 |  | Inspeção ENDs das soldas - 2º trecho |  | INSPEÇÃO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-07 to 2024-03-08
1.6.1.1.5.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Área 14C | 14C |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-07 to 2024-03-08; 2024-03-11 to 2024-03-15; 2024-03-18 to 2024-03-21
1.6.1.1.5.2 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Área 14C | 14C |  | Montar e soldar suportes |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-21 to 2024-03-22
1.6.1.1.5.3 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Área 14C | 14C |  | Inspeção ENDs das soldas |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A
1.6.4.2.1.1.2.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 até a área 4A | 14A |  | "Montar e soldar trecho de linha 20""-S3-14E-5313-H" |  | MARCOS DOS ANJOS |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-28: 2; 2024-02-29: 1; 2024-03-01: 1; 2024-03-04: 1; 2024-03-05: 1; 2024-03-06: 1; 2024-03-07: 1; 2024-03-08: 1; 2024-03-11: 1; 2024-03-12: 1; 2024-03-13: 1; 2024-03-14: 1; 2024-03-15: 1
1.6.4.2.1.1.3.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | Pipe rack_Rua N33 |  |  | Montar e soldar suportes sob pipe rack |  | MARCOS DOS ANJOS |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-15; 2024-03-18 to 2024-03-21
1.6.4.2.1.1.3.2 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | Pipe rack_Rua N33 |  |  | "Montar e soldar trecho de linha 20""-S3-14E-5313-H" |  | MARCOS DOS ANJOS |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-22
1.6.4.2.1.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | ANDAIME | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Montagem de andaime Linha 20"-S3-14E-5313-H |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-15: 2; 2024-02-16: 2
1.6.4.2.1.1.1.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Montar e soldar complemento estrutural do Pipe Rack Linha 20"-S3-14E-5313-H |  | MARCOS DOS ANJOS | Necessidade do bloqueio da Rua para realização de atividade. | 16 | m | N/A | N/A | atividade não realizada por falta de bloqueio da via | 2024-02-15: 2; 2024-02-16: 2; 2024-02-19: 0; 2024-02-20: 0; 2024-02-21: 0; 2024-02-22: 0; 2024-02-23: 0; 2024-02-26: 0; 2024-02-27: 0; 2024-02-28: 0; 2024-02-29: 0; 2024-03-01: 0; 2024-03-06: 1; 2024-03-07: 1; 2024-03-08: 1; 2024-03-11: 1; 2024-03-12: 1
1.6.4.2.1.1.1.2 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Montar e soldar trecho de linha 20"-S3-14E-5313-H |  | MARCOS DOS ANJOS | Necessidade de guindaste | 13 | m | 0% | 100% |  | 2024-02-16: 2; 2024-02-19: 0; 2024-02-20: 0; 2024-02-21: 0; 2024-02-22: 0; 2024-02-26: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 2; 2024-02-29: 1; 2024-03-01: 1
1.6.4.2.1.4.1.4 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 entre as áreas 4A e 4B | 53 |  | Montar e soldar trecho de linha 14"-S3-14E-5314-H 2º trecho |  | MARCOS DOS ANJOS |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Equipe relocada para atividade com guindaste na tubulação de 20', Rua N18 | 2024-02-19: 2; 2024-02-20: 2; 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 2; 2024-02-26: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 0; 2024-02-29: 1; 2024-03-01: 1; 2024-03-04: 1; 2024-03-05: 1; 2024-03-06: 1; 2024-03-07: 1; 2024-03-08: 1; 2024-03-11: 1; 2024-03-12: 1; 2024-03-13: 1; 2024-03-14: 1; 2024-03-15: 1; 2024-03-18: 1; 2024-03-19: 1; 2024-03-20: 1; 2024-03-21: 1
1.6.3.1.1.4 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar e soldar linha 2º trecho (Linha 3-S3-14E-5330-H) |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-15: 2; 2024-02-16: 2
1.6.3.1.1.5 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar suportes 2º trecho ((Linha 3-S3-14E-5330-H)) |  | GILVANDERSON |  | 16 | m | N/A | N/A | , | 2024-02-16: 2; 2024-02-19: 2; 2024-02-20: 2; 2024-02-21: 2
1.6.3.1.1.6 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Inspeção ENDs das soldas 2º trecho (Linha 3-S3-14E-5330-H) |  | GILVANDERSON |  | 13 | m | 0% | 100% |  | 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2
1.6.3.1.1.7 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Teste hidrostático (Linha 3-S3-14E-5330-H) |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Aguardando material Socolete | 2024-02-22: 0; 2024-02-23: 0
1.6.3.1.1.8 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Isolamento térmico |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A
1.6.3.1.2.3 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar e soldar linha 2º trecho Linha 3"-S3-14E-5324-H |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Atividade não inicio devido a realização do Tie In 124 | 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 2; 2024-02-26: 0; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 2; 2024-02-29: 2; 2024-03-01: 1; 2024-03-04: 1; 2024-03-05: 1; 2024-03-06: 1; 2024-03-07: 1; 2024-03-08: 1
1.6.3.1.2.4 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar suportes 2º trecho Linha 3"-S3-14E-5324-H |  | GILVANDERSON |  | 16 | m | N/A | N/A |  | 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 2; 2024-02-29: 1
1.6.3.1.2.5 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Inspeção ENDs das soldas Linha 3"-S3-14E-5324-H |  | INSPEÇÃO |  | 13 | m | 0% | 100% | bar: 2024-02-29 to 2024-03-01
1.6.2.5.2 | (CD) Sistema de Polimento | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Solda de reforço estruturarl ( 05 peças ) |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Por motivo de absenteísmo de andaime atividade reprogramada - Equipe relocada para atividade do linha 5335 | 2024-02-28: 0; 2024-02-29: 0; 2024-03-01: 0; 2024-03-06: 1; 2024-03-07: 1; 2024-03-08: 1; 2024-03-11: 1; 2024-03-12: 1; 2024-03-13: 1; 2024-03-14: 1
1.6.3.1.2.6 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Teste hidrostático |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A
1.6.3.1.3.2 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar e soldar linha 2º trecho Linha 6"-S3-14E-5322-H |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | ATIVIDADE COM interferência, fazer adequação na linha | bar: 2024-02-29 to 2024-03-01; 2024-03-07 to 2024-03-08; 2024-03-11
1.6.3.1.3.3 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar suportes Linha 6"-S3-14E-5322-H |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-06 to 2024-03-08; 2024-03-11 to 2024-03-12
1.6.3.1.3.4 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Inspeção ENDs das soldas Linha 6"-S3-14E-5322-H |  | INSPEÇÃO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-08; 2024-03-11; 2024-03-18
1.6.3.1.4.2 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar e soldar linha 2º trecho Linha 6"-S3-14E-5328-H |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-14 to 2024-03-15; 2024-03-21 to 2024-03-22
1.6.3.1.7 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Linha 3"-S3-14E-5310/5327 -H Trecho área 14A Montar suportes |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-11 to 2024-03-12; 2024-03-18 to 2024-03-19
1.6.3.1.7.1.3 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado |  |  | Linha 3"-S3-14E-5310/5327 -H Trecho área 14A Inspeção ENDs das soldas |  | INSPEÇÃO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-05 to 2024-03-07
1.6.3.1.7.2.1 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado |  |  | Montar e soldar linha Linha 3"-S3-14E-5310/5327 -H - Trecho das caldeiras |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-11 to 2024-03-15; 2024-03-18 to 2024-03-22
1.6.3.1.7.2.5 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado |  |  | Fabricação de linha 8'' 5333 |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | BACK LOG OPORTUNIDADE | 2024-02-26: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 2; 2024-02-29: 1; 2024-03-01: 1; 2024-03-04: 1; 2024-03-05: 1; 2024-03-06: 1; 2024-03-07: 1; 2024-03-08: 1
1.6.3.1.13.1 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado |  |  | Montar e soldar linha Linha 6'' -S3-14E-5350 |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | BACK LOG OPORTUNIDADE | bar: 2024-03-11 to 2024-03-15; 2024-03-18 to 2024-03-22
1.6.3.1.1 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado |  |  | Montagem de andaime Linha 3-S3-14E-5330-H |  | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-15: 2; 2024-02-16: 2; 2024-02-19: 2; 2024-02-26: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 2; 2024-02-29: 2; 2024-03-01: 2
1.6.3.1.2 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado |  |  | Montagem de andaime Linha 3"-S3-14E-5324-H |  | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Equipe relocada para montagem de andaime para Tie In 159 | 2024-02-20: 2; 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-26: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 2; 2024-02-29: 1; 2024-03-01: 1
1.6.3.1.2 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado |  |  | Montagem de andaime para solda de PIPE rack |  | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Devido a Absenteísmo atividade não realizada | 2024-02-26: 0; 2024-02-27: 0; 2024-02-28: 0
1.6.3.1.3 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado |  |  | Montagem de andaime Linha 6"-S3-14E-5322-H |  | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-23: 2; 2024-03-06: 1; 2024-03-07: 1; 2024-03-08: 1
1.6.3.1.3 | (CD) Sistema de Polimento | ANDAIME | Sistema de condensado |  |  | Montagem de andaime para solda de reforço estruturarl ( 05 peças ) |  | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-04 to 2024-03-06
1.6.3.1.4 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado |  |  | Montagem de andaime Linha 6"-S3-14E-5328-H |  | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A

## Planilha2
2 | 2
1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 1 | 1 | 1 | 1
| 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1
| 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1
1
1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 1 | 1
|  |  | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1
1
1
1 | 1 | 1
|  |  | 1 | 1
1
1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

## Programação Semanal - SEM15
Programação Semanal Montisol Caldeiras
[19 empty] | SEM25 | [6 empty] | SEM26 | [6 empty] | SEM27 | [6 empty] | SEM28 | [6 empty] | SEM29
[19 empty] | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB
Seleção | Contrato | EDT | Descrição da atividade | Sistema | Disciplina | Local Da Tarefa | Área | Atividade | Desenho | Turno | Frente Serviço | Recurso Necessário | Observação | Qtd. Prev. | Qtd. Real | Unid. Medida | % Concluido Prog | Qtd. Progr. | 2024-06-16 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 2024-06-22 | 2024-06-23 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 2024-06-29 | 2024-06-30 | 2024-07-01 | 2024-07-02 | 2024-07-03 | 2024-07-04 | 2024-07-05 | 2024-07-06 | 2024-07-07 | 2024-07-08 | 2024-07-09 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 2024-07-12 | 2024-07-13 | 2024-07-07 | 2024-07-08 | 2024-07-09 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 2024-07-12 | 2024-07-13
0 | 4600011662 | 1 | [5 empty] | PROJETO UTILIDADES - MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE UTILIDADES DAS CALDEIRAS D & E - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.1 | [5 empty] | ABERTURA - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.1.1 | [5 empty] | Reunião de kick off - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.2 | [5 empty] | PLANEJAMENTO - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.2.1 | [5 empty] | Recebimento de projetos atualizados - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.2.2 | [5 empty] | Elaboração de cronograma detalhado - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.2.3 | [5 empty] | Elaboração de APR e procedimentos de segurança - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.2.4 | [5 empty] | Aquisição de materiais - suportes de tubulação - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.2.5 | [5 empty] | Aquisição de materiais/estruturas metálicas - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.2.6 | [5 empty] | Aquisição de materiais - Hydro - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.2.7 | [5 empty] | Recebimento de proJetos atualizados (2) - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.2.8 | [5 empty] | Aquisição de materiais - suportes de tubulação (2) - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.2.9 | [5 empty] | Aquisição de materiais/estruturas metálicas - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.2.10 | [5 empty] | Aquisição de materiais - Hydro (2) - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.3 | [5 empty] | MOBILIZAÇÃO - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.3.1 | [5 empty] | Contratação de mão de obra, treinamentos, crachás, etc. - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.3.2 | [5 empty] | Aprovação da documentação de segurança - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.3.3 | [5 empty] | Adequação de canteiro avançado - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.3.4 | [5 empty] | Mobilização de materiais e equipamentos - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.4 | [5 empty] | LOGISTICA DE MATERIAIS HYDRO/CANTEIRO EXTERNO - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.4.1 | [5 empty] | Emissão de requisições de material - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.4.2 | [5 empty] | Emissão de notas fiscais de saída de material - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.4.3 | [5 empty] | Mobilização de materiais da Hydro para o canteiro externo da Montisol - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.4.4 | [5 empty] | Emissão de requisições de material (2) - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.4.5 | [5 empty] | Emissão de notas fiscais de saída de material - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.4.6 | [5 empty] | Mobilização de materiais da Hydro para o canteiro externo da Montisol - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5 | [5 empty] | SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO EXTERNA - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.1 | [5 empty] | Sistema de água de resfriamento - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.1.1 | [5 empty] | Fabricação de suportes de tubulação - linha/estrutura: | bar: SEM26 SEG to SEM26 SEX
0 | 4600011662 | 1.5.1.2 | [5 empty] | Fabricação de suportes de tubulação Fechamento Rua E e Torre - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.1.3 | [5 empty] | Fabricação de Tie in´s - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.1.3.4 | [5 empty] | Tie in 154 - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.1.3.4.1 | [5 empty] | Fornecimento de materiais (Hydro) - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.1.3.4.2 | [5 empty] | Pré montagem de Spool - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.1.3.4.3 | [5 empty] | Soldagem de Spool - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.1.3.4.4 | [5 empty] | Inspeção ENDs na solda - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.1.3.5 | [5 empty] | Tie in 167 - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.1.3.5.1 | [5 empty] | Fornecimento de materiais (Hydro) - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.1.3.5.2 | [5 empty] | Pré montagem de Spool - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.1.3.5.3 | [5 empty] | Soldagem de Spool - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.1.3.5.4 | [5 empty] | Inspeção ENDs na solda - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.1.3.6 | [5 empty] | Tie in 168 - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.1.3.6.1 | [5 empty] | Fornecimento de materiais (Hydro) - linha/estrutura: | [10 empty] | SEM25 SEG: 2; SEM25 TER: 2; SEM25 QUA: 2; SEM25 QUI: 2; SEM25 SEX: 2
0 | 4600011662 | 1.5.1.3.6.2 | [5 empty] | Pré montagem de Spool - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.1.3.6.3 | [5 empty] | Soldagem de Spool - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.1.3.6.4 | [5 empty] | Inspeção ENDs na solda - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.1.3.1 | [5 empty] | Tie in 147 - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.1.3.1.1 | [5 empty] | Fornecimento de materiais (Hydro) - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.1.3.1.2 | [5 empty] | Pré montagem de Spool - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.1.3.1.3 | [5 empty] | Soldagem de Spool - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.1.3.1.4 | [5 empty] | Inspeção ENDs na solda - linha/estrutura: | [10 empty] | SEM25 SEG: 2; SEM25 TER: 2; SEM25 QUA: 2; SEM25 QUI: 2; SEM25 SEX: 2; SEM26 SEG: 1; SEM26 TER: 1; SEM26 QUA: 1; SEM26 QUI: 1; SEM26 SEX: 1
0 | 4600011662 | 1.5.1.3.2 | [5 empty] | Tie in 152 - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.1.3.2.1 | [5 empty] | Fornecimento de materiais (Hydro) - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.1.3.2.2 | [5 empty] | Pré montagem de Spool - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.1.3.2.3 | [5 empty] | Soldagem de Spool - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.1.3.2.4 | [5 empty] | Inspeção ENDs na solda - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.1.3.3 | [5 empty] | Tie in 153 - linha/estrutura: | [10 empty] | SEM25 SEG: 2; SEM25 TER: 2; SEM25 QUA: 2; SEM25 QUI: 2; SEM25 SEX: 2; SEM26 SEG: 1; SEM26 TER: 1; SEM26 QUA: 1; SEM26 QUI: 1; SEM26 SEX: 1
0 | 4600011662 | 1.5.1.3.3.1 | [5 empty] | Fornecimento de materiais (Hydro) - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.1.3.3.2 | [5 empty] | Pré montagem de Spool - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.1.3.3.3 | [5 empty] | Soldagem de Spool - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.1.3.3.4 | [5 empty] | Inspeção ENDs na solda - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.1.3.7 | [5 empty] | Tie in 149 - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.1.3.7.1 | [5 empty] | Fornecimento de materiais (Hydro) - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.1.3.7.2 | [5 empty] | Pré montagem de Spool - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.1.3.7.3 | [5 empty] | Soldagem de Spool - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.1.3.7.4 | [5 empty] | Inspeção ENDs na solda - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.1.3.8 | [5 empty] | Tie in 150 - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.1.3.8.1 | [5 empty] | Fornecimento de materiais (Hydro) - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.1.3.8.2 | [5 empty] | Pré montagem de Spool - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.1.3.8.3 | [5 empty] | Soldagem de Spool - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.1.3.8.4 | [5 empty] | Inspeção ENDs na solda - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.2 | [5 empty] | Sistema de polimento e tanque de condensado - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.2.1 | [5 empty] | Complemento estrutural de Pipe Rack - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.2.1.1 | [5 empty] | Traçagem e corte de peças - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.2.1.2 | [5 empty] | Pré montagem - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.2.1.3 | [5 empty] | Soldagem - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.2.1.4 | [5 empty] | Acabamento/Inspeção visual - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.2.1.5 | [5 empty] | Jateamento e pintura - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.2.1.6 | [5 empty] | Fabricação de suportes de tubulação - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.2.3 | [5 empty] | Fabricação de estrutura metálica ( Pataforma/Escada/Guarda corpo ) - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.2.3.1 | [5 empty] | Traçagem e corte de peças - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.2.3.2 | [5 empty] | Pré montagem - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.2.3.3 | [5 empty] | Soldagem - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.2.3.4 | [5 empty] | Acabamento/Inspeção visual - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.2.3.5 | [5 empty] | Jateamento e pintura - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.2.4 | [5 empty] | Fabricação de tubulações - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.2.4.1 | [5 empty] | Linha 6"-S2-14E-5350-H - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.2.4.2 | [5 empty] | Linha 4"-S2-14E-5342-H - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.2.4.3 | [5 empty] | Linha 3''-S2-14E-5354-H - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.2.4.4 | [5 empty] | Linha 2"-S2-14E-5348-H - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.2.4.5 | [5 empty] | Linha 2"-S2-14E-5343-H - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.2.4.6 | [5 empty] | Linha 2"-S2-14E-5349-H - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.2.5 | [5 empty] | TIE INS - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.2.5.3 | [5 empty] | TIE-IN_124 - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.2.5.4 | [5 empty] | TIE-IN_125 - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.2.5.8 | [5 empty] | TIE-IN_159 - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.2.5.1 | [5 empty] | TIE-IN_126 - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.2.5.5 | [5 empty] | TIE-IN_127 - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.2.5.2 | [5 empty] | TIE-IN_136 - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.2.5.6 | [5 empty] | TIE-IN_131 - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.2.5.7 | [5 empty] | TIE-IN_137 - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.3 | [5 empty] | Sistema de vapor de média pressão - linha/estrutura: | [10 empty] | SEM25 SEG: 2; SEM25 TER: 2; SEM25 QUA: 2; SEM25 QUI: 2; SEM25 SEX: 2
0 | 4600011662 | 1.5.3.1 | [5 empty] | Reforço estrutural - pipe rack - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.3.1.1 | [5 empty] | Aquisição de materiais de fabricação - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.3.1.2 | [5 empty] | Traçagem e corte - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.3.1.3 | [5 empty] | Pré montagem - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.3.1.4 | [5 empty] | Soldagem - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.3.1.5 | [5 empty] | Acabamento - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.3.1.6 | [5 empty] | Jateamento e pintura - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.3.5 | [5 empty] | Plataforma do Mezanino - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.3.5.13 | [5 empty] | Estrutura de apoio do Reader - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.3.5.13.1 | [5 empty] | Aquisição de materiais de fabricação - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.3.5.13.2 | [5 empty] | Traçagem e corte - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.3.5.13.3 | [5 empty] | Pré montagem - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.3.5.13.4 | [5 empty] | Soldagem - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.3.5.13.5 | [5 empty] | Acabamento - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.3.5.13.6 | [5 empty] | Jateamento e pintura - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.3.5.14 | [5 empty] | Estrutura do mezanino - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.3.5.14.7 | [5 empty] | Aquisição de materiais de fabricação - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.3.5.14.8 | [5 empty] | Traçagem e corte - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.3.5.14.9 | [5 empty] | Pré montagem - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.3.5.14.10 | [5 empty] | Soldagem - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.3.5.14.11 | [5 empty] | Acabamento - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.3.5.14.12 | [5 empty] | Jateamento e pintura - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.3.2 | [5 empty] | Tubulações e suportes - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.3.2.1 | [5 empty] | Linha 8"-S3-5389-H - Tie in 171 - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.3.2.5 | [5 empty] | Linha 20"-S3-14E-5313-H 1º trecho - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.3.2.6 | [5 empty] | Linha 20"-S3-14E-5313-H - 2º trecho - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.3.2.7 | [5 empty] | Linha 20"-S3-14E-5313-H - 3º trecho - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.3.2.8 | [5 empty] | Linha 24"-S3-14E-5312-H - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.3.2.2 | [5 empty] | Linha 14"-S3-5367-H - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.3.2.3 | [5 empty] | Linha 14"-S3-14E-5403-H - linha/estrutura: | [10 empty] | SEM25 QUI: 2; SEM25 SEX: 2
0 | 4600011662 | 1.5.3.2.4 | [5 empty] | Linha 14"-S3-14E-5404-H - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.3.3 | [5 empty] | TIE INS - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.3.3.4 | [5 empty] | Tie in 108 - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.3.3.1 | [5 empty] | Tie in 142 - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.3.3.2 | [5 empty] | Tie in 144 - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.3.3.8 | [5 empty] | Tie in 139 - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.3.3.3 | [5 empty] | Tie in 109 - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.3.3.5 | [5 empty] | Tie in 171 - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.3.3.6 | [5 empty] | Tie in 140 - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.3.3.7 | [5 empty] | Tie in 138 - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.3.3.9 | [5 empty] | Tie in 132 - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.4 | [5 empty] | Sistema de controle, retorno e transferencia de condensado - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.4.1 | [5 empty] | Tubulações - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.4.1.1 | [5 empty] | Linha 8"-S3-14E-5333-H - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.4.1.2 | [5 empty] | Linha 8"-S3-14E-5336-H - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.4.1.3 | [5 empty] | Linha 3"-S3-14E-5371-H - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.4.1.4 | [5 empty] | Linha 10"-S3-14E-5332-H - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.4.1.6 | [5 empty] | Linha 8"-S3-14E-5335-H - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.4.1.7 | [5 empty] | Linha 8"-S3-14E-5355-H - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.4.1.8 | [5 empty] | Linha 12"-S3-14E-5321-H - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.4.1.5 | [5 empty] | Linha 10"-S3-14E-5334-H - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.4.1.5.1 | [5 empty] | Trecho 1 - Linha 10"-S3-14E-5334-H - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.4.1.5.2 | [5 empty] | Trecho 2 - Linha 10"-S3-14E-5334-H - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.4.1.9 | [5 empty] | Linha 6"-S3-14E-5374-H - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.4.1.9.1 | [5 empty] | Trecho 1 - Linha 6"-S3-14E-5374-H - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.4.1.9.2 | [5 empty] | Trecho 2 - Linha 6"-S3-14E-5374-H - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.4.1.10 | [5 empty] | Linha 6"-S3-14E-5375-H - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.4.1.10.1 | [5 empty] | Trecho 1 - Linha 6"-S3-14E-5375-H - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.4.1.10.2 | [5 empty] | Trecho 2 - Linha 6"-S3-14E-5375-H - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.4.1.11 | [5 empty] | Linha 6"-S3-14E-5376-H - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.4.1.11.1 | [5 empty] | Trecho 1 - Linha 6"-S3-14E-5376-H - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.4.1.11.2 | [5 empty] | Trecho 2 - Linha 6"-S3-14E-5376-H - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.4.1.12 | [5 empty] | Linha 6"-S3-14E-5377-H - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.4.1.12.1 | [5 empty] | Trecho 1 - Linha 6"-S3-14E-5377-H - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.4.1.12.2 | [5 empty] | Trecho 2 - Linha 6"-S3-14E-5377-H - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.4.1.13 | [5 empty] | Linha 6"-S3-14E-5378-H - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.4.1.13.1 | [5 empty] | Trecho 1 - Linha 6"-S3-14E-5378-H - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.4.1.13.2 | [5 empty] | Trecho 2 - Linha 6"-S3-14E-5378-H - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.4.1.14 | [5 empty] | Linha 6"-S3-14E-5379-H - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.4.1.14.1 | [5 empty] | Trecho 1 - Linha 6"-S3-14E-5378-H - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.4.1.14.2 | [5 empty] | Trecho 2 - Linha 6"-S3-14E-5378-H - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.4.2 | [5 empty] | TIE-IN - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.4.2.5 | [5 empty] | TIE-IN_172 - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.4.2.6 | [5 empty] | TIE-IN_174 - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.4.2.7 | [5 empty] | TIE-IN_175 - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.4.2.1 | [5 empty] | TIE-IN_141-BOCAL_8"-T-14A-3A - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.4.2.2 | [5 empty] | TIE-IN_143-BOCAL_8"-T-14A-3B - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.4.2.3 | [5 empty] | TIE-IN_145-BOCAL_8"-T-14A-3C - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.4.2.8 | [5 empty] | TIE-IN_116 - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.4.2.8.1 | [5 empty] | Trecho 1 - TIE-IN_116 - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.4.2.8.2 | [5 empty] | Trecho 2 - TIE-IN_116 - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.4.2.9 | [5 empty] | TIE-IN_117 - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.4.2.9.1 | [5 empty] | Trecho 1 - TIE-IN_117 - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.4.2.9.2 | [5 empty] | Trecho 2 - TIE-IN_117 - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.4.2.10 | [5 empty] | TIE-IN_118 - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.4.2.10.1 | [5 empty] | Trecho 1 - TIE-IN_118 - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.4.2.10.2 | [5 empty] | Trecho 2 - TIE-IN_118 - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.4.2.11 | [5 empty] | TIE-IN_119 - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.4.2.11.1 | [5 empty] | Trecho 1 - TIE-IN_119 - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.4.2.11.2 | [5 empty] | Trecho 2 - TIE-IN_119 - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.4.2.30 | [5 empty] | TIE-IN_121 - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.4.2.30.7 | [5 empty] | Trecho 1 - TIE-IN_121 - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.4.2.30.8 | [5 empty] | Trecho 2 - TIE-IN_121 - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.4.2.13 | [5 empty] | TIE-IN_122 - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.4.2.13.1 | [5 empty] | Trecho 1 - TIE-IN_122 - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.4.2.13.2 | [5 empty] | Trecho 2 - TIE-IN_122 - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.4.2.4 | [5 empty] | TIE-IN_164 - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.4.2.14 | [5 empty] | TIE-IN_176 - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.4.2.15 | [5 empty] | TIE-IN_177 - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.5 | [5 empty] | Sistema de desaeração - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.5.1 | [5 empty] | Tubulações e suportes - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.5.1.1 | [5 empty] | Linha 6"-S3-14E-5300-H - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.5.1.1.1 | [5 empty] | Trecho 1 - Linha 6"-S3-14E-5300-H - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.5.1.1.2 | [5 empty] | Trecho 2 - Linha 6"-S3-14E-5300-H - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.5.1.2 | [5 empty] | Linha 8"-S3-14A-5301-H - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.5.1.2.1 | [5 empty] | Trecho 1 - Linha 8"-S3-14A-5301-H - linha/estrutura:
28 | 4600011662 | 1.5.5.1.2.2 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras - Trecho 2 - Linha 8"-S3-14A-5301-H - linha/estrutura: | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras | 14 | Trecho 2 - Linha 8"-S3-14A-5301-H - linha/estrutura: | D3-2900-14-T-3070-R2 | Adm | Gilvanderson |  |  | 14545 |  | mm | 0% |  | SEM27 SEG: 2; SEM27 TER: 2; SEM27 QUA: 2; SEM27 QUI: 2; SEM27 SEX: 2
0 | 4600011662 | 1.5.5.1.18 | [5 empty] | Linha 3"-S3-14E-5316-H - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.5.1.21 | [5 empty] | Linha 3"-S3-14E-5319-H - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.5.1.3 | [5 empty] | Vent de 6"-S3-TL-VENT-0001-H do desaerador - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.5.1.4 | [5 empty] | Linha 6"-S3-14E-5302-H - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.5.1.5 | [5 empty] | Linha 6"-S3-14E-5305-H - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.5.1.6 | [5 empty] | Linha 12"-S3-14E-5306-H - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.5.1.7 | [5 empty] | Linha 8"-S3-14E-5307-H - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.5.1.8 | [5 empty] | Linha 6"-S3-14E-5401-H - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.5.1.9 | [5 empty] | Linha 6"-S3-14E-5402-H - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.5.1.10 | [5 empty] | Linha 6"-S3-14E-5399-H - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.5.1.11 | [5 empty] | Linha 6"-S3-14E-5400-H - linha/estrutura: | bar: SEM26 QUA to SEM26 SEX
0 | 4600011662 | 1.5.5.1.12 | [5 empty] | Linha 6"-S3-14E-5397-H - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.5.1.13 | [5 empty] | Linha 6"-S3-14E-5398-H - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.5.1.14 | [5 empty] | Linha 16-S3-14E-5393-H - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.5.1.14.1 | [5 empty] | Trecho 1 - Linha 16-S3-14E-5393-H - linha/estrutura: | [10 empty] | SEM25 SEX: 2
0 | 4600011662 | 1.5.5.1.14.2 | [5 empty] | Trecho 2 - Linha 16-S3-14E-5393-H - linha/estrutura: | [10 empty] | SEM25 SEX: 2
0 | 4600011662 | 1.5.5.1.15 | [5 empty] | Linha 6"-S3-14E-5392-H - linha/estrutura: | [10 empty] | SEM25 SEX: 2
0 | 4600011662 | 1.5.5.1.16 | [5 empty] | Linha 8"-S3-14E-5315-H - linha/estrutura: | bar: SEM26 SEG
0 | 4600011662 | 1.5.5.1.17 | [5 empty] | Linha 6"-S3-14E-5317-H - linha/estrutura: | bar: SEM26 SEG
0 | 4600011662 | 1.5.5.1.19 | [5 empty] | Linha 8"-S3-14E-5318-H - linha/estrutura: | bar: SEM26 SEG
0 | 4600011662 | 1.5.5.1.20 | [5 empty] | Linha 6"-S3-14E-5320-H - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.5.1.22 | [5 empty] | Linha 10"-S3-14E-5396-H (trecho dentro do prédio da área 14A) - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.5.2 | [5 empty] | TIE INS - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.5.2.1 | [5 empty] | TIE-IN_113 - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.5.2.2 | [5 empty] | TIE-IN_114 - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.5.2.3 | [5 empty] | TIE-IN_110 - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.5.2.4 | [5 empty] | TIE-IN_111 - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.5.2.6 | [5 empty] | TIE-IN_120 - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.5.2.5 | [5 empty] | TIE-IN_112 - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.5.2.7 | [5 empty] | TIE-IN_123 - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.5.2.8 | [5 empty] | TIE-IN_128 - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.5.2.10 | [5 empty] | TIE-IN_155 - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.5.2.11 | [5 empty] | TIE-IN_158 - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.5.2.12 | [5 empty] | TIE-IN_169 - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.5.2.13 | [5 empty] | TIE-IN_173 - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.5.5.2.16 | [5 empty] | TIE-IN_178 - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6 | [5 empty] | EXECUÇÃO DA OBRA ELETROMECÂNICA - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.1 | [5 empty] | Sistema de água de resfriamento - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.1.1 | [5 empty] | Montagem de tubulações e suportes - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.1.1.1 | [5 empty] | Pipe rack_Rua N18 - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.1.1.1.1 | [5 empty] | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 1º trecho - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.1.1.1.2 | [5 empty] | Montar e soldar suportes - 1º trecho - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.1.1.1.3 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas - 1º trecho - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.1.1.1.4 | [5 empty] | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 2º trecho - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.1.1.1.5 | [5 empty] | Montar e soldar suportes - 2º trecho - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.1.1.1.6 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas - 2º trecho - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.1.1.2 | [5 empty] | Tubulação Torre de resfriamento E-58B-3A/B/C - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.1.1.2.1 | [5 empty] | Montar e soldar linhas (6''W6-14E-5386/5387) dos tie ins 154/167/168 para o pipe rack - 1º Trecho - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.1.1.2.2 | [5 empty] | Montar e soldar linhas (4''W6-14E-5364/5365/5366) dos tie ins 147/152/153 para o pipe rack - 1º Trecho - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.1.1.2.3 | [5 empty] | Montar e soldar linhas (6''W6-14E-5386/5387) dos tie ins 154/167/168 para o pipe rack - 1º Trecho - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.1.1.2.4 | [5 empty] | Montar e soldar linhas (4''W6-14E-5364/5365/5366) dos tie ins 147/152/153 para o pipe rack - 2º Trecho - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.1.1.2.5 | [5 empty] | Montar e soldar suportes - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.1.1.2.6 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.1.1.3 | [5 empty] | Pipe rack_Rua E - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.1.1.3.1 | [5 empty] | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 1º trecho - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.1.1.3.2 | [5 empty] | Montar e soldar suportes - 1º Trecho - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.1.1.3.3 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas - 1º Trecho - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.1.1.3.4 | [5 empty] | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 2º trecho - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.1.1.3.7 | [5 empty] | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 3º trecho - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.1.1.3.5 | [5 empty] | Montar e soldar suportes - 2º Trecho - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.1.1.3.6 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas - 2º Trecho - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.1.1.4 | [5 empty] | Pipe rack_Rua E 19 - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.1.1.4.1 | [5 empty] | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 1º trecho - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.1.1.4.2 | [5 empty] | Montar e soldar suportes - 1º trecho - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.1.1.4.3 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas - 1º trecho - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.1.1.4.4 | [5 empty] | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 2º trecho - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.1.1.4.5 | [5 empty] | Montar e soldar suportes - 2º trecho - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.1.1.4.6 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas - 2º trecho - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.1.1.5 | [5 empty] | Pipe rack_Área 14C - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.1.1.5.1 | [5 empty] | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.1.1.5.2 | [5 empty] | Montar e soldar suportes - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.1.1.5.3 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.1.1.6 | [5 empty] | Teste hidrostático - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.1.1.6.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento - Teste hidrostático Linha de agua de resfriamento - linha/estrutura: 6"-W6-14E-5363 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MEC | 14A |  | Teste hidrostático Linha de agua de resfriamento - linha/estrutura: 6"-W6-14E-5363 |  |  | Flávio
0 | 4600011662 | 1.6.1.2 | [5 empty] | TIE INS - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.1.2.1 | [5 empty] | Torre de resfriamento E-58B-3A/B/C - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.1.2.1.1 | [5 empty] | Tie in 147 - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.1.2.1.1.1 | [5 empty] | Fazer Ebtv da bomba P-58A-4C - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.1.2.1.1.2 | [5 empty] | Montar e soldar de bocal de 4"na linha existente - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.1.2.1.1.3 | [5 empty] | Inspeção ENDs na solda bocal - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.1.2.1.1.4 | [5 empty] | Montar de válvula gaveta de 4" - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.1.2.1.1.5 | [5 empty] | Remover Ebtv da bomba P-58A-4C - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.1.2.1.2 | [5 empty] | Tie in 152 - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.1.2.1.2.1 | [5 empty] | Fazer Ebtv da bomba P-58A-4B - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.1.2.1.2.2 | [5 empty] | Montar e soldar de bocal de 4"na linha existente - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.1.2.1.2.3 | [5 empty] | Inspeção ENDs na solda bocal - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.1.2.1.2.4 | [5 empty] | Montar de válvula gaveta de 4" - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.1.2.1.2.5 | [5 empty] | Remover Ebtv da bomba P-58A-4B - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.1.2.1.3 | [5 empty] | Tie in 153 - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.1.2.1.3.1 | [5 empty] | Fazer Ebtv da bomba P-58A-4B - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.1.2.1.3.2 | [5 empty] | Montar e soldar de bocal de 4"na linha existente - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.1.2.1.3.3 | [5 empty] | Inspeção ENDs na solda bocal - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.1.2.1.3.4 | [5 empty] | Montar de válvula gaveta de 4" - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.1.2.1.3.5 | [5 empty] | Remover Ebtv da bomba P-58A-4B - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.1.2.1.4 | [5 empty] | Tie in 154 - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.1.2.1.4.1 | [5 empty] | Fazer Ebtv da linha de alimentação da torre E-58B-3C - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.1.2.1.4.2 | [5 empty] | Montar e soldar de bocal de 6"na linha existente - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.1.2.1.4.3 | [5 empty] | Inspeção ENDs na solda bocal - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.1.2.1.4.4 | [5 empty] | Montar de válvula gaveta de 6" - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.1.2.1.4.5 | [5 empty] | Remover Ebtv da linha de alimentação da torre E-58B-3C - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.1.2.1.5 | [5 empty] | Tie in 167 - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.1.2.1.5.1 | [5 empty] | Fazer Ebtv da linha de alimentação da torre E-58B-3B - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.1.2.1.5.2 | [5 empty] | Montar e soldar de bocal de 6"na linha existente - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.1.2.1.5.3 | [5 empty] | Inspeção ENDs na solda bocal - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.1.2.1.5.4 | [5 empty] | Montar de válvula gaveta de 6" - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.1.2.1.5.5 | [5 empty] | Remover Ebtv da linha de alimentação da torre E-58B-3B - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.1.2.1.6 | [5 empty] | Tie in 168 - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.1.2.1.6.1 | [5 empty] | Fazer Ebtv da linha de alimentação da torre E-58B-3A - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.1.2.1.6.2 | [5 empty] | Montar e soldar de bocal de 6"na linha existente - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.1.2.1.6.3 | [5 empty] | Inspeção ENDs na solda bocal - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.1.2.1.6.4 | [5 empty] | Montar de válvula gaveta de 6" - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.1.2.1.6.5 | [5 empty] | Remover Ebtv da linha de alimentação da torre E-58B-3A - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.1.2.2 | [5 empty] | Area 14C - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.1.2.2.1 | [5 empty] | Tie in 149 - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.1.2.2.1.1 | [5 empty] | Fazer Ebtv da linha existente 6"-W2-53C-8000 - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.1.2.2.1.2 | [5 empty] | Cortar trecho de 6"da linha existente - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.1.2.2.1.3 | [5 empty] | Montar e soldar spool de 6" - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.1.2.2.1.4 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.1.2.2.1.5 | [5 empty] | Remover Ebtv da linha existente 6"-W2-53C-8000 - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.1.2.2.2 | [5 empty] | Tie in 150 - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.1.2.2.2.1 | [5 empty] | Fazer Ebtv da linha existente 6"-W2-53C-8002 - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.1.2.2.2.2 | [5 empty] | Cortar trecho de 6"da linha existente - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.1.2.2.2.3 | [5 empty] | Montar e soldar spool de 6" - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.1.2.2.2.4 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.1.2.2.2.5 | [5 empty] | Remover Ebtv da linha existente 6"-W2-53C-8002 - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.1.3 | [5 empty] | Base civil suporte PS1-2900-58-0707 - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.1.3.1 | [5 empty] | Locação topográfica - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.1.3.2 | [5 empty] | Execução de furos - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.1.3.3 | [5 empty] | Apicoamento de piso - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.1.3.4 | [5 empty] | Montagem de armação e chumbadores - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.1.3.5 | [5 empty] | Montagem de forma - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.1.3.6 | [5 empty] | Concretagem - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.1.3.7 | [5 empty] | Desforma - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.1.4 | [5 empty] | Pre-Comissionamento - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.1.4.1 | [5 empty] | Complementação mecânica - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.1.4.2 | [5 empty] | Pré Comissionamento - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2 | [5 empty] | Sistema de Polimento e tanque de Condensado - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.9 | [5 empty] | Isolamento térmico - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.9.1 | [5 empty] | Montagem de isolamento térmico Tanque de condensado - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.9.1.7 | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado - Montagem de andaimes - linha/estrutura: Tanque de condensado | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado | MEC | Tanque de condensado |  | Montagem de andaimes - linha/estrutura: Tanque de condensado |  |  | Osvaldo
0 | 4600011662 | 1.6.2.9.1.8 | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado - Montagem de estrutura e isolamento - linha/estrutura: Tanque de condensado | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado |  | Tanque de condensado |  | Montagem de estrutura e isolamento - linha/estrutura: Tanque de condensado |  |  | Flávio
0 | 4600011662 | 1.6.2.9.2 | [5 empty] | Isolamento térmico - "Linha 3""-S1-14E-5346-H" - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.9.3 | [5 empty] | Isolamento térmico - "Linha 3""-S1-14E-5347-H" - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.9.4 | [5 empty] | Isolamento térmico - "Linha 1.1/2""-C1-14E-5344" - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.9.5 | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado - Isolamento térmico - "Linha 2""-A1-14E-5352" - linha/estrutura: Tanque polidor | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado | MEC | Tanque polidor |  | Isolamento térmico - "Linha 2""-A1-14E-5352" - linha/estrutura: Tanque polidor |  |  | Osvaldo
0 | 4600011662 | 1.6.2.9.6 | [5 empty] | Isolamento térmico - "Linha 6""-S1-14E-5345-H" - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.9.7 | [5 empty] | Isolamento térmico - Linha 6"-S2-14E-5350-H - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.9.8 | [5 empty] | Isolamento térmico - Linha 3''-S2-14E-5354-H - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.9.9 | [5 empty] | Isolamento térmico - "Linha 4""-S2-14E-5342-H - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.9.10 | [5 empty] | Isolamento térmico - Linha 2"-S2-14E-5349-H - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.9.11 | [5 empty] | Isolamento térmico - "Linha 2""-S2-14E-5343-H" - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.9.12 | [5 empty] | Isolamento térmico - "Linha 3""-W2-14E-5353 - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.9.13 |  |  |  | Prédio das caldeiras |  | Isolamento térmico - "Linha 2""-S2-14E-5348-H - linha/estrutura: 12"-S3-14E-5321-H
0 | 4600011662 | 1.6.2.9.14 | [5 empty] | Teste hidrostático - Linha 1.1/2-C4-14E-5351 - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.1 | [5 empty] | Tanque polidor E-14E-2A - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.1.1 | [5 empty] | Construção da base civil do tanque - HYDRO - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.1.2 | [5 empty] | Fornecimento de tanque polidor (Hydro) - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.1.3 | [5 empty] | Nivelamento de base civil com shims - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.1.4 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado - Posicionamento do tanque sobre a base - linha/estrutura: Tanque de condensado | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Tanque de condensado |  | Posicionamento do tanque sobre a base - linha/estrutura: Tanque de condensado |  |  | Flávio
0 | 4600011662 | 1.6.2.1.5 | [5 empty] | Verificação de alinhamento topogáfico - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.1.6 | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado - Montagem da plataforma, escada e guarda corpo do tanque - linha/estrutura: Tanque polidor | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado | MEC | Tanque polidor |  | Montagem da plataforma, escada e guarda corpo do tanque - linha/estrutura: Tanque polidor |  |  | Flávio
0 | 4600011662 | 1.6.2.1.8 | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado - Montagem de andaimes de acessos - linha/estrutura: Tanque polidor | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado | MEC | Tanque polidor |  | Montagem de andaimes de acessos - linha/estrutura: Tanque polidor |  |  | Osvaldo
0 | 4600011662 | 1.6.2.1.7 | [5 empty] | Grauteamento das bases civil - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.2 | [5 empty] | Tanque de condensado T-14E-3A - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.2.1 | [5 empty] | Construção da base do tanque e das bombas - HYDRO - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.2.2 | [5 empty] | Fornecimento de materiais do tanque (Hydro) - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.2.3 | [5 empty] | Montagem e soldagem do fundo do tanque - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.2.4 | [5 empty] | Montagem e soldagem do costado - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.2.5 | [5 empty] | Montagem e soldagem do teto - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.2.6 | [5 empty] | Montagem passarela entre os tanques - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.2.7 | [5 empty] | Montagem de guarda corpo - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.2.8 | [5 empty] | Montagem de bocais laterais - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.2.9 | [5 empty] | Montagem e soldagem de bocais do teto - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.2.10 | [5 empty] | Teste de estanqueidade (65%) - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.2.11 | [5 empty] | Teste de estanqueidade (100%) - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.3 | [5 empty] | Tubulações e suportes - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.3.1 | [5 empty] | Linha 3"-S1-14E-5346-H - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.3.1.1 | [5 empty] | Fabricar Montar e soldar linha 1º Trecho - linha/estrutura:
28 | 4600011662 | 1.6.2.3.1.2 | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado - Fabricar Montar e soldar linha 2º trecho - linha/estrutura: 3"-S1-14E-5346-H | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado | MEC | Tanque polidor | 14 | Fabricar Montar e soldar linha 2º trecho - linha/estrutura: 3"-S1-14E-5346-H | D3-2900-14-T-1178-R3 | Adm | Gilvanderson |  |  | 3479 |  | mm | 0% |  | SEM27 QUA: 2; SEM27 QUI: 2; SEM27 SEX: 2; SEM28 QUI: 1; SEM28 SEX: 1; SEM29 TER: 1; SEM29 QUA: 1; SEM29 QUI: 1; SEM29 SEX: 1
0 | 4600011662 | 1.6.2.3.1.3 | [5 empty] | Montar suportes - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.3.1.4 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.3.1.5 | [5 empty] | Teste hidrostático - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.3.2 | [5 empty] | Linha 3"-S1-14E-5347-H - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.3.2.1 | [5 empty] | Fabricar Montar e soldar linha - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.3.2.2 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.3.2.3 | [5 empty] | Teste hidrostático - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.3.3 | [5 empty] | Linha 1.1/2"-C1-14E-5344 - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.3.3.1 | [5 empty] | Fabricar e Montar e soldar linha - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.3.3.2 | [5 empty] | Montar suportes - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.3.3.3 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.3.3.4 | [5 empty] | Teste hidrostático - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.3.4 | [5 empty] | Linha 2"-A1-14E-5352 - linha/estrutura:
28 | 4600011662 | 1.6.2.3.4.1 | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado - Fabricar e Montar e soldar linha - linha/estrutura: 2"-A1-14E-5352 | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado | MEC | Tanque polidor | 14 | Fabricar e Montar e soldar linha - linha/estrutura: 2"-A1-14E-5352 | D3-2900-14-T-1184-R2 | Adm | Gilvanderson |  |  | 2567 |  | mm | 0% |  | SEM27 QUI: 2; SEM28 QUI: 1; SEM28 SEX: 1; SEM29 TER: 1; SEM29 QUA: 1; SEM29 QUI: 1; SEM29 SEX: 1
0 | 4600011662 | 1.6.2.3.4.2 | [5 empty] | Montar suportes - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.3.4.3 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.3.4.4 | [5 empty] | Teste hidrostático - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.3.5 |  |  |  | Prédio das caldeiras |  | Linha 12'' -S3-14E-5405-H - linha/estrutura: 12"-S3-14E-5381-H
0 | 4600011662 | 1.6.2.3.5.1 |  |  |  | Prédio das caldeiras |  | Fabricação - linha/estrutura: 12"-S3-14E-5381-H
0 | 4600011662 | 1.6.2.3.5.2 | [5 empty] | Montagem e soldagem de linha - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.3.6 | [5 empty] | Linha 4'' -S3-14E-5406-H - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.3.6.1 | [5 empty] | Montar e soldar linha - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.3.7 | [5 empty] | Linha 6"-S1-14E-5345-H - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.3.7.1 | [5 empty] | Montar e soldar linha 1º trecho - linha/estrutura:
28 | 4600011662 | 1.6.2.3.4.1 | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado - Montagem de andaime - linha 5352/5346/5345 | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado | MEC | Tanque polidor | 14 | Montagem de andaime - linha 5352/5346/5345 | n/a | Adm | Osvaldo |  |  | 3 |  | vb | 0% |  | SEM27 SEG: 2; SEM27 TER: 2; SEM27 QUA: 2; SEM29 SEG: 1; SEM29 TER: 1; SEM29 QUA: 1
28 | 4600011662 | 1.6.2.3.7.2 | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado - Montar e soldar linha 2º trecho - linha/estrutura: 6"-S1-14E-5345-H | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado | MEC | Tanque polidor | 14 | Montar e soldar linha 2º trecho - linha/estrutura: 6"-S1-14E-5345-H | D3-2900-14-T-1177-R4 | Adm | Gilvanderson |  |  | 1399 |  | mm | 0% |  | SEM27 QUA: 2; SEM27 QUI: 2; SEM27 SEX: 2; SEM28 TER: 1; SEM28 QUA: 1; SEM28 QUI: 1; SEM28 SEX: 1; SEM29 TER: 1; SEM29 QUA: 1; SEM29 QUI: 1; SEM29 SEX: 1
0 | 4600011662 | 1.6.2.3.7.3 | [5 empty] | Montar suportes - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.3.7.4 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.3.7.5 | [5 empty] | Teste hidrostático - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.3.8 | [5 empty] | Linha 6"-S2-14E-5350-H - Inox - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.3.8.1 | [5 empty] | Montar suportes - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.3.8.2 | [5 empty] | Montar e soldar linha - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.3.8.3 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.3.8.4 | [5 empty] | Teste hidrostático - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.3.9 | [5 empty] | Linha 3''-S2-14E-5354-H - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.3.9.1 | [5 empty] | Montar e soldar linha - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.3.9.2 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.3.9.3 | [5 empty] | Teste hidrostático - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.3.10 | [5 empty] | Linha 4"-S2-14E-5342-H - inox - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.3.10.1 | [5 empty] | Montar suportes - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.3.10.2 | [5 empty] | Montar e soldar linha - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.3.10.3 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.3.10.4 | [5 empty] | Teste hidrostático - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.3.11 | [5 empty] | Linha 2"-S2-14E-5349-H - inox - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.3.11.1 | [5 empty] | Montar e soldar linha - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.3.11.2 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.3.11.3 | [5 empty] | Teste hidrostático - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.3.12 | [5 empty] | Linha 2"-S2-14E-5343-H - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.3.12.1 | [5 empty] | Montar e soldar linha - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.3.12.2 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.3.12.3 | [5 empty] | Teste hidrostático - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.3.13 | [5 empty] | Linha 3"-W2-14E-5353 - Inox - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.3.13.1 | [5 empty] | Montar e soldar linha - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.3.13.2 | [5 empty] | Montar suportes - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.3.13.3 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.3.13.4 | [5 empty] | Teste hidrostático - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.3.14 | [5 empty] | Linha 2"-S2-14E-5348-H - Inox - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.3.14.1 | [5 empty] | Montar suportes - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.3.14.2 | [5 empty] | Montar e soldar linha - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.3.14.3 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.3.14.4 | [5 empty] | Teste hidrostático - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.3.15 | [5 empty] | Linha 1.1/2-C4-14E-5351 - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.3.15.1 | [5 empty] | Fornecimento de carretéis (Hydro) - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.3.15.2 | [5 empty] | Montar linha - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.3.15.3 | [5 empty] | Montar suportes - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.4 | [5 empty] | TIE IN´S - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.4.1 | [5 empty] | TIE-IN_126 - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.4.1.1 | [5 empty] | Fazer Ebtv da linha existente 6"-W2-14A-1187 - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.4.1.2 | [5 empty] | Corte da linha existente e pré-montagem de spool - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.4.1.3 | [5 empty] | Solda do spool - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.4.1.4 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.4.1.5 | [5 empty] | Remover Ebtv da linha - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.4.2 | [5 empty] | TIE-IN_129 - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.4.2.1 | [5 empty] | Fazer Ebtv da linha existente 1.1/2"-C1-14B-2126 - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.4.2.2 | [5 empty] | Corte da linha existente e pré-montagem de spool - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.4.2.3 | [5 empty] | Solda do spool - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.4.2.4 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.4.2.5 | [5 empty] | Remover Ebtv da linha - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.4.3 | [5 empty] | TIE-IN_130 - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.4.3.1 | [5 empty] | Fazer Ebtv da linha existente 8"-S1-14B-2207 - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.4.3.2 | [5 empty] | Montar weldolet da linha existente - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.4.3.3 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.4.3.4 | [5 empty] | Montar válvula gaveta de 8" - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.4.3.5 | [5 empty] | Remover Ebtv da linha - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.4.4 | [5 empty] | TIE-IN_133 - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.4.4.1 | [5 empty] | Fornecimento de material com revestimento - PTFE - ( Hydro) - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.4.4.2 | [5 empty] | Fazer Ebtv da linha existente 1.1/2-C4-14B-2127 - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.4.4.3 | [5 empty] | Corte da linha existente e pré-montagem de spool - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.4.4.4 | [5 empty] | Solda do spool - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.4.4.5 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.4.4.6 | [5 empty] | Remover Ebtv da linha - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.4.5 | [5 empty] | TIE-IN_134 - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.4.5.1 | [5 empty] | Fazer Ebtv da linha existente 2"-A1-14B-2257 - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.4.5.2 | [5 empty] | Corte da linha existente e pré-montagem de spool - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.4.5.3 | [5 empty] | Solda do spool - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.4.5.4 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.4.5.5 | [5 empty] | Remover Ebtv da linha - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.4.6 | [5 empty] | TIE-IN_135 - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.4.6.1 | [5 empty] | Fazer Ebtv da linha existente 3"-W2-14B-1068 - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.4.6.2 | [5 empty] | Corte da linha existente e pré-montagem de spool - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.4.6.3 | [5 empty] | Solda do spool - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.4.6.4 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.4.6.5 | [5 empty] | Montar válvula gaveta de 3" - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.4.6.6 | [5 empty] | Remover Ebtv da linha - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.4.7 | [5 empty] | TIE-IN-136 - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.4.7.1 | [5 empty] | Fazer Ebtv da linha existente 8"-S2-14B-2243 - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.4.7.2 | [5 empty] | Montar e soldar spool na linha existente - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.4.7.3 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.4.7.4 | [5 empty] | Montar de válvula gaveta de 6" - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.4.7.5 | [5 empty] | Remover Ebtv da linha - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.4.8 | [5 empty] | TIE-IN_124 - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.4.8.1 | [5 empty] | Fazer Ebtv da linha existente 6"-S1-14B-1101H - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.4.8.2 | [5 empty] | Corte da linha existente e pré-montagem de spool - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.4.8.3 | [5 empty] | Solda do spool - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.4.8.4 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.4.8.5 | [5 empty] | Remover Ebtv da linha - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.4.9 | [5 empty] | TIE-IN_125 - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.4.9.1 | [5 empty] | Fazer Ebtv da linha existente 3"-S1-14B-1104H - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.4.9.2 | [5 empty] | Corte da linha existente e pré-montagem de spool - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.4.9.3 | [5 empty] | Solda do spool - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.4.9.4 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.4.9.5 | [5 empty] | Remover Ebtv da linha - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.4.10 | [5 empty] | TIE-IN_127 - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.4.10.1 | [5 empty] | Fazer Ebtv da linha existente 3"-S1-53A-1091 - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.4.10.2 | [5 empty] | Corte da linha existente e pré-montagem de spool - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.4.10.3 | [5 empty] | Solda do spool - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.4.10.4 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.4.10.5 | [5 empty] | Remover Ebtv da linha - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.4.11 | [5 empty] | TIE-IN_131 - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.4.11.1 | [5 empty] | Fazer Ebtv da linha existente 8"-S1-14B-2200-H - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.4.11.2 | [5 empty] | Corte da linha existente e pré-montagem de spool - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.4.11.3 | [5 empty] | Solda do spool - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.4.11.4 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.4.11.5 | [5 empty] | Remover Ebtv da linha - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.4.12 | [5 empty] | TIE-IN_137 - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.4.12.1 | [5 empty] | Fazer Ebtv da linha existente 10"-S2-14B-1254-H - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.4.12.2 | [5 empty] | Corte da linha existente e pré-montagem de spool - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.4.12.3 | [5 empty] | Solda do spool - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.4.12.4 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.4.12.5 | [5 empty] | Remover Ebtv da linha - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.4.13 | [5 empty] | TIE-IN_159 - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.4.13.1 | [5 empty] | Fazer Ebtv da linha existente 8"-S1-14A-5111-H - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.4.13.2 | [5 empty] | Corte da linha existente e pré-montagem de spool - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.4.13.3 | [5 empty] | Solda do spool - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.4.13.4 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.4.13.5 | [5 empty] | Remover Ebtv da linha - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.5 | [5 empty] | Reforço Estrutural no Pipe Rack - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.5.1 | [5 empty] | Montar e soldar reforço estrutural (5 peças) - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.5.2 | [5 empty] | Solda de reforço estruturarl ( 05 peças ) - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.6 | [5 empty] | Bombas do tanque de condensado - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.6.1 | [5 empty] | Construção das bases civis das bombas - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.6.2 | [5 empty] | P-14E-3A - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.6.2.1 | [5 empty] | Nivelamento de base civil com shims - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.6.2.2 | [5 empty] | Posicionamento da bomba sobre a base - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.6.2.3 | [5 empty] | Verificação de alinhamento topogáfico - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.6.2.4 | [5 empty] | Grauteamento da base - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.6.2.5 | [5 empty] | Alinhamento a laser do conjunto motor bomba - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.6.3 | [5 empty] | P-14E-3B - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.6.3.1 | [5 empty] | Nivelamento de base civil com shims - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.6.3.2 | [5 empty] | Posicionamento da bomba sobre a base - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.6.3.3 | [5 empty] | Verificação de alinhamento topogáfico - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.6.3.4 | [5 empty] | Grauteamento da base - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.6.3.5 | [5 empty] | Alinhamento a laser do conjunto motor bomba - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.7 | [5 empty] | Bases civil para suporte de tubulação - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.7.1 | [5 empty] | Locação de bases - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.7.1.1 | [5 empty] | Locação de bases civil com apoio da topografia - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.7.2 | [5 empty] | PS1-2900-14E-0409 - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.7.2.1 | [5 empty] | Execução de furos - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.7.2.2 | [5 empty] | Apicoamento de piso - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.7.2.3 | [5 empty] | Montagem de armação e chumbadores - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.7.2.4 | [5 empty] | Montagem de forma - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.7.2.5 | [5 empty] | Concretagem - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.7.2.6 | [5 empty] | Desforma - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.7.3 | [5 empty] | PS1-2900-14E-0410 - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.7.3.1 | [5 empty] | Execução de furos - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.7.3.2 | [5 empty] | Apicoamento de piso - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.7.3.3 | [5 empty] | Montagem de armação e chumbadores - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.7.3.4 | [5 empty] | Montagem de forma - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.7.3.5 | [5 empty] | Concretagem - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.7.3.6 | [5 empty] | Desforma - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.7.4 | [5 empty] | PS1-2900-14E-0418 - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.7.4.1 | [5 empty] | Execução de furos - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.7.4.2 | [5 empty] | Apicoamento de piso - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.7.4.3 | [5 empty] | Montagem de armação e chumbadores - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.7.4.4 | [5 empty] | Montagem de forma - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.7.4.5 | [5 empty] | Concretagem - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.7.4.6 | [5 empty] | Desforma - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.7.5 | [5 empty] | PS1-2900-14E-0431 - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.7.5.1 | [5 empty] | Execução de furos - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.7.5.2 | [5 empty] | Apicoamento de piso - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.7.5.3 | [5 empty] | Montagem de armação e chumbadores - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.7.5.4 | [5 empty] | Montagem de forma - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.7.5.5 | [5 empty] | Concretagem - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.7.5.6 | [5 empty] | Desforma - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.7.6 | [5 empty] | PS1-2900-14E-0421 - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.7.6.1 | [5 empty] | Execução de furos - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.7.6.2 | [5 empty] | Apicoamento de piso - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.7.6.3 | [5 empty] | Montagem de armação e chumbadores - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.7.6.4 | [5 empty] | Montagem de forma - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.7.6.5 | [5 empty] | Concretagem - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.7.6.6 | [5 empty] | Desforma - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.7.7 | [5 empty] | PS1-2900-14E-0416 - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.7.7.1 | [5 empty] | Execução de furos - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.7.7.2 | [5 empty] | Apicoamento de piso - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.7.7.3 | [5 empty] | Montagem de armação e chumbadores - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.7.7.4 | [5 empty] | Montagem de forma - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.7.7.5 | [5 empty] | Concretagem - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.7.7.6 | [5 empty] | Desforma - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.7.8 | [5 empty] | PS1-2900-14E-0420 - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.7.8.1 | [5 empty] | Execução de furos - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.7.8.2 | [5 empty] | Apicoamento de piso - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.7.8.3 | [5 empty] | Montagem de armação e chumbadores - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.7.8.4 | [5 empty] | Montagem de forma - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.7.8.5 | [5 empty] | Concretagem - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.7.8.6 | [5 empty] | Desforma - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.7.9 | [5 empty] | PS1-2900-14E-0414 - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.7.9.1 | [5 empty] | Execução de furos - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.7.9.2 | [5 empty] | Apicoamento de piso - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.7.9.3 | [5 empty] | Montagem de armação e chumbadores - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.7.9.4 | [5 empty] | Montagem de forma - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.7.9.5 | [5 empty] | Concretagem - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.7.9.6 | [5 empty] | Desforma - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.7.10 | [5 empty] | PS1-2900-14E-0412 - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.7.10.1 | [5 empty] | Execução de furos - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.7.10.2 | [5 empty] | Apicoamento de piso - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.7.10.3 | [5 empty] | Montagem de armação e chumbadores - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.7.10.4 | [5 empty] | Montagem de forma - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.7.10.5 | [5 empty] | Concretagem - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.7.10.6 | [5 empty] | Desforma - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.7.11 | [5 empty] | PS1-2900-14E-0419 - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.7.11.1 | [5 empty] | Execução de furos - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.7.11.2 | [5 empty] | Apicoamento de piso - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.7.11.3 | [5 empty] | Montagem de armação e chumbadores - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.7.11.4 | [5 empty] | Montagem de forma - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.7.11.5 | [5 empty] | Concretagem - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.7.11.6 | [5 empty] | Desforma - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.7.12 | [5 empty] | PS1-2900-14E-0417 - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.7.12.1 | [5 empty] | Execução de furos - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.7.12.2 | [5 empty] | Apicoamento de piso - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.7.12.3 | [5 empty] | Montagem de armação e chumbadores - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.7.12.4 | [5 empty] | Montagem de forma - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.7.12.5 | [5 empty] | Concretagem - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.7.12.6 | [5 empty] | Desforma - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.7.13 | [5 empty] | BASE 1 - Header - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.7.13.1 | [5 empty] | Execução de furos - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.7.13.2 | [5 empty] | Apicoamento de piso - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.7.13.3 | [5 empty] | Montagem de armação e chumbadores - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.7.13.4 | [5 empty] | Montagem de forma - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.7.13.5 | [5 empty] | Concretagem - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.7.13.6 | [5 empty] | Desforma - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.7.14 | [5 empty] | BASE 2 - Header - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.7.14.1 | [5 empty] | Execução de furos - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.7.14.2 | [5 empty] | Apicoamento de piso - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.7.14.3 | [5 empty] | Montagem de armação e chumbadores - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.7.14.4 | [5 empty] | Montagem de forma - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.7.14.5 | [5 empty] | Concretagem - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.7.14.6 | [5 empty] | Desforma - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.8 | [5 empty] | Pre-Comissionamento - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.8.1 | [5 empty] | Complementação mecânica - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.2.8.2 | [5 empty] | Pré Comissionamento - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3 | [5 empty] | Sistema de controle, retorno e transferencia de condensado - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.3 | [5 empty] | Isolamento Térmico - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.3.1 | [5 empty] | Isolamento térmico - Linha 3-S3-14E-5330-H - linha/estrutura: 3"-S3-14E-5330-H
28 | 4600011662 | 1.6.3.3.2 | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado - Isolamento térmico - "Linha 3""-S3-14E-5324-H" - linha/estrutura: 3"-S3-14E-5324-H | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado | MEC | Tanque de condensado | 14 | Isolamento térmico - "Linha 3""-S3-14E-5324-H" - linha/estrutura: 3"-S3-14E-5324-H | D3-2900-14-T-1188-R3 | Adm | Flávio Andrade |  |  | 12000 |  | mm | 0%
28 | 4600011662 | 1.6.3.3.2 | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado - Montagem de andaime - linha/estrutura: (5324/5322/5328/5330) | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado | MEC | Tanque de condensado | 14 | Montagem de andaime - linha/estrutura: (5324/5322/5328/5330) | n/a | Adm | Osvaldo |  |  | 1 |  | vb | 0% |  | SEM27 QUA: 2; SEM27 QUI: 2; SEM28 SEG: 1; SEM28 TER: 1; SEM28 QUA: 1; SEM29 SEG: 1; SEM29 TER: 1; SEM29 QUA: 1
28 | 4600011662 | 1.6.3.3.3 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado - Isolamento térmico - "Linha 6""-S3-14E-5322-H" - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5322-H | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Tanque de condensado | 14 | Isolamento térmico - "Linha 6""-S3-14E-5322-H" - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5322-H | D3-2900-14-T-1187-R3 | Adm | Flávio Andrade |  |  | 12000 |  | mm | 0% |  | SEM27 QUA: 2; SEM27 QUI: 2; SEM27 SEX: 2; SEM28 TER: 1; SEM28 QUA: 1; SEM28 QUI: 1; SEM28 SEX: 1; SEM29 SEG: 1; SEM29 TER: 1; SEM29 QUA: 1; SEM29 QUI: 1; SEM29 SEX: 1
28 | 4600011662 | 1.6.3.3.4 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado - Isolamento térmico "Linha 6""-S3-14E-5328-H" - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5328-H | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Tanque de condensado | 14 | Isolamento térmico "Linha 6""-S3-14E-5328-H" - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5328-H | D3-2900-14-T-1189-R3 | Adm | Flávio Andrade |  |  | 12000 |  | mm | 0% |  | SEM27 QUA: 2; SEM27 QUI: 2; SEM27 SEX: 2; SEM28 TER: 1; SEM28 QUA: 1; SEM28 QUI: 1; SEM28 SEX: 1; SEM29 SEG: 1; SEM29 TER: 1; SEM29 QUA: 1; SEM29 QUI: 1; SEM29 SEX: 1
0 | 4600011662 | 1.6.3.3.5 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado - Isolamento térmico - "Linha 8""-S3-14E-5333-H" - linha/estrutura: 8"-S3-14E-5333-H | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Tanque de condensado |  | Isolamento térmico - "Linha 8""-S3-14E-5333-H" - linha/estrutura: 8"-S3-14E-5333-H |  |  | Flávio
0 | 4600011662 | 1.6.3.3.6 |  |  |  | Prédio das caldeiras |  | Isolamento térmico - "Linha 8""-S3-14E-5336-H" - linha/estrutura: P-14E-4A
0 | 4600011662 | 1.6.3.3.7 | [5 empty] | Isolamento térmico - "Linha 3""-S3-14E-5310/5327 -H" - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.3.8 | [5 empty] | Isolamento térmico - "Linha 10""-S1-14E-5385-H" - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.3.9 | [5 empty] | Isolamento térmico - "Linha 3""-S3-14E-5371-H" - linha/estrutura:
28 | 4600011662 | 1.6.3.3.10 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado - Isolamento térmico - Linha 10"-S3-14E-5332-H - linha/estrutura: 10"-S3-14E-5332-H | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Tanque de condensado | 14 | Isolamento térmico - Linha 10"-S3-14E-5332-H - linha/estrutura: 10"-S3-14E-5332-H | D3-2900-14-T-1191-R4 | Adm | Flávio Andrade |  |  | 3206 |  | mm | 0% |  | SEM27 SEG: 2; SEM27 TER: 2; SEM27 QUA: 2; SEM27 QUI: 2; SEM27 SEX: 2; SEM28 TER: 1; SEM28 QUA: 1; SEM28 QUI: 1; SEM28 SEX: 1; SEM29 SEG: 1; SEM29 TER: 1; SEM29 QUA: 1; SEM29 QUI: 1; SEM29 SEX: 1
0 | 4600011662 | 1.6.3.3.11 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado - Isolamento térmico - "Linha 10""-S3-14E-5334-H" - linha/estrutura: 10"-S3-14E-5334-H | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Tanque de condensado |  | Isolamento térmico - "Linha 10""-S3-14E-5334-H" - linha/estrutura: 10"-S3-14E-5334-H |  |  | Flávio
0 | 4600011662 | 1.6.3.3.12 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado - Isolamento térmico - "Linha 8""-S3-14E-5335-H" - linha/estrutura: 8"-S3-14E-5335-H | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Tanque de condensado |  | Isolamento térmico - "Linha 8""-S3-14E-5335-H" - linha/estrutura: 8"-S3-14E-5335-H |  |  | Flávio
0 | 4600011662 | 1.6.3.3.13 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado - Isolamento térmico - Linha 8'' -S3-14E-5355/5356/5357-H - linha/estrutura: 8"-S3-14E-5315-H | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras |  | Isolamento térmico - Linha 8'' -S3-14E-5355/5356/5357-H - linha/estrutura: 8"-S3-14E-5315-H |  |  | Flávio
0 | 4600011662 | 1.6.3.3.14 | [5 empty] | Isolamento térmico - "Linha 12""-S3-14E-5321-H" - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.3.15 | [5 empty] | Isolamento térmico - "Linha 6""-S3-14E-5374-H" - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.3.16 | [5 empty] | Isolamento térmico - "Linha 6""-S3-14E-5375-H" - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.3.17 |  |  |  | Prédio das caldeiras |  | Isolamento térmico - "Linha 6""-S3-14E-5376-H" - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5317-H
0 | 4600011662 | 1.6.3.3.18 | [5 empty] | Isolamento térmico - "Linha 6""-S3-14E-5377-H" - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.3.19 | [5 empty] | Isolamento térmico - "Linha 6""-S3-14E-5378-H" - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.3.20 | [5 empty] | Isolamento térmico - "Linha 6""-S3-14E-5379-H" - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.3.21 | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado - Isolamento térmico - "Linha 8""-S3-14E-5395-H" - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5322-H | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado | MEC | Tanque de condensado |  | Isolamento térmico - "Linha 8""-S3-14E-5395-H" - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5322-H |  |  | Flávio
0 | 4600011662 | 1.6.3.3.22 | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado - Isolamento térmico - "Linha 10""-S3-14E-5396-H" - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5322-H | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado | MEC | Tanque de condensado |  | Isolamento térmico - "Linha 10""-S3-14E-5396-H" - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5322-H |  |  | Flávio
0 | 4600011662 | 1.6.3.3.23 | [5 empty] | Isolamento térmico - "Linha 12""-S3-14E-5381-H" - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.1 | [5 empty] | Tubulações e suportes - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.1.1 |  |  |  | Prédio das caldeiras |  | Linha 3-S3-14E-5330-H - linha/estrutura: P-14E-4B
0 | 4600011662 | 1.6.3.1.1.1 | [5 empty] | Montar e soldar linha 1º trecho - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.1.1.2 | [5 empty] | Montar suportes 1º trecho - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.1.1.3 | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado - Inspeção ENDs das soldas 1º trecho - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5328-H | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado | MEC | Tanque de condensado |  | Inspeção ENDs das soldas 1º trecho - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5328-H |  |  | Flávio
0 | 4600011662 | 1.6.3.1.1.4 | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado - Montar e soldar linha 2º trecho - linha/estrutura: P-14E-4B | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado | MEC | Prédio das caldeiras |  | Montar e soldar linha 2º trecho - linha/estrutura: P-14E-4B |  |  | Flávio
0 | 4600011662 | 1.6.3.1.1.5 | [5 empty] | Montar suportes 2º trecho - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.1.1.6 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas 2º trecho - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.1.1.7 | [5 empty] | Teste hidrostático - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.1.2 | [5 empty] | Linha 3"-S3-14E-5324-H - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.1.2.1 | [5 empty] | Montar e soldar linha 1º trecho - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.1.2.2 | [5 empty] | Montar suportes 1º trecho - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.1.2.3 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado - Montar e soldar linha 2º trecho - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5320-H | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras |  | Montar e soldar linha 2º trecho - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5320-H |  |  | Genilson
0 | 4600011662 | 1.6.3.1.2.4 | [5 empty] | Montar suportes 2º trecho - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.1.2.5 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.1.2.6 | [5 empty] | Teste hidrostático - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.1.3 |  |  |  | Prédio das caldeiras |  | Linha 6"-S3-14E-5322-H - linha/estrutura: 3"-S3-14E-5319-H
0 | 4600011662 | 1.6.3.1.3.1 | [5 empty] | Montar e soldar linha 1º trecho - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.1.3.2 | [5 empty] | Montar e soldar linha 2º trecho - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.1.3.3 | [5 empty] | Montar suportes - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.1.3.4 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.1.3.5 |  | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Tanque de condensado |  | Teste hidrostático - linha/estrutura: 8"-S3-14E-5336-H |  |  | Flávio
0 | 4600011662 | 1.6.3.1.4 | [5 empty] | Linha 6"-S3-14E-5328-H - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.1.4.1 | [5 empty] | Montar e soldar linha 1º trecho - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.1.4.2 |  | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado | MEC | Rua N33 |  | Montar e soldar linha 2º trecho - linha/estrutura: 3"-S3-14E-5310-H |  |  | Gilvanderson
0 | 4600011662 | 1.6.3.1.4.3 |  | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Rua N33 |  | Montar suportes - linha/estrutura: 3"-S3-14E-5310-H |  |  | Gilvanderson
0 | 4600011662 | 1.6.3.1.4.4 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.1.4.5 | [5 empty] | Teste hidrostático - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5328-H
0 | 4600011662 | 1.6.3.1.5 |  | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras |  | Linha 8"-S3-14E-5333-H - linha/estrutura: 3"-S3-14E-5310-H
0 | 4600011662 | 1.6.3.1.5.1 |  | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras |  | Montar e soldar linha 1º Trecho - linha/estrutura: 3"-S3-14E-5310-H |  |  | Osvaldo
0 | 4600011662 | 1.6.3.1.5.2 |  | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras |  | Montar e soldar linha 2º Trecho - linha/estrutura: 3"-S3-14E-5310-H |  |  | Gilvanderson
0 | 4600011662 | 1.6.3.1.5.3 | [5 empty] | Montar suportes - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.1.5.4 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.1.5.5 |  | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Tanque de condensado |  | Montagem de Vent´s, Drenos e instrumentos - linha/estrutura: 8"-S3-14E-5333-H |  |  | Gilvanderson
0 | 4600011662 | 1.6.3.1.5.7 | [5 empty] | Teste hidrostático - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.1.6 | [5 empty] | Linha 8"-S3-14E-5336-H - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.1.6.1 | [5 empty] | Montar e soldar linha 1º trecho - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.1.6.2 | [5 empty] | Montar e soldar linha 2º trecho - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.1.6.3 | [5 empty] | Montar suportes - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.1.6.4 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.1.6.5 | [5 empty] | Montagem de Vent´s, Drenos e instrumentos - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.1.6.7 |  | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Tanque de condensado |  | Teste hidrostático - linha/estrutura: 8"-S3-14E-5336-H |  |  | Genilson
0 | 4600011662 | 1.6.3.1.7 | [5 empty] | Linha 3"-S3-14E-5310/5327 -H - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.1.7.1 |  |  |  | Prédio das caldeiras |  | Trecho área 14A - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5304-H
0 | 4600011662 | 1.6.3.1.7.1.1 | [5 empty] | Montar e soldar linha - linha/estrutura: 3"-S3-14E-5310-H
0 | 4600011662 | 1.6.3.1.7.1.4 | [5 empty] | Içamento de tubulação - linha/estrutura: 3"-S3-14E-5310-H
0 | 4600011662 | 1.6.3.1.7.1.2 | [5 empty] | Montar trecho de tubulação e suportes - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.1.7.1.3 |  |  |  | Prédio das caldeiras |  | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5305-H
0 | 4600011662 | 1.6.3.1.7.2 |  | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Tanque de condensado |  | Trecho no prédio das caldeiras - linha/estrutura: 3"-S3-14E-5371-H |  |  | Flávio
0 | 4600011662 | 1.6.3.1.7.2.6 |  |  |  | Prédio das caldeiras |  | Montagem de andaime - linha/estrutura: 12"-S3-14E-5306-H
28 | 4600011662 | 1.6.3.1.7.2.1 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado - Montar e soldar linha - linha/estrutura: 3"-S3-14E-5310-H ( Descida de Linha 50mm) | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras | 14 | Montar e soldar linha - linha/estrutura: 3"-S3-14E-5310-H ( Descida de Linha 50mm) | D3-2900-14-T-3078-R1 | Adm | Gilvanderson |  |  | 1 |  | vb | 0% |  | SEM27 SEG: 2; SEM27 TER: 2; SEM29 SEG: 1
0 | 4600011662 | 1.6.3.1.7.2.2 | [5 empty] | Montar suportes - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.1.7.2.3 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.1.7.2.4 | [5 empty] | Teste hidrostático - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.1.8 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado - Linha 10"-S1-14E-5385-H - linha/estrutura: 10"-S3-14E-5332-H | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Tanque de condensado |  | Linha 10"-S1-14E-5385-H - linha/estrutura: 10"-S3-14E-5332-H |  |  | Flávio
0 | 4600011662 | 1.6.3.1.8.1 | [5 empty] | Montar e soldar linha 1º trecho - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.1.8.2 | [5 empty] | Montar suportes 1º trecho - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.1.8.3 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas 1º trecho - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.1.8.4 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado - Montar e soldar linha 2º trecho - linha/estrutura: | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado |  |  |  | Montar e soldar linha 2º trecho - linha/estrutura:
28 | 4600011662 | 1.6.3.1.8.9 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado - Montagem de andaime - linha/estrutura: 10"-S1-14E-5385-H | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | And | Rua N18 | 14 | Montagem de andaime - linha/estrutura: 10"-S1-14E-5385-H | n/a | Adm | Osvaldo | Bloqueio da Rua - Quarta, Quinta e Sexta |  | 1 |  | vb | 0% |  | SEM27 QUA: 2; SEM27 QUI: 2; SEM27 SEX: 2
0 | 4600011662 | 1.6.3.1.8.5 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado - Montar suportes 2º trecho - linha/estrutura: 10"-S3-14E-5334-H | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Tanque de condensado |  | Montar suportes 2º trecho - linha/estrutura: 10"-S3-14E-5334-H |  |  | Flávio
0 | 4600011662 | 1.6.3.1.8.6 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas 2º trecho - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.1.8.7 | [5 empty] | Teste hidrostático - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.1.9 | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado - Linha 3"-S3-14E-5371-H - linha/estrutura: 8"-S3-14E-5335-H | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado | MEC | Tanque de condensado |  | Linha 3"-S3-14E-5371-H - linha/estrutura: 8"-S3-14E-5335-H
0 | 4600011662 | 1.6.3.1.9.1 |  |  |  | Prédio das caldeiras |  | Montar e soldar linha - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5341-H
0 | 4600011662 | 1.6.3.1.9.2 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado - Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura: 3"-S3-14E-5371-H | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Tanque de condensado |  | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura: 3"-S3-14E-5371-H |  |  | Genilson
0 | 4600011662 | 1.6.3.1.9.3 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado - Teste hidrostático - linha/estrutura: 3"-S3-14E-5371-H | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Tanque de condensado |  | Teste hidrostático - linha/estrutura: 3"-S3-14E-5371-H |  |  | Flávio
0 | 4600011662 | 1.6.3.1.10 | [5 empty] | Linha 10"-S3-14E-5332-H - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.1.10.1 | [5 empty] | Montar e soldar linha - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.1.10.2 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado - Montar suportes - linha/estrutura: 8"-S3-14E-5355-H | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | 14 |  | Montar suportes - linha/estrutura: 8"-S3-14E-5355-H
0 | 4600011662 | 1.6.3.1.10.3 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado - Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura: 10"-S3-14E-5332-H | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Tanque de condensado |  | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura: 10"-S3-14E-5332-H |  |  | Genilson
0 | 4600011662 | 1.6.3.1.10.4 | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado - Teste hidrostático - linha/estrutura: 16"-S3-14E-5393-H | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado | MEC | Prédio das caldeiras |  | Teste hidrostático - linha/estrutura: 16"-S3-14E-5393-H |  |  | Flávio
0 | 4600011662 | 1.6.3.1.11 | [5 empty] | Linha 10"-S3-14E-5334-H - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.1.11.1 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado - Montar e soldar linha - linha/estrutura: 8"-S3-14E-5355-H | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | 14 |  | Montar e soldar linha - linha/estrutura: 8"-S3-14E-5355-H |  |  | Flávio
0 | 4600011662 | 1.6.3.1.11.2 | [5 empty] | Montar suportes - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.1.11.3 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado - Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura: 10"-S3-14E-5334-H | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Tanque de condensado |  | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura: 10"-S3-14E-5334-H |  |  | Genilson
0 | 4600011662 | 1.6.3.1.11.4 | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado - Teste hidrostático - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5392-H | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado |  | Prédio das caldeiras |  | Teste hidrostático - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5392-H |  |  | Flávio
0 | 4600011662 | 1.6.3.1.12 | [5 empty] | Linha 8"-S3-14E-5335-H - linha/estrutura: 8"-S3-14E-5335-H
0 | 4600011662 | 1.6.3.1.12.1 | [5 empty] | Montar e soldar linha - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.1.12.2 | [5 empty] | Montar suportes - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.1.12.3 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.1.12.4 | [5 empty] | Teste hidrostático - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.1.13 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão - Linha 8'' -S3-14E-5355/5356/5357-H - linha/estrutura: 8"-S3-14E-5355-H | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | CIV | Prédio das caldeiras |  | Linha 8'' -S3-14E-5355/5356/5357-H - linha/estrutura: 8"-S3-14E-5355-H |  |  | Gilvanderson
0 | 4600011662 | 1.6.3.1.13.1 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado - Montar e soldar linha - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5374-H | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras |  | Montar e soldar linha - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5374-H
0 | 4600011662 | 1.6.3.1.13.6 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado - Montar e soldar linha 2º trecho - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5374-H | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras |  | Montar e soldar linha 2º trecho - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5374-H |  |  | Pedro
0 | 4600011662 | 1.6.3.1.13.2 | [5 empty] | Montar suportes - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.1.13.3 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura: 8"-S3-14E-5355-H
0 | 4600011662 | 1.6.3.1.13.4 | [5 empty] | Teste hidrostático - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.1.14 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão - Linha 12"-S3-14E-5321-H - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5375-H | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | CIV | Prédio das caldeiras |  | Linha 12"-S3-14E-5321-H - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5375-H |  |  | Gilvanderson
0 | 4600011662 | 1.6.3.1.14.1 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado - Montar suportes - linha/estrutura: 12"-S3-14E-5321-H | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras |  | Montar suportes - linha/estrutura: 12"-S3-14E-5321-H
28 | 4600011662 | 1.6.3.1.14.2 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado - Montar e soldar tubulação - linha/estrutura: 12"-S3-14E-5321-H | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras | 14 | Montar e soldar tubulação - linha/estrutura: 12"-S3-14E-5321-H |  | Adm | Genilson | [5 empty] | 0% |  | SEM27 TER: 2; SEM27 QUA: 2; SEM27 QUI: 2; SEM27 SEX: 2; SEM28 QUI: 1; SEM28 SEX: 1; SEM29 QUA: 1; SEM29 QUI: 1; SEM29 SEX: 1
0 | 4600011662 | 1.6.3.1.14.3 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.1.14.4 |  | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras |  | Teste hidrostático - linha/estrutura: 12"-S3-14E-5321-H
0 | 4600011662 | 1.6.3.1.15 | [5 empty] | Linha 6"-S3-14E-5374-H - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.1.15.1 |  | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | CIV | Prédio das caldeiras |  | Montar e soldar tubulação - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5376-H |  |  | Gilvanderson
0 | 4600011662 | 1.6.3.1.15.2 |  | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras |  | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5376-H
0 | 4600011662 | 1.6.3.1.15.3 |  | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras |  | Teste hidrostático - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5374-H |  |  | Pedro
0 | 4600011662 | 1.6.3.1.15.5 | [5 empty] | Execução da base civil - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.1.16 | [5 empty] | Linha 6"-S3-14E-5375-H - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.1.16.1 | [5 empty] | Montar e soldar tubulação - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.1.16.2 |  | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | CIV | Prédio das caldeiras |  | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5377-H |  |  | Gilvanderson
0 | 4600011662 | 1.6.3.1.16.3 |  | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras |  | Teste hidrostático - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5375-H
0 | 4600011662 | 1.6.3.1.16.5 |  | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras |  | Execução da base civil - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5377-H |  |  | Pedro
0 | 4600011662 | 1.6.3.1.17 | [5 empty] | Linha 6"-S3-14E-5376-H - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.1.17.1 | [5 empty] | Montar e soldar tubulação - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.1.17.2 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.1.17.3 |  | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | CIV | Prédio das caldeiras |  | Teste hidrostático - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5376-H |  |  | Gilvanderson
0 | 4600011662 | 1.6.3.1.17.5 |  | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras |  | Execução da base civil - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5378-H
0 | 4600011662 | 1.6.3.1.18 |  | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras |  | Linha 6"-S3-14E-5377-H - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5378-H |  |  | Pedro
0 | 4600011662 | 1.6.3.1.18.1 |  | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Prédio das caldeiras |  | Montar e soldar tubulação - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5379-H |  |  | Gilvanderson
0 | 4600011662 | 1.6.3.1.18.2 |  | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras |  | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5379-H
0 | 4600011662 | 1.6.3.1.18.3 |  | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras |  | Teste hidrostático - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5377-H |  |  | Gilvanderson
0 | 4600011662 | 1.6.3.1.18.5 |  | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Prédio das caldeiras |  | Execução da base civil - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5379-H |  |  | Gilvanderson
0 | 4600011662 | 1.6.3.1.19 |  | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras |  | Linha 6"-S3-14E-5378-H - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5379-H
0 | 4600011662 | 1.6.3.1.19.1 |  | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras |  | Montar e soldar tubulação - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5379-H |  |  | Pedro
0 | 4600011662 | 1.6.3.1.19.2 |  | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras |  | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5379-H
0 | 4600011662 | 1.6.3.1.19.3 |  | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras |  | Teste hidrostático - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5378-H
0 | 4600011662 | 1.6.3.1.19.5 |  | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras |  | Execução da base civil - linha/estrutura: 10"-S3-14E-5395-H |  |  | Genilson
0 | 4600011662 | 1.6.3.1.20 |  | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras |  | Linha 6"-S3-14E-5379-H - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5379-H |  |  | Gilvanderson
0 | 4600011662 | 1.6.3.1.20.1 |  | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras |  | Montar e soldar tubulação - linha/estrutura: 10"-S3-14E-5395-H |  |  | Gilvanderson
0 | 4600011662 | 1.6.3.1.20.2 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.1.20.3 | [5 empty] | Teste hidrostático - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5379-H
0 | 4600011662 | 1.6.3.1.20.5 |  | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras |  | Execução da base civil - linha/estrutura: 10"-S3-14E-5396-H
0 | 4600011662 | 1.6.3.1.21 |  | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras |  | Linha 8"-S3-14E-5395-H - linha/estrutura: 10"-S3-14E-5395-H |  |  | Genilson
0 | 4600011662 | 1.6.3.1.21.1 |  | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras |  | Pré montar e soldar spool - linha/estrutura: 10"-S3-14E-5395-H |  |  | Genilson
0 | 4600011662 | 1.6.3.1.21.5 |  | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras |  | Içamento do spool - linha/estrutura: 10"-S3-14E-5396-H |  |  | Genilson
0 | 4600011662 | 1.6.3.1.21.2 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.1.21.3 | [5 empty] | Teste hidrostático - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.1.22 |  | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras |  | Linha 10"-S3-14E-5396-H - linha/estrutura: 10"-S3-14E-5396-H |  |  | Genilson
0 | 4600011662 | 1.6.3.1.22.1 |  | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras |  | Pré montar e soldar spool - linha/estrutura: 10"-S3-14E-5396-H |  |  | Genilson
0 | 4600011662 | 1.6.3.1.22.5 |  | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras |  | Içamento do spool - linha/estrutura: 10"-S3-14E-5396-H |  |  | Genilson
0 | 4600011662 | 1.6.3.1.22.2 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.1.22.3 | [5 empty] | Teste hidrostático - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.1.23 | [5 empty] | Linha 12"-S3-14E-5381-H - linha/estrutura:
28 | 4600011662 | 1.6.3.1.23.1 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado - Montar suportes - linha/estrutura: 12"-S3-14E-5381-H - (PS1-2900-14E-0127/PS1-2900-14E-0128/PS1-2900-14E-0140/PS1-2900-14E-0844) | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras | 14 | Montar suportes - linha/estrutura: 12"-S3-14E-5381-H - (PS1-2900-14E-0127/PS1-2900-14E-0128/PS1-2900-14E-0140/PS1-2900-14E-0844) | D3-2900-14-T-3099-R2 | Adm | Genilson |  |  | 4 |  | vb | 0% |  | SEM27 TER: 2; SEM27 QUA: 2; SEM27 QUI: 2; SEM28 QUI: 1; SEM28 SEX: 1; SEM29 QUA: 1; SEM29 QUI: 1; SEM29 SEX: 1
28 | 4600011662 | 1.6.3.1.23.2 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado - Montar e soldar tubulação - linha/estrutura: 12"-S3-14E-5381-H | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras | 14 | Montar e soldar tubulação - linha/estrutura: 12"-S3-14E-5381-H |  | Adm | Genilson | [5 empty] | 0% |  | SEM27 TER: 2; SEM27 QUA: 2; SEM27 QUI: 2; SEM27 SEX: 2; SEM28 QUI: 1; SEM28 SEX: 1; SEM29 QUA: 1; SEM29 QUI: 1; SEM29 SEX: 1
0 | 4600011662 | 1.6.3.1.23.3 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.1.23.4 | [5 empty] | Teste hidrostático - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.2 | [5 empty] | TIE IN - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.2.1 | [5 empty] | TIE-IN_141-BOCAL_8"-T-14A-3A - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.2.1.1 | [5 empty] | Locar ponto do bocal - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.2.1.2 | [5 empty] | Fazer furo no teto do tanque - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.2.1.3 | [5 empty] | Montar bocal - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.2.1.4 | [5 empty] | Soldar bocal e reforço - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.2.1.5 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.2.2 | [5 empty] | TIE-IN_143-BOCAL_8"-T-14A-3B - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.2.2.1 | [5 empty] | Locar ponto do bocal - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.2.2.2 | [5 empty] | Fazer furo no teto do tanque - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.2.2.3 | [5 empty] | Montar bocal - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.2.2.4 | [5 empty] | Soldar bocal e reforço - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.2.2.5 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.2.3 | [5 empty] | TIE-IN_145-BOCAL_8"-T-14A-3C - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.2.3.1 | [5 empty] | Locar ponto do bocal - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.2.3.2 | [5 empty] | Fazer furo no teto do tanque - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.2.3.3 | [5 empty] | Montar bocal - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.2.3.4 | [5 empty] | Soldar bocal e reforço - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.2.3.5 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.2.4 | [5 empty] | TIE-IN_164 - Parada - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.2.4.1 | [5 empty] | Fazer Ebtv da linha existente - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.2.4.2 | [5 empty] | Desmontar trecho da linha existente - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.2.4.3 | [5 empty] | Pré-montar e soldar Tê - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.2.4.4 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.2.4.5 | [5 empty] | Montar válvula de 10" - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.2.4.6 | [5 empty] | Remover Ebtv da linha - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.2.5 | [5 empty] | TIE-IN_172 - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.2.5.1 | [5 empty] | Fazer Ebtv da linha existente - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.2.5.2 | [5 empty] | Desmontar trecho da linha existente - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.2.5.3 | [5 empty] | Pré-montar e soldar Tê - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.2.5.4 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.2.5.5 | [5 empty] | Montar válvula de 10" - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.2.5.6 | [5 empty] | Remover Ebtv da linha - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.2.6 | [5 empty] | TIE-IN_174 - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.2.6.1 | [5 empty] | Fazer Ebtv da linha existente - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.2.6.2 | [5 empty] | Desmontar trecho da linha existente - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.2.6.3 | [5 empty] | Pré-montar e soldar Tê - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.2.6.4 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.2.6.5 | [5 empty] | Montar válvula de 10" - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.2.6.6 | [5 empty] | Remover Ebtv da linha - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.2.7 | [5 empty] | TIE-IN_175 - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.2.7.1 | [5 empty] | Fazer Ebtv da linha existente - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.2.7.2 | [5 empty] | Desmontar trecho da linha existente - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.2.7.3 | [5 empty] | Pré-montar e soldar Tê - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.2.7.4 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.2.7.5 | [5 empty] | Montar válvula de 10" - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.2.7.6 | [5 empty] | Remover Ebtv da linha - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.2.14 | [5 empty] | TIE-IN_176 - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.2.14.7 | [5 empty] | Fazer Ebtv da linha existente - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.2.14.8 | [5 empty] | Desmontar trecho da linha existente - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.2.14.9 | [5 empty] | Pré-montar e soldar Tê - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.2.14.10 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.2.14.11 | [5 empty] | Montar válvula de 10" - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.2.14.12 | [5 empty] | Remover Ebtv da linha - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.2.15 | [5 empty] | TIE-IN_177 - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.2.15.7 | [5 empty] | Fazer Ebtv da linha existente - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.2.15.8 | [5 empty] | Desmontar trecho da linha existente - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.2.15.9 | [5 empty] | Pré-montar e soldar Tê - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.2.15.10 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.2.15.11 | [5 empty] | Montar válvula de 10" - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.2.15.12 | [5 empty] | Remover Ebtv da linha - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.2.8 | [5 empty] | TIE-IN_116 - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.2.8.1 | [5 empty] | Fazer Ebtv da bomba P-14C-43 - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.2.8.2 | [5 empty] | Desmontar trecho de linha existente - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.2.8.3 | [5 empty] | Montar de válvula gaveta de 6" - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.2.8.4 |  | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras |  | Montar e soldar spool interligando na linha 12"-S3-14E-5321-H - linha/estrutura: TIE-IN_116_6"-S3-14E-5379-H |  |  | Gilvanderson
0 | 4600011662 | 1.6.3.2.8.5 | [5 empty] | Inspeção ENDs na solda bocal - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.2.8.6 | [5 empty] | Remover Ebtv da bomba P-14C-43 - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.2.9 | [5 empty] | TIE-IN_117 - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.2.9.1 | [5 empty] | Fazer Ebtv da bomba P-14A-4E - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.2.9.2 | [5 empty] | Desmontar trecho de linha existente - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.2.9.3 | [5 empty] | Montar de válvula gaveta de 6" - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.2.9.4 |  | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras |  | Montar e soldar spool interligando na linha 12"-S3-14E-5321-H - linha/estrutura: TIE-IN_117_6"-S3-14E-5378-H |  |  | Gilvanderson
0 | 4600011662 | 1.6.3.2.9.5 | [5 empty] | Inspeção ENDs na solda bocal - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.2.9.6 | [5 empty] | Remover Ebtv da bomba P-14A-4E - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.2.10 | [5 empty] | TIE-IN_118 - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.2.10.1 | [5 empty] | Fazer Ebtv da bomba P-14A-4D - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.2.10.2 | [5 empty] | Desmontar trecho de linha existente - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.2.10.3 | [5 empty] | Montar de válvula gaveta de 6" - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.2.10.4 |  | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras |  | Montar e soldar spool interligando na linha 12"-S3-14E-5321-H - linha/estrutura: TIE-IN_118_6"-S3-14E-5377-H |  |  | Gilvanderson
0 | 4600011662 | 1.6.3.2.10.5 | [5 empty] | Inspeção ENDs na solda bocal - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.2.10.6 | [5 empty] | Remover Ebtv da bomba P-14A-4D - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.2.11 | [5 empty] | TIE-IN_119 - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.2.11.1 | [5 empty] | Fazer Ebtv da bomba P-14A-4C - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.2.11.2 | [5 empty] | Desmontar trecho de linha existente - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.2.11.3 | [5 empty] | Montar de válvula gaveta de 6" - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.2.11.4 |  | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras |  | Montar e soldar spool interligando na linha 12"-S3-14E-5321-H - linha/estrutura: TIE-IN_119_6"-S3-14E-5376-H |  |  | Gilvanderson
0 | 4600011662 | 1.6.3.2.11.5 | [5 empty] | Inspeção ENDs na solda bocal - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.2.11.6 | [5 empty] | Remover Ebtv da bomba P-14A-4C - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.2.12 | [5 empty] | TIE-IN_121 - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.2.12.1 | [5 empty] | Fazer Ebtv da bomba P-14A-4B - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.2.12.2 | [5 empty] | Desmontar trecho de linha existente - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.2.12.3 | [5 empty] | Montar de válvula gaveta de 6" - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.2.12.4 |  | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras |  | Montar e soldar spool interligando na linha 12"-S3-14E-5321-H - linha/estrutura: TIE-IN_121_6"-S3-14E-5375-H |  |  | Gilvanderson
0 | 4600011662 | 1.6.3.2.12.5 | [5 empty] | Inspeção ENDs na solda bocal - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.2.12.6 | [5 empty] | Remover Ebtv da bomba P-14A-4B - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.2.13 | [5 empty] | TIE-IN_122 - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.3.2.13.1 |  | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Prédio das caldeiras |  | Fazer Ebtv da bomba P-14A-4A - linha/estrutura: Mezanino |  |  | Flávio
0 | 4600011662 | 1.6.3.2.13.2 |  | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Prédio das caldeiras |  | Desmontar trecho de linha existente - linha/estrutura: Mezanino |  |  | Flávio
0 | 4600011662 | 1.6.3.2.13.3 |  | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Prédio das caldeiras |  | Montar de válvula gaveta de 6" - linha/estrutura: Mezanino |  |  | Osvaldo
0 | 4600011662 | 1.6.3.2.13.4 |  | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras |  | Montar e soldar spool interligando na linha 12"-S3-14E-5321-H - linha/estrutura: TIE-IN_122_6"-S3-14E-5374-H |  |  | Gilvanderson
0 | 4600011662 | 1.6.3.2.13.5 |  | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Prédio das caldeiras |  | Inspeção ENDs na solda bocal - linha/estrutura: Mezanino |  |  | Flávio
0 | 4600011662 | 1.6.3.2.13.6 |  | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Prédio das caldeiras |  | Remover Ebtv da bomba P-14A-4A - linha/estrutura: Mezanino |  |  | Flávio
0 | 4600011662 | 1.6.4 |  | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Prédio das caldeiras |  | Sistema de vapor de média pressão - linha/estrutura: Mezanino |  |  | Osvaldo
0 | 4600011662 | 1.6.4.5 | [5 empty] | Isolamento Térmico - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.4.5.1 | [5 empty] | Isolamento térmico - "Linha 20""-S3-14E-5313-H" - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.4.5.2 | [5 empty] | Isolamento térmico - "Linha 14""-S3-14E-5314-H" - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.4.5.3 | [5 empty] | Isolamento térmico - "Linha 14""-S3-14E-5403-H" - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.4.5.4 | [5 empty] | Isolamento térmico - "Linha 14""-S3-14E-5404-H" - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.4.5.5 |  | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Rua N18 |  | Isolamento térmico - "Linha 24""-S3-14E-5312-H" - linha/estrutura: 20"-S3-14E-5313-H
0 | 4600011662 | 1.6.4.5.6 |  | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Rua N18 |  | Isolamento térmico - "Linha 8""-S3-5389-H" - linha/estrutura: 20"-S3-14E-5313-H |  |  | Genilson
0 | 4600011662 | 1.6.4.1 |  | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Rua N18 |  | Estrutura Metálica - linha/estrutura: Mezanino |  |  | Genilson
28 | 4600011662 | 1.6.4.1.1 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão - Plataforma do header de válvulas sob a EL 5.00 no prédio da área 14A - linha/estrutura: Mezanino | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Prédio das caldeiras | 14 | Plataforma do header de válvulas sob a EL 5.00 no prédio da área 14A - linha/estrutura: Mezanino | D1-2900-14-S-1905-R1 | Adm | Flávio Rodrigues |  |  | 2228 |  | kg | 0% |  | SEM27 SEG: 2; SEM27 TER: 2; SEM27 QUA: 2; SEM27 QUI: 2; SEM27 SEX: 2; SEM28 QUI: 1; SEM28 SEX: 1; SEM29 QUA: 1; SEM29 QUI: 1; SEM29 SEX: 1
0 | 4600011662 | 1.6.4.1.2 |  | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Prédio das caldeiras |  | Içamento de estruturas - linha/estrutura: Mezanino |  |  | Flávio
0 | 4600011662 | 1.6.4.1.3 |  | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Prédio das caldeiras |  | Montagem de andaime para travamento de estruturas - linha/estrutura: Mezanino |  |  | Flávio
0 | 4600011662 | 1.6.4.2 | [5 empty] | Tubulações e suportes - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.4.2.1 |  | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Rua N18 |  | No Pipe Rack - linha/estrutura: 20"-S3-14E-5313-H
0 | 4600011662 | 1.6.4.2.1.1 |  | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Rua N18 |  | Linha 20"-S3-14E-5313-H - linha/estrutura: 20"-S3-14E-5313-H
0 | 4600011662 | 1.6.4.2.1.1.1 |  | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Rua N33 |  | Pipe rack_Rua E - linha/estrutura: 20"-S3-14E-5313-H |  |  | Genilson
0 | 4600011662 | 1.6.4.2.1.1.1.1 |  | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Rua N33 |  | Montar e soldar complemento estrutural do Pipe Rack - linha/estrutura: 20"-S3-14E-5313-H |  |  | Genilson
0 | 4600011662 | 1.6.4.2.1.1.1.2 |  | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Rua N33 |  | Montar e soldar trecho de linha 20"-S3-14E-5313-H - linha/estrutura: 20"-S3-14E-5313-H |  |  | Osvaldo
0 | 4600011662 | 1.6.4.2.1.1.1.4 |  | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Rua E |  | Montagem de suportes - linha/estrutura: 20"-S3-14E-5313-H |  |  | Genilson
0 | 4600011662 | 1.6.4.2.1.1.1.3 |  | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Rua N18 |  | solda de vent´s e drenos trecho de linha 20"-S3-14E-5313-H - linha/estrutura: 14"-S3-14E-5314-H
0 | 4600011662 | 1.6.4.2.1.1.2 |  | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Rua N18 |  | Pipe rack_Rua N18 até a área 4A - linha/estrutura: 14"-S3-14E-5314-H |  |  | Genilson
0 | 4600011662 | 1.6.4.2.1.1.2.1 | [5 empty] | Montar e soldar trecho de linha 20"-S3-14E-5313-H - linha/estrutura: 20"-S3-14E-5313-H
0 | 4600011662 | 1.6.4.2.1.1.2.2 |  |  | MEC |  |  | solda de vent´s e drenos trecho de linha 20"-S3-14E-5313-H - linha/estrutura: 20"-S3-14E-5313-H |  |  | Genilson
0 | 4600011662 | 1.6.4.2.1.1.3 |  | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Rua N18 |  | Pipe rack_Rua N33 - linha/estrutura: 14"-S3-14E-5314-H |  |  | Gilvanderson
0 | 4600011662 | 1.6.4.2.1.1.3.1 | [5 empty] | Montar e soldar suportes sob pipe rack - linha/estrutura: 20"-S3-14E-5313-H
0 | 4600011662 | 1.6.4.2.1.1.3.3 |  | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Prédio das caldeiras |  | Içamento de tubulação - linha/estrutura: 20"-S3-14E-5313-H |  |  | Genilson
0 | 4600011662 | 1.6.4.2.1.1.3.2 |  | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Rua N33 |  | Montar e soldar trecho de linha 20"-S3-14E-5313-H - linha/estrutura: 20"-S3-14E-5313-H |  |  | Genilson
0 | 4600011662 | 1.6.4.2.1.1.3.4 |  | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Prédio das caldeiras |  | Montagem de andaime - linha/estrutura: 20"-S3-14E-5313-H |  |  | Genilson
0 | 4600011662 | 1.6.4.2.1.2 | [5 empty] | Teste hidrostático - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.4.2.1.4 | [5 empty] | Linha 14"-S3-14E-5314-H - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.4.2.1.4.1 | [5 empty] | Pipe rack_Rua N18 entre as áreas 4A e 4B - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.4.2.1.4.1.4 | [5 empty] | Subida de trecho de tubulação 1º trecho - linha/estrutura: 14"-S3-14E-5314-H
0 | 4600011662 | 1.6.4.2.1.4.1.1 | [5 empty] | Montar e soldar trecho de linha 14"-S3-14E-5314-H 2º trecho - linha/estrutura: 14"-S3-14E-5314-H
0 | 4600011662 | 1.6.4.2.1.4.1.2 | [5 empty] | Teste hidrostático - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.4.2.2 | [5 empty] | Na área 4A - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.4.2.2.1 | [5 empty] | Linha 14"-S3-14E-5403-H - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.4.2.2.1.1 | [5 empty] | Montar e soldar de 14"-S3-14E-5403-H - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.4.2.2.1.2 | [5 empty] | Teste hidrostático - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.4.2.2.2 | [5 empty] | Linha 14"-S3-14E-5404-H - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.4.2.2.2.1 | [5 empty] | Montar e soldar de 14"-S3-14E-5404-H - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.4.2.2.2.2 | [5 empty] | Teste hidrostático - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.4.2.3 | [5 empty] | No prédio da área 14A - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.4.2.3.1 | [5 empty] | Linha 24"-S3-14E-5312-H - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.4.2.3.1.1 | [5 empty] | Montar e soldar linha 24"-S3-14E-5312-H - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.4.2.3.1.2 | [5 empty] | Teste hidrostático - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.4.2.3.2 | [5 empty] | Linha 8"-S3-5389-H - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.4.2.3.2.1 |  | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Prédio das caldeiras |  | Montar e soldar linha 8"-S3-14E-5389-H - linha/estrutura: 8"-S3-14E-5389-H |  |  | Gilvanderson
0 | 4600011662 | 1.6.4.2.3.2.2 | [5 empty] | Teste hidrostático - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.4.3 | [5 empty] | TIE IN - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.4.3.1 | [5 empty] | Tie in 109 - Parada - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.4.3.1.1 | [5 empty] | Fazer Ebtv da linha existente - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.4.3.1.2 | [5 empty] | Cortar trecho de 20"na linha existente - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.4.3.1.3 | [5 empty] | Montar e soldar spool de 20" - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.4.3.1.4 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.4.3.1.5 | [5 empty] | Montar de válvula gaveta de 20" - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.4.3.1.6 | [5 empty] | Remover Ebtv da linha existente - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.4.3.2 | [5 empty] | Tie in 108 - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.4.3.2.1 | [5 empty] | Fazer Ebtv da linha existente - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.4.3.2.2 | [5 empty] | Cortar trecho de 14"na linha existente - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.4.3.2.3 | [5 empty] | Montar e soldar spool de 14" - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.4.3.2.4 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.4.3.2.5 | [5 empty] | Remover Ebtv da linha existente - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.4.3.3 | [5 empty] | TIE in 161 - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.4.3.3.1 | [5 empty] | Fazer Ebtv da linha existente 8"-S3-14E-5003-H/B1 - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.4.3.3.2 | [5 empty] | Montar spool e valvula gaveta - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.4.3.3.3 | [5 empty] | Montar silenciador - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.4.3.3.4 | [5 empty] | Remover Ebtv da linha - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.4.3.4 | [5 empty] | Tie in 171 - Parada - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.4.3.4.1 | [5 empty] | Fazer Ebtv da linha existente - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.4.3.4.2 | [5 empty] | Cortar trecho de 8"na linha existente - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.4.3.4.3 | [5 empty] | Montar e soldar spool de 8" - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.4.3.4.4 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.4.3.4.5 |  | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | 14A |  | Montar de válvula gaveta de 8" - linha/estrutura: TIE-IN_141_8"-S3-14E-5356-H |  |  | Genilson
0 | 4600011662 | 1.6.4.3.4.6 | [5 empty] | Remover Ebtv da linha existente - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.4.3.5 | [5 empty] | Tie in 140 - Parada - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.4.3.5.1 | [5 empty] | Fazer Ebtv da linha existente - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.4.3.5.2 |  | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Rua N18 |  | Montar e soldar de bocal de 14"na linha existente - linha/estrutura: TIE-IN_142_14"-S3-14E-5403-H
0 | 4600011662 | 1.6.4.3.5.3 |  | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Rua N18 |  | Inspeção ENDs na solda bocal - linha/estrutura: TIE-IN_142_14"-S3-14E-5403-H |  |  | Genilson
0 | 4600011662 | 1.6.4.3.5.4 |  | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | 14A |  | Montar de válvula gaveta de 14" - linha/estrutura: TIE-IN_142_14"-S3-14E-5403-H |  |  | Genilson
0 | 4600011662 | 1.6.4.3.5.5 | [5 empty] | Remover Ebtv da linha existente - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.4.3.6 | [5 empty] | Tie in 142 - Parada - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.4.3.6.1 | [5 empty] | Fazer Ebtv da linha existente - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.4.3.6.2 |  | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Rua N18 |  | Montar e soldar de bocal de 14"na linha existente - linha/estrutura: TIE-IN_144_14"-S3-14E-5404-H
0 | 4600011662 | 1.6.4.3.6.3 |  | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Rua N18 |  | Inspeção ENDs na solda bocal - linha/estrutura: TIE-IN_144_14"-S3-14E-5404-H |  |  | Genilson
0 | 4600011662 | 1.6.4.3.6.4 | [5 empty] | Montar de válvula gaveta de 14" - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.4.3.6.5 | [5 empty] | Remover Ebtv da linha existente - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.4.3.7 | [5 empty] | Tie in 144 - Parada - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.4.3.7.1 | [5 empty] | Fazer Ebtv da linha existente - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.4.3.7.2 |  | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Prédio das caldeiras |  | Montar e soldar de bocal de 14"na linha existente - linha/estrutura: |  |  | Genilson
0 | 4600011662 | 1.6.4.3.7.3 | [5 empty] | Inspeção ENDs na solda bocal - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.4.3.7.4 | [5 empty] | Montar de válvula gaveta de 14" - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.4.3.7.5 |  | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Prédio das caldeiras |  | Remover Ebtv da linha existente - linha/estrutura: |  |  | Genilson
0 | 4600011662 | 1.6.4.3.8 |  | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras |  | TIE-IN_138 - linha/estrutura: TIE-IN_138_10"-S3-14E-5396-H |  |  | Genilson
0 | 4600011662 | 1.6.4.3.8.1 | [5 empty] | Fazer Ebtv da linha existente - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.4.3.8.2 | [5 empty] | Montar e soldar de bocal de 10"na linha existente - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.4.3.8.3 | [5 empty] | Inspeção ENDs na solda bocal - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.4.3.8.4 | [5 empty] | Montar de válvula gaveta de 10" - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.4.3.8.5 | [5 empty] | Remover Ebtv da linha - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.4.3.9 |  | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Prédio das caldeiras |  | TIE-IN_139 - Parada - linha/estrutura: |  |  | Genilson
0 | 4600011662 | 1.6.4.3.9.1 | [5 empty] | Fazer Ebtv da linha existente 6"-S3-14A-5383-H - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.4.3.9.2 | [5 empty] | Desmontar trecho da linha existente - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.4.3.9.3 |  | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Prédio das caldeiras |  | Pré-montar spool e válvula gaveta de 6" - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.4.3.9.4 | [5 empty] | Soldar spool - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.4.3.9.5 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.4.3.9.6 | [5 empty] | Remover Ebtv da linha - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.4.3.10 | [5 empty] | Tie in 132 - Parada - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.4.3.10.1 | [5 empty] | Fazer Ebtv da linha existente 10"-S3-14A-1404-H - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.4.3.10.2 | [5 empty] | Desmontar trecho da linha existente - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.4.3.10.3 | [5 empty] | Pré-montar spool entre a linha existente e válvula gaveta de 10" - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.4.3.10.4 | [5 empty] | Soldar spool - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.4.3.10.5 |  | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras |  | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura: Desareador |  |  | Flávio
0 | 4600011662 | 1.6.4.3.10.6 |  | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras |  | Remover Ebtv da linha - linha/estrutura: Desareador |  |  | Flávio
0 | 4600011662 | 1.6.4.4 | [5 empty] | Pre-Comissionamento - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.4.4.1 | [5 empty] | Complementação mecânica - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.4.4.2 |  | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras |  | Pré Comissionamento - linha/estrutura: Desareador
0 | 4600011662 | 1.6.5 |  | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras |  | Sistema de desaeração e água de alimentação das Caldeiras - linha/estrutura: Desareador |  |  | Flávio
0 | 4600011662 | 1.6.5.6 |  | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras |  | Isolamento térmico - linha/estrutura: Desareador |  |  | Flávio
0 | 4600011662 | 1.6.5.6.1 | [5 empty] | Isolamento Térmico - "Linha 6""-S3-14E-5300-H" - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.6.2 | [5 empty] | Isolamento Térmico - "Linha 8""-S3-14A-5301-H" - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.6.3 | [5 empty] | Isolamento Térmico - "Linha 6""-S3-14E-5302-H" - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.6.4 | [5 empty] | Isolamento Térmico - "Linha 6""-S3-14E-5304-H" - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.6.5 | [5 empty] | Isolamento Térmico - "Linha 6""-S3-14E-5305-H" - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.6.6 | [5 empty] | Isolamento Térmico - "Linha 12""-S3-14E-5306-H" - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.6.7 | [5 empty] | Isolamento Térmico - "Linha 8""-S3-14E-5307-H" - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.6.8 | [5 empty] | Isolamento Térmico - "Linha 6""-S3-14E-5341-H" - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.6.9 | [5 empty] | Isolamento Térmico - "Linha 6""-S3-14E-5388-H" - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.6.10 | [5 empty] | Isolamento Térmico - Linha 16''-S3-14E-5393-H - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.6.11 | [5 empty] | Isolamento Térmico - "Linha 6""-S3-14E-5392-H" - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.6.12 | [5 empty] | Isolamento térmico - Linha 4'' - S3-14E-5309/5326-H - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.6.13 | [5 empty] | Isolamento térmico - Linha 3'' - S3-14E-5308-H - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.6.14 | [5 empty] | Isolamento térmico - "Linha 4""-S3-14E-5311-H" - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.1 | [5 empty] | Desaerador - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.1.1 | [5 empty] | Liberação da construção civil do prédio (base do desaerador) - HYDRO - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.1.2 | [5 empty] | Mobilização e patolamento de guindaste de 300ton - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.1.3 |  | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras |  | Movimentação e posicionamento do Tanque pulmão do desaerador sobre a base na EL 15,00 - linha/estrutura: Desareador |  |  | Flávio
0 | 4600011662 | 1.6.5.1.4 | [5 empty] | Desmobilização de guindastes de 300ton - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.1.5 | [5 empty] | Montagem de andaime de acesso para montagem do pré-desaerador - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.1.6 | [5 empty] | Montagem do pré-desaerador - linha/estrutura: Desareador
0 | 4600011662 | 1.6.5.1.7 | [5 empty] | Montagem de plataformas, escadas e guarda corpo em volta do desaerador - linha/estrutura: Desareador
0 | 4600011662 | 1.6.5.2 |  | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras |  | Bombas do sistema de desaeração - linha/estrutura: Desareador |  |  | Gilvanderson
0 | 4600011662 | 1.6.5.2.1 | [5 empty] | Construção das bases civis (Hydro) - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.2.2 | [5 empty] | P-14E-4A - linha/estrutura:
28 | 4600011662 | 1.6.5.2.2.1 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras - Nivelamento de base civil com shims - linha/estrutura: P-14E-4A | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras | 14 | Nivelamento de base civil com shims - linha/estrutura: P-14E-4A | - | Adm | Flávio Rodrigues |  |  | 1 |  | vb | 0% |  | SEM27 QUI: 2; SEM27 SEX: 2; SEM28 QUI: 1; SEM29 SEG: 1; SEM29 TER: 1
0 | 4600011662 | 1.6.5.2.2.2 | [5 empty] | Posicionamento da bomba sobre a base - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.2.2.3 | [5 empty] | Verificação de alinhamento topogáfico - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.2.2.4 | [5 empty] | Grauteamento da base - linha/estrutura:
28 | 4600011662 | 1.6.5.2.2.5 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras - Alinhamento a laser do conjunto motor bomba - linha/estrutura: P-14E-4A | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras | 14 | Alinhamento a laser do conjunto motor bomba - linha/estrutura: P-14E-4A | - | Adm | Flávio Rodrigues |  |  | 1 |  | vb | 0% |  | SEM27 QUI: 2; SEM27 SEX: 2; SEM28 QUI: 1; SEM29 SEG: 1; SEM29 TER: 1; SEM29 QUA: 1; SEM29 QUI: 1; SEM29 SEX: 1
0 | 4600011662 | 1.6.5.2.2.6 | [5 empty] | Tubulações - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.2.2.6.1 | [5 empty] | Linha 8"-S3-14E-5315-H - linha/estrutura:
28 | 4600011662 | 1.6.5.2.2.6.1.1 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras - Pré-montar spool e válvulas - linha/estrutura: 8"-S3-14E-5315-H ( Trecho e Dreno) | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras | 14 | Pré-montar spool e válvulas - linha/estrutura: 8"-S3-14E-5315-H ( Trecho e Dreno) | D3-2900-14-T-3081-R2 | Noite | Júlio |  |  | 3774 |  | mm | 0% |  | SEM27 QUA: 2; SEM28 QUI: 1; SEM28 SEX: 1; SEM29 SEG: 1; SEM29 TER: 1; SEM29 QUA: 1; SEM29 QUI: 1; SEM29 SEX: 1
0 | 4600011662 | 1.6.5.2.2.6.1.2 | [5 empty] | Soldar spool - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.2.2.6.1.3 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.2.2.6.2 | [5 empty] | Linha 6"-S3-14E-5317-H - linha/estrutura:
28 | 4600011662 | 1.6.5.2.2.6.2.1 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras - Pré-montar spool e válvulas - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5317-H | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras | 14 | Pré-montar spool e válvulas - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5317-H | D3-2900-14-T-3083-R2 | Noite | Júlio |  |  | 9565 |  | mm | 0% |  | SEM27 TER: 2; SEM27 QUA: 2; SEM28 SEG: 1; SEM28 TER: 1; SEM28 QUA: 1; SEM28 QUI: 1; SEM28 SEX: 1; SEM29 SEG: 1; SEM29 TER: 1; SEM29 QUA: 1; SEM29 QUI: 1; SEM29 SEX: 1
0 | 4600011662 | 1.6.5.2.2.6.2.2 | [5 empty] | Soldar spool - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.2.2.6.2.3 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.2.2.6.3 | [5 empty] | Linha 3"-S3-14E-5316-H - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.2.2.6.3.1 |  | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras |  | Pré-montar spool e válvulas - linha/estrutura: 3"-S3-14E-5316-H |  |  | Gilvanderson
0 | 4600011662 | 1.6.5.2.2.6.3.2 | [5 empty] | Soldar spool - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.2.2.6.3.3 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.2.3 | [5 empty] | P-14E-4B - linha/estrutura:
28 | 4600011662 | 1.6.5.2.3.1 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras - Nivelamento de base civil com shims - linha/estrutura: P-14E-4B | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras | 14 | Nivelamento de base civil com shims - linha/estrutura: P-14E-4B | - | Adm | Flávio Rodrigues |  |  | 1 |  |  | 0% |  | SEM27 QUI: 2; SEM27 SEX: 2; SEM28 QUI: 1; SEM28 SEX: 1; SEM29 QUI: 1; SEM29 SEX: 1
0 | 4600011662 | 1.6.5.2.3.2 | [5 empty] | Posicionamento da bomba sobre a base - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.2.3.3 | [5 empty] | Verificação de alinhamento topogáfico - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.2.3.4 |  | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras |  | Grauteamento da base - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5300-H |  |  | Gilvanderson
28 | 4600011662 | 1.6.5.2.3.5 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras - Alinhamento a laser do conjunto motor bomba - linha/estrutura: P-14E-4B | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras | 14 | Alinhamento a laser do conjunto motor bomba - linha/estrutura: P-14E-4B | - | Adm | Flávio Rodrigues |  |  | 1 |  |  | 0% |  | SEM27 QUI: 2; SEM27 SEX: 2; SEM28 QUI: 1; SEM28 SEX: 1; SEM29 QUI: 1
0 | 4600011662 | 1.6.5.2.3.6 | [5 empty] | Tubulações - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.2.3.6.1 | [5 empty] | Linha 8"-S3-14E-5318-H - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.2.3.6.1.1 |  | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras |  | Pré-montar spool e válvulas - linha/estrutura: 8"-S3-14E-5318-H |  |  | Gilvanderson
0 | 4600011662 | 1.6.5.2.3.6.1.2 | [5 empty] | Soldar spool - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.2.3.6.1.3 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.2.3.6.2 | [5 empty] | Linha 6"-S3-14E-5320-H - linha/estrutura:
28 | 4600011662 | 1.6.5.2.3.6.2.1 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras - Pré-montar spool e válvulas - linha/estrutura: 8"-S3-14E-5318-H ( Dreno ) | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras | 14 | Pré-montar spool e válvulas - linha/estrutura: 8"-S3-14E-5318-H ( Dreno ) | D3-2900-14-T-3084-R1 | Noite | Júlio |  |  | 397 |  | mm | 0% |  | SEM27 TER: 2; SEM27 QUI: 2; SEM28 SEG: 1; SEM28 TER: 1; SEM28 QUA: 1; SEM28 QUI: 1; SEM28 SEX: 1; SEM29 SEG: 1; SEM29 TER: 1; SEM29 QUA: 1; SEM29 QUI: 1
0 | 4600011662 | 1.6.5.2.3.6.2.2 | [5 empty] | Soldar spool - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.2.3.6.2.3 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.2.3.6.3 |  | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras |  | Linha 3"-S3-14E-5319-H - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5304-H |  |  | Gilvanderson
28 | 4600011662 | 1.6.5.2.3.6.3.1 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras - Pré-montar spool e válvulas - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5320-H | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras | 14 | Pré-montar spool e válvulas - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5320-H | D3-2900-14-T-3086-R2 | Noite | Júlio |  |  | 9809 |  | mm | 0% |  | SEM27 QUI: 2; SEM28 SEG: 1; SEM28 TER: 1; SEM28 QUA: 1; SEM28 QUI: 1; SEM28 SEX: 1; SEM29 SEG: 1; SEM29 TER: 1; SEM29 QUA: 1; SEM29 QUI: 1
0 | 4600011662 | 1.6.5.2.3.6.3.2 | [5 empty] | Soldar spool - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.2.3.6.3.3 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.3 |  | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras |  | Tubulações,suportes e tie ins - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5304-H
0 | 4600011662 | 1.6.5.3.1 |  | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras |  | Linha 6"-S3-14E-5300-H - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5304-H |  |  | Gilvanderson
0 | 4600011662 | 1.6.5.3.1.1 | [5 empty] | Montar e soldar suportes - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.3.1.2 |  | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras |  | Montar e soldar tubulação - linha/estrutura: |  |  | Gilvanderson
0 | 4600011662 | 1.6.5.3.1.6 |  | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras |  | Içamento de materiais - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5300-H |  |  | Gilvanderson
0 | 4600011662 | 1.6.5.3.1.3 |  | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras |  | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5305-H |  |  | Pedro
0 | 4600011662 | 1.6.5.3.1.4 |  | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras |  | Teste hidrostático - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5305-H |  |  | Gilvanderson
0 | 4600011662 | 1.6.5.3.2 | [5 empty] | Linha 8"-S3-14A-5301-H - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.3.2.1 | [5 empty] | Montar suportes - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.3.2.2 |  | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras |  | Montar e soldar tubulação - linha/estrutura: 8"-S3-14E-5301-H |  |  | Gilvanderson
0 | 4600011662 | 1.6.5.3.2.3 |  | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras |  | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura: 8"-S3-14E-5301-H |  |  | Osvaldo
0 | 4600011662 | 1.6.5.3.2.4 | [5 empty] | Teste hidrostático - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.3.3 | [5 empty] | Vent de 6"-S3-TL-VENT-0001-H do desaerador - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.3.3.1 | [5 empty] | Montar vent - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.3.4 | [5 empty] | Linha 6"-S3-14E-5302-H - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.3.4.1 | [5 empty] | Montar e soldar suportes - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.3.4.2 |  | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras |  | Montar e soldar tubulação - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5302-H |  |  | Gilvanderson
0 | 4600011662 | 1.6.5.3.4.3 |  | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras |  | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5302-H |  |  | Gilvanderson
0 | 4600011662 | 1.6.5.3.4.4 |  | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras |  | Prédio das caldeiras |  | Teste hidrostático - linha/estrutura: 12"-S3-14E-5306-H |  |  | Gilvanderson
0 | 4600011662 | 1.6.5.3.5 |  | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras |  | Linha 6"-S3-14E-5304-H - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5341-H |  |  | Gilvanderson
0 | 4600011662 | 1.6.5.3.5.1 | [5 empty] | Montar e soldar suportes - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.3.5.6 |  | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | CIV | Prédio das caldeiras |  | Concretagem de bases - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5304-H |  |  | Pedro
0 | 4600011662 | 1.6.5.3.5.2 |  | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | CIV | Prédio das caldeiras |  | Montar e soldar tubulação - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5304-H |  |  | Gilvanderson
0 | 4600011662 | 1.6.5.3.5.3 |  | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras |  | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5341-H
28 | 4600011662 | 1.6.5.3.5.4 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras - Teste hidrostático - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5304-H | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras | 14 | Teste hidrostático - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5304-H | - | Adm | Flávio Rodrigues |  |  | 1 |  | vb | 0% |  | SEM27 SEX: 2; SEM28 SEX: 1
0 | 4600011662 | 1.6.5.3.6 |  | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras |  | Linha 6"-S3-14E-5305-H - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5341-H |  |  | Gilvanderson
0 | 4600011662 | 1.6.5.3.6.1 | [5 empty] | Montar e soldar tubulação - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.3.6.2 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5305-H
28 | 4600011662 | 1.6.5.3.6.3 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras - Teste hidrostático - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5305-H | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras | 14 | Teste hidrostático - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5305-H | - | Adm | Flávio Rodrigues |  |  | 1 |  | vb | 0% |  | SEM27 SEX: 2; SEM28 SEX: 1
0 | 4600011662 | 1.6.5.3.7 | [5 empty] | Linha 12"-S3-14E-5306-H - linha/estrutura:
28 | 4600011662 | 1.6.5.3.7.1 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras - Montagem de andaime para montagem de suportes 5306- linha/estrutura:(PS1-2900-14E-0714/PS1-2900-14E-0702/PS1-2900-14E-0701/PS1-2900-14E-0715) | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras | 14 | Montagem de andaime para montagem de suportes 5306- linha/estrutura:(PS1-2900-14E-0714/PS1-2900-14E-0702/PS1-2900-14E-0701/PS1-2900-14E-0715) | - | Adm | Osvaldo |  |  | 1 |  | vb | 0% |  | SEM27 SEG: 2; SEM27 TER: 2; SEM27 QUA: 2; SEM28 SEG: 1; SEM28 TER: 1; SEM28 QUA: 1; SEM29 SEG: 1; SEM29 TER: 1; SEM29 QUA: 1
28 | 4600011662 | 1.6.5.3.7.1 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras - Montar suportes - linha/estrutura: 12"-S3-14E-5306-H (PS1-2900-14E-0714/PS1-2900-14E-0702/PS1-2900-14E-0701/PS1-2900-14E-0715) | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras | 14 | Montar suportes - linha/estrutura: 12"-S3-14E-5306-H (PS1-2900-14E-0714/PS1-2900-14E-0702/PS1-2900-14E-0701/PS1-2900-14E-0715) | D3-2900-14-T-3074-R4 | Adm | Gilvanderson |  | Atividade não realizda aguardando CT | 4 |  | vb | 0% |  | SEM27 QUI: 0; SEM27 SEX: 0; SEM28 QUI: 1; SEM28 SEX: 1; SEM29 QUI: 1
0 | 4600011662 | 1.6.5.3.7.2 |  | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras |  | Montar e soldar tubulação - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5341-H |  |  | Gilvanderson
0 | 4600011662 | 1.6.5.3.7.6 |  | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras |  | Içamento de materiais - linha/estrutura: 12"-S3-14E-5306-H |  |  | Genilson
0 | 4600011662 | 1.6.5.3.7.3 |  | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras |  | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura: 12"-S3-14E-5306-H |  |  | Gilvanderson
0 | 4600011662 | 1.6.5.3.7.4 | [5 empty] | Teste hidrostático - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.3.8 | [5 empty] | Linha 8"-S3-14E-5307-H - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.3.8.1 | [5 empty] | Montar suportes - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.3.8.2 |  | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras |  | Montar e soldar tubulação - linha/estrutura: 8"-S3-14E-5307-H |  |  | Gilvanderson
0 | 4600011662 | 1.6.5.3.8.3 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.3.8.4 | [5 empty] | Teste hidrostático - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.3.9 | [5 empty] | Linha 6"-S3-14E-5341-H - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.3.9.1 | [5 empty] | Montar suportes - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.3.9.6 |  | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras |  | Içamento e posicionamento da tubulação - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5304-H |  |  | Gilvanderson
0 | 4600011662 | 1.6.5.3.9.2 |  | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras |  | Montar e soldar tubulação - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5341-H |  |  | Gilvanderson
0 | 4600011662 | 1.6.5.3.9.3 |  | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras |  | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5341-H |  |  | Gilvanderson
28 | 4600011662 | 1.6.5.3.9.4 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras - Teste hidrostático - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5341-H | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras | 14 | Teste hidrostático - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5341-H | - | Adm | Flávio Rodrigues |  |  | 1 |  | vb | 0% |  | SEM27 TER: 2; SEM27 QUA: 2; SEM27 QUI: 2; SEM27 SEX: 2; SEM28 SEX: 1; SEM29 SEX: 1
0 | 4600011662 | 1.6.5.3.10 | [5 empty] | Linha 6"-S3-14E-5388-H - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.3.10.1 | [5 empty] | Montar suportes - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.3.10.2 | [5 empty] | Montar e soldar tubulação - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.3.10.3 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.3.10.4 | [5 empty] | Teste hidrostático - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.3.11 | [5 empty] | Linha 16''-S3-14E-5393-H - linha/estrutura:
28 | 4600011662 | 1.6.5.3.11.1 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras - Montar e soldar tubulação - linha/estrutura: 16"-S3-14E-5393-H | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras | 14 | Montar e soldar tubulação - linha/estrutura: 16"-S3-14E-5393-H | D3-2900-14-T-3103-R2 | Adm | Genilson |  |  | 8369 |  | mm | 0% |  | SEM27 SEG: 2; SEM27 TER: 2; SEM27 QUA: 2; SEM28 SEG: 1; SEM28 TER: 1; SEM28 QUA: 1; SEM28 QUI: 1; SEM28 SEX: 1; SEM29 SEG: 1; SEM29 TER: 1; SEM29 QUA: 1; SEM29 QUI: 1; SEM29 SEX: 1
0 | 4600011662 | 1.6.5.3.11.2 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.3.11.3 | [5 empty] | Teste hidrostático - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.3.12 | [5 empty] | Linha 6"-S3-14E-5392-H - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.3.12.1 | [5 empty] | Montar suportes - linha/estrutura:
28 | 4600011662 | 1.6.5.3.12.2 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras - Montar e soldar tubulação - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5392-H | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras | 14 | Montar e soldar tubulação - linha/estrutura: 6"-S3-14E-5392-H | D3-2900-14-T-3102-R2 | Adm | Genilson |  |  | 7520 |  | mm | 0% |  | SEM27 SEG: 2; SEM27 TER: 2; SEM28 SEG: 1; SEM28 TER: 1; SEM28 QUA: 1; SEM28 QUI: 1; SEM28 SEX: 1; SEM29 SEG: 1; SEM29 TER: 1; SEM29 QUA: 1; SEM29 QUI: 1; SEM29 SEX: 1
0 | 4600011662 | 1.6.5.3.12.3 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.3.12.4 | [5 empty] | Montar de válvula gaveta de 6" - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.3.12.5 | [5 empty] | Teste hidrostático - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.4 | [5 empty] | Montagem dos Flash Tanques - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.4.1 | [5 empty] | Construção de base civil ( Hydro) - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.4.2 | [5 empty] | FT-14E-01A - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.4.2.1 | [5 empty] | Fornecimento de FT (Hydro) - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.4.2.2 | [5 empty] | Nivelamento de base civil com shims - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.4.2.3 | [5 empty] | Posicionamento do tanque sobre a base - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.4.2.4 | [5 empty] | Verificação de alinhamento topogáfico - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.4.2.5 | [5 empty] | Grauteamento das bases civil - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.4.3 | [5 empty] | FT-14E-01B - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.4.3.1 | [5 empty] | Fornecimento de FT (Hydro) - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.4.3.2 | [5 empty] | Nivelamento de base civil com shims - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.4.3.3 | [5 empty] | Posicionamento do tanque sobre a base - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.4.3.4 | [5 empty] | Verificação de alinhamento topogáfico - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.4.3.5 | [5 empty] | Grauteamento das bases civil - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.4.4 | [5 empty] | Montagem da palataforma, escada e guarda corpo do tanque - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.4.5 | [5 empty] | P-14E-07A - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.4.5.1 | [5 empty] | Nivelamento de base civil com shims - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.4.5.2 | [5 empty] | Posicionamento da bomba sobre a base - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.4.5.3 | [5 empty] | Verificação de alinhamento topogáfico - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.4.5.4 | [5 empty] | Grauteamento da base - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.4.5.5 | [5 empty] | Alinhamento a laser do conjunto motor bomba - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.4.6 | [5 empty] | P-14E-07A - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.4.6.1 | [5 empty] | Nivelamento de base civil com shims - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.4.6.2 | [5 empty] | Posicionamento da bomba sobre a base - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.4.6.3 | [5 empty] | Verificação de alinhamento topogáfico - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.4.6.4 | [5 empty] | Grauteamento da base - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.4.6.5 | [5 empty] | Alinhamento a laser do conjunto motor bomba - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.4.7 | [5 empty] | Montagem de tubulações e suportes - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.4.7.1 | [5 empty] | Linha 4'' - S3-14E-5309/5326-H - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.4.7.1.1 | [5 empty] | Montar suportes - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.4.7.1.2 | [5 empty] | Montar e soldar tubulação - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.4.7.1.3 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.4.7.1.4 | [5 empty] | Teste hidrostático - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.4.7.2 | [5 empty] | Linha 3'' - S3-14E-5308-H - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.4.7.2.1 | [5 empty] | Montar suportes - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.4.7.2.2 | [5 empty] | Montar e soldar tubulação - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.4.7.2.3 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.4.7.2.4 | [5 empty] | Teste hidrostático - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.4.7.3 | [5 empty] | Linha 4"-S3-14E-5311-H - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.4.7.3.1 | [5 empty] | Montar suportes - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.4.7.3.2 | [5 empty] | Montar e soldar tubulação - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.4.7.3.3 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.4.7.3.4 | [5 empty] | Teste hidrostático - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.4.7.4 | [5 empty] | Linha 4"-S3-14E-FT-018_Dreno - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.4.7.4.1 | [5 empty] | Montar suportes - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.4.7.4.2 | [5 empty] | Montar e soldar tubulação - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.4.7.4.3 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.4.7.5 | [5 empty] | Linha 3"-S3-14E-FT-01B_ATM - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.4.7.5.1 | [5 empty] | Montar suportes - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.4.7.5.2 | [5 empty] | Montar e soldar tubulação - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.4.7.5.3 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.4.7.6 | [5 empty] | Linha 3'' - PSV-FT-14E-01A - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.4.7.6.1 | [5 empty] | Montar suportes - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.4.7.6.2 | [5 empty] | Montar e soldar tubulação - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.4.7.6.3 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.4.8 | [5 empty] | Tie Ins - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.1 | [5 empty] | TIE IN_123/128 Desaerador_E-14A-02C - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.1.1 | [5 empty] | Fazer EBTV do desaerador - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.1.2 | [5 empty] | Desmontagem de linhas de drenagem - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.1.3 | [5 empty] | Montar linha 6"-S3-14E-5397-H - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.1.4 | [5 empty] | Montar linha 6"-S3-14E-5398-H - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.1.5 | [5 empty] | Retirar EBTV do desaerador - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.2 | [5 empty] | TIE IN_110/111 Desaerador_E-14A-02B - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.2.1 | [5 empty] | Fazer EBTV do desaerador - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.2.2 | [5 empty] | Desmontagem de linhas de drenagem - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.2.3 | [5 empty] | Montar linha 6"-S3-14E-5399-H - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.2.4 | [5 empty] | Montar linha 6"-S3-14E-5400-H - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.2.5 | [5 empty] | Retirar EBTV do desaerador - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.3 | [5 empty] | TIE IN_112/114 Desaerador_E-14A-02A - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.3.1 | [5 empty] | Fazer EBTV do desaerador - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.3.2 | [5 empty] | Desmontagem de linhas de drenagem - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.3.3 | [5 empty] | Montar linha 6"-S3-14E-5401-H - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.3.4 | [5 empty] | Montar linha 6"-S3-14E-5402-H - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.3.5 | [5 empty] | Retirar EBTV do desaerador - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.4 | [5 empty] | TIE-IN_114 - Parada - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.4.1 | [5 empty] | Fazer Ebtv da linha existente 6"-S3-14A-1328-(H50) - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.4.2 | [5 empty] | Desmontar trecho da linha existente - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.4.3 | [5 empty] | Montar e soldar spool - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.4.4 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.4.5 | [5 empty] | Montar de válvula gaveta de 6" - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.4.6 | [5 empty] | Remover Ebtv da linha - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.5 | [5 empty] | TIE-IN_115 - Parada - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.5.1 | [5 empty] | Fazer Ebtv da linha existente 16"-S3-14A-1323 - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.5.2 | [5 empty] | Desmontar flange cego da linha existente - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.5.3 | [5 empty] | Montar de válvula gaveta de 16" - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.5.4 | [5 empty] | Remover Ebtv da linha - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.11 | [5 empty] | Tie in 113 - Parada - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.11.7 | [5 empty] | Fazer Ebtv da linha existente - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.11.8 | [5 empty] | Cortar trecho de 2"na linha existente - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.11.9 | [5 empty] | Montar e soldar spool de 2" - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.11.10 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.11.11 | [5 empty] | Montar de válvula gaveta de 2" - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.11.12 | [5 empty] | Remover Ebtv da linha existente - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.12 | [5 empty] | Tie in 120 - Parada - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.12.7 | [5 empty] | Fazer Ebtv da linha existente - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.12.8 | [5 empty] | Cortar trecho de 2"na linha existente - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.12.9 | [5 empty] | Montar e soldar spool de 2" - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.12.10 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.12.11 | [5 empty] | Montar de válvula gaveta de 2" - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.12.12 | [5 empty] | Remover Ebtv da linha existente - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.6 | [5 empty] | Tie in 155 - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.6.7 | [5 empty] | Fazer Ebtv da linha existente - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.6.8 | [5 empty] | Cortar trecho de 2"na linha existente - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.6.9 | [5 empty] | Montar e soldar spool de 2" - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.6.10 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.6.11 | [5 empty] | Montar de válvula gaveta de 2" - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.6.12 | [5 empty] | Remover Ebtv da linha existente - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.7 | [5 empty] | Tie in 158 - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.7.7 | [5 empty] | Fazer Ebtv da linha existente - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.7.8 | [5 empty] | Cortar trecho de 4"na linha existente - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.7.9 | [5 empty] | Montar e soldar spool de 4" - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.7.10 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.7.11 | [5 empty] | Montar de válvula gaveta de 4" - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.7.12 | [5 empty] | Remover Ebtv da linha existente - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.8 | [5 empty] | Tie in 169 - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.8.7 | [5 empty] | Fazer Ebtv da linha existente - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.8.8 | [5 empty] | Cortar trecho de 2"na linha existente - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.8.9 | [5 empty] | Montar e soldar spool de 2" - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.8.10 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.8.11 | [5 empty] | Montar de válvula gaveta de 2" - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.8.12 | [5 empty] | Remover Ebtv da linha existente - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.9 | [5 empty] | Tie in 173 - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.9.7 | [5 empty] | Fazer Ebtv da linha existente - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.9.8 | [5 empty] | Cortar trecho de 6"na linha existente - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.9.9 | [5 empty] | Montar e soldar spool de 6" - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.9.10 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.9.11 | [5 empty] | Montar de válvula gaveta de 6" - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.9.12 | [5 empty] | Remover Ebtv da linha existente - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.10 |  | (CA) Sistema Caldeiras B e C | MEC | 14 |  | Tie in 178 - linha/estrutura: TIE-IN_178_3/4"-W2-14E-5521 |  |  | Genilson
0 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.10.7 | [5 empty] | Fazer Ebtv da linha existente - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.10.8 | [5 empty] | Cortar trecho de 1"na linha existente - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.10.9 | [5 empty] | Montar e soldar spool de 1" - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.10.10 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.10.11 | [5 empty] | Montar de válvula gaveta de 1" - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.10.12 | [5 empty] | Remover Ebtv da linha existente - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.5 | [5 empty] | Pre-Comissionamento - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.5.1 | [5 empty] | Complementação mecânica - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.6.5.5.2 | [5 empty] | Pré Comissionamento - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.7 | [5 empty] | TESTES E COMISSIONAMENTO - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.7.1 | [5 empty] | Atividades de Comissionamento - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.7.2 | [5 empty] | Operação assistida - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.10 | [5 empty] | DESMOBILIZAÇÃO - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.10.1 | [5 empty] | Desmobilização de materiais, equipamentos e canteiro - linha/estrutura:
0 | 4600011662 | 1.10.2 | [5 empty] | Entrega do data book - linha/estrutura:
99 | 4600011662 | 1.6.1.2.2.1 | (RE) Sistema de Resfriamento - Tie in 149 | (RE) Sistema de Resfriamento | MEC |  | 14 | Tie in 149 |  | ADM |  |  | Aguardando Liberação Hydro para execução | [5 empty] | SEM27 SEG: 0; SEM27 TER: 0; SEM27 QUA: 0; SEM27 QUI: 0; SEM27 SEX: 0
99 | 4600011662 | 1.6.1.2.2.2 | (RE) Sistema de Resfriamento - Tie in 150 | (RE) Sistema de Resfriamento | MEC |  | 14 | Tie in 150 |  | ADM |  |  | Aguardando Liberação Hydro para execução | [5 empty] | SEM27 SEG: 0; SEM27 TER: 0; SEM27 QUA: 0; SEM27 QUI: 0; SEM27 SEX: 0
99 | 4600011662 | 1.6.2.3.15.1 | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado - Fornecimento de carretéis (Hydro) - Linha 5351 | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado | MEC |  | 14 | Fornecimento de carretéis (Hydro) - Linha 5351 |  | ADM |  |  | Pendente Materiais | [5 empty] | SEM27 SEG: 0; SEM27 TER: 0; SEM27 QUA: 0; SEM27 QUI: 0; SEM27 SEX: 0
99 | 4600011662 | 1.6.2.4.1 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado - TIE-IN_126 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC |  | 14 | TIE-IN_126 |  | ADM |  |  | Aguardando liberação e materiais para montagem | [5 empty] | SEM27 SEG: 0; SEM27 TER: 0; SEM27 QUA: 0; SEM27 QUI: 0; SEM27 SEX: 0
99 | 4600011662 | 1.6.2.4.4 | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado - TIE-IN_133 | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado | MEC |  | 14 | TIE-IN_133 |  | ADM |  |  | Aguardando liberação e materiais para montagem | [5 empty] | SEM27 SEG: 0; SEM27 TER: 0; SEM27 QUA: 0; SEM27 QUI: 0; SEM27 SEX: 0
99 | 4600011662 | 1.6.2.4.11 | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado - TIE-IN_131 | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado | MEC |  | 14 | TIE-IN_131 |  | ADM |  |  | Pendente Materiais de fabricação e montagem | [5 empty] | SEM27 SEG: 0; SEM27 TER: 0; SEM27 QUA: 0; SEM27 QUI: 0; SEM27 SEX: 0
99 | 4600011662 | 1.6.2.4.12 | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado - TIE-IN_137 | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado | MEC |  | 14 | TIE-IN_137 |  | ADM |  |  | Pendente Materiais de fabricação e montagem | [5 empty] | SEM27 SEG: 0; SEM27 TER: 0; SEM27 QUA: 0; SEM27 QUI: 0; SEM27 SEX: 0
99 | 4600011662 | 1.6.3.3.8 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado - Isolamento térmico - "Linha 10""-S1-14E-5385-H" | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC |  | 14 | Isolamento térmico - "Linha 10""-S1-14E-5385-H" |  | ADM | [8 empty] | SEM27 SEG: 0; SEM27 TER: 0; SEM27 QUA: 0; SEM27 QUI: 0; SEM27 SEX: 0
99 | 4600011662 | 1.6.3.3.9 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado - Isolamento térmico - "Linha 3""-S3-14E-5371-H" | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC |  | 14 | Isolamento térmico - "Linha 3""-S3-14E-5371-H" |  | ADM | [8 empty] | SEM27 SEG: 0; SEM27 TER: 0; SEM27 QUA: 0; SEM27 QUI: 0; SEM27 SEX: 0
99 | 4600011662 | 1.6.3.1.5 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado - Linha 8"-S3-14E-5333-H | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC |  | 14 | Linha 8"-S3-14E-5333-H |  | ADM |  |  | Pendente instrumentos/flange de orificio e fechamento e realização de tie in | [5 empty] | SEM27 SEG: 0; SEM27 TER: 0; SEM27 QUA: 0; SEM27 QUI: 0; SEM27 SEX: 0
99 | 4600011662 | 1.6.3.1.10 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado - Linha 10"-S3-14E-5332-H | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC |  |  | Linha 10"-S3-14E-5332-H |  | ADM |  |  | Pendente Junta de expansão | [5 empty] | SEM27 SEG: 0; SEM27 TER: 0; SEM27 QUA: 0; SEM27 QUI: 0; SEM27 SEX: 0
99 | 4600011662 | 1.6.3.2.4 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado - TIE-IN_164 - Parada | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC |  | 14 | TIE-IN_164 - Parada |  | ADM |  |  | Aguardando liberação e materiais para montagem | [5 empty] | SEM27 SEG: 0; SEM27 TER: 0; SEM27 QUA: 0; SEM27 QUI: 0; SEM27 SEX: 0
99 | 4600011662 | 1.6.3.2.5 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado - TIE-IN_172 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC |  | 14 | TIE-IN_172 |  | ADM |  |  | Aguardando Materiais de Fabricação/montagem/liberação | [5 empty] | SEM27 SEG: 0; SEM27 TER: 0; SEM27 QUA: 0; SEM27 QUI: 0; SEM27 SEX: 0
99 | 4600011662 | 1.6.3.2.6 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado - TIE-IN_174 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC |  | 14 | TIE-IN_174 |  | ADM |  |  | Aguardando Materiais de Fabricação/montagem/liberação | [5 empty] | SEM27 SEG: 0; SEM27 TER: 0; SEM27 QUA: 0; SEM27 QUI: 0; SEM27 SEX: 0
99 | 4600011662 | 1.6.3.2.7 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado - TIE-IN_175 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC |  | 14 | TIE-IN_175 |  | ADM |  |  | Aguardando Materiais de Fabricação/montagem/liberação | [5 empty] | SEM27 SEG: 0; SEM27 TER: 0; SEM27 QUA: 0; SEM27 QUI: 0; SEM27 SEX: 0
99 | 4600011662 | 1.6.3.2.14 | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado - TIE-IN_176 | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado | MEC |  | 14 | TIE-IN_176 |  | ADM |  |  | Aguardando liberação e materiais para montagem | [5 empty] | SEM27 SEG: 0; SEM27 TER: 0; SEM27 QUA: 0; SEM27 QUI: 0; SEM27 SEX: 0
99 | 4600011662 | 1.6.4.2.1.1 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão - Linha 20"-S3-14E-5313-H | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC |  | 14 | Linha 20"-S3-14E-5313-H |  | ADM |  |  | Pendente Tampões | [5 empty] | SEM27 SEG: 0; SEM27 TER: 0; SEM27 QUA: 0; SEM27 QUI: 0; SEM27 SEX: 0
99 | 4600011662 | 1.6.4.2.1.4 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão - Linha 14"-S3-14E-5314-H | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC |  | 14 | Linha 14"-S3-14E-5314-H |  | ADM |  |  | Pendente Tampões | [5 empty] | SEM27 SEG: 0; SEM27 TER: 0; SEM27 QUA: 0; SEM27 QUI: 0; SEM27 SEX: 0
99 | 4600011662 | 1.6.4.2.2.1 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão - Linha 14"-S3-14E-5403-H | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC |  | 14 | Linha 14"-S3-14E-5403-H |  | ADM | [8 empty] | SEM27 SEG: 0; SEM27 TER: 0; SEM27 QUA: 0; SEM27 QUI: 0; SEM27 SEX: 0
99 | 4600011662 | 1.6.4.2.2.2 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão - Linha 14"-S3-14E-5404-H | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC |  | 14 | Linha 14"-S3-14E-5404-H |  | ADM | [8 empty] | SEM27 SEG: 0; SEM27 TER: 0; SEM27 QUA: 0; SEM27 QUI: 0; SEM27 SEX: 0
99 | 4600011662 | 1.6.4.2.3.1 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão - Linha 24"-S3-14E-5312-H | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC |  | 14 | Linha 24"-S3-14E-5312-H |  | ADM |  |  | Pendente TÊ 20'' | [5 empty] | SEM27 SEG: 0; SEM27 TER: 0; SEM27 QUA: 0; SEM27 QUI: 0; SEM27 SEX: 0
99 | 4600011662 | 1.6.4.3.2 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão - Tie in 108 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC |  | 14 | Tie in 108 |  | ADM |  |  | Pendente: 02 Tampões de derivação de 8''; 02 Meia luva de 1''. | [5 empty] | SEM27 SEG: 0; SEM27 TER: 0; SEM27 QUA: 0; SEM27 QUI: 0; SEM27 SEX: 0
99 | 4600011662 | 1.6.4.3.3 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão - TIE in 161 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC |  | 14 | TIE in 161 |  | ADM |  |  | Pendente Liberação | [5 empty] | SEM27 SEG: 0; SEM27 TER: 0; SEM27 QUA: 0; SEM27 QUI: 0; SEM27 SEX: 0
99 | 4600011662 | 1.6.4.3.5 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão - Tie in 140 - Parada | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC |  | 14 | Tie in 140 - Parada |  | ADM | Osvaldo |  | Pendente Liberação e materiais de montagem | [5 empty] | SEM27 SEG: 0; SEM27 TER: 0; SEM27 QUA: 0; SEM27 QUI: 0; SEM27 SEX: 0
99 | 4600011662 | 1.6.4.3.6 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão - Tie in 142 - Parada | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC |  | 14 | Tie in 142 - Parada |  | ADM |  |  | Pendente Liberação e materiais de montagem | [5 empty] | SEM27 SEG: 0; SEM27 TER: 0; SEM27 QUA: 0; SEM27 QUI: 0; SEM27 SEX: 0
99 | 4600011662 | 1.6.4.3.7 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão - Tie in 144 - Parada | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC |  | 14 | Tie in 144 - Parada |  | ADM |  |  | Pendente Liberação e materiais de montagem | [5 empty] | SEM27 SEG: 0; SEM27 TER: 0; SEM27 QUA: 0; SEM27 QUI: 0; SEM27 SEX: 0
99 | 4600011662 | 1.6.4.3.8 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão - TIE-IN_138 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC |  | 14 | TIE-IN_138 |  | ADM |  |  | Pendente Liberação | [5 empty] | SEM27 SEG: 0; SEM27 TER: 0; SEM27 QUA: 0; SEM27 QUI: 0; SEM27 SEX: 0
99 | 4600011662 | 1.6.5.4.2 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras - FT-14E-01A | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras | 14 | FT-14E-01A |  | ADM |  |  | Aguardando Fornecimento Hydro | [5 empty] | SEM27 SEG: 0; SEM27 TER: 0; SEM27 QUA: 0; SEM27 QUI: 0; SEM27 SEX: 0
99 | 4600011662 | 1.6.5.4.3 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras - FT-14E-01B | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras | 14 | FT-14E-01B |  | ADM |  |  | Aguardando Fornecimento Hydro | [5 empty] | SEM27 SEG: 0; SEM27 TER: 0; SEM27 QUA: 0; SEM27 QUI: 0; SEM27 SEX: 0
99 | 4600011662 | 1.6.5.4.5 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras - P-14E-07A | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras | 14 | P-14E-07A |  | ADM |  |  | Aguardando Fornecimento Hydro | [5 empty] | SEM27 SEG: 0; SEM27 TER: 0; SEM27 QUA: 0; SEM27 QUI: 0; SEM27 SEX: 0
99 | 4600011662 | 1.6.5.4.6 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras - P-14E-07A | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras | 14 | P-14E-07A |  | ADM |  |  | Aguardando Fornecimento Hydro | [5 empty] | SEM27 SEG: 0; SEM27 TER: 0; SEM27 QUA: 0; SEM27 QUI: 0; SEM27 SEX: 0
99 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.2 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras - TIE IN_110/111 Desaerador_E-14A-02B | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras | 14 | TIE IN_110/111 Desaerador_E-14A-02B |  | ADM |  |  | Aguardando liberação e materiais de montagem | [5 empty] | SEM27 SEG: 0; SEM27 TER: 0; SEM27 QUA: 0; SEM27 QUI: 0; SEM27 SEX: 0
99 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.3 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras - TIE IN_112/114 Desaerador_E-14A-02A | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras | 14 | TIE IN_112/114 Desaerador_E-14A-02A |  | ADM |  |  | Aguardando liberação e materiais de montagem | [5 empty] | SEM27 SEG: 0; SEM27 TER: 0; SEM27 QUA: 0; SEM27 QUI: 0; SEM27 SEX: 0
99 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.12 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras - Tie in 120 - Parada | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras | 14 | Tie in 120 - Parada |  | ADM |  |  | Aguardando liberação e materiais de montagem | [5 empty] | SEM27 SEG: 0; SEM27 TER: 0; SEM27 QUA: 0; SEM27 QUI: 0; SEM27 SEX: 0
99 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.8 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras - Tie in 169 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras | 14 | Tie in 169 |  | ADM |  |  | Aguardando liberação e materiais de montagem | [5 empty] | SEM27 SEG: 0; SEM27 TER: 0; SEM27 QUA: 0; SEM27 QUI: 0; SEM27 SEX: 0
Note on D5: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D6: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D7: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D8: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D9: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D10: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D11: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D12: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D13: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D14: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D15: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D16: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D17: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D18: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D19: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D20: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D21: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D22: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D23: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D24: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D25: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D26: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D27: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D28: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D29: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D30: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D31: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D32: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D33: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D34: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D35: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D36: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D37: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D38: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D39: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D40: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D41: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D42: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D43: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D44: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D45: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D46: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D47: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D48: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D49: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D50: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D51: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D52: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D53: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D54: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D55: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D56: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D57: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D58: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D59: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D60: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D61: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D62: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D63: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D64: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D65: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D66: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D67: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D68: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D69: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D70: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D71: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D72: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D73: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D74: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D75: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D76: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D77: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D78: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D79: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D80: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D81: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D82: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D83: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D84: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D85: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D86: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D87: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D88: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D89: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D90: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D91: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D92: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D93: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D94: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D95: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D96: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D97: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D98: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D99: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D100: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D101: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D102: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D103: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D104: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D105: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D106: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D107: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D108: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D109: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D110: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D111: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D112: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D113: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D114: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D115: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D116: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D117: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D118: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D119: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D120: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D121: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D122: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D123: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D124: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D125: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D126: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D127: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D128: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D129: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D130: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D131: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D132: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D133: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D134: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D135: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D136: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D137: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D138: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D139: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D140: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D141: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D142: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D143: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D144: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D145: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D146: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D147: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D148: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D149: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D150: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D151: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D152: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D153: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D154: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D155: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D156: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D157: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D158: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D159: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D160: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D161: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D162: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D163: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D164: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D165: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D166: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D167: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D168: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D169: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D170: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D171: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D172: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D173: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D174: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D175: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D176: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D177: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D178: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D179: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D180: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D181: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D182: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D183: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D184: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D185: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D186: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D187: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D188: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D189: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D190: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D191: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D192: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D193: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D194: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D195: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D196: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D197: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D198: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D199: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D200: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D201: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D202: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D203: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D204: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D205: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D206: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D207: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D208: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D209: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D210: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D211: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D212: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D213: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D214: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D215: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D216: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D217: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D218: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D219: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D220: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D221: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D222: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D223: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D224: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D225: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D226: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D227: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D228: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D229: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D230: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D231: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D232: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D233: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D234: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D235: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D236: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D237: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D238: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D239: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D240: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D241: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D242: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D243: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D244: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D245: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D246: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D247: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D248: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D249: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D250: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D251: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D252: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D253: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D254: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D255: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D256: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D257: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D258: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D259: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D260: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D261: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D262: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D263: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D264: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D265: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D266: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D267: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D268: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D269: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D270: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D271: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D272: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D273: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D274: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D275: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D276: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D277: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D278: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D279: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D280: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D281: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D282: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D283: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D284: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D285: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D286: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D287: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D288: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D289: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D290: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D291: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D292: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D293: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D294: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D295: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D296: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D297: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D298: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D299: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D300: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D301: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D302: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D303: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D304: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D305: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D306: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D307: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D308: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D309: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D310: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D311: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D312: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D313: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D314: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D315: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D316: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D317: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D318: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D319: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D320: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D321: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D322: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D323: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D324: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D325: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D326: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D327: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D328: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D329: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D330: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D331: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D332: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D333: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D334: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D335: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D336: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D337: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D338: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D339: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D340: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D341: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D342: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D343: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D344: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D345: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D346: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D347: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D348: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D349: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D350: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D351: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D352: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D353: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D354: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D355: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D356: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D357: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D358: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D359: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D360: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D361: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D362: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D363: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D364: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D365: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D366: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D367: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D368: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D369: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D370: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D371: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D372: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D373: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D374: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D375: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D376: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D377: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D378: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D379: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D380: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D381: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D382: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D383: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D384: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D385: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D386: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D387: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D388: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D389: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D390: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D391: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D392: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D393: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D394: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D395: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D396: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D397: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D398: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D399: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D400: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D401: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D402: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D403: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D404: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D405: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D406: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D407: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D408: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D409: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D410: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D411: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D412: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D413: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D414: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D415: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D416: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D417: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D418: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D419: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D420: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D421: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D422: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D423: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D424: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D425: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D426: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D427: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D428: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D429: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D430: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D431: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D432: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D433: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D434: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D435: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D436: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D437: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D438: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D439: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D440: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D441: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D442: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D443: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D444: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D445: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D446: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D447: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D448: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D449: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D450: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D451: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D452: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D453: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D454: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D455: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D456: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D457: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D458: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D459: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D460: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D461: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D462: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D463: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D464: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D465: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D466: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D467: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D468: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D469: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D470: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D471: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D472: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D473: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D474: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D475: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D476: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D477: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D478: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D479: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D480: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D481: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D482: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D483: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D484: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D485: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D486: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D487: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D488: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D489: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D490: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D491: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D492: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D493: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D494: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D495: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D496: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D497: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D498: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D499: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D500: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D501: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D502: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D503: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D504: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D505: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D506: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D507: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D508: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D509: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D510: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D511: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D512: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D513: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D514: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D515: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D516: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D517: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D518: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D519: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D520: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D521: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D522: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D523: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D524: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D525: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D526: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D527: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D528: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D529: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D530: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D531: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D532: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D533: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D534: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D535: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D536: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D537: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D538: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D539: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D540: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D541: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D542: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D543: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D544: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D545: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D546: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D547: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D548: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D549: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D550: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D551: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D552: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D553: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D554: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D555: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D556: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D557: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D558: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D559: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D560: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D561: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D562: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D563: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D564: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D565: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D566: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D567: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D568: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D569: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D570: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D571: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D572: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D573: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D574: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D575: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D576: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D577: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D578: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D579: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D580: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D581: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D582: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D583: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D584: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D585: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D586: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D587: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D588: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D589: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D590: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D591: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D592: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D593: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D594: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D595: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D596: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D597: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D598: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D599: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D600: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D601: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D602: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D603: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D604: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D605: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D606: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D607: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D608: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D609: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D610: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D611: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D612: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D613: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D614: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D615: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D616: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D617: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D618: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D619: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D620: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D621: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D622: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D623: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D624: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D625: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D626: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D627: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D628: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D629: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D630: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D631: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D632: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D633: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D634: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D635: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D636: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D637: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D638: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D639: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D640: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D641: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D642: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D643: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D644: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D645: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D646: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D647: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D648: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D649: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D650: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D651: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D652: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D653: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D654: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D655: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D656: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D657: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D658: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D659: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D660: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D661: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D662: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D663: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D664: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D665: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D666: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D667: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D668: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D669: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D670: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D671: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D672: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D673: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D674: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D675: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D676: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D677: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D678: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D679: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D680: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D681: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D682: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D683: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D684: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D685: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D686: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D687: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D688: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D689: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D690: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D691: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar

## Dados de apoio (hidden)
Local | Encarregado | Disciplina | Área | Sistema | Turno
Prédio das caldeiras | Genilson | MEC | Pipe Shop | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado | Adm
Externo | Gilvanderson | CIV | 14 | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado | Noturno
| Paulo |  |  | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
| Osvaldo |  |  | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
| Flávio Rodrigues |  |  | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
| Flávio |  |  | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
| Pedro |  |  | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(VP) Sistema de Vapor de média pressão
(VP) Sistema de Vapor de média pressão
(VP) Sistema de Vapor de média pressão
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(VP) Sistema de Vapor de média pressão
(VP) Sistema de Vapor de média pressão
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(AR) Sistema de Água de Resfriamento
(AR) Sistema de Água de Resfriamento
(AR) Sistema de Água de Resfriamento
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(AR) Sistema de Água de Resfriamento
(AR) Sistema de Água de Resfriamento
(AR) Sistema de Água de Resfriamento
(AR) Sistema de Água de Resfriamento
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(VP) Sistema de Vapor de média pressão
(VP) Sistema de Vapor de média pressão
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(VP) Sistema de Vapor de média pressão
(VP) Sistema de Vapor de média pressão
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(VP) Sistema de Vapor de média pressão
(VP) Sistema de Vapor de média pressão
(VP) Sistema de Vapor de média pressão
(AR) Sistema de Água de Resfriamento
(AR) Sistema de Água de Resfriamento
(AR) Sistema de Água de Resfriamento
(AR) Sistema de Água de Resfriamento
(AR) Sistema de Água de Resfriamento
(AR) Sistema de Água de Resfriamento
(CA) Sistema Caldeiras B e C
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(VP) Sistema de Vapor de média pressão
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(AR) Sistema de Água de Resfriamento
(AR) Sistema de Água de Resfriamento
(CA) Sistema Caldeiras B e C
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(CA) Sistema Caldeiras B e C
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(CA) Sistema Caldeiras B e C
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(VP) Sistema de Vapor de média pressão
(VP) Sistema de Vapor de média pressão
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(EP) Estrutura Provisória
(SC) Suportes das Caldeiras
(PM) Plataformas Metálicas

## BACKLOG OORTUNIDADE (hidden)
[58 empty] | 1 | PROGRAMADO |  |  | 2 | CONCLUÍDO |  |  | 0 | REPROGRAMADO
[15 empty] | SEM04 | [6 empty] | SEM05 | [6 empty] | SEM06 | [6 empty] | SEM07 | [6 empty] | SEM08 | [6 empty] | SEM09 | [6 empty] | SEM10 | [6 empty] | SEM10
[15 empty] | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB
EDT | SISTEMA | DISCIPLINA | Local da tarefa | ÁREA | EIXO | Atividade | Desenho | FRENTE SERVIÇO | RECURSO NECESSÁRIO | QTD. | UNID. | % CONCLUIDO ACUM. | % AVANÇO PROGR. | OBS.: | time axis 2024-01-21 to 2024-03-16
1.6.1.1.2.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Rua E19 |  |  | Montagem de andaime Rua E19 (Dilatador) - Tubulação de 6''' |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-19: 2; 2024-02-20: 2; 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 2
1.6.1.1.2.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Rua E & Torre de resfriamento |  |  | Desmontagem de andaime |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-04 to 2024-03-08
1.6.1.1.2.4 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Rua E19 |  |  | Montagem de andaime Rua E19 (Dilatador/14C) - Tubulação de 6'' |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-19: 2; 2024-02-20: 2; 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 2
1.6.1.1.2.3 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | 14C |  |  | Montagem de andaime 14C - Tubulação de 6'' |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A
1.6.4.2.1.4.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | ANDAIME | Pipe rack_Rua N18 entre as áreas 4A e 4B | 53 |  | Montagem de andaime Linha 14"-S3-14E-5314-H Linha 20'' |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-19: 2; 2024-02-20: 2; 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 2; 2024-02-26: 1; 2024-02-27: 1; 2024-02-28: 1; 2024-02-29: 1; 2024-03-01: 1
1.6.1.1.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 2º trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | 92 | m | 80% | 20% |  | 2024-02-15: 2; 2024-02-16: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 1; 2024-02-29: 1
1.6.1.1.1.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | Montar e soldar suportes - 2º trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-16: 2; 2024-02-19: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 1
1.6.1.1.1.6 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | Inspeção ENDs das soldas - 2º trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | INSPEÇÃO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-19: 2; 2024-02-20: 2
1.6.1.3 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | CIVIL | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 53 |  | Base civil suporte PS1-2900-58-0707 |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A
1.6.1.1.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | Montagem de andaime para e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 2º trecho |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-15: 2; 2024-02-16: 2
1.6.1.1.2.3 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 53 |  | Montar e soldar linhas (6''W6-14E-5386/5387) dos tie ins 154/167/168 para o pipe rack - 1º Trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | 16 | m | N/A | N/A | Equipe de andaime relocada para montagem do andaime do Dilatador tubulação de 20'', atraso de 1 dia no início da atividade; Pausa na atividade 23/02, devido a montagem de andaime para realização de tie in | 2024-02-15: 0; 2024-02-16: 0; 2024-02-20: 0; 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 0; 2024-02-27: 2
1.6.1.1.2.4 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 53 |  | Montar e soldar linhas (4''W6-14E-5364/5365/5366) dos tie ins 147/152/153 para o pipe rack - 2º Trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | 13 | m | 10% | 100% |  | 2024-02-16: 2; 2024-02-19: 2; 2024-02-20: 2; 2024-02-21: 2
1.6.1.1.2.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 53 |  | Montar e soldar suportes | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Atividade não iniciou 22/02/2024 devido à não conclusão do pois equipe foi relocada para o dilatador 1 dia | 2024-02-22: 0; 2024-02-23: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 1; 2024-02-29: 1
1.6.1.1.2.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 53 |  | Inspeção ENDs das soldas | D3-2900-58-T-1001-R3 | INSPEÇÃO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-15: 2; 2024-02-16: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 2; 2024-02-27: 1; 2024-02-28: 1
1.6.1.1.3.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Montar e soldar suportes - 2º Trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | 13 | m | 100% | 100% |  | 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 2
1.6.1.1.3.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Inspeção ENDs das soldas - 2º Trecho |  | INSPEÇÃO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-02-29 to 2024-03-01; 2024-03-04; 2024-03-11
1.6.1.1.4.4 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua E 19 | 53 |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 2º trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-01; 2024-03-04 to 2024-03-08; 2024-03-11
1.6.1.2.1.4.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Tie Ins (154, 167.168) | 53 |  | Montagem de Tie Ins (154, 167,168) |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Relização de tie In 168; equipe relocada para solda de dilatador; e Solda das curvas da Rua E com a rua N18 | 2024-02-26: 0
1.6.1.1.5.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_14C |  |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-13 to 2024-03-15
1.6.1.1.4.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua E 19 | 53 |  | Montar e soldar suportes - 2º trecho |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-08; 2024-03-11 to 2024-03-12
1.6.1.1.4.6 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua E 19 | 53 |  | Inspeção ENDs das soldas - 2º trecho |  | INSPEÇÃO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-13
1.6.4.2.1.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | ANDAIME | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Montagem de andaime Linha 20"-S3-14E-5313-H |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-15: 2; 2024-02-16: 2
1.6.4.2.1.1.1.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Montar e soldar complemento estrutural do Pipe Rack Linha 20"-S3-14E-5313-H |  | MARCOS DOS ANJOS | Necessidade do bloqueio da Rua para realização de atividade. | 16 | m | N/A | N/A | atividade não realizada por falta de bloqueio da via/guindaste | 2024-02-15: 2; 2024-02-16: 2; 2024-02-19: 0; 2024-02-20: 0; 2024-02-21: 0; 2024-02-22: 0; 2024-02-23: 0; 2024-02-26: 1; 2024-02-27: 1; 2024-02-28: 1; 2024-02-29: 1; 2024-03-01: 1
1.6.4.2.1.1.1.2 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Montar e soldar trecho de linha 20"-S3-14E-5313-H |  | MARCOS DOS ANJOS | Necessidade de guindaste | 13 | m | 0% | 100% | atividade não realizada por falta de guindaste | 2024-02-16: 2; 2024-02-19: 0; 2024-02-20: 0; 2024-02-21: 0; 2024-02-22: 0; 2024-02-26: 1; 2024-02-27: 1; 2024-02-28: 1; 2024-02-29: 1; 2024-03-01: 1
1.6.4.2.1.4.1.4 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 entre as áreas 4A e 4B | 53 |  | Montar e soldar trecho de linha 14"-S3-14E-5314-H 2º trecho |  | MARCOS DOS ANJOS |  | N/A | N/A | N/A | N/A | BACKLOG DE OPORTUNIDADE | 2024-02-19: 2; 2024-02-20: 2; 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 2; 2024-02-26: 1; 2024-02-27: 1; 2024-02-28: 1; 2024-02-29: 1; 2024-03-01: 1
1.6.3.1.1.4 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar e soldar linha 2º trecho (Linha 3-S3-14E-5330-H) |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-15: 2; 2024-02-16: 2
1.6.3.1.1.5 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar suportes 2º trecho ((Linha 3-S3-14E-5330-H)) |  | GILVANDERSON |  | 16 | m | N/A | N/A | , | 2024-02-16: 2; 2024-02-19: 2; 2024-02-20: 2; 2024-02-21: 2
1.6.3.1.1.6 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Inspeção ENDs das soldas 2º trecho (Linha 3-S3-14E-5330-H) |  | GILVANDERSON |  | 13 | m | 0% | 100% |  | 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2
1.6.3.1.1.7 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Teste hidrostático (Linha 3-S3-14E-5330-H) |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Aguardando material Socolete | 2024-02-22: 0; 2024-02-23: 0
1.6.3.1.1.8 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Isolamento térmico |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A
1.6.3.1.2.3 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar e soldar linha 2º trecho Linha 3"-S3-14E-5324-H |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Atividade não inicio devido a realização do Tie In 124 | 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 2; 2024-02-26: 0; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 1; 2024-02-29: 1; 2024-03-01: 1
1.6.3.1.2.4 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar suportes 2º trecho Linha 3"-S3-14E-5324-H |  | GILVANDERSON |  | 16 | m | N/A | N/A | Equipe relocada para atividade do linha 5335 | 2024-02-27: 0; 2024-02-28: 1; 2024-02-29: 2
1.6.3.1.2.5 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Inspeção ENDs das soldas Linha 3"-S3-14E-5324-H |  | INSPEÇÃO |  | 13 | m | 0% | 100% | bar: 2024-02-29 to 2024-03-01
1.6.2.5.2 | (CD) Sistema de Polimento | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Solda de reforço estruturarl ( 05 peças ) |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-02-28 to 2024-03-01; 2024-03-04 to 2024-03-07
1.6.3.1.2.6 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Teste hidrostático |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A
1.6.3.1.3.2 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar e soldar linha 2º trecho Linha 6"-S3-14E-5322-H |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-02-29 to 2024-03-01; 2024-03-04 to 2024-03-05
1.6.3.1.3.3 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar suportes Linha 6"-S3-14E-5322-H |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-05 to 2024-03-08
1.6.3.1.3.4 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Inspeção ENDs das soldas Linha 6"-S3-14E-5322-H |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-08; 2024-03-11
1.6.3.1.4.2 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar e soldar linha 2º trecho Linha 6"-S3-14E-5328-H |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-14 to 2024-03-15
1.6.3.1.7 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Linha 3"-S3-14E-5310/5327 -H Trecho área 14A Montar suportes |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-02-29 to 2024-03-01; 2024-03-04 to 2024-03-05; 2024-03-11 to 2024-03-12
1.6.3.1.7.1.3 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado |  |  | Linha 3"-S3-14E-5310/5327 -H Trecho área 14A Inspeção ENDs das soldas |  | INSPEÇÃO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-05 to 2024-03-07
1.6.3.1.7.2.1 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado |  |  | Montar e soldar linha Linha 3"-S3-14E-5310/5327 -H - Trecho das caldeiras |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-07 to 2024-03-08; 2024-03-11 to 2024-03-15
1.6.3.1.7.2.5 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado |  |  | Fabricação de linha 8'' 5333 |  | GILVANDERSON | Backlog de Oportunidade | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-26: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 1; 2024-02-29: 1; 2024-03-01: 1; 2024-03-04: 1; 2024-03-05: 1; 2024-03-06: 1; 2024-03-07: 1; 2024-03-08: 1
1.6.3.1.13.1 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado |  |  | Montar e soldar linha Linha 8'' -S3-14E-5355/5356/5357-H |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-06 to 2024-03-08; 2024-03-11 to 2024-03-15
1.6.3.1.1 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado |  |  | Montagem de andaime Linha 3-S3-14E-5330-H |  | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-15: 2; 2024-02-16: 2; 2024-02-19: 2; 2024-02-26: 2; 2024-02-27: 1; 2024-02-28: 1; 2024-02-29: 1; 2024-03-01: 1
1.6.3.1.2 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado |  |  | Montagem de andaime Linha 3"-S3-14E-5324-H |  | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-20: 2; 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-26: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 1; 2024-02-29: 1; 2024-03-01: 1
1.6.3.1.2 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado |  |  | Montagem de andaime para solda de PIPE rack |  | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-26: 2; 2024-02-27: 1; 2024-02-28: 1
1.6.3.1.3 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado |  |  | Montagem de andaime Linha 6"-S3-14E-5322-H |  | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-23: 2
1.6.3.1.4 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado |  |  | Montagem de andaime Linha 6"-S3-14E-5328-H |  | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A

## Resumo (hidden)
STATUS DAS ATIVIDADES DA SEMANA
0 | Reprogramado | #REF!
1 | Programado | #REF!
2 | Concluído | #REF!