## Prontidão Médio Prazo
ITEM | LOCAL | WBS DA ATIVIDADE IMPACTADA | ATIVIDADE IMPACTADA (DESCRIÇÃO) | GRUPO | RESTRIÇÃO DETECTADA | AÇÃO A SER TOMADA | DATA DE MAPEAMENTO | DATA DE IMPACTO | TÉRMINO PREV. (BASELINE) | SEMANA | RESPONSÁVEL | DISCIPLINA | EMPRESA | TÉRMINO PREVISTO | TÉRMINO REAL | STATUS | OBSERVAÇÕES | Coluna1
2 | Caldeiras D&E | 1.2.3.2 | Estrutura Provisória para movimentação das caldeiras | Material | Em definição de TAC |  | 2024-04-08 | Seg 25/03/24 | Sex 26/04/24 | 13 |  | Mec | Hydro |  |  | Atrasada
4 | Caldeiras D&E | 1.2.3.3.1 | Vigas de rolamento | Material | Em definição de TAC |  | 2024-04-08 | Ter 19/03/24 | Qua 10/04/24 | 15 |  | Mec | Hydro |  |  | Atrasada
5 | Caldeiras D&E | 1.2.3.3.3 | Carrinho de translado | Material | Em definição de TAC |  | 2024-04-15 | Qui 18/04/24 | Qua 08/05/24 | 16 |  | Mec | Hydro |  |  | No prazo
6 | Caldeiras D&E | 1.2.3.3.4 | Plataforma EL. 3,309m | Material | Em definição de TAC |  |  | Ter 30/04/24 | Ter 04/06/24 | 18 |  | Mec | Hydro |  |  | No prazo
7 | Caldeiras D&E | 1.2.3.4.1.2 | 14"-S3-14E-5501-H - VAPOR | Material | Pendência de fornecimento de materiais de fabricação pela Hydro | Fornecimenro de materiais | 2024-04-15 | Sex 03/05/24 | Seg 13/05/24 | 18 | Cristiana | Mec | Hydro |  |  | No prazo
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
PRONTIDÃO MÉDIO PRAZO - CONTROLE DE AÇÕES E RESTRIÇÕES
Note on B6: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Inserir o Local - Frente de trabalho
Note on C6: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Inserir WBS do cronograma da atividade - "não mudar a WBS jamais"
Note on D6: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Descrição da atividade impactada. Esta coluna é uma fórmula que puxa o código da coluna "Atividade Impactada (ID)", não há necessidade de preenchimento, apenas garantir que a fórmula está na célula
Note on E6: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Categoria da restrição identificada
Note on F6: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Restrição identificada
Note on G6: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Plano de ação para eliminar a restrição identificada
Note on H6: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Data em que a restrição foi identificada
Note on I6: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Data de início da atividade impactada (fórmula está puxando a data de início do cronograma, não há necessidade de preenchimento desta coluna, apenas garantir que a fórmula está na célula e que o código da atividade foi inserido na coluna "ID")
Note on J6: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Primeira data prevista para eliminar a restrição. Esta data uma vez que é comprometida, não muda, caso há alterações na data prevista para eliminar a restrição, deverá ser alterada na coluna "Término Previsto"
Note on O6: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Término previsto para eliminar a restrição. Esta data será igual ao "Término Prev. (Baseline)", exceto quando houver reprogramação.
Note on P6: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Data real em que a restrição foi eliminada

## Cronograma
EDT | Nome | Início da Linha de Base | Término da linha de base
1 | MONTAGEM DAS CALDEIRAS D & E | Qui 24/08/23 | Qui 05/12/24
1.1 | Geral - Mobilização | Qui 24/08/23 | Qua 06/03/24
1.1.1 | Mobilização | Qui 24/08/23 | Qua 06/03/24
1.1.1.1 | Reunião de Kick off | Qui 24/08/23 | Qui 24/08/23
1.1.1.2 | Elaboração e aprovação do cronograma detalhado da obra | Sex 09/02/24 | Qua 21/02/24
1.1.1.3 | Elaboração e aprovação dos principais planos e procedimentos de construção | Qua 21/02/24 | Qua 06/03/24
1.1.1.4 | Instalação de Canteiro | Ter 06/02/24 | Sex 23/02/24
1.2 | Pipe Shop (Fabricação externa) | Qui 24/08/23 | Sex 27/09/24
1.2.1 | Recebimento dos projetos de detalhamento civis | Qui 24/08/23 | Qui 24/08/23
1.2.2 | Pré moldagem de bases | Seg 08/04/24 | Qua 17/04/24
1.2.2.1 | Pré moldagem de bases | Seg 08/04/24 | Qua 17/04/24
1.2.2.1.1 | Armação Base 01 | Seg 08/04/24 | Ter 09/04/24
1.2.2.1.2 | Armação Base 02 | Ter 09/04/24 | Qui 11/04/24
1.2.2.1.3 | Armação Base 03 | Qui 11/04/24 | Sex 12/04/24
1.2.2.1.4 | Forma Base 01 | Sex 12/04/24 | Seg 15/04/24
1.2.2.1.5 | Forma Base 02 | Sex 12/04/24 | Seg 15/04/24
1.2.2.1.6 | Forma Base 03 | Sex 12/04/24 | Seg 15/04/24
1.2.2.1.7 | Chumbadores Base 01 | Seg 15/04/24 | Seg 15/04/24
1.2.2.1.8 | Chumbadores Base 02 | Seg 15/04/24 | Seg 15/04/24
1.2.2.1.9 | Chumbadores Base 03 | Seg 15/04/24 | Seg 15/04/24
1.2.2.1.10 | Concretagem Base 01 | Seg 15/04/24 | Ter 16/04/24
1.2.2.1.11 | Concretagem Base 02 | Ter 16/04/24 | Ter 16/04/24
1.2.2.1.12 | Concretagem Base 03 | Ter 16/04/24 | Ter 16/04/24
1.2.2.1.13 | Desforma Base 01 | Ter 16/04/24 | Qua 17/04/24
1.2.2.1.14 | Desforma Base 02 | Qua 17/04/24 | Qua 17/04/24
1.2.2.1.15 | Desforma Base 03 | Qua 17/04/24 | Qua 17/04/24
1.2.3 | Fabricação de componentes | Ter 05/03/24 | Sex 27/09/24
1.2.3.1 | Aquisição de materiais para fabricação | Ter 05/03/24 | Ter 19/03/24
1.2.3.2 | Estrutura Provisória para movimentação das caldeiras | Seg 25/03/24 | Sex 26/04/24
1.2.3.2.1 | Traçagem e corte | Seg 25/03/24 | Ter 02/04/24
1.2.3.2.2 | Furação | Ter 02/04/24 | Sex 05/04/24
1.2.3.2.3 | Pré-montagem | Sex 05/04/24 | Qui 11/04/24
1.2.3.2.4 | Soldagem | Qui 11/04/24 | Ter 23/04/24
1.2.3.2.5 | Acabamento | Ter 23/04/24 | Sex 26/04/24
1.2.3.3 | Estrutura metálica | Ter 19/03/24 | Qua 31/07/24
1.2.3.3.1 | Vigas de rolamento | Ter 19/03/24 | Qua 10/04/24
1.2.3.3.1.1 | Traçagem e corte | Ter 19/03/24 | Qua 20/03/24
1.2.3.3.1.2 | Furação | Qua 20/03/24 | Qui 21/03/24
1.2.3.3.1.3 | Pré-montagem | Qui 21/03/24 | Seg 25/03/24
1.2.3.3.1.4 | Soldagem | Seg 25/03/24 | Seg 01/04/24
1.2.3.3.1.5 | Acabamento | Seg 01/04/24 | Qua 03/04/24
1.2.3.3.1.6 | Jateamento e pintura | Qua 03/04/24 | Qua 10/04/24
1.2.3.3.2 | Suportes das caldeiras | Qui 11/04/24 | Seg 06/05/24
1.2.3.3.2.1 | Traçagem e corte | Qui 11/04/24 | Seg 15/04/24
1.2.3.3.2.2 | Furação | Seg 15/04/24 | Ter 16/04/24
1.2.3.3.2.3 | Pré-montagem | Ter 16/04/24 | Qui 18/04/24
1.2.3.3.2.4 | Soldagem | Qui 18/04/24 | Ter 23/04/24
1.2.3.3.2.5 | Acabamento | Ter 23/04/24 | Sex 26/04/24
1.2.3.3.2.6 | Realizar ensaios nas soldas (LP e Ultrasson) | Sex 26/04/24 | Seg 29/04/24
1.2.3.3.2.7 | Jateamento e pintura | Seg 29/04/24 | Seg 06/05/24
1.2.3.3.3 | Carrinho de translado | Qui 18/04/24 | Qua 08/05/24
1.2.3.3.3.1 | Traçagem e corte | Qui 18/04/24 | Ter 23/04/24
1.2.3.3.3.2 | Furação | Ter 23/04/24 | Qui 25/04/24
1.2.3.3.3.3 | Pré-montagem | Qui 25/04/24 | Ter 30/04/24
1.2.3.3.3.4 | Soldagem | Ter 30/04/24 | Seg 06/05/24
1.2.3.3.3.5 | Acabamento | Seg 06/05/24 | Qua 08/05/24
1.2.3.3.4 | Plataforma EL. 3,309m | Ter 30/04/24 | Ter 04/06/24
1.2.3.3.4.1 | Traçagem e corte | Ter 30/04/24 | Qua 08/05/24
1.2.3.3.4.2 | Furação | Qui 02/05/24 | Qui 09/05/24
1.2.3.3.4.3 | Pré-montagem | Qui 02/05/24 | Sex 10/05/24
1.2.3.3.4.4 | Soldagem | Sex 10/05/24 | Seg 20/05/24
1.2.3.3.4.5 | Acabamento | Seg 20/05/24 | Qui 23/05/24
1.2.3.3.4.6 | Jateamento e pintura | Qui 23/05/24 | Ter 04/06/24
1.2.3.3.5 | PlataformaEL. 5,030m | Sex 10/05/24 | Seg 15/07/24
1.2.3.3.5.1 | Traçagem e corte | Sex 10/05/24 | Sex 24/05/24
1.2.3.3.5.2 | Furação | Seg 13/05/24 | Seg 27/05/24
1.2.3.3.5.3 | Pré-montagem | Seg 13/05/24 | Qua 29/05/24
1.2.3.3.5.4 | Soldagem | Qua 29/05/24 | Seg 17/06/24
1.2.3.3.5.5 | Acabamento | Seg 17/06/24 | Ter 25/06/24
1.2.3.3.5.6 | Jateamento e pintura | Ter 25/06/24 | Seg 15/07/24
1.2.3.3.6 | PlataformaEL. 7,420m&7,350m | Qua 29/05/24 | Qua 03/07/24
1.2.3.3.6.1 | Traçagem e corte | Qua 29/05/24 | Qua 05/06/24
1.2.3.3.6.2 | Furação | Sex 31/05/24 | Qui 06/06/24
1.2.3.3.6.3 | Pré-montagem | Qui 06/06/24 | Qua 12/06/24
1.2.3.3.6.4 | Soldagem | Qua 12/06/24 | Qua 19/06/24
1.2.3.3.6.5 | Acabamento | Qua 19/06/24 | Seg 24/06/24
1.2.3.3.6.6 | Jateamento e pintura | Seg 24/06/24 | Qua 03/07/24
1.2.3.3.7 | PlataformaEL. 9,810m, 8,850m&8,040m | Qua 12/06/24 | Seg 29/07/24
1.2.3.3.7.1 | Traçagem e corte | Qua 12/06/24 | Qui 20/06/24
1.2.3.3.7.2 | Furação | Qui 13/06/24 | Sex 21/06/24
1.2.3.3.7.3 | Pré-montagem | Sex 21/06/24 | Ter 02/07/24
1.2.3.3.7.4 | Soldagem | Ter 02/07/24 | Qui 11/07/24
1.2.3.3.7.5 | Acabamento | Qui 11/07/24 | Qua 17/07/24
1.2.3.3.7.6 | Jateamento e pintura | Qua 17/07/24 | Seg 29/07/24
1.2.3.3.8 | Monovia | Ter 02/07/24 | Qui 18/07/24
1.2.3.3.8.1 | Traçagem e corte | Ter 02/07/24 | Qui 04/07/24
1.2.3.3.8.2 | Furação | Qui 04/07/24 | Sex 05/07/24
1.2.3.3.8.3 | Pré-montagem | Sex 05/07/24 | Ter 09/07/24
1.2.3.3.8.4 | Soldagem | Ter 09/07/24 | Qui 11/07/24
1.2.3.3.8.5 | Acabamento | Qui 11/07/24 | Sex 12/07/24
1.2.3.3.8.6 | Jateamento e pintura | Sex 12/07/24 | Qui 18/07/24
1.2.3.3.9 | Suportes da tubulação | Ter 09/07/24 | Qua 31/07/24
1.2.3.3.9.1 | Traçagem | Ter 09/07/24 | Qui 11/07/24
1.2.3.3.9.2 | Corte | Qui 11/07/24 | Ter 16/07/24
1.2.3.3.9.3 | Pré montagem | Ter 16/07/24 | Qui 18/07/24
1.2.3.3.9.4 | Soldagem | Qui 18/07/24 | Ter 23/07/24
1.2.3.3.9.5 | Jateamento | Ter 23/07/24 | Sex 26/07/24
1.2.3.3.9.6 | Pintura | Sex 26/07/24 | Qua 31/07/24
1.2.3.4 | Tubulação | Sex 03/05/24 | Sex 27/09/24
1.2.3.4.1 | Linhas da Caldeira D | Sex 03/05/24 | Qui 18/07/24
1.2.3.4.1.1 | Fornecimento das tubulações pela Hydro | Sex 03/05/24 | Sex 03/05/24
1.2.3.4.1.2 | 14"-S3-14E-5501-H - VAPOR | Sex 03/05/24 | Seg 13/05/24
1.2.3.4.1.3 | 10"-S3-14E-5524 - VAPOR | Seg 13/05/24 | Qui 16/05/24
1.2.3.4.1.4 | 10"-S3-14E-5525 - VAPOR | Qui 16/05/24 | Ter 21/05/24
1.2.3.4.1.5 | 2"-S3-14E-5505-P - BLOWDOWN | Ter 21/05/24 | Qui 23/05/24
1.2.3.4.1.6 | 2"-S3-14E-5506-P - BLOWDOWN | Qui 23/05/24 | Seg 27/05/24
1.2.3.4.1.7 | 2"-S3-14E-5500-H - BLOWDOWN | Seg 27/05/24 | Qua 29/05/24
1.2.3.4.1.8 | 1/2"-S3-14E-5503-P - BOWDOWN | Qua 29/05/24 | Seg 03/06/24
1.2.3.4.1.9 | 1/2"-S3-14E-5504-P - BLOWDOWN | Seg 03/06/24 | Qua 05/06/24
1.2.3.4.1.10 | 8"-S1-14E-5520 VENT - CONDENSADO | Qua 29/05/24 | Ter 04/06/24
1.2.3.4.1.11 | 4"-S1-14E-5519 - CONDENSADO | Ter 04/06/24 | Qua 05/06/24
1.2.3.4.1.12 | 1"-S3-14E-5537 - CONDENSADO | Qua 05/06/24 | Qui 06/06/24
1.2.3.4.1.13 | 1"-S3-14E-5536 - CONDENSADO | Qui 06/06/24 | Sex 07/06/24
1.2.3.4.1.14 | 1"-S3-14E-5535 - CONDENSADO | Sex 07/06/24 | Seg 10/06/24
1.2.3.4.1.15 | 1"-S1-14E-5526 - CONDENSADO | Seg 10/06/24 | Ter 11/06/24
1.2.3.4.1.16 | 3"-W6-14E-5518 - RESFRIAMENTO | Qua 05/06/24 | Sex 07/06/24
1.2.3.4.1.17 | 3/4"-W6-14E-5517 - RESFRIAMENTO | Sex 07/06/24 | Ter 11/06/24
1.2.3.4.1.18 | 3/4"-W6-14E-5516 - RESFRIAMENTO | Ter 11/06/24 | Qui 13/06/24
1.2.3.4.1.19 | 6"-S3-14E-5502-H - AGUA DA CALDEIRA | Sex 07/06/24 | Qua 12/06/24
1.2.3.4.1.20 | 14"-S3-14E-5507 - AGUA DA CALDEIRA | Qua 12/06/24 | Seg 17/06/24
1.2.3.4.1.21 | 10"-S3-14E-5508 - AGUA DA CALDEIRA | Seg 17/06/24 | Qua 19/06/24
1.2.3.4.1.22 | 10"-S3-14E-5509 - AGUA DA CALDEIRA | Qua 19/06/24 | Sex 21/06/24
1.2.3.4.1.23 | 10"-S3-14E-5510 - AGUA DA CALDEIRA | Sex 21/06/24 | Ter 25/06/24
1.2.3.4.1.24 | 12"-S3-14E-5511 - AGUA DA CALDEIRA | Ter 25/06/24 | Qui 27/06/24
1.2.3.4.1.25 | 3/4"-S3-14E-5515 - AGUA DA CALDEIRA | Qui 27/06/24 | Seg 01/07/24
1.2.3.4.1.26 | 3/4"-S3-14E-5530 - AGUA DA CALDEIRA | Seg 01/07/24 | Qui 04/07/24
1.2.3.4.1.27 | 12"-S3-14E-5514 - AGUA DA CALDEIRA | Qui 04/07/24 | Qua 10/07/24
1.2.3.4.1.28 | 4"-W6-14E-5391 - AGUA DESMI | Qua 10/07/24 | Seg 15/07/24
1.2.3.4.1.29 | 3/4"-W2-14E-5521 - AGUA DESMI | Seg 15/07/24 | Qua 17/07/24
1.2.3.4.1.30 | 1/2"-S3-14E-5532 - AGUA DESMI | Qua 17/07/24 | Qui 18/07/24
1.2.3.4.2 | Linhas da Caldeira E | Qua 10/07/24 | Sex 27/09/24
1.2.3.4.2.1 | 14"-S3-14E-5601-H- VAPOR | Qua 10/07/24 | Qui 18/07/24
1.2.3.4.2.2 | 10"-S3-14E-5624 - VAPOR | Qui 18/07/24 | Ter 23/07/24
1.2.3.4.2.3 | 10"-S3-14E-5625 - VAPOR | Ter 23/07/24 | Sex 26/07/24
1.2.3.4.2.4 | 2"-S3-14E-5605-P - BLOWDOWN | Sex 26/07/24 | Ter 30/07/24
1.2.3.4.2.5 | 2"-S3-14E-5606-P - BLOWDOWN | Ter 30/07/24 | Qui 01/08/24
1.2.3.4.2.6 | 1/2"-S3-14E-5604-P - BLOWDOWN | Qui 01/08/24 | Seg 05/08/24
1.2.3.4.2.7 | 1/2"-S3-14E-5603-P - BLOWDOWN | Seg 05/08/24 | Qua 07/08/24
1.2.3.4.2.8 | 8"-S1-14E-5620 VENT - CONDENSADO | Seg 05/08/24 | Qui 08/08/24
1.2.3.4.2.9 | 4"-S1-14E-5619 - CONDENSADO | Qui 08/08/24 | Sex 09/08/24
1.2.3.4.2.10 | 1"-S1-14E-5626-P - CONDENSADO | Sex 09/08/24 | Seg 12/08/24
1.2.3.4.2.11 | 1"-S3-14E-5637-P - CONDENSADO | Seg 12/08/24 | Ter 13/08/24
1.2.3.4.2.12 | 1"-S3-14E-5635 - CONDENSADO | Ter 13/08/24 | Qua 14/08/24
1.2.3.4.2.13 | 1"-S3-14E-5636 - CONDENSADO | Qua 14/08/24 | Qui 15/08/24
1.2.3.4.2.14 | 3"-W6-14E-5618 - RESFRIAMENTO | Sex 09/08/24 | Ter 13/08/24
1.2.3.4.2.15 | 3/4"-W6-14E-5616 - RESFRIAMENTO | Ter 13/08/24 | Qui 15/08/24
1.2.3.4.2.16 | 3/4"-W6-14E-5617 - RESFRIAMENTO | Qui 15/08/24 | Seg 19/08/24
1.2.3.4.2.17 | 6"-S3-14E-5602-H - ÁGUA DA CALDEIRA | Ter 13/08/24 | Sex 16/08/24
1.2.3.4.2.18 | 14"-S3-14E-5607 - ÁGUA DA CALDEIRA | Sex 16/08/24 | Qua 21/08/24
1.2.3.4.2.19 | 10"-S3-14E-5608 - ÁGUA DA CALDEIRA | Qua 21/08/24 | Sex 23/08/24
1.2.3.4.2.20 | 10"-S3-14E-5609 - ÁGUA DA CALDEIRA | Sex 23/08/24 | Ter 27/08/24
1.2.3.4.2.21 | 10"-S3-14E-5610 - ÁGUA DA CALDEIRA | Ter 27/08/24 | Qui 29/08/24
1.2.3.4.2.22 | 12"-S3-14E-5611 - ÁGUA DA CALDEIRA | Qui 29/08/24 | Seg 02/09/24
1.2.3.4.2.23 | 12"-S3-14E-5612 - ÁGUA DA CALDEIRA | Seg 02/09/24 | Qua 04/09/24
1.2.3.4.2.24 | 12"-S3-14E-5613 - ÁGUA DA CALDEIRA | Qua 04/09/24 | Seg 09/09/24
1.2.3.4.2.25 | 12"-S3-14E-5614 - ÁGUA DA CALDEIRA | Seg 09/09/24 | Sex 13/09/24
1.2.3.4.2.26 | 3/4"-S3-14E-5615-P - ÁGUA DA CALDEIRA | Sex 13/09/24 | Ter 17/09/24
1.2.3.4.2.27 | 3/4"-S3-14E-5630 - ÁGUA DA CALDEIRA | Ter 17/09/24 | Qui 19/09/24
1.2.3.4.2.28 | 1/2"-S3-14E-5632 - ÁGUA DESMI | Ter 17/09/24 | Qui 19/09/24
1.2.3.4.2.29 | 3/4"-W2-14E-5621 - ÁGUA DESMI | Ter 17/09/24 | Qui 19/09/24
1.2.3.4.2.30 | 3/4"-A2-14E-5628 - AR INSTRUMENTO | Qui 19/09/24 | Seg 23/09/24
1.2.3.4.2.31 | 3/4"-A2-14E-5629 - AR INSTRUMENTO | Seg 23/09/24 | Qua 25/09/24
1.2.3.4.2.32 | 3/4"-A2-14E-5627 - AR INSTRUMENTO | Qua 25/09/24 | Sex 27/09/24
1.3 | Site | Qua 15/05/24 | Qui 21/11/24
1.4 | Geral - Desmobilização | Qui 21/11/24 | Qui 05/12/24

## Planilha1 (hidden)
EDT | Nome | Tipo de restrição | Duração | Início | Término | Calendário da tarefa | Desvio LB
1.5 | SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO EXTERNA | O Mais Breve Possível | 230,29 dias | Qui 21/09/23 09:30 | Qua 08/05/24 16:30 | 24 Horas | 0,0h
1.5.1 | Sistema de água de resfriamento | O Mais Breve Possível | 180 dias | Qui 21/09/23 09:30 | Ter 19/03/24 09:30 | 24 Horas | 0,0h
1.5.1.3 | Fabricação de Tie in´s | O Mais Breve Possível | 18 dias | Sex 01/03/24 09:30 | Ter 19/03/24 09:30 | Nenhum | 0,0h
1.5.2 | Sistema de polimento e tanque de condensado | O Mais Breve Possível | 230,29 dias | Qui 21/09/23 09:30 | Qua 08/05/24 16:30 | 24 Horas | 0,0h
1.5.2.3 | Fabricação de estrutura metálica ( Pataforma/Escada/Guarda corpo ) | O Mais Breve Possível | 28,21 dias | Ter 20/02/24 09:30 | Ter 19/03/24 14:30 | 24 Horas | 0,0h
1.5.3 | Sistema de vapor de média pressão | O Mais Breve Possível | 190,08 dias | Qui 21/09/23 09:30 | Sex 29/03/24 11:30 | 24 Horas | 0,0h
1.5.3.2 | Tubulações e suportes | O Mais Breve Possível | 123,08 dias | Seg 27/11/23 09:30 | Sex 29/03/24 11:30 | 24 Horas | 0,0h
1.5.3.2.1 | Linha 8"-S3-5389-H | O Mais Breve Possível | 24 hrs | Seg 26/02/24 11:30 | Qui 29/02/24 15:30 | Adm Seg a Sex | 0,0h
1.5.4 | Sistema de controle, retorno e transferencia de condensado | O Mais Breve Possível | 92,08 dias | Seg 15/01/24 09:30 | Ter 16/04/24 11:30 | 24 Horas | 0,0h
1.5.4.1 | Tubulações | O Mais Breve Possível | 70,88 dias | Seg 05/02/24 14:30 | Ter 16/04/24 11:30 | 24 Horas | 0,0h
1.5.4.1.1 | Linha 8"-S3-14E-5333-H | O Mais Breve Possível | 40 hrs | Ter 20/02/24 11:30 | Qua 28/02/24 09:30 | Adm Seg a Sex | 0,0h
1.5.4.1.7 | Linha 8"-S3-14E-5355-H | O Mais Breve Possível | 40 hrs | Seg 05/02/24 14:30 | Sex 16/02/24 11:30 | Adm Seg a Sex | 0,0h
1.5.4.1.8 | Linha 12"-S3-14E-5321-H | O Mais Breve Possível | 48 hrs | Seg 05/02/24 14:30 | Seg 19/02/24 13:30 | Adm Seg a Sex | 0,0h
1.5.5 | Sistema de desaeração | O Mais Breve Possível | 76,83 dias | Seg 19/02/24 13:30 | Seg 06/05/24 09:30 | 24 Horas | 0,0h
1.5.5.1 | Tubulações e suportes | O Mais Breve Possível | 76,83 dias | Seg 19/02/24 13:30 | Seg 06/05/24 09:30 | 24 Horas | 0,0h
1.5.5.1.8 | Linha 6"-S3-14E-5401-H | O Mais Breve Possível | 16 hrs | Seg 19/02/24 13:30 | Qua 21/02/24 15:30 | Adm Seg a Sex | 0,0h
1.5.5.1.9 | Linha 6"-S3-14E-5402-H | O Mais Breve Possível | 16 hrs | Qua 21/02/24 15:30 | Seg 26/02/24 09:30 | Adm Seg a Sex | 0,0h
1.5.5.1.10 | Linha 6"-S3-14E-5399-H | O Mais Breve Possível | 16 hrs | Seg 26/02/24 09:30 | Qua 28/02/24 11:30 | Adm Seg a Sex | 0,0h
1.5.5.1.11 | Linha 6"-S3-14E-5400-H | O Mais Breve Possível | 16 hrs | Qua 28/02/24 11:30 | Sex 01/03/24 14:30 | Adm Seg a Sex | 0,0h