## Atividades
ID | Descrição | Sigla Sistema
1 | Pintura do piso do prédio da caldeira | CIVIL
2 | Pintura do piso do prédio da caldeira | CIVIL
3 | Aplicação do PU nas bases do silenciador | CIVIL
4 | Pintura da parede externa do prédio da caldeira “D” | CIVIL
5 | Desmontagem da fôrma da base do suporte do cable rack | CIVIL
6 | Montagem das telas para concretagem do piso externo | CIVIL
7 | Aplicação de PU na junta de dilatação das bases do silenciador | CIVIL
8 | Desmontagem de barreira fisica utilizada para sapata | CIVIL
9 | Foi dado início a montagem e preparação de peças do Tie-in 161- tag 8-S3-14E- 5384 do silenciador | CIVIL
10 | Foi dado início a montagem e preparação de peças do Tie-in 161- tag 8-S3-14E- 5384 do silenciador | CIVIL
11 | Pintura do piso térreo da caldeira D&E | CIVIL
12 | Pintura do piso térreo da caldeira D&E | CIVIL
13 | Aplicação de PU na junta de dilatação do piso externo em frente ao prédio das caldeiras | CIVIL
14 | Aplicação de PU na junta de dilatação do piso externo em frente ao prédio das caldeiras | CIVIL
15 | Pintura do piso Terreo do prédio das caldeiras | CIVIL
16 | Pintura do piso Terreo do prédio das caldeiras | CIVIL
17 | Aplicação de PU na junta de dilatação do piso externo em frente ao prédio das caldeiras | CIVIL
18 | Aplicação de PU na junta de dilatação do piso externo em frente ao prédio das caldeiras | CIVIL
19 | Acabamento do rodapé da laje do Desareador | CIVIL
20 | Montagem da tubulação da linha de 20" S3-14E-5449 | CIVIL
21 | Aplicação de PU na junta de dilatação do piso externo em frente ao prédio das caldeiras | CIVIL
22 | Montagem da válvula do TIE-IN 161 | CIVIL
23 | Montagem da tubulação do TIE-IN 161 | CIVIL
24 | Montagem da tubulação do TIE-IN 161 | CIVIL
25 | montagem de dreno de 1”1/2 do(Tie-in 161- tag 5384) | CIVIL
26 | Escavação (rebaixamento do solo) para construção do piso externo, ao lado do piso do flash tanque | CIVIL
27 | Aperto da junta de parafusos da expansão do silenciador, e destravamento | CIVIL
28 | Montagem e solda de patim, solda de tampão da unha de sustentação da tubulação de silenciador | CIVIL
29 | Montagem de guarda corpo da plataforma do silenciador | CIVIL
30 |  | CIVIL
1 |  | ELETRICA
2 |  | ELETRICA
3 |  | ELETRICA
4 |  | ELETRICA
5 |  | ELETRICA
6 |  | ELETRICA
7 |  | ELETRICA
8 |  | ELETRICA
9 |  | ELETRICA
10 |  | ELETRICA
11 |  | ELETRICA
12 |  | ELETRICA
13 |  | ELETRICA
14 |  | ELETRICA
15 |  | ELETRICA
16 |  | ELETRICA
17 |  | ELETRICA
18 |  | ELETRICA