## PROGRAMAÇÃO (hidden)
EDT | ATIVIDADES
1.3.1.4.3 | LOCAÇÃO TANQUE POLIDOR | 1.3.1.4.3 - Locação Tanque Polidor
1.3.1.4.3 | DEMOLIÇÃO PISO DO TANQUE POLIDOR | 1.3.1.4.3 - Demolição Piso Do Tanque Polidor
1.3.1.4.7 | ARMAÇÃO TANQUE POLIDOR | 1.3.1.4.7 - Armação Tanque Polidor
1.3.1.4.4 | ESCAVAÇÃO TANQUE POLIDOR | 1.3.1.4.4 - Escavação Tanque Polidor
1.3.1.4.6 | CONFECÇÃO DE FORMA | 1.3.1.4.6 - Confecção De Forma
1.3.1.4.9 | CONCRETAGEM TANQUE POLIDOR | 1.3.1.4.9 - Concretagem Tanque Polidor
1.3.1.4.10 | PERIODO DE CURA TANQUE POLIDOR | 1.3.1.4.10 - Periodo De Cura Tanque Polidor
1.3.2.2.1 | LOCAÇÃO BASE DO TRASNFORMADO ÁREA 56 | 1.3.2.2.1 - Locação Base Do Trasnformado Área 56
1.3.2.2.2 | ESCAVAÇÃO TANQUE DO TRSNDFORMADOR | 1.3.2.2.2 - Escavação Tanque Do Trsndformador
1.3.2.2.7 | CORTE E DOBRA ARMAÇÃO FERRAGE, BASE DO TRANSFORMADOR | 1.3.2.2.7 - Corte E Dobra Armação Ferrage, Base Do Transformador
1.3.2.2.6 | CONFECÇÃO DE FORMA | 1.3.2.2.6 - Confecção De Forma
1.3.2.2.9 | CONCRETAGEM DO TRNSFORMADOR | 1.3.2.2.9 - Concretagem Do Trnsformador
1.3.2.2.11 | PERIODO DE CURA BASE DO TRANSFORMADOR | 1.3.2.2.11 - Periodo De Cura Base Do Transformador
1.3.1.1.3.2.1 | TRNSPORTE PEÇAS PRÉ MOLDADAS PILAR 02 | 1.3.1.1.3.2.1 - Trnsporte Peças Pré Moldadas Pilar 02
1.3.1.1.3.3.2 | TRNSPORTE PEÇAS PRÉ MOLDADAS PILAR 01 | 1.3.1.1.3.3.2 - Trnsporte Peças Pré Moldadas Pilar 01
1.3.1.1.3.4.2 | TRNSPORTE PEÇAS PRÉ MOLDADAS PILAR 04 | 1.3.1.1.3.4.2 - Trnsporte Peças Pré Moldadas Pilar 04
1.3.1.1.3.5.2 | TRNSPORTE PEÇAS PRÉ MOLDADAS PILAR 03 | 1.3.1.1.3.5.2 - Trnsporte Peças Pré Moldadas Pilar 03
1.3.1.1.3.6.2 | TRNSPORTE PEÇAS PRÉ MOLDADAS PILAR 05 | 1.3.1.1.3.6.2 - Trnsporte Peças Pré Moldadas Pilar 05
1.3.1.1.3.7.2 | TRNSPORTE PEÇAS PRÉ MOLDADAS PILAR 07 | 1.3.1.1.3.7.2 - Trnsporte Peças Pré Moldadas Pilar 07
1.3.1.1.3.8.2 | TRNSPORTE PEÇAS PRÉ MOLDADAS PILAR 06 | 1.3.1.1.3.8.2 - Trnsporte Peças Pré Moldadas Pilar 06
1.3.1.1.3.9.2 | TRNSPORTE PEÇAS PRÉ MOLDADAS PILAR 08 | 1.3.1.1.3.9.2 - Trnsporte Peças Pré Moldadas Pilar 08
1.3.1.1.4.1 | TRANSPORTE DAS VIGAS NIVEL 5.00H - 9.78H | 1.3.1.1.4.1 - Transporte Das Vigas Nivel 5.00H - 9.78H
1.3.1.1.4.3.1 | IÇAMENTO VIGAS NIVEL 5.00h | 1.3.1.1.4.3.1 - Içamento Vigas Nivel 5.00H
1.3.1.1.4.3.2 | IÇAMENTO VIGAS NIVEL 9.78h | 1.3.1.1.4.3.2 - Içamento Vigas Nivel 9.78H
1.3.1.2.2 | CONCRETAGEM VIGAS NIVEL 5:00h -9.78h - 15.00H PRÉDIO E | 1.3.1.2.2 - Concretagem Vigas Nivel 5:00H -9.78H - 15.00H Prédio E
1.3.1.2.2.1 | CONCRETAGEM PILAR 01 - 03 PRÉDIO E | 1.3.1.2.2.1 - Concretagem Pilar 01 - 03 Prédio E

## Programação Semanal - SEM04 (hidden)
[17 empty] | 1 | PROGRAMADO |  |  | 2 | CONCLUÍDO |  |  | 0 | REPROGRAMADO
[17 empty] | SEM02 | [6 empty] | SEM03 | [6 empty] | SEM04 | [6 empty] | SEM05
[17 empty] | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB
EDT | SISTEMA | DISCIPLINA | Local da tarefa | ÁREA | EIXO | Atividade | Desenho | FRENTE SERVIÇO | RECURSO NECESSÁRIO | QTD. | UNID. | % CONCLUIDO ACUM. | % AVANÇO PROGR. | OBS.: |  |  | 2024-01-07 | 2024-01-08 | 2024-01-09 | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 | 2024-01-18 | 2024-01-19 | 2024-01-20 | 2024-01-21 | 2024-01-22 | 2024-01-23 | 2024-01-24 | 2024-01-25 | 2024-01-26 | 2024-01-27 | 2024-01-28 | 2024-01-29 | 2024-01-30 | 2024-01-31 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 2024-02-03
1.4.2 | (PO) Sistema de Polimento e tanque de condensado | MECANICA | Tubulações | 14 | Eixo B e C | Ajuste e Soldagem da linha 6"-S3-14E-5322-H | D3-2900-14-T-1187 | FRANCIVALDO/ THIAGO |  |  |  | 50% | 50% | Relocação de mão de obra para montagem da linha 5328 |  | SEM02 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.4.2 | (PO) Sistema de Polimento e tanque de condensado | MECANICA | Tubulações | 14 | LADO NORTE | Montagem da linha 6"-S3-14E-5328-H | D3-2900-14-T-1189 | FRANCIVALDO/ THIAGO |  | 31 | m | 0% | 100% | Equipe relocada para Montagem e soldagem do teto do tanque |  | SEM02 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.4.2 | (PO) Sistema de Polimento e tanque de condensado | MECANICA | Tubulações | 14 | LADO OESTE | Montagem da linha 6"-S3-14E-5328-H | D3-2900-14-T-1189 | FRANCIVALDO/THIAGO | GUINDASTE 55 ton | 30 | m | 70% | 30% |  |  | SEM02 | 2024-01-08: 0; 2024-01-09: 0; 2024-01-10: 0; 2024-01-11: 2; 2024-01-12: 2; 2024-01-15: 2; 2024-01-16: 2; 2024-01-17: 2; 2024-01-18: 2; 2024-01-19: 2; 2024-01-22: 1; 2024-01-23: 1; 2024-01-24: 1
1.4.2 | (PO) Sistema de Polimento e tanque de condensado | MECANICA | Tubulações | 14 | LADO NORTE | Alinhamento e montagem de suportes linha 3"-S3-14E-5324-H | D3-2900-14-T-1188 | BOLA DE FOGO/THIAGO |  | 31 | m | 0% | 100% |  |  | SEM02 | bar: 2024-01-22 to 2024-01-26; 2024-01-29 to 2024-02-02
1.4.2 | (PO) Sistema de Polimento e tanque de condensado | MECANICA | Tubulações | 14 | LADO OESTE | Montagem da linha 3"-S3-14E-5324-H | D3-2900-14-T-1188 | BOLA DE FOGO/THIAGO | GUINDASTE 55 ton | 30 | m | 0% | 100% |  |  | SEM02 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.4.2 | (PO) Sistema de Polimento e tanque de condensado | MECANICA | Tubulações | 14 | LADO NORTE | Montagem da linha 3"-S3-14E-5330-H | D3-2900-14-T-1190 | BOLA DE FOGO/THIAGO |  | 31 | m | 0% | 100% |  |  | SEM02 | 2024-01-08: 2; 2024-01-09: 2; 2024-01-10: 2; 2024-01-11: 2; 2024-01-12: 2; 2024-01-15: 1; 2024-01-16: 1; 2024-01-17: 1; 2024-01-18: 1; 2024-01-19: 1; 2024-01-22: 1; 2024-01-23: 1; 2024-01-24: 1; 2024-01-25: 1; 2024-01-26: 1
1.4.2 | (PO) Sistema de Polimento e tanque de condensado | MECANICA | Tubulações | 14 | LADO OESTE | Montagem da linha 3"-S3-14E-5330-H | D3-2900-14-T-1190 | BOLA DE FOGO/THIAGO | GUINDASTE 55 ton | 30 | m | 0% | 100% |  |  | SEM02 | 2024-01-08: 2; 2024-01-09: 2; 2024-01-10: 2; 2024-01-11: 2; 2024-01-12: 2; 2024-01-15: 1; 2024-01-16: 1; 2024-01-17: 1; 2024-01-18: 1; 2024-01-19: 1; 2024-01-22: 1; 2024-01-23: 1; 2024-01-24: 1; 2024-01-25: 1; 2024-01-26: 1
1.4.2 | (PO) Sistema de Polimento e tanque de condensado | MECANICA | Tubulações | 14 | LADO OESTE | Montagem da linha 8"-S3-14E-5333-H | D3-2900-14-T-1192 | BOLA DE FOGO/THIAGO | GUINDASTE 55 ton | 20 | m | 0% | 100% |  |  | SEM02 | 2024-01-08: 2; 2024-01-09: 2; 2024-01-10: 2; 2024-01-11: 2; 2024-01-12: 2; 2024-01-15: 1; 2024-01-16: 1; 2024-01-17: 1; 2024-01-18: 1; 2024-01-19: 1; 2024-01-22: 1; 2024-01-23: 1; 2024-01-24: 1; 2024-01-25: 1; 2024-01-26: 1
1.4.2 | (PO) Sistema de Polimento e tanque de condensado | MECANICA | Tanque Polidor | 14 | N/A | Montagem da Linha 6" - S1 -14E-5345-H | D3-2900-14-T-1177 | BOLA DE FOGO/THIAGO | GUINDASTE 55 ton |  |  | 25% | 40% | Equipe relocada para realização do Tie In 143 & 145 |  |  | 2024-01-15: 2; 2024-01-16: 0; 2024-01-17: 0; 2024-01-18: 2; 2024-01-19: 2; 2024-01-22: 1; 2024-01-23: 1; 2024-01-24: 1; 2024-01-25: 1; 2024-01-26: 1; 2024-01-29: 1; 2024-01-30: 1; 2024-01-31: 1; 2024-02-01: 1; 2024-02-02: 1
1.4.2 | (PO) Sistema de Polimento e tanque de condensado | MECANICA | Tanque Polidor | 14 | N/A | Montagem da Linha 3" - S1 -14E-5347-H | D3-2900-14-T-1179 | BOLA DE FOGO/THIAGO | GUINDASTE 55 ton |  |  | 25% | 40% | Equipe relocada para realização do Tie In 143 & 145 |  |  | 2024-01-15: 2; 2024-01-16: 0; 2024-01-17: 0; 2024-01-18: 2; 2024-01-19: 2; 2024-01-22: 1; 2024-01-23: 1; 2024-01-24: 1; 2024-01-25: 1; 2024-01-26: 1; 2024-01-29: 1; 2024-01-30: 1; 2024-01-31: 1; 2024-02-01: 1; 2024-02-02: 1
1.4.2 | (PO) Sistema de Polimento e tanque de condensado | MECANICA | Tanque Polidor | 14 | N/A | Montagem da Linha 3" - W2 -14E-5353 | D3-2900-14-T-1185 | BOLA DE FOGO/THIAGO | GUINDASTE 55 ton |  |  | 0% | 100% | bar: 2024-01-22 to 2024-01-26; 2024-01-29 to 2024-02-02
1.4.2 | (PO) Sistema de Polimento e tanque de condensado | MECANICA | Tanque Polidor | 14 | N/A | Montagem da Linha 3"-S1-14E-5346-H | D3-2900-14-T-1178 | BOLA DE FOGO/THIAGO | GUINDASTE 55 ton |  |  | 0% | 100% | bar: 2024-01-22 to 2024-01-26; 2024-01-29 to 2024-02-02
1.4.3 | (VP) Sistema de vapor | MECANICA | Reforço do pipe rack | 14 | 46 AO 64 | Montagem e Soldagem dos Suportes |  | BOLA DE FOGO/THIAGO | GUINDASTE 55 ton | 19 | pç | 50% | 50% |  |  | SEM02 | 2024-01-09: 2; 2024-01-10: 2; 2024-01-11: 2; 2024-01-12: 2; 2024-01-13: 2; 2024-01-15: 2; 2024-01-16: 2; 2024-01-17: 2; 2024-01-18: 2; 2024-01-19: 2; 2024-01-22: 1; 2024-01-23: 1; 2024-01-24: 1; 2024-01-25: 1; 2024-01-26: 1
1.4.3 | (VP) Sistema de vapor | MECANICA | Tubulações | 14 | 64 AO 58 | Montagem da linha 20"-S3-14E-5313-H | D3-2900-14-T-1217 | BOLA DE FOGO/THIAGO | GUINDASTE 55 ton | 30 | m | 0% | 100% |  |  | SEM02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
1.4.3 | (VP) Sistema de vapor | ANDAIME | Reforço do pipe rack | 14 | 46 AO 64 | Montagem de andaime para lançamento de tubulação e soldagem |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | 50% | 50% |  |  | SEM02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.4.3 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | ANDAIME | Tubulações | 14 | LADO LESTE/OESTE | Montagem de Andaime para linha 8"-S3-14E-5336-H / 3"-S3-14E-5310-H | D3-2900-14-T-1195/D3-2900-14-T-3078 | ROGERIO |  | N/A | N/A | 100% | 0% |  | SEM01 |  | 2024-01-08: 2; 2024-01-09: 2; 2024-01-10: 2; 2024-01-11: 2; 2024-01-12: 2; 2024-01-15: 2; 2024-01-16: 2; 2024-01-17: 2; 2024-01-18: 2; 2024-01-19: 2
1.4.4 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MECANICA | Tubulações | 14 | LADO LESTE/SUL | Montagem da linha 8"-S3-14E-5336-H | D3-2900-14-T-1195 | BOLA DE FOGO/THIAGO |  | 50 | m | 20% | 80% |  |  | SEM02 | 2024-01-08: 2; 2024-01-09: 2; 2024-01-10: 2; 2024-01-11: 2; 2024-01-12: 2; 2024-01-15: 2; 2024-01-16: 2; 2024-01-17: 2; 2024-01-18: 2; 2024-01-19: 2; 2024-01-22: 1; 2024-01-23: 1; 2024-01-24: 1; 2024-01-25: 1; 2024-01-26: 1
1.4.4 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MECANICA | Tubulações | 14 | LADO LESTE/SUL | Montagem da linha 3"-S3-14E-5310-H | D3-2900-14-T-3078 | BOLA DE FOGO/THIAGO |  | 50 | m | 20% | 80% |  |  | SEM02 | 2024-01-08: 2; 2024-01-09: 2; 2024-01-10: 2; 2024-01-11: 2; 2024-01-12: 2; 2024-01-15: 2; 2024-01-16: 2; 2024-01-17: 2; 2024-01-18: 2; 2024-01-19: 2; 2024-01-22: 1; 2024-01-23: 1; 2024-01-24: 1; 2024-01-25: 1; 2024-01-26: 1
1.4.3 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | ANDAIME | Tubulações | 14 | LADO LESTE/OESTE | Montagem de Andaime para ajuste e soldagem da linha 8"-S3-14E-5336-H / 3"-S3-14E-5310-H | D3-2900-14-T-1195/D3-2900-14-T-3078 | ROGERIO |  | N/A | N/A | 0% | 100% |  |  | SEM02 | 2024-01-08: 2; 2024-01-09: 2; 2024-01-10: 2; 2024-01-11: 2; 2024-01-12: 2; 2024-01-22: 1; 2024-01-23: 1; 2024-01-24: 1; 2024-01-25: 1; 2024-01-26: 1; 2024-01-29: 1; 2024-01-30: 1; 2024-01-31: 1; 2024-02-01: 1; 2024-02-02: 1
1.4.4 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MECANICA | Tubulações | 14 | LADO LESTE | Montagem da linha 10"- S1-14E-5385-H | D3-2900-57-T-0001 | BOLA DE FOGO/THIAGO | GUINDASTE 55 ton | 40 | m | 50% | 50% |  |  | SEM02 | 2024-01-08: 2; 2024-01-09: 2; 2024-01-10: 2; 2024-01-11: 2; 2024-01-12: 2; 2024-01-15: 2; 2024-01-16: 2; 2024-01-17: 2; 2024-01-18: 2; 2024-01-19: 2; 2024-01-22: 1; 2024-01-23: 1; 2024-01-24: 1; 2024-01-25: 1; 2024-01-26: 1
1.4.4 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | ANDAIME | Tubulações | 14 | Eixo 5 ao 20A | Montagem de andaime dos Suportes da linha 10"- S1-14E-5385-H | D3-2900-57-T-0001 | OSVALDO |  |  |  | 35% | 65% |  | X | SEM02 | 2024-01-08: 2; 2024-01-09: 2; 2024-01-10: 2; 2024-01-11: 2; 2024-01-12: 2; 2024-01-17: 2; 2024-01-18: 2; 2024-01-19: 2; 2024-01-22: 1; 2024-01-23: 1; 2024-01-24: 1; 2024-01-25: 1; 2024-01-26: 1
1.4.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Pipe rack_Rua N18 | 58 | P53 A P60 | Montagem de andaime |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | 100% | 0% |  | SEM01 |  | 2024-01-08: 2; 2024-01-09: 2; 2024-01-10: 2; 2024-01-11: 2; 2024-01-12: 2
1.4.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Pipe rack_Rua N18 | 58 | P58 A P55 | Montagem de andaime |  | OSVALDO |  |  |  | 30% | 70% |  |  | SEM02 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.4.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Pipe rack_Rua N18 | 58 | P47 A P52 | Montagem de andaime para linhas 6"-W6-14E-5362 / 6"-W6-14E-5363 | D3-2900-58-T-1001/D3-2900-58-T-1002 | OSVALDO |  | N/A | N/A | 30% | 70% |  |  | SEM02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.4.5 | (RA) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 | 58 | P53 A P60 | Montar e soldar das linhas 6"-W6-14E-5362 / 6"-W6-14E-5363 | D3-2900-58-T-1001/D3-2900-58-T-1002 | BOLA DE FOGO/THIAGO |  | 90 | m | 20% | 80% |  |  | SEM02 | 2024-01-09: 0; 2024-01-10: 0; 2024-01-11: 0; 2024-01-12: 0; 2024-01-22: 1; 2024-01-23: 1; 2024-01-24: 1; 2024-01-25: 1; 2024-01-26: 1; 2024-01-29: 1; 2024-01-30: 1; 2024-01-31: 1; 2024-02-01: 1; 2024-02-02: 1
1.4.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Pipe rack | 58 | Eixo 44 ao 35 | Montagem de andaime para linhas 6"-W6-14E-5362 / 6"-W6-14E-5363 | D3-2900-58-T-1001/D3-2900-58-T-1002 | OSVALDO |  | N/A | N/A | 100% | 0% |  |  | SEM02 | 2024-01-08: 2; 2024-01-09: 2; 2024-01-10: 2; 2024-01-11: 2; 2024-01-12: 2; 2024-01-15: 2; 2024-01-16: 2; 2024-01-17: 2; 2024-01-18: 2; 2024-01-19: 2
1.4.2 | (PO) Sistema de Polimento e tanque de condensado | ANDAIME | Tanque Polidor | 14 | E14E-2A | Montagem de Andaime no Tanque Polidor |  | ROGERIO |  |  |  | 100% | 0% |  |  | SEM02 | 2024-01-08: 2; 2024-01-09: 2; 2024-01-10: 2; 2024-01-11: 2; 2024-01-12: 2; 2024-01-15: 2; 2024-01-16: 2; 2024-01-17: 2; 2024-01-18: 2; 2024-01-19: 2
1.4.2 | (PO) Sistema de Polimento e tanque de condensado | MECANICA | Tanque de Condensado | 14 | T14E-13A | Montagem e Soldagem Das BV's E bocais do Tanque |  | FRANCIVALDO/THIAGO |  | 17 | pç | 60% | 40% |  |  | SEM02 | 2024-01-08: 0; 2024-01-09: 0; 2024-01-10: 0; 2024-01-11: 0; 2024-01-12: 1; 2024-01-15: 2; 2024-01-16: 2; 2024-01-17: 2; 2024-01-18: 2; 2024-01-19: 2; 2024-01-22: 1; 2024-01-23: 1; 2024-01-24: 1; 2024-01-25: 1
1.4.2 | (PO) Sistema de Polimento e tanque de condensado | MECANICA | Tanque de Condensado | 14 | T14E-13A | Pré-montagem e Montagem da Plataforma de acesso ao Tanque |  | FRANCIVALDO/THIAGO | GUINDASTE 55 ton | 1 | pç | 0% | 100% |  |  | SEM02 | 2024-01-08: 2; 2024-01-09: 2; 2024-01-10: 2; 2024-01-11: 2; 2024-01-12: 2; 2024-01-13: 2; 2024-01-29: 1; 2024-01-30: 1; 2024-01-31: 1; 2024-02-01: 1; 2024-02-02: 1
1.4.2 | (PO) Sistema de Polimento e tanque de condensado | MECANICA | Tanque de Condensado | 14 | T14E-13A | Ajuste e acabamento das Soldas do tanque |  | FRANCIVALDO/THIAGO |  | 1 | pç | 0% | 100% |  |  | SEM03 | 2024-01-11: 2; 2024-01-12: 2; 2024-01-13: 2; 2024-01-15: 1; 2024-01-16: 1; 2024-01-17: 1; 2024-01-18: 1; 2024-01-19: 1; 2024-01-22: 1; 2024-01-23: 1; 2024-01-24: 1; 2024-01-25: 1; 2024-01-26: 1

## BD POWER BI HYDRO (hidden)
EDT | Contrato | Descrição da tarefa | Reprogramado | Início | Término | Duração
1.4.2 | 4600011662 | Fabricação dos Suportes | Não | 2024-01-08 | 2024-01-12 | 5
1.4.2 | 4600011662 | Jatemento e pintura | Não | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2
1.4.2 | 4600011662 | Ajuste e Soldagem da linha 6"-S3-14E-5322-H | Sim | 2024-01-08 | 2024-01-19 | 12
1.4.2 | 4600011662 | Montagem da linha 6"-S3-14E-5328-H | Sim | 2024-01-08 | 2024-01-17 | 10
1.4.2 | 4600011662 | Montagem da linha 6"-S3-14E-5328-H | Sim | 2024-01-08 | 2024-01-17 | 10
1.4.2 | 4600011662 | Montagem da linha 3"-S3-14E-5324-H | Não | 2024-01-08 | 2024-01-12 | 5
1.4.2 | 4600011662 | Montagem da linha 3"-S3-14E-5324-H | Sim | 2024-01-08 | 2024-01-26 | 19
1.4.2 | 4600011662 | Montagem da linha 3"-S3-14E-5330-H | Sim | 2024-01-08 | 2024-01-26 | 19
1.4.2 | 4600011662 | Montagem da linha 3"-S3-14E-5330-H | Sim | 2024-01-08 | 2024-01-26 | 19
1.4.2 | 4600011662 | Montagem da linha 8"-S3-14E-5333-H | Sim | 2024-01-08 | 2024-01-26 | 19
1.4.2 | 4600011662 | Montagem e Soldagem de cantoneira do 4º Anel | Não | 2024-01-09 | 2024-01-10 | 2
1.4.2 | 4600011662 | Montagem e Soldagem do Teto do Tanque | Sim | 2024-01-08 | 2024-01-19 | 12
1.4.2 | 4600011662 | Montagem do Tanque Polidor na base | Não | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2
1.4.2 | 4600011662 | Montagem da Linha 6" - S1 -14E-5345-H | Sim | 2024-01-15 | 2024-01-26 | 12
1.4.2 | 4600011662 | Montagem da Linha 3" - S1 -14E-5347-H | Sim | 2024-01-15 | 2024-01-26 | 12
1.4.2 | 4600011662 | Montagem da Linha 3" - W2 -14E-5353 | Sim | 2024-01-15 | 2024-01-26 | 12
1.4.2 | 4600011662 | Montagem da Linha 3" - S1 -14E-5343-H | Sim | 2024-01-15 | 2024-01-26 | 12
1.4.3 | 4600011662 | Fabricação dos Suportes | Não | 2024-01-08 | 2024-01-09 | 2
1.4.3 | 4600011662 | Jateamento e pintura | Não | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2
1.4.3 | 4600011662 | Montagem de andaime | Não | 2024-01-08 | 2024-01-12 | 5
1.4.3 | 4600011662 | Montagem e Soldagem dos Suportes | Sim | 2024-01-09 | 2024-01-24 | 16
1.4.3 | 4600011662 | Montagem da linha 20"-S3-14E-5313-H | Sim | 2024-01-09 | 2024-02-01 | 24
1.4.3 | 4600011662 | Montagem de andaime para lançamento de tubulação e soldagem | Sim | 2024-01-08 | 2024-02-02 | 26
1.4.3 | 4600011662 | Montagem de Andaime para linha 8"-S3-14E-5336-H / 3"-S3-14E-5310-H | Sim | 2024-01-08 | 2024-01-19 | 12
1.4.4 | 4600011662 | Montagem da linha 8"-S3-14E-5336-H | Sim | 2024-01-08 | 2024-01-26 | 19
1.4.4 | 4600011662 | Montagem da linha 3"-S3-14E-5310-H | Sim | 2024-01-08 | 2024-01-26 | 19
1.4.4 | 4600011662 | Jateamento e Pintura dos Suportes da linha 10"- S1-14E-5385-H | Não | 2024-01-08 | 2024-01-09 | 2
1.4.3 | 4600011662 | Montagem de Andaime para ajuste e soldagem da linha 8"-S3-14E-5336-H / 3"-S3-14E-5310-H | Não | 2024-01-08 | 2024-01-12 | 5
1.4.4 | 4600011662 | Montagem de andaime dos Suportes da linha 10"- S1-14E-5385-H | Não | 2024-01-08 | 2024-01-12 | 5
1.4.4 | 4600011662 | Montagem da linha 10"- S1-14E-5385-H | Sim | 2024-01-08 | 2024-01-26 | 19
1.4.4 | 4600011662 | Montagem de andaime dos Suportes da linha 10"- S1-14E-5385-H | Sim | 2024-01-08 | 2024-01-19 | 12
1.4.5 | 4600011662 | Montagem de andaime | Não | 2024-01-08 | 2024-01-12 | 5
1.4.5 | 4600011662 | Montagem de andaime | Sim | 2024-01-08 | 2024-01-19 | 12
1.4.5 | 4600011662 | Montagem de andaime para linhas 6"-W6-14E-5362 / 6"-W6-14E-5363 | Sim | 2024-01-08 | 2024-01-26 | 19
1.4.5 | 4600011662 | Montar e soldar das linhas 6"-W6-14E-5362 / 6"-W6-14E-5363 | Sim | 2024-01-09 | 2024-01-19 | 11
1.4.5 | 4600011662 | Montagem de andaime para linhas 6"-W6-14E-5362 / 6"-W6-14E-5363 | Sim | 2024-01-08 | 2024-01-19 | 12
1.4.2 | 4600011662 | Montagem de Andaime no Tanque Polidor | Sim | 2024-01-08 | 2024-01-19 | 12
1.4.2 | 4600011662 | Montagem e Soldagem Das BV's E bocais do Tanque | Sim | 2024-01-08 | 2024-01-25 | 18
1.4.2 | 4600011662 | Pré-montagem e Montagem da Plataforma de acesso ao Tanque | Não | 2024-01-08 | 2024-01-20 | 13
1.4.2 | 4600011662 | Ajuste e acabamento das Soldas do tanque | Sim | 2024-01-11 | 2024-01-20 | 10

## Programação Semanal - SEM06 (hidden)
[43 empty] | 1 | PROGRAMADO |  |  | 2 | CONCLUÍDO |  |  | 0 | REPROGRAMADO
[15 empty] | SEM04 | [6 empty] | SEM05 | [6 empty] | SEM06 | [6 empty] | SEM07 | [6 empty] | SEM08 | [6 empty] | SEM08
[15 empty] | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB
EDT | SISTEMA | DISCIPLINA | Local da tarefa | ÁREA | EIXO | Atividade | Desenho | FRENTE SERVIÇO | RECURSO NECESSÁRIO | QTD. | UNID. | % CONCLUIDO ACUM. | % AVANÇO PROGR. | OBS.: | time axis 2024-01-21 to 2024-03-02
1.6.1.1.1.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 58 |  | Montagem de andaime linhas (6''W6-14E-5386/5387) dos tie ins 154/167/168 para o pipe rack | N/A | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-01-25: 2; 2024-01-26: 2; 2024-01-29: 2; 2024-01-30: 2; 2024-01-31: 2; 2024-02-01: 2
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | Montagem de andaime para Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | D3-2900-58-T-1001-R3 | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-01-29: 2; 2024-01-30: 2; 2024-01-31: 2
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | Solda de suportes Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | 370 | m | 92% | 0% |  | 2024-01-30: 2; 2024-01-31: 2; 2024-02-01: 2; 2024-02-02: 2; 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2; 2024-02-19: 1; 2024-02-20: 1; 2024-02-21: 1; 2024-02-26: 1; 2024-02-27: 1; 2024-02-28: 1
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | 370 | m | 92% | 0% |  | 2024-01-30: 2; 2024-01-31: 2; 2024-02-01: 2; 2024-02-02: 2; 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-22: 1; 2024-02-23: 1; 2024-02-29: 1; 2024-03-01: 1
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | desmontagem de andaime para Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | D3-2900-58-T-1001-R3 | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-09: 2
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 58 |  | Montagem de andaime para Montar e soldar linhas (6''W6-14E-5386/5387) dos tie ins 154/167/168 para o pipe rack | D3-2900-58-T-1001-R3 | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2; 2024-02-07: 2
1.6.1.1.1.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 58 |  | Montar e soldar linhas (6''W6-14E-5386/5387) dos tie ins 154/167/168 para o pipe rack | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | 178 | m | 53% | 0% | Reprogramada, atividade não pêde ocorrer, atividade não liberada pela operação | 2024-01-22: 2; 2024-01-25: 2; 2024-01-26: 2; 2024-01-29: 0; 2024-01-30: 0; 2024-01-31: 0; 2024-02-01: 0; 2024-02-05: 0; 2024-02-06: 0; 2024-02-07: 0; 2024-02-08: 0; 2024-02-09: 0; 2024-02-19: 1; 2024-02-20: 1; 2024-02-26: 1; 2024-02-27: 1
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 58 |  | Desmontar andaime usado para Montar e soldar linhas (6''W6-14E-5386/5387) dos tie ins 154/167/168 para o pipe rack | D3-2900-58-T-1001-R3 | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Montagem de andaime para Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | D3-2900-58-T-1001-R3 | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  |  | m | 92% | 0% |  | 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2; 2024-02-21: 1; 2024-02-22: 1; 2024-02-23: 1; 2024-02-28: 1; 2024-02-29: 1; 2024-03-01: 1
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Pipe rack_Rua E | 53 |  | desmontagem de andaime para Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | D3-2900-58-T-1001-R3 | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A
1.5.2.5.3 1.5.2.5.4 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14 |  | Montagem de andaime e realização de TIE IN | N/A | GILVANDERSON |  | 2 | N/A | 0% | 100% | Atividade Reprogramada, operação não liberou o bloqueio. | 2024-01-30: 1; 2024-01-31: 1; 2024-02-01: 1; 2024-02-02: 1; 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 0; 2024-02-09: 0
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Pipe rack_Área 14C | 53 |  | Montagem de andaime para montagem soldagem linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | N/A | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-01-24: 2; 2024-01-25: 2; 2024-01-26: 2; 2024-01-30: 2; 2024-01-31: 2; 2024-02-01: 2; 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2; 2024-02-19: 1; 2024-02-20: 1; 2024-02-21: 1; 2024-02-26: 1; 2024-02-27: 1; 2024-02-28: 1
1.6.3.2.1.1.1.2 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | SISTEMA DE VAPOR | 14A |  | Montar e soldar trecho de linha 20"-S3-14E-5313-H | S3-14E-5313-H | MARCOS DOS ANJOS |  | 84 | m | 47% | 40% |  | 2024-01-24: 2; 2024-01-25: 2; 2024-01-26: 2; 2024-01-29: 2; 2024-01-30: 2; 2024-01-31: 2; 2024-02-01: 2; 2024-02-02: 2; 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2
1.6.3.2.1.1.1.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | SISTEMA DE VAPOR | 14A |  | Montar e soldar complemento estrutural do Pipe Rack | S3-14E-5313-H | MARCOS DOS ANJOS |  | 19 | und | 70% | 30% |  | 2024-01-22: 2; 2024-01-23: 2; 2024-02-01: 2; 2024-02-02: 2; 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2
1.6.3.2.1.4.1.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | SISTEMA DE VAPOR | 14A |  | Montar e soldar trecho de linha 14"-S3-14E-5314-H | S3-14E-5314-H | MARCOS DOS ANJOS |  | 112 | m | 25% | 60% |  | 2024-01-22: 2; 2024-01-23: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2; 2024-02-20: 1; 2024-02-21: 1; 2024-02-27: 1; 2024-02-28: 1
1.6.3.2.1.1.1.2 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | ANDAIME | SISTEMA DE VAPOR |  |  | Montagem de andaime para trecho do dilator montagem dilador | S3-14E-5313-H | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2
1.6.3.2.1.1.1.2 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | ANDAIME | SISTEMA DE VAPOR |  |  | Montagem de andaime ultimo trecho 28m do dilatador | S3-14E-5313-H | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2
1.6.3.2.1.4.1.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | ANDAIME | SISTEMA DE VAPOR | 14A |  | montagem de andaime para montar e soldar trecho de linha 14"-S3-14E-5314-H | N/A | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-01-22: 2; 2024-01-23: 2; 2024-01-24: 2; 2024-01-29: 2; 2024-01-30: 2; 2024-01-31: 2; 2024-02-01: 2; 2024-02-05: 2
1.6.4.1.2 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Solda de suporte Linha 3-S3-14E-5330-H - Fabricação para soldar linha & suportes | 3-S3-14E-5330-H | GILVANDERSON |  | 62 | N/A | 80% | 10% |  | 2024-01-26: 0; 2024-01-29: 2; 2024-01-30: 2; 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2
1.6.4.1.3 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Solda de suporte Linha 3-S3-14E-5324-H - Fabricação para soldar linha & suportes | 3-S3-14E-5324-H | GILVANDERSON |  | 62 | N/A | 80% | 10% |  | 2024-01-26: 0; 2024-01-31: 2; 2024-02-01: 2; 2024-02-02: 2; 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2
1.6.4.1.4 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Linha 3-S3-14E-5322-H - Fabricação para soldar linha & suportes | 3-S3-14E-5322-H | GILVANDERSON |  | 62 | N/A | 80% | 10% |  | 2024-01-22: 2; 2024-01-23: 2; 2024-01-24: 2; 2024-01-25: 2; 2024-01-26: 2; 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2
1.6.4.1.5 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Linha 3-S3-14E-5328-H - Fabricação para soldar linha & suportes | 3-S3-14E-5328-H | GILVANDERSON |  | 62 | N/A | 80% | 10% |  | 2024-01-22: 2; 2024-01-23: 2; 2024-01-24: 2; 2024-01-25: 2; 2024-01-26: 2; 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2
1.6.4.1.2 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado | 14A |  | Montagem e adequação de andaime Linha 3-S3-14E-5330/24/22/28-H - para montar Suportes | 3-S3-14E-5330-H | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-01-22: 2; 2024-01-23: 2; 2024-01-29: 2; 2024-01-30: 2; 2024-01-31: 2; 2024-02-01: 2; 2024-02-02: 2; 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2
1.6.2.4.1 | (PO) Sistema de Polimento | ANDAIME | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Montar andaime para Fabricar Montar e soldar linha 5346 | 3"-S1-14E-5346-H | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-01: 2; 2024-02-02: 2
1.6.2.4.1 | (PO) Sistema de Polimento | MECANICA | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Fabricar Montar e soldar linha | 3"-S1-14E-5346-H | GILVANDERSON |  | 20 | N/A | 0% | 100% | bar: 2024-02-19 to 2024-02-20; 2024-02-26 to 2024-02-27
1.6.2.4.2 | (PO) Sistema de Polimento | ANDAIME | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Montar andaime para Fabricar Montar e soldar linha | 3"-S1-14E-5347-H | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-01-22: 2; 2024-01-23: 2; 2024-01-24: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2
1.6.2.4.2 | (PO) Sistema de Polimento | MECANICA | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Fabricar Montar e soldar linha | 3"-S1-14E-5347-H | GILVANDERSON |  | 20 | N/A | 0% | 100%
1.6.2.4.3 | (PO) Sistema de Polimento | ANDAIME | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Montar andaime Fabricar Montar e soldar linha | 1.1/2"-C1-14E-5344 | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-01-23: 2; 2024-01-24: 2; 2024-01-25: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2
1.6.2.4.3 | (PO) Sistema de Polimento | MECANICA | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Fabricar Montar e soldar linha | 1.1/2"-C1-14E-5344 | GILVANDERSON |  | 20 | N/A | 0% | 0% | bar: 2024-02-19 to 2024-02-20; 2024-02-26 to 2024-02-27
1.6.2.4.4 | (PO) Sistema de Polimento | ANDAIME | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Montar andaime Fabricar Montar e soldar linha | Linha 2"-A1-14E-5352 | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-01-24: 2; 2024-01-25: 2; 2024-01-26: 2; 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2
1.6.2.4.4 | (PO) Sistema de Polimento | MECANICA | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Fabricar Montar e soldar linha | Linha 2"-A1-14E-5352 | GILVANDERSON |  | 20 | N/A | 0% | 0% | bar: 2024-02-21 to 2024-02-23; 2024-02-28 to 2024-03-01

## Programação Semanal - SEM05 (2) (hidden)
1
[15 empty] | 1 | PROGRAMADO |  |  | 2 | CONCLUÍDO |  |  | 0 | REPROGRAMADO
[15 empty] | SEM04 | [6 empty] | SEM05 | [6 empty] | SEM06 | [6 empty] | SEM06
[15 empty] | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB
EDT | SISTEMA | DISCIPLINA | Local da tarefa | ÁREA | EIXO | Atividade | Desenho | FRENTE SERVIÇO | RECURSO NECESSÁRIO | QTD. | UNID. | % CONCLUIDO ACUM. | % AVANÇO PROGR. | OBS.: | 2024-01-21 | 2024-01-22 | 2024-01-23 | 2024-01-24 | 2024-01-25 | 2024-01-26 | 2024-01-27 | 2024-01-28 | 2024-01-29 | 2024-01-30 | 2024-01-31 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 2024-02-03 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 2024-02-07 | 2024-02-08 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | 2024-02-11 | 2024-02-12 | 2024-02-13 | 2024-02-14 | 2024-02-15 | 2024-02-16 | 2024-02-17
1.6.1.1.1.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 58 |  | Montar e soldar linhas (6''W6-14E-5386/5387) dos tie ins 154/167/168 para o pipe rack | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | 178 | m | 53% | 0% |  | 2024-01-22: 2; 2024-01-25: 2; 2024-01-26: 2; 2024-01-29: 1; 2024-01-30: 1; 2024-01-31: 1; 2024-02-01: 1; 2024-02-05: 1; 2024-02-06: 1
1.6.1.1.1.2 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 58 |  | Montar e soldar linhas (4''W6-14E-5364/5365/5366) dos tie ins 147/152/153 para o pipe rack | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | 10 | m | 0% | 0% | bar: 2024-02-02; 2024-02-05 to 2024-02-09
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | N/A | GENILSON | [6 empty] | 2024-01-23: 2; 2024-01-24: 2; 2024-02-07: 1; 2024-02-08: 1; 2024-02-09: 1
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | 84 | m | 0% | 0% | bar: 2024-01-30 to 2024-02-02; 2024-02-15 to 2024-02-16
1.6.3.2.1.1.1.2 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | SISTEMA DE VAPOR | 14A |  | Montar e soldar trecho de linha 20"-S3-14E-5313-H | S3-14E-5313-H | MARCOS DOS ANJOS |  | 84 | m | 47% | 40% |  | 2024-01-24: 2; 2024-01-25: 2; 2024-01-26: 2; 2024-01-29: 1; 2024-01-30: 1; 2024-01-31: 1; 2024-02-01: 1; 2024-02-02: 1; 2024-02-05: 1; 2024-02-06: 1; 2024-02-07: 1; 2024-02-08: 1; 2024-02-09: 1; 2024-02-15: 1; 2024-02-16: 1
1.6.3.2.1.1.1.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | SISTEMA DE VAPOR | 14A |  | Montar e soldar complemento estrutural do Pipe Rack | S3-14E-5313-H | MARCOS DOS ANJOS |  | 19 | und | 70% | 30% |  | 2024-01-22: 2; 2024-01-23: 2; 2024-02-01: 1; 2024-02-02: 1; 2024-02-05: 1; 2024-02-06: 1; 2024-02-07: 1; 2024-02-08: 1; 2024-02-09: 1; 2024-02-15: 1
1.6.3.2.1.4.1.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | SISTEMA DE VAPOR | 14A |  | Montar e soldar trecho de linha 14"-S3-14E-5314-H | S3-14E-5314-H | GILVANDERSON |  | 112 | m | 25% | 60% |  | 2024-01-22: 2; 2024-01-23: 2; 2024-01-29: 1; 2024-01-30: 1; 2024-01-31: 1; 2024-02-01: 1; 2024-02-02: 1; 2024-02-05: 1; 2024-02-06: 1; 2024-02-07: 1; 2024-02-08: 1; 2024-02-09: 1; 2024-02-15: 1
1.6.4.1.2 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Linha 3-S3-14E-5330-H - Montar e soldar linha | 3-S3-14E-5330-H | GILVANDERSON |  | 62 | N/A | 80% | 20% | Reprogramado para realização do Tie in | 2024-01-26: 0; 2024-01-29: 1; 2024-01-30: 1
1.6.4.1.3 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Linha 3-S3-14E-5324-H - Montar e soldar Linha | 3-S3-14E-5324-H | GILVANDERSON |  | 62 | N/A | 80% | 20% | Reprogramado para realização do Tie in | 2024-01-26: 0; 2024-01-31: 1; 2024-02-01: 1; 2024-02-02: 1
1.6.4.1.4 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Linha 3-S3-14E-5322-H - Montar e soldar linha | 3-S3-14E-5322-H | GILVANDERSON |  | 62 | N/A | 80% | 20% |  | 2024-01-22: 2; 2024-01-23: 2; 2024-01-24: 2; 2024-01-25: 2; 2024-01-26: 2; 2024-02-05: 1; 2024-02-06: 1; 2024-02-07: 1
1.6.4.1.5 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Linha 3-S3-14E-5328-H - Montar Soldar linha | 3-S3-14E-5328-H | GILVANDERSON |  | 62 | N/A | 80% | 20% |  | 2024-01-22: 2; 2024-01-23: 2; 2024-01-24: 2; 2024-01-25: 2; 2024-01-26: 2; 2024-02-08: 1; 2024-02-09: 1; 2024-02-15: 1
1.6.2.4.2 | (PO) Sistema de Polimento | MECANICA | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Fabricar Montar e soldar linha | 3"-S1-14E-5347-H | GILVANDERSON |  | 20 | N/A | 0% | 100% | bar: 2024-02-07 to 2024-02-09
1.6.2.4.3 | (PO) Sistema de Polimento | MECANICA | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Fabricar Montar e soldar linha | 1.1/2"-C1-14E-5344 | GILVANDERSON |  |  | N/A | 0% | 0% | bar: 2024-02-09; 2024-02-15 to 2024-02-16
1.6.2.4.4 | (PO) Sistema de Polimento | MECANICA | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Fabricar Montar e soldar linha | Linha 2"-A1-14E-5352 | GILVANDERSON |  |  | N/A | 0% | 0% | bar: 2024-02-15 to 2024-02-16

## impre (hidden)
[29 empty] | 1 | PROGRAMADO |  |  | 2 | CONCLUÍDO |  |  | 0 | REPROGRAMADO
[15 empty] | SEM04 | [6 empty] | SEM05 | [6 empty] | SEM06 | [6 empty] | SEM07 | [6 empty] | SEM08
[15 empty] | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB
EDT | SISTEMA | DISCIPLINA | Local da tarefa | ÁREA | EIXO | Atividade | Desenho | FRENTE SERVIÇO | RECURSO NECESSÁRIO | QTD. | UNID. | % CONCLUIDO ACUM. | % AVANÇO PROGR. | OBS.: | 2024-01-21 | 2024-01-22 | 2024-01-23 | 2024-01-24 | 2024-01-25 | 2024-01-26 | 2024-01-27 | 2024-01-28 | 2024-01-29 | 2024-01-30 | 2024-01-31 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 2024-02-03 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 2024-02-07 | 2024-02-08 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | 2024-02-11 | 2024-02-12 | 2024-02-13 | 2024-02-14 | 2024-02-15 | 2024-02-16 | 2024-02-17 | 2024-02-18 | 2024-02-19 | 2024-02-20 | 2024-02-21 | 2024-02-22 | 2024-02-23 | 2024-02-24
1.6.1.1.1.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 58 |  | Montagem de andaime linhas (6''W6-14E-5386/5387) dos tie ins 154/167/168 para o pipe rack | N/A | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-01-25: 2; 2024-01-26: 2; 2024-01-29: 2; 2024-01-30: 2; 2024-01-31: 2; 2024-02-01: 2
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | Montagem de andaime para Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | D3-2900-58-T-1001-R3 | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-01-29: 2; 2024-01-30: 2; 2024-01-31: 2; 2024-02-15: 1; 2024-02-16: 1
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | Solda de suportes Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON/DAVYDSON |  | 370 | m | 92% | 0% |  | 2024-01-30: 2; 2024-01-31: 2; 2024-02-01: 2; 2024-02-02: 2; 2024-02-05: 1; 2024-02-06: 1; 2024-02-07: 1; 2024-02-08: 1; 2024-02-09: 1; 2024-02-19: 1; 2024-02-20: 1; 2024-02-21: 1
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON/DAVYDSON |  | 370 | m | 92% | 0% |  | 2024-01-30: 2; 2024-01-31: 2; 2024-02-01: 2; 2024-02-02: 2; 2024-02-05: 1; 2024-02-06: 1; 2024-02-07: 1; 2024-02-15: 1; 2024-02-16: 1; 2024-02-22: 1; 2024-02-23: 1
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | desmontagem de andaime para Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | D3-2900-58-T-1001-R3 | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-02-09; 2024-02-15 to 2024-02-16
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 58 |  | Montagem de andaime para Montar e soldar linhas (6''W6-14E-5386/5387) dos tie ins 154/167/168 para o pipe rack | D3-2900-58-T-1001-R3 | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-02-05 to 2024-02-07
1.6.1.1.1.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 58 |  | Montar e soldar linhas (6''W6-14E-5386/5387) dos tie ins 154/167/168 para o pipe rack | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON/DAVYDSON |  | 178 | m | 53% | 0% | Equipe relocada para rua N18, devido a liberação de andaime pra sonda de tubulaçao & liberação para solda de suportes. | 2024-01-22: 2; 2024-01-25: 2; 2024-01-26: 2; 2024-01-29: 0; 2024-01-30: 0; 2024-01-31: 0; 2024-02-01: 0; 2024-02-05: 1; 2024-02-06: 1; 2024-02-07: 1; 2024-02-08: 1; 2024-02-19: 1; 2024-02-20: 1
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 58 |  | Desmontar andaime usado para Montar e soldar linhas (6''W6-14E-5386/5387) dos tie ins 154/167/168 para o pipe rack | D3-2900-58-T-1001-R3 | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-02-08 to 2024-02-09
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Montagem de andaime para Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | D3-2900-58-T-1001-R3 | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON/DAVYDSON |  |  | m | 92% | 0% | bar: 2024-02-06 to 2024-02-09; 2024-02-21 to 2024-02-23
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Pipe rack_Rua E | 53 |  | desmontagem de andaime para Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | D3-2900-58-T-1001-R3 | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A
1.5.2.5.3 1.5.2.5.4 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14 |  | Montagem de andaime e realização de TIE IN | N/A | GILVANDERSON |  | 2 | N/A | 0% | 100% | bar: 2024-01-30 to 2024-02-02
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Pipe rack_Área 14C | 53 |  | Montagem de andaime para montagem soldagem linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | N/A | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-01-24: 2; 2024-01-25: 2; 2024-01-26: 2; 2024-01-30: 2; 2024-01-31: 2; 2024-02-01: 2; 2024-02-06: 1; 2024-02-07: 1; 2024-02-08: 1; 2024-02-09: 1; 2024-02-19: 1; 2024-02-20: 1; 2024-02-21: 1
1.6.3.2.1.1.1.2 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | SISTEMA DE VAPOR | 14A |  | Montar e soldar trecho de linha 20"-S3-14E-5313-H | S3-14E-5313-H | MARCOS DOS ANJOS |  | 84 | m | 47% | 40% |  | 2024-01-24: 2; 2024-01-25: 2; 2024-01-26: 2; 2024-01-29: 2; 2024-01-30: 2; 2024-01-31: 2; 2024-02-01: 2; 2024-02-02: 2; 2024-02-05: 1; 2024-02-06: 1; 2024-02-07: 1; 2024-02-08: 1; 2024-02-09: 1; 2024-02-15: 1; 2024-02-16: 1
1.6.3.2.1.1.1.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | SISTEMA DE VAPOR | 14A |  | Montar e soldar complemento estrutural do Pipe Rack | S3-14E-5313-H | MARCOS DOS ANJOS |  | 19 | und | 70% | 30% |  | 2024-01-22: 2; 2024-01-23: 2; 2024-02-01: 2; 2024-02-02: 2; 2024-02-05: 1; 2024-02-06: 1; 2024-02-07: 1; 2024-02-08: 1; 2024-02-09: 1; 2024-02-15: 1
1.6.3.2.1.4.1.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | SISTEMA DE VAPOR | 14A |  | Montar e soldar trecho de linha 14"-S3-14E-5314-H | S3-14E-5314-H | MARCOS DOS ANJOS |  | 112 | m | 25% | 60% |  | 2024-01-22: 2; 2024-01-23: 2; 2024-02-06: 1; 2024-02-07: 1; 2024-02-08: 1; 2024-02-09: 1; 2024-02-15: 1; 2024-02-20: 1; 2024-02-21: 1
1.6.3.2.1.1.1.2 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | ANDAIME | SISTEMA DE VAPOR |  |  | Montagem de andaime para trecho do dilator montagem dilador | S3-14E-5313-H | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-02-05 to 2024-02-06
1.6.3.2.1.1.1.2 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | ANDAIME | SISTEMA DE VAPOR |  |  | Montagem de andaime ultimo trecho 28m do dilatador | S3-14E-5313-H | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-02-07 to 2024-02-09
1.6.3.2.1.4.1.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | ANDAIME | SISTEMA DE VAPOR | 14A |  | montagem de andaime para montar e soldar trecho de linha 14"-S3-14E-5314-H | N/A | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-01-22: 2; 2024-01-23: 2; 2024-01-24: 2; 2024-01-29: 2; 2024-01-30: 2; 2024-01-31: 2; 2024-02-01: 2; 2024-02-05: 1; 2024-02-15: 1; 2024-02-16: 1
1.6.4.1.2 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Solda de suporte Linha 3-S3-14E-5330-H - Fabricação para soldar linha & suportes | 3-S3-14E-5330-H | GILVANDERSON |  | 62 | N/A | 80% | 10% |  | 2024-01-26: 0; 2024-01-29: 2; 2024-01-30: 2; 2024-02-05: 1; 2024-02-06: 1; 2024-02-07: 1; 2024-02-08: 1; 2024-02-09: 1
1.6.4.1.3 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Solda de suporte Linha 3-S3-14E-5324-H - Fabricação para soldar linha & suportes | 3-S3-14E-5324-H | GILVANDERSON |  | 62 | N/A | 80% | 10% |  | 2024-01-26: 0; 2024-01-31: 2; 2024-02-01: 2; 2024-02-02: 2; 2024-02-05: 1; 2024-02-06: 1; 2024-02-07: 1; 2024-02-08: 1; 2024-02-09: 1
1.6.4.1.4 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Linha 3-S3-14E-5322-H - Fabricação para soldar linha & suportes | 3-S3-14E-5322-H | GILVANDERSON |  | 62 | N/A | 80% | 10% |  | 2024-01-22: 2; 2024-01-23: 2; 2024-01-24: 2; 2024-01-25: 2; 2024-01-26: 2; 2024-02-05: 1; 2024-02-06: 1; 2024-02-07: 1; 2024-02-08: 1; 2024-02-09: 1
1.6.4.1.5 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Linha 3-S3-14E-5328-H - Fabricação para soldar linha & suportes | 3-S3-14E-5328-H | GILVANDERSON |  | 62 | N/A | 80% | 10% |  | 2024-01-22: 2; 2024-01-23: 2; 2024-01-24: 2; 2024-01-25: 2; 2024-01-26: 2; 2024-02-05: 1; 2024-02-06: 1; 2024-02-07: 1; 2024-02-08: 1; 2024-02-09: 1; 2024-02-15: 1
1.6.4.1.2 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado | 14A |  | Montagem e adequação de andaime Linha 3-S3-14E-5330/24/22/28-H - para montar Suportes | 3-S3-14E-5330-H | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-01-22: 2; 2024-01-23: 2; 2024-01-29: 2; 2024-01-30: 2; 2024-01-31: 2; 2024-02-01: 2; 2024-02-02: 2; 2024-02-05: 1; 2024-02-06: 1; 2024-02-07: 1; 2024-02-08: 1; 2024-02-09: 1
1.6.2.4.1 | (PO) Sistema de Polimento | ANDAIME | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Montar andaime para Fabricar Montar e soldar linha 5346 | 3"-S1-14E-5346-H | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-01: 2; 2024-02-02: 2
1.6.2.4.1 | (PO) Sistema de Polimento | MECANICA | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Fabricar Montar e soldar linha | 3"-S1-14E-5346-H | GILVANDERSON |  | 20 | N/A | 0% | 100% | bar: 2024-02-15 to 2024-02-16; 2024-02-19 to 2024-02-20
1.6.2.4.2 | (PO) Sistema de Polimento | ANDAIME | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Montar andaime para Fabricar Montar e soldar linha | 3"-S1-14E-5347-H | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-01-22: 2; 2024-01-23: 2; 2024-01-24: 2; 2024-02-07: 1; 2024-02-08: 1; 2024-02-09: 1
1.6.2.4.2 | (PO) Sistema de Polimento | MECANICA | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Fabricar Montar e soldar linha | 3"-S1-14E-5347-H | GILVANDERSON |  | 20 | N/A | 0% | 100%
1.6.2.4.3 | (PO) Sistema de Polimento | ANDAIME | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Montar andaime Fabricar Montar e soldar linha | 1.1/2"-C1-14E-5344 | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-01-23: 2; 2024-01-24: 2; 2024-01-25: 2; 2024-02-07: 1; 2024-02-08: 1; 2024-02-09: 1
1.6.2.4.3 | (PO) Sistema de Polimento | MECANICA | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Fabricar Montar e soldar linha | 1.1/2"-C1-14E-5344 | GILVANDERSON |  | 20 | N/A | 0% | 0% | bar: 2024-02-15 to 2024-02-16; 2024-02-19 to 2024-02-20
1.6.2.4.4 | (PO) Sistema de Polimento | ANDAIME | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Montar andaime Fabricar Montar e soldar linha | Linha 2"-A1-14E-5352 | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-01-24: 2; 2024-01-25: 2; 2024-01-26: 2; 2024-02-05: 1; 2024-02-06: 1
1.6.2.4.4 | (PO) Sistema de Polimento | MECANICA | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Fabricar Montar e soldar linha | Linha 2"-A1-14E-5352 | GILVANDERSON |  | 20 | N/A | 0% | 0% | bar: 2024-02-15 to 2024-02-16; 2024-02-21 to 2024-02-23

## Programação Semanal - SEM07 CLI (hidden)
[43 empty] | 1 | PROGRAMADO |  |  | 2 | CONCLUÍDO |  |  | 0 | REPROGRAMADO
[15 empty] | SEM04 | [6 empty] | SEM05 | [6 empty] | SEM06 | [6 empty] | SEM07 | [6 empty] | SEM08 | [6 empty] | SEM08
[15 empty] | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB
EDT | SISTEMA | DISCIPLINA | Local da tarefa | ÁREA | EIXO | Atividade | Desenho | FRENTE SERVIÇO | RECURSO NECESSÁRIO | QTD. | UNID. | % CONCLUIDO ACUM. | % AVANÇO PROGR. | OBS.: | time axis 2024-01-21 to 2024-03-02
1.6.1.1.1.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 58 |  | Montagem de andaime linhas (6''W6-14E-5386/5387) dos tie ins 154/167/168 para o pipe rack | N/A | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-01-25: 2; 2024-01-26: 2; 2024-01-29: 2; 2024-01-30: 2; 2024-01-31: 2; 2024-02-01: 2
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | Montagem de andaime para Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | D3-2900-58-T-1001-R3 | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-01-29: 2; 2024-01-30: 2; 2024-01-31: 2
1.6.1.1.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 2º trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | 92 | m | 50% | 50% | bar: 2024-02-15 to 2024-02-16
1.6.1.1.1.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | Montar e soldar suportes - 2º trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-02-16; 2024-02-19
1.6.1.1.1.6 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | Inspeção ENDs das soldas - 2º trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | INSPEÇÃO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-02-19 to 2024-02-20
1.6.1.1.2.3 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 53 |  | Montar e soldar linhas (6''W6-14E-5386/5387) dos tie ins 154/167/168 para o pipe rack - 1º Trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | 16 | m | N/A | N/A | bar: 2024-02-15 to 2024-02-16
1.6.1.1.2.4 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 53 |  | Montar e soldar linhas (4''W6-14E-5364/5365/5366) dos tie ins 147/152/153 para o pipe rack - 2º Trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | 13 | m | 0% | 100% | bar: 2024-02-16; 2024-02-19
1.6.1.1.2.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 53 |  | Montar e soldar suportes | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-02-15
1.6.1.1.2.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 53 |  | Inspeção ENDs das soldas | D3-2900-58-T-1001-R3 | INSPEÇÃO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-02-15 to 2024-02-16; 2024-02-19 to 2024-02-20
1.6.1.1.3.4 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 2º trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON | bar: 2024-02-20 to 2024-02-22
1.6.1.1.3.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Montar e soldar suportes - 2º Trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON | bar: 2024-02-22 to 2024-02-23; 2024-02-26 to 2024-02-29
1.6.1.1.4.4 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua E 19 | 53 |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 2º trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON | bar: 2024-02-23; 2024-02-26 to 2024-03-01
1.6.1.3 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | CIVIL | Civil torre de resfriamento | 53 |  | Base civil suporte PS1-2900-58-0707 | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON | bar: 2024-02-22 to 2024-02-23; 2024-02-26
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | Solda de suportes Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | 370 | m | 92% | 0% |  | 2024-01-30: 2; 2024-01-31: 2; 2024-02-01: 2; 2024-02-02: 2; 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | 370 | m | 92% | 0% |  | 2024-01-30: 2; 2024-01-31: 2; 2024-02-01: 2; 2024-02-02: 2; 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2; 2024-02-07: 2
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | desmontagem de andaime para Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | D3-2900-58-T-1001-R3 | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-09: 2
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 58 |  | Montagem de andaime para Montar e soldar linhas (6''W6-14E-5386/5387) dos tie ins 154/167/168 para o pipe rack | D3-2900-58-T-1001-R3 | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2; 2024-02-07: 2
1.6.1.1.1.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 58 |  | Montar e soldar linhas (6''W6-14E-5386/5387) dos tie ins 154/167/168 para o pipe rack | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | 178 | m | 53% | 0% | Reprogramada, atividade não pêde ocorrer, atividade não liberada pela operação | 2024-01-22: 2; 2024-01-25: 2; 2024-01-26: 2; 2024-01-29: 0; 2024-01-30: 0; 2024-01-31: 0; 2024-02-01: 0; 2024-02-08: 0; 2024-02-09: 0
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 58 |  | Desmontar andaime usado para Montar e soldar linhas (6''W6-14E-5386/5387) dos tie ins 154/167/168 para o pipe rack | D3-2900-58-T-1001-R3 | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2
1.6.4.2.1.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | ANDAIME | Pipe rack_Rua E |  |  | Montagem de andaime Linha 20"-S3-14E-5313-H |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-02-15 to 2024-02-16; 2024-02-19 to 2024-02-23
1.6.4.2.1.4.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | ANDAIME | Pipe rack_Rua N18 entre as áreas 4A e 4B |  |  | Montagem de andaime Linha 14"-S3-14E-5314-H |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-02-15 to 2024-02-16; 2024-02-19 to 2024-02-23
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Montagem de andaime para Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | D3-2900-58-T-1001-R3 | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  |  | m | 92% | 0% |  | 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Pipe rack_Rua E | 53 |  | desmontagem de andaime para Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | D3-2900-58-T-1001-R3 | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A
1.5.2.5.3 1.5.2.5.4 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14 |  | Montagem de andaime e realização de TIE IN | N/A | GILVANDERSON |  | 2 | N/A | 0% | 100% | Atividade Reprogramada, operação não liberou o bloqueio. | 2024-01-30: 1; 2024-01-31: 1; 2024-02-01: 1; 2024-02-02: 1; 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 0; 2024-02-09: 0
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Pipe rack_Área 14C | 53 |  | Montagem de andaime para montagem soldagem linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | N/A | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-01-24: 2; 2024-01-25: 2; 2024-01-26: 2; 2024-01-30: 2; 2024-01-31: 2; 2024-02-01: 2; 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2
1.6.3.2.1.1.1.2 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | SISTEMA DE VAPOR | 14A |  | Montar e soldar trecho de linha 20"-S3-14E-5313-H | S3-14E-5313-H | MARCOS DOS ANJOS |  | 84 | m | 47% | 40% |  | 2024-01-24: 2; 2024-01-25: 2; 2024-01-26: 2; 2024-01-29: 2; 2024-01-30: 2; 2024-01-31: 2; 2024-02-01: 2; 2024-02-02: 2; 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2
1.6.4.2.1.1.1.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Montar e soldar complemento estrutural do Pipe Rack Linha 20"-S3-14E-5313-H |  | MARCOS DOS ANJOS | bar: 2024-02-15 to 2024-02-16; 2024-02-19
1.6.4.2.1.1.1.2 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Montar e soldar trecho de linha 20"-S3-14E-5313-H |  | MARCOS DOS ANJOS | bar: 2024-02-15 to 2024-02-16; 2024-02-19
1.6.4.2.1.4.1.4 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 entre as áreas 4A e 4B |  |  | Montar e soldar trecho de linha 14"-S3-14E-5314-H 2º trecho |  | MARCOS DOS ANJOS | bar: 2024-02-20 to 2024-02-23; 2024-02-26 to 2024-03-01
1.6.3.2.1.1.1.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | SISTEMA DE VAPOR | 14A |  | Montar e soldar complemento estrutural do Pipe Rack | S3-14E-5313-H | MARCOS DOS ANJOS |  | 19 | und | 70% | 30% |  | 2024-01-22: 2; 2024-01-23: 2; 2024-02-01: 2; 2024-02-02: 2; 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2
1.6.3.2.1.4.1.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | SISTEMA DE VAPOR | 14A |  | Montar e soldar trecho de linha 14"-S3-14E-5314-H | S3-14E-5314-H | MARCOS DOS ANJOS |  | 112 | m | 25% | 60% |  | 2024-01-22: 2; 2024-01-23: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2
1.6.3.2.1.1.1.2 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | ANDAIME | SISTEMA DE VAPOR |  |  | Montagem de andaime para trecho do dilator montagem dilador | S3-14E-5313-H | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2
1.6.3.2.1.1.1.2 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | ANDAIME | SISTEMA DE VAPOR |  |  | Montagem de andaime ultimo trecho 28m do dilatador | S3-14E-5313-H | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2
1.6.3.2.1.4.1.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | ANDAIME | SISTEMA DE VAPOR | 14A |  | montagem de andaime para montar e soldar trecho de linha 14"-S3-14E-5314-H | N/A | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-01-22: 2; 2024-01-23: 2; 2024-01-24: 2; 2024-01-29: 2; 2024-01-30: 2; 2024-01-31: 2; 2024-02-01: 2; 2024-02-05: 2
1.6.4.1.2 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Solda de suporte Linha 3-S3-14E-5330-H - Fabricação para soldar linha & suportes | 3-S3-14E-5330-H | GILVANDERSON |  | 62 | N/A | 80% | 10% |  | 2024-01-26: 0; 2024-01-29: 2; 2024-01-30: 2; 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2
1.6.4.1.3 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Solda de suporte Linha 3-S3-14E-5324-H - Fabricação para soldar linha & suportes | 3-S3-14E-5324-H | GILVANDERSON |  | 62 | N/A | 80% | 10% |  | 2024-01-26: 0; 2024-01-31: 2; 2024-02-01: 2; 2024-02-02: 2; 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2
1.6.4.1.4 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Linha 3-S3-14E-5322-H - Fabricação para soldar linha & suportes | 3-S3-14E-5322-H | GILVANDERSON |  | 62 | N/A | 80% | 10% |  | 2024-01-22: 2; 2024-01-23: 2; 2024-01-24: 2; 2024-01-25: 2; 2024-01-26: 2; 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2
1.6.4.1.5 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Linha 3-S3-14E-5328-H - Fabricação para soldar linha & suportes | 3-S3-14E-5328-H | GILVANDERSON |  | 62 | N/A | 80% | 10% |  | 2024-01-22: 2; 2024-01-23: 2; 2024-01-24: 2; 2024-01-25: 2; 2024-01-26: 2; 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2
1.6.4.1.2 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado | 14A |  | Montagem e adequação de andaime Linha 3-S3-14E-5330/24/22/28-H - para montar Suportes | 3-S3-14E-5330-H | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-01-22: 2; 2024-01-23: 2; 2024-01-29: 2; 2024-01-30: 2; 2024-01-31: 2; 2024-02-01: 2; 2024-02-02: 2; 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2
1.6.2.4.1 | (PO) Sistema de Polimento | ANDAIME | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Montar andaime para Fabricar Montar e soldar linha 5346 | 3"-S1-14E-5346-H | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-01: 2; 2024-02-02: 2
1.6.3.1.1.4 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar e soldar linha 2º trecho (Linha 3-S3-14E-5330-H) |  | GILVANDERSON | bar: 2024-02-15 to 2024-02-16
1.6.3.1.1.5 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar suportes 2º trecho ((Linha 3-S3-14E-5330-H)) |  | GILVANDERSON | bar: 2024-02-16; 2024-02-19 to 2024-02-21
1.6.3.1.1.6 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Inspeção ENDs das soldas 2º trecho (Linha 3-S3-14E-5330-H) |  | GILVANDERSON | bar: 2024-02-21 to 2024-02-22
1.6.3.1.1.7 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Teste hidrostático (Linha 3-S3-14E-5330-H) |  | GILVANDERSON | bar: 2024-02-22 to 2024-02-23; 2024-02-26
1.6.3.1.2.3 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar e soldar linha 2º trecho Linha 3"-S3-14E-5324-H |  | GILVANDERSON | bar: 2024-02-21 to 2024-02-23; 2024-02-26 to 2024-02-27
1.6.3.1.2.4 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar suportes 2º trecho Linha 3"-S3-14E-5324-H |  | GILVANDERSON | bar: 2024-02-27 to 2024-02-29
1.6.3.1.2.5 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Inspeção ENDs das soldas Linha 3"-S3-14E-5324-H |  | GILVANDERSON | bar: 2024-02-29 to 2024-03-01
1.6.2.4.1 | (PO) Sistema de Polimento | MECANICA | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Fabricar Montar e soldar linha | 3"-S1-14E-5346-H | GILVANDERSON |  | 20 | N/A | 0% | 100%
1.6.3.1.1 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado |  |  | Montagem de andaime Linha 3-S3-14E-5330-H |  | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-02-15 to 2024-02-16; 2024-02-19
1.6.3.1.2 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado |  |  | Montagem de andaime Linha 3"-S3-14E-5324-H |  | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-02-20 to 2024-02-22
1.6.3.1.3 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado |  |  | Montagem de andaime Linha 6"-S3-14E-5322-H |  | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-02-23; 2024-02-26 to 2024-02-27
1.6.3.1.4 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado |  |  | Montagem de andaime Linha 6"-S3-14E-5328-H |  | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-02-28 to 2024-03-01
1.6.2.4.2 | (PO) Sistema de Polimento | ANDAIME | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Montar andaime para Fabricar Montar e soldar linha | 3"-S1-14E-5347-H | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-01-22: 2; 2024-01-23: 2; 2024-01-24: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2
1.6.2.4.2 | (PO) Sistema de Polimento | MECANICA | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Fabricar Montar e soldar linha | 3"-S1-14E-5347-H | GILVANDERSON |  | 20 | N/A | 0% | 100%
1.6.2.4.3 | (PO) Sistema de Polimento | ANDAIME | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Montar andaime Fabricar Montar e soldar linha | 1.1/2"-C1-14E-5344 | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-01-23: 2; 2024-01-24: 2; 2024-01-25: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2
1.6.2.4.3 | (PO) Sistema de Polimento | MECANICA | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Fabricar Montar e soldar linha | 1.1/2"-C1-14E-5344 | GILVANDERSON |  | 20 | N/A | 0% | 0%
1.6.2.4.4 | (PO) Sistema de Polimento | ANDAIME | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Montar andaime Fabricar Montar e soldar linha | Linha 2"-A1-14E-5352 | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-01-24: 2; 2024-01-25: 2; 2024-01-26: 2; 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2
1.6.2.4.4 | (PO) Sistema de Polimento | MECANICA | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Fabricar Montar e soldar linha | Linha 2"-A1-14E-5352 | GILVANDERSON |  | 20 | N/A | 0% | 0%

## Programação Semanal - SEM09 ENC (hidden)
[58 empty] | 1 | PROGRAMADO |  |  | 2 | CONCLUÍDO |  |  | 0 | REPROGRAMADO
[15 empty] | SEM04 | [6 empty] | SEM05 | [6 empty] | SEM06 | [6 empty] | SEM07 | [6 empty] | SEM08 | [6 empty] | SEM09 | [6 empty] | SEM10 | [6 empty] | SEM11 | [6 empty] | SEM12
[15 empty] | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB
EDT | SISTEMA | DISCIPLINA | Local da tarefa | ÁREA | EIXO | Atividade | Desenho | FRENTE SERVIÇO | RECURSO NECESSÁRIO | QTD. | UNID. | % CONCLUIDO ACUM. | % AVANÇO PROGR. | OBS.: | time axis 2024-01-21 to 2024-03-23
1.6.1.1.2.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Rua E19 |  |  | Montagem de andaime Rua E19 (Dilatador) - Tubulação de 6''' |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-19: 2; 2024-02-20: 2; 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 2
1.6.1.1.2.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Rua E & Torre de resfriamento |  |  | Desmontagem de andaime |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-04 to 2024-03-08
1.6.1.1.2.4 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Rua E19 |  |  | Montagem de andaime Rua E19 (Dilatador/14C) - Tubulação de 6'' |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-19: 2; 2024-02-20: 2; 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 2
1.6.1.1.2.3 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | 14C |  |  | Montagem de andaime 14C - Tubulação de 6'' |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A
1.6.4.2.1.4.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | ANDAIME | Pipe rack_Rua N18 entre as áreas 4A e 4B | 53 |  | Montagem de andaime Linha 14"-S3-14E-5314-H Linha 20'' |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-19: 2; 2024-02-20: 2; 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 2; 2024-02-26: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 1; 2024-02-29: 1; 2024-03-01: 1
1.6.1.1.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 2º trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | 92 | m | 80% | 20% |  | 2024-02-15: 2; 2024-02-16: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 1; 2024-02-29: 1
1.6.1.1.1.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | Montar e soldar suportes - 2º trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-16: 2; 2024-02-19: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 1
1.6.1.1.1.6 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | Inspeção ENDs das soldas - 2º trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | INSPEÇÃO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-19: 2; 2024-02-20: 2; 2024-02-29: 1; 2024-03-01: 1
1.6.1.3 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | CIVIL | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 53 |  | Base civil suporte PS1-2900-58-0707 |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A
1.6.1.1.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | Montagem de andaime para e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 2º trecho |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-15: 2; 2024-02-16: 2
1.6.1.1.2.3 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 53 |  | Montar e soldar linhas (6''W6-14E-5386/5387) dos tie ins 154/167/168 para o pipe rack - 1º Trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | 16 | m | N/A | N/A | Equipe de andaime relocada para montagem do andaime do Dilatador tubulação de 20'', atraso de 1 dia no início da atividade; Pausa na atividade 23/02, devido a montagem de andaime para realização de tie in | 2024-02-15: 0; 2024-02-16: 0; 2024-02-20: 0; 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 0; 2024-02-27: 2
1.6.1.1.2.4 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 53 |  | Montar e soldar linhas (4''W6-14E-5364/5365/5366) dos tie ins 147/152/153 para o pipe rack - 2º Trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | 13 | m | 10% | 100% |  | 2024-02-16: 2; 2024-02-19: 2; 2024-02-20: 2; 2024-02-21: 2
1.6.1.1.2.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 53 |  | Montar e soldar suportes | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Atividade não iniciou 22/02/2024 devido à não conclusão do pois equipe foi relocada para o dilatador 1 dia | 2024-02-22: 0; 2024-02-23: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 1; 2024-02-29: 1
1.6.1.1.2.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 53 |  | Inspeção ENDs das soldas | D3-2900-58-T-1001-R3 | INSPEÇÃO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-15: 2; 2024-02-16: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 1; 2024-02-29: 1
1.6.1.1.3.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Montar e soldar suportes - 2º Trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | 13 | m | 100% | 100% |  | 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 2
1.6.1.1.3.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Inspeção ENDs das soldas - 2º Trecho |  | INSPEÇÃO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-02-29 to 2024-03-01; 2024-03-04; 2024-03-11; 2024-03-18
1.6.1.1.4.4 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua E 19 | 53 |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 2º trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-01; 2024-03-04 to 2024-03-08
1.6.1.2.1.4.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Tie Ins (154, 167.168) | 53 |  | Montagem de Tie Ins (154, 167,168) |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Relização de tie In 168; equipe relocada para solda de dilatador; e Solda das curvas da Rua E com a rua N18 | 2024-02-26: 0
1.6.1.1.5.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_14C |  |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-13 to 2024-03-15; 2024-03-20 to 2024-03-22
1.6.1.1.4.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua E 19 | 53 |  | Montar e soldar suportes - 2º trecho |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-04 to 2024-03-08
1.6.1.1.4.6 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua E 19 | 53 |  | Inspeção ENDs das soldas - 2º trecho |  | INSPEÇÃO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-04 to 2024-03-08
1.6.1.1.5.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Área 14C | 14C |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-04 to 2024-03-08; 2024-03-11 to 2024-03-15; 2024-03-18 to 2024-03-21
1.6.1.1.5.2 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Área 14C | 14C |  | Montar e soldar suportes |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-04 to 2024-03-08; 2024-03-11 to 2024-03-15; 2024-03-18 to 2024-03-22
1.6.1.1.5.3 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Área 14C | 14C |  | Inspeção ENDs das soldas |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A
1.6.4.2.1.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | ANDAIME | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Montagem de andaime Linha 20"-S3-14E-5313-H |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-15: 2; 2024-02-16: 2
1.6.4.2.1.1.1.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Montar e soldar complemento estrutural do Pipe Rack Linha 20"-S3-14E-5313-H |  | MARCOS DOS ANJOS | Necessidade do bloqueio da Rua para realização de atividade. | 16 | m | N/A | N/A | atividade não realizada por falta de bloqueio da via/guindaste | 2024-02-15: 2; 2024-02-16: 2; 2024-02-19: 0; 2024-02-20: 0; 2024-02-21: 0; 2024-02-22: 0; 2024-02-23: 0; 2024-02-26: 0; 2024-02-27: 0; 2024-02-28: 1; 2024-02-29: 1; 2024-03-01: 1
1.6.4.2.1.1.1.2 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Montar e soldar trecho de linha 20"-S3-14E-5313-H |  | MARCOS DOS ANJOS | Necessidade de guindaste | 13 | m | 0% | 100% | atividade não realizada por falta de guindaste | 2024-02-16: 2; 2024-02-19: 0; 2024-02-20: 0; 2024-02-21: 0; 2024-02-22: 0; 2024-02-26: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 1; 2024-02-29: 1; 2024-03-01: 1
1.6.4.2.1.4.1.4 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 entre as áreas 4A e 4B | 53 |  | Montar e soldar trecho de linha 14"-S3-14E-5314-H 2º trecho |  | MARCOS DOS ANJOS |  | N/A | N/A | N/A | N/A | BACKLOG DE OPORTUNIDADE | 2024-02-19: 2; 2024-02-20: 2; 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 2; 2024-02-26: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 1; 2024-02-29: 1; 2024-03-01: 1
1.6.3.1.1.4 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar e soldar linha 2º trecho (Linha 3-S3-14E-5330-H) |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-15: 2; 2024-02-16: 2
1.6.3.1.1.5 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar suportes 2º trecho ((Linha 3-S3-14E-5330-H)) |  | GILVANDERSON |  | 16 | m | N/A | N/A | , | 2024-02-16: 2; 2024-02-19: 2; 2024-02-20: 2; 2024-02-21: 2
1.6.3.1.1.6 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Inspeção ENDs das soldas 2º trecho (Linha 3-S3-14E-5330-H) |  | GILVANDERSON |  | 13 | m | 0% | 100% |  | 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2
1.6.3.1.1.7 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Teste hidrostático (Linha 3-S3-14E-5330-H) |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Aguardando material Socolete | 2024-02-22: 0; 2024-02-23: 0
1.6.3.1.1.8 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Isolamento térmico |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A
1.6.3.1.2.3 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar e soldar linha 2º trecho Linha 3"-S3-14E-5324-H |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Atividade não inicio devido a realização do Tie In 124 | 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 2; 2024-02-26: 0; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 1; 2024-02-29: 1; 2024-03-01: 1
1.6.3.1.2.4 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar suportes 2º trecho Linha 3"-S3-14E-5324-H |  | GILVANDERSON |  | 16 | m | N/A | N/A |  | 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 1; 2024-02-29: 2
1.6.3.1.2.5 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Inspeção ENDs das soldas Linha 3"-S3-14E-5324-H |  | INSPEÇÃO |  | 13 | m | 0% | 100% | bar: 2024-02-29 to 2024-03-01
1.6.2.5.2 | (CD) Sistema de Polimento | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Solda de reforço estruturarl ( 05 peças ) |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Por motivo de absenteísmo de andaime atividade reprogramada - Equipe relocada para atividade do linha 5335 | 2024-02-28: 0; 2024-02-29: 0; 2024-03-01: 0; 2024-03-06: 1; 2024-03-07: 1; 2024-03-08: 1; 2024-03-11: 1; 2024-03-12: 1; 2024-03-13: 1; 2024-03-18: 1; 2024-03-19: 1; 2024-03-20: 1
1.6.3.1.2.6 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Teste hidrostático |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A
1.6.3.1.3.2 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar e soldar linha 2º trecho Linha 6"-S3-14E-5322-H |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-02-29 to 2024-03-01; 2024-03-04 to 2024-03-05
1.6.3.1.3.3 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar suportes Linha 6"-S3-14E-5322-H |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-05 to 2024-03-08
1.6.3.1.3.4 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Inspeção ENDs das soldas Linha 6"-S3-14E-5322-H |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-08; 2024-03-11; 2024-03-18
1.6.3.1.4.2 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar e soldar linha 2º trecho Linha 6"-S3-14E-5328-H |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-14 to 2024-03-15; 2024-03-21 to 2024-03-22
1.6.3.1.7 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Linha 3"-S3-14E-5310/5327 -H Trecho área 14A Montar suportes |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-02-29 to 2024-03-01; 2024-03-04 to 2024-03-05; 2024-03-11 to 2024-03-12; 2024-03-18 to 2024-03-19
1.6.3.1.7.1.3 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado |  |  | Linha 3"-S3-14E-5310/5327 -H Trecho área 14A Inspeção ENDs das soldas |  | INSPEÇÃO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-05 to 2024-03-07
1.6.3.1.7.2.1 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado |  |  | Montar e soldar linha Linha 3"-S3-14E-5310/5327 -H - Trecho das caldeiras |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-07 to 2024-03-08; 2024-03-11 to 2024-03-15; 2024-03-18 to 2024-03-22
1.6.3.1.7.2.5 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado |  |  | Fabricação de linha 8'' 5333 |  | GILVANDERSON | Backlog de Oportunidade | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-26: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 1; 2024-02-29: 1; 2024-03-01: 1; 2024-03-04: 1; 2024-03-05: 1; 2024-03-06: 1; 2024-03-07: 1; 2024-03-08: 1
1.6.3.1.13.1 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado |  |  | Montar e soldar linha Linha 8'' -S3-14E-5355/5356/5357-H |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-06 to 2024-03-08; 2024-03-11 to 2024-03-15; 2024-03-18 to 2024-03-22
1.6.3.1.1 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado |  |  | Montagem de andaime Linha 3-S3-14E-5330-H |  | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-15: 2; 2024-02-16: 2; 2024-02-19: 2; 2024-02-26: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 1; 2024-02-29: 1; 2024-03-01: 1
1.6.3.1.2 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado |  |  | Montagem de andaime Linha 3"-S3-14E-5324-H |  | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Equipe relocada para montagem de andaime para Tie In 159 | 2024-02-20: 2; 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-26: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 1; 2024-02-29: 1; 2024-03-01: 1
1.6.3.1.2 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado |  |  | Montagem de andaime para solda de PIPE rack |  | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | ABSENTEÍSMO | 2024-02-26: 0; 2024-02-27: 0; 2024-02-28: 1
1.6.3.1.3 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado |  |  | Montagem de andaime Linha 6"-S3-14E-5322-H |  | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-23: 2
1.6.3.1.4 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado |  |  | Montagem de andaime Linha 6"-S3-14E-5328-H |  | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A

## Programação Semanal - SEM10.1 (hidden)
[65 empty] | 1 | PROGRAMADO |  |  | 2 | CONCLUÍDO |  |  | 0 | REPROGRAMADO
[15 empty] | SEM04 | [6 empty] | SEM05 | [6 empty] | SEM06 | [6 empty] | SEM07 | [6 empty] | SEM08 | [6 empty] | SEM09 | [6 empty] | SEM10 | [6 empty] | SEM11 | [6 empty] | SEM12
[15 empty] | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB
EDT | SISTEMA | DISCIPLINA | Local da tarefa | ÁREA | EIXO | Atividade | Desenho | FRENTE SERVIÇO | RECURSO NECESSÁRIO | QTD. | UNID. | % CONCLUIDO ACUM. | % AVANÇO PROGR. | OBS.: | time axis 2024-01-21 to 2024-03-23
1.6.1.1.2.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Rua E19 |  |  | Montagem de andaime Rua E19 (Dilatador) - Tubulação de 6''' |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-19: 2; 2024-02-20: 2; 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 2
1.6.1.1.2.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Rua E & Torre de resfriamento |  |  | Desmontagem de andaime |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A
1.6.1.1.2.4 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Rua E19 |  |  | Montagem de andaime Rua E19 (Dilatador/14C) - Tubulação de 6'' |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-19: 2; 2024-02-20: 2; 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 2
1.6.1.1.2.3 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | 14C |  |  | Montagem de andaime 14C - Tubulação de 6'' |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A
1.6.4.2.1.4.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | ANDAIME | Pipe rack_Rua N18 entre as áreas 4A e 4B | 53 |  | Montagem de andaime Linha 14"-S3-14E-5314-H Linha 20'' |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Equipe Relocada para montagem do andaime do Tie In 115, e 114 | 2024-02-19: 2; 2024-02-20: 2; 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 2; 2024-02-26: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 0; 2024-02-29: 1; 2024-03-01: 1; 2024-03-04: 1; 2024-03-05: 1
1.6.1.1.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 2º trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | 92 | m | 80% | 20% |  | 2024-02-15: 2; 2024-02-16: 2; 2024-02-26: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 2; 2024-02-29: 1
1.6.1.1.1.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | Montar e soldar suportes - 2º trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Devido a PTA Cedido para ASA atividade não deu andamento | 2024-02-16: 2; 2024-02-19: 2; 2024-02-26: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 2; 2024-02-29: 0; 2024-03-01: 1
1.6.1.1.1.6 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | Inspeção ENDs das soldas - 2º trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | INSPEÇÃO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-19: 2; 2024-02-20: 2; 2024-02-29: 1; 2024-03-01: 1
1.6.1.3 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | CIVIL | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 53 |  | Base civil suporte PS1-2900-58-0707 |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A
1.6.1.1.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | Montagem de andaime para e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 2º trecho |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-15: 2; 2024-02-16: 2
1.6.1.1.2.3 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 53 |  | Montar e soldar linhas (6''W6-14E-5386/5387) dos tie ins 154/167/168 para o pipe rack - 1º Trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | 16 | m | N/A | N/A |  | 2024-02-15: 0; 2024-02-16: 0; 2024-02-20: 0; 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 0; 2024-02-27: 2
1.6.1.1.2.4 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 53 |  | Montar e soldar linhas (4''W6-14E-5364/5365/5366) dos tie ins 147/152/153 para o pipe rack - 2º Trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | 13 | m | 10% | 100% |  | 2024-02-16: 2; 2024-02-19: 2; 2024-02-20: 2; 2024-02-21: 2
1.6.1.1.2.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 53 |  | Montar e soldar suportes | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Reprogramada devido equipe relocada para Tie in 114 & 115 | 2024-02-22: 0; 2024-02-23: 2; 2024-02-26: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 0; 2024-02-29: 0; 2024-03-01: 0; 2024-03-04: 1; 2024-03-05: 1; 2024-03-06: 1
1.6.1.1.2.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 53 |  | Inspeção ENDs das soldas | D3-2900-58-T-1001-R3 | INSPEÇÃO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-15: 2; 2024-02-16: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 2; 2024-02-29: 1
1.6.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Torre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 53 |  | Tie in 154;Tie in 167 |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-08
1.6.1.1.3.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Montar e soldar suportes - 2º Trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | 13 | m | 100% | 100% |  | 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 2
1.6.1.1.3.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Inspeção ENDs das soldas - 2º Trecho |  | INSPEÇÃO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-02-29 to 2024-03-01; 2024-03-04; 2024-03-11; 2024-03-18
1.6.1.1.4.4 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua E 19 | 53 |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 2º trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-01; 2024-03-04
1.6.1.2.1.4.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Tie Ins (154, 167.168) | 53 |  | Montagem de Tie Ins (154, 167,168) |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Relização de tie In 168; e equipe relocada para solda de dilatador; e Solda das curvas da Rua E com a rua N18, os Tie ins 154 e 167 | 2024-02-26: 0
1.6.1.1.5.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_14C |  |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A
1.6.4.2.1.1.2 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | ANDAIME | Pipe rack_Rua N18 até a área 4A |  |  | Montagem de andaime para montar e soldar trecho de linha 20"-S3-14E-5313-H |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-06 to 2024-03-08
1.6.1.1.4.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Área 14C | 53 |  | Montagem de andaime para para linhas 6'' W6-14E-5362/5363) |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-04 to 2024-03-08
1.6.1.1.4.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua E 19 | 53 |  | Montar e soldar suportes - 2º trecho |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-04 to 2024-03-07
1.6.1.1.4.6 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua E 19 | 53 |  | Inspeção ENDs das soldas - 2º trecho |  | INSPEÇÃO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-07 to 2024-03-08
1.6.1.1.5.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Área 14C | 14C |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-07 to 2024-03-08; 2024-03-11 to 2024-03-15; 2024-03-18 to 2024-03-21
1.6.1.1.5.2 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Área 14C | 14C |  | Montar e soldar suportes |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-21 to 2024-03-22
1.6.1.1.5.3 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Área 14C | 14C |  | Inspeção ENDs das soldas |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A
1.6.4.2.1.1.2.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 até a área 4A | 14A |  | "Montar e soldar trecho de linha 20""-S3-14E-5313-H" |  | MARCOS DOS ANJOS |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-28: 2; 2024-02-29: 1; 2024-03-01: 1; 2024-03-04: 1; 2024-03-05: 1; 2024-03-06: 1; 2024-03-07: 1; 2024-03-08: 1; 2024-03-11: 1; 2024-03-12: 1; 2024-03-13: 1; 2024-03-14: 1; 2024-03-15: 1
1.6.4.2.1.1.3.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | Pipe rack_Rua N33 |  |  | Montar e soldar suportes sob pipe rack |  | MARCOS DOS ANJOS |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-15; 2024-03-18 to 2024-03-21
1.6.4.2.1.1.3.2 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | Pipe rack_Rua N33 |  |  | "Montar e soldar trecho de linha 20""-S3-14E-5313-H" |  | MARCOS DOS ANJOS |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-22
1.6.4.2.1.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | ANDAIME | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Montagem de andaime Linha 20"-S3-14E-5313-H |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-15: 2; 2024-02-16: 2
1.6.4.2.1.1.1.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Montar e soldar complemento estrutural do Pipe Rack Linha 20"-S3-14E-5313-H |  | MARCOS DOS ANJOS | Necessidade do bloqueio da Rua para realização de atividade. | 16 | m | N/A | N/A | atividade não realizada por falta de bloqueio da via | 2024-02-15: 2; 2024-02-16: 2; 2024-02-19: 0; 2024-02-20: 0; 2024-02-21: 0; 2024-02-22: 0; 2024-02-23: 0; 2024-02-26: 0; 2024-02-27: 0; 2024-02-28: 0; 2024-02-29: 0; 2024-03-01: 0; 2024-03-06: 1; 2024-03-07: 1; 2024-03-08: 1; 2024-03-11: 1; 2024-03-12: 1
1.6.4.2.1.1.1.2 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Montar e soldar trecho de linha 20"-S3-14E-5313-H |  | MARCOS DOS ANJOS | Necessidade de guindaste | 13 | m | 0% | 100% |  | 2024-02-16: 2; 2024-02-19: 0; 2024-02-20: 0; 2024-02-21: 0; 2024-02-22: 0; 2024-02-26: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 2; 2024-02-29: 1; 2024-03-01: 1
1.6.4.2.1.4.1.4 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 entre as áreas 4A e 4B | 53 |  | Montar e soldar trecho de linha 14"-S3-14E-5314-H 2º trecho |  | MARCOS DOS ANJOS |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Equipe relocada para atividade com guindaste na tubulação de 20', Rua N18 | 2024-02-19: 2; 2024-02-20: 2; 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 2; 2024-02-26: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 0; 2024-02-29: 1; 2024-03-01: 1; 2024-03-04: 1; 2024-03-05: 1; 2024-03-06: 1; 2024-03-07: 1; 2024-03-08: 1; 2024-03-11: 1; 2024-03-12: 1; 2024-03-13: 1; 2024-03-14: 1; 2024-03-15: 1; 2024-03-18: 1; 2024-03-19: 1; 2024-03-20: 1; 2024-03-21: 1
1.6.3.1.1.4 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar e soldar linha 2º trecho (Linha 3-S3-14E-5330-H) |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-15: 2; 2024-02-16: 2
1.6.3.1.1.5 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar suportes 2º trecho ((Linha 3-S3-14E-5330-H)) |  | GILVANDERSON |  | 16 | m | N/A | N/A | , | 2024-02-16: 2; 2024-02-19: 2; 2024-02-20: 2; 2024-02-21: 2
1.6.3.1.1.6 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Inspeção ENDs das soldas 2º trecho (Linha 3-S3-14E-5330-H) |  | GILVANDERSON |  | 13 | m | 0% | 100% |  | 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2
1.6.3.1.1.7 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Teste hidrostático (Linha 3-S3-14E-5330-H) |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Aguardando material Socolete | 2024-02-22: 0; 2024-02-23: 0
1.6.3.1.1.8 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Isolamento térmico |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A
1.6.3.1.2.3 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar e soldar linha 2º trecho Linha 3"-S3-14E-5324-H |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Atividade não inicio devido a realização do Tie In 124 | 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 2; 2024-02-26: 0; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 2; 2024-02-29: 2; 2024-03-01: 1; 2024-03-04: 1; 2024-03-05: 1; 2024-03-06: 1; 2024-03-07: 1; 2024-03-08: 1
1.6.3.1.2.4 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar suportes 2º trecho Linha 3"-S3-14E-5324-H |  | GILVANDERSON |  | 16 | m | N/A | N/A |  | 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 2; 2024-02-29: 1
1.6.3.1.2.5 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Inspeção ENDs das soldas Linha 3"-S3-14E-5324-H |  | INSPEÇÃO |  | 13 | m | 0% | 100% | bar: 2024-02-29 to 2024-03-01
1.6.2.5.2 | (CD) Sistema de Polimento | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Solda de reforço estruturarl ( 05 peças ) |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Por motivo de absenteísmo de andaime atividade reprogramada - Equipe relocada para atividade do linha 5335 | 2024-02-28: 0; 2024-02-29: 0; 2024-03-01: 0; 2024-03-06: 1; 2024-03-07: 1; 2024-03-08: 1; 2024-03-11: 1; 2024-03-12: 1; 2024-03-13: 1; 2024-03-14: 1
1.6.3.1.2.6 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Teste hidrostático |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A
1.6.3.1.3.2 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar e soldar linha 2º trecho Linha 6"-S3-14E-5322-H |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | ATIVIDADE COM interferência, fazer adequação na linha | bar: 2024-02-29 to 2024-03-01; 2024-03-07 to 2024-03-08; 2024-03-11
1.6.3.1.3.3 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar suportes Linha 6"-S3-14E-5322-H |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-06 to 2024-03-08; 2024-03-11 to 2024-03-12
1.6.3.1.3.4 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Inspeção ENDs das soldas Linha 6"-S3-14E-5322-H |  | INSPEÇÃO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-08; 2024-03-11; 2024-03-18
1.6.3.1.4.2 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar e soldar linha 2º trecho Linha 6"-S3-14E-5328-H |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-14 to 2024-03-15; 2024-03-21 to 2024-03-22
1.6.3.1.7 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Linha 3"-S3-14E-5310/5327 -H Trecho área 14A Montar suportes |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-11 to 2024-03-12; 2024-03-18 to 2024-03-19
1.6.3.1.7.1.3 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado |  |  | Linha 3"-S3-14E-5310/5327 -H Trecho área 14A Inspeção ENDs das soldas |  | INSPEÇÃO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-05 to 2024-03-07
1.6.3.1.7.2.1 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado |  |  | Montar e soldar linha Linha 3"-S3-14E-5310/5327 -H - Trecho das caldeiras |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-11 to 2024-03-15; 2024-03-18 to 2024-03-22
1.6.3.1.7.2.5 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado |  |  | Fabricação de linha 8'' 5333 |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | BACK LOG OPORTUNIDADE | 2024-02-26: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 2; 2024-02-29: 1; 2024-03-01: 1; 2024-03-04: 1; 2024-03-05: 1; 2024-03-06: 1; 2024-03-07: 1; 2024-03-08: 1
1.6.3.1.13.1 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado |  |  | Montar e soldar linha Linha 6'' -S3-14E-5350 |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | BACK LOG OPORTUNIDADE | bar: 2024-03-11 to 2024-03-15; 2024-03-18 to 2024-03-22
1.6.3.1.1 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado |  |  | Montagem de andaime Linha 3-S3-14E-5330-H |  | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-15: 2; 2024-02-16: 2; 2024-02-19: 2; 2024-02-26: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 2; 2024-02-29: 2; 2024-03-01: 2
1.6.3.1.2 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado |  |  | Montagem de andaime Linha 3"-S3-14E-5324-H |  | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Equipe relocada para montagem de andaime para Tie In 159 | 2024-02-20: 2; 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-26: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 2; 2024-02-29: 1; 2024-03-01: 1
1.6.3.1.2 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado |  |  | Montagem de andaime para solda de PIPE rack |  | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Devido a Absenteísmo atividade não realizada | 2024-02-26: 0; 2024-02-27: 0; 2024-02-28: 0
1.6.3.1.3 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado |  |  | Montagem de andaime Linha 6"-S3-14E-5322-H |  | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-23: 2; 2024-03-06: 1; 2024-03-07: 1; 2024-03-08: 1
1.6.3.1.3 | (CD) Sistema de Polimento | ANDAIME | Sistema de condensado |  |  | Montagem de andaime para solda de reforço estruturarl ( 05 peças ) |  | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-04 to 2024-03-06
1.6.3.1.4 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado |  |  | Montagem de andaime Linha 6"-S3-14E-5328-H |  | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A

## Programação Semanal - SEM15
Programação Semanal Montisol Civil
[21 empty] | SEM 40 | [6 empty] | SEM 41 | [6 empty] | SEM28 | [6 empty] | SEM28
[21 empty] | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB
Seleção | Contrato | EDT | Descrição da atividade | Sistema | Disciplina | Local Da Tarefa | Área | Atividade | Desenho | Turno | Frente Serviço | Recurso Necessário | Observação | Qtd. Prev. | Quantidade Total Real | UND | % Concluido Prog | Quantidade programada | Quantidade realizada | Quantidade programada W+1 | 2024-09-22 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 2024-09-28 | 2024-09-29 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 2024-10-03 | 2024-10-04 | 2024-10-05 | 2024-10-06 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 2024-10-11 | 2024-10-12 | 2024-10-13 | 2024-10-14 | 2024-10-15 | 2024-10-16 | 2024-10-17 | 2024-10-18 | 2024-10-19
0 | 4600012567 | 1.1 |  |  | Civil | Tanque de condensado |  | Recuperação de caixa de passagem na área do tanque condensado | [5 empty] | 0 | 100 |  | #DIV/0! | 0 | 100 | 0
37 | 4600012567 | 1.1.1 | Recuperação de caixa de passagem - Demolição de piso existente | Recuperação de caixa de passagem | Civil | Tanque de condensado | 14 | Demolição de piso existente | [5 empty] | 0 | 100 |  | #DIV/0! | 0 | 100 | 0 | 2024-09-26: 0; 2024-10-03: 1
37 | 4600012567 | 1.1.2 | Recuperação de caixa de passagem - Escavação e remoção de resíduos de demolição | Recuperação de caixa de passagem | Civil | Tanque de condensado | 14 | Escavação e remoção de resíduos de demolição | [5 empty] | 0 | 100 |  | #DIV/0! | 0 | 100 | 0 | 2024-09-25: 2; 2024-09-26: 2
37 | 4600012567 | 1.1.3 | Recuperação de caixa de passagem - Compactação de solo | Recuperação de caixa de passagem | Civil | Tanque de condensado | 14 | Compactação de solo | [5 empty] | 0 | 100 | vb | #DIV/0! | 0 | 100 | 0 | 2024-09-27: 2
39 | 4600012567 | 1.1.4 | Recuperação de caixa de passagem - Concretagem | Recuperação de caixa de passagem | Civil | Tanque de condensado | 14 | Concretagem | [5 empty] | 0 | 100 | vb | #DIV/0! | 0 | 100 | 0 | bar: 2024-09-30 to 2024-10-02
0 | 4600012567 | 1.1.5 |  |  | Civil | Tanque de condensado |  | Reboco | [5 empty] | 0 | 100 | vb | #DIV/0! | 0 | 100 | 0
0 | 4600012567 | 1.1.6 |  |  | Civil |  |  | Reaterro | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600012567 | 1.1.7 |  |  | Civil |  |  | Recuperação da sarjeta e calçada | [5 empty] | 0 | 100 |  | #DIV/0! | 0 | 100 | 0
0 | 4600012567 | 1.2 |  |  | Civil |  |  | Impermeabilização mecânica da laje de cobertura do prédio D/E | [5 empty] | 0 | 100 |  | #DIV/0! | 0 | 100 | 0
0 | 4600012567 | 1.2.1 |  |  | Civil |  |  | Aplicação de manta asfáltica | [5 empty] | 0 | 100 | und | #DIV/0! | 0 | 100 | 0
0 | 4600012567 | 1.2.2 |  |  | Civil |  |  | Aplicação de proteção mecânica |  |  | Pedro |  |  | 0 | 100 | und | #DIV/0! | 0 | 100 | 0
0 | 4600012567 | 1.2.3 |  |  | Civil |  |  | Pintura do piso |  |  | Pedro |  |  | 0 | 100 | und | #DIV/0! | 0 | 100 | 0
0 | 4600012567 | 1.3 |  |  | Civil |  |  | Montagem da plataforma 9000 |  |  | Pedro |  |  | 0 | 100 | und | #DIV/0! | 0 | 100 | 0
0 | 4600012567 | 1.4 |  |  | Civil |  |  | Sistema de drenagem da cobertura - prédio E |  |  | Pedro |  | Em redefinição | 0 | 100 | und | #DIV/0! | 0 | 100 | 0
0 | 4600012567 | 1.4.1 |  |  | Civil |  |  | Instalação das tubulações de 100mm |  |  | Pedro |  | Em redefinição | 0 | 100 | und | #DIV/0! | 0 | 100 | 0
0 | 4600012567 | 1.4.2 |  |  | Civil |  |  | Execução das caixas de drenagem |  |  | Pedro |  | Em redefinição | 0 | 100 | und | #DIV/0! | 0 | 100 | 0
0 | 4600012567 | 1.5 |  |  | Civil |  |  | Execução de canaletas de drenagem |  |  | Pedro |  |  | 0 | 100 | und | #DIV/0! | 0 | 100 | 0
40 | 4600012567 | 1.5.1 | Drenagem - Construção da canaleta de Interligação entre o prédio da caldeira | Drenagem | Civil | Prédio das caldeiras | 14 | Construção da canaleta de Interligação entre o prédio da caldeira |  |  | Pedro |  | Em redefinição | 0 | 100 | und | #DIV/0! | 0 | 100 | 0 | 2024-09-25: 2; 2024-09-26: 2; 2024-09-27: 2; 2024-09-30: 1; 2024-10-01: 1
0 | 4600012567 | 1.5.1.1 |  |  | Civil |  |  | Escavação |  |  | Pedro |  | Em redefinição | 0 | 100 | und | #DIV/0! | 0 | 100 | 0
0 | 4600012567 | 1.5.1.2 |  |  | Civil | Prédio das caldeiras | 14 | Montagem de armação |  |  | Pedro |  |  | 0 | 100 | und | #DIV/0! | 0 | 100 | 0
0 | 4600012567 | 1.5.1.3 |  |  | Civil |  |  | Montagem de forma |  |  | Pedro |  | Em redefinição | 0 | 100 | und | #DIV/0! | 0 | 100 | 0
39 | 4600012567 | 1.5.1.4 | Canaleta de interligação - Concretagem | Canaleta de interligação | Civil | Prédio das caldeiras | 14 | Concretagem |  |  | Pedro |  | Em redefinição | 0 | 100 | und | #DIV/0! | 0 | 100 | 0 | bar: 2024-10-02
37 | 4600012567 | 1.6 | Acabamento - Polimento do piso EL 9,78 | Acabamento | Civil | Prédio das caldeiras | 14 | Polimento do piso EL 9,78 | [5 empty] | 0 | 100 | und | #DIV/0! | 0 | 100 | 0 | 2024-09-25: 2; 2024-09-26: 2; 2024-09-27: 22; 2024-09-30: 1; 2024-10-01: 1
0 | 4600012567 | 1.7 |  |  | Civil |  |  | Piso em concreto armado dos flash tanks | [5 empty] | 0 | 100 | und | #DIV/0! | 0 | 100 | 0
0 | 4600012567 | 1.7.1 |  |  | Civil |  |  | Desmontagem da estrutura provisória | [5 empty] | 0 | 100 | und | #DIV/0! | 0 | 100 | 0
0 | 4600012567 | 1.7.2 |  |  | Civil |  |  | Escavação | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600012567 | 1.7.3 |  |  | Civil |  |  | Montagem de forma | [5 empty] | 0 | 95 |  | #DIV/0! | 0 | 95 | 0
0 | 4600012567 | 1.7.4 |  |  | Civil |  |  | Concreto magro |  | Adm | Paulo |  |  | 0 | 100 | Kg | #DIV/0! | 0 | 100 | 0
0 | 4600012567 | 1.7.5 |  |  | Civil |  |  | Montagem de armação |  |  | Paulo |  |  | 0 | 100 | Kg | #DIV/0! | 0 | 100 | 0 | 2024-09-23: 100%; 2024-09-30: 4600011662; 2024-10-02: 100%
0 | 4600012567 | 1.7.6 |  |  | Civil |  |  | Concretagem do piso |  |  | Paulo |  |  | 0 | 100 | Kg | #DIV/0! | 0 | 100 | 0 | 2024-09-23: 100%; 2024-09-30: 4600011662; 2024-10-02: 100%
0 | 4600012567 | 1.7.7 |  |  | Civil |  |  | Montagem de chumbadores |  |  | Paulo |  |  | 0 | 100 | Kg | #DIV/0! | 0 | 100 | 0 | 2024-09-23: 100%; 2024-09-30: 4600011662; 2024-10-02: 100%
0 | 4600012567 | 1.7.8 |  |  | Civil |  |  | Concretagem das bases dos flash tank's |  |  | Paulo |  |  | 0 | 100 | Kg | #DIV/0! | 0 | 100 | 0 | 2024-09-23: 100%; 2024-09-30: 4600011662; 2024-10-02: 100%
38 | 4600012567 | 1.7.9 | Flash Tanque - Concretagem das bases das bombas | Flash Tanque | Civil | Prédio das caldeiras | 14 | Concretagem das bases das bombas | [5 empty] | 0 | 100 | Kg | #DIV/0! | 0 | 100 | 0
0 | 4600012567 | 1.7.10 |  |  | Civil |  |  | Prolongamento da canaleta - Prédio E | [5 empty] | 0 | 100 | Kg | #DIV/0! | 0 | 100 | 0 | 2024-09-23: 100%; 2024-09-30: 4600011662; 2024-10-02: 100%
| 4600012567 | 1.7.10.1 |  |  | Civil |  |  | Escavação |  | Adm | Flávio Rodrigues |  |  | 4284.71 | 4284 | Kg | 99.98% | 2654.11 | 2654.11 | 0
0 | 4600012567 | 1.7.10.2 |  |  | Civil |  |  | Montagem de armação | [5 empty] | 0 | 72 | Kg | #DIV/0! | 0 | 72 | 0
0 | 4600012567 | 1.7.10.3 |  |  | Civil |  |  | Montagem de forma | [5 empty] | 0 | 50 | Kg | #DIV/0! | 0 | 50 | 0
39 | 4600012567 | 1.7.10.4 | Prolongamento de canaleta - Concretagem | Prolongamento de canaleta | Civil | Prédio das caldeiras | 14 | Concretagem | [5 empty] | 0 | 59 | Kg | #DIV/0! | 0 | 59 | 0 | bar: 2024-10-02
0 | 4600012567 | 1.8 |  |  | Civil |  |  | Piso externo - frente do prédio D&E | [5 empty] | 0 | 16 | Kg | #DIV/0! | 0 | 16 | 0
38 | 4600012567 | 1.8.1 | Piso externo - Escavação | Piso externo | Civil | Prédio das caldeiras | 14 | Escavação | [5 empty] | 0 | 0 | Kg | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
| 4600012567 | 1.8.2 |  |  | Civil |  |  | Montagem de forma |  | Adm | Flávio Rodrigues |  |  | 1572.8 | 1572.8 | Kg | 100% | 566 | 566 | 0
0 | 4600012567 | 1.8.3 |  |  | Civil |  |  | Concreto magro |  | Adm | Paulo |  |  | 0 | 84 | Kg | #DIV/0! | 0 | 84 | 0
39 | 4600012567 | 1.8.4 | Piso externo - Montagem de armação | Piso externo | Civil | Prédio das caldeiras | 14 | Montagem de armação |  |  | Paulo |  | Concluído | 0 | 50 | Kg | #DIV/0! | 0 | 50 | 0 | bar: 2024-09-28; 2024-09-30 to 2024-10-01
39 | 4600012567 | 1.8.5 | Piso externo - Concretagem | Piso externo | Civil | Prédio das caldeiras | 14 | Concretagem |  |  | Paulo |  |  | 0 | 45 | Kg | #DIV/0! | 0 | 45 | 0 | 2024-09-25: 2; 2024-10-02: 1
0 | 4600012567 | 1.9 |  |  | Civil |  |  | Piso externo - lateral do prédio D&E |  |  | Paulo |  |  | 0 | 60 | Kg | #DIV/0! | 0 | 60 | 0
0 | 4600012567 | 1.9.1 |  |  | Civil |  |  | Escavação |  |  | Paulo |  |  | 0 | 70 | Kg | #DIV/0! | 0 | 70 | 0
0 | 4600012567 | 1.9.2 |  |  | Civil |  |  | Montagem de forma |  |  | Paulo |  |  | 0 | 100 | Kg | #DIV/0! | 0 | 100 | 0
0 | 4600012567 | 1.9.3 |  |  | Civil |  |  | Concreto magro |  |  | Paulo |  |  | 0 | 100 | Kg | #DIV/0! | 0 | 100 | 0 | 2024-09-23: 100%; 2024-09-30: 4600011662; 2024-10-02: 100%
| 4600012567 | 1.9.4 |  |  | Civil |  |  | Montagem de armação |  |  | Paulo |  |  | 0 | 100 | Kg | #DIV/0! | 0 | 100 | 0 | 2024-09-23: 100%; 2024-09-30: 1; 2024-10-01: 1; 2024-10-02: 1
0 | 4600012567 | 1.9.5 |  |  | Civil |  |  | Concretagem |  | Adm | Paulo |  |  | 0 | 100 | Kg | #DIV/0! | 0 | 100 | 0 | 2024-09-23: 100%; 2024-09-30: 4600011662; 2024-10-02: 100%
0 | 4600012567 | 1.10 |  |  | Civil |  |  | Base do trafo | [5 empty] | 0 | 100 | Kg | #DIV/0! | 0 | 100 | 0 | 2024-09-23: 100%; 2024-09-30: 4600011662; 2024-10-02: 100%
0 | 4600012567 | 1.10.1 |  |  | Civil |  |  | Aplicação de contrapiso na bacia de contenção do trafo | [5 empty] | 0 | 100 | Kg | #DIV/0! | 0 | 100 | 0 | 2024-09-23: 100%; 2024-09-30: 4600011662; 2024-10-02: 100%
0 | 4600012567 | 1.10.2 |  |  | Civil |  |  | Aplicação de brita para drenagem de água e óleo | [5 empty] | 0 | 100 | Kg | #DIV/0! | 0 | 100 | 0 | 2024-09-23: 100%; 2024-09-30: 4600011662; 2024-10-02: 100%
0 | 4600012567 | 1.11 |  |  | Civil |  |  | Instalação da estrutura de cobertura das bombas de recirculação | [5 empty] | 0 | 100 | Kg | #DIV/0! | 0 | 100 | 0 | 2024-09-23: 100%; 2024-09-30: 4600011662; 2024-10-02: 100%
| 4600012567 | 1.11.1 |  |  | Civil |  |  | Montagem das linhas de succção - Prédio E |  | Adm | Flávio Rodrigues |  |  | 1298 | 1298 | Kg | 100% | 1115 | 1115 | 0
41 | 4600012567 | 1.11.2 | Cobertura das bombas - Montagem de andaime | Cobertura das bombas | Civil | Prédio das caldeiras | 14 | Montagem de andaime |  | Adm | Paulo |  |  | 0 | 60 | Kg | #DIV/0! | 0 | 60 | 0 | bar: 2024-09-30 to 2024-10-02
0 | 4600012567 | 1.11.3 |  |  | Civil |  |  | Montagem da mão francesa e terças | [5 empty] | 0 | 20 | Kg | #DIV/0! | 0 | 20 | 0
0 | 4600012567 | 1.11.4 |  |  | Civil |  |  | Montagem de tirantes e telhas | [5 empty] | 0 | 0 | Kg | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600012567 | 1.12 |  |  | Civil |  |  | Pintura | [5 empty] | 0 | 5 | Kg | #DIV/0! | 0 | 5 | 0
0 | 4600012567 | 1.12.1 |  |  | Civil |  |  | Montagem das linhas das caldeiras | [5 empty] | 0 | 10 | Kg | #DIV/0! | 0 | 10 | 0
0 | 4600012567 | 1.12.2 |  |  | Civil |  |  | Pintura de piso do prédio D/E | [5 empty] | 0 | 0 | Kg | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
| 4600012567 | 1.12.3 |  |  | Civil |  |  | Pintura em alvenaria/concreto do prédio D/E |  | Adm | Flávio Rodrigues |  |  | 1152.5 | 1152.5 | Kg | 100% | 980 | 980 | 0
0 | 4600012567 | 1.13 |  |  | Civil |  |  | Montagem das venezianas - prédio D&E | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600012567 | 1.13.1 |  |  | Civil |  |  | Aquisição | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600012567 | 1.13.2 |  |  | Civil |  |  | Lado Sul - ref. Rua N33 | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600012567 | 1.13.2.1 |  |  | Civil |  |  | Montagem de andaime | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600012567 | 1.13.2.2 |  |  | Civil |  |  | Instalação da veneziana | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 4600012567 | 1.13.3 |  |  | Civil |  |  | Lado Norte - ref. Sub estação | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
| 4600012567 | 1.13.3.1 |  |  | Civil |  |  | Montagem de andaime |  | Adm | Paulo |  |  | 981 | 981 | Kg | 100% | 400 | 981 |  | 2024-09-23: 2; 2024-09-24: 2; 2024-09-25: 2; 2024-09-26: 2; 2024-09-27: 23
38 | 4600012567 |  | Sub Estação - Concretagem | Sub Estação | Civil | Subestação | 14 | Concretagem
39 | 4600012567 |  | Alvenaria de concreto - Montagem de andaime | Alvenaria de concreto | Civil | Prédio das caldeiras | 14 | Montagem de andaime
39 | 4600012567 |  | Transformador - Suporte do barramento do transformador | Transformador | Elet | Subestação - Hydro | 56A | Suporte do barramento do transformador | [12 empty] | 2024-09-25: 2; 2024-09-26: 2
39 | 4600012567 |  | Sistema de lógica - Certificação da fusão de fibra | Sistema de lógica | Elet | Subestação - Hydro | 56A | Certificação da fusão de fibra
39 | 4600012567 |  | Pendência - Bases do coletor do purgador | Pendência | Elet | Prédio das caldeiras | 14 | Bases do coletor do purgador | bar: 2024-09-28
39 | 4600012567 |  | Sistema de lógica - Certificação da fusão de fibra | Sistema de lógica | Elet | Subestação - Albrás |  | Certificação da fusão de fibra
40 | 4600012567 |  | Posteamento - Instalação de postes | Posteamento | Civil | Hydro |  | Instalação de postes | [12 empty] | 2024-09-23: 0; 2024-09-24: 0; 2024-09-25: 0; 2024-09-26: 0; 2024-09-27: 1; 2024-09-30: 1; 2024-10-01: 1; 2024-10-02: 1; 2024-10-03: 1; 2024-10-04: 1
40 | 4600012567 |  | Posteamento - Instalação de postes | Posteamento | Civil | Albrás |  | Instalação de postes | [12 empty] | 2024-09-23: 0; 2024-09-24: 0; 2024-09-25: 0; 2024-09-26: 0; 2024-09-27: 1; 2024-09-30: 1; 2024-10-01: 1; 2024-10-02: 1; 2024-10-03: 1; 2024-10-04: 1
40 | 4600012567 |  | Parede corta-fogo - Escavação | Parede corta-fogo | Civil | Subestação - Hydro | 56A | Escavação | [12 empty] | 2024-09-23: 0; 2024-09-24: 0
40 | 4600012567 |  | Parede corta-fogo - Montagem de forma | Parede corta-fogo | Civil | Subestação - Hydro | 56A | Montagem de forma | [12 empty] | 2024-09-24: 0
40 | 4600012567 |  | Parede corta-fogo - Montagem de armação | Parede corta-fogo | Civil | Subestação - Hydro | 56A | Montagem de armação | [12 empty] | 2024-09-25: 0; 2024-09-26: 0; 2024-09-27: 0
40 | 4600012567 |  | Parede corta-fogo - Concreto magro | Parede corta-fogo | Civil | Subestação - Hydro | 56A | Concreto magro | [12 empty] | 2024-09-27: 0
0 | 4600012567 | 1.13.3.2 |  |  | Civil |  |  | Instalação da veneziana | [5 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 2024-09-23: 0%; 2024-09-30: 4600011662; 2024-10-02: 100%
Note on S4: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Quantidade prevista a ser executada na semana corrente.
Note on T4: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Quantidade realizada na semana corrente.
Note on U4: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Quantidade prevista a ser realizada na semana seguinte.
Note on D5: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D6: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D7: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D8: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D9: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D10: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D11: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D12: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D13: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D14: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D15: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D16: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D17: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D18: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D19: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D20: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D21: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D22: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D23: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D24: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D25: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D26: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D27: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D28: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D29: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D30: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D31: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D32: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D33: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D34: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D35: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D36: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D37: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D38: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D39: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D40: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D41: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D42: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D43: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D44: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D45: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D46: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D47: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D48: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D49: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D50: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D51: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D52: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D53: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D54: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D55: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D56: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D57: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D58: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D59: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D60: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D61: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D62: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D63: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D64: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D65: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D66: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D67: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D68: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D69: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D70: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D71: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D72: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D73: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on D86: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar

## Dados de apoio
Local | Encarregado | Disciplina | Área | Sistema | Turno
Prédio das caldeiras | Eládio | CIV | 14 | Sub Estação | Adm
Externo |  |  | 56A | Flash Tanque | Noturno
Tanque de condensado |  |  |  | Drenagem
Subestação - Hydro |  |  |  | Acabamento
Hydro |  |  |  | Impermeabilização
Albrás |  |  |  | Recuperação de caixa de passagem
Subestação - Albrás |  |  |  | Piso externo
Alvenaria de concreto
Canaleta de interligação
Prolongamento de canaleta
Sistema de lógica
Parede corta-fogo
Transformador
Pendência
Cobertura das bombas

## BACKLOG OORTUNIDADE (hidden)
[58 empty] | 1 | PROGRAMADO |  |  | 2 | CONCLUÍDO |  |  | 0 | REPROGRAMADO
[15 empty] | SEM04 | [6 empty] | SEM05 | [6 empty] | SEM06 | [6 empty] | SEM07 | [6 empty] | SEM08 | [6 empty] | SEM09 | [6 empty] | SEM10 | [6 empty] | SEM10
[15 empty] | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB
EDT | SISTEMA | DISCIPLINA | Local da tarefa | ÁREA | EIXO | Atividade | Desenho | FRENTE SERVIÇO | RECURSO NECESSÁRIO | QTD. | UNID. | % CONCLUIDO ACUM. | % AVANÇO PROGR. | OBS.: | time axis 2024-01-21 to 2024-03-16
1.6.1.1.2.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Rua E19 |  |  | Montagem de andaime Rua E19 (Dilatador) - Tubulação de 6''' |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-19: 2; 2024-02-20: 2; 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 2
1.6.1.1.2.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Rua E & Torre de resfriamento |  |  | Desmontagem de andaime |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-04 to 2024-03-08
1.6.1.1.2.4 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Rua E19 |  |  | Montagem de andaime Rua E19 (Dilatador/14C) - Tubulação de 6'' |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-19: 2; 2024-02-20: 2; 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 2
1.6.1.1.2.3 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | 14C |  |  | Montagem de andaime 14C - Tubulação de 6'' |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A
1.6.4.2.1.4.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | ANDAIME | Pipe rack_Rua N18 entre as áreas 4A e 4B | 53 |  | Montagem de andaime Linha 14"-S3-14E-5314-H Linha 20'' |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-19: 2; 2024-02-20: 2; 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 2; 2024-02-26: 1; 2024-02-27: 1; 2024-02-28: 1; 2024-02-29: 1; 2024-03-01: 1
1.6.1.1.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 2º trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | 92 | m | 80% | 20% |  | 2024-02-15: 2; 2024-02-16: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 1; 2024-02-29: 1
1.6.1.1.1.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | Montar e soldar suportes - 2º trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-16: 2; 2024-02-19: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 1
1.6.1.1.1.6 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | Inspeção ENDs das soldas - 2º trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | INSPEÇÃO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-19: 2; 2024-02-20: 2
1.6.1.3 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | CIVIL | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 53 |  | Base civil suporte PS1-2900-58-0707 |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A
1.6.1.1.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | Montagem de andaime para e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 2º trecho |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-15: 2; 2024-02-16: 2
1.6.1.1.2.3 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 53 |  | Montar e soldar linhas (6''W6-14E-5386/5387) dos tie ins 154/167/168 para o pipe rack - 1º Trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | 16 | m | N/A | N/A | Equipe de andaime relocada para montagem do andaime do Dilatador tubulação de 20'', atraso de 1 dia no início da atividade; Pausa na atividade 23/02, devido a montagem de andaime para realização de tie in | 2024-02-15: 0; 2024-02-16: 0; 2024-02-20: 0; 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 0; 2024-02-27: 2
1.6.1.1.2.4 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 53 |  | Montar e soldar linhas (4''W6-14E-5364/5365/5366) dos tie ins 147/152/153 para o pipe rack - 2º Trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | 13 | m | 10% | 100% |  | 2024-02-16: 2; 2024-02-19: 2; 2024-02-20: 2; 2024-02-21: 2
1.6.1.1.2.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 53 |  | Montar e soldar suportes | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Atividade não iniciou 22/02/2024 devido à não conclusão do pois equipe foi relocada para o dilatador 1 dia | 2024-02-22: 0; 2024-02-23: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 1; 2024-02-29: 1
1.6.1.1.2.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 53 |  | Inspeção ENDs das soldas | D3-2900-58-T-1001-R3 | INSPEÇÃO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-15: 2; 2024-02-16: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 2; 2024-02-27: 1; 2024-02-28: 1
1.6.1.1.3.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Montar e soldar suportes - 2º Trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | 13 | m | 100% | 100% |  | 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 2
1.6.1.1.3.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Inspeção ENDs das soldas - 2º Trecho |  | INSPEÇÃO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-02-29 to 2024-03-01; 2024-03-04; 2024-03-11
1.6.1.1.4.4 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua E 19 | 53 |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 2º trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-01; 2024-03-04 to 2024-03-08; 2024-03-11
1.6.1.2.1.4.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Tie Ins (154, 167.168) | 53 |  | Montagem de Tie Ins (154, 167,168) |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Relização de tie In 168; equipe relocada para solda de dilatador; e Solda das curvas da Rua E com a rua N18 | 2024-02-26: 0
1.6.1.1.5.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_14C |  |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-13 to 2024-03-15
1.6.1.1.4.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua E 19 | 53 |  | Montar e soldar suportes - 2º trecho |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-08; 2024-03-11 to 2024-03-12
1.6.1.1.4.6 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua E 19 | 53 |  | Inspeção ENDs das soldas - 2º trecho |  | INSPEÇÃO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-13
1.6.4.2.1.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | ANDAIME | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Montagem de andaime Linha 20"-S3-14E-5313-H |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-15: 2; 2024-02-16: 2
1.6.4.2.1.1.1.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Montar e soldar complemento estrutural do Pipe Rack Linha 20"-S3-14E-5313-H |  | MARCOS DOS ANJOS | Necessidade do bloqueio da Rua para realização de atividade. | 16 | m | N/A | N/A | atividade não realizada por falta de bloqueio da via/guindaste | 2024-02-15: 2; 2024-02-16: 2; 2024-02-19: 0; 2024-02-20: 0; 2024-02-21: 0; 2024-02-22: 0; 2024-02-23: 0; 2024-02-26: 1; 2024-02-27: 1; 2024-02-28: 1; 2024-02-29: 1; 2024-03-01: 1
1.6.4.2.1.1.1.2 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Montar e soldar trecho de linha 20"-S3-14E-5313-H |  | MARCOS DOS ANJOS | Necessidade de guindaste | 13 | m | 0% | 100% | atividade não realizada por falta de guindaste | 2024-02-16: 2; 2024-02-19: 0; 2024-02-20: 0; 2024-02-21: 0; 2024-02-22: 0; 2024-02-26: 1; 2024-02-27: 1; 2024-02-28: 1; 2024-02-29: 1; 2024-03-01: 1
1.6.4.2.1.4.1.4 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 entre as áreas 4A e 4B | 53 |  | Montar e soldar trecho de linha 14"-S3-14E-5314-H 2º trecho |  | MARCOS DOS ANJOS |  | N/A | N/A | N/A | N/A | BACKLOG DE OPORTUNIDADE | 2024-02-19: 2; 2024-02-20: 2; 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 2; 2024-02-26: 1; 2024-02-27: 1; 2024-02-28: 1; 2024-02-29: 1; 2024-03-01: 1
1.6.3.1.1.4 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar e soldar linha 2º trecho (Linha 3-S3-14E-5330-H) |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-15: 2; 2024-02-16: 2
1.6.3.1.1.5 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar suportes 2º trecho ((Linha 3-S3-14E-5330-H)) |  | GILVANDERSON |  | 16 | m | N/A | N/A | , | 2024-02-16: 2; 2024-02-19: 2; 2024-02-20: 2; 2024-02-21: 2
1.6.3.1.1.6 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Inspeção ENDs das soldas 2º trecho (Linha 3-S3-14E-5330-H) |  | GILVANDERSON |  | 13 | m | 0% | 100% |  | 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2
1.6.3.1.1.7 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Teste hidrostático (Linha 3-S3-14E-5330-H) |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Aguardando material Socolete | 2024-02-22: 0; 2024-02-23: 0
1.6.3.1.1.8 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Isolamento térmico |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A
1.6.3.1.2.3 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar e soldar linha 2º trecho Linha 3"-S3-14E-5324-H |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Atividade não inicio devido a realização do Tie In 124 | 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 2; 2024-02-26: 0; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 1; 2024-02-29: 1; 2024-03-01: 1
1.6.3.1.2.4 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar suportes 2º trecho Linha 3"-S3-14E-5324-H |  | GILVANDERSON |  | 16 | m | N/A | N/A | Equipe relocada para atividade do linha 5335 | 2024-02-27: 0; 2024-02-28: 1; 2024-02-29: 2
1.6.3.1.2.5 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Inspeção ENDs das soldas Linha 3"-S3-14E-5324-H |  | INSPEÇÃO |  | 13 | m | 0% | 100% | bar: 2024-02-29 to 2024-03-01
1.6.2.5.2 | (CD) Sistema de Polimento | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Solda de reforço estruturarl ( 05 peças ) |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-02-28 to 2024-03-01; 2024-03-04 to 2024-03-07
1.6.3.1.2.6 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Teste hidrostático |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A
1.6.3.1.3.2 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar e soldar linha 2º trecho Linha 6"-S3-14E-5322-H |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-02-29 to 2024-03-01; 2024-03-04 to 2024-03-05
1.6.3.1.3.3 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar suportes Linha 6"-S3-14E-5322-H |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-05 to 2024-03-08
1.6.3.1.3.4 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Inspeção ENDs das soldas Linha 6"-S3-14E-5322-H |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-08; 2024-03-11
1.6.3.1.4.2 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar e soldar linha 2º trecho Linha 6"-S3-14E-5328-H |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-14 to 2024-03-15
1.6.3.1.7 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Linha 3"-S3-14E-5310/5327 -H Trecho área 14A Montar suportes |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-02-29 to 2024-03-01; 2024-03-04 to 2024-03-05; 2024-03-11 to 2024-03-12
1.6.3.1.7.1.3 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado |  |  | Linha 3"-S3-14E-5310/5327 -H Trecho área 14A Inspeção ENDs das soldas |  | INSPEÇÃO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-05 to 2024-03-07
1.6.3.1.7.2.1 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado |  |  | Montar e soldar linha Linha 3"-S3-14E-5310/5327 -H - Trecho das caldeiras |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-07 to 2024-03-08; 2024-03-11 to 2024-03-15
1.6.3.1.7.2.5 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado |  |  | Fabricação de linha 8'' 5333 |  | GILVANDERSON | Backlog de Oportunidade | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-26: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 1; 2024-02-29: 1; 2024-03-01: 1; 2024-03-04: 1; 2024-03-05: 1; 2024-03-06: 1; 2024-03-07: 1; 2024-03-08: 1
1.6.3.1.13.1 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado |  |  | Montar e soldar linha Linha 8'' -S3-14E-5355/5356/5357-H |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-06 to 2024-03-08; 2024-03-11 to 2024-03-15
1.6.3.1.1 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado |  |  | Montagem de andaime Linha 3-S3-14E-5330-H |  | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-15: 2; 2024-02-16: 2; 2024-02-19: 2; 2024-02-26: 2; 2024-02-27: 1; 2024-02-28: 1; 2024-02-29: 1; 2024-03-01: 1
1.6.3.1.2 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado |  |  | Montagem de andaime Linha 3"-S3-14E-5324-H |  | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-20: 2; 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-26: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 1; 2024-02-29: 1; 2024-03-01: 1
1.6.3.1.2 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado |  |  | Montagem de andaime para solda de PIPE rack |  | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-26: 2; 2024-02-27: 1; 2024-02-28: 1
1.6.3.1.3 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado |  |  | Montagem de andaime Linha 6"-S3-14E-5322-H |  | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-23: 2
1.6.3.1.4 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado |  |  | Montagem de andaime Linha 6"-S3-14E-5328-H |  | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A

## Resumo (hidden)
STATUS DAS ATIVIDADES DA SEMANA
0 | Reprogramado | #REF!
1 | Programado | #REF!
2 | Concluído | #REF!