## PROGRAMAÇÃO (hidden)
EDT | ATIVIDADES
1.3.1.4.3 | LOCAÇÃO TANQUE POLIDOR | 1.3.1.4.3 - Locação Tanque Polidor
1.3.1.4.3 | DEMOLIÇÃO PISO DO TANQUE POLIDOR | 1.3.1.4.3 - Demolição Piso Do Tanque Polidor
1.3.1.4.7 | ARMAÇÃO TANQUE POLIDOR | 1.3.1.4.7 - Armação Tanque Polidor
1.3.1.4.4 | ESCAVAÇÃO TANQUE POLIDOR | 1.3.1.4.4 - Escavação Tanque Polidor
1.3.1.4.6 | CONFECÇÃO DE FORMA | 1.3.1.4.6 - Confecção De Forma
1.3.1.4.9 | CONCRETAGEM TANQUE POLIDOR | 1.3.1.4.9 - Concretagem Tanque Polidor
1.3.1.4.10 | PERIODO DE CURA TANQUE POLIDOR | 1.3.1.4.10 - Periodo De Cura Tanque Polidor
1.3.2.2.1 | LOCAÇÃO BASE DO TRASNFORMADO ÁREA 56 | 1.3.2.2.1 - Locação Base Do Trasnformado Área 56
1.3.2.2.2 | ESCAVAÇÃO TANQUE DO TRSNDFORMADOR | 1.3.2.2.2 - Escavação Tanque Do Trsndformador
1.3.2.2.7 | CORTE E DOBRA ARMAÇÃO FERRAGE, BASE DO TRANSFORMADOR | 1.3.2.2.7 - Corte E Dobra Armação Ferrage, Base Do Transformador
1.3.2.2.6 | CONFECÇÃO DE FORMA | 1.3.2.2.6 - Confecção De Forma
1.3.2.2.9 | CONCRETAGEM DO TRNSFORMADOR | 1.3.2.2.9 - Concretagem Do Trnsformador
1.3.2.2.11 | PERIODO DE CURA BASE DO TRANSFORMADOR | 1.3.2.2.11 - Periodo De Cura Base Do Transformador
1.3.1.1.3.2.1 | TRNSPORTE PEÇAS PRÉ MOLDADAS PILAR 02 | 1.3.1.1.3.2.1 - Trnsporte Peças Pré Moldadas Pilar 02
1.3.1.1.3.3.2 | TRNSPORTE PEÇAS PRÉ MOLDADAS PILAR 01 | 1.3.1.1.3.3.2 - Trnsporte Peças Pré Moldadas Pilar 01
1.3.1.1.3.4.2 | TRNSPORTE PEÇAS PRÉ MOLDADAS PILAR 04 | 1.3.1.1.3.4.2 - Trnsporte Peças Pré Moldadas Pilar 04
1.3.1.1.3.5.2 | TRNSPORTE PEÇAS PRÉ MOLDADAS PILAR 03 | 1.3.1.1.3.5.2 - Trnsporte Peças Pré Moldadas Pilar 03
1.3.1.1.3.6.2 | TRNSPORTE PEÇAS PRÉ MOLDADAS PILAR 05 | 1.3.1.1.3.6.2 - Trnsporte Peças Pré Moldadas Pilar 05
1.3.1.1.3.7.2 | TRNSPORTE PEÇAS PRÉ MOLDADAS PILAR 07 | 1.3.1.1.3.7.2 - Trnsporte Peças Pré Moldadas Pilar 07
1.3.1.1.3.8.2 | TRNSPORTE PEÇAS PRÉ MOLDADAS PILAR 06 | 1.3.1.1.3.8.2 - Trnsporte Peças Pré Moldadas Pilar 06
1.3.1.1.3.9.2 | TRNSPORTE PEÇAS PRÉ MOLDADAS PILAR 08 | 1.3.1.1.3.9.2 - Trnsporte Peças Pré Moldadas Pilar 08
1.3.1.1.4.1 | TRANSPORTE DAS VIGAS NIVEL 5.00H - 9.78H | 1.3.1.1.4.1 - Transporte Das Vigas Nivel 5.00H - 9.78H
1.3.1.1.4.3.1 | IÇAMENTO VIGAS NIVEL 5.00h | 1.3.1.1.4.3.1 - Içamento Vigas Nivel 5.00H
1.3.1.1.4.3.2 | IÇAMENTO VIGAS NIVEL 9.78h | 1.3.1.1.4.3.2 - Içamento Vigas Nivel 9.78H
1.3.1.2.2 | CONCRETAGEM VIGAS NIVEL 5:00h -9.78h - 15.00H PRÉDIO E | 1.3.1.2.2 - Concretagem Vigas Nivel 5:00H -9.78H - 15.00H Prédio E
1.3.1.2.2.1 | CONCRETAGEM PILAR 01 - 03 PRÉDIO E | 1.3.1.2.2.1 - Concretagem Pilar 01 - 03 Prédio E

## Programação Semanal - SEM04 (hidden)
[17 empty] | 1 | PROGRAMADO |  |  | 2 | CONCLUÍDO |  |  | 0 | REPROGRAMADO
[17 empty] | SEM02 | [6 empty] | SEM03 | [6 empty] | SEM04 | [6 empty] | SEM05
[17 empty] | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB
EDT | SISTEMA | DISCIPLINA | Local da tarefa | ÁREA | EIXO | Atividade | Desenho | FRENTE SERVIÇO | RECURSO NECESSÁRIO | QTD. | UNID. | % CONCLUIDO ACUM. | % AVANÇO PROGR. | OBS.: |  |  | 2024-01-07 | 2024-01-08 | 2024-01-09 | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 | 2024-01-18 | 2024-01-19 | 2024-01-20 | 2024-01-21 | 2024-01-22 | 2024-01-23 | 2024-01-24 | 2024-01-25 | 2024-01-26 | 2024-01-27 | 2024-01-28 | 2024-01-29 | 2024-01-30 | 2024-01-31 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 2024-02-03
1.4.2 | (PO) Sistema de Polimento e tanque de condensado | MECANICA | Tubulações | 14 | Eixo B e C | Ajuste e Soldagem da linha 6"-S3-14E-5322-H | D3-2900-14-T-1187 | FRANCIVALDO/ THIAGO |  |  |  | 50% | 50% | Relocação de mão de obra para montagem da linha 5328 |  | SEM02 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.4.2 | (PO) Sistema de Polimento e tanque de condensado | MECANICA | Tubulações | 14 | LADO NORTE | Montagem da linha 6"-S3-14E-5328-H | D3-2900-14-T-1189 | FRANCIVALDO/ THIAGO |  | 31 | m | 0% | 100% | Equipe relocada para Montagem e soldagem do teto do tanque |  | SEM02 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.4.2 | (PO) Sistema de Polimento e tanque de condensado | MECANICA | Tubulações | 14 | LADO OESTE | Montagem da linha 6"-S3-14E-5328-H | D3-2900-14-T-1189 | FRANCIVALDO/THIAGO | GUINDASTE 55 ton | 30 | m | 70% | 30% |  |  | SEM02 | 2024-01-08: 0; 2024-01-09: 0; 2024-01-10: 0; 2024-01-11: 2; 2024-01-12: 2; 2024-01-15: 2; 2024-01-16: 2; 2024-01-17: 2; 2024-01-18: 2; 2024-01-19: 2; 2024-01-22: 1; 2024-01-23: 1; 2024-01-24: 1
1.4.2 | (PO) Sistema de Polimento e tanque de condensado | MECANICA | Tubulações | 14 | LADO NORTE | Alinhamento e montagem de suportes linha 3"-S3-14E-5324-H | D3-2900-14-T-1188 | BOLA DE FOGO/THIAGO |  | 31 | m | 0% | 100% |  |  | SEM02 | bar: 2024-01-22 to 2024-01-26; 2024-01-29 to 2024-02-02
1.4.2 | (PO) Sistema de Polimento e tanque de condensado | MECANICA | Tubulações | 14 | LADO OESTE | Montagem da linha 3"-S3-14E-5324-H | D3-2900-14-T-1188 | BOLA DE FOGO/THIAGO | GUINDASTE 55 ton | 30 | m | 0% | 100% |  |  | SEM02 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.4.2 | (PO) Sistema de Polimento e tanque de condensado | MECANICA | Tubulações | 14 | LADO NORTE | Montagem da linha 3"-S3-14E-5330-H | D3-2900-14-T-1190 | BOLA DE FOGO/THIAGO |  | 31 | m | 0% | 100% |  |  | SEM02 | 2024-01-08: 2; 2024-01-09: 2; 2024-01-10: 2; 2024-01-11: 2; 2024-01-12: 2; 2024-01-15: 1; 2024-01-16: 1; 2024-01-17: 1; 2024-01-18: 1; 2024-01-19: 1; 2024-01-22: 1; 2024-01-23: 1; 2024-01-24: 1; 2024-01-25: 1; 2024-01-26: 1
1.4.2 | (PO) Sistema de Polimento e tanque de condensado | MECANICA | Tubulações | 14 | LADO OESTE | Montagem da linha 3"-S3-14E-5330-H | D3-2900-14-T-1190 | BOLA DE FOGO/THIAGO | GUINDASTE 55 ton | 30 | m | 0% | 100% |  |  | SEM02 | 2024-01-08: 2; 2024-01-09: 2; 2024-01-10: 2; 2024-01-11: 2; 2024-01-12: 2; 2024-01-15: 1; 2024-01-16: 1; 2024-01-17: 1; 2024-01-18: 1; 2024-01-19: 1; 2024-01-22: 1; 2024-01-23: 1; 2024-01-24: 1; 2024-01-25: 1; 2024-01-26: 1
1.4.2 | (PO) Sistema de Polimento e tanque de condensado | MECANICA | Tubulações | 14 | LADO OESTE | Montagem da linha 8"-S3-14E-5333-H | D3-2900-14-T-1192 | BOLA DE FOGO/THIAGO | GUINDASTE 55 ton | 20 | m | 0% | 100% |  |  | SEM02 | 2024-01-08: 2; 2024-01-09: 2; 2024-01-10: 2; 2024-01-11: 2; 2024-01-12: 2; 2024-01-15: 1; 2024-01-16: 1; 2024-01-17: 1; 2024-01-18: 1; 2024-01-19: 1; 2024-01-22: 1; 2024-01-23: 1; 2024-01-24: 1; 2024-01-25: 1; 2024-01-26: 1
1.4.2 | (PO) Sistema de Polimento e tanque de condensado | MECANICA | Tanque Polidor | 14 | N/A | Montagem da Linha 6" - S1 -14E-5345-H | D3-2900-14-T-1177 | BOLA DE FOGO/THIAGO | GUINDASTE 55 ton |  |  | 25% | 40% | Equipe relocada para realização do Tie In 143 & 145 |  |  | 2024-01-15: 2; 2024-01-16: 0; 2024-01-17: 0; 2024-01-18: 2; 2024-01-19: 2; 2024-01-22: 1; 2024-01-23: 1; 2024-01-24: 1; 2024-01-25: 1; 2024-01-26: 1; 2024-01-29: 1; 2024-01-30: 1; 2024-01-31: 1; 2024-02-01: 1; 2024-02-02: 1
1.4.2 | (PO) Sistema de Polimento e tanque de condensado | MECANICA | Tanque Polidor | 14 | N/A | Montagem da Linha 3" - S1 -14E-5347-H | D3-2900-14-T-1179 | BOLA DE FOGO/THIAGO | GUINDASTE 55 ton |  |  | 25% | 40% | Equipe relocada para realização do Tie In 143 & 145 |  |  | 2024-01-15: 2; 2024-01-16: 0; 2024-01-17: 0; 2024-01-18: 2; 2024-01-19: 2; 2024-01-22: 1; 2024-01-23: 1; 2024-01-24: 1; 2024-01-25: 1; 2024-01-26: 1; 2024-01-29: 1; 2024-01-30: 1; 2024-01-31: 1; 2024-02-01: 1; 2024-02-02: 1
1.4.2 | (PO) Sistema de Polimento e tanque de condensado | MECANICA | Tanque Polidor | 14 | N/A | Montagem da Linha 3" - W2 -14E-5353 | D3-2900-14-T-1185 | BOLA DE FOGO/THIAGO | GUINDASTE 55 ton |  |  | 0% | 100% | bar: 2024-01-22 to 2024-01-26; 2024-01-29 to 2024-02-02
1.4.2 | (PO) Sistema de Polimento e tanque de condensado | MECANICA | Tanque Polidor | 14 | N/A | Montagem da Linha 3"-S1-14E-5346-H | D3-2900-14-T-1178 | BOLA DE FOGO/THIAGO | GUINDASTE 55 ton |  |  | 0% | 100% | bar: 2024-01-22 to 2024-01-26; 2024-01-29 to 2024-02-02
1.4.3 | (VP) Sistema de vapor | MECANICA | Reforço do pipe rack | 14 | 46 AO 64 | Montagem e Soldagem dos Suportes |  | BOLA DE FOGO/THIAGO | GUINDASTE 55 ton | 19 | pç | 50% | 50% |  |  | SEM02 | 2024-01-09: 2; 2024-01-10: 2; 2024-01-11: 2; 2024-01-12: 2; 2024-01-13: 2; 2024-01-15: 2; 2024-01-16: 2; 2024-01-17: 2; 2024-01-18: 2; 2024-01-19: 2; 2024-01-22: 1; 2024-01-23: 1; 2024-01-24: 1; 2024-01-25: 1; 2024-01-26: 1
1.4.3 | (VP) Sistema de vapor | MECANICA | Tubulações | 14 | 64 AO 58 | Montagem da linha 20"-S3-14E-5313-H | D3-2900-14-T-1217 | BOLA DE FOGO/THIAGO | GUINDASTE 55 ton | 30 | m | 0% | 100% |  |  | SEM02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
1.4.3 | (VP) Sistema de vapor | ANDAIME | Reforço do pipe rack | 14 | 46 AO 64 | Montagem de andaime para lançamento de tubulação e soldagem |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | 50% | 50% |  |  | SEM02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.4.3 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | ANDAIME | Tubulações | 14 | LADO LESTE/OESTE | Montagem de Andaime para linha 8"-S3-14E-5336-H / 3"-S3-14E-5310-H | D3-2900-14-T-1195/D3-2900-14-T-3078 | ROGERIO |  | N/A | N/A | 100% | 0% |  | SEM01 |  | 2024-01-08: 2; 2024-01-09: 2; 2024-01-10: 2; 2024-01-11: 2; 2024-01-12: 2; 2024-01-15: 2; 2024-01-16: 2; 2024-01-17: 2; 2024-01-18: 2; 2024-01-19: 2
1.4.4 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MECANICA | Tubulações | 14 | LADO LESTE/SUL | Montagem da linha 8"-S3-14E-5336-H | D3-2900-14-T-1195 | BOLA DE FOGO/THIAGO |  | 50 | m | 20% | 80% |  |  | SEM02 | 2024-01-08: 2; 2024-01-09: 2; 2024-01-10: 2; 2024-01-11: 2; 2024-01-12: 2; 2024-01-15: 2; 2024-01-16: 2; 2024-01-17: 2; 2024-01-18: 2; 2024-01-19: 2; 2024-01-22: 1; 2024-01-23: 1; 2024-01-24: 1; 2024-01-25: 1; 2024-01-26: 1
1.4.4 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MECANICA | Tubulações | 14 | LADO LESTE/SUL | Montagem da linha 3"-S3-14E-5310-H | D3-2900-14-T-3078 | BOLA DE FOGO/THIAGO |  | 50 | m | 20% | 80% |  |  | SEM02 | 2024-01-08: 2; 2024-01-09: 2; 2024-01-10: 2; 2024-01-11: 2; 2024-01-12: 2; 2024-01-15: 2; 2024-01-16: 2; 2024-01-17: 2; 2024-01-18: 2; 2024-01-19: 2; 2024-01-22: 1; 2024-01-23: 1; 2024-01-24: 1; 2024-01-25: 1; 2024-01-26: 1
1.4.3 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | ANDAIME | Tubulações | 14 | LADO LESTE/OESTE | Montagem de Andaime para ajuste e soldagem da linha 8"-S3-14E-5336-H / 3"-S3-14E-5310-H | D3-2900-14-T-1195/D3-2900-14-T-3078 | ROGERIO |  | N/A | N/A | 0% | 100% |  |  | SEM02 | 2024-01-08: 2; 2024-01-09: 2; 2024-01-10: 2; 2024-01-11: 2; 2024-01-12: 2; 2024-01-22: 1; 2024-01-23: 1; 2024-01-24: 1; 2024-01-25: 1; 2024-01-26: 1; 2024-01-29: 1; 2024-01-30: 1; 2024-01-31: 1; 2024-02-01: 1; 2024-02-02: 1
1.4.4 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MECANICA | Tubulações | 14 | LADO LESTE | Montagem da linha 10"- S1-14E-5385-H | D3-2900-57-T-0001 | BOLA DE FOGO/THIAGO | GUINDASTE 55 ton | 40 | m | 50% | 50% |  |  | SEM02 | 2024-01-08: 2; 2024-01-09: 2; 2024-01-10: 2; 2024-01-11: 2; 2024-01-12: 2; 2024-01-15: 2; 2024-01-16: 2; 2024-01-17: 2; 2024-01-18: 2; 2024-01-19: 2; 2024-01-22: 1; 2024-01-23: 1; 2024-01-24: 1; 2024-01-25: 1; 2024-01-26: 1
1.4.4 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | ANDAIME | Tubulações | 14 | Eixo 5 ao 20A | Montagem de andaime dos Suportes da linha 10"- S1-14E-5385-H | D3-2900-57-T-0001 | OSVALDO |  |  |  | 35% | 65% |  | X | SEM02 | 2024-01-08: 2; 2024-01-09: 2; 2024-01-10: 2; 2024-01-11: 2; 2024-01-12: 2; 2024-01-17: 2; 2024-01-18: 2; 2024-01-19: 2; 2024-01-22: 1; 2024-01-23: 1; 2024-01-24: 1; 2024-01-25: 1; 2024-01-26: 1
1.4.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Pipe rack_Rua N18 | 58 | P53 A P60 | Montagem de andaime |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | 100% | 0% |  | SEM01 |  | 2024-01-08: 2; 2024-01-09: 2; 2024-01-10: 2; 2024-01-11: 2; 2024-01-12: 2
1.4.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Pipe rack_Rua N18 | 58 | P58 A P55 | Montagem de andaime |  | OSVALDO |  |  |  | 30% | 70% |  |  | SEM02 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.4.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Pipe rack_Rua N18 | 58 | P47 A P52 | Montagem de andaime para linhas 6"-W6-14E-5362 / 6"-W6-14E-5363 | D3-2900-58-T-1001/D3-2900-58-T-1002 | OSVALDO |  | N/A | N/A | 30% | 70% |  |  | SEM02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.4.5 | (RA) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 | 58 | P53 A P60 | Montar e soldar das linhas 6"-W6-14E-5362 / 6"-W6-14E-5363 | D3-2900-58-T-1001/D3-2900-58-T-1002 | BOLA DE FOGO/THIAGO |  | 90 | m | 20% | 80% |  |  | SEM02 | 2024-01-09: 0; 2024-01-10: 0; 2024-01-11: 0; 2024-01-12: 0; 2024-01-22: 1; 2024-01-23: 1; 2024-01-24: 1; 2024-01-25: 1; 2024-01-26: 1; 2024-01-29: 1; 2024-01-30: 1; 2024-01-31: 1; 2024-02-01: 1; 2024-02-02: 1
1.4.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Pipe rack | 58 | Eixo 44 ao 35 | Montagem de andaime para linhas 6"-W6-14E-5362 / 6"-W6-14E-5363 | D3-2900-58-T-1001/D3-2900-58-T-1002 | OSVALDO |  | N/A | N/A | 100% | 0% |  |  | SEM02 | 2024-01-08: 2; 2024-01-09: 2; 2024-01-10: 2; 2024-01-11: 2; 2024-01-12: 2; 2024-01-15: 2; 2024-01-16: 2; 2024-01-17: 2; 2024-01-18: 2; 2024-01-19: 2
1.4.2 | (PO) Sistema de Polimento e tanque de condensado | ANDAIME | Tanque Polidor | 14 | E14E-2A | Montagem de Andaime no Tanque Polidor |  | ROGERIO |  |  |  | 100% | 0% |  |  | SEM02 | 2024-01-08: 2; 2024-01-09: 2; 2024-01-10: 2; 2024-01-11: 2; 2024-01-12: 2; 2024-01-15: 2; 2024-01-16: 2; 2024-01-17: 2; 2024-01-18: 2; 2024-01-19: 2
1.4.2 | (PO) Sistema de Polimento e tanque de condensado | MECANICA | Tanque de Condensado | 14 | T14E-13A | Montagem e Soldagem Das BV's E bocais do Tanque |  | FRANCIVALDO/THIAGO |  | 17 | pç | 60% | 40% |  |  | SEM02 | 2024-01-08: 0; 2024-01-09: 0; 2024-01-10: 0; 2024-01-11: 0; 2024-01-12: 1; 2024-01-15: 2; 2024-01-16: 2; 2024-01-17: 2; 2024-01-18: 2; 2024-01-19: 2; 2024-01-22: 1; 2024-01-23: 1; 2024-01-24: 1; 2024-01-25: 1
1.4.2 | (PO) Sistema de Polimento e tanque de condensado | MECANICA | Tanque de Condensado | 14 | T14E-13A | Pré-montagem e Montagem da Plataforma de acesso ao Tanque |  | FRANCIVALDO/THIAGO | GUINDASTE 55 ton | 1 | pç | 0% | 100% |  |  | SEM02 | 2024-01-08: 2; 2024-01-09: 2; 2024-01-10: 2; 2024-01-11: 2; 2024-01-12: 2; 2024-01-13: 2; 2024-01-29: 1; 2024-01-30: 1; 2024-01-31: 1; 2024-02-01: 1; 2024-02-02: 1
1.4.2 | (PO) Sistema de Polimento e tanque de condensado | MECANICA | Tanque de Condensado | 14 | T14E-13A | Ajuste e acabamento das Soldas do tanque |  | FRANCIVALDO/THIAGO |  | 1 | pç | 0% | 100% |  |  | SEM03 | 2024-01-11: 2; 2024-01-12: 2; 2024-01-13: 2; 2024-01-15: 1; 2024-01-16: 1; 2024-01-17: 1; 2024-01-18: 1; 2024-01-19: 1; 2024-01-22: 1; 2024-01-23: 1; 2024-01-24: 1; 2024-01-25: 1; 2024-01-26: 1

## BD POWER BI HYDRO (hidden)
EDT | Contrato | Descrição da tarefa | Reprogramado | Início | Término | Duração
1.4.2 | 4600011662 | Fabricação dos Suportes | Não | 2024-01-08 | 2024-01-12 | 5
1.4.2 | 4600011662 | Jatemento e pintura | Não | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2
1.4.2 | 4600011662 | Ajuste e Soldagem da linha 6"-S3-14E-5322-H | Sim | 2024-01-08 | 2024-01-19 | 12
1.4.2 | 4600011662 | Montagem da linha 6"-S3-14E-5328-H | Sim | 2024-01-08 | 2024-01-17 | 10
1.4.2 | 4600011662 | Montagem da linha 6"-S3-14E-5328-H | Sim | 2024-01-08 | 2024-01-17 | 10
1.4.2 | 4600011662 | Montagem da linha 3"-S3-14E-5324-H | Não | 2024-01-08 | 2024-01-12 | 5
1.4.2 | 4600011662 | Montagem da linha 3"-S3-14E-5324-H | Sim | 2024-01-08 | 2024-01-26 | 19
1.4.2 | 4600011662 | Montagem da linha 3"-S3-14E-5330-H | Sim | 2024-01-08 | 2024-01-26 | 19
1.4.2 | 4600011662 | Montagem da linha 3"-S3-14E-5330-H | Sim | 2024-01-08 | 2024-01-26 | 19
1.4.2 | 4600011662 | Montagem da linha 8"-S3-14E-5333-H | Sim | 2024-01-08 | 2024-01-26 | 19
1.4.2 | 4600011662 | Montagem e Soldagem de cantoneira do 4º Anel | Não | 2024-01-09 | 2024-01-10 | 2
1.4.2 | 4600011662 | Montagem e Soldagem do Teto do Tanque | Sim | 2024-01-08 | 2024-01-19 | 12
1.4.2 | 4600011662 | Montagem do Tanque Polidor na base | Não | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2
1.4.2 | 4600011662 | Montagem da Linha 6" - S1 -14E-5345-H | Sim | 2024-01-15 | 2024-01-26 | 12
1.4.2 | 4600011662 | Montagem da Linha 3" - S1 -14E-5347-H | Sim | 2024-01-15 | 2024-01-26 | 12
1.4.2 | 4600011662 | Montagem da Linha 3" - W2 -14E-5353 | Sim | 2024-01-15 | 2024-01-26 | 12
1.4.2 | 4600011662 | Montagem da Linha 3" - S1 -14E-5343-H | Sim | 2024-01-15 | 2024-01-26 | 12
1.4.3 | 4600011662 | Fabricação dos Suportes | Não | 2024-01-08 | 2024-01-09 | 2
1.4.3 | 4600011662 | Jateamento e pintura | Não | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2
1.4.3 | 4600011662 | Montagem de andaime | Não | 2024-01-08 | 2024-01-12 | 5
1.4.3 | 4600011662 | Montagem e Soldagem dos Suportes | Sim | 2024-01-09 | 2024-01-24 | 16
1.4.3 | 4600011662 | Montagem da linha 20"-S3-14E-5313-H | Sim | 2024-01-09 | 2024-02-01 | 24
1.4.3 | 4600011662 | Montagem de andaime para lançamento de tubulação e soldagem | Sim | 2024-01-08 | 2024-02-02 | 26
1.4.3 | 4600011662 | Montagem de Andaime para linha 8"-S3-14E-5336-H / 3"-S3-14E-5310-H | Sim | 2024-01-08 | 2024-01-19 | 12
1.4.4 | 4600011662 | Montagem da linha 8"-S3-14E-5336-H | Sim | 2024-01-08 | 2024-01-26 | 19
1.4.4 | 4600011662 | Montagem da linha 3"-S3-14E-5310-H | Sim | 2024-01-08 | 2024-01-26 | 19
1.4.4 | 4600011662 | Jateamento e Pintura dos Suportes da linha 10"- S1-14E-5385-H | Não | 2024-01-08 | 2024-01-09 | 2
1.4.3 | 4600011662 | Montagem de Andaime para ajuste e soldagem da linha 8"-S3-14E-5336-H / 3"-S3-14E-5310-H | Não | 2024-01-08 | 2024-01-12 | 5
1.4.4 | 4600011662 | Montagem de andaime dos Suportes da linha 10"- S1-14E-5385-H | Não | 2024-01-08 | 2024-01-12 | 5
1.4.4 | 4600011662 | Montagem da linha 10"- S1-14E-5385-H | Sim | 2024-01-08 | 2024-01-26 | 19
1.4.4 | 4600011662 | Montagem de andaime dos Suportes da linha 10"- S1-14E-5385-H | Sim | 2024-01-08 | 2024-01-19 | 12
1.4.5 | 4600011662 | Montagem de andaime | Não | 2024-01-08 | 2024-01-12 | 5
1.4.5 | 4600011662 | Montagem de andaime | Sim | 2024-01-08 | 2024-01-19 | 12
1.4.5 | 4600011662 | Montagem de andaime para linhas 6"-W6-14E-5362 / 6"-W6-14E-5363 | Sim | 2024-01-08 | 2024-01-26 | 19
1.4.5 | 4600011662 | Montar e soldar das linhas 6"-W6-14E-5362 / 6"-W6-14E-5363 | Sim | 2024-01-09 | 2024-01-19 | 11
1.4.5 | 4600011662 | Montagem de andaime para linhas 6"-W6-14E-5362 / 6"-W6-14E-5363 | Sim | 2024-01-08 | 2024-01-19 | 12
1.4.2 | 4600011662 | Montagem de Andaime no Tanque Polidor | Sim | 2024-01-08 | 2024-01-19 | 12
1.4.2 | 4600011662 | Montagem e Soldagem Das BV's E bocais do Tanque | Sim | 2024-01-08 | 2024-01-25 | 18
1.4.2 | 4600011662 | Pré-montagem e Montagem da Plataforma de acesso ao Tanque | Não | 2024-01-08 | 2024-01-20 | 13
1.4.2 | 4600011662 | Ajuste e acabamento das Soldas do tanque | Sim | 2024-01-11 | 2024-01-20 | 10

## Programação Semanal - SEM06 (hidden)
[43 empty] | 1 | PROGRAMADO |  |  | 2 | CONCLUÍDO |  |  | 0 | REPROGRAMADO
[15 empty] | SEM04 | [6 empty] | SEM05 | [6 empty] | SEM06 | [6 empty] | SEM07 | [6 empty] | SEM08 | [6 empty] | SEM08
[15 empty] | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB
EDT | SISTEMA | DISCIPLINA | Local da tarefa | ÁREA | EIXO | Atividade | Desenho | FRENTE SERVIÇO | RECURSO NECESSÁRIO | QTD. | UNID. | % CONCLUIDO ACUM. | % AVANÇO PROGR. | OBS.: | time axis 2024-01-21 to 2024-03-02
1.6.1.1.1.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 58 |  | Montagem de andaime linhas (6''W6-14E-5386/5387) dos tie ins 154/167/168 para o pipe rack | N/A | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-01-25: 2; 2024-01-26: 2; 2024-01-29: 2; 2024-01-30: 2; 2024-01-31: 2; 2024-02-01: 2
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | Montagem de andaime para Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | D3-2900-58-T-1001-R3 | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-01-29: 2; 2024-01-30: 2; 2024-01-31: 2
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | Solda de suportes Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | 370 | m | 92% | 0% |  | 2024-01-30: 2; 2024-01-31: 2; 2024-02-01: 2; 2024-02-02: 2; 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2; 2024-02-19: 1; 2024-02-20: 1; 2024-02-21: 1; 2024-02-26: 1; 2024-02-27: 1; 2024-02-28: 1
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | 370 | m | 92% | 0% |  | 2024-01-30: 2; 2024-01-31: 2; 2024-02-01: 2; 2024-02-02: 2; 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-22: 1; 2024-02-23: 1; 2024-02-29: 1; 2024-03-01: 1
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | desmontagem de andaime para Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | D3-2900-58-T-1001-R3 | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-09: 2
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 58 |  | Montagem de andaime para Montar e soldar linhas (6''W6-14E-5386/5387) dos tie ins 154/167/168 para o pipe rack | D3-2900-58-T-1001-R3 | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2; 2024-02-07: 2
1.6.1.1.1.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 58 |  | Montar e soldar linhas (6''W6-14E-5386/5387) dos tie ins 154/167/168 para o pipe rack | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | 178 | m | 53% | 0% | Reprogramada, atividade não pêde ocorrer, atividade não liberada pela operação | 2024-01-22: 2; 2024-01-25: 2; 2024-01-26: 2; 2024-01-29: 0; 2024-01-30: 0; 2024-01-31: 0; 2024-02-01: 0; 2024-02-05: 0; 2024-02-06: 0; 2024-02-07: 0; 2024-02-08: 0; 2024-02-09: 0; 2024-02-19: 1; 2024-02-20: 1; 2024-02-26: 1; 2024-02-27: 1
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 58 |  | Desmontar andaime usado para Montar e soldar linhas (6''W6-14E-5386/5387) dos tie ins 154/167/168 para o pipe rack | D3-2900-58-T-1001-R3 | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Montagem de andaime para Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | D3-2900-58-T-1001-R3 | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  |  | m | 92% | 0% |  | 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2; 2024-02-21: 1; 2024-02-22: 1; 2024-02-23: 1; 2024-02-28: 1; 2024-02-29: 1; 2024-03-01: 1
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Pipe rack_Rua E | 53 |  | desmontagem de andaime para Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | D3-2900-58-T-1001-R3 | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A
1.5.2.5.3 1.5.2.5.4 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14 |  | Montagem de andaime e realização de TIE IN | N/A | GILVANDERSON |  | 2 | N/A | 0% | 100% | Atividade Reprogramada, operação não liberou o bloqueio. | 2024-01-30: 1; 2024-01-31: 1; 2024-02-01: 1; 2024-02-02: 1; 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 0; 2024-02-09: 0
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Pipe rack_Área 14C | 53 |  | Montagem de andaime para montagem soldagem linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | N/A | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-01-24: 2; 2024-01-25: 2; 2024-01-26: 2; 2024-01-30: 2; 2024-01-31: 2; 2024-02-01: 2; 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2; 2024-02-19: 1; 2024-02-20: 1; 2024-02-21: 1; 2024-02-26: 1; 2024-02-27: 1; 2024-02-28: 1
1.6.3.2.1.1.1.2 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | SISTEMA DE VAPOR | 14A |  | Montar e soldar trecho de linha 20"-S3-14E-5313-H | S3-14E-5313-H | MARCOS DOS ANJOS |  | 84 | m | 47% | 40% |  | 2024-01-24: 2; 2024-01-25: 2; 2024-01-26: 2; 2024-01-29: 2; 2024-01-30: 2; 2024-01-31: 2; 2024-02-01: 2; 2024-02-02: 2; 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2
1.6.3.2.1.1.1.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | SISTEMA DE VAPOR | 14A |  | Montar e soldar complemento estrutural do Pipe Rack | S3-14E-5313-H | MARCOS DOS ANJOS |  | 19 | und | 70% | 30% |  | 2024-01-22: 2; 2024-01-23: 2; 2024-02-01: 2; 2024-02-02: 2; 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2
1.6.3.2.1.4.1.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | SISTEMA DE VAPOR | 14A |  | Montar e soldar trecho de linha 14"-S3-14E-5314-H | S3-14E-5314-H | MARCOS DOS ANJOS |  | 112 | m | 25% | 60% |  | 2024-01-22: 2; 2024-01-23: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2; 2024-02-20: 1; 2024-02-21: 1; 2024-02-27: 1; 2024-02-28: 1
1.6.3.2.1.1.1.2 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | ANDAIME | SISTEMA DE VAPOR |  |  | Montagem de andaime para trecho do dilator montagem dilador | S3-14E-5313-H | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2
1.6.3.2.1.1.1.2 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | ANDAIME | SISTEMA DE VAPOR |  |  | Montagem de andaime ultimo trecho 28m do dilatador | S3-14E-5313-H | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2
1.6.3.2.1.4.1.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | ANDAIME | SISTEMA DE VAPOR | 14A |  | montagem de andaime para montar e soldar trecho de linha 14"-S3-14E-5314-H | N/A | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-01-22: 2; 2024-01-23: 2; 2024-01-24: 2; 2024-01-29: 2; 2024-01-30: 2; 2024-01-31: 2; 2024-02-01: 2; 2024-02-05: 2
1.6.4.1.2 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Solda de suporte Linha 3-S3-14E-5330-H - Fabricação para soldar linha & suportes | 3-S3-14E-5330-H | GILVANDERSON |  | 62 | N/A | 80% | 10% |  | 2024-01-26: 0; 2024-01-29: 2; 2024-01-30: 2; 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2
1.6.4.1.3 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Solda de suporte Linha 3-S3-14E-5324-H - Fabricação para soldar linha & suportes | 3-S3-14E-5324-H | GILVANDERSON |  | 62 | N/A | 80% | 10% |  | 2024-01-26: 0; 2024-01-31: 2; 2024-02-01: 2; 2024-02-02: 2; 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2
1.6.4.1.4 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Linha 3-S3-14E-5322-H - Fabricação para soldar linha & suportes | 3-S3-14E-5322-H | GILVANDERSON |  | 62 | N/A | 80% | 10% |  | 2024-01-22: 2; 2024-01-23: 2; 2024-01-24: 2; 2024-01-25: 2; 2024-01-26: 2; 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2
1.6.4.1.5 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Linha 3-S3-14E-5328-H - Fabricação para soldar linha & suportes | 3-S3-14E-5328-H | GILVANDERSON |  | 62 | N/A | 80% | 10% |  | 2024-01-22: 2; 2024-01-23: 2; 2024-01-24: 2; 2024-01-25: 2; 2024-01-26: 2; 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2
1.6.4.1.2 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado | 14A |  | Montagem e adequação de andaime Linha 3-S3-14E-5330/24/22/28-H - para montar Suportes | 3-S3-14E-5330-H | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-01-22: 2; 2024-01-23: 2; 2024-01-29: 2; 2024-01-30: 2; 2024-01-31: 2; 2024-02-01: 2; 2024-02-02: 2; 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2
1.6.2.4.1 | (PO) Sistema de Polimento | ANDAIME | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Montar andaime para Fabricar Montar e soldar linha 5346 | 3"-S1-14E-5346-H | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-01: 2; 2024-02-02: 2
1.6.2.4.1 | (PO) Sistema de Polimento | MECANICA | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Fabricar Montar e soldar linha | 3"-S1-14E-5346-H | GILVANDERSON |  | 20 | N/A | 0% | 100% | bar: 2024-02-19 to 2024-02-20; 2024-02-26 to 2024-02-27
1.6.2.4.2 | (PO) Sistema de Polimento | ANDAIME | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Montar andaime para Fabricar Montar e soldar linha | 3"-S1-14E-5347-H | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-01-22: 2; 2024-01-23: 2; 2024-01-24: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2
1.6.2.4.2 | (PO) Sistema de Polimento | MECANICA | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Fabricar Montar e soldar linha | 3"-S1-14E-5347-H | GILVANDERSON |  | 20 | N/A | 0% | 100%
1.6.2.4.3 | (PO) Sistema de Polimento | ANDAIME | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Montar andaime Fabricar Montar e soldar linha | 1.1/2"-C1-14E-5344 | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-01-23: 2; 2024-01-24: 2; 2024-01-25: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2
1.6.2.4.3 | (PO) Sistema de Polimento | MECANICA | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Fabricar Montar e soldar linha | 1.1/2"-C1-14E-5344 | GILVANDERSON |  | 20 | N/A | 0% | 0% | bar: 2024-02-19 to 2024-02-20; 2024-02-26 to 2024-02-27
1.6.2.4.4 | (PO) Sistema de Polimento | ANDAIME | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Montar andaime Fabricar Montar e soldar linha | Linha 2"-A1-14E-5352 | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-01-24: 2; 2024-01-25: 2; 2024-01-26: 2; 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2
1.6.2.4.4 | (PO) Sistema de Polimento | MECANICA | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Fabricar Montar e soldar linha | Linha 2"-A1-14E-5352 | GILVANDERSON |  | 20 | N/A | 0% | 0% | bar: 2024-02-21 to 2024-02-23; 2024-02-28 to 2024-03-01

## Programação Semanal - SEM05 (2) (hidden)
1
[15 empty] | 1 | PROGRAMADO |  |  | 2 | CONCLUÍDO |  |  | 0 | REPROGRAMADO
[15 empty] | SEM04 | [6 empty] | SEM05 | [6 empty] | SEM06 | [6 empty] | SEM06
[15 empty] | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB
EDT | SISTEMA | DISCIPLINA | Local da tarefa | ÁREA | EIXO | Atividade | Desenho | FRENTE SERVIÇO | RECURSO NECESSÁRIO | QTD. | UNID. | % CONCLUIDO ACUM. | % AVANÇO PROGR. | OBS.: | 2024-01-21 | 2024-01-22 | 2024-01-23 | 2024-01-24 | 2024-01-25 | 2024-01-26 | 2024-01-27 | 2024-01-28 | 2024-01-29 | 2024-01-30 | 2024-01-31 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 2024-02-03 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 2024-02-07 | 2024-02-08 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | 2024-02-11 | 2024-02-12 | 2024-02-13 | 2024-02-14 | 2024-02-15 | 2024-02-16 | 2024-02-17
1.6.1.1.1.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 58 |  | Montar e soldar linhas (6''W6-14E-5386/5387) dos tie ins 154/167/168 para o pipe rack | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | 178 | m | 53% | 0% |  | 2024-01-22: 2; 2024-01-25: 2; 2024-01-26: 2; 2024-01-29: 1; 2024-01-30: 1; 2024-01-31: 1; 2024-02-01: 1; 2024-02-05: 1; 2024-02-06: 1
1.6.1.1.1.2 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 58 |  | Montar e soldar linhas (4''W6-14E-5364/5365/5366) dos tie ins 147/152/153 para o pipe rack | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | 10 | m | 0% | 0% | bar: 2024-02-02; 2024-02-05 to 2024-02-09
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | N/A | GENILSON | [6 empty] | 2024-01-23: 2; 2024-01-24: 2; 2024-02-07: 1; 2024-02-08: 1; 2024-02-09: 1
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | 84 | m | 0% | 0% | bar: 2024-01-30 to 2024-02-02; 2024-02-15 to 2024-02-16
1.6.3.2.1.1.1.2 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | SISTEMA DE VAPOR | 14A |  | Montar e soldar trecho de linha 20"-S3-14E-5313-H | S3-14E-5313-H | MARCOS DOS ANJOS |  | 84 | m | 47% | 40% |  | 2024-01-24: 2; 2024-01-25: 2; 2024-01-26: 2; 2024-01-29: 1; 2024-01-30: 1; 2024-01-31: 1; 2024-02-01: 1; 2024-02-02: 1; 2024-02-05: 1; 2024-02-06: 1; 2024-02-07: 1; 2024-02-08: 1; 2024-02-09: 1; 2024-02-15: 1; 2024-02-16: 1
1.6.3.2.1.1.1.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | SISTEMA DE VAPOR | 14A |  | Montar e soldar complemento estrutural do Pipe Rack | S3-14E-5313-H | MARCOS DOS ANJOS |  | 19 | und | 70% | 30% |  | 2024-01-22: 2; 2024-01-23: 2; 2024-02-01: 1; 2024-02-02: 1; 2024-02-05: 1; 2024-02-06: 1; 2024-02-07: 1; 2024-02-08: 1; 2024-02-09: 1; 2024-02-15: 1
1.6.3.2.1.4.1.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | SISTEMA DE VAPOR | 14A |  | Montar e soldar trecho de linha 14"-S3-14E-5314-H | S3-14E-5314-H | GILVANDERSON |  | 112 | m | 25% | 60% |  | 2024-01-22: 2; 2024-01-23: 2; 2024-01-29: 1; 2024-01-30: 1; 2024-01-31: 1; 2024-02-01: 1; 2024-02-02: 1; 2024-02-05: 1; 2024-02-06: 1; 2024-02-07: 1; 2024-02-08: 1; 2024-02-09: 1; 2024-02-15: 1
1.6.4.1.2 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Linha 3-S3-14E-5330-H - Montar e soldar linha | 3-S3-14E-5330-H | GILVANDERSON |  | 62 | N/A | 80% | 20% | Reprogramado para realização do Tie in | 2024-01-26: 0; 2024-01-29: 1; 2024-01-30: 1
1.6.4.1.3 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Linha 3-S3-14E-5324-H - Montar e soldar Linha | 3-S3-14E-5324-H | GILVANDERSON |  | 62 | N/A | 80% | 20% | Reprogramado para realização do Tie in | 2024-01-26: 0; 2024-01-31: 1; 2024-02-01: 1; 2024-02-02: 1
1.6.4.1.4 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Linha 3-S3-14E-5322-H - Montar e soldar linha | 3-S3-14E-5322-H | GILVANDERSON |  | 62 | N/A | 80% | 20% |  | 2024-01-22: 2; 2024-01-23: 2; 2024-01-24: 2; 2024-01-25: 2; 2024-01-26: 2; 2024-02-05: 1; 2024-02-06: 1; 2024-02-07: 1
1.6.4.1.5 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Linha 3-S3-14E-5328-H - Montar Soldar linha | 3-S3-14E-5328-H | GILVANDERSON |  | 62 | N/A | 80% | 20% |  | 2024-01-22: 2; 2024-01-23: 2; 2024-01-24: 2; 2024-01-25: 2; 2024-01-26: 2; 2024-02-08: 1; 2024-02-09: 1; 2024-02-15: 1
1.6.2.4.2 | (PO) Sistema de Polimento | MECANICA | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Fabricar Montar e soldar linha | 3"-S1-14E-5347-H | GILVANDERSON |  | 20 | N/A | 0% | 100% | bar: 2024-02-07 to 2024-02-09
1.6.2.4.3 | (PO) Sistema de Polimento | MECANICA | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Fabricar Montar e soldar linha | 1.1/2"-C1-14E-5344 | GILVANDERSON |  |  | N/A | 0% | 0% | bar: 2024-02-09; 2024-02-15 to 2024-02-16
1.6.2.4.4 | (PO) Sistema de Polimento | MECANICA | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Fabricar Montar e soldar linha | Linha 2"-A1-14E-5352 | GILVANDERSON |  |  | N/A | 0% | 0% | bar: 2024-02-15 to 2024-02-16

## impre (hidden)
[29 empty] | 1 | PROGRAMADO |  |  | 2 | CONCLUÍDO |  |  | 0 | REPROGRAMADO
[15 empty] | SEM04 | [6 empty] | SEM05 | [6 empty] | SEM06 | [6 empty] | SEM07 | [6 empty] | SEM08
[15 empty] | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB
EDT | SISTEMA | DISCIPLINA | Local da tarefa | ÁREA | EIXO | Atividade | Desenho | FRENTE SERVIÇO | RECURSO NECESSÁRIO | QTD. | UNID. | % CONCLUIDO ACUM. | % AVANÇO PROGR. | OBS.: | 2024-01-21 | 2024-01-22 | 2024-01-23 | 2024-01-24 | 2024-01-25 | 2024-01-26 | 2024-01-27 | 2024-01-28 | 2024-01-29 | 2024-01-30 | 2024-01-31 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 2024-02-03 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 2024-02-07 | 2024-02-08 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | 2024-02-11 | 2024-02-12 | 2024-02-13 | 2024-02-14 | 2024-02-15 | 2024-02-16 | 2024-02-17 | 2024-02-18 | 2024-02-19 | 2024-02-20 | 2024-02-21 | 2024-02-22 | 2024-02-23 | 2024-02-24
1.6.1.1.1.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 58 |  | Montagem de andaime linhas (6''W6-14E-5386/5387) dos tie ins 154/167/168 para o pipe rack | N/A | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-01-25: 2; 2024-01-26: 2; 2024-01-29: 2; 2024-01-30: 2; 2024-01-31: 2; 2024-02-01: 2
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | Montagem de andaime para Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | D3-2900-58-T-1001-R3 | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-01-29: 2; 2024-01-30: 2; 2024-01-31: 2; 2024-02-15: 1; 2024-02-16: 1
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | Solda de suportes Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON/DAVYDSON |  | 370 | m | 92% | 0% |  | 2024-01-30: 2; 2024-01-31: 2; 2024-02-01: 2; 2024-02-02: 2; 2024-02-05: 1; 2024-02-06: 1; 2024-02-07: 1; 2024-02-08: 1; 2024-02-09: 1; 2024-02-19: 1; 2024-02-20: 1; 2024-02-21: 1
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON/DAVYDSON |  | 370 | m | 92% | 0% |  | 2024-01-30: 2; 2024-01-31: 2; 2024-02-01: 2; 2024-02-02: 2; 2024-02-05: 1; 2024-02-06: 1; 2024-02-07: 1; 2024-02-15: 1; 2024-02-16: 1; 2024-02-22: 1; 2024-02-23: 1
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | desmontagem de andaime para Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | D3-2900-58-T-1001-R3 | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-02-09; 2024-02-15 to 2024-02-16
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 58 |  | Montagem de andaime para Montar e soldar linhas (6''W6-14E-5386/5387) dos tie ins 154/167/168 para o pipe rack | D3-2900-58-T-1001-R3 | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-02-05 to 2024-02-07
1.6.1.1.1.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 58 |  | Montar e soldar linhas (6''W6-14E-5386/5387) dos tie ins 154/167/168 para o pipe rack | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON/DAVYDSON |  | 178 | m | 53% | 0% | Equipe relocada para rua N18, devido a liberação de andaime pra sonda de tubulaçao & liberação para solda de suportes. | 2024-01-22: 2; 2024-01-25: 2; 2024-01-26: 2; 2024-01-29: 0; 2024-01-30: 0; 2024-01-31: 0; 2024-02-01: 0; 2024-02-05: 1; 2024-02-06: 1; 2024-02-07: 1; 2024-02-08: 1; 2024-02-19: 1; 2024-02-20: 1
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 58 |  | Desmontar andaime usado para Montar e soldar linhas (6''W6-14E-5386/5387) dos tie ins 154/167/168 para o pipe rack | D3-2900-58-T-1001-R3 | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-02-08 to 2024-02-09
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Montagem de andaime para Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | D3-2900-58-T-1001-R3 | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON/DAVYDSON |  |  | m | 92% | 0% | bar: 2024-02-06 to 2024-02-09; 2024-02-21 to 2024-02-23
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Pipe rack_Rua E | 53 |  | desmontagem de andaime para Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | D3-2900-58-T-1001-R3 | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A
1.5.2.5.3 1.5.2.5.4 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14 |  | Montagem de andaime e realização de TIE IN | N/A | GILVANDERSON |  | 2 | N/A | 0% | 100% | bar: 2024-01-30 to 2024-02-02
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Pipe rack_Área 14C | 53 |  | Montagem de andaime para montagem soldagem linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | N/A | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-01-24: 2; 2024-01-25: 2; 2024-01-26: 2; 2024-01-30: 2; 2024-01-31: 2; 2024-02-01: 2; 2024-02-06: 1; 2024-02-07: 1; 2024-02-08: 1; 2024-02-09: 1; 2024-02-19: 1; 2024-02-20: 1; 2024-02-21: 1
1.6.3.2.1.1.1.2 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | SISTEMA DE VAPOR | 14A |  | Montar e soldar trecho de linha 20"-S3-14E-5313-H | S3-14E-5313-H | MARCOS DOS ANJOS |  | 84 | m | 47% | 40% |  | 2024-01-24: 2; 2024-01-25: 2; 2024-01-26: 2; 2024-01-29: 2; 2024-01-30: 2; 2024-01-31: 2; 2024-02-01: 2; 2024-02-02: 2; 2024-02-05: 1; 2024-02-06: 1; 2024-02-07: 1; 2024-02-08: 1; 2024-02-09: 1; 2024-02-15: 1; 2024-02-16: 1
1.6.3.2.1.1.1.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | SISTEMA DE VAPOR | 14A |  | Montar e soldar complemento estrutural do Pipe Rack | S3-14E-5313-H | MARCOS DOS ANJOS |  | 19 | und | 70% | 30% |  | 2024-01-22: 2; 2024-01-23: 2; 2024-02-01: 2; 2024-02-02: 2; 2024-02-05: 1; 2024-02-06: 1; 2024-02-07: 1; 2024-02-08: 1; 2024-02-09: 1; 2024-02-15: 1
1.6.3.2.1.4.1.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | SISTEMA DE VAPOR | 14A |  | Montar e soldar trecho de linha 14"-S3-14E-5314-H | S3-14E-5314-H | MARCOS DOS ANJOS |  | 112 | m | 25% | 60% |  | 2024-01-22: 2; 2024-01-23: 2; 2024-02-06: 1; 2024-02-07: 1; 2024-02-08: 1; 2024-02-09: 1; 2024-02-15: 1; 2024-02-20: 1; 2024-02-21: 1
1.6.3.2.1.1.1.2 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | ANDAIME | SISTEMA DE VAPOR |  |  | Montagem de andaime para trecho do dilator montagem dilador | S3-14E-5313-H | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-02-05 to 2024-02-06
1.6.3.2.1.1.1.2 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | ANDAIME | SISTEMA DE VAPOR |  |  | Montagem de andaime ultimo trecho 28m do dilatador | S3-14E-5313-H | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-02-07 to 2024-02-09
1.6.3.2.1.4.1.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | ANDAIME | SISTEMA DE VAPOR | 14A |  | montagem de andaime para montar e soldar trecho de linha 14"-S3-14E-5314-H | N/A | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-01-22: 2; 2024-01-23: 2; 2024-01-24: 2; 2024-01-29: 2; 2024-01-30: 2; 2024-01-31: 2; 2024-02-01: 2; 2024-02-05: 1; 2024-02-15: 1; 2024-02-16: 1
1.6.4.1.2 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Solda de suporte Linha 3-S3-14E-5330-H - Fabricação para soldar linha & suportes | 3-S3-14E-5330-H | GILVANDERSON |  | 62 | N/A | 80% | 10% |  | 2024-01-26: 0; 2024-01-29: 2; 2024-01-30: 2; 2024-02-05: 1; 2024-02-06: 1; 2024-02-07: 1; 2024-02-08: 1; 2024-02-09: 1
1.6.4.1.3 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Solda de suporte Linha 3-S3-14E-5324-H - Fabricação para soldar linha & suportes | 3-S3-14E-5324-H | GILVANDERSON |  | 62 | N/A | 80% | 10% |  | 2024-01-26: 0; 2024-01-31: 2; 2024-02-01: 2; 2024-02-02: 2; 2024-02-05: 1; 2024-02-06: 1; 2024-02-07: 1; 2024-02-08: 1; 2024-02-09: 1
1.6.4.1.4 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Linha 3-S3-14E-5322-H - Fabricação para soldar linha & suportes | 3-S3-14E-5322-H | GILVANDERSON |  | 62 | N/A | 80% | 10% |  | 2024-01-22: 2; 2024-01-23: 2; 2024-01-24: 2; 2024-01-25: 2; 2024-01-26: 2; 2024-02-05: 1; 2024-02-06: 1; 2024-02-07: 1; 2024-02-08: 1; 2024-02-09: 1
1.6.4.1.5 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Linha 3-S3-14E-5328-H - Fabricação para soldar linha & suportes | 3-S3-14E-5328-H | GILVANDERSON |  | 62 | N/A | 80% | 10% |  | 2024-01-22: 2; 2024-01-23: 2; 2024-01-24: 2; 2024-01-25: 2; 2024-01-26: 2; 2024-02-05: 1; 2024-02-06: 1; 2024-02-07: 1; 2024-02-08: 1; 2024-02-09: 1; 2024-02-15: 1
1.6.4.1.2 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado | 14A |  | Montagem e adequação de andaime Linha 3-S3-14E-5330/24/22/28-H - para montar Suportes | 3-S3-14E-5330-H | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-01-22: 2; 2024-01-23: 2; 2024-01-29: 2; 2024-01-30: 2; 2024-01-31: 2; 2024-02-01: 2; 2024-02-02: 2; 2024-02-05: 1; 2024-02-06: 1; 2024-02-07: 1; 2024-02-08: 1; 2024-02-09: 1
1.6.2.4.1 | (PO) Sistema de Polimento | ANDAIME | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Montar andaime para Fabricar Montar e soldar linha 5346 | 3"-S1-14E-5346-H | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-01: 2; 2024-02-02: 2
1.6.2.4.1 | (PO) Sistema de Polimento | MECANICA | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Fabricar Montar e soldar linha | 3"-S1-14E-5346-H | GILVANDERSON |  | 20 | N/A | 0% | 100% | bar: 2024-02-15 to 2024-02-16; 2024-02-19 to 2024-02-20
1.6.2.4.2 | (PO) Sistema de Polimento | ANDAIME | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Montar andaime para Fabricar Montar e soldar linha | 3"-S1-14E-5347-H | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-01-22: 2; 2024-01-23: 2; 2024-01-24: 2; 2024-02-07: 1; 2024-02-08: 1; 2024-02-09: 1
1.6.2.4.2 | (PO) Sistema de Polimento | MECANICA | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Fabricar Montar e soldar linha | 3"-S1-14E-5347-H | GILVANDERSON |  | 20 | N/A | 0% | 100%
1.6.2.4.3 | (PO) Sistema de Polimento | ANDAIME | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Montar andaime Fabricar Montar e soldar linha | 1.1/2"-C1-14E-5344 | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-01-23: 2; 2024-01-24: 2; 2024-01-25: 2; 2024-02-07: 1; 2024-02-08: 1; 2024-02-09: 1
1.6.2.4.3 | (PO) Sistema de Polimento | MECANICA | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Fabricar Montar e soldar linha | 1.1/2"-C1-14E-5344 | GILVANDERSON |  | 20 | N/A | 0% | 0% | bar: 2024-02-15 to 2024-02-16; 2024-02-19 to 2024-02-20
1.6.2.4.4 | (PO) Sistema de Polimento | ANDAIME | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Montar andaime Fabricar Montar e soldar linha | Linha 2"-A1-14E-5352 | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-01-24: 2; 2024-01-25: 2; 2024-01-26: 2; 2024-02-05: 1; 2024-02-06: 1
1.6.2.4.4 | (PO) Sistema de Polimento | MECANICA | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Fabricar Montar e soldar linha | Linha 2"-A1-14E-5352 | GILVANDERSON |  | 20 | N/A | 0% | 0% | bar: 2024-02-15 to 2024-02-16; 2024-02-21 to 2024-02-23

## Programação Semanal - SEM07 CLI (hidden)
[43 empty] | 1 | PROGRAMADO |  |  | 2 | CONCLUÍDO |  |  | 0 | REPROGRAMADO
[15 empty] | SEM04 | [6 empty] | SEM05 | [6 empty] | SEM06 | [6 empty] | SEM07 | [6 empty] | SEM08 | [6 empty] | SEM08
[15 empty] | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB
EDT | SISTEMA | DISCIPLINA | Local da tarefa | ÁREA | EIXO | Atividade | Desenho | FRENTE SERVIÇO | RECURSO NECESSÁRIO | QTD. | UNID. | % CONCLUIDO ACUM. | % AVANÇO PROGR. | OBS.: | time axis 2024-01-21 to 2024-03-02
1.6.1.1.1.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 58 |  | Montagem de andaime linhas (6''W6-14E-5386/5387) dos tie ins 154/167/168 para o pipe rack | N/A | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-01-25: 2; 2024-01-26: 2; 2024-01-29: 2; 2024-01-30: 2; 2024-01-31: 2; 2024-02-01: 2
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | Montagem de andaime para Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | D3-2900-58-T-1001-R3 | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-01-29: 2; 2024-01-30: 2; 2024-01-31: 2
1.6.1.1.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 2º trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | 92 | m | 50% | 50% | bar: 2024-02-15 to 2024-02-16
1.6.1.1.1.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | Montar e soldar suportes - 2º trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-02-16; 2024-02-19
1.6.1.1.1.6 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | Inspeção ENDs das soldas - 2º trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | INSPEÇÃO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-02-19 to 2024-02-20
1.6.1.1.2.3 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 53 |  | Montar e soldar linhas (6''W6-14E-5386/5387) dos tie ins 154/167/168 para o pipe rack - 1º Trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | 16 | m | N/A | N/A | bar: 2024-02-15 to 2024-02-16
1.6.1.1.2.4 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 53 |  | Montar e soldar linhas (4''W6-14E-5364/5365/5366) dos tie ins 147/152/153 para o pipe rack - 2º Trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | 13 | m | 0% | 100% | bar: 2024-02-16; 2024-02-19
1.6.1.1.2.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 53 |  | Montar e soldar suportes | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-02-15
1.6.1.1.2.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 53 |  | Inspeção ENDs das soldas | D3-2900-58-T-1001-R3 | INSPEÇÃO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-02-15 to 2024-02-16; 2024-02-19 to 2024-02-20
1.6.1.1.3.4 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 2º trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON | bar: 2024-02-20 to 2024-02-22
1.6.1.1.3.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Montar e soldar suportes - 2º Trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON | bar: 2024-02-22 to 2024-02-23; 2024-02-26 to 2024-02-29
1.6.1.1.4.4 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua E 19 | 53 |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 2º trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON | bar: 2024-02-23; 2024-02-26 to 2024-03-01
1.6.1.3 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | CIVIL | Civil torre de resfriamento | 53 |  | Base civil suporte PS1-2900-58-0707 | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON | bar: 2024-02-22 to 2024-02-23; 2024-02-26
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | Solda de suportes Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | 370 | m | 92% | 0% |  | 2024-01-30: 2; 2024-01-31: 2; 2024-02-01: 2; 2024-02-02: 2; 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | 370 | m | 92% | 0% |  | 2024-01-30: 2; 2024-01-31: 2; 2024-02-01: 2; 2024-02-02: 2; 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2; 2024-02-07: 2
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | desmontagem de andaime para Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | D3-2900-58-T-1001-R3 | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-09: 2
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 58 |  | Montagem de andaime para Montar e soldar linhas (6''W6-14E-5386/5387) dos tie ins 154/167/168 para o pipe rack | D3-2900-58-T-1001-R3 | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2; 2024-02-07: 2
1.6.1.1.1.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 58 |  | Montar e soldar linhas (6''W6-14E-5386/5387) dos tie ins 154/167/168 para o pipe rack | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | 178 | m | 53% | 0% | Reprogramada, atividade não pêde ocorrer, atividade não liberada pela operação | 2024-01-22: 2; 2024-01-25: 2; 2024-01-26: 2; 2024-01-29: 0; 2024-01-30: 0; 2024-01-31: 0; 2024-02-01: 0; 2024-02-08: 0; 2024-02-09: 0
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 58 |  | Desmontar andaime usado para Montar e soldar linhas (6''W6-14E-5386/5387) dos tie ins 154/167/168 para o pipe rack | D3-2900-58-T-1001-R3 | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2
1.6.4.2.1.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | ANDAIME | Pipe rack_Rua E |  |  | Montagem de andaime Linha 20"-S3-14E-5313-H |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-02-15 to 2024-02-16; 2024-02-19 to 2024-02-23
1.6.4.2.1.4.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | ANDAIME | Pipe rack_Rua N18 entre as áreas 4A e 4B |  |  | Montagem de andaime Linha 14"-S3-14E-5314-H |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-02-15 to 2024-02-16; 2024-02-19 to 2024-02-23
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Montagem de andaime para Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | D3-2900-58-T-1001-R3 | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  |  | m | 92% | 0% |  | 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Pipe rack_Rua E | 53 |  | desmontagem de andaime para Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | D3-2900-58-T-1001-R3 | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A
1.5.2.5.3 1.5.2.5.4 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14 |  | Montagem de andaime e realização de TIE IN | N/A | GILVANDERSON |  | 2 | N/A | 0% | 100% | Atividade Reprogramada, operação não liberou o bloqueio. | 2024-01-30: 1; 2024-01-31: 1; 2024-02-01: 1; 2024-02-02: 1; 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 0; 2024-02-09: 0
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Pipe rack_Área 14C | 53 |  | Montagem de andaime para montagem soldagem linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | N/A | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-01-24: 2; 2024-01-25: 2; 2024-01-26: 2; 2024-01-30: 2; 2024-01-31: 2; 2024-02-01: 2; 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2
1.6.3.2.1.1.1.2 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | SISTEMA DE VAPOR | 14A |  | Montar e soldar trecho de linha 20"-S3-14E-5313-H | S3-14E-5313-H | MARCOS DOS ANJOS |  | 84 | m | 47% | 40% |  | 2024-01-24: 2; 2024-01-25: 2; 2024-01-26: 2; 2024-01-29: 2; 2024-01-30: 2; 2024-01-31: 2; 2024-02-01: 2; 2024-02-02: 2; 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2
1.6.4.2.1.1.1.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Montar e soldar complemento estrutural do Pipe Rack Linha 20"-S3-14E-5313-H |  | MARCOS DOS ANJOS | bar: 2024-02-15 to 2024-02-16; 2024-02-19
1.6.4.2.1.1.1.2 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Montar e soldar trecho de linha 20"-S3-14E-5313-H |  | MARCOS DOS ANJOS | bar: 2024-02-15 to 2024-02-16; 2024-02-19
1.6.4.2.1.4.1.4 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 entre as áreas 4A e 4B |  |  | Montar e soldar trecho de linha 14"-S3-14E-5314-H 2º trecho |  | MARCOS DOS ANJOS | bar: 2024-02-20 to 2024-02-23; 2024-02-26 to 2024-03-01
1.6.3.2.1.1.1.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | SISTEMA DE VAPOR | 14A |  | Montar e soldar complemento estrutural do Pipe Rack | S3-14E-5313-H | MARCOS DOS ANJOS |  | 19 | und | 70% | 30% |  | 2024-01-22: 2; 2024-01-23: 2; 2024-02-01: 2; 2024-02-02: 2; 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2
1.6.3.2.1.4.1.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | SISTEMA DE VAPOR | 14A |  | Montar e soldar trecho de linha 14"-S3-14E-5314-H | S3-14E-5314-H | MARCOS DOS ANJOS |  | 112 | m | 25% | 60% |  | 2024-01-22: 2; 2024-01-23: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2
1.6.3.2.1.1.1.2 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | ANDAIME | SISTEMA DE VAPOR |  |  | Montagem de andaime para trecho do dilator montagem dilador | S3-14E-5313-H | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2
1.6.3.2.1.1.1.2 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | ANDAIME | SISTEMA DE VAPOR |  |  | Montagem de andaime ultimo trecho 28m do dilatador | S3-14E-5313-H | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2
1.6.3.2.1.4.1.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | ANDAIME | SISTEMA DE VAPOR | 14A |  | montagem de andaime para montar e soldar trecho de linha 14"-S3-14E-5314-H | N/A | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-01-22: 2; 2024-01-23: 2; 2024-01-24: 2; 2024-01-29: 2; 2024-01-30: 2; 2024-01-31: 2; 2024-02-01: 2; 2024-02-05: 2
1.6.4.1.2 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Solda de suporte Linha 3-S3-14E-5330-H - Fabricação para soldar linha & suportes | 3-S3-14E-5330-H | GILVANDERSON |  | 62 | N/A | 80% | 10% |  | 2024-01-26: 0; 2024-01-29: 2; 2024-01-30: 2; 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2
1.6.4.1.3 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Solda de suporte Linha 3-S3-14E-5324-H - Fabricação para soldar linha & suportes | 3-S3-14E-5324-H | GILVANDERSON |  | 62 | N/A | 80% | 10% |  | 2024-01-26: 0; 2024-01-31: 2; 2024-02-01: 2; 2024-02-02: 2; 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2
1.6.4.1.4 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Linha 3-S3-14E-5322-H - Fabricação para soldar linha & suportes | 3-S3-14E-5322-H | GILVANDERSON |  | 62 | N/A | 80% | 10% |  | 2024-01-22: 2; 2024-01-23: 2; 2024-01-24: 2; 2024-01-25: 2; 2024-01-26: 2; 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2
1.6.4.1.5 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Linha 3-S3-14E-5328-H - Fabricação para soldar linha & suportes | 3-S3-14E-5328-H | GILVANDERSON |  | 62 | N/A | 80% | 10% |  | 2024-01-22: 2; 2024-01-23: 2; 2024-01-24: 2; 2024-01-25: 2; 2024-01-26: 2; 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2
1.6.4.1.2 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado | 14A |  | Montagem e adequação de andaime Linha 3-S3-14E-5330/24/22/28-H - para montar Suportes | 3-S3-14E-5330-H | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-01-22: 2; 2024-01-23: 2; 2024-01-29: 2; 2024-01-30: 2; 2024-01-31: 2; 2024-02-01: 2; 2024-02-02: 2; 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2
1.6.2.4.1 | (PO) Sistema de Polimento | ANDAIME | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Montar andaime para Fabricar Montar e soldar linha 5346 | 3"-S1-14E-5346-H | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-01: 2; 2024-02-02: 2
1.6.3.1.1.4 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar e soldar linha 2º trecho (Linha 3-S3-14E-5330-H) |  | GILVANDERSON | bar: 2024-02-15 to 2024-02-16
1.6.3.1.1.5 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar suportes 2º trecho ((Linha 3-S3-14E-5330-H)) |  | GILVANDERSON | bar: 2024-02-16; 2024-02-19 to 2024-02-21
1.6.3.1.1.6 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Inspeção ENDs das soldas 2º trecho (Linha 3-S3-14E-5330-H) |  | GILVANDERSON | bar: 2024-02-21 to 2024-02-22
1.6.3.1.1.7 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Teste hidrostático (Linha 3-S3-14E-5330-H) |  | GILVANDERSON | bar: 2024-02-22 to 2024-02-23; 2024-02-26
1.6.3.1.2.3 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar e soldar linha 2º trecho Linha 3"-S3-14E-5324-H |  | GILVANDERSON | bar: 2024-02-21 to 2024-02-23; 2024-02-26 to 2024-02-27
1.6.3.1.2.4 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar suportes 2º trecho Linha 3"-S3-14E-5324-H |  | GILVANDERSON | bar: 2024-02-27 to 2024-02-29
1.6.3.1.2.5 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Inspeção ENDs das soldas Linha 3"-S3-14E-5324-H |  | GILVANDERSON | bar: 2024-02-29 to 2024-03-01
1.6.2.4.1 | (PO) Sistema de Polimento | MECANICA | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Fabricar Montar e soldar linha | 3"-S1-14E-5346-H | GILVANDERSON |  | 20 | N/A | 0% | 100%
1.6.3.1.1 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado |  |  | Montagem de andaime Linha 3-S3-14E-5330-H |  | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-02-15 to 2024-02-16; 2024-02-19
1.6.3.1.2 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado |  |  | Montagem de andaime Linha 3"-S3-14E-5324-H |  | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-02-20 to 2024-02-22
1.6.3.1.3 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado |  |  | Montagem de andaime Linha 6"-S3-14E-5322-H |  | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-02-23; 2024-02-26 to 2024-02-27
1.6.3.1.4 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado |  |  | Montagem de andaime Linha 6"-S3-14E-5328-H |  | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-02-28 to 2024-03-01
1.6.2.4.2 | (PO) Sistema de Polimento | ANDAIME | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Montar andaime para Fabricar Montar e soldar linha | 3"-S1-14E-5347-H | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-01-22: 2; 2024-01-23: 2; 2024-01-24: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2
1.6.2.4.2 | (PO) Sistema de Polimento | MECANICA | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Fabricar Montar e soldar linha | 3"-S1-14E-5347-H | GILVANDERSON |  | 20 | N/A | 0% | 100%
1.6.2.4.3 | (PO) Sistema de Polimento | ANDAIME | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Montar andaime Fabricar Montar e soldar linha | 1.1/2"-C1-14E-5344 | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-01-23: 2; 2024-01-24: 2; 2024-01-25: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2
1.6.2.4.3 | (PO) Sistema de Polimento | MECANICA | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Fabricar Montar e soldar linha | 1.1/2"-C1-14E-5344 | GILVANDERSON |  | 20 | N/A | 0% | 0%
1.6.2.4.4 | (PO) Sistema de Polimento | ANDAIME | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Montar andaime Fabricar Montar e soldar linha | Linha 2"-A1-14E-5352 | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-01-24: 2; 2024-01-25: 2; 2024-01-26: 2; 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2
1.6.2.4.4 | (PO) Sistema de Polimento | MECANICA | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Fabricar Montar e soldar linha | Linha 2"-A1-14E-5352 | GILVANDERSON |  | 20 | N/A | 0% | 0%

## Programação Semanal - SEM09 ENC (hidden)
[58 empty] | 1 | PROGRAMADO |  |  | 2 | CONCLUÍDO |  |  | 0 | REPROGRAMADO
[15 empty] | SEM04 | [6 empty] | SEM05 | [6 empty] | SEM06 | [6 empty] | SEM07 | [6 empty] | SEM08 | [6 empty] | SEM09 | [6 empty] | SEM10 | [6 empty] | SEM11 | [6 empty] | SEM12
[15 empty] | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB
EDT | SISTEMA | DISCIPLINA | Local da tarefa | ÁREA | EIXO | Atividade | Desenho | FRENTE SERVIÇO | RECURSO NECESSÁRIO | QTD. | UNID. | % CONCLUIDO ACUM. | % AVANÇO PROGR. | OBS.: | time axis 2024-01-21 to 2024-03-23
1.6.1.1.2.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Rua E19 |  |  | Montagem de andaime Rua E19 (Dilatador) - Tubulação de 6''' |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-19: 2; 2024-02-20: 2; 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 2
1.6.1.1.2.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Rua E & Torre de resfriamento |  |  | Desmontagem de andaime |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-04 to 2024-03-08
1.6.1.1.2.4 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Rua E19 |  |  | Montagem de andaime Rua E19 (Dilatador/14C) - Tubulação de 6'' |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-19: 2; 2024-02-20: 2; 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 2
1.6.1.1.2.3 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | 14C |  |  | Montagem de andaime 14C - Tubulação de 6'' |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A
1.6.4.2.1.4.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | ANDAIME | Pipe rack_Rua N18 entre as áreas 4A e 4B | 53 |  | Montagem de andaime Linha 14"-S3-14E-5314-H Linha 20'' |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-19: 2; 2024-02-20: 2; 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 2; 2024-02-26: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 1; 2024-02-29: 1; 2024-03-01: 1
1.6.1.1.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 2º trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | 92 | m | 80% | 20% |  | 2024-02-15: 2; 2024-02-16: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 1; 2024-02-29: 1
1.6.1.1.1.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | Montar e soldar suportes - 2º trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-16: 2; 2024-02-19: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 1
1.6.1.1.1.6 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | Inspeção ENDs das soldas - 2º trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | INSPEÇÃO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-19: 2; 2024-02-20: 2; 2024-02-29: 1; 2024-03-01: 1
1.6.1.3 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | CIVIL | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 53 |  | Base civil suporte PS1-2900-58-0707 |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A
1.6.1.1.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | Montagem de andaime para e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 2º trecho |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-15: 2; 2024-02-16: 2
1.6.1.1.2.3 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 53 |  | Montar e soldar linhas (6''W6-14E-5386/5387) dos tie ins 154/167/168 para o pipe rack - 1º Trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | 16 | m | N/A | N/A | Equipe de andaime relocada para montagem do andaime do Dilatador tubulação de 20'', atraso de 1 dia no início da atividade; Pausa na atividade 23/02, devido a montagem de andaime para realização de tie in | 2024-02-15: 0; 2024-02-16: 0; 2024-02-20: 0; 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 0; 2024-02-27: 2
1.6.1.1.2.4 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 53 |  | Montar e soldar linhas (4''W6-14E-5364/5365/5366) dos tie ins 147/152/153 para o pipe rack - 2º Trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | 13 | m | 10% | 100% |  | 2024-02-16: 2; 2024-02-19: 2; 2024-02-20: 2; 2024-02-21: 2
1.6.1.1.2.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 53 |  | Montar e soldar suportes | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Atividade não iniciou 22/02/2024 devido à não conclusão do pois equipe foi relocada para o dilatador 1 dia | 2024-02-22: 0; 2024-02-23: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 1; 2024-02-29: 1
1.6.1.1.2.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 53 |  | Inspeção ENDs das soldas | D3-2900-58-T-1001-R3 | INSPEÇÃO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-15: 2; 2024-02-16: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 1; 2024-02-29: 1
1.6.1.1.3.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Montar e soldar suportes - 2º Trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | 13 | m | 100% | 100% |  | 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 2
1.6.1.1.3.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Inspeção ENDs das soldas - 2º Trecho |  | INSPEÇÃO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-02-29 to 2024-03-01; 2024-03-04; 2024-03-11; 2024-03-18
1.6.1.1.4.4 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua E 19 | 53 |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 2º trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-01; 2024-03-04 to 2024-03-08
1.6.1.2.1.4.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Tie Ins (154, 167.168) | 53 |  | Montagem de Tie Ins (154, 167,168) |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Relização de tie In 168; equipe relocada para solda de dilatador; e Solda das curvas da Rua E com a rua N18 | 2024-02-26: 0
1.6.1.1.5.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_14C |  |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-13 to 2024-03-15; 2024-03-20 to 2024-03-22
1.6.1.1.4.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua E 19 | 53 |  | Montar e soldar suportes - 2º trecho |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-04 to 2024-03-08
1.6.1.1.4.6 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua E 19 | 53 |  | Inspeção ENDs das soldas - 2º trecho |  | INSPEÇÃO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-04 to 2024-03-08
1.6.1.1.5.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Área 14C | 14C |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-04 to 2024-03-08; 2024-03-11 to 2024-03-15; 2024-03-18 to 2024-03-21
1.6.1.1.5.2 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Área 14C | 14C |  | Montar e soldar suportes |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-04 to 2024-03-08; 2024-03-11 to 2024-03-15; 2024-03-18 to 2024-03-22
1.6.1.1.5.3 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Área 14C | 14C |  | Inspeção ENDs das soldas |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A
1.6.4.2.1.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | ANDAIME | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Montagem de andaime Linha 20"-S3-14E-5313-H |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-15: 2; 2024-02-16: 2
1.6.4.2.1.1.1.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Montar e soldar complemento estrutural do Pipe Rack Linha 20"-S3-14E-5313-H |  | MARCOS DOS ANJOS | Necessidade do bloqueio da Rua para realização de atividade. | 16 | m | N/A | N/A | atividade não realizada por falta de bloqueio da via/guindaste | 2024-02-15: 2; 2024-02-16: 2; 2024-02-19: 0; 2024-02-20: 0; 2024-02-21: 0; 2024-02-22: 0; 2024-02-23: 0; 2024-02-26: 0; 2024-02-27: 0; 2024-02-28: 1; 2024-02-29: 1; 2024-03-01: 1
1.6.4.2.1.1.1.2 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Montar e soldar trecho de linha 20"-S3-14E-5313-H |  | MARCOS DOS ANJOS | Necessidade de guindaste | 13 | m | 0% | 100% | atividade não realizada por falta de guindaste | 2024-02-16: 2; 2024-02-19: 0; 2024-02-20: 0; 2024-02-21: 0; 2024-02-22: 0; 2024-02-26: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 1; 2024-02-29: 1; 2024-03-01: 1
1.6.4.2.1.4.1.4 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 entre as áreas 4A e 4B | 53 |  | Montar e soldar trecho de linha 14"-S3-14E-5314-H 2º trecho |  | MARCOS DOS ANJOS |  | N/A | N/A | N/A | N/A | BACKLOG DE OPORTUNIDADE | 2024-02-19: 2; 2024-02-20: 2; 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 2; 2024-02-26: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 1; 2024-02-29: 1; 2024-03-01: 1
1.6.3.1.1.4 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar e soldar linha 2º trecho (Linha 3-S3-14E-5330-H) |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-15: 2; 2024-02-16: 2
1.6.3.1.1.5 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar suportes 2º trecho ((Linha 3-S3-14E-5330-H)) |  | GILVANDERSON |  | 16 | m | N/A | N/A | , | 2024-02-16: 2; 2024-02-19: 2; 2024-02-20: 2; 2024-02-21: 2
1.6.3.1.1.6 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Inspeção ENDs das soldas 2º trecho (Linha 3-S3-14E-5330-H) |  | GILVANDERSON |  | 13 | m | 0% | 100% |  | 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2
1.6.3.1.1.7 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Teste hidrostático (Linha 3-S3-14E-5330-H) |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Aguardando material Socolete | 2024-02-22: 0; 2024-02-23: 0
1.6.3.1.1.8 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Isolamento térmico |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A
1.6.3.1.2.3 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar e soldar linha 2º trecho Linha 3"-S3-14E-5324-H |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Atividade não inicio devido a realização do Tie In 124 | 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 2; 2024-02-26: 0; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 1; 2024-02-29: 1; 2024-03-01: 1
1.6.3.1.2.4 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar suportes 2º trecho Linha 3"-S3-14E-5324-H |  | GILVANDERSON |  | 16 | m | N/A | N/A |  | 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 1; 2024-02-29: 2
1.6.3.1.2.5 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Inspeção ENDs das soldas Linha 3"-S3-14E-5324-H |  | INSPEÇÃO |  | 13 | m | 0% | 100% | bar: 2024-02-29 to 2024-03-01
1.6.2.5.2 | (CD) Sistema de Polimento | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Solda de reforço estruturarl ( 05 peças ) |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Por motivo de absenteísmo de andaime atividade reprogramada - Equipe relocada para atividade do linha 5335 | 2024-02-28: 0; 2024-02-29: 0; 2024-03-01: 0; 2024-03-06: 1; 2024-03-07: 1; 2024-03-08: 1; 2024-03-11: 1; 2024-03-12: 1; 2024-03-13: 1; 2024-03-18: 1; 2024-03-19: 1; 2024-03-20: 1
1.6.3.1.2.6 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Teste hidrostático |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A
1.6.3.1.3.2 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar e soldar linha 2º trecho Linha 6"-S3-14E-5322-H |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-02-29 to 2024-03-01; 2024-03-04 to 2024-03-05
1.6.3.1.3.3 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar suportes Linha 6"-S3-14E-5322-H |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-05 to 2024-03-08
1.6.3.1.3.4 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Inspeção ENDs das soldas Linha 6"-S3-14E-5322-H |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-08; 2024-03-11; 2024-03-18
1.6.3.1.4.2 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar e soldar linha 2º trecho Linha 6"-S3-14E-5328-H |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-14 to 2024-03-15; 2024-03-21 to 2024-03-22
1.6.3.1.7 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Linha 3"-S3-14E-5310/5327 -H Trecho área 14A Montar suportes |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-02-29 to 2024-03-01; 2024-03-04 to 2024-03-05; 2024-03-11 to 2024-03-12; 2024-03-18 to 2024-03-19
1.6.3.1.7.1.3 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado |  |  | Linha 3"-S3-14E-5310/5327 -H Trecho área 14A Inspeção ENDs das soldas |  | INSPEÇÃO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-05 to 2024-03-07
1.6.3.1.7.2.1 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado |  |  | Montar e soldar linha Linha 3"-S3-14E-5310/5327 -H - Trecho das caldeiras |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-07 to 2024-03-08; 2024-03-11 to 2024-03-15; 2024-03-18 to 2024-03-22
1.6.3.1.7.2.5 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado |  |  | Fabricação de linha 8'' 5333 |  | GILVANDERSON | Backlog de Oportunidade | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-26: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 1; 2024-02-29: 1; 2024-03-01: 1; 2024-03-04: 1; 2024-03-05: 1; 2024-03-06: 1; 2024-03-07: 1; 2024-03-08: 1
1.6.3.1.13.1 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado |  |  | Montar e soldar linha Linha 8'' -S3-14E-5355/5356/5357-H |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-06 to 2024-03-08; 2024-03-11 to 2024-03-15; 2024-03-18 to 2024-03-22
1.6.3.1.1 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado |  |  | Montagem de andaime Linha 3-S3-14E-5330-H |  | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-15: 2; 2024-02-16: 2; 2024-02-19: 2; 2024-02-26: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 1; 2024-02-29: 1; 2024-03-01: 1
1.6.3.1.2 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado |  |  | Montagem de andaime Linha 3"-S3-14E-5324-H |  | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Equipe relocada para montagem de andaime para Tie In 159 | 2024-02-20: 2; 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-26: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 1; 2024-02-29: 1; 2024-03-01: 1
1.6.3.1.2 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado |  |  | Montagem de andaime para solda de PIPE rack |  | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | ABSENTEÍSMO | 2024-02-26: 0; 2024-02-27: 0; 2024-02-28: 1
1.6.3.1.3 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado |  |  | Montagem de andaime Linha 6"-S3-14E-5322-H |  | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-23: 2
1.6.3.1.4 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado |  |  | Montagem de andaime Linha 6"-S3-14E-5328-H |  | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A

## Programação Semanal - SEM10.1 (hidden)
[65 empty] | 1 | PROGRAMADO |  |  | 2 | CONCLUÍDO |  |  | 0 | REPROGRAMADO
[15 empty] | SEM04 | [6 empty] | SEM05 | [6 empty] | SEM06 | [6 empty] | SEM07 | [6 empty] | SEM08 | [6 empty] | SEM09 | [6 empty] | SEM10 | [6 empty] | SEM11 | [6 empty] | SEM12
[15 empty] | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB
EDT | SISTEMA | DISCIPLINA | Local da tarefa | ÁREA | EIXO | Atividade | Desenho | FRENTE SERVIÇO | RECURSO NECESSÁRIO | QTD. | UNID. | % CONCLUIDO ACUM. | % AVANÇO PROGR. | OBS.: | time axis 2024-01-21 to 2024-03-23
1.6.1.1.2.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Rua E19 |  |  | Montagem de andaime Rua E19 (Dilatador) - Tubulação de 6''' |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-19: 2; 2024-02-20: 2; 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 2
1.6.1.1.2.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Rua E & Torre de resfriamento |  |  | Desmontagem de andaime |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A
1.6.1.1.2.4 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Rua E19 |  |  | Montagem de andaime Rua E19 (Dilatador/14C) - Tubulação de 6'' |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-19: 2; 2024-02-20: 2; 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 2
1.6.1.1.2.3 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | 14C |  |  | Montagem de andaime 14C - Tubulação de 6'' |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A
1.6.4.2.1.4.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | ANDAIME | Pipe rack_Rua N18 entre as áreas 4A e 4B | 53 |  | Montagem de andaime Linha 14"-S3-14E-5314-H Linha 20'' |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Equipe Relocada para montagem do andaime do Tie In 115, e 114 | 2024-02-19: 2; 2024-02-20: 2; 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 2; 2024-02-26: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 0; 2024-02-29: 1; 2024-03-01: 1; 2024-03-04: 1; 2024-03-05: 1
1.6.1.1.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 2º trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | 92 | m | 80% | 20% |  | 2024-02-15: 2; 2024-02-16: 2; 2024-02-26: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 2; 2024-02-29: 1
1.6.1.1.1.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | Montar e soldar suportes - 2º trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Devido a PTA Cedido para ASA atividade não deu andamento | 2024-02-16: 2; 2024-02-19: 2; 2024-02-26: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 2; 2024-02-29: 0; 2024-03-01: 1
1.6.1.1.1.6 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | Inspeção ENDs das soldas - 2º trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | INSPEÇÃO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-19: 2; 2024-02-20: 2; 2024-02-29: 1; 2024-03-01: 1
1.6.1.3 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | CIVIL | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 53 |  | Base civil suporte PS1-2900-58-0707 |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A
1.6.1.1.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | Montagem de andaime para e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 2º trecho |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-15: 2; 2024-02-16: 2
1.6.1.1.2.3 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 53 |  | Montar e soldar linhas (6''W6-14E-5386/5387) dos tie ins 154/167/168 para o pipe rack - 1º Trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | 16 | m | N/A | N/A |  | 2024-02-15: 0; 2024-02-16: 0; 2024-02-20: 0; 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 0; 2024-02-27: 2
1.6.1.1.2.4 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 53 |  | Montar e soldar linhas (4''W6-14E-5364/5365/5366) dos tie ins 147/152/153 para o pipe rack - 2º Trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | 13 | m | 10% | 100% |  | 2024-02-16: 2; 2024-02-19: 2; 2024-02-20: 2; 2024-02-21: 2
1.6.1.1.2.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 53 |  | Montar e soldar suportes | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Reprogramada devido equipe relocada para Tie in 114 & 115 | 2024-02-22: 0; 2024-02-23: 2; 2024-02-26: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 0; 2024-02-29: 0; 2024-03-01: 0; 2024-03-04: 1; 2024-03-05: 1; 2024-03-06: 1
1.6.1.1.2.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 53 |  | Inspeção ENDs das soldas | D3-2900-58-T-1001-R3 | INSPEÇÃO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-15: 2; 2024-02-16: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 2; 2024-02-29: 1
1.6.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Torre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 53 |  | Tie in 154;Tie in 167 |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-08
1.6.1.1.3.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Montar e soldar suportes - 2º Trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | 13 | m | 100% | 100% |  | 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 2
1.6.1.1.3.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Inspeção ENDs das soldas - 2º Trecho |  | INSPEÇÃO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-02-29 to 2024-03-01; 2024-03-04; 2024-03-11; 2024-03-18
1.6.1.1.4.4 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua E 19 | 53 |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 2º trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-01; 2024-03-04
1.6.1.2.1.4.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Tie Ins (154, 167.168) | 53 |  | Montagem de Tie Ins (154, 167,168) |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Relização de tie In 168; e equipe relocada para solda de dilatador; e Solda das curvas da Rua E com a rua N18, os Tie ins 154 e 167 | 2024-02-26: 0
1.6.1.1.5.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_14C |  |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A
1.6.4.2.1.1.2 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | ANDAIME | Pipe rack_Rua N18 até a área 4A |  |  | Montagem de andaime para montar e soldar trecho de linha 20"-S3-14E-5313-H |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-06 to 2024-03-08
1.6.1.1.4.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Área 14C | 53 |  | Montagem de andaime para para linhas 6'' W6-14E-5362/5363) |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-04 to 2024-03-08
1.6.1.1.4.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua E 19 | 53 |  | Montar e soldar suportes - 2º trecho |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-04 to 2024-03-07
1.6.1.1.4.6 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua E 19 | 53 |  | Inspeção ENDs das soldas - 2º trecho |  | INSPEÇÃO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-07 to 2024-03-08
1.6.1.1.5.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Área 14C | 14C |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-07 to 2024-03-08; 2024-03-11 to 2024-03-15; 2024-03-18 to 2024-03-21
1.6.1.1.5.2 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Área 14C | 14C |  | Montar e soldar suportes |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-21 to 2024-03-22
1.6.1.1.5.3 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Área 14C | 14C |  | Inspeção ENDs das soldas |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A
1.6.4.2.1.1.2.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 até a área 4A | 14A |  | "Montar e soldar trecho de linha 20""-S3-14E-5313-H" |  | MARCOS DOS ANJOS |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-28: 2; 2024-02-29: 1; 2024-03-01: 1; 2024-03-04: 1; 2024-03-05: 1; 2024-03-06: 1; 2024-03-07: 1; 2024-03-08: 1; 2024-03-11: 1; 2024-03-12: 1; 2024-03-13: 1; 2024-03-14: 1; 2024-03-15: 1
1.6.4.2.1.1.3.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | Pipe rack_Rua N33 |  |  | Montar e soldar suportes sob pipe rack |  | MARCOS DOS ANJOS |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-15; 2024-03-18 to 2024-03-21
1.6.4.2.1.1.3.2 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | Pipe rack_Rua N33 |  |  | "Montar e soldar trecho de linha 20""-S3-14E-5313-H" |  | MARCOS DOS ANJOS |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-22
1.6.4.2.1.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | ANDAIME | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Montagem de andaime Linha 20"-S3-14E-5313-H |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-15: 2; 2024-02-16: 2
1.6.4.2.1.1.1.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Montar e soldar complemento estrutural do Pipe Rack Linha 20"-S3-14E-5313-H |  | MARCOS DOS ANJOS | Necessidade do bloqueio da Rua para realização de atividade. | 16 | m | N/A | N/A | atividade não realizada por falta de bloqueio da via | 2024-02-15: 2; 2024-02-16: 2; 2024-02-19: 0; 2024-02-20: 0; 2024-02-21: 0; 2024-02-22: 0; 2024-02-23: 0; 2024-02-26: 0; 2024-02-27: 0; 2024-02-28: 0; 2024-02-29: 0; 2024-03-01: 0; 2024-03-06: 1; 2024-03-07: 1; 2024-03-08: 1; 2024-03-11: 1; 2024-03-12: 1
1.6.4.2.1.1.1.2 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Montar e soldar trecho de linha 20"-S3-14E-5313-H |  | MARCOS DOS ANJOS | Necessidade de guindaste | 13 | m | 0% | 100% |  | 2024-02-16: 2; 2024-02-19: 0; 2024-02-20: 0; 2024-02-21: 0; 2024-02-22: 0; 2024-02-26: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 2; 2024-02-29: 1; 2024-03-01: 1
1.6.4.2.1.4.1.4 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 entre as áreas 4A e 4B | 53 |  | Montar e soldar trecho de linha 14"-S3-14E-5314-H 2º trecho |  | MARCOS DOS ANJOS |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Equipe relocada para atividade com guindaste na tubulação de 20', Rua N18 | 2024-02-19: 2; 2024-02-20: 2; 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 2; 2024-02-26: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 0; 2024-02-29: 1; 2024-03-01: 1; 2024-03-04: 1; 2024-03-05: 1; 2024-03-06: 1; 2024-03-07: 1; 2024-03-08: 1; 2024-03-11: 1; 2024-03-12: 1; 2024-03-13: 1; 2024-03-14: 1; 2024-03-15: 1; 2024-03-18: 1; 2024-03-19: 1; 2024-03-20: 1; 2024-03-21: 1
1.6.3.1.1.4 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar e soldar linha 2º trecho (Linha 3-S3-14E-5330-H) |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-15: 2; 2024-02-16: 2
1.6.3.1.1.5 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar suportes 2º trecho ((Linha 3-S3-14E-5330-H)) |  | GILVANDERSON |  | 16 | m | N/A | N/A | , | 2024-02-16: 2; 2024-02-19: 2; 2024-02-20: 2; 2024-02-21: 2
1.6.3.1.1.6 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Inspeção ENDs das soldas 2º trecho (Linha 3-S3-14E-5330-H) |  | GILVANDERSON |  | 13 | m | 0% | 100% |  | 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2
1.6.3.1.1.7 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Teste hidrostático (Linha 3-S3-14E-5330-H) |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Aguardando material Socolete | 2024-02-22: 0; 2024-02-23: 0
1.6.3.1.1.8 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Isolamento térmico |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A
1.6.3.1.2.3 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar e soldar linha 2º trecho Linha 3"-S3-14E-5324-H |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Atividade não inicio devido a realização do Tie In 124 | 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 2; 2024-02-26: 0; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 2; 2024-02-29: 2; 2024-03-01: 1; 2024-03-04: 1; 2024-03-05: 1; 2024-03-06: 1; 2024-03-07: 1; 2024-03-08: 1
1.6.3.1.2.4 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar suportes 2º trecho Linha 3"-S3-14E-5324-H |  | GILVANDERSON |  | 16 | m | N/A | N/A |  | 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 2; 2024-02-29: 1
1.6.3.1.2.5 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Inspeção ENDs das soldas Linha 3"-S3-14E-5324-H |  | INSPEÇÃO |  | 13 | m | 0% | 100% | bar: 2024-02-29 to 2024-03-01
1.6.2.5.2 | (CD) Sistema de Polimento | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Solda de reforço estruturarl ( 05 peças ) |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Por motivo de absenteísmo de andaime atividade reprogramada - Equipe relocada para atividade do linha 5335 | 2024-02-28: 0; 2024-02-29: 0; 2024-03-01: 0; 2024-03-06: 1; 2024-03-07: 1; 2024-03-08: 1; 2024-03-11: 1; 2024-03-12: 1; 2024-03-13: 1; 2024-03-14: 1
1.6.3.1.2.6 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Teste hidrostático |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A
1.6.3.1.3.2 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar e soldar linha 2º trecho Linha 6"-S3-14E-5322-H |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | ATIVIDADE COM interferência, fazer adequação na linha | bar: 2024-02-29 to 2024-03-01; 2024-03-07 to 2024-03-08; 2024-03-11
1.6.3.1.3.3 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar suportes Linha 6"-S3-14E-5322-H |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-06 to 2024-03-08; 2024-03-11 to 2024-03-12
1.6.3.1.3.4 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Inspeção ENDs das soldas Linha 6"-S3-14E-5322-H |  | INSPEÇÃO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-08; 2024-03-11; 2024-03-18
1.6.3.1.4.2 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar e soldar linha 2º trecho Linha 6"-S3-14E-5328-H |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-14 to 2024-03-15; 2024-03-21 to 2024-03-22
1.6.3.1.7 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Linha 3"-S3-14E-5310/5327 -H Trecho área 14A Montar suportes |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-11 to 2024-03-12; 2024-03-18 to 2024-03-19
1.6.3.1.7.1.3 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado |  |  | Linha 3"-S3-14E-5310/5327 -H Trecho área 14A Inspeção ENDs das soldas |  | INSPEÇÃO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-05 to 2024-03-07
1.6.3.1.7.2.1 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado |  |  | Montar e soldar linha Linha 3"-S3-14E-5310/5327 -H - Trecho das caldeiras |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-11 to 2024-03-15; 2024-03-18 to 2024-03-22
1.6.3.1.7.2.5 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado |  |  | Fabricação de linha 8'' 5333 |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | BACK LOG OPORTUNIDADE | 2024-02-26: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 2; 2024-02-29: 1; 2024-03-01: 1; 2024-03-04: 1; 2024-03-05: 1; 2024-03-06: 1; 2024-03-07: 1; 2024-03-08: 1
1.6.3.1.13.1 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado |  |  | Montar e soldar linha Linha 6'' -S3-14E-5350 |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | BACK LOG OPORTUNIDADE | bar: 2024-03-11 to 2024-03-15; 2024-03-18 to 2024-03-22
1.6.3.1.1 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado |  |  | Montagem de andaime Linha 3-S3-14E-5330-H |  | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-15: 2; 2024-02-16: 2; 2024-02-19: 2; 2024-02-26: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 2; 2024-02-29: 2; 2024-03-01: 2
1.6.3.1.2 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado |  |  | Montagem de andaime Linha 3"-S3-14E-5324-H |  | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Equipe relocada para montagem de andaime para Tie In 159 | 2024-02-20: 2; 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-26: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 2; 2024-02-29: 1; 2024-03-01: 1
1.6.3.1.2 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado |  |  | Montagem de andaime para solda de PIPE rack |  | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Devido a Absenteísmo atividade não realizada | 2024-02-26: 0; 2024-02-27: 0; 2024-02-28: 0
1.6.3.1.3 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado |  |  | Montagem de andaime Linha 6"-S3-14E-5322-H |  | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-23: 2; 2024-03-06: 1; 2024-03-07: 1; 2024-03-08: 1
1.6.3.1.3 | (CD) Sistema de Polimento | ANDAIME | Sistema de condensado |  |  | Montagem de andaime para solda de reforço estruturarl ( 05 peças ) |  | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-04 to 2024-03-06
1.6.3.1.4 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado |  |  | Montagem de andaime Linha 6"-S3-14E-5328-H |  | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A

## Programação Semanal - SEM15 (hidden)
[101 empty] | 1 | PROGRAMADO |  |  | 2 | CONCLUÍDO |  |  | 0 | REPROGRAMADO
[16 empty] | SEM04 | [6 empty] | SEM05 | [6 empty] | SEM06 | [6 empty] | SEM07 | [6 empty] | SEM08 | [6 empty] | SEM09 | [6 empty] | SEM10 | [6 empty] | SEM11 | [6 empty] | SEM12 | [6 empty] | SEM13 | [6 empty] | SEM14 | [6 empty] | SEM15 | [6 empty] | SEM16 | [6 empty] | SEM17 | [6 empty] | SEM18
[16 empty] | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB
| EDT | SISTEMA | DISCIPLINA | Local da tarefa | ÁREA | EIXO | Atividade | Desenho | FRENTE SERVIÇO | RECURSO NECESSÁRIO | QTD. | UNID. | % CONCLUIDO ACUM. | % AVANÇO PROGR. | OBS.: | time axis 2024-01-21 to 2024-05-04
| 1.6.4.2.1.4.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | ANDAIME | Pipe rack_Rua N18 entre as áreas 4A e 4B | 53 |  | Montagem de andaime Linha 14"-S3-14E-5314-H Linha 20'' |  | ROGERIO (VP) |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Atividade não concluida devido cabo rompido no bandejamento existente | 2024-02-19: 2; 2024-02-20: 2; 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 2; 2024-02-26: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 0; 2024-02-29: 2; 2024-03-01: 2; 2024-03-04: 2; 2024-03-05: 2; 2024-03-11: 2; 2024-03-12: 2; 2024-03-13: 2; 2024-03-14: 2; 2024-03-15: 2; 2024-03-18: 2; 2024-03-19: 2; 2024-03-20: 2; 2024-03-21: 0; 2024-03-22: 0; 2024-03-25: 2; 2024-03-26: 2; 2024-03-27: 2; 2024-03-28: 0
| 1.6.1.1.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 2º trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | 92 | m | 80% | 20% |  | 2024-02-15: 2; 2024-02-16: 2; 2024-02-26: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 2; 2024-02-29: 2
| 1.6.1.1.1.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | Montar e soldar suportes - 2º trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Devido a PTA Cedido para ASA atividade não deu andamento | 2024-02-16: 2; 2024-02-19: 2; 2024-02-26: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 2; 2024-02-29: 0; 2024-03-01: 0
| 1.6.1.1.1.6 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | Inspeção ENDs das soldas - 2º trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | INSPEÇÃO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-19: 2; 2024-02-20: 2; 2024-02-29: 2; 2024-03-01: 2
| 1.6.2.2 | (PO) Sistema de Polimento | ANDAIME | Tanque de condensado T-14E-3A | 14E |  | Montagem de andaime para Isolamento térmico | D3-2900-58-T-1001-R3 | ROGERIO ISOLAMENTO | [5 empty] | EQUIPE DE ANDAIME RELOCADA "ASA" | 2024-04-01: 0; 2024-04-02: 0; 2024-04-03: 0; 2024-04-04: 0; 2024-04-05: 0
| 1.6.2.6.2 | (PO) Sistema de Polimento | MECANICA | Tanque de condensado T-14E-3A | 14E |  | P-14E-3A |  | GILVANDERSON
| 1.6.2.6.3 | (PO) Sistema de Polimento | MECANICA | Tanque de condensado T-14E-3A | 14E |  | P-14E-3B |  | GILVANDERSON
x | 1.6.2.7.2 | (PO) Sistema de Polimento | MECANICA | Tanque de condensado T-14E-3A |  |  | Montagem das bases civil: (PS1-2900-14E-0409; 0410;0418;0431;0421;0416;0420;0414;0412;0419;0417) |  | PEDRO | [5 empty] | Atividade não realizada devido divergência entre locação das bases e da tubulação | 2024-04-01: 0; 2024-04-02: 0; 2024-04-03: 0; 2024-04-04: 0; 2024-04-05: 0; 2024-04-08: 0; 2024-04-09: 0; 2024-04-10: 0; 2024-04-11: 0; 2024-04-12: 1; 2024-04-17: 0; 2024-04-18: 0; 2024-04-19: 0; 2024-04-22: 1; 2024-04-23: 1
| 1.6.1.1.2.3 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 53 |  | Montar e soldar linhas (6''W6-14E-5386/5387) dos tie ins 154/167/168 para o pipe rack - 1º Trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | 16 | m | N/A | N/A |  | 2024-02-15: 0; 2024-02-16: 0; 2024-02-20: 0; 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 0; 2024-02-27: 2
| 1.6.1.1.2.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 53 |  | Montar e soldar suportes | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Reprogramada devido equipe relocada para Tie in 114 & 115 | 2024-02-22: 0; 2024-02-23: 2; 2024-02-26: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 0; 2024-02-29: 0; 2024-03-01: 0; 2024-03-04: 2; 2024-03-05: 2; 2024-03-06: 2
| 1.6.1.1.2.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 53 |  | Inspeção ENDs das soldas | D3-2900-58-T-1001-R3 | INSPEÇÃO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-15: 2; 2024-02-16: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 2; 2024-02-29: 2
| 1.6.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Torre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 53 |  | Tie in 154;Tie in 167 |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Entrega parcial, somente tie in 167 | 2024-03-08: 0
| 1.6.1.1.3.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Inspeção ENDs das soldas - 2º Trecho |  | INSPEÇÃO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-29: 2; 2024-03-01: 2; 2024-03-04: 2; 2024-03-11: 2; 2024-03-18: 2
| 1.6.1.1.4.4 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua E 19 | 53 |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 2º trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-03-01: 2; 2024-03-04: 2
| 1.6.1.2.1.4.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Tie Ins (154, 167.168) | 53 |  | Montagem de Tie Ins (154, 167,168) |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Relização de tie In 168; e equipe relocada para solda de dilatador; e Solda das curvas da Rua E com a rua N18, os Tie ins 154 e 167 | 2024-02-26: 0
| 1.6.4.2.1.1.2 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | ANDAIME | Pipe rack_Rua N18 até a área 4A |  |  | Montagem de andaime para montar e soldar trecho de linha 20"-S3-14E-5313-H |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-03-06: 2; 2024-03-07: 2; 2024-03-08: 2; 2024-03-11: 2; 2024-03-12: 2; 2024-03-13: 2; 2024-03-14: 2; 2024-03-15: 2; 2024-03-18: 2; 2024-03-19: 2; 2024-03-20: 2; 2024-03-21: 2; 2024-03-22: 2
| 1.6.1.1.4.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Área 14C | 53 |  | Montagem de andaime para para linhas 6'' W6-14E-5362/5363) |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-03-04: 2; 2024-03-05: 2; 2024-03-06: 2; 2024-03-07: 2; 2024-03-08: 2; 2024-03-11: 2; 2024-03-12: 2; 2024-03-13: 2; 2024-03-14: 2; 2024-03-15: 2
| 1.6.1.1.4.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua E 19 | 53 |  | Montar e soldar suportes - 2º trecho |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-03-04: 2; 2024-03-05: 2; 2024-03-06: 2; 2024-03-07: 2
| 1.6.1.1.4.6 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua E 19 | 53 |  | Inspeção ENDs das soldas - 2º trecho |  | INSPEÇÃO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-03-07: 2; 2024-03-08: 2
| 1.6.1.1.5.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack/Rua N18/Rua E | 14C |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - Montagem de vent´s e drenos |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | PTA Relocada para solda de pipe rack existente retirado para passagem do transformador | 2024-03-07: 2; 2024-03-08: 2; 2024-03-11: 2; 2024-03-12: 2; 2024-03-13: 2; 2024-03-14: 2; 2024-03-15: 2; 2024-03-19: 2; 2024-03-20: 2; 2024-03-21: 0; 2024-03-22: 0; 2024-03-25: 2; 2024-03-26: 2; 2024-03-27: 2; 2024-03-28: 2; 2024-04-01: 2; 2024-04-02: 2; 2024-04-03: 2; 2024-04-04: 2; 2024-04-05: 0; 2024-04-08: 0; 2024-04-09: 0; 2024-04-10: 2; 2024-04-11: 1; 2024-04-12: 1; 2024-04-15: 2; 2024-04-16: 2; 2024-04-17: 2; 2024-04-18: 2; 2024-04-19: 1
| 1.6.1.1.5.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Torre de resfriamento E-58B-3A/B/C |  |  | Reaização do Tie in 154 de 6'' |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-03-18: 2
| 1.6.1.1.6.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Tesge Geral |  |  | Teste hidrostatico |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A
| 1.6.5.1 | (DE) Sistema de Desaeração | MECANICA | Sistema de desaeração | 14A |  | Montagem de andaime para montagem de plataforma do desaerador |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-03-18: 2; 2024-03-19: 2; 2024-03-20: 2; 2024-03-21: 2; 2024-03-22: 2
| 1.6.1.1.5.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Área 14C | 14C |  | Tie ins 147; 152; 153 & 154 |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Aguardando valvulas de retenção para realização de tie in 147;152;153; e aguardando liberação da área para tie in 154 | 2024-03-11: 0; 2024-03-12: 0; 2024-03-13: 0; 2024-03-14: 0; 2024-03-15: 0
| 1.6.1.1.5.2 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Área 14C | 14C |  | Montar e soldar suportes |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Atividade não concluida devido chuva | 2024-03-11: 2; 2024-03-21: 0; 2024-03-22: 0; 2024-03-25: 2; 2024-03-26: 2
| 1.6.4.2.1.1.2.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 até a área 4A | 14A |  | "Montar e soldar trecho de linha 20""-S3-14E-5313-H" |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-28: 2; 2024-02-29: 2; 2024-03-01: 2; 2024-03-04: 2; 2024-03-05: 2; 2024-03-06: 2; 2024-03-07: 2; 2024-03-08: 2; 2024-03-11: 2; 2024-03-12: 2; 2024-03-13: 2; 2024-03-14: 2; 2024-03-15: 2; 2024-03-18: 2; 2024-03-19: 2; 2024-03-20: 2; 2024-03-21: 2; 2024-03-22: 2; 2024-03-25: 2; 2024-03-26: 2; 2024-03-27: 2; 2024-03-28: 0; 2024-04-01: 0; 2024-04-02: 0; 2024-04-03: 0; 2024-04-04: 2; 2024-04-05: 2; 2024-04-08: 2; 2024-04-09: 2; 2024-04-10: 2; 2024-04-11: 1; 2024-04-12: 1
| 1.6.4.2.1.1.3.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | Pipe rack_Rua N33 | 14C |  | Montagem de andaime para montagem da tubulação 5313 20''' |  | ROGERIO (VP) |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Cabo rompido | 2024-03-25: 2; 2024-03-26: 2; 2024-03-27: 2; 2024-03-28: 0
| 1.6.4.2.1.1.3.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | ANDAIME | Pipe rack_Rua N33 | 14C |  | Montar andaime para montar e soldar suportes sob pipe rack | 0 | [7 empty] | 2024-04-08: 2; 2024-04-09: 1; 2024-04-10: 1; 2024-04-11: 1; 2024-04-12: 1
| 1.6.4.2.1.1.3.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | Pipe rack_Rua N33 | 14C |  | Montar e soldar suportes sob pipe rack |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-04-01 to 2024-04-05; 2024-04-08 to 2024-04-12; 2024-04-15 to 2024-04-19; 2024-04-22 to 2024-04-26; 2024-04-29 to 2024-05-03
| 1.6.4.2.1.1.1.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Montar e soldar complemento estrutural do Pipe Rack Linha 20"-S3-14E-5313-H |  | GENILSON | Necessidade do bloqueio da Rua para realização de atividade. | 16 | m | N/A | N/A | Cabo rompido/Será reprogramado | 2024-02-15: 2; 2024-02-16: 2; 2024-02-19: 0; 2024-02-20: 0; 2024-02-21: 0; 2024-02-22: 0; 2024-02-23: 0; 2024-02-26: 0; 2024-02-27: 0; 2024-02-28: 0; 2024-02-29: 0; 2024-03-01: 0; 2024-03-06: 0; 2024-03-07: 0; 2024-03-08: 0; 2024-03-11: 0; 2024-03-12: 0; 2024-03-13: 0; 2024-03-14: 0; 2024-03-15: 0; 2024-03-19: 2; 2024-03-20: 2; 2024-03-21: 2; 2024-03-22: 2; 2024-03-25: 2; 2024-03-26: 2; 2024-03-27: 2; 2024-03-28: 0; 2024-04-01: 0; 2024-04-02: 0; 2024-04-03: 0; 2024-04-04: 2; 2024-04-05: 2; 2024-04-24: 1; 2024-04-25: 1; 2024-04-26: 1
| 1.6.4.2.1.4.1.4 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 entre as áreas 4A e 4B | 53 |  | Montar e soldar trecho de linha 14"-S3-14E-5314-H 2º trecho |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Cabo rompido | 2024-02-19: 2; 2024-02-20: 2; 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 2; 2024-02-26: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 0; 2024-02-29: 2; 2024-03-01: 2; 2024-03-04: 2; 2024-03-05: 2; 2024-03-06: 2; 2024-03-07: 2; 2024-03-08: 2; 2024-03-11: 2; 2024-03-12: 2; 2024-03-13: 2; 2024-03-14: 2; 2024-03-15: 2; 2024-03-18: 2; 2024-03-19: 2; 2024-03-20: 2; 2024-03-21: 2; 2024-03-22: 2; 2024-03-25: 2; 2024-03-26: 2; 2024-03-27: 2; 2024-03-28: 0; 2024-04-01: 0; 2024-04-02: 0; 2024-04-03: 0; 2024-04-04: 2; 2024-04-05: 2; 2024-04-08: 2; 2024-04-09: 2; 2024-04-10: 2; 2024-04-11: 1; 2024-04-12: 1
| 1.6.3.1.2.3 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar e soldar linha 2º trecho Linha 3"-S3-14E-5324-H |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Solda de vents/drenos | 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 2; 2024-02-26: 0; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 2; 2024-02-29: 2; 2024-03-01: 2; 2024-03-04: 2; 2024-03-05: 2; 2024-03-06: 2; 2024-03-07: 2; 2024-03-08: 2
| 1.6.3.1.2.4 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar suportes 2º trecho Linha 3"-S3-14E-5324-H |  | GILVANDERSON |  | 16 | m | N/A | N/A |  | 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 2; 2024-02-29: 2; 2024-03-11: 2
| 1.6.3.1.2.5 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Inspeção ENDs das soldas Linha 3"-S3-14E-5324-H |  | INSPEÇÃO |  | 13 | m | 0% | 100% |  | 2024-02-29: 2; 2024-03-01: 2; 2024-03-12: 2; 2024-03-13: 2; 2024-03-14: 2; 2024-03-15: 2
| 1.6.2.5.2 | (PO) Sistema de Polimento | MECANICA | Sistema de Polimento | 14A |  | Solda de reforço estruturarl ( 05 peças ) |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-28: 0; 2024-02-29: 0; 2024-03-01: 0; 2024-03-06: 2; 2024-03-07: 2; 2024-03-08: 2; 2024-03-20: 2; 2024-03-21: 2; 2024-03-22: 2
| 1.6.2.6 | (PO) Sistema de Polimento | MECANICA | Sistema de Polimento | 14E |  | Montagem das Bombas do tanque de condensado (P-14E-3A; P-14E-3B) |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Atividade não liberada pela ASA para instalação das bombas | 2024-03-11: 0; 2024-03-12: 0; 2024-03-13: 0; 2024-03-14: 0; 2024-03-15: 2
| 1.6.5.1.7 | (DE) Sistema de Desaeração | MECANICA | Pre montagem canteiro | 97 |  | Pré montagem de plataformas, escadas e guarda corpo em volta do desaerador |  | DAVYDSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-03-11: 2; 2024-03-12: 2; 2024-03-13: 2; 2024-03-14: 2; 2024-03-15: 2; 2024-03-18: 2; 2024-03-19: 2; 2024-03-20: 2; 2024-03-21: 2; 2024-03-22: 2
| 1.6.3.1.3.2 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar e soldar linha 2º trecho Linha 6"-S3-14E-5322-H |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-29: 0; 2024-03-01: 0; 2024-03-07: 2; 2024-03-08: 2; 2024-03-11: 2; 2024-03-12: 2; 2024-03-13: 2; 2024-03-14: 2; 2024-03-15: 2; 2024-03-18: 2; 2024-03-19: 2; 2024-03-20: 2; 2024-03-21: 2; 2024-03-22: 2
| 1.6.3.1.3.3 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar suportes Linha 6"-S3-14E-5322-H |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-03-06: 2; 2024-03-07: 2; 2024-03-08: 2; 2024-03-11: 2; 2024-03-12: 2; 2024-03-13: 2; 2024-03-14: 2; 2024-03-15: 2
| 1.6.3.1.5.2 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar e soldar linha 2º Trecho - Linha 8"-S3-14E-5333-H |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Atividade não iniciada, aguardando materiais de motnagem, falta de materiais,ainda esta montando andaime | 2024-03-25: 0; 2024-03-26: 0; 2024-03-27: 0; 2024-03-28: 0; 2024-04-01: 2; 2024-04-02: 2; 2024-04-03: 2; 2024-04-04: 2; 2024-04-05: 2; 2024-04-08: 2; 2024-04-09: 2; 2024-04-10: 2; 2024-04-11: 2; 2024-04-12: 1; 2024-04-15: 1; 2024-04-16: 1; 2024-04-17: 1; 2024-04-18: 1; 2024-04-19: 1; 2024-04-22: 1; 2024-04-23: 1; 2024-04-24: 1; 2024-04-25: 1; 2024-04-26: 1; 2024-04-29: 1; 2024-04-30: 1; 2024-05-01: 1; 2024-05-02: 1; 2024-05-03: 1
| 1.6.3.1.10 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar e soldar Linha 10"-S3-14E-5332-H |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A
| 1.6.3.1.11 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar e soldar linha Linha 10"-S3-14E-5334-H |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A
| 1.6.3.1.12 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar e soldar Linha 8"-S3-14E-5335-H |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-01-21 to 2024-04-06; 2024-04-08 to 2024-04-12; 2024-04-15 to 2024-04-19; 2024-04-22 to 2024-04-26; 2024-04-29 to 2024-05-03
| 1.6.3.1.6 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar e soldar linha 2º Trecho - Linha 8"-S3-14E-5336-H |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-03-18: 2; 2024-03-19: 2; 2024-03-20: 2; 2024-03-21: 2; 2024-03-22: 2
| 1.6.3.1.7.1 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Trecho área 14A. Montar suportes |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A
| 1.6.3.1.5.2 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado |  |  | Montagem de Tie in 159 |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-03-11: 2
| 1.6.3.1.7.2.1 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado |  |  | Montar e soldar linha ( Trecho no prédio das caldeiras) |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A
| 1.6.3.1.13 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado |  |  | Linha 8'' -S3-14E-5355/5356/5357-H |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A
| 1.6.3.1.3.4 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Inspeção ENDs das soldas Linha 6"-S3-14E-5322-H |  | INSPEÇÃO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-03-11: 2; 2024-03-12: 2; 2024-03-13: 2; 2024-03-14: 2
| 1.6.3.1.4.2 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar e soldar linha 2º trecho Linha 6"-S3-14E-5328-H |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Aguardando modificaçãom do andaime | 2024-03-13: 2; 2024-03-14: 2; 2024-03-15: 2; 2024-03-18: 2; 2024-03-20: 2; 2024-03-21: 2; 2024-03-22: 2; 2024-03-25: 2; 2024-03-26: 2; 2024-03-27: 2; 2024-03-28: 2; 2024-04-01: 0; 2024-04-02: 2; 2024-04-03: 2; 2024-04-04: 2; 2024-04-05: 2; 2024-04-08: 0; 2024-04-09: 2; 2024-04-10: 2; 2024-04-11: 2; 2024-04-12: 1; 2024-04-15: 1; 2024-04-16: 1; 2024-04-17: 1; 2024-04-18: 1; 2024-04-19: 1; 2024-04-22: 1; 2024-04-23: 1; 2024-04-24: 1; 2024-04-25: 1; 2024-04-26: 1; 2024-04-29: 1; 2024-04-30: 1; 2024-05-01: 1; 2024-05-02: 1; 2024-05-03: 1
| 1.6.3.1.7 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Linha 3"-S3-14E-5310/5327 -H Trecho área 14A Montar suportes |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A
| 1.6.3.1.5 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | CIVIL | Sistema de condensado | 14A |  | Montagem de bases civil para suportes de tubulações |  | PEDRO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-03-25: 2; 2024-03-26: 2
| 1.6.3.1.7.1.3 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado |  |  | Linha 3"-S3-14E-5310/5327 -H Trecho área 14A Inspeção ENDs das soldas |  | INSPEÇÃO |  | N/A | N/A | N/A | N/A
| 1.6.3.1.7.2.1 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado |  |  | Montar e soldar linha Linha 3"-S3-14E-5310/5327 -H - Trecho das caldeiras |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A
| 1.6.3.1.5.2 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado | 14A |  | Montagem de andaime linha 2º Trecho - Linha 8"-S3-14E-5333-H |  | OSVALDO | [6 empty] | 2024-04-01: 2; 2024-04-02: 2; 2024-04-03: 2; 2024-04-04: 2; 2024-04-05: 2; 2024-04-08: 2; 2024-04-09: 2; 2024-04-10: 2; 2024-04-11: 2; 2024-04-12: 1; 2024-04-15: 1; 2024-04-16: 1; 2024-04-17: 1; 2024-04-18: 1; 2024-04-19: 1; 2024-04-22: 1; 2024-04-23: 1; 2024-04-24: 1; 2024-04-25: 1; 2024-04-26: 1; 2024-04-29: 1; 2024-04-30: 1; 2024-05-01: 1; 2024-05-02: 1; 2024-05-03: 1
| 1.6.3.1.4 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montagem de andaime linha 2º Trecho - Linha 6"-S3-14E-5328-H |  | OSVALDO | [6 empty] | 2024-04-01: 2; 2024-04-02: 2; 2024-04-03: 2; 2024-04-04: 2; 2024-04-05: 2; 2024-04-08: 2; 2024-04-09: 2; 2024-04-10: 2; 2024-04-11: 2; 2024-04-12: 1; 2024-04-15: 1; 2024-04-16: 1; 2024-04-17: 1; 2024-04-18: 1; 2024-04-19: 1; 2024-04-22: 1; 2024-04-23: 1; 2024-04-24: 1; 2024-04-25: 1; 2024-04-26: 1; 2024-04-29: 1; 2024-04-30: 1; 2024-05-01: 1; 2024-05-02: 1; 2024-05-03: 1
| 1.6.3.1.10 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montagem de linha "Linha 10""-S3-14E-5332-H" |  | GILVANDERSON
| 1.6.3.1.11 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montagem de linha "Linha 10""-S3-14E-5334-H" |  | GILVANDERSON
| 1.6.3.1.12 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montagem de linha "Linha 8""-S3-14E-5335-H" |  | GILVANDERSON
| 1.6.3.1.7.2.5 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado |  |  | Fabricação de linha 8'' 5333 |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-26: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 2; 2024-02-29: 2; 2024-03-01: 2; 2024-03-04: 2; 2024-03-05: 2; 2024-03-06: 2; 2024-03-07: 2; 2024-03-08: 2
| 1.6.3.1.7.2.5 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado e caldeiras |  |  | Montagem de Tie In 177 e 178 sistema de condensado e caldeira |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Falta de materiao 177 (Valvula esfera 1.1/2'') e Não liberado bloqueio . Necessita de bloqueio para Tie in 178 | 2024-03-18: 0; 2024-03-19: 0; 2024-03-20: 0; 2024-03-21: 0; 2024-03-22: 0
| 1.6.3.1.13.1 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado |  |  | Montar e soldar linha Linha 6'' -S3-14E-5350 |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A
| 1.6.3.1.1 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado |  |  | Montagem de andaime Linha 3-S3-14E-5330-H |  | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-15: 2; 2024-02-16: 2; 2024-02-19: 2; 2024-02-26: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 2; 2024-02-29: 2; 2024-03-01: 2
| 1.6.3.1.2 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado |  |  | Montagem de andaime Linha 3"-S3-14E-5324-H |  | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-20: 2; 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-26: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 2; 2024-02-29: 2
| 1.6.3.1.2 | (PO) Sistema de Polimento | ANDAIME | Sistema de Polimento | 14 |  | Montagem de andaime para solda de reforço estruturarl ( 05 peças ) |  | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Aguardando liberação do crachá dos colaboradores; Relocamento de todos os colaboradores para andaime de tubulação 5322 | 2024-02-26: 0; 2024-02-27: 0; 2024-02-28: 0; 2024-03-11: 0; 2024-03-12: 0; 2024-03-13: 0; 2024-03-18: 2; 2024-03-19: 2; 2024-03-20: 2; 2024-03-21: 2; 2024-03-22: 2
| 1.6.3.1.2 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado | 14 |  | Adequação e montagem de andaime para Linha 5328 e fechamento de suportes da linha 5310 |  | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-03-18: 2; 2024-03-19: 2; 2024-03-20: 2; 2024-03-21: 2; 2024-03-22: 2; 2024-03-25: 2; 2024-03-26: 2; 2024-03-27: 2; 2024-03-28: 2
| 1.6.3.1.3 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado |  |  | Montagem de andaime Linha 6"-S3-14E-5328-H |  | ROGERIO
| 1.6.3.1.3 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado |  |  | Montagem de andaime Linha 6"-S3-14E-5322-H |  | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-23: 2; 2024-03-06: 2; 2024-03-07: 2; 2024-03-08: 2; 2024-03-13: 2; 2024-03-14: 2; 2024-03-15: 2
| 1.5.4.1.8 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado |  |  | Montagem de andaime para montagem da linha de 12'' 5321 |  | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-03-14: 0; 2024-03-15: 0
| 1.6.3.1.4 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado |  |  | Montagem de andaime linha 8'' 5333 |  | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-03-14: 2; 2024-03-15: 2
| 1.6.3.1.4 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado |  |  | Montar e soldar linha 2º trecho linha 6" 5330 |  | GILVANDERSON | [6 empty] | 2024-03-11: 88%; 2024-03-12: 83%; 2024-03-13: 86%; 2024-03-14: 88%; 2024-03-15: 82%; 2024-03-16: 85.4%; 2024-03-18: 92.86%; 2024-03-19: 92.31%; 2024-03-20: 93.33%; 2024-03-21: 75%; 2024-03-22: 75%; 2024-04-22: 1; 2024-04-23: 1; 2024-04-24: 1; 2024-04-25: 1; 2024-04-26: 1; 2024-04-29: 1; 2024-04-30: 1; 2024-05-01: 1; 2024-05-02: 1; 2024-05-03: 1
| 1.6.3.1.14 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado | 14A |  | Montagem de andaime Linha 12"-S3-14E-5321 |  | ROGERIO | Atividade concluída 01.04 | [5 empty] | 2024-01-22: 2; 2024-01-23: 1; 2024-01-24: 1; 2024-01-25: 1; 2024-01-26: 1; 2024-04-08: 0; 2024-04-09: 2; 2024-04-10: 2; 2024-04-11: 2; 2024-04-12: 1
| 1.6.3.1.14.1 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montagem de suportes Linha 12"-S3-14E-5321 |  | GILVANDERSON | bar: 2024-01-21 to 2024-04-06; 2024-04-08 to 2024-04-12; 2024-04-15 to 2024-04-19; 2024-04-22 to 2024-04-26; 2024-04-29 to 2024-05-03
| 1.6.3.1.9.1 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar e soldar linha 5371 |  | GILVANDERSON | [6 empty] | 2024-01-29: 1; 2024-01-30: 1; 2024-01-31: 1; 2024-02-01: 1; 2024-02-02: 1; 2024-04-10: 2; 2024-04-11: 2; 2024-04-22: 1; 2024-04-23: 1; 2024-04-24: 1; 2024-04-25: 1; 2024-04-26: 1; 2024-04-29: 1; 2024-04-30: 1; 2024-05-01: 1; 2024-05-02: 1; 2024-05-03: 1
| 1.6.5.1.3 | Sistema de desaeração e água de alimentação das Caldeiras | MECANICA | Sistema de desaeração |  |  | Movimentação e posicionamento do Tanque pulmão do desaerador sobre a base na EL 15,00 |  | GENILSON | bar: 2024-01-21 to 2024-04-06; 2024-04-08 to 2024-04-12; 2024-04-15 to 2024-04-19; 2024-04-22 to 2024-04-26; 2024-04-29 to 2024-05-03
| 1.6.5.1.5 | Sistema de desaeração e água de alimentação das Caldeiras | MECANICA | Sistema de desaeração |  |  | Montagem de andaime de acesso para montagem do pré-desaerador |  | GENILSON | bar: 2024-01-21 to 2024-04-06; 2024-04-08 to 2024-04-12; 2024-04-15 to 2024-04-19; 2024-04-22 to 2024-04-26; 2024-04-29 to 2024-05-03
| 1.6.5.1.6 | Sistema de desaeração e água de alimentação das Caldeiras | MECANICA | Sistema de desaeração |  |  | Montagem do pré-desaerador |  | GENILSON | bar: 2024-01-21 to 2024-04-06; 2024-04-08 to 2024-04-12; 2024-04-15 to 2024-04-19
| 1.6.5.1.7 | Sistema de desaeração e água de alimentação das Caldeiras | MECANICA | Sistema de desaeração |  |  | Montagem de plataformas, escadas e guarda corpo em volta do desaerador |  | GENILSON | bar: 2024-01-21 to 2024-04-06; 2024-04-08 to 2024-04-12; 2024-04-15 to 2024-04-19

## Programação Semanal - SEM18.1 (hidden)
[109 empty] | 1 | PROGRAMADO |  |  | 2 | CONCLUÍDO |  |  | 0 | REPROGRAMADO
[16 empty] | SEM04 | [6 empty] | SEM05 | [6 empty] | SEM06 | [6 empty] | SEM07 | [6 empty] | SEM08 | [6 empty] | SEM09 | [6 empty] | SEM10 | [6 empty] | SEM11 | [6 empty] | SEM12 | [6 empty] | SEM13 | [6 empty] | SEM14 | [6 empty] | SEM15 | [6 empty] | SEM16 | [6 empty] | SEM17 | [6 empty] | SEM18
[16 empty] | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB
| EDT | SISTEMA | DISCIPLINA | Local da tarefa | ÁREA | EIXO | Atividade | Desenho | FRENTE SERVIÇO | RECURSO NECESSÁRIO | QTD. | UNID. | % CONCLUIDO ACUM. | % AVANÇO PROGR. | OBS.: | time axis 2024-01-21 to 2024-05-04
X | 1.6.4.2.1.1.3.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | Pipe rack_Rua N33 |  |  | Montar e soldar suportes sob pipe rack linha 20"-S3-14E-5313-H |  | GENILSON | Guindaste 80t | 92 | m | 80% | 20% |  | 2024-02-15: 2; 2024-02-16: 2; 2024-02-26: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 2; 2024-02-29: 2; 2024-04-22: 2; 2024-04-23: 2; 2024-04-24: 2; 2024-04-25: 1; 2024-04-26: 1
X | 1.6.4.2.1.1.3.2 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | Pipe rack_Rua N33 |  |  | Montar e soldar trecho de linha 20"-S3-14E-5313-H |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-16: 2; 2024-02-19: 2; 2024-02-26: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 2; 2024-02-29: 0; 2024-03-01: 0; 2024-04-22: 2; 2024-04-23: 0; 2024-04-24: 0; 2024-04-25: 1; 2024-04-26: 1
X | 1.6.4.2.1.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | ANDAIME | Pipe rack_Rua N33 |  |  | Montagem de andaime para atividades na linha 20"-S3-14E-5313-H |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-19: 2; 2024-02-20: 2; 2024-02-29: 2; 2024-03-01: 2; 2024-04-22: 2; 2024-04-23: 2
X | 1.6.4.2.2.1.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA |  |  |  | "Montar e soldar de 14""-S3-14E-5403-H" |  | GENILSON | [6 empty] | 2024-04-01: 0; 2024-04-02: 0; 2024-04-03: 0; 2024-04-04: 0; 2024-04-05: 0; 2024-04-23: 0; 2024-04-24: 0; 2024-04-25: 1; 2024-04-26: 1
X | 1.6.3.1.10.1 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA |  |  |  | Montar e soldar Linha 10"-S3-14E-5332-H |  | GILVANDERSON | [6 empty] | 2024-04-22: 0; 2024-04-23: 1; 2024-04-24: 1; 2024-04-25: 1; 2024-04-26: 1
X | 1.6.3.1.11.1 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA |  |  |  | Montar e soldar Linha 10"-S3-14E-5334-H |  | GILVANDERSON | [6 empty] | 2024-04-22: 2; 2024-04-23: 1; 2024-04-24: 1; 2024-04-25: 1; 2024-04-26: 1
X | 1.6.2.7.2 | (PO) Sistema de Polimento | MECANICA | Tanque de condensado T-14E-3A |  |  | Montagem das bases civil: (PS1-2900-14E-0409; 0410;0418;0431;0421;0416;0420;0414;0412;0419;0417) |  | PEDRO | [6 empty] | 2024-04-01: 0; 2024-04-02: 0; 2024-04-03: 0; 2024-04-04: 0; 2024-04-05: 0; 2024-04-08: 0; 2024-04-09: 0; 2024-04-10: 0; 2024-04-11: 0; 2024-04-12: 1; 2024-04-17: 0; 2024-04-18: 0; 2024-04-19: 0; 2024-04-22: 0; 2024-04-23: 0; 2024-04-24: 0; 2024-04-25: 0; 2024-04-26: 1
X | 1.6.3.1.12.1 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA |  |  |  | Montar e soldar linha Linha 8"-S3-14E-5335-H |  | GILVANDERSON |  | 16 | m | N/A | N/A |  | 2024-02-15: 0; 2024-02-16: 0; 2024-02-20: 0; 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 0; 2024-02-27: 2; 2024-04-22: 0; 2024-04-23: 1; 2024-04-24: 1; 2024-04-25: 1; 2024-04-26: 1
X | 1.6.4.2.2.2.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA |  |  |  | "Montar e soldar de 14""-S3-14E-5404-H" |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-22: 0; 2024-02-23: 2; 2024-02-26: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 0; 2024-02-29: 0; 2024-03-01: 0; 2024-03-04: 2; 2024-03-05: 2; 2024-03-06: 2; 2024-04-23: 0; 2024-04-24: 0; 2024-04-25: 1; 2024-04-26: 1
X | 1.6.3.1.9.1 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA |  |  |  | Montar e soldar linha Linha 3"-S3-14E-5371-H |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-15: 2; 2024-02-16: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 2; 2024-02-29: 2; 2024-04-22: 0; 2024-04-23: 1; 2024-04-24: 1; 2024-04-25: 1; 2024-04-26: 1
X | 1.6.4.2.2.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | ANDAIME |  |  |  | Montagem de andaime para atividades na linha 20"-S3-14E-5403-H |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-03-08: 0; 2024-04-22: 2
X | 1.6.1.2.1.2 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Torre de resfriamento |  |  | Tie in 152 |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-03-01: 2; 2024-03-04: 2; 2024-04-24: 2
X | 1.6.4.2.2.2 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | ANDAIME |  |  |  | Montagem de andaime para atividades na linha 20"-S3-14E-5404-H |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-26: 0; 2024-04-22: 0
| 1.6.4.2.1.1.2 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | ANDAIME | Pipe rack_Rua N18 até a área 4A |  |  | Montagem de andaime para montar e soldar trecho de linha 20"-S3-14E-5313-H |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-03-06: 2; 2024-03-07: 2; 2024-03-08: 2; 2024-03-11: 2; 2024-03-12: 2; 2024-03-13: 2; 2024-03-14: 2; 2024-03-15: 2; 2024-03-18: 2; 2024-03-19: 2; 2024-03-20: 2; 2024-03-21: 2; 2024-03-22: 2
X | 1.6.1.2.1.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA |  |  |  | Tie in 147 |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-03-04: 2; 2024-03-05: 2; 2024-03-06: 2; 2024-03-07: 2; 2024-03-08: 2; 2024-03-11: 2; 2024-03-12: 2; 2024-03-13: 2; 2024-03-14: 2; 2024-03-15: 2; 2024-04-23: 0; 2024-04-24: 0; 2024-04-25: 1; 2024-04-26: 1
X | 1.6.1.2.1.3 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA |  |  |  | Tie in 153 |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-03-04: 2; 2024-03-05: 2; 2024-03-06: 2; 2024-03-07: 2; 2024-04-23: 0; 2024-04-24: 0; 2024-04-25: 1; 2024-04-26: 1
| 1.6.1.1.4.6 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua E 19 | 53 |  | Inspeção ENDs das soldas - 2º trecho |  | INSPEÇÃO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-03-07: 2; 2024-03-08: 2
X | 1.6.1.1.5.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack/Rua N18/Rua E | 14C |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - Montagem de vent´s e drenos |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | PTA Relocada para solda de pipe rack existente retirado para passagem do transformador | 2024-03-07: 2; 2024-03-08: 2; 2024-03-11: 2; 2024-03-12: 2; 2024-03-13: 2; 2024-03-14: 2; 2024-03-15: 2; 2024-03-19: 2; 2024-03-20: 2; 2024-03-21: 0; 2024-03-22: 0; 2024-03-25: 2; 2024-03-26: 2; 2024-03-27: 2; 2024-03-28: 2; 2024-04-01: 2; 2024-04-02: 2; 2024-04-03: 2; 2024-04-04: 2; 2024-04-05: 0; 2024-04-08: 0; 2024-04-09: 0; 2024-04-10: 2; 2024-04-11: 1; 2024-04-12: 1; 2024-04-15: 2; 2024-04-16: 2; 2024-04-17: 2; 2024-04-18: 2; 2024-04-19: 2
X | 1.6.3.1.7.1.1 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA |  |  |  | Montar e soldar linha 3"-S3-14E-5310 |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-03-18: 2; 2024-04-29: 1; 2024-04-30: 1; 2024-05-01: 1; 2024-05-02: 1; 2024-05-03: 1
| 1.6.1.1.6.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Tesge Geral |  |  | Teste hidrostatico |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A
X | 1.6.2.4.10 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA |  |  |  | Tie in 127 |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-03-18: 2; 2024-03-19: 2; 2024-03-20: 2; 2024-03-21: 2; 2024-03-22: 2; 2024-04-22: 2
X | 1.6.4.2.1.4.1.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA |  |  |  | "Montar e soldar trecho de linha 14""-S3-14E-5314-H 2º trecho" (Montagem de suportes) |  | GENILSON | Guindaste 80t | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-03-11: 0; 2024-03-12: 0; 2024-03-13: 0; 2024-03-14: 0; 2024-03-15: 0; 2024-04-22: 2; 2024-04-23: 2; 2024-04-24: 2; 2024-04-25: 1; 2024-04-26: 1
X | 1.6.3.1.8.4 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME |  |  |  | Montagem de andaimes para atividadades na linha 10"-S1-14E-5385-H |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-03-11: 2; 2024-03-21: 0; 2024-03-22: 0; 2024-03-25: 2; 2024-03-26: 2; 2024-04-23: 0; 2024-04-24: 0; 2024-04-25: 1
| 1.6.4.2.1.1.2.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 até a área 4A | 14A |  | "Montar e soldar trecho de linha 20""-S3-14E-5313-H" |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-28: 2; 2024-02-29: 2; 2024-03-01: 2; 2024-03-04: 2; 2024-03-05: 2; 2024-03-06: 2; 2024-03-07: 2; 2024-03-08: 2; 2024-03-11: 2; 2024-03-12: 2; 2024-03-13: 2; 2024-03-14: 2; 2024-03-15: 2; 2024-03-18: 2; 2024-03-19: 2; 2024-03-20: 2; 2024-03-21: 2; 2024-03-22: 2; 2024-03-25: 2; 2024-03-26: 2; 2024-03-27: 2; 2024-03-28: 0; 2024-04-01: 0; 2024-04-02: 0; 2024-04-03: 0; 2024-04-04: 2; 2024-04-05: 2; 2024-04-08: 2; 2024-04-09: 2; 2024-04-10: 2; 2024-04-11: 1; 2024-04-12: 1
X | 1.6.2.4.1 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA |  |  |  | Tie in 126 |  | GILVANDERSON | [6 empty] | 2024-04-22: 0; 2024-04-23: 0; 2024-04-24: 0; 2024-04-25: 1; 2024-04-26: 1
| 1.6.4.2.1.1.3.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | ANDAIME | Pipe rack_Rua N33 | 14C |  | Montar andaime para montar e soldar suportes sob pipe rack | 0 | [7 empty] | 2024-04-08: 2; 2024-04-09: 1; 2024-04-10: 1; 2024-04-11: 1; 2024-04-12: 1
X | 1.6.4.2.1.1.3.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | Pipe rack_Rua N33 | 14C |  | Montar e soldar suportes sob pipe rack |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Housekeeping | 2024-04-15: 2; 2024-04-16: 2; 2024-04-17: 0; 2024-04-18: 0; 2024-04-19: 0
| 1.6.4.2.1.1.1.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Montar e soldar complemento estrutural do Pipe Rack Linha 20"-S3-14E-5313-H |  | GENILSON | Necessidade do bloqueio da Rua para realização de atividade. | 16 | m | N/A | N/A | Cabo rompido/Será reprogramado | 2024-02-15: 2; 2024-02-16: 2; 2024-02-19: 0; 2024-02-20: 0; 2024-02-21: 0; 2024-02-22: 0; 2024-02-23: 0; 2024-02-26: 0; 2024-02-27: 0; 2024-02-28: 0; 2024-02-29: 0; 2024-03-01: 0; 2024-03-06: 0; 2024-03-07: 0; 2024-03-08: 0; 2024-03-11: 0; 2024-03-12: 0; 2024-03-13: 0; 2024-03-14: 0; 2024-03-15: 0; 2024-03-19: 2; 2024-03-20: 2; 2024-03-21: 2; 2024-03-22: 2; 2024-03-25: 2; 2024-03-26: 2; 2024-03-27: 2; 2024-03-28: 0; 2024-04-01: 0; 2024-04-02: 0; 2024-04-03: 0; 2024-04-04: 2; 2024-04-05: 2
| 1.6.4.2.1.4.1.4 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 entre as áreas 4A e 4B | 53 |  | Montar e soldar trecho de linha 14"-S3-14E-5314-H 2º trecho |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Cabo rompido | 2024-02-19: 2; 2024-02-20: 2; 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 2; 2024-02-26: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 0; 2024-02-29: 2; 2024-03-01: 2; 2024-03-04: 2; 2024-03-05: 2; 2024-03-06: 2; 2024-03-07: 2; 2024-03-08: 2; 2024-03-11: 2; 2024-03-12: 2; 2024-03-13: 2; 2024-03-14: 2; 2024-03-15: 2; 2024-03-18: 2; 2024-03-19: 2; 2024-03-20: 2; 2024-03-21: 2; 2024-03-22: 2; 2024-03-25: 2; 2024-03-26: 2; 2024-03-27: 2; 2024-03-28: 0; 2024-04-01: 0; 2024-04-02: 0; 2024-04-03: 0; 2024-04-04: 2; 2024-04-05: 2; 2024-04-08: 2; 2024-04-09: 2; 2024-04-10: 2; 2024-04-11: 1; 2024-04-12: 1
| 1.6.3.1.2.3 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar e soldar linha 2º trecho Linha 3"-S3-14E-5324-H |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Solda de vents/drenos | 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 2; 2024-02-26: 0; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 2; 2024-02-29: 2; 2024-03-01: 2; 2024-03-04: 2; 2024-03-05: 2; 2024-03-06: 2; 2024-03-07: 2; 2024-03-08: 2
| 1.6.3.1.2.4 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar suportes 2º trecho Linha 3"-S3-14E-5324-H |  | GILVANDERSON |  | 16 | m | N/A | N/A |  | 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 2; 2024-02-29: 2; 2024-03-11: 2
| 1.6.3.1.2.5 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Inspeção ENDs das soldas Linha 3"-S3-14E-5324-H |  | INSPEÇÃO |  | 13 | m | 0% | 100% |  | 2024-02-29: 2; 2024-03-01: 2; 2024-03-12: 2; 2024-03-13: 2; 2024-03-14: 2; 2024-03-15: 2
| 1.6.2.5.2 | (PO) Sistema de Polimento | MECANICA | Sistema de Polimento | 14A |  | Solda de reforço estruturarl ( 05 peças ) |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-28: 0; 2024-02-29: 0; 2024-03-01: 0; 2024-03-06: 2; 2024-03-07: 2; 2024-03-08: 2; 2024-03-20: 2; 2024-03-21: 2; 2024-03-22: 2
| 1.6.2.6 | (PO) Sistema de Polimento | MECANICA | Sistema de Polimento | 14E |  | Montagem das Bombas do tanque de condensado (P-14E-3A; P-14E-3B) |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Atividade não liberada pela ASA para instalação das bombas | 2024-03-11: 0; 2024-03-12: 0; 2024-03-13: 0; 2024-03-14: 0; 2024-03-15: 2
| 1.6.5.1.7 | (DE) Sistema de Desaeração | MECANICA | Pre montagem canteiro | 97 |  | Pré montagem de plataformas, escadas e guarda corpo em volta do desaerador |  | DAVYDSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-03-11: 2; 2024-03-12: 2; 2024-03-13: 2; 2024-03-14: 2; 2024-03-15: 2; 2024-03-18: 2; 2024-03-19: 2; 2024-03-20: 2; 2024-03-21: 2; 2024-03-22: 2
| 1.6.3.1.3.2 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar e soldar linha 2º trecho Linha 6"-S3-14E-5322-H |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-29: 0; 2024-03-01: 0; 2024-03-07: 2; 2024-03-08: 2; 2024-03-11: 2; 2024-03-12: 2; 2024-03-13: 2; 2024-03-14: 2; 2024-03-15: 2; 2024-03-18: 2; 2024-03-19: 2; 2024-03-20: 2; 2024-03-21: 2; 2024-03-22: 2
| 1.6.3.1.3.3 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar suportes Linha 6"-S3-14E-5322-H |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-03-06: 2; 2024-03-07: 2; 2024-03-08: 2; 2024-03-11: 2; 2024-03-12: 2; 2024-03-13: 2; 2024-03-14: 2; 2024-03-15: 2
X | 1.6.3.1.5.2 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar e soldar linha 2º Trecho - Linha 8"-S3-14E-5333-H |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Housekeeping | 2024-03-25: 0; 2024-03-26: 0; 2024-03-27: 0; 2024-03-28: 0; 2024-04-01: 2; 2024-04-02: 2; 2024-04-03: 2; 2024-04-04: 2; 2024-04-05: 2; 2024-04-08: 2; 2024-04-09: 2; 2024-04-10: 2; 2024-04-11: 2; 2024-04-12: 1; 2024-04-15: 2; 2024-04-16: 2; 2024-04-17: 0; 2024-04-18: 0; 2024-04-19: 0
| 1.6.3.1.10 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar e soldar Linha 10"-S3-14E-5332-H |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A
| 1.6.3.1.11 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar e soldar linha Linha 10"-S3-14E-5334-H |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A
| 1.6.3.1.12 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar e soldar Linha 8"-S3-14E-5335-H |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-04-15: 1; 2024-04-16: 1; 2024-04-17: 1; 2024-04-18: 1; 2024-04-19: 1; 2024-04-22: 0; 2024-04-23: 1; 2024-04-24: 1; 2024-04-25: 1; 2024-04-26: 1
| 1.6.3.1.6 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar e soldar linha 2º Trecho - Linha 8"-S3-14E-5336-H |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-03-18: 2; 2024-03-19: 2; 2024-03-20: 2; 2024-03-21: 2; 2024-03-22: 2
| 1.6.3.1.7.1 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Trecho área 14A. Montar suportes |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A
| 1.6.3.1.5.2 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado |  |  | Montagem de Tie in 159 |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-03-11: 2
| 1.6.3.1.7.2.1 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado |  |  | Montar e soldar linha ( Trecho no prédio das caldeiras) |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A
| 1.6.3.1.13 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado |  |  | Linha 8'' -S3-14E-5355/5356/5357-H |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A
| 1.6.3.1.3.4 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Inspeção ENDs das soldas Linha 6"-S3-14E-5322-H |  | INSPEÇÃO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-03-11: 2; 2024-03-12: 2; 2024-03-13: 2; 2024-03-14: 2
| 1.6.3.1.4.2 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar e soldar linha 2º trecho Linha 6"-S3-14E-5328-H |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Aguardando modificaçãom do andaime | 2024-03-13: 2; 2024-03-14: 2; 2024-03-15: 2; 2024-03-18: 2; 2024-03-20: 2; 2024-03-21: 2; 2024-03-22: 2; 2024-03-25: 2; 2024-03-26: 2; 2024-03-27: 2; 2024-03-28: 2; 2024-04-01: 0; 2024-04-02: 2; 2024-04-03: 2; 2024-04-04: 2; 2024-04-05: 2; 2024-04-08: 0; 2024-04-09: 2; 2024-04-10: 2; 2024-04-11: 2; 2024-04-12: 1; 2024-04-15: 1; 2024-04-16: 1; 2024-04-17: 1; 2024-04-18: 1; 2024-04-19: 1; 2024-04-22: 1; 2024-04-23: 1; 2024-04-24: 1; 2024-04-25: 1; 2024-04-26: 1; 2024-04-29: 1; 2024-04-30: 1; 2024-05-01: 1; 2024-05-02: 1; 2024-05-03: 1
| 1.6.3.1.7 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Linha 3"-S3-14E-5310/5327 -H Trecho área 14A Montar suportes |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A
| 1.6.3.1.5 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | CIVIL | Sistema de condensado | 14A |  | Montagem de bases civil para suportes de tubulações |  | PEDRO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-03-25: 2; 2024-03-26: 2
| 1.6.3.1.7.1.3 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado |  |  | Linha 3"-S3-14E-5310/5327 -H Trecho área 14A Inspeção ENDs das soldas |  | INSPEÇÃO |  | N/A | N/A | N/A | N/A
| 1.6.3.1.7.2.1 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado |  |  | Montar e soldar linha Linha 3"-S3-14E-5310/5327 -H - Trecho das caldeiras |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A
| 1.6.3.1.5.2 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado | 14A |  | Montagem de andaime linha 2º Trecho - Linha 8"-S3-14E-5333-H |  | OSVALDO | [6 empty] | 2024-04-01: 2; 2024-04-02: 2; 2024-04-03: 2; 2024-04-04: 2; 2024-04-05: 2; 2024-04-08: 2; 2024-04-09: 2; 2024-04-10: 2; 2024-04-11: 2; 2024-04-12: 1; 2024-04-15: 1; 2024-04-16: 1; 2024-04-17: 1; 2024-04-18: 1; 2024-04-19: 1; 2024-04-22: 1; 2024-04-23: 1; 2024-04-24: 1; 2024-04-25: 1; 2024-04-26: 1; 2024-04-29: 1; 2024-04-30: 1; 2024-05-01: 1; 2024-05-02: 1; 2024-05-03: 1
| 1.6.3.1.4 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montagem de andaime linha 2º Trecho - Linha 6"-S3-14E-5328-H |  | OSVALDO | [6 empty] | 2024-04-01: 2; 2024-04-02: 2; 2024-04-03: 2; 2024-04-04: 2; 2024-04-05: 2; 2024-04-08: 2; 2024-04-09: 2; 2024-04-10: 2; 2024-04-11: 2; 2024-04-12: 1; 2024-04-15: 1; 2024-04-16: 1; 2024-04-17: 1; 2024-04-18: 1; 2024-04-19: 1; 2024-04-22: 1; 2024-04-23: 1; 2024-04-24: 1; 2024-04-25: 1; 2024-04-26: 1; 2024-04-29: 1; 2024-04-30: 1; 2024-05-01: 1; 2024-05-02: 1; 2024-05-03: 1
| 1.6.3.1.10 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montagem de linha "Linha 10""-S3-14E-5332-H" |  | GILVANDERSON
| 1.6.3.1.11 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montagem de linha "Linha 10""-S3-14E-5334-H" |  | GILVANDERSON
| 1.6.3.1.12 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montagem de linha "Linha 8""-S3-14E-5335-H" |  | GILVANDERSON
| 1.6.3.1.7.2.5 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado |  |  | Fabricação de linha 8'' 5333 |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-26: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 2; 2024-02-29: 2; 2024-03-01: 2; 2024-03-04: 2; 2024-03-05: 2; 2024-03-06: 2; 2024-03-07: 2; 2024-03-08: 2
| 1.6.3.1.7.2.5 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado e caldeiras |  |  | Montagem de Tie In 177 e 178 sistema de condensado e caldeira |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Falta de materiao 177 (Valvula esfera 1.1/2'') e Não liberado bloqueio . Necessita de bloqueio para Tie in 178 | 2024-03-18: 0; 2024-03-19: 0; 2024-03-20: 0; 2024-03-21: 0; 2024-03-22: 0
| 1.6.3.1.13.1 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado |  |  | Montar e soldar linha Linha 6'' -S3-14E-5350 |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A
| 1.6.3.1.1 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado |  |  | Montagem de andaime Linha 3-S3-14E-5330-H |  | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-15: 2; 2024-02-16: 2; 2024-02-19: 2; 2024-02-26: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 2; 2024-02-29: 2; 2024-03-01: 2
| 1.6.3.1.2 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado |  |  | Montagem de andaime Linha 3"-S3-14E-5324-H |  | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-20: 2; 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-26: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 2; 2024-02-29: 2
| 1.6.3.1.2 | (PO) Sistema de Polimento | ANDAIME | Sistema de Polimento | 14 |  | Montagem de andaime para solda de reforço estruturarl ( 05 peças ) |  | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Aguardando liberação do crachá dos colaboradores; Relocamento de todos os colaboradores para andaime de tubulação 5322 | 2024-02-26: 0; 2024-02-27: 0; 2024-02-28: 0; 2024-03-11: 0; 2024-03-12: 0; 2024-03-13: 0; 2024-03-18: 2; 2024-03-19: 2; 2024-03-20: 2; 2024-03-21: 2; 2024-03-22: 2
| 1.6.3.1.2 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado | 14 |  | Adequação e montagem de andaime para Linha 5328 e fechamento de suportes da linha 5310 |  | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-03-18: 2; 2024-03-19: 2; 2024-03-20: 2; 2024-03-21: 2; 2024-03-22: 2; 2024-03-25: 2; 2024-03-26: 2; 2024-03-27: 2; 2024-03-28: 2
| 1.6.3.1.3 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado |  |  | Montagem de andaime Linha 6"-S3-14E-5328-H |  | ROGERIO
| 1.6.3.1.3 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado |  |  | Montagem de andaime Linha 6"-S3-14E-5322-H |  | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-23: 2; 2024-03-06: 2; 2024-03-07: 2; 2024-03-08: 2; 2024-03-13: 2; 2024-03-14: 2; 2024-03-15: 2
| 1.5.4.1.8 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado |  |  | Montagem de andaime para montagem da linha de 12'' 5321 |  | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-03-14: 0; 2024-03-15: 0
X | 1.6.3.1.14.2 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado |  |  | Montar e soldar tubulação Linha 12"-S3-14E-5321-H |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-03-14: 2; 2024-03-15: 2; 2024-04-22: 0; 2024-04-23: 0; 2024-04-24: 0; 2024-04-25: 1; 2024-04-26: 1
| 1.6.3.1.4 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado |  |  | Montar e soldar linha 2º trecho linha 6" 5330 |  | GILVANDERSON | [6 empty] | 2024-03-11: 88%; 2024-03-12: 83%; 2024-03-13: 86%; 2024-03-14: 88%; 2024-03-15: 82%; 2024-03-16: 85.4%; 2024-03-18: 92.86%; 2024-03-19: 92.31%; 2024-03-20: 93.33%; 2024-03-21: 75%; 2024-03-22: 75%; 2024-04-22: 1; 2024-04-23: 1; 2024-04-24: 1; 2024-04-25: 1; 2024-04-26: 1; 2024-04-29: 1; 2024-04-30: 1; 2024-05-01: 1; 2024-05-02: 1; 2024-05-03: 1
| 1.6.3.1.14 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado | 14A |  | Montagem de andaime Linha 12"-S3-14E-5321 |  | ROGERIO | Atividade concluída 01.04 | [5 empty] | 2024-01-22: 2; 2024-01-23: 1; 2024-01-24: 1; 2024-01-25: 1; 2024-01-26: 1; 2024-04-08: 0; 2024-04-09: 2; 2024-04-10: 2; 2024-04-11: 2; 2024-04-12: 1
X | 1.6.3.1.14.1 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montagem de suportes Linha 12"-S3-14E-5321 |  | GILVANDERSON | [6 empty] | 2024-01-29: 1; 2024-01-30: 1; 2024-01-31: 1; 2024-02-01: 1; 2024-02-02: 1; 2024-04-15: 0; 2024-04-16: 0; 2024-04-17: 0; 2024-04-18: 0; 2024-04-19: 0; 2024-04-22: 0; 2024-04-23: 0; 2024-04-24: 0; 2024-04-25: 1; 2024-04-26: 1; 2024-04-29: 1; 2024-04-30: 1; 2024-05-01: 1; 2024-05-02: 1; 2024-05-03: 1
| 1.6.3.1.9.1 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar e soldar linha 5371 |  | GILVANDERSON | [6 empty] | 2024-01-29: 1; 2024-01-30: 1; 2024-01-31: 1; 2024-02-01: 1; 2024-02-02: 1; 2024-04-10: 2; 2024-04-11: 2; 2024-04-22: 0; 2024-04-23: 1; 2024-04-24: 1; 2024-04-25: 1; 2024-04-26: 1; 2024-04-29: 1; 2024-04-30: 1; 2024-05-01: 1; 2024-05-02: 1; 2024-05-03: 1
X | 1.6.5.1.3 | Sistema de desaeração e água de alimentação das Caldeiras | MECANICA | Sistema de desaeração |  |  | Movimentação e posicionamento do Tanque pulmão do desaerador sobre a base na EL 15,00 |  | GENILSON | [6 empty] | 2024-04-15: 2
X | 1.6.5.1.5 | Sistema de desaeração e água de alimentação das Caldeiras | MECANICA | Sistema de desaeração |  |  | Montagem de andaime de acesso para montagem do pré-desaerador |  | OSVALDO | [6 empty] | 2024-04-15: 2
X | 1.6.5.1.6 | Sistema de desaeração e água de alimentação das Caldeiras | MECANICA | Sistema de desaeração |  |  | Montagem do pré-desaerador |  | GENILSON | [6 empty] | 2024-04-15: 2
X | 1.6.5.1.7 | Sistema de desaeração e água de alimentação das Caldeiras | MECANICA | Sistema de desaeração |  |  | Montagem de plataformas, escadas e guarda corpo em volta do desaerador |  | GENILSON | [6 empty] | 2024-04-16: 2; 2024-04-17: 0; 2024-04-18: 0; 2024-04-19: 0; 2024-04-22: 2; 2024-04-23: 2; 2024-04-24: 2; 2024-04-25: 1; 2024-04-26: 1; 2024-04-29: 1; 2024-04-30: 1; 2024-05-01: 1; 2024-05-02: 1; 2024-05-03: 1

## Programação Semanal - SEM18
[124 empty] | 1 | PROGRAMADO |  |  | 2 | CONCLUÍDO |  |  | 0 | REPROGRAMADO
[16 empty] | SEM04 | [6 empty] | SEM05 | [6 empty] | SEM06 | [6 empty] | SEM07 | [6 empty] | SEM08 | [6 empty] | SEM09 | [6 empty] | SEM10 | [6 empty] | SEM11 | [6 empty] | SEM12 | [6 empty] | SEM13 | [6 empty] | SEM14 | [6 empty] | SEM15 | [6 empty] | SEM16 | [6 empty] | SEM17 | [6 empty] | SEM18 | [6 empty] | SEM19 | [6 empty] | SEM20
[16 empty] | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB
| EDT | SISTEMA | DISCIPLINA | Local da tarefa | ÁREA | EIXO | Atividade | Desenho | FRENTE SERVIÇO | RECURSO NECESSÁRIO | QTD. | UNID. | % CONCLUIDO ACUM. | % AVANÇO PROGR. | OBS.: | time axis 2024-01-21 to 2024-05-18
| 1.6.1 | [5 empty] | Sistema de água de resfriamento
| 1.6.1.1 | [5 empty] | Montagem de tubulações e suportes
| 1.6.1.1.1 | [5 empty] | Pipe rack_Rua N18
| 1.6.1.1.1.1 | [5 empty] | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 1º trecho
| 1.6.1.1.1.2 | [5 empty] | Montar e soldar suportes - 1º trecho
| 1.6.1.1.1.3 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas - 1º trecho
| 1.6.1.1.1.4 | [5 empty] | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 2º trecho
x | 1.6.1.1.1.5 | Sistema de água de resfriamento | MEC | 14C |  |  | Montar e soldar suportes 6'' W6-14E-5362/5363 - 2º trecho |  | Genilson | [6 empty] | 2024-04-29: 2; 2024-04-30: 2; 2024-05-02: 2
| 1.6.1.1.1.6 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas - 2º trecho
| 1.6.1.1.2 | [5 empty] | Tubulação Torre de resfriamento E-58B-3A/B/C
| 1.6.1.1.2.1 | [5 empty] | Montar e soldar linhas (6''W6-14E-5386/5387) dos tie ins 154/167/168 para o pipe rack - 1º Trecho
| 1.6.1.1.2.2 | [5 empty] | Montar e soldar linhas (4''W6-14E-5364/5365/5366) dos tie ins 147/152/153 para o pipe rack - 1º Trecho
| 1.6.1.1.2.3 | [5 empty] | Montar e soldar linhas (6''W6-14E-5386/5387) dos tie ins 154/167/168 para o pipe rack - 1º Trecho
| 1.6.1.1.2.4 | [5 empty] | Montar e soldar linhas (4''W6-14E-5364/5365/5366) dos tie ins 147/152/153 para o pipe rack - 2º Trecho
| 1.6.1.1.2.5 | [5 empty] | Montar e soldar suportes
| 1.6.1.1.2.6 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas
| 1.6.1.1.3 | [5 empty] | Pipe rack_Rua E
| 1.6.1.1.3.1 | [5 empty] | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 1º trecho
| 1.6.1.1.3.2 | [5 empty] | Montar e soldar suportes - 1º Trecho
| 1.6.1.1.3.3 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas - 1º Trecho
| 1.6.1.1.3.4 | [5 empty] | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 2º trecho
| 1.6.1.1.3.7 | [5 empty] | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 3º trecho
| 1.6.1.1.3.5 | [5 empty] | Montar e soldar suportes - 2º Trecho
| 1.6.1.1.3.6 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas - 2º Trecho
| 1.6.1.1.4 | [5 empty] | Pipe rack_Rua E 19
| 1.6.1.1.4.1 | [5 empty] | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 1º trecho
| 1.6.1.1.4.2 | [5 empty] | Montar e soldar suportes - 1º trecho
| 1.6.1.1.4.3 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas - 1º trecho
| 1.6.1.1.4.4 | [5 empty] | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 2º trecho
| 1.6.1.1.4.5 | [5 empty] | Montar e soldar suportes - 2º trecho
| 1.6.1.1.4.6 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas - 2º trecho
| 1.6.1.1.5 | [5 empty] | Pipe rack_Área 14C
| 1.6.1.1.5.1 | [5 empty] | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363)
| 1.6.1.1.5.2 | [5 empty] | Montar e soldar suportes
| 1.6.1.1.5.3 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas
| 1.6.1.1.6 | [5 empty] | Teste hidrostático
| 1.6.1.1.6.1 | [5 empty] | Teste hidrostático Linha de agua de resfriamento
| 1.6.1.2 | [5 empty] | TIE INS
| 1.6.1.2.1 | [5 empty] | Torre de resfriamento E-58B-3A/B/C
| 1.6.1.2.1.1 | [5 empty] | Tie in 147
| 1.6.1.2.1.1.1 | [5 empty] | Fazer Ebtv da bomba P-58A-4C
| 1.6.1.2.1.1.2 | [5 empty] | Montar e soldar de bocal de 4"na linha existente
| 1.6.1.2.1.1.3 | [5 empty] | Inspeção ENDs na solda bocal
| 1.6.1.2.1.1.4 | [5 empty] | Montar de válvula gaveta de 4"
| 1.6.1.2.1.1.5 | [5 empty] | Remover Ebtv da bomba P-58A-4C
| 1.6.1.2.1.2 | [5 empty] | Tie in 152
| 1.6.1.2.1.2.1 | [5 empty] | Fazer Ebtv da bomba P-58A-4B
| 1.6.1.2.1.2.2 | [5 empty] | Montar e soldar de bocal de 4"na linha existente
| 1.6.1.2.1.2.3 | [5 empty] | Inspeção ENDs na solda bocal
| 1.6.1.2.1.2.4 | [5 empty] | Montar de válvula gaveta de 4"
| 1.6.1.2.1.2.5 | [5 empty] | Remover Ebtv da bomba P-58A-4B
| 1.6.1.2.1.3 | [5 empty] | Tie in 153
| 1.6.1.2.1.3.1 | [5 empty] | Fazer Ebtv da bomba P-58A-4B
| 1.6.1.2.1.3.2 | [5 empty] | Montar e soldar de bocal de 4"na linha existente
| 1.6.1.2.1.3.3 | [5 empty] | Inspeção ENDs na solda bocal
| 1.6.1.2.1.3.4 | [5 empty] | Montar de válvula gaveta de 4"
| 1.6.1.2.1.3.5 | [5 empty] | Remover Ebtv da bomba P-58A-4B
| 1.6.1.2.1.4 | [5 empty] | Tie in 154
| 1.6.1.2.1.4.1 | [5 empty] | Fazer Ebtv da linha de alimentação da torre E-58B-3C
| 1.6.1.2.1.4.2 | [5 empty] | Montar e soldar de bocal de 6"na linha existente
| 1.6.1.2.1.4.3 | [5 empty] | Inspeção ENDs na solda bocal
| 1.6.1.2.1.4.4 | [5 empty] | Montar de válvula gaveta de 6"
| 1.6.1.2.1.4.5 | [5 empty] | Remover Ebtv da linha de alimentação da torre E-58B-3C
| 1.6.1.2.1.5 | [5 empty] | Tie in 167
| 1.6.1.2.1.5.1 | [5 empty] | Fazer Ebtv da linha de alimentação da torre E-58B-3B
| 1.6.1.2.1.5.2 | [5 empty] | Montar e soldar de bocal de 6"na linha existente
| 1.6.1.2.1.5.3 | [5 empty] | Inspeção ENDs na solda bocal
| 1.6.1.2.1.5.4 | [5 empty] | Montar de válvula gaveta de 6"
| 1.6.1.2.1.5.5 | [5 empty] | Remover Ebtv da linha de alimentação da torre E-58B-3B
| 1.6.1.2.1.6 | [5 empty] | Tie in 168
| 1.6.1.2.1.6.1 | [5 empty] | Fazer Ebtv da linha de alimentação da torre E-58B-3A
| 1.6.1.2.1.6.2 | [5 empty] | Montar e soldar de bocal de 6"na linha existente
| 1.6.1.2.1.6.3 | [5 empty] | Inspeção ENDs na solda bocal
| 1.6.1.2.1.6.4 | [5 empty] | Montar de válvula gaveta de 6"
| 1.6.1.2.1.6.5 | [5 empty] | Remover Ebtv da linha de alimentação da torre E-58B-3A
| 1.6.1.2.2 | [5 empty] | Area 14C
| 1.6.1.2.2.1 | [5 empty] | Tie in 149
| 1.6.1.2.2.1.1 | [5 empty] | Fazer Ebtv da linha existente 6"-W2-53C-8000
| 1.6.1.2.2.1.2 | [5 empty] | Cortar trecho de 6"da linha existente
| 1.6.1.2.2.1.3 | [5 empty] | Montar e soldar spool de 6"
| 1.6.1.2.2.1.4 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas
| 1.6.1.2.2.1.5 | [5 empty] | Remover Ebtv da linha existente 6"-W2-53C-8000
| 1.6.1.2.2.2 | [5 empty] | Tie in 150
| 1.6.1.2.2.2.1 | [5 empty] | Fazer Ebtv da linha existente 6"-W2-53C-8002
| 1.6.1.2.2.2.2 | [5 empty] | Cortar trecho de 6"da linha existente
| 1.6.1.2.2.2.3 | [5 empty] | Montar e soldar spool de 6"
| 1.6.1.2.2.2.4 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas
| 1.6.1.2.2.2.5 | [5 empty] | Remover Ebtv da linha existente 6"-W2-53C-8002
| 1.6.1.3 | [5 empty] | Base civil suporte PS1-2900-58-0707
| 1.6.1.3.1 | [5 empty] | Locação topográfica
| 1.6.1.3.2 | [5 empty] | Execução de furos
| 1.6.1.3.3 | [5 empty] | Apicoamento de piso
| 1.6.1.3.4 | [5 empty] | Montagem de armação e chumbadores
| 1.6.1.3.5 | [5 empty] | Montagem de forma
| 1.6.1.3.6 | [5 empty] | Concretagem
| 1.6.1.3.7 | [5 empty] | Desforma
| 1.6.1.4 | [5 empty] | Pre-Comissionamento
| 1.6.1.4.1 | [5 empty] | Complementação mecânica
| 1.6.1.4.2 | [5 empty] | Pré Comissionamento
| 1.6.2 | [5 empty] | Sistema de Polimento e tanque de Condensado
| 1.6.2.1 | [5 empty] | Tanque polidor E-14E-2A
| 1.6.2.1.1 | [5 empty] | Construção da base civil do tanque - HYDRO
| 1.6.2.1.2 | [5 empty] | Fornecimento de tanque polidor (Hydro)
| 1.6.2.1.3 | [5 empty] | Nivelamento de base civil com shims
| 1.6.2.1.4 | [5 empty] | Posicionamento do tanque sobre a base
| 1.6.2.1.5 | [5 empty] | Verificação de alinhamento topogáfico
| 1.6.2.1.6 | [5 empty] | Montagem da palataforma, escada e guarda corpo do tanque
| 1.6.2.1.7 | [5 empty] | Grauteamento das bases civil
| 1.6.2.2 | [5 empty] | Tanque de condensado T-14E-3A
| 1.6.2.2.1 | [5 empty] | Construção da base do tanque e das bombas - HYDRO
| 1.6.2.2.2 | [5 empty] | Fornecimento de materiais do tanque (Hydro)
| 1.6.2.2.3 | [5 empty] | Montagem e soldagem do fundo do tanque
| 1.6.2.2.4 | [5 empty] | Montagem e soldagem do costado
| 1.6.2.2.5 | [5 empty] | Montagem e soldagem do teto
| 1.6.2.2.6 | [5 empty] | Montagem passarela entre os tanques
| 1.6.2.2.7 | [5 empty] | Montagem de guarda corpo
| 1.6.2.2.8 | [5 empty] | Montagem de bocais laterais
| 1.6.2.2.9 | [5 empty] | Montagem e soldagem de bocais do teto
| 1.6.2.2.10 | [5 empty] | Teste de estanqueidade (65%)
| 1.6.2.2.11 | [5 empty] | Teste de estanqueidade (100%)
| 1.6.2.2.12 | [5 empty] | Montagem de isolamento térmico
| 1.6.2.3 | [5 empty] | Tubulações e suportes
| 1.6.2.3.1 | [5 empty] | Linha 3"-S1-14E-5346-H
| 1.6.2.3.1.1 | [5 empty] | Fabricar Montar e soldar linha 1º Trecho
| 1.6.2.3.1.2 | [5 empty] | Fabricar Montar e soldar linha 2º trecho
| 1.6.2.3.1.3 | [5 empty] | Montar suportes
| 1.6.2.3.1.4 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas
| 1.6.2.3.1.5 | [5 empty] | Teste hidrostático
| 1.6.2.3.1.6 | [5 empty] | Isolamento térmico
| 1.6.2.3.2 | [5 empty] | Linha 3"-S1-14E-5347-H
| 1.6.2.3.2.1 | [5 empty] | Fabricar Montar e soldar linha
| 1.6.2.3.2.2 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas
| 1.6.2.3.2.3 | [5 empty] | Teste hidrostático
| 1.6.2.3.2.4 | [5 empty] | Isolamento térmico
| 1.6.2.3.3 | [5 empty] | Linha 1.1/2"-C1-14E-5344
| 1.6.2.3.3.1 | [5 empty] | Fabricar e Montar e soldar linha
| 1.6.2.3.3.2 | [5 empty] | Montar suportes
| 1.6.2.3.3.3 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas
| 1.6.2.3.3.4 | [5 empty] | Teste hidrostático
| 1.6.2.3.3.5 | [5 empty] | Isolamento térmico
| 1.6.2.3.4 | [5 empty] | Linha 2"-A1-14E-5352
| 1.6.2.3.4.1 | [5 empty] | Fabricar e Montar e soldar linha
| 1.6.2.3.4.2 | [5 empty] | Montar suportes
| 1.6.2.3.4.3 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas
| 1.6.2.3.4.4 | [5 empty] | Teste hidrostático
| 1.6.2.3.4.5 | [5 empty] | Isolamento térmico
| 1.6.2.3.5 | [5 empty] | Linha 12'' -S3-14E-5405-H
x | 1.6.2.3.5 | Sistema de polimento e tanque de condensado | MEC | Tanque de condensado |  |  | Montagem de andaime Linha 12'' -S3-14E-5405-H |  | Osvaldo | [6 empty] | 2024-04-29: 0; 2024-04-30: 0; 2024-05-02: 0; 2024-05-03: 1
| 1.6.2.3.5.1 | [5 empty] | Fabricação
x | 1.6.2.3.5.2 | Sistema de polimento e tanque de condensado | MEC | Tanque de condensado |  |  | Montagem e soldagem Linha 12'' -S3-14E-5405-H |  | Genilson | [6 empty] | 2024-04-30: 0; 2024-05-02: 0; 2024-05-03: 1
| 1.6.2.3.6 | [5 empty] | Linha 4'' -S3-14E-5406-H
x | 1.6.2.3.6 | Sistema de polimento e tanque de condensado | MEC | Tanque de condensado |  |  | Montagem de andaime Linha 12'' -S3-14E-5406-H |  | Osvaldo | [6 empty] | 2024-04-29: 0; 2024-04-30: 0; 2024-05-02: 0; 2024-05-03: 1
x | 1.6.2.3.6.1 | Sistema de polimento e tanque de condensado | MEC | Tanque de condensado |  |  | Montar e soldar Linha 12'' -S3-14E-5406-H |  | Genilson | [6 empty] | 2024-04-30: 0; 2024-05-02: 0; 2024-05-03: 1
| 1.6.2.3.7 | [5 empty] | Linha 6"-S1-14E-5345-H
| 1.6.2.3.7.1 | [5 empty] | Montar e soldar linha 1º trecho
| 1.6.2.3.7.2 | [5 empty] | Montar e soldar linha 2º trecho
| 1.6.2.3.7.3 | [5 empty] | Montar suportes
| 1.6.2.3.7.4 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas
| 1.6.2.3.7.5 | [5 empty] | Teste hidrostático
| 1.6.2.3.7.6 | [5 empty] | Isolamento térmico
| 1.6.2.3.8 | [5 empty] | Linha 6"-S2-14E-5350-H
| 1.6.2.3.8.1 | [5 empty] | Montar suportes
| 1.6.2.3.8.2 | [5 empty] | Montar e soldar linha
| 1.6.2.3.8.3 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas
| 1.6.2.3.8.4 | [5 empty] | Teste hidrostático
| 1.6.2.3.8.5 | [5 empty] | Isolamento térmico
| 1.6.2.3.9 | [5 empty] | Linha 3''-S2-14E-5354-H
| 1.6.2.3.9.1 | [5 empty] | Montar e soldar linha
| 1.6.2.3.9.2 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas
| 1.6.2.3.9.3 | [5 empty] | Teste hidrostático
| 1.6.2.3.9.4 | [5 empty] | Isolamento térmico
| 1.6.2.3.10 | [5 empty] | Linha 4"-S2-14E-5342-H
| 1.6.2.3.10.1 | [5 empty] | Montar suportes
| 1.6.2.3.10.2 | [5 empty] | Montar e soldar linha
| 1.6.2.3.10.3 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas
| 1.6.2.3.10.4 | [5 empty] | Teste hidrostático
| 1.6.2.3.10.5 | [5 empty] | Isolamento térmico
| 1.6.2.3.11 | [5 empty] | Linha 2"-S2-14E-5349-H
| 1.6.2.3.11.1 | [5 empty] | Montar e soldar linha
| 1.6.2.3.11.2 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas
| 1.6.2.3.11.3 | [5 empty] | Teste hidrostático
| 1.6.2.3.11.4 | [5 empty] | Isolamento térmico
| 1.6.2.3.12 | [5 empty] | Linha 2"-S2-14E-5343-H
| 1.6.2.3.12.1 | [5 empty] | Montar e soldar linha
| 1.6.2.3.12.2 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas
| 1.6.2.3.12.3 | [5 empty] | Teste hidrostático
| 1.6.2.3.12.4 | [5 empty] | Isolamento térmico
| 1.6.2.3.13 | [5 empty] | Linha 3"-W2-14E-5353
| 1.6.2.3.13.1 | [5 empty] | Montar e soldar linha
| 1.6.2.3.13.2 | [5 empty] | Montar suportes
| 1.6.2.3.13.3 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas
| 1.6.2.3.13.4 | [5 empty] | Teste hidrostático
| 1.6.2.3.13.5 | [5 empty] | Isolamento térmico
| 1.6.2.3.14 | [5 empty] | Linha 2"-S2-14E-5348-H
| 1.6.2.3.14.1 | [5 empty] | Montar suportes
| 1.6.2.3.14.2 | [5 empty] | Montar e soldar linha
| 1.6.2.3.14.3 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas
| 1.6.2.3.14.4 | [5 empty] | Teste hidrostático
| 1.6.2.3.14.5 | [5 empty] | Isolamento térmico
| 1.6.2.3.15 | [5 empty] | Linha 1.1/2-C4-14E-5351
| 1.6.2.3.15.1 | [5 empty] | Fornecimento de carretéis (Hydro)
| 1.6.2.3.15.2 | [5 empty] | Montar linha
| 1.6.2.3.15.3 | [5 empty] | Montar suportes
| 1.6.2.3.15.4 | [5 empty] | Teste hidrostático
| 1.6.2.4 | [5 empty] | TIE IN´S
x | 1.6.2.4.1 | Sistema de polimento e tanque de condensado | MEC |  |  |  | TIE-IN_126 |  | Genilson | bar: 2024-05-06 to 2024-05-10; 2024-05-13 to 2024-05-17
| 1.6.2.4.1.1 | [5 empty] | Fazer Ebtv da linha existente 6"-W2-14A-1187 | bar: 2024-05-13 to 2024-05-17
| 1.6.2.4.1.2 | [5 empty] | Corte da linha existente e pré-montagem de spool
| 1.6.2.4.1.3 | [5 empty] | Solda do spool
| 1.6.2.4.1.4 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas
| 1.6.2.4.1.5 | [5 empty] | Remover Ebtv da linha
| 1.6.2.4.2 | [5 empty] | TIE-IN_129
| 1.6.2.4.2.1 | [5 empty] | Fazer Ebtv da linha existente 1.1/2"-C1-14B-2126
| 1.6.2.4.2.2 | [5 empty] | Corte da linha existente e pré-montagem de spool
| 1.6.2.4.2.3 | [5 empty] | Solda do spool
| 1.6.2.4.2.4 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas
| 1.6.2.4.2.5 | [5 empty] | Remover Ebtv da linha
| 1.6.2.4.3 | [5 empty] | TIE-IN_130
| 1.6.2.4.3.1 | [5 empty] | Fazer Ebtv da linha existente 8"-S1-14B-2207
| 1.6.2.4.3.2 | [5 empty] | Montar weldolet da linha existente
| 1.6.2.4.3.3 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas
| 1.6.2.4.3.4 | [5 empty] | Montar válvula gaveta de 8"
| 1.6.2.4.3.5 | [5 empty] | Remover Ebtv da linha
| 1.6.2.4.4 | [5 empty] | TIE-IN_133
| 1.6.2.4.4.1 | [5 empty] | Fornecimento de material com revestimento - PTFE - ( Hydro)
| 1.6.2.4.4.2 | [5 empty] | Fazer Ebtv da linha existente 1.1/2-C4-14B-2127
| 1.6.2.4.4.3 | [5 empty] | Corte da linha existente e pré-montagem de spool
| 1.6.2.4.4.4 | [5 empty] | Solda do spool
| 1.6.2.4.4.5 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas
| 1.6.2.4.4.6 | [5 empty] | Remover Ebtv da linha
| 1.6.2.4.5 | [5 empty] | TIE-IN_134
| 1.6.2.4.5.1 | [5 empty] | Fazer Ebtv da linha existente 2"-A1-14B-2257
| 1.6.2.4.5.2 | [5 empty] | Corte da linha existente e pré-montagem de spool
| 1.6.2.4.5.3 | [5 empty] | Solda do spool
| 1.6.2.4.5.4 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas
| 1.6.2.4.5.5 | [5 empty] | Remover Ebtv da linha
| 1.6.2.4.6 | [5 empty] | TIE-IN_135
| 1.6.2.4.6.1 | [5 empty] | Fazer Ebtv da linha existente 3"-W2-14B-1068
| 1.6.2.4.6.2 | [5 empty] | Corte da linha existente e pré-montagem de spool
| 1.6.2.4.6.3 | [5 empty] | Solda do spool
| 1.6.2.4.6.4 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas
| 1.6.2.4.6.5 | [5 empty] | Montar válvula gaveta de 3"
| 1.6.2.4.6.6 | [5 empty] | Remover Ebtv da linha
| 1.6.2.4.7 | [5 empty] | TIE-IN-136
| 1.6.2.4.7.1 | [5 empty] | Fazer Ebtv da linha existente 8"-S2-14B-2243
| 1.6.2.4.7.2 | [5 empty] | Montar e soldar spool na linha existente
| 1.6.2.4.7.3 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas
| 1.6.2.4.7.4 | [5 empty] | Montar de válvula gaveta de 6"
| 1.6.2.4.7.5 | [5 empty] | Remover Ebtv da linha
| 1.6.2.4.8 | [5 empty] | TIE-IN_124
| 1.6.2.4.8.1 | [5 empty] | Fazer Ebtv da linha existente 6"-S1-14B-1101H
| 1.6.2.4.8.2 | [5 empty] | Corte da linha existente e pré-montagem de spool
| 1.6.2.4.8.3 | [5 empty] | Solda do spool
| 1.6.2.4.8.4 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas
| 1.6.2.4.8.5 | [5 empty] | Remover Ebtv da linha
| 1.6.2.4.9 | [5 empty] | TIE-IN_125
| 1.6.2.4.9.1 | [5 empty] | Fazer Ebtv da linha existente 3"-S1-14B-1104H
| 1.6.2.4.9.2 | [5 empty] | Corte da linha existente e pré-montagem de spool
| 1.6.2.4.9.3 | [5 empty] | Solda do spool
| 1.6.2.4.9.4 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas
| 1.6.2.4.9.5 | [5 empty] | Remover Ebtv da linha
| 1.6.2.4.10 | [5 empty] | TIE-IN_127
| 1.6.2.4.10.1 | [5 empty] | Fazer Ebtv da linha existente 3"-S1-53A-1091
| 1.6.2.4.10.2 | [5 empty] | Corte da linha existente e pré-montagem de spool
| 1.6.2.4.10.3 | [5 empty] | Solda do spool
| 1.6.2.4.10.4 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas
| 1.6.2.4.10.5 | [5 empty] | Remover Ebtv da linha
| 1.6.2.4.11 | [5 empty] | TIE-IN_131
| 1.6.2.4.11.1 | [5 empty] | Fazer Ebtv da linha existente 8"-S1-14B-2200-H
| 1.6.2.4.11.2 | [5 empty] | Corte da linha existente e pré-montagem de spool
| 1.6.2.4.11.3 | [5 empty] | Solda do spool
| 1.6.2.4.11.4 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas
| 1.6.2.4.11.5 | [5 empty] | Remover Ebtv da linha
| 1.6.2.4.12 | [5 empty] | TIE-IN_137
| 1.6.2.4.12.1 | [5 empty] | Fazer Ebtv da linha existente 10"-S2-14B-1254-H
| 1.6.2.4.12.2 | [5 empty] | Corte da linha existente e pré-montagem de spool
| 1.6.2.4.12.3 | [5 empty] | Solda do spool
| 1.6.2.4.12.4 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas
| 1.6.2.4.12.5 | [5 empty] | Remover Ebtv da linha
| 1.6.2.4.13 | [5 empty] | TIE-IN_159
| 1.6.2.4.13.1 | [5 empty] | Fazer Ebtv da linha existente 8"-S1-14A-5111-H
| 1.6.2.4.13.2 | [5 empty] | Corte da linha existente e pré-montagem de spool
| 1.6.2.4.13.3 | [5 empty] | Solda do spool
| 1.6.2.4.13.4 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas
| 1.6.2.4.13.5 | [5 empty] | Remover Ebtv da linha
| 1.6.2.5 | [5 empty] | Reforço Estrutural no Pipe Rack
| 1.6.2.5.1 | [5 empty] | Montar e soldar reforço estrutural (5 peças)
| 1.6.2.5.2 | [5 empty] | Solda de reforço estruturarl ( 05 peças )
| 1.6.2.6 | [5 empty] | Bombas do tanque de condensado
| 1.6.2.6.1 | [5 empty] | Construção das bases civis das bombas
| 1.6.2.6.2 | [5 empty] | P-14E-3A
| 1.6.2.6.2.1 | [5 empty] | Nivelamento de base civil com shims
| 1.6.2.6.2.2 | [5 empty] | Posicionamento da bomba sobre a base
| 1.6.2.6.2.3 | [5 empty] | Verificação de alinhamento topogáfico
| 1.6.2.6.2.4 | [5 empty] | Grauteamento da base
| 1.6.2.6.2.5 | [5 empty] | Alinhamento a laser do conjunto motor bomba
| 1.6.2.6.3 | [5 empty] | P-14E-3B
| 1.6.2.6.3.1 | [5 empty] | Nivelamento de base civil com shims
| 1.6.2.6.3.2 | [5 empty] | Posicionamento da bomba sobre a base
| 1.6.2.6.3.3 | [5 empty] | Verificação de alinhamento topogáfico
| 1.6.2.6.3.4 | [5 empty] | Grauteamento da base
| 1.6.2.6.3.5 | [5 empty] | Alinhamento a laser do conjunto motor bomba
x | 1.6.2.7 | Sistema de polimento e tanque de condensado | CIV | Tanque de condensado |  |  | Bases civil para suporte de tubulação de condensado |  | Pedro | [6 empty] | 2024-04-29: 0; 2024-04-30: 0; 2024-05-02: 2; 2024-05-03: 1; 2024-05-06: 1; 2024-05-07: 1; 2024-05-08: 1; 2024-05-09: 1; 2024-05-10: 1
| 1.6.2.7.1 | [5 empty] | Locação de bases
| 1.6.2.7.1.1 | [5 empty] | Locação de bases civil com apoio da topografia
| 1.6.2.7.2 | [5 empty] | PS1-2900-14E-0409
| 1.6.2.7.2.1 | [5 empty] | Execução de furos
| 1.6.2.7.2.2 | [5 empty] | Apicoamento de piso
| 1.6.2.7.2.3 | [5 empty] | Montagem de armação e chumbadores
| 1.6.2.7.2.4 | [5 empty] | Montagem de forma
| 1.6.2.7.2.5 | [5 empty] | Concretagem
| 1.6.2.7.2.6 | [5 empty] | Desforma
| 1.6.2.7.3 | [5 empty] | PS1-2900-14E-0410
| 1.6.2.7.3.1 | [5 empty] | Execução de furos
| 1.6.2.7.3.2 | [5 empty] | Apicoamento de piso
| 1.6.2.7.3.3 | [5 empty] | Montagem de armação e chumbadores
| 1.6.2.7.3.4 | [5 empty] | Montagem de forma
| 1.6.2.7.3.5 | [5 empty] | Concretagem
| 1.6.2.7.3.6 | [5 empty] | Desforma
| 1.6.2.7.4 | [5 empty] | PS1-2900-14E-0418
| 1.6.2.7.4.1 | [5 empty] | Execução de furos
| 1.6.2.7.4.2 | [5 empty] | Apicoamento de piso
| 1.6.2.7.4.3 | [5 empty] | Montagem de armação e chumbadores
| 1.6.2.7.4.4 | [5 empty] | Montagem de forma
| 1.6.2.7.4.5 | [5 empty] | Concretagem
| 1.6.2.7.4.6 | [5 empty] | Desforma
| 1.6.2.7.5 | [5 empty] | PS1-2900-14E-0431
| 1.6.2.7.5.1 | [5 empty] | Execução de furos
| 1.6.2.7.5.2 | [5 empty] | Apicoamento de piso
| 1.6.2.7.5.3 | [5 empty] | Montagem de armação e chumbadores
| 1.6.2.7.5.4 | [5 empty] | Montagem de forma
| 1.6.2.7.5.5 | [5 empty] | Concretagem
| 1.6.2.7.5.6 | [5 empty] | Desforma
| 1.6.2.7.6 | [5 empty] | PS1-2900-14E-0421
| 1.6.2.7.6.1 | [5 empty] | Execução de furos
| 1.6.2.7.6.2 | [5 empty] | Apicoamento de piso
| 1.6.2.7.6.3 | [5 empty] | Montagem de armação e chumbadores
| 1.6.2.7.6.4 | [5 empty] | Montagem de forma
| 1.6.2.7.6.5 | [5 empty] | Concretagem
| 1.6.2.7.6.6 | [5 empty] | Desforma
| 1.6.2.7.7 | [5 empty] | PS1-2900-14E-0416
| 1.6.2.7.7.1 | [5 empty] | Execução de furos
| 1.6.2.7.7.2 | [5 empty] | Apicoamento de piso
| 1.6.2.7.7.3 | [5 empty] | Montagem de armação e chumbadores
| 1.6.2.7.7.4 | [5 empty] | Montagem de forma
| 1.6.2.7.7.5 | [5 empty] | Concretagem
| 1.6.2.7.7.6 | [5 empty] | Desforma
| 1.6.2.7.8 | [5 empty] | PS1-2900-14E-0420
| 1.6.2.7.8.1 | [5 empty] | Execução de furos
| 1.6.2.7.8.2 | [5 empty] | Apicoamento de piso
| 1.6.2.7.8.3 | [5 empty] | Montagem de armação e chumbadores
| 1.6.2.7.8.4 | [5 empty] | Montagem de forma
| 1.6.2.7.8.5 | [5 empty] | Concretagem
| 1.6.2.7.8.6 | [5 empty] | Desforma
| 1.6.2.7.9 | [5 empty] | PS1-2900-14E-0414
| 1.6.2.7.9.1 | [5 empty] | Execução de furos
| 1.6.2.7.9.2 | [5 empty] | Apicoamento de piso
| 1.6.2.7.9.3 | [5 empty] | Montagem de armação e chumbadores
| 1.6.2.7.9.4 | [5 empty] | Montagem de forma
| 1.6.2.7.9.5 | [5 empty] | Concretagem
| 1.6.2.7.9.6 | [5 empty] | Desforma
| 1.6.2.7.10 | [5 empty] | PS1-2900-14E-0412
| 1.6.2.7.10.1 | [5 empty] | Execução de furos
| 1.6.2.7.10.2 | [5 empty] | Apicoamento de piso
| 1.6.2.7.10.3 | [5 empty] | Montagem de armação e chumbadores
| 1.6.2.7.10.4 | [5 empty] | Montagem de forma
| 1.6.2.7.10.5 | [5 empty] | Concretagem
| 1.6.2.7.10.6 | [5 empty] | Desforma
| 1.6.2.7.11 | [5 empty] | PS1-2900-14E-0419
| 1.6.2.7.11.1 | [5 empty] | Execução de furos
| 1.6.2.7.11.2 | [5 empty] | Apicoamento de piso
| 1.6.2.7.11.3 | [5 empty] | Montagem de armação e chumbadores
| 1.6.2.7.11.4 | [5 empty] | Montagem de forma
| 1.6.2.7.11.5 | [5 empty] | Concretagem
| 1.6.2.7.11.6 | [5 empty] | Desforma
| 1.6.2.7.12 | [5 empty] | PS1-2900-14E-0417
| 1.6.2.7.12.1 | [5 empty] | Execução de furos
| 1.6.2.7.12.2 | [5 empty] | Apicoamento de piso
| 1.6.2.7.12.3 | [5 empty] | Montagem de armação e chumbadores
| 1.6.2.7.12.4 | [5 empty] | Montagem de forma
| 1.6.2.7.12.5 | [5 empty] | Concretagem
| 1.6.2.7.12.6 | [5 empty] | Desforma
| 1.6.2.7.13 | [5 empty] | BASE 1 - Header
| 1.6.2.7.13.1 | [5 empty] | Execução de furos
| 1.6.2.7.13.2 | [5 empty] | Apicoamento de piso
| 1.6.2.7.13.3 | [5 empty] | Montagem de armação e chumbadores
| 1.6.2.7.13.4 | [5 empty] | Montagem de forma
| 1.6.2.7.13.5 | [5 empty] | Concretagem
| 1.6.2.7.13.6 | [5 empty] | Desforma
| 1.6.2.7.14 | [5 empty] | BASE 2 - Header
| 1.6.2.7.14.1 | [5 empty] | Execução de furos
| 1.6.2.7.14.2 | [5 empty] | Apicoamento de piso
| 1.6.2.7.14.3 | [5 empty] | Montagem de armação e chumbadores
| 1.6.2.7.14.4 | [5 empty] | Montagem de forma
| 1.6.2.7.14.5 | [5 empty] | Concretagem
| 1.6.2.7.14.6 | [5 empty] | Desforma
| 1.6.2.8 | [5 empty] | Pre-Comissionamento
| 1.6.2.8.1 | [5 empty] | Complementação mecânica
| 1.6.2.8.2 | [5 empty] | Pré Comissionamento
| 1.6.3 | [5 empty] | Sistema de controle, retorno e transferencia de condensado
| 1.6.3.1 | [5 empty] | Tubulações e suportes
| 1.6.3.1.1 | [5 empty] | Linha 3-S3-14E-5330-H
| 1.6.3.1.1.1 | [5 empty] | Montar e soldar linha 1º trecho
| 1.6.3.1.1.2 | [5 empty] | Montar suportes 1º trecho
| 1.6.3.1.1.3 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas 1º trecho
| 1.6.3.1.1.4 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MEC | Tanque de condensado |  |  | Montar e soldar linha 2º trecho Linha 3-S3-14E-5330-H |  | Gilvanderson | bar: 2024-04-22 to 2024-04-26
| 1.6.3.1.1.5 | [5 empty] | Montar suportes 2º trecho
| 1.6.3.1.1.6 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas 2º trecho
| 1.6.3.1.1.7 | [5 empty] | Teste hidrostático
| 1.6.3.1.1.8 | [5 empty] | Isolamento térmico
| 1.6.3.1.2 | [5 empty] | Linha 3"-S3-14E-5324-H
| 1.6.3.1.2.1 | [5 empty] | Montar e soldar linha 1º trecho
| 1.6.3.1.2.2 | [5 empty] | Montar suportes 1º trecho
| 1.6.3.1.2.3 | [5 empty] | Montar e soldar linha 2º trecho
| 1.6.3.1.2.4 | [5 empty] | Montar suportes 2º trecho
| 1.6.3.1.2.5 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas
| 1.6.3.1.2.6 | [5 empty] | Teste hidrostático
| 1.6.3.1.2.7 | [5 empty] | Isolamento térmico
| 1.6.3.1.3 | [5 empty] | Linha 6"-S3-14E-5322-H
| 1.6.3.1.3.1 | [5 empty] | Montar e soldar linha 1º trecho
| 1.6.3.1.3.2 | [5 empty] | Montar e soldar linha 2º trecho
| 1.6.3.1.3.3 | [5 empty] | Montar suportes
| 1.6.3.1.3.4 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas
| 1.6.3.1.3.5 | [5 empty] | Teste hidrostático
| 1.6.3.1.3.6 | [5 empty] | Isolamento térmico
| 1.6.3.1.4 | [5 empty] | Linha 6"-S3-14E-5328-H
| 1.6.3.1.4.1 | [5 empty] | Montar e soldar linha 1º trecho
| 1.6.3.1.4.2 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MEC | Tanque de condensado |  |  | Montar e soldar linha 2º trecho Linha 6"-S3-14E-5328-H |  | Gilvanderson | bar: 2024-04-22 to 2024-04-26
| 1.6.3.1.4.2 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MEC | Tanque de condensado |  |  | Montagem de andaime linha 2º trecho Linha 6"-S3-14E-5328-H |  | Osvaldo | bar: 2024-04-22 to 2024-04-26
| 1.6.3.1.4.3 | [5 empty] | Montar suportes
| 1.6.3.1.4.4 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas
| 1.6.3.1.4.5 | [5 empty] | Teste hidrostático
| 1.6.3.1.4.6 | [5 empty] | Isolamento térmico
| 1.6.3.1.5 | [5 empty] | Linha 8"-S3-14E-5333-H
| 1.6.3.1.5.1 | [5 empty] | Montar e soldar linha 1º Trecho
x | 1.6.3.1.5.2 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MEC | Tanque de condensado |  |  | Montar e soldar linha 2º Trecho Linha 8"-S3-14E-5333-H |  | Gilvanderson | [6 empty] | 2024-04-22: 2; 2024-04-23: 2; 2024-04-24: 2; 2024-04-25: 2; 2024-04-26: 2; 2024-04-29: 2
| 1.6.3.1.5.3 | [5 empty] | Montar suportes
| 1.6.3.1.5.4 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas
| 1.6.3.1.5.5 | [5 empty] | Teste hidrostático
| 1.6.3.1.5.6 | [5 empty] | Isolamento térmico
| 1.6.3.1.6 | [5 empty] | Linha 8"-S3-14E-5336-H
| 1.6.3.1.6.1 | [5 empty] | Montar e soldar linha 1º trecho
| 1.6.3.1.6.2 | [5 empty] | Montar e soldar linha 2º trecho
| 1.6.3.1.6.3 | [5 empty] | Montar suportes
| 1.6.3.1.6.4 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas
| 1.6.3.1.6.5 | [5 empty] | Teste hidrostático
| 1.6.3.1.6.6 | [5 empty] | Isolamento térmico
| 1.6.3.1.7 | [5 empty] | Linha 3"-S3-14E-5310/5327 -H
| 1.6.3.1.7.1 | [5 empty] | Trecho área 14A
x | 1.6.3.1.7.1 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MEC | Rua N33 |  |  | Montagem de andaime Linha 3"-S3-14E-5310 |  | Osvaldo | [6 empty] | 2024-04-29: 0; 2024-04-30: 0; 2024-05-06: 1; 2024-05-07: 1; 2024-05-13: 1; 2024-05-14: 1
x | 1.6.3.1.7.1.1 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MEC | Rua N33 |  |  | Montar e soldar Linha 3"-S3-14E-5310 |  | Gilvanderson | [6 empty] | 2024-04-29: 2; 2024-04-30: 2; 2024-05-02: 2; 2024-05-03: 1
x |  | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MEC | Rua N34 |  |  | Fabricação de spool 3"-S3-14E-5310 |  | Gilvanderson | bar: 2024-05-06 to 2024-05-07; 2024-05-13 to 2024-05-14
| 1.6.3.1.7.1.2 | [5 empty] | Montar trecho de tubulação e suportes
| 1.6.3.1.7.1.3 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas
| 1.6.3.1.7.2 | [5 empty] | Trecho no prédio das caldeiras
| 1.6.3.1.7.2.1 | [5 empty] | Montar e soldar linha
| 1.6.3.1.7.2.2 | [5 empty] | Montar suportes
| 1.6.3.1.7.2.3 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas
| 1.6.3.1.7.2.4 | [5 empty] | Teste hidrostático
| 1.6.3.1.7.2.5 | [5 empty] | Isolamento térmico
| 1.6.3.1.8 | [5 empty] | Linha 10"-S1-14E-5385-H
| 1.6.3.1.8.1 | [5 empty] | Montar e soldar linha 1º trecho
| 1.6.3.1.8.2 | [5 empty] | Montar suportes 1º trecho
| 1.6.3.1.8.3 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas 1º trecho
| 1.6.3.1.8.4 | [5 empty] | Montar e soldar linha 2º trecho
| 1.6.3.1.8.5 | [5 empty] | Montar suportes 2º trecho
| 1.6.3.1.8.6 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas 2º trecho
| 1.6.3.1.8.7 | [5 empty] | Teste hidrostático
| 1.6.3.1.8.8 | [5 empty] | Isolamento térmico
| 1.6.3.1.9 | [5 empty] | Linha 3"-S3-14E-5371-H
x | 1.6.3.1.9.1 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MEC | Tanque de condensado |  |  | Montar e soldar Linha 3"-S3-14E-5371-H |  | Gilvanderson | [6 empty] | 2024-04-22: 0; 2024-04-23: 2; 2024-04-24: 2; 2024-04-25: 2; 2024-04-26: 2
x | 1.6.3.1.9.1 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MEC | Tanque de condensado |  |  | Suportes Linha 3"-S3-14E-5371-H |  | Gilvanderson | [6 empty] | 2024-04-29: 0; 2024-04-30: 0
| 1.6.3.1.9.2 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas
| 1.6.3.1.9.3 | [5 empty] | Teste hidrostático
| 1.6.3.1.9.4 | [5 empty] | Isolamento térmico
| 1.6.3.1.10 | [5 empty] | Linha 10"-S3-14E-5332-H
x | 1.6.3.1.10.1 | Sistema de polimento e tanque de condensado | MEC | Tanque de condensado |  |  | Montar e soldar Linha 10"-S3-14E-5332-H |  | Gilvanderson | [6 empty] | 2024-04-22: 0; 2024-04-23: 2; 2024-04-24: 2; 2024-04-25: 2; 2024-04-26: 2
| 1.6.3.1.10.2 | [5 empty] | Montar suportes
| 1.6.3.1.10.3 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas
| 1.6.3.1.10.4 | [5 empty] | Teste hidrostático
| 1.6.3.1.10.5 | [5 empty] | Isolamento térmico
| 1.6.3.1.11 | [5 empty] | Linha 10"-S3-14E-5334-H
x | 1.6.3.1.11.1 | Sistema de polimento e tanque de condensado | MEC | Tanque de condensado |  |  | Montar e soldar Linha 10"-S3-14E-5334-H |  | Gilvanderson | [6 empty] | 2024-04-22: 0; 2024-04-23: 2; 2024-04-24: 2; 2024-04-25: 2; 2024-04-26: 2
| 1.6.3.1.11.2 | [5 empty] | Montar suportes
| 1.6.3.1.11.3 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas
| 1.6.3.1.11.4 | [5 empty] | Teste hidrostático
| 1.6.3.1.11.5 | [5 empty] | Isolamento térmico
| 1.6.3.1.12 | [5 empty] | Linha 8"-S3-14E-5335-H
x | 1.6.3.1.12.1 | Sistema de polimento e tanque de condensado | MEC | Tanque de condensado |  |  | Montar e soldar Linha 8"-S3-14E-5335-H |  | Gilvanderson | [6 empty] | 2024-04-22: 0; 2024-04-23: 2; 2024-04-24: 2; 2024-04-25: 2; 2024-04-26: 2
| 1.6.3.1.12.2 | [5 empty] | Montar suportes
| 1.6.3.1.12.3 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas
| 1.6.3.1.12.4 | [5 empty] | Teste hidrostático
| 1.6.3.1.12.5 | [5 empty] | Isolamento térmico
| 1.6.3.1.13 | [5 empty] | Linha 8'' -S3-14E-5355/5356/5357-H
x | 1.6.3.1.13.1 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MEC | Tanque de condensado |  |  | Montar e soldar Linha 8'' -S3-14E-5355 |  | Gilvanderson | [6 empty] | 2024-04-30: 2; 2024-05-02: 0; 2024-05-03: 1
| 1.6.3.1.13.6 | [5 empty] | Montar e soldar linha 2º trecho
| 1.6.3.1.13.2 | [5 empty] | Montar suportes
| 1.6.3.1.13.3 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas
| 1.6.3.1.13.4 | [5 empty] | Teste hidrostático
| 1.6.3.1.13.5 | [5 empty] | Isolamento térmico
| 1.6.3.1.14 | [5 empty] | Linha 12"-S3-14E-5321-H
x | 1.6.3.1.14 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MEC | Rua N33 |  |  | Montagem de andaimes para atividades na Linha 12"-S3-14E-5321-H |  | Osvaldo | [6 empty] | 2024-04-29: 2; 2024-04-30: 2; 2024-05-02: 2; 2024-05-06: 1; 2024-05-13: 1
x | 1.6.3.1.14.1 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MEC | Rua N33 |  |  | Montar suportes Linha 12"-S3-14E-5321-H |  | Genilson | [6 empty] | 2024-04-30: 2; 2024-05-02: 0; 2024-05-03: 1; 2024-05-07: 1; 2024-05-14: 1
x | 1.6.3.1.14.2 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MEC | Rua N34 |  |  | Montar e soldar tubulação 12"-S3-14E-5321-H |  | Genilson | bar: 2024-05-08 to 2024-05-09; 2024-05-15 to 2024-05-16
| 1.6.3.1.14.3 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas
| 1.6.3.1.14.4 | [5 empty] | Teste hidrostático
| 1.6.3.1.14.5 | [5 empty] | Isolamento térmico
| 1.6.3.1.15 | [5 empty] | Linha 6"-S3-14E-5374-H
| 1.6.3.1.15.1 | [5 empty] | Montar e soldar tubulação
| 1.6.3.1.15.2 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas
| 1.6.3.1.15.3 | [5 empty] | Teste hidrostático
| 1.6.3.1.15.4 | [5 empty] | Isolamento térmico
| 1.6.3.1.16 | [5 empty] | Linha 6"-S3-14E-5375-H
| 1.6.3.1.16.1 | [5 empty] | Montar e soldar tubulação
| 1.6.3.1.16.2 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas
| 1.6.3.1.16.3 | [5 empty] | Teste hidrostático
| 1.6.3.1.16.4 | [5 empty] | Isolamento térmico
| 1.6.3.1.17 | [5 empty] | Linha 6"-S3-14E-5376-H
| 1.6.3.1.17.1 | [5 empty] | Montar e soldar tubulação
| 1.6.3.1.17.2 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas
| 1.6.3.1.17.3 | [5 empty] | Teste hidrostático
| 1.6.3.1.17.4 | [5 empty] | Isolamento térmico
| 1.6.3.1.18 | [5 empty] | Linha 6"-S3-14E-5377-H
| 1.6.3.1.18.1 | [5 empty] | Montar e soldar tubulação
| 1.6.3.1.18.2 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas
| 1.6.3.1.18.3 | [5 empty] | Teste hidrostático
| 1.6.3.1.18.4 | [5 empty] | Isolamento térmico
| 1.6.3.1.19 | [5 empty] | Linha 6"-S3-14E-5378-H
| 1.6.3.1.19.1 | [5 empty] | Montar e soldar tubulação
| 1.6.3.1.19.2 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas
| 1.6.3.1.19.3 | [5 empty] | Teste hidrostático
| 1.6.3.1.19.4 | [5 empty] | Isolamento térmico
| 1.6.3.1.20 | [5 empty] | Linha 6"-S3-14E-5379-H
| 1.6.3.1.20.1 | [5 empty] | Montar e soldar tubulação
| 1.6.3.1.20.2 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas
| 1.6.3.1.20.3 | [5 empty] | Teste hidrostático
| 1.6.3.1.20.4 | [5 empty] | Isolamento térmico
| 1.6.3.1.21 | [5 empty] | Linha 8"-S3-14E-5395-H
| 1.6.3.1.21.1 | [5 empty] | Pré montar e soldar spool
| 1.6.3.1.21.2 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas
| 1.6.3.1.21.3 | [5 empty] | Teste hidrostático
| 1.6.3.1.21.4 | [5 empty] | Isolamento térmico
| 1.6.3.1.22 | [5 empty] | Linha 10"-S3-14E-5396-H
| 1.6.3.1.22.1 | [5 empty] | Pré montar e soldar spool
| 1.6.3.1.22.2 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas
| 1.6.3.1.22.3 | [5 empty] | Teste hidrostático
| 1.6.3.1.22.4 | [5 empty] | Isolamento térmico
| 1.6.3.1.23 | [5 empty] | Linha 12"-S3-14E-5381-H
| 1.6.3.1.23.1 | [5 empty] | Montar suportes
| 1.6.3.1.23.2 | [5 empty] | Montar e soldar tubulação
| 1.6.3.1.23.3 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas
| 1.6.3.1.23.4 | [5 empty] | Teste hidrostático
| 1.6.3.1.23.5 | [5 empty] | Isolamento térmico
| 1.6.3.2 | [5 empty] | TIE IN
| 1.6.3.2.1 | [5 empty] | TIE-IN_141-BOCAL_8"-T-14A-3A
| 1.6.3.2.1.1 | [5 empty] | Locar ponto do bocal
| 1.6.3.2.1.2 | [5 empty] | Fazer furo no teto do tanque
| 1.6.3.2.1.3 | [5 empty] | Montar bocal
| 1.6.3.2.1.4 | [5 empty] | Soldar bocal e reforço
| 1.6.3.2.1.5 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas
| 1.6.3.2.2 | [5 empty] | TIE-IN_143-BOCAL_8"-T-14A-3B
| 1.6.3.2.2.1 | [5 empty] | Locar ponto do bocal
| 1.6.3.2.2.2 | [5 empty] | Fazer furo no teto do tanque
| 1.6.3.2.2.3 | [5 empty] | Montar bocal
| 1.6.3.2.2.4 | [5 empty] | Soldar bocal e reforço
| 1.6.3.2.2.5 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas
| 1.6.3.2.3 | [5 empty] | TIE-IN_145-BOCAL_8"-T-14A-3C
| 1.6.3.2.3.1 | [5 empty] | Locar ponto do bocal
| 1.6.3.2.3.2 | [5 empty] | Fazer furo no teto do tanque
| 1.6.3.2.3.3 | [5 empty] | Montar bocal
| 1.6.3.2.3.4 | [5 empty] | Soldar bocal e reforço
| 1.6.3.2.3.5 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas
| 1.6.3.2.4 | [5 empty] | TIE-IN_164 - Parada
| 1.6.3.2.4.1 | [5 empty] | Fazer Ebtv da linha existente
| 1.6.3.2.4.2 | [5 empty] | Desmontar trecho da linha existente
| 1.6.3.2.4.3 | [5 empty] | Pré-montar e soldar Tê
| 1.6.3.2.4.4 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas
| 1.6.3.2.4.5 | [5 empty] | Montar válvula de 10"
| 1.6.3.2.4.6 | [5 empty] | Remover Ebtv da linha
| 1.6.3.2.5 | [5 empty] | TIE-IN_172
| 1.6.3.2.5.1 | [5 empty] | Fazer Ebtv da linha existente
| 1.6.3.2.5.2 | [5 empty] | Desmontar trecho da linha existente
| 1.6.3.2.5.3 | [5 empty] | Pré-montar e soldar Tê
| 1.6.3.2.5.4 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas
| 1.6.3.2.5.5 | [5 empty] | Montar válvula de 10"
| 1.6.3.2.5.6 | [5 empty] | Remover Ebtv da linha
| 1.6.3.2.6 | [5 empty] | TIE-IN_174
| 1.6.3.2.6.1 | [5 empty] | Fazer Ebtv da linha existente
| 1.6.3.2.6.2 | [5 empty] | Desmontar trecho da linha existente
| 1.6.3.2.6.3 | [5 empty] | Pré-montar e soldar Tê
| 1.6.3.2.6.4 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas
| 1.6.3.2.6.5 | [5 empty] | Montar válvula de 10"
| 1.6.3.2.6.6 | [5 empty] | Remover Ebtv da linha
| 1.6.3.2.7 | [5 empty] | TIE-IN_175
| 1.6.3.2.7.1 | [5 empty] | Fazer Ebtv da linha existente
| 1.6.3.2.7.2 | [5 empty] | Desmontar trecho da linha existente
| 1.6.3.2.7.3 | [5 empty] | Pré-montar e soldar Tê
| 1.6.3.2.7.4 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas
| 1.6.3.2.7.5 | [5 empty] | Montar válvula de 10"
| 1.6.3.2.7.6 | [5 empty] | Remover Ebtv da linha
| 1.6.3.2.14 | [5 empty] | TIE-IN_176
| 1.6.3.2.14.7 | [5 empty] | Fazer Ebtv da linha existente
| 1.6.3.2.14.8 | [5 empty] | Desmontar trecho da linha existente
| 1.6.3.2.14.9 | [5 empty] | Pré-montar e soldar Tê
| 1.6.3.2.14.10 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas
| 1.6.3.2.14.11 | [5 empty] | Montar válvula de 10"
| 1.6.3.2.14.12 | [5 empty] | Remover Ebtv da linha
| 1.6.3.2.15 | [5 empty] | TIE-IN_177
| 1.6.3.2.15.7 | [5 empty] | Fazer Ebtv da linha existente
| 1.6.3.2.15.8 | [5 empty] | Desmontar trecho da linha existente
| 1.6.3.2.15.9 | [5 empty] | Pré-montar e soldar Tê
| 1.6.3.2.15.10 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas
| 1.6.3.2.15.11 | [5 empty] | Montar válvula de 10"
| 1.6.3.2.15.12 | [5 empty] | Remover Ebtv da linha
| 1.6.3.2.8 | [5 empty] | TIE-IN_116
| 1.6.3.2.8.1 | [5 empty] | Fazer Ebtv da bomba P-14C-43
| 1.6.3.2.8.2 | [5 empty] | Desmontar trecho de linha existente
| 1.6.3.2.8.3 | [5 empty] | Montar de válvula gaveta de 6"
| 1.6.3.2.8.4 | [5 empty] | Montar e soldar spool interligando na linha 12"-S3-14E-5321-H
| 1.6.3.2.8.5 | [5 empty] | Inspeção ENDs na solda bocal
| 1.6.3.2.8.6 | [5 empty] | Remover Ebtv da bomba P-14C-43
| 1.6.3.2.9 | [5 empty] | TIE-IN_117
| 1.6.3.2.9.1 | [5 empty] | Fazer Ebtv da bomba P-14A-4E
| 1.6.3.2.9.2 | [5 empty] | Desmontar trecho de linha existente
| 1.6.3.2.9.3 | [5 empty] | Montar de válvula gaveta de 6"
| 1.6.3.2.9.4 | [5 empty] | Montar e soldar spool interligando na linha 12"-S3-14E-5321-H
| 1.6.3.2.9.5 | [5 empty] | Inspeção ENDs na solda bocal
| 1.6.3.2.9.6 | [5 empty] | Remover Ebtv da bomba P-14A-4E
| 1.6.3.2.10 | [5 empty] | TIE-IN_118
| 1.6.3.2.10.1 | [5 empty] | Fazer Ebtv da bomba P-14A-4D
| 1.6.3.2.10.2 | [5 empty] | Desmontar trecho de linha existente
| 1.6.3.2.10.3 | [5 empty] | Montar de válvula gaveta de 6"
| 1.6.3.2.10.4 | [5 empty] | Montar e soldar spool interligando na linha 12"-S3-14E-5321-H
| 1.6.3.2.10.5 | [5 empty] | Inspeção ENDs na solda bocal
| 1.6.3.2.10.6 | [5 empty] | Remover Ebtv da bomba P-14A-4D
| 1.6.3.2.11 | [5 empty] | TIE-IN_119
| 1.6.3.2.11.1 | [5 empty] | Fazer Ebtv da bomba P-14A-4C
| 1.6.3.2.11.2 | [5 empty] | Desmontar trecho de linha existente
| 1.6.3.2.11.3 | [5 empty] | Montar de válvula gaveta de 6"
| 1.6.3.2.11.4 | [5 empty] | Montar e soldar spool interligando na linha 12"-S3-14E-5321-H
| 1.6.3.2.11.5 | [5 empty] | Inspeção ENDs na solda bocal
| 1.6.3.2.11.6 | [5 empty] | Remover Ebtv da bomba P-14A-4C
| 1.6.3.2.12 | [5 empty] | TIE-IN_121
| 1.6.3.2.12.1 | [5 empty] | Fazer Ebtv da bomba P-14A-4B
| 1.6.3.2.12.2 | [5 empty] | Desmontar trecho de linha existente
| 1.6.3.2.12.3 | [5 empty] | Montar de válvula gaveta de 6"
| 1.6.3.2.12.4 | [5 empty] | Montar e soldar spool interligando na linha 12"-S3-14E-5321-H
| 1.6.3.2.12.5 | [5 empty] | Inspeção ENDs na solda bocal
| 1.6.3.2.12.6 | [5 empty] | Remover Ebtv da bomba P-14A-4B
| 1.6.3.2.13 | [5 empty] | TIE-IN_122
| 1.6.3.2.13.1 | [5 empty] | Fazer Ebtv da bomba P-14A-4A
| 1.6.3.2.13.2 | [5 empty] | Desmontar trecho de linha existente
| 1.6.3.2.13.3 | [5 empty] | Montar de válvula gaveta de 6"
| 1.6.3.2.13.4 | [5 empty] | Montar e soldar spool interligando na linha 12"-S3-14E-5321-H
| 1.6.3.2.13.5 | [5 empty] | Inspeção ENDs na solda bocal
| 1.6.3.2.13.6 | [5 empty] | Remover Ebtv da bomba P-14A-4A
| 1.6.4 | [5 empty] | Sistema de vapor de média pressão
| 1.6.4.1 | [5 empty] | Estrutura Metálica
| 1.6.4.1.1 | [5 empty] | Plataforma do header de válvulas sob a EL 5.00 no prédio da área 14A
| 1.6.4.2 | [5 empty] | Tubulações e suportes
x |  | Sistema de vapor | MEC | Rua N33 |  |  | Içamento de tubulação de 24" |  |  | Necessário guindaste de 80t no dia 09/05, necessário fechamento da rua N33 | bar: 2024-05-09; 2024-05-17
x |  | Sistema de vapor | MEC | Rua N33 |  |  | Içamento de estruturas metálicas do mezanino |  |  | Necessário guindaste de 80t no dia 6/05 | bar: 2024-05-06 to 2024-05-07
x |  | Sistema de vapor | MEC | Rua N34 |  |  | Montagem de andaime nas estruturas metálicas do mezanino |  | Genilson | bar: 2024-05-06 to 2024-05-07; 2024-05-13 to 2024-05-14
| 1.6.4.2.1 | [5 empty] | No Pipe Rack
| 1.6.4.2.1.1 | [5 empty] | Linha 20"-S3-14E-5313-H
| 1.6.4.2.1.1 | [5 empty] | Montagem de andaime para atividades na linha 20"-S3-14E-5313-H | [8 empty] | 2024-04-29: 2; 2024-04-30: 2; 2024-05-06: 2; 2024-05-07: 2; 2024-05-13: 2; 2024-05-14: 2
| 1.6.4.2.1.1.1 | [5 empty] | Pipe rack_Rua E
| 1.6.4.2.1.1.1.1 | [5 empty] | Montar e soldar complemento estrutural do Pipe Rack
| 1.6.4.2.1.1.1.2 | [5 empty] | Montar e soldar trecho de linha 20"-S3-14E-5313-H
| 1.6.4.2.1.1.1.3 | [5 empty] | solda de vent´s e drenos trecho de linha 20"-S3-14E-5313-H
| 1.6.4.2.1.1.2 | [5 empty] | Pipe rack_Rua N18 até a área 4A
| 1.6.4.2.1.1.2.1 | [5 empty] | Montar e soldar trecho de linha 20"-S3-14E-5313-H
| 1.6.4.2.1.1.2.2 | [5 empty] | solda de vent´s e drenos trecho de linha 20"-S3-14E-5313-H
| 1.6.4.2.1.1.3 | [5 empty] | Pipe rack_Rua N33
x | 1.6.4.2.1.1.3.1 | Sistema de vapor | MEC | Rua N33 |  |  | Montar e soldar suportes sob pipe rack 20"-S3-14E-5313-H |  | Genilson | [6 empty] | 2024-04-22: 2; 2024-04-23: 2; 2024-04-24: 2; 2024-04-25: 2; 2024-04-26: 0; 2024-04-29: 2; 2024-05-02: 0; 2024-05-06: 1; 2024-05-07: 1; 2024-05-08: 1; 2024-05-09: 1; 2024-05-10: 1; 2024-05-13: 1; 2024-05-14: 1; 2024-05-15: 1; 2024-05-16: 1; 2024-05-17: 1
x | 1.6.4.2.1.1.3.1 | Sistema de vapor | MEC | Rua N18 |  |  | Montagem de andaime para atividades na linha 20"-S3-14E-5313-H |  | Osvaldo | [6 empty] | 2024-04-22: 2; 2024-04-23: 2; 2024-04-29: 2; 2024-04-30: 0
| 1.6.4.2.1.1.3.2 | [5 empty] | Montar e soldar trecho de linha 20"-S3-14E-5313-H
| 1.6.4.2.1.2 | [5 empty] | Teste hidrostático
| 1.6.4.2.1.3 | [5 empty] | Isolamento térmico
| 1.6.4.2.1.4 | [5 empty] | Linha 14"-S3-14E-5314-H
| 1.6.4.2.1.4.1 | [5 empty] | Pipe rack_Rua N18 entre as áreas 4A e 4B
| 1.6.4.2.1.4.1.4 | [5 empty] | Subida de trecho de tubulação 1º trecho
x | 1.6.4.2.1.4.1.4 | Sistema de vapor | MEC | Rua N18 |  |  | Montagem de andaime para atividades na linha 14"-S3-14E-5314-H |  | Osvaldo | [6 empty] | 2024-04-29: 0; 2024-04-30: 0
x | 1.6.4.2.1.4.1.1 | Sistema de vapor | MEC | Rua N18 |  |  | Montar e soldar trecho de linha 14"-S3-14E-5314-H 2º trecho |  | Genilson | [6 empty] | 2024-04-22: 2; 2024-04-23: 2; 2024-04-24: 2; 2024-04-25: 2; 2024-04-26: 0; 2024-05-02: 2; 2024-05-03: 1; 2024-05-06: 1; 2024-05-07: 1; 2024-05-08: 1; 2024-05-09: 1; 2024-05-13: 1; 2024-05-14: 1; 2024-05-15: 1; 2024-05-16: 1
x |  | Sistema de vapor |  |  |  |  | Montagem de suportes da linha 14"-S3-14E-5314 |  | Genilson | bar: 2024-05-06 to 2024-05-10; 2024-05-13 to 2024-05-17
| 1.6.4.2.1.4.1.2 | [5 empty] | Teste hidrostático
| 1.6.4.2.1.4.1.3 | [5 empty] | Isolamento térmico
| 1.6.4.2.2 | [5 empty] | Na área 4A | bar: 2024-05-01 to 2024-05-03; 2024-05-08 to 2024-05-10; 2024-05-15 to 2024-05-17
| 1.6.4.2.2.1 | [5 empty] | Linha 14"-S3-14E-5403-H
x | 1.6.4.2.2.1 | Sistema de vapor | MEC | Rua N18 |  |  | Montagem de andaime para atividades na linha 14"-S3-14E-5403-H |  | Osvaldo | [6 empty] | 2024-04-29: 0; 2024-04-30: 2
x | 1.6.4.2.2.1.1 | Sistema de vapor | MEC | Rua N18 |  |  | Montar e soldar de 14"-S3-14E-5403-H |  | Genilson | [6 empty] | 2024-05-02: 2; 2024-05-08: 1; 2024-05-09: 1; 2024-05-15: 1; 2024-05-16: 1
| 1.6.4.2.2.1.2 | [5 empty] | Teste hidrostático
| 1.6.4.2.2.1.3 | [5 empty] | Isolamento térmico
| 1.6.4.2.2.2 | [5 empty] | Linha 14"-S3-14E-5404-H
x | 1.6.4.2.2.2 | Sistema de vapor | MEC | Rua N18 |  |  | Montagem de andaime para atividades na linha 14"-S3-14E-5404-H |  | Osvaldo | [6 empty] | 2024-04-29: 0; 2024-04-30: 2
x | 1.6.4.2.2.2.1 | Sistema de vapor | MEC | Rua N18 |  |  | Montar e soldar de 14"-S3-14E-5404-H |  | Genilson | [6 empty] | 2024-05-02: 2; 2024-05-03: 1; 2024-05-08: 1; 2024-05-09: 1; 2024-05-15: 1; 2024-05-16: 1
| 1.6.4.2.2.2.2 | [5 empty] | Teste hidrostático
| 1.6.4.2.2.2.3 | [5 empty] | Isolamento térmico
| 1.6.4.2.3 | [5 empty] | No prédio da área 14A
| 1.6.4.2.3.1 | [5 empty] | Linha 24"-S3-14E-5312-H
| 1.6.4.2.3.1.1 | [5 empty] | Montar e soldar linha 24"-S3-14E-5312-H
| 1.6.4.2.3.1.2 | [5 empty] | Teste hidrostático
| 1.6.4.2.3.1.3 | [5 empty] | Isolamento térmico
| 1.6.4.2.3.2 | [5 empty] | Linha 8"-S3-5389-H
| 1.6.4.2.3.2.1 | [5 empty] | Montar e soldar linha 8"-S3-14E-5389-H
| 1.6.4.2.3.2.2 | [5 empty] | Teste hidrostático
| 1.6.4.2.3.2.3 | [5 empty] | Isolamento térmico
| 1.6.4.3 | [5 empty] | TIE IN
| 1.6.4.3.1 | [5 empty] | Tie in 109 - Parada
| 1.6.4.3.1.1 | [5 empty] | Fazer Ebtv da linha existente
| 1.6.4.3.1.2 | [5 empty] | Cortar trecho de 20"na linha existente
| 1.6.4.3.1.3 | [5 empty] | Montar e soldar spool de 20"
| 1.6.4.3.1.4 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas
| 1.6.4.3.1.5 | [5 empty] | Montar de válvula gaveta de 20"
| 1.6.4.3.1.6 | [5 empty] | Remover Ebtv da linha existente
| 1.6.4.3.2 | [5 empty] | Tie in 108
| 1.6.4.3.2.1 | [5 empty] | Fazer Ebtv da linha existente
| 1.6.4.3.2.2 | [5 empty] | Cortar trecho de 14"na linha existente
| 1.6.4.3.2.3 | [5 empty] | Montar e soldar spool de 14"
| 1.6.4.3.2.4 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas
| 1.6.4.3.2.5 | [5 empty] | Remover Ebtv da linha existente
| 1.6.4.3.3 | [5 empty] | TIE in 161
| 1.6.4.3.3.1 | [5 empty] | Fazer Ebtv da linha existente 8"-S3-14E-5003-H/B1
| 1.6.4.3.3.2 | [5 empty] | Montar spool e valvula gaveta
| 1.6.4.3.3.3 | [5 empty] | Montar silenciador
| 1.6.4.3.3.4 | [5 empty] | Remover Ebtv da linha
| 1.6.4.3.4 | [5 empty] | Tie in 171 - Parada
| 1.6.4.3.4.1 | [5 empty] | Fazer Ebtv da linha existente
| 1.6.4.3.4.2 | [5 empty] | Cortar trecho de 8"na linha existente
| 1.6.4.3.4.3 | [5 empty] | Montar e soldar spool de 8"
| 1.6.4.3.4.4 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas
| 1.6.4.3.4.5 | [5 empty] | Montar de válvula gaveta de 8"
| 1.6.4.3.4.6 | [5 empty] | Remover Ebtv da linha existente
| 1.6.4.3.5 | [5 empty] | Tie in 140 - Parada
| 1.6.4.3.5.1 | [5 empty] | Fazer Ebtv da linha existente
| 1.6.4.3.5.2 | [5 empty] | Montar e soldar de bocal de 14"na linha existente
| 1.6.4.3.5.3 | [5 empty] | Inspeção ENDs na solda bocal
| 1.6.4.3.5.4 | [5 empty] | Montar de válvula gaveta de 14"
| 1.6.4.3.5.5 | [5 empty] | Remover Ebtv da linha existente
| 1.6.4.3.6 | [5 empty] | Tie in 142 - Parada
| 1.6.4.3.6.1 | [5 empty] | Fazer Ebtv da linha existente
| 1.6.4.3.6.2 | [5 empty] | Montar e soldar de bocal de 14"na linha existente
| 1.6.4.3.6.3 | [5 empty] | Inspeção ENDs na solda bocal
x |  | Sistema de vapor | MEC | Rua N18 |  |  | Posicionamento da tubulação de 14", com auxílio do guindaste - Tie in 142 |  | Genilson | [6 empty] | 2024-05-02: 2
| 1.6.4.3.6.4 | [5 empty] | Montar de válvula gaveta de 14"
| 1.6.4.3.6.5 | [5 empty] | Remover Ebtv da linha existente
| 1.6.4.3.7 | [5 empty] | Tie in 144 - Parada
| 1.6.4.3.7.1 | [5 empty] | Fazer Ebtv da linha existente
| 1.6.4.3.7.2 | [5 empty] | Montar e soldar de bocal de 14"na linha existente
| 1.6.4.3.7.3 | [5 empty] | Inspeção ENDs na solda bocal
x |  | Sistema de vapor | MEC | Rua N18 |  |  | Posicionamento da tubulação de 14", com auxílio do guindaste - Tie in 144 |  | Genilson | [6 empty] | 2024-05-02: 2
| 1.6.4.3.7.4 | [5 empty] | Montar de válvula gaveta de 14"
| 1.6.4.3.7.5 | [5 empty] | Remover Ebtv da linha existente
| 1.6.4.3.8 | [5 empty] | TIE-IN_138
| 1.6.4.3.8.1 | [5 empty] | Fazer Ebtv da linha existente
| 1.6.4.3.8.2 | [5 empty] | Montar e soldar de bocal de 10"na linha existente
| 1.6.4.3.8.3 | [5 empty] | Inspeção ENDs na solda bocal
| 1.6.4.3.8.4 | [5 empty] | Montar de válvula gaveta de 10"
| 1.6.4.3.8.5 | [5 empty] | Remover Ebtv da linha
| 1.6.4.3.9 | [5 empty] | TIE-IN_139 - Parada
| 1.6.4.3.9.1 | [5 empty] | Fazer Ebtv da linha existente 6"-S3-14A-5383-H
| 1.6.4.3.9.2 | [5 empty] | Desmontar trecho da linha existente
| 1.6.4.3.9.3 | [5 empty] | Pré-montar spool e válvula gaveta de 6"
| 1.6.4.3.9.4 | [5 empty] | Soldar spool
| 1.6.4.3.9.5 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas
| 1.6.4.3.9.6 | [5 empty] | Remover Ebtv da linha
| 1.6.4.3.10 | [5 empty] | Tie in 132 - Parada
| 1.6.4.3.10.1 | [5 empty] | Fazer Ebtv da linha existente 10"-S3-14A-1404-H
| 1.6.4.3.10.2 | [5 empty] | Desmontar trecho da linha existente
| 1.6.4.3.10.3 | [5 empty] | Pré-montar spool entre a linha existente e válvula gaveta de 10"
| 1.6.4.3.10.4 | [5 empty] | Soldar spool
| 1.6.4.3.10.5 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas
| 1.6.4.3.10.6 | [5 empty] | Remover Ebtv da linha
| 1.6.4.4 | [5 empty] | Pre-Comissionamento
| 1.6.4.4.1 | [5 empty] | Complementação mecânica
| 1.6.4.4.2 | [5 empty] | Pré Comissionamento
| 1.6.5 | [5 empty] | Sistema de desaeração e água de alimentação das Caldeiras
| 1.6.5.1 | [5 empty] | Desaerador
| 1.6.5.1.1 | [5 empty] | Liberação da construção civil do prédio (base do desaerador) - HYDRO
| 1.6.5.1.2 | [5 empty] | Mobilização e patolamento de guindaste de 300ton
| 1.6.5.1.3 | [5 empty] | Movimentação e posicionamento do Tanque pulmão do desaerador sobre a base na EL 15,00
| 1.6.5.1.4 | [5 empty] | Desmobilização de guindastes de 300ton
| 1.6.5.1.5 | [5 empty] | Montagem de andaime de acesso para montagem do pré-desaerador
| 1.6.5.1.6 | [5 empty] | Montagem do pré-desaerador
x | 1.6.5.1.7 | Sistema de desaeração e água de alimentação das Caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras |  |  | Montagem de plataformas, escadas e guarda corpo em volta do desaerador |  | Leonardo | [6 empty] | 2024-04-22: 2; 2024-04-23: 2; 2024-04-24: 2
| 1.6.5.2 | [5 empty] | Bombas do sistema de desaeração
| 1.6.5.2.1 | [5 empty] | Construção das bases civis
x | 1.6.5.2.1 | Sistema de desaeração e água de alimentação das Caldeiras | CIV | Prédio das caldeiras |  |  | Construção das bases civis dos suportes da tubulação de desaeração |  | Pedro | [6 empty] | 2024-04-29: 0; 2024-04-30: 0; 2024-05-02: 0; 2024-05-03: 1
| 1.6.5.2.2 | [5 empty] | P-14E-4A
| 1.6.5.2.2.1 | [5 empty] | Nivelamento de base civil com shims
| 1.6.5.2.2.2 | [5 empty] | Posicionamento da bomba sobre a base
| 1.6.5.2.2.3 | [5 empty] | Verificação de alinhamento topogáfico
| 1.6.5.2.2.4 | [5 empty] | Grauteamento da base
| 1.6.5.2.2.5 | [5 empty] | Alinhamento a laser do conjunto motor bomba
| 1.6.5.2.2.6 | [5 empty] | Tubulações
| 1.6.5.2.2.6.1 | [5 empty] | Linha 8"-S3-14E-5315-H
| 1.6.5.2.2.6.1.1 | [5 empty] | Pré-montar spool e válvulas
| 1.6.5.2.2.6.1.2 | [5 empty] | Soldar spool
| 1.6.5.2.2.6.1.3 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas
| 1.6.5.2.2.6.2 | [5 empty] | Linha 6"-S3-14E-5317-H
| 1.6.5.2.2.6.2.1 | [5 empty] | Pré-montar spool e válvulas
| 1.6.5.2.2.6.2.2 | [5 empty] | Soldar spool
| 1.6.5.2.2.6.2.3 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas
| 1.6.5.2.2.6.3 | [5 empty] | Linha 3"-S3-14E-5316-H
| 1.6.5.2.2.6.3.1 | [5 empty] | Pré-montar spool e válvulas
| 1.6.5.2.2.6.3.2 | [5 empty] | Soldar spool
| 1.6.5.2.2.6.3.3 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas
| 1.6.5.2.3 | [5 empty] | P-14E-4B
| 1.6.5.2.3.1 | [5 empty] | Nivelamento de base civil com shims
| 1.6.5.2.3.2 | [5 empty] | Posicionamento da bomba sobre a base
| 1.6.5.2.3.3 | [5 empty] | Verificação de alinhamento topogáfico
| 1.6.5.2.3.4 | [5 empty] | Grauteamento da base
| 1.6.5.2.3.5 | [5 empty] | Alinhamento a laser do conjunto motor bomba
| 1.6.5.2.3.6 | [5 empty] | Tubulações
| 1.6.5.2.3.6.1 | [5 empty] | Linha 8"-S3-14E-5318-H
| 1.6.5.2.3.6.1.1 | [5 empty] | Pré-montar spool e válvulas
| 1.6.5.2.3.6.1.2 | [5 empty] | Soldar spool
| 1.6.5.2.3.6.1.3 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas
| 1.6.5.2.3.6.2 | [5 empty] | Linha 6"-S3-14E-5320-H
| 1.6.5.2.3.6.2.1 | [5 empty] | Pré-montar spool e válvulas
| 1.6.5.2.3.6.2.2 | [5 empty] | Soldar spool
| 1.6.5.2.3.6.2.3 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas
| 1.6.5.2.3.6.3 | [5 empty] | Linha 3"-S3-14E-5319-H
| 1.6.5.2.3.6.3.1 | [5 empty] | Pré-montar spool e válvulas
| 1.6.5.2.3.6.3.2 | [5 empty] | Soldar spool
| 1.6.5.2.3.6.3.3 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas
| 1.6.5.3 | [5 empty] | Tubulações,suportes e tie ins
| 1.6.5.3.1 | [5 empty] | Linha 6"-S3-14E-5300-H
| 1.6.5.3.1.1 | [5 empty] | Montar e soldar suportes
| 1.6.5.3.1.2 | [5 empty] | Montar e soldar tubulação
| 1.6.5.3.1.3 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas
| 1.6.5.3.1.4 | [5 empty] | Teste hidrostático
| 1.6.5.3.1.5 | [5 empty] | Isolamento Térmico
| 1.6.5.3.2 | [5 empty] | Linha 8"-S3-14A-5301-H
| 1.6.5.3.2.1 | [5 empty] | Montar suportes
| 1.6.5.3.2.2 | [5 empty] | Montar e soldar tubulação
| 1.6.5.3.2.3 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas
| 1.6.5.3.2.4 | [5 empty] | Teste hidrostático
| 1.6.5.3.2.5 | [5 empty] | Isolamento Térmico
| 1.6.5.3.3 | [5 empty] | Vent de 6"-S3-TL-VENT-0001-H do desaerador
| 1.6.5.3.3.1 | [5 empty] | Montar vent
| 1.6.5.3.4 | [5 empty] | Linha 6"-S3-14E-5302-H
| 1.6.5.3.4.1 | [5 empty] | Montar e soldar suportes
x |  | Sistema de desaeração e água de alimentação das Caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras |  |  | Içamento da tubução 6"-S3-14E-5302-H |  | Gilvanderson | Necessário guindaste de 80t no dia 7/05 | bar: 2024-05-07
x | 1.6.5.3.4.2 | Sistema de desaeração e água de alimentação das Caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras |  |  | Montar e soldar tubulação 6"-S3-14E-5302-H |  | Gilvanderson | bar: 2024-05-09 to 2024-05-10; 2024-05-16 to 2024-05-17
| 1.6.5.3.4.3 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas
| 1.6.5.3.4.4 | [5 empty] | Teste hidrostático
| 1.6.5.3.4.5 | [5 empty] | Isolamento Térmico
| 1.6.5.3.5 | [5 empty] | Linha 6"-S3-14E-5304-H
| 1.6.5.3.5.1 | [5 empty] | Montar e soldar suportes
x |  | Sistema de desaeração e água de alimentação das Caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras |  |  | Içamento da tubução 6"-S3-14E-5304-H |  | Gilvanderson | Necessário guindaste de 80t no dia 7/05 | bar: 2024-05-07
x | 1.6.5.3.5.2 | Sistema de desaeração e água de alimentação das Caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras |  |  | Montar e soldar tubulação 6"-S3-14E-5304-H |  | Gilvanderson | bar: 2024-05-07 to 2024-05-08; 2024-05-14 to 2024-05-15
| 1.6.5.3.5.3 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas
| 1.6.5.3.5.4 | [5 empty] | Teste hidrostático
| 1.6.5.3.5.5 | [5 empty] | Isolamento Térmico
| 1.6.5.3.6 | [5 empty] | Linha 6"-S3-14E-5305-H
x |  | Sistema de desaeração e água de alimentação das Caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras |  |  | Içamento da tubução 6"-S3-14E-5305-H |  | Gilvanderson | Necessário guindaste de 80t no dia 7/05 | bar: 2024-05-07
x | 1.6.5.3.6.1 | Sistema de desaeração e água de alimentação das Caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras |  |  | Montar e soldar tubulação 6"-S3-14E-5305-H |  | Gilvanderson | bar: 2024-05-06; 2024-05-13
| 1.6.5.3.6.2 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas
| 1.6.5.3.6.3 | [5 empty] | Teste hidrostático
| 1.6.5.3.6.4 | [5 empty] | Isolamento Térmico
| 1.6.5.3.7 | [5 empty] | Linha 12"-S3-14E-5306-H
| 1.6.5.3.7.1 | [5 empty] | Montar suportes
| 1.6.5.3.7.2 | [5 empty] | Montar e soldar tubulação
| 1.6.5.3.7.3 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas
| 1.6.5.3.7.4 | [5 empty] | Teste hidrostático
| 1.6.5.3.7.5 | [5 empty] | Isolamento Térmico
| 1.6.5.3.8 | [5 empty] | Linha 8"-S3-14E-5307-H
| 1.6.5.3.8.1 | [5 empty] | Montar suportes
| 1.6.5.3.8.2 | [5 empty] | Montar e soldar tubulação
| 1.6.5.3.8.3 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas
| 1.6.5.3.8.4 | [5 empty] | Teste hidrostático
| 1.6.5.3.8.5 | [5 empty] | Isolamento Térmico
| 1.6.5.3.9 | [5 empty] | Linha 6"-S3-14E-5341-H
| 1.6.5.3.9.1 | [5 empty] | Montar suportes
| 1.6.5.3.9.2 | [5 empty] | Montar e soldar tubulação
| 1.6.5.3.9.3 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas
| 1.6.5.3.9.4 | [5 empty] | Teste hidrostático
| 1.6.5.3.9.5 | [5 empty] | Isolamento Térmico
| 1.6.5.3.10 | [5 empty] | Linha 6"-S3-14E-5388-H
| 1.6.5.3.10.1 | [5 empty] | Montar suportes
| 1.6.5.3.10.2 | [5 empty] | Montar e soldar tubulação
| 1.6.5.3.10.3 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas
| 1.6.5.3.10.4 | [5 empty] | Teste hidrostático
| 1.6.5.3.10.5 | [5 empty] | Isolamento Térmico
| 1.6.5.3.11 | [5 empty] | Linha 16''-S3-14E-5393-H
| 1.6.5.3.11.1 | [5 empty] | Montar e soldar tubulação
| 1.6.5.3.11.2 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas
| 1.6.5.3.11.3 | [5 empty] | Teste hidrostático
| 1.6.5.3.11.4 | [5 empty] | Isolamento Térmico
| 1.6.5.3.12 | [5 empty] | Linha 6"-S3-14E-5392-H
| 1.6.5.3.12.1 | [5 empty] | Montar suportes
| 1.6.5.3.12.2 | [5 empty] | Montar e soldar tubulação
| 1.6.5.3.12.3 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas
| 1.6.5.3.12.4 | [5 empty] | Montar de válvula gaveta de 6"
| 1.6.5.3.12.5 | [5 empty] | Teste hidrostático
| 1.6.5.3.12.6 | [5 empty] | Isolamento Térmico
| 1.6.5.4 | [5 empty] | Montagem dos Flash Tanques
| 1.6.5.4.1 | [5 empty] | Construção de base civil ( Hydro)
| 1.6.5.4.2 | [5 empty] | FT-14E-01A
| 1.6.5.4.2.1 | [5 empty] | Fornecimento de FT (Hydro)
| 1.6.5.4.2.2 | [5 empty] | Nivelamento de base civil com shims
| 1.6.5.4.2.3 | [5 empty] | Posicionamento do tanque sobre a base
| 1.6.5.4.2.4 | [5 empty] | Verificação de alinhamento topogáfico
| 1.6.5.4.2.5 | [5 empty] | Grauteamento das bases civil
| 1.6.5.4.3 | [5 empty] | FT-14E-01B
| 1.6.5.4.3.1 | [5 empty] | Fornecimento de FT (Hydro)
| 1.6.5.4.3.2 | [5 empty] | Nivelamento de base civil com shims
| 1.6.5.4.3.3 | [5 empty] | Posicionamento do tanque sobre a base
| 1.6.5.4.3.4 | [5 empty] | Verificação de alinhamento topogáfico
| 1.6.5.4.3.5 | [5 empty] | Grauteamento das bases civil
| 1.6.5.4.4 | [5 empty] | Montagem da palataforma, escada e guarda corpo do tanque
| 1.6.5.4.5 | [5 empty] | P-14E-07A
| 1.6.5.4.5.1 | [5 empty] | Nivelamento de base civil com shims
| 1.6.5.4.5.2 | [5 empty] | Posicionamento da bomba sobre a base
| 1.6.5.4.5.3 | [5 empty] | Verificação de alinhamento topogáfico
| 1.6.5.4.5.4 | [5 empty] | Grauteamento da base
| 1.6.5.4.5.5 | [5 empty] | Alinhamento a laser do conjunto motor bomba
| 1.6.5.4.6 | [5 empty] | P-14E-07A
| 1.6.5.4.6.1 | [5 empty] | Nivelamento de base civil com shims
| 1.6.5.4.6.2 | [5 empty] | Posicionamento da bomba sobre a base
| 1.6.5.4.6.3 | [5 empty] | Verificação de alinhamento topogáfico
| 1.6.5.4.6.4 | [5 empty] | Grauteamento da base
| 1.6.5.4.6.5 | [5 empty] | Alinhamento a laser do conjunto motor bomba
| 1.6.5.4.7 | [5 empty] | Montagem de tubulações e suportes
| 1.6.5.4.7.1 | [5 empty] | Linha 4'' - S3-14E-5309/5326-H
| 1.6.5.4.7.1.1 | [5 empty] | Montar suportes
| 1.6.5.4.7.1.2 | [5 empty] | Montar e soldar tubulação
| 1.6.5.4.7.1.3 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas
| 1.6.5.4.7.1.4 | [5 empty] | Teste hidrostático
| 1.6.5.4.7.1.5 | [5 empty] | Isolamento térmico
| 1.6.5.4.7.2 | [5 empty] | Linha 3'' - S3-14E-5308-H
| 1.6.5.4.7.2.1 | [5 empty] | Montar suportes
| 1.6.5.4.7.2.2 | [5 empty] | Montar e soldar tubulação
| 1.6.5.4.7.2.3 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas
| 1.6.5.4.7.2.4 | [5 empty] | Teste hidrostático
| 1.6.5.4.7.2.5 | [5 empty] | Isolamento térmico
| 1.6.5.4.7.3 | [5 empty] | Linha 4"-S3-14E-5311-H
| 1.6.5.4.7.3.1 | [5 empty] | Montar suportes
| 1.6.5.4.7.3.2 | [5 empty] | Montar e soldar tubulação
| 1.6.5.4.7.3.3 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas
| 1.6.5.4.7.3.4 | [5 empty] | Teste hidrostático
| 1.6.5.4.7.3.5 | [5 empty] | Isolamento térmico
| 1.6.5.4.7.4 | [5 empty] | Linha 4"-S3-14E-FT-018_Dreno
| 1.6.5.4.7.4.1 | [5 empty] | Montar suportes
| 1.6.5.4.7.4.2 | [5 empty] | Montar e soldar tubulação
| 1.6.5.4.7.4.3 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas
| 1.6.5.4.7.5 | [5 empty] | Linha 3"-S3-14E-FT-01B_ATM
| 1.6.5.4.7.5.1 | [5 empty] | Montar suportes
| 1.6.5.4.7.5.2 | [5 empty] | Montar e soldar tubulação
| 1.6.5.4.7.5.3 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas
| 1.6.5.4.7.6 | [5 empty] | Linha 3'' - PSV-FT-14E-01A
| 1.6.5.4.7.6.1 | [5 empty] | Montar suportes
| 1.6.5.4.7.6.2 | [5 empty] | Montar e soldar tubulação
| 1.6.5.4.7.6.3 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas
| 1.6.5.4.8 | [5 empty] | Tie Ins
| 1.6.5.4.8.1 | [5 empty] | TIE IN_123/128 Desaerador_E-14A-02C
| 1.6.5.4.8.1.1 | [5 empty] | Fazer EBTV do desaerador
| 1.6.5.4.8.1.2 | [5 empty] | Desmontagem de linhas de drenagem
| 1.6.5.4.8.1.3 | [5 empty] | Montar linha 6"-S3-14E-5397-H
| 1.6.5.4.8.1.4 | [5 empty] | Montar linha 6"-S3-14E-5398-H
| 1.6.5.4.8.1.5 | [5 empty] | Retirar EBTV do desaerador
| 1.6.5.4.8.2 | [5 empty] | TIE IN_110/111 Desaerador_E-14A-02B
| 1.6.5.4.8.2.1 | [5 empty] | Fazer EBTV do desaerador
| 1.6.5.4.8.2.2 | [5 empty] | Desmontagem de linhas de drenagem
| 1.6.5.4.8.2.3 | [5 empty] | Montar linha 6"-S3-14E-5399-H
| 1.6.5.4.8.2.4 | [5 empty] | Montar linha 6"-S3-14E-5400-H
| 1.6.5.4.8.2.5 | [5 empty] | Retirar EBTV do desaerador
| 1.6.5.4.8.3 | [5 empty] | TIE IN_112/114 Desaerador_E-14A-02A
| 1.6.5.4.8.3.1 | [5 empty] | Fazer EBTV do desaerador
| 1.6.5.4.8.3.2 | [5 empty] | Desmontagem de linhas de drenagem
| 1.6.5.4.8.3.3 | [5 empty] | Montar linha 6"-S3-14E-5401-H
| 1.6.5.4.8.3.4 | [5 empty] | Montar linha 6"-S3-14E-5402-H
| 1.6.5.4.8.3.5 | [5 empty] | Retirar EBTV do desaerador
| 1.6.5.4.8.4 | [5 empty] | TIE-IN_114 - Parada
| 1.6.5.4.8.4.1 | [5 empty] | Fazer Ebtv da linha existente 6"-S3-14A-1328-(H50)
| 1.6.5.4.8.4.2 | [5 empty] | Desmontar trecho da linha existente
| 1.6.5.4.8.4.3 | [5 empty] | Montar e soldar spool
| 1.6.5.4.8.4.4 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas
| 1.6.5.4.8.4.5 | [5 empty] | Montar de válvula gaveta de 6"
| 1.6.5.4.8.4.6 | [5 empty] | Remover Ebtv da linha
| 1.6.5.4.8.5 | [5 empty] | TIE-IN_115 - Parada
| 1.6.5.4.8.5.1 | [5 empty] | Fazer Ebtv da linha existente 16"-S3-14A-1323
| 1.6.5.4.8.5.2 | [5 empty] | Desmontar flange cego da linha existente
x |  | Sistema de desaeração e água de alimentação das Caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras |  |  | Posicionamento de Válvula de 16" sobre andaime - Tie in 115 |  | Genilson | [6 empty] | 2024-04-29: 0; 2024-04-30: 0; 2024-05-02: 2
| 1.6.5.4.8.5.3 | [5 empty] | Montar de válvula gaveta de 16"
| 1.6.5.4.8.5.4 | [5 empty] | Remover Ebtv da linha
| 1.6.5.4.8.11 | [5 empty] | Tie in 113 - Parada
| 1.6.5.4.8.11.7 | [5 empty] | Fazer Ebtv da linha existente
| 1.6.5.4.8.11.8 | [5 empty] | Cortar trecho de 2"na linha existente
| 1.6.5.4.8.11.9 | [5 empty] | Montar e soldar spool de 2"
| 1.6.5.4.8.11.10 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas
| 1.6.5.4.8.11.11 | [5 empty] | Montar de válvula gaveta de 2"
| 1.6.5.4.8.11.12 | [5 empty] | Remover Ebtv da linha existente
| 1.6.5.4.8.12 | [5 empty] | Tie in 120 - Parada
| 1.6.5.4.8.12.7 | [5 empty] | Fazer Ebtv da linha existente
| 1.6.5.4.8.12.8 | [5 empty] | Cortar trecho de 2"na linha existente
| 1.6.5.4.8.12.9 | [5 empty] | Montar e soldar spool de 2"
| 1.6.5.4.8.12.10 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas
| 1.6.5.4.8.12.11 | [5 empty] | Montar de válvula gaveta de 2"
| 1.6.5.4.8.12.12 | [5 empty] | Remover Ebtv da linha existente
| 1.6.5.4.8.6 | [5 empty] | Tie in 155
| 1.6.5.4.8.6.7 | [5 empty] | Fazer Ebtv da linha existente
| 1.6.5.4.8.6.8 | [5 empty] | Cortar trecho de 2"na linha existente
| 1.6.5.4.8.6.9 | [5 empty] | Montar e soldar spool de 2"
| 1.6.5.4.8.6.10 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas
| 1.6.5.4.8.6.11 | [5 empty] | Montar de válvula gaveta de 2"
| 1.6.5.4.8.6.12 | [5 empty] | Remover Ebtv da linha existente
| 1.6.5.4.8.7 | [5 empty] | Tie in 158
| 1.6.5.4.8.7.7 | [5 empty] | Fazer Ebtv da linha existente
| 1.6.5.4.8.7.8 | [5 empty] | Cortar trecho de 4"na linha existente
| 1.6.5.4.8.7.9 | [5 empty] | Montar e soldar spool de 4"
| 1.6.5.4.8.7.10 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas
| 1.6.5.4.8.7.11 | [5 empty] | Montar de válvula gaveta de 4"
| 1.6.5.4.8.7.12 | [5 empty] | Remover Ebtv da linha existente
| 1.6.5.4.8.8 | [5 empty] | Tie in 169
| 1.6.5.4.8.8.7 | [5 empty] | Fazer Ebtv da linha existente
| 1.6.5.4.8.8.8 | [5 empty] | Cortar trecho de 2"na linha existente
| 1.6.5.4.8.8.9 | [5 empty] | Montar e soldar spool de 2"
| 1.6.5.4.8.8.10 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas
| 1.6.5.4.8.8.11 | [5 empty] | Montar de válvula gaveta de 2"
| 1.6.5.4.8.8.12 | [5 empty] | Remover Ebtv da linha existente
| 1.6.5.4.8.9 | [5 empty] | Tie in 173
| 1.6.5.4.8.9.7 | [5 empty] | Fazer Ebtv da linha existente
| 1.6.5.4.8.9.8 | [5 empty] | Cortar trecho de 6"na linha existente
| 1.6.5.4.8.9.9 | [5 empty] | Montar e soldar spool de 6"
| 1.6.5.4.8.9.10 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas
| 1.6.5.4.8.9.11 | [5 empty] | Montar de válvula gaveta de 6"
| 1.6.5.4.8.9.12 | [5 empty] | Remover Ebtv da linha existente
| 1.6.5.4.8.10 | [5 empty] | Tie in 178
| 1.6.5.4.8.10.7 | [5 empty] | Fazer Ebtv da linha existente
| 1.6.5.4.8.10.8 | [5 empty] | Cortar trecho de 1"na linha existente
| 1.6.5.4.8.10.9 | [5 empty] | Montar e soldar spool de 1"
| 1.6.5.4.8.10.10 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas
| 1.6.5.4.8.10.11 | [5 empty] | Montar de válvula gaveta de 1"
| 1.6.5.4.8.10.12 | [5 empty] | Remover Ebtv da linha existente
| 1.6.5.5 | [5 empty] | Pre-Comissionamento
| 1.6.5.5.1 | [5 empty] | Complementação mecânica
| 1.6.5.5.2 | [5 empty] | Pré Comissionamento
| 1.7 | [5 empty] | TESTES E COMISSIONAMENTO
| 1.7.1 | [5 empty] | Atividades de Comissionamento
| 1.7.2 | [5 empty] | Operação assistida
| 1.10 | [5 empty] | DESMOBILIZAÇÃO
| 1.10.1 | [5 empty] | Desmobilização de materiais, equipamentos e canteiro
| 1.10.2 | [5 empty] | Entrega do data book
x |  | Geral | Geral | Todas as áreas |  |  | Movimentação de tubulação com auxílio do caminhão munck |  | Genilson | [6 empty] | 2024-04-29: 2; 2024-04-30: 2; 2024-05-02: 2; 2024-05-03: 1; 2024-05-06: 1; 2024-05-07: 1; 2024-05-08: 1; 2024-05-09: 1; 2024-05-10: 1; 2024-05-13: 1; 2024-05-14: 1; 2024-05-15: 1; 2024-05-16: 1; 2024-05-17: 1

## BACKLOG OORTUNIDADE (hidden)
[58 empty] | 1 | PROGRAMADO |  |  | 2 | CONCLUÍDO |  |  | 0 | REPROGRAMADO
[15 empty] | SEM04 | [6 empty] | SEM05 | [6 empty] | SEM06 | [6 empty] | SEM07 | [6 empty] | SEM08 | [6 empty] | SEM09 | [6 empty] | SEM10 | [6 empty] | SEM10
[15 empty] | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB
EDT | SISTEMA | DISCIPLINA | Local da tarefa | ÁREA | EIXO | Atividade | Desenho | FRENTE SERVIÇO | RECURSO NECESSÁRIO | QTD. | UNID. | % CONCLUIDO ACUM. | % AVANÇO PROGR. | OBS.: | time axis 2024-01-21 to 2024-03-16
1.6.1.1.2.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Rua E19 |  |  | Montagem de andaime Rua E19 (Dilatador) - Tubulação de 6''' |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-19: 2; 2024-02-20: 2; 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 2
1.6.1.1.2.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Rua E & Torre de resfriamento |  |  | Desmontagem de andaime |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-04 to 2024-03-08
1.6.1.1.2.4 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Rua E19 |  |  | Montagem de andaime Rua E19 (Dilatador/14C) - Tubulação de 6'' |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-19: 2; 2024-02-20: 2; 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 2
1.6.1.1.2.3 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | 14C |  |  | Montagem de andaime 14C - Tubulação de 6'' |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A
1.6.4.2.1.4.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | ANDAIME | Pipe rack_Rua N18 entre as áreas 4A e 4B | 53 |  | Montagem de andaime Linha 14"-S3-14E-5314-H Linha 20'' |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-19: 2; 2024-02-20: 2; 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 2; 2024-02-26: 1; 2024-02-27: 1; 2024-02-28: 1; 2024-02-29: 1; 2024-03-01: 1
1.6.1.1.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 2º trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | 92 | m | 80% | 20% |  | 2024-02-15: 2; 2024-02-16: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 1; 2024-02-29: 1
1.6.1.1.1.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | Montar e soldar suportes - 2º trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-16: 2; 2024-02-19: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 1
1.6.1.1.1.6 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | Inspeção ENDs das soldas - 2º trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | INSPEÇÃO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-19: 2; 2024-02-20: 2
1.6.1.3 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | CIVIL | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 53 |  | Base civil suporte PS1-2900-58-0707 |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A
1.6.1.1.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | Montagem de andaime para e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 2º trecho |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-15: 2; 2024-02-16: 2
1.6.1.1.2.3 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 53 |  | Montar e soldar linhas (6''W6-14E-5386/5387) dos tie ins 154/167/168 para o pipe rack - 1º Trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | 16 | m | N/A | N/A | Equipe de andaime relocada para montagem do andaime do Dilatador tubulação de 20'', atraso de 1 dia no início da atividade; Pausa na atividade 23/02, devido a montagem de andaime para realização de tie in | 2024-02-15: 0; 2024-02-16: 0; 2024-02-20: 0; 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 0; 2024-02-27: 2
1.6.1.1.2.4 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 53 |  | Montar e soldar linhas (4''W6-14E-5364/5365/5366) dos tie ins 147/152/153 para o pipe rack - 2º Trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | 13 | m | 10% | 100% |  | 2024-02-16: 2; 2024-02-19: 2; 2024-02-20: 2; 2024-02-21: 2
1.6.1.1.2.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 53 |  | Montar e soldar suportes | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Atividade não iniciou 22/02/2024 devido à não conclusão do pois equipe foi relocada para o dilatador 1 dia | 2024-02-22: 0; 2024-02-23: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 1; 2024-02-29: 1
1.6.1.1.2.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 53 |  | Inspeção ENDs das soldas | D3-2900-58-T-1001-R3 | INSPEÇÃO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-15: 2; 2024-02-16: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 2; 2024-02-27: 1; 2024-02-28: 1
1.6.1.1.3.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Montar e soldar suportes - 2º Trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | 13 | m | 100% | 100% |  | 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 2
1.6.1.1.3.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Inspeção ENDs das soldas - 2º Trecho |  | INSPEÇÃO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-02-29 to 2024-03-01; 2024-03-04; 2024-03-11
1.6.1.1.4.4 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua E 19 | 53 |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 2º trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-01; 2024-03-04 to 2024-03-08; 2024-03-11
1.6.1.2.1.4.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Tie Ins (154, 167.168) | 53 |  | Montagem de Tie Ins (154, 167,168) |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Relização de tie In 168; equipe relocada para solda de dilatador; e Solda das curvas da Rua E com a rua N18 | 2024-02-26: 0
1.6.1.1.5.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_14C |  |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-13 to 2024-03-15
1.6.1.1.4.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua E 19 | 53 |  | Montar e soldar suportes - 2º trecho |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-08; 2024-03-11 to 2024-03-12
1.6.1.1.4.6 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua E 19 | 53 |  | Inspeção ENDs das soldas - 2º trecho |  | INSPEÇÃO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-13
1.6.4.2.1.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | ANDAIME | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Montagem de andaime Linha 20"-S3-14E-5313-H |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-15: 2; 2024-02-16: 2
1.6.4.2.1.1.1.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Montar e soldar complemento estrutural do Pipe Rack Linha 20"-S3-14E-5313-H |  | MARCOS DOS ANJOS | Necessidade do bloqueio da Rua para realização de atividade. | 16 | m | N/A | N/A | atividade não realizada por falta de bloqueio da via/guindaste | 2024-02-15: 2; 2024-02-16: 2; 2024-02-19: 0; 2024-02-20: 0; 2024-02-21: 0; 2024-02-22: 0; 2024-02-23: 0; 2024-02-26: 1; 2024-02-27: 1; 2024-02-28: 1; 2024-02-29: 1; 2024-03-01: 1
1.6.4.2.1.1.1.2 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Montar e soldar trecho de linha 20"-S3-14E-5313-H |  | MARCOS DOS ANJOS | Necessidade de guindaste | 13 | m | 0% | 100% | atividade não realizada por falta de guindaste | 2024-02-16: 2; 2024-02-19: 0; 2024-02-20: 0; 2024-02-21: 0; 2024-02-22: 0; 2024-02-26: 1; 2024-02-27: 1; 2024-02-28: 1; 2024-02-29: 1; 2024-03-01: 1
1.6.4.2.1.4.1.4 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 entre as áreas 4A e 4B | 53 |  | Montar e soldar trecho de linha 14"-S3-14E-5314-H 2º trecho |  | MARCOS DOS ANJOS |  | N/A | N/A | N/A | N/A | BACKLOG DE OPORTUNIDADE | 2024-02-19: 2; 2024-02-20: 2; 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 2; 2024-02-26: 1; 2024-02-27: 1; 2024-02-28: 1; 2024-02-29: 1; 2024-03-01: 1
1.6.3.1.1.4 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar e soldar linha 2º trecho (Linha 3-S3-14E-5330-H) |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-15: 2; 2024-02-16: 2
1.6.3.1.1.5 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar suportes 2º trecho ((Linha 3-S3-14E-5330-H)) |  | GILVANDERSON |  | 16 | m | N/A | N/A | , | 2024-02-16: 2; 2024-02-19: 2; 2024-02-20: 2; 2024-02-21: 2
1.6.3.1.1.6 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Inspeção ENDs das soldas 2º trecho (Linha 3-S3-14E-5330-H) |  | GILVANDERSON |  | 13 | m | 0% | 100% |  | 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2
1.6.3.1.1.7 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Teste hidrostático (Linha 3-S3-14E-5330-H) |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Aguardando material Socolete | 2024-02-22: 0; 2024-02-23: 0
1.6.3.1.1.8 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Isolamento térmico |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A
1.6.3.1.2.3 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar e soldar linha 2º trecho Linha 3"-S3-14E-5324-H |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Atividade não inicio devido a realização do Tie In 124 | 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 2; 2024-02-26: 0; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 1; 2024-02-29: 1; 2024-03-01: 1
1.6.3.1.2.4 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar suportes 2º trecho Linha 3"-S3-14E-5324-H |  | GILVANDERSON |  | 16 | m | N/A | N/A | Equipe relocada para atividade do linha 5335 | 2024-02-27: 0; 2024-02-28: 1; 2024-02-29: 2
1.6.3.1.2.5 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Inspeção ENDs das soldas Linha 3"-S3-14E-5324-H |  | INSPEÇÃO |  | 13 | m | 0% | 100% | bar: 2024-02-29 to 2024-03-01
1.6.2.5.2 | (CD) Sistema de Polimento | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Solda de reforço estruturarl ( 05 peças ) |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-02-28 to 2024-03-01; 2024-03-04 to 2024-03-07
1.6.3.1.2.6 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Teste hidrostático |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A
1.6.3.1.3.2 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar e soldar linha 2º trecho Linha 6"-S3-14E-5322-H |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-02-29 to 2024-03-01; 2024-03-04 to 2024-03-05
1.6.3.1.3.3 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar suportes Linha 6"-S3-14E-5322-H |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-05 to 2024-03-08
1.6.3.1.3.4 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Inspeção ENDs das soldas Linha 6"-S3-14E-5322-H |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-08; 2024-03-11
1.6.3.1.4.2 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar e soldar linha 2º trecho Linha 6"-S3-14E-5328-H |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-14 to 2024-03-15
1.6.3.1.7 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Linha 3"-S3-14E-5310/5327 -H Trecho área 14A Montar suportes |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-02-29 to 2024-03-01; 2024-03-04 to 2024-03-05; 2024-03-11 to 2024-03-12
1.6.3.1.7.1.3 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado |  |  | Linha 3"-S3-14E-5310/5327 -H Trecho área 14A Inspeção ENDs das soldas |  | INSPEÇÃO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-05 to 2024-03-07
1.6.3.1.7.2.1 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado |  |  | Montar e soldar linha Linha 3"-S3-14E-5310/5327 -H - Trecho das caldeiras |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-07 to 2024-03-08; 2024-03-11 to 2024-03-15
1.6.3.1.7.2.5 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado |  |  | Fabricação de linha 8'' 5333 |  | GILVANDERSON | Backlog de Oportunidade | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-26: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 1; 2024-02-29: 1; 2024-03-01: 1; 2024-03-04: 1; 2024-03-05: 1; 2024-03-06: 1; 2024-03-07: 1; 2024-03-08: 1
1.6.3.1.13.1 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado |  |  | Montar e soldar linha Linha 8'' -S3-14E-5355/5356/5357-H |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-06 to 2024-03-08; 2024-03-11 to 2024-03-15
1.6.3.1.1 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado |  |  | Montagem de andaime Linha 3-S3-14E-5330-H |  | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-15: 2; 2024-02-16: 2; 2024-02-19: 2; 2024-02-26: 2; 2024-02-27: 1; 2024-02-28: 1; 2024-02-29: 1; 2024-03-01: 1
1.6.3.1.2 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado |  |  | Montagem de andaime Linha 3"-S3-14E-5324-H |  | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-20: 2; 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-26: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 1; 2024-02-29: 1; 2024-03-01: 1
1.6.3.1.2 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado |  |  | Montagem de andaime para solda de PIPE rack |  | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-26: 2; 2024-02-27: 1; 2024-02-28: 1
1.6.3.1.3 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado |  |  | Montagem de andaime Linha 6"-S3-14E-5322-H |  | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-23: 2
1.6.3.1.4 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado |  |  | Montagem de andaime Linha 6"-S3-14E-5328-H |  | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A

## Resumo (hidden)
STATUS DAS ATIVIDADES DA SEMANA
0 | Reprogramado | #REF!
1 | Programado | #REF!
2 | Concluído | #REF!