## Prontidão Médio Prazo (hidden)
ITEM | LOCAL | WBS DA ATIVIDADE IMPACTADA | ATIVIDADE IMPACTADA (DESCRIÇÃO) | GRUPO | RESTRIÇÃO DETECTADA | AÇÃO A SER TOMADA | DATA DE MAPEAMENTO | DATA DE IMPACTO | TÉRMINO PREV. (BASELINE) | SEMANA | RESPONSÁVEL | DISCIPLINA | EMPRESA | TÉRMINO PREVISTO | TÉRMINO REAL | STATUS | OBSERVAÇÕES
2 | Caldeiras D&E | 1.3.1 | Liberação do prédio D&E pela Hydro | Predecessora | Interface de trabalho com contratatada | Liberação do prédio | 2024-04-08 | Seg 01/07/24 | Seg 01/07/24 | 13 | Cláudio | Mec | Hydro |  |  | Concluída
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
PRONTIDÃO MÉDIO PRAZO - CONTROLE DE AÇÕES E RESTRIÇÕES
Note on B6: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Inserir o Local - Frente de trabalho
Note on C6: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Inserir WBS do cronograma da atividade - "não mudar a WBS jamais"
Note on D6: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Descrição da atividade impactada. Esta coluna é uma fórmula que puxa o código da coluna "Atividade Impactada (ID)", não há necessidade de preenchimento, apenas garantir que a fórmula está na célula
Note on E6: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Categoria da restrição identificada
Note on F6: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Restrição identificada
Note on G6: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Plano de ação para eliminar a restrição identificada
Note on H6: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Data em que a restrição foi identificada
Note on I6: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Data de início da atividade impactada (fórmula está puxando a data de início do cronograma, não há necessidade de preenchimento desta coluna, apenas garantir que a fórmula está na célula e que o código da atividade foi inserido na coluna "ID")
Note on J6: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Primeira data prevista para eliminar a restrição. Esta data uma vez que é comprometida, não muda, caso há alterações na data prevista para eliminar a restrição, deverá ser alterada na coluna "Término Previsto"
Note on O6: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Término previsto para eliminar a restrição. Esta data será igual ao "Término Prev. (Baseline)", exceto quando houver reprogramação.
Note on P6: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Data real em que a restrição foi eliminada

## Prontidão
ITEM | LOCAL | WBS DA ATIVIDADE IMPACTADA | ATIVIDADE IMPACTADA (DESCRIÇÃO) | GRUPO | RESTRIÇÃO DETECTADA | AÇÃO A SER TOMADA | DATA DE MAPEAMENTO | DATA DE IMPACTO | DATA PREV. PARA ELIMINAR A RESTRIÇÃO | SEMANA | RESPONSÁVEL | DISCIPLINA | EMPRESA | TÉRMINO PREVISTO | TÉRMINO REAL | STATUS | OBSERVAÇÕES | Coluna1
1 | Prédio das caldeiras | 1.3.1 | Liberação do prédio D&E pela Hydro | Predecessora | Interface com contratada | Liberação do prédio | 2024-04-08 | 01/07/24 |  | 27 | Cláudio | Mec | Hydro | 2024-07-01 | - | Concluída |  | 2024-02-20
2 | Prédio das caldeiras | 1.3.8.1.2 | Instalação do chumbador 01 na coluna do prédio | Método | Interferência com aço das colunas | Resposta da CT | 2024-07-15 | 05/07/24 | 2024-07-12 | 27 | Dalliana | Civ | Hydro | 2024-07-12 | 2024-07-19 | Concluída
3 | Prédio das caldeiras | 1.3.9.4.2 | Montagem e soldagem das linhas de sucção, incluíndo válvulas e suportes | Material | Falta de materiais de montagem da linha 5508 | Fornecimento | 2024-08-19 | 05/08/24 |  | 32 | Cristiana | Mec | Hydro | 2024-08-30 | 2024-09-16 | Concluída
4 | Prédio das caldeiras | 1.3.9.4.2 | Montagem e soldagem das linhas de sucção, incluíndo válvulas e suportes | Material | Falta de materiais de montagem da linha 5509 | Fornecimento | 2024-08-19 | 05/08/24 |  | 32 | Cristiana | Mec | Hydro | 2024-08-30 | 2024-09-16 | Concluída
5 | Prédio das caldeiras | 1.3.9.4.2 | Montagem e soldagem das linhas de sucção, incluíndo válvulas e suportes | Material | Falta de materiais de montagem da linha 5510 | Fornecimento | 2024-08-19 | 05/08/24 |  | 32 | Cristiana | Mec | Hydro | 2024-08-30 | - | Concluída
6 | Prédio das caldeiras | 1.3.9.4.2 | Montagem e soldagem das linhas de sucção, incluíndo válvulas e suportes | Material | Falta de materiais de montagem da linha 5511 | Fornecimento | 2024-08-19 | 05/08/24 |  | 32 | Cristiana | Mec | Hydro | 2024-08-30 | - | Concluída
7 | Prédio das caldeiras | 1.3.9.4.2 | Montagem e soldagem das linhas de sucção, incluíndo válvulas e suportes | Material | Falta de materiais de montagem da linha 5512 | Fornecimento | 2024-08-19 | 05/08/24 |  | 32 | Cristiana | Mec | Hydro | 2024-08-30 | - | Concluída
8 | Prédio das caldeiras | 1.3.9.4.2 | Montagem e soldagem das linhas de sucção, incluíndo válvulas e suportes | Material | Falta de materiais de montagem da linha 5513 | Fornecimento | 2024-08-19 | 05/08/24 |  | 32 | Cristiana | Mec | Hydro | 2024-08-30 | - | Concluída
9 | Prédio das caldeiras | 1.3.9.4.2 | Montagem e soldagem das linhas de sucção, incluíndo válvulas e suportes | Material | Falta de materiais de montagem da linha 5514 | Fornecimento | 2024-08-19 | 05/08/24 |  | 32 | Cristiana | Mec | Hydro | 2024-08-30 | - | Concluída
10 | Prédio das caldeiras | 1.3.9.14.2 | Montagem de suportes e da linha 14"-S3-14E-5501-H e válvulas saíndo da caldeira até o novo header de vapor | Material | Falta de materiais de montagem | Fornecimento | 2024-08-19 | 07/08/24 |  | 32 | Cristiana | Mec | Hydro | 2024-08-30 | - | Concluída
11 | Prédio das caldeiras | 1.3.9.43.2 | Montagem de suportes e da linha 14"-S3-14E-5601-H e válvulas saíndo da caldeira até o novo header de vapor | Material | Falta de materiais de montagem | Fornecimento | 2024-08-19 | 08/10/24 |  | 41 | Cristiana | Mec | Hydro | 2024-08-30 | - | Concluída
12 | Prédio das caldeiras | 1.3.9.4.4 | Linha de descaga, incluíndo válvulas e suportes | Material | Falta de materiais de montagem | Fornecimento | 2024-09-02 | 19/08/24 |  | 34 | Cristiana | Mec | Hydro | 2024-08-30 | 2024-09-16 | Concluída
13 | Prédio das caldeiras | 1.3.9.34.4 | Linha de descaga, incluíndo válvulas e suportes | Material | Falta de materiais de montagem | Fornecimento | 00/09/2024 | 17/09/24 |  | 38 | Cristiana | Mec | Hydro | 2024-08-30 | 2024-09-16 | Concluída
14 | Prédio das caldeiras | 1.3.9.10 | Instalação do Sistema Blowdown da Caldeira D | Material | Instalação do LI-14E-703 / LI-14E-705 com interferencia | Responder CT | 2024-09-09 | 12/09/24 |  | 37 |  | Mec | Hydro |  | 2024-10-31 | Concluída
15 | Prédio das caldeiras | 1.3.9.39 | Instalação do Sistema Blowdown da Caldeira E | Material | Instalação do LI-14E-803 / LI-14E-805 com interferencia | Responder CT | 2024-09-09 | 12/09/24 |  | 37 |  | Mec | Hydro |  | 2024-10-31 | Concluída
16 | Prédio das caldeiras | 1.3.9 | Instalação dos Sistemas das Caldeiras | Método | Falta de projetos | Envio dos projetos | 2024-08-30 | 24/08/23 |  | 34 |  | Mec | Hydro | 2024-09-18 | - | Concluída
17 | Prédio das caldeiras | 1.2.3.10.7 | 2"-S3-14E-5500-H - BLOWDOWN | Método | Falta de projetos | Envio dos projetos | 2024-08-30 | 02/09/24 |  | 36 |  | Mec | Hydro | 2024-09-18 | - | Concluída
18 | Prédio das caldeiras | 1.2.3.11.6 | 2"-S3-14E-5600-H - BLOWDOWN | Método | Falta de projetos | Envio dos projetos | 2024-08-30 | 30/08/24 |  | 35 |  | Mec | Hydro | 2024-09-18 | - | Concluída
19 | Prédio das caldeiras | 1.3.9.28.1.1 | 3/4-A2-14E-5528/5413 | Material | Falta de materiais de montagem | Fornecimento | 2024-09-30 | 2024-10-18 |  | 42 |  | Mec | Hydro | 2024-10-04 |  | Atrasada
LI-703
LI-703
Formulas:
SEMANA = WEEKNUM(Tabela1[[#This Row],[DATA DE IMPACTO]],1)
PRONTIDÃO MÉDIO PRAZO - CONTROLE DE AÇÕES E RESTRIÇÕES
Note on B6: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Inserir o Local - Frente de trabalho
Note on C6: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Inserir WBS do cronograma da atividade - "não mudar a WBS jamais"
Note on D6: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Descrição da atividade impactada. Esta coluna é uma fórmula que puxa o código da coluna "Atividade Impactada (ID)", não há necessidade de preenchimento, apenas garantir que a fórmula está na célula
Note on E6: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Categoria da restrição identificada
Note on F6: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Restrição identificada
Note on G6: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Plano de ação para eliminar a restrição identificada
Note on H6: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Data em que a restrição foi identificada
Note on I6: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Data de início da atividade impactada (fórmula está puxando a data de início do cronograma, não há necessidade de preenchimento desta coluna, apenas garantir que a fórmula está na célula e que o código da atividade foi inserido na coluna "ID")
Note on J6: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Primeira data prevista para eliminar a restrição. Esta data uma vez que é comprometida, não muda, caso há alterações na data prevista para eliminar a restrição, deverá ser alterada na coluna "Término Previsto"
Note on O6: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Término previsto para eliminar a restrição. Esta data será igual ao "Término Prev. (Baseline)", exceto quando houver reprogramação.
Note on P6: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Data real em que a restrição foi eliminada

## Cronograma
EDT | Nome | Início da Linha de Base | Término da linha de base
1 | MONTAGEM DAS CALDEIRAS D & E | Sex 18/08/23 | Qua 18/12/24
1.1 | Geral | Qui 24/08/23 | Qua 18/12/24
1.1.1 | Mobilização | Qui 24/08/23 | Qua 06/03/24
1.1.1.1 | Reunião de Kick off | Qui 24/08/23 | Qui 24/08/23
1.1.1.2 | Elaboração e aprovação do cronograma detalhado da obra | Sex 09/02/24 | Qua 21/02/24
1.1.1.3 | Elaboração e aprovação dos principais planos e procedimentos de construção | Qua 21/02/24 | Qua 06/03/24
1.1.1.4 | Instalação de Canteiro | Ter 06/02/24 | Sex 23/02/24
1.2 | Pipe Shop | Sex 18/08/23 | Ter 15/10/24
1.2.1 | Recebimento dos projetos de detalhamento civis | Qui 24/08/23 | Qui 24/08/23
1.2.2 | Pré moldagem de bases | Sex 08/03/24 | Qua 19/06/24
1.2.2.1 | Pré moldagem de bases | Sex 08/03/24 | Qua 19/06/24
1.2.2.1.1 | Armação Base 01 | Sex 08/03/24 | Ter 12/03/24
1.2.2.1.2 | Armação Base 02 | Ter 12/03/24 | Qua 13/03/24
1.2.2.1.3 | Armação Base 03 | Qua 13/03/24 | Qui 14/03/24
1.2.2.1.4 | Forma Base 01 | Qui 14/03/24 | Sex 15/03/24
1.2.2.1.5 | Forma Base 02 | Qui 14/03/24 | Sex 15/03/24
1.2.2.1.6 | Forma Base 03 | Qui 14/03/24 | Sex 15/03/24
1.2.2.1.7 | Chumbadores Base 01 | Seg 17/06/24 | Seg 17/06/24
1.2.2.1.8 | Chumbadores Base 02 | Seg 17/06/24 | Seg 17/06/24
1.2.2.1.9 | Chumbadores Base 03 | Seg 17/06/24 | Seg 17/06/24
1.2.2.1.10 | Concretagem Base 01 | Seg 17/06/24 | Ter 18/06/24
1.2.2.1.11 | Concretagem Base 02 | Ter 18/06/24 | Ter 18/06/24
1.2.2.1.12 | Concretagem Base 03 | Ter 18/06/24 | Ter 18/06/24
1.2.2.1.13 | Desforma Base 01 | Ter 18/06/24 | Ter 18/06/24
1.2.2.1.14 | Desforma Base 02 | Ter 18/06/24 | Ter 18/06/24
1.2.2.1.15 | Desforma Base 03 | Ter 18/06/24 | Qua 19/06/24
1.2.3 | Fabricação de componentes | Sex 18/08/23 | Ter 15/10/24
1.2.3.1 | Aquisição de materiais para fabricação | Sex 23/02/24 | Sex 08/03/24
1.2.3.2 | Vigas de rolamento | Sex 08/03/24 | Seg 01/04/24
1.2.3.2.1 | Traçagem e corte | Sex 08/03/24 | Seg 11/03/24
1.2.3.2.2 | Furação | Seg 11/03/24 | Ter 12/03/24
1.2.3.2.3 | Pré-montagem | Ter 12/03/24 | Qui 14/03/24
1.2.3.2.4 | Soldagem | Qui 14/03/24 | Qua 20/03/24
1.2.3.2.5 | Acabamento | Qua 20/03/24 | Sex 22/03/24
1.2.3.2.6 | Jateamento e pintura | Sex 22/03/24 | Seg 01/04/24
1.2.3.3 | Estrutura Provisória para movimentação das caldeiras | Seg 19/02/24 | Sex 17/05/24
1.2.3.3.1 | Traçagem e corte | Seg 19/02/24 | Seg 22/04/24
1.2.3.3.2 | Furação | Seg 22/04/24 | Qui 25/04/24
1.2.3.3.3 | Pré-montagem | Qui 25/04/24 | Qui 02/05/24
1.2.3.3.4 | Soldagem | Qui 02/05/24 | Ter 14/05/24
1.2.3.3.5 | Acabamento | Ter 14/05/24 | Sex 17/05/24
1.2.3.13 | Carrinho de translado | Seg 19/02/24 | Qui 28/03/24
1.2.3.13.6 | Traçagem e corte | Seg 19/02/24 | Qui 14/03/24
1.2.3.13.7 | Furação | Qui 14/03/24 | Seg 18/03/24
1.2.3.13.8 | Pré-montagem | Seg 18/03/24 | Qui 21/03/24
1.2.3.13.9 | Soldagem | Qui 21/03/24 | Ter 26/03/24
1.2.3.13.10 | Acabamento | Ter 26/03/24 | Qui 28/03/24
1.2.3.4 | Suportes da caldeira | Qui 14/03/24 | Seg 08/04/24
1.2.3.4.1 | Traçagem e corte | Qui 14/03/24 | Seg 18/03/24
1.2.3.4.2 | Furação | Seg 18/03/24 | Ter 19/03/24
1.2.3.4.3 | Pré-montagem | Ter 19/03/24 | Qui 21/03/24
1.2.3.4.4 | Soldagem | Qui 21/03/24 | Ter 26/03/24
1.2.3.4.5 | Acabamento | Ter 26/03/24 | Seg 01/04/24
1.2.3.4.6 | Realizar ensaios nas soldas (LP e Ultrasson) | Seg 01/04/24 | Ter 02/04/24
1.2.3.4.7 | Jateamento e pintura | Ter 02/04/24 | Seg 08/04/24
1.2.3.5 | Plataforma EL. 3,309m | Qui 21/03/24 | Sex 26/07/24
1.2.3.5.1 | Traçagem e corte | Qui 21/03/24 | Qui 28/03/24
1.2.3.5.2 | Furação | Qui 21/03/24 | Qui 28/03/24
1.2.3.5.3 | Pré-montagem | Seg 08/07/24 | Seg 15/07/24
1.2.3.5.4 | Soldagem | Seg 08/07/24 | Seg 15/07/24
1.2.3.5.5 | Acabamento | Seg 08/07/24 | Qua 10/07/24
1.2.3.5.6 | Jateamento e pintura | Qui 18/07/24 | Sex 26/07/24
1.2.3.6 | PlataformaEL. 5,030m | Ter 16/07/24 | Seg 16/09/24
1.2.3.6.1 | Traçagem e corte | Ter 16/07/24 | Seg 29/07/24
1.2.3.6.2 | Furação | Qua 17/07/24 | Ter 30/07/24
1.2.3.6.3 | Pré-montagem | Qua 17/07/24 | Qui 01/08/24
1.2.3.6.4 | Soldagem | Sex 02/08/24 | Seg 19/08/24
1.2.3.6.5 | Acabamento | Ter 20/08/24 | Ter 27/08/24
1.2.3.6.6 | Jateamento e pintura | Qua 28/08/24 | Seg 16/09/24
1.2.3.7 | PlataformaEL. 7,420m& 7,350m | Sex 02/08/24 | Ter 10/09/24
1.2.3.7.1 | Traçagem e corte | Sex 02/08/24 | Qui 08/08/24
1.2.3.7.2 | Furação | Qui 08/08/24 | Qua 14/08/24
1.2.3.7.3 | Pré-montagem | Qua 14/08/24 | Ter 20/08/24
1.2.3.7.4 | Soldagem | Ter 20/08/24 | Ter 27/08/24
1.2.3.7.5 | Acabamento | Ter 27/08/24 | Sex 30/08/24
1.2.3.7.6 | Jateamento e pintura | Sex 30/08/24 | Ter 10/09/24
1.2.3.8 | PlataformaEL. 9,810m, 8,850m& 8,040m | Ter 20/08/24 | Sex 11/10/24
1.2.3.8.1 | Traçagem e corte | Ter 20/08/24 | Qua 28/08/24
1.2.3.8.2 | Furação | Qua 28/08/24 | Qui 05/09/24
1.2.3.8.3 | Pré-montagem | Qui 05/09/24 | Seg 16/09/24
1.2.3.8.4 | Soldagem | Seg 16/09/24 | Qua 25/09/24
1.2.3.8.5 | Acabamento | Qua 25/09/24 | Ter 01/10/24
1.2.3.8.6 | Jateamento e pintura | Ter 01/10/24 | Sex 11/10/24
1.2.3.9 | Monovia | Seg 16/09/24 | Qua 02/10/24
1.2.3.9.1 | Traçagem e corte | Seg 16/09/24 | Qua 18/09/24
1.2.3.9.2 | Furação | Qua 18/09/24 | Qui 19/09/24
1.2.3.9.3 | Pré-montagem | Qui 19/09/24 | Seg 23/09/24
1.2.3.9.4 | Soldagem | Seg 23/09/24 | Qua 25/09/24
1.2.3.9.5 | Acabamento | Qua 25/09/24 | Qui 26/09/24
1.2.3.9.6 | Jateamento e pintura | Qui 26/09/24 | Qua 02/10/24
1.2.3.10 | Linhas da Caldeira D | Qui 24/08/23 | Seg 30/09/24
1.2.3.10.1 | Fornecimento das tubulações pela Hydro | Qui 24/08/23 | Qui 24/08/23
1.2.3.10.2 | 14"-S3-14E-5501-H - VAPOR | Qui 14/03/24 | Sex 22/03/24
1.2.3.10.3 | 10"-S3-14E-5524 - VAPOR | Sex 22/03/24 | Qua 27/03/24
1.2.3.10.4 | 10"-S3-14E-5525 - VAPOR | Sex 22/03/24 | Qua 27/03/24
1.2.3.10.5 | 2"-S3-14E-5505-P - BLOWDOWN | Ter 27/08/24 | Qui 29/08/24
1.2.3.10.6 | 2"-S3-14E-5506-P - BLOWDOWN | Qui 29/08/24 | Seg 02/09/24
1.2.3.10.7 | 2"-S3-14E-5500-H - BLOWDOWN | Seg 02/09/24 | Qua 04/09/24
1.2.3.10.8 | 8"-S1-14E-5520 VENT - CONDENSADO | Qui 24/08/23 | Seg 28/08/23
1.2.3.10.9 | 4"-S1-14E-5519 - CONDENSADO | Ter 24/09/24 | Qua 25/09/24
1.2.3.10.10 | 3"-W6-14E-5518 - RESFRIAMENTO | Qui 26/09/24 | Seg 30/09/24
1.2.3.10.11 | 6"-S3-14E-5502-H - AGUA DA CALDEIRA | Seg 01/04/24 | Sex 07/06/24
1.2.3.10.12 | 14"-S3-14E-5507 - AGUA DA CALDEIRA | Seg 08/07/24 | Qua 10/07/24
1.2.3.10.13 | 10"-S3-14E-5508 - AGUA DA CALDEIRA | Qua 20/03/24 | Seg 17/06/24
1.2.3.10.14 | 10"-S3-14E-5509 - AGUA DA CALDEIRA | Seg 01/04/24 | Qua 03/04/24
1.2.3.10.15 | 10"-S3-14E-5510 - AGUA DA CALDEIRA | Sex 22/03/24 | Ter 26/03/24
1.2.3.10.16 | 12"-S3-14E-5511 - AGUA DA CALDEIRA | Sex 22/03/24 | Ter 26/03/24
1.2.3.10.17 | 12"-S3-14E-5512 - AGUA DA CALDEIRA | Sex 12/07/24 | Ter 16/07/24
1.2.3.10.18 | 12"-S3-14E-5513 - AGUA DA CALDEIRA | Ter 16/07/24 | Sex 19/07/24
1.2.3.10.19 | 12"-S3-14E-5514 - AGUA DA CALDEIRA | Sex 19/07/24 | Qui 25/07/24
1.2.3.11 | Linhas da Caldeira E | Sex 18/08/23 | Qui 03/10/24
1.2.3.11.1 | 14"-S3-14E-5601-H- VAPOR | Sex 22/03/24 | Ter 02/04/24
1.2.3.11.2 | 10"-S3-14E-5624 - VAPOR | Sex 22/03/24 | Qui 25/04/24
1.2.3.11.3 | 10"-S3-14E-5625 - VAPOR | Seg 30/09/24 | Qui 03/10/24
1.2.3.11.4 | 2"-S3-14E-5605-P - BLOWDOWN | Seg 26/08/24 | Qua 28/08/24
1.2.3.11.5 | 2"-S3-14E-5606-P - BLOWDOWN | Qua 28/08/24 | Sex 30/08/24
1.2.3.11.6 | 2"-S3-14E-5600-H - BLOWDOWN | Sex 30/08/24 | Ter 03/09/24
1.2.3.11.7 | 8"-S1-14E-5620 VENT - CONDENSADO | Seg 01/04/24 | Qui 04/04/24
1.2.3.11.8 | 4"-S1-14E-5619 - CONDENSADO | Qui 19/09/24 | Sex 20/09/24
1.2.3.11.9 | 3"-W6-14E-5618 - RESFRIAMENTO | Ter 17/09/24 | Qui 19/09/24
1.2.3.11.10 | 6"-S3-14E-5602-H - ÁGUA DA CALDEIRA | Seg 21/08/23 | Qui 24/08/23
1.2.3.11.11 | 14"-S3-14E-5607 - ÁGUA DA CALDEIRA | Qui 24/08/23 | Ter 26/09/23
1.2.3.11.12 | 10"-S3-14E-5608 - ÁGUA DA CALDEIRA | Qui 24/08/23 | Sex 25/08/23
1.2.3.11.13 | 10"-S3-14E-5609 - ÁGUA DA CALDEIRA | Sex 18/08/23 | Ter 22/08/23
1.2.3.11.14 | 10"-S3-14E-5610 - ÁGUA DA CALDEIRA | Ter 22/08/23 | Qui 24/08/23
1.2.3.11.15 | 12"-S3-14E-5611 - ÁGUA DA CALDEIRA | Qui 24/08/23 | Seg 25/09/23
1.2.3.11.16 | 12"-S3-14E-5612 - ÁGUA DA CALDEIRA | Qui 24/08/23 | Sex 25/08/23
1.2.3.11.17 | 12"-S3-14E-5613 - ÁGUA DA CALDEIRA | Seg 01/04/24 | Sex 03/05/24
1.2.3.11.18 | 12"-S3-14E-5614 - ÁGUA DA CALDEIRA | Qui 24/08/23 | Qua 27/09/23
1.2.3.12 | Suportes da tubulação | Seg 23/09/24 | Ter 15/10/24
1.2.3.12.1 | Traçagem | Seg 23/09/24 | Qua 25/09/24
1.2.3.12.2 | Corte | Qua 25/09/24 | Seg 30/09/24
1.2.3.12.3 | Pré montagem | Seg 30/09/24 | Qua 02/10/24
1.2.3.12.4 | Soldagem | Qua 02/10/24 | Seg 07/10/24
1.2.3.12.5 | Jateamento | Seg 07/10/24 | Qui 10/10/24
1.2.3.12.6 | Pintura | Qui 10/10/24 | Ter 15/10/24
1.3 | Site | Qui 24/08/23 | Qui 28/11/24
1.3.1 | Liberação do prédio D&E pela Hydro | Seg 01/07/24 | Seg 01/07/24
1.3.2 | Instalação das vigas de rolamento (in hold) | Seg 01/07/24 | Sex 05/07/24
1.3.2.1 | Montagem e alinhamento das vigas na EL. 12,70 | Seg 01/07/24 | Qua 03/07/24
1.3.2.2 | Alinhamento e fixação das vigas | Qui 04/07/24 | Sex 05/07/24
1.3.3 | Bases civis | Qui 24/08/23 | Sex 12/07/24
1.3.3.1 | Bases do carro de translado da Caldeira D | Qua 27/03/24 | Ter 02/04/24
1.3.3.1.1 | Base 01 - Forma - Caldeira D | Qua 27/03/24 | Qua 27/03/24
1.3.3.1.2 | Base 02 - Forma - Caldeira D | Qua 27/03/24 | Qua 27/03/24
1.3.3.1.3 | Base 03 - Forma - Caldeira D | Qua 27/03/24 | Qua 27/03/24
1.3.3.1.4 | Base 04 - Forma - Caldeira D | Qua 27/03/24 | Qua 27/03/24
1.3.3.1.5 | Base 01 - Posicionamento de chumbadores - Caldeira D | Qua 27/03/24 | Qua 27/03/24
1.3.3.1.6 | Base 02 - Posicionamento de chumbadores - Caldeira D | Qui 28/03/24 | Qui 28/03/24
1.3.3.1.7 | Base 03 - Posicionamento de chumbadores - Caldeira D | Qui 28/03/24 | Qui 28/03/24
1.3.3.1.8 | Base 04 - Posicionamento de chumbadores - Caldeira D | Qui 28/03/24 | Qui 28/03/24
1.3.3.1.9 | Base 01 - Concretagem - Caldeira D | Qui 28/03/24 | Seg 01/04/24
1.3.3.1.10 | Base 02 - Concretagem - Caldeira D | Seg 01/04/24 | Seg 01/04/24
1.3.3.1.11 | Base 03 - Concretagem - Caldeira D | Seg 01/04/24 | Seg 01/04/24
1.3.3.1.12 | Base 04 - Concretagem - Caldeira D | Seg 01/04/24 | Seg 01/04/24
1.3.3.1.13 | Base 01 - Desforma - Caldeira D | Ter 02/04/24 | Ter 02/04/24
1.3.3.1.14 | Base 02 - Desforma - Caldeira D | Ter 02/04/24 | Ter 02/04/24
1.3.3.1.15 | Base 03 - Desforma - Caldeira D | Ter 02/04/24 | Ter 02/04/24
1.3.3.1.16 | Base 04 - Desforma - Caldeira D | Ter 02/04/24 | Ter 02/04/24
1.3.3.2 | Bases do carro de translado da Caldeira E | Sex 03/05/24 | Ter 07/05/24
1.3.3.2.1 | Base 01 - Forma - Caldeira E | Sex 03/05/24 | Sex 03/05/24
1.3.3.2.2 | Base 02 - Forma - Caldeira E | Sex 03/05/24 | Sex 03/05/24
1.3.3.2.3 | Base 03 - Forma - Caldeira E | Sex 03/05/24 | Sex 03/05/24
1.3.3.2.4 | Base 04 - Forma - Caldeira E | Sex 03/05/24 | Sex 03/05/24
1.3.3.2.5 | Base 01 - Posicionamento de chumbadores - Caldeira E | Sex 03/05/24 | Sex 03/05/24
1.3.3.2.6 | Base 02 - Posicionamento de chumbadores - Caldeira E | Sex 03/05/24 | Seg 06/05/24
1.3.3.2.7 | Base 03 - Posicionamento de chumbadores - Caldeira E | Seg 06/05/24 | Seg 06/05/24
1.3.3.2.8 | Base 04 - Posicionamento de chumbadores - Caldeira E | Seg 06/05/24 | Seg 06/05/24
1.3.3.2.9 | Base 01 - Concretagem - Caldeira E | Seg 06/05/24 | Seg 06/05/24
1.3.3.2.10 | Base 02 - Concretagem - Caldeira E | Ter 07/05/24 | Ter 07/05/24
1.3.3.2.11 | Base 03 - Concretagem - Caldeira E | Ter 07/05/24 | Ter 07/05/24
1.3.3.2.12 | Base 04 - Concretagem - Caldeira E | Ter 07/05/24 | Ter 07/05/24
1.3.3.2.13 | Base 01 - Desforma - Caldeira E | Ter 07/05/24 | Ter 07/05/24
1.3.3.2.14 | Base 02 - Desforma - Caldeira E | Ter 07/05/24 | Ter 07/05/24
1.3.3.2.15 | Base 03 - Desforma - Caldeira E | Ter 07/05/24 | Ter 07/05/24
1.3.3.2.16 | Base 04 - Desforma - Caldeira E | Ter 07/05/24 | Ter 07/05/24
1.3.3.3 | Bases do carro de translado externas | Qui 24/08/23 | Qui 11/07/24
1.3.3.3.1 | Base 01 - Escavação - Externa | Qua 10/07/24 | Qua 10/07/24
1.3.3.3.2 | Base 02 - Escavação - Externa | Qui 24/08/23 | Qui 24/08/23
1.3.3.3.3 | Base 03 - Escavação - Externa | Qui 24/08/23 | Sex 25/08/23
1.3.3.3.4 | Base 01 - Nivelamento com areia - Externa | Qua 10/07/24 | Qui 11/07/24
1.3.3.3.5 | Base 02 - Nivelamento com areia - Externa | Qui 24/08/23 | Sex 25/08/23
1.3.3.3.6 | Base 03 - Nivelamento com areia - Externa | Sex 25/08/23 | Sex 25/08/23
1.3.3.3.7 | Base 01 - Posicionamento de pré moldado - Externa | Qui 11/07/24 | Qui 11/07/24
1.3.3.3.8 | Base 02 - Posicionamento de pré moldado - Externa | Sex 25/08/23 | Sex 25/08/23
1.3.3.3.9 | Base 03 - Posicionamento de pré moldado - Externa | Sex 25/08/23 | Sex 25/08/23
1.3.3.3.10 | Base 01 - Reaterro - Externa | Qui 11/07/24 | Qui 11/07/24
1.3.3.3.11 | Base 02 - Reaterro - Externa | Sex 25/08/23 | Sex 25/08/23
1.3.3.3.12 | Base 03 - Reaterro - Externa | Sex 25/08/23 | Seg 28/08/23
1.3.3.4 | Nivelamento das bases com shimms | Qui 11/07/24 | Sex 12/07/24
1.3.4 | Instalação dos suportes das caldeiras | Sex 12/07/24 | Seg 29/07/24
1.3.4.1 | Pré-montagem da estrutura de apoio (Colunas) da Caldeira D | Sex 12/07/24 | Seg 15/07/24
1.3.4.2 | Alinhamento topográfico das colunas da Caldeira D | Qui 25/07/24 | Sex 26/07/24
1.3.4.3 | Travamento provisório das colunas da Caldeira D | Sex 26/07/24 | Sex 26/07/24
1.3.4.4 | Pré-montagem da estrutura de apoio (Colunas) da Caldeira E | Seg 15/07/24 | Ter 16/07/24
1.3.4.5 | Alinhamento topográfico das colunas da Caldeira E | Sex 26/07/24 | Sex 26/07/24
1.3.4.6 | Travamento provisório das colunas da Caldeira E | Sex 26/07/24 | Seg 29/07/24
1.3.5 | Montagem da estrutura provisória | Seg 15/07/24 | Qui 25/07/24
1.3.5.1 | Montagem de andaime da estrutura provisória | Seg 15/07/24 | Qua 17/07/24
1.3.5.2 | Montagem da estrutura de translado | Qua 17/07/24 | Qui 25/07/24
1.3.6 | Carro de translado | Qui 25/07/24 | Qui 01/08/24
1.3.6.1 | Adequação de andaime na parte externa do prédio | Qui 25/07/24 | Seg 29/07/24
1.3.6.2 | Montagem do carro de translação com o anel de suporte da caldeira | Seg 29/07/24 | Qua 31/07/24
1.3.6.3 | Posicionamento de carro com as tartarugas sobre a estrutura provisória | Qua 31/07/24 | Qua 31/07/24
1.3.6.4 | Alinhamento do carro de translado com as tartarugas de movimentação | Qua 31/07/24 | Qui 01/08/24
1.3.7 | Instalação das Caldeiras | Seg 12/08/24 | Seg 02/09/24
1.3.7.1 | Recebimento das caldeiras e bombas pela Hydro | Seg 12/08/24 | Seg 12/08/24
1.3.7.2 | Mobilização, patolamento e montagem de contra-pesos do guindaste pela Hydro | Seg 12/08/24 | Seg 12/08/24
1.3.7.3 | Instalação da Caldeira D | Seg 12/08/24 | Seg 19/08/24
1.3.7.3.1 | Verticalização da caldeira | Seg 12/08/24 | Seg 12/08/24
1.3.7.3.2 | Posicionamento da caldeira no carro de translado | Seg 12/08/24 | Seg 12/08/24
1.3.7.3.3 | Translado da caldeira até o prédio D | Seg 12/08/24 | Ter 13/08/24
1.3.7.3.4 | Elevação da caldeira com cilindros hidráulicos | Ter 13/08/24 | Ter 13/08/24
1.3.7.3.5 | Desmontagem parcial do carro de translado | Ter 13/08/24 | Qua 14/08/24
1.3.7.3.6 | Posicionamento da caldeira sob as colunas de sustentação | Qua 14/08/24 | Qua 14/08/24
1.3.7.3.7 | Alinhamento topográfico do suporte | Qui 15/08/24 | Qui 15/08/24
1.3.7.3.8 | Soldagem | Sex 16/08/24 | Sex 16/08/24
1.3.7.3.9 | Inspeção visual / LP das soldas | Seg 19/08/24 | Seg 19/08/24
1.3.7.4 | Instalação da Caldeira E | Qui 15/08/24 | Seg 26/08/24
1.3.7.4.1 | Montagem do carro de translação com o anel de suporte da caldeira | Qui 15/08/24 | Sex 16/08/24
1.3.7.4.2 | Posicionamento de carro com as tartarugas sobre a estrutura provisória | Sex 16/08/24 | Sex 16/08/24
1.3.7.4.3 | Alinhamento do carro de translado com as tartarugas de movimentação | Sex 16/08/24 | Sex 16/08/24
1.3.7.4.4 | Verticalização da caldeira | Seg 19/08/24 | Seg 19/08/24
1.3.7.4.5 | Posicionamento da caldeira no carro de translado | Seg 19/08/24 | Seg 19/08/24
1.3.7.4.6 | Translado da caldeira até o prédio E | Seg 19/08/24 | Seg 19/08/24
1.3.7.4.7 | Elevação da caldeira com cilindros hidráulicos | Ter 20/08/24 | Ter 20/08/24
1.3.7.4.8 | Desmontagem parcial do carro de translado | Ter 20/08/24 | Qua 21/08/24
1.3.7.4.9 | Posicionamento da caldeira sob as colunas de sustentação | Qua 21/08/24 | Qua 21/08/24
1.3.7.4.10 | Alinhamento topográfico do suporte | Qua 21/08/24 | Qui 22/08/24
1.3.7.4.11 | Soldagem | Qui 22/08/24 | Sex 23/08/24
1.3.7.4.12 | Inspeção visual / LP das soldas | Sex 23/08/24 | Seg 26/08/24
1.3.7.5 | Desmontagem da estrutura provisória | Seg 26/08/24 | Seg 02/09/24
1.3.7.5.1 | Desmontagem | Seg 26/08/24 | Qui 29/08/24
1.3.7.5.2 | Demolição base de translado 01 | Qui 29/08/24 | Qui 29/08/24
1.3.7.5.3 | Demolição base de translado 02 | Qui 29/08/24 | Qui 29/08/24
1.3.7.5.4 | Demolição base de translado 03 | Qui 29/08/24 | Qui 29/08/24
1.3.7.5.5 | Demolição base de translado 04 | Qui 29/08/24 | Qui 29/08/24
1.3.7.5.6 | Demolição base de translado 05 | Sex 30/08/24 | Sex 30/08/24
1.3.7.5.7 | Demolição base de translado 06 | Sex 30/08/24 | Sex 30/08/24
1.3.7.5.8 | Demolição base de translado 07 | Sex 30/08/24 | Sex 30/08/24
1.3.7.5.9 | Demolição base de translado 08 | Sex 30/08/24 | Sex 30/08/24
1.3.7.5.10 | Demolição base de translado 09 | Sex 30/08/24 | Sex 30/08/24
1.3.7.5.11 | Demolição base de translado 10 | Sex 30/08/24 | Sex 30/08/24
1.3.7.5.12 | Demolição base de translado 11 | Sex 30/08/24 | Sex 30/08/24
1.3.7.5.13 | Demolição base de translado 12 | Seg 02/09/24 | Seg 02/09/24
1.3.7.5.14 | Demolição base de translado 13 | Seg 02/09/24 | Seg 02/09/24
1.3.7.5.15 | Demolição base de translado 14 | Seg 02/09/24 | Seg 02/09/24
1.3.8 | Instalação das plataformas e escadas | Seg 01/07/24 | Ter 29/10/24
1.3.8.1 | Plataforma EL. 3,309m | Seg 01/07/24 | Qui 12/09/24
1.3.8.1.1 | Montagem de andaime | Seg 01/07/24 | Qui 04/07/24
1.3.8.1.2 | Instalação do chumbador 01 na coluna do prédio | Sex 05/07/24 | Sex 05/07/24
1.3.8.1.3 | Instalação do chumbador 02 na coluna do prédio | Sex 05/07/24 | Sex 05/07/24
1.3.8.1.4 | Instalação do chumbador 03 na coluna do prédio | Sex 05/07/24 | Sex 05/07/24
1.3.8.1.5 | Instalação do chumbador 04 na coluna do prédio | Sex 05/07/24 | Sex 05/07/24
1.3.8.1.6 | Instalação do chumbador 05 na coluna do prédio | Sex 05/07/24 | Sex 05/07/24
1.3.8.1.7 | Instalação do chumbador 06 na coluna do prédio | Sex 05/07/24 | Sex 05/07/24
1.3.8.1.8 | Instalação do chumbador 07 na coluna do prédio | Sex 05/07/24 | Sex 05/07/24
1.3.8.1.9 | Instalação do chumbador 08 na coluna do prédio | Sex 05/07/24 | Sex 05/07/24
1.3.8.1.10 | Instalação do chumbador 09 na coluna do prédio | Sex 05/07/24 | Sex 05/07/24
1.3.8.1.11 | Instalação do chumbador 10 na coluna do prédio | Sex 05/07/24 | Sex 05/07/24
1.3.8.1.12 | Instalação do chumbador 11 na coluna do prédio | Sex 05/07/24 | Sex 05/07/24
1.3.8.1.13 | Instalação do chumbador 12 na coluna do prédio | Sex 05/07/24 | Sex 05/07/24
1.3.8.1.14 | Instalação do chumbador 13 na coluna do prédio | Sex 05/07/24 | Sex 05/07/24
1.3.8.1.15 | Instalação do chumbador 14 na coluna do prédio | Sex 05/07/24 | Sex 05/07/24
1.3.8.1.16 | Instalação do chumbador 15 na coluna do prédio | Sex 05/07/24 | Sex 05/07/24
1.3.8.1.17 | Instalação do chumbador 16 na coluna do prédio | Sex 05/07/24 | Sex 05/07/24
1.3.8.1.18 | Montagem das estruturas horizontais da elevação | Qui 25/07/24 | Qua 31/07/24
1.3.8.1.19 | Montagem de colunas | Seg 02/09/24 | Qua 04/09/24
1.3.8.1.20 | Montagem de guarda corpo | Qua 04/09/24 | Sex 06/09/24
1.3.8.1.21 | Montagem e soldagem de chapas de piso | Sex 06/09/24 | Qua 11/09/24
1.3.8.1.22 | Desmontagem de andaime | Qua 11/09/24 | Qui 12/09/24
1.3.8.2 | PlataformaEL. 5,030m | Qui 25/07/24 | Ter 24/09/24
1.3.8.2.1 | Montagem de andaime | Qui 25/07/24 | Ter 30/07/24
1.3.8.2.2 | Instalação do chumbador 01 | Sex 26/07/24 | Seg 29/07/24
1.3.8.2.3 | Instalação do chumbador 02 | Sex 26/07/24 | Seg 29/07/24
1.3.8.2.4 | Instalação do chumbador 03 | Sex 26/07/24 | Seg 29/07/24
1.3.8.2.5 | Instalação do chumbador 04 | Sex 26/07/24 | Seg 29/07/24
1.3.8.2.6 | Instalação do chumbador 05 | Sex 26/07/24 | Seg 29/07/24
1.3.8.2.7 | Instalação do chumbador 06 | Sex 26/07/24 | Seg 29/07/24
1.3.8.2.8 | Instalação do chumbador 07 | Sex 26/07/24 | Seg 29/07/24
1.3.8.2.9 | Instalação do chumbador 08 | Sex 26/07/24 | Seg 29/07/24
1.3.8.2.10 | Instalação do chumbador 09 | Seg 29/07/24 | Seg 29/07/24
1.3.8.2.11 | Instalação do chumbador 10 | Seg 29/07/24 | Seg 29/07/24
1.3.8.2.12 | Instalação do chumbador 11 | Seg 29/07/24 | Seg 29/07/24
1.3.8.2.13 | Instalação do chumbador 12 | Seg 29/07/24 | Seg 29/07/24
1.3.8.2.14 | Instalação do chumbador 13 | Seg 29/07/24 | Seg 29/07/24
1.3.8.2.15 | Instalação do chumbador 14 | Seg 29/07/24 | Seg 29/07/24
1.3.8.2.16 | Instalação do chumbador 15 | Seg 29/07/24 | Seg 29/07/24
1.3.8.2.17 | Instalação do chumbador 16 | Seg 29/07/24 | Seg 29/07/24
1.3.8.2.18 | Instalação do chumbador 17 | Ter 30/07/24 | Ter 30/07/24
1.3.8.2.19 | Instalação do chumbador 18 | Ter 30/07/24 | Ter 30/07/24
1.3.8.2.20 | Instalação do chumbador 19 | Ter 30/07/24 | Ter 30/07/24
1.3.8.2.21 | Instalação do chumbador 20 | Ter 30/07/24 | Ter 30/07/24
1.3.8.2.22 | Instalação do chumbador 21 | Ter 30/07/24 | Ter 30/07/24
1.3.8.2.23 | Instalação do chumbador 22 | Ter 30/07/24 | Ter 30/07/24
1.3.8.2.24 | Instalação do chumbador 23 | Ter 30/07/24 | Ter 30/07/24
1.3.8.2.25 | Instalação do chumbador 24 | Ter 30/07/24 | Ter 30/07/24
1.3.8.2.26 | Instalação do chumbador 25 | Qua 31/07/24 | Qua 31/07/24
1.3.8.2.27 | Instalação do chumbador 26 | Qua 31/07/24 | Qua 31/07/24
1.3.8.2.28 | Instalação do chumbador 27 | Qua 31/07/24 | Qua 31/07/24
1.3.8.2.29 | Instalação do chumbador 28 | Qua 31/07/24 | Qua 31/07/24
1.3.8.2.30 | Instalação do chumbador 29 | Qua 31/07/24 | Qua 31/07/24
1.3.8.2.31 | Instalação do chumbador 30 | Qua 31/07/24 | Qua 31/07/24
1.3.8.2.32 | Instalação do chumbador 31 | Qua 31/07/24 | Qua 31/07/24
1.3.8.2.33 | Instalação do chumbador 32 | Qua 31/07/24 | Qua 31/07/24
1.3.8.2.34 | Instalação do chumbador 33 | Qui 01/08/24 | Sex 02/08/24
1.3.8.2.35 | Instalação do chumbador 34 | Qui 01/08/24 | Sex 02/08/24
1.3.8.2.36 | Instalação do chumbador 35 | Qui 01/08/24 | Sex 02/08/24
1.3.8.2.37 | Instalação do chumbador 36 | Qui 01/08/24 | Sex 02/08/24
1.3.8.2.38 | Instalação do chumbador 37 | Qui 01/08/24 | Sex 02/08/24
1.3.8.2.39 | Instalação do chumbador 38 | Qui 01/08/24 | Sex 02/08/24
1.3.8.2.40 | Instalação do chumbador 39 | Qui 01/08/24 | Sex 02/08/24
1.3.8.2.41 | Instalação do chumbador 40 | Qui 01/08/24 | Sex 02/08/24
1.3.8.2.42 | Instalação do chumbador 41 | Sex 02/08/24 | Sex 02/08/24
1.3.8.2.43 | Instalação do chumbador 42 | Sex 02/08/24 | Sex 02/08/24
1.3.8.2.44 | Instalação do chumbador 43 | Sex 02/08/24 | Sex 02/08/24
1.3.8.2.45 | Instalação do chumbador 44 | Sex 02/08/24 | Sex 02/08/24
1.3.8.2.46 | Montagem das estruturas horizontais da elevação | Sex 30/08/24 | Qua 11/09/24
1.3.8.2.47 | Montagem de guarda corpo | Qua 11/09/24 | Seg 16/09/24
1.3.8.2.48 | Montagem e soldagem de chapas de piso | Seg 16/09/24 | Seg 23/09/24
1.3.8.2.49 | Desmontagem de andaime | Seg 23/09/24 | Ter 24/09/24
1.3.8.3 | PlataformaEL. 7,420m& 7,350m | Seg 23/09/24 | Seg 14/10/24
1.3.8.3.1 | Montagem de andaime | Seg 23/09/24 | Qua 25/09/24
1.3.8.3.2 | Instalação do chumbador 01 | Qui 26/09/24 | Qui 26/09/24
1.3.8.3.3 | Instalação do chumbador 02 | Qui 26/09/24 | Qui 26/09/24
1.3.8.3.4 | Instalação do chumbador 03 | Qui 26/09/24 | Qui 26/09/24
1.3.8.3.5 | Instalação do chumbador 04 | Qui 26/09/24 | Qui 26/09/24
1.3.8.3.6 | Instalação do chumbador 05 | Sex 27/09/24 | Sex 27/09/24
1.3.8.3.7 | Instalação do chumbador 06 | Sex 27/09/24 | Sex 27/09/24
1.3.8.3.8 | Instalação do chumbador 07 | Sex 27/09/24 | Sex 27/09/24
1.3.8.3.9 | Instalação do chumbador 08 | Sex 27/09/24 | Sex 27/09/24
1.3.8.3.10 | Instalação do chumbador 09 | Sex 27/09/24 | Sex 27/09/24
1.3.8.3.11 | Instalação do chumbador 10 | Sex 27/09/24 | Sex 27/09/24
1.3.8.3.12 | Instalação do chumbador 11 | Sex 27/09/24 | Sex 27/09/24
1.3.8.3.13 | Instalação do chumbador 12 | Sex 27/09/24 | Sex 27/09/24
1.3.8.3.14 | Instalação do chumbador 13 | Sex 27/09/24 | Sex 27/09/24
1.3.8.3.15 | Instalação do chumbador 14 | Sex 27/09/24 | Seg 30/09/24
1.3.8.3.16 | Instalação do chumbador 15 | Seg 30/09/24 | Seg 30/09/24
1.3.8.3.17 | Instalação do chumbador 16 | Seg 30/09/24 | Seg 30/09/24
1.3.8.3.18 | Instalação do chumbador 17 | Seg 30/09/24 | Seg 30/09/24
1.3.8.3.19 | Instalação do chumbador 18 | Seg 30/09/24 | Seg 30/09/24
1.3.8.3.20 | Instalação do chumbador 19 | Seg 30/09/24 | Seg 30/09/24
1.3.8.3.21 | Instalação do chumbador 20 | Seg 30/09/24 | Seg 30/09/24
1.3.8.3.22 | Instalação do chumbador 21 | Seg 30/09/24 | Seg 30/09/24
1.3.8.3.23 | Instalação do chumbador 22 | Seg 30/09/24 | Seg 30/09/24
1.3.8.3.24 | Instalação do chumbador 23 | Seg 30/09/24 | Ter 01/10/24
1.3.8.3.25 | Instalação do chumbador 24 | Ter 01/10/24 | Ter 01/10/24
1.3.8.3.26 | Instalação do chumbador 25 | Ter 01/10/24 | Ter 01/10/24
1.3.8.3.27 | Instalação do chumbador 26 | Ter 01/10/24 | Ter 01/10/24
1.3.8.3.28 | Instalação do chumbador 27 | Ter 01/10/24 | Ter 01/10/24
1.3.8.3.29 | Instalação do chumbador 28 | Ter 01/10/24 | Ter 01/10/24
1.3.8.3.30 | Montagem das estruturas horizontais da elevação | Sex 27/09/24 | Sex 04/10/24
1.3.8.3.31 | Montagem de guarda corpo | Sex 04/10/24 | Ter 08/10/24
1.3.8.3.32 | Montagem e soldagem de chapas de piso | Ter 08/10/24 | Sex 11/10/24
1.3.8.3.33 | Desmontagem de andaime | Sex 11/10/24 | Seg 14/10/24
1.3.8.4 | PlataformaEL. 9,810m, 8,850m& 8,040m | Sex 11/10/24 | Ter 29/10/24
1.3.8.4.1 | Montagem de andaime | Sex 11/10/24 | Qui 17/10/24
1.3.8.4.2 | Instalação do chumbador 01 | Seg 14/10/24 | Seg 14/10/24
1.3.8.4.3 | Instalação do chumbador 02 | Seg 14/10/24 | Seg 14/10/24
1.3.8.4.4 | Instalação do chumbador 03 | Seg 14/10/24 | Seg 14/10/24
1.3.8.4.5 | Instalação do chumbador 04 | Seg 14/10/24 | Seg 14/10/24
1.3.8.4.6 | Instalação do chumbador 05 | Seg 14/10/24 | Seg 14/10/24
1.3.8.4.7 | Instalação do chumbador 06 | Seg 14/10/24 | Seg 14/10/24
1.3.8.4.8 | Instalação do chumbador 07 | Ter 15/10/24 | Ter 15/10/24
1.3.8.4.9 | Instalação do chumbador 08 | Ter 15/10/24 | Ter 15/10/24
1.3.8.4.10 | Instalação do chumbador 09 | Ter 15/10/24 | Ter 15/10/24
1.3.8.4.11 | Instalação do chumbador 10 | Ter 15/10/24 | Ter 15/10/24
1.3.8.4.12 | Instalação do chumbador 11 | Ter 15/10/24 | Ter 15/10/24
1.3.8.4.13 | Instalação do chumbador 12 | Ter 15/10/24 | Ter 15/10/24
1.3.8.4.14 | Instalação do chumbador 13 | Ter 15/10/24 | Ter 15/10/24
1.3.8.4.15 | Instalação do chumbador 14 | Ter 15/10/24 | Ter 15/10/24
1.3.8.4.16 | Instalação do chumbador 15 | Ter 15/10/24 | Ter 15/10/24
1.3.8.4.17 | Instalação do chumbador 16 | Ter 15/10/24 | Ter 15/10/24
1.3.8.4.18 | Instalação do chumbador 17 | Ter 15/10/24 | Ter 15/10/24
1.3.8.4.19 | Instalação do chumbador 18 | Ter 15/10/24 | Ter 15/10/24
1.3.8.4.20 | Instalação do chumbador 19 | Ter 15/10/24 | Ter 15/10/24
1.3.8.4.21 | Instalação do chumbador 20 | Ter 15/10/24 | Ter 15/10/24
1.3.8.4.22 | Instalação do chumbador 21 | Qua 16/10/24 | Qua 16/10/24
1.3.8.4.23 | Instalação do chumbador 22 | Qua 16/10/24 | Qua 16/10/24
1.3.8.4.24 | Instalação do chumbador 23 | Qua 16/10/24 | Qua 16/10/24
1.3.8.4.25 | Instalação do chumbador 24 | Qua 16/10/24 | Qua 16/10/24
1.3.8.4.26 | Instalação do chumbador 25 | Qua 16/10/24 | Qua 16/10/24
1.3.8.4.27 | Instalação do chumbador 26 | Qua 16/10/24 | Qua 16/10/24
1.3.8.4.28 | Instalação do chumbador 27 | Qua 16/10/24 | Qua 16/10/24
1.3.8.4.29 | Instalação do chumbador 28 | Qua 16/10/24 | Qua 16/10/24
1.3.8.4.30 | Montagem das estruturas horizontais da elevação | Ter 15/10/24 | Seg 21/10/24
1.3.8.4.31 | Montagem de guarda corpo | Seg 21/10/24 | Qua 23/10/24
1.3.8.4.32 | Montagem e soldagem de chapas de piso | Qua 23/10/24 | Seg 28/10/24
1.3.8.4.33 | Desmontagem de andaime | Seg 28/10/24 | Ter 29/10/24
1.3.8.5 | Monovia das Bombas | Seg 22/07/24 | Seg 05/08/24
1.3.8.5.1 | Montagem de andaime | Seg 22/07/24 | Qua 24/07/24
1.3.8.5.2 | Instalação de chumbadores nas vigas do prédio (16x) | Qua 24/07/24 | Qui 25/07/24
1.3.8.5.3 | Montagem de colunas | Sex 26/07/24 | Sex 26/07/24
1.3.8.5.4 | Montagem de suportação e da monovia do prédio D | Sex 26/07/24 | Ter 30/07/24
1.3.8.5.5 | Montagem de suportação e das monovias do prédio E | Ter 30/07/24 | Sex 02/08/24
1.3.8.5.6 | Desmontagem de andaime | Sex 02/08/24 | Seg 05/08/24
1.3.8.6 | Cobertura das bombas de recirculação - Prédio E | Seg 05/08/24 | Seg 12/08/24
1.3.8.6.1 | Montagem de andaime | Seg 05/08/24 | Ter 06/08/24
1.3.8.6.2 | Chumbador 01 | Ter 06/08/24 | Ter 06/08/24
1.3.8.6.3 | Chumbador 02 | Ter 06/08/24 | Ter 06/08/24
1.3.8.6.4 | Chumbador 03 | Ter 06/08/24 | Ter 06/08/24
1.3.8.6.5 | Chumbador 04 | Ter 06/08/24 | Ter 06/08/24
1.3.8.6.6 | Chumbador 05 | Ter 06/08/24 | Qua 07/08/24
1.3.8.6.7 | Chumbador 06 | Qua 07/08/24 | Qua 07/08/24
1.3.8.6.8 | Chumbador 07 | Qua 07/08/24 | Qua 07/08/24
1.3.8.6.9 | Chumbador 08 | Qua 07/08/24 | Qua 07/08/24
1.3.8.6.10 | Chumbador 09 | Qua 07/08/24 | Qua 07/08/24
1.3.8.6.11 | Chumbador 10 | Qua 07/08/24 | Qua 07/08/24
1.3.8.6.12 | Chumbador 11 | Qua 07/08/24 | Qua 07/08/24
1.3.8.6.13 | Chumbador 12 | Qua 07/08/24 | Qua 07/08/24
1.3.8.6.14 | Chumbador 13 | Qua 07/08/24 | Qui 08/08/24
1.3.8.6.15 | Chumbador 14 | Qui 08/08/24 | Qui 08/08/24
1.3.8.6.16 | Chumbador 15 | Qui 08/08/24 | Qui 08/08/24
1.3.8.6.17 | Chumbador 16 | Qui 08/08/24 | Qui 08/08/24
1.3.8.6.18 | Montagem de mão-francesas e terças de cobertura | Qui 08/08/24 | Qui 08/08/24
1.3.8.6.19 | Montagem de tirantes e telhas | Qui 08/08/24 | Seg 12/08/24
1.3.8.6.20 | Desmontagem de andaime | Seg 12/08/24 | Seg 12/08/24
1.3.9 | Instalação dos Sistemas das Caldeiras | Qui 24/08/23 | Qui 07/11/24
1.3.9.1 | Instalação da bomba P-14E-06J - Sistema de água da Caldeira D | Qui 08/08/24 | Ter 13/08/24
1.3.9.1.1 | Posicionamento da bomba sobre a base | Qui 08/08/24 | Sex 09/08/24
1.3.9.1.2 | Alinhamento e nivelamento da bomba sobre a base | Sex 09/08/24 | Sex 09/08/24
1.3.9.1.3 | Instalação do chumbador 01 na base | Sex 09/08/24 | Seg 12/08/24
1.3.9.1.4 | Instalação do chumbador 02 na base | Seg 12/08/24 | Seg 12/08/24
1.3.9.1.5 | Instalação do chumbador 03 na base | Seg 12/08/24 | Seg 12/08/24
1.3.9.1.6 | Instalação do chumbador 04 na base | Seg 12/08/24 | Seg 12/08/24
1.3.9.1.7 | Instalação do chumbador 05 na base | Seg 12/08/24 | Seg 12/08/24
1.3.9.1.8 | Instalação do chumbador 06 na base | Seg 12/08/24 | Seg 12/08/24
1.3.9.1.9 | Fixação da bomba sobre a base | Seg 12/08/24 | Ter 13/08/24
1.3.9.1.10 | Alinhamento do conjunto motor bomba | Ter 13/08/24 | Ter 13/08/24
1.3.9.2 | Instalação da bomba P-14E-06K - Sistema de água da Caldeira D | Ter 13/08/24 | Sex 16/08/24
1.3.9.2.1 | Posicionamento da bomba sobre a base | Ter 13/08/24 | Qua 14/08/24
1.3.9.2.2 | Alinhamento e nivelamento da bomba sobre a base | Qua 14/08/24 | Qua 14/08/24
1.3.9.2.3 | Instalação do chumbador 01 na base | Qua 14/08/24 | Qui 15/08/24
1.3.9.2.4 | Instalação do chumbador 02 na base | Qui 15/08/24 | Qui 15/08/24
1.3.9.2.5 | Instalação do chumbador 03 na base | Qui 15/08/24 | Qui 15/08/24
1.3.9.2.6 | Instalação do chumbador 04 na base | Qui 15/08/24 | Qui 15/08/24
1.3.9.2.7 | Instalação do chumbador 05 na base | Qui 15/08/24 | Qui 15/08/24
1.3.9.2.8 | Instalação do chumbador 06 na base | Qui 15/08/24 | Qui 15/08/24
1.3.9.2.9 | Fixação da bomba sobre a base | Qui 15/08/24 | Sex 16/08/24
1.3.9.2.10 | Alinhamento do conjunto motor bomba | Sex 16/08/24 | Sex 16/08/24
1.3.9.3 | Instalação da bomba P-14E-06L - Sistema de água da Caldeira D | Sex 16/08/24 | Qua 21/08/24
1.3.9.3.1 | Posicionamento da bomba sobre a base | Sex 16/08/24 | Seg 19/08/24
1.3.9.3.2 | Alinhamento e nivelamento da bomba sobre a base | Seg 19/08/24 | Seg 19/08/24
1.3.9.3.3 | Instalação do chumbador 01 na base | Seg 19/08/24 | Ter 20/08/24
1.3.9.3.4 | Instalação do chumbador 02 na base | Ter 20/08/24 | Ter 20/08/24
1.3.9.3.5 | Instalação do chumbador 03 na base | Ter 20/08/24 | Ter 20/08/24
1.3.9.3.6 | Instalação do chumbador 04 na base | Ter 20/08/24 | Ter 20/08/24
1.3.9.3.7 | Instalação do chumbador 05 na base | Ter 20/08/24 | Ter 20/08/24
1.3.9.3.8 | Instalação do chumbador 06 na base | Ter 20/08/24 | Ter 20/08/24
1.3.9.3.9 | Fixação da bomba sobre a base | Ter 20/08/24 | Qua 21/08/24
1.3.9.3.10 | Alinhamento do conjunto motor bomba | Qua 21/08/24 | Qua 21/08/24
1.3.9.4 | Tubulações do sistema de água da Caldeira D | Sex 02/08/24 | Qui 05/09/24
1.3.9.4.1 | Montagem de andaime | Sex 02/08/24 | Seg 05/08/24
1.3.9.4.2 | Montagem e soldagem das linhas de sucção, incluíndo válvulas e suportes | Seg 05/08/24 | Seg 12/08/24
1.3.9.4.2.1 | 12"-S3-14E-5514-H | ND | ND
1.3.9.4.2.2 | 10"-S3-14E-5510-H | ND | ND
1.3.9.4.2.3 | 10"-S3-14E-5508-H | ND | ND
1.3.9.4.2.4 | 10"-S3-14E-5509-H | ND | ND
1.3.9.4.2.5 | 3/4"-S3-14E-5515-P | ND | ND
1.3.9.4.2.6 | 3/4"-S3-14E-5530 | ND | ND
1.3.9.4.3 | Inspeção ENDs das soldas | Seg 12/08/24 | Seg 19/08/24
1.3.9.4.4 | Linha de descaga, incluíndo válvulas e suportes | Seg 19/08/24 | Ter 27/08/24
1.3.9.4.4.1 | 14-S3-14E-5507-H | ND | ND
1.3.9.4.4.2 | 12-S3-14E-5511-H | ND | ND
1.3.9.4.4.3 | 12-S3-14E-5513-H | ND | ND
1.3.9.4.4.4 | 12-S3-14E-5512-H | ND | ND
1.3.9.4.5 | Isolamento térmico das linhas | Qui 29/08/24 | Qui 05/09/24
1.3.9.5 | Teste hidrostático do sistema de água da Caldeira D | Ter 27/08/24 | Qui 29/08/24
1.3.9.6 | Água de Alimentação do sistema da Caldeira D | Seg 23/09/24 | Ter 15/10/24
1.3.9.6.1 | Montagem de andaime | Seg 23/09/24 | Qua 25/09/24
1.3.9.6.2 | Montagem de suportes e da linha 6"-S3-14E-5502-H e válvulas | Seg 30/09/24 | Seg 07/10/24
1.3.9.6.3 | Inspeção ENDs das soldas | Seg 07/10/24 | Ter 08/10/24
1.3.9.6.4 | Isolamento térmico da linha | Qui 10/10/24 | Ter 15/10/24
1.3.9.7 | Complementação mecânica | Qui 05/09/24 | Ter 10/09/24
1.3.9.8 | Pré Comissionamento | Ter 10/09/24 | Qui 12/09/24
1.3.9.9 | Teste hidrostático do sistema de água de alimentação da Caldeira D | Ter 08/10/24 | Qui 10/10/24
1.3.9.10 | Instalação do Sistema Blowdown da Caldeira D | Qui 12/09/24 | Sex 11/10/24
1.3.9.10.1 | Posicionamento do tanque sobre a base | Qui 12/09/24 | Qui 12/09/24
1.3.9.10.2 | Alinhamento e nivelamento do tanque sobre a base | Qui 12/09/24 | Sex 13/09/24
1.3.9.10.3 | Instalação do chumbador 01 na base | Sex 13/09/24 | Sex 13/09/24
1.3.9.10.4 | Instalação do chumbador 02 na base | Sex 13/09/24 | Sex 13/09/24
1.3.9.10.5 | Instalação do chumbador 03 na base | Sex 13/09/24 | Sex 13/09/24
1.3.9.10.6 | Fixação do tanque sobre a base | Sex 13/09/24 | Sex 13/09/24
1.3.9.10.7 | 2-S3-14E-5505-P | Sex 13/09/24 | Ter 17/09/24
1.3.9.10.8 | 2-S3-14E-5368 | Ter 17/09/24 | Qui 19/09/24
1.3.9.10.9 | 2-S3-14E-5506-P | Qui 19/09/24 | Seg 23/09/24
1.3.9.10.10 | 1/2-S3-14E-5503-P | Seg 23/09/24 | Ter 24/09/24
1.3.9.10.11 | 1/2-S3-14E-5504-P | Ter 24/09/24 | Qui 26/09/24
1.3.9.10.12 | Linha 1"-S3-14E-5534-P | Qui 26/09/24 | Seg 30/09/24
1.3.9.10.17 | 2-S3-14E-5522-P | ND | ND
1.3.9.10.16 | 2-A2-14E-5538-P | ND | ND
1.3.9.10.15 | 2-A2-14E-5038-P | ND | ND
1.3.9.10.13 | Inspeção ENDs das soldas | Seg 30/09/24 | Ter 01/10/24
1.3.9.10.14 | Isolamento térmico da linha | Sex 04/10/24 | Sex 11/10/24
1.3.9.11 | Complementação mecânica | Sex 11/10/24 | Qua 16/10/24
1.3.9.12 | Pré comissionamento | Qua 16/10/24 | Sex 18/10/24
1.3.9.13 | Teste hidrostático do sistema Blowdown da Caldeira D | Ter 01/10/24 | Sex 04/10/24
1.3.9.14 | Instalação do Sistema de Vapor da Caldeira D | Sex 02/08/24 | Seg 09/09/24
1.3.9.14.1 | Montagem de andaime | Sex 02/08/24 | Qua 07/08/24
1.3.9.14.2 | Montagem de suportes e da linha 14"-S3-14E-5501-H e válvulas saíndo da caldeira até o novo header de vapor | Qua 07/08/24 | Qua 21/08/24
1.3.9.14.3 | Montagem da linha de alívio 10"-S3-14E-5524 na PSV-14E-701 | Qua 21/08/24 | Sex 23/08/24
1.3.9.14.4 | Montagem da linha de alívio 10"-S3-14E-5525 na PSV-14E-702 | Sex 23/08/24 | Ter 27/08/24
1.3.9.14.5 | Inspeção ENDs das soldas | Ter 27/08/24 | Qui 29/08/24
1.3.9.14.6 | Isolamento térmico da linha | Seg 02/09/24 | Seg 09/09/24
1.3.9.15 | Teste hidrostático do sistema de Vapor da Caldeira D | Qui 29/08/24 | Seg 02/09/24
1.3.9.16 | Complementação mecânica | Seg 09/09/24 | Qui 12/09/24
1.3.9.17 | Pré Comissionamento | Qui 12/09/24 | Seg 16/09/24
1.3.9.18 | Instalação do Sistema de Resfriamento da Caldeira D | Seg 30/09/24 | Seg 14/10/24
1.3.9.18.1 | Montagem do resfriador de amostragem HE-14E-01D | Seg 30/09/24 | Ter 01/10/24
1.3.9.18.2 | Montagem das tubulações e válvulas | Ter 01/10/24 | Qui 03/10/24
1.3.9.18.2.1 | 3/4-W6-14E-5516 | ND | ND
1.3.9.18.2.2 | 3/4-W6-14E-5517 | ND | ND
1.3.9.18.2.3 | 3-W6-14E-5518/5391 | ND | ND
1.3.9.18.3 | Inspeção ENDs das soldas | Qui 03/10/24 | Seg 07/10/24
1.3.9.18.4 | Isolamento térmico da linha | Qua 09/10/24 | Seg 14/10/24
1.3.9.19 | Teste hidrostático do sistema de resfriamento da Caldeira D | Seg 07/10/24 | Qua 09/10/24
1.3.9.20 | Complementação mecânica | Seg 14/10/24 | Qui 17/10/24
1.3.9.21 | Pré Comissionamento | Qui 17/10/24 | Seg 21/10/24
1.3.9.22 | Instalação do Sistema de Condensado da Caldeira D | Sex 04/10/24 | Seg 21/10/24
1.3.9.22.1 | Montagem de andaime linha de 8"-S1-14E-5520 VENT | Sex 04/10/24 | Ter 08/10/24
1.3.9.22.2 | Instalação de chumbador 01 na coluna do prédio linha de 8"-S1-14E-5520 VENT | Ter 08/10/24 | Qua 09/10/24
1.3.9.22.3 | Instalação de chumbador 02 na coluna do prédio linha de 8"-S1-14E-5520 VENT | Qua 09/10/24 | Qua 09/10/24
1.3.9.22.4 | Instalação de chumbador 03 na coluna do prédio linha de 8"-S1-14E-5520 VENT | Qua 09/10/24 | Qua 09/10/24
1.3.9.22.5 | Instalação de chumbador 04 na coluna do prédio linha de 8"-S1-14E-5520 VENT | Qua 09/10/24 | Qua 09/10/24
1.3.9.22.6 | Instalação de chumbador 05 na coluna do prédio linha de 8"-S1-14E-5520 VENT | Qua 09/10/24 | Qua 09/10/24
1.3.9.22.7 | Instalação de chumbador 06 na coluna do prédio linha de 8"-S1-14E-5520 VENT | Qua 09/10/24 | Qua 09/10/24
1.3.9.22.8 | Instalação de chumbador 07 na coluna do prédio linha de 8"-S1-14E-5520 VENT | Qua 09/10/24 | Qui 10/10/24
1.3.9.22.9 | Instalação de chumbador 08 na coluna do prédio linha de 8"-S1-14E-5520 VENT | Qui 10/10/24 | Qui 10/10/24
1.3.9.22.10 | Instalação de chumbador 09 na coluna do prédio linha de 8"-S1-14E-5520 VENT | Qui 10/10/24 | Qui 10/10/24
1.3.9.22.11 | Instalação de chumbador 10 na coluna do prédio linha de 8"-S1-14E-5520 VENT | Qui 10/10/24 | Qui 10/10/24
1.3.9.22.12 | Instalação de chumbador 11 na coluna do prédio linha de 8"-S1-14E-5520 VENT | Qui 10/10/24 | Qui 10/10/24
1.3.9.22.13 | Instalação de chumbador 12 na coluna do prédio linha de 8"-S1-14E-5520 VENT | Qui 10/10/24 | Qui 10/10/24
1.3.9.22.14 | Montagem e soldagem da linha de 8"-S1-14E-5520 VENT | Qui 10/10/24 | Qua 16/10/24
1.3.9.22.15 | Montagem da linha de 1"-S3-14E-5535 | Qua 16/10/24 | Qui 17/10/24
1.3.9.22.16 | Montagem da linha de 1"-S3-14E-5536 | Qui 17/10/24 | Seg 21/10/24
1.3.9.22.17 | Montagem da linha de 4"-S1-14E-5519 | Qua 16/10/24 | Qui 17/10/24
1.3.9.22.18 | Montagem da linha de 1"-S3-14E-5537 | Qui 17/10/24 | Sex 18/10/24
1.3.9.22.19 | Montagem da linha de 1"-S1-14E-5526 | Qui 17/10/24 | Sex 18/10/24
1.3.9.22.20 | Inspeção ENDs das soldas | Sex 18/10/24 | Seg 21/10/24
1.3.9.23 | Complementação mecânica | Seg 21/10/24 | Qui 24/10/24
1.3.9.24 | Pré Comissionamento | Qui 24/10/24 | Seg 28/10/24
1.3.9.25 | Instalação do Sistema de dosagem química da Caldeira D | Qui 10/10/24 | Ter 15/10/24
1.3.9.25.1 | Montagem do T-14E-02D | Qui 10/10/24 | Sex 11/10/24
1.3.9.25.2 | Montagem das tubulações e válvulas | Sex 11/10/24 | Seg 14/10/24
1.3.9.25.2.2 | 3/4-W2-14E-5521 | ND | ND
1.3.9.25.2.3 | 1/2-S3-14E-5532 | ND | ND
1.3.9.25.2.4 | .12-W2-14E-5440 | ND | ND
1.3.9.25.3 | Inspeção ENDs das soldas | Seg 14/10/24 | Ter 15/10/24
1.3.9.26 | Complementação mecânica | Ter 15/10/24 | Sex 18/10/24
1.3.9.27 | Pré Comissionamento | Sex 18/10/24 | Ter 22/10/24
1.3.9.28 | Instalação do sistema de Ar de Instrumento da Caldeira D | Sex 18/10/24 | Sex 25/10/24
1.3.9.28.1 | Montagem de suportes e linha de ar de instrumentos | Sex 18/10/24 | Qui 24/10/24
1.3.9.28.1.1 | 3/4-A2-14E-5528/5413 | ND | ND
1.3.9.28.1.2 | 3/4-A2-14E-5527 | ND | ND
1.3.9.28.1.3 | 3/4-A2-14E-5529 | ND | ND
1.3.9.28.2 | Teste de estanqueidade | Qui 24/10/24 | Sex 25/10/24
1.3.9.29 | Complementação mecânica | Sex 25/10/24 | Qua 30/10/24
1.3.9.30 | Pré Comissionamento | Qua 30/10/24 | Sex 01/11/24
1.3.9.31 | Instalação da bomba P-14E-06M - Sistema de água da Caldeira E | Seg 19/08/24 | Qui 22/08/24
1.3.9.31.1 | Posicionamento da bomba sobre a base | Seg 19/08/24 | Seg 19/08/24
1.3.9.31.2 | Alinhamento e nivelamento da bomba sobre a base | Seg 19/08/24 | Ter 20/08/24
1.3.9.31.3 | Instalação do chumbador 01 na base | Ter 20/08/24 | Ter 20/08/24
1.3.9.31.4 | Instalação do chumbador 02 na base | Ter 20/08/24 | Ter 20/08/24
1.3.9.31.5 | Instalação do chumbador 03 na base | Ter 20/08/24 | Qua 21/08/24
1.3.9.31.6 | Instalação do chumbador 04 na base | Qua 21/08/24 | Qua 21/08/24
1.3.9.31.7 | Instalação do chumbador 05 na base | Qua 21/08/24 | Qua 21/08/24
1.3.9.31.8 | Instalação do chumbador 06 na base | Qua 21/08/24 | Qua 21/08/24
1.3.9.31.9 | Fixação da bomba sobre a base | Qua 21/08/24 | Qua 21/08/24
1.3.9.31.10 | Alinhamento do conjunto motor bomba | Qua 21/08/24 | Qui 22/08/24
1.3.9.32 | Instalação da bomba P-14E-06N -Sistema de água da caldeira E | Qui 22/08/24 | Ter 27/08/24
1.3.9.32.1 | Posicionamento da bomba sobre a base | Qui 22/08/24 | Qui 22/08/24
1.3.9.32.2 | Alinhamento e nivelamento da bomba sobre a base | Qui 22/08/24 | Sex 23/08/24
1.3.9.32.3 | Instalação do chumbador 01 na base | Sex 23/08/24 | Sex 23/08/24
1.3.9.32.4 | Instalação do chumbador 02 na base | Sex 23/08/24 | Sex 23/08/24
1.3.9.32.5 | Instalação do chumbador 03 na base | Sex 23/08/24 | Seg 26/08/24
1.3.9.32.6 | Instalação do chumbador 04 na base | Seg 26/08/24 | Seg 26/08/24
1.3.9.32.7 | Instalação do chumbador 05 na base | Seg 26/08/24 | Seg 26/08/24
1.3.9.32.8 | Instalação do chumbador 06 na base | Seg 26/08/24 | Seg 26/08/24
1.3.9.32.9 | Fixação da bomba sobre a base | Seg 26/08/24 | Seg 26/08/24
1.3.9.32.10 | Alinhamento do conjunto motor bomba | Seg 26/08/24 | Ter 27/08/24
1.3.9.33 | Instalação da bomba P-14E-06O - Sistema de água da caldeira E | Ter 27/08/24 | Sex 30/08/24
1.3.9.33.1 | Posicionamento da bomba sobre a base | Ter 27/08/24 | Ter 27/08/24
1.3.9.33.2 | Alinhamento e nivelamento da bomba sobre a base | Ter 27/08/24 | Qua 28/08/24
1.3.9.33.3 | Instalação do chumbador 01 na base | Qua 28/08/24 | Qua 28/08/24
1.3.9.33.4 | Instalação do chumbador 02 na base | Qua 28/08/24 | Qua 28/08/24
1.3.9.33.5 | Instalação do chumbador 03 na base | Qua 28/08/24 | Qui 29/08/24
1.3.9.33.6 | Instalação do chumbador 04 na base | Qui 29/08/24 | Qui 29/08/24
1.3.9.33.7 | Instalação do chumbador 05 na base | Qui 29/08/24 | Qui 29/08/24
1.3.9.33.8 | Instalação do chumbador 06 na base | Qui 29/08/24 | Qui 29/08/24
1.3.9.33.9 | Fixação da bomba sobre a base | Qui 29/08/24 | Qui 29/08/24
1.3.9.33.10 | Alinhamento do conjunto motor bomba | Qui 29/08/24 | Sex 30/08/24
1.3.9.34 | Tubulações do sistema de água da Caldeira E | Seg 02/09/24 | Sex 04/10/24
1.3.9.34.1 | Montagem de andaime | Seg 02/09/24 | Ter 03/09/24
1.3.9.34.2 | Montagem das linhas de sucção, incluíndo válvulas e suportes | Ter 03/09/24 | Ter 10/09/24
1.3.9.34.2.1 | 12-S3-14E-5614-H | ND | ND
1.3.9.34.2.2 | 10-S3-14E-5610-H | ND | ND
1.3.9.34.2.3 | 10-S3-14E-5609-H | ND | ND
1.3.9.34.2.4 | 10-S3-14E-5608-H | ND | ND
1.3.9.34.2.5 | 3/4-S3-14E-5615-P | ND | ND
1.3.9.34.3 | Inspeção ENDs das soldas | Ter 10/09/24 | Ter 17/09/24
1.3.9.34.4 | Linha de descaga, incluíndo válvulas e suportes | Ter 17/09/24 | Qua 25/09/24
1.3.9.34.4.1 | 14-S3-14E-5607-H | ND | ND
1.3.9.34.4.2 | 12-S3-14E-5613-H | ND | ND
1.3.9.34.4.3 | 12-S3-14E-5612-H | ND | ND
1.3.9.34.4.4 | 12-S3-14E-5611-H | ND | ND
1.3.9.34.4.5 | 3/4-S3-14E-5630 | ND | ND
1.3.9.34.5 | Teste hidrostático das linhas | Qua 25/09/24 | Sex 27/09/24
1.3.9.34.6 | Isolamento térmico das linhas | Sex 27/09/24 | Sex 04/10/24
1.3.9.35 | Água de Alimentação do sistema da Caldeira E | Seg 23/09/24 | Qui 10/10/24
1.3.9.35.1 | Montagem de andaime | Seg 23/09/24 | Qua 25/09/24
1.3.9.35.2 | Montagem de suportes e da linha 6"-S3-14E-5602-H e válvulas | Qua 25/09/24 | Qua 02/10/24
1.3.9.35.3 | Inspeção ENDs das soldas | Qua 02/10/24 | Qui 03/10/24
1.3.9.35.4 | Isolamento térmico da linha | Seg 07/10/24 | Qui 10/10/24
1.3.9.36 | Teste hidrostático do sistema de água de alimentação da Caldeira E | Qui 03/10/24 | Seg 07/10/24
1.3.9.37 | Complementação mecânica | Sex 04/10/24 | Qua 09/10/24
1.3.9.38 | Pré Comissionamento | Qua 09/10/24 | Sex 11/10/24
1.3.9.39 | Instalação do Sistema Blowdown da Caldeira E | Qui 12/09/24 | Sex 11/10/24
1.3.9.39.1 | Posicionamento do tanque sobre a base | Qui 12/09/24 | Qui 12/09/24
1.3.9.39.2 | Alinhamento e nivelamento do tanque sobre a base | Qui 12/09/24 | Sex 13/09/24
1.3.9.39.3 | Instalação do chumbador 01 na base | Sex 13/09/24 | Sex 13/09/24
1.3.9.39.4 | Instalação do chumbador 02 na base | Sex 13/09/24 | Sex 13/09/24
1.3.9.39.5 | Instalação do chumbador 03 na base | Sex 13/09/24 | Sex 13/09/24
1.3.9.39.6 | Fixação do tanque sobre a base | Sex 13/09/24 | Sex 13/09/24
1.3.9.39.7 | Linha 1/2"-S3-14E-5603-P | Sex 13/09/24 | Ter 17/09/24
1.3.9.39.8 | Linha 1/2"-S3-14E-5604-P | Ter 17/09/24 | Qui 19/09/24
1.3.9.39.9 | Linha 2"-S3-14E-5605-P | Qui 19/09/24 | Seg 23/09/24
1.3.9.39.10 | Linha 2"-S3-14E-5606-P | Seg 23/09/24 | Ter 24/09/24
1.3.9.39.11 | Linha 2"-S3-14E-5600-H | Ter 24/09/24 | Qui 26/09/24
1.3.9.39.12 | Linha 1"-S3-14E-5634-P | Qui 26/09/24 | Seg 30/09/24
1.3.9.39.15 | Linha 1"-S3-14E-5638-P | ND | ND
1.3.9.39.13 | Inspeção ENDs das soldas | Seg 30/09/24 | Ter 01/10/24
1.3.9.39.14 | Isolamento térmico da linha | Sex 04/10/24 | Sex 11/10/24
1.3.9.40 | Teste hidrostático do sistema Blowdown da Caldeira E | Ter 01/10/24 | Sex 04/10/24
1.3.9.41 | Complementação mecânica | Sex 11/10/24 | Qua 16/10/24
1.3.9.42 | Pré comissionamento | Qua 16/10/24 | Sex 18/10/24
1.3.9.43 | Instalação do Sistema de vapor da Caldeira E | Qui 24/08/23 | Qui 31/10/24
1.3.9.43.1 | Montagem de andaime | Qui 03/10/24 | Ter 08/10/24
1.3.9.43.2 | Montagem de suportes e da linha 14"-S3-14E-5601-H e válvulas saíndo da caldeira até o novo header de vapor | Ter 08/10/24 | Ter 22/10/24
1.3.9.43.3 | Montagem da linha de alívio 10"-S3-14E-5624 na PSV-14E-801 | Ter 22/10/24 | Qui 24/10/24
1.3.9.43.4 | Montagem da linha de alívio 10"-S3-14E-5625 na PSV-14E-802 | Qui 24/08/23 | Sex 25/08/23
1.3.9.43.5 | Inspeção ENDs das soldas | Qui 24/10/24 | Seg 28/10/24
1.3.9.43.6 | Isolamento térmico da linha | Qui 24/10/24 | Qui 31/10/24
1.3.9.44 | Teste hidrostático do sistema de vapor da Caldeira E | Ter 22/10/24 | Qui 24/10/24
1.3.9.45 | Complementação mecânica | Qui 31/10/24 | Ter 05/11/24
1.3.9.46 | Pré Comissionamento | Ter 05/11/24 | Qui 07/11/24
1.3.9.47 | Instalação de Água de resfriamento da Caldeira E | Seg 30/09/24 | Qui 10/10/24
1.3.9.47.1 | Montagem do resfriador de amostragem HE-14E-01E | Seg 30/09/24 | Ter 01/10/24
1.3.9.47.2 | Montagem das tubulações e válvulas | Ter 01/10/24 | Qui 03/10/24
1.3.9.47.2.1 | 3-W6-14E-5618 | ND | ND
1.3.9.47.2.2 | 3/4-W6-14E-5616 | ND | ND
1.3.9.47.2.3 | 3/4-W6-14E-5617 | ND | ND
1.3.9.47.3 | Inspeção ENDs das soldas | Qui 03/10/24 | Qui 03/10/24
1.3.9.47.4 | Teste hidrostático da linha | Qui 03/10/24 | Seg 07/10/24
1.3.9.47.5 | Isolamento térmico da linha | Seg 07/10/24 | Qui 10/10/24
1.3.9.48 | Complementação mecânica | Qui 10/10/24 | Ter 15/10/24
1.3.9.49 | Pré Comissionamento | Ter 15/10/24 | Qui 17/10/24
1.3.9.50 | Instalação do Sistema de condensado da Caldeira E | Ter 01/10/24 | Sex 18/10/24
1.3.9.50.1 | Montagem de andaime linha 8"-S1-14E-5620 VENT | Ter 01/10/24 | Qua 02/10/24
1.3.9.50.2 | Instalação do chumbador 01 na coluna do prédio linha 8"-S1-14E-5620 VENT | Qua 02/10/24 | Qui 03/10/24
1.3.9.50.3 | Instalação do chumbador 02 na coluna do prédio linha 8"-S1-14E-5620 VENT | Qui 03/10/24 | Qui 03/10/24
1.3.9.50.4 | Instalação do chumbador 03 na coluna do prédio linha 8"-S1-14E-5620 VENT | Qui 03/10/24 | Sex 04/10/24
1.3.9.50.5 | Instalação do chumbador 04 na coluna do prédio linha 8"-S1-14E-5620 VENT | Sex 04/10/24 | Sex 04/10/24
1.3.9.50.6 | Montagem e soldagem da linha 8"-S1-14E-5620 VENT | Sex 04/10/24 | Qui 10/10/24
1.3.9.50.7 | Montagem da linha de 1"-S3-14E-5635 | Qui 10/10/24 | Sex 11/10/24
1.3.9.50.8 | Montagem da linha de 1"-S3-14E-5636 | Sex 11/10/24 | Ter 15/10/24
1.3.9.50.9 | Montagem da linha de 4"-S1-14E-5619 | Ter 15/10/24 | Qua 16/10/24
1.3.9.50.10 | Montagem da linha de 1"-S3-14E-5637 | Qua 16/10/24 | Qui 17/10/24
1.3.9.50.11 | Montagem da linha de 1"-S1-14E-5626 | Qui 17/10/24 | Qui 17/10/24
1.3.9.50.12 | Inspeção ENDs das soldas | Qui 17/10/24 | Sex 18/10/24
1.3.9.51 | Complementação mecânica | Sex 18/10/24 | Qua 23/10/24
1.3.9.52 | Pré Comissionamento | Qua 23/10/24 | Sex 25/10/24
1.3.9.53 | Instalação do Sistema de dosagem química da Caldeira E | Seg 07/10/24 | Qua 09/10/24
1.3.9.53.1 | Montagem do T-14E-02E | Seg 07/10/24 | Ter 08/10/24
1.3.9.53.2 | Montagem das tubulações e válvulas | Ter 08/10/24 | Qua 09/10/24
1.3.9.53.2.1 | 3/4-W2-14E-5621 | ND | ND
1.3.9.53.2.2 | 1/2-S3-14E-5632 | ND | ND
1.3.9.53.3 | Inspeção ENDs das soldas | Qua 09/10/24 | Qua 09/10/24
1.3.9.54 | Complementação mecânica | Qua 09/10/24 | Seg 14/10/24
1.3.9.55 | Pré Comissionamento | Seg 14/10/24 | Qua 16/10/24
1.3.9.56 | Instalação do sistema de ar de instrumento da Caldeira E | Qui 17/10/24 | Qui 24/10/24
1.3.9.56.1 | Montagem de suportes e linha de ar de instrumentos | Qui 17/10/24 | Qua 23/10/24
1.3.9.56.1.1 | 3/4-A2-14E-5628 | ND | ND
1.3.9.56.1.2 | 3/4-A2-14E-5627 | ND | ND
1.3.9.56.1.3 | 3/4-A2-14E-5629 | ND | ND
1.3.9.56.2 | Teste de estanqueidade | Qua 23/10/24 | Qui 24/10/24
1.3.9.57 | Complementação mecânica | Qui 24/10/24 | Ter 29/10/24
1.3.9.58 | Pré Comissionamento | Ter 29/10/24 | Qui 31/10/24
1.3.10 | Comissionamento e testes | Qui 07/11/24 | Qui 28/11/24
1.3.10.1 | Atividades de Comissionamento | Qui 07/11/24 | Qui 14/11/24
1.3.10.2 | Operação assistida | Qui 14/11/24 | Qui 28/11/24
1.4 | Desmobilização | Qui 28/11/24 | Qua 18/12/24
1.4.3 | Desmobilização de materiais, equipamentos e canteiro | Qui 28/11/24 | Qua 18/12/24
1.4.4 | Entrega do Data Book | Qui 28/11/24 | Qua 18/12/24

## Planilha1 (hidden)
EDT | Nome | Tipo de restrição | Duração | Início | Término | Calendário da tarefa | Desvio LB
1.5 | SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO EXTERNA | O Mais Breve Possível | 230,29 dias | Qui 21/09/23 09:30 | Qua 08/05/24 16:30 | 24 Horas | 0,0h
1.5.1 | Sistema de água de resfriamento | O Mais Breve Possível | 180 dias | Qui 21/09/23 09:30 | Ter 19/03/24 09:30 | 24 Horas | 0,0h
1.5.1.3 | Fabricação de Tie in´s | O Mais Breve Possível | 18 dias | Sex 01/03/24 09:30 | Ter 19/03/24 09:30 | Nenhum | 0,0h
1.5.2 | Sistema de polimento e tanque de condensado | O Mais Breve Possível | 230,29 dias | Qui 21/09/23 09:30 | Qua 08/05/24 16:30 | 24 Horas | 0,0h
1.5.2.3 | Fabricação de estrutura metálica ( Pataforma/Escada/Guarda corpo ) | O Mais Breve Possível | 28,21 dias | Ter 20/02/24 09:30 | Ter 19/03/24 14:30 | 24 Horas | 0,0h
1.5.3 | Sistema de vapor de média pressão | O Mais Breve Possível | 190,08 dias | Qui 21/09/23 09:30 | Sex 29/03/24 11:30 | 24 Horas | 0,0h
1.5.3.2 | Tubulações e suportes | O Mais Breve Possível | 123,08 dias | Seg 27/11/23 09:30 | Sex 29/03/24 11:30 | 24 Horas | 0,0h
1.5.3.2.1 | Linha 8"-S3-5389-H | O Mais Breve Possível | 24 hrs | Seg 26/02/24 11:30 | Qui 29/02/24 15:30 | Adm Seg a Sex | 0,0h
1.5.4 | Sistema de controle, retorno e transferencia de condensado | O Mais Breve Possível | 92,08 dias | Seg 15/01/24 09:30 | Ter 16/04/24 11:30 | 24 Horas | 0,0h
1.5.4.1 | Tubulações | O Mais Breve Possível | 70,88 dias | Seg 05/02/24 14:30 | Ter 16/04/24 11:30 | 24 Horas | 0,0h
1.5.4.1.1 | Linha 8"-S3-14E-5333-H | O Mais Breve Possível | 40 hrs | Ter 20/02/24 11:30 | Qua 28/02/24 09:30 | Adm Seg a Sex | 0,0h
1.5.4.1.7 | Linha 8"-S3-14E-5355-H | O Mais Breve Possível | 40 hrs | Seg 05/02/24 14:30 | Sex 16/02/24 11:30 | Adm Seg a Sex | 0,0h
1.5.4.1.8 | Linha 12"-S3-14E-5321-H | O Mais Breve Possível | 48 hrs | Seg 05/02/24 14:30 | Seg 19/02/24 13:30 | Adm Seg a Sex | 0,0h
1.5.5 | Sistema de desaeração | O Mais Breve Possível | 76,83 dias | Seg 19/02/24 13:30 | Seg 06/05/24 09:30 | 24 Horas | 0,0h
1.5.5.1 | Tubulações e suportes | O Mais Breve Possível | 76,83 dias | Seg 19/02/24 13:30 | Seg 06/05/24 09:30 | 24 Horas | 0,0h
1.5.5.1.8 | Linha 6"-S3-14E-5401-H | O Mais Breve Possível | 16 hrs | Seg 19/02/24 13:30 | Qua 21/02/24 15:30 | Adm Seg a Sex | 0,0h
1.5.5.1.9 | Linha 6"-S3-14E-5402-H | O Mais Breve Possível | 16 hrs | Qua 21/02/24 15:30 | Seg 26/02/24 09:30 | Adm Seg a Sex | 0,0h
1.5.5.1.10 | Linha 6"-S3-14E-5399-H | O Mais Breve Possível | 16 hrs | Seg 26/02/24 09:30 | Qua 28/02/24 11:30 | Adm Seg a Sex | 0,0h
1.5.5.1.11 | Linha 6"-S3-14E-5400-H | O Mais Breve Possível | 16 hrs | Qua 28/02/24 11:30 | Sex 01/03/24 14:30 | Adm Seg a Sex | 0,0h