## PROGRAMAÇÃO (hidden)
EDT | ATIVIDADES
1.3.1.4.3 | LOCAÇÃO TANQUE POLIDOR | 1.3.1.4.3 - Locação Tanque Polidor
1.3.1.4.3 | DEMOLIÇÃO PISO DO TANQUE POLIDOR | 1.3.1.4.3 - Demolição Piso Do Tanque Polidor
1.3.1.4.7 | ARMAÇÃO TANQUE POLIDOR | 1.3.1.4.7 - Armação Tanque Polidor
1.3.1.4.4 | ESCAVAÇÃO TANQUE POLIDOR | 1.3.1.4.4 - Escavação Tanque Polidor
1.3.1.4.6 | CONFECÇÃO DE FORMA | 1.3.1.4.6 - Confecção De Forma
1.3.1.4.9 | CONCRETAGEM TANQUE POLIDOR | 1.3.1.4.9 - Concretagem Tanque Polidor
1.3.1.4.10 | PERIODO DE CURA TANQUE POLIDOR | 1.3.1.4.10 - Periodo De Cura Tanque Polidor
1.3.2.2.1 | LOCAÇÃO BASE DO TRASNFORMADO ÁREA 56 | 1.3.2.2.1 - Locação Base Do Trasnformado Área 56
1.3.2.2.2 | ESCAVAÇÃO TANQUE DO TRSNDFORMADOR | 1.3.2.2.2 - Escavação Tanque Do Trsndformador
1.3.2.2.7 | CORTE E DOBRA ARMAÇÃO FERRAGE, BASE DO TRANSFORMADOR | 1.3.2.2.7 - Corte E Dobra Armação Ferrage, Base Do Transformador
1.3.2.2.6 | CONFECÇÃO DE FORMA | 1.3.2.2.6 - Confecção De Forma
1.3.2.2.9 | CONCRETAGEM DO TRNSFORMADOR | 1.3.2.2.9 - Concretagem Do Trnsformador
1.3.2.2.11 | PERIODO DE CURA BASE DO TRANSFORMADOR | 1.3.2.2.11 - Periodo De Cura Base Do Transformador
1.3.1.1.3.2.1 | TRNSPORTE PEÇAS PRÉ MOLDADAS PILAR 02 | 1.3.1.1.3.2.1 - Trnsporte Peças Pré Moldadas Pilar 02
1.3.1.1.3.3.2 | TRNSPORTE PEÇAS PRÉ MOLDADAS PILAR 01 | 1.3.1.1.3.3.2 - Trnsporte Peças Pré Moldadas Pilar 01
1.3.1.1.3.4.2 | TRNSPORTE PEÇAS PRÉ MOLDADAS PILAR 04 | 1.3.1.1.3.4.2 - Trnsporte Peças Pré Moldadas Pilar 04
1.3.1.1.3.5.2 | TRNSPORTE PEÇAS PRÉ MOLDADAS PILAR 03 | 1.3.1.1.3.5.2 - Trnsporte Peças Pré Moldadas Pilar 03
1.3.1.1.3.6.2 | TRNSPORTE PEÇAS PRÉ MOLDADAS PILAR 05 | 1.3.1.1.3.6.2 - Trnsporte Peças Pré Moldadas Pilar 05
1.3.1.1.3.7.2 | TRNSPORTE PEÇAS PRÉ MOLDADAS PILAR 07 | 1.3.1.1.3.7.2 - Trnsporte Peças Pré Moldadas Pilar 07
1.3.1.1.3.8.2 | TRNSPORTE PEÇAS PRÉ MOLDADAS PILAR 06 | 1.3.1.1.3.8.2 - Trnsporte Peças Pré Moldadas Pilar 06
1.3.1.1.3.9.2 | TRNSPORTE PEÇAS PRÉ MOLDADAS PILAR 08 | 1.3.1.1.3.9.2 - Trnsporte Peças Pré Moldadas Pilar 08
1.3.1.1.4.1 | TRANSPORTE DAS VIGAS NIVEL 5.00H - 9.78H | 1.3.1.1.4.1 - Transporte Das Vigas Nivel 5.00H - 9.78H
1.3.1.1.4.3.1 | IÇAMENTO VIGAS NIVEL 5.00h | 1.3.1.1.4.3.1 - Içamento Vigas Nivel 5.00H
1.3.1.1.4.3.2 | IÇAMENTO VIGAS NIVEL 9.78h | 1.3.1.1.4.3.2 - Içamento Vigas Nivel 9.78H
1.3.1.2.2 | CONCRETAGEM VIGAS NIVEL 5:00h -9.78h - 15.00H PRÉDIO E | 1.3.1.2.2 - Concretagem Vigas Nivel 5:00H -9.78H - 15.00H Prédio E
1.3.1.2.2.1 | CONCRETAGEM PILAR 01 - 03 PRÉDIO E | 1.3.1.2.2.1 - Concretagem Pilar 01 - 03 Prédio E

## Programação Semanal - SEM04 (hidden)
[17 empty] | 1 | PROGRAMADO |  |  | 2 | CONCLUÍDO |  |  | 0 | REPROGRAMADO
[17 empty] | SEM02 | [6 empty] | SEM03 | [6 empty] | SEM04 | [6 empty] | SEM05
[17 empty] | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB
EDT | SISTEMA | DISCIPLINA | Local da tarefa | ÁREA | EIXO | Atividade | Desenho | FRENTE SERVIÇO | RECURSO NECESSÁRIO | QTD. | UNID. | % CONCLUIDO ACUM. | % AVANÇO PROGR. | OBS.: |  |  | 2024-01-07 | 2024-01-08 | 2024-01-09 | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 | 2024-01-18 | 2024-01-19 | 2024-01-20 | 2024-01-21 | 2024-01-22 | 2024-01-23 | 2024-01-24 | 2024-01-25 | 2024-01-26 | 2024-01-27 | 2024-01-28 | 2024-01-29 | 2024-01-30 | 2024-01-31 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 2024-02-03
1.4.2 | (PO) Sistema de Polimento e tanque de condensado | MECANICA | Tubulações | 14 | Eixo B e C | Ajuste e Soldagem da linha 6"-S3-14E-5322-H | D3-2900-14-T-1187 | FRANCIVALDO/ THIAGO |  |  |  | 50% | 50% | Relocação de mão de obra para montagem da linha 5328 |  | SEM02 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.4.2 | (PO) Sistema de Polimento e tanque de condensado | MECANICA | Tubulações | 14 | LADO NORTE | Montagem da linha 6"-S3-14E-5328-H | D3-2900-14-T-1189 | FRANCIVALDO/ THIAGO |  | 31 | m | 0% | 100% | Equipe relocada para Montagem e soldagem do teto do tanque |  | SEM02 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.4.2 | (PO) Sistema de Polimento e tanque de condensado | MECANICA | Tubulações | 14 | LADO OESTE | Montagem da linha 6"-S3-14E-5328-H | D3-2900-14-T-1189 | FRANCIVALDO/THIAGO | GUINDASTE 55 ton | 30 | m | 70% | 30% |  |  | SEM02 | 2024-01-08: 0; 2024-01-09: 0; 2024-01-10: 0; 2024-01-11: 2; 2024-01-12: 2; 2024-01-15: 2; 2024-01-16: 2; 2024-01-17: 2; 2024-01-18: 2; 2024-01-19: 2; 2024-01-22: 1; 2024-01-23: 1; 2024-01-24: 1
1.4.2 | (PO) Sistema de Polimento e tanque de condensado | MECANICA | Tubulações | 14 | LADO NORTE | Alinhamento e montagem de suportes linha 3"-S3-14E-5324-H | D3-2900-14-T-1188 | BOLA DE FOGO/THIAGO |  | 31 | m | 0% | 100% |  |  | SEM02 | bar: 2024-01-22 to 2024-01-26; 2024-01-29 to 2024-02-02
1.4.2 | (PO) Sistema de Polimento e tanque de condensado | MECANICA | Tubulações | 14 | LADO OESTE | Montagem da linha 3"-S3-14E-5324-H | D3-2900-14-T-1188 | BOLA DE FOGO/THIAGO | GUINDASTE 55 ton | 30 | m | 0% | 100% |  |  | SEM02 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.4.2 | (PO) Sistema de Polimento e tanque de condensado | MECANICA | Tubulações | 14 | LADO NORTE | Montagem da linha 3"-S3-14E-5330-H | D3-2900-14-T-1190 | BOLA DE FOGO/THIAGO |  | 31 | m | 0% | 100% |  |  | SEM02 | 2024-01-08: 2; 2024-01-09: 2; 2024-01-10: 2; 2024-01-11: 2; 2024-01-12: 2; 2024-01-15: 1; 2024-01-16: 1; 2024-01-17: 1; 2024-01-18: 1; 2024-01-19: 1; 2024-01-22: 1; 2024-01-23: 1; 2024-01-24: 1; 2024-01-25: 1; 2024-01-26: 1
1.4.2 | (PO) Sistema de Polimento e tanque de condensado | MECANICA | Tubulações | 14 | LADO OESTE | Montagem da linha 3"-S3-14E-5330-H | D3-2900-14-T-1190 | BOLA DE FOGO/THIAGO | GUINDASTE 55 ton | 30 | m | 0% | 100% |  |  | SEM02 | 2024-01-08: 2; 2024-01-09: 2; 2024-01-10: 2; 2024-01-11: 2; 2024-01-12: 2; 2024-01-15: 1; 2024-01-16: 1; 2024-01-17: 1; 2024-01-18: 1; 2024-01-19: 1; 2024-01-22: 1; 2024-01-23: 1; 2024-01-24: 1; 2024-01-25: 1; 2024-01-26: 1
1.4.2 | (PO) Sistema de Polimento e tanque de condensado | MECANICA | Tubulações | 14 | LADO OESTE | Montagem da linha 8"-S3-14E-5333-H | D3-2900-14-T-1192 | BOLA DE FOGO/THIAGO | GUINDASTE 55 ton | 20 | m | 0% | 100% |  |  | SEM02 | 2024-01-08: 2; 2024-01-09: 2; 2024-01-10: 2; 2024-01-11: 2; 2024-01-12: 2; 2024-01-15: 1; 2024-01-16: 1; 2024-01-17: 1; 2024-01-18: 1; 2024-01-19: 1; 2024-01-22: 1; 2024-01-23: 1; 2024-01-24: 1; 2024-01-25: 1; 2024-01-26: 1
1.4.2 | (PO) Sistema de Polimento e tanque de condensado | MECANICA | Tanque Polidor | 14 | N/A | Montagem da Linha 6" - S1 -14E-5345-H | D3-2900-14-T-1177 | BOLA DE FOGO/THIAGO | GUINDASTE 55 ton |  |  | 25% | 40% | Equipe relocada para realização do Tie In 143 & 145 |  |  | 2024-01-15: 2; 2024-01-16: 0; 2024-01-17: 0; 2024-01-18: 2; 2024-01-19: 2; 2024-01-22: 1; 2024-01-23: 1; 2024-01-24: 1; 2024-01-25: 1; 2024-01-26: 1; 2024-01-29: 1; 2024-01-30: 1; 2024-01-31: 1; 2024-02-01: 1; 2024-02-02: 1
1.4.2 | (PO) Sistema de Polimento e tanque de condensado | MECANICA | Tanque Polidor | 14 | N/A | Montagem da Linha 3" - S1 -14E-5347-H | D3-2900-14-T-1179 | BOLA DE FOGO/THIAGO | GUINDASTE 55 ton |  |  | 25% | 40% | Equipe relocada para realização do Tie In 143 & 145 |  |  | 2024-01-15: 2; 2024-01-16: 0; 2024-01-17: 0; 2024-01-18: 2; 2024-01-19: 2; 2024-01-22: 1; 2024-01-23: 1; 2024-01-24: 1; 2024-01-25: 1; 2024-01-26: 1; 2024-01-29: 1; 2024-01-30: 1; 2024-01-31: 1; 2024-02-01: 1; 2024-02-02: 1
1.4.2 | (PO) Sistema de Polimento e tanque de condensado | MECANICA | Tanque Polidor | 14 | N/A | Montagem da Linha 3" - W2 -14E-5353 | D3-2900-14-T-1185 | BOLA DE FOGO/THIAGO | GUINDASTE 55 ton |  |  | 0% | 100% | bar: 2024-01-22 to 2024-01-26; 2024-01-29 to 2024-02-02
1.4.2 | (PO) Sistema de Polimento e tanque de condensado | MECANICA | Tanque Polidor | 14 | N/A | Montagem da Linha 3"-S1-14E-5346-H | D3-2900-14-T-1178 | BOLA DE FOGO/THIAGO | GUINDASTE 55 ton |  |  | 0% | 100% | bar: 2024-01-22 to 2024-01-26; 2024-01-29 to 2024-02-02
1.4.3 | (VP) Sistema de vapor | MECANICA | Reforço do pipe rack | 14 | 46 AO 64 | Montagem e Soldagem dos Suportes |  | BOLA DE FOGO/THIAGO | GUINDASTE 55 ton | 19 | pç | 50% | 50% |  |  | SEM02 | 2024-01-09: 2; 2024-01-10: 2; 2024-01-11: 2; 2024-01-12: 2; 2024-01-13: 2; 2024-01-15: 2; 2024-01-16: 2; 2024-01-17: 2; 2024-01-18: 2; 2024-01-19: 2; 2024-01-22: 1; 2024-01-23: 1; 2024-01-24: 1; 2024-01-25: 1; 2024-01-26: 1
1.4.3 | (VP) Sistema de vapor | MECANICA | Tubulações | 14 | 64 AO 58 | Montagem da linha 20"-S3-14E-5313-H | D3-2900-14-T-1217 | BOLA DE FOGO/THIAGO | GUINDASTE 55 ton | 30 | m | 0% | 100% |  |  | SEM02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
1.4.3 | (VP) Sistema de vapor | ANDAIME | Reforço do pipe rack | 14 | 46 AO 64 | Montagem de andaime para lançamento de tubulação e soldagem |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | 50% | 50% |  |  | SEM02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.4.3 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | ANDAIME | Tubulações | 14 | LADO LESTE/OESTE | Montagem de Andaime para linha 8"-S3-14E-5336-H / 3"-S3-14E-5310-H | D3-2900-14-T-1195/D3-2900-14-T-3078 | ROGERIO |  | N/A | N/A | 100% | 0% |  | SEM01 |  | 2024-01-08: 2; 2024-01-09: 2; 2024-01-10: 2; 2024-01-11: 2; 2024-01-12: 2; 2024-01-15: 2; 2024-01-16: 2; 2024-01-17: 2; 2024-01-18: 2; 2024-01-19: 2
1.4.4 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MECANICA | Tubulações | 14 | LADO LESTE/SUL | Montagem da linha 8"-S3-14E-5336-H | D3-2900-14-T-1195 | BOLA DE FOGO/THIAGO |  | 50 | m | 20% | 80% |  |  | SEM02 | 2024-01-08: 2; 2024-01-09: 2; 2024-01-10: 2; 2024-01-11: 2; 2024-01-12: 2; 2024-01-15: 2; 2024-01-16: 2; 2024-01-17: 2; 2024-01-18: 2; 2024-01-19: 2; 2024-01-22: 1; 2024-01-23: 1; 2024-01-24: 1; 2024-01-25: 1; 2024-01-26: 1
1.4.4 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MECANICA | Tubulações | 14 | LADO LESTE/SUL | Montagem da linha 3"-S3-14E-5310-H | D3-2900-14-T-3078 | BOLA DE FOGO/THIAGO |  | 50 | m | 20% | 80% |  |  | SEM02 | 2024-01-08: 2; 2024-01-09: 2; 2024-01-10: 2; 2024-01-11: 2; 2024-01-12: 2; 2024-01-15: 2; 2024-01-16: 2; 2024-01-17: 2; 2024-01-18: 2; 2024-01-19: 2; 2024-01-22: 1; 2024-01-23: 1; 2024-01-24: 1; 2024-01-25: 1; 2024-01-26: 1
1.4.3 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | ANDAIME | Tubulações | 14 | LADO LESTE/OESTE | Montagem de Andaime para ajuste e soldagem da linha 8"-S3-14E-5336-H / 3"-S3-14E-5310-H | D3-2900-14-T-1195/D3-2900-14-T-3078 | ROGERIO |  | N/A | N/A | 0% | 100% |  |  | SEM02 | 2024-01-08: 2; 2024-01-09: 2; 2024-01-10: 2; 2024-01-11: 2; 2024-01-12: 2; 2024-01-22: 1; 2024-01-23: 1; 2024-01-24: 1; 2024-01-25: 1; 2024-01-26: 1; 2024-01-29: 1; 2024-01-30: 1; 2024-01-31: 1; 2024-02-01: 1; 2024-02-02: 1
1.4.4 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MECANICA | Tubulações | 14 | LADO LESTE | Montagem da linha 10"- S1-14E-5385-H | D3-2900-57-T-0001 | BOLA DE FOGO/THIAGO | GUINDASTE 55 ton | 40 | m | 50% | 50% |  |  | SEM02 | 2024-01-08: 2; 2024-01-09: 2; 2024-01-10: 2; 2024-01-11: 2; 2024-01-12: 2; 2024-01-15: 2; 2024-01-16: 2; 2024-01-17: 2; 2024-01-18: 2; 2024-01-19: 2; 2024-01-22: 1; 2024-01-23: 1; 2024-01-24: 1; 2024-01-25: 1; 2024-01-26: 1
1.4.4 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | ANDAIME | Tubulações | 14 | Eixo 5 ao 20A | Montagem de andaime dos Suportes da linha 10"- S1-14E-5385-H | D3-2900-57-T-0001 | OSVALDO |  |  |  | 35% | 65% |  | X | SEM02 | 2024-01-08: 2; 2024-01-09: 2; 2024-01-10: 2; 2024-01-11: 2; 2024-01-12: 2; 2024-01-17: 2; 2024-01-18: 2; 2024-01-19: 2; 2024-01-22: 1; 2024-01-23: 1; 2024-01-24: 1; 2024-01-25: 1; 2024-01-26: 1
1.4.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Pipe rack_Rua N18 | 58 | P53 A P60 | Montagem de andaime |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | 100% | 0% |  | SEM01 |  | 2024-01-08: 2; 2024-01-09: 2; 2024-01-10: 2; 2024-01-11: 2; 2024-01-12: 2
1.4.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Pipe rack_Rua N18 | 58 | P58 A P55 | Montagem de andaime |  | OSVALDO |  |  |  | 30% | 70% |  |  | SEM02 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.4.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Pipe rack_Rua N18 | 58 | P47 A P52 | Montagem de andaime para linhas 6"-W6-14E-5362 / 6"-W6-14E-5363 | D3-2900-58-T-1001/D3-2900-58-T-1002 | OSVALDO |  | N/A | N/A | 30% | 70% |  |  | SEM02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.4.5 | (RA) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 | 58 | P53 A P60 | Montar e soldar das linhas 6"-W6-14E-5362 / 6"-W6-14E-5363 | D3-2900-58-T-1001/D3-2900-58-T-1002 | BOLA DE FOGO/THIAGO |  | 90 | m | 20% | 80% |  |  | SEM02 | 2024-01-09: 0; 2024-01-10: 0; 2024-01-11: 0; 2024-01-12: 0; 2024-01-22: 1; 2024-01-23: 1; 2024-01-24: 1; 2024-01-25: 1; 2024-01-26: 1; 2024-01-29: 1; 2024-01-30: 1; 2024-01-31: 1; 2024-02-01: 1; 2024-02-02: 1
1.4.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Pipe rack | 58 | Eixo 44 ao 35 | Montagem de andaime para linhas 6"-W6-14E-5362 / 6"-W6-14E-5363 | D3-2900-58-T-1001/D3-2900-58-T-1002 | OSVALDO |  | N/A | N/A | 100% | 0% |  |  | SEM02 | 2024-01-08: 2; 2024-01-09: 2; 2024-01-10: 2; 2024-01-11: 2; 2024-01-12: 2; 2024-01-15: 2; 2024-01-16: 2; 2024-01-17: 2; 2024-01-18: 2; 2024-01-19: 2
1.4.2 | (PO) Sistema de Polimento e tanque de condensado | ANDAIME | Tanque Polidor | 14 | E14E-2A | Montagem de Andaime no Tanque Polidor |  | ROGERIO |  |  |  | 100% | 0% |  |  | SEM02 | 2024-01-08: 2; 2024-01-09: 2; 2024-01-10: 2; 2024-01-11: 2; 2024-01-12: 2; 2024-01-15: 2; 2024-01-16: 2; 2024-01-17: 2; 2024-01-18: 2; 2024-01-19: 2
1.4.2 | (PO) Sistema de Polimento e tanque de condensado | MECANICA | Tanque de Condensado | 14 | T14E-13A | Montagem e Soldagem Das BV's E bocais do Tanque |  | FRANCIVALDO/THIAGO |  | 17 | pç | 60% | 40% |  |  | SEM02 | 2024-01-08: 0; 2024-01-09: 0; 2024-01-10: 0; 2024-01-11: 0; 2024-01-12: 1; 2024-01-15: 2; 2024-01-16: 2; 2024-01-17: 2; 2024-01-18: 2; 2024-01-19: 2; 2024-01-22: 1; 2024-01-23: 1; 2024-01-24: 1; 2024-01-25: 1
1.4.2 | (PO) Sistema de Polimento e tanque de condensado | MECANICA | Tanque de Condensado | 14 | T14E-13A | Pré-montagem e Montagem da Plataforma de acesso ao Tanque |  | FRANCIVALDO/THIAGO | GUINDASTE 55 ton | 1 | pç | 0% | 100% |  |  | SEM02 | 2024-01-08: 2; 2024-01-09: 2; 2024-01-10: 2; 2024-01-11: 2; 2024-01-12: 2; 2024-01-13: 2; 2024-01-29: 1; 2024-01-30: 1; 2024-01-31: 1; 2024-02-01: 1; 2024-02-02: 1
1.4.2 | (PO) Sistema de Polimento e tanque de condensado | MECANICA | Tanque de Condensado | 14 | T14E-13A | Ajuste e acabamento das Soldas do tanque |  | FRANCIVALDO/THIAGO |  | 1 | pç | 0% | 100% |  |  | SEM03 | 2024-01-11: 2; 2024-01-12: 2; 2024-01-13: 2; 2024-01-15: 1; 2024-01-16: 1; 2024-01-17: 1; 2024-01-18: 1; 2024-01-19: 1; 2024-01-22: 1; 2024-01-23: 1; 2024-01-24: 1; 2024-01-25: 1; 2024-01-26: 1

## BD POWER BI HYDRO (hidden)
EDT | Contrato | Descrição da tarefa | Reprogramado | Início | Término | Duração
1.4.2 | 4600011662 | Fabricação dos Suportes | Não | 2024-01-08 | 2024-01-12 | 5
1.4.2 | 4600011662 | Jatemento e pintura | Não | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2
1.4.2 | 4600011662 | Ajuste e Soldagem da linha 6"-S3-14E-5322-H | Sim | 2024-01-08 | 2024-01-19 | 12
1.4.2 | 4600011662 | Montagem da linha 6"-S3-14E-5328-H | Sim | 2024-01-08 | 2024-01-17 | 10
1.4.2 | 4600011662 | Montagem da linha 6"-S3-14E-5328-H | Sim | 2024-01-08 | 2024-01-17 | 10
1.4.2 | 4600011662 | Montagem da linha 3"-S3-14E-5324-H | Não | 2024-01-08 | 2024-01-12 | 5
1.4.2 | 4600011662 | Montagem da linha 3"-S3-14E-5324-H | Sim | 2024-01-08 | 2024-01-26 | 19
1.4.2 | 4600011662 | Montagem da linha 3"-S3-14E-5330-H | Sim | 2024-01-08 | 2024-01-26 | 19
1.4.2 | 4600011662 | Montagem da linha 3"-S3-14E-5330-H | Sim | 2024-01-08 | 2024-01-26 | 19
1.4.2 | 4600011662 | Montagem da linha 8"-S3-14E-5333-H | Sim | 2024-01-08 | 2024-01-26 | 19
1.4.2 | 4600011662 | Montagem e Soldagem de cantoneira do 4º Anel | Não | 2024-01-09 | 2024-01-10 | 2
1.4.2 | 4600011662 | Montagem e Soldagem do Teto do Tanque | Sim | 2024-01-08 | 2024-01-19 | 12
1.4.2 | 4600011662 | Montagem do Tanque Polidor na base | Não | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2
1.4.2 | 4600011662 | Montagem da Linha 6" - S1 -14E-5345-H | Sim | 2024-01-15 | 2024-01-26 | 12
1.4.2 | 4600011662 | Montagem da Linha 3" - S1 -14E-5347-H | Sim | 2024-01-15 | 2024-01-26 | 12
1.4.2 | 4600011662 | Montagem da Linha 3" - W2 -14E-5353 | Sim | 2024-01-15 | 2024-01-26 | 12
1.4.2 | 4600011662 | Montagem da Linha 3" - S1 -14E-5343-H | Sim | 2024-01-15 | 2024-01-26 | 12
1.4.3 | 4600011662 | Fabricação dos Suportes | Não | 2024-01-08 | 2024-01-09 | 2
1.4.3 | 4600011662 | Jateamento e pintura | Não | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2
1.4.3 | 4600011662 | Montagem de andaime | Não | 2024-01-08 | 2024-01-12 | 5
1.4.3 | 4600011662 | Montagem e Soldagem dos Suportes | Sim | 2024-01-09 | 2024-01-24 | 16
1.4.3 | 4600011662 | Montagem da linha 20"-S3-14E-5313-H | Sim | 2024-01-09 | 2024-02-01 | 24
1.4.3 | 4600011662 | Montagem de andaime para lançamento de tubulação e soldagem | Sim | 2024-01-08 | 2024-02-02 | 26
1.4.3 | 4600011662 | Montagem de Andaime para linha 8"-S3-14E-5336-H / 3"-S3-14E-5310-H | Sim | 2024-01-08 | 2024-01-19 | 12
1.4.4 | 4600011662 | Montagem da linha 8"-S3-14E-5336-H | Sim | 2024-01-08 | 2024-01-26 | 19
1.4.4 | 4600011662 | Montagem da linha 3"-S3-14E-5310-H | Sim | 2024-01-08 | 2024-01-26 | 19
1.4.4 | 4600011662 | Jateamento e Pintura dos Suportes da linha 10"- S1-14E-5385-H | Não | 2024-01-08 | 2024-01-09 | 2
1.4.3 | 4600011662 | Montagem de Andaime para ajuste e soldagem da linha 8"-S3-14E-5336-H / 3"-S3-14E-5310-H | Não | 2024-01-08 | 2024-01-12 | 5
1.4.4 | 4600011662 | Montagem de andaime dos Suportes da linha 10"- S1-14E-5385-H | Não | 2024-01-08 | 2024-01-12 | 5
1.4.4 | 4600011662 | Montagem da linha 10"- S1-14E-5385-H | Sim | 2024-01-08 | 2024-01-26 | 19
1.4.4 | 4600011662 | Montagem de andaime dos Suportes da linha 10"- S1-14E-5385-H | Sim | 2024-01-08 | 2024-01-19 | 12
1.4.5 | 4600011662 | Montagem de andaime | Não | 2024-01-08 | 2024-01-12 | 5
1.4.5 | 4600011662 | Montagem de andaime | Sim | 2024-01-08 | 2024-01-19 | 12
1.4.5 | 4600011662 | Montagem de andaime para linhas 6"-W6-14E-5362 / 6"-W6-14E-5363 | Sim | 2024-01-08 | 2024-01-26 | 19
1.4.5 | 4600011662 | Montar e soldar das linhas 6"-W6-14E-5362 / 6"-W6-14E-5363 | Sim | 2024-01-09 | 2024-01-19 | 11
1.4.5 | 4600011662 | Montagem de andaime para linhas 6"-W6-14E-5362 / 6"-W6-14E-5363 | Sim | 2024-01-08 | 2024-01-19 | 12
1.4.2 | 4600011662 | Montagem de Andaime no Tanque Polidor | Sim | 2024-01-08 | 2024-01-19 | 12
1.4.2 | 4600011662 | Montagem e Soldagem Das BV's E bocais do Tanque | Sim | 2024-01-08 | 2024-01-25 | 18
1.4.2 | 4600011662 | Pré-montagem e Montagem da Plataforma de acesso ao Tanque | Não | 2024-01-08 | 2024-01-20 | 13
1.4.2 | 4600011662 | Ajuste e acabamento das Soldas do tanque | Sim | 2024-01-11 | 2024-01-20 | 10

## Programação Semanal - SEM06 (hidden)
[43 empty] | 1 | PROGRAMADO |  |  | 2 | CONCLUÍDO |  |  | 0 | REPROGRAMADO
[15 empty] | SEM04 | [6 empty] | SEM05 | [6 empty] | SEM06 | [6 empty] | SEM07 | [6 empty] | SEM08 | [6 empty] | SEM08
[15 empty] | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB
EDT | SISTEMA | DISCIPLINA | Local da tarefa | ÁREA | EIXO | Atividade | Desenho | FRENTE SERVIÇO | RECURSO NECESSÁRIO | QTD. | UNID. | % CONCLUIDO ACUM. | % AVANÇO PROGR. | OBS.: | time axis 2024-01-21 to 2024-03-02
1.6.1.1.1.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 58 |  | Montagem de andaime linhas (6''W6-14E-5386/5387) dos tie ins 154/167/168 para o pipe rack | N/A | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-01-25: 2; 2024-01-26: 2; 2024-01-29: 2; 2024-01-30: 2; 2024-01-31: 2; 2024-02-01: 2
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | Montagem de andaime para Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | D3-2900-58-T-1001-R3 | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-01-29: 2; 2024-01-30: 2; 2024-01-31: 2
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | Solda de suportes Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | 370 | m | 92% | 0% |  | 2024-01-30: 2; 2024-01-31: 2; 2024-02-01: 2; 2024-02-02: 2; 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2; 2024-02-19: 1; 2024-02-20: 1; 2024-02-21: 1; 2024-02-26: 1; 2024-02-27: 1; 2024-02-28: 1
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | 370 | m | 92% | 0% |  | 2024-01-30: 2; 2024-01-31: 2; 2024-02-01: 2; 2024-02-02: 2; 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-22: 1; 2024-02-23: 1; 2024-02-29: 1; 2024-03-01: 1
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | desmontagem de andaime para Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | D3-2900-58-T-1001-R3 | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-09: 2
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 58 |  | Montagem de andaime para Montar e soldar linhas (6''W6-14E-5386/5387) dos tie ins 154/167/168 para o pipe rack | D3-2900-58-T-1001-R3 | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2; 2024-02-07: 2
1.6.1.1.1.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 58 |  | Montar e soldar linhas (6''W6-14E-5386/5387) dos tie ins 154/167/168 para o pipe rack | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | 178 | m | 53% | 0% | Reprogramada, atividade não pêde ocorrer, atividade não liberada pela operação | 2024-01-22: 2; 2024-01-25: 2; 2024-01-26: 2; 2024-01-29: 0; 2024-01-30: 0; 2024-01-31: 0; 2024-02-01: 0; 2024-02-05: 0; 2024-02-06: 0; 2024-02-07: 0; 2024-02-08: 0; 2024-02-09: 0; 2024-02-19: 1; 2024-02-20: 1; 2024-02-26: 1; 2024-02-27: 1
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 58 |  | Desmontar andaime usado para Montar e soldar linhas (6''W6-14E-5386/5387) dos tie ins 154/167/168 para o pipe rack | D3-2900-58-T-1001-R3 | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Montagem de andaime para Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | D3-2900-58-T-1001-R3 | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  |  | m | 92% | 0% |  | 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2; 2024-02-21: 1; 2024-02-22: 1; 2024-02-23: 1; 2024-02-28: 1; 2024-02-29: 1; 2024-03-01: 1
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Pipe rack_Rua E | 53 |  | desmontagem de andaime para Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | D3-2900-58-T-1001-R3 | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A
1.5.2.5.3 1.5.2.5.4 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14 |  | Montagem de andaime e realização de TIE IN | N/A | GILVANDERSON |  | 2 | N/A | 0% | 100% | Atividade Reprogramada, operação não liberou o bloqueio. | 2024-01-30: 1; 2024-01-31: 1; 2024-02-01: 1; 2024-02-02: 1; 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 0; 2024-02-09: 0
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Pipe rack_Área 14C | 53 |  | Montagem de andaime para montagem soldagem linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | N/A | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-01-24: 2; 2024-01-25: 2; 2024-01-26: 2; 2024-01-30: 2; 2024-01-31: 2; 2024-02-01: 2; 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2; 2024-02-19: 1; 2024-02-20: 1; 2024-02-21: 1; 2024-02-26: 1; 2024-02-27: 1; 2024-02-28: 1
1.6.3.2.1.1.1.2 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | SISTEMA DE VAPOR | 14A |  | Montar e soldar trecho de linha 20"-S3-14E-5313-H | S3-14E-5313-H | MARCOS DOS ANJOS |  | 84 | m | 47% | 40% |  | 2024-01-24: 2; 2024-01-25: 2; 2024-01-26: 2; 2024-01-29: 2; 2024-01-30: 2; 2024-01-31: 2; 2024-02-01: 2; 2024-02-02: 2; 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2
1.6.3.2.1.1.1.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | SISTEMA DE VAPOR | 14A |  | Montar e soldar complemento estrutural do Pipe Rack | S3-14E-5313-H | MARCOS DOS ANJOS |  | 19 | und | 70% | 30% |  | 2024-01-22: 2; 2024-01-23: 2; 2024-02-01: 2; 2024-02-02: 2; 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2
1.6.3.2.1.4.1.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | SISTEMA DE VAPOR | 14A |  | Montar e soldar trecho de linha 14"-S3-14E-5314-H | S3-14E-5314-H | MARCOS DOS ANJOS |  | 112 | m | 25% | 60% |  | 2024-01-22: 2; 2024-01-23: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2; 2024-02-20: 1; 2024-02-21: 1; 2024-02-27: 1; 2024-02-28: 1
1.6.3.2.1.1.1.2 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | ANDAIME | SISTEMA DE VAPOR |  |  | Montagem de andaime para trecho do dilator montagem dilador | S3-14E-5313-H | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2
1.6.3.2.1.1.1.2 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | ANDAIME | SISTEMA DE VAPOR |  |  | Montagem de andaime ultimo trecho 28m do dilatador | S3-14E-5313-H | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2
1.6.3.2.1.4.1.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | ANDAIME | SISTEMA DE VAPOR | 14A |  | montagem de andaime para montar e soldar trecho de linha 14"-S3-14E-5314-H | N/A | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-01-22: 2; 2024-01-23: 2; 2024-01-24: 2; 2024-01-29: 2; 2024-01-30: 2; 2024-01-31: 2; 2024-02-01: 2; 2024-02-05: 2
1.6.4.1.2 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Solda de suporte Linha 3-S3-14E-5330-H - Fabricação para soldar linha & suportes | 3-S3-14E-5330-H | GILVANDERSON |  | 62 | N/A | 80% | 10% |  | 2024-01-26: 0; 2024-01-29: 2; 2024-01-30: 2; 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2
1.6.4.1.3 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Solda de suporte Linha 3-S3-14E-5324-H - Fabricação para soldar linha & suportes | 3-S3-14E-5324-H | GILVANDERSON |  | 62 | N/A | 80% | 10% |  | 2024-01-26: 0; 2024-01-31: 2; 2024-02-01: 2; 2024-02-02: 2; 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2
1.6.4.1.4 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Linha 3-S3-14E-5322-H - Fabricação para soldar linha & suportes | 3-S3-14E-5322-H | GILVANDERSON |  | 62 | N/A | 80% | 10% |  | 2024-01-22: 2; 2024-01-23: 2; 2024-01-24: 2; 2024-01-25: 2; 2024-01-26: 2; 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2
1.6.4.1.5 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Linha 3-S3-14E-5328-H - Fabricação para soldar linha & suportes | 3-S3-14E-5328-H | GILVANDERSON |  | 62 | N/A | 80% | 10% |  | 2024-01-22: 2; 2024-01-23: 2; 2024-01-24: 2; 2024-01-25: 2; 2024-01-26: 2; 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2
1.6.4.1.2 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado | 14A |  | Montagem e adequação de andaime Linha 3-S3-14E-5330/24/22/28-H - para montar Suportes | 3-S3-14E-5330-H | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-01-22: 2; 2024-01-23: 2; 2024-01-29: 2; 2024-01-30: 2; 2024-01-31: 2; 2024-02-01: 2; 2024-02-02: 2; 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2
1.6.2.4.1 | (PO) Sistema de Polimento | ANDAIME | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Montar andaime para Fabricar Montar e soldar linha 5346 | 3"-S1-14E-5346-H | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-01: 2; 2024-02-02: 2
1.6.2.4.1 | (PO) Sistema de Polimento | MECANICA | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Fabricar Montar e soldar linha | 3"-S1-14E-5346-H | GILVANDERSON |  | 20 | N/A | 0% | 100% | bar: 2024-02-19 to 2024-02-20; 2024-02-26 to 2024-02-27
1.6.2.4.2 | (PO) Sistema de Polimento | ANDAIME | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Montar andaime para Fabricar Montar e soldar linha | 3"-S1-14E-5347-H | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-01-22: 2; 2024-01-23: 2; 2024-01-24: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2
1.6.2.4.2 | (PO) Sistema de Polimento | MECANICA | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Fabricar Montar e soldar linha | 3"-S1-14E-5347-H | GILVANDERSON |  | 20 | N/A | 0% | 100%
1.6.2.4.3 | (PO) Sistema de Polimento | ANDAIME | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Montar andaime Fabricar Montar e soldar linha | 1.1/2"-C1-14E-5344 | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-01-23: 2; 2024-01-24: 2; 2024-01-25: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2
1.6.2.4.3 | (PO) Sistema de Polimento | MECANICA | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Fabricar Montar e soldar linha | 1.1/2"-C1-14E-5344 | GILVANDERSON |  | 20 | N/A | 0% | 0% | bar: 2024-02-19 to 2024-02-20; 2024-02-26 to 2024-02-27
1.6.2.4.4 | (PO) Sistema de Polimento | ANDAIME | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Montar andaime Fabricar Montar e soldar linha | Linha 2"-A1-14E-5352 | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-01-24: 2; 2024-01-25: 2; 2024-01-26: 2; 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2
1.6.2.4.4 | (PO) Sistema de Polimento | MECANICA | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Fabricar Montar e soldar linha | Linha 2"-A1-14E-5352 | GILVANDERSON |  | 20 | N/A | 0% | 0% | bar: 2024-02-21 to 2024-02-23; 2024-02-28 to 2024-03-01

## Programação Semanal - SEM05 (2) (hidden)
1
[15 empty] | 1 | PROGRAMADO |  |  | 2 | CONCLUÍDO |  |  | 0 | REPROGRAMADO
[15 empty] | SEM04 | [6 empty] | SEM05 | [6 empty] | SEM06 | [6 empty] | SEM06
[15 empty] | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB
EDT | SISTEMA | DISCIPLINA | Local da tarefa | ÁREA | EIXO | Atividade | Desenho | FRENTE SERVIÇO | RECURSO NECESSÁRIO | QTD. | UNID. | % CONCLUIDO ACUM. | % AVANÇO PROGR. | OBS.: | 2024-01-21 | 2024-01-22 | 2024-01-23 | 2024-01-24 | 2024-01-25 | 2024-01-26 | 2024-01-27 | 2024-01-28 | 2024-01-29 | 2024-01-30 | 2024-01-31 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 2024-02-03 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 2024-02-07 | 2024-02-08 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | 2024-02-11 | 2024-02-12 | 2024-02-13 | 2024-02-14 | 2024-02-15 | 2024-02-16 | 2024-02-17
1.6.1.1.1.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 58 |  | Montar e soldar linhas (6''W6-14E-5386/5387) dos tie ins 154/167/168 para o pipe rack | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | 178 | m | 53% | 0% |  | 2024-01-22: 2; 2024-01-25: 2; 2024-01-26: 2; 2024-01-29: 1; 2024-01-30: 1; 2024-01-31: 1; 2024-02-01: 1; 2024-02-05: 1; 2024-02-06: 1
1.6.1.1.1.2 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 58 |  | Montar e soldar linhas (4''W6-14E-5364/5365/5366) dos tie ins 147/152/153 para o pipe rack | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | 10 | m | 0% | 0% | bar: 2024-02-02; 2024-02-05 to 2024-02-09
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | N/A | GENILSON | [6 empty] | 2024-01-23: 2; 2024-01-24: 2; 2024-02-07: 1; 2024-02-08: 1; 2024-02-09: 1
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | 84 | m | 0% | 0% | bar: 2024-01-30 to 2024-02-02; 2024-02-15 to 2024-02-16
1.6.3.2.1.1.1.2 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | SISTEMA DE VAPOR | 14A |  | Montar e soldar trecho de linha 20"-S3-14E-5313-H | S3-14E-5313-H | MARCOS DOS ANJOS |  | 84 | m | 47% | 40% |  | 2024-01-24: 2; 2024-01-25: 2; 2024-01-26: 2; 2024-01-29: 1; 2024-01-30: 1; 2024-01-31: 1; 2024-02-01: 1; 2024-02-02: 1; 2024-02-05: 1; 2024-02-06: 1; 2024-02-07: 1; 2024-02-08: 1; 2024-02-09: 1; 2024-02-15: 1; 2024-02-16: 1
1.6.3.2.1.1.1.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | SISTEMA DE VAPOR | 14A |  | Montar e soldar complemento estrutural do Pipe Rack | S3-14E-5313-H | MARCOS DOS ANJOS |  | 19 | und | 70% | 30% |  | 2024-01-22: 2; 2024-01-23: 2; 2024-02-01: 1; 2024-02-02: 1; 2024-02-05: 1; 2024-02-06: 1; 2024-02-07: 1; 2024-02-08: 1; 2024-02-09: 1; 2024-02-15: 1
1.6.3.2.1.4.1.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | SISTEMA DE VAPOR | 14A |  | Montar e soldar trecho de linha 14"-S3-14E-5314-H | S3-14E-5314-H | GILVANDERSON |  | 112 | m | 25% | 60% |  | 2024-01-22: 2; 2024-01-23: 2; 2024-01-29: 1; 2024-01-30: 1; 2024-01-31: 1; 2024-02-01: 1; 2024-02-02: 1; 2024-02-05: 1; 2024-02-06: 1; 2024-02-07: 1; 2024-02-08: 1; 2024-02-09: 1; 2024-02-15: 1
1.6.4.1.2 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Linha 3-S3-14E-5330-H - Montar e soldar linha | 3-S3-14E-5330-H | GILVANDERSON |  | 62 | N/A | 80% | 20% | Reprogramado para realização do Tie in | 2024-01-26: 0; 2024-01-29: 1; 2024-01-30: 1
1.6.4.1.3 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Linha 3-S3-14E-5324-H - Montar e soldar Linha | 3-S3-14E-5324-H | GILVANDERSON |  | 62 | N/A | 80% | 20% | Reprogramado para realização do Tie in | 2024-01-26: 0; 2024-01-31: 1; 2024-02-01: 1; 2024-02-02: 1
1.6.4.1.4 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Linha 3-S3-14E-5322-H - Montar e soldar linha | 3-S3-14E-5322-H | GILVANDERSON |  | 62 | N/A | 80% | 20% |  | 2024-01-22: 2; 2024-01-23: 2; 2024-01-24: 2; 2024-01-25: 2; 2024-01-26: 2; 2024-02-05: 1; 2024-02-06: 1; 2024-02-07: 1
1.6.4.1.5 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Linha 3-S3-14E-5328-H - Montar Soldar linha | 3-S3-14E-5328-H | GILVANDERSON |  | 62 | N/A | 80% | 20% |  | 2024-01-22: 2; 2024-01-23: 2; 2024-01-24: 2; 2024-01-25: 2; 2024-01-26: 2; 2024-02-08: 1; 2024-02-09: 1; 2024-02-15: 1
1.6.2.4.2 | (PO) Sistema de Polimento | MECANICA | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Fabricar Montar e soldar linha | 3"-S1-14E-5347-H | GILVANDERSON |  | 20 | N/A | 0% | 100% | bar: 2024-02-07 to 2024-02-09
1.6.2.4.3 | (PO) Sistema de Polimento | MECANICA | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Fabricar Montar e soldar linha | 1.1/2"-C1-14E-5344 | GILVANDERSON |  |  | N/A | 0% | 0% | bar: 2024-02-09; 2024-02-15 to 2024-02-16
1.6.2.4.4 | (PO) Sistema de Polimento | MECANICA | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Fabricar Montar e soldar linha | Linha 2"-A1-14E-5352 | GILVANDERSON |  |  | N/A | 0% | 0% | bar: 2024-02-15 to 2024-02-16

## impre (hidden)
[29 empty] | 1 | PROGRAMADO |  |  | 2 | CONCLUÍDO |  |  | 0 | REPROGRAMADO
[15 empty] | SEM04 | [6 empty] | SEM05 | [6 empty] | SEM06 | [6 empty] | SEM07 | [6 empty] | SEM08
[15 empty] | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB
EDT | SISTEMA | DISCIPLINA | Local da tarefa | ÁREA | EIXO | Atividade | Desenho | FRENTE SERVIÇO | RECURSO NECESSÁRIO | QTD. | UNID. | % CONCLUIDO ACUM. | % AVANÇO PROGR. | OBS.: | 2024-01-21 | 2024-01-22 | 2024-01-23 | 2024-01-24 | 2024-01-25 | 2024-01-26 | 2024-01-27 | 2024-01-28 | 2024-01-29 | 2024-01-30 | 2024-01-31 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 2024-02-03 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 2024-02-07 | 2024-02-08 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | 2024-02-11 | 2024-02-12 | 2024-02-13 | 2024-02-14 | 2024-02-15 | 2024-02-16 | 2024-02-17 | 2024-02-18 | 2024-02-19 | 2024-02-20 | 2024-02-21 | 2024-02-22 | 2024-02-23 | 2024-02-24
1.6.1.1.1.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 58 |  | Montagem de andaime linhas (6''W6-14E-5386/5387) dos tie ins 154/167/168 para o pipe rack | N/A | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-01-25: 2; 2024-01-26: 2; 2024-01-29: 2; 2024-01-30: 2; 2024-01-31: 2; 2024-02-01: 2
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | Montagem de andaime para Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | D3-2900-58-T-1001-R3 | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-01-29: 2; 2024-01-30: 2; 2024-01-31: 2; 2024-02-15: 1; 2024-02-16: 1
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | Solda de suportes Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON/DAVYDSON |  | 370 | m | 92% | 0% |  | 2024-01-30: 2; 2024-01-31: 2; 2024-02-01: 2; 2024-02-02: 2; 2024-02-05: 1; 2024-02-06: 1; 2024-02-07: 1; 2024-02-08: 1; 2024-02-09: 1; 2024-02-19: 1; 2024-02-20: 1; 2024-02-21: 1
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON/DAVYDSON |  | 370 | m | 92% | 0% |  | 2024-01-30: 2; 2024-01-31: 2; 2024-02-01: 2; 2024-02-02: 2; 2024-02-05: 1; 2024-02-06: 1; 2024-02-07: 1; 2024-02-15: 1; 2024-02-16: 1; 2024-02-22: 1; 2024-02-23: 1
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | desmontagem de andaime para Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | D3-2900-58-T-1001-R3 | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-02-09; 2024-02-15 to 2024-02-16
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 58 |  | Montagem de andaime para Montar e soldar linhas (6''W6-14E-5386/5387) dos tie ins 154/167/168 para o pipe rack | D3-2900-58-T-1001-R3 | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-02-05 to 2024-02-07
1.6.1.1.1.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 58 |  | Montar e soldar linhas (6''W6-14E-5386/5387) dos tie ins 154/167/168 para o pipe rack | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON/DAVYDSON |  | 178 | m | 53% | 0% | Equipe relocada para rua N18, devido a liberação de andaime pra sonda de tubulaçao & liberação para solda de suportes. | 2024-01-22: 2; 2024-01-25: 2; 2024-01-26: 2; 2024-01-29: 0; 2024-01-30: 0; 2024-01-31: 0; 2024-02-01: 0; 2024-02-05: 1; 2024-02-06: 1; 2024-02-07: 1; 2024-02-08: 1; 2024-02-19: 1; 2024-02-20: 1
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 58 |  | Desmontar andaime usado para Montar e soldar linhas (6''W6-14E-5386/5387) dos tie ins 154/167/168 para o pipe rack | D3-2900-58-T-1001-R3 | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-02-08 to 2024-02-09
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Montagem de andaime para Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | D3-2900-58-T-1001-R3 | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON/DAVYDSON |  |  | m | 92% | 0% | bar: 2024-02-06 to 2024-02-09; 2024-02-21 to 2024-02-23
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Pipe rack_Rua E | 53 |  | desmontagem de andaime para Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | D3-2900-58-T-1001-R3 | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A
1.5.2.5.3 1.5.2.5.4 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14 |  | Montagem de andaime e realização de TIE IN | N/A | GILVANDERSON |  | 2 | N/A | 0% | 100% | bar: 2024-01-30 to 2024-02-02
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Pipe rack_Área 14C | 53 |  | Montagem de andaime para montagem soldagem linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | N/A | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-01-24: 2; 2024-01-25: 2; 2024-01-26: 2; 2024-01-30: 2; 2024-01-31: 2; 2024-02-01: 2; 2024-02-06: 1; 2024-02-07: 1; 2024-02-08: 1; 2024-02-09: 1; 2024-02-19: 1; 2024-02-20: 1; 2024-02-21: 1
1.6.3.2.1.1.1.2 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | SISTEMA DE VAPOR | 14A |  | Montar e soldar trecho de linha 20"-S3-14E-5313-H | S3-14E-5313-H | MARCOS DOS ANJOS |  | 84 | m | 47% | 40% |  | 2024-01-24: 2; 2024-01-25: 2; 2024-01-26: 2; 2024-01-29: 2; 2024-01-30: 2; 2024-01-31: 2; 2024-02-01: 2; 2024-02-02: 2; 2024-02-05: 1; 2024-02-06: 1; 2024-02-07: 1; 2024-02-08: 1; 2024-02-09: 1; 2024-02-15: 1; 2024-02-16: 1
1.6.3.2.1.1.1.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | SISTEMA DE VAPOR | 14A |  | Montar e soldar complemento estrutural do Pipe Rack | S3-14E-5313-H | MARCOS DOS ANJOS |  | 19 | und | 70% | 30% |  | 2024-01-22: 2; 2024-01-23: 2; 2024-02-01: 2; 2024-02-02: 2; 2024-02-05: 1; 2024-02-06: 1; 2024-02-07: 1; 2024-02-08: 1; 2024-02-09: 1; 2024-02-15: 1
1.6.3.2.1.4.1.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | SISTEMA DE VAPOR | 14A |  | Montar e soldar trecho de linha 14"-S3-14E-5314-H | S3-14E-5314-H | MARCOS DOS ANJOS |  | 112 | m | 25% | 60% |  | 2024-01-22: 2; 2024-01-23: 2; 2024-02-06: 1; 2024-02-07: 1; 2024-02-08: 1; 2024-02-09: 1; 2024-02-15: 1; 2024-02-20: 1; 2024-02-21: 1
1.6.3.2.1.1.1.2 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | ANDAIME | SISTEMA DE VAPOR |  |  | Montagem de andaime para trecho do dilator montagem dilador | S3-14E-5313-H | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-02-05 to 2024-02-06
1.6.3.2.1.1.1.2 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | ANDAIME | SISTEMA DE VAPOR |  |  | Montagem de andaime ultimo trecho 28m do dilatador | S3-14E-5313-H | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-02-07 to 2024-02-09
1.6.3.2.1.4.1.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | ANDAIME | SISTEMA DE VAPOR | 14A |  | montagem de andaime para montar e soldar trecho de linha 14"-S3-14E-5314-H | N/A | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-01-22: 2; 2024-01-23: 2; 2024-01-24: 2; 2024-01-29: 2; 2024-01-30: 2; 2024-01-31: 2; 2024-02-01: 2; 2024-02-05: 1; 2024-02-15: 1; 2024-02-16: 1
1.6.4.1.2 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Solda de suporte Linha 3-S3-14E-5330-H - Fabricação para soldar linha & suportes | 3-S3-14E-5330-H | GILVANDERSON |  | 62 | N/A | 80% | 10% |  | 2024-01-26: 0; 2024-01-29: 2; 2024-01-30: 2; 2024-02-05: 1; 2024-02-06: 1; 2024-02-07: 1; 2024-02-08: 1; 2024-02-09: 1
1.6.4.1.3 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Solda de suporte Linha 3-S3-14E-5324-H - Fabricação para soldar linha & suportes | 3-S3-14E-5324-H | GILVANDERSON |  | 62 | N/A | 80% | 10% |  | 2024-01-26: 0; 2024-01-31: 2; 2024-02-01: 2; 2024-02-02: 2; 2024-02-05: 1; 2024-02-06: 1; 2024-02-07: 1; 2024-02-08: 1; 2024-02-09: 1
1.6.4.1.4 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Linha 3-S3-14E-5322-H - Fabricação para soldar linha & suportes | 3-S3-14E-5322-H | GILVANDERSON |  | 62 | N/A | 80% | 10% |  | 2024-01-22: 2; 2024-01-23: 2; 2024-01-24: 2; 2024-01-25: 2; 2024-01-26: 2; 2024-02-05: 1; 2024-02-06: 1; 2024-02-07: 1; 2024-02-08: 1; 2024-02-09: 1
1.6.4.1.5 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Linha 3-S3-14E-5328-H - Fabricação para soldar linha & suportes | 3-S3-14E-5328-H | GILVANDERSON |  | 62 | N/A | 80% | 10% |  | 2024-01-22: 2; 2024-01-23: 2; 2024-01-24: 2; 2024-01-25: 2; 2024-01-26: 2; 2024-02-05: 1; 2024-02-06: 1; 2024-02-07: 1; 2024-02-08: 1; 2024-02-09: 1; 2024-02-15: 1
1.6.4.1.2 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado | 14A |  | Montagem e adequação de andaime Linha 3-S3-14E-5330/24/22/28-H - para montar Suportes | 3-S3-14E-5330-H | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-01-22: 2; 2024-01-23: 2; 2024-01-29: 2; 2024-01-30: 2; 2024-01-31: 2; 2024-02-01: 2; 2024-02-02: 2; 2024-02-05: 1; 2024-02-06: 1; 2024-02-07: 1; 2024-02-08: 1; 2024-02-09: 1
1.6.2.4.1 | (PO) Sistema de Polimento | ANDAIME | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Montar andaime para Fabricar Montar e soldar linha 5346 | 3"-S1-14E-5346-H | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-01: 2; 2024-02-02: 2
1.6.2.4.1 | (PO) Sistema de Polimento | MECANICA | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Fabricar Montar e soldar linha | 3"-S1-14E-5346-H | GILVANDERSON |  | 20 | N/A | 0% | 100% | bar: 2024-02-15 to 2024-02-16; 2024-02-19 to 2024-02-20
1.6.2.4.2 | (PO) Sistema de Polimento | ANDAIME | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Montar andaime para Fabricar Montar e soldar linha | 3"-S1-14E-5347-H | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-01-22: 2; 2024-01-23: 2; 2024-01-24: 2; 2024-02-07: 1; 2024-02-08: 1; 2024-02-09: 1
1.6.2.4.2 | (PO) Sistema de Polimento | MECANICA | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Fabricar Montar e soldar linha | 3"-S1-14E-5347-H | GILVANDERSON |  | 20 | N/A | 0% | 100%
1.6.2.4.3 | (PO) Sistema de Polimento | ANDAIME | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Montar andaime Fabricar Montar e soldar linha | 1.1/2"-C1-14E-5344 | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-01-23: 2; 2024-01-24: 2; 2024-01-25: 2; 2024-02-07: 1; 2024-02-08: 1; 2024-02-09: 1
1.6.2.4.3 | (PO) Sistema de Polimento | MECANICA | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Fabricar Montar e soldar linha | 1.1/2"-C1-14E-5344 | GILVANDERSON |  | 20 | N/A | 0% | 0% | bar: 2024-02-15 to 2024-02-16; 2024-02-19 to 2024-02-20
1.6.2.4.4 | (PO) Sistema de Polimento | ANDAIME | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Montar andaime Fabricar Montar e soldar linha | Linha 2"-A1-14E-5352 | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-01-24: 2; 2024-01-25: 2; 2024-01-26: 2; 2024-02-05: 1; 2024-02-06: 1
1.6.2.4.4 | (PO) Sistema de Polimento | MECANICA | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Fabricar Montar e soldar linha | Linha 2"-A1-14E-5352 | GILVANDERSON |  | 20 | N/A | 0% | 0% | bar: 2024-02-15 to 2024-02-16; 2024-02-21 to 2024-02-23

## Programação Semanal - SEM07 CLI (hidden)
[43 empty] | 1 | PROGRAMADO |  |  | 2 | CONCLUÍDO |  |  | 0 | REPROGRAMADO
[15 empty] | SEM04 | [6 empty] | SEM05 | [6 empty] | SEM06 | [6 empty] | SEM07 | [6 empty] | SEM08 | [6 empty] | SEM08
[15 empty] | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB
EDT | SISTEMA | DISCIPLINA | Local da tarefa | ÁREA | EIXO | Atividade | Desenho | FRENTE SERVIÇO | RECURSO NECESSÁRIO | QTD. | UNID. | % CONCLUIDO ACUM. | % AVANÇO PROGR. | OBS.: | time axis 2024-01-21 to 2024-03-02
1.6.1.1.1.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 58 |  | Montagem de andaime linhas (6''W6-14E-5386/5387) dos tie ins 154/167/168 para o pipe rack | N/A | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-01-25: 2; 2024-01-26: 2; 2024-01-29: 2; 2024-01-30: 2; 2024-01-31: 2; 2024-02-01: 2
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | Montagem de andaime para Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | D3-2900-58-T-1001-R3 | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-01-29: 2; 2024-01-30: 2; 2024-01-31: 2
1.6.1.1.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 2º trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | 92 | m | 50% | 50% | bar: 2024-02-15 to 2024-02-16
1.6.1.1.1.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | Montar e soldar suportes - 2º trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-02-16; 2024-02-19
1.6.1.1.1.6 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | Inspeção ENDs das soldas - 2º trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | INSPEÇÃO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-02-19 to 2024-02-20
1.6.1.1.2.3 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 53 |  | Montar e soldar linhas (6''W6-14E-5386/5387) dos tie ins 154/167/168 para o pipe rack - 1º Trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | 16 | m | N/A | N/A | bar: 2024-02-15 to 2024-02-16
1.6.1.1.2.4 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 53 |  | Montar e soldar linhas (4''W6-14E-5364/5365/5366) dos tie ins 147/152/153 para o pipe rack - 2º Trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | 13 | m | 0% | 100% | bar: 2024-02-16; 2024-02-19
1.6.1.1.2.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 53 |  | Montar e soldar suportes | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-02-15
1.6.1.1.2.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 53 |  | Inspeção ENDs das soldas | D3-2900-58-T-1001-R3 | INSPEÇÃO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-02-15 to 2024-02-16; 2024-02-19 to 2024-02-20
1.6.1.1.3.4 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 2º trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON | bar: 2024-02-20 to 2024-02-22
1.6.1.1.3.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Montar e soldar suportes - 2º Trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON | bar: 2024-02-22 to 2024-02-23; 2024-02-26 to 2024-02-29
1.6.1.1.4.4 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua E 19 | 53 |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 2º trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON | bar: 2024-02-23; 2024-02-26 to 2024-03-01
1.6.1.3 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | CIVIL | Civil torre de resfriamento | 53 |  | Base civil suporte PS1-2900-58-0707 | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON | bar: 2024-02-22 to 2024-02-23; 2024-02-26
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | Solda de suportes Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | 370 | m | 92% | 0% |  | 2024-01-30: 2; 2024-01-31: 2; 2024-02-01: 2; 2024-02-02: 2; 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | 370 | m | 92% | 0% |  | 2024-01-30: 2; 2024-01-31: 2; 2024-02-01: 2; 2024-02-02: 2; 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2; 2024-02-07: 2
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | desmontagem de andaime para Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | D3-2900-58-T-1001-R3 | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-09: 2
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 58 |  | Montagem de andaime para Montar e soldar linhas (6''W6-14E-5386/5387) dos tie ins 154/167/168 para o pipe rack | D3-2900-58-T-1001-R3 | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2; 2024-02-07: 2
1.6.1.1.1.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 58 |  | Montar e soldar linhas (6''W6-14E-5386/5387) dos tie ins 154/167/168 para o pipe rack | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | 178 | m | 53% | 0% | Reprogramada, atividade não pêde ocorrer, atividade não liberada pela operação | 2024-01-22: 2; 2024-01-25: 2; 2024-01-26: 2; 2024-01-29: 0; 2024-01-30: 0; 2024-01-31: 0; 2024-02-01: 0; 2024-02-08: 0; 2024-02-09: 0
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 58 |  | Desmontar andaime usado para Montar e soldar linhas (6''W6-14E-5386/5387) dos tie ins 154/167/168 para o pipe rack | D3-2900-58-T-1001-R3 | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2
1.6.4.2.1.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | ANDAIME | Pipe rack_Rua E |  |  | Montagem de andaime Linha 20"-S3-14E-5313-H |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-02-15 to 2024-02-16; 2024-02-19 to 2024-02-23
1.6.4.2.1.4.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | ANDAIME | Pipe rack_Rua N18 entre as áreas 4A e 4B |  |  | Montagem de andaime Linha 14"-S3-14E-5314-H |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-02-15 to 2024-02-16; 2024-02-19 to 2024-02-23
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Montagem de andaime para Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | D3-2900-58-T-1001-R3 | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  |  | m | 92% | 0% |  | 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Pipe rack_Rua E | 53 |  | desmontagem de andaime para Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | D3-2900-58-T-1001-R3 | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A
1.5.2.5.3 1.5.2.5.4 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14 |  | Montagem de andaime e realização de TIE IN | N/A | GILVANDERSON |  | 2 | N/A | 0% | 100% | Atividade Reprogramada, operação não liberou o bloqueio. | 2024-01-30: 1; 2024-01-31: 1; 2024-02-01: 1; 2024-02-02: 1; 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 0; 2024-02-09: 0
1.6.1.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Pipe rack_Área 14C | 53 |  | Montagem de andaime para montagem soldagem linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | N/A | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-01-24: 2; 2024-01-25: 2; 2024-01-26: 2; 2024-01-30: 2; 2024-01-31: 2; 2024-02-01: 2; 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2
1.6.3.2.1.1.1.2 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | SISTEMA DE VAPOR | 14A |  | Montar e soldar trecho de linha 20"-S3-14E-5313-H | S3-14E-5313-H | MARCOS DOS ANJOS |  | 84 | m | 47% | 40% |  | 2024-01-24: 2; 2024-01-25: 2; 2024-01-26: 2; 2024-01-29: 2; 2024-01-30: 2; 2024-01-31: 2; 2024-02-01: 2; 2024-02-02: 2; 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2
1.6.4.2.1.1.1.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Montar e soldar complemento estrutural do Pipe Rack Linha 20"-S3-14E-5313-H |  | MARCOS DOS ANJOS | bar: 2024-02-15 to 2024-02-16; 2024-02-19
1.6.4.2.1.1.1.2 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Montar e soldar trecho de linha 20"-S3-14E-5313-H |  | MARCOS DOS ANJOS | bar: 2024-02-15 to 2024-02-16; 2024-02-19
1.6.4.2.1.4.1.4 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 entre as áreas 4A e 4B |  |  | Montar e soldar trecho de linha 14"-S3-14E-5314-H 2º trecho |  | MARCOS DOS ANJOS | bar: 2024-02-20 to 2024-02-23; 2024-02-26 to 2024-03-01
1.6.3.2.1.1.1.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | SISTEMA DE VAPOR | 14A |  | Montar e soldar complemento estrutural do Pipe Rack | S3-14E-5313-H | MARCOS DOS ANJOS |  | 19 | und | 70% | 30% |  | 2024-01-22: 2; 2024-01-23: 2; 2024-02-01: 2; 2024-02-02: 2; 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2
1.6.3.2.1.4.1.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | SISTEMA DE VAPOR | 14A |  | Montar e soldar trecho de linha 14"-S3-14E-5314-H | S3-14E-5314-H | MARCOS DOS ANJOS |  | 112 | m | 25% | 60% |  | 2024-01-22: 2; 2024-01-23: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2
1.6.3.2.1.1.1.2 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | ANDAIME | SISTEMA DE VAPOR |  |  | Montagem de andaime para trecho do dilator montagem dilador | S3-14E-5313-H | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2
1.6.3.2.1.1.1.2 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | ANDAIME | SISTEMA DE VAPOR |  |  | Montagem de andaime ultimo trecho 28m do dilatador | S3-14E-5313-H | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2
1.6.3.2.1.4.1.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | ANDAIME | SISTEMA DE VAPOR | 14A |  | montagem de andaime para montar e soldar trecho de linha 14"-S3-14E-5314-H | N/A | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-01-22: 2; 2024-01-23: 2; 2024-01-24: 2; 2024-01-29: 2; 2024-01-30: 2; 2024-01-31: 2; 2024-02-01: 2; 2024-02-05: 2
1.6.4.1.2 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Solda de suporte Linha 3-S3-14E-5330-H - Fabricação para soldar linha & suportes | 3-S3-14E-5330-H | GILVANDERSON |  | 62 | N/A | 80% | 10% |  | 2024-01-26: 0; 2024-01-29: 2; 2024-01-30: 2; 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2
1.6.4.1.3 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Solda de suporte Linha 3-S3-14E-5324-H - Fabricação para soldar linha & suportes | 3-S3-14E-5324-H | GILVANDERSON |  | 62 | N/A | 80% | 10% |  | 2024-01-26: 0; 2024-01-31: 2; 2024-02-01: 2; 2024-02-02: 2; 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2
1.6.4.1.4 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Linha 3-S3-14E-5322-H - Fabricação para soldar linha & suportes | 3-S3-14E-5322-H | GILVANDERSON |  | 62 | N/A | 80% | 10% |  | 2024-01-22: 2; 2024-01-23: 2; 2024-01-24: 2; 2024-01-25: 2; 2024-01-26: 2; 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2
1.6.4.1.5 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Linha 3-S3-14E-5328-H - Fabricação para soldar linha & suportes | 3-S3-14E-5328-H | GILVANDERSON |  | 62 | N/A | 80% | 10% |  | 2024-01-22: 2; 2024-01-23: 2; 2024-01-24: 2; 2024-01-25: 2; 2024-01-26: 2; 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2
1.6.4.1.2 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado | 14A |  | Montagem e adequação de andaime Linha 3-S3-14E-5330/24/22/28-H - para montar Suportes | 3-S3-14E-5330-H | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-01-22: 2; 2024-01-23: 2; 2024-01-29: 2; 2024-01-30: 2; 2024-01-31: 2; 2024-02-01: 2; 2024-02-02: 2; 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2
1.6.2.4.1 | (PO) Sistema de Polimento | ANDAIME | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Montar andaime para Fabricar Montar e soldar linha 5346 | 3"-S1-14E-5346-H | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-01: 2; 2024-02-02: 2
1.6.3.1.1.4 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar e soldar linha 2º trecho (Linha 3-S3-14E-5330-H) |  | GILVANDERSON | bar: 2024-02-15 to 2024-02-16
1.6.3.1.1.5 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar suportes 2º trecho ((Linha 3-S3-14E-5330-H)) |  | GILVANDERSON | bar: 2024-02-16; 2024-02-19 to 2024-02-21
1.6.3.1.1.6 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Inspeção ENDs das soldas 2º trecho (Linha 3-S3-14E-5330-H) |  | GILVANDERSON | bar: 2024-02-21 to 2024-02-22
1.6.3.1.1.7 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Teste hidrostático (Linha 3-S3-14E-5330-H) |  | GILVANDERSON | bar: 2024-02-22 to 2024-02-23; 2024-02-26
1.6.3.1.2.3 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar e soldar linha 2º trecho Linha 3"-S3-14E-5324-H |  | GILVANDERSON | bar: 2024-02-21 to 2024-02-23; 2024-02-26 to 2024-02-27
1.6.3.1.2.4 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar suportes 2º trecho Linha 3"-S3-14E-5324-H |  | GILVANDERSON | bar: 2024-02-27 to 2024-02-29
1.6.3.1.2.5 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Inspeção ENDs das soldas Linha 3"-S3-14E-5324-H |  | GILVANDERSON | bar: 2024-02-29 to 2024-03-01
1.6.2.4.1 | (PO) Sistema de Polimento | MECANICA | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Fabricar Montar e soldar linha | 3"-S1-14E-5346-H | GILVANDERSON |  | 20 | N/A | 0% | 100%
1.6.3.1.1 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado |  |  | Montagem de andaime Linha 3-S3-14E-5330-H |  | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-02-15 to 2024-02-16; 2024-02-19
1.6.3.1.2 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado |  |  | Montagem de andaime Linha 3"-S3-14E-5324-H |  | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-02-20 to 2024-02-22
1.6.3.1.3 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado |  |  | Montagem de andaime Linha 6"-S3-14E-5322-H |  | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-02-23; 2024-02-26 to 2024-02-27
1.6.3.1.4 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado |  |  | Montagem de andaime Linha 6"-S3-14E-5328-H |  | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-02-28 to 2024-03-01
1.6.2.4.2 | (PO) Sistema de Polimento | ANDAIME | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Montar andaime para Fabricar Montar e soldar linha | 3"-S1-14E-5347-H | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-01-22: 2; 2024-01-23: 2; 2024-01-24: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2
1.6.2.4.2 | (PO) Sistema de Polimento | MECANICA | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Fabricar Montar e soldar linha | 3"-S1-14E-5347-H | GILVANDERSON |  | 20 | N/A | 0% | 100%
1.6.2.4.3 | (PO) Sistema de Polimento | ANDAIME | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Montar andaime Fabricar Montar e soldar linha | 1.1/2"-C1-14E-5344 | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-01-23: 2; 2024-01-24: 2; 2024-01-25: 2; 2024-02-07: 2; 2024-02-08: 2; 2024-02-09: 2
1.6.2.4.3 | (PO) Sistema de Polimento | MECANICA | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Fabricar Montar e soldar linha | 1.1/2"-C1-14E-5344 | GILVANDERSON |  | 20 | N/A | 0% | 0%
1.6.2.4.4 | (PO) Sistema de Polimento | ANDAIME | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Montar andaime Fabricar Montar e soldar linha | Linha 2"-A1-14E-5352 | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-01-24: 2; 2024-01-25: 2; 2024-01-26: 2; 2024-02-05: 2; 2024-02-06: 2
1.6.2.4.4 | (PO) Sistema de Polimento | MECANICA | SISTEMA DE POLIMENTO | 14A |  | Fabricar Montar e soldar linha | Linha 2"-A1-14E-5352 | GILVANDERSON |  | 20 | N/A | 0% | 0%

## Programação Semanal - SEM09 ENC (hidden)
[58 empty] | 1 | PROGRAMADO |  |  | 2 | CONCLUÍDO |  |  | 0 | REPROGRAMADO
[15 empty] | SEM04 | [6 empty] | SEM05 | [6 empty] | SEM06 | [6 empty] | SEM07 | [6 empty] | SEM08 | [6 empty] | SEM09 | [6 empty] | SEM10 | [6 empty] | SEM11 | [6 empty] | SEM12
[15 empty] | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB
EDT | SISTEMA | DISCIPLINA | Local da tarefa | ÁREA | EIXO | Atividade | Desenho | FRENTE SERVIÇO | RECURSO NECESSÁRIO | QTD. | UNID. | % CONCLUIDO ACUM. | % AVANÇO PROGR. | OBS.: | time axis 2024-01-21 to 2024-03-23
1.6.1.1.2.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Rua E19 |  |  | Montagem de andaime Rua E19 (Dilatador) - Tubulação de 6''' |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-19: 2; 2024-02-20: 2; 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 2
1.6.1.1.2.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Rua E & Torre de resfriamento |  |  | Desmontagem de andaime |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-04 to 2024-03-08
1.6.1.1.2.4 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Rua E19 |  |  | Montagem de andaime Rua E19 (Dilatador/14C) - Tubulação de 6'' |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-19: 2; 2024-02-20: 2; 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 2
1.6.1.1.2.3 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | 14C |  |  | Montagem de andaime 14C - Tubulação de 6'' |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A
1.6.4.2.1.4.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | ANDAIME | Pipe rack_Rua N18 entre as áreas 4A e 4B | 53 |  | Montagem de andaime Linha 14"-S3-14E-5314-H Linha 20'' |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-19: 2; 2024-02-20: 2; 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 2; 2024-02-26: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 1; 2024-02-29: 1; 2024-03-01: 1
1.6.1.1.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 2º trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | 92 | m | 80% | 20% |  | 2024-02-15: 2; 2024-02-16: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 1; 2024-02-29: 1
1.6.1.1.1.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | Montar e soldar suportes - 2º trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-16: 2; 2024-02-19: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 1
1.6.1.1.1.6 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | Inspeção ENDs das soldas - 2º trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | INSPEÇÃO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-19: 2; 2024-02-20: 2; 2024-02-29: 1; 2024-03-01: 1
1.6.1.3 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | CIVIL | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 53 |  | Base civil suporte PS1-2900-58-0707 |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A
1.6.1.1.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | Montagem de andaime para e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 2º trecho |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-15: 2; 2024-02-16: 2
1.6.1.1.2.3 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 53 |  | Montar e soldar linhas (6''W6-14E-5386/5387) dos tie ins 154/167/168 para o pipe rack - 1º Trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | 16 | m | N/A | N/A | Equipe de andaime relocada para montagem do andaime do Dilatador tubulação de 20'', atraso de 1 dia no início da atividade; Pausa na atividade 23/02, devido a montagem de andaime para realização de tie in | 2024-02-15: 0; 2024-02-16: 0; 2024-02-20: 0; 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 0; 2024-02-27: 2
1.6.1.1.2.4 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 53 |  | Montar e soldar linhas (4''W6-14E-5364/5365/5366) dos tie ins 147/152/153 para o pipe rack - 2º Trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | 13 | m | 10% | 100% |  | 2024-02-16: 2; 2024-02-19: 2; 2024-02-20: 2; 2024-02-21: 2
1.6.1.1.2.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 53 |  | Montar e soldar suportes | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Atividade não iniciou 22/02/2024 devido à não conclusão do pois equipe foi relocada para o dilatador 1 dia | 2024-02-22: 0; 2024-02-23: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 1; 2024-02-29: 1
1.6.1.1.2.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 53 |  | Inspeção ENDs das soldas | D3-2900-58-T-1001-R3 | INSPEÇÃO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-15: 2; 2024-02-16: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 1; 2024-02-29: 1
1.6.1.1.3.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Montar e soldar suportes - 2º Trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | 13 | m | 100% | 100% |  | 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 2
1.6.1.1.3.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Inspeção ENDs das soldas - 2º Trecho |  | INSPEÇÃO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-02-29 to 2024-03-01; 2024-03-04; 2024-03-11; 2024-03-18
1.6.1.1.4.4 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua E 19 | 53 |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 2º trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-01; 2024-03-04 to 2024-03-08
1.6.1.2.1.4.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Tie Ins (154, 167.168) | 53 |  | Montagem de Tie Ins (154, 167,168) |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Relização de tie In 168; equipe relocada para solda de dilatador; e Solda das curvas da Rua E com a rua N18 | 2024-02-26: 0
1.6.1.1.5.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_14C |  |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-13 to 2024-03-15; 2024-03-20 to 2024-03-22
1.6.1.1.4.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua E 19 | 53 |  | Montar e soldar suportes - 2º trecho |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-04 to 2024-03-08
1.6.1.1.4.6 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua E 19 | 53 |  | Inspeção ENDs das soldas - 2º trecho |  | INSPEÇÃO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-04 to 2024-03-08
1.6.1.1.5.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Área 14C | 14C |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-04 to 2024-03-08; 2024-03-11 to 2024-03-15; 2024-03-18 to 2024-03-21
1.6.1.1.5.2 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Área 14C | 14C |  | Montar e soldar suportes |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-04 to 2024-03-08; 2024-03-11 to 2024-03-15; 2024-03-18 to 2024-03-22
1.6.1.1.5.3 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Área 14C | 14C |  | Inspeção ENDs das soldas |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A
1.6.4.2.1.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | ANDAIME | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Montagem de andaime Linha 20"-S3-14E-5313-H |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-15: 2; 2024-02-16: 2
1.6.4.2.1.1.1.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Montar e soldar complemento estrutural do Pipe Rack Linha 20"-S3-14E-5313-H |  | MARCOS DOS ANJOS | Necessidade do bloqueio da Rua para realização de atividade. | 16 | m | N/A | N/A | atividade não realizada por falta de bloqueio da via/guindaste | 2024-02-15: 2; 2024-02-16: 2; 2024-02-19: 0; 2024-02-20: 0; 2024-02-21: 0; 2024-02-22: 0; 2024-02-23: 0; 2024-02-26: 0; 2024-02-27: 0; 2024-02-28: 1; 2024-02-29: 1; 2024-03-01: 1
1.6.4.2.1.1.1.2 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Montar e soldar trecho de linha 20"-S3-14E-5313-H |  | MARCOS DOS ANJOS | Necessidade de guindaste | 13 | m | 0% | 100% | atividade não realizada por falta de guindaste | 2024-02-16: 2; 2024-02-19: 0; 2024-02-20: 0; 2024-02-21: 0; 2024-02-22: 0; 2024-02-26: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 1; 2024-02-29: 1; 2024-03-01: 1
1.6.4.2.1.4.1.4 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 entre as áreas 4A e 4B | 53 |  | Montar e soldar trecho de linha 14"-S3-14E-5314-H 2º trecho |  | MARCOS DOS ANJOS |  | N/A | N/A | N/A | N/A | BACKLOG DE OPORTUNIDADE | 2024-02-19: 2; 2024-02-20: 2; 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 2; 2024-02-26: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 1; 2024-02-29: 1; 2024-03-01: 1
1.6.3.1.1.4 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar e soldar linha 2º trecho (Linha 3-S3-14E-5330-H) |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-15: 2; 2024-02-16: 2
1.6.3.1.1.5 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar suportes 2º trecho ((Linha 3-S3-14E-5330-H)) |  | GILVANDERSON |  | 16 | m | N/A | N/A | , | 2024-02-16: 2; 2024-02-19: 2; 2024-02-20: 2; 2024-02-21: 2
1.6.3.1.1.6 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Inspeção ENDs das soldas 2º trecho (Linha 3-S3-14E-5330-H) |  | GILVANDERSON |  | 13 | m | 0% | 100% |  | 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2
1.6.3.1.1.7 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Teste hidrostático (Linha 3-S3-14E-5330-H) |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Aguardando material Socolete | 2024-02-22: 0; 2024-02-23: 0
1.6.3.1.1.8 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Isolamento térmico |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A
1.6.3.1.2.3 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar e soldar linha 2º trecho Linha 3"-S3-14E-5324-H |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Atividade não inicio devido a realização do Tie In 124 | 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 2; 2024-02-26: 0; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 1; 2024-02-29: 1; 2024-03-01: 1
1.6.3.1.2.4 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar suportes 2º trecho Linha 3"-S3-14E-5324-H |  | GILVANDERSON |  | 16 | m | N/A | N/A |  | 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 1; 2024-02-29: 2
1.6.3.1.2.5 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Inspeção ENDs das soldas Linha 3"-S3-14E-5324-H |  | INSPEÇÃO |  | 13 | m | 0% | 100% | bar: 2024-02-29 to 2024-03-01
1.6.2.5.2 | (CD) Sistema de Polimento | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Solda de reforço estruturarl ( 05 peças ) |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Por motivo de absenteísmo de andaime atividade reprogramada - Equipe relocada para atividade do linha 5335 | 2024-02-28: 0; 2024-02-29: 0; 2024-03-01: 0; 2024-03-06: 1; 2024-03-07: 1; 2024-03-08: 1; 2024-03-11: 1; 2024-03-12: 1; 2024-03-13: 1; 2024-03-18: 1; 2024-03-19: 1; 2024-03-20: 1
1.6.3.1.2.6 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Teste hidrostático |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A
1.6.3.1.3.2 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar e soldar linha 2º trecho Linha 6"-S3-14E-5322-H |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-02-29 to 2024-03-01; 2024-03-04 to 2024-03-05
1.6.3.1.3.3 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar suportes Linha 6"-S3-14E-5322-H |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-05 to 2024-03-08
1.6.3.1.3.4 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Inspeção ENDs das soldas Linha 6"-S3-14E-5322-H |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-08; 2024-03-11; 2024-03-18
1.6.3.1.4.2 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar e soldar linha 2º trecho Linha 6"-S3-14E-5328-H |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-14 to 2024-03-15; 2024-03-21 to 2024-03-22
1.6.3.1.7 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Linha 3"-S3-14E-5310/5327 -H Trecho área 14A Montar suportes |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-02-29 to 2024-03-01; 2024-03-04 to 2024-03-05; 2024-03-11 to 2024-03-12; 2024-03-18 to 2024-03-19
1.6.3.1.7.1.3 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado |  |  | Linha 3"-S3-14E-5310/5327 -H Trecho área 14A Inspeção ENDs das soldas |  | INSPEÇÃO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-05 to 2024-03-07
1.6.3.1.7.2.1 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado |  |  | Montar e soldar linha Linha 3"-S3-14E-5310/5327 -H - Trecho das caldeiras |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-07 to 2024-03-08; 2024-03-11 to 2024-03-15; 2024-03-18 to 2024-03-22
1.6.3.1.7.2.5 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado |  |  | Fabricação de linha 8'' 5333 |  | GILVANDERSON | Backlog de Oportunidade | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-26: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 1; 2024-02-29: 1; 2024-03-01: 1; 2024-03-04: 1; 2024-03-05: 1; 2024-03-06: 1; 2024-03-07: 1; 2024-03-08: 1
1.6.3.1.13.1 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado |  |  | Montar e soldar linha Linha 8'' -S3-14E-5355/5356/5357-H |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-06 to 2024-03-08; 2024-03-11 to 2024-03-15; 2024-03-18 to 2024-03-22
1.6.3.1.1 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado |  |  | Montagem de andaime Linha 3-S3-14E-5330-H |  | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-15: 2; 2024-02-16: 2; 2024-02-19: 2; 2024-02-26: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 1; 2024-02-29: 1; 2024-03-01: 1
1.6.3.1.2 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado |  |  | Montagem de andaime Linha 3"-S3-14E-5324-H |  | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Equipe relocada para montagem de andaime para Tie In 159 | 2024-02-20: 2; 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-26: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 1; 2024-02-29: 1; 2024-03-01: 1
1.6.3.1.2 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado |  |  | Montagem de andaime para solda de PIPE rack |  | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | ABSENTEÍSMO | 2024-02-26: 0; 2024-02-27: 0; 2024-02-28: 1
1.6.3.1.3 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado |  |  | Montagem de andaime Linha 6"-S3-14E-5322-H |  | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-23: 2
1.6.3.1.4 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado |  |  | Montagem de andaime Linha 6"-S3-14E-5328-H |  | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A

## Programação Semanal - SEM10.1 (hidden)
[65 empty] | 1 | PROGRAMADO |  |  | 2 | CONCLUÍDO |  |  | 0 | REPROGRAMADO
[15 empty] | SEM04 | [6 empty] | SEM05 | [6 empty] | SEM06 | [6 empty] | SEM07 | [6 empty] | SEM08 | [6 empty] | SEM09 | [6 empty] | SEM10 | [6 empty] | SEM11 | [6 empty] | SEM12
[15 empty] | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB
EDT | SISTEMA | DISCIPLINA | Local da tarefa | ÁREA | EIXO | Atividade | Desenho | FRENTE SERVIÇO | RECURSO NECESSÁRIO | QTD. | UNID. | % CONCLUIDO ACUM. | % AVANÇO PROGR. | OBS.: | time axis 2024-01-21 to 2024-03-23
1.6.1.1.2.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Rua E19 |  |  | Montagem de andaime Rua E19 (Dilatador) - Tubulação de 6''' |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-19: 2; 2024-02-20: 2; 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 2
1.6.1.1.2.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Rua E & Torre de resfriamento |  |  | Desmontagem de andaime |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A
1.6.1.1.2.4 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Rua E19 |  |  | Montagem de andaime Rua E19 (Dilatador/14C) - Tubulação de 6'' |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-19: 2; 2024-02-20: 2; 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 2
1.6.1.1.2.3 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | 14C |  |  | Montagem de andaime 14C - Tubulação de 6'' |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A
1.6.4.2.1.4.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | ANDAIME | Pipe rack_Rua N18 entre as áreas 4A e 4B | 53 |  | Montagem de andaime Linha 14"-S3-14E-5314-H Linha 20'' |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Equipe Relocada para montagem do andaime do Tie In 115, e 114 | 2024-02-19: 2; 2024-02-20: 2; 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 2; 2024-02-26: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 0; 2024-02-29: 1; 2024-03-01: 1; 2024-03-04: 1; 2024-03-05: 1
1.6.1.1.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 2º trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | 92 | m | 80% | 20% |  | 2024-02-15: 2; 2024-02-16: 2; 2024-02-26: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 2; 2024-02-29: 1
1.6.1.1.1.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | Montar e soldar suportes - 2º trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Devido a PTA Cedido para ASA atividade não deu andamento | 2024-02-16: 2; 2024-02-19: 2; 2024-02-26: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 2; 2024-02-29: 0; 2024-03-01: 1
1.6.1.1.1.6 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | Inspeção ENDs das soldas - 2º trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | INSPEÇÃO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-19: 2; 2024-02-20: 2; 2024-02-29: 1; 2024-03-01: 1
1.6.1.3 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | CIVIL | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 53 |  | Base civil suporte PS1-2900-58-0707 |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A
1.6.1.1.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | Montagem de andaime para e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 2º trecho |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-15: 2; 2024-02-16: 2
1.6.1.1.2.3 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 53 |  | Montar e soldar linhas (6''W6-14E-5386/5387) dos tie ins 154/167/168 para o pipe rack - 1º Trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | 16 | m | N/A | N/A |  | 2024-02-15: 0; 2024-02-16: 0; 2024-02-20: 0; 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 0; 2024-02-27: 2
1.6.1.1.2.4 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 53 |  | Montar e soldar linhas (4''W6-14E-5364/5365/5366) dos tie ins 147/152/153 para o pipe rack - 2º Trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | 13 | m | 10% | 100% |  | 2024-02-16: 2; 2024-02-19: 2; 2024-02-20: 2; 2024-02-21: 2
1.6.1.1.2.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 53 |  | Montar e soldar suportes | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Reprogramada devido equipe relocada para Tie in 114 & 115 | 2024-02-22: 0; 2024-02-23: 2; 2024-02-26: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 0; 2024-02-29: 0; 2024-03-01: 0; 2024-03-04: 1; 2024-03-05: 1; 2024-03-06: 1
1.6.1.1.2.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 53 |  | Inspeção ENDs das soldas | D3-2900-58-T-1001-R3 | INSPEÇÃO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-15: 2; 2024-02-16: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 2; 2024-02-29: 1
1.6.1.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Torre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 53 |  | Tie in 154;Tie in 167 |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-08
1.6.1.1.3.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Montar e soldar suportes - 2º Trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | 13 | m | 100% | 100% |  | 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 2
1.6.1.1.3.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Inspeção ENDs das soldas - 2º Trecho |  | INSPEÇÃO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-02-29 to 2024-03-01; 2024-03-04; 2024-03-11; 2024-03-18
1.6.1.1.4.4 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua E 19 | 53 |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 2º trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-01; 2024-03-04
1.6.1.2.1.4.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Tie Ins (154, 167.168) | 53 |  | Montagem de Tie Ins (154, 167,168) |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Relização de tie In 168; e equipe relocada para solda de dilatador; e Solda das curvas da Rua E com a rua N18, os Tie ins 154 e 167 | 2024-02-26: 0
1.6.1.1.5.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_14C |  |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A
1.6.4.2.1.1.2 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | ANDAIME | Pipe rack_Rua N18 até a área 4A |  |  | Montagem de andaime para montar e soldar trecho de linha 20"-S3-14E-5313-H |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-06 to 2024-03-08
1.6.1.1.4.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Área 14C | 53 |  | Montagem de andaime para para linhas 6'' W6-14E-5362/5363) |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-04 to 2024-03-08
1.6.1.1.4.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua E 19 | 53 |  | Montar e soldar suportes - 2º trecho |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-04 to 2024-03-07
1.6.1.1.4.6 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua E 19 | 53 |  | Inspeção ENDs das soldas - 2º trecho |  | INSPEÇÃO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-07 to 2024-03-08
1.6.1.1.5.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Área 14C | 14C |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-07 to 2024-03-08; 2024-03-11 to 2024-03-15; 2024-03-18 to 2024-03-21
1.6.1.1.5.2 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Área 14C | 14C |  | Montar e soldar suportes |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-21 to 2024-03-22
1.6.1.1.5.3 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Área 14C | 14C |  | Inspeção ENDs das soldas |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A
1.6.4.2.1.1.2.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 até a área 4A | 14A |  | "Montar e soldar trecho de linha 20""-S3-14E-5313-H" |  | MARCOS DOS ANJOS |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-28: 2; 2024-02-29: 1; 2024-03-01: 1; 2024-03-04: 1; 2024-03-05: 1; 2024-03-06: 1; 2024-03-07: 1; 2024-03-08: 1; 2024-03-11: 1; 2024-03-12: 1; 2024-03-13: 1; 2024-03-14: 1; 2024-03-15: 1
1.6.4.2.1.1.3.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | Pipe rack_Rua N33 |  |  | Montar e soldar suportes sob pipe rack |  | MARCOS DOS ANJOS |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-15; 2024-03-18 to 2024-03-21
1.6.4.2.1.1.3.2 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | Pipe rack_Rua N33 |  |  | "Montar e soldar trecho de linha 20""-S3-14E-5313-H" |  | MARCOS DOS ANJOS |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-22
1.6.4.2.1.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | ANDAIME | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Montagem de andaime Linha 20"-S3-14E-5313-H |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-15: 2; 2024-02-16: 2
1.6.4.2.1.1.1.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Montar e soldar complemento estrutural do Pipe Rack Linha 20"-S3-14E-5313-H |  | MARCOS DOS ANJOS | Necessidade do bloqueio da Rua para realização de atividade. | 16 | m | N/A | N/A | atividade não realizada por falta de bloqueio da via | 2024-02-15: 2; 2024-02-16: 2; 2024-02-19: 0; 2024-02-20: 0; 2024-02-21: 0; 2024-02-22: 0; 2024-02-23: 0; 2024-02-26: 0; 2024-02-27: 0; 2024-02-28: 0; 2024-02-29: 0; 2024-03-01: 0; 2024-03-06: 1; 2024-03-07: 1; 2024-03-08: 1; 2024-03-11: 1; 2024-03-12: 1
1.6.4.2.1.1.1.2 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Montar e soldar trecho de linha 20"-S3-14E-5313-H |  | MARCOS DOS ANJOS | Necessidade de guindaste | 13 | m | 0% | 100% |  | 2024-02-16: 2; 2024-02-19: 0; 2024-02-20: 0; 2024-02-21: 0; 2024-02-22: 0; 2024-02-26: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 2; 2024-02-29: 1; 2024-03-01: 1
1.6.4.2.1.4.1.4 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 entre as áreas 4A e 4B | 53 |  | Montar e soldar trecho de linha 14"-S3-14E-5314-H 2º trecho |  | MARCOS DOS ANJOS |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Equipe relocada para atividade com guindaste na tubulação de 20', Rua N18 | 2024-02-19: 2; 2024-02-20: 2; 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 2; 2024-02-26: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 0; 2024-02-29: 1; 2024-03-01: 1; 2024-03-04: 1; 2024-03-05: 1; 2024-03-06: 1; 2024-03-07: 1; 2024-03-08: 1; 2024-03-11: 1; 2024-03-12: 1; 2024-03-13: 1; 2024-03-14: 1; 2024-03-15: 1; 2024-03-18: 1; 2024-03-19: 1; 2024-03-20: 1; 2024-03-21: 1
1.6.3.1.1.4 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar e soldar linha 2º trecho (Linha 3-S3-14E-5330-H) |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-15: 2; 2024-02-16: 2
1.6.3.1.1.5 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar suportes 2º trecho ((Linha 3-S3-14E-5330-H)) |  | GILVANDERSON |  | 16 | m | N/A | N/A | , | 2024-02-16: 2; 2024-02-19: 2; 2024-02-20: 2; 2024-02-21: 2
1.6.3.1.1.6 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Inspeção ENDs das soldas 2º trecho (Linha 3-S3-14E-5330-H) |  | GILVANDERSON |  | 13 | m | 0% | 100% |  | 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2
1.6.3.1.1.7 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Teste hidrostático (Linha 3-S3-14E-5330-H) |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Aguardando material Socolete | 2024-02-22: 0; 2024-02-23: 0
1.6.3.1.1.8 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Isolamento térmico |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A
1.6.3.1.2.3 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar e soldar linha 2º trecho Linha 3"-S3-14E-5324-H |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Atividade não inicio devido a realização do Tie In 124 | 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 2; 2024-02-26: 0; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 2; 2024-02-29: 2; 2024-03-01: 1; 2024-03-04: 1; 2024-03-05: 1; 2024-03-06: 1; 2024-03-07: 1; 2024-03-08: 1
1.6.3.1.2.4 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar suportes 2º trecho Linha 3"-S3-14E-5324-H |  | GILVANDERSON |  | 16 | m | N/A | N/A |  | 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 2; 2024-02-29: 1
1.6.3.1.2.5 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Inspeção ENDs das soldas Linha 3"-S3-14E-5324-H |  | INSPEÇÃO |  | 13 | m | 0% | 100% | bar: 2024-02-29 to 2024-03-01
1.6.2.5.2 | (CD) Sistema de Polimento | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Solda de reforço estruturarl ( 05 peças ) |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Por motivo de absenteísmo de andaime atividade reprogramada - Equipe relocada para atividade do linha 5335 | 2024-02-28: 0; 2024-02-29: 0; 2024-03-01: 0; 2024-03-06: 1; 2024-03-07: 1; 2024-03-08: 1; 2024-03-11: 1; 2024-03-12: 1; 2024-03-13: 1; 2024-03-14: 1
1.6.3.1.2.6 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Teste hidrostático |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A
1.6.3.1.3.2 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar e soldar linha 2º trecho Linha 6"-S3-14E-5322-H |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | ATIVIDADE COM interferência, fazer adequação na linha | bar: 2024-02-29 to 2024-03-01; 2024-03-07 to 2024-03-08; 2024-03-11
1.6.3.1.3.3 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar suportes Linha 6"-S3-14E-5322-H |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-06 to 2024-03-08; 2024-03-11 to 2024-03-12
1.6.3.1.3.4 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Inspeção ENDs das soldas Linha 6"-S3-14E-5322-H |  | INSPEÇÃO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-08; 2024-03-11; 2024-03-18
1.6.3.1.4.2 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar e soldar linha 2º trecho Linha 6"-S3-14E-5328-H |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-14 to 2024-03-15; 2024-03-21 to 2024-03-22
1.6.3.1.7 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Linha 3"-S3-14E-5310/5327 -H Trecho área 14A Montar suportes |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-11 to 2024-03-12; 2024-03-18 to 2024-03-19
1.6.3.1.7.1.3 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado |  |  | Linha 3"-S3-14E-5310/5327 -H Trecho área 14A Inspeção ENDs das soldas |  | INSPEÇÃO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-05 to 2024-03-07
1.6.3.1.7.2.1 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado |  |  | Montar e soldar linha Linha 3"-S3-14E-5310/5327 -H - Trecho das caldeiras |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-11 to 2024-03-15; 2024-03-18 to 2024-03-22
1.6.3.1.7.2.5 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado |  |  | Fabricação de linha 8'' 5333 |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | BACK LOG OPORTUNIDADE | 2024-02-26: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 2; 2024-02-29: 1; 2024-03-01: 1; 2024-03-04: 1; 2024-03-05: 1; 2024-03-06: 1; 2024-03-07: 1; 2024-03-08: 1
1.6.3.1.13.1 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado |  |  | Montar e soldar linha Linha 6'' -S3-14E-5350 |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | BACK LOG OPORTUNIDADE | bar: 2024-03-11 to 2024-03-15; 2024-03-18 to 2024-03-22
1.6.3.1.1 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado |  |  | Montagem de andaime Linha 3-S3-14E-5330-H |  | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-15: 2; 2024-02-16: 2; 2024-02-19: 2; 2024-02-26: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 2; 2024-02-29: 2; 2024-03-01: 2
1.6.3.1.2 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado |  |  | Montagem de andaime Linha 3"-S3-14E-5324-H |  | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Equipe relocada para montagem de andaime para Tie In 159 | 2024-02-20: 2; 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-26: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 2; 2024-02-29: 1; 2024-03-01: 1
1.6.3.1.2 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado |  |  | Montagem de andaime para solda de PIPE rack |  | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Devido a Absenteísmo atividade não realizada | 2024-02-26: 0; 2024-02-27: 0; 2024-02-28: 0
1.6.3.1.3 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado |  |  | Montagem de andaime Linha 6"-S3-14E-5322-H |  | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-23: 2; 2024-03-06: 1; 2024-03-07: 1; 2024-03-08: 1
1.6.3.1.3 | (CD) Sistema de Polimento | ANDAIME | Sistema de condensado |  |  | Montagem de andaime para solda de reforço estruturarl ( 05 peças ) |  | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-04 to 2024-03-06
1.6.3.1.4 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado |  |  | Montagem de andaime Linha 6"-S3-14E-5328-H |  | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A

## Planilha2 (hidden)
2 | 2
1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 1 | 1 | 1 | 1
| 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1
| 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1
1
1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 1 | 1
|  |  | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1
1
1
1 | 1 | 1
|  |  | 1 | 1
1
1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

## Programação Semanal - SEM 45
Programação Semanal Montisol Utilidades
[20 empty] | SEM25 | [6 empty] | SEM26 | [6 empty] | SEM27 | [6 empty] | SEM29 | [6 empty] | SEM30 | [6 empty] | SEM31 | [6 empty] | SEM32 | [6 empty] | SEM33 | [6 empty] | SEM34 | [6 empty] | SEM38 | [6 empty] | SEM41 | [6 empty] | SEM42 | [6 empty] | SEM43 | [6 empty] | SEM44 | [6 empty] | SEM45
[20 empty] | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB
semana | Seleção SEM | Contrato | EDT | Descrição da atividade | Sistema | Disciplina | Local Da Tarefa | Área | Nome da Atividade | Desenho | Turno | Encarregado | Recurso Necessário | Observações | Qtd. Prev. | Qtd. Real | Unid. Medida | % Concluido Prog | Qtd. Progr. | time axis 2024-06-16 to 2024-11-09
| 0 | 4600011662 | 1 | [5 empty] | PROJETO UTILIDADES - MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE UTILIDADES DAS CALDEIRAS D & E
| 0 | 4600011662 | 1.1 | [5 empty] | ABERTURA
| 0 | 4600011662 | 1.1.1 | [5 empty] | Reunião de kick off
| 0 | 4600011662 | 1.2 | [5 empty] | PLANEJAMENTO
| 0 | 4600011662 | 1.2.1 | [5 empty] | Recebimento de projetos atualizados
| 0 | 4600011662 | 1.2.2 | [5 empty] | Elaboração de cronograma detalhado
| 0 | 4600011662 | 1.2.3 | [5 empty] | Elaboração de APR e procedimentos de segurança
| 0 | 4600011662 | 1.2.4 | [5 empty] | Aquisição de materiais - suportes de tubulação
| 0 | 4600011662 | 1.2.5 | [5 empty] | Aquisição de materiais/estruturas metálicas
| 0 | 4600011662 | 1.2.6 | [5 empty] | Aquisição de materiais - Hydro
| 0 | 4600011662 | 1.2.7 | [5 empty] | Recebimento de proJetos atualizados (2)
| 0 | 4600011662 | 1.2.8 | [5 empty] | Aquisição de materiais - suportes de tubulação (2)
| 0 | 4600011662 | 1.2.9 | [5 empty] | Aquisição de materiais/estruturas metálicas
| 99 | 4600011662 | 1.2.10 | [5 empty] | Aquisição de materiais - Hydro (2) | [10 empty] | 2024-09-16: 0; 2024-09-17: 0; 2024-09-18: 0; 2024-09-19: 0; 2024-09-20: 0
| 0 | 4600011662 | 1.3 | [5 empty] | MOBILIZAÇÃO
| 0 | 4600011662 | 1.3.1 | [5 empty] | Contratação de mão de obra, treinamentos, crachás, etc.
| 0 | 4600011662 | 1.3.2 | [5 empty] | Aprovação da documentação de segurança
| 0 | 4600011662 | 1.3.3 | [5 empty] | Adequação de canteiro avançado
| 0 | 4600011662 | 1.3.4 | [5 empty] | Mobilização de materiais e equipamentos
| 0 | 4600011662 | 1.4 | [5 empty] | LOGISTICA DE MATERIAIS HYDRO/CANTEIRO EXTERNO
| 0 | 4600011662 | 1.4.1 | [5 empty] | Emissão de requisições de material
| 0 | 4600011662 | 1.4.2 | [5 empty] | Emissão de notas fiscais de saída de material
| 0 | 4600011662 | 1.4.3 | [5 empty] | Mobilização de materiais da Hydro para o canteiro externo da Montisol
| 0 | 4600011662 | 1.4.4 | [5 empty] | Emissão de requisições de material (2)
| 99 | 4600011662 | 1.4.5 | [5 empty] | Emissão de notas fiscais de saída de material | [10 empty] | 2024-09-16: 0; 2024-09-17: 0; 2024-09-18: 0; 2024-09-19: 0; 2024-09-20: 0
| 0 | 4600011662 | 1.4.6 | [5 empty] | Mobilização de materiais da Hydro para o canteiro externo da Montisol
| 0 | 4600011662 | 1.5 | [5 empty] | SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO EXTERNA
| 0 | 4600011662 | 1.5.1 | [5 empty] | Sistema de água de resfriamento
| 0 | 4600011662 | 1.5.1.1 | [5 empty] | Fabricação de suportes de tubulação | bar: 2024-06-24 to 2024-06-28
| 0 | 4600011662 | 1.5.1.2 | [5 empty] | Fabricação de suportes de tubulação Fechamento Rua E e Torre
| 0 | 4600011662 | 1.5.1.3 | [5 empty] | Fabricação de Tie in´s
| 0 | 4600011662 | 1.5.1.3.4 | [5 empty] | Tie in 154
| 0 | 4600011662 | 1.5.1.3.4.1 | [5 empty] | Fornecimento de materiais (Hydro)
| 0 | 4600011662 | 1.5.1.3.4.2 | [5 empty] | Pré montagem de Spool
| 0 | 4600011662 | 1.5.1.3.4.3 | [5 empty] | Soldagem de Spool
| 0 | 4600011662 | 1.5.1.3.4.4 | [5 empty] | Inspeção ENDs na solda
| 0 | 4600011662 | 1.5.1.3.5 | [5 empty] | Tie in 167
| 0 | 4600011662 | 1.5.1.3.5.1 | [5 empty] | Fornecimento de materiais (Hydro)
| 0 | 4600011662 | 1.5.1.3.5.2 | [5 empty] | Pré montagem de Spool
| 0 | 4600011662 | 1.5.1.3.5.3 | [5 empty] | Soldagem de Spool
| 0 | 4600011662 | 1.5.1.3.5.4 | [5 empty] | Inspeção ENDs na solda
| 0 | 4600011662 | 1.5.1.3.6 | [5 empty] | Tie in 168
| 0 | 4600011662 | 1.5.1.3.6.1 | [5 empty] | Fornecimento de materiais (Hydro) | [10 empty] | 2024-06-17: 2; 2024-06-18: 2; 2024-06-19: 2; 2024-06-20: 2; 2024-06-21: 2
| 0 | 4600011662 | 1.5.1.3.6.2 | [5 empty] | Pré montagem de Spool
| 0 | 4600011662 | 1.5.1.3.6.3 | [5 empty] | Soldagem de Spool
| 0 | 4600011662 | 1.5.1.3.6.4 | [5 empty] | Inspeção ENDs na solda
| 0 | 4600011662 | 1.5.1.3.1 | [5 empty] | Tie in 147
| 0 | 4600011662 | 1.5.1.3.1.1 | [5 empty] | Fornecimento de materiais (Hydro)
| 0 | 4600011662 | 1.5.1.3.1.2 | [5 empty] | Pré montagem de Spool
| 0 | 4600011662 | 1.5.1.3.1.3 | [5 empty] | Soldagem de Spool
| 0 | 4600011662 | 1.5.1.3.1.4 | [5 empty] | Inspeção ENDs na solda | [10 empty] | 2024-06-17: 2; 2024-06-18: 2; 2024-06-19: 2; 2024-06-20: 2; 2024-06-21: 2; 2024-06-24: 1; 2024-06-25: 1; 2024-06-26: 1; 2024-06-27: 1; 2024-06-28: 1
| 0 | 4600011662 | 1.5.1.3.2 | [5 empty] | Tie in 152
| 0 | 4600011662 | 1.5.1.3.2.1 | [5 empty] | Fornecimento de materiais (Hydro)
| 0 | 4600011662 | 1.5.1.3.2.2 | [5 empty] | Pré montagem de Spool
| 0 | 4600011662 | 1.5.1.3.2.3 | [5 empty] | Soldagem de Spool
| 0 | 4600011662 | 1.5.1.3.2.4 | [5 empty] | Inspeção ENDs na solda
| 0 | 4600011662 | 1.5.1.3.3 | [5 empty] | Tie in 153 | [10 empty] | 2024-06-17: 2; 2024-06-18: 2; 2024-06-19: 2; 2024-06-20: 2; 2024-06-21: 2; 2024-06-24: 1; 2024-06-25: 1; 2024-06-26: 1; 2024-06-27: 1; 2024-06-28: 1
| 0 | 4600011662 | 1.5.1.3.3.1 | [5 empty] | Fornecimento de materiais (Hydro)
| 0 | 4600011662 | 1.5.1.3.3.2 | [5 empty] | Pré montagem de Spool
| 0 | 4600011662 | 1.5.1.3.3.3 | [5 empty] | Soldagem de Spool
| 0 | 4600011662 | 1.5.1.3.3.4 | [5 empty] | Inspeção ENDs na solda
| 0 | 4600011662 | 1.5.1.3.7 | [5 empty] | Tie in 149
| 0 | 4600011662 | 1.5.1.3.7.1 | [5 empty] | Fornecimento de materiais (Hydro)
| 0 | 4600011662 | 1.5.1.3.7.2 | [5 empty] | Pré montagem de Spool
| 0 | 4600011662 | 1.5.1.3.7.3 | [5 empty] | Soldagem de Spool
| 0 | 4600011662 | 1.5.1.3.7.4 | [5 empty] | Inspeção ENDs na solda
| 0 | 4600011662 | 1.5.1.3.8 | [5 empty] | Tie in 150
| 0 | 4600011662 | 1.5.1.3.8.1 | [5 empty] | Fornecimento de materiais (Hydro)
| 0 | 4600011662 | 1.5.1.3.8.2 | [5 empty] | Pré montagem de Spool
| 0 | 4600011662 | 1.5.1.3.8.3 | [5 empty] | Soldagem de Spool
| 0 | 4600011662 | 1.5.1.3.8.4 | [5 empty] | Inspeção ENDs na solda
| 0 | 4600011662 | 1.5.2 | [5 empty] | Sistema de polimento e tanque de condensado
| 0 | 4600011662 | 1.5.2.1 | [5 empty] | Complemento estrutural de Pipe Rack
| 0 | 4600011662 | 1.5.2.1.1 | [5 empty] | Traçagem e corte de peças
| 0 | 4600011662 | 1.5.2.1.2 | [5 empty] | Pré montagem
| 0 | 4600011662 | 1.5.2.1.3 | [5 empty] | Soldagem
| 0 | 4600011662 | 1.5.2.1.4 | [5 empty] | Acabamento/Inspeção visual
| 0 | 4600011662 | 1.5.2.1.5 | [5 empty] | Jateamento e pintura
| 0 | 4600011662 | 1.5.2.1.6 | [5 empty] | Fabricação de suportes de tubulação
| 0 | 4600011662 | 1.5.2.3 | [5 empty] | Fabricação de estrutura metálica ( Pataforma/Escada/Guarda corpo )
| 0 | 4600011662 | 1.5.2.3.1 | [5 empty] | Traçagem e corte de peças
| 0 | 4600011662 | 1.5.2.3.2 | [5 empty] | Pré montagem
| 0 | 4600011662 | 1.5.2.3.3 | [5 empty] | Soldagem
| 0 | 4600011662 | 1.5.2.3.4 | [5 empty] | Acabamento/Inspeção visual
| 0 | 4600011662 | 1.5.2.3.5 | [5 empty] | Jateamento e pintura
| 0 | 4600011662 | 1.5.2.4 | [5 empty] | Fabricação de tubulações
| 99 | 4600011662 | 1.5.2.4.1 | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado - Linha 6"-S2-14E-5350-H | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado | MEC | Tanque polidor |  | Linha 6"-S2-14E-5350-H | [10 empty] | 2024-07-15: 0; 2024-07-16: 0; 2024-07-17: 0; 2024-07-18: 0; 2024-07-19: 0; 2024-07-22: 0; 2024-07-23: 0; 2024-07-24: 0; 2024-07-25: 0; 2024-07-26: 0; 2024-07-29: 0; 2024-07-30: 0; 2024-07-31: 0; 2024-08-01: 0; 2024-08-02: 0; 2024-08-05: 0; 2024-08-06: 0; 2024-08-07: 0; 2024-08-08: 0; 2024-08-09: 0; 2024-08-19: 0; 2024-08-20: 0; 2024-08-21: 0; 2024-08-22: 0; 2024-08-23: 0; 2024-09-16: 0; 2024-09-17: 0; 2024-09-18: 0; 2024-09-19: 0; 2024-09-20: 0
| 99 | 4600011662 | 1.5.2.4.2 | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado - Linha 4"-S2-14E-5342-H | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado | MEC | Tanque polidor |  | Linha 4"-S2-14E-5342-H | [10 empty] | 2024-07-15: 0; 2024-07-16: 0; 2024-07-17: 0; 2024-07-18: 0; 2024-07-19: 0; 2024-07-22: 0; 2024-07-23: 0; 2024-07-24: 0; 2024-07-25: 0; 2024-07-26: 0; 2024-07-29: 0; 2024-07-30: 0; 2024-07-31: 0; 2024-08-01: 0; 2024-08-02: 0; 2024-08-05: 0; 2024-08-06: 0; 2024-08-07: 0; 2024-08-08: 0; 2024-08-09: 0; 2024-08-19: 0; 2024-08-20: 0; 2024-08-21: 0; 2024-08-22: 0; 2024-08-23: 0; 2024-09-16: 0; 2024-09-17: 0; 2024-09-18: 0; 2024-09-19: 0; 2024-09-20: 0
| 99 | 4600011662 | 1.5.2.4.3 | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado - Linha 3''-S2-14E-5354-H | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado | MEC | Tanque polidor |  | Linha 3''-S2-14E-5354-H |  |  |  |  | 01 Curva 3'' 90º; 08 Curvas de 2''; 01 Flange solto 2'' | [5 empty] | 2024-07-15: 0; 2024-07-16: 0; 2024-07-17: 0; 2024-07-18: 0; 2024-07-19: 0; 2024-07-22: 0; 2024-07-23: 0; 2024-07-24: 0; 2024-07-25: 0; 2024-07-26: 0; 2024-07-29: 0; 2024-07-30: 0; 2024-07-31: 0; 2024-08-01: 0; 2024-08-02: 0; 2024-08-05: 0; 2024-08-06: 0; 2024-08-07: 0; 2024-08-08: 0; 2024-08-09: 0; 2024-08-19: 0; 2024-08-20: 0; 2024-08-21: 0; 2024-08-22: 0; 2024-08-23: 0; 2024-09-16: 0; 2024-09-17: 0; 2024-09-18: 0; 2024-09-19: 0; 2024-09-20: 0
| 99 | 4600011662 | 1.5.2.4.4 | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado - Linha 2"-S2-14E-5348-H | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado | MEC | Tanque polidor |  | Linha 2"-S2-14E-5348-H |  |  |  |  | Pendente 02 Flanges solto face plana 150# | [5 empty] | 2024-07-15: 0; 2024-07-16: 0; 2024-07-17: 0; 2024-07-18: 0; 2024-07-19: 0; 2024-07-22: 0; 2024-07-23: 0; 2024-07-24: 0; 2024-07-25: 0; 2024-07-26: 0; 2024-07-29: 0; 2024-07-30: 0; 2024-07-31: 0; 2024-08-01: 0; 2024-08-02: 0; 2024-08-05: 0; 2024-08-06: 0; 2024-08-07: 0; 2024-08-08: 0; 2024-08-09: 0; 2024-08-19: 0; 2024-08-20: 0; 2024-08-21: 0; 2024-08-22: 0; 2024-08-23: 0; 2024-09-16: 0; 2024-09-17: 0; 2024-09-18: 0; 2024-09-19: 0; 2024-09-20: 0
| 99 | 4600011662 | 1.5.2.4.5 | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado - Linha 2"-S2-14E-5343-H | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado | MEC | Tanque polidor |  | Linha 2"-S2-14E-5343-H |  |  |  |  | Pendente 02 Flanges solto face plana 150# | [5 empty] | 2024-07-15: 0; 2024-07-16: 0; 2024-07-17: 0; 2024-07-18: 0; 2024-07-19: 0; 2024-07-22: 0; 2024-07-23: 0; 2024-07-24: 0; 2024-07-25: 0; 2024-07-26: 0; 2024-07-29: 0; 2024-07-30: 0; 2024-07-31: 0; 2024-08-01: 0; 2024-08-02: 0; 2024-08-05: 0; 2024-08-06: 0; 2024-08-07: 0; 2024-08-08: 0; 2024-08-09: 0; 2024-08-19: 0; 2024-08-20: 0; 2024-08-21: 0; 2024-08-22: 0; 2024-08-23: 0; 2024-09-16: 0; 2024-09-17: 0; 2024-09-18: 0; 2024-09-19: 0; 2024-09-20: 0
| 99 | 4600011662 | 1.5.2.4.6 | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado - Linha 2"-S2-14E-5349-H | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado | MEC | Tanque polidor |  | Linha 2"-S2-14E-5349-H | [10 empty] | 2024-07-15: 0; 2024-07-16: 0; 2024-07-17: 0; 2024-07-18: 0; 2024-07-19: 0; 2024-07-22: 0; 2024-07-23: 0; 2024-07-24: 0; 2024-07-25: 0; 2024-07-26: 0; 2024-07-29: 0; 2024-07-30: 0; 2024-07-31: 0; 2024-08-01: 0; 2024-08-02: 0; 2024-08-05: 0; 2024-08-06: 0; 2024-08-07: 0; 2024-08-08: 0; 2024-08-09: 0; 2024-08-19: 0; 2024-08-20: 0; 2024-08-21: 0; 2024-08-22: 0; 2024-08-23: 0; 2024-09-16: 0; 2024-09-17: 0; 2024-09-18: 0; 2024-09-19: 0; 2024-09-20: 0
| 0 | 4600011662 | 1.5.2.5 | [5 empty] | TIE INS
| 0 | 4600011662 | 1.5.2.5.3 | [5 empty] | TIE-IN_124
| 0 | 4600011662 | 1.5.2.5.4 | [5 empty] | TIE-IN_125
| 0 | 4600011662 | 1.5.2.5.8 | [5 empty] | TIE-IN_159
| 0 | 4600011662 | 1.5.2.5.1 | [5 empty] | TIE-IN_126
| 0 | 4600011662 | 1.5.2.5.5 | [5 empty] | TIE-IN_127
| 38 | 4600011662 | 1.5.2.5.2 | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado - TIE-IN_136 | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado | MEC | Tanque polidor |  | TIE-IN_136 | [10 empty] | 2024-07-15: 0; 2024-07-16: 0; 2024-07-17: 0; 2024-07-18: 0; 2024-07-19: 0; 2024-07-22: 0; 2024-07-23: 0; 2024-07-24: 0; 2024-07-25: 0; 2024-07-26: 0; 2024-07-29: 0; 2024-07-30: 0; 2024-07-31: 0; 2024-08-01: 0; 2024-08-02: 0; 2024-08-05: 0; 2024-08-06: 0; 2024-08-07: 0; 2024-08-08: 0; 2024-08-09: 0; 2024-08-19: 0; 2024-08-20: 0; 2024-08-21: 0; 2024-08-22: 0; 2024-08-23: 0; 2024-09-16: 2; 2024-09-17: 2; 2024-09-18: 2; 2024-09-19: 2; 2024-09-20: 2
Semana 39 | 39 | 4600011662 | 1.5.2.5.6 | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado - TIE-IN_131 | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado | MEC | Tanque polidor |  | TIE-IN_131 |  |  |  |  | Pendente Weldolet 10''x8'' - INOX | [5 empty] | 2024-07-15: 0; 2024-07-16: 0; 2024-07-17: 0; 2024-07-18: 0; 2024-07-19: 0; 2024-07-22: 0; 2024-07-23: 0; 2024-07-24: 0; 2024-07-25: 0; 2024-07-26: 0; 2024-07-29: 0; 2024-07-30: 0; 2024-07-31: 0; 2024-08-01: 0; 2024-08-02: 0; 2024-08-05: 0; 2024-08-06: 0; 2024-08-07: 0; 2024-08-08: 0; 2024-08-09: 0; 2024-08-19: 0; 2024-08-20: 0; 2024-08-21: 0; 2024-08-22: 0; 2024-08-23: 0; 2024-09-18: 2
| 99 | 4600011662 | 1.5.2.5.7 | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado - TIE-IN_137 | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado | MEC | Tanque polidor |  | TIE-IN_137 |  |  |  |  | Pendente Material de Inox | [5 empty] | 2024-07-15: 0; 2024-07-16: 0; 2024-07-17: 0; 2024-07-18: 0; 2024-07-19: 0; 2024-07-22: 0; 2024-07-23: 0; 2024-07-24: 0; 2024-07-25: 0; 2024-07-26: 0; 2024-07-29: 0; 2024-07-30: 0; 2024-07-31: 0; 2024-08-01: 0; 2024-08-02: 0; 2024-08-05: 0; 2024-08-06: 0; 2024-08-07: 0; 2024-08-08: 0; 2024-08-09: 0; 2024-08-19: 0; 2024-08-20: 0; 2024-08-21: 0; 2024-08-22: 0; 2024-08-23: 0; 2024-09-16: 0; 2024-09-17: 0; 2024-09-18: 0; 2024-09-19: 0; 2024-09-20: 0
| 0 | 4600011662 | 1.5.3 | [5 empty] | Sistema de vapor de média pressão | [10 empty] | 2024-06-17: 2; 2024-06-18: 2; 2024-06-19: 2; 2024-06-20: 2; 2024-06-21: 2
| 0 | 4600011662 | 1.5.3.1 | [5 empty] | Reforço estrutural - pipe rack
| 0 | 4600011662 | 1.5.3.1.1 | [5 empty] | Aquisição de materiais de fabricação
| 0 | 4600011662 | 1.5.3.1.2 | [5 empty] | Traçagem e corte
| 0 | 4600011662 | 1.5.3.1.3 | [5 empty] | Pré montagem
| 0 | 4600011662 | 1.5.3.1.4 | [5 empty] | Soldagem
| 0 | 4600011662 | 1.5.3.1.5 | [5 empty] | Acabamento
| 0 | 4600011662 | 1.5.3.1.6 | [5 empty] | Jateamento e pintura
| 0 | 4600011662 | 1.5.3.5 | [5 empty] | Plataforma do Mezanino
| 0 | 4600011662 | 1.5.3.5.13 | [5 empty] | Estrutura de apoio do Reader
| 0 | 4600011662 | 1.5.3.5.13.1 | [5 empty] | Aquisição de materiais de fabricação
| 0 | 4600011662 | 1.5.3.5.13.2 | [5 empty] | Traçagem e corte
| 0 | 4600011662 | 1.5.3.5.13.3 | [5 empty] | Pré montagem
| 0 | 4600011662 | 1.5.3.5.13.4 | [5 empty] | Soldagem
| 0 | 4600011662 | 1.5.3.5.13.5 | [5 empty] | Acabamento
| 0 | 4600011662 | 1.5.3.5.13.6 | [5 empty] | Jateamento e pintura
| 0 | 4600011662 | 1.5.3.5.14 | [5 empty] | Estrutura do mezanino
| 0 | 4600011662 | 1.5.3.5.14.7 | [5 empty] | Aquisição de materiais de fabricação
| 0 | 4600011662 | 1.5.3.5.14.8 | [5 empty] | Traçagem e corte
| 0 | 4600011662 | 1.5.3.5.14.9 | [5 empty] | Pré montagem
| 0 | 4600011662 | 1.5.3.5.14.10 | [5 empty] | Soldagem
| 0 | 4600011662 | 1.5.3.5.14.11 | [5 empty] | Acabamento
| 0 | 4600011662 | 1.5.3.5.14.12 | [5 empty] | Jateamento e pintura
| 0 | 4600011662 | 1.5.3.2 | [5 empty] | Tubulações e suportes
| 0 | 4600011662 | 1.5.3.2.1 | [5 empty] | Linha 8"-S3-5389-H - Tie in 171
| 0 | 4600011662 | 1.5.3.2.5 | [5 empty] | Linha 20"-S3-14E-5313-H 1º trecho
| 0 | 4600011662 | 1.5.3.2.6 | [5 empty] | Linha 20"-S3-14E-5313-H - 2º trecho
Semana 39 | 0 | 4600011662 | 1.5.3.2.7 | [5 empty] | Linha 20"-S3-14E-5313-H - 3º trecho | [10 empty] | 2024-09-18: 2
| 0 | 4600011662 | 1.5.3.2.8 | [5 empty] | Linha 24"-S3-14E-5312-H
| 0 | 4600011662 | 1.5.3.2.2 | [5 empty] | Linha 14"-S3-5367-H
| 0 | 4600011662 | 1.5.3.2.3 | [5 empty] | Linha 14"-S3-14E-5403-H | [10 empty] | 2024-06-20: 2; 2024-06-21: 2
| 0 | 4600011662 | 1.5.3.2.4 | [5 empty] | Linha 14"-S3-14E-5404-H
| 0 | 4600011662 | 1.5.3.3 | [5 empty] | TIE INS
| 0 | 4600011662 | 1.5.3.3.4 | [5 empty] | Tie in 108
| 0 | 4600011662 | 1.5.3.3.1 | [5 empty] | Tie in 142
| 0 | 4600011662 | 1.5.3.3.2 | [5 empty] | Tie in 144
| 0 | 4600011662 | 1.5.3.3.8 | [5 empty] | Tie in 139
| 0 | 4600011662 | 1.5.3.3.3 | [5 empty] | Tie in 109
| 0 | 4600011662 | 1.5.3.3.5 | [5 empty] | Tie in 171
| 30 | 4600011662 | 1.5.3.3.6 | [5 empty] | Tie in 140 | [10 empty] | 2024-07-23: 2; 2024-07-24: 2
| 0 | 4600011662 | 1.5.3.3.7 | [5 empty] | Tie in 138
| 0 | 4600011662 | 1.5.3.3.9 | [5 empty] | Tie in 132
| 0 | 4600011662 | 1.5.4 | [5 empty] | Sistema de controle, retorno e transferencia de condensado
| 0 | 4600011662 | 1.5.4.1 | [5 empty] | Tubulações
| 0 | 4600011662 | 1.5.4.1.1 | [5 empty] | Linha 8"-S3-14E-5333-H
| 0 | 4600011662 | 1.5.4.1.2 | [5 empty] | Linha 8"-S3-14E-5336-H
| 0 | 4600011662 | 1.5.4.1.3 | [5 empty] | Linha 3"-S3-14E-5371-H
| 0 | 4600011662 | 1.5.4.1.4 | [5 empty] | Linha 10"-S3-14E-5332-H
| 0 | 4600011662 | 1.5.4.1.6 | [5 empty] | Linha 8"-S3-14E-5335-H
| 0 | 4600011662 | 1.5.4.1.7 | [5 empty] | Linha 8"-S3-14E-5355-H
| 35 | 4600011662 | 1.5.4.1.8 | [5 empty] | Linha 12"-S3-14E-5321-H | [5 empty] | 12766 |  | mm | 0% | 12766 | bar: 2024-09-16 to 2024-09-20
| 0 | 4600011662 | 1.5.4.1.5 | [5 empty] | Linha 10"-S3-14E-5334-H
| 0 | 4600011662 | 1.5.4.1.5.1 | [5 empty] | Trecho 1 - Linha 10"-S3-14E-5334-H
| 0 | 4600011662 | 1.5.4.1.5.2 | [5 empty] | Trecho 2 - Linha 10"-S3-14E-5334-H
| 0 | 4600011662 | 1.5.4.1.9 | [5 empty] | Linha 6"-S3-14E-5374-H
| 0 | 4600011662 | 1.5.4.1.9.1 | [5 empty] | Trecho 1 - Linha 6"-S3-14E-5374-H
| 0 | 4600011662 | 1.5.4.1.9.2 | [5 empty] | Trecho 2 - Linha 6"-S3-14E-5374-H
| 0 | 4600011662 | 1.5.4.1.10 | [5 empty] | Linha 6"-S3-14E-5375-H
| 0 | 4600011662 | 1.5.4.1.10.1 | [5 empty] | Trecho 1 - Linha 6"-S3-14E-5375-H
| 0 | 4600011662 | 1.5.4.1.10.2 | [5 empty] | Trecho 2 - Linha 6"-S3-14E-5375-H
| 0 | 4600011662 | 1.5.4.1.11 | [5 empty] | Linha 6"-S3-14E-5376-H
| 0 | 4600011662 | 1.5.4.1.11.1 | [5 empty] | Trecho 1 - Linha 6"-S3-14E-5376-H
| 0 | 4600011662 | 1.5.4.1.11.2 | [5 empty] | Trecho 2 - Linha 6"-S3-14E-5376-H
| 0 | 4600011662 | 1.5.4.1.12 | [5 empty] | Linha 6"-S3-14E-5377-H
| 0 | 4600011662 | 1.5.4.1.12.1 | [5 empty] | Trecho 1 - Linha 6"-S3-14E-5377-H
| 0 | 4600011662 | 1.5.4.1.12.2 | [5 empty] | Trecho 2 - Linha 6"-S3-14E-5377-H
| 0 | 4600011662 | 1.5.4.1.13 | [5 empty] | Linha 6"-S3-14E-5378-H
| 0 | 4600011662 | 1.5.4.1.13.1 | [5 empty] | Trecho 1 - Linha 6"-S3-14E-5378-H
| 0 | 4600011662 | 1.5.4.1.13.2 | [5 empty] | Trecho 2 - Linha 6"-S3-14E-5378-H
| 0 | 4600011662 | 1.5.4.1.14 | [5 empty] | Linha 6"-S3-14E-5379-H
| 0 | 4600011662 | 1.5.4.1.14.1 | [5 empty] | Trecho 1 - Linha 6"-S3-14E-5378-H
| 0 | 4600011662 | 1.5.4.1.14.2 | [5 empty] | Trecho 2 - Linha 6"-S3-14E-5378-H
| 0 | 4600011662 | 1.5.4.2 | [5 empty] | TIE-IN
| 99 | 4600011662 | 1.5.4.2.5 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado - TIE-IN_172 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Tanque de condensado |  | TIE-IN_172 | [10 empty] | 2024-07-15: 0; 2024-07-16: 0; 2024-07-17: 0; 2024-07-18: 0; 2024-07-19: 0; 2024-07-22: 0; 2024-07-23: 0; 2024-07-24: 0; 2024-07-25: 0; 2024-07-26: 0; 2024-07-29: 0; 2024-07-30: 0; 2024-07-31: 0; 2024-08-01: 0; 2024-08-02: 0
| 99 | 4600011662 | 1.5.4.2.6 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado - TIE-IN_174 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Tanque de condensado |  | TIE-IN_174 | [10 empty] | 2024-07-15: 0; 2024-07-16: 0; 2024-07-17: 0; 2024-07-18: 0; 2024-07-19: 0; 2024-07-22: 0; 2024-07-23: 0; 2024-07-24: 0; 2024-07-25: 0; 2024-07-26: 0; 2024-07-29: 0; 2024-07-30: 0; 2024-07-31: 0; 2024-08-01: 0; 2024-08-02: 0
| 99 | 4600011662 | 1.5.4.2.7 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado - TIE-IN_175 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Tanque de condensado |  | TIE-IN_175 | [10 empty] | 2024-07-15: 0; 2024-07-16: 0; 2024-07-17: 0; 2024-07-18: 0; 2024-07-19: 0; 2024-07-22: 0; 2024-07-23: 0; 2024-07-24: 0; 2024-07-25: 0; 2024-07-26: 0; 2024-07-29: 0; 2024-07-30: 0; 2024-07-31: 0; 2024-08-01: 0; 2024-08-02: 0
| 0 | 4600011662 | 1.5.4.2.1 | [5 empty] | TIE-IN_141-BOCAL_8"-T-14A-3A
| 0 | 4600011662 | 1.5.4.2.2 | [5 empty] | TIE-IN_143-BOCAL_8"-T-14A-3B
| 0 | 4600011662 | 1.5.4.2.3 | [5 empty] | TIE-IN_145-BOCAL_8"-T-14A-3C
| 0 | 4600011662 | 1.5.4.2.8 | [5 empty] | TIE-IN_116
| 0 | 4600011662 | 1.5.4.2.8.1 | [5 empty] | Trecho 1 - TIE-IN_116
| 0 | 4600011662 | 1.5.4.2.8.2 | [5 empty] | Trecho 2 - TIE-IN_116
| 0 | 4600011662 | 1.5.4.2.9 | [5 empty] | TIE-IN_117
| 0 | 4600011662 | 1.5.4.2.9.1 | [5 empty] | Trecho 1 - TIE-IN_117
| 0 | 4600011662 | 1.5.4.2.9.2 | [5 empty] | Trecho 2 - TIE-IN_117
| 0 | 4600011662 | 1.5.4.2.10 | [5 empty] | TIE-IN_118
| 0 | 4600011662 | 1.5.4.2.10.1 | [5 empty] | Trecho 1 - TIE-IN_118
| 0 | 4600011662 | 1.5.4.2.10.2 | [5 empty] | Trecho 2 - TIE-IN_118
| 0 | 4600011662 | 1.5.4.2.11 | [5 empty] | TIE-IN_119
| 0 | 4600011662 | 1.5.4.2.11.1 | [5 empty] | Trecho 1 - TIE-IN_119
| 0 | 4600011662 | 1.5.4.2.11.2 | [5 empty] | Trecho 2 - TIE-IN_119
| 0 | 4600011662 | 1.5.4.2.30 | [5 empty] | TIE-IN_121
| 0 | 4600011662 | 1.5.4.2.30.7 | [5 empty] | Trecho 1 - TIE-IN_121
| 0 | 4600011662 | 1.5.4.2.30.8 | [5 empty] | Trecho 2 - TIE-IN_121
| 0 | 4600011662 | 1.5.4.2.13 | [5 empty] | TIE-IN_122
| 0 | 4600011662 | 1.5.4.2.13.1 | [5 empty] | Trecho 1 - TIE-IN_122
| 0 | 4600011662 | 1.5.4.2.13.2 | [5 empty] | Trecho 2 - TIE-IN_122
| 0 | 4600011662 | 1.5.4.2.4 | [5 empty] | TIE-IN_164
| 0 | 4600011662 | 1.5.4.2.14 | [5 empty] | TIE-IN_176
| 0 | 4600011662 | 1.5.4.2.15 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado - TIE-IN_177 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC |  |  | TIE-IN_177 | [10 empty] | 2024-07-22: 0; 2024-07-23: 0; 2024-07-24: 0; 2024-07-25: 0; 2024-07-26: 0
| 0 | 4600011662 | 1.5.5 | [5 empty] | Sistema de desaeração
| 0 | 4600011662 | 1.5.5.1 | [5 empty] | Tubulações e suportes
| 0 | 4600011662 | 1.5.5.1.1 | [5 empty] | Linha 6"-S3-14E-5300-H
| 0 | 4600011662 | 1.5.5.1.1.1 | [5 empty] | Trecho 1 - Linha 6"-S3-14E-5300-H
| 0 | 4600011662 | 1.5.5.1.1.2 | [5 empty] | Trecho 2 - Linha 6"-S3-14E-5300-H
| 0 | 4600011662 | 1.5.5.1.2 | [5 empty] | Linha 8"-S3-14A-5301-H
| 0 | 4600011662 | 1.5.5.1.2.1 | [5 empty] | Trecho 1 - Linha 8"-S3-14A-5301-H
| 27 | 4600011662 | 1.5.5.1.2.2 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras - Trecho 2 - Linha 8"-S3-14A-5301-H | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras |  | Trecho 2 - Linha 8"-S3-14A-5301-H | D3-2900-14-T-3070-R2 |  |  |  |  | 14545 |  | mm | 0%
| 0 | 4600011662 | 1.5.5.1.18 | [5 empty] | Linha 3"-S3-14E-5316-H
| 0 | 4600011662 | 1.5.5.1.21 | [5 empty] | Linha 3"-S3-14E-5319-H
| 0 | 4600011662 | 1.5.5.1.3 | [5 empty] | Vent de 6"-S3-TL-VENT-0001-H do desaerador
| 0 | 4600011662 | 1.5.5.1.4 | [5 empty] | Linha 6"-S3-14E-5302-H
| 0 | 4600011662 | 1.5.5.1.5 | [5 empty] | Linha 6"-S3-14E-5305-H
| 0 | 4600011662 | 1.5.5.1.6 | [5 empty] | Linha 12"-S3-14E-5306-H
| 0 | 4600011662 | 1.5.5.1.7 | [5 empty] | Linha 8"-S3-14E-5307-H
| 0 | 4600011662 | 1.5.5.1.8 | [5 empty] | Linha 6"-S3-14E-5401-H
| 0 | 4600011662 | 1.5.5.1.9 | [5 empty] | Linha 6"-S3-14E-5402-H
| 0 | 4600011662 | 1.5.5.1.10 | [5 empty] | Linha 6"-S3-14E-5399-H
| 0 | 4600011662 | 1.5.5.1.11 | [5 empty] | Linha 6"-S3-14E-5400-H | bar: 2024-06-26 to 2024-06-28
| 0 | 4600011662 | 1.5.5.1.12 | [5 empty] | Linha 6"-S3-14E-5397-H
| 0 | 4600011662 | 1.5.5.1.13 | [5 empty] | Linha 6"-S3-14E-5398-H
| 0 | 4600011662 | 1.5.5.1.14 | [5 empty] | Linha 16-S3-14E-5393-H
| 0 | 4600011662 | 1.5.5.1.14.1 | [5 empty] | Trecho 1 - Linha 16-S3-14E-5393-H | [10 empty] | 2024-06-21: 2
| 0 | 4600011662 | 1.5.5.1.14.2 | [5 empty] | Trecho 2 - Linha 16-S3-14E-5393-H | [10 empty] | 2024-06-21: 2
| 0 | 4600011662 | 1.5.5.1.15 | [5 empty] | Linha 6"-S3-14E-5392-H | [10 empty] | 2024-06-21: 2
| 0 | 4600011662 | 1.5.5.1.16 | [5 empty] | Linha 8"-S3-14E-5315-H | [5 empty] | 1 |  | vb | 0% | bar: 2024-06-24; 2024-10-07 to 2024-10-11
| 0 | 4600011662 | 1.5.5.1.17 | [5 empty] | Linha 6"-S3-14E-5317-H | bar: 2024-06-24
| 0 | 4600011662 | 1.5.5.1.19 | [5 empty] | Linha 8"-S3-14E-5318-H | bar: 2024-06-24
| 0 | 4600011662 | 1.5.5.1.20 | [5 empty] | Linha 6"-S3-14E-5320-H
| 0 | 4600011662 | 1.5.5.1.22 | [5 empty] | Linha 10"-S3-14E-5396-H (trecho dentro do prédio da área 14A)
| 0 | 4600011662 | 1.5.5.2 | [5 empty] | TIE INS
| 0 | 4600011662 | 1.5.5.2.1 | [5 empty] | TIE-IN_113
| 0 | 4600011662 | 1.5.5.2.2 | [5 empty] | TIE-IN_114
| 0 | 4600011662 | 1.5.5.2.3 | [5 empty] | TIE-IN_110
| 0 | 4600011662 | 1.5.5.2.4 | [5 empty] | TIE-IN_111
| 0 | 4600011662 | 1.5.5.2.6 | [5 empty] | TIE-IN_120
| 0 | 4600011662 | 1.5.5.2.5 | [5 empty] | TIE-IN_112
| 0 | 4600011662 | 1.5.5.2.7 | [5 empty] | TIE-IN_123
| 0 | 4600011662 | 1.5.5.2.8 | [5 empty] | TIE-IN_128
| 0 | 4600011662 | 1.5.5.2.10 | [5 empty] | TIE-IN_155
| 0 | 4600011662 | 1.5.5.2.11 | [5 empty] | TIE-IN_158
| 0 | 4600011662 | 1.5.5.2.12 | [5 empty] | TIE-IN_169
| 0 | 4600011662 | 1.5.5.2.13 | [5 empty] | TIE-IN_173
| 0 | 4600011662 | 1.5.5.2.16 | [5 empty] | TIE-IN_178
| 0 | 4600011662 | 1.6 | [5 empty] | EXECUÇÃO DA OBRA ELETROMECÂNICA
| 0 | 4600011662 | 1.6.1 | [5 empty] | Sistema de água de resfriamento
| 0 | 4600011662 | 1.6.1.1 | [5 empty] | Montagem de tubulações e suportes
| 0 | 4600011662 | 1.6.1.1.1 | [5 empty] | Pipe rack_Rua N18
| 0 | 4600011662 | 1.6.1.1.1.1 | [5 empty] | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 1º trecho
| 0 | 4600011662 | 1.6.1.1.1.2 | [5 empty] | Montar e soldar suportes - 1º trecho
| 0 | 4600011662 | 1.6.1.1.1.3 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas - 1º trecho
| 0 | 4600011662 | 1.6.1.1.1.4 | [5 empty] | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 2º trecho
| 0 | 4600011662 | 1.6.1.1.1.5 | [5 empty] | Montar e soldar suportes - 2º trecho
| 0 | 4600011662 | 1.6.1.1.1.6 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas - 2º trecho
| 0 | 4600011662 | 1.6.1.1.2 | [5 empty] | Tubulação Torre de resfriamento E-58B-3A/B/C
| 0 | 4600011662 | 1.6.1.1.2.1 | [5 empty] | Montar e soldar linhas (6''W6-14E-5386/5387) dos tie ins 154/167/168 para o pipe rack - 1º Trecho
| 0 | 4600011662 | 1.6.1.1.2.2 | [5 empty] | Montar e soldar linhas (4''W6-14E-5364/5365/5366) dos tie ins 147/152/153 para o pipe rack - 1º Trecho
| 0 | 4600011662 | 1.6.1.1.2.3 | [5 empty] | Montar e soldar linhas (6''W6-14E-5386/5387) dos tie ins 154/167/168 para o pipe rack - 1º Trecho
| 0 | 4600011662 | 1.6.1.1.2.4 | [5 empty] | Montar e soldar linhas (4''W6-14E-5364/5365/5366) dos tie ins 147/152/153 para o pipe rack - 2º Trecho
| 0 | 4600011662 | 1.6.1.1.2.5 | [5 empty] | Montar e soldar suportes
| 0 | 4600011662 | 1.6.1.1.2.6 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas
| 0 | 4600011662 | 1.6.1.1.3 | [5 empty] | Pipe rack_Rua E
| 0 | 4600011662 | 1.6.1.1.3.1 | [5 empty] | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 1º trecho
| 0 | 4600011662 | 1.6.1.1.3.2 | [5 empty] | Montar e soldar suportes - 1º Trecho
| 0 | 4600011662 | 1.6.1.1.3.3 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas - 1º Trecho
| 0 | 4600011662 | 1.6.1.1.3.4 | [5 empty] | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 2º trecho
| 0 | 4600011662 | 1.6.1.1.3.7 | [5 empty] | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 3º trecho
| 0 | 4600011662 | 1.6.1.1.3.5 | [5 empty] | Montar e soldar suportes - 2º Trecho
| 0 | 4600011662 | 1.6.1.1.3.6 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas - 2º Trecho
| 0 | 4600011662 | 1.6.1.1.4 | [5 empty] | Pipe rack_Rua E 19
| 0 | 4600011662 | 1.6.1.1.4.1 | [5 empty] | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 1º trecho
| 0 | 4600011662 | 1.6.1.1.4.2 | [5 empty] | Montar e soldar suportes - 1º trecho
| 0 | 4600011662 | 1.6.1.1.4.3 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas - 1º trecho
| 0 | 4600011662 | 1.6.1.1.4.4 | [5 empty] | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 2º trecho
| 0 | 4600011662 | 1.6.1.1.4.5 | [5 empty] | Montar e soldar suportes - 2º trecho
| 0 | 4600011662 | 1.6.1.1.4.6 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas - 2º trecho
| 0 | 4600011662 | 1.6.1.1.5 | [5 empty] | Pipe rack_Área 14C
| 0 | 4600011662 | 1.6.1.1.5.1 | [5 empty] | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363)
| 0 | 4600011662 | 1.6.1.1.5.2 | [5 empty] | Montar e soldar suportes
| 0 | 4600011662 | 1.6.1.1.5.3 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas
| 0 | 4600011662 | 1.6.1.1.6 | [5 empty] | Teste hidrostático
| 0 | 4600011662 | 1.6.1.1.6.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento - Teste hidrostático Linha de agua de resfriamento | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MEC | 14A |  | Teste hidrostático Linha de agua de resfriamento
| 0 | 4600011662 | 1.6.1.2 | [5 empty] | TIE INS | [10 empty] | 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.1.2.1 | [5 empty] | Torre de resfriamento E-58B-3A/B/C
| 0 | 4600011662 | 1.6.1.2.1.1 | [5 empty] | Tie in 147
| 0 | 4600011662 | 1.6.1.2.1.1.1 | [5 empty] | Fazer Ebtv da bomba P-58A-4C
| 0 | 4600011662 | 1.6.1.2.1.1.2 | [5 empty] | Montar e soldar de bocal de 4"na linha existente
| 0 | 4600011662 | 1.6.1.2.1.1.3 | [5 empty] | Inspeção ENDs na solda bocal
| 0 | 4600011662 | 1.6.1.2.1.1.4 | [5 empty] | Montar de válvula gaveta de 4"
| 0 | 4600011662 | 1.6.1.2.1.1.5 | [5 empty] | Remover Ebtv da bomba P-58A-4C
| 0 | 4600011662 | 1.6.1.2.1.2 | [5 empty] | Tie in 152
| 0 | 4600011662 | 1.6.1.2.1.2.1 | [5 empty] | Fazer Ebtv da bomba P-58A-4B
| 0 | 4600011662 | 1.6.1.2.1.2.2 | [5 empty] | Montar e soldar de bocal de 4"na linha existente
| 0 | 4600011662 | 1.6.1.2.1.2.3 | [5 empty] | Inspeção ENDs na solda bocal
| 0 | 4600011662 | 1.6.1.2.1.2.4 | [5 empty] | Montar de válvula gaveta de 4"
| 0 | 4600011662 | 1.6.1.2.1.2.5 | [5 empty] | Remover Ebtv da bomba P-58A-4B
| 0 | 4600011662 | 1.6.1.2.1.3 | [5 empty] | Tie in 153
| 0 | 4600011662 | 1.6.1.2.1.3.1 | [5 empty] | Fazer Ebtv da bomba P-58A-4B
| 0 | 4600011662 | 1.6.1.2.1.3.2 | [5 empty] | Montar e soldar de bocal de 4"na linha existente
| 0 | 4600011662 | 1.6.1.2.1.3.3 | [5 empty] | Inspeção ENDs na solda bocal
| 0 | 4600011662 | 1.6.1.2.1.3.4 | [5 empty] | Montar de válvula gaveta de 4"
| 0 | 4600011662 | 1.6.1.2.1.3.5 | [5 empty] | Remover Ebtv da bomba P-58A-4B
| 0 | 4600011662 | 1.6.1.2.1.4 | [5 empty] | Tie in 154
| 0 | 4600011662 | 1.6.1.2.1.4.1 | [5 empty] | Fazer Ebtv da linha de alimentação da torre E-58B-3C
| 0 | 4600011662 | 1.6.1.2.1.4.2 | [5 empty] | Montar e soldar de bocal de 6"na linha existente
| 0 | 4600011662 | 1.6.1.2.1.4.3 | [5 empty] | Inspeção ENDs na solda bocal
| 0 | 4600011662 | 1.6.1.2.1.4.4 | [5 empty] | Montar de válvula gaveta de 6"
| 0 | 4600011662 | 1.6.1.2.1.4.5 | [5 empty] | Remover Ebtv da linha de alimentação da torre E-58B-3C
| 0 | 4600011662 | 1.6.1.2.1.5 | [5 empty] | Tie in 167
| 0 | 4600011662 | 1.6.1.2.1.5.1 | [5 empty] | Fazer Ebtv da linha de alimentação da torre E-58B-3B
| 0 | 4600011662 | 1.6.1.2.1.5.2 | [5 empty] | Montar e soldar de bocal de 6"na linha existente
| 0 | 4600011662 | 1.6.1.2.1.5.3 | [5 empty] | Inspeção ENDs na solda bocal
| 0 | 4600011662 | 1.6.1.2.1.5.4 | [5 empty] | Montar de válvula gaveta de 6"
| 0 | 4600011662 | 1.6.1.2.1.5.5 | [5 empty] | Remover Ebtv da linha de alimentação da torre E-58B-3B
| 0 | 4600011662 | 1.6.1.2.1.6 | [5 empty] | Tie in 168
| 0 | 4600011662 | 1.6.1.2.1.6.1 | [5 empty] | Fazer Ebtv da linha de alimentação da torre E-58B-3A
| 0 | 4600011662 | 1.6.1.2.1.6.2 | [5 empty] | Montar e soldar de bocal de 6"na linha existente
| 0 | 4600011662 | 1.6.1.2.1.6.3 | [5 empty] | Inspeção ENDs na solda bocal
| 0 | 4600011662 | 1.6.1.2.1.6.4 | [5 empty] | Montar de válvula gaveta de 6"
| 0 | 4600011662 | 1.6.1.2.1.6.5 | [5 empty] | Remover Ebtv da linha de alimentação da torre E-58B-3A
| 0 | 4600011662 | 1.6.1.2.2 | [5 empty] | Area 14C | [10 empty] | 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
| 99 | 4600011662 | 1.6.1.2.2.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento - Tie in 149 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MEC |  |  | Tie in 149 |  |  |  |  | Aguardando Liberação Hydro para execução | [5 empty] | 2024-07-01: 0; 2024-07-02: 0; 2024-07-03: 0; 2024-07-04: 0; 2024-07-05: 0; 2024-07-15: 0; 2024-07-16: 0; 2024-07-17: 0; 2024-07-18: 0; 2024-07-19: 0; 2024-07-22: 0; 2024-07-23: 0; 2024-07-24: 0; 2024-07-25: 0; 2024-07-26: 0; 2024-07-29: 0; 2024-07-30: 0; 2024-07-31: 0; 2024-08-01: 0; 2024-08-02: 0; 2024-08-05: 0; 2024-08-06: 0; 2024-08-07: 0; 2024-08-08: 0; 2024-08-09: 0; 2024-08-19: 0; 2024-08-20: 0; 2024-08-21: 0; 2024-08-22: 0; 2024-08-23: 0; 2024-09-16: 0; 2024-09-17: 0; 2024-09-18: 0; 2024-09-19: 0; 2024-09-20: 0; 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.1.2.2.1.1 | [5 empty] | Fazer Ebtv da linha existente 6"-W2-53C-8000 |  |  |  |  | Aguardando Liberação Hydro para execução | [5 empty] | 2024-09-16: 0; 2024-09-17: 0; 2024-09-18: 0; 2024-09-19: 0; 2024-09-20: 0; 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.1.2.2.1.2 | [5 empty] | Cortar trecho de 6"da linha existente |  |  |  |  | Aguardando Liberação Hydro para execução | [5 empty] | 2024-09-16: 0; 2024-09-17: 0; 2024-09-18: 0; 2024-09-19: 0; 2024-09-20: 0; 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.1.2.2.1.3 | [5 empty] | Montar e soldar spool de 6" |  |  |  |  | Aguardando Liberação Hydro para execução | [5 empty] | 2024-09-16: 0; 2024-09-17: 0; 2024-09-18: 0; 2024-09-19: 0; 2024-09-20: 0; 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.1.2.2.1.4 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas |  |  |  |  | Aguardando Liberação Hydro para execução | [5 empty] | 2024-09-16: 0; 2024-09-17: 0; 2024-09-18: 0; 2024-09-19: 0; 2024-09-20: 0; 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.1.2.2.1.5 | [5 empty] | Remover Ebtv da linha existente 6"-W2-53C-8000 |  |  |  |  | Aguardando Liberação Hydro para execução | [5 empty] | 2024-09-16: 0; 2024-09-17: 0; 2024-09-18: 0; 2024-09-19: 0; 2024-09-20: 0; 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
| 99 | 4600011662 | 1.6.1.2.2.2 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento - Tie in 150 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MEC |  |  | Tie in 150 |  |  |  |  | Aguardando Liberação Hydro para execução | [5 empty] | 2024-07-01: 0; 2024-07-02: 0; 2024-07-03: 0; 2024-07-04: 0; 2024-07-05: 0; 2024-07-15: 0; 2024-07-16: 0; 2024-07-17: 0; 2024-07-18: 0; 2024-07-19: 0; 2024-07-22: 0; 2024-07-23: 0; 2024-07-24: 0; 2024-07-25: 0; 2024-07-26: 0; 2024-07-29: 0; 2024-07-30: 0; 2024-07-31: 0; 2024-08-01: 0; 2024-08-02: 0; 2024-08-05: 0; 2024-08-06: 0; 2024-08-07: 0; 2024-08-08: 0; 2024-08-09: 0; 2024-08-19: 0; 2024-08-20: 0; 2024-08-21: 0; 2024-08-22: 0; 2024-08-23: 0; 2024-09-16: 0; 2024-09-17: 0; 2024-09-18: 0; 2024-09-19: 0; 2024-09-20: 0; 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.1.2.2.2.1 | [5 empty] | Fazer Ebtv da linha existente 6"-W2-53C-8002 |  |  |  |  | Aguardando Liberação Hydro para execução | [5 empty] | 2024-09-16: 0; 2024-09-17: 0; 2024-09-18: 0; 2024-09-19: 0; 2024-09-20: 0; 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.1.2.2.2.2 | [5 empty] | Cortar trecho de 6"da linha existente |  |  |  |  | Aguardando Liberação Hydro para execução | [5 empty] | 2024-09-16: 0; 2024-09-17: 0; 2024-09-18: 0; 2024-09-19: 0; 2024-09-20: 0; 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.1.2.2.2.3 | [5 empty] | Montar e soldar spool de 6" |  |  |  |  | Aguardando Liberação Hydro para execução | [5 empty] | 2024-09-16: 0; 2024-09-17: 0; 2024-09-18: 0; 2024-09-19: 0; 2024-09-20: 0; 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.1.2.2.2.4 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas |  |  |  |  | Aguardando Liberação Hydro para execução | [5 empty] | 2024-09-16: 0; 2024-09-17: 0; 2024-09-18: 0; 2024-09-19: 0; 2024-09-20: 0; 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.1.2.2.2.5 | [5 empty] | Remover Ebtv da linha existente 6"-W2-53C-8002 |  |  |  |  | Aguardando Liberação Hydro para execução | [5 empty] | 2024-09-16: 0; 2024-09-17: 0; 2024-09-18: 0; 2024-09-19: 0; 2024-09-20: 0; 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.1.3 | [5 empty] | Base civil suporte PS1-2900-58-0707
| 0 | 4600011662 | 1.6.1.3.1 | [5 empty] | Locação topográfica
| 0 | 4600011662 | 1.6.1.3.2 | [5 empty] | Execução de furos
| 0 | 4600011662 | 1.6.1.3.3 | [5 empty] | Apicoamento de piso
| 0 | 4600011662 | 1.6.1.3.4 | [5 empty] | Montagem de armação e chumbadores
| 0 | 4600011662 | 1.6.1.3.5 | [5 empty] | Montagem de forma
| 0 | 4600011662 | 1.6.1.3.6 | [5 empty] | Concretagem
| 0 | 4600011662 | 1.6.1.3.7 | [5 empty] | Desforma
| 0 | 4600011662 | 1.6.1.4 | [5 empty] | Pre-Comissionamento
| 0 | 4600011662 | 1.6.1.4.1 | [5 empty] | Complementação mecânica
| 0 | 4600011662 | 1.6.1.4.2 | [5 empty] | Pré Comissionamento
| 0 | 4600011662 | 1.6.2 | [5 empty] | Sistema de Polimento e tanque de Condensado
Semana 45 | 0 | 4600011662 | 1.6.2.9 | [5 empty] | Isolamento térmico |  | ADM | Flavio Andrade | bar: 2024-11-04 to 2024-11-08
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.9.1 | [5 empty] | Montagem de isolamento térmico Tanque de condensado
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.9.1.7 | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado - Montagem de andaimes | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado | MEC | Tanque de condensado |  | Montagem de andaimes
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.9.1.8 | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado - Montagem de estrutura e isolamento | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado |  | Tanque de condensado |  | Montagem de estrutura e isolamento
Semana 45 | 0 | 4600011662 | 1.6.2.9.2 | [5 empty] | Isolamento térmico - "Linha 3""-S1-14E-5346-H" |  | ADM | Flavio Andrade |  |  | 9600 |  | mm | 0% | 9600 | 2024-09-16: 0; 2024-09-17: 0; 2024-09-18: 0; 2024-09-19: 0; 2024-09-20: 0; 2024-10-28: 1; 2024-10-29: 1; 2024-10-30: 1; 2024-10-31: 1; 2024-11-01: 1; 2024-11-04: 1; 2024-11-05: 1; 2024-11-06: 1; 2024-11-07: 1; 2024-11-08: 1
Semana 45 | 0 | 4600011662 | 1.6.2.9.3 | [5 empty] | Isolamento térmico - "Linha 3""-S1-14E-5347-H" |  | ADM | Flavio Andrade |  |  | 7200 |  | mm | 0% | 7200 | 2024-09-16: 0; 2024-09-17: 0; 2024-09-18: 0; 2024-09-19: 0; 2024-09-20: 0; 2024-10-28: 1; 2024-10-29: 1; 2024-10-30: 1; 2024-10-31: 1; 2024-11-01: 1; 2024-11-04: 1; 2024-11-05: 1; 2024-11-06: 1; 2024-11-07: 1; 2024-11-08: 1
Semana 45 | 0 | 4600011662 | 1.6.2.9.6 | [5 empty] | Isolamento térmico - "Linha 6""-S1-14E-5345-H" |  | ADM | Flavio Andrade |  |  | 8500 |  | mm | 0% | 8500 | 2024-09-16: 0; 2024-09-17: 0; 2024-09-18: 0; 2024-09-19: 0; 2024-09-20: 0; 2024-10-28: 1; 2024-10-29: 1; 2024-10-30: 1; 2024-10-31: 1; 2024-11-01: 1; 2024-11-04: 1; 2024-11-05: 1; 2024-11-06: 1; 2024-11-07: 1; 2024-11-08: 1
Semana 45 | 0 | 4600011662 | 1.6.2.9.7 | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado - Isolamento térmico - Linha 6"-S2-14E-5350-H | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado | MEC | Tanque polidor |  | Isolamento térmico - Linha 6"-S2-14E-5350-H |  | ADM | Flavio Andrade |  |  | 13720 |  | mm | 0% | 13720 | 2024-09-16: 0; 2024-09-17: 0; 2024-09-18: 0; 2024-09-19: 0; 2024-09-20: 0; 2024-10-28: 1; 2024-10-29: 1; 2024-10-30: 1; 2024-10-31: 1; 2024-11-01: 1; 2024-11-04: 1; 2024-11-05: 1; 2024-11-06: 1; 2024-11-07: 1; 2024-11-08: 1
Semana 45 | 0 | 4600011662 | 1.6.2.9.8 | [5 empty] | Isolamento térmico - Linha 3''-S2-14E-5354-H |  | ADM | Flavio Andrade |  |  | 600 |  | mm | 0% | 600 | 2024-09-16: 0; 2024-09-17: 0; 2024-09-18: 0; 2024-09-19: 0; 2024-09-20: 0; 2024-10-28: 1; 2024-10-29: 1; 2024-10-30: 1; 2024-10-31: 1; 2024-11-01: 1; 2024-11-04: 1; 2024-11-05: 1; 2024-11-06: 1; 2024-11-07: 1; 2024-11-08: 1
Semana 45 | 0 | 4600011662 | 1.6.2.9.9 | [5 empty] | Isolamento térmico - "Linha 4""-S2-14E-5342-H |  | ADM | Flavio Andrade |  |  | 12000 |  | mm | 0% | 12000 | 2024-09-16: 0; 2024-09-17: 0; 2024-09-18: 0; 2024-09-19: 0; 2024-09-20: 0; 2024-10-28: 1; 2024-10-29: 1; 2024-10-30: 1; 2024-10-31: 1; 2024-11-01: 1; 2024-11-04: 1; 2024-11-05: 1; 2024-11-06: 1; 2024-11-07: 1; 2024-11-08: 1
Semana 45 | 0 | 4600011662 | 1.6.2.9.10 | [5 empty] | Isolamento térmico - Linha 2"-S2-14E-5349-H |  | ADM | Flavio Andrade |  |  | 9400 |  | mm | 0% | 9400 | 2024-09-16: 0; 2024-09-17: 0; 2024-09-18: 0; 2024-09-19: 0; 2024-09-20: 0; 2024-10-28: 1; 2024-10-29: 1; 2024-10-30: 1; 2024-10-31: 1; 2024-11-01: 1; 2024-11-04: 1; 2024-11-05: 1; 2024-11-06: 1; 2024-11-07: 1; 2024-11-08: 1
Semana 45 | 0 | 4600011662 | 1.6.2.9.11 | [5 empty] | Isolamento térmico - "Linha 2""-S2-14E-5343-H" |  | ADM | Flavio Andrade |  |  | 380 |  | mm | 0% | 380 | 2024-09-16: 0; 2024-09-17: 0; 2024-09-18: 0; 2024-09-19: 0; 2024-09-20: 0; 2024-10-28: 1; 2024-10-29: 1; 2024-10-30: 1; 2024-10-31: 1; 2024-11-01: 1; 2024-11-04: 1; 2024-11-05: 1; 2024-11-06: 1; 2024-11-07: 1; 2024-11-08: 1
Semana 45 | 0 | 4600011662 | 1.6.2.9.13 | [5 empty] | Isolamento térmico - "Linha 2""-S2-14E-5348-H |  | ADM | Flavio Andrade |  |  | 4200 |  | mm | 0% | 4200 | 2024-09-16: 0; 2024-09-17: 0; 2024-09-18: 0; 2024-09-19: 0; 2024-09-20: 0; 2024-10-28: 1; 2024-10-29: 1; 2024-10-30: 1; 2024-10-31: 1; 2024-11-01: 1; 2024-11-04: 1; 2024-11-05: 1; 2024-11-06: 1; 2024-11-07: 1; 2024-11-08: 1
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.9.4 | [5 empty] | N Isolamento térmico - "Linha 1.1/2""-C1-14E-5344" |  |  |  |  | Predecessora
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.9.5 | [5 empty] | N Isolamento térmico - "Linha 2""-A1-14E-5352" |  |  |  |  | Predecessora
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.9.12 |  |  |  | Prédio das caldeiras |  | N Isolamento térmico - "Linha 3""-W2-14E-5353 |  |  |  |  | Predecessora
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.9.14 | [5 empty] | N Teste hidrostático - Linha 1.1/2-C4-14E-5351 |  |  |  |  | Predecessora
| 28 | 4600011662 | 1.6.2.1 | [5 empty] | Tanque polidor E-14E-2A
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.1.1 | [5 empty] | Construção da base civil do tanque - HYDRO
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.1.2 | [5 empty] | Fornecimento de tanque polidor (Hydro)
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.1.3 | [5 empty] | Nivelamento de base civil com shims
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.1.4 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado - Posicionamento do tanque sobre a base | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Tanque de condensado |  | Posicionamento do tanque sobre a base
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.1.5 | [5 empty] | Verificação de alinhamento topogáfico
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.1.6 | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado - Montagem da plataforma, escada e guarda corpo do tanque | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado | MEC | Tanque polidor |  | Montagem da plataforma, escada e guarda corpo do tanque | [5 empty] | 1746 |  | KG | 0%
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.1.8 | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado - Montagem de andaimes de acessos | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado | MEC | Tanque polidor |  | Montagem de andaimes de acessos
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.1.7 | [5 empty] | Grauteamento das bases civil
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.2 | [5 empty] | Tanque de condensado T-14E-3A
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.2.1 | [5 empty] | Construção da base do tanque e das bombas - HYDRO
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.2.2 | [5 empty] | Fornecimento de materiais do tanque (Hydro)
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.2.3 | [5 empty] | Montagem e soldagem do fundo do tanque
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.2.4 | [5 empty] | Montagem e soldagem do costado
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.2.5 | [5 empty] | Montagem e soldagem do teto
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.2.6 | [5 empty] | Montagem passarela entre os tanques
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.2.7 | [5 empty] | Montagem de guarda corpo
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.2.8 | [5 empty] | Montagem de bocais laterais
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.2.9 | [5 empty] | Montagem e soldagem de bocais do teto
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.2.10 | [5 empty] | Teste de estanqueidade (65%)
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.2.11 | [5 empty] | Teste de estanqueidade (100%)
Semana 43 | 43 | 4600011662 | 1.6.2.3 | [5 empty] | Tubulações e suportes ( Polimento ) |  | ADM |  |  |  | 8 |  | vb | 0% | 8 | 2024-10-21: 2; 2024-10-22: 2; 2024-10-23: 2; 2024-10-24: 2; 2024-10-25: 2
Semana 42 | 0 | 4600011662 | 1.6.2.3.1 | [5 empty] | Linha 6"-S1-14E-5345-H - montagem de instrumento | [10 empty] | 2024-10-14: 2; 2024-10-15: 2; 2024-10-16: 2; 2024-10-17: 2; 2024-10-18: 2; 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.3.1.1 | [5 empty] | Montar e soldar linha 1º trecho | [10 empty] | 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
|  | 4600011662 | 1.6.2.3.1.2 | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado - Montar e soldar linha 2º trecho | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado | MEC | Tanque polidor |  | Montar e soldar linha 2º trecho | [5 empty] | 10230 |  | mm | 0% |  | 2024-07-02: 1; 2024-07-03: 1; 2024-07-04: 1; 2024-07-05: 1; 2024-07-29: 0; 2024-07-30: 0; 2024-07-31: 0; 2024-08-01: 0; 2024-08-02: 0
Semana 42 | 36 | 4600011662 | 1.6.2.3.1.3 | [5 empty] | Montar suportes ( 5345 ) - 309/310/311 | [5 empty] | 2 |  | vb | 0% | 1 | 2024-09-16: 0; 2024-09-17: 0; 2024-09-18: 0; 2024-09-19: 0; 2024-09-20: 0; 2024-10-14: 0; 2024-10-15: 0; 2024-10-16: 0; 2024-10-17: 0; 2024-10-18: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.3.1.4 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas | [10 empty] | 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.3.1.5 | [5 empty] | Teste hidrostático |  |  |  |  | Predecessora | [5 empty] | 2024-09-16: 0; 2024-09-17: 0; 2024-09-18: 0; 2024-09-19: 0; 2024-09-20: 0
Semana 41 | 99 | 4600011662 | 1.6.2.3.2 | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado - Linha 3"-S1-14E-5347-H | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado | MEC | Tanque polidor |  | Linha 3"-S1-14E-5347-H |  | ADM |  |  | Predecessora ( Necessita da linha de inox no local) | 3127 |  | mm | 0% | 3127 | 2024-07-22: 0; 2024-07-23: 0; 2024-07-24: 0; 2024-07-25: 0; 2024-07-26: 0; 2024-07-29: 0; 2024-07-30: 0; 2024-07-31: 0; 2024-08-01: 0; 2024-08-02: 0; 2024-08-05: 0; 2024-08-06: 0; 2024-08-07: 0; 2024-08-08: 0; 2024-08-09: 0; 2024-09-16: 0; 2024-09-17: 0; 2024-09-18: 0; 2024-09-19: 0; 2024-09-20: 0; 2024-10-07: 1; 2024-10-08: 1; 2024-10-09: 1; 2024-10-10: 1; 2024-10-11: 1
Semana 41 | 0 | 4600011662 | 1.6.2.3.2.1 | [5 empty] | Fabricar Montar e soldar linha |  | ADM |  |  | Predecessora | 3127 |  | mm | 0% | 3127 | 2024-09-16: 0; 2024-09-17: 0; 2024-09-18: 0; 2024-09-19: 0; 2024-09-20: 0; 2024-10-07: 1; 2024-10-08: 1; 2024-10-09: 1; 2024-10-10: 1; 2024-10-11: 1
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.3.2.2 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas |  |  |  |  | Predecessora | [5 empty] | 2024-09-16: 0; 2024-09-17: 0; 2024-09-18: 0; 2024-09-19: 0; 2024-09-20: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.3.2.3 | [5 empty] | Teste hidrostático |  |  |  |  | Predecessora | [5 empty] | 2024-09-16: 0; 2024-09-17: 0; 2024-09-18: 0; 2024-09-19: 0; 2024-09-20: 0
Semana 42 | 35 | 4600011662 | 1.6.2.3.3 | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado - Linha 1.1/2"-C1-14E-5344 - Montagem de instrumento | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado | MEC |  |  | Linha 1.1/2"-C1-14E-5344 - Montagem de instrumento |  | ADM |  |  |  | 12766 |  | mm | 0% | 12766 | 2024-10-14: 2; 2024-10-15: 2; 2024-10-16: 2; 2024-10-17: 2; 2024-10-18: 2; 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
Semana 42 | 0 | 4600011662 | 1.6.2.3.3.1 | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado - Fabricar e Montar e soldar linha 5344 | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado | MEC | Tanque polidor |  | Fabricar e Montar e soldar linha 5344 |  | ADM |  |  | Pendente conexões | 12766 |  | mm | 0% | 12766 | 2024-07-29: 0; 2024-07-30: 0; 2024-07-31: 0; 2024-08-01: 0; 2024-08-02: 0; 2024-09-16: 0; 2024-09-17: 0; 2024-09-18: 0; 2024-09-19: 0; 2024-09-20: 0; 2024-10-07: 1; 2024-10-08: 1; 2024-10-09: 1; 2024-10-10: 1; 2024-10-11: 1; 2024-10-14: 2; 2024-10-15: 2; 2024-10-16: 2; 2024-10-17: 2; 2024-10-18: 2; 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
Semana 41 | 36 | 4600011662 | 1.6.2.3.3.2 | [5 empty] | Montar suportes ( 5344 ) - 317 ok/318ok /316 |  | ADM |  |  |  | 3 |  | vb | 0% | 3 | 2024-09-16: 0; 2024-09-17: 0; 2024-09-18: 0; 2024-09-19: 0; 2024-09-20: 0; 2024-10-07: 1; 2024-10-08: 1; 2024-10-09: 1; 2024-10-10: 1; 2024-10-11: 1
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.3.3.3 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas |  |  |  |  | Pendente conexões | [5 empty] | 2024-09-16: 0; 2024-09-17: 0; 2024-09-18: 0; 2024-09-19: 0; 2024-09-20: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.3.3.4 | [5 empty] | Teste hidrostático |  |  |  |  | Predecessora | [5 empty] | 2024-09-16: 0; 2024-09-17: 0; 2024-09-18: 0; 2024-09-19: 0; 2024-09-20: 0; 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
| 99 | 4600011662 | 1.6.2.3.4 | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado - Linha 2"-A1-14E-5352 | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado | MEC |  |  | Linha 2"-A1-14E-5352 | [5 empty] | 8450 | 8450 | mm | 100% |  | 2024-07-22: 0; 2024-07-23: 0; 2024-07-24: 0; 2024-07-25: 0; 2024-07-26: 0; 2024-07-29: 0; 2024-07-30: 0; 2024-07-31: 0; 2024-08-01: 0; 2024-08-02: 0; 2024-08-05: 0; 2024-08-06: 0; 2024-08-07: 0; 2024-08-08: 0; 2024-08-09: 0; 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
| 27 | 4600011662 | 1.6.2.3.4.6 | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado - Montagem de andaime linha 5352 | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado | MEC | Tanque polidor |  | Montagem de andaime linha 5352 | D3-2900-14-T-1184-R2 |  |  |  |  | 2567 |  | mm | 0% | bar: 2024-07-01 to 2024-07-03
Semana 42 | 35 | 4600011662 | 1.6.2.3.4.1 | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado - Fabricar e Montar e soldar linha 5352 | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado | MEC | Tanque polidor |  | Fabricar e Montar e soldar linha 5352 |  |  |  |  | ( Fechamento de linhas para montagem de instrumento) | 8300 |  | mm | 0% | 8300 | 2024-07-02: 1; 2024-07-03: 1; 2024-07-04: 1; 2024-07-05: 1; 2024-09-16: 0; 2024-09-17: 0; 2024-09-18: 0; 2024-09-19: 0; 2024-09-20: 0; 2024-10-14: 2; 2024-10-15: 2; 2024-10-16: 2; 2024-10-17: 2; 2024-10-18: 2
| 36 | 4600011662 | 1.6.2.3.4.2 | [5 empty] | Montar suportes ( 5352 ) - 317ok /318 ok/306 ok/319 ok | [5 empty] | 4 |  | vb | 0% | 1 | 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.3.4.3 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.3.4.4 |  |  |  | Prédio das caldeiras |  | Teste hidrostático |  |  |  |  | Predecessora | [5 empty] | 2024-09-16: 0; 2024-09-17: 0; 2024-09-18: 0; 2024-09-19: 0; 2024-09-20: 0; 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.3.5 |  |  |  | Prédio das caldeiras |  | Linha 4"-S2-14E-5342-H - inox | [10 empty] | 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.3.5.1 | [5 empty] | Montar suportes ( 5342 ) - 305/321 ok/326 ok/328 | [10 empty] | 2024-08-19: 0; 2024-08-20: 0; 2024-08-21: 0; 2024-08-22: 0; 2024-08-23: 0; 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
Semana 42 | 0 | 4600011662 | 1.6.2.3.5.2 | [5 empty] | Montar e soldar linha 5342 | [10 empty] | 2024-10-14: 2; 2024-10-15: 2; 2024-10-16: 2; 2024-10-17: 2; 2024-10-18: 2
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.3.6 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.3.6.1 | [5 empty] | Teste hidrostático | [10 empty] | 2024-08-19: 0; 2024-08-20: 0; 2024-08-21: 0; 2024-08-22: 0; 2024-08-23: 0; 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.3.7 | [5 empty] | Linha 12'' -S3-14E-5405-H | [10 empty] | 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.3.7.1 | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado - Fabricação | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado | MEC | Tanque polidor |  | Fabricação | n/a |  |  |  |  | 3 |  | vb | 0%
| 27 | 4600011662 | 1.6.2.3.7.2 | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado - Montagem e soldagem de linha | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado | MEC | Tanque polidor |  | Montagem e soldagem de linha |  |  |  |  | FE-14E-603 | 2767 |  | mm | 0% |  | 2024-07-03: 1; 2024-07-04: 1; 2024-07-05: 1; 2024-07-29: 0; 2024-07-30: 0; 2024-07-31: 0; 2024-08-01: 0; 2024-08-02: 0; 2024-09-16: 0; 2024-09-17: 0; 2024-09-18: 0; 2024-09-19: 0; 2024-09-20: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.3.7.3 | [5 empty] | Linha 4'' -S3-14E-5406-H | [10 empty] | 2024-08-19: 0; 2024-08-20: 0; 2024-08-21: 0; 2024-08-22: 0; 2024-08-23: 0; 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.3.7.4 | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado - Montar e soldar linha | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado | MEC | Tanque polidor |  | Montar e soldar linha | [5 empty] | 1 |  | vb | 0% |  | 2024-07-29: 2; 2024-07-30: 2; 2024-07-31: 2; 2024-08-01: 2; 2024-08-02: 2
Semana 42 | 0 | 4600011662 | 1.6.2.3.7.5 | [5 empty] | Linha 6"-S2-14E-5350-H - Inox - Montagem de instrumento |  |  |  |  | Predecessora | [5 empty] | 2024-09-16: 0; 2024-09-17: 0; 2024-09-18: 0; 2024-09-19: 0; 2024-09-20: 0; 2024-10-14: 2; 2024-10-15: 2; 2024-10-16: 2; 2024-10-17: 2; 2024-10-18: 2; 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
Semana 41 | 0 | 4600011662 | 1.6.2.3.8 | [5 empty] | Montar suportes ( 5350 ) - 308/320 - ok/307 |  | ADM |  |  |  | 8620 |  | mm | 0% | 8620 | 2024-08-19: 0; 2024-08-20: 0; 2024-08-21: 0; 2024-08-22: 0; 2024-08-23: 0; 2024-10-07: 1; 2024-10-08: 1; 2024-10-09: 1; 2024-10-10: 1; 2024-10-11: 1; 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
Semana 42 | 0 | 4600011662 | 1.6.2.3.8.1 | [5 empty] | Montar e soldar linha | [10 empty] | 2024-10-14: 2; 2024-10-15: 2; 2024-10-16: 2; 2024-10-17: 2; 2024-10-18: 2; 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
Semana 42 | 0 | 4600011662 | 1.6.2.3.8.2 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas |  | ADM |  |  | Fabricação precisa estar concluída/ e materiais entregues de fabricação | 8620 |  | mm | 0% | 8620 | 2024-09-16: 0; 2024-09-17: 0; 2024-09-18: 0; 2024-09-19: 0; 2024-09-20: 0; 2024-10-07: 1; 2024-10-08: 1; 2024-10-09: 1; 2024-10-10: 1; 2024-10-11: 1; 2024-10-14: 2; 2024-10-15: 2; 2024-10-16: 2; 2024-10-17: 2; 2024-10-18: 2
Semana 41 | 0 | 4600011662 | 1.6.2.3.8.3 | [5 empty] | Teste hidrostático |  | ADM |  |  | Fabricação precisa estar concluída/ e materiais entregues de fabricação | 8620 |  | mm | 0% | 8620 | 2024-09-16: 0; 2024-09-17: 0; 2024-09-18: 0; 2024-09-19: 0; 2024-09-20: 0; 2024-10-07: 1; 2024-10-08: 1; 2024-10-09: 1; 2024-10-10: 1; 2024-10-11: 1
Semana 42 | 0 | 4600011662 | 1.6.2.3.8.4 | [5 empty] | Linha 2"-S2-14E-5343-H - Inox - Montagem de instrumento |  |  |  |  | Predecessora | [5 empty] | 2024-08-19: 0; 2024-08-20: 0; 2024-08-21: 0; 2024-08-22: 0; 2024-08-23: 0; 2024-09-16: 0; 2024-09-17: 0; 2024-09-18: 0; 2024-09-19: 0; 2024-09-20: 0; 2024-10-14: 2; 2024-10-15: 2; 2024-10-16: 2; 2024-10-17: 2; 2024-10-18: 2; 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
Semana 42 | 99 | 4600011662 | 1.6.2.3.9 | [5 empty] | Montar e soldar linha 5343 |  |  |  |  | Predecessora: Necessita das de in (5350 e 5342)ox montadas | [5 empty] | 2024-07-22: 0; 2024-07-23: 0; 2024-07-24: 0; 2024-07-25: 0; 2024-07-26: 0; 2024-07-29: 0; 2024-07-30: 0; 2024-07-31: 0; 2024-08-01: 0; 2024-08-02: 0; 2024-08-05: 0; 2024-08-06: 0; 2024-08-07: 0; 2024-08-08: 0; 2024-08-09: 0; 2024-10-14: 2; 2024-10-15: 2; 2024-10-16: 2; 2024-10-17: 2; 2024-10-18: 2; 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.3.9.1 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas |  |  |  |  | Fabricação precisa estar concluída/ e materiais entregues de fabricação | [5 empty] | 2024-09-16: 0; 2024-09-17: 0; 2024-09-18: 0; 2024-09-19: 0; 2024-09-20: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.3.9.2 | [5 empty] | Teste hidrostático |  |  |  |  | Fabricação precisa estar concluída/ e materiais entregues de fabricação | [5 empty] | 2024-09-16: 0; 2024-09-17: 0; 2024-09-18: 0; 2024-09-19: 0; 2024-09-20: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.3.9.3 | [5 empty] | Linha 3''-S2-14E-5354-H - Inox |  |  |  |  | Predecessora | [5 empty] | 2024-09-16: 0; 2024-09-17: 0; 2024-09-18: 0; 2024-09-19: 0; 2024-09-20: 0; 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
Semana 41 | 99 | 4600011662 | 1.6.2.3.10 | [5 empty] | Montar e soldar linha |  | ADM |  |  | Predecessora: Necessita da fabricação da 5342 | 7126 |  | mm | 0% | 7126 | 2024-07-22: 0; 2024-07-23: 0; 2024-07-24: 0; 2024-07-25: 0; 2024-07-26: 0; 2024-07-29: 0; 2024-07-30: 0; 2024-07-31: 0; 2024-08-01: 0; 2024-08-02: 0; 2024-08-05: 0; 2024-08-06: 0; 2024-08-07: 0; 2024-08-08: 0; 2024-08-09: 0; 2024-08-19: 0; 2024-08-20: 0; 2024-08-21: 0; 2024-08-22: 0; 2024-08-23: 0; 2024-10-07: 1; 2024-10-08: 1; 2024-10-09: 1; 2024-10-10: 1; 2024-10-11: 1; 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.3.10.1 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas
Semana 41 | 0 | 4600011662 | 1.6.2.3.10.2 | [5 empty] | Teste hidrostático |  | ADM |  |  | Fabricação precisa estar concluída/ e materiais entregues de fabricação | 7126 |  | mm | 0% | 7126 | 2024-09-16: 0; 2024-09-17: 0; 2024-09-18: 0; 2024-09-19: 0; 2024-09-20: 0; 2024-10-07: 1; 2024-10-08: 1; 2024-10-09: 1; 2024-10-10: 1; 2024-10-11: 1
Semana 41 | 0 | 4600011662 | 1.6.2.3.10.3 | [5 empty] | Linha 2"-S2-14E-5348-H - Inox |  | ADM |  |  | Fabricação precisa estar concluída/ e materiais entregues de fabricação | 7126 |  | mm | 0% | 7126 | 2024-09-16: 0; 2024-09-17: 0; 2024-09-18: 0; 2024-09-19: 0; 2024-09-20: 0; 2024-10-07: 1; 2024-10-08: 1; 2024-10-09: 1; 2024-10-10: 1; 2024-10-11: 1; 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.3.10.4 | [5 empty] | Montar suportes ( 5348 ) - 327 |  |  |  |  | Predecessora | [5 empty] | 2024-09-16: 0; 2024-09-17: 0; 2024-09-18: 0; 2024-09-19: 0; 2024-09-20: 0; 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
| 99 | 4600011662 | 1.6.2.3.11 | [5 empty] | Montar e soldar linha | [10 empty] | 2024-08-05: 0; 2024-08-06: 0; 2024-08-07: 0; 2024-08-08: 0; 2024-08-09: 0; 2024-08-19: 0; 2024-08-20: 0; 2024-08-21: 0; 2024-08-22: 0; 2024-08-23: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.3.11.1 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.3.11.2 | [5 empty] | Teste hidrostático
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.3.11.3 | [5 empty] | Linha 3"-S1-14E-5346-H |  |  |  |  | Predecessora | [5 empty] | 2024-09-16: 0; 2024-09-17: 0; 2024-09-18: 0; 2024-09-19: 0; 2024-09-20: 0
| 99 | 4600011662 | 1.6.2.3.12 | [5 empty] | Fabricar Montar e soldar linha 1º Trecho |  |  |  |  | Predecessora: Necessita da 5342 (inox) Montada/ e fabricação da linha 5343 | [5 empty] | 2024-07-22: 0; 2024-07-23: 0; 2024-07-24: 0; 2024-07-25: 0; 2024-07-26: 0; 2024-07-29: 0; 2024-07-30: 0; 2024-07-31: 0; 2024-08-01: 0; 2024-08-02: 0; 2024-08-05: 0; 2024-08-06: 0; 2024-08-07: 0; 2024-08-08: 0; 2024-08-09: 0; 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.3.12.1 | [5 empty] | Fabricar Montar e soldar linha 2º trecho linha 5346 |  |  |  |  | Fabricação precisa estar concluída/ e materiais entregues de fabricação | [5 empty] | 2024-08-19: 0; 2024-08-20: 0; 2024-08-21: 0; 2024-08-22: 0; 2024-08-23: 0; 2024-09-16: 0; 2024-09-17: 0; 2024-09-18: 0; 2024-09-19: 0; 2024-09-20: 0; 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.3.12.2 | [5 empty] | Montar suportes ( 5346 ) - 312/319ok |  |  |  |  | Fabricação precisa estar concluída/ e materiais entregues de fabricação | [5 empty] | 2024-09-16: 0; 2024-09-17: 0; 2024-09-18: 0; 2024-09-19: 0; 2024-09-20: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.3.12.3 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas |  |  |  |  | Predecessora | [5 empty] | 2024-09-16: 0; 2024-09-17: 0; 2024-09-18: 0; 2024-09-19: 0; 2024-09-20: 0
| 35 | 4600011662 | 1.6.2.3.13 | [5 empty] | Teste hidrostático | [5 empty] | 7652 |  | mm | 0% | 7652 | 2024-07-22: 0; 2024-07-23: 0; 2024-07-24: 0; 2024-07-25: 0; 2024-07-26: 0; 2024-07-29: 0; 2024-07-30: 0; 2024-07-31: 0; 2024-08-01: 0; 2024-08-02: 0; 2024-08-05: 0; 2024-08-06: 0; 2024-08-07: 0; 2024-08-08: 0; 2024-08-09: 0; 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.3.13.1 | [5 empty] | Linha 2"-S2-14E-5349-H - inox | [10 empty] | 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
| 36 | 4600011662 | 1.6.2.3.13.2 | [5 empty] | Montar e soldar linha | [5 empty] | 6 |  | vb | 0% | 1
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.3.13.3 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas | [10 empty] | 2024-08-19: 0; 2024-08-20: 0; 2024-08-21: 0; 2024-08-22: 0; 2024-08-23: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.3.13.4 | [5 empty] | Teste hidrostático |  |  |  |  | Predecessora | [5 empty] | 2024-09-16: 0; 2024-09-17: 0; 2024-09-18: 0; 2024-09-19: 0; 2024-09-20: 0; 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
Semana 41 | 99 | 4600011662 | 1.6.2.3.14 | [5 empty] | Linha 3"-W2-14E-5353 |  | ADM |  |  | Predecessora: Necessita da 5348 (inox) Montada | 3900 |  | mm | 0% | 3900 | 2024-07-22: 0; 2024-07-23: 0; 2024-07-24: 0; 2024-07-25: 0; 2024-07-26: 0; 2024-07-29: 0; 2024-07-30: 0; 2024-07-31: 0; 2024-08-01: 0; 2024-08-02: 0; 2024-08-05: 0; 2024-08-06: 0; 2024-08-07: 0; 2024-08-08: 0; 2024-08-09: 0; 2024-09-16: 0; 2024-09-17: 0; 2024-09-18: 0; 2024-09-19: 0; 2024-09-20: 0; 2024-10-07: 1; 2024-10-08: 1; 2024-10-09: 1; 2024-10-10: 1; 2024-10-11: 1; 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
| 36 | 4600011662 | 1.6.2.3.14.1 | [5 empty] | Montar e soldar linha | [5 empty] | 1 |  | vb | 0% | 1
Semana 41 | 0 | 4600011662 | 1.6.2.3.14.2 | [5 empty] | Montar suportes ( 5353 ) - 314 ok/325 ok /318 ok/317 ok/306 ok/319 ok |  | ADM |  |  | Fabricação precisa estar concluída/ e materiais entregues de fabricação | 3900 |  | mm | 0% | 3900 | 2024-09-16: 0; 2024-09-17: 0; 2024-09-18: 0; 2024-09-19: 0; 2024-09-20: 0; 2024-10-07: 1; 2024-10-08: 1; 2024-10-09: 1; 2024-10-10: 1; 2024-10-11: 1
Semana 41 | 0 | 4600011662 | 1.6.2.3.14.3 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas |  | ADM |  |  | Fabricação precisa estar concluída/ e materiais entregues de fabricação | 3900 |  | mm | 0% | 3900 | 2024-09-16: 0; 2024-09-17: 0; 2024-09-18: 0; 2024-09-19: 0; 2024-09-20: 0; 2024-10-07: 1; 2024-10-08: 1; 2024-10-09: 1; 2024-10-10: 1; 2024-10-11: 1
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.3.14.4 | [5 empty] | Teste hidrostático |  |  |  |  | Predecessora | [5 empty] | 2024-09-16: 0; 2024-09-17: 0; 2024-09-18: 0; 2024-09-19: 0; 2024-09-20: 0; 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
| 99 | 4600011662 | 1.6.2.3.15 | [5 empty] | Linha 1.1/2-C4-14E-5351 | [10 empty] | 2024-08-19: 0; 2024-08-20: 0; 2024-08-21: 0; 2024-08-22: 0; 2024-08-23: 0; 2024-09-16: 0; 2024-09-17: 0; 2024-09-18: 0; 2024-09-19: 0; 2024-09-20: 0
| 99 | 4600011662 | 1.6.2.3.15.1 | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado - Fornecimento de carretéis (Hydro) - Linha 5351 | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado | MEC | Tanque polidor |  | Fornecimento de carretéis (Hydro) - Linha 5351 | [10 empty] | 2024-07-01: 0; 2024-07-02: 0; 2024-07-03: 0; 2024-07-04: 0; 2024-07-05: 0; 2024-07-15: 0; 2024-07-16: 0; 2024-07-17: 0; 2024-07-18: 0; 2024-07-19: 0; 2024-07-22: 0; 2024-07-23: 0; 2024-07-24: 0; 2024-07-25: 0; 2024-07-26: 0; 2024-07-29: 0; 2024-07-30: 0; 2024-07-31: 0; 2024-08-01: 0; 2024-08-02: 0; 2024-08-05: 0; 2024-08-06: 0; 2024-08-07: 0; 2024-08-08: 0; 2024-08-09: 0
| 35 | 4600011662 | 1.6.2.3.15.2 | [5 empty] | Montar linha | [5 empty] | 7652 |  | mm | 0% | 7652
| 36 | 4600011662 | 1.6.2.3.15.3 | [5 empty] | Montar suportes ( 5351 ) - 318 ok/317ok/306 ok/319 ok | [5 empty] | 3 |  | vb | 0% | 1
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.4 | [5 empty] | TIE IN´S
Semana 44 | 99 | 4600011662 | 1.6.2.4.1 | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado - TIE-IN_126 | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado | MEC | Tanque polidor |  | TIE-IN_126 |  | ADM |  |  | Aguardando liberação | [5 empty] | 2024-07-01: 0; 2024-07-02: 0; 2024-07-03: 0; 2024-07-04: 0; 2024-07-05: 0; 2024-07-15: 0; 2024-07-16: 0; 2024-07-17: 0; 2024-07-18: 0; 2024-07-19: 0; 2024-07-22: 0; 2024-07-23: 0; 2024-07-24: 0; 2024-07-25: 0; 2024-07-26: 0; 2024-07-29: 0; 2024-07-30: 0; 2024-07-31: 0; 2024-08-01: 0; 2024-08-02: 0; 2024-08-05: 0; 2024-08-06: 0; 2024-08-07: 0; 2024-08-08: 0; 2024-08-09: 0; 2024-09-16: 0; 2024-09-17: 0; 2024-09-18: 0; 2024-09-19: 0; 2024-09-20: 0; 2024-10-28: 1; 2024-10-29: 1; 2024-10-30: 1; 2024-10-31: 1; 2024-11-01: 1; 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.4.1.1 | [5 empty] | Fazer Ebtv da linha existente 6"-W2-14A-1187 | [10 empty] | 2024-08-19: 0; 2024-08-20: 0; 2024-08-21: 0; 2024-08-22: 0; 2024-08-23: 0; 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.4.1.2 | [5 empty] | Corte da linha existente e pré-montagem de spool | [10 empty] | 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.4.1.3 | [5 empty] | Solda do spool | [10 empty] | 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.4.1.4 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas | [10 empty] | 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.4.1.5 | [5 empty] | Remover Ebtv da linha | [10 empty] | 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
| 35 | 4600011662 | 1.6.2.4.4 | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado - TIE-IN_133 | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado | MEC | Tanque polidor |  | TIE-IN_133 | [5 empty] | 1 |  | vb | 0% | 1 | 2024-07-01: 0; 2024-07-02: 0; 2024-07-03: 0; 2024-07-04: 0; 2024-07-05: 0; 2024-07-15: 0; 2024-07-16: 0; 2024-07-17: 0; 2024-07-18: 0; 2024-07-19: 0; 2024-07-22: 0; 2024-07-23: 0; 2024-07-24: 0; 2024-07-25: 0; 2024-07-26: 0; 2024-07-29: 0; 2024-07-30: 0; 2024-07-31: 0; 2024-08-01: 0; 2024-08-02: 0; 2024-08-05: 0; 2024-08-06: 0; 2024-08-07: 0; 2024-08-08: 0; 2024-08-09: 0; 2024-09-16: 0; 2024-09-17: 0; 2024-09-18: 0; 2024-09-19: 0; 2024-09-20: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.4.4.1 | [5 empty] | Fornecimento de material com revestimento - PTFE - ( Hydro) | [10 empty] | 2024-08-19: 0; 2024-08-20: 0; 2024-08-21: 0; 2024-08-22: 0; 2024-08-23: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.4.4.2 | [5 empty] | Fazer Ebtv da linha existente 1.1/2-C4-14B-2127
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.4.4.3 | [5 empty] | Corte da linha existente e pré-montagem de spool
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.4.4.4 | [5 empty] | Solda do spool
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.4.4.5 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.4.4.6 | [5 empty] | Remover Ebtv da linha
| 99 | 4600011662 | 1.6.2.4.11 | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado - TIE-IN_131 | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado | MEC | Tanque polidor |  | TIE-IN_131 | [7 empty] | vb |  |  | 2024-07-01: 0; 2024-07-02: 0; 2024-07-03: 0; 2024-07-04: 0; 2024-07-05: 0; 2024-07-15: 0; 2024-07-16: 0; 2024-07-17: 0; 2024-07-18: 0; 2024-07-19: 0; 2024-07-22: 0; 2024-07-23: 0; 2024-07-24: 0; 2024-07-25: 0; 2024-07-26: 0; 2024-07-29: 0; 2024-07-30: 0; 2024-07-31: 0; 2024-08-01: 0; 2024-08-02: 0; 2024-08-05: 0; 2024-08-06: 0; 2024-08-07: 0; 2024-08-08: 0; 2024-08-09: 0; 2024-09-16: 0; 2024-09-17: 0; 2024-09-18: 0; 2024-09-19: 0; 2024-09-20: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.4.11.1 | [5 empty] | Fazer Ebtv da linha existente 8"-S1-14B-2200-H
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.4.11.2 | [5 empty] | Corte da linha existente e pré-montagem de spool
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.4.11.3 | [5 empty] | Solda do spool
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.4.11.4 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.4.11.5 | [5 empty] | Remover Ebtv da linha
Semana 39 | 99 | 4600011662 | 1.6.2.4.12 | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado - TIE-IN_137 | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado | MEC | Tanque polidor |  | TIE-IN_137 |  |  |  |  | Pendente Materiais de fabricação e montagem |  | 1 | vb |  | 1 | 2024-07-01: 0; 2024-07-02: 0; 2024-07-03: 0; 2024-07-04: 0; 2024-07-05: 0; 2024-07-15: 0; 2024-07-16: 0; 2024-07-17: 0; 2024-07-18: 0; 2024-07-19: 0; 2024-07-22: 0; 2024-07-23: 0; 2024-07-24: 0; 2024-07-25: 0; 2024-07-26: 0; 2024-07-29: 0; 2024-07-30: 0; 2024-07-31: 0; 2024-08-01: 0; 2024-08-02: 0; 2024-08-05: 0; 2024-08-06: 0; 2024-08-07: 0; 2024-08-08: 0; 2024-08-09: 0; 2024-09-16: 0; 2024-09-17: 0; 2024-09-18: 0; 2024-09-19: 0; 2024-09-20: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.4.12.1 | [5 empty] | Fazer Ebtv da linha existente 10"-S2-14B-1254-H
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.4.12.2 | [5 empty] | Corte da linha existente e pré-montagem de spool
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.4.12.3 | [5 empty] | Solda do spool
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.4.12.4 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.4.12.5 | [5 empty] | Remover Ebtv da linha
Semana 39 | 99 | 4600011662 | 1.6.2.4.3 | [5 empty] | TIE-IN_130 |  |  |  |  | Pendente Liberação |  | 1 | vb |  | 1 | 2024-09-16: 0; 2024-09-17: 0; 2024-09-18: 0; 2024-09-19: 0; 2024-09-20: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.4.3.1 | [5 empty] | Fazer Ebtv da linha existente 8"-S1-14B-2207
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.4.3.2 | [5 empty] | Montar weldolet da linha existente
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.4.3.3 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.4.3.4 | [5 empty] | Montar válvula gaveta de 8"
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.4.3.5 | [5 empty] | Remover Ebtv da linha
Semana 39 | 99 | 4600011662 | 1.6.2.4.6 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado - TIE-IN_135 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Tanque Polidor |  | TIE-IN_135 |  |  |  |  | Pendente Liberação/materiais de fabricação |  | 1 | vb |  | 1 | 2024-08-13: 1; 2024-09-16: 0; 2024-09-17: 0; 2024-09-18: 0; 2024-09-19: 0; 2024-09-20: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.4.6.1 | [5 empty] | Fazer Ebtv da linha existente 3"-W2-14B-1068
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.4.6.2 | [5 empty] | Corte da linha existente e pré-montagem de spool
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.4.6.3 | [5 empty] | Solda do spool
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.4.6.4 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.4.6.5 | [5 empty] | Montar válvula gaveta de 3"
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.4.6.6 | [5 empty] | Remover Ebtv da linha
| 99 | 4600011662 | 1.6.2.4.7 | [5 empty] | TIE-IN-136 |  |  |  |  | Pendente Liberação | [5 empty] | 2024-09-16: 0; 2024-09-17: 0; 2024-09-18: 0; 2024-09-19: 0; 2024-09-20: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.4.7.1 | [5 empty] | Fazer Ebtv da linha existente 8"-S2-14B-2243
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.4.7.2 | [5 empty] | Montar e soldar spool na linha existente
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.4.7.3 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.4.7.4 | [5 empty] | Montar de válvula gaveta de 6"
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.4.7.5 | [5 empty] | Remover Ebtv da linha
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.4.5 | [5 empty] | TIE-IN_134
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.4.5.1 | [5 empty] | Fazer Ebtv da linha existente 2"-A1-14B-2257
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.4.5.2 | [5 empty] | Corte da linha existente e pré-montagem de spool
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.4.5.3 | [5 empty] | Solda do spool
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.4.5.4 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.4.5.5 | [5 empty] | Remover Ebtv da linha
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.4.8 | [5 empty] | TIE-IN_124
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.4.8.1 | [5 empty] | Fazer Ebtv da linha existente 6"-S1-14B-1101H
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.4.8.2 | [5 empty] | Corte da linha existente e pré-montagem de spool
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.4.8.3 | [5 empty] | Solda do spool
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.4.8.4 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.4.8.5 | [5 empty] | Remover Ebtv da linha
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.4.9 | [5 empty] | TIE-IN_125
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.4.9.1 | [5 empty] | Fazer Ebtv da linha existente 3"-S1-14B-1104H
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.4.9.2 | [5 empty] | Corte da linha existente e pré-montagem de spool
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.4.9.3 | [5 empty] | Solda do spool
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.4.9.4 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.4.9.5 | [5 empty] | Remover Ebtv da linha
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.4.10 | [5 empty] | TIE-IN_127
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.4.10.1 | [5 empty] | Fazer Ebtv da linha existente 3"-S1-53A-1091
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.4.10.2 | [5 empty] | Corte da linha existente e pré-montagem de spool
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.4.10.3 | [5 empty] | Solda do spool
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.4.10.4 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.4.10.5 | [5 empty] | Remover Ebtv da linha
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.4.2 | [5 empty] | TIE-IN_129
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.4.2.1 | [5 empty] | Fazer Ebtv da linha existente 1.1/2"-C1-14B-2126
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.4.2.2 | [5 empty] | Corte da linha existente e pré-montagem de spool
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.4.2.3 | [5 empty] | Solda do spool
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.4.2.4 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.4.2.5 | [5 empty] | Remover Ebtv da linha
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.4.13 | [5 empty] | TIE-IN_159
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.4.13.1 | [5 empty] | Fazer Ebtv da linha existente 8"-S1-14A-5111-H
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.4.13.2 | [5 empty] | Corte da linha existente e pré-montagem de spool
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.4.13.3 | [5 empty] | Solda do spool
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.4.13.4 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.4.13.5 | [5 empty] | Remover Ebtv da linha
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.5 | [5 empty] | Reforço Estrutural no Pipe Rack
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.5.1 | [5 empty] | Montar e soldar reforço estrutural (5 peças)
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.5.2 | [5 empty] | Solda de reforço estruturarl ( 05 peças )
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.6 | [5 empty] | Bombas do tanque de condensado
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.6.1 | [5 empty] | Construção das bases civis das bombas
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.6.2 | [5 empty] | P-14E-3A
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.6.2.1 | [5 empty] | Nivelamento de base civil com shims
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.6.2.2 | [5 empty] | Posicionamento da bomba sobre a base
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.6.2.3 | [5 empty] | Verificação de alinhamento topogáfico
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.6.2.4 | [5 empty] | Grauteamento da base
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.6.2.5 | [5 empty] | Alinhamento a laser do conjunto motor bomba
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.6.3 | [5 empty] | P-14E-3B
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.6.3.1 | [5 empty] | Nivelamento de base civil com shims
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.6.3.2 | [5 empty] | Posicionamento da bomba sobre a base
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.6.3.3 | [5 empty] | Verificação de alinhamento topogáfico
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.6.3.4 | [5 empty] | Grauteamento da base
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.6.3.5 | [5 empty] | Alinhamento a laser do conjunto motor bomba
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.7 | [5 empty] | Bases civil para suporte de tubulação
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.7.1 | [5 empty] | Locação de bases
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.7.1.1 | [5 empty] | Locação de bases civil com apoio da topografia
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.7.2 | [5 empty] | PS1-2900-14E-0409
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.7.2.1 | [5 empty] | Execução de furos
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.7.2.2 | [5 empty] | Apicoamento de piso
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.7.2.3 | [5 empty] | Montagem de armação e chumbadores
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.7.2.4 | [5 empty] | Montagem de forma
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.7.2.5 | [5 empty] | Concretagem
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.7.2.6 | [5 empty] | Desforma
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.7.3 | [5 empty] | PS1-2900-14E-0410
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.7.3.1 | [5 empty] | Execução de furos
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.7.3.2 | [5 empty] | Apicoamento de piso
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.7.3.3 | [5 empty] | Montagem de armação e chumbadores
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.7.3.4 | [5 empty] | Montagem de forma
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.7.3.5 | [5 empty] | Concretagem
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.7.3.6 | [5 empty] | Desforma
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.7.4 | [5 empty] | PS1-2900-14E-0418
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.7.4.1 | [5 empty] | Execução de furos
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.7.4.2 | [5 empty] | Apicoamento de piso
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.7.4.3 | [5 empty] | Montagem de armação e chumbadores
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.7.4.4 | [5 empty] | Montagem de forma
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.7.4.5 | [5 empty] | Concretagem
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.7.4.6 | [5 empty] | Desforma
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.7.5 | [5 empty] | PS1-2900-14E-0431
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.7.5.1 | [5 empty] | Execução de furos
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.7.5.2 | [5 empty] | Apicoamento de piso
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.7.5.3 | [5 empty] | Montagem de armação e chumbadores
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.7.5.4 | [5 empty] | Montagem de forma
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.7.5.5 | [5 empty] | Concretagem
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.7.5.6 | [5 empty] | Desforma
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.7.6 | [5 empty] | PS1-2900-14E-0421
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.7.6.1 | [5 empty] | Execução de furos
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.7.6.2 | [5 empty] | Apicoamento de piso
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.7.6.3 | [5 empty] | Montagem de armação e chumbadores
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.7.6.4 | [5 empty] | Montagem de forma
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.7.6.5 | [5 empty] | Concretagem
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.7.6.6 | [5 empty] | Desforma
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.7.7 | [5 empty] | PS1-2900-14E-0416
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.7.7.1 | [5 empty] | Execução de furos
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.7.7.2 | [5 empty] | Apicoamento de piso
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.7.7.3 | [5 empty] | Montagem de armação e chumbadores
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.7.7.4 | [5 empty] | Montagem de forma
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.7.7.5 | [5 empty] | Concretagem
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.7.7.6 | [5 empty] | Desforma
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.7.8 | [5 empty] | PS1-2900-14E-0420
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.7.8.1 | [5 empty] | Execução de furos
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.7.8.2 | [5 empty] | Apicoamento de piso
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.7.8.3 | [5 empty] | Montagem de armação e chumbadores
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.7.8.4 | [5 empty] | Montagem de forma
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.7.8.5 | [5 empty] | Concretagem
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.7.8.6 | [5 empty] | Desforma
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.7.9 | [5 empty] | PS1-2900-14E-0414
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.7.9.1 | [5 empty] | Execução de furos
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.7.9.2 | [5 empty] | Apicoamento de piso
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.7.9.3 | [5 empty] | Montagem de armação e chumbadores
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.7.9.4 | [5 empty] | Montagem de forma
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.7.9.5 | [5 empty] | Concretagem
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.7.9.6 | [5 empty] | Desforma
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.7.10 | [5 empty] | PS1-2900-14E-0412
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.7.10.1 | [5 empty] | Execução de furos
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.7.10.2 | [5 empty] | Apicoamento de piso
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.7.10.3 | [5 empty] | Montagem de armação e chumbadores
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.7.10.4 | [5 empty] | Montagem de forma
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.7.10.5 | [5 empty] | Concretagem
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.7.10.6 | [5 empty] | Desforma
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.7.11 | [5 empty] | PS1-2900-14E-0419
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.7.11.1 | [5 empty] | Execução de furos
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.7.11.2 | [5 empty] | Apicoamento de piso
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.7.11.3 | [5 empty] | Montagem de armação e chumbadores
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.7.11.4 | [5 empty] | Montagem de forma
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.7.11.5 | [5 empty] | Concretagem
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.7.11.6 | [5 empty] | Desforma
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.7.12 | [5 empty] | PS1-2900-14E-0417
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.7.12.1 | [5 empty] | Execução de furos
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.7.12.2 | [5 empty] | Apicoamento de piso
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.7.12.3 | [5 empty] | Montagem de armação e chumbadores
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.7.12.4 | [5 empty] | Montagem de forma
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.7.12.5 | [5 empty] | Concretagem
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.7.12.6 | [5 empty] | Desforma
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.7.13 | [5 empty] | BASE 1 - Header
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.7.13.1 | [5 empty] | Execução de furos
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.7.13.2 | [5 empty] | Apicoamento de piso
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.7.13.3 | [5 empty] | Montagem de armação e chumbadores
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.7.13.4 | [5 empty] | Montagem de forma
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.7.13.5 | [5 empty] | Concretagem
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.7.13.6 | [5 empty] | Desforma
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.7.14 | [5 empty] | BASE 2 - Header
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.7.14.1 | [5 empty] | Execução de furos
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.7.14.2 | [5 empty] | Apicoamento de piso
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.7.14.3 | [5 empty] | Montagem de armação e chumbadores
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.7.14.4 | [5 empty] | Montagem de forma
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.7.14.5 | [5 empty] | Concretagem
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.7.14.6 | [5 empty] | Desforma
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.8 | [5 empty] | Pre-Comissionamento | [10 empty] | 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.8.1 | [5 empty] | Complementação mecânica | [10 empty] | 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.2.8.2 | [5 empty] | Pré Comissionamento | [10 empty] | 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.3 | [5 empty] | Sistema de controle, retorno e transferencia de condensado
| 27 | 4600011662 | 1.6.3.27 | [5 empty] | Montagem de andaime | bar: 2024-07-01 to 2024-07-03
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.3 | [5 empty] | Isolamento Térmico
Semana 45 | 43 | 4600011662 | 1.6.3.3.1 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado - Isolamento térmico - Linha 3-S3-14E-5330-H | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | ISO. | Tanque de condensado |  | Isolamento térmico - Linha 3-S3-14E-5330-H |  | ADM | Osvaldo |  |  | 8500 |  | mm | 0% | 8500 | 2024-07-01: 0; 2024-07-02: 0; 2024-07-03: 0; 2024-07-04: 0; 2024-07-05: 0; 2024-07-15: 2; 2024-07-16: 2; 2024-07-17: 2; 2024-07-18: 2; 2024-07-19: 2; 2024-10-07: 1; 2024-10-08: 1; 2024-10-09: 1; 2024-10-10: 1; 2024-10-11: 1; 2024-10-14: 2; 2024-10-15: 2; 2024-10-16: 2; 2024-10-17: 2; 2024-10-18: 2; 2024-10-21: 2; 2024-10-22: 2; 2024-10-23: 2; 2024-10-24: 2; 2024-10-25: 2; 2024-11-04: 1; 2024-11-05: 1; 2024-11-06: 1; 2024-11-07: 1; 2024-11-08: 1
Semana 45 | 43 | 4600011662 | 1.6.3.3.2 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado - Isolamento térmico - "Linha 3""-S3-14E-5324-H" | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | ISO. | Tanque de condensado |  | Isolamento térmico - "Linha 3""-S3-14E-5324-H" |  | ADM | Osvaldo |  |  | 8500 |  | mm | 0% | 8500 | 2024-07-01: 1; 2024-07-02: 1; 2024-07-03: 1; 2024-07-04: 1; 2024-07-05: 1; 2024-07-15: 2; 2024-07-16: 2; 2024-07-17: 2; 2024-07-18: 2; 2024-07-19: 2; 2024-10-07: 1; 2024-10-08: 1; 2024-10-09: 1; 2024-10-10: 1; 2024-10-11: 1; 2024-10-14: 2; 2024-10-15: 2; 2024-10-16: 2; 2024-10-17: 2; 2024-10-18: 2; 2024-10-21: 2; 2024-10-22: 2; 2024-10-23: 2; 2024-10-24: 2; 2024-10-25: 2; 2024-11-04: 1; 2024-11-05: 1; 2024-11-06: 1; 2024-11-07: 1; 2024-11-08: 1
Semana 45 | 43 | 4600011662 | 1.6.3.3.3 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado - Isolamento térmico - "Linha 6""-S3-14E-5322-H" | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | ISO. | Tanque de condensado |  | Isolamento térmico - "Linha 6""-S3-14E-5322-H" |  | ADM | Osvaldo |  |  | 8500 |  | mm | 0% | 8500 | 2024-07-01: 1; 2024-07-02: 1; 2024-07-03: 1; 2024-07-04: 1; 2024-07-05: 1; 2024-07-15: 2; 2024-07-16: 2; 2024-07-17: 2; 2024-07-18: 2; 2024-07-19: 2; 2024-10-07: 1; 2024-10-08: 1; 2024-10-09: 1; 2024-10-10: 1; 2024-10-11: 1; 2024-10-14: 2; 2024-10-15: 2; 2024-10-16: 2; 2024-10-17: 2; 2024-10-18: 2; 2024-10-21: 2; 2024-10-22: 2; 2024-10-23: 2; 2024-10-24: 2; 2024-10-25: 2; 2024-11-04: 1; 2024-11-05: 1; 2024-11-06: 1; 2024-11-07: 1; 2024-11-08: 1
Semana 45 | 43 | 4600011662 | 1.6.3.3.4 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado - Isolamento térmico "Linha 6""-S3-14E-5328-H" | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | ISO. | Tanque de condensado |  | Isolamento térmico "Linha 6""-S3-14E-5328-H" |  | ADM | Osvaldo |  |  | 8500 |  | mm | 0% | 8500 | 2024-07-01: 1; 2024-07-02: 1; 2024-07-03: 1; 2024-07-04: 1; 2024-07-05: 1; 2024-07-15: 2; 2024-07-16: 2; 2024-07-17: 2; 2024-07-18: 2; 2024-07-19: 2; 2024-10-07: 1; 2024-10-08: 1; 2024-10-09: 1; 2024-10-10: 1; 2024-10-11: 1; 2024-10-14: 2; 2024-10-15: 2; 2024-10-16: 2; 2024-10-17: 2; 2024-10-18: 2; 2024-10-21: 2; 2024-10-22: 2; 2024-10-23: 2; 2024-10-24: 2; 2024-10-25: 2; 2024-11-04: 1; 2024-11-05: 1; 2024-11-06: 1; 2024-11-07: 1; 2024-11-08: 1
Semana 41 | 0 | 4600011662 | 1.6.3.3.24 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado - Isolamento do Desaerador | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Tanque de condensado |  | Isolamento do Desaerador |  | ADM |  |  |  | 8500 |  | mm | 0% | 8500 | bar: 2024-10-07 to 2024-10-11
Semana 43 | 43 | 4600011662 | 1.6.3.3.5 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado - Isolamento térmico - "Linha 8""-S3-14E-5333-H" | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado |  | Prédio das caldeiras |  | Isolamento térmico - "Linha 8""-S3-14E-5333-H" |  | ADM |  |  |  | 8500 |  | mm | 0% | 8500 | 2024-10-21: 2; 2024-10-22: 2; 2024-10-23: 2; 2024-10-24: 2; 2024-10-25: 2
Semana 39 | 0 | 4600011662 | 1.6.3.3.6 | [5 empty] | Isolamento térmico - "Linha 8""-S3-14E-5336-H" | [6 empty] | 16000 | mm |  | 16000
Semana 45 | 99 | 4600011662 | 1.6.3.3.7 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado - Isolamento térmico - "Linha 3""-S3-14E-5310/5327 -H" | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | ISO. | Tanque de condensado |  | Isolamento térmico - "Linha 3""-S3-14E-5310/5327 -H" |  | ADM | Flavio Andrade | [7 empty] | 2024-07-01: 0; 2024-07-02: 0; 2024-07-03: 0; 2024-07-04: 0; 2024-07-05: 0; 2024-07-15: 0; 2024-07-16: 0; 2024-07-17: 0; 2024-07-18: 0; 2024-07-19: 0; 2024-07-22: 0; 2024-07-23: 0; 2024-07-24: 0; 2024-07-25: 0; 2024-07-26: 0; 2024-07-29: 0; 2024-07-30: 0; 2024-07-31: 0; 2024-08-01: 0; 2024-08-02: 0; 2024-09-16: 0; 2024-09-17: 0; 2024-09-18: 0; 2024-09-19: 0; 2024-09-20: 0; 2024-11-04: 1; 2024-11-05: 1; 2024-11-06: 1; 2024-11-07: 1; 2024-11-08: 1
Semana 45 | 30 | 4600011662 | 1.6.3.3.8 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado - Isolamento térmico - "Linha 10""-S1-14E-5385-H" | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | ISO. | Tanque de condensado |  | Isolamento térmico - "Linha 10""-S1-14E-5385-H" |  | ADM | Osvaldo |  |  |  |  | m² |  | 2.8669 | 2024-07-01: 0; 2024-07-02: 0; 2024-07-03: 0; 2024-07-04: 0; 2024-07-05: 0; 2024-07-22: 2; 2024-07-23: 2; 2024-07-24: 2; 2024-07-25: 2; 2024-07-26: 2; 2024-11-04: 1; 2024-11-05: 1; 2024-11-06: 1; 2024-11-07: 1; 2024-11-08: 1
| 27 | 4600011662 | 1.6.3.3.9 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado - Isolamento térmico - "Linha 3""-S3-14E-5371-H" | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Tanque de condensado |  | Isolamento térmico - "Linha 3""-S3-14E-5371-H" | D3-2900-14-T-1191-R4 |  |  |  |  | 3206 |  | mm | 0% | bar: 2024-07-01 to 2024-07-05
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.3.10 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado - Isolamento térmico - Linha 10"-S3-14E-5332-H | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | ISO. | Tanque de condensado |  | Isolamento térmico - Linha 10"-S3-14E-5332-H | [5 empty] | 3482 |  | mm | 0%
| 30 | 4600011662 | 1.6.3.3.11 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado - Isolamento térmico - "Linha 10""-S3-14E-5334-H" | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | ISO. | Tanque de condensado |  | Isolamento térmico - "Linha 10""-S3-14E-5334-H" | [5 empty] | 4000 |  | mm | 0% |  | 2024-07-22: 2; 2024-07-23: 2; 2024-07-24: 2; 2024-07-25: 2; 2024-07-26: 2
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.3.12 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado - Isolamento térmico - "Linha 8""-S3-14E-5335-H" | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras |  | Isolamento térmico - "Linha 8""-S3-14E-5335-H"
| 29 | 4600011662 | 1.6.3.3.13 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado - Isolamento térmico - Linha 8'' -S3-14E-5355/5356/5357-H | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | ISO. | Prédio das caldeiras |  | Isolamento térmico - Linha 8'' -S3-14E-5355/5356/5357-H | [10 empty] | 2024-07-15: 2; 2024-07-16: 2; 2024-07-17: 2; 2024-07-18: 2; 2024-07-19: 2; 2024-07-22: 0; 2024-07-23: 0; 2024-07-24: 0; 2024-07-25: 0; 2024-07-26: 0
| 29 | 4600011662 | 1.6.3.3.14 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado - Isolamento térmico - "Linha 12""-S3-14E-5321-H" | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras |  | Isolamento térmico - "Linha 12""-S3-14E-5321-H" | [5 empty] | 4574 |  | mm | 0% |  | 2024-07-15: 2; 2024-07-16: 2; 2024-07-17: 2; 2024-07-18: 2; 2024-07-19: 2
| 29 | 4600011662 | 1.6.3.3.15 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado - Isolamento térmico - "Linha 6""-S3-14E-5374-H" | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras |  | Isolamento térmico - "Linha 6""-S3-14E-5374-H" | [5 empty] | 4574 |  | mm | 0% |  | 2024-07-15: 2; 2024-07-16: 2; 2024-07-17: 2; 2024-07-18: 2; 2024-07-19: 2
| 29 | 4600011662 | 1.6.3.3.16 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado - Isolamento térmico - "Linha 6""-S3-14E-5375-H" | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras |  | Isolamento térmico - "Linha 6""-S3-14E-5375-H" | [5 empty] | 4574 |  | mm | 0% |  | 2024-07-15: 2; 2024-07-16: 2; 2024-07-17: 2; 2024-07-18: 2; 2024-07-19: 2
| 29 | 4600011662 | 1.6.3.3.17 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado - Isolamento térmico - "Linha 6""-S3-14E-5376-H" | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras |  | Isolamento térmico - "Linha 6""-S3-14E-5376-H" | [5 empty] | 4574 |  | mm | 0% |  | 2024-07-15: 2; 2024-07-16: 2; 2024-07-17: 2; 2024-07-18: 2; 2024-07-19: 2; 2024-08-19: 0; 2024-08-20: 0; 2024-08-21: 0; 2024-08-22: 0; 2024-08-23: 0
| 29 | 4600011662 | 1.6.3.3.18 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado - Isolamento térmico - "Linha 6""-S3-14E-5377-H" | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras |  | Isolamento térmico - "Linha 6""-S3-14E-5377-H" | [5 empty] | 4574 |  | mm | 0% |  | 2024-07-15: 2; 2024-07-16: 2; 2024-07-17: 2; 2024-07-18: 2; 2024-07-19: 2
| 29 | 4600011662 | 1.6.3.3.19 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado - Isolamento térmico - "Linha 6""-S3-14E-5378-H" | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras |  | Isolamento térmico - "Linha 6""-S3-14E-5378-H" | [5 empty] | 4574 |  | mm | 0% |  | 2024-07-15: 2; 2024-07-16: 2; 2024-07-17: 2; 2024-07-18: 2; 2024-07-19: 2
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.3.20 | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado - Isolamento térmico - "Linha 6""-S3-14E-5379-H" | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado | MEC | Tanque de condensado |  | Isolamento térmico - "Linha 6""-S3-14E-5379-H" | [5 empty] | 7100 |  | mm | 0% |  | 2024-07-29: 2; 2024-07-30: 2; 2024-07-31: 2; 2024-08-01: 2; 2024-08-02: 2
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.3.21 | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado - Isolamento térmico - "Linha 8""-S3-14E-5395-H" | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado | MEC | Tanque de condensado |  | Isolamento térmico - "Linha 8""-S3-14E-5395-H" | [5 empty] | 6800 |  | mm | 0% |  | 2024-07-29: 2; 2024-07-30: 2; 2024-07-31: 2; 2024-08-01: 2; 2024-08-02: 2
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.3.22 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado - Isolamento térmico - "Linha 10""-S3-14E-5396-H" | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras |  | Isolamento térmico - "Linha 10""-S3-14E-5396-H" | [5 empty] | 22000 |  | mm | 0% |  | 2024-07-29: 2; 2024-07-30: 2; 2024-07-31: 2; 2024-08-01: 2; 2024-08-02: 2
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.3.23 | [5 empty] | Isolamento térmico - "Linha 12""-S3-14E-5381-H"
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.1 |  |  |  | Prédio das caldeiras |  | Tubulações e suportes
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.1.1 | [5 empty] | Linha 3-S3-14E-5330-H | [5 empty] | 1 |  | vb | 0%
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.1.1.1 | [5 empty] | Montar e soldar linha 1º trecho
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.1.1.2 | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado - Montar suportes 1º trecho | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado | MEC | Tanque de condensado |  | Montar suportes 1º trecho
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.1.1.3 | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado - Inspeção ENDs das soldas 1º trecho | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado | MEC | Prédio das caldeiras |  | Inspeção ENDs das soldas 1º trecho
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.1.1.4 | [5 empty] | Montar e soldar linha 2º trecho
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.1.1.5 | [5 empty] | Montar suportes 2º trecho
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.1.1.6 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas 2º trecho
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.1.1.7 | [5 empty] | Teste hidrostático
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.1.2 | [5 empty] | Linha 3"-S3-14E-5324-H | [5 empty] | 1 |  | vb | 0% | bar: 2024-10-07 to 2024-10-11
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.1.2.1 | [5 empty] | Montar e soldar linha 1º trecho
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.1.2.2 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado - Montar suportes 1º trecho | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras |  | Montar suportes 1º trecho
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.1.2.3 | [5 empty] | Montar e soldar linha 2º trecho
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.1.2.4 | [5 empty] | Montar suportes 2º trecho
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.1.2.5 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.1.2.6 |  |  |  | Prédio das caldeiras |  | Teste hidrostático
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.1.3 | [5 empty] | Linha 6"-S3-14E-5322-H | [5 empty] | 1 |  | vb | 0% | bar: 2024-10-07 to 2024-10-11
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.1.3.1 | [5 empty] | Montar e soldar linha 1º trecho
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.1.3.2 | [5 empty] | Montar e soldar linha 2º trecho
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.1.3.3 | [5 empty] | Montar suportes
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.1.3.4 |  | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Tanque de condensado |  | Inspeção ENDs das soldas
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.1.3.5 | [5 empty] | Teste hidrostático
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.1.4 | [5 empty] | Linha 6"-S3-14E-5328-H | [5 empty] | 1 |  | vb | 0% | bar: 2024-10-07 to 2024-10-11
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.1.4.1 |  | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado | MEC | Rua N33 |  | Montar e soldar linha 1º trecho
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.1.4.2 |  | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Rua N33 |  | Montar e soldar linha 2º trecho
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.1.4.3 | [5 empty] | Montar suportes
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.1.4.4 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas
| 99 | 4600011662 | 1.6.3.1.4.5 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado - Teste hidrostático | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras |  | Teste hidrostático | [10 empty] | 2024-07-01: 0; 2024-07-02: 0; 2024-07-03: 0; 2024-07-04: 0; 2024-07-05: 0; 2024-07-22: 0; 2024-07-23: 0; 2024-07-24: 0; 2024-07-25: 0; 2024-07-26: 0; 2024-08-19: 0; 2024-08-20: 0; 2024-08-21: 0; 2024-08-22: 0; 2024-08-23: 0
Semana 42 | 0 | 4600011662 | 1.6.3.1.5 |  | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras |  | Linha 8"-S3-14E-5333-H - Montagem de instrumento | [5 empty] | 2 |  | vb | 0% |  | 2024-10-07: 1; 2024-10-08: 1; 2024-10-09: 1; 2024-10-10: 1; 2024-10-11: 1; 2024-10-14: 2; 2024-10-15: 2; 2024-10-16: 2; 2024-10-17: 2; 2024-10-18: 2
| 36 | 4600011662 | 1.6.3.1.5.1 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado - Montar e soldar linha 1º Trecho | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras |  | Montar e soldar linha 1º Trecho | [5 empty] | 4000 |  | mm | 0% | 4000 | 2024-07-22: 0; 2024-07-23: 0; 2024-07-24: 0; 2024-07-25: 0; 2024-07-26: 0; 2024-07-29: 0; 2024-07-30: 0; 2024-07-31: 0; 2024-08-01: 0; 2024-08-02: 0; 2024-08-05: 0; 2024-08-06: 0; 2024-08-07: 0; 2024-08-08: 0; 2024-08-09: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.1.5.2 | [5 empty] | Montar e soldar linha 2º Trecho ( 5333) |  |  |  |  | Pendente Flange de orificio, pendete trecho do tie in 131 | [5 empty] | 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.1.5.3 | [5 empty] | Montar suportes
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.1.5.4 |  | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Tanque de condensado |  | Inspeção ENDs das soldas | [10 empty] | 2024-08-19: 0; 2024-08-20: 0; 2024-08-21: 0; 2024-08-22: 0; 2024-08-23: 0
| 99 | 4600011662 | 1.6.3.1.5.5 | [5 empty] | Montagem de Vent´s, Drenos e instrumentos | [5 empty] | 1 |  | vb | 0% | 1 | 2024-07-22: 0; 2024-07-23: 0; 2024-07-24: 0; 2024-07-25: 0; 2024-07-26: 0; 2024-07-29: 0; 2024-07-30: 0; 2024-07-31: 0; 2024-08-01: 0; 2024-08-02: 0; 2024-08-05: 0; 2024-08-06: 0; 2024-08-07: 0; 2024-08-08: 0; 2024-08-09: 0; 2024-09-16: 0; 2024-09-17: 0; 2024-09-18: 0; 2024-09-19: 0; 2024-09-20: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.1.5.7 | [5 empty] | Teste hidrostático |  |  |  |  | Predecessora: Conclusão da linha 5333 fechamento
Semana 42 | 0 | 4600011662 | 1.6.3.1.6 | [5 empty] | Linha 8"-S3-14E-5336-H - Montagem de instrumento | [5 empty] | 1 |  | vb | 0% | 1 | 2024-10-07: 1; 2024-10-08: 1; 2024-10-09: 1; 2024-10-10: 1; 2024-10-11: 1; 2024-10-14: 2; 2024-10-15: 2; 2024-10-16: 2; 2024-10-17: 2; 2024-10-18: 2
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.1.6.1 | [5 empty] | Montar e soldar linha 1º trecho
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.1.6.2 | [5 empty] | Montar e soldar linha 2º trecho
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.1.6.3 | [5 empty] | Montar suportes
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.1.6.4 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.1.6.5 |  | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Tanque de condensado |  | Montagem de Vent´s, Drenos e instrumentos
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.1.6.7 | [5 empty] | Teste hidrostático
Semana 44 | 43 | 4600011662 | 1.6.3.1.7 |  |  |  | Prédio das caldeiras |  | Linha 3"-S3-14E-5310/5327 -H |  | ADM |  |  |  | 6000 |  | mm | 0% | 6000 | 2024-10-21: 2; 2024-10-22: 2; 2024-10-23: 2; 2024-10-24: 2; 2024-10-25: 2; 2024-10-28: 1; 2024-10-29: 1; 2024-10-30: 1; 2024-10-31: 1; 2024-11-01: 1
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.1.7.1 | [5 empty] | Trecho área 14A
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.1.7.1.1 | [5 empty] | Montar e soldar linha
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.1.7.1.4 | [5 empty] | Içamento de tubulação
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.1.7.1.2 |  |  |  | Prédio das caldeiras |  | Montar trecho de tubulação e suportes
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.1.7.1.3 |  | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Tanque de condensado |  | Inspeção ENDs das soldas
Semana 44 | 0 | 4600011662 | 1.6.3.1.7.2 |  |  |  | Prédio das caldeiras |  | Trecho no prédio das caldeiras |  | ADM |  |  |  | 6000 |  | mm | 0% | 6000 | 2024-10-28: 1; 2024-10-29: 1; 2024-10-30: 1; 2024-10-31: 1; 2024-11-01: 1; 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
| 37 | 4600011662 | 1.6.3.1.7.2.6 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado - Montagem de andaime | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras |  | Montagem de andaime | [5 empty] | 6000 |  | mm | 0% | 6000 | 2024-07-01: 1; 2024-07-29: 2; 2024-07-30: 2; 2024-07-31: 2; 2024-08-01: 2; 2024-08-02: 2; 2024-08-12: 1; 2024-08-13: 1; 2024-08-14: 1; 2024-08-15: 1; 2024-08-16: 1
Semana 44 | 36 | 4600011662 | 1.6.3.1.7.2.1 | [5 empty] | Montar e soldar linha 5310 |  | ADM |  |  |  | 3 |  | vb | 0% | 3 | 2024-08-19: 1; 2024-08-20: 1; 2024-08-21: 1; 2024-08-22: 1; 2024-08-23: 1; 2024-10-28: 1; 2024-10-29: 1; 2024-10-30: 1; 2024-10-31: 1; 2024-11-01: 1; 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
| 37 | 4600011662 | 1.6.3.1.7.2.2 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado - Montar suportes | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras |  | Montar suportes | [5 empty] | 1 |  | vb | 0% | 1 | 2024-07-22: 2; 2024-07-23: 2; 2024-07-24: 2; 2024-07-25: 2; 2024-07-26: 2
Semana 44 | 0 | 4600011662 | 1.6.3.1.7.2.3 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas linha 5310 |  | ADM |  |  |  | 3 |  | vb | 0% | 3 | bar: 2024-10-28 to 2024-11-01
| 38 | 4600011662 | 1.6.3.1.7.2.4 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado - Teste hidrostático | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Tanque de condensado |  | Teste hidrostático | [5 empty] | 1 |  | vb | 0% |  | 2024-09-16: 1; 2024-09-17: 1; 2024-09-18: 1; 2024-09-19: 1; 2024-09-20: 1; 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.1.8 | [5 empty] | Linha 10"-S1-14E-5385-H
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.1.8.1 | [5 empty] | Montar e soldar linha 1º trecho
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.1.8.2 | [5 empty] | Montar suportes 1º trecho
| 35 | 4600011662 | 1.6.3.1.8.3 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado - Inspeção ENDs das soldas 1º trecho | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras |  | Inspeção ENDs das soldas 1º trecho | [5 empty] | 3685 |  | mm | 0% | 3685 | 2024-07-15: 0; 2024-07-16: 0; 2024-07-17: 0; 2024-07-18: 0; 2024-07-19: 0; 2024-07-22: 0; 2024-07-23: 0; 2024-07-24: 0; 2024-07-25: 0; 2024-07-26: 0; 2024-07-29: 2; 2024-07-30: 2; 2024-07-31: 2; 2024-08-01: 2; 2024-08-02: 2; 2024-08-05: 2; 2024-08-14: 1; 2024-09-16: 1; 2024-09-17: 1; 2024-09-18: 1; 2024-09-19: 1; 2024-09-20: 1
| 27 | 4600011662 | 1.6.3.1.8.4 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado - Montar e soldar linha 2º trecho linha 5385 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | And | Rua N18 |  | Montar e soldar linha 2º trecho linha 5385 | n/a |  |  |  |  | 1 |  | vb | 0% | bar: 2024-07-03 to 2024-07-05
| 30 | 4600011662 | 1.6.3.1.8.9 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado - Montagem de andaime linha 5385 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Tanque de condensado |  | Montagem de andaime linha 5385 | [5 empty] | 1 |  | vb | 0% |  | 2024-07-22: 0; 2024-07-23: 0; 2024-07-24: 0; 2024-07-25: 0; 2024-07-26: 0
| 35 | 4600011662 | 1.6.3.1.8.5 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado - Montar suportes 2º trecho linha 5385 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Tanque de condensado |  | Montar suportes 2º trecho linha 5385 | [5 empty] | 3685 |  | mm | 0% | 3685 | 2024-07-22: 2; 2024-07-23: 2; 2024-07-24: 2; 2024-07-25: 2; 2024-07-26: 2; 2024-09-16: 1; 2024-09-17: 1; 2024-09-18: 1; 2024-09-19: 1; 2024-09-20: 1
| 37 | 4600011662 | 1.6.3.1.8.6 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado - Inspeção ENDs das soldas 2º trecho linha 5385 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Tanque de condensado |  | Inspeção ENDs das soldas 2º trecho linha 5385 | [5 empty] | 1 |  | vb | 0% | 1 | 2024-07-22: 0; 2024-07-23: 0; 2024-07-24: 0; 2024-07-25: 0; 2024-07-26: 0; 2024-07-29: 0; 2024-07-30: 0; 2024-07-31: 0; 2024-08-01: 0; 2024-08-02: 0
Semana 45 | 0 | 4600011662 | 1.6.3.1.8.7 | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado - Teste hidrostático linha 5385 | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado | MEC | Tanque de condensado |  | Teste hidrostático linha 5385 |  | ADM | Osvaldo |  | Predecessora: Montagem da linha 5385 | 1 |  | vb | 0% | 1 | bar: 2024-10-07 to 2024-10-11; 2024-11-04 to 2024-11-08
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.1.9 |  |  |  | Prédio das caldeiras |  | Linha 3"-S3-14E-5371-H
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.1.9.1 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado - Montar e soldar linha | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Tanque de condensado |  | Montar e soldar linha
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.1.9.2 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado - Inspeção ENDs das soldas | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Tanque de condensado |  | Inspeção ENDs das soldas
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.1.9.3 | [5 empty] | Teste hidrostático | [10 empty] | 2024-08-05: 0; 2024-08-06: 0; 2024-08-07: 0; 2024-08-08: 0; 2024-08-09: 0
| 99 | 4600011662 | 1.6.3.1.10 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado - Linha 10"-S3-14E-5332-H | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Tanque de condensado |  | Linha 10"-S3-14E-5332-H | [10 empty] | 2024-07-22: 0; 2024-07-23: 0; 2024-07-24: 0; 2024-07-25: 0; 2024-07-26: 0; 2024-07-29: 0; 2024-07-30: 0; 2024-07-31: 0; 2024-08-01: 0; 2024-08-02: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.1.10.1 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado - Montar e soldar linha 5332 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | 14 |  | Montar e soldar linha 5332
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.1.10.2 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado - Montar suportes | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Tanque de condensado |  | Montar suportes
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.1.10.3 | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado - Inspeção ENDs das soldas | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado | MEC | Prédio das caldeiras |  | Inspeção ENDs das soldas
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.1.10.4 | [5 empty] | Teste hidrostático | [10 empty] | 2024-08-05: 0; 2024-08-06: 0; 2024-08-07: 0; 2024-08-08: 0; 2024-08-09: 0
| 99 | 4600011662 | 1.6.3.1.11 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado - Linha 10"-S3-14E-5334-H | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Tanque de condensado |  | Linha 10"-S3-14E-5334-H | [10 empty] | 2024-07-22: 0; 2024-07-23: 0; 2024-07-24: 0; 2024-07-25: 0; 2024-07-26: 0; 2024-07-29: 0; 2024-07-30: 0; 2024-07-31: 0; 2024-08-01: 0; 2024-08-02: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.1.11.1 | [5 empty] | Montar e soldar linha 5334
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.1.11.2 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado - Montar suportes | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Tanque de condensado |  | Montar suportes | [5 empty] | 1 | 1 | vb | 100% | 1 | bar: 2024-08-19 to 2024-08-23
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.1.11.3 | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado - Inspeção ENDs das soldas | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado |  | Prédio das caldeiras |  | Inspeção ENDs das soldas
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.1.11.4 | [5 empty] | Teste hidrostático
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.1.12 | [5 empty] | Linha 8"-S3-14E-5335-H
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.1.12.1 | [5 empty] | Montar e soldar linha
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.1.12.2 | [5 empty] | Montar suportes
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.1.12.3 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.1.12.4 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão - Teste hidrostático | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | CIV | Prédio das caldeiras |  | Teste hidrostático
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.1.13 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado - Linha 8'' -S3-14E-5355/5356/5357-H | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras |  | Linha 8'' -S3-14E-5355/5356/5357-H
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.1.13.1 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado - Montar e soldar linha | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras |  | Montar e soldar linha
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.1.13.6 | [5 empty] | Montar e soldar linha 2º trecho
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.1.13.2 | [5 empty] | Montar suportes
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.1.13.3 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.1.13.4 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão - Teste hidrostático | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Prédio das caldeiras |  | Teste hidrostático | [10 empty] | 2024-07-01: 0; 2024-07-02: 0; 2024-07-03: 0; 2024-07-04: 0; 2024-07-05: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.1.14 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado - Linha 12"-S3-14E-5321-H | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras |  | Linha 12"-S3-14E-5321-H
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.1.14.1 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado - Montar suportes | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras |  | Montar suportes
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.1.14.2 | [5 empty] | Montar e soldar tubulação (5321)
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.1.14.3 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado - Inspeção ENDs das soldas | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras |  | Inspeção ENDs das soldas | [5 empty] | 1 |  | vb | 0%
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.1.14.4 | [5 empty] | Teste hidrostático
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.1.15 |  | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | CIV | Prédio das caldeiras |  | Linha 6"-S3-14E-5374-H
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.1.15.1 |  | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras |  | Montar e soldar tubulação
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.1.15.2 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado - Inspeção ENDs das soldas | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras |  | Inspeção ENDs das soldas | [5 empty] | 1 |  | vb | 0%
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.1.15.3 | [5 empty] | Teste hidrostático
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.1.15.5 | [5 empty] | Execução da base civil
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.1.16 | [5 empty] | Linha 6"-S3-14E-5375-H
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.1.16.1 |  | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | CIV | Prédio das caldeiras |  | Montar e soldar tubulação
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.1.16.2 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado - Inspeção ENDs das soldas | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras |  | Inspeção ENDs das soldas | [5 empty] | 1 |  | vb | 0%
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.1.16.3 |  | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras |  | Teste hidrostático
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.1.16.5 | [5 empty] | Execução da base civil
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.1.17 | [5 empty] | Linha 6"-S3-14E-5376-H
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.1.17.1 | [5 empty] | Montar e soldar tubulação
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.1.17.2 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado - Inspeção ENDs das soldas | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras |  | Inspeção ENDs das soldas | [5 empty] | 1 |  | vb | 0%
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.1.17.3 |  | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras |  | Teste hidrostático
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.1.17.5 |  | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras |  | Execução da base civil
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.1.18 |  | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Prédio das caldeiras |  | Linha 6"-S3-14E-5377-H
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.1.18.1 |  | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras |  | Montar e soldar tubulação | [10 empty] | 2024-08-19: 0; 2024-08-20: 0; 2024-08-21: 0; 2024-08-22: 0; 2024-08-23: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.1.18.2 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado - Inspeção ENDs das soldas | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras |  | Inspeção ENDs das soldas | [5 empty] | 1 |  | vb | 0%
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.1.18.3 |  | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Prédio das caldeiras |  | Teste hidrostático
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.1.18.5 |  | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras |  | Execução da base civil
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.1.19 |  | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras |  | Linha 6"-S3-14E-5378-H
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.1.19.1 |  | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras |  | Montar e soldar tubulação
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.1.19.2 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado - Inspeção ENDs das soldas | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras |  | Inspeção ENDs das soldas | [5 empty] | 1 |  | vb | 0%
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.1.19.3 |  | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras |  | Teste hidrostático
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.1.19.5 |  | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras |  | Execução da base civil
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.1.20 |  | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras |  | Linha 6"-S3-14E-5379-H
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.1.20.1 | [5 empty] | Montar e soldar tubulação ( 5379 )
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.1.20.2 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado - Inspeção ENDs das soldas | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras |  | Inspeção ENDs das soldas | [5 empty] | 1 |  | vb | 0%
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.1.20.3 |  | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras |  | Teste hidrostático
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.1.20.5 |  | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras |  | Execução da base civil
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.1.21 |  | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras |  | Linha 8"-S3-14E-5395-H
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.1.21.1 |  | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras |  | Pré montar e soldar spool
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.1.21.5 | [5 empty] | Içamento do spool
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.1.21.2 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado - Inspeção ENDs das soldas | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras |  | Inspeção ENDs das soldas | [5 empty] | 1 |  | vb | 0%
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.1.21.3 |  | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras |  | Teste hidrostático
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.1.22 |  | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras |  | Linha 10"-S3-14E-5396-H
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.1.22.1 |  | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras |  | Pré montar e soldar spool
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.1.22.5 | [5 empty] | Içamento do spool
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.1.22.2 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado - Inspeção ENDs das soldas | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras |  | Inspeção ENDs das soldas | [5 empty] | 1 |  | vb | 0%
| 33 | 4600011662 | 1.6.3.1.22.3 |  |  | MEC | Rua E |  | Teste hidrostático | [5 empty] | 3 |  | vb | 0% | 3 | 2024-08-05: 0; 2024-08-06: 0; 2024-08-07: 0; 2024-08-08: 0; 2024-08-09: 0
| 33 | 4600011662 | 1.6.3.1.23 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado - Linha 12"-S3-14E-5381-H | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras |  | Linha 12"-S3-14E-5381-H | [5 empty] | 2 |  | vb | 0% | 2 | 2024-07-01: 1; 2024-07-02: 1; 2024-07-03: 1; 2024-07-04: 1; 2024-07-05: 1; 2024-07-15: 2; 2024-07-16: 2; 2024-07-17: 2; 2024-07-18: 2; 2024-07-19: 2; 2024-07-22: 2; 2024-07-23: 2; 2024-07-24: 2; 2024-07-25: 2; 2024-07-26: 2; 2024-08-13: 1; 2024-08-14: 1
| 27 | 4600011662 | 1.6.3.1.23.1 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado - Montar suportes linha 5381 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras |  | Montar suportes linha 5381 | [5 empty] | 3068 | 3068 | mm | 100% | bar: 2024-07-01 to 2024-07-05
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.1.23.2 | [5 empty] | Montar e soldar tubulação linha 5381
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.1.23.3 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.1.23.4 | [5 empty] | Teste hidrostático | [10 empty] | 2024-08-19: 0; 2024-08-20: 0; 2024-08-21: 0; 2024-08-22: 0; 2024-08-23: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.2 | [5 empty] | TIE IN | [10 empty] | 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.2.1 | [5 empty] | TIE-IN_141-BOCAL_8"-T-14A-3A
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.2.1.1 | [5 empty] | Locar ponto do bocal
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.2.1.2 | [5 empty] | Fazer furo no teto do tanque
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.2.1.3 | [5 empty] | Montar bocal
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.2.1.4 | [5 empty] | Soldar bocal e reforço
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.2.1.5 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.2.2 | [5 empty] | TIE-IN_143-BOCAL_8"-T-14A-3B
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.2.2.1 | [5 empty] | Locar ponto do bocal
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.2.2.2 | [5 empty] | Fazer furo no teto do tanque
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.2.2.3 | [5 empty] | Montar bocal
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.2.2.4 | [5 empty] | Soldar bocal e reforço
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.2.2.5 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.2.3 | [5 empty] | TIE-IN_145-BOCAL_8"-T-14A-3C
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.2.3.1 | [5 empty] | Locar ponto do bocal
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.2.3.2 | [5 empty] | Fazer furo no teto do tanque | [5 empty] | 27000 | 27000 | mm | 100% | 27000 | bar: 2024-08-19 to 2024-08-23
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.2.3.3 | [5 empty] | Montar bocal | [5 empty] | 30000 | 30000 | mm | 100% | 30000 | bar: 2024-08-19 to 2024-08-23
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.2.3.4 | [5 empty] | Soldar bocal e reforço
Semana 39 | 99 | 4600011662 | 1.6.3.2.3.5 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado - Inspeção ENDs das soldas | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Tanque de condensado |  | Inspeção ENDs das soldas | [6 empty] | 2 | vb |  | 2 | 2024-07-01: 0; 2024-07-02: 0; 2024-07-03: 0; 2024-07-04: 0; 2024-07-05: 0; 2024-07-15: 0; 2024-07-16: 0; 2024-07-17: 0; 2024-07-18: 0; 2024-07-19: 0; 2024-07-22: 0; 2024-07-23: 0; 2024-07-24: 0; 2024-07-25: 0; 2024-07-26: 0; 2024-07-29: 0; 2024-07-30: 0; 2024-07-31: 0; 2024-08-01: 0; 2024-08-02: 0; 2024-08-05: 0; 2024-08-06: 0; 2024-08-07: 0; 2024-08-08: 0; 2024-08-09: 0; 2024-09-16: 0; 2024-09-17: 0; 2024-09-18: 0; 2024-09-19: 0; 2024-09-20: 0
Semana 42 | 0 | 4600011662 | 1.6.3.2.4 | [5 empty] | TIE-IN_164 - Parada |  | ADM |  |  | Aguardando liberação e material para montagem | 2 |  | vb | 0% | 2 | 2024-10-07: 1; 2024-10-08: 1; 2024-10-09: 1; 2024-10-10: 1; 2024-10-11: 1; 2024-10-14: 0; 2024-10-15: 0; 2024-10-16: 0; 2024-10-17: 0; 2024-10-18: 0; 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
Semana 41 | 0 | 4600011662 | 1.6.3.2.4.1 | [5 empty] | Fazer Ebtv da linha existente |  | ADM |  |  |  | 2 |  | vb | 0% | 2 | 2024-10-07: 1; 2024-10-08: 1; 2024-10-09: 1; 2024-10-10: 1; 2024-10-11: 1; 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
Semana 41 | 0 | 4600011662 | 1.6.3.2.4.2 | [5 empty] | Desmontar trecho da linha existente |  | ADM |  |  |  | 2 |  | vb | 0% | 2 | 2024-10-07: 1; 2024-10-08: 1; 2024-10-09: 1; 2024-10-10: 1; 2024-10-11: 1; 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
Semana 41 | 0 | 4600011662 | 1.6.3.2.4.3 | [5 empty] | Pré-montar e soldar Tê |  | ADM |  |  |  | 2 |  | vb | 0% | 2 | 2024-08-19: 1; 2024-08-20: 1; 2024-08-21: 1; 2024-08-22: 1; 2024-08-23: 1; 2024-10-07: 1; 2024-10-08: 1; 2024-10-09: 1; 2024-10-10: 1; 2024-10-11: 1; 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
Semana 41 | 0 | 4600011662 | 1.6.3.2.4.4 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas |  | ADM |  |  |  | 2 |  | vb | 0% | 2 | 2024-10-07: 1; 2024-10-08: 1; 2024-10-09: 1; 2024-10-10: 1; 2024-10-11: 1; 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
Semana 41 | 0 | 4600011662 | 1.6.3.2.4.5 | [5 empty] | Montar válvula de 10" |  | ADM |  |  |  | 2 |  | vb | 0% | 2 | 2024-10-07: 1; 2024-10-08: 1; 2024-10-09: 1; 2024-10-10: 1; 2024-10-11: 1; 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
Semana 41 | 33 | 4600011662 | 1.6.3.2.4.6 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado - Remover Ebtv da linha | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Tanque de condensado |  | Remover Ebtv da linha |  | ADM |  |  |  | 2 |  | vb | 0% | 2 | 2024-07-01: 0; 2024-07-02: 0; 2024-07-03: 0; 2024-07-04: 0; 2024-07-05: 0; 2024-07-15: 0; 2024-07-16: 0; 2024-07-17: 0; 2024-07-18: 0; 2024-07-19: 0; 2024-07-22: 0; 2024-07-23: 0; 2024-07-24: 0; 2024-07-25: 0; 2024-07-26: 0; 2024-07-29: 0; 2024-07-30: 0; 2024-07-31: 0; 2024-08-01: 0; 2024-08-02: 0; 2024-08-05: 0; 2024-08-06: 0; 2024-08-07: 0; 2024-08-08: 0; 2024-08-09: 0; 2024-08-12: 1; 2024-10-07: 1; 2024-10-08: 1; 2024-10-09: 1; 2024-10-10: 1; 2024-10-11: 1; 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.2.5 | [5 empty] | TIE-IN_172 | [5 empty] | 4 | 4 | vb | 100% | 4 | bar: 2024-08-19 to 2024-08-23
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.2.5.1 | [5 empty] | Fazer Ebtv da linha existente
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.2.5.2 | [5 empty] | Desmontar trecho da linha existente
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.2.5.3 | [5 empty] | Pré-montar e soldar Tê
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.2.5.4 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas | [5 empty] | 2 | 2 | vb | 100% | 2
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.2.5.5 | [5 empty] | Montar válvula de 10"
| 33 | 4600011662 | 1.6.3.2.5.6 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado - Remover Ebtv da linha | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Tanque de condensado |  | Remover Ebtv da linha | [10 empty] | 2024-07-01: 0; 2024-07-02: 0; 2024-07-03: 0; 2024-07-04: 0; 2024-07-05: 0; 2024-07-15: 0; 2024-07-16: 0; 2024-07-17: 0; 2024-07-18: 0; 2024-07-19: 0; 2024-07-22: 0; 2024-07-23: 0; 2024-07-24: 0; 2024-07-25: 0; 2024-07-26: 0; 2024-07-29: 0; 2024-07-30: 0; 2024-07-31: 0; 2024-08-01: 0; 2024-08-02: 0; 2024-08-05: 0; 2024-08-06: 0; 2024-08-07: 0; 2024-08-08: 0; 2024-08-09: 0; 2024-08-14: 1
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.2.6 | [5 empty] | TIE-IN_174 | [5 empty] | 1 | 1 | vb | 100% | 1 | bar: 2024-08-19 to 2024-08-23
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.2.6.1 | [5 empty] | Fazer Ebtv da linha existente
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.2.6.2 | [5 empty] | Desmontar trecho da linha existente
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.2.6.3 | [5 empty] | Pré-montar e soldar Tê
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.2.6.4 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.2.6.5 | [5 empty] | Montar válvula de 10"
| 33 | 4600011662 | 1.6.3.2.6.6 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado - Remover Ebtv da linha | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Tanque de condensado |  | Remover Ebtv da linha | [10 empty] | 2024-07-01: 0; 2024-07-02: 0; 2024-07-03: 0; 2024-07-04: 0; 2024-07-05: 0; 2024-07-15: 0; 2024-07-16: 0; 2024-07-17: 0; 2024-07-18: 0; 2024-07-19: 0; 2024-07-22: 0; 2024-07-23: 0; 2024-07-24: 0; 2024-07-25: 0; 2024-07-26: 0; 2024-07-29: 0; 2024-07-30: 0; 2024-07-31: 0; 2024-08-01: 0; 2024-08-02: 0; 2024-08-05: 0; 2024-08-06: 0; 2024-08-07: 0; 2024-08-08: 0; 2024-08-09: 0; 2024-08-16: 1
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.2.7 | [5 empty] | TIE-IN_175 | [5 empty] | 20000 | 20000 | mm | 100% | 20000 | bar: 2024-08-19 to 2024-08-23
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.2.7.1 | [5 empty] | Fazer Ebtv da linha existente
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.2.7.2 | [5 empty] | Desmontar trecho da linha existente
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.2.7.3 | [5 empty] | Pré-montar e soldar Tê
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.2.7.4 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.2.7.5 | [5 empty] | Montar válvula de 10"
| 99 | 4600011662 | 1.6.3.2.7.6 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado - Remover Ebtv da linha | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Tanque de condensado |  | Remover Ebtv da linha | [10 empty] | 2024-07-01: 0; 2024-07-02: 0; 2024-07-03: 0; 2024-07-04: 0; 2024-07-05: 0; 2024-07-15: 0; 2024-07-16: 0; 2024-07-17: 0; 2024-07-18: 0; 2024-07-19: 0; 2024-07-22: 0; 2024-07-23: 0; 2024-07-24: 0; 2024-07-25: 0; 2024-07-26: 0; 2024-07-29: 0; 2024-07-30: 0; 2024-07-31: 0; 2024-08-01: 0; 2024-08-02: 0; 2024-08-05: 0; 2024-08-06: 0; 2024-08-07: 0; 2024-08-08: 0; 2024-08-09: 0; 2024-09-16: 0; 2024-09-17: 0; 2024-09-18: 0; 2024-09-19: 0; 2024-09-20: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.2.14 | [5 empty] | TIE-IN_176 |  |  |  |  | Aguardando liberação e materiais para montagem | [5 empty] | 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.2.14.7 | [5 empty] | Fazer Ebtv da linha existente | [10 empty] | 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.2.14.8 | [5 empty] | Desmontar trecho da linha existente | [10 empty] | 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.2.14.9 | [5 empty] | Pré-montar e soldar Tê | [10 empty] | 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.2.14.10 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas | [10 empty] | 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.2.14.11 | [5 empty] | Montar válvula de 10" | [10 empty] | 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.2.14.12 | [5 empty] | Remover Ebtv da linha | [10 empty] | 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.2.15 | [5 empty] | TIE-IN_177
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.2.15.7 | [5 empty] | Fazer Ebtv da linha existente
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.2.15.8 | [5 empty] | Desmontar trecho da linha existente
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.2.15.9 | [5 empty] | Pré-montar e soldar Tê
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.2.15.10 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.2.15.11 | [5 empty] | Montar válvula de 10"
| 99 | 4600011662 | 1.6.3.2.15.12 | [5 empty] | Remover Ebtv da linha | [10 empty] | 2024-09-16: 0; 2024-09-17: 0; 2024-09-18: 0; 2024-09-19: 0; 2024-09-20: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.2.8 | [5 empty] | TIE-IN_116 |  |  |  |  | Aguardando Liberação | [5 empty] | 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.2.8.1 | [5 empty] | Fazer Ebtv da bomba P-14C-43 | [10 empty] | 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.2.8.2 | [5 empty] | Desmontar trecho de linha existente | [10 empty] | 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.2.8.3 |  | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras |  | Montar de válvula gaveta de 6" | [10 empty] | 2024-08-19: 0; 2024-08-20: 0; 2024-08-21: 0; 2024-08-22: 0; 2024-08-23: 0; 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.2.8.4 | [5 empty] | Montar e soldar spool interligando na linha 12"-S3-14E-5321-H | [10 empty] | 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.2.8.5 | [5 empty] | Inspeção ENDs na solda bocal | [10 empty] | 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
| 99 | 4600011662 | 1.6.3.2.8.6 | [5 empty] | Remover Ebtv da bomba P-14C-43 | [10 empty] | 2024-09-16: 0; 2024-09-17: 0; 2024-09-18: 0; 2024-09-19: 0; 2024-09-20: 0; 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.2.9 | [5 empty] | TIE-IN_117 |  |  |  |  | Aguardando liberação | [5 empty] | 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.2.9.1 | [5 empty] | Fazer Ebtv da bomba P-14A-4E | [10 empty] | 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.2.9.2 | [5 empty] | Desmontar trecho de linha existente | [10 empty] | 2024-08-19: 0; 2024-08-20: 0; 2024-08-21: 0; 2024-08-22: 0; 2024-08-23: 0; 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.2.9.3 |  | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras |  | Montar de válvula gaveta de 6" | [10 empty] | 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.2.9.4 | [5 empty] | Montar e soldar spool interligando na linha 12"-S3-14E-5321-H | [10 empty] | 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.2.9.5 | [5 empty] | Inspeção ENDs na solda bocal | [10 empty] | 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
| 99 | 4600011662 | 1.6.3.2.9.6 | [5 empty] | Remover Ebtv da bomba P-14A-4E | [10 empty] | 2024-09-16: 0; 2024-09-17: 0; 2024-09-18: 0; 2024-09-19: 0; 2024-09-20: 0; 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.2.10 | [5 empty] | TIE-IN_118 |  |  |  |  | Aguardando liberação | [5 empty] | 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.2.10.1 | [5 empty] | Fazer Ebtv da bomba P-14A-4D | [10 empty] | 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.2.10.2 | [5 empty] | Desmontar trecho de linha existente | [10 empty] | 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.2.10.3 |  | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras |  | Montar de válvula gaveta de 6" | [10 empty] | 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.2.10.4 | [5 empty] | Montar e soldar spool interligando na linha 12"-S3-14E-5321-H | [10 empty] | 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.2.10.5 | [5 empty] | Inspeção ENDs na solda bocal | [10 empty] | 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
| 99 | 4600011662 | 1.6.3.2.10.6 | [5 empty] | Remover Ebtv da bomba P-14A-4D | [10 empty] | 2024-09-16: 0; 2024-09-17: 0; 2024-09-18: 0; 2024-09-19: 0; 2024-09-20: 0; 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.2.11 | [5 empty] | TIE-IN_119 |  |  |  |  | Aguardando liberação | [5 empty] | 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.2.11.1 | [5 empty] | Fazer Ebtv da bomba P-14A-4C | [10 empty] | 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.2.11.2 | [5 empty] | Desmontar trecho de linha existente | [10 empty] | 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.2.11.3 |  | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras |  | Montar de válvula gaveta de 6" | [10 empty] | 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.2.11.4 | [5 empty] | Montar e soldar spool interligando na linha 12"-S3-14E-5321-H | [10 empty] | 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.2.11.5 | [5 empty] | Inspeção ENDs na solda bocal | [10 empty] | 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
| 99 | 4600011662 | 1.6.3.2.11.6 | [5 empty] | Remover Ebtv da bomba P-14A-4C | [10 empty] | 2024-08-19: 0; 2024-08-20: 0; 2024-08-21: 0; 2024-08-22: 0; 2024-08-23: 0; 2024-09-16: 0; 2024-09-17: 0; 2024-09-18: 0; 2024-09-19: 0; 2024-09-20: 0; 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.2.12 | [5 empty] | TIE-IN_121 |  |  |  |  | Aguardando liberação | [5 empty] | 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.2.12.1 | [5 empty] | Fazer Ebtv da bomba P-14A-4B | [10 empty] | 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.2.12.2 | [5 empty] | Desmontar trecho de linha existente | [10 empty] | 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.2.12.3 |  | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras |  | Montar de válvula gaveta de 6" | [10 empty] | 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.2.12.4 | [5 empty] | Montar e soldar spool interligando na linha 12"-S3-14E-5321-H | [10 empty] | 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.2.12.5 | [5 empty] | Inspeção ENDs na solda bocal | [10 empty] | 2024-08-19: 0; 2024-08-20: 0; 2024-08-21: 0; 2024-08-22: 0; 2024-08-23: 0; 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
| 99 | 4600011662 | 1.6.3.2.12.6 | [5 empty] | Remover Ebtv da bomba P-14A-4B | [10 empty] | 2024-09-16: 0; 2024-09-17: 0; 2024-09-18: 0; 2024-09-19: 0; 2024-09-20: 0; 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.2.13 |  | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Prédio das caldeiras |  | TIE-IN_122 |  |  |  |  | Aguardando liberação | [5 empty] | 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.2.13.1 |  | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Prédio das caldeiras |  | Fazer Ebtv da bomba P-14A-4A | [10 empty] | 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.2.13.2 |  | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Prédio das caldeiras |  | Desmontar trecho de linha existente | [10 empty] | 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.2.13.3 |  | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras |  | Montar de válvula gaveta de 6" | [10 empty] | 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.2.13.4 |  | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Prédio das caldeiras |  | Montar e soldar spool interligando na linha 12"-S3-14E-5321-H | [10 empty] | 2024-08-19: 0; 2024-08-20: 0; 2024-08-21: 0; 2024-08-22: 0; 2024-08-23: 0; 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.2.13.5 |  | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Prédio das caldeiras |  | Inspeção ENDs na solda bocal | [10 empty] | 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.3.2.13.6 |  | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Prédio das caldeiras |  | Remover Ebtv da bomba P-14A-4A | [10 empty] | 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.4 | [5 empty] | Sistema de vapor de média pressão
| 35 | 4600011662 | 1.6.4.5 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão - Isolamento Térmico | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | ISO. | Rua E |  | Isolamento Térmico | [5 empty] | 6000 |  | mm | 0% | 23000 | 2024-07-22: 0; 2024-07-23: 0; 2024-07-24: 0; 2024-07-25: 0; 2024-07-26: 0; 2024-07-29: 2; 2024-07-30: 2; 2024-07-31: 2; 2024-08-01: 2; 2024-08-02: 2; 2024-08-05: 0; 2024-08-06: 0; 2024-08-07: 2; 2024-08-08: 2; 2024-08-09: 2; 2024-08-12: 1; 2024-08-13: 1; 2024-08-14: 1; 2024-08-15: 1; 2024-08-16: 1
| 35 | 4600011662 | 1.6.4.5.1 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão - Isolamento térmico - "Linha 20""-S3-14E-5313-H" | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | ISO. | Rua N18 |  | Isolamento térmico - "Linha 20""-S3-14E-5313-H" | [5 empty] | 8500 |  | mm | 0% | 8500 | 2024-07-22: 0; 2024-07-23: 0; 2024-07-24: 0; 2024-07-25: 0; 2024-07-26: 0; 2024-07-29: 0; 2024-07-30: 0; 2024-07-31: 0; 2024-08-01: 0; 2024-08-02: 0; 2024-09-16: 1; 2024-09-17: 1; 2024-09-18: 1; 2024-09-19: 1; 2024-09-20: 1
| 0 | 4600011662 | 1.6.4.5.2 | [5 empty] | Isolamento térmico - "Linha 14""-S3-14E-5314-H"
| 0 | 4600011662 | 1.6.4.5.3 | [5 empty] | Isolamento térmico - "Linha 14""-S3-14E-5403-H"
| 30 | 4600011662 | 1.6.4.5.4 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão - Isolamento térmico - "Linha 14""-S3-14E-5404-H" | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Rua N18 |  | Isolamento térmico - "Linha 14""-S3-14E-5404-H" | [7 empty] | m² |  | 24.9981 | 2024-07-22: 2; 2024-07-23: 2; 2024-07-24: 2; 2024-07-25: 2; 2024-07-26: 2
| 0 | 4600011662 | 1.6.4.5.5 |  | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Rua N18 |  | Isolamento térmico - "Linha 24""-S3-14E-5312-H"
| 0 | 4600011662 | 1.6.4.5.6 |  | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Rua N18 |  | Isolamento térmico - "Linha 8""-S3-5389-H"
| 38 | 4600011662 | 1.6.4.1 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão - Estrutura Metálica | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Prédio das caldeiras |  | Estrutura Metálica | [5 empty] | 185 |  | kg | 0% | 185 | 2024-07-01: 1; 2024-07-02: 1; 2024-07-03: 1; 2024-07-04: 1; 2024-07-05: 1; 2024-07-15: 2; 2024-07-16: 2; 2024-07-17: 2; 2024-07-18: 2; 2024-07-19: 2; 2024-07-22: 2; 2024-07-23: 2; 2024-07-24: 2; 2024-07-25: 2; 2024-07-26: 2; 2024-07-29: 2; 2024-07-30: 2; 2024-07-31: 2; 2024-08-01: 2; 2024-08-02: 2; 2024-08-05: 2; 2024-08-06: 2; 2024-08-07: 2; 2024-08-08: 2; 2024-08-09: 2; 2024-08-12: 1; 2024-08-13: 1; 2024-08-14: 1; 2024-08-15: 1; 2024-08-16: 1; 2024-09-16: 2; 2024-09-17: 2; 2024-09-18: 2; 2024-09-19: 2; 2024-09-20: 2
| 0 | 4600011662 | 1.6.4.1.1 |  | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Prédio das caldeiras |  | Plataforma do header de válvulas sob a EL 5.00 no prédio da área 14A
| 0 | 4600011662 | 1.6.4.1.2 |  | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Prédio das caldeiras |  | Içamento de estruturas
| 0 | 4600011662 | 1.6.4.1.3 | [5 empty] | Montagem de andaime para travamento de estruturas
| 0 | 4600011662 | 1.6.4.2 |  | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Rua N18 |  | Tubulações e suportes
| 0 | 4600011662 | 1.6.4.2.1 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão - No Pipe Rack | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Rua N18 |  | No Pipe Rack | [10 empty] | 2024-07-01: 0; 2024-07-02: 0; 2024-07-03: 0; 2024-07-04: 0; 2024-07-05: 0; 2024-07-22: 0; 2024-07-23: 0; 2024-07-24: 0; 2024-07-25: 0; 2024-07-26: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.4.2.1.1 |  | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Rua N33 |  | Linha 20"-S3-14E-5313-H
| 0 | 4600011662 | 1.6.4.2.1.1.1 |  | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Rua N33 |  | Pipe rack_Rua E ( 5313)
| 0 | 4600011662 | 1.6.4.2.1.1.1.1 |  | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Rua N33 |  | Montar e soldar complemento estrutural do Pipe Rack
| 33 | 4600011662 | 1.6.4.2.1.1.1.2 |  | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Rua E |  | Montar e soldar trecho de linha 20"-S3-14E-5313-H | [5 empty] | 4 |  | vb | 0% | bar: 2024-08-14 to 2024-08-16
| 33 | 4600011662 | 1.6.4.2.1.1.1.4 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão - Montagem de suportes | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Rua E |  | Montagem de suportes | [5 empty] | 2 |  | vb | 0% | 2 | 2024-07-15: 2; 2024-07-16: 2; 2024-07-17: 2; 2024-07-18: 2; 2024-07-19: 2; 2024-07-22: 2; 2024-07-23: 2; 2024-07-24: 2; 2024-07-25: 2; 2024-07-26: 2; 2024-07-29: 2; 2024-07-30: 2; 2024-07-31: 2; 2024-08-01: 2; 2024-08-02: 2; 2024-08-05: 2; 2024-08-06: 2; 2024-08-07: 2
| 0 | 4600011662 | 1.6.4.2.1.1.1.3 |  | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Rua N18 |  | solda de vent´s e drenos trecho de linha 20"-S3-14E-5313-H
| 0 | 4600011662 | 1.6.4.2.1.1.2 | [5 empty] | Pipe rack_Rua N18 até a área 4A ( 5313)
| 33 | 4600011662 | 1.6.4.2.1.1.2.1 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão - Montar e soldar trecho de linha 20"-S3-14E-5313-H | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Rua N18 |  | Montar e soldar trecho de linha 20"-S3-14E-5313-H | [5 empty] | 2 |  | vb | 0% | 2 | 2024-07-15: 2; 2024-07-16: 2; 2024-07-17: 2; 2024-07-18: 2; 2024-07-19: 2; 2024-07-22: 0; 2024-07-23: 0; 2024-07-24: 0; 2024-07-25: 0; 2024-07-26: 0; 2024-07-29: 0; 2024-07-30: 0; 2024-07-31: 0; 2024-08-01: 0; 2024-08-02: 0; 2024-08-06: 2; 2024-08-07: 2; 2024-08-15: 1; 2024-08-16: 1
| 0 | 4600011662 | 1.6.4.2.1.1.2.2 |  | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Rua N18 |  | solda de vent´s e drenos e guias e travas trecho de linha 20"-S3-14E-5313-H
| 33 | 4600011662 | 1.6.4.2.1.1.3 |  |  | MEC | Rua N33 |  | Pipe rack_Rua N33 ( 5313 ) | [5 empty] | 2 |  | vb | 0% | 2 | 2024-08-09: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.4.2.1.1.3.1 |  | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Prédio das caldeiras |  | Montar e soldar suportes sob pipe rack
| 33 | 4600011662 | 1.6.4.2.1.1.3.3 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão - Içamento de tubulação | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Rua N33 |  | Içamento de tubulação | [5 empty] | 2 |  | vb | 0% | 2 | 2024-07-15: 2; 2024-07-16: 2; 2024-07-17: 2; 2024-07-18: 2; 2024-07-19: 2; 2024-07-22: 0; 2024-07-23: 0; 2024-07-24: 0; 2024-07-25: 0; 2024-07-26: 0; 2024-07-29: 0; 2024-07-30: 0; 2024-07-31: 0; 2024-08-01: 0; 2024-08-02: 0; 2024-08-05: 2; 2024-08-06: 2; 2024-08-07: 2; 2024-08-08: 2; 2024-08-09: 2
| 0 | 4600011662 | 1.6.4.2.1.1.3.2 |  | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Prédio das caldeiras |  | Montar e soldar trecho de linha e dreno 20"-S3-14E-5313-H
| 0 | 4600011662 | 1.6.4.2.1.1.3.4 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão - Montagem de andaime | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Rua N18 |  | Montagem de andaime | [5 empty] | 1 |  | vb | 0%
Semana 39 | 0 | 4600011662 | 1.6.4.2.1.2 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão - Teste hidrostático | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Rua N18 |  | Teste hidrostático | [10 empty] | 2024-07-01: 0; 2024-07-02: 0; 2024-07-03: 0; 2024-07-04: 0; 2024-07-05: 0; 2024-07-22: 0; 2024-07-23: 0; 2024-07-24: 0; 2024-07-25: 0; 2024-07-26: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.4.2.1.4 | [5 empty] | Linha 14"-S3-14E-5314-H
| 0 | 4600011662 | 1.6.4.2.1.4.1 | [5 empty] | Pipe rack_Rua N18 entre as áreas 4A e 4B
| 33 | 4600011662 | 1.6.4.2.1.4.1.4 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão - Subida de trecho de tubulação 1º trecho | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Rua N18 |  | Subida de trecho de tubulação 1º trecho | [5 empty] | 1 |  | vb | 0% | 1 | 2024-07-22: 0; 2024-07-23: 0; 2024-07-24: 0; 2024-07-25: 0; 2024-07-26: 0; 2024-07-29: 0; 2024-07-30: 0; 2024-07-31: 0; 2024-08-01: 0; 2024-08-02: 0; 2024-08-05: 2; 2024-08-06: 2; 2024-08-07: 2; 2024-08-08: 2; 2024-08-09: 2; 2024-08-15: 1; 2024-08-16: 1
| 99 | 4600011662 | 1.6.4.2.1.4.1.1 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão - Montar e soldar trecho de linha e guias e travas 14"-S3-14E-5314-H 2º trecho | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Rua N18 |  | Montar e soldar trecho de linha e guias e travas 14"-S3-14E-5314-H 2º trecho | [10 empty] | 2024-07-22: 0; 2024-07-23: 0; 2024-07-24: 0; 2024-07-25: 0; 2024-07-26: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.4.2.1.4.1.2 | [5 empty] | Teste hidrostático
| 0 | 4600011662 | 1.6.4.2.2 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão - Na área 4A | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Rua N18 |  | Na área 4A | [10 empty] | 2024-07-01: 0; 2024-07-02: 0; 2024-07-03: 0; 2024-07-04: 0; 2024-07-05: 0; 2024-07-22: 0; 2024-07-23: 0; 2024-07-24: 0; 2024-07-25: 0; 2024-07-26: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.4.2.2.1 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão - Linha 14"-S3-14E-5403-H | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Rua N18 |  | Linha 14"-S3-14E-5403-H | [5 empty] | 1 |  | vb | 0%
| 0 | 4600011662 | 1.6.4.2.2.1.1 | [5 empty] | Montar e soldar de 14"-S3-14E-5403-H ( suporte)
| 0 | 4600011662 | 1.6.4.2.2.1.2 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão - Teste hidrostático | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Rua N18 |  | Teste hidrostático | [10 empty] | 2024-07-01: 0; 2024-07-02: 0; 2024-07-03: 0; 2024-07-04: 0; 2024-07-05: 0; 2024-07-22: 0; 2024-07-23: 0; 2024-07-24: 0; 2024-07-25: 0; 2024-07-26: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.4.2.2.2 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão - Linha 14"-S3-14E-5404-H | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Rua N18 |  | Linha 14"-S3-14E-5404-H | [5 empty] | 1 |  | vb | 0%
| 0 | 4600011662 | 1.6.4.2.2.2.1 | [5 empty] | Montar e soldar de 14"-S3-14E-5404-H ( Suporte )
| 0 | 4600011662 | 1.6.4.2.2.2.2 | [5 empty] | Teste hidrostático
| 0 | 4600011662 | 1.6.4.2.3 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão - No prédio da área 14A | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Prédio das caldeiras |  | No prédio da área 14A | [10 empty] | 2024-07-01: 0; 2024-07-02: 0; 2024-07-03: 0; 2024-07-04: 0; 2024-07-05: 0; 2024-07-22: 0; 2024-07-23: 0; 2024-07-24: 0; 2024-07-25: 0; 2024-07-26: 0
| 29 | 4600011662 | 1.6.4.2.3.1 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão - Linha 24"-S3-14E-5312-H | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Prédio das caldeiras |  | Linha 24"-S3-14E-5312-H | [5 empty] | 1143 |  | mm | 0% |  | 2024-07-15: 2; 2024-07-16: 2
| 29 | 4600011662 | 1.6.4.2.3.1.1 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão - Montar e soldar linha 24"-S3-14E-5312-H | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Prédio das caldeiras |  | Montar e soldar linha 24"-S3-14E-5312-H | [5 empty] | 1 |  | vb | 0% |  | 2024-07-15: 2; 2024-07-16: 2; 2024-07-17: 2; 2024-07-18: 2; 2024-07-19: 2; 2024-07-25: 1; 2024-07-26: 1
| 0 | 4600011662 | 1.6.4.2.3.1.2 | [5 empty] | Teste hidrostático
| 0 | 4600011662 | 1.6.4.2.3.2 |  | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Prédio das caldeiras |  | Linha 8"-S3-5389-H
| 29 | 4600011662 | 1.6.4.2.3.2.1 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão - Montar e soldar linha 8"-S3-14E-5389-H | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Prédio das caldeiras |  | Montar e soldar linha 8"-S3-14E-5389-H | [10 empty] | 2024-07-15: 2; 2024-07-16: 2; 2024-07-17: 2; 2024-07-18: 2; 2024-07-19: 2
| 0 | 4600011662 | 1.6.4.2.3.2.2 | [5 empty] | Teste hidrostático
| 0 | 4600011662 | 1.6.4.3 | [5 empty] | TIE IN | [10 empty] | 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.4.3.1 | [5 empty] | Tie in 109 - Parada
| 0 | 4600011662 | 1.6.4.3.1.1 | [5 empty] | Fazer Ebtv da linha existente
| 0 | 4600011662 | 1.6.4.3.1.2 | [5 empty] | Cortar trecho de 20"na linha existente
| 0 | 4600011662 | 1.6.4.3.1.3 | [5 empty] | Montar e soldar spool de 20"
| 0 | 4600011662 | 1.6.4.3.1.4 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas
| 0 | 4600011662 | 1.6.4.3.1.5 | [5 empty] | Montar de válvula gaveta de 20"
| 99 | 4600011662 | 1.6.4.3.1.6 | (CA) Sistema Caldeiras B e C - Remover Ebtv da linha existente | (CA) Sistema Caldeiras B e C | MEC | Prédio das caldeiras |  | Remover Ebtv da linha existente | [10 empty] | 2024-07-01: 0; 2024-07-02: 0; 2024-07-03: 0; 2024-07-04: 0; 2024-07-05: 0; 2024-07-15: 0; 2024-07-16: 0; 2024-07-17: 0; 2024-07-18: 0; 2024-07-19: 0; 2024-07-22: 0; 2024-07-23: 0; 2024-07-24: 0; 2024-07-25: 0; 2024-07-26: 0; 2024-07-29: 0; 2024-07-30: 0; 2024-07-31: 0; 2024-08-01: 0; 2024-08-02: 0; 2024-08-05: 0; 2024-08-06: 0; 2024-08-07: 0; 2024-08-08: 0; 2024-08-09: 0; 2024-09-16: 0; 2024-09-17: 0; 2024-09-18: 0; 2024-09-19: 0; 2024-09-20: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.4.3.2 | [5 empty] | Tie in 108 |  |  |  |  | Pendente Liberação | [5 empty] | 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.4.3.2.1 | [5 empty] | Fazer Ebtv da linha existente | [10 empty] | 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.4.3.2.2 | [5 empty] | Cortar trecho de 14"na linha existente | [10 empty] | 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.4.3.2.3 | [5 empty] | Montar e soldar spool de 14" | [10 empty] | 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.4.3.2.4 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas | [10 empty] | 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
| 99 | 4600011662 | 1.6.4.3.2.5 | (CA) Sistema Caldeiras B e C - Remover Ebtv da linha existente | (CA) Sistema Caldeiras B e C | MEC | Prédio das caldeiras |  | Remover Ebtv da linha existente | [10 empty] | 2024-07-01: 0; 2024-07-02: 0; 2024-07-03: 0; 2024-07-04: 0; 2024-07-05: 0; 2024-07-15: 0; 2024-07-16: 0; 2024-07-17: 0; 2024-07-18: 0; 2024-07-19: 0; 2024-07-22: 0; 2024-07-23: 0; 2024-07-24: 0; 2024-07-25: 0; 2024-07-26: 0; 2024-07-29: 0; 2024-07-30: 0; 2024-07-31: 0; 2024-08-01: 0; 2024-08-02: 0; 2024-08-05: 0; 2024-08-06: 0; 2024-08-07: 0; 2024-08-08: 0; 2024-08-09: 0; 2024-09-16: 0; 2024-09-17: 0; 2024-09-18: 0; 2024-09-19: 0; 2024-09-20: 0; 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.4.3.3 | [5 empty] | TIE in 161 |  |  |  |  | Pendente Liberação | [5 empty] | 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.4.3.3.1 | [5 empty] | Fazer Ebtv da linha existente 8"-S3-14E-5003-H/B1 | [10 empty] | 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.4.3.3.2 | [5 empty] | Montar spool e valvula gaveta | [10 empty] | 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.4.3.3.3 | [5 empty] | Montar silenciador | [10 empty] | 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.4.3.3.4 | [5 empty] | Remover Ebtv da linha | [10 empty] | 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.4.3.4 | [5 empty] | Tie in 171 - Parada
| 0 | 4600011662 | 1.6.4.3.4.1 | [5 empty] | Fazer Ebtv da linha existente
| 0 | 4600011662 | 1.6.4.3.4.2 | [5 empty] | Cortar trecho de 8"na linha existente
| 0 | 4600011662 | 1.6.4.3.4.3 | [5 empty] | Montar e soldar spool de 8" | [5 empty] | 2 | 2 | vb | 100% | 2
| 0 | 4600011662 | 1.6.4.3.4.4 |  | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | 14A |  | Inspeção ENDs das soldas
| 0 | 4600011662 | 1.6.4.3.4.5 | [5 empty] | Montar de válvula gaveta de 8"
| 0 | 4600011662 | 1.6.4.3.4.6 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão - Remover Ebtv da linha existente | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Rua N18 |  | Remover Ebtv da linha existente | [5 empty] | 1 |  | vb | 0% |  | 2024-07-01: 0; 2024-07-02: 0; 2024-07-03: 0; 2024-07-04: 0; 2024-07-05: 0; 2024-07-15: 0; 2024-07-16: 0; 2024-07-17: 0; 2024-07-18: 0; 2024-07-19: 0; 2024-07-22: 0; 2024-07-23: 0; 2024-07-24: 0; 2024-07-25: 0; 2024-07-26: 0; 2024-07-29: 2; 2024-07-30: 2; 2024-07-31: 2
| 0 | 4600011662 | 1.6.4.3.5 | [5 empty] | Tie in 140 - Parada
| 0 | 4600011662 | 1.6.4.3.5.1 |  | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Rua N18 |  | Fazer Ebtv da linha existente
| 0 | 4600011662 | 1.6.4.3.5.2 |  | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Rua N18 |  | Montar e soldar de bocal de 14"na linha existente
| 0 | 4600011662 | 1.6.4.3.5.3 |  | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | 14A |  | Inspeção ENDs na solda bocal
| 0 | 4600011662 | 1.6.4.3.5.4 | [5 empty] | Montar de válvula gaveta de 14"
| 99 | 4600011662 | 1.6.4.3.5.5 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão - Remover Ebtv da linha existente | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Rua N18 |  | Remover Ebtv da linha existente | [10 empty] | 2024-07-01: 0; 2024-07-02: 0; 2024-07-03: 0; 2024-07-04: 0; 2024-07-05: 0; 2024-07-15: 0; 2024-07-16: 0; 2024-07-17: 0; 2024-07-18: 0; 2024-07-19: 0; 2024-07-22: 0; 2024-07-23: 0; 2024-07-24: 0; 2024-07-25: 0; 2024-07-26: 0; 2024-07-29: 0; 2024-07-30: 0; 2024-07-31: 0; 2024-08-01: 0; 2024-08-02: 0; 2024-08-05: 0; 2024-08-06: 0; 2024-08-07: 0; 2024-08-08: 0; 2024-08-09: 0; 2024-09-16: 0; 2024-09-17: 0; 2024-09-18: 0; 2024-09-19: 0; 2024-09-20: 0
Semana 44 | 0 | 4600011662 | 1.6.4.3.6 | [5 empty] | Tie in 142 - Parada |  | ADM |  |  | Pendente Liberação | bar: 2024-10-28 to 2024-11-01
| 0 | 4600011662 | 1.6.4.3.6.1 |  | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Rua N18 |  | Fazer Ebtv da linha existente
| 0 | 4600011662 | 1.6.4.3.6.2 |  | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Rua N18 |  | Montar e soldar de bocal de 14"na linha existente
| 0 | 4600011662 | 1.6.4.3.6.3 | [5 empty] | Inspeção ENDs na solda bocal
| 0 | 4600011662 | 1.6.4.3.6.4 | [5 empty] | Montar de válvula gaveta de 14"
| 99 | 4600011662 | 1.6.4.3.6.5 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão - Remover Ebtv da linha existente | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Rua N18 |  | Remover Ebtv da linha existente | [10 empty] | 2024-07-01: 0; 2024-07-02: 0; 2024-07-03: 0; 2024-07-04: 0; 2024-07-05: 0; 2024-07-15: 0; 2024-07-16: 0; 2024-07-17: 0; 2024-07-18: 0; 2024-07-19: 0; 2024-07-22: 0; 2024-07-23: 0; 2024-07-24: 0; 2024-07-25: 0; 2024-07-26: 0; 2024-07-29: 0; 2024-07-30: 0; 2024-07-31: 0; 2024-08-01: 0; 2024-08-02: 0; 2024-08-05: 0; 2024-08-06: 0; 2024-08-07: 0; 2024-08-08: 0; 2024-08-09: 0; 2024-09-16: 0; 2024-09-17: 0; 2024-09-18: 0; 2024-09-19: 0; 2024-09-20: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.4.3.7 | [5 empty] | Tie in 144 - Parada |  |  |  |  | Pendente Liberação | [5 empty] | 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.4.3.7.1 |  | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Prédio das caldeiras |  | Fazer Ebtv da linha existente | [10 empty] | 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.4.3.7.2 | [5 empty] | Montar e soldar de bocal de 14"na linha existente | [10 empty] | 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.4.3.7.3 | [5 empty] | Inspeção ENDs na solda bocal | [10 empty] | 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.4.3.7.4 |  | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Prédio das caldeiras |  | Montar de válvula gaveta de 14"
| 99 | 4600011662 | 1.6.4.3.7.5 | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado - Remover Ebtv da linha existente | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras |  | Remover Ebtv da linha existente | [10 empty] | 2024-07-01: 0; 2024-07-02: 0; 2024-07-03: 0; 2024-07-04: 0; 2024-07-05: 0; 2024-07-15: 0; 2024-07-16: 0; 2024-07-17: 0; 2024-07-18: 0; 2024-07-19: 0; 2024-07-22: 0; 2024-07-23: 0; 2024-07-24: 0; 2024-07-25: 0; 2024-07-26: 0; 2024-07-29: 0; 2024-07-30: 0; 2024-07-31: 0; 2024-08-01: 0; 2024-08-02: 0; 2024-08-05: 0; 2024-08-06: 0; 2024-08-07: 0; 2024-08-08: 0; 2024-08-09: 0; 2024-09-16: 0; 2024-09-17: 0; 2024-09-18: 0; 2024-09-19: 0; 2024-09-20: 0; 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.4.3.8 | [5 empty] | TIE-IN_138 |  |  |  |  | Pendente Liberação | [5 empty] | 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.4.3.8.1 | [5 empty] | Fazer Ebtv da linha existente | [10 empty] | 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.4.3.8.2 | [5 empty] | Montar e soldar de bocal de 10"na linha existente | [10 empty] | 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.4.3.8.3 | [5 empty] | Inspeção ENDs na solda bocal | [10 empty] | 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.4.3.8.4 | [5 empty] | Montar de válvula gaveta de 10" | [10 empty] | 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
| 99 | 4600011662 | 1.6.4.3.8.5 | (VP) Sistema de Vapor de média pressão - Remover Ebtv da linha | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Prédio das caldeiras |  | Remover Ebtv da linha | [10 empty] | 2024-07-01: 0; 2024-07-02: 0; 2024-07-03: 0; 2024-07-04: 0; 2024-07-05: 0; 2024-07-22: 0; 2024-07-23: 0; 2024-07-24: 0; 2024-07-25: 0; 2024-07-26: 0; 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.4.3.9 | [5 empty] | TIE-IN_139 - Parada
| 0 | 4600011662 | 1.6.4.3.9.1 | [5 empty] | Fazer Ebtv da linha existente 6"-S3-14A-5383-H
| 0 | 4600011662 | 1.6.4.3.9.2 |  | (VP) Sistema de Vapor de média pressão | MEC | Prédio das caldeiras |  | Desmontar trecho da linha existente
| 0 | 4600011662 | 1.6.4.3.9.3 | [5 empty] | Pré-montar spool e válvula gaveta de 6"
| 0 | 4600011662 | 1.6.4.3.9.4 | [5 empty] | Soldar spool
| 0 | 4600011662 | 1.6.4.3.9.5 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas | [5 empty] | 12000 | 12000 | mm | 100% | 12000 | bar: 2024-08-19 to 2024-08-23
| 0 | 4600011662 | 1.6.4.3.9.6 | [5 empty] | Remover Ebtv da linha
| 0 | 4600011662 | 1.6.4.3.10 | [5 empty] | Tie in 132 - Parada
| 0 | 4600011662 | 1.6.4.3.10.1 | [5 empty] | Fazer Ebtv da linha existente 10"-S3-14A-1404-H
| 0 | 4600011662 | 1.6.4.3.10.2 | [5 empty] | Desmontar trecho da linha existente
| 0 | 4600011662 | 1.6.4.3.10.3 | [5 empty] | Pré-montar spool entre a linha existente e válvula gaveta de 10"
| 0 | 4600011662 | 1.6.4.3.10.4 |  | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras |  | Soldar spool
| 0 | 4600011662 | 1.6.4.3.10.5 |  | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras |  | Inspeção ENDs das soldas
| 0 | 4600011662 | 1.6.4.3.10.6 | [5 empty] | Remover Ebtv da linha | [10 empty] | 2024-09-16: 0; 2024-09-17: 0; 2024-09-18: 0; 2024-09-19: 0; 2024-09-20: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.4.4 | [5 empty] | Pre-Comissionamento |  |  |  |  | Pendente Liberação | [5 empty] | 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.4.4.1 |  | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras |  | Complementação mecânica | [10 empty] | 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.4.4.2 |  | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras |  | Pré Comissionamento | [10 empty] | 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.5 |  | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras |  | Sistema de desaeração e água de alimentação das Caldeiras | [10 empty] | 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
Semana 39 | 38 | 4600011662 | 1.6.5.6 | [5 empty] | Isolamento térmico | [5 empty] | 4500 | 1500 | mm | 33.33% | 1500 | 2024-09-16: 2; 2024-09-17: 2; 2024-09-18: 2; 2024-09-19: 2; 2024-09-20: 2; 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
Semana 39 | 38 | 4600011662 | 1.6.5.6.1 | [5 empty] | Isolamento Térmico - "Linha 6""-S3-14E-5300-H" | [5 empty] | 15000 | 2000 | mm | 13.33% | 2000 | 2024-09-16: 2; 2024-09-17: 2; 2024-09-18: 2; 2024-09-19: 2; 2024-09-20: 2
Semana 39 | 38 | 4600011662 | 1.6.5.6.2 | [5 empty] | Isolamento Térmico - "Linha 8""-S3-14A-5301-H" | [5 empty] | 15000 | 3000 | mm | 20% | 3000 | 2024-09-16: 2; 2024-09-17: 2; 2024-09-18: 2; 2024-09-19: 2; 2024-09-20: 2; 2024-10-14: 2
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.6.3 | [5 empty] | Isolamento Térmico - "Linha 6""-S3-14E-5302-H"
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.6.4 | [5 empty] | Isolamento Térmico - "Linha 6""-S3-14E-5304-H"
| 38 | 4600011662 | 1.6.5.6.5 | [5 empty] | Isolamento Térmico - "Linha 6""-S3-14E-5305-H" | [5 empty] | 1500 |  | mm | 0% | 1500 | 2024-09-16: 2; 2024-09-17: 2; 2024-09-18: 2; 2024-09-19: 2; 2024-09-20: 2
| 99 | 4600011662 | 1.6.5.6.6 | [5 empty] | Isolamento Térmico - "Linha 12""-S3-14E-5306-H" | [5 empty] | 2200 |  | mm | 0% | 2200 | 2024-09-16: 0; 2024-09-17: 0; 2024-09-18: 0; 2024-09-19: 0; 2024-09-20: 0
| 37 | 4600011662 | 1.6.5.6.7 | [5 empty] | Isolamento Térmico - "Linha 8""-S3-14E-5307-H" | [5 empty] | 8500 |  | mm | 0% | 8500 | 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
| 99 | 4600011662 | 1.6.5.6.8 | [5 empty] | Isolamento Térmico - "Linha 6""-S3-14E-5341-H" | [5 empty] | 1500 |  | mm | 0% | 1500 | 2024-09-16: 0; 2024-09-17: 0; 2024-09-18: 0; 2024-09-19: 0; 2024-09-20: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.6.9 | [5 empty] | Isolamento Térmico - "Linha 6""-S3-14E-5388-H" | [10 empty] | 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.6.10 | [5 empty] | Isolamento Térmico - Linha 16''-S3-14E-5393-H
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.6.11 | [5 empty] | Isolamento Térmico - "Linha 6""-S3-14E-5392-H" | [5 empty] | 3000 |  |  | 0% |  | 2024-09-16: 0; 2024-09-17: 0; 2024-09-18: 0; 2024-09-19: 0; 2024-09-20: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.6.12 | [5 empty] | Isolamento térmico - Linha 4'' - S3-14E-5309/5326-H | [10 empty] | 2024-09-16: 0; 2024-09-17: 0; 2024-09-18: 0; 2024-09-19: 0; 2024-09-20: 0; 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
| 38 | 4600011662 | 1.6.5.6.13 | [5 empty] | Isolamento térmico - Linha 3'' - S3-14E-5308-H |  |  |  |  | Predecessora | [5 empty] | 2024-09-16: 0; 2024-09-17: 0; 2024-09-18: 0; 2024-09-19: 0; 2024-09-20: 0; 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.6.14 | [5 empty] | Isolamento térmico - "Linha 4""-S3-14E-5311-H" | [10 empty] | 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.1 | [5 empty] | Desaerador
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.1.1 | [5 empty] | Liberação da construção civil do prédio (base do desaerador) - HYDRO
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.1.2 |  | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras |  | Mobilização e patolamento de guindaste de 300ton
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.1.3 | [5 empty] | Movimentação e posicionamento do Tanque pulmão do desaerador sobre a base na EL 15,00
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.1.4 | [5 empty] | Desmobilização de guindastes de 300ton
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.1.5 | [5 empty] | Montagem de andaime de acesso para montagem do pré-desaerador
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.1.6 | [5 empty] | Montagem do pré-desaerador
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.1.7 |  | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras |  | Montagem de plataformas, escadas e guarda corpo em volta do desaerador
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.2 | [5 empty] | Bombas do sistema de desaeração
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.2.1 | [5 empty] | Construção das bases civis (Hydro)
| 27 | 4600011662 | 1.6.5.2.2 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras - P-14E-4A | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras |  | P-14E-4A | - |  |  |  |  | 1 |  | vb | 0% | bar: 2024-07-01 to 2024-07-05
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.2.2.1 | [5 empty] | Nivelamento de base civil com shims P-14E-4A
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.2.2.2 | [5 empty] | Posicionamento da bomba sobre a base
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.2.2.3 | [5 empty] | Verificação de alinhamento topogáfico
| 27 | 4600011662 | 1.6.5.2.2.4 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras - Grauteamento da base | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras |  | Grauteamento da base | - |  |  |  |  | 1 |  | vb | 0% | bar: 2024-07-01 to 2024-07-05
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.2.2.5 | [5 empty] | Alinhamento a laser do conjunto motor bomba P-14E-4A
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.2.2.6 | [5 empty] | Tubulações
| 27 | 4600011662 | 1.6.5.2.2.6.1 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras - Linha 8"-S3-14E-5315-H | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras |  | Linha 8"-S3-14E-5315-H | D3-2900-14-T-3081-R2 |  |  |  |  | 3774 |  | mm | 0% | bar: 2024-07-01 to 2024-07-05
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.2.2.6.1.1 | [5 empty] | Pré-montar spool e válvulas Linha 5315
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.2.2.6.1.2 | [5 empty] | Soldar spool
| 99 | 4600011662 | 1.6.5.2.2.6.1.3 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas | [10 empty] | 2024-07-22: 0; 2024-07-23: 0; 2024-07-24: 0; 2024-07-25: 0; 2024-07-26: 0; 2024-07-29: 0; 2024-07-30: 0; 2024-07-31: 0; 2024-08-01: 0; 2024-08-02: 0
| 27 | 4600011662 | 1.6.5.2.2.6.2 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras - Linha 6"-S3-14E-5317-H | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras |  | Linha 6"-S3-14E-5317-H | D3-2900-14-T-3083-R2 |  |  |  |  | 9565 |  | mm | 0% |  | 2024-07-01: 1; 2024-07-02: 1; 2024-07-03: 1; 2024-07-04: 1; 2024-07-05: 1; 2024-09-16: 0; 2024-09-17: 0; 2024-09-18: 0; 2024-09-19: 0; 2024-09-20: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.2.2.6.2.1 | [5 empty] | Pré-montar spool e válvulas Linha 5317
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.2.2.6.2.2 | [5 empty] | Soldar spool
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.2.2.6.2.3 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.2.2.6.3 |  | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras |  | Linha 3"-S3-14E-5316-H
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.2.2.6.3.1 | [5 empty] | Pré-montar spool e válvulas
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.2.2.6.3.2 | [5 empty] | Soldar spool
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.2.2.6.3.3 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas
| 27 | 4600011662 | 1.6.5.2.3 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras - P-14E-4B | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras |  | P-14E-4B | - |  |  |  |  | 1 |  |  | 0% | bar: 2024-07-04 to 2024-07-05
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.2.3.1 | [5 empty] | Nivelamento de base civil com shims P-14E-4B
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.2.3.2 | [5 empty] | Posicionamento da bomba sobre a base
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.2.3.3 |  | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras |  | Verificação de alinhamento topogáfico
| 27 | 4600011662 | 1.6.5.2.3.4 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras - Grauteamento da base | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras |  | Grauteamento da base | - |  |  |  |  | 1 |  |  | 0% | bar: 2024-07-04 to 2024-07-05
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.2.3.5 | [5 empty] | Alinhamento a laser do conjunto motor bomba P-14E-4B
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.2.3.6 | [5 empty] | Tubulações
| 27 | 4600011662 | 1.6.5.2.3.6.1 |  | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras |  | Linha 8"-S3-14E-5318-H | bar: 2024-07-01 to 2024-07-05
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.2.3.6.1.1 | [5 empty] | Pré-montar spool e válvulas linha 5318
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.2.3.6.1.2 | [5 empty] | Soldar spool
| 99 | 4600011662 | 1.6.5.2.3.6.1.3 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas | [10 empty] | 2024-07-22: 0; 2024-07-23: 0; 2024-07-24: 0; 2024-07-25: 0; 2024-07-26: 0; 2024-07-29: 0; 2024-07-30: 0; 2024-07-31: 0; 2024-08-01: 0; 2024-08-02: 0
| 27 | 4600011662 | 1.6.5.2.3.6.2 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras - Linha 6"-S3-14E-5320-H | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras |  | Linha 6"-S3-14E-5320-H | D3-2900-14-T-3084-R1 |  |  |  |  | 397 |  | mm | 0% |  | 2024-07-01: 1; 2024-07-02: 1; 2024-07-03: 1; 2024-07-04: 1; 2024-07-05: 1; 2024-09-16: 0; 2024-09-17: 0; 2024-09-18: 0; 2024-09-19: 0; 2024-09-20: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.2.3.6.2.1 | [5 empty] | Pré-montar spool e válvulas linha 5320
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.2.3.6.2.2 | [5 empty] | Soldar spool
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.2.3.6.2.3 |  | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras |  | Inspeção ENDs das soldas
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.2.3.6.3 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras - Linha 3"-S3-14E-5319-H | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras |  | Linha 3"-S3-14E-5319-H | D3-2900-14-T-3086-R2 |  |  |  |  | 9809 |  | mm | 0%
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.2.3.6.3.1 | [5 empty] | Pré-montar spool e válvulas
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.2.3.6.3.2 | [5 empty] | Soldar spool
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.2.3.6.3.3 |  | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras |  | Inspeção ENDs das soldas
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.3 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras - Tubulações,suportes e tie ins | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras |  | Tubulações,suportes e tie ins | [5 empty] | 19151 |  | mm | 0% |  | 2024-07-01: 0; 2024-07-02: 0; 2024-07-03: 0; 2024-07-04: 0; 2024-07-05: 0; 2024-07-15: 0; 2024-07-16: 0; 2024-07-17: 0; 2024-07-18: 0; 2024-07-19: 0; 2024-07-22: 0; 2024-07-23: 0; 2024-07-24: 0; 2024-07-25: 0; 2024-07-26: 0; 2024-07-29: 2; 2024-07-30: 2; 2024-07-31: 2; 2024-08-01: 2; 2024-08-02: 2
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.3.13 | [5 empty] | Solda de anel do desaerador
| 99 | 4600011662 | 1.6.5.3.14 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras - Adequação de linha para substituição de flanges da 8"-S3-14E-5301-H / LV-14E-600 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras |  | Adequação de linha para substituição de flanges da 8"-S3-14E-5301-H / LV-14E-600 | [5 empty] | 7630 |  | mm | 0% | 17118 | 2024-07-22: 2; 2024-07-23: 2; 2024-07-29: 2; 2024-07-30: 2; 2024-07-31: 2; 2024-08-01: 2; 2024-08-02: 2; 2024-08-12: 1; 2024-08-13: 1; 2024-08-14: 1; 2024-08-15: 1; 2024-08-16: 1; 2024-09-16: 0; 2024-09-17: 0; 2024-09-18: 0; 2024-09-19: 0; 2024-09-20: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.3.15 |  | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras |  | Adequação de Guarda corpo
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.3.1 |  | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras |  | Linha 6"-S3-14E-5300-H | [5 empty] | 2 |  | vb | 0% | 2 | 2024-09-16: 0; 2024-09-17: 0; 2024-09-18: 0; 2024-09-19: 0; 2024-09-20: 0; 2024-10-07: 1; 2024-10-08: 1; 2024-10-09: 1; 2024-10-10: 1; 2024-10-11: 1
| 33 | 4600011662 | 1.6.5.3.1.1 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras - Montar e soldar suportes | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras |  | Montar e soldar suportes | bar: 2024-08-14 to 2024-08-16
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.3.1.2 | [5 empty] | Montar e soldar tubulação ( 5300) |  |  |  |  | Pendente substituição de drenos por parte da hydro, recebemos conexoes galvanizadas
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.3.1.6 | [5 empty] | Içamento de materiais
| 29 | 4600011662 | 1.6.5.3.1.3 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras - Inspeção ENDs das soldas | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras |  | Inspeção ENDs das soldas | [5 empty] | 3600 |  | mm | 0% |  | 2024-07-01: 1; 2024-07-02: 1; 2024-07-03: 1; 2024-07-15: 2; 2024-07-16: 2; 2024-07-17: 2; 2024-07-18: 2; 2024-07-19: 2
| 30 | 4600011662 | 1.6.5.3.1.4 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras - Teste hidrostático | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras |  | Teste hidrostático | [5 empty] | 1 |  | vb | 0% |  | 2024-07-15: 2; 2024-07-16: 2; 2024-07-17: 2; 2024-07-18: 2; 2024-07-19: 2; 2024-07-22: 2; 2024-07-23: 2; 2024-07-24: 2; 2024-07-25: 2; 2024-07-26: 2
| 37 | 4600011662 | 1.6.5.3.2 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras - Linha 8"-S3-14A-5301-H | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras |  | Linha 8"-S3-14A-5301-H | [5 empty] | 1 |  | vb | 0% | 1 | 2024-07-22: 0; 2024-07-23: 0; 2024-07-24: 0; 2024-07-25: 0; 2024-07-26: 0; 2024-07-29: 0; 2024-07-30: 0; 2024-07-31: 0; 2024-08-01: 0; 2024-08-02: 0; 2024-08-14: 1; 2024-08-15: 1; 2024-08-16: 1; 2024-09-16: 0; 2024-09-17: 0; 2024-09-18: 0; 2024-09-19: 0; 2024-09-20: 0; 2024-10-07: 1; 2024-10-08: 1; 2024-10-09: 1; 2024-10-10: 1; 2024-10-11: 1
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.3.2.1 | [5 empty] | Montar suportes
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.3.2.2 | [5 empty] | Montar e soldar tubulação 5301
| 30 | 4600011662 | 1.6.5.3.2.3 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras - Inspeção ENDs das soldas linha 5301 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras |  | Inspeção ENDs das soldas linha 5301 | [5 empty] | 3600 |  |  | 0% |  | 2024-07-22: 2; 2024-07-23: 2; 2024-07-24: 2; 2024-07-25: 2; 2024-07-26: 2
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.3.2.4 | [5 empty] | Teste hidrostático linha 5301
| 30 | 4600011662 | 1.6.5.3.3 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras - Vent de 6"-S3-TL-VENT-0001-H do desaerador | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras |  | Vent de 6"-S3-TL-VENT-0001-H do desaerador | [5 empty] | 3500 |  | mm | 0% | 9825 | 2024-07-22: 2; 2024-07-23: 2; 2024-07-24: 2; 2024-07-25: 2; 2024-07-26: 2
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.3.3.1 |  | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras |  | Montar vent
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.3.4 |  | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras |  | Prédio das caldeiras |  | Linha 6"-S3-14E-5302-H
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.3.4.1 |  | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras |  | Montar e soldar suportes
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.3.4.2 | [5 empty] | Montar e soldar tubulação
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.3.4.3 |  | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | CIV | Prédio das caldeiras |  | Inspeção ENDs das soldas
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.3.4.4 |  | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | CIV | Prédio das caldeiras |  | Teste hidrostático
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.3.5 |  | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras |  | Linha 6"-S3-14E-5304-H
| 27 | 4600011662 | 1.6.5.3.5.1 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras - Montar e soldar suportes | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras |  | Montar e soldar suportes | - |  |  |  |  | 1 |  | vb | 0% | bar: 2024-07-05
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.3.5.6 |  | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado | MEC | Prédio das caldeiras |  | Concretagem de bases
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.3.5.2 | [5 empty] | Montar e soldar tubulação
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.3.5.3 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas
| 27 | 4600011662 | 1.6.5.3.5.4 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras - Teste hidrostático linha 5304 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras |  | Teste hidrostático linha 5304 | - |  |  |  |  | 1 |  | vb | 0% | bar: 2024-07-05
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.3.6 | [5 empty] | Linha 6"-S3-14E-5305-H | [5 empty] | 1 |  | vb | 0% | bar: 2024-10-07 to 2024-10-11
| 27 | 4600011662 | 1.6.5.3.6.1 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras - Montar e soldar tubulação | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras |  | Montar e soldar tubulação | D3-2900-14-T-3074-R4 |  |  |  |  | 4 |  | vb | 0% | bar: 2024-07-04 to 2024-07-05
| 30 | 4600011662 | 1.6.5.3.6.2 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras - Inspeção ENDs das soldas | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras |  | Inspeção ENDs das soldas | [7 empty] | mm |  | 8628 | 2024-07-22: 2; 2024-07-23: 2
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.3.6.3 |  | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras |  | Teste hidrostático linha 5305
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.3.7 |  | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras |  | Linha 12"-S3-14E-5306-H
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.3.7.7 | [5 empty] | Montagem de andaime para linha 5306
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.3.7.1 | [5 empty] | Montar suportes linha 5306
| 35 | 4600011662 | 1.6.5.3.7.2 | [5 empty] | Montar e soldar tubulação
| 35 | 4600011662 | 1.6.5.3.7.6 |  | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras |  | Içamento de materiais | [5 empty] | 2 |  | vb | 0% | 2 | bar: 2024-09-18 to 2024-09-19
| 35 | 4600011662 | 1.6.5.3.7.3 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas | [5 empty] | 6000 |  | mm | 0% | 6000 | bar: 2024-09-16 to 2024-09-20
| 35 | 4600011662 | 1.6.5.3.7.4 | [5 empty] | Teste hidrostático | [5 empty] | 6000 |  | mm | 0% | 6000 | bar: 2024-09-16 to 2024-09-20
Semana 44 | 43 | 4600011662 | 1.6.5.3.8 | [5 empty] | Linha 8"-S3-14E-5307-H - Andaime para pintura da linha |  | ADM |  |  |  | 1 |  | VB | 0% | 1 | 2024-09-16: 0; 2024-09-17: 0; 2024-09-18: 0; 2024-09-19: 0; 2024-09-20: 0; 2024-10-21: 2; 2024-10-22: 2; 2024-10-23: 2; 2024-10-24: 2; 2024-10-25: 2; 2024-10-28: 1; 2024-10-29: 1; 2024-10-30: 1; 2024-10-31: 1; 2024-11-01: 1
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.3.8.1 |  | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras |  | Montar suportes | [10 empty] | 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
Semana 44 | 0 | 4600011662 | 1.6.5.3.8.2 |  | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras |  | Montar e soldar tubulação ( 5307 ) |  | ADM |  |  | Gundaste dia 30/10 | 1 |  | vb | 0% | 1 | bar: 2024-10-07 to 2024-10-11; 2024-10-28 to 2024-11-01
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.3.8.3 |  | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras |  | Inspeção ENDs das soldas
| 27 | 4600011662 | 1.6.5.3.8.4 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras - Teste hidrostático | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras |  | Teste hidrostático | - |  |  |  |  | 1 |  | vb | 0% | bar: 2024-07-05
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.3.9 | [5 empty] | Linha 6"-S3-14E-5341-H
| 35 | 4600011662 | 1.6.5.3.9.1 | [5 empty] | Montar suportes | [5 empty] | 6000 |  | mm | 0% | 6000
| 35 | 4600011662 | 1.6.5.3.9.6 | [5 empty] | Içamento e posicionamento da tubulação | [5 empty] | 2 |  | vb | 0% | 2
| 35 | 4600011662 | 1.6.5.3.9.2 | [5 empty] | Montar e soldar tubulação | [5 empty] | 6000 |  | mm | 0% | 6000 | 2024-09-16: 0; 2024-09-17: 0; 2024-09-18: 0; 2024-09-19: 0; 2024-09-20: 0
| 35 | 4600011662 | 1.6.5.3.9.3 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas | [5 empty] | 6000 |  | mm | 0% | 6000 | 2024-09-16: 0; 2024-09-17: 0; 2024-09-18: 0; 2024-09-19: 0; 2024-09-20: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.3.9.4 | [5 empty] | Teste hidrostático linha 5341
Semana 45 | 27 | 4600011662 | 1.6.5.3.10 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras - Linha 6"-S3-14E-5388-H | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras |  | Linha 6"-S3-14E-5388-H | D3-2900-14-T-3103-R2 | ADM | Gilvanderson |  |  | 8369 |  | mm | 0% | 8369 | bar: 2024-07-01 to 2024-07-05; 2024-10-28 to 2024-11-01; 2024-11-04 to 2024-11-08
Semana 45 | 33 | 4600011662 | 1.6.5.3.10.1 |  |  | MEC | Rua N18 |  | Montar suportes |  | ADM | Gilvanderson |  |  | 1 |  | vb | 0% | 1 | 2024-08-08: 2; 2024-10-28: 1; 2024-10-29: 1; 2024-10-30: 1; 2024-10-31: 1; 2024-11-01: 1; 2024-11-04: 1; 2024-11-05: 1; 2024-11-06: 1; 2024-11-07: 1; 2024-11-08: 1
Semana 45 | 0 | 4600011662 | 1.6.5.3.10.2 | [5 empty] | Montar e soldar tubulação ( 5388 ) |  | ADM | Gilvanderson |  | Gundaste dia 30/10 | 11000 |  | mm | 0% | 11000 | bar: 2024-10-28 to 2024-11-01; 2024-11-04 to 2024-11-08
Semana 45 | 0 | 4600011662 | 1.6.5.3.10.3 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas ( 5388 ) |  | ADM | Gilvanderson |  |  | 10000 |  | mm | 0% | 10000 | bar: 2024-10-28 to 2024-11-01; 2024-11-04 to 2024-11-08
Semana 45 | 0 | 4600011662 | 1.6.5.3.10.4 | [5 empty] | Teste hidrostático |  | ADM | Gilvanderson | bar: 2024-11-04 to 2024-11-08
| 27 | 4600011662 | 1.6.5.3.11 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras - Linha 16''-S3-14E-5393-H | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras |  | Linha 16''-S3-14E-5393-H | D3-2900-14-T-3102-R2 |  |  |  |  | 7520 |  | mm | 0% | bar: 2024-07-01 to 2024-07-05
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.3.11.1 | [5 empty] | Montar e soldar tubulação linha 5393
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.3.11.2 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.3.11.3 | [5 empty] | Teste hidrostático
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.3.12 | [5 empty] | Linha 6"-S3-14E-5392-H
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.3.12.1 | [5 empty] | Montar suportes
| 99 | 4600011662 | 1.6.5.3.12.2 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras - Montar e soldar tubulação linha 5392 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras |  | Montar e soldar tubulação linha 5392 | [10 empty] | 2024-07-22: 0; 2024-07-23: 0; 2024-07-24: 0; 2024-07-25: 0; 2024-07-26: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.3.12.3 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas | [10 empty] | 2024-07-22: 0; 2024-07-23: 0; 2024-07-24: 0; 2024-07-25: 0; 2024-07-26: 0; 2024-07-29: 0; 2024-07-30: 0; 2024-07-31: 0; 2024-08-01: 0; 2024-08-02: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.3.12.4 | [5 empty] | Montar de válvula gaveta de 6"
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.3.12.5 | [5 empty] | Teste hidrostático
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.4 | [5 empty] | Montagem dos Flash Tanques
| 37 | 4600011662 | 1.6.5.4.1 | [5 empty] | Construção de base civil ( Hydro) | [5 empty] | 1 |  | vb | 0% | 1
| 99 | 4600011662 | 1.6.5.4.2 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras - FT-14E-01A | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras |  | FT-14E-01A | [10 empty] | 2024-07-22: 0; 2024-07-23: 0; 2024-07-24: 0; 2024-07-25: 0; 2024-07-26: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.4.2.1 | [5 empty] | Fornecimento de FT (Hydro) | [10 empty] | 2024-07-22: 0; 2024-07-23: 0; 2024-07-24: 0; 2024-07-25: 0; 2024-07-26: 0; 2024-07-29: 0; 2024-07-30: 0; 2024-07-31: 0; 2024-08-01: 0; 2024-08-02: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.4.2.2 | [5 empty] | Nivelamento de base civil com shims | [10 empty] | 2024-09-16: 0; 2024-09-17: 0; 2024-09-18: 0; 2024-09-19: 0; 2024-09-20: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.4.2.3 | [5 empty] | Posicionamento do tanque sobre a base FT-14E-01A
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.4.2.4 | [5 empty] | Verificação de alinhamento topogáfico | [10 empty] | 2024-09-16: 0; 2024-09-17: 0; 2024-09-18: 0; 2024-09-19: 0; 2024-09-20: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.4.2.5 | [5 empty] | Grauteamento das bases civil | [10 empty] | 2024-09-16: 0; 2024-09-17: 0; 2024-09-18: 0; 2024-09-19: 0; 2024-09-20: 0
Semana 43 | 43 | 4600011662 | 1.6.5.4.3 | [5 empty] | FT-14E-01B |  | ADM |  |  | Aguardando fornecimento Hydro | 1 |  | VB | 0% | 1 | 2024-09-16: 0; 2024-09-17: 0; 2024-09-18: 0; 2024-09-19: 0; 2024-09-20: 0; 2024-10-21: 22; 2024-10-22: 2; 2024-10-23: 2; 2024-10-24: 2; 2024-10-25: 2
| 99 | 4600011662 | 1.6.5.4.3.1 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras - Fornecimento de FT (Hydro) | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras |  | Fornecimento de FT (Hydro) | [10 empty] | 2024-07-22: 0; 2024-07-23: 0; 2024-07-24: 0; 2024-07-25: 0; 2024-07-26: 0; 2024-09-16: 0; 2024-09-17: 0; 2024-09-18: 0; 2024-09-19: 0; 2024-09-20: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.4.3.2 | [5 empty] | Nivelamento de base civil com shims |  |  |  |  | Aguardando fornecimento Hydro | [5 empty] | 2024-07-22: 0; 2024-07-23: 0; 2024-07-24: 0; 2024-07-25: 0; 2024-07-26: 0; 2024-07-29: 0; 2024-07-30: 0; 2024-07-31: 0; 2024-08-01: 0; 2024-08-02: 0; 2024-09-16: 0; 2024-09-17: 0; 2024-09-18: 0; 2024-09-19: 0; 2024-09-20: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.4.3.3 | [5 empty] | Posicionamento do tanque sobre a base FT-14E-01B |  |  |  |  | Aguardando fornecimento Hydro
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.4.3.4 | [5 empty] | Verificação de alinhamento topogáfico |  |  |  |  | Aguardando fornecimento Hydro
| 37 | 4600011662 | 1.6.5.4.3.5 | [5 empty] | Grauteamento das bases civil |  |  |  |  | Aguardando fornecimento Hydro | 1 |  | vb | 0% | 1
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.4.4 | [5 empty] | Montagem da palataforma, escada e guarda corpo do tanque |  |  |  |  | Aguardando fornecimento Hydro | [5 empty] | 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
| 99 | 4600011662 | 1.6.5.4.5 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras - P-14E-07A | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras |  | P-14E-07A | [10 empty] | 2024-07-22: 0; 2024-07-23: 0; 2024-07-24: 0; 2024-07-25: 0; 2024-07-26: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.4.5.1 | [5 empty] | Nivelamento de base civil com shims | [10 empty] | 2024-07-22: 0; 2024-07-23: 0; 2024-07-24: 0; 2024-07-25: 0; 2024-07-26: 0; 2024-07-29: 0; 2024-07-30: 0; 2024-07-31: 0; 2024-08-01: 0; 2024-08-02: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.4.5.2 | [5 empty] | Posicionamento da bomba sobre a base P-14E-07A
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.4.5.3 | [5 empty] | Verificação de alinhamento topogáfico
| 37 | 4600011662 | 1.6.5.4.5.4 | [5 empty] | Grauteamento da base | [5 empty] | 1 |  | vb | 0% | 1
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.4.5.5 | [5 empty] | Alinhamento a laser do conjunto motor bomba
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.4.6 | [5 empty] | P-14E-07B | [10 empty] | 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.4.6.1 | [5 empty] | Nivelamento de base civil com shims
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.4.6.2 | [5 empty] | Posicionamento da bomba sobre a base P-14E-07B
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.4.6.3 | [5 empty] | Verificação de alinhamento topogáfico | [10 empty] | 2024-09-16: 0; 2024-09-17: 0; 2024-09-18: 0; 2024-09-19: 0; 2024-09-20: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.4.6.4 | [5 empty] | Grauteamento da base
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.4.6.5 | [5 empty] | Alinhamento a laser do conjunto motor bomba | [10 empty] | 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.4.7 | [5 empty] | Montagem de tubulações e suportes
Semana 44 | 43 | 4600011662 | 1.6.5.4.7.1 | [5 empty] | Linha 4'' - S3-14E-5309/5326-H |  | ADM |  |  |  | 10200 |  | mm | 0% | 10200 | 2024-10-21: 2; 2024-10-22: 2; 2024-10-23: 2; 2024-10-24: 2; 2024-10-25: 2; 2024-10-28: 1; 2024-10-29: 1; 2024-10-30: 1; 2024-10-31: 1; 2024-11-01: 1
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.4.7.1.1 | [5 empty] | Montar suportes ( 919 / 909 ) | [10 empty] | 2024-09-16: 0; 2024-09-17: 0; 2024-09-18: 0; 2024-09-19: 0; 2024-09-20: 0; 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
Semana 44 | 0 | 4600011662 | 1.6.5.4.7.1.2 | [5 empty] | Montar e soldar tubulação |  | ADM |  |  |  | 10200 |  | mm | 0% | 10200 | bar: 2024-10-28 to 2024-11-01
Semana 44 | 0 | 4600011662 | 1.6.5.4.7.1.3 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas |  | ADM |  |  |  | 10200 |  | mm | 0% | 10200 | bar: 2024-10-28 to 2024-11-01
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.4.7.1.4 | [5 empty] | Teste hidrostático | [10 empty] | 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
Semana 45 | 0 | 4600011662 | 1.6.5.4.7.2 | [5 empty] | Linha 3'' - S3-14E-5308-H |  | ADM | Gilvanderson |  |  | 12000 |  | mm | 0% | 12000 | bar: 2024-10-28 to 2024-11-01; 2024-11-04 to 2024-11-08
Semana 45 | 0 | 4600011662 | 1.6.5.4.7.2.1 | [5 empty] | Montar suportes ( 903/918/817) |  | ADM | Gilvanderson |  |  | 12000 |  | mm | 0% | 12000 | bar: 2024-10-28 to 2024-11-01; 2024-11-04 to 2024-11-08
Semana 45 | 0 | 4600011662 | 1.6.5.4.7.2.2 | [5 empty] | Montar e soldar tubulação |  | ADM | Gilvanderson |  |  | 12000 |  | mm | 0% | 12000 | bar: 2024-10-28 to 2024-11-01; 2024-11-04 to 2024-11-08
Semana 45 | 38 | 4600011662 | 1.6.5.4.7.2.3 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas |  | ADM | Gilvanderson |  |  | 12000 |  | mm | 0% | 12000 | bar: 2024-10-28 to 2024-11-01; 2024-11-04 to 2024-11-08
| 38 | 4600011662 | 1.6.5.4.7.2.4 | [5 empty] | Teste hidrostático | [5 empty] | 3 |  | vb | 0% | 3 | 2024-09-16: 0; 2024-09-17: 0; 2024-09-18: 0; 2024-09-19: 1; 2024-09-20: 1; 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
| 38 | 4600011662 | 1.6.5.4.7.3 | [5 empty] | Linha 4"-S3-14E-5311-H | [5 empty] | 4500 |  | mm | 0% | 4500 | 2024-09-16: 2; 2024-09-17: 2; 2024-09-18: 2; 2024-09-19: 2; 2024-09-20: 2
| 38 | 4600011662 | 1.6.5.4.7.3.1 | [5 empty] | Montar suportes ( 811/812/952/914/923/814/815) | [5 empty] | 4500 |  | mm | 0% | 4500 | 2024-09-16: 2; 2024-09-17: 2; 2024-09-18: 2; 2024-09-19: 2; 2024-09-20: 2; 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.4.7.3.2 | [5 empty] | Montar e soldar tubulação "Linha 4""-S3-14E-5311-H"
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.4.7.3.3 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas "Linha 4""-S3-14E-5311-H" | [10 empty] | 2024-09-16: 0; 2024-09-17: 0; 2024-09-18: 0; 2024-09-19: 0; 2024-09-20: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.4.7.3.4 | [5 empty] | Teste hidrostático | [10 empty] | 2024-09-16: 0; 2024-09-17: 0; 2024-09-18: 0; 2024-09-19: 0; 2024-09-20: 0; 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.4.7.4 | [5 empty] | Linha 4"-S3-14E-FT-018_Dreno ( 5441 FT 01B) |  |  |  |  | Pendente Fornecimento de FT | [5 empty] | 2024-09-16: 0; 2024-09-17: 0; 2024-09-18: 0; 2024-09-19: 0; 2024-09-20: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.4.7.4.1 | [5 empty] | Montar suportes |  |  |  |  | Pendente Fornecimento de FT | [5 empty] | 2024-09-16: 0; 2024-09-17: 0; 2024-09-18: 0; 2024-09-19: 0; 2024-09-20: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.4.7.4.2 | [5 empty] | Montar e soldar tubulação |  |  |  |  | Pendente Fornecimento de FT | [5 empty] | 2024-09-16: 0; 2024-09-17: 0; 2024-09-18: 0; 2024-09-19: 0; 2024-09-20: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.4.7.4.3 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas |  |  |  |  | Pendente Fornecimento de FT | [5 empty] | 2024-09-16: 0; 2024-09-17: 0; 2024-09-18: 0; 2024-09-19: 0; 2024-09-20: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.4.7.5 | [5 empty] | Linha 3"-S3-14E-FT-01B_ATM ( 5446 - FT 01B) |  |  |  |  | Pendente Fornecimento de FT | [5 empty] | 2024-09-16: 0; 2024-09-17: 0; 2024-09-18: 0; 2024-09-19: 0; 2024-09-20: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.4.7.5.1 | [5 empty] | Montar suportes |  |  |  |  | Pendente Fornecimento de FT | [5 empty] | 2024-09-16: 0; 2024-09-17: 0; 2024-09-18: 0; 2024-09-19: 0; 2024-09-20: 0
Semana 45 | 0 | 4600011662 | 1.6.5.4.7.5.2 | [5 empty] | Montar e soldar tubulação |  | ADM | Gilvanderson |  | Pendente Fornecimento de FT | bar: 2024-11-04 to 2024-11-08
Semana 45 | 0 | 4600011662 | 1.6.5.4.7.5.3 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas |  | ADM | Gilvanderson |  | Pendente Fornecimento de FT | bar: 2024-11-04 to 2024-11-08
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.4.7.6 | [5 empty] | Linha 3'' - PSV-FT-14E-01A ( 5448 FT 01A )
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.4.7.6.1 | [5 empty] | Montar suportes ( 915 )
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.4.7.6.2 | [5 empty] | Montar e soldar tubulação
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.4.7.6.3 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas | [10 empty] | 2024-09-16: 0; 2024-09-17: 0; 2024-09-18: 0; 2024-09-19: 0; 2024-09-20: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.4.8 | [5 empty] | Tie Ins
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.1 | [5 empty] | TIE IN_123/128 Desaerador_E-14A-02C |  |  |  |  | Reprogramar | [5 empty] | 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.1.1 | [5 empty] | Fazer EBTV do desaerador | [10 empty] | 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
| 99 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.1.2 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras - Desmontagem de linhas de drenagem | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras |  | Desmontagem de linhas de drenagem | [10 empty] | 2024-07-01: 0; 2024-07-02: 0; 2024-07-03: 0; 2024-07-04: 0; 2024-07-05: 0; 2024-07-15: 0; 2024-07-16: 0; 2024-07-17: 0; 2024-07-18: 0; 2024-07-19: 0; 2024-07-22: 0; 2024-07-23: 0; 2024-07-24: 0; 2024-07-25: 0; 2024-07-26: 0; 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.1.3 | [5 empty] | Montar linha 6"-S3-14E-5397-H | [10 empty] | 2024-07-22: 0; 2024-07-23: 0; 2024-07-24: 0; 2024-07-25: 0; 2024-07-26: 0; 2024-07-29: 0; 2024-07-30: 0; 2024-07-31: 0; 2024-08-01: 0; 2024-08-02: 0; 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.1.4 | [5 empty] | Montar linha 6"-S3-14E-5398-H | [10 empty] | 2024-09-16: 0; 2024-09-17: 0; 2024-09-18: 0; 2024-09-19: 0; 2024-09-20: 0; 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.1.5 | [5 empty] | Retirar EBTV do desaerador | [10 empty] | 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.2 | [5 empty] | TIE IN_110/111 Desaerador_E-14A-02B |  |  |  |  | Aguardando liberação | [5 empty] | 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.2.1 | [5 empty] | Fazer EBTV do desaerador | [10 empty] | 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
| 99 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.2.2 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras - Desmontagem de linhas de drenagem | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras |  | Desmontagem de linhas de drenagem | [10 empty] | 2024-07-01: 0; 2024-07-02: 0; 2024-07-03: 0; 2024-07-04: 0; 2024-07-05: 0; 2024-07-15: 0; 2024-07-16: 0; 2024-07-17: 0; 2024-07-18: 0; 2024-07-19: 0; 2024-07-22: 0; 2024-07-23: 0; 2024-07-24: 0; 2024-07-25: 0; 2024-07-26: 0; 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.2.3 | [5 empty] | Montar linha 6"-S3-14E-5399-H | [10 empty] | 2024-07-22: 0; 2024-07-23: 0; 2024-07-24: 0; 2024-07-25: 0; 2024-07-26: 0; 2024-07-29: 0; 2024-07-30: 0; 2024-07-31: 0; 2024-08-01: 0; 2024-08-02: 0; 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.2.4 | [5 empty] | Montar linha 6"-S3-14E-5400-H | [10 empty] | 2024-09-16: 0; 2024-09-17: 0; 2024-09-18: 0; 2024-09-19: 0; 2024-09-20: 0; 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.2.5 | [5 empty] | Retirar EBTV do desaerador | [10 empty] | 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.3 | [5 empty] | TIE IN_112/120 Desaerador_E-14A-02A |  |  |  |  | Aguardando liberação | [5 empty] | 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.3.1 | [5 empty] | Fazer EBTV do desaerador | [10 empty] | 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.3.2 | [5 empty] | Desmontagem de linhas de drenagem | [10 empty] | 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.3.3 | [5 empty] | Montar linha 6"-S3-14E-5401-H | [10 empty] | 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.3.4 | [5 empty] | Montar linha 6"-S3-14E-5402-H | [10 empty] | 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.3.5 | [5 empty] | Retirar EBTV do desaerador | [10 empty] | 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.4 | [5 empty] | TIE-IN_114 - Parada
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.4.1 | [5 empty] | Fazer Ebtv da linha existente 6"-S3-14A-1328-(H50)
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.4.2 | [5 empty] | Desmontar trecho da linha existente
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.4.3 | [5 empty] | Montar e soldar spool
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.4.4 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.4.5 | [5 empty] | Montar de válvula gaveta de 6"
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.4.6 | [5 empty] | Remover Ebtv da linha
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.5 | [5 empty] | TIE-IN_115 - Parada
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.5.1 | [5 empty] | Fazer Ebtv da linha existente 16"-S3-14A-1323
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.5.2 | [5 empty] | Desmontar flange cego da linha existente
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.5.3 | [5 empty] | Montar de válvula gaveta de 16"
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.5.4 | [5 empty] | Remover Ebtv da linha
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.11 | [5 empty] | Tie in 113 - Parada
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.11.7 | [5 empty] | Fazer Ebtv da linha existente
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.11.8 | [5 empty] | Cortar trecho de 2"na linha existente
| 99 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.11.9 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras - Montar e soldar spool de 2" | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras |  | Montar e soldar spool de 2" | [10 empty] | 2024-07-01: 0; 2024-07-02: 0; 2024-07-03: 0; 2024-07-04: 0; 2024-07-05: 0; 2024-07-15: 0; 2024-07-16: 0; 2024-07-17: 0; 2024-07-18: 0; 2024-07-19: 0; 2024-07-22: 0; 2024-07-23: 0; 2024-07-24: 0; 2024-07-25: 0; 2024-07-26: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.11.10 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas | [10 empty] | 2024-07-22: 0; 2024-07-23: 0; 2024-07-24: 0; 2024-07-25: 0; 2024-07-26: 0; 2024-07-29: 0; 2024-07-30: 0; 2024-07-31: 0; 2024-08-01: 0; 2024-08-02: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.11.11 | [5 empty] | Montar de válvula gaveta de 2"
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.11.12 | [5 empty] | Remover Ebtv da linha existente
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.12 | [5 empty] | Tie in 120 - Parada |  |  |  |  | Reprogramar
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.12.7 | [5 empty] | Fazer Ebtv da linha existente
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.12.8 | [5 empty] | Cortar trecho de 2"na linha existente
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.12.9 | [5 empty] | Montar e soldar spool de 2"
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.12.10 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.12.11 | [5 empty] | Montar de válvula gaveta de 2"
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.12.12 | [5 empty] | Remover Ebtv da linha existente
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.6 | [5 empty] | Tie in 155
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.6.7 | [5 empty] | Fazer Ebtv da linha existente
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.6.8 | [5 empty] | Cortar trecho de 2"na linha existente
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.6.9 | [5 empty] | Montar e soldar spool de 2"
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.6.10 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.6.11 | [5 empty] | Montar de válvula gaveta de 2"
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.6.12 | [5 empty] | Remover Ebtv da linha existente
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.7 | [5 empty] | Tie in 158
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.7.7 | [5 empty] | Fazer Ebtv da linha existente
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.7.8 | [5 empty] | Cortar trecho de 4"na linha existente
| 99 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.7.9 | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras - Montar e soldar spool de 4" | (DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras | MEC | Prédio das caldeiras |  | Montar e soldar spool de 4" | [10 empty] | 2024-07-22: 0; 2024-07-23: 0; 2024-07-24: 0; 2024-07-25: 0; 2024-07-26: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.7.10 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas | [10 empty] | 2024-07-22: 0; 2024-07-23: 0; 2024-07-24: 0; 2024-07-25: 0; 2024-07-26: 0
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.7.11 | [5 empty] | Montar de válvula gaveta de 4"
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.7.12 | [5 empty] | Remover Ebtv da linha existente
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.8 | [5 empty] | Tie in 169 |  |  |  |  | Aguardando liberação e materiais de montagem
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.8.7 | [5 empty] | Fazer Ebtv da linha existente
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.8.8 | [5 empty] | Cortar trecho de 2"na linha existente
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.8.9 | [5 empty] | Montar e soldar spool de 2"
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.8.10 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.8.11 | [5 empty] | Montar de válvula gaveta de 2"
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.8.12 | [5 empty] | Remover Ebtv da linha existente
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.9 | [5 empty] | Tie in 173
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.9.7 | [5 empty] | Fazer Ebtv da linha existente
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.9.8 | [5 empty] | Cortar trecho de 6"na linha existente
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.9.9 |  | (CA) Sistema Caldeiras B e C | MEC | 14 |  | Montar e soldar spool de 6"
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.9.10 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.9.11 | [5 empty] | Montar de válvula gaveta de 6"
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.9.12 | [5 empty] | Remover Ebtv da linha existente
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.10 | [5 empty] | Tie in 178
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.10.7 | [5 empty] | Fazer Ebtv da linha existente
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.10.8 | [5 empty] | Cortar trecho de 1"na linha existente
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.10.9 | [5 empty] | Montar e soldar spool de 1"
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.10.10 | [5 empty] | Inspeção ENDs das soldas
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.10.11 | [5 empty] | Montar de válvula gaveta de 1"
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.4.8.10.12 | [5 empty] | Remover Ebtv da linha existente
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.5 | [5 empty] | Pre-Comissionamento
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.5.1 | [5 empty] | Complementação mecânica
| 0 | 4600011662 | 1.6.5.5.2 | [5 empty] | Pré Comissionamento
| 0 | 4600011662 | 1.7 | [5 empty] | TESTES E COMISSIONAMENTO
| 0 | 4600011662 | 1.7.1 | [5 empty] | Atividades de Comissionamento
|  |  | 1.7.2 | [5 empty] | Operação assistida
| 37 |  | 1.10 | [5 empty] | DESMOBILIZAÇÃO
| 37 |  | 1.10.1 | [5 empty] | Desmobilização de materiais, equipamentos e canteiro
| 37 |  | 1.10.2 | [5 empty] | Entrega do data book
| 37 | [7 empty] | Entrega do data book
[9 empty] | Linha 2"-S3-14E-5368-H - Montagem de instrumento | [5 empty] | 1 | 1 | vb |  | 1 | 2024-10-14: 2; 2024-10-15: 2; 2024-10-16: 2; 2024-10-17: 2; 2024-10-18: 2
Semana 39
Semana 45 | 38 | 4600011662 | 2.1.2 | [5 empty] | Montagem da linha Instrução de trabalho 002 |  | ADM | Marajó |  |  | 138000 |  | mm | 0% | 138000 | bar: 2024-10-28 to 2024-11-01; 2024-11-04 to 2024-11-08
Semana 45 | 38 | 4600011662 | 2.1.2 | [5 empty] | Disponibilidade de eequipe de comissionamento |  | ADM | Flavio |  |  | 1 |  | vb | 0% | 1 | bar: 2024-10-28 to 2024-11-01; 2024-11-04 to 2024-11-08
Note on E5: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E6: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E7: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E8: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E9: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E10: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E11: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E12: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E13: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E14: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E15: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E16: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E17: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E18: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E19: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E20: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E21: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E22: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E23: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E24: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E25: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E26: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E27: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E28: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E29: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E30: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E31: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E32: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E33: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E34: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E35: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E36: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E37: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E38: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E39: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E40: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E41: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E42: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E43: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E44: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E45: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E46: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E47: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E48: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E49: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E50: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E51: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E52: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E53: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E54: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E55: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E56: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E57: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E58: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E59: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E60: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E61: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E62: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E63: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E64: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E65: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E66: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E67: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E68: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E69: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E70: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E71: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E72: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E73: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E74: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E75: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E76: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E77: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E78: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E79: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E80: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E81: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E82: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E83: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E84: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E85: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E86: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E87: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E88: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E89: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E90: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E91: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E92: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E93: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E94: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E95: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E96: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E97: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E98: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E99: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E100: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E101: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E102: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E103: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E104: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E105: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E106: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E107: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E108: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E109: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E110: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E111: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E112: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E113: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E114: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E115: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E116: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E117: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E118: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E119: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E120: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E121: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E122: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E123: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E124: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E125: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E126: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E127: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E128: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E129: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E130: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E131: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E132: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E133: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E134: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E135: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E136: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E137: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E138: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E139: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E140: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E141: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E142: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E143: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E144: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E145: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E146: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E147: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E148: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E149: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E150: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E151: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E152: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E153: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E154: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E155: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E156: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E157: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E158: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E159: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E160: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E161: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E162: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E163: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E164: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E165: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E166: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E167: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E168: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E169: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E170: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E171: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E172: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E173: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E174: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E175: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E176: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E177: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E178: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E179: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E180: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E181: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E182: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E183: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E184: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E185: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E186: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E187: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E188: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E189: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E190: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E191: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E192: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E193: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E194: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E195: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E196: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E197: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E198: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E199: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E200: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E201: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E202: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E203: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E204: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E205: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E206: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E207: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E208: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E209: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E210: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E211: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E212: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E213: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E214: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E215: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E216: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E217: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E218: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E219: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E220: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E221: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E222: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E223: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E224: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E225: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E226: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E227: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E228: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E229: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E230: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E231: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E232: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E233: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E234: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E235: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E236: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E237: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E238: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E239: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E240: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E241: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E242: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E243: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E244: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E245: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E246: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E247: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E248: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E249: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E250: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E251: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E252: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E253: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E254: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E255: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E256: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E257: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E258: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E259: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E260: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E261: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E262: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E263: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E264: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E265: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E266: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E267: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E268: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E269: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E270: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E271: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E272: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E273: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E274: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E275: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E276: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E277: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E278: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E279: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E280: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E281: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E282: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E283: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E284: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E285: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E286: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E287: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E288: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E289: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E290: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E291: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E292: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E293: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E294: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E295: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E296: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E297: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E298: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E299: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E300: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E301: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E302: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E303: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E304: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E305: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E306: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E307: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E308: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E309: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E310: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E311: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E312: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E313: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E314: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E315: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E316: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E317: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E318: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E319: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E320: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E321: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E322: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E323: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E324: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E325: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E326: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E327: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E328: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E329: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E330: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E331: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E332: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E333: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E334: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E335: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E336: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E337: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E338: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E339: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E340: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E341: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E342: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E343: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E344: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E345: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E346: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E347: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E348: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E349: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E350: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E351: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E352: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E353: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E354: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E355: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E356: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E357: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E358: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E359: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E360: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E361: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E362: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E363: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E364: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E365: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E366: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E367: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E368: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E369: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E370: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E371: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E372: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E373: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E374: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E375: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E376: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E377: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E378: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E379: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E380: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E381: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E382: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E383: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E384: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E385: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E386: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E387: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E388: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E389: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E390: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E391: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E392: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E393: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E394: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E395: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E396: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E397: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E398: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E399: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E400: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E401: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E402: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E403: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E404: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E405: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E406: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E407: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E408: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E409: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E410: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E411: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E412: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E413: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E414: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E415: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E416: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E417: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E418: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E419: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E420: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E421: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E422: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E423: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E424: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E425: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E426: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E427: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E428: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E429: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E430: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E431: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E432: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E433: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E434: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E435: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E436: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E437: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E438: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E439: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E440: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E441: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E442: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E443: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E444: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E445: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E446: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E447: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E448: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E449: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E450: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E451: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E452: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E453: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E454: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E455: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E456: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E457: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E458: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E459: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E460: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E461: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E462: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E463: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E464: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E465: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E466: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E467: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E468: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E469: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E470: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E471: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E472: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E473: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E474: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E475: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E476: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E477: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E478: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E479: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E480: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E481: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E482: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E483: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E484: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E485: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E486: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E487: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E488: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E489: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E490: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E491: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E492: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E493: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E494: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E495: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E496: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E497: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E498: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E499: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E500: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E501: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E502: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E503: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E504: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E505: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E506: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E507: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E508: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E509: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E510: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E511: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E512: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E513: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E514: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E515: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E516: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E517: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E518: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E519: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E520: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E521: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E522: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E523: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E524: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E525: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E526: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E527: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E528: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E529: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E530: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E531: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E532: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E533: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E534: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E535: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E536: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E537: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E538: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E539: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E540: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E541: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E542: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E543: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E544: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E545: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E546: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E547: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E548: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E549: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E550: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E551: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E552: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E553: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E554: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E555: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E556: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E557: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E558: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E559: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E560: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E561: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E562: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E563: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E564: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E565: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E566: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E567: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E568: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E569: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E570: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E571: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E572: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E573: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E574: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E575: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E576: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E577: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E578: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E579: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E580: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E581: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E582: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E583: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E584: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E585: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E586: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E587: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E588: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E589: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E590: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E591: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E592: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E593: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E594: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E595: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E596: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E597: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E598: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E599: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E600: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E601: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E602: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E603: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E604: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E605: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E606: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E607: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E608: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E609: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E610: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E611: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E612: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E613: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E614: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E615: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E616: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E617: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E618: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E619: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E620: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E621: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E622: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E623: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E624: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E625: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E626: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E627: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E628: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E629: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E630: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E631: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E632: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E633: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E634: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E635: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E636: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E637: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E638: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E639: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E640: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E641: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E642: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E643: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E644: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E645: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E646: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E647: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E648: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E649: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E650: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E651: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E652: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E653: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E654: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E655: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E656: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E657: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E658: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E659: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E660: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E661: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E662: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E663: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E664: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E665: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E666: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E667: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E668: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E669: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E670: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E671: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E672: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E673: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E674: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E675: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E676: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E677: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E678: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E679: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E680: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E681: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E682: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E683: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E684: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E685: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E686: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E687: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E688: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E689: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E690: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar
Note on E691: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Formula! Não alterar

## Planilha6 (hidden)
EDT | Seleção SEM
1 | 0
1.6 | 0
1.6.3 | 0
1.6.3.3 | 0
1.6.3.3.1 | 37
1.6.3.3.2 | 37
1.6.3.3.3 | 37
1.6.3.3.4 | 37
1.6.3.1 | 0
1.6.3.1.7 | 0
1.6.3.1.7.2 | 0
1.6.3.1.7.2.1 | 37
1.6.3.1.7.2.3 | 37
1.6.3.1.8 | 0
1.6.3.1.8.7 | 37
1.6.5 | 0
1.6.5.6 | 0
1.6.5.6.1 | 37
1.6.5.6.2 | 37
1.6.5.6.3 | 37
1.6.5.6.8 | 37
1.6.5.3 | 0
1.6.5.3.2 | 0
1.6.5.3.2.4 | 37
1.6.5.4 | 0
1.6.5.4.2 | 0
1.6.5.4.2.3 | 37
1.6.5.4.5 | 0
1.6.5.4.5.2 | 37
1.6.5.4.6 | 0
1.6.5.4.6.2 | 37

## Planilha5 (hidden)
129.8 | 2.54 | 329.692
33.5 | 2.54 | 85.09

## PROJETOS_1 (hidden)
Sistema
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(VP) Sistema de Vapor de média pressão
(VP) Sistema de Vapor de média pressão
(VP) Sistema de Vapor de média pressão
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(VP) Sistema de Vapor de média pressão
(VP) Sistema de Vapor de média pressão
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(AR) Sistema de Água de Resfriamento
(AR) Sistema de Água de Resfriamento
(AR) Sistema de Água de Resfriamento
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(AR) Sistema de Água de Resfriamento
(AR) Sistema de Água de Resfriamento
(AR) Sistema de Água de Resfriamento
(AR) Sistema de Água de Resfriamento
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(VP) Sistema de Vapor de média pressão
(VP) Sistema de Vapor de média pressão
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(VP) Sistema de Vapor de média pressão
(VP) Sistema de Vapor de média pressão
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(VP) Sistema de Vapor de média pressão
(VP) Sistema de Vapor de média pressão
(VP) Sistema de Vapor de média pressão
(AR) Sistema de Água de Resfriamento
(AR) Sistema de Água de Resfriamento
(AR) Sistema de Água de Resfriamento
(AR) Sistema de Água de Resfriamento
(AR) Sistema de Água de Resfriamento
(AR) Sistema de Água de Resfriamento
(CA) Sistema Caldeiras B e C
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(VP) Sistema de Vapor de média pressão
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(AR) Sistema de Água de Resfriamento
(AR) Sistema de Água de Resfriamento
(CA) Sistema Caldeiras B e C
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(CA) Sistema Caldeiras B e C
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(CA) Sistema Caldeiras B e C
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(VP) Sistema de Vapor de média pressão
(VP) Sistema de Vapor de média pressão
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras

## Planilha3 (hidden)
EDT | Nome |  |  |  |  | % concluída
1 | PROJETO UTILIDADES - MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE UTILIDADES DAS CALDEIRAS D & E | Qui 24/08/23 | Sex 13/12/24 | 24/08/23 | 13/12/24 | 67%
1.1 | ABERTURA | Qui 24/08/23 | Sex 25/08/23 | 24/08/23 | 25/08/23 | 100%
1.1.1 | Reunião de kick off | Qui 24/08/23 | Sex 25/08/23 | 24/08/23 | 25/08/23 | 100%
1.2 | PLANEJAMENTO | Sex 25/08/23 | Qui 19/10/23 | 25/08/23 | 19/10/23 | 99%
1.2.1 | Recebimento de projetos atualizados | Sex 25/08/23 | Seg 11/09/23 | 25/08/23 | 11/09/23 | 100%
1.2.2 | Elaboração de cronograma detalhado | Seg 11/09/23 | Qua 04/10/23 | 11/09/23 | 04/10/23 | 100%
1.2.3 | Elaboração de APR e procedimentos de segurança | Seg 11/09/23 | Seg 18/09/23 | 11/09/23 | 18/09/23 | 100%
1.2.4 | Aquisição de materiais - suportes de tubulação | Seg 11/09/23 | Qui 21/09/23 | 11/09/23 | 21/09/23 | 100%
1.2.5 | Aquisição de materiais/estruturas metálicas | Seg 11/09/23 | Ter 12/09/23 | 11/09/23 | 12/09/23 | 100%
1.2.6 | Aquisição de materiais - Hydro | Seg 11/09/23 | Seg 11/09/23 | 11/09/23 | 11/09/23 | 100%
1.2.7 | Recebimento de proJetos atualizados (2) | Seg 11/09/23 | Ter 12/09/23 | 11/09/23 | 12/09/23 | 100%
1.2.8 | Aquisição de materiais - suportes de tubulação (2) | Qui 21/09/23 | Qui 21/09/23 | 21/09/23 | 21/09/23 | 100%
1.2.9 | Aquisição de materiais/estruturas metálicas | Qui 21/09/23 | Qui 19/10/23 | 21/09/23 | 19/10/23 | 100%
1.2.10 | Aquisição de materiais - Hydro (2) | Qui 19/10/23 | Qui 19/10/23 | 19/10/23 | 19/10/23 | 75%
1.3 | MOBILIZAÇÃO | Qua 30/08/23 | Ter 20/02/24 | 30/08/23 | 20/02/24 | 100%
1.3.1 | Contratação de mão de obra, treinamentos, crachás, etc. | Qua 30/08/23 | Sex 15/09/23 | 30/08/23 | 15/09/23 | 100%
1.3.2 | Aprovação da documentação de segurança | Seg 18/09/23 | Qui 21/09/23 | 18/09/23 | 21/09/23 | 100%
1.3.3 | Adequação de canteiro avançado | Qui 21/09/23 | Qua 27/09/23 | 21/09/23 | 27/09/23 | 100%
1.3.4 | Mobilização de materiais e equipamentos | Qui 21/09/23 | Ter 20/02/24 | 21/09/23 | 20/02/24 | 100%
1.4 | LOGISTICA DE MATERIAIS HYDRO/CANTEIRO EXTERNO | Seg 11/09/23 | Seg 13/05/24 | 11/09/23 | 13/05/24 | 99%
1.4.1 | Emissão de requisições de material | Seg 11/09/23 | Qua 13/09/23 | 11/09/23 | 13/09/23 | 100%
1.4.2 | Emissão de notas fiscais de saída de material | Qui 14/09/23 | Qua 27/09/23 | 14/09/23 | 27/09/23 | 100%
1.4.3 | Mobilização de materiais da Hydro para o canteiro externo da Montisol | Qua 27/09/23 | Ter 24/10/23 | 27/09/23 | 24/10/23 | 100%
1.4.4 | Emissão de requisições de material (2) | Ter 12/09/23 | Sex 15/09/23 | 12/09/23 | 15/09/23 | 100%
1.4.5 | Emissão de notas fiscais de saída de material | Seg 13/05/24 | Seg 13/05/24 | 13/05/24 | 13/05/24 | 95%
1.4.6 | Mobilização de materiais da Hydro para o canteiro externo da Montisol | Seg 13/05/24 | Seg 13/05/24 | 13/05/24 | 13/05/24 | 100%
1.5 | SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO EXTERNA | Qui 24/08/23 | Qui 20/06/24 | 24/08/23 | 20/06/24 | 94%
1.5.1 | Sistema de água de resfriamento | Qui 21/09/23 | Qua 13/03/24 | 21/09/23 | 13/03/24 | 100%
1.5.1.1 | Fabricação de suportes de tubulação | Qui 21/09/23 | Qui 28/09/23 | 21/09/23 | 28/09/23 | 100%
1.5.1.2 | Fabricação de suportes de tubulação Fechamento Rua E e Torre | Seg 05/02/24 | Ter 06/02/24 | 05/02/24 | 06/02/24 | 100%
1.5.1.3 | Fabricação de Tie in´s | Seg 19/02/24 | Qua 13/03/24 | 19/02/24 | 13/03/24 | 100%
1.5.1.3.4 | Tie in 154 | Qua 21/02/24 | Seg 26/02/24 | 21/02/24 | 26/02/24 | 100%
1.5.1.3.4.1 | Fornecimento de materiais (Hydro) | Qua 21/02/24 | Qua 21/02/24 | 21/02/24 | 21/02/24 | 100%
1.5.1.3.4.2 | Pré montagem de Spool | Qui 22/02/24 | Sex 23/02/24 | 22/02/24 | 23/02/24 | 100%
1.5.1.3.4.3 | Soldagem de Spool | Sex 23/02/24 | Sex 23/02/24 | 23/02/24 | 23/02/24 | 100%
1.5.1.3.4.4 | Inspeção ENDs na solda | Sex 23/02/24 | Seg 26/02/24 | 23/02/24 | 26/02/24 | 100%
1.5.1.3.5 | Tie in 167 | Qua 21/02/24 | Seg 26/02/24 | 21/02/24 | 26/02/24 | 100%
1.5.1.3.5.1 | Fornecimento de materiais (Hydro) | Qua 21/02/24 | Qua 21/02/24 | 21/02/24 | 21/02/24 | 100%
1.5.1.3.5.2 | Pré montagem de Spool | Qui 22/02/24 | Sex 23/02/24 | 22/02/24 | 23/02/24 | 100%
1.5.1.3.5.3 | Soldagem de Spool | Sex 23/02/24 | Sex 23/02/24 | 23/02/24 | 23/02/24 | 100%
1.5.1.3.5.4 | Inspeção ENDs na solda | Sex 23/02/24 | Seg 26/02/24 | 23/02/24 | 26/02/24 | 100%
1.5.1.3.6 | Tie in 168 | Qua 21/02/24 | Seg 26/02/24 | 21/02/24 | 26/02/24 | 100%
1.5.1.3.6.1 | Fornecimento de materiais (Hydro) | Qua 21/02/24 | Qua 21/02/24 | 21/02/24 | 21/02/24 | 100%
1.5.1.3.6.2 | Pré montagem de Spool | Qui 22/02/24 | Sex 23/02/24 | 22/02/24 | 23/02/24 | 100%
1.5.1.3.6.3 | Soldagem de Spool | Sex 23/02/24 | Sex 23/02/24 | 23/02/24 | 23/02/24 | 100%
1.5.1.3.6.4 | Inspeção ENDs na solda | Sex 23/02/24 | Seg 26/02/24 | 23/02/24 | 26/02/24 | 100%
1.5.1.3.1 | Tie in 147 | Seg 04/03/24 | Qua 06/03/24 | 04/03/24 | 06/03/24 | 100%
1.5.1.3.1.1 | Fornecimento de materiais (Hydro) | Seg 04/03/24 | Seg 04/03/24 | 04/03/24 | 04/03/24 | 100%
1.5.1.3.1.2 | Pré montagem de Spool | Seg 04/03/24 | Ter 05/03/24 | 04/03/24 | 05/03/24 | 100%
1.5.1.3.1.3 | Soldagem de Spool | Ter 05/03/24 | Qua 06/03/24 | 05/03/24 | 06/03/24 | 100%
1.5.1.3.1.4 | Inspeção ENDs na solda | Qua 06/03/24 | Qua 06/03/24 | 06/03/24 | 06/03/24 | 100%
1.5.1.3.2 | Tie in 152 | Seg 04/03/24 | Seg 11/03/24 | 04/03/24 | 11/03/24 | 100%
1.5.1.3.2.1 | Fornecimento de materiais (Hydro) | Seg 04/03/24 | Seg 04/03/24 | 04/03/24 | 04/03/24 | 100%
1.5.1.3.2.2 | Pré montagem de Spool | Qua 06/03/24 | Sex 08/03/24 | 06/03/24 | 08/03/24 | 100%
1.5.1.3.2.3 | Soldagem de Spool | Sex 08/03/24 | Sex 08/03/24 | 08/03/24 | 08/03/24 | 100%
1.5.1.3.2.4 | Inspeção ENDs na solda | Sex 08/03/24 | Seg 11/03/24 | 08/03/24 | 11/03/24 | 100%
1.5.1.3.3 | Tie in 153 | Seg 04/03/24 | Qua 13/03/24 | 04/03/24 | 13/03/24 | 100%
1.5.1.3.3.1 | Fornecimento de materiais (Hydro) | Seg 04/03/24 | Seg 04/03/24 | 04/03/24 | 04/03/24 | 100%
1.5.1.3.3.2 | Pré montagem de Spool | Seg 11/03/24 | Ter 12/03/24 | 11/03/24 | 12/03/24 | 100%
1.5.1.3.3.3 | Soldagem de Spool | Ter 12/03/24 | Qua 13/03/24 | 12/03/24 | 13/03/24 | 100%
1.5.1.3.3.4 | Inspeção ENDs na solda | Qua 13/03/24 | Qua 13/03/24 | 13/03/24 | 13/03/24 | 100%
1.5.1.3.7 | Tie in 149 | Seg 19/02/24 | Qua 28/02/24 | 19/02/24 | 28/02/24 | 100%
1.5.1.3.7.1 | Fornecimento de materiais (Hydro) | Seg 19/02/24 | Seg 19/02/24 | 19/02/24 | 19/02/24 | 100%
1.5.1.3.7.2 | Pré montagem de Spool | Seg 26/02/24 | Ter 27/02/24 | 26/02/24 | 27/02/24 | 100%
1.5.1.3.7.3 | Soldagem de Spool | Ter 27/02/24 | Qua 28/02/24 | 27/02/24 | 28/02/24 | 100%
1.5.1.3.7.4 | Inspeção ENDs na solda | Qua 28/02/24 | Qua 28/02/24 | 28/02/24 | 28/02/24 | 100%
1.5.1.3.8 | Tie in 150 | Seg 19/02/24 | Seg 04/03/24 | 19/02/24 | 04/03/24 | 100%
1.5.1.3.8.1 | Fornecimento de materiais (Hydro) | Seg 19/02/24 | Seg 19/02/24 | 19/02/24 | 19/02/24 | 100%
1.5.1.3.8.2 | Pré montagem de Spool | Qua 28/02/24 | Qui 29/02/24 | 28/02/24 | 29/02/24 | 100%
1.5.1.3.8.3 | Soldagem de Spool | Qui 29/02/24 | Sex 01/03/24 | 29/02/24 | 01/03/24 | 100%
1.5.1.3.8.4 | Inspeção ENDs na solda | Sex 01/03/24 | Seg 04/03/24 | 01/03/24 | 04/03/24 | 100%
1.5.2 | Sistema de polimento e tanque de condensado | Qui 21/09/23 | Qui 20/06/24 | 21/09/23 | 20/06/24 | 75%
1.5.2.1 | Complemento estrutural de Pipe Rack | Qui 21/09/23 | Sex 29/09/23 | 21/09/23 | 29/09/23 | 100%
1.5.2.1.1 | Traçagem e corte de peças | Qui 21/09/23 | Qui 21/09/23 | 21/09/23 | 21/09/23 | 100%
1.5.2.1.2 | Pré montagem | Qui 21/09/23 | Sex 22/09/23 | 21/09/23 | 22/09/23 | 100%
1.5.2.1.3 | Soldagem | Sex 22/09/23 | Seg 25/09/23 | 22/09/23 | 25/09/23 | 100%
1.5.2.1.4 | Acabamento/Inspeção visual | Seg 25/09/23 | Ter 26/09/23 | 25/09/23 | 26/09/23 | 100%
1.5.2.1.5 | Jateamento e pintura | Ter 26/09/23 | Sex 29/09/23 | 26/09/23 | 29/09/23 | 100%
1.5.2.1.6 | Fabricação de suportes de tubulação | Qui 21/09/23 | Sex 06/10/23 | 21/09/23 | 06/10/23 | 100%
1.5.2.3 | Fabricação de estrutura metálica ( Pataforma/Escada/Guarda corpo ) | Qui 02/05/24 | Sex 31/05/24 | 02/05/24 | 31/05/24 | 100%
1.5.2.3.1 | Traçagem e corte de peças | Qui 02/05/24 | Qua 08/05/24 | 02/05/24 | 08/05/24 | 100%
1.5.2.3.2 | Pré montagem | Qua 08/05/24 | Ter 14/05/24 | 08/05/24 | 14/05/24 | 100%
1.5.2.3.3 | Soldagem | Ter 14/05/24 | Seg 20/05/24 | 14/05/24 | 20/05/24 | 100%
1.5.2.3.4 | Acabamento/Inspeção visual | Seg 20/05/24 | Qui 23/05/24 | 20/05/24 | 23/05/24 | 100%
1.5.2.3.5 | Jateamento e pintura | Qui 23/05/24 | Sex 31/05/24 | 23/05/24 | 31/05/24 | 100%
1.5.2.4 | Fabricação de tubulações | Qui 16/05/24 | Ter 11/06/24 | 16/05/24 | 11/06/24 | 41%
1.5.2.4.1 | Linha 6"-S2-14E-5350-H | Qui 16/05/24 | Ter 21/05/24 | 16/05/24 | 21/05/24 | 50%
1.5.2.4.2 | Linha 4"-S2-14E-5342-H | Qua 22/05/24 | Ter 28/05/24 | 22/05/24 | 28/05/24 | 0%
1.5.2.4.3 | Linha 3''-S2-14E-5354-H | Ter 28/05/24 | Sex 31/05/24 | 28/05/24 | 31/05/24 | 0%
1.5.2.4.4 | Linha 2"-S2-14E-5348-H | Sex 31/05/24 | Qua 05/06/24 | 31/05/24 | 05/06/24 | 95%
1.5.2.4.5 | Linha 2"-S2-14E-5343-H | Qua 05/06/24 | Sex 07/06/24 | 05/06/24 | 07/06/24 | 80%
1.5.2.4.6 | Linha 2"-S2-14E-5349-H | Sex 07/06/24 | Ter 11/06/24 | 07/06/24 | 11/06/24 | 55%
1.5.2.5 | TIE INS | Qua 07/02/24 | Qui 20/06/24 | 07/02/24 | 20/06/24 | 57%
1.5.2.5.3 | TIE-IN_124 | Qua 07/02/24 | Qui 15/02/24 | 07/02/24 | 15/02/24 | 100%
1.5.2.5.4 | TIE-IN_125 | Qua 07/02/24 | Sex 09/02/24 | 07/02/24 | 09/02/24 | 100%
1.5.2.5.8 | TIE-IN_159 | Qui 08/02/24 | Sex 09/02/24 | 08/02/24 | 09/02/24 | 100%
1.5.2.5.1 | TIE-IN_126 | Qua 17/04/24 | Qui 18/04/24 | 17/04/24 | 18/04/24 | 100%
1.5.2.5.5 | TIE-IN_127 | Qua 17/04/24 | Sex 19/04/24 | 17/04/24 | 19/04/24 | 100%
1.5.2.5.2 | TIE-IN_136 | Sex 07/06/24 | Ter 11/06/24 | 07/06/24 | 11/06/24 | 0%
1.5.2.5.6 | TIE-IN_131 | Ter 11/06/24 | Qui 13/06/24 | 11/06/24 | 13/06/24 | 0%
1.5.2.5.7 | TIE-IN_137 | Qui 13/06/24 | Qui 20/06/24 | 13/06/24 | 20/06/24 | 0%
1.5.3 | Sistema de vapor de média pressão | Qui 21/09/23 | Sex 31/05/24 | 21/09/23 | 31/05/24 | 98%
1.5.3.1 | Reforço estrutural - pipe rack | Qui 21/09/23 | Qui 09/11/23 | 21/09/23 | 09/11/23 | 100%
1.5.3.1.1 | Aquisição de materiais de fabricação | Qui 21/09/23 | Ter 17/10/23 | 21/09/23 | 17/10/23 | 100%
1.5.3.1.2 | Traçagem e corte | Ter 17/10/23 | Qui 19/10/23 | 17/10/23 | 19/10/23 | 100%
1.5.3.1.3 | Pré montagem | Qui 19/10/23 | Ter 24/10/23 | 19/10/23 | 24/10/23 | 100%
1.5.3.1.4 | Soldagem | Qua 25/10/23 | Seg 30/10/23 | 25/10/23 | 30/10/23 | 100%
1.5.3.1.5 | Acabamento | Seg 30/10/23 | Ter 31/10/23 | 30/10/23 | 31/10/23 | 100%
1.5.3.1.6 | Jateamento e pintura | Ter 31/10/23 | Qui 09/11/23 | 31/10/23 | 09/11/23 | 100%
1.5.3.5 | Plataforma do Mezanino | Sex 08/03/24 | Sex 31/05/24 | 08/03/24 | 31/05/24 | 93%
1.5.3.5.13 | Estrutura de apoio do Reader | Sex 08/03/24 | Sex 31/05/24 | 08/03/24 | 31/05/24 | 100%
1.5.3.5.13.1 | Aquisição de materiais de fabricação | Sex 08/03/24 | Sex 08/03/24 | 08/03/24 | 08/03/24 | 100%
1.5.3.5.13.2 | Traçagem e corte | Sex 08/03/24 | Qua 13/03/24 | 08/03/24 | 13/03/24 | 100%
1.5.3.5.13.3 | Pré montagem | Seg 11/03/24 | Sex 15/03/24 | 11/03/24 | 15/03/24 | 100%
1.5.3.5.13.4 | Soldagem | Ter 12/03/24 | Seg 18/03/24 | 12/03/24 | 18/03/24 | 100%
1.5.3.5.13.5 | Acabamento | Qua 03/04/24 | Qui 04/04/24 | 03/04/24 | 04/04/24 | 100%
1.5.3.5.13.6 | Jateamento e pintura | Seg 13/05/24 | Qua 15/05/24 | 13/05/24 | 15/05/24 | 100%
1.5.3.5.14 | Estrutura do mezanino | Seg 06/05/24 | Sex 31/05/24 | 06/05/24 | 31/05/24 | 87%
1.5.3.5.14.7 | Aquisição de materiais de fabricação | Seg 06/05/24 | Seg 06/05/24 | 06/05/24 | 06/05/24 | 100%
1.5.3.5.14.8 | Traçagem e corte | Seg 06/05/24 | Sex 10/05/24 | 06/05/24 | 10/05/24 | 100%
1.5.3.5.14.9 | Pré montagem | Sex 10/05/24 | Qui 16/05/24 | 10/05/24 | 16/05/24 | 100%
1.5.3.5.14.10 | Soldagem | Qui 16/05/24 | Qua 22/05/24 | 16/05/24 | 22/05/24 | 88%
1.5.3.5.14.11 | Acabamento | Qua 22/05/24 | Seg 27/05/24 | 22/05/24 | 27/05/24 | 70%
1.5.3.5.14.12 | Jateamento e pintura | Seg 27/05/24 | Sex 31/05/24 | 27/05/24 | 31/05/24 | 70%
1.5.3.2 | Tubulações e suportes | Seg 27/11/23 | Ter 30/04/24 | 27/11/23 | 30/04/24 | 100%
1.5.3.2.1 | Linha 8"-S3-5389-H - Tie in 171 | Qua 27/03/24 | Ter 02/04/24 | 27/03/24 | 02/04/24 | 100%
1.5.3.2.5 | Linha 20"-S3-14E-5313-H 1º trecho | Seg 27/11/23 | Seg 04/12/23 | 27/11/23 | 04/12/23 | 100%
1.5.3.2.6 | Linha 20"-S3-14E-5313-H - 2º trecho | Seg 04/12/23 | Seg 11/12/23 | 04/12/23 | 11/12/23 | 100%
1.5.3.2.7 | Linha 20"-S3-14E-5313-H - 3º trecho | Seg 11/12/23 | Ter 12/12/23 | 11/12/23 | 12/12/23 | 100%
1.5.3.2.8 | Linha 24"-S3-14E-5312-H | Seg 08/04/24 | Qua 24/04/24 | 08/04/24 | 24/04/24 | 100%
1.5.3.2.2 | Linha 14"-S3-5367-H | Qua 24/04/24 | Ter 30/04/24 | 24/04/24 | 30/04/24 | 100%
1.5.3.2.3 | Linha 14"-S3-14E-5403-H | Sex 05/04/24 | Qua 10/04/24 | 05/04/24 | 10/04/24 | 100%
1.5.3.2.4 | Linha 14"-S3-14E-5404-H | Qua 10/04/24 | Ter 16/04/24 | 10/04/24 | 16/04/24 | 100%
1.5.3.3 | TIE INS | Seg 04/12/23 | Qua 29/05/24 | 04/12/23 | 29/05/24 | 100%
1.5.3.3.4 | Tie in 108 | Seg 13/05/24 | Sex 17/05/24 | 13/05/24 | 17/05/24 | 100%
1.5.3.3.1 | Tie in 142 | Seg 04/12/23 | Qui 07/12/23 | 04/12/23 | 07/12/23 | 100%
1.5.3.3.2 | Tie in 144 | Qui 07/12/23 | Seg 11/12/23 | 07/12/23 | 11/12/23 | 100%
1.5.3.3.8 | Tie in 139 | Qua 06/12/23 | Qui 07/12/23 | 06/12/23 | 07/12/23 | 100%
1.5.3.3.3 | Tie in 109 | Seg 06/05/24 | Seg 13/05/24 | 06/05/24 | 13/05/24 | 100%
1.5.3.3.5 | Tie in 171 | Sex 17/05/24 | Ter 21/05/24 | 17/05/24 | 21/05/24 | 100%
1.5.3.3.6 | Tie in 140 | Ter 21/05/24 | Qui 23/05/24 | 21/05/24 | 23/05/24 | 100%
1.5.3.3.7 | Tie in 138 | Qui 23/05/24 | Sex 24/05/24 | 23/05/24 | 24/05/24 | 100%
1.5.3.3.9 | Tie in 132 | Sex 24/05/24 | Qua 29/05/24 | 24/05/24 | 29/05/24 | 100%
1.5.4 | Sistema de controle, retorno e transferencia de condensado | Seg 15/01/24 | Qui 23/05/24 | 15/01/24 | 23/05/24 | 95%
1.5.4.1 | Tubulações | Seg 05/02/24 | Ter 14/05/24 | 05/02/24 | 14/05/24 | 100%
1.5.4.1.1 | Linha 8"-S3-14E-5333-H | Seg 26/02/24 | Seg 04/03/24 | 26/02/24 | 04/03/24 | 100%
1.5.4.1.2 | Linha 8"-S3-14E-5336-H | Sex 08/03/24 | Seg 18/03/24 | 08/03/24 | 18/03/24 | 100%
1.5.4.1.3 | Linha 3"-S3-14E-5371-H | Ter 19/03/24 | Seg 25/03/24 | 19/03/24 | 25/03/24 | 100%
1.5.4.1.4 | Linha 10"-S3-14E-5332-H | Seg 25/03/24 | Ter 02/04/24 | 25/03/24 | 02/04/24 | 100%
1.5.4.1.6 | Linha 8"-S3-14E-5335-H | Qua 03/04/24 | Qui 11/04/24 | 03/04/24 | 11/04/24 | 100%
1.5.4.1.7 | Linha 8"-S3-14E-5355-H | Seg 05/02/24 | Sex 16/02/24 | 05/02/24 | 16/02/24 | 100%
1.5.4.1.8 | Linha 12"-S3-14E-5321-H | Seg 05/02/24 | Seg 19/02/24 | 05/02/24 | 19/02/24 | 100%
1.5.4.1.5 | Linha 10"-S3-14E-5334-H | Ter 02/04/24 | Ter 30/04/24 | 02/04/24 | 30/04/24 | 100%
1.5.4.1.5.1 | Trecho 1 - Linha 10"-S3-14E-5334-H | Ter 02/04/24 | Qua 03/04/24 | 02/04/24 | 03/04/24 | 100%
1.5.4.1.5.2 | Trecho 2 - Linha 10"-S3-14E-5334-H | Seg 29/04/24 | Ter 30/04/24 | 29/04/24 | 30/04/24 | 100%
1.5.4.1.9 | Linha 6"-S3-14E-5374-H | Seg 08/04/24 | Sex 03/05/24 | 08/04/24 | 03/05/24 | 100%
1.5.4.1.9.1 | Trecho 1 - Linha 6"-S3-14E-5374-H | Seg 08/04/24 | Seg 08/04/24 | 08/04/24 | 08/04/24 | 100%
1.5.4.1.9.2 | Trecho 2 - Linha 6"-S3-14E-5374-H | Ter 30/04/24 | Sex 03/05/24 | 30/04/24 | 03/05/24 | 100%
1.5.4.1.10 | Linha 6"-S3-14E-5375-H | Ter 09/04/24 | Seg 06/05/24 | 09/04/24 | 06/05/24 | 100%
1.5.4.1.10.1 | Trecho 1 - Linha 6"-S3-14E-5375-H | Ter 09/04/24 | Ter 09/04/24 | 09/04/24 | 09/04/24 | 100%
1.5.4.1.10.2 | Trecho 2 - Linha 6"-S3-14E-5375-H | Sex 03/05/24 | Seg 06/05/24 | 03/05/24 | 06/05/24 | 100%
1.5.4.1.11 | Linha 6"-S3-14E-5376-H | Ter 09/04/24 | Ter 07/05/24 | 09/04/24 | 07/05/24 | 100%
1.5.4.1.11.1 | Trecho 1 - Linha 6"-S3-14E-5376-H | Ter 09/04/24 | Ter 09/04/24 | 09/04/24 | 09/04/24 | 100%
1.5.4.1.11.2 | Trecho 2 - Linha 6"-S3-14E-5376-H | Seg 06/05/24 | Ter 07/05/24 | 06/05/24 | 07/05/24 | 100%
1.5.4.1.12 | Linha 6"-S3-14E-5377-H | Ter 09/04/24 | Qui 09/05/24 | 09/04/24 | 09/05/24 | 100%
1.5.4.1.12.1 | Trecho 1 - Linha 6"-S3-14E-5377-H | Ter 09/04/24 | Qua 10/04/24 | 09/04/24 | 10/04/24 | 100%
1.5.4.1.12.2 | Trecho 2 - Linha 6"-S3-14E-5377-H | Ter 07/05/24 | Qui 09/05/24 | 07/05/24 | 09/05/24 | 100%
1.5.4.1.13 | Linha 6"-S3-14E-5378-H | Qua 10/04/24 | Sex 10/05/24 | 10/04/24 | 10/05/24 | 100%
1.5.4.1.13.1 | Trecho 1 - Linha 6"-S3-14E-5378-H | Qua 10/04/24 | Qua 10/04/24 | 10/04/24 | 10/04/24 | 100%
1.5.4.1.13.2 | Trecho 2 - Linha 6"-S3-14E-5378-H | Qui 09/05/24 | Sex 10/05/24 | 09/05/24 | 10/05/24 | 100%
1.5.4.1.14 | Linha 6"-S3-14E-5379-H | Qua 10/04/24 | Ter 14/05/24 | 10/04/24 | 14/05/24 | 100%
1.5.4.1.14.1 | Trecho 1 - Linha 6"-S3-14E-5378-H | Qua 10/04/24 | Qua 10/04/24 | 10/04/24 | 10/04/24 | 100%
1.5.4.1.14.2 | Trecho 2 - Linha 6"-S3-14E-5378-H | Sex 10/05/24 | Ter 14/05/24 | 10/05/24 | 14/05/24 | 100%
1.5.4.2 | TIE-IN | Seg 15/01/24 | Qui 23/05/24 | 15/01/24 | 23/05/24 | 80%
1.5.4.2.5 | TIE-IN_172 | Ter 14/05/24 | Qua 15/05/24 | 14/05/24 | 15/05/24 | 0%
1.5.4.2.6 | TIE-IN_174 | Qui 16/05/24 | Sex 17/05/24 | 16/05/24 | 17/05/24 | 0%
1.5.4.2.7 | TIE-IN_175 | Sex 17/05/24 | Seg 20/05/24 | 17/05/24 | 20/05/24 | 0%
1.5.4.2.1 | TIE-IN_141-BOCAL_8"-T-14A-3A | Seg 15/01/24 | Ter 16/01/24 | 15/01/24 | 16/01/24 | 100%
1.5.4.2.2 | TIE-IN_143-BOCAL_8"-T-14A-3B | Ter 19/03/24 | Qua 20/03/24 | 19/03/24 | 20/03/24 | 100%
1.5.4.2.3 | TIE-IN_145-BOCAL_8"-T-14A-3C | Ter 19/03/24 | Qua 20/03/24 | 19/03/24 | 20/03/24 | 100%
1.5.4.2.8 | TIE-IN_116 | Seg 06/05/24 | Seg 20/05/24 | 06/05/24 | 20/05/24 | 100%
1.5.4.2.8.1 | Trecho 1 - TIE-IN_116 | Seg 06/05/24 | Seg 06/05/24 | 06/05/24 | 06/05/24 | 100%
1.5.4.2.8.2 | Trecho 2 - TIE-IN_116 | Seg 20/05/24 | Seg 20/05/24 | 20/05/24 | 20/05/24 | 100%
1.5.4.2.9 | TIE-IN_117 | Seg 06/05/24 | Ter 21/05/24 | 06/05/24 | 21/05/24 | 100%
1.5.4.2.9.1 | Trecho 1 - TIE-IN_117 | Seg 06/05/24 | Ter 07/05/24 | 06/05/24 | 07/05/24 | 100%
1.5.4.2.9.2 | Trecho 2 - TIE-IN_117 | Seg 20/05/24 | Ter 21/05/24 | 20/05/24 | 21/05/24 | 100%
1.5.4.2.10 | TIE-IN_118 | Ter 07/05/24 | Ter 21/05/24 | 07/05/24 | 21/05/24 | 100%
1.5.4.2.10.1 | Trecho 1 - TIE-IN_118 | Ter 07/05/24 | Ter 07/05/24 | 07/05/24 | 07/05/24 | 100%
1.5.4.2.10.2 | Trecho 2 - TIE-IN_118 | Ter 21/05/24 | Ter 21/05/24 | 21/05/24 | 21/05/24 | 100%
1.5.4.2.11 | TIE-IN_119 | Ter 07/05/24 | Qua 22/05/24 | 07/05/24 | 22/05/24 | 100%
1.5.4.2.11.1 | Trecho 1 - TIE-IN_119 | Ter 07/05/24 | Ter 07/05/24 | 07/05/24 | 07/05/24 | 100%
1.5.4.2.11.2 | Trecho 2 - TIE-IN_119 | Qua 22/05/24 | Qua 22/05/24 | 22/05/24 | 22/05/24 | 100%
1.5.4.2.30 | TIE-IN_121 | Ter 07/05/24 | Qui 23/05/24 | 07/05/24 | 23/05/24 | 100%
1.5.4.2.30.7 | Trecho 1 - TIE-IN_121 | Ter 07/05/24 | Ter 07/05/24 | 07/05/24 | 07/05/24 | 100%
1.5.4.2.30.8 | Trecho 2 - TIE-IN_121 | Qua 22/05/24 | Qui 23/05/24 | 22/05/24 | 23/05/24 | 100%
1.5.4.2.13 | TIE-IN_122 | Ter 07/05/24 | Qui 23/05/24 | 07/05/24 | 23/05/24 | 100%
1.5.4.2.13.1 | Trecho 1 - TIE-IN_122 | Ter 07/05/24 | Ter 07/05/24 | 07/05/24 | 07/05/24 | 100%
1.5.4.2.13.2 | Trecho 2 - TIE-IN_122 | Qui 23/05/24 | Qui 23/05/24 | 23/05/24 | 23/05/24 | 100%
1.5.4.2.4 | TIE-IN_164 | Seg 13/05/24 | Ter 14/05/24 | 13/05/24 | 14/05/24 | 100%
1.5.4.2.14 | TIE-IN_176 | Seg 20/05/24 | Ter 21/05/24 | 20/05/24 | 21/05/24 | 100%
1.5.4.2.15 | TIE-IN_177 | Ter 21/05/24 | Qua 22/05/24 | 21/05/24 | 22/05/24 | 100%
1.5.5 | Sistema de desaeração | Qui 24/08/23 | Qua 19/06/24 | 24/08/23 | 19/06/24 | 100%
1.5.5.1 | Tubulações e suportes | Qui 24/08/23 | Qua 19/06/24 | 24/08/23 | 19/06/24 | 100%
1.5.5.1.1 | Linha 6"-S3-14E-5300-H | Seg 18/03/24 | Qua 15/05/24 | 18/03/24 | 15/05/24 | 100%
1.5.5.1.1.1 | Trecho 1 - Linha 6"-S3-14E-5300-H | Seg 18/03/24 | Qua 20/03/24 | 18/03/24 | 20/03/24 | 100%
1.5.5.1.1.2 | Trecho 2 - Linha 6"-S3-14E-5300-H | Seg 13/05/24 | Qua 15/05/24 | 13/05/24 | 15/05/24 | 100%
1.5.5.1.2 | Linha 8"-S3-14A-5301-H | Qui 24/08/23 | Sex 24/05/24 | 24/08/23 | 24/05/24 | 100%
1.5.5.1.2.1 | Trecho 1 - Linha 8"-S3-14A-5301-H | Qui 24/08/23 | Sex 25/08/23 | 24/08/23 | 25/08/23 | 100%
1.5.5.1.2.2 | Trecho 2 - Linha 8"-S3-14A-5301-H | Ter 14/05/24 | Sex 24/05/24 | 14/05/24 | 24/05/24 | 100%
1.5.5.1.18 | Linha 3"-S3-14E-5316-H | Sex 07/06/24 | Ter 11/06/24 | 07/06/24 | 11/06/24 | 100%
1.5.5.1.21 | Linha 3"-S3-14E-5319-H | Qua 12/06/24 | Sex 14/06/24 | 12/06/24 | 14/06/24 | 100%
1.5.5.1.3 | Vent de 6"-S3-TL-VENT-0001-H do desaerador | Sex 24/05/24 | Seg 27/05/24 | 24/05/24 | 27/05/24 | 100%
1.5.5.1.4 | Linha 6"-S3-14E-5302-H | Seg 08/04/24 | Qua 10/04/24 | 08/04/24 | 10/04/24 | 100%
1.5.5.1.5 | Linha 6"-S3-14E-5305-H | Qua 10/04/24 | Sex 12/04/24 | 10/04/24 | 12/04/24 | 100%
1.5.5.1.6 | Linha 12"-S3-14E-5306-H | Seg 27/05/24 | Ter 04/06/24 | 27/05/24 | 04/06/24 | 100%
1.5.5.1.7 | Linha 8"-S3-14E-5307-H | Seg 18/03/24 | Seg 25/03/24 | 18/03/24 | 25/03/24 | 100%
1.5.5.1.8 | Linha 6"-S3-14E-5401-H | Seg 19/02/24 | Qua 21/02/24 | 19/02/24 | 21/02/24 | 100%
1.5.5.1.9 | Linha 6"-S3-14E-5402-H | Qua 21/02/24 | Seg 26/02/24 | 21/02/24 | 26/02/24 | 100%
1.5.5.1.10 | Linha 6"-S3-14E-5399-H | Seg 26/02/24 | Qua 28/02/24 | 26/02/24 | 28/02/24 | 100%
1.5.5.1.11 | Linha 6"-S3-14E-5400-H | Qua 28/02/24 | Sex 01/03/24 | 28/02/24 | 01/03/24 | 100%
1.5.5.1.12 | Linha 6"-S3-14E-5397-H | Sex 01/03/24 | Ter 05/03/24 | 01/03/24 | 05/03/24 | 100%
1.5.5.1.13 | Linha 6"-S3-14E-5398-H | Qua 06/03/24 | Sex 08/03/24 | 06/03/24 | 08/03/24 | 100%
1.5.5.1.14 | Linha 16-S3-14E-5393-H | Qui 04/04/24 | Qua 05/06/24 | 04/04/24 | 05/06/24 | 100%
1.5.5.1.14.1 | Trecho 1 - Linha 16-S3-14E-5393-H | Qui 04/04/24 | Qui 04/04/24 | 04/04/24 | 04/04/24 | 100%
1.5.5.1.14.2 | Trecho 2 - Linha 16-S3-14E-5393-H | Ter 04/06/24 | Qua 05/06/24 | 04/06/24 | 05/06/24 | 100%
1.5.5.1.15 | Linha 6"-S3-14E-5392-H | Qua 29/05/24 | Sex 31/05/24 | 29/05/24 | 31/05/24 | 100%
1.5.5.1.16 | Linha 8"-S3-14E-5315-H | Qua 03/04/24 | Seg 08/04/24 | 03/04/24 | 08/04/24 | 100%
1.5.5.1.17 | Linha 6"-S3-14E-5317-H | Ter 04/06/24 | Sex 07/06/24 | 04/06/24 | 07/06/24 | 100%
1.5.5.1.19 | Linha 8"-S3-14E-5318-H | Qua 03/04/24 | Seg 08/04/24 | 03/04/24 | 08/04/24 | 100%
1.5.5.1.20 | Linha 6"-S3-14E-5320-H | Qua 12/06/24 | Seg 17/06/24 | 12/06/24 | 17/06/24 | 100%
1.5.5.1.22 | Linha 10"-S3-14E-5396-H (trecho dentro do prédio da área 14A) | Sex 14/06/24 | Qua 19/06/24 | 14/06/24 | 19/06/24 | 100%
1.5.5.2 | TIE INS | Qua 03/04/24 | Seg 27/05/24 | 03/04/24 | 27/05/24 | 100%
1.5.5.2.1 | TIE-IN_113 | Qua 03/04/24 | Qui 04/04/24 | 03/04/24 | 04/04/24 | 100%
1.5.5.2.2 | TIE-IN_114 | Qui 04/04/24 | Seg 08/04/24 | 04/04/24 | 08/04/24 | 100%
1.5.5.2.3 | TIE-IN_110 | Qua 03/04/24 | Qua 10/04/24 | 03/04/24 | 10/04/24 | 100%
1.5.5.2.4 | TIE-IN_111 | Qua 03/04/24 | Sex 05/04/24 | 03/04/24 | 05/04/24 | 100%
1.5.5.2.6 | TIE-IN_120 | Qua 03/04/24 | Sex 05/04/24 | 03/04/24 | 05/04/24 | 100%
1.5.5.2.5 | TIE-IN_112 | Seg 13/05/24 | Qua 15/05/24 | 13/05/24 | 15/05/24 | 100%
1.5.5.2.7 | TIE-IN_123 | Qui 16/05/24 | Seg 20/05/24 | 16/05/24 | 20/05/24 | 100%
1.5.5.2.8 | TIE-IN_128 | Qui 16/05/24 | Seg 20/05/24 | 16/05/24 | 20/05/24 | 100%
1.5.5.2.10 | TIE-IN_155 | Seg 20/05/24 | Ter 21/05/24 | 20/05/24 | 21/05/24 | 100%
1.5.5.2.11 | TIE-IN_158 | Ter 21/05/24 | Qua 22/05/24 | 21/05/24 | 22/05/24 | 100%
1.5.5.2.12 | TIE-IN_169 | Qua 22/05/24 | Qui 23/05/24 | 22/05/24 | 23/05/24 | 100%
1.5.5.2.13 | TIE-IN_173 | Qui 23/05/24 | Sex 24/05/24 | 23/05/24 | 24/05/24 | 100%
1.5.5.2.16 | TIE-IN_178 | Sex 24/05/24 | Seg 27/05/24 | 24/05/24 | 27/05/24 | 100%
1.6 | EXECUÇÃO DA OBRA ELETROMECÂNICA | Qui 24/08/23 | Sex 25/10/24 | 24/08/23 | 25/10/24 | 60%
1.6.1 | Sistema de água de resfriamento | Seg 11/09/23 | Qua 05/06/24 | 11/09/23 | 05/06/24 | 98%
1.6.1.1 | Montagem de tubulações e suportes | Seg 11/09/23 | Seg 13/05/24 | 11/09/23 | 13/05/24 | 100%
1.6.1.1.1 | Pipe rack_Rua N18 | Seg 18/09/23 | Sex 19/04/24 | 18/09/23 | 19/04/24 | 100%
1.6.1.1.1.1 | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 1º trecho | Seg 18/09/23 | Sex 27/10/23 | 18/09/23 | 27/10/23 | 100%
1.6.1.1.1.2 | Montar e soldar suportes - 1º trecho | Seg 25/03/24 | Qui 11/04/24 | 25/03/24 | 11/04/24 | 100%
1.6.1.1.1.3 | Inspeção ENDs das soldas - 1º trecho | Seg 25/03/24 | Qui 11/04/24 | 25/03/24 | 11/04/24 | 100%
1.6.1.1.1.4 | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 2º trecho | Qui 04/04/24 | Sex 19/04/24 | 04/04/24 | 19/04/24 | 100%
1.6.1.1.1.5 | Montar e soldar suportes - 2º trecho | Qua 28/02/24 | Qui 29/02/24 | 28/02/24 | 29/02/24 | 100%
1.6.1.1.1.6 | Inspeção ENDs das soldas - 2º trecho | Qua 28/02/24 | Sex 01/03/24 | 28/02/24 | 01/03/24 | 100%
1.6.1.1.2 | Tubulação Torre de resfriamento E-58B-3A/B/C | Seg 18/09/23 | Qui 07/03/24 | 18/09/23 | 07/03/24 | 100%
1.6.1.1.2.1 | Montar e soldar linhas (6''W6-14E-5386/5387) dos tie ins 154/167/168 para o pipe rack - 1º Trecho | Seg 18/09/23 | Qui 21/09/23 | 18/09/23 | 21/09/23 | 100%
1.6.1.1.2.2 | Montar e soldar linhas (4''W6-14E-5364/5365/5366) dos tie ins 147/152/153 para o pipe rack - 1º Trecho | Ter 24/10/23 | Sex 03/11/23 | 24/10/23 | 03/11/23 | 100%
1.6.1.1.2.3 | Montar e soldar linhas (6''W6-14E-5386/5387) dos tie ins 154/167/168 para o pipe rack - 1º Trecho | Seg 19/02/24 | Qua 28/02/24 | 19/02/24 | 28/02/24 | 100%
1.6.1.1.2.4 | Montar e soldar linhas (4''W6-14E-5364/5365/5366) dos tie ins 147/152/153 para o pipe rack - 2º Trecho | Qua 28/02/24 | Qui 29/02/24 | 28/02/24 | 29/02/24 | 100%
1.6.1.1.2.5 | Montar e soldar suportes | Seg 04/03/24 | Qui 07/03/24 | 04/03/24 | 07/03/24 | 100%
1.6.1.1.2.6 | Inspeção ENDs das soldas | Ter 27/02/24 | Qui 07/03/24 | 27/02/24 | 07/03/24 | 100%
1.6.1.1.3 | Pipe rack_Rua E | Ter 24/10/23 | Sex 19/04/24 | 24/10/23 | 19/04/24 | 100%
1.6.1.1.3.1 | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 1º trecho | Ter 24/10/23 | Qua 22/11/23 | 24/10/23 | 22/11/23 | 100%
1.6.1.1.3.2 | Montar e soldar suportes - 1º Trecho | Qui 30/11/23 | Sex 01/12/23 | 30/11/23 | 01/12/23 | 100%
1.6.1.1.3.3 | Inspeção ENDs das soldas - 1º Trecho | Sex 01/12/23 | Seg 04/12/23 | 01/12/23 | 04/12/23 | 100%
1.6.1.1.3.4 | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 2º trecho | Seg 15/04/24 | Sex 19/04/24 | 15/04/24 | 19/04/24 | 100%
1.6.1.1.3.7 | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 3º trecho | Sex 12/04/24 | Qua 17/04/24 | 12/04/24 | 17/04/24 | 100%
1.6.1.1.3.5 | Montar e soldar suportes - 2º Trecho | Qui 15/02/24 | Qui 22/02/24 | 15/02/24 | 22/02/24 | 100%
1.6.1.1.3.6 | Inspeção ENDs das soldas - 2º Trecho | Qui 22/02/24 | Seg 26/02/24 | 22/02/24 | 26/02/24 | 100%
1.6.1.1.4 | Pipe rack_Rua E 19 | Seg 11/09/23 | Qui 18/04/24 | 11/09/23 | 18/04/24 | 100%
1.6.1.1.4.1 | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 1º trecho | Seg 11/09/23 | Ter 10/10/23 | 11/09/23 | 10/10/23 | 100%
1.6.1.1.4.2 | Montar e soldar suportes - 1º trecho | Seg 26/02/24 | Qui 29/02/24 | 26/02/24 | 29/02/24 | 100%
1.6.1.1.4.3 | Inspeção ENDs das soldas - 1º trecho | Qui 29/02/24 | Qua 06/03/24 | 29/02/24 | 06/03/24 | 100%
1.6.1.1.4.4 | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 2º trecho | Seg 08/04/24 | Qui 18/04/24 | 08/04/24 | 18/04/24 | 100%
1.6.1.1.4.5 | Montar e soldar suportes - 2º trecho | Seg 04/03/24 | Qui 07/03/24 | 04/03/24 | 07/03/24 | 100%
1.6.1.1.4.6 | Inspeção ENDs das soldas - 2º trecho | Qui 07/03/24 | Sex 08/03/24 | 07/03/24 | 08/03/24 | 100%
1.6.1.1.5 | Pipe rack_Área 14C | Qui 21/03/24 | Sex 19/04/24 | 21/03/24 | 19/04/24 | 100%
1.6.1.1.5.1 | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) | Seg 01/04/24 | Sex 19/04/24 | 01/04/24 | 19/04/24 | 100%
1.6.1.1.5.2 | Montar e soldar suportes | Qui 21/03/24 | Ter 26/03/24 | 21/03/24 | 26/03/24 | 100%
1.6.1.1.5.3 | Inspeção ENDs das soldas | Qua 27/03/24 | Seg 01/04/24 | 27/03/24 | 01/04/24 | 100%
1.6.1.1.6 | Teste hidrostático | Seg 06/05/24 | Seg 13/05/24 | 06/05/24 | 13/05/24 | 100%
1.6.1.1.6.1 | Teste hidrostático Linha de agua de resfriamento | Seg 06/05/24 | Seg 13/05/24 | 06/05/24 | 13/05/24 | 100%
1.6.1.2 | TIE INS | Seg 26/02/24 | Sex 17/05/24 | 26/02/24 | 17/05/24 | 50%
1.6.1.2.1 | Torre de resfriamento E-58B-3A/B/C | Seg 26/02/24 | Qui 25/04/24 | 26/02/24 | 25/04/24 | 100%
1.6.1.2.1.1 | Tie in 147 | Ter 23/04/24 | Qua 24/04/24 | 23/04/24 | 24/04/24 | 100%
1.6.1.2.1.1.1 | Fazer Ebtv da bomba P-58A-4C | Ter 23/04/24 | Ter 23/04/24 | 23/04/24 | 23/04/24 | 100%
1.6.1.2.1.1.2 | Montar e soldar de bocal de 4"na linha existente | Ter 23/04/24 | Qua 24/04/24 | 23/04/24 | 24/04/24 | 100%
1.6.1.2.1.1.3 | Inspeção ENDs na solda bocal | Qua 24/04/24 | Qua 24/04/24 | 24/04/24 | 24/04/24 | 100%
1.6.1.2.1.1.4 | Montar de válvula gaveta de 4" | Qua 24/04/24 | Qua 24/04/24 | 24/04/24 | 24/04/24 | 100%
1.6.1.2.1.1.5 | Remover Ebtv da bomba P-58A-4C | Qua 24/04/24 | Qua 24/04/24 | 24/04/24 | 24/04/24 | 100%
1.6.1.2.1.2 | Tie in 152 | Qua 24/04/24 | Qui 25/04/24 | 24/04/24 | 25/04/24 | 100%
1.6.1.2.1.2.1 | Fazer Ebtv da bomba P-58A-4B | Qua 24/04/24 | Qua 24/04/24 | 24/04/24 | 24/04/24 | 100%
1.6.1.2.1.2.2 | Montar e soldar de bocal de 4"na linha existente | Qua 24/04/24 | Qua 24/04/24 | 24/04/24 | 24/04/24 | 100%
1.6.1.2.1.2.3 | Inspeção ENDs na solda bocal | Qua 24/04/24 | Qui 25/04/24 | 24/04/24 | 25/04/24 | 100%
1.6.1.2.1.2.4 | Montar de válvula gaveta de 4" | Qui 25/04/24 | Qui 25/04/24 | 25/04/24 | 25/04/24 | 100%
1.6.1.2.1.2.5 | Remover Ebtv da bomba P-58A-4B | Qui 25/04/24 | Qui 25/04/24 | 25/04/24 | 25/04/24 | 100%
1.6.1.2.1.3 | Tie in 153 | Qua 24/04/24 | Qui 25/04/24 | 24/04/24 | 25/04/24 | 100%
1.6.1.2.1.3.1 | Fazer Ebtv da bomba P-58A-4B | Qua 24/04/24 | Qua 24/04/24 | 24/04/24 | 24/04/24 | 100%
1.6.1.2.1.3.2 | Montar e soldar de bocal de 4"na linha existente | Qua 24/04/24 | Qua 24/04/24 | 24/04/24 | 24/04/24 | 100%
1.6.1.2.1.3.3 | Inspeção ENDs na solda bocal | Qua 24/04/24 | Qui 25/04/24 | 24/04/24 | 25/04/24 | 100%
1.6.1.2.1.3.4 | Montar de válvula gaveta de 4" | Qui 25/04/24 | Qui 25/04/24 | 25/04/24 | 25/04/24 | 100%
1.6.1.2.1.3.5 | Remover Ebtv da bomba P-58A-4B | Qui 25/04/24 | Qui 25/04/24 | 25/04/24 | 25/04/24 | 100%
1.6.1.2.1.4 | Tie in 154 | Seg 18/03/24 | Seg 18/03/24 | 18/03/24 | 18/03/24 | 100%
1.6.1.2.1.4.1 | Fazer Ebtv da linha de alimentação da torre E-58B-3C | Seg 18/03/24 | Seg 18/03/24 | 18/03/24 | 18/03/24 | 100%
1.6.1.2.1.4.2 | Montar e soldar de bocal de 6"na linha existente | Seg 18/03/24 | Seg 18/03/24 | 18/03/24 | 18/03/24 | 100%
1.6.1.2.1.4.3 | Inspeção ENDs na solda bocal | Seg 18/03/24 | Seg 18/03/24 | 18/03/24 | 18/03/24 | 100%
1.6.1.2.1.4.4 | Montar de válvula gaveta de 6" | Seg 18/03/24 | Seg 18/03/24 | 18/03/24 | 18/03/24 | 100%
1.6.1.2.1.4.5 | Remover Ebtv da linha de alimentação da torre E-58B-3C | Seg 18/03/24 | Seg 18/03/24 | 18/03/24 | 18/03/24 | 100%
1.6.1.2.1.5 | Tie in 167 | Seg 18/03/24 | Seg 18/03/24 | 18/03/24 | 18/03/24 | 100%
1.6.1.2.1.5.1 | Fazer Ebtv da linha de alimentação da torre E-58B-3B | Seg 18/03/24 | Seg 18/03/24 | 18/03/24 | 18/03/24 | 100%
1.6.1.2.1.5.2 | Montar e soldar de bocal de 6"na linha existente | Seg 18/03/24 | Seg 18/03/24 | 18/03/24 | 18/03/24 | 100%
1.6.1.2.1.5.3 | Inspeção ENDs na solda bocal | Seg 18/03/24 | Seg 18/03/24 | 18/03/24 | 18/03/24 | 100%
1.6.1.2.1.5.4 | Montar de válvula gaveta de 6" | Seg 18/03/24 | Seg 18/03/24 | 18/03/24 | 18/03/24 | 100%
1.6.1.2.1.5.5 | Remover Ebtv da linha de alimentação da torre E-58B-3B | Seg 18/03/24 | Seg 18/03/24 | 18/03/24 | 18/03/24 | 100%
1.6.1.2.1.6 | Tie in 168 | Seg 26/02/24 | Seg 26/02/24 | 26/02/24 | 26/02/24 | 100%
1.6.1.2.1.6.1 | Fazer Ebtv da linha de alimentação da torre E-58B-3A | Seg 26/02/24 | Seg 26/02/24 | 26/02/24 | 26/02/24 | 100%
1.6.1.2.1.6.2 | Montar e soldar de bocal de 6"na linha existente | Seg 26/02/24 | Seg 26/02/24 | 26/02/24 | 26/02/24 | 100%
1.6.1.2.1.6.3 | Inspeção ENDs na solda bocal | Seg 26/02/24 | Seg 26/02/24 | 26/02/24 | 26/02/24 | 100%
1.6.1.2.1.6.4 | Montar de válvula gaveta de 6" | Seg 26/02/24 | Seg 26/02/24 | 26/02/24 | 26/02/24 | 100%
1.6.1.2.1.6.5 | Remover Ebtv da linha de alimentação da torre E-58B-3A | Seg 26/02/24 | Seg 26/02/24 | 26/02/24 | 26/02/24 | 100%
1.6.1.2.2 | Area 14C | Seg 13/05/24 | Sex 17/05/24 | 13/05/24 | 17/05/24 | 0%
1.6.1.2.2.1 | Tie in 149 | Seg 13/05/24 | Qui 16/05/24 | 13/05/24 | 16/05/24 | 0%
1.6.1.2.2.1.1 | Fazer Ebtv da linha existente 6"-W2-53C-8000 | Seg 13/05/24 | Seg 13/05/24 | 13/05/24 | 13/05/24 | 0%
1.6.1.2.2.1.2 | Cortar trecho de 6"da linha existente | Seg 13/05/24 | Seg 13/05/24 | 13/05/24 | 13/05/24 | 0%
1.6.1.2.2.1.3 | Montar e soldar spool de 6" | Seg 13/05/24 | Ter 14/05/24 | 13/05/24 | 14/05/24 | 0%
1.6.1.2.2.1.4 | Inspeção ENDs das soldas | Ter 14/05/24 | Qui 16/05/24 | 14/05/24 | 16/05/24 | 0%
1.6.1.2.2.1.5 | Remover Ebtv da linha existente 6"-W2-53C-8000 | Qui 16/05/24 | Qui 16/05/24 | 16/05/24 | 16/05/24 | 0%
1.6.1.2.2.2 | Tie in 150 | Qui 16/05/24 | Sex 17/05/24 | 16/05/24 | 17/05/24 | 0%
1.6.1.2.2.2.1 | Fazer Ebtv da linha existente 6"-W2-53C-8002 | Qui 16/05/24 | Qui 16/05/24 | 16/05/24 | 16/05/24 | 0%
1.6.1.2.2.2.2 | Cortar trecho de 6"da linha existente | Qui 16/05/24 | Qui 16/05/24 | 16/05/24 | 16/05/24 | 0%
1.6.1.2.2.2.3 | Montar e soldar spool de 6" | Sex 17/05/24 | Sex 17/05/24 | 17/05/24 | 17/05/24 | 0%
1.6.1.2.2.2.4 | Inspeção ENDs das soldas | Sex 17/05/24 | Sex 17/05/24 | 17/05/24 | 17/05/24 | 0%
1.6.1.2.2.2.5 | Remover Ebtv da linha existente 6"-W2-53C-8002 | Sex 17/05/24 | Sex 17/05/24 | 17/05/24 | 17/05/24 | 0%
1.6.1.3 | Base civil suporte PS1-2900-58-0707 | Ter 05/03/24 | Qui 07/03/24 | 05/03/24 | 07/03/24 | 100%
1.6.1.3.1 | Locação topográfica | Ter 05/03/24 | Ter 05/03/24 | 05/03/24 | 05/03/24 | 100%
1.6.1.3.2 | Execução de furos | Ter 05/03/24 | Ter 05/03/24 | 05/03/24 | 05/03/24 | 100%
1.6.1.3.3 | Apicoamento de piso | Ter 05/03/24 | Qua 06/03/24 | 05/03/24 | 06/03/24 | 100%
1.6.1.3.4 | Montagem de armação e chumbadores | Qua 06/03/24 | Qua 06/03/24 | 06/03/24 | 06/03/24 | 100%
1.6.1.3.5 | Montagem de forma | Qua 06/03/24 | Qui 07/03/24 | 06/03/24 | 07/03/24 | 100%
1.6.1.3.6 | Concretagem | Qui 07/03/24 | Qui 07/03/24 | 07/03/24 | 07/03/24 | 100%
1.6.1.3.7 | Desforma | Qui 07/03/24 | Qui 07/03/24 | 07/03/24 | 07/03/24 | 100%
1.6.1.4 | Pre-Comissionamento | Seg 20/05/24 | Qua 05/06/24 | 20/05/24 | 05/06/24 | 100%
1.6.1.4.1 | Complementação mecânica | Seg 20/05/24 | Seg 27/05/24 | 20/05/24 | 27/05/24 | 100%
1.6.1.4.2 | Pré Comissionamento | Seg 27/05/24 | Qua 05/06/24 | 27/05/24 | 05/06/24 | 100%
1.6.2 | Sistema de Polimento e tanque de Condensado | Seg 04/09/23 | Sex 27/09/24 | 04/09/23 | 27/09/24 | 62%
1.6.2.9 | Isolamento térmico | ND | ND | ND | ND | 28%
1.6.2.9.1 | Montagem de isolamento térmico Tanque de condensado | Qui 16/05/24 | Ter 11/06/24 | 16/05/24 | 11/06/24 | 98%
1.6.2.9.1.7 | Montagem de andaimes | ND | ND | ND | ND | 100%
1.6.2.9.1.8 | Montagem de estrutura e isolamento | ND | ND | ND | ND | 98%
1.6.2.9.2 | Isolamento térmico - "Linha 3""-S1-14E-5346-H" | Ter 30/07/24 | Sex 02/08/24 | 30/07/24 | 02/08/24 | 0%
1.6.2.9.3 | Isolamento térmico - "Linha 3""-S1-14E-5347-H" | Seg 19/08/24 | Qui 22/08/24 | 19/08/24 | 22/08/24 | 0%
1.6.2.9.4 | Isolamento térmico - "Linha 1.1/2""-C1-14E-5344" | Sex 16/08/24 | Qui 22/08/24 | 16/08/24 | 22/08/24 | 0%
1.6.2.9.5 | Isolamento térmico - "Linha 2""-A1-14E-5352" | Qui 08/08/24 | Ter 13/08/24 | 08/08/24 | 13/08/24 | 0%
1.6.2.9.6 | Isolamento térmico - "Linha 6""-S1-14E-5345-H" | Ter 13/08/24 | Sex 16/08/24 | 13/08/24 | 16/08/24 | 0%
1.6.2.9.7 | Isolamento térmico - Linha 6"-S2-14E-5350-H | Sex 23/08/24 | Qua 28/08/24 | 23/08/24 | 28/08/24 | 0%
1.6.2.9.8 | Isolamento térmico - Linha 3''-S2-14E-5354-H | Qua 28/08/24 | Ter 03/09/24 | 28/08/24 | 03/09/24 | 0%
1.6.2.9.9 | Isolamento térmico - "Linha 4""-S2-14E-5342-H | Ter 03/09/24 | Sex 06/09/24 | 03/09/24 | 06/09/24 | 0%
1.6.2.9.10 | Isolamento térmico - Linha 2"-S2-14E-5349-H | Sex 06/09/24 | Qua 11/09/24 | 06/09/24 | 11/09/24 | 0%
1.6.2.9.11 | Isolamento térmico - "Linha 2""-S2-14E-5343-H" | Seg 05/08/24 | Qui 08/08/24 | 05/08/24 | 08/08/24 | 0%
1.6.2.9.12 | Isolamento térmico - "Linha 3""-W2-14E-5353 | Ter 13/08/24 | Seg 19/08/24 | 13/08/24 | 19/08/24 | 0%
1.6.2.9.13 | Isolamento térmico - "Linha 2""-S2-14E-5348-H | Qua 28/08/24 | Seg 02/09/24 | 28/08/24 | 02/09/24 | 0%
1.6.2.9.14 | Teste hidrostático - Linha 1.1/2-C4-14E-5351 | Qua 07/08/24 | Qui 08/08/24 | 07/08/24 | 08/08/24 | 0%
1.6.2.1 | Tanque polidor E-14E-2A | Seg 04/09/23 | Seg 24/06/24 | 04/09/23 | 24/06/24 | 78%
1.6.2.1.1 | Construção da base civil do tanque - HYDRO | Seg 04/09/23 | Seg 04/09/23 | 04/09/23 | 04/09/23 | 100%
1.6.2.1.2 | Fornecimento de tanque polidor (Hydro) | Seg 04/09/23 | Seg 04/09/23 | 04/09/23 | 04/09/23 | 100%
1.6.2.1.3 | Nivelamento de base civil com shims | Seg 04/09/23 | Seg 04/09/23 | 04/09/23 | 04/09/23 | 100%
1.6.2.1.4 | Posicionamento do tanque sobre a base | Seg 04/09/23 | Ter 05/09/23 | 04/09/23 | 05/09/23 | 100%
1.6.2.1.5 | Verificação de alinhamento topogáfico | Ter 05/09/23 | Qua 06/09/23 | 05/09/23 | 06/09/23 | 100%
1.6.2.1.6 | Montagem da plataforma, escada e guarda corpo do tanque | Qui 06/06/24 | Sex 21/06/24 | 06/06/24 | 21/06/24 | 70%
1.6.2.1.8 | Montagem de andaimes de acessos | ND | ND | ND | ND | 100%
1.6.2.1.7 | Grauteamento das bases civil | Sex 21/06/24 | Seg 24/06/24 | 21/06/24 | 24/06/24 | 100%
1.6.2.2 | Tanque de condensado T-14E-3A | Seg 04/09/23 | Ter 11/06/24 | 04/09/23 | 11/06/24 | 100%
1.6.2.2.1 | Construção da base do tanque e das bombas - HYDRO | Seg 04/09/23 | Seg 04/09/23 | 04/09/23 | 04/09/23 | 100%
1.6.2.2.2 | Fornecimento de materiais do tanque (Hydro) | Seg 04/09/23 | Seg 04/09/23 | 04/09/23 | 04/09/23 | 100%
1.6.2.2.3 | Montagem e soldagem do fundo do tanque | Seg 04/09/23 | Qua 20/09/23 | 04/09/23 | 20/09/23 | 100%
1.6.2.2.4 | Montagem e soldagem do costado | Qua 20/09/23 | Sex 10/11/23 | 20/09/23 | 10/11/23 | 100%
1.6.2.2.5 | Montagem e soldagem do teto | Sex 10/11/23 | Seg 27/11/23 | 10/11/23 | 27/11/23 | 100%
1.6.2.2.6 | Montagem passarela entre os tanques | Seg 27/11/23 | Qua 13/12/23 | 27/11/23 | 13/12/23 | 100%
1.6.2.2.7 | Montagem de guarda corpo | Seg 27/11/23 | Qua 13/12/23 | 27/11/23 | 13/12/23 | 100%
1.6.2.2.8 | Montagem de bocais laterais | Qua 13/12/23 | Ter 30/01/24 | 13/12/23 | 30/01/24 | 100%
1.6.2.2.9 | Montagem e soldagem de bocais do teto | Qua 13/12/23 | Seg 18/12/23 | 13/12/23 | 18/12/23 | 100%
1.6.2.2.10 | Teste de estanqueidade (65%) | Ter 06/02/24 | Qua 07/02/24 | 06/02/24 | 07/02/24 | 100%
1.6.2.2.11 | Teste de estanqueidade (100%) | Qua 07/02/24 | Qui 08/02/24 | 07/02/24 | 08/02/24 | 100%
1.6.2.3 | Tubulações e suportes | Ter 23/01/24 | Qua 11/09/24 | 23/01/24 | 11/09/24 | 15%
1.6.2.3.1 | Linha 3"-S1-14E-5346-H | Ter 23/01/24 | Sex 02/08/24 | 23/01/24 | 02/08/24 | 22%
1.6.2.3.1.1 | Fabricar Montar e soldar linha 1º Trecho | Ter 23/01/24 | Seg 29/01/24 | 23/01/24 | 29/01/24 | 100%
1.6.2.3.1.2 | Fabricar Montar e soldar linha 2º trecho | Seg 24/06/24 | Qui 11/07/24 | 24/06/24 | 11/07/24 | 0%
1.6.2.3.1.3 | Montar suportes | Qui 11/07/24 | Sex 12/07/24 | 11/07/24 | 12/07/24 | 0%
1.6.2.3.1.4 | Inspeção ENDs das soldas | Sex 12/07/24 | Seg 15/07/24 | 12/07/24 | 15/07/24 | 0%
1.6.2.3.1.5 | Teste hidrostático | Seg 15/07/24 | Ter 16/07/24 | 15/07/24 | 16/07/24 | 0%
1.6.2.3.2 | Linha 3"-S1-14E-5347-H | Sex 12/07/24 | Qui 22/08/24 | 12/07/24 | 22/08/24 | 0%
1.6.2.3.2.1 | Fabricar Montar e soldar linha | Sex 12/07/24 | Qua 17/07/24 | 12/07/24 | 17/07/24 | 0%
1.6.2.3.2.2 | Inspeção ENDs das soldas | Qua 17/07/24 | Qua 17/07/24 | 17/07/24 | 17/07/24 | 0%
1.6.2.3.2.3 | Teste hidrostático | Seg 05/08/24 | Ter 06/08/24 | 05/08/24 | 06/08/24 | 0%
1.6.2.3.3 | Linha 1.1/2"-C1-14E-5344 | Seg 12/08/24 | Qui 22/08/24 | 12/08/24 | 22/08/24 | 0%
1.6.2.3.3.1 | Fabricar e Montar e soldar linha | Seg 12/08/24 | Qua 14/08/24 | 12/08/24 | 14/08/24 | 0%
1.6.2.3.3.2 | Montar suportes | Qua 14/08/24 | Qua 14/08/24 | 14/08/24 | 14/08/24 | 0%
1.6.2.3.3.3 | Inspeção ENDs das soldas | Qua 14/08/24 | Qui 15/08/24 | 14/08/24 | 15/08/24 | 0%
1.6.2.3.3.4 | Teste hidrostático | Qui 15/08/24 | Qui 15/08/24 | 15/08/24 | 15/08/24 | 0%
1.6.2.3.4 | Linha 2"-A1-14E-5352 | Qui 18/07/24 | Ter 13/08/24 | 18/07/24 | 13/08/24 | 0%
1.6.2.3.4.1 | Fabricar e Montar e soldar linha | Qui 18/07/24 | Seg 22/07/24 | 18/07/24 | 22/07/24 | 0%
1.6.2.3.4.2 | Montar suportes | Seg 22/07/24 | Ter 23/07/24 | 22/07/24 | 23/07/24 | 0%
1.6.2.3.4.3 | Inspeção ENDs das soldas | Ter 23/07/24 | Ter 23/07/24 | 23/07/24 | 23/07/24 | 0%
1.6.2.3.4.4 | Teste hidrostático | Qua 24/07/24 | Qui 25/07/24 | 24/07/24 | 25/07/24 | 0%
1.6.2.3.5 | Linha 12'' -S3-14E-5405-H | Qua 27/03/24 | Ter 30/07/24 | 27/03/24 | 30/07/24 | 100%
1.6.2.3.5.1 | Fabricação | Qua 27/03/24 | Seg 01/04/24 | 27/03/24 | 01/04/24 | 100%
1.6.2.3.5.2 | Montagem e soldagem de linha | Seg 29/07/24 | Ter 30/07/24 | 29/07/24 | 30/07/24 | 100%
1.6.2.3.6 | Linha 4'' -S3-14E-5406-H | Ter 30/07/24 | Qui 01/08/24 | 30/07/24 | 01/08/24 | 100%
1.6.2.3.6.1 | Montar e soldar linha | Ter 30/07/24 | Qui 01/08/24 | 30/07/24 | 01/08/24 | 100%
1.6.2.3.7 | Linha 6"-S1-14E-5345-H | Qui 29/02/24 | Sex 16/08/24 | 29/02/24 | 16/08/24 | 13%
1.6.2.3.7.1 | Montar e soldar linha 1º trecho | Qui 29/02/24 | Sex 01/03/24 | 29/02/24 | 01/03/24 | 100%
1.6.2.3.7.2 | Montar e soldar linha 2º trecho | Qui 01/08/24 | Qua 07/08/24 | 01/08/24 | 07/08/24 | 0%
1.6.2.3.7.3 | Montar suportes | Qua 07/08/24 | Sex 09/08/24 | 07/08/24 | 09/08/24 | 0%
1.6.2.3.7.4 | Inspeção ENDs das soldas | Sex 09/08/24 | Seg 12/08/24 | 09/08/24 | 12/08/24 | 0%
1.6.2.3.7.5 | Teste hidrostático | Seg 12/08/24 | Ter 13/08/24 | 12/08/24 | 13/08/24 | 0%
1.6.2.3.8 | Linha 6"-S2-14E-5350-H - Inox | Qui 15/08/24 | Qua 28/08/24 | 15/08/24 | 28/08/24 | 0%
1.6.2.3.8.1 | Montar suportes | Qui 15/08/24 | Sex 16/08/24 | 15/08/24 | 16/08/24 | 0%
1.6.2.3.8.2 | Montar e soldar linha | Sex 16/08/24 | Qua 21/08/24 | 16/08/24 | 21/08/24 | 0%
1.6.2.3.8.3 | Inspeção ENDs das soldas | Qua 21/08/24 | Qui 22/08/24 | 21/08/24 | 22/08/24 | 0%
1.6.2.3.8.4 | Teste hidrostático | Qui 22/08/24 | Sex 23/08/24 | 22/08/24 | 23/08/24 | 0%
1.6.2.3.9 | Linha 3''-S2-14E-5354-H | Qui 22/08/24 | Ter 03/09/24 | 22/08/24 | 03/09/24 | 0%
1.6.2.3.9.1 | Montar e soldar linha | Qui 22/08/24 | Seg 26/08/24 | 22/08/24 | 26/08/24 | 0%
1.6.2.3.9.2 | Inspeção ENDs das soldas | Seg 26/08/24 | Seg 26/08/24 | 26/08/24 | 26/08/24 | 0%
1.6.2.3.9.3 | Teste hidrostático | Seg 26/08/24 | Qua 28/08/24 | 26/08/24 | 28/08/24 | 0%
1.6.2.3.10 | Linha 4"-S2-14E-5342-H - inox | Seg 22/07/24 | Sex 06/09/24 | 22/07/24 | 06/09/24 | 0%
1.6.2.3.10.1 | Montar suportes | Seg 22/07/24 | Qui 25/07/24 | 22/07/24 | 25/07/24 | 0%
1.6.2.3.10.2 | Montar e soldar linha | Qui 25/07/24 | Qui 01/08/24 | 25/07/24 | 01/08/24 | 0%
1.6.2.3.10.3 | Inspeção ENDs das soldas | Qui 01/08/24 | Sex 02/08/24 | 01/08/24 | 02/08/24 | 0%
1.6.2.3.10.4 | Teste hidrostático | Qua 28/08/24 | Qui 29/08/24 | 28/08/24 | 29/08/24 | 0%
1.6.2.3.11 | Linha 2"-S2-14E-5349-H - inox | Qui 01/08/24 | Qua 11/09/24 | 01/08/24 | 11/09/24 | 0%
1.6.2.3.11.1 | Montar e soldar linha | Qui 01/08/24 | Ter 06/08/24 | 01/08/24 | 06/08/24 | 0%
1.6.2.3.11.2 | Inspeção ENDs das soldas | Ter 06/08/24 | Ter 06/08/24 | 06/08/24 | 06/08/24 | 0%
1.6.2.3.11.3 | Teste hidrostático | Qui 29/08/24 | Sex 30/08/24 | 29/08/24 | 30/08/24 | 0%
1.6.2.3.12 | Linha 2"-S2-14E-5343-H | Seg 15/07/24 | Qui 08/08/24 | 15/07/24 | 08/08/24 | 0%
1.6.2.3.12.1 | Montar e soldar linha | Seg 15/07/24 | Qua 17/07/24 | 15/07/24 | 17/07/24 | 0%
1.6.2.3.12.2 | Inspeção ENDs das soldas | Qua 17/07/24 | Qua 17/07/24 | 17/07/24 | 17/07/24 | 0%
1.6.2.3.12.3 | Teste hidrostático | Qui 18/07/24 | Sex 19/07/24 | 18/07/24 | 19/07/24 | 0%
1.6.2.3.13 | Linha 3"-W2-14E-5353 - Inox | Qua 24/07/24 | Seg 19/08/24 | 24/07/24 | 19/08/24 | 0%
1.6.2.3.13.1 | Montar e soldar linha | Qua 24/07/24 | Qua 31/07/24 | 24/07/24 | 31/07/24 | 0%
1.6.2.3.13.2 | Montar suportes | Qua 31/07/24 | Qui 01/08/24 | 31/07/24 | 01/08/24 | 0%
1.6.2.3.13.3 | Inspeção ENDs das soldas | Qui 01/08/24 | Sex 02/08/24 | 01/08/24 | 02/08/24 | 0%
1.6.2.3.13.4 | Teste hidrostático | Sex 02/08/24 | Seg 05/08/24 | 02/08/24 | 05/08/24 | 0%
1.6.2.3.14 | Linha 2"-S2-14E-5348-H - Inox | Qua 17/07/24 | Seg 02/09/24 | 17/07/24 | 02/09/24 | 0%
1.6.2.3.14.1 | Montar suportes | Qua 17/07/24 | Qui 18/07/24 | 17/07/24 | 18/07/24 | 0%
1.6.2.3.14.2 | Montar e soldar linha | Qui 18/07/24 | Sex 19/07/24 | 18/07/24 | 19/07/24 | 0%
1.6.2.3.14.3 | Inspeção ENDs das soldas | Sex 19/07/24 | Sex 19/07/24 | 19/07/24 | 19/07/24 | 0%
1.6.2.3.14.4 | Teste hidrostático | Ter 06/08/24 | Qua 07/08/24 | 06/08/24 | 07/08/24 | 0%
1.6.2.3.15 | Linha 1.1/2-C4-14E-5351 | Seg 22/04/24 | Qui 08/08/24 | 22/04/24 | 08/08/24 | 0%
1.6.2.3.15.1 | Fornecimento de carretéis (Hydro) | Seg 22/04/24 | Seg 22/04/24 | 22/04/24 | 22/04/24 | 0%
1.6.2.3.15.2 | Montar linha | Seg 22/07/24 | Qua 24/07/24 | 22/07/24 | 24/07/24 | 0%
1.6.2.3.15.3 | Montar suportes | Qua 24/07/24 | Qua 24/07/24 | 24/07/24 | 24/07/24 | 0%
1.6.2.4 | TIE IN´S | Sex 26/01/24 | Sex 23/08/24 | 26/01/24 | 23/08/24 | 41%
1.6.2.4.1 | TIE-IN_126 | Seg 10/06/24 | Seg 10/06/24 | 10/06/24 | 10/06/24 | 0%
1.6.2.4.1.1 | Fazer Ebtv da linha existente 6"-W2-14A-1187 | Seg 10/06/24 | Seg 10/06/24 | 10/06/24 | 10/06/24 | 0%
1.6.2.4.1.2 | Corte da linha existente e pré-montagem de spool | Seg 10/06/24 | Seg 10/06/24 | 10/06/24 | 10/06/24 | 0%
1.6.2.4.1.3 | Solda do spool | Seg 10/06/24 | Seg 10/06/24 | 10/06/24 | 10/06/24 | 0%
1.6.2.4.1.4 | Inspeção ENDs das soldas | Seg 10/06/24 | Seg 10/06/24 | 10/06/24 | 10/06/24 | 0%
1.6.2.4.1.5 | Remover Ebtv da linha | Seg 10/06/24 | Seg 10/06/24 | 10/06/24 | 10/06/24 | 0%
1.6.2.4.4 | TIE-IN_133 | Ter 14/05/24 | Ter 14/05/24 | 14/05/24 | 14/05/24 | 0%
1.6.2.4.4.1 | Fornecimento de material com revestimento - PTFE - ( Hydro) | Ter 14/05/24 | Ter 14/05/24 | 14/05/24 | 14/05/24 | 0%
1.6.2.4.4.2 | Fazer Ebtv da linha existente 1.1/2-C4-14B-2127 | Ter 14/05/24 | Ter 14/05/24 | 14/05/24 | 14/05/24 | 0%
1.6.2.4.4.3 | Corte da linha existente e pré-montagem de spool | Ter 14/05/24 | Ter 14/05/24 | 14/05/24 | 14/05/24 | 0%
1.6.2.4.4.4 | Solda do spool | Ter 14/05/24 | Ter 14/05/24 | 14/05/24 | 14/05/24 | 0%
1.6.2.4.4.5 | Inspeção ENDs das soldas | Ter 14/05/24 | Ter 14/05/24 | 14/05/24 | 14/05/24 | 0%
1.6.2.4.4.6 | Remover Ebtv da linha | Ter 14/05/24 | Ter 14/05/24 | 14/05/24 | 14/05/24 | 0%
1.6.2.4.11 | TIE-IN_131 | Qui 13/06/24 | Sex 14/06/24 | 13/06/24 | 14/06/24 | 0%
1.6.2.4.11.1 | Fazer Ebtv da linha existente 8"-S1-14B-2200-H | Qui 13/06/24 | Qui 13/06/24 | 13/06/24 | 13/06/24 | 0%
1.6.2.4.11.2 | Corte da linha existente e pré-montagem de spool | Qui 13/06/24 | Sex 14/06/24 | 13/06/24 | 14/06/24 | 0%
1.6.2.4.11.3 | Solda do spool | Sex 14/06/24 | Sex 14/06/24 | 14/06/24 | 14/06/24 | 0%
1.6.2.4.11.4 | Inspeção ENDs das soldas | Sex 14/06/24 | Sex 14/06/24 | 14/06/24 | 14/06/24 | 0%
1.6.2.4.11.5 | Remover Ebtv da linha | Sex 14/06/24 | Sex 14/06/24 | 14/06/24 | 14/06/24 | 0%
1.6.2.4.12 | TIE-IN_137 | Qui 20/06/24 | Sex 21/06/24 | 20/06/24 | 21/06/24 | 0%
1.6.2.4.12.1 | Fazer Ebtv da linha existente 10"-S2-14B-1254-H | Qui 20/06/24 | Qui 20/06/24 | 20/06/24 | 20/06/24 | 0%
1.6.2.4.12.2 | Corte da linha existente e pré-montagem de spool | Qui 20/06/24 | Qui 20/06/24 | 20/06/24 | 20/06/24 | 0%
1.6.2.4.12.3 | Solda do spool | Qui 20/06/24 | Sex 21/06/24 | 20/06/24 | 21/06/24 | 0%
1.6.2.4.12.4 | Inspeção ENDs das soldas | Sex 21/06/24 | Sex 21/06/24 | 21/06/24 | 21/06/24 | 0%
1.6.2.4.12.5 | Remover Ebtv da linha | Sex 21/06/24 | Sex 21/06/24 | 21/06/24 | 21/06/24 | 0%
1.6.2.4.3 | TIE-IN_130 | Qui 22/08/24 | Sex 23/08/24 | 22/08/24 | 23/08/24 | 0%
1.6.2.4.3.1 | Fazer Ebtv da linha existente 8"-S1-14B-2207 | Qui 22/08/24 | Qui 22/08/24 | 22/08/24 | 22/08/24 | 0%
1.6.2.4.3.2 | Montar weldolet da linha existente | Qui 22/08/24 | Qui 22/08/24 | 22/08/24 | 22/08/24 | 0%
1.6.2.4.3.3 | Inspeção ENDs das soldas | Qui 22/08/24 | Qui 22/08/24 | 22/08/24 | 22/08/24 | 0%
1.6.2.4.3.4 | Montar válvula gaveta de 8" | Qui 22/08/24 | Sex 23/08/24 | 22/08/24 | 23/08/24 | 0%
1.6.2.4.3.5 | Remover Ebtv da linha | Sex 23/08/24 | Sex 23/08/24 | 23/08/24 | 23/08/24 | 0%
1.6.2.4.6 | TIE-IN_135 | Sex 23/08/24 | Sex 23/08/24 | 23/08/24 | 23/08/24 | 0%
1.6.2.4.6.1 | Fazer Ebtv da linha existente 3"-W2-14B-1068 | Sex 23/08/24 | Sex 23/08/24 | 23/08/24 | 23/08/24 | 0%
1.6.2.4.6.2 | Corte da linha existente e pré-montagem de spool | Sex 23/08/24 | Sex 23/08/24 | 23/08/24 | 23/08/24 | 0%
1.6.2.4.6.3 | Solda do spool | Sex 23/08/24 | Sex 23/08/24 | 23/08/24 | 23/08/24 | 0%
1.6.2.4.6.4 | Inspeção ENDs das soldas | Sex 23/08/24 | Sex 23/08/24 | 23/08/24 | 23/08/24 | 0%
1.6.2.4.6.5 | Montar válvula gaveta de 3" | Sex 23/08/24 | Sex 23/08/24 | 23/08/24 | 23/08/24 | 0%
1.6.2.4.6.6 | Remover Ebtv da linha | Sex 23/08/24 | Sex 23/08/24 | 23/08/24 | 23/08/24 | 0%
1.6.2.4.7 | TIE-IN-136 | Sex 16/08/24 | Seg 19/08/24 | 16/08/24 | 19/08/24 | 0%
1.6.2.4.7.1 | Fazer Ebtv da linha existente 8"-S2-14B-2243 | Sex 16/08/24 | Sex 16/08/24 | 16/08/24 | 16/08/24 | 0%
1.6.2.4.7.2 | Montar e soldar spool na linha existente | Sex 16/08/24 | Sex 16/08/24 | 16/08/24 | 16/08/24 | 0%
1.6.2.4.7.3 | Inspeção ENDs das soldas | Sex 16/08/24 | Sex 16/08/24 | 16/08/24 | 16/08/24 | 0%
1.6.2.4.7.4 | Montar de válvula gaveta de 6" | Sex 16/08/24 | Seg 19/08/24 | 16/08/24 | 19/08/24 | 0%
1.6.2.4.7.5 | Remover Ebtv da linha | Seg 19/08/24 | Seg 19/08/24 | 19/08/24 | 19/08/24 | 0%
1.6.2.4.5 | TIE-IN_134 | Sex 26/01/24 | Sex 26/01/24 | 26/01/24 | 26/01/24 | 100%
1.6.2.4.5.1 | Fazer Ebtv da linha existente 2"-A1-14B-2257 | Sex 26/01/24 | Sex 26/01/24 | 26/01/24 | 26/01/24 | 100%
1.6.2.4.5.2 | Corte da linha existente e pré-montagem de spool | Sex 26/01/24 | Sex 26/01/24 | 26/01/24 | 26/01/24 | 100%
1.6.2.4.5.3 | Solda do spool | Sex 26/01/24 | Sex 26/01/24 | 26/01/24 | 26/01/24 | 100%
1.6.2.4.5.4 | Inspeção ENDs das soldas | Sex 26/01/24 | Sex 26/01/24 | 26/01/24 | 26/01/24 | 100%
1.6.2.4.5.5 | Remover Ebtv da linha | Sex 26/01/24 | Sex 26/01/24 | 26/01/24 | 26/01/24 | 100%
1.6.2.4.8 | TIE-IN_124 | Seg 26/02/24 | Ter 27/02/24 | 26/02/24 | 27/02/24 | 100%
1.6.2.4.8.1 | Fazer Ebtv da linha existente 6"-S1-14B-1101H | Seg 26/02/24 | Seg 26/02/24 | 26/02/24 | 26/02/24 | 100%
1.6.2.4.8.2 | Corte da linha existente e pré-montagem de spool | Seg 26/02/24 | Seg 26/02/24 | 26/02/24 | 26/02/24 | 100%
1.6.2.4.8.3 | Solda do spool | Seg 26/02/24 | Seg 26/02/24 | 26/02/24 | 26/02/24 | 100%
1.6.2.4.8.4 | Inspeção ENDs das soldas | Ter 27/02/24 | Ter 27/02/24 | 27/02/24 | 27/02/24 | 100%
1.6.2.4.8.5 | Remover Ebtv da linha | Ter 27/02/24 | Ter 27/02/24 | 27/02/24 | 27/02/24 | 100%
1.6.2.4.9 | TIE-IN_125 | Sex 09/02/24 | Qui 15/02/24 | 09/02/24 | 15/02/24 | 100%
1.6.2.4.9.1 | Fazer Ebtv da linha existente 3"-S1-14B-1104H | Sex 09/02/24 | Sex 09/02/24 | 09/02/24 | 09/02/24 | 100%
1.6.2.4.9.2 | Corte da linha existente e pré-montagem de spool | Qui 15/02/24 | Qui 15/02/24 | 15/02/24 | 15/02/24 | 100%
1.6.2.4.9.3 | Solda do spool | Qui 15/02/24 | Qui 15/02/24 | 15/02/24 | 15/02/24 | 100%
1.6.2.4.9.4 | Inspeção ENDs das soldas | Qui 15/02/24 | Qui 15/02/24 | 15/02/24 | 15/02/24 | 100%
1.6.2.4.9.5 | Remover Ebtv da linha | Qui 15/02/24 | Qui 15/02/24 | 15/02/24 | 15/02/24 | 100%
1.6.2.4.10 | TIE-IN_127 | Sex 07/06/24 | Sex 07/06/24 | 07/06/24 | 07/06/24 | 100%
1.6.2.4.10.1 | Fazer Ebtv da linha existente 3"-S1-53A-1091 | Sex 07/06/24 | Sex 07/06/24 | 07/06/24 | 07/06/24 | 100%
1.6.2.4.10.2 | Corte da linha existente e pré-montagem de spool | Sex 07/06/24 | Sex 07/06/24 | 07/06/24 | 07/06/24 | 100%
1.6.2.4.10.3 | Solda do spool | Sex 07/06/24 | Sex 07/06/24 | 07/06/24 | 07/06/24 | 100%
1.6.2.4.10.4 | Inspeção ENDs das soldas | Sex 07/06/24 | Sex 07/06/24 | 07/06/24 | 07/06/24 | 100%
1.6.2.4.10.5 | Remover Ebtv da linha | Sex 07/06/24 | Sex 07/06/24 | 07/06/24 | 07/06/24 | 100%
1.6.2.4.2 | TIE-IN_129 | Sex 26/01/24 | Sex 26/01/24 | 26/01/24 | 26/01/24 | 100%
1.6.2.4.2.1 | Fazer Ebtv da linha existente 1.1/2"-C1-14B-2126 | Sex 26/01/24 | Sex 26/01/24 | 26/01/24 | 26/01/24 | 100%
1.6.2.4.2.2 | Corte da linha existente e pré-montagem de spool | Sex 26/01/24 | Sex 26/01/24 | 26/01/24 | 26/01/24 | 100%
1.6.2.4.2.3 | Solda do spool | Sex 26/01/24 | Sex 26/01/24 | 26/01/24 | 26/01/24 | 100%
1.6.2.4.2.4 | Inspeção ENDs das soldas | Sex 26/01/24 | Sex 26/01/24 | 26/01/24 | 26/01/24 | 100%
1.6.2.4.2.5 | Remover Ebtv da linha | Sex 26/01/24 | Sex 26/01/24 | 26/01/24 | 26/01/24 | 100%
1.6.2.4.13 | TIE-IN_159 | Sex 08/03/24 | Seg 11/03/24 | 08/03/24 | 11/03/24 | 100%
1.6.2.4.13.1 | Fazer Ebtv da linha existente 8"-S1-14A-5111-H | Sex 08/03/24 | Sex 08/03/24 | 08/03/24 | 08/03/24 | 100%
1.6.2.4.13.2 | Corte da linha existente e pré-montagem de spool | Seg 11/03/24 | Seg 11/03/24 | 11/03/24 | 11/03/24 | 100%
1.6.2.4.13.3 | Solda do spool | Seg 11/03/24 | Seg 11/03/24 | 11/03/24 | 11/03/24 | 100%
1.6.2.4.13.4 | Inspeção ENDs das soldas | Seg 11/03/24 | Seg 11/03/24 | 11/03/24 | 11/03/24 | 100%
1.6.2.4.13.5 | Remover Ebtv da linha | Seg 11/03/24 | Seg 11/03/24 | 11/03/24 | 11/03/24 | 100%
1.6.2.5 | Reforço Estrutural no Pipe Rack | Sex 29/09/23 | Seg 25/03/24 | 29/09/23 | 25/03/24 | 100%
1.6.2.5.1 | Montar e soldar reforço estrutural (5 peças) | Sex 29/09/23 | Qua 25/10/23 | 29/09/23 | 25/10/23 | 100%
1.6.2.5.2 | Solda de reforço estruturarl ( 05 peças ) | Qua 06/03/24 | Seg 25/03/24 | 06/03/24 | 25/03/24 | 100%
1.6.2.6 | Bombas do tanque de condensado | Ter 19/03/24 | Seg 08/04/24 | 19/03/24 | 08/04/24 | 100%
1.6.2.6.1 | Construção das bases civis das bombas | Ter 19/03/24 | Ter 19/03/24 | 19/03/24 | 19/03/24 | 100%
1.6.2.6.2 | P-14E-3A | Ter 19/03/24 | Sex 05/04/24 | 19/03/24 | 05/04/24 | 100%
1.6.2.6.2.1 | Nivelamento de base civil com shims | Ter 19/03/24 | Ter 19/03/24 | 19/03/24 | 19/03/24 | 100%
1.6.2.6.2.2 | Posicionamento da bomba sobre a base | Qua 20/03/24 | Qui 21/03/24 | 20/03/24 | 21/03/24 | 100%
1.6.2.6.2.3 | Verificação de alinhamento topogáfico | Qui 21/03/24 | Sex 22/03/24 | 21/03/24 | 22/03/24 | 100%
1.6.2.6.2.4 | Grauteamento da base | Sex 22/03/24 | Seg 25/03/24 | 22/03/24 | 25/03/24 | 100%
1.6.2.6.2.5 | Alinhamento a laser do conjunto motor bomba | Qui 04/04/24 | Sex 05/04/24 | 04/04/24 | 05/04/24 | 100%
1.6.2.6.3 | P-14E-3B | Ter 19/03/24 | Seg 08/04/24 | 19/03/24 | 08/04/24 | 100%
1.6.2.6.3.1 | Nivelamento de base civil com shims | Ter 19/03/24 | Ter 19/03/24 | 19/03/24 | 19/03/24 | 100%
1.6.2.6.3.2 | Posicionamento da bomba sobre a base | Ter 19/03/24 | Qua 20/03/24 | 19/03/24 | 20/03/24 | 100%
1.6.2.6.3.3 | Verificação de alinhamento topogáfico | Qua 20/03/24 | Qui 21/03/24 | 20/03/24 | 21/03/24 | 100%
1.6.2.6.3.4 | Grauteamento da base | Qui 21/03/24 | Qui 21/03/24 | 21/03/24 | 21/03/24 | 100%
1.6.2.6.3.5 | Alinhamento a laser do conjunto motor bomba | Sex 05/04/24 | Seg 08/04/24 | 05/04/24 | 08/04/24 | 100%
1.6.2.7 | Bases civil para suporte de tubulação | Qua 07/02/24 | Qui 16/05/24 | 07/02/24 | 16/05/24 | 100%
1.6.2.7.1 | Locação de bases | Qua 07/02/24 | Qui 08/02/24 | 07/02/24 | 08/02/24 | 100%
1.6.2.7.1.1 | Locação de bases civil com apoio da topografia | Qua 07/02/24 | Qui 08/02/24 | 07/02/24 | 08/02/24 | 100%
1.6.2.7.2 | PS1-2900-14E-0409 | Sex 03/05/24 | Ter 07/05/24 | 03/05/24 | 07/05/24 | 100%
1.6.2.7.2.1 | Execução de furos | Sex 03/05/24 | Sex 03/05/24 | 03/05/24 | 03/05/24 | 100%
1.6.2.7.2.2 | Apicoamento de piso | Sex 03/05/24 | Sex 03/05/24 | 03/05/24 | 03/05/24 | 100%
1.6.2.7.2.3 | Montagem de armação e chumbadores | Sex 03/05/24 | Seg 06/05/24 | 03/05/24 | 06/05/24 | 100%
1.6.2.7.2.4 | Montagem de forma | Seg 06/05/24 | Ter 07/05/24 | 06/05/24 | 07/05/24 | 100%
1.6.2.7.2.5 | Concretagem | Ter 07/05/24 | Ter 07/05/24 | 07/05/24 | 07/05/24 | 100%
1.6.2.7.2.6 | Desforma | Ter 07/05/24 | Ter 07/05/24 | 07/05/24 | 07/05/24 | 100%
1.6.2.7.3 | PS1-2900-14E-0410 | Sex 03/05/24 | Ter 07/05/24 | 03/05/24 | 07/05/24 | 100%
1.6.2.7.3.1 | Execução de furos | Sex 03/05/24 | Sex 03/05/24 | 03/05/24 | 03/05/24 | 100%
1.6.2.7.3.2 | Apicoamento de piso | Sex 03/05/24 | Sex 03/05/24 | 03/05/24 | 03/05/24 | 100%
1.6.2.7.3.3 | Montagem de armação e chumbadores | Sex 03/05/24 | Seg 06/05/24 | 03/05/24 | 06/05/24 | 100%
1.6.2.7.3.4 | Montagem de forma | Seg 06/05/24 | Ter 07/05/24 | 06/05/24 | 07/05/24 | 100%
1.6.2.7.3.5 | Concretagem | Ter 07/05/24 | Ter 07/05/24 | 07/05/24 | 07/05/24 | 100%
1.6.2.7.3.6 | Desforma | Ter 07/05/24 | Ter 07/05/24 | 07/05/24 | 07/05/24 | 100%
1.6.2.7.4 | PS1-2900-14E-0418 | Sex 03/05/24 | Ter 07/05/24 | 03/05/24 | 07/05/24 | 100%
1.6.2.7.4.1 | Execução de furos | Sex 03/05/24 | Sex 03/05/24 | 03/05/24 | 03/05/24 | 100%
1.6.2.7.4.2 | Apicoamento de piso | Sex 03/05/24 | Sex 03/05/24 | 03/05/24 | 03/05/24 | 100%
1.6.2.7.4.3 | Montagem de armação e chumbadores | Sex 03/05/24 | Seg 06/05/24 | 03/05/24 | 06/05/24 | 100%
1.6.2.7.4.4 | Montagem de forma | Seg 06/05/24 | Ter 07/05/24 | 06/05/24 | 07/05/24 | 100%
1.6.2.7.4.5 | Concretagem | Ter 07/05/24 | Ter 07/05/24 | 07/05/24 | 07/05/24 | 100%
1.6.2.7.4.6 | Desforma | Ter 07/05/24 | Ter 07/05/24 | 07/05/24 | 07/05/24 | 100%
1.6.2.7.5 | PS1-2900-14E-0431 | Sex 03/05/24 | Ter 07/05/24 | 03/05/24 | 07/05/24 | 100%
1.6.2.7.5.1 | Execução de furos | Sex 03/05/24 | Sex 03/05/24 | 03/05/24 | 03/05/24 | 100%
1.6.2.7.5.2 | Apicoamento de piso | Sex 03/05/24 | Sex 03/05/24 | 03/05/24 | 03/05/24 | 100%
1.6.2.7.5.3 | Montagem de armação e chumbadores | Sex 03/05/24 | Seg 06/05/24 | 03/05/24 | 06/05/24 | 100%
1.6.2.7.5.4 | Montagem de forma | Seg 06/05/24 | Ter 07/05/24 | 06/05/24 | 07/05/24 | 100%
1.6.2.7.5.5 | Concretagem | Ter 07/05/24 | Ter 07/05/24 | 07/05/24 | 07/05/24 | 100%
1.6.2.7.5.6 | Desforma | Ter 07/05/24 | Ter 07/05/24 | 07/05/24 | 07/05/24 | 100%
1.6.2.7.6 | PS1-2900-14E-0421 | Ter 07/05/24 | Sex 10/05/24 | 07/05/24 | 10/05/24 | 100%
1.6.2.7.6.1 | Execução de furos | Ter 07/05/24 | Qua 08/05/24 | 07/05/24 | 08/05/24 | 100%
1.6.2.7.6.2 | Apicoamento de piso | Qua 08/05/24 | Qua 08/05/24 | 08/05/24 | 08/05/24 | 100%
1.6.2.7.6.3 | Montagem de armação e chumbadores | Qua 08/05/24 | Qua 08/05/24 | 08/05/24 | 08/05/24 | 100%
1.6.2.7.6.4 | Montagem de forma | Qua 08/05/24 | Qui 09/05/24 | 08/05/24 | 09/05/24 | 100%
1.6.2.7.6.5 | Concretagem | Qui 09/05/24 | Qui 09/05/24 | 09/05/24 | 09/05/24 | 100%
1.6.2.7.6.6 | Desforma | Qui 09/05/24 | Sex 10/05/24 | 09/05/24 | 10/05/24 | 100%
1.6.2.7.7 | PS1-2900-14E-0416 | Sex 10/05/24 | Ter 14/05/24 | 10/05/24 | 14/05/24 | 100%
1.6.2.7.7.1 | Execução de furos | Sex 10/05/24 | Sex 10/05/24 | 10/05/24 | 10/05/24 | 100%
1.6.2.7.7.2 | Apicoamento de piso | Sex 10/05/24 | Sex 10/05/24 | 10/05/24 | 10/05/24 | 100%
1.6.2.7.7.3 | Montagem de armação e chumbadores | Sex 10/05/24 | Seg 13/05/24 | 10/05/24 | 13/05/24 | 100%
1.6.2.7.7.4 | Montagem de forma | Seg 13/05/24 | Seg 13/05/24 | 13/05/24 | 13/05/24 | 100%
1.6.2.7.7.5 | Concretagem | Seg 13/05/24 | Ter 14/05/24 | 13/05/24 | 14/05/24 | 100%
1.6.2.7.7.6 | Desforma | Ter 14/05/24 | Ter 14/05/24 | 14/05/24 | 14/05/24 | 100%
1.6.2.7.8 | PS1-2900-14E-0420 | Sex 10/05/24 | Ter 14/05/24 | 10/05/24 | 14/05/24 | 100%
1.6.2.7.8.1 | Execução de furos | Sex 10/05/24 | Sex 10/05/24 | 10/05/24 | 10/05/24 | 100%
1.6.2.7.8.2 | Apicoamento de piso | Sex 10/05/24 | Sex 10/05/24 | 10/05/24 | 10/05/24 | 100%
1.6.2.7.8.3 | Montagem de armação e chumbadores | Sex 10/05/24 | Seg 13/05/24 | 10/05/24 | 13/05/24 | 100%
1.6.2.7.8.4 | Montagem de forma | Seg 13/05/24 | Seg 13/05/24 | 13/05/24 | 13/05/24 | 100%
1.6.2.7.8.5 | Concretagem | Seg 13/05/24 | Ter 14/05/24 | 13/05/24 | 14/05/24 | 100%
1.6.2.7.8.6 | Desforma | Ter 14/05/24 | Ter 14/05/24 | 14/05/24 | 14/05/24 | 100%
1.6.2.7.9 | PS1-2900-14E-0414 | Sex 10/05/24 | Ter 14/05/24 | 10/05/24 | 14/05/24 | 100%
1.6.2.7.9.1 | Execução de furos | Sex 10/05/24 | Sex 10/05/24 | 10/05/24 | 10/05/24 | 100%
1.6.2.7.9.2 | Apicoamento de piso | Sex 10/05/24 | Sex 10/05/24 | 10/05/24 | 10/05/24 | 100%
1.6.2.7.9.3 | Montagem de armação e chumbadores | Sex 10/05/24 | Seg 13/05/24 | 10/05/24 | 13/05/24 | 100%
1.6.2.7.9.4 | Montagem de forma | Seg 13/05/24 | Seg 13/05/24 | 13/05/24 | 13/05/24 | 100%
1.6.2.7.9.5 | Concretagem | Seg 13/05/24 | Ter 14/05/24 | 13/05/24 | 14/05/24 | 100%
1.6.2.7.9.6 | Desforma | Ter 14/05/24 | Ter 14/05/24 | 14/05/24 | 14/05/24 | 100%
1.6.2.7.10 | PS1-2900-14E-0412 | Ter 14/05/24 | Qui 16/05/24 | 14/05/24 | 16/05/24 | 100%
1.6.2.7.10.1 | Execução de furos | Ter 14/05/24 | Ter 14/05/24 | 14/05/24 | 14/05/24 | 100%
1.6.2.7.10.2 | Apicoamento de piso | Ter 14/05/24 | Ter 14/05/24 | 14/05/24 | 14/05/24 | 100%
1.6.2.7.10.3 | Montagem de armação e chumbadores | Ter 14/05/24 | Qua 15/05/24 | 14/05/24 | 15/05/24 | 100%
1.6.2.7.10.4 | Montagem de forma | Qua 15/05/24 | Qua 15/05/24 | 15/05/24 | 15/05/24 | 100%
1.6.2.7.10.5 | Concretagem | Qua 15/05/24 | Qui 16/05/24 | 15/05/24 | 16/05/24 | 100%
1.6.2.7.10.6 | Desforma | Qui 16/05/24 | Qui 16/05/24 | 16/05/24 | 16/05/24 | 100%
1.6.2.7.11 | PS1-2900-14E-0419 | Ter 14/05/24 | Qui 16/05/24 | 14/05/24 | 16/05/24 | 100%
1.6.2.7.11.1 | Execução de furos | Ter 14/05/24 | Ter 14/05/24 | 14/05/24 | 14/05/24 | 100%
1.6.2.7.11.2 | Apicoamento de piso | Ter 14/05/24 | Ter 14/05/24 | 14/05/24 | 14/05/24 | 100%
1.6.2.7.11.3 | Montagem de armação e chumbadores | Ter 14/05/24 | Qua 15/05/24 | 14/05/24 | 15/05/24 | 100%
1.6.2.7.11.4 | Montagem de forma | Qua 15/05/24 | Qua 15/05/24 | 15/05/24 | 15/05/24 | 100%
1.6.2.7.11.5 | Concretagem | Qua 15/05/24 | Qui 16/05/24 | 15/05/24 | 16/05/24 | 100%
1.6.2.7.11.6 | Desforma | Qui 16/05/24 | Qui 16/05/24 | 16/05/24 | 16/05/24 | 100%
1.6.2.7.12 | PS1-2900-14E-0417 | Ter 14/05/24 | Qui 16/05/24 | 14/05/24 | 16/05/24 | 100%
1.6.2.7.12.1 | Execução de furos | Ter 14/05/24 | Ter 14/05/24 | 14/05/24 | 14/05/24 | 100%
1.6.2.7.12.2 | Apicoamento de piso | Ter 14/05/24 | Ter 14/05/24 | 14/05/24 | 14/05/24 | 100%
1.6.2.7.12.3 | Montagem de armação e chumbadores | Ter 14/05/24 | Qua 15/05/24 | 14/05/24 | 15/05/24 | 100%
1.6.2.7.12.4 | Montagem de forma | Qua 15/05/24 | Qua 15/05/24 | 15/05/24 | 15/05/24 | 100%
1.6.2.7.12.5 | Concretagem | Qua 15/05/24 | Qui 16/05/24 | 15/05/24 | 16/05/24 | 100%
1.6.2.7.12.6 | Desforma | Qui 16/05/24 | Qui 16/05/24 | 16/05/24 | 16/05/24 | 100%
1.6.2.7.13 | BASE 1 - Header | Ter 14/05/24 | Qui 16/05/24 | 14/05/24 | 16/05/24 | 100%
1.6.2.7.13.1 | Execução de furos | Ter 14/05/24 | Ter 14/05/24 | 14/05/24 | 14/05/24 | 100%
1.6.2.7.13.2 | Apicoamento de piso | Ter 14/05/24 | Ter 14/05/24 | 14/05/24 | 14/05/24 | 100%
1.6.2.7.13.3 | Montagem de armação e chumbadores | Ter 14/05/24 | Qua 15/05/24 | 14/05/24 | 15/05/24 | 100%
1.6.2.7.13.4 | Montagem de forma | Qua 15/05/24 | Qua 15/05/24 | 15/05/24 | 15/05/24 | 100%
1.6.2.7.13.5 | Concretagem | Qua 15/05/24 | Qui 16/05/24 | 15/05/24 | 16/05/24 | 100%
1.6.2.7.13.6 | Desforma | Qui 16/05/24 | Qui 16/05/24 | 16/05/24 | 16/05/24 | 100%
1.6.2.7.14 | BASE 2 - Header | Ter 14/05/24 | Qui 16/05/24 | 14/05/24 | 16/05/24 | 100%
1.6.2.7.14.1 | Execução de furos | Ter 14/05/24 | Ter 14/05/24 | 14/05/24 | 14/05/24 | 100%
1.6.2.7.14.2 | Apicoamento de piso | Ter 14/05/24 | Ter 14/05/24 | 14/05/24 | 14/05/24 | 100%
1.6.2.7.14.3 | Montagem de armação e chumbadores | Ter 14/05/24 | Qua 15/05/24 | 14/05/24 | 15/05/24 | 100%
1.6.2.7.14.4 | Montagem de forma | Qua 15/05/24 | Qua 15/05/24 | 15/05/24 | 15/05/24 | 100%
1.6.2.7.14.5 | Concretagem | Qua 15/05/24 | Qui 16/05/24 | 15/05/24 | 16/05/24 | 100%
1.6.2.7.14.6 | Desforma | Qui 16/05/24 | Qui 16/05/24 | 16/05/24 | 16/05/24 | 100%
1.6.2.8 | Pre-Comissionamento | Qua 11/09/24 | Sex 27/09/24 | 11/09/24 | 27/09/24 | 0%
1.6.2.8.1 | Complementação mecânica | Qua 11/09/24 | Qui 19/09/24 | 11/09/24 | 19/09/24 | 0%
1.6.2.8.2 | Pré Comissionamento | Qui 19/09/24 | Sex 27/09/24 | 19/09/24 | 27/09/24 | 0%
1.6.3 | Sistema de controle, retorno e transferencia de condensado | Qui 24/08/23 | Seg 26/08/24 | 24/08/23 | 26/08/24 | 65%
1.6.3.3 | Isolamento Térmico | ND | ND | ND | ND | 11%
1.6.3.3.1 | Isolamento térmico - Linha 3-S3-14E-5330-H | Ter 11/06/24 | Qui 20/06/24 | 11/06/24 | 20/06/24 | 28%
1.6.3.3.2 | Isolamento térmico - "Linha 3""-S3-14E-5324-H" | Qui 20/06/24 | Seg 01/07/24 | 20/06/24 | 01/07/24 | 23%
1.6.3.3.3 | Isolamento térmico - "Linha 6""-S3-14E-5322-H" | Seg 01/07/24 | Qua 10/07/24 | 01/07/24 | 10/07/24 | 23%
1.6.3.3.4 | Isolamento térmico "Linha 6""-S3-14E-5328-H" | Qua 10/07/24 | Qui 18/07/24 | 10/07/24 | 18/07/24 | 23%
1.6.3.3.5 | Isolamento térmico - "Linha 8""-S3-14E-5333-H" | Qui 18/07/24 | Seg 29/07/24 | 18/07/24 | 29/07/24 | 0%
1.6.3.3.6 | Isolamento térmico - "Linha 8""-S3-14E-5336-H" | Seg 29/07/24 | Qua 07/08/24 | 29/07/24 | 07/08/24 | 0%
1.6.3.3.7 | Isolamento térmico - "Linha 3""-S3-14E-5310/5327 -H" | Qua 07/08/24 | Qua 21/08/24 | 07/08/24 | 21/08/24 | 1%
1.6.3.3.8 | Isolamento térmico - "Linha 10""-S1-14E-5385-H" | Seg 10/06/24 | Ter 25/06/24 | 10/06/24 | 25/06/24 | 0%
1.6.3.3.9 | Isolamento térmico - "Linha 3""-S3-14E-5371-H" | Ter 25/06/24 | Seg 01/07/24 | 25/06/24 | 01/07/24 | 12%
1.6.3.3.10 | Isolamento térmico - Linha 10"-S3-14E-5332-H | Ter 02/07/24 | Qui 04/07/24 | 02/07/24 | 04/07/24 | 0%
1.6.3.3.11 | Isolamento térmico - "Linha 10""-S3-14E-5334-H" | Qui 04/07/24 | Seg 08/07/24 | 04/07/24 | 08/07/24 | 0%
1.6.3.3.12 | Isolamento térmico - "Linha 8""-S3-14E-5335-H" | Qui 04/07/24 | Qui 18/07/24 | 04/07/24 | 18/07/24 | 0%
1.6.3.3.13 | Isolamento térmico - Linha 8'' -S3-14E-5355/5356/5357-H | Qua 10/07/24 | Qua 17/07/24 | 10/07/24 | 17/07/24 | 100%
1.6.3.3.14 | Isolamento térmico - "Linha 12""-S3-14E-5321-H" | Qua 17/07/24 | Sex 26/07/24 | 17/07/24 | 26/07/24 | 0%
1.6.3.3.15 | Isolamento térmico - "Linha 6""-S3-14E-5374-H" | Sex 26/07/24 | Ter 30/07/24 | 26/07/24 | 30/07/24 | 0%
1.6.3.3.16 | Isolamento térmico - "Linha 6""-S3-14E-5375-H" | Ter 30/07/24 | Qui 01/08/24 | 30/07/24 | 01/08/24 | 0%
1.6.3.3.17 | Isolamento térmico - "Linha 6""-S3-14E-5376-H" | Qui 01/08/24 | Sex 02/08/24 | 01/08/24 | 02/08/24 | 0%
1.6.3.3.18 | Isolamento térmico - "Linha 6""-S3-14E-5377-H" | Sex 02/08/24 | Ter 06/08/24 | 02/08/24 | 06/08/24 | 0%
1.6.3.3.19 | Isolamento térmico - "Linha 6""-S3-14E-5378-H" | Ter 06/08/24 | Qui 08/08/24 | 06/08/24 | 08/08/24 | 0%
1.6.3.3.20 | Isolamento térmico - "Linha 6""-S3-14E-5379-H" | Qui 08/08/24 | Sex 09/08/24 | 08/08/24 | 09/08/24 | 0%
1.6.3.3.21 | Isolamento térmico - "Linha 8""-S3-14E-5395-H" | Sex 09/08/24 | Ter 13/08/24 | 09/08/24 | 13/08/24 | 0%
1.6.3.3.22 | Isolamento térmico - "Linha 10""-S3-14E-5396-H" | Ter 13/08/24 | Qui 15/08/24 | 13/08/24 | 15/08/24 | 0%
1.6.3.3.23 | Isolamento térmico - "Linha 12""-S3-14E-5381-H" | Qui 15/08/24 | Seg 26/08/24 | 15/08/24 | 26/08/24 | 0%
1.6.3.1 | Tubulações e suportes | Qui 24/08/23 | Seg 26/08/24 | 24/08/23 | 26/08/24 | 82%
1.6.3.1.1 | Linha 3-S3-14E-5330-H | Qui 11/01/24 | Qui 20/06/24 | 11/01/24 | 20/06/24 | 100%
1.6.3.1.1.1 | Montar e soldar linha 1º trecho | Qui 11/01/24 | Sex 23/02/24 | 11/01/24 | 23/02/24 | 100%
1.6.3.1.1.2 | Montar suportes 1º trecho | Seg 29/01/24 | Ter 30/01/24 | 29/01/24 | 30/01/24 | 100%
1.6.3.1.1.3 | Inspeção ENDs das soldas 1º trecho | Ter 30/01/24 | Ter 30/01/24 | 30/01/24 | 30/01/24 | 100%
1.6.3.1.1.4 | Montar e soldar linha 2º trecho | Sex 12/04/24 | Qua 17/04/24 | 12/04/24 | 17/04/24 | 100%
1.6.3.1.1.5 | Montar suportes 2º trecho | Sex 16/02/24 | Qua 21/02/24 | 16/02/24 | 21/02/24 | 100%
1.6.3.1.1.6 | Inspeção ENDs das soldas 2º trecho | Qua 21/02/24 | Qui 22/02/24 | 21/02/24 | 22/02/24 | 100%
1.6.3.1.1.7 | Teste hidrostático | Qui 06/06/24 | Seg 10/06/24 | 06/06/24 | 10/06/24 | 100%
1.6.3.1.2 | Linha 3"-S3-14E-5324-H | Qui 24/08/23 | Seg 01/07/24 | 24/08/23 | 01/07/24 | 100%
1.6.3.1.2.1 | Montar e soldar linha 1º trecho | Seg 13/11/23 | Qua 29/11/23 | 13/11/23 | 29/11/23 | 100%
1.6.3.1.2.2 | Montar suportes 1º trecho | Qui 30/11/23 | Sex 01/12/23 | 30/11/23 | 01/12/23 | 100%
1.6.3.1.2.3 | Montar e soldar linha 2º trecho | Qua 27/03/24 | Qua 17/04/24 | 27/03/24 | 17/04/24 | 100%
1.6.3.1.2.4 | Montar suportes 2º trecho | Ter 27/02/24 | Seg 11/03/24 | 27/02/24 | 11/03/24 | 100%
1.6.3.1.2.5 | Inspeção ENDs das soldas | Qui 29/02/24 | Seg 11/03/24 | 29/02/24 | 11/03/24 | 100%
1.6.3.1.2.6 | Teste hidrostático | Qui 24/08/23 | Seg 28/08/23 | 24/08/23 | 28/08/23 | 100%
1.6.3.1.3 | Linha 6"-S3-14E-5322-H | Seg 28/08/23 | Qua 10/07/24 | 28/08/23 | 10/07/24 | 100%
1.6.3.1.3.1 | Montar e soldar linha 1º trecho | Qui 23/11/23 | Qua 06/12/23 | 23/11/23 | 06/12/23 | 100%
1.6.3.1.3.2 | Montar e soldar linha 2º trecho | Seg 11/03/24 | Ter 02/04/24 | 11/03/24 | 02/04/24 | 100%
1.6.3.1.3.3 | Montar suportes | Qua 10/04/24 | Seg 15/04/24 | 10/04/24 | 15/04/24 | 100%
1.6.3.1.3.4 | Inspeção ENDs das soldas | Sex 12/04/24 | Seg 15/04/24 | 12/04/24 | 15/04/24 | 100%
1.6.3.1.3.5 | Teste hidrostático | Seg 28/08/23 | Qua 30/08/23 | 28/08/23 | 30/08/23 | 100%
1.6.3.1.4 | Linha 6"-S3-14E-5328-H | Qua 30/08/23 | Qui 18/07/24 | 30/08/23 | 18/07/24 | 100%
1.6.3.1.4.1 | Montar e soldar linha 1º trecho | Ter 12/12/23 | Seg 01/01/24 | 12/12/23 | 01/01/24 | 100%
1.6.3.1.4.2 | Montar e soldar linha 2º trecho | Sex 05/04/24 | Ter 09/04/24 | 05/04/24 | 09/04/24 | 100%
1.6.3.1.4.3 | Montar suportes | Qua 10/04/24 | Seg 15/04/24 | 10/04/24 | 15/04/24 | 100%
1.6.3.1.4.4 | Inspeção ENDs das soldas | Seg 15/04/24 | Ter 16/04/24 | 15/04/24 | 16/04/24 | 100%
1.6.3.1.4.5 | Teste hidrostático | Qua 30/08/23 | Sex 01/09/23 | 30/08/23 | 01/09/23 | 100%
1.6.3.1.5 | Linha 8"-S3-14E-5333-H | Seg 01/01/24 | Seg 29/07/24 | 01/01/24 | 29/07/24 | 93%
1.6.3.1.5.1 | Montar e soldar linha 1º Trecho | Seg 01/01/24 | Qui 04/01/24 | 01/01/24 | 04/01/24 | 100%
1.6.3.1.5.2 | Montar e soldar linha 2º Trecho | Qua 27/03/24 | Sex 26/04/24 | 27/03/24 | 26/04/24 | 99%
1.6.3.1.5.3 | Montar suportes | Ter 09/04/24 | Seg 29/04/24 | 09/04/24 | 29/04/24 | 100%
1.6.3.1.5.4 | Inspeção ENDs das soldas | Qua 10/04/24 | Seg 29/04/24 | 10/04/24 | 29/04/24 | 100%
1.6.3.1.5.5 | Montagem de Vent´s, Drenos e instrumentos | Seg 29/04/24 | Qui 02/05/24 | 29/04/24 | 02/05/24 | 100%
1.6.3.1.5.7 | Teste hidrostático | Qui 06/06/24 | Qua 12/06/24 | 06/06/24 | 12/06/24 | 50%
1.6.3.1.6 | Linha 8"-S3-14E-5336-H | Qui 04/01/24 | Qua 07/08/24 | 04/01/24 | 07/08/24 | 100%
1.6.3.1.6.1 | Montar e soldar linha 1º trecho | Qui 04/01/24 | Qua 10/01/24 | 04/01/24 | 10/01/24 | 100%
1.6.3.1.6.2 | Montar e soldar linha 2º trecho | Qui 04/04/24 | Sex 26/04/24 | 04/04/24 | 26/04/24 | 100%
1.6.3.1.6.3 | Montar suportes | Qua 10/04/24 | Qui 11/04/24 | 10/04/24 | 11/04/24 | 100%
1.6.3.1.6.4 | Inspeção ENDs das soldas | Qui 11/04/24 | Seg 15/04/24 | 11/04/24 | 15/04/24 | 100%
1.6.3.1.6.5 | Montagem de Vent´s, Drenos e instrumentos | Qui 02/05/24 | Seg 06/05/24 | 02/05/24 | 06/05/24 | 100%
1.6.3.1.6.7 | Teste hidrostático | Qua 12/06/24 | Sex 14/06/24 | 12/06/24 | 14/06/24 | 100%
1.6.3.1.7 | Linha 3"-S3-14E-5310/5327 -H | Qui 24/08/23 | Qua 21/08/24 | 24/08/23 | 21/08/24 | 77%
1.6.3.1.7.1 | Trecho área 14A | Qui 24/08/23 | Qui 20/06/24 | 24/08/23 | 20/06/24 | 100%
1.6.3.1.7.1.1 | Montar e soldar linha | Qui 07/12/23 | Ter 09/01/24 | 07/12/23 | 09/01/24 | 100%
1.6.3.1.7.1.4 | Içamento de tubulação | ND | ND | ND | ND | 100%
1.6.3.1.7.1.2 | Montar trecho de tubulação e suportes | Sex 14/06/24 | Qui 20/06/24 | 14/06/24 | 20/06/24 | 100%
1.6.3.1.7.1.3 | Inspeção ENDs das soldas | Qui 24/08/23 | Seg 28/08/23 | 24/08/23 | 28/08/23 | 100%
1.6.3.1.7.2 | Trecho no prédio das caldeiras | Qui 20/06/24 | Qua 21/08/24 | 20/06/24 | 21/08/24 | 50%
1.6.3.1.7.2.6 | Montagem de andaime | ND | ND | ND | ND | 100%
1.6.3.1.7.2.1 | Montar e soldar linha | Qui 20/06/24 | Seg 15/07/24 | 20/06/24 | 15/07/24 | 50%
1.6.3.1.7.2.2 | Montar suportes | Seg 15/07/24 | Qui 18/07/24 | 15/07/24 | 18/07/24 | 100%
1.6.3.1.7.2.3 | Inspeção ENDs das soldas | Qui 18/07/24 | Ter 23/07/24 | 18/07/24 | 23/07/24 | 0%
1.6.3.1.7.2.4 | Teste hidrostático | Ter 23/07/24 | Qui 25/07/24 | 23/07/24 | 25/07/24 | 0%
1.6.3.1.8 | Linha 10"-S1-14E-5385-H | Seg 08/01/24 | Ter 25/06/24 | 08/01/24 | 25/06/24 | 68%
1.6.3.1.8.1 | Montar e soldar linha 1º trecho | Seg 08/01/24 | Qui 08/02/24 | 08/01/24 | 08/02/24 | 100%
1.6.3.1.8.2 | Montar suportes 1º trecho | Qui 11/01/24 | Ter 16/01/24 | 11/01/24 | 16/01/24 | 100%
1.6.3.1.8.3 | Inspeção ENDs das soldas 1º trecho | Ter 09/01/24 | Ter 16/01/24 | 09/01/24 | 16/01/24 | 100%
1.6.3.1.8.4 | Montar e soldar linha 2º trecho | Seg 20/05/24 | Sex 24/05/24 | 20/05/24 | 24/05/24 | 0%
1.6.3.1.8.9 | Montagem de andaime | ND | ND | ND | ND | 0%
1.6.3.1.8.5 | Montar suportes 2º trecho | Sex 24/05/24 | Qua 29/05/24 | 24/05/24 | 29/05/24 | 0%
1.6.3.1.8.6 | Inspeção ENDs das soldas 2º trecho | Sex 31/05/24 | Qua 05/06/24 | 31/05/24 | 05/06/24 | 0%
1.6.3.1.8.7 | Teste hidrostático | Qui 06/06/24 | Seg 10/06/24 | 06/06/24 | 10/06/24 | 0%
1.6.3.1.9 | Linha 3"-S3-14E-5371-H | Ter 23/04/24 | Seg 01/07/24 | 23/04/24 | 01/07/24 | 100%
1.6.3.1.9.1 | Montar e soldar linha | Ter 23/04/24 | Sex 26/04/24 | 23/04/24 | 26/04/24 | 100%
1.6.3.1.9.2 | Inspeção ENDs das soldas | Sex 26/04/24 | Seg 29/04/24 | 26/04/24 | 29/04/24 | 100%
1.6.3.1.9.3 | Teste hidrostático | Seg 10/06/24 | Qua 12/06/24 | 10/06/24 | 12/06/24 | 100%
1.6.3.1.10 | Linha 10"-S3-14E-5332-H | Qui 11/04/24 | Qui 04/07/24 | 11/04/24 | 04/07/24 | 100%
1.6.3.1.10.1 | Montar e soldar linha | Qui 11/04/24 | Ter 16/04/24 | 11/04/24 | 16/04/24 | 100%
1.6.3.1.10.2 | Montar suportes | Seg 24/06/24 | Ter 25/06/24 | 24/06/24 | 25/06/24 | 100%
1.6.3.1.10.3 | Inspeção ENDs das soldas | Ter 25/06/24 | Qua 26/06/24 | 25/06/24 | 26/06/24 | 100%
1.6.3.1.10.4 | Teste hidrostático | Seg 01/07/24 | Ter 02/07/24 | 01/07/24 | 02/07/24 | 100%
1.6.3.1.11 | Linha 10"-S3-14E-5334-H | Qua 17/04/24 | Seg 08/07/24 | 17/04/24 | 08/07/24 | 100%
1.6.3.1.11.1 | Montar e soldar linha | Qua 17/04/24 | Seg 22/04/24 | 17/04/24 | 22/04/24 | 100%
1.6.3.1.11.2 | Montar suportes | Ter 25/06/24 | Qua 26/06/24 | 25/06/24 | 26/06/24 | 100%
1.6.3.1.11.3 | Inspeção ENDs das soldas | Ter 23/04/24 | Qua 24/04/24 | 23/04/24 | 24/04/24 | 100%
1.6.3.1.11.4 | Teste hidrostático | Qua 24/04/24 | Qui 25/04/24 | 24/04/24 | 25/04/24 | 100%
1.6.3.1.12 | Linha 8"-S3-14E-5335-H | Seg 22/04/24 | Qui 18/07/24 | 22/04/24 | 18/07/24 | 100%
1.6.3.1.12.1 | Montar e soldar linha | Seg 22/04/24 | Qua 24/04/24 | 22/04/24 | 24/04/24 | 100%
1.6.3.1.12.2 | Montar suportes | Sex 28/06/24 | Seg 01/07/24 | 28/06/24 | 01/07/24 | 100%
1.6.3.1.12.3 | Inspeção ENDs das soldas | Seg 01/07/24 | Qua 03/07/24 | 01/07/24 | 03/07/24 | 100%
1.6.3.1.12.4 | Teste hidrostático | Qua 03/07/24 | Qui 04/07/24 | 03/07/24 | 04/07/24 | 100%
1.6.3.1.13 | Linha 8'' -S3-14E-5355/5356/5357-H | Seg 08/04/24 | Qua 17/07/24 | 08/04/24 | 17/07/24 | 100%
1.6.3.1.13.1 | Montar e soldar linha | Seg 08/04/24 | Sex 26/04/24 | 08/04/24 | 26/04/24 | 100%
1.6.3.1.13.6 | Montar e soldar linha 2º trecho | Sex 26/04/24 | Sáb 27/04/24 | 26/04/24 | 27/04/24 | 100%
1.6.3.1.13.2 | Montar suportes | Ter 09/04/24 | Seg 29/04/24 | 09/04/24 | 29/04/24 | 100%
1.6.3.1.13.3 | Inspeção ENDs das soldas | Qua 10/04/24 | Seg 29/04/24 | 10/04/24 | 29/04/24 | 100%
1.6.3.1.13.4 | Teste hidrostático | Qui 04/07/24 | Seg 08/07/24 | 04/07/24 | 08/07/24 | 100%
1.6.3.1.14 | Linha 12"-S3-14E-5321-H | Qui 11/04/24 | Sex 26/07/24 | 11/04/24 | 26/07/24 | 69%
1.6.3.1.14.1 | Montar suportes | Qui 11/04/24 | Seg 22/04/24 | 11/04/24 | 22/04/24 | 85%
1.6.3.1.14.2 | Montar e soldar tubulação | Seg 22/04/24 | Qua 08/05/24 | 22/04/24 | 08/05/24 | 85%
1.6.3.1.14.3 | Inspeção ENDs das soldas | Qua 08/05/24 | Qui 09/05/24 | 08/05/24 | 09/05/24 | 85%
1.6.3.1.14.4 | Teste hidrostático | Seg 08/07/24 | Qui 11/07/24 | 08/07/24 | 11/07/24 | 0%
1.6.3.1.15 | Linha 6"-S3-14E-5374-H | Qui 06/06/24 | Ter 30/07/24 | 06/06/24 | 30/07/24 | 41%
1.6.3.1.15.1 | Montar e soldar tubulação | Qui 06/06/24 | Sex 07/06/24 | 06/06/24 | 07/06/24 | 100%
1.6.3.1.15.2 | Inspeção ENDs das soldas | Sex 07/06/24 | Sex 07/06/24 | 07/06/24 | 07/06/24 | 100%
1.6.3.1.15.3 | Teste hidrostático | Seg 08/07/24 | Qui 11/07/24 | 08/07/24 | 11/07/24 | 0%
1.6.3.1.15.5 | Execução da base civil | ND | ND | ND | ND | 100%
1.6.3.1.16 | Linha 6"-S3-14E-5375-H | Sex 07/06/24 | Qui 01/08/24 | 07/06/24 | 01/08/24 | 41%
1.6.3.1.16.1 | Montar e soldar tubulação | Sex 07/06/24 | Ter 11/06/24 | 07/06/24 | 11/06/24 | 100%
1.6.3.1.16.2 | Inspeção ENDs das soldas | Ter 11/06/24 | Ter 11/06/24 | 11/06/24 | 11/06/24 | 100%
1.6.3.1.16.3 | Teste hidrostático | Seg 08/07/24 | Qui 11/07/24 | 08/07/24 | 11/07/24 | 0%
1.6.3.1.16.5 | Execução da base civil | ND | ND | ND | ND | 100%
1.6.3.1.17 | Linha 6"-S3-14E-5376-H | Ter 11/06/24 | Sex 02/08/24 | 11/06/24 | 02/08/24 | 41%
1.6.3.1.17.1 | Montar e soldar tubulação | Ter 11/06/24 | Qua 12/06/24 | 11/06/24 | 12/06/24 | 100%
1.6.3.1.17.2 | Inspeção ENDs das soldas | Qua 12/06/24 | Qua 12/06/24 | 12/06/24 | 12/06/24 | 100%
1.6.3.1.17.3 | Teste hidrostático | Seg 08/07/24 | Qui 11/07/24 | 08/07/24 | 11/07/24 | 0%
1.6.3.1.17.5 | Execução da base civil | ND | ND | ND | ND | 100%
1.6.3.1.18 | Linha 6"-S3-14E-5377-H | Qua 12/06/24 | Ter 06/08/24 | 12/06/24 | 06/08/24 | 41%
1.6.3.1.18.1 | Montar e soldar tubulação | Qua 12/06/24 | Qui 13/06/24 | 12/06/24 | 13/06/24 | 100%
1.6.3.1.18.2 | Inspeção ENDs das soldas | Qui 13/06/24 | Qui 13/06/24 | 13/06/24 | 13/06/24 | 100%
1.6.3.1.18.3 | Teste hidrostático | Seg 08/07/24 | Qui 11/07/24 | 08/07/24 | 11/07/24 | 0%
1.6.3.1.18.5 | Execução da base civil | ND | ND | ND | ND | 100%
1.6.3.1.19 | Linha 6"-S3-14E-5378-H | Qui 13/06/24 | Qui 08/08/24 | 13/06/24 | 08/08/24 | 41%
1.6.3.1.19.1 | Montar e soldar tubulação | Qui 13/06/24 | Sex 14/06/24 | 13/06/24 | 14/06/24 | 100%
1.6.3.1.19.2 | Inspeção ENDs das soldas | Sex 14/06/24 | Seg 17/06/24 | 14/06/24 | 17/06/24 | 100%
1.6.3.1.19.3 | Teste hidrostático | Seg 08/07/24 | Qui 11/07/24 | 08/07/24 | 11/07/24 | 0%
1.6.3.1.19.5 | Execução da base civil | ND | ND | ND | ND | 100%
1.6.3.1.20 | Linha 6"-S3-14E-5379-H | Seg 17/06/24 | Sex 09/08/24 | 17/06/24 | 09/08/24 | 41%
1.6.3.1.20.1 | Montar e soldar tubulação | Seg 17/06/24 | Ter 18/06/24 | 17/06/24 | 18/06/24 | 100%
1.6.3.1.20.2 | Inspeção ENDs das soldas | Ter 18/06/24 | Ter 18/06/24 | 18/06/24 | 18/06/24 | 100%
1.6.3.1.20.3 | Teste hidrostático | Seg 08/07/24 | Qui 11/07/24 | 08/07/24 | 11/07/24 | 0%
1.6.3.1.20.5 | Execução da base civil | ND | ND | ND | ND | 100%
1.6.3.1.21 | Linha 8"-S3-14E-5395-H | Qua 10/07/24 | Ter 13/08/24 | 10/07/24 | 13/08/24 | 27%
1.6.3.1.21.1 | Pré montar e soldar spool | Qua 10/07/24 | Qui 11/07/24 | 10/07/24 | 11/07/24 | 100%
1.6.3.1.21.5 | Içamento do spool | ND | ND | ND | ND | 100%
1.6.3.1.21.2 | Inspeção ENDs das soldas | Qui 11/07/24 | Qui 11/07/24 | 11/07/24 | 11/07/24 | 100%
1.6.3.1.21.3 | Teste hidrostático | Qui 11/07/24 | Ter 16/07/24 | 11/07/24 | 16/07/24 | 0%
1.6.3.1.22 | Linha 10"-S3-14E-5396-H | Qui 11/07/24 | Qui 15/08/24 | 11/07/24 | 15/08/24 | 27%
1.6.3.1.22.1 | Pré montar e soldar spool | Qui 11/07/24 | Sex 12/07/24 | 11/07/24 | 12/07/24 | 100%
1.6.3.1.22.5 | Içamento do spool | ND | ND | ND | ND | 100%
1.6.3.1.22.2 | Inspeção ENDs das soldas | Sex 12/07/24 | Sex 12/07/24 | 12/07/24 | 12/07/24 | 100%
1.6.3.1.22.3 | Teste hidrostático | Sex 12/07/24 | Qui 18/07/24 | 12/07/24 | 18/07/24 | 0%
1.6.3.1.23 | Linha 12"-S3-14E-5381-H | Sex 12/07/24 | Seg 26/08/24 | 12/07/24 | 26/08/24 | 33%
1.6.3.1.23.1 | Montar suportes | Sex 12/07/24 | Sex 19/07/24 | 12/07/24 | 19/07/24 | 0%
1.6.3.1.23.2 | Montar e soldar tubulação | Sex 19/07/24 | Seg 05/08/24 | 19/07/24 | 05/08/24 | 50%
1.6.3.1.23.3 | Inspeção ENDs das soldas | Seg 05/08/24 | Qui 08/08/24 | 05/08/24 | 08/08/24 | 50%
1.6.3.1.23.4 | Teste hidrostático | Qui 08/08/24 | Seg 12/08/24 | 08/08/24 | 12/08/24 | 0%
1.6.3.2 | TIE IN | Sex 12/01/24 | Seg 26/08/24 | 12/01/24 | 26/08/24 | 26%
1.6.3.2.1 | TIE-IN_141-BOCAL_8"-T-14A-3A | Sex 12/01/24 | Sex 12/01/24 | 12/01/24 | 12/01/24 | 100%
1.6.3.2.1.1 | Locar ponto do bocal | Sex 12/01/24 | Sex 12/01/24 | 12/01/24 | 12/01/24 | 100%
1.6.3.2.1.2 | Fazer furo no teto do tanque | Sex 12/01/24 | Sex 12/01/24 | 12/01/24 | 12/01/24 | 100%
1.6.3.2.1.3 | Montar bocal | Sex 12/01/24 | Sex 12/01/24 | 12/01/24 | 12/01/24 | 100%
1.6.3.2.1.4 | Soldar bocal e reforço | Sex 12/01/24 | Sex 12/01/24 | 12/01/24 | 12/01/24 | 100%
1.6.3.2.1.5 | Inspeção ENDs das soldas | Sex 12/01/24 | Sex 12/01/24 | 12/01/24 | 12/01/24 | 100%
1.6.3.2.2 | TIE-IN_143-BOCAL_8"-T-14A-3B | Qua 17/01/24 | Qua 17/01/24 | 17/01/24 | 17/01/24 | 100%
1.6.3.2.2.1 | Locar ponto do bocal | Qua 17/01/24 | Qua 17/01/24 | 17/01/24 | 17/01/24 | 100%
1.6.3.2.2.2 | Fazer furo no teto do tanque | Qua 17/01/24 | Qua 17/01/24 | 17/01/24 | 17/01/24 | 100%
1.6.3.2.2.3 | Montar bocal | Qua 17/01/24 | Qua 17/01/24 | 17/01/24 | 17/01/24 | 100%
1.6.3.2.2.4 | Soldar bocal e reforço | Qua 17/01/24 | Qua 17/01/24 | 17/01/24 | 17/01/24 | 100%
1.6.3.2.2.5 | Inspeção ENDs das soldas | Qua 17/01/24 | Qua 17/01/24 | 17/01/24 | 17/01/24 | 100%
1.6.3.2.3 | TIE-IN_145-BOCAL_8"-T-14A-3C | Qui 18/01/24 | Qui 18/01/24 | 18/01/24 | 18/01/24 | 100%
1.6.3.2.3.1 | Locar ponto do bocal | Qui 18/01/24 | Qui 18/01/24 | 18/01/24 | 18/01/24 | 100%
1.6.3.2.3.2 | Fazer furo no teto do tanque | Qui 18/01/24 | Qui 18/01/24 | 18/01/24 | 18/01/24 | 100%
1.6.3.2.3.3 | Montar bocal | Qui 18/01/24 | Qui 18/01/24 | 18/01/24 | 18/01/24 | 100%
1.6.3.2.3.4 | Soldar bocal e reforço | Qui 18/01/24 | Qui 18/01/24 | 18/01/24 | 18/01/24 | 100%
1.6.3.2.3.5 | Inspeção ENDs das soldas | Qui 18/01/24 | Qui 18/01/24 | 18/01/24 | 18/01/24 | 100%
1.6.3.2.4 | TIE-IN_164 - Parada | Seg 01/07/24 | Qua 03/07/24 | 01/07/24 | 03/07/24 | 0%
1.6.3.2.4.1 | Fazer Ebtv da linha existente | Seg 01/07/24 | Seg 01/07/24 | 01/07/24 | 01/07/24 | 0%
1.6.3.2.4.2 | Desmontar trecho da linha existente | Ter 02/07/24 | Ter 02/07/24 | 02/07/24 | 02/07/24 | 0%
1.6.3.2.4.3 | Pré-montar e soldar Tê | Ter 02/07/24 | Ter 02/07/24 | 02/07/24 | 02/07/24 | 0%
1.6.3.2.4.4 | Inspeção ENDs das soldas | Qua 03/07/24 | Qua 03/07/24 | 03/07/24 | 03/07/24 | 0%
1.6.3.2.4.5 | Montar válvula de 10" | Qua 03/07/24 | Qua 03/07/24 | 03/07/24 | 03/07/24 | 0%
1.6.3.2.4.6 | Remover Ebtv da linha | Qua 03/07/24 | Qua 03/07/24 | 03/07/24 | 03/07/24 | 0%
1.6.3.2.5 | TIE-IN_172 | Qua 22/05/24 | Qui 23/05/24 | 22/05/24 | 23/05/24 | 0%
1.6.3.2.5.1 | Fazer Ebtv da linha existente | Qua 22/05/24 | Qua 22/05/24 | 22/05/24 | 22/05/24 | 0%
1.6.3.2.5.2 | Desmontar trecho da linha existente | Qua 22/05/24 | Qua 22/05/24 | 22/05/24 | 22/05/24 | 0%
1.6.3.2.5.3 | Pré-montar e soldar Tê | Qua 22/05/24 | Qua 22/05/24 | 22/05/24 | 22/05/24 | 0%
1.6.3.2.5.4 | Inspeção ENDs das soldas | Qui 23/05/24 | Qui 23/05/24 | 23/05/24 | 23/05/24 | 0%
1.6.3.2.5.5 | Montar válvula de 10" | Qui 23/05/24 | Qui 23/05/24 | 23/05/24 | 23/05/24 | 0%
1.6.3.2.5.6 | Remover Ebtv da linha | Qui 23/05/24 | Qui 23/05/24 | 23/05/24 | 23/05/24 | 0%
1.6.3.2.6 | TIE-IN_174 | Qui 23/05/24 | Sex 24/05/24 | 23/05/24 | 24/05/24 | 0%
1.6.3.2.6.1 | Fazer Ebtv da linha existente | Qui 23/05/24 | Qui 23/05/24 | 23/05/24 | 23/05/24 | 0%
1.6.3.2.6.2 | Desmontar trecho da linha existente | Qui 23/05/24 | Qui 23/05/24 | 23/05/24 | 23/05/24 | 0%
1.6.3.2.6.3 | Pré-montar e soldar Tê | Qui 23/05/24 | Sex 24/05/24 | 23/05/24 | 24/05/24 | 0%
1.6.3.2.6.4 | Inspeção ENDs das soldas | Sex 24/05/24 | Sex 24/05/24 | 24/05/24 | 24/05/24 | 0%
1.6.3.2.6.5 | Montar válvula de 10" | Sex 24/05/24 | Sex 24/05/24 | 24/05/24 | 24/05/24 | 0%
1.6.3.2.6.6 | Remover Ebtv da linha | Sex 24/05/24 | Sex 24/05/24 | 24/05/24 | 24/05/24 | 0%
1.6.3.2.7 | TIE-IN_175 | Sex 24/05/24 | Ter 28/05/24 | 24/05/24 | 28/05/24 | 0%
1.6.3.2.7.1 | Fazer Ebtv da linha existente | Sex 24/05/24 | Sex 24/05/24 | 24/05/24 | 24/05/24 | 0%
1.6.3.2.7.2 | Desmontar trecho da linha existente | Sex 24/05/24 | Sex 24/05/24 | 24/05/24 | 24/05/24 | 0%
1.6.3.2.7.3 | Pré-montar e soldar Tê | Seg 27/05/24 | Seg 27/05/24 | 27/05/24 | 27/05/24 | 0%
1.6.3.2.7.4 | Inspeção ENDs das soldas | Seg 27/05/24 | Seg 27/05/24 | 27/05/24 | 27/05/24 | 0%
1.6.3.2.7.5 | Montar válvula de 10" | Seg 27/05/24 | Ter 28/05/24 | 27/05/24 | 28/05/24 | 0%
1.6.3.2.7.6 | Remover Ebtv da linha | Ter 28/05/24 | Ter 28/05/24 | 28/05/24 | 28/05/24 | 0%
1.6.3.2.14 | TIE-IN_176 | Ter 28/05/24 | Ter 28/05/24 | 28/05/24 | 28/05/24 | 0%
1.6.3.2.14.7 | Fazer Ebtv da linha existente | Ter 28/05/24 | Ter 28/05/24 | 28/05/24 | 28/05/24 | 0%
1.6.3.2.14.8 | Desmontar trecho da linha existente | Ter 28/05/24 | Ter 28/05/24 | 28/05/24 | 28/05/24 | 0%
1.6.3.2.14.9 | Pré-montar e soldar Tê | Ter 28/05/24 | Ter 28/05/24 | 28/05/24 | 28/05/24 | 0%
1.6.3.2.14.10 | Inspeção ENDs das soldas | Ter 28/05/24 | Ter 28/05/24 | 28/05/24 | 28/05/24 | 0%
1.6.3.2.14.11 | Montar válvula de 10" | Ter 28/05/24 | Ter 28/05/24 | 28/05/24 | 28/05/24 | 0%
1.6.3.2.14.12 | Remover Ebtv da linha | Ter 28/05/24 | Ter 28/05/24 | 28/05/24 | 28/05/24 | 0%
1.6.3.2.15 | TIE-IN_177 | Ter 28/05/24 | Qua 29/05/24 | 28/05/24 | 29/05/24 | 100%
1.6.3.2.15.7 | Fazer Ebtv da linha existente | Ter 28/05/24 | Ter 28/05/24 | 28/05/24 | 28/05/24 | 100%
1.6.3.2.15.8 | Desmontar trecho da linha existente | Ter 28/05/24 | Ter 28/05/24 | 28/05/24 | 28/05/24 | 100%
1.6.3.2.15.9 | Pré-montar e soldar Tê | Ter 28/05/24 | Qua 29/05/24 | 28/05/24 | 29/05/24 | 100%
1.6.3.2.15.10 | Inspeção ENDs das soldas | Qua 29/05/24 | Qua 29/05/24 | 29/05/24 | 29/05/24 | 100%
1.6.3.2.15.11 | Montar válvula de 10" | Qua 29/05/24 | Qua 29/05/24 | 29/05/24 | 29/05/24 | 100%
1.6.3.2.15.12 | Remover Ebtv da linha | Qua 29/05/24 | Qua 29/05/24 | 29/05/24 | 29/05/24 | 100%
1.6.3.2.8 | TIE-IN_116 | Seg 19/08/24 | Ter 20/08/24 | 19/08/24 | 20/08/24 | 0%
1.6.3.2.8.1 | Fazer Ebtv da bomba P-14C-43 | Seg 19/08/24 | Seg 19/08/24 | 19/08/24 | 19/08/24 | 0%
1.6.3.2.8.2 | Desmontar trecho de linha existente | Seg 19/08/24 | Ter 20/08/24 | 19/08/24 | 20/08/24 | 0%
1.6.3.2.8.3 | Montar de válvula gaveta de 6" | Ter 20/08/24 | Ter 20/08/24 | 20/08/24 | 20/08/24 | 0%
1.6.3.2.8.4 | Montar e soldar spool interligando na linha 12"-S3-14E-5321-H | Ter 20/08/24 | Ter 20/08/24 | 20/08/24 | 20/08/24 | 0%
1.6.3.2.8.5 | Inspeção ENDs na solda bocal | Ter 20/08/24 | Ter 20/08/24 | 20/08/24 | 20/08/24 | 0%
1.6.3.2.8.6 | Remover Ebtv da bomba P-14C-43 | Ter 20/08/24 | Ter 20/08/24 | 20/08/24 | 20/08/24 | 0%
1.6.3.2.9 | TIE-IN_117 | Ter 20/08/24 | Qua 21/08/24 | 20/08/24 | 21/08/24 | 0%
1.6.3.2.9.1 | Fazer Ebtv da bomba P-14A-4E | Ter 20/08/24 | Ter 20/08/24 | 20/08/24 | 20/08/24 | 0%
1.6.3.2.9.2 | Desmontar trecho de linha existente | Ter 20/08/24 | Ter 20/08/24 | 20/08/24 | 20/08/24 | 0%
1.6.3.2.9.3 | Montar de válvula gaveta de 6" | Ter 20/08/24 | Ter 20/08/24 | 20/08/24 | 20/08/24 | 0%
1.6.3.2.9.4 | Montar e soldar spool interligando na linha 12"-S3-14E-5321-H | Ter 20/08/24 | Qua 21/08/24 | 20/08/24 | 21/08/24 | 0%
1.6.3.2.9.5 | Inspeção ENDs na solda bocal | Qua 21/08/24 | Qua 21/08/24 | 21/08/24 | 21/08/24 | 0%
1.6.3.2.9.6 | Remover Ebtv da bomba P-14A-4E | Qua 21/08/24 | Qua 21/08/24 | 21/08/24 | 21/08/24 | 0%
1.6.3.2.10 | TIE-IN_118 | Qua 21/08/24 | Qui 22/08/24 | 21/08/24 | 22/08/24 | 0%
1.6.3.2.10.1 | Fazer Ebtv da bomba P-14A-4D | Qua 21/08/24 | Qua 21/08/24 | 21/08/24 | 21/08/24 | 0%
1.6.3.2.10.2 | Desmontar trecho de linha existente | Qua 21/08/24 | Qua 21/08/24 | 21/08/24 | 21/08/24 | 0%
1.6.3.2.10.3 | Montar de válvula gaveta de 6" | Qua 21/08/24 | Qua 21/08/24 | 21/08/24 | 21/08/24 | 0%
1.6.3.2.10.4 | Montar e soldar spool interligando na linha 12"-S3-14E-5321-H | Qua 21/08/24 | Qua 21/08/24 | 21/08/24 | 21/08/24 | 0%
1.6.3.2.10.5 | Inspeção ENDs na solda bocal | Qua 21/08/24 | Qui 22/08/24 | 21/08/24 | 22/08/24 | 0%
1.6.3.2.10.6 | Remover Ebtv da bomba P-14A-4D | Qui 22/08/24 | Qui 22/08/24 | 22/08/24 | 22/08/24 | 0%
1.6.3.2.11 | TIE-IN_119 | Qui 22/08/24 | Qui 22/08/24 | 22/08/24 | 22/08/24 | 0%
1.6.3.2.11.1 | Fazer Ebtv da bomba P-14A-4C | Qui 22/08/24 | Qui 22/08/24 | 22/08/24 | 22/08/24 | 0%
1.6.3.2.11.2 | Desmontar trecho de linha existente | Qui 22/08/24 | Qui 22/08/24 | 22/08/24 | 22/08/24 | 0%
1.6.3.2.11.3 | Montar de válvula gaveta de 6" | Qui 22/08/24 | Qui 22/08/24 | 22/08/24 | 22/08/24 | 0%
1.6.3.2.11.4 | Montar e soldar spool interligando na linha 12"-S3-14E-5321-H | Qui 22/08/24 | Qui 22/08/24 | 22/08/24 | 22/08/24 | 0%
1.6.3.2.11.5 | Inspeção ENDs na solda bocal | Qui 22/08/24 | Qui 22/08/24 | 22/08/24 | 22/08/24 | 0%
1.6.3.2.11.6 | Remover Ebtv da bomba P-14A-4C | Qui 22/08/24 | Qui 22/08/24 | 22/08/24 | 22/08/24 | 0%
1.6.3.2.12 | TIE-IN_121 | Qui 22/08/24 | Sex 23/08/24 | 22/08/24 | 23/08/24 | 0%
1.6.3.2.12.1 | Fazer Ebtv da bomba P-14A-4B | Qui 22/08/24 | Qui 22/08/24 | 22/08/24 | 22/08/24 | 0%
1.6.3.2.12.2 | Desmontar trecho de linha existente | Qui 22/08/24 | Qui 22/08/24 | 22/08/24 | 22/08/24 | 0%
1.6.3.2.12.3 | Montar de válvula gaveta de 6" | Qui 22/08/24 | Sex 23/08/24 | 22/08/24 | 23/08/24 | 0%
1.6.3.2.12.4 | Montar e soldar spool interligando na linha 12"-S3-14E-5321-H | Sex 23/08/24 | Sex 23/08/24 | 23/08/24 | 23/08/24 | 0%
1.6.3.2.12.5 | Inspeção ENDs na solda bocal | Sex 23/08/24 | Sex 23/08/24 | 23/08/24 | 23/08/24 | 0%
1.6.3.2.12.6 | Remover Ebtv da bomba P-14A-4B | Sex 23/08/24 | Sex 23/08/24 | 23/08/24 | 23/08/24 | 0%
1.6.3.2.13 | TIE-IN_122 | Sex 23/08/24 | Seg 26/08/24 | 23/08/24 | 26/08/24 | 0%
1.6.3.2.13.1 | Fazer Ebtv da bomba P-14A-4A | Sex 23/08/24 | Sex 23/08/24 | 23/08/24 | 23/08/24 | 0%
1.6.3.2.13.2 | Desmontar trecho de linha existente | Sex 23/08/24 | Sex 23/08/24 | 23/08/24 | 23/08/24 | 0%
1.6.3.2.13.3 | Montar de válvula gaveta de 6" | Sex 23/08/24 | Sex 23/08/24 | 23/08/24 | 23/08/24 | 0%
1.6.3.2.13.4 | Montar e soldar spool interligando na linha 12"-S3-14E-5321-H | Sex 23/08/24 | Seg 26/08/24 | 23/08/24 | 26/08/24 | 0%
1.6.3.2.13.5 | Inspeção ENDs na solda bocal | Seg 26/08/24 | Seg 26/08/24 | 26/08/24 | 26/08/24 | 0%
1.6.3.2.13.6 | Remover Ebtv da bomba P-14A-4A | Seg 26/08/24 | Seg 26/08/24 | 26/08/24 | 26/08/24 | 0%
1.6.4 | Sistema de vapor de média pressão | Dom 24/09/23 | Qua 18/09/24 | 24/09/23 | 18/09/24 | 69%
1.6.4.5 | Isolamento Térmico | ND | ND | ND | ND | 0%
1.6.4.5.1 | Isolamento térmico - "Linha 20""-S3-14E-5313-H" | Qui 20/06/24 | Sex 05/07/24 | 20/06/24 | 05/07/24 | 0%
1.6.4.5.2 | Isolamento térmico - "Linha 14""-S3-14E-5314-H" | Sex 05/07/24 | Ter 30/07/24 | 05/07/24 | 30/07/24 | 0%
1.6.4.5.3 | Isolamento térmico - "Linha 14""-S3-14E-5403-H" | Ter 30/07/24 | Seg 05/08/24 | 30/07/24 | 05/08/24 | 0%
1.6.4.5.4 | Isolamento térmico - "Linha 14""-S3-14E-5404-H" | Seg 05/08/24 | Qui 08/08/24 | 05/08/24 | 08/08/24 | 0%
1.6.4.5.5 | Isolamento térmico - "Linha 24""-S3-14E-5312-H" | Qui 08/08/24 | Sex 16/08/24 | 08/08/24 | 16/08/24 | 0%
1.6.4.5.6 | Isolamento térmico - "Linha 8""-S3-5389-H" | Sex 16/08/24 | Qua 21/08/24 | 16/08/24 | 21/08/24 | 0%
1.6.4.1 | Estrutura Metálica | Sex 14/06/24 | Qui 25/07/24 | 14/06/24 | 25/07/24 | 45%
1.6.4.1.1 | Plataforma do header de válvulas sob a EL 5.00 no prédio da área 14A | Sex 14/06/24 | Qui 25/07/24 | 14/06/24 | 25/07/24 | 40%
1.6.4.1.2 | Içamento de estruturas | ND | ND | ND | ND | 40%
1.6.4.1.3 | Montagem de andaime para travamento de estruturas | ND | ND | ND | ND | 100%
1.6.4.2 | Tubulações e suportes | Dom 24/09/23 | Qua 21/08/24 | 24/09/23 | 21/08/24 | 90%
1.6.4.2.1 | No Pipe Rack | Dom 24/09/23 | Ter 30/07/24 | 24/09/23 | 30/07/24 | 94%
1.6.4.2.1.1 | Linha 20"-S3-14E-5313-H | Ter 05/12/23 | Qui 23/05/24 | 05/12/23 | 23/05/24 | 97%
1.6.4.2.1.1.1 | Pipe rack_Rua E | Ter 05/12/23 | Ter 21/05/24 | 05/12/23 | 21/05/24 | 98%
1.6.4.2.1.1.1.1 | Montar e soldar complemento estrutural do Pipe Rack | Ter 05/12/23 | Sex 01/03/24 | 05/12/23 | 01/03/24 | 100%
1.6.4.2.1.1.1.2 | Montar e soldar trecho de linha 20"-S3-14E-5313-H | Seg 11/12/23 | Sex 22/03/24 | 11/12/23 | 22/03/24 | 100%
1.6.4.2.1.1.1.4 | Montagem de suportes | ND | ND | ND | ND | 100%
1.6.4.2.1.1.1.3 | solda de vent´s e drenos trecho de linha 20"-S3-14E-5313-H | Qui 16/05/24 | Ter 21/05/24 | 16/05/24 | 21/05/24 | 0%
1.6.4.2.1.1.2 | Pipe rack_Rua N18 até a área 4A | Qui 22/02/24 | Qui 23/05/24 | 22/02/24 | 23/05/24 | 94%
1.6.4.2.1.1.2.1 | Montar e soldar trecho de linha 20"-S3-14E-5313-H | Qui 22/02/24 | Dom 03/03/24 | 22/02/24 | 03/03/24 | 100%
1.6.4.2.1.1.2.2 | solda de vent´s e drenos trecho de linha 20"-S3-14E-5313-H | Ter 21/05/24 | Qui 23/05/24 | 21/05/24 | 23/05/24 | 0%
1.6.4.2.1.1.3 | Pipe rack_Rua N33 | Ter 30/04/24 | Seg 20/05/24 | 30/04/24 | 20/05/24 | 90%
1.6.4.2.1.1.3.1 | Montar e soldar suportes sob pipe rack | Ter 30/04/24 | Ter 07/05/24 | 30/04/24 | 07/05/24 | 74%
1.6.4.2.1.1.3.3 | Içamento de tubulação | ND | ND | ND | ND | 100%
1.6.4.2.1.1.3.2 | Montar e soldar trecho de linha 20"-S3-14E-5313-H | Ter 07/05/24 | Seg 20/05/24 | 07/05/24 | 20/05/24 | 96%
1.6.4.2.1.1.3.4 | Montagem de andaime | ND | ND | ND | ND | 100%
1.6.4.2.1.2 | Teste hidrostático | Seg 20/05/24 | Qua 22/05/24 | 20/05/24 | 22/05/24 | 0%
1.6.4.2.1.4 | Linha 14"-S3-14E-5314-H | Dom 24/09/23 | Ter 30/07/24 | 24/09/23 | 30/07/24 | 88%
1.6.4.2.1.4.1 | Pipe rack_Rua N18 entre as áreas 4A e 4B | Dom 24/09/23 | Ter 30/07/24 | 24/09/23 | 30/07/24 | 88%
1.6.4.2.1.4.1.4 | Subida de trecho de tubulação 1º trecho | Dom 24/09/23 | Seg 25/09/23 | 24/09/23 | 25/09/23 | 100%
1.6.4.2.1.4.1.1 | Montar e soldar trecho de linha 14"-S3-14E-5314-H 2º trecho | Seg 04/03/24 | Seg 22/04/24 | 04/03/24 | 22/04/24 | 95%
1.6.4.2.1.4.1.2 | Teste hidrostático | Seg 22/04/24 | Qui 25/04/24 | 22/04/24 | 25/04/24 | 0%
1.6.4.2.2 | Na área 4A | Qui 02/05/24 | Qui 08/08/24 | 02/05/24 | 08/08/24 | 70%
1.6.4.2.2.1 | Linha 14"-S3-14E-5403-H | Qui 02/05/24 | Seg 05/08/24 | 02/05/24 | 05/08/24 | 70%
1.6.4.2.2.1.1 | Montar e soldar de 14"-S3-14E-5403-H | Qui 02/05/24 | Qui 09/05/24 | 02/05/24 | 09/05/24 | 98%
1.6.4.2.2.1.2 | Teste hidrostático | Qui 09/05/24 | Ter 14/05/24 | 09/05/24 | 14/05/24 | 0%
1.6.4.2.2.2 | Linha 14"-S3-14E-5404-H | Qui 09/05/24 | Qui 08/08/24 | 09/05/24 | 08/08/24 | 70%
1.6.4.2.2.2.1 | Montar e soldar de 14"-S3-14E-5404-H | Qui 09/05/24 | Sex 17/05/24 | 09/05/24 | 17/05/24 | 98%
1.6.4.2.2.2.2 | Teste hidrostático | Sex 17/05/24 | Ter 21/05/24 | 17/05/24 | 21/05/24 | 0%
1.6.4.2.3 | No prédio da área 14A | Sex 14/06/24 | Qua 21/08/24 | 14/06/24 | 21/08/24 | 48%
1.6.4.2.3.1 | Linha 24"-S3-14E-5312-H | Sex 14/06/24 | Sex 16/08/24 | 14/06/24 | 16/08/24 | 67%
1.6.4.2.3.1.1 | Montar e soldar linha 24"-S3-14E-5312-H | Sex 14/06/24 | Qua 26/06/24 | 14/06/24 | 26/06/24 | 95%
1.6.4.2.3.1.2 | Teste hidrostático | Qua 26/06/24 | Ter 02/07/24 | 26/06/24 | 02/07/24 | 0%
1.6.4.2.3.2 | Linha 8"-S3-5389-H | Qua 26/06/24 | Qua 21/08/24 | 26/06/24 | 21/08/24 | 0%
1.6.4.2.3.2.1 | Montar e soldar linha 8"-S3-14E-5389-H | Qua 26/06/24 | Ter 02/07/24 | 26/06/24 | 02/07/24 | 0%
1.6.4.2.3.2.2 | Teste hidrostático | Ter 02/07/24 | Qua 03/07/24 | 02/07/24 | 03/07/24 | 0%
1.6.4.3 | TIE IN | Sex 17/05/24 | Qui 04/07/24 | 17/05/24 | 04/07/24 | 41%
1.6.4.3.1 | Tie in 109 - Parada | Seg 01/07/24 | Qua 03/07/24 | 01/07/24 | 03/07/24 | 100%
1.6.4.3.1.1 | Fazer Ebtv da linha existente | Seg 01/07/24 | Seg 01/07/24 | 01/07/24 | 01/07/24 | 100%
1.6.4.3.1.2 | Cortar trecho de 20"na linha existente | Ter 02/07/24 | Ter 02/07/24 | 02/07/24 | 02/07/24 | 100%
1.6.4.3.1.3 | Montar e soldar spool de 20" | Ter 02/07/24 | Ter 02/07/24 | 02/07/24 | 02/07/24 | 100%
1.6.4.3.1.4 | Inspeção ENDs das soldas | Ter 02/07/24 | Ter 02/07/24 | 02/07/24 | 02/07/24 | 100%
1.6.4.3.1.5 | Montar de válvula gaveta de 20" | Qua 03/07/24 | Qua 03/07/24 | 03/07/24 | 03/07/24 | 100%
1.6.4.3.1.6 | Remover Ebtv da linha existente | Qua 03/07/24 | Qua 03/07/24 | 03/07/24 | 03/07/24 | 100%
1.6.4.3.2 | Tie in 108 | Sex 17/05/24 | Seg 20/05/24 | 17/05/24 | 20/05/24 | 0%
1.6.4.3.2.1 | Fazer Ebtv da linha existente | Sex 17/05/24 | Sex 17/05/24 | 17/05/24 | 17/05/24 | 0%
1.6.4.3.2.2 | Cortar trecho de 14"na linha existente | Sex 17/05/24 | Sex 17/05/24 | 17/05/24 | 17/05/24 | 0%
1.6.4.3.2.3 | Montar e soldar spool de 14" | Sex 17/05/24 | Sex 17/05/24 | 17/05/24 | 17/05/24 | 0%
1.6.4.3.2.4 | Inspeção ENDs das soldas | Seg 20/05/24 | Seg 20/05/24 | 20/05/24 | 20/05/24 | 0%
1.6.4.3.2.5 | Remover Ebtv da linha existente | Seg 20/05/24 | Seg 20/05/24 | 20/05/24 | 20/05/24 | 0%
1.6.4.3.3 | TIE in 161 | Seg 20/05/24 | Seg 20/05/24 | 20/05/24 | 20/05/24 | 0%
1.6.4.3.3.1 | Fazer Ebtv da linha existente 8"-S3-14E-5003-H/B1 | Seg 20/05/24 | Seg 20/05/24 | 20/05/24 | 20/05/24 | 0%
1.6.4.3.3.2 | Montar spool e valvula gaveta | Seg 20/05/24 | Seg 20/05/24 | 20/05/24 | 20/05/24 | 0%
1.6.4.3.3.3 | Montar silenciador | Seg 20/05/24 | Seg 20/05/24 | 20/05/24 | 20/05/24 | 0%
1.6.4.3.3.4 | Remover Ebtv da linha | Seg 20/05/24 | Seg 20/05/24 | 20/05/24 | 20/05/24 | 0%
1.6.4.3.4 | Tie in 171 - Parada | Seg 01/07/24 | Ter 02/07/24 | 01/07/24 | 02/07/24 | 100%
1.6.4.3.4.1 | Fazer Ebtv da linha existente | Seg 01/07/24 | Seg 01/07/24 | 01/07/24 | 01/07/24 | 100%
1.6.4.3.4.2 | Cortar trecho de 8"na linha existente | Ter 02/07/24 | Ter 02/07/24 | 02/07/24 | 02/07/24 | 100%
1.6.4.3.4.3 | Montar e soldar spool de 8" | Ter 02/07/24 | Ter 02/07/24 | 02/07/24 | 02/07/24 | 100%
1.6.4.3.4.4 | Inspeção ENDs das soldas | Ter 02/07/24 | Ter 02/07/24 | 02/07/24 | 02/07/24 | 100%
1.6.4.3.4.5 | Montar de válvula gaveta de 8" | Ter 02/07/24 | Ter 02/07/24 | 02/07/24 | 02/07/24 | 100%
1.6.4.3.4.6 | Remover Ebtv da linha existente | Ter 02/07/24 | Ter 02/07/24 | 02/07/24 | 02/07/24 | 100%
1.6.4.3.5 | Tie in 140 - Parada | Qua 03/07/24 | Qui 04/07/24 | 03/07/24 | 04/07/24 | 0%
1.6.4.3.5.1 | Fazer Ebtv da linha existente | Qua 03/07/24 | Qua 03/07/24 | 03/07/24 | 03/07/24 | 0%
1.6.4.3.5.2 | Montar e soldar de bocal de 14"na linha existente | Qua 03/07/24 | Qua 03/07/24 | 03/07/24 | 03/07/24 | 0%
1.6.4.3.5.3 | Inspeção ENDs na solda bocal | Qui 04/07/24 | Qui 04/07/24 | 04/07/24 | 04/07/24 | 0%
1.6.4.3.5.4 | Montar de válvula gaveta de 14" | Qui 04/07/24 | Qui 04/07/24 | 04/07/24 | 04/07/24 | 0%
1.6.4.3.5.5 | Remover Ebtv da linha existente | Qui 04/07/24 | Qui 04/07/24 | 04/07/24 | 04/07/24 | 0%
1.6.4.3.6 | Tie in 142 - Parada | Seg 01/07/24 | Qua 03/07/24 | 01/07/24 | 03/07/24 | 25%
1.6.4.3.6.1 | Fazer Ebtv da linha existente | Seg 01/07/24 | Seg 01/07/24 | 01/07/24 | 01/07/24 | 0%
1.6.4.3.6.2 | Montar e soldar de bocal de 14"na linha existente | Ter 02/07/24 | Ter 02/07/24 | 02/07/24 | 02/07/24 | 0%
1.6.4.3.6.3 | Inspeção ENDs na solda bocal | Ter 02/07/24 | Ter 02/07/24 | 02/07/24 | 02/07/24 | 0%
1.6.4.3.6.4 | Montar de válvula gaveta de 14" | Ter 02/07/24 | Qua 03/07/24 | 02/07/24 | 03/07/24 | 100%
1.6.4.3.6.5 | Remover Ebtv da linha existente | Qua 03/07/24 | Qua 03/07/24 | 03/07/24 | 03/07/24 | 0%
1.6.4.3.7 | Tie in 144 - Parada | Seg 01/07/24 | Qua 03/07/24 | 01/07/24 | 03/07/24 | 25%
1.6.4.3.7.1 | Fazer Ebtv da linha existente | Seg 01/07/24 | Seg 01/07/24 | 01/07/24 | 01/07/24 | 0%
1.6.4.3.7.2 | Montar e soldar de bocal de 14"na linha existente | Ter 02/07/24 | Ter 02/07/24 | 02/07/24 | 02/07/24 | 0%
1.6.4.3.7.3 | Inspeção ENDs na solda bocal | Ter 02/07/24 | Ter 02/07/24 | 02/07/24 | 02/07/24 | 0%
1.6.4.3.7.4 | Montar de válvula gaveta de 14" | Ter 02/07/24 | Qua 03/07/24 | 02/07/24 | 03/07/24 | 100%
1.6.4.3.7.5 | Remover Ebtv da linha existente | Qua 03/07/24 | Qua 03/07/24 | 03/07/24 | 03/07/24 | 0%
1.6.4.3.8 | TIE-IN_138 | Qua 26/06/24 | Qui 27/06/24 | 26/06/24 | 27/06/24 | 0%
1.6.4.3.8.1 | Fazer Ebtv da linha existente | Qua 26/06/24 | Qua 26/06/24 | 26/06/24 | 26/06/24 | 0%
1.6.4.3.8.2 | Montar e soldar de bocal de 10"na linha existente | Qua 26/06/24 | Qui 27/06/24 | 26/06/24 | 27/06/24 | 0%
1.6.4.3.8.3 | Inspeção ENDs na solda bocal | Qui 27/06/24 | Qui 27/06/24 | 27/06/24 | 27/06/24 | 0%
1.6.4.3.8.4 | Montar de válvula gaveta de 10" | Qui 27/06/24 | Qui 27/06/24 | 27/06/24 | 27/06/24 | 0%
1.6.4.3.8.5 | Remover Ebtv da linha | Qui 27/06/24 | Qui 27/06/24 | 27/06/24 | 27/06/24 | 0%
1.6.4.3.9 | TIE-IN_139 - Parada | Seg 01/07/24 | Ter 02/07/24 | 01/07/24 | 02/07/24 | 50%
1.6.4.3.9.1 | Fazer Ebtv da linha existente 6"-S3-14A-5383-H | Seg 01/07/24 | Seg 01/07/24 | 01/07/24 | 01/07/24 | 0%
1.6.4.3.9.2 | Desmontar trecho da linha existente | Ter 02/07/24 | Ter 02/07/24 | 02/07/24 | 02/07/24 | 100%
1.6.4.3.9.3 | Pré-montar spool e válvula gaveta de 6" | Ter 02/07/24 | Ter 02/07/24 | 02/07/24 | 02/07/24 | 100%
1.6.4.3.9.4 | Soldar spool | Ter 02/07/24 | Ter 02/07/24 | 02/07/24 | 02/07/24 | 0%
1.6.4.3.9.5 | Inspeção ENDs das soldas | Ter 02/07/24 | Ter 02/07/24 | 02/07/24 | 02/07/24 | 0%
1.6.4.3.9.6 | Remover Ebtv da linha | Ter 02/07/24 | Ter 02/07/24 | 02/07/24 | 02/07/24 | 0%
1.6.4.3.10 | Tie in 132 - Parada | Seg 01/07/24 | Ter 02/07/24 | 01/07/24 | 02/07/24 | 100%
1.6.4.3.10.1 | Fazer Ebtv da linha existente 10"-S3-14A-1404-H | Seg 01/07/24 | Seg 01/07/24 | 01/07/24 | 01/07/24 | 100%
1.6.4.3.10.2 | Desmontar trecho da linha existente | Ter 02/07/24 | Ter 02/07/24 | 02/07/24 | 02/07/24 | 100%
1.6.4.3.10.3 | Pré-montar spool entre a linha existente e válvula gaveta de 10" | Ter 02/07/24 | Ter 02/07/24 | 02/07/24 | 02/07/24 | 100%
1.6.4.3.10.4 | Soldar spool | Ter 02/07/24 | Ter 02/07/24 | 02/07/24 | 02/07/24 | 100%
1.6.4.3.10.5 | Inspeção ENDs das soldas | Ter 02/07/24 | Ter 02/07/24 | 02/07/24 | 02/07/24 | 100%
1.6.4.3.10.6 | Remover Ebtv da linha | Ter 02/07/24 | Ter 02/07/24 | 02/07/24 | 02/07/24 | 100%
1.6.4.4 | Pre-Comissionamento | Qua 21/08/24 | Qua 18/09/24 | 21/08/24 | 18/09/24 | 0%
1.6.4.4.1 | Complementação mecânica | Qua 21/08/24 | Ter 10/09/24 | 21/08/24 | 10/09/24 | 0%
1.6.4.4.2 | Pré Comissionamento | Ter 10/09/24 | Qua 18/09/24 | 10/09/24 | 18/09/24 | 0%
1.6.5 | Sistema de desaeração e água de alimentação das Caldeiras | Seg 15/04/24 | Sex 25/10/24 | 15/04/24 | 25/10/24 | 19%
1.6.5.6 | Isolamento térmico | ND | ND | ND | ND | 0%
1.6.5.6.1 | Isolamento Térmico - "Linha 6""-S3-14E-5300-H" | Qui 15/08/24 | Sex 23/08/24 | 15/08/24 | 23/08/24 | 0%
1.6.5.6.2 | Isolamento Térmico - "Linha 8""-S3-14A-5301-H" | Sex 23/08/24 | Seg 02/09/24 | 23/08/24 | 02/09/24 | 0%
1.6.5.6.3 | Isolamento Térmico - "Linha 6""-S3-14E-5302-H" | Seg 02/09/24 | Qua 11/09/24 | 02/09/24 | 11/09/24 | 0%
1.6.5.6.4 | Isolamento Térmico - "Linha 6""-S3-14E-5304-H" | Qua 11/09/24 | Seg 16/09/24 | 11/09/24 | 16/09/24 | 0%
1.6.5.6.5 | Isolamento Térmico - "Linha 6""-S3-14E-5305-H" | Seg 16/09/24 | Ter 17/09/24 | 16/09/24 | 17/09/24 | 0%
1.6.5.6.6 | Isolamento Térmico - "Linha 12""-S3-14E-5306-H" | Qua 18/09/24 | Qua 25/09/24 | 18/09/24 | 25/09/24 | 0%
1.6.5.6.7 | Isolamento Térmico - "Linha 8""-S3-14E-5307-H" | Qua 25/09/24 | Qui 03/10/24 | 25/09/24 | 03/10/24 | 0%
1.6.5.6.8 | Isolamento Térmico - "Linha 6""-S3-14E-5341-H" | Sex 06/09/24 | Qui 12/09/24 | 06/09/24 | 12/09/24 | 0%
1.6.5.6.9 | Isolamento Térmico - "Linha 6""-S3-14E-5388-H" | Qua 18/09/24 | Seg 23/09/24 | 18/09/24 | 23/09/24 | 0%
1.6.5.6.10 | Isolamento Térmico - Linha 16''-S3-14E-5393-H | Seg 23/09/24 | Sex 27/09/24 | 23/09/24 | 27/09/24 | 0%
1.6.5.6.11 | Isolamento Térmico - "Linha 6""-S3-14E-5392-H" | Seg 30/09/24 | Qui 03/10/24 | 30/09/24 | 03/10/24 | 0%
1.6.5.6.12 | Isolamento térmico - Linha 4'' - S3-14E-5309/5326-H | Ter 13/08/24 | Ter 20/08/24 | 13/08/24 | 20/08/24 | 0%
1.6.5.6.13 | Isolamento térmico - Linha 3'' - S3-14E-5308-H | Ter 20/08/24 | Ter 27/08/24 | 20/08/24 | 27/08/24 | 0%
1.6.5.6.14 | Isolamento térmico - "Linha 4""-S3-14E-5311-H" | Qua 28/08/24 | Qua 04/09/24 | 28/08/24 | 04/09/24 | 0%
1.6.5.1 | Desaerador | Seg 15/04/24 | Qua 08/05/24 | 15/04/24 | 08/05/24 | 100%
1.6.5.1.1 | Liberação da construção civil do prédio (base do desaerador) - HYDRO | Seg 15/04/24 | Seg 15/04/24 | 15/04/24 | 15/04/24 | 100%
1.6.5.1.2 | Mobilização e patolamento de guindaste de 300ton | Seg 15/04/24 | Seg 15/04/24 | 15/04/24 | 15/04/24 | 100%
1.6.5.1.3 | Movimentação e posicionamento do Tanque pulmão do desaerador sobre a base na EL 15,00 | Seg 15/04/24 | Seg 15/04/24 | 15/04/24 | 15/04/24 | 100%
1.6.5.1.4 | Desmobilização de guindastes de 300ton | Seg 15/04/24 | Seg 15/04/24 | 15/04/24 | 15/04/24 | 100%
1.6.5.1.5 | Montagem de andaime de acesso para montagem do pré-desaerador | Ter 16/04/24 | Sex 19/04/24 | 16/04/24 | 19/04/24 | 100%
1.6.5.1.6 | Montagem do pré-desaerador | Seg 15/04/24 | Seg 15/04/24 | 15/04/24 | 15/04/24 | 100%
1.6.5.1.7 | Montagem de plataformas, escadas e guarda corpo em volta do desaerador | Seg 22/04/24 | Qua 08/05/24 | 22/04/24 | 08/05/24 | 100%
1.6.5.2 | Bombas do sistema de desaeração | Qui 06/06/24 | Qui 27/06/24 | 06/06/24 | 27/06/24 | 40%
1.6.5.2.1 | Construção das bases civis (Hydro) | Qui 06/06/24 | Qui 06/06/24 | 06/06/24 | 06/06/24 | 100%
1.6.5.2.2 | P-14E-4A | Qui 06/06/24 | Qua 26/06/24 | 06/06/24 | 26/06/24 | 34%
1.6.5.2.2.1 | Nivelamento de base civil com shims | Qui 06/06/24 | Sex 07/06/24 | 06/06/24 | 07/06/24 | 0%
1.6.5.2.2.2 | Posicionamento da bomba sobre a base | Sex 07/06/24 | Seg 10/06/24 | 07/06/24 | 10/06/24 | 100%
1.6.5.2.2.3 | Verificação de alinhamento topogáfico | Ter 11/06/24 | Ter 11/06/24 | 11/06/24 | 11/06/24 | 100%
1.6.5.2.2.4 | Grauteamento da base | Qua 12/06/24 | Qui 13/06/24 | 12/06/24 | 13/06/24 | 100%
1.6.5.2.2.5 | Alinhamento a laser do conjunto motor bomba | Sex 14/06/24 | Sex 14/06/24 | 14/06/24 | 14/06/24 | 0%
1.6.5.2.2.6 | Tubulações | Seg 17/06/24 | Qua 26/06/24 | 17/06/24 | 26/06/24 | 27%
1.6.5.2.2.6.1 | Linha 8"-S3-14E-5315-H | Seg 17/06/24 | Seg 24/06/24 | 17/06/24 | 24/06/24 | 47%
1.6.5.2.2.6.1.1 | Pré-montar spool e válvulas | Seg 17/06/24 | Qua 19/06/24 | 17/06/24 | 19/06/24 | 47%
1.6.5.2.2.6.1.2 | Soldar spool | Qua 19/06/24 | Sex 21/06/24 | 19/06/24 | 21/06/24 | 47%
1.6.5.2.2.6.1.3 | Inspeção ENDs das soldas | Sex 21/06/24 | Seg 24/06/24 | 21/06/24 | 24/06/24 | 47%
1.6.5.2.2.6.2 | Linha 6"-S3-14E-5317-H | Qua 19/06/24 | Ter 25/06/24 | 19/06/24 | 25/06/24 | 23%
1.6.5.2.2.6.2.1 | Pré-montar spool e válvulas | Qua 19/06/24 | Sex 21/06/24 | 19/06/24 | 21/06/24 | 23%
1.6.5.2.2.6.2.2 | Soldar spool | Sex 21/06/24 | Seg 24/06/24 | 21/06/24 | 24/06/24 | 23%
1.6.5.2.2.6.2.3 | Inspeção ENDs das soldas | Seg 24/06/24 | Ter 25/06/24 | 24/06/24 | 25/06/24 | 23%
1.6.5.2.2.6.3 | Linha 3"-S3-14E-5316-H | Sex 21/06/24 | Qua 26/06/24 | 21/06/24 | 26/06/24 | 0%
1.6.5.2.2.6.3.1 | Pré-montar spool e válvulas | Sex 21/06/24 | Seg 24/06/24 | 21/06/24 | 24/06/24 | 0%
1.6.5.2.2.6.3.2 | Soldar spool | Seg 24/06/24 | Ter 25/06/24 | 24/06/24 | 25/06/24 | 0%
1.6.5.2.2.6.3.3 | Inspeção ENDs das soldas | Ter 25/06/24 | Qua 26/06/24 | 25/06/24 | 26/06/24 | 0%
1.6.5.2.3 | P-14E-4B | Qui 06/06/24 | Qui 27/06/24 | 06/06/24 | 27/06/24 | 47%
1.6.5.2.3.1 | Nivelamento de base civil com shims | Qui 06/06/24 | Sex 07/06/24 | 06/06/24 | 07/06/24 | 0%
1.6.5.2.3.2 | Posicionamento da bomba sobre a base | Seg 10/06/24 | Seg 10/06/24 | 10/06/24 | 10/06/24 | 100%
1.6.5.2.3.3 | Verificação de alinhamento topogáfico | Ter 11/06/24 | Qua 12/06/24 | 11/06/24 | 12/06/24 | 100%
1.6.5.2.3.4 | Grauteamento da base | Qui 13/06/24 | Sex 14/06/24 | 13/06/24 | 14/06/24 | 100%
1.6.5.2.3.5 | Alinhamento a laser do conjunto motor bomba | Seg 17/06/24 | Seg 17/06/24 | 17/06/24 | 17/06/24 | 0%
1.6.5.2.3.6 | Tubulações | Seg 17/06/24 | Qui 27/06/24 | 17/06/24 | 27/06/24 | 44%
1.6.5.2.3.6.1 | Linha 8"-S3-14E-5318-H | Seg 17/06/24 | Seg 24/06/24 | 17/06/24 | 24/06/24 | 94%
1.6.5.2.3.6.1.1 | Pré-montar spool e válvulas | Seg 17/06/24 | Qua 19/06/24 | 17/06/24 | 19/06/24 | 94%
1.6.5.2.3.6.1.2 | Soldar spool | Qua 19/06/24 | Seg 24/06/24 | 19/06/24 | 24/06/24 | 94%
1.6.5.2.3.6.1.3 | Inspeção ENDs das soldas | Seg 24/06/24 | Seg 24/06/24 | 24/06/24 | 24/06/24 | 94%
1.6.5.2.3.6.2 | Linha 6"-S3-14E-5320-H | Qua 19/06/24 | Qua 26/06/24 | 19/06/24 | 26/06/24 | 20%
1.6.5.2.3.6.2.1 | Pré-montar spool e válvulas | Qua 19/06/24 | Seg 24/06/24 | 19/06/24 | 24/06/24 | 20%
1.6.5.2.3.6.2.2 | Soldar spool | Seg 24/06/24 | Ter 25/06/24 | 24/06/24 | 25/06/24 | 20%
1.6.5.2.3.6.2.3 | Inspeção ENDs das soldas | Ter 25/06/24 | Qua 26/06/24 | 25/06/24 | 26/06/24 | 20%
1.6.5.2.3.6.3 | Linha 3"-S3-14E-5319-H | Seg 24/06/24 | Qui 27/06/24 | 24/06/24 | 27/06/24 | 0%
1.6.5.2.3.6.3.1 | Pré-montar spool e válvulas | Seg 24/06/24 | Ter 25/06/24 | 24/06/24 | 25/06/24 | 0%
1.6.5.2.3.6.3.2 | Soldar spool | Ter 25/06/24 | Qua 26/06/24 | 25/06/24 | 26/06/24 | 0%
1.6.5.2.3.6.3.3 | Inspeção ENDs das soldas | Qua 26/06/24 | Qui 27/06/24 | 26/06/24 | 27/06/24 | 0%
1.6.5.3 | Tubulações,suportes e tie ins | Qua 15/05/24 | Qui 03/10/24 | 15/05/24 | 03/10/24 | 21%
1.6.5.3.1 | Linha 6"-S3-14E-5300-H | Qua 15/05/24 | Sex 23/08/24 | 15/05/24 | 23/08/24 | 8%
1.6.5.3.1.1 | Montar e soldar suportes | Qua 15/05/24 | Sex 17/05/24 | 15/05/24 | 17/05/24 | 0%
1.6.5.3.1.2 | Montar e soldar tubulação | Qua 15/05/24 | Ter 28/05/24 | 15/05/24 | 28/05/24 | 11%
1.6.5.3.1.6 | Içamento de materiais | ND | ND | ND | ND | 100%
1.6.5.3.1.3 | Inspeção ENDs das soldas | Ter 28/05/24 | Qua 29/05/24 | 28/05/24 | 29/05/24 | 11%
1.6.5.3.1.4 | Teste hidrostático | Ter 06/08/24 | Qua 14/08/24 | 06/08/24 | 14/08/24 | 0%
1.6.5.3.2 | Linha 8"-S3-14A-5301-H | Sex 17/05/24 | Seg 02/09/24 | 17/05/24 | 02/09/24 | 7%
1.6.5.3.2.1 | Montar suportes | Sex 17/05/24 | Ter 21/05/24 | 17/05/24 | 21/05/24 | 0%
1.6.5.3.2.2 | Montar e soldar tubulação | Ter 28/05/24 | Sex 07/06/24 | 28/05/24 | 07/06/24 | 11%
1.6.5.3.2.3 | Inspeção ENDs das soldas | Sex 07/06/24 | Seg 10/06/24 | 07/06/24 | 10/06/24 | 11%
1.6.5.3.2.4 | Teste hidrostático | Seg 10/06/24 | Qua 12/06/24 | 10/06/24 | 12/06/24 | 0%
1.6.5.3.3 | Vent de 6"-S3-TL-VENT-0001-H do desaerador | Sex 07/06/24 | Seg 10/06/24 | 07/06/24 | 10/06/24 | 0%
1.6.5.3.3.1 | Montar vent | Sex 07/06/24 | Seg 10/06/24 | 07/06/24 | 10/06/24 | 0%
1.6.5.3.4 | Linha 6"-S3-14E-5302-H | Qua 22/05/24 | Qua 11/09/24 | 22/05/24 | 11/09/24 | 8%
1.6.5.3.4.1 | Montar e soldar suportes | Qua 22/05/24 | Qui 23/05/24 | 22/05/24 | 23/05/24 | 0%
1.6.5.3.4.2 | Montar e soldar tubulação | Sex 07/06/24 | Qui 20/06/24 | 07/06/24 | 20/06/24 | 10%
1.6.5.3.4.3 | Inspeção ENDs das soldas | Qui 20/06/24 | Sex 21/06/24 | 20/06/24 | 21/06/24 | 10%
1.6.5.3.4.4 | Teste hidrostático | Sex 21/06/24 | Ter 25/06/24 | 21/06/24 | 25/06/24 | 0%
1.6.5.3.5 | Linha 6"-S3-14E-5304-H | Sex 21/06/24 | Seg 16/09/24 | 21/06/24 | 16/09/24 | 58%
1.6.5.3.5.1 | Montar e soldar suportes | Sex 21/06/24 | Seg 24/06/24 | 21/06/24 | 24/06/24 | 100%
1.6.5.3.5.6 | Concretagem de bases | ND | ND | ND | ND | 0%
1.6.5.3.5.2 | Montar e soldar tubulação | Seg 24/06/24 | Sex 28/06/24 | 24/06/24 | 28/06/24 | 100%
1.6.5.3.5.3 | Inspeção ENDs das soldas | Sex 28/06/24 | Seg 01/07/24 | 28/06/24 | 01/07/24 | 100%
1.6.5.3.5.4 | Teste hidrostático | Seg 01/07/24 | Sex 05/07/24 | 01/07/24 | 05/07/24 | 0%
1.6.5.3.6 | Linha 6"-S3-14E-5305-H | Sex 28/06/24 | Ter 17/09/24 | 28/06/24 | 17/09/24 | 68%
1.6.5.3.6.1 | Montar e soldar tubulação | Sex 28/06/24 | Ter 02/07/24 | 28/06/24 | 02/07/24 | 95%
1.6.5.3.6.2 | Inspeção ENDs das soldas | Ter 02/07/24 | Qua 03/07/24 | 02/07/24 | 03/07/24 | 95%
1.6.5.3.6.3 | Teste hidrostático | Qua 03/07/24 | Qui 04/07/24 | 03/07/24 | 04/07/24 | 0%
1.6.5.3.7 | Linha 12"-S3-14E-5306-H | Qua 03/07/24 | Qua 25/09/24 | 03/07/24 | 25/09/24 | 33%
1.6.5.3.7.1 | Montar suportes | Qua 03/07/24 | Qui 04/07/24 | 03/07/24 | 04/07/24 | 0%
1.6.5.3.7.2 | Montar e soldar tubulação | Qui 04/07/24 | Sex 19/07/24 | 04/07/24 | 19/07/24 | 40%
1.6.5.3.7.6 | Içamento de materiais | ND | ND | ND | ND | 40%
1.6.5.3.7.3 | Inspeção ENDs das soldas | Sex 19/07/24 | Qui 25/07/24 | 19/07/24 | 25/07/24 | 40%
1.6.5.3.7.4 | Teste hidrostático | Qui 25/07/24 | Seg 29/07/24 | 25/07/24 | 29/07/24 | 0%
1.6.5.3.8 | Linha 8"-S3-14E-5307-H | Qui 25/07/24 | Qui 03/10/24 | 25/07/24 | 03/10/24 | 0%
1.6.5.3.8.1 | Montar suportes | Qui 25/07/24 | Sex 26/07/24 | 25/07/24 | 26/07/24 | 0%
1.6.5.3.8.2 | Montar e soldar tubulação | Sex 26/07/24 | Sex 02/08/24 | 26/07/24 | 02/08/24 | 0%
1.6.5.3.8.3 | Inspeção ENDs das soldas | Seg 05/08/24 | Ter 06/08/24 | 05/08/24 | 06/08/24 | 0%
1.6.5.3.8.4 | Teste hidrostático | Ter 06/08/24 | Qui 08/08/24 | 06/08/24 | 08/08/24 | 0%
1.6.5.3.9 | Linha 6"-S3-14E-5341-H | Qui 29/08/24 | Qui 12/09/24 | 29/08/24 | 12/09/24 | 58%
1.6.5.3.9.1 | Montar suportes | Qui 29/08/24 | Sex 30/08/24 | 29/08/24 | 30/08/24 | 50%
1.6.5.3.9.6 | Içamento e posicionamento da tubulação | ND | ND | ND | ND | 100%
1.6.5.3.9.2 | Montar e soldar tubulação | Sex 30/08/24 | Ter 03/09/24 | 30/08/24 | 03/09/24 | 100%
1.6.5.3.9.3 | Inspeção ENDs das soldas | Ter 03/09/24 | Qua 04/09/24 | 03/09/24 | 04/09/24 | 100%
1.6.5.3.9.4 | Teste hidrostático | Qua 04/09/24 | Sex 06/09/24 | 04/09/24 | 06/09/24 | 0%
1.6.5.3.10 | Linha 6"-S3-14E-5388-H | Qua 04/09/24 | Seg 23/09/24 | 04/09/24 | 23/09/24 | 4%
1.6.5.3.10.1 | Montar suportes | Qua 04/09/24 | Qui 05/09/24 | 04/09/24 | 05/09/24 | 0%
1.6.5.3.10.2 | Montar e soldar tubulação | Qui 05/09/24 | Qua 11/09/24 | 05/09/24 | 11/09/24 | 10%
1.6.5.3.10.3 | Inspeção ENDs das soldas | Qua 11/09/24 | Qui 12/09/24 | 11/09/24 | 12/09/24 | 0%
1.6.5.3.10.4 | Teste hidrostático | Qui 12/09/24 | Ter 17/09/24 | 12/09/24 | 17/09/24 | 0%
1.6.5.3.11 | Linha 16''-S3-14E-5393-H | Qui 12/09/24 | Sex 27/09/24 | 12/09/24 | 27/09/24 | 10%
1.6.5.3.11.1 | Montar e soldar tubulação | Qui 12/09/24 | Qui 12/09/24 | 12/09/24 | 12/09/24 | 40%
1.6.5.3.11.2 | Inspeção ENDs das soldas | Qui 12/09/24 | Qui 12/09/24 | 12/09/24 | 12/09/24 | 40%
1.6.5.3.11.3 | Teste hidrostático | Sex 13/09/24 | Ter 17/09/24 | 13/09/24 | 17/09/24 | 0%
1.6.5.3.12 | Linha 6"-S3-14E-5392-H | Sex 13/09/24 | Qui 03/10/24 | 13/09/24 | 03/10/24 | 20%
1.6.5.3.12.1 | Montar suportes | Sex 13/09/24 | Seg 16/09/24 | 13/09/24 | 16/09/24 | 0%
1.6.5.3.12.2 | Montar e soldar tubulação | Seg 16/09/24 | Qui 19/09/24 | 16/09/24 | 19/09/24 | 40%
1.6.5.3.12.3 | Inspeção ENDs das soldas | Qui 19/09/24 | Qui 19/09/24 | 19/09/24 | 19/09/24 | 40%
1.6.5.3.12.4 | Montar de válvula gaveta de 6" | Qui 19/09/24 | Qui 19/09/24 | 19/09/24 | 19/09/24 | 0%
1.6.5.3.12.5 | Teste hidrostático | Sex 20/09/24 | Ter 24/09/24 | 20/09/24 | 24/09/24 | 0%
1.6.5.4 | Montagem dos Flash Tanques | Qui 09/05/24 | Qua 02/10/24 | 09/05/24 | 02/10/24 | 8%
1.6.5.4.1 | Construção de base civil ( Hydro) | Sex 28/06/24 | Sex 28/06/24 | 28/06/24 | 28/06/24 | 0%
1.6.5.4.2 | FT-14E-01A | Sex 28/06/24 | Sex 05/07/24 | 28/06/24 | 05/07/24 | 0%
1.6.5.4.2.1 | Fornecimento de FT (Hydro) | Sex 28/06/24 | Sex 28/06/24 | 28/06/24 | 28/06/24 | 0%
1.6.5.4.2.2 | Nivelamento de base civil com shims | Sex 28/06/24 | Seg 01/07/24 | 28/06/24 | 01/07/24 | 0%
1.6.5.4.2.3 | Posicionamento do tanque sobre a base | Seg 01/07/24 | Ter 02/07/24 | 01/07/24 | 02/07/24 | 0%
1.6.5.4.2.4 | Verificação de alinhamento topogáfico | Qua 03/07/24 | Qui 04/07/24 | 03/07/24 | 04/07/24 | 0%
1.6.5.4.2.5 | Grauteamento das bases civil | Qui 04/07/24 | Sex 05/07/24 | 04/07/24 | 05/07/24 | 0%
1.6.5.4.3 | FT-14E-01B | Sex 05/07/24 | Qui 11/07/24 | 05/07/24 | 11/07/24 | 0%
1.6.5.4.3.1 | Fornecimento de FT (Hydro) | Sex 05/07/24 | Sex 05/07/24 | 05/07/24 | 05/07/24 | 0%
1.6.5.4.3.2 | Nivelamento de base civil com shims | Sex 05/07/24 | Seg 08/07/24 | 05/07/24 | 08/07/24 | 0%
1.6.5.4.3.3 | Posicionamento do tanque sobre a base | Seg 08/07/24 | Ter 09/07/24 | 08/07/24 | 09/07/24 | 0%
1.6.5.4.3.4 | Verificação de alinhamento topogáfico | Ter 09/07/24 | Qua 10/07/24 | 09/07/24 | 10/07/24 | 0%
1.6.5.4.3.5 | Grauteamento das bases civil | Qua 10/07/24 | Qui 11/07/24 | 10/07/24 | 11/07/24 | 0%
1.6.5.4.4 | Montagem da palataforma, escada e guarda corpo do tanque | Qui 11/07/24 | Sex 19/07/24 | 11/07/24 | 19/07/24 | 0%
1.6.5.4.5 | P-14E-07A | Sex 28/06/24 | Qui 04/07/24 | 28/06/24 | 04/07/24 | 0%
1.6.5.4.5.1 | Nivelamento de base civil com shims | Sex 28/06/24 | Seg 01/07/24 | 28/06/24 | 01/07/24 | 0%
1.6.5.4.5.2 | Posicionamento da bomba sobre a base | Seg 01/07/24 | Ter 02/07/24 | 01/07/24 | 02/07/24 | 0%
1.6.5.4.5.3 | Verificação de alinhamento topogáfico | Ter 02/07/24 | Ter 02/07/24 | 02/07/24 | 02/07/24 | 0%
1.6.5.4.5.4 | Grauteamento da base | Qua 03/07/24 | Qui 04/07/24 | 03/07/24 | 04/07/24 | 0%
1.6.5.4.5.5 | Alinhamento a laser do conjunto motor bomba | Qui 04/07/24 | Qui 04/07/24 | 04/07/24 | 04/07/24 | 0%
1.6.5.4.6 | P-14E-07A | Qui 04/07/24 | Qua 10/07/24 | 04/07/24 | 10/07/24 | 0%
1.6.5.4.6.1 | Nivelamento de base civil com shims | Qui 04/07/24 | Sex 05/07/24 | 04/07/24 | 05/07/24 | 0%
1.6.5.4.6.2 | Posicionamento da bomba sobre a base | Sex 05/07/24 | Seg 08/07/24 | 05/07/24 | 08/07/24 | 0%
1.6.5.4.6.3 | Verificação de alinhamento topogáfico | Seg 08/07/24 | Seg 08/07/24 | 08/07/24 | 08/07/24 | 0%
1.6.5.4.6.4 | Grauteamento da base | Ter 09/07/24 | Qua 10/07/24 | 09/07/24 | 10/07/24 | 0%
1.6.5.4.6.5 | Alinhamento a laser do conjunto motor bomba | Qua 10/07/24 | Qua 10/07/24 | 10/07/24 | 10/07/24 | 0%
1.6.5.4.7 | Montagem de tubulações e suportes | Sex 19/07/24 | Qui 26/09/24 | 19/07/24 | 26/09/24 | 0%
1.6.5.4.7.1 | Linha 4'' - S3-14E-5309/5326-H | Sex 19/07/24 | Ter 20/08/24 | 19/07/24 | 20/08/24 | 0%
1.6.5.4.7.1.1 | Montar suportes | Sex 19/07/24 | Qua 24/07/24 | 19/07/24 | 24/07/24 | 0%
1.6.5.4.7.1.2 | Montar e soldar tubulação | Qua 24/07/24 | Ter 06/08/24 | 24/07/24 | 06/08/24 | 0%
1.6.5.4.7.1.3 | Inspeção ENDs das soldas | Ter 06/08/24 | Qui 08/08/24 | 06/08/24 | 08/08/24 | 0%
1.6.5.4.7.1.4 | Teste hidrostático | Qui 08/08/24 | Ter 13/08/24 | 08/08/24 | 13/08/24 | 0%
1.6.5.4.7.2 | Linha 3'' - S3-14E-5308-H | Qui 08/08/24 | Ter 27/08/24 | 08/08/24 | 27/08/24 | 0%
1.6.5.4.7.2.1 | Montar suportes | Qui 08/08/24 | Ter 13/08/24 | 08/08/24 | 13/08/24 | 0%
1.6.5.4.7.2.2 | Montar e soldar tubulação | Ter 13/08/24 | Ter 20/08/24 | 13/08/24 | 20/08/24 | 0%
1.6.5.4.7.2.3 | Inspeção ENDs das soldas | Ter 20/08/24 | Qua 21/08/24 | 20/08/24 | 21/08/24 | 0%
1.6.5.4.7.2.4 | Teste hidrostático | Ter 13/08/24 | Qui 15/08/24 | 13/08/24 | 15/08/24 | 0%
1.6.5.4.7.3 | Linha 4"-S3-14E-5311-H | Qui 15/08/24 | Qua 11/09/24 | 15/08/24 | 11/09/24 | 0%
1.6.5.4.7.3.1 | Montar suportes | Qui 22/08/24 | Ter 27/08/24 | 22/08/24 | 27/08/24 | 0%
1.6.5.4.7.3.2 | Montar e soldar tubulação | Ter 27/08/24 | Seg 09/09/24 | 27/08/24 | 09/09/24 | 0%
1.6.5.4.7.3.3 | Inspeção ENDs das soldas | Seg 09/09/24 | Qua 11/09/24 | 09/09/24 | 11/09/24 | 0%
1.6.5.4.7.3.4 | Teste hidrostático | Qui 15/08/24 | Seg 19/08/24 | 15/08/24 | 19/08/24 | 0%
1.6.5.4.7.4 | Linha 4"-S3-14E-FT-018_Dreno | Qua 11/09/24 | Ter 17/09/24 | 11/09/24 | 17/09/24 | 0%
1.6.5.4.7.4.1 | Montar suportes | Qua 11/09/24 | Qui 12/09/24 | 11/09/24 | 12/09/24 | 0%
1.6.5.4.7.4.2 | Montar e soldar tubulação | Sex 13/09/24 | Seg 16/09/24 | 13/09/24 | 16/09/24 | 0%
1.6.5.4.7.4.3 | Inspeção ENDs das soldas | Seg 16/09/24 | Ter 17/09/24 | 16/09/24 | 17/09/24 | 0%
1.6.5.4.7.5 | Linha 3"-S3-14E-FT-01B_ATM | Ter 17/09/24 | Sex 20/09/24 | 17/09/24 | 20/09/24 | 0%
1.6.5.4.7.5.1 | Montar suportes | Ter 17/09/24 | Qua 18/09/24 | 17/09/24 | 18/09/24 | 0%
1.6.5.4.7.5.2 | Montar e soldar tubulação | Qua 18/09/24 | Qui 19/09/24 | 18/09/24 | 19/09/24 | 0%
1.6.5.4.7.5.3 | Inspeção ENDs das soldas | Qui 19/09/24 | Sex 20/09/24 | 19/09/24 | 20/09/24 | 0%
1.6.5.4.7.6 | Linha 3'' - PSV-FT-14E-01A | Sex 20/09/24 | Qui 26/09/24 | 20/09/24 | 26/09/24 | 0%
1.6.5.4.7.6.1 | Montar suportes | Sex 20/09/24 | Seg 23/09/24 | 20/09/24 | 23/09/24 | 0%
1.6.5.4.7.6.2 | Montar e soldar tubulação | Seg 23/09/24 | Ter 24/09/24 | 23/09/24 | 24/09/24 | 0%
1.6.5.4.7.6.3 | Inspeção ENDs das soldas | Qua 25/09/24 | Qui 26/09/24 | 25/09/24 | 26/09/24 | 0%
1.6.5.4.8 | Tie Ins | Qui 09/05/24 | Qua 02/10/24 | 09/05/24 | 02/10/24 | 33%
1.6.5.4.8.1 | TIE IN_123/128 Desaerador_E-14A-02C | Qui 26/09/24 | Qua 02/10/24 | 26/09/24 | 02/10/24 | 0%
1.6.5.4.8.1.1 | Fazer EBTV do desaerador | Qui 26/09/24 | Qui 26/09/24 | 26/09/24 | 26/09/24 | 0%
1.6.5.4.8.1.2 | Desmontagem de linhas de drenagem | Qui 26/09/24 | Sex 27/09/24 | 26/09/24 | 27/09/24 | 0%
1.6.5.4.8.1.3 | Montar linha 6"-S3-14E-5397-H | Sex 27/09/24 | Seg 30/09/24 | 27/09/24 | 30/09/24 | 0%
1.6.5.4.8.1.4 | Montar linha 6"-S3-14E-5398-H | Ter 01/10/24 | Qua 02/10/24 | 01/10/24 | 02/10/24 | 0%
1.6.5.4.8.1.5 | Retirar EBTV do desaerador | Qua 02/10/24 | Qua 02/10/24 | 02/10/24 | 02/10/24 | 0%
1.6.5.4.8.2 | TIE IN_110/111 Desaerador_E-14A-02B | Seg 13/05/24 | Sex 17/05/24 | 13/05/24 | 17/05/24 | 0%
1.6.5.4.8.2.1 | Fazer EBTV do desaerador | Seg 13/05/24 | Seg 13/05/24 | 13/05/24 | 13/05/24 | 0%
1.6.5.4.8.2.2 | Desmontagem de linhas de drenagem | Seg 13/05/24 | Qua 15/05/24 | 13/05/24 | 15/05/24 | 0%
1.6.5.4.8.2.3 | Montar linha 6"-S3-14E-5399-H | Qua 15/05/24 | Qui 16/05/24 | 15/05/24 | 16/05/24 | 0%
1.6.5.4.8.2.4 | Montar linha 6"-S3-14E-5400-H | Qui 16/05/24 | Sex 17/05/24 | 16/05/24 | 17/05/24 | 0%
1.6.5.4.8.2.5 | Retirar EBTV do desaerador | Sex 17/05/24 | Sex 17/05/24 | 17/05/24 | 17/05/24 | 0%
1.6.5.4.8.3 | TIE IN_112/114 Desaerador_E-14A-02A | Qui 09/05/24 | Ter 14/05/24 | 09/05/24 | 14/05/24 | 0%
1.6.5.4.8.3.1 | Fazer EBTV do desaerador | Qui 09/05/24 | Qui 09/05/24 | 09/05/24 | 09/05/24 | 0%
1.6.5.4.8.3.2 | Desmontagem de linhas de drenagem | Qui 09/05/24 | Sex 10/05/24 | 09/05/24 | 10/05/24 | 0%
1.6.5.4.8.3.3 | Montar linha 6"-S3-14E-5401-H | Sex 10/05/24 | Ter 14/05/24 | 10/05/24 | 14/05/24 | 0%
1.6.5.4.8.3.4 | Montar linha 6"-S3-14E-5402-H | Sex 10/05/24 | Seg 13/05/24 | 10/05/24 | 13/05/24 | 0%
1.6.5.4.8.3.5 | Retirar EBTV do desaerador | Seg 13/05/24 | Seg 13/05/24 | 13/05/24 | 13/05/24 | 0%
1.6.5.4.8.4 | TIE-IN_114 - Parada | Ter 02/07/24 | Qua 03/07/24 | 02/07/24 | 03/07/24 | 100%
1.6.5.4.8.4.1 | Fazer Ebtv da linha existente 6"-S3-14A-1328-(H50) | Ter 02/07/24 | Ter 02/07/24 | 02/07/24 | 02/07/24 | 100%
1.6.5.4.8.4.2 | Desmontar trecho da linha existente | Ter 02/07/24 | Ter 02/07/24 | 02/07/24 | 02/07/24 | 100%
1.6.5.4.8.4.3 | Montar e soldar spool | Ter 02/07/24 | Qua 03/07/24 | 02/07/24 | 03/07/24 | 100%
1.6.5.4.8.4.4 | Inspeção ENDs das soldas | Qua 03/07/24 | Qua 03/07/24 | 03/07/24 | 03/07/24 | 100%
1.6.5.4.8.4.5 | Montar de válvula gaveta de 6" | Qua 03/07/24 | Qua 03/07/24 | 03/07/24 | 03/07/24 | 100%
1.6.5.4.8.4.6 | Remover Ebtv da linha | Qua 03/07/24 | Qua 03/07/24 | 03/07/24 | 03/07/24 | 100%
1.6.5.4.8.5 | TIE-IN_115 - Parada | Ter 02/07/24 | Qua 03/07/24 | 02/07/24 | 03/07/24 | 100%
1.6.5.4.8.5.1 | Fazer Ebtv da linha existente 16"-S3-14A-1323 | Ter 02/07/24 | Ter 02/07/24 | 02/07/24 | 02/07/24 | 100%
1.6.5.4.8.5.2 | Desmontar flange cego da linha existente | Ter 02/07/24 | Ter 02/07/24 | 02/07/24 | 02/07/24 | 100%
1.6.5.4.8.5.3 | Montar de válvula gaveta de 16" | Ter 02/07/24 | Qua 03/07/24 | 02/07/24 | 03/07/24 | 100%
1.6.5.4.8.5.4 | Remover Ebtv da linha | Qua 03/07/24 | Qua 03/07/24 | 03/07/24 | 03/07/24 | 100%
1.6.5.4.8.11 | Tie in 113 - Parada | Ter 02/07/24 | Qui 04/07/24 | 02/07/24 | 04/07/24 | 100%
1.6.5.4.8.11.7 | Fazer Ebtv da linha existente | Ter 02/07/24 | Ter 02/07/24 | 02/07/24 | 02/07/24 | 100%
1.6.5.4.8.11.8 | Cortar trecho de 2"na linha existente | Qua 03/07/24 | Qua 03/07/24 | 03/07/24 | 03/07/24 | 100%
1.6.5.4.8.11.9 | Montar e soldar spool de 2" | Qua 03/07/24 | Qua 03/07/24 | 03/07/24 | 03/07/24 | 100%
1.6.5.4.8.11.10 | Inspeção ENDs das soldas | Qua 03/07/24 | Qua 03/07/24 | 03/07/24 | 03/07/24 | 100%
1.6.5.4.8.11.11 | Montar de válvula gaveta de 2" | Qua 03/07/24 | Qui 04/07/24 | 03/07/24 | 04/07/24 | 100%
1.6.5.4.8.11.12 | Remover Ebtv da linha existente | Qui 04/07/24 | Qui 04/07/24 | 04/07/24 | 04/07/24 | 100%
1.6.5.4.8.12 | Tie in 120 - Parada | Ter 02/07/24 | Qui 04/07/24 | 02/07/24 | 04/07/24 | 0%
1.6.5.4.8.12.7 | Fazer Ebtv da linha existente | Ter 02/07/24 | Ter 02/07/24 | 02/07/24 | 02/07/24 | 0%
1.6.5.4.8.12.8 | Cortar trecho de 2"na linha existente | Qua 03/07/24 | Qua 03/07/24 | 03/07/24 | 03/07/24 | 0%
1.6.5.4.8.12.9 | Montar e soldar spool de 2" | Qua 03/07/24 | Qua 03/07/24 | 03/07/24 | 03/07/24 | 0%
1.6.5.4.8.12.10 | Inspeção ENDs das soldas | Qua 03/07/24 | Qua 03/07/24 | 03/07/24 | 03/07/24 | 0%
1.6.5.4.8.12.11 | Montar de válvula gaveta de 2" | Qua 03/07/24 | Qui 04/07/24 | 03/07/24 | 04/07/24 | 0%
1.6.5.4.8.12.12 | Remover Ebtv da linha existente | Qui 04/07/24 | Qui 04/07/24 | 04/07/24 | 04/07/24 | 0%
1.6.5.4.8.6 | Tie in 155 | Qua 03/07/24 | Qui 04/07/24 | 03/07/24 | 04/07/24 | 100%
1.6.5.4.8.6.7 | Fazer Ebtv da linha existente | Qua 03/07/24 | Qua 03/07/24 | 03/07/24 | 03/07/24 | 100%
1.6.5.4.8.6.8 | Cortar trecho de 2"na linha existente | Qua 03/07/24 | Qua 03/07/24 | 03/07/24 | 03/07/24 | 100%
1.6.5.4.8.6.9 | Montar e soldar spool de 2" | Qua 03/07/24 | Qua 03/07/24 | 03/07/24 | 03/07/24 | 100%
1.6.5.4.8.6.10 | Inspeção ENDs das soldas | Qui 04/07/24 | Qui 04/07/24 | 04/07/24 | 04/07/24 | 100%
1.6.5.4.8.6.11 | Montar de válvula gaveta de 2" | Qui 04/07/24 | Qui 04/07/24 | 04/07/24 | 04/07/24 | 100%
1.6.5.4.8.6.12 | Remover Ebtv da linha existente | Qui 04/07/24 | Qui 04/07/24 | 04/07/24 | 04/07/24 | 100%
1.6.5.4.8.7 | Tie in 158 | Qui 04/07/24 | Seg 08/07/24 | 04/07/24 | 08/07/24 | 100%
1.6.5.4.8.7.7 | Fazer Ebtv da linha existente | Qui 04/07/24 | Sex 05/07/24 | 04/07/24 | 05/07/24 | 100%
1.6.5.4.8.7.8 | Cortar trecho de 4"na linha existente | Sex 05/07/24 | Sex 05/07/24 | 05/07/24 | 05/07/24 | 100%
1.6.5.4.8.7.9 | Montar e soldar spool de 4" | Sex 05/07/24 | Sex 05/07/24 | 05/07/24 | 05/07/24 | 100%
1.6.5.4.8.7.10 | Inspeção ENDs das soldas | Sex 05/07/24 | Sex 05/07/24 | 05/07/24 | 05/07/24 | 100%
1.6.5.4.8.7.11 | Montar de válvula gaveta de 4" | Seg 08/07/24 | Seg 08/07/24 | 08/07/24 | 08/07/24 | 100%
1.6.5.4.8.7.12 | Remover Ebtv da linha existente | Seg 08/07/24 | Seg 08/07/24 | 08/07/24 | 08/07/24 | 100%
1.6.5.4.8.8 | Tie in 169 | Seg 08/07/24 | Qua 10/07/24 | 08/07/24 | 10/07/24 | 0%
1.6.5.4.8.8.7 | Fazer Ebtv da linha existente | Seg 08/07/24 | Seg 08/07/24 | 08/07/24 | 08/07/24 | 0%
1.6.5.4.8.8.8 | Cortar trecho de 2"na linha existente | Seg 08/07/24 | Ter 09/07/24 | 08/07/24 | 09/07/24 | 0%
1.6.5.4.8.8.9 | Montar e soldar spool de 2" | Ter 09/07/24 | Ter 09/07/24 | 09/07/24 | 09/07/24 | 0%
1.6.5.4.8.8.10 | Inspeção ENDs das soldas | Ter 09/07/24 | Ter 09/07/24 | 09/07/24 | 09/07/24 | 0%
1.6.5.4.8.8.11 | Montar de válvula gaveta de 2" | Ter 09/07/24 | Ter 09/07/24 | 09/07/24 | 09/07/24 | 0%
1.6.5.4.8.8.12 | Remover Ebtv da linha existente | Qua 10/07/24 | Qua 10/07/24 | 10/07/24 | 10/07/24 | 0%
1.6.5.4.8.9 | Tie in 173 | Qua 10/07/24 | Qui 11/07/24 | 10/07/24 | 11/07/24 | 100%
1.6.5.4.8.9.7 | Fazer Ebtv da linha existente | Qua 10/07/24 | Qua 10/07/24 | 10/07/24 | 10/07/24 | 100%
1.6.5.4.8.9.8 | Cortar trecho de 6"na linha existente | Qua 10/07/24 | Qua 10/07/24 | 10/07/24 | 10/07/24 | 100%
1.6.5.4.8.9.9 | Montar e soldar spool de 6" | Qua 10/07/24 | Qui 11/07/24 | 10/07/24 | 11/07/24 | 100%
1.6.5.4.8.9.10 | Inspeção ENDs das soldas | Qui 11/07/24 | Qui 11/07/24 | 11/07/24 | 11/07/24 | 100%
1.6.5.4.8.9.11 | Montar de válvula gaveta de 6" | Qui 11/07/24 | Qui 11/07/24 | 11/07/24 | 11/07/24 | 100%
1.6.5.4.8.9.12 | Remover Ebtv da linha existente | Qui 11/07/24 | Qui 11/07/24 | 11/07/24 | 11/07/24 | 100%
1.6.5.4.8.10 | Tie in 178 | Sex 12/07/24 | Seg 15/07/24 | 12/07/24 | 15/07/24 | 0%
1.6.5.4.8.10.7 | Fazer Ebtv da linha existente | Sex 12/07/24 | Sex 12/07/24 | 12/07/24 | 12/07/24 | 0%
1.6.5.4.8.10.8 | Cortar trecho de 1"na linha existente | Sex 12/07/24 | Sex 12/07/24 | 12/07/24 | 12/07/24 | 0%
1.6.5.4.8.10.9 | Montar e soldar spool de 1" | Sex 12/07/24 | Sex 12/07/24 | 12/07/24 | 12/07/24 | 0%
1.6.5.4.8.10.10 | Inspeção ENDs das soldas | Sex 12/07/24 | Seg 15/07/24 | 12/07/24 | 15/07/24 | 0%
1.6.5.4.8.10.11 | Montar de válvula gaveta de 1" | Seg 15/07/24 | Seg 15/07/24 | 15/07/24 | 15/07/24 | 0%
1.6.5.4.8.10.12 | Remover Ebtv da linha existente | Seg 15/07/24 | Seg 15/07/24 | 15/07/24 | 15/07/24 | 0%
1.6.5.5 | Pre-Comissionamento | Qui 03/10/24 | Sex 25/10/24 | 03/10/24 | 25/10/24 | 0%
1.6.5.5.1 | Complementação mecânica | Qui 03/10/24 | Ter 15/10/24 | 03/10/24 | 15/10/24 | 0%
1.6.5.5.2 | Pré Comissionamento | Ter 15/10/24 | Sex 25/10/24 | 15/10/24 | 25/10/24 | 0%
1.7 | TESTES E COMISSIONAMENTO | Sex 25/10/24 | Qui 28/11/24 | 25/10/24 | 28/11/24 | 0%
1.7.1 | Atividades de Comissionamento | Sex 25/10/24 | Seg 11/11/24 | 25/10/24 | 11/11/24 | 0%
1.7.2 | Operação assistida | Seg 11/11/24 | Qui 28/11/24 | 11/11/24 | 28/11/24 | 0%
1.10 | DESMOBILIZAÇÃO | Sex 25/10/24 | Sex 13/12/24 | 25/10/24 | 13/12/24 | 0%
1.10.1 | Desmobilização de materiais, equipamentos e canteiro | Seg 04/11/24 | Sex 13/12/24 | 04/11/24 | 13/12/24 | 0%
1.10.2 | Entrega do data book | Sex 25/10/24 | Sex 13/12/24 | 25/10/24 | 13/12/24 | 0%

## Dados de apoio (hidden)
Local | Encarregado | Disciplina | Área | Sistema | Turno
Prédio das caldeiras | Genilson | MEC | Pipe Shop | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado | Adm
Externo | Gilvanderson | CIV | 14 | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado | Noturno
| Paulo |  |  | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
| Osvaldo |  |  | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
| Flávio Rodrigues |  |  | (PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
| Flávio |  |  | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
| Pedro |  |  | (CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(VP) Sistema de Vapor de média pressão
(VP) Sistema de Vapor de média pressão
(VP) Sistema de Vapor de média pressão
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(VP) Sistema de Vapor de média pressão
(VP) Sistema de Vapor de média pressão
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(AR) Sistema de Água de Resfriamento
(AR) Sistema de Água de Resfriamento
(AR) Sistema de Água de Resfriamento
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(AR) Sistema de Água de Resfriamento
(AR) Sistema de Água de Resfriamento
(AR) Sistema de Água de Resfriamento
(AR) Sistema de Água de Resfriamento
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(VP) Sistema de Vapor de média pressão
(VP) Sistema de Vapor de média pressão
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(VP) Sistema de Vapor de média pressão
(VP) Sistema de Vapor de média pressão
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(VP) Sistema de Vapor de média pressão
(VP) Sistema de Vapor de média pressão
(VP) Sistema de Vapor de média pressão
(AR) Sistema de Água de Resfriamento
(AR) Sistema de Água de Resfriamento
(AR) Sistema de Água de Resfriamento
(AR) Sistema de Água de Resfriamento
(AR) Sistema de Água de Resfriamento
(AR) Sistema de Água de Resfriamento
(CA) Sistema Caldeiras B e C
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(VP) Sistema de Vapor de média pressão
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(AR) Sistema de Água de Resfriamento
(AR) Sistema de Água de Resfriamento
(CA) Sistema Caldeiras B e C
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(CA) Sistema Caldeiras B e C
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(CA) Sistema Caldeiras B e C
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(PO) Sistema de Polimento e Tanque de Condensado
(VP) Sistema de Vapor de média pressão
(VP) Sistema de Vapor de média pressão
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(CO) Sistema de Controle, retorno e transferência de condensado
(DE) Sistema de Desaeração e Água de Alimentação das caldeiras
(EP) Estrutura Provisória
(SC) Suportes das Caldeiras
(PM) Plataformas Metálicas

## BACKLOG OORTUNIDADE (hidden)
[58 empty] | 1 | PROGRAMADO |  |  | 2 | CONCLUÍDO |  |  | 0 | REPROGRAMADO
[15 empty] | SEM04 | [6 empty] | SEM05 | [6 empty] | SEM06 | [6 empty] | SEM07 | [6 empty] | SEM08 | [6 empty] | SEM09 | [6 empty] | SEM10 | [6 empty] | SEM10
[15 empty] | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB
EDT | SISTEMA | DISCIPLINA | Local da tarefa | ÁREA | EIXO | Atividade | Desenho | FRENTE SERVIÇO | RECURSO NECESSÁRIO | QTD. | UNID. | % CONCLUIDO ACUM. | % AVANÇO PROGR. | OBS.: | time axis 2024-01-21 to 2024-03-16
1.6.1.1.2.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Rua E19 |  |  | Montagem de andaime Rua E19 (Dilatador) - Tubulação de 6''' |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-19: 2; 2024-02-20: 2; 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 2
1.6.1.1.2.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Rua E & Torre de resfriamento |  |  | Desmontagem de andaime |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-04 to 2024-03-08
1.6.1.1.2.4 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | Rua E19 |  |  | Montagem de andaime Rua E19 (Dilatador/14C) - Tubulação de 6'' |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-19: 2; 2024-02-20: 2; 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 2
1.6.1.1.2.3 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | ANDAIME | 14C |  |  | Montagem de andaime 14C - Tubulação de 6'' |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A
1.6.4.2.1.4.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | ANDAIME | Pipe rack_Rua N18 entre as áreas 4A e 4B | 53 |  | Montagem de andaime Linha 14"-S3-14E-5314-H Linha 20'' |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-19: 2; 2024-02-20: 2; 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 2; 2024-02-26: 1; 2024-02-27: 1; 2024-02-28: 1; 2024-02-29: 1; 2024-03-01: 1
1.6.1.1.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 2º trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | 92 | m | 80% | 20% |  | 2024-02-15: 2; 2024-02-16: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 1; 2024-02-29: 1
1.6.1.1.1.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | Montar e soldar suportes - 2º trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-16: 2; 2024-02-19: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 1
1.6.1.1.1.6 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | Inspeção ENDs das soldas - 2º trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | INSPEÇÃO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-19: 2; 2024-02-20: 2
1.6.1.3 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | CIVIL | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 53 |  | Base civil suporte PS1-2900-58-0707 |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A
1.6.1.1.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 | 53 |  | Montagem de andaime para e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 2º trecho |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-15: 2; 2024-02-16: 2
1.6.1.1.2.3 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 53 |  | Montar e soldar linhas (6''W6-14E-5386/5387) dos tie ins 154/167/168 para o pipe rack - 1º Trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | 16 | m | N/A | N/A | Equipe de andaime relocada para montagem do andaime do Dilatador tubulação de 20'', atraso de 1 dia no início da atividade; Pausa na atividade 23/02, devido a montagem de andaime para realização de tie in | 2024-02-15: 0; 2024-02-16: 0; 2024-02-20: 0; 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 0; 2024-02-27: 2
1.6.1.1.2.4 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 53 |  | Montar e soldar linhas (4''W6-14E-5364/5365/5366) dos tie ins 147/152/153 para o pipe rack - 2º Trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | 13 | m | 10% | 100% |  | 2024-02-16: 2; 2024-02-19: 2; 2024-02-20: 2; 2024-02-21: 2
1.6.1.1.2.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 53 |  | Montar e soldar suportes | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Atividade não iniciou 22/02/2024 devido à não conclusão do pois equipe foi relocada para o dilatador 1 dia | 2024-02-22: 0; 2024-02-23: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 1; 2024-02-29: 1
1.6.1.1.2.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Tubulação Torrre de resfriamento E-58B-3A/B/C | 53 |  | Inspeção ENDs das soldas | D3-2900-58-T-1001-R3 | INSPEÇÃO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-15: 2; 2024-02-16: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 2; 2024-02-27: 1; 2024-02-28: 1
1.6.1.1.3.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Montar e soldar suportes - 2º Trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | 13 | m | 100% | 100% |  | 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 2
1.6.1.1.3.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Inspeção ENDs das soldas - 2º Trecho |  | INSPEÇÃO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-02-29 to 2024-03-01; 2024-03-04; 2024-03-11
1.6.1.1.4.4 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua E 19 | 53 |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) - 2º trecho | D3-2900-58-T-1001-R3 | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-01; 2024-03-04 to 2024-03-08; 2024-03-11
1.6.1.2.1.4.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Tie Ins (154, 167.168) | 53 |  | Montagem de Tie Ins (154, 167,168) |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Relização de tie In 168; equipe relocada para solda de dilatador; e Solda das curvas da Rua E com a rua N18 | 2024-02-26: 0
1.6.1.1.5.1 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_14C |  |  | Montar e soldar linhas ( 6'' W6-14E-5362/5363) |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-13 to 2024-03-15
1.6.1.1.4.5 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua E 19 | 53 |  | Montar e soldar suportes - 2º trecho |  | GENILSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-08; 2024-03-11 to 2024-03-12
1.6.1.1.4.6 | (AR) Sistema de Água de Resfriamento | MECANICA | Pipe rack_Rua E 19 | 53 |  | Inspeção ENDs das soldas - 2º trecho |  | INSPEÇÃO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-13
1.6.4.2.1.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | ANDAIME | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Montagem de andaime Linha 20"-S3-14E-5313-H |  | OSVALDO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-15: 2; 2024-02-16: 2
1.6.4.2.1.1.1.1 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Montar e soldar complemento estrutural do Pipe Rack Linha 20"-S3-14E-5313-H |  | MARCOS DOS ANJOS | Necessidade do bloqueio da Rua para realização de atividade. | 16 | m | N/A | N/A | atividade não realizada por falta de bloqueio da via/guindaste | 2024-02-15: 2; 2024-02-16: 2; 2024-02-19: 0; 2024-02-20: 0; 2024-02-21: 0; 2024-02-22: 0; 2024-02-23: 0; 2024-02-26: 1; 2024-02-27: 1; 2024-02-28: 1; 2024-02-29: 1; 2024-03-01: 1
1.6.4.2.1.1.1.2 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | Pipe rack_Rua E | 53 |  | Montar e soldar trecho de linha 20"-S3-14E-5313-H |  | MARCOS DOS ANJOS | Necessidade de guindaste | 13 | m | 0% | 100% | atividade não realizada por falta de guindaste | 2024-02-16: 2; 2024-02-19: 0; 2024-02-20: 0; 2024-02-21: 0; 2024-02-22: 0; 2024-02-26: 1; 2024-02-27: 1; 2024-02-28: 1; 2024-02-29: 1; 2024-03-01: 1
1.6.4.2.1.4.1.4 | (VP) Sistema de vapor de média pressão | MECANICA | Pipe rack_Rua N18 entre as áreas 4A e 4B | 53 |  | Montar e soldar trecho de linha 14"-S3-14E-5314-H 2º trecho |  | MARCOS DOS ANJOS |  | N/A | N/A | N/A | N/A | BACKLOG DE OPORTUNIDADE | 2024-02-19: 2; 2024-02-20: 2; 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 2; 2024-02-26: 1; 2024-02-27: 1; 2024-02-28: 1; 2024-02-29: 1; 2024-03-01: 1
1.6.3.1.1.4 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar e soldar linha 2º trecho (Linha 3-S3-14E-5330-H) |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-15: 2; 2024-02-16: 2
1.6.3.1.1.5 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar suportes 2º trecho ((Linha 3-S3-14E-5330-H)) |  | GILVANDERSON |  | 16 | m | N/A | N/A | , | 2024-02-16: 2; 2024-02-19: 2; 2024-02-20: 2; 2024-02-21: 2
1.6.3.1.1.6 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Inspeção ENDs das soldas 2º trecho (Linha 3-S3-14E-5330-H) |  | GILVANDERSON |  | 13 | m | 0% | 100% |  | 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2
1.6.3.1.1.7 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Teste hidrostático (Linha 3-S3-14E-5330-H) |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Aguardando material Socolete | 2024-02-22: 0; 2024-02-23: 0
1.6.3.1.1.8 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Isolamento térmico |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A
1.6.3.1.2.3 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar e soldar linha 2º trecho Linha 3"-S3-14E-5324-H |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Atividade não inicio devido a realização do Tie In 124 | 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-23: 2; 2024-02-26: 0; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 1; 2024-02-29: 1; 2024-03-01: 1
1.6.3.1.2.4 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar suportes 2º trecho Linha 3"-S3-14E-5324-H |  | GILVANDERSON |  | 16 | m | N/A | N/A | Equipe relocada para atividade do linha 5335 | 2024-02-27: 0; 2024-02-28: 1; 2024-02-29: 2
1.6.3.1.2.5 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Inspeção ENDs das soldas Linha 3"-S3-14E-5324-H |  | INSPEÇÃO |  | 13 | m | 0% | 100% | bar: 2024-02-29 to 2024-03-01
1.6.2.5.2 | (CD) Sistema de Polimento | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Solda de reforço estruturarl ( 05 peças ) |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-02-28 to 2024-03-01; 2024-03-04 to 2024-03-07
1.6.3.1.2.6 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Teste hidrostático |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A
1.6.3.1.3.2 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar e soldar linha 2º trecho Linha 6"-S3-14E-5322-H |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-02-29 to 2024-03-01; 2024-03-04 to 2024-03-05
1.6.3.1.3.3 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar suportes Linha 6"-S3-14E-5322-H |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-05 to 2024-03-08
1.6.3.1.3.4 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Inspeção ENDs das soldas Linha 6"-S3-14E-5322-H |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-08; 2024-03-11
1.6.3.1.4.2 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Montar e soldar linha 2º trecho Linha 6"-S3-14E-5328-H |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-14 to 2024-03-15
1.6.3.1.7 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado | 14A |  | Linha 3"-S3-14E-5310/5327 -H Trecho área 14A Montar suportes |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-02-29 to 2024-03-01; 2024-03-04 to 2024-03-05; 2024-03-11 to 2024-03-12
1.6.3.1.7.1.3 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado |  |  | Linha 3"-S3-14E-5310/5327 -H Trecho área 14A Inspeção ENDs das soldas |  | INSPEÇÃO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-05 to 2024-03-07
1.6.3.1.7.2.1 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado |  |  | Montar e soldar linha Linha 3"-S3-14E-5310/5327 -H - Trecho das caldeiras |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-07 to 2024-03-08; 2024-03-11 to 2024-03-15
1.6.3.1.7.2.5 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado |  |  | Fabricação de linha 8'' 5333 |  | GILVANDERSON | Backlog de Oportunidade | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-26: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 1; 2024-02-29: 1; 2024-03-01: 1; 2024-03-04: 1; 2024-03-05: 1; 2024-03-06: 1; 2024-03-07: 1; 2024-03-08: 1
1.6.3.1.13.1 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | MECANICA | Sistema de condensado |  |  | Montar e soldar linha Linha 8'' -S3-14E-5355/5356/5357-H |  | GILVANDERSON |  | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 2024-03-06 to 2024-03-08; 2024-03-11 to 2024-03-15
1.6.3.1.1 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado |  |  | Montagem de andaime Linha 3-S3-14E-5330-H |  | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-15: 2; 2024-02-16: 2; 2024-02-19: 2; 2024-02-26: 2; 2024-02-27: 1; 2024-02-28: 1; 2024-02-29: 1; 2024-03-01: 1
1.6.3.1.2 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado |  |  | Montagem de andaime Linha 3"-S3-14E-5324-H |  | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-20: 2; 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2; 2024-02-26: 2; 2024-02-27: 2; 2024-02-28: 1; 2024-02-29: 1; 2024-03-01: 1
1.6.3.1.2 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado |  |  | Montagem de andaime para solda de PIPE rack |  | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-26: 2; 2024-02-27: 1; 2024-02-28: 1
1.6.3.1.3 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado |  |  | Montagem de andaime Linha 6"-S3-14E-5322-H |  | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2024-02-23: 2
1.6.3.1.4 | (CD) Sistema de retorno e Transferência de condensado | ANDAIME | Sistema de condensado |  |  | Montagem de andaime Linha 6"-S3-14E-5328-H |  | ROGERIO |  | N/A | N/A | N/A | N/A

## Resumo (hidden)
STATUS DAS ATIVIDADES DA SEMANA
0 | Reprogramado | #REF!
1 | Programado | #REF!
2 | Concluído | #REF!